## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：坑仔村 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管网工程
1.2 | 道路工程
1.3 | 污水管巷道
1.4 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21314.14
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 42783.64
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
造价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管网工程
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内，人工开挖 |  | m3 | 28.98
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内，人工、机械配合开挖 |  | m3 | 104.86
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方（2m内） | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内,支撑下挖土 |  | m3 | 521.4
4 | 040305001001 | 中粗砂垫层 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 117.74
5 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 389.5
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 655.24
管道工程
7 | 040501004001 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN200 环刚度SN8 2.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 |  | m | 376.91
8 | 040501004002 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管 DN300 环刚度SN8 2.管道检验及试验要求:满足设计和规范要求 |  | m | 71.68
管道附属工程
9 | 040504001001 | 预制装配式Φ700圆形污水检查井（1m） | 1.名称:预制装配式Φ700圆形污水检查井 2.井深:1m内 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖（含井圈） 4.图集:参考图集12S522页20 5.其他要求：:安全防坠网 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504001002 | 预制装配式Φ700圆形污水检查井（1.5m） | 1.名称:预制装配式Φ700圆形污水检查井 2.井深:1.5m内 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖（含井圈） 4.图集:参考图集12S522页20 5.其他要求：:安全防坠网 |  | 座 | 13
11 | 040504001003 | 预制装配式Φ700圆形污水检查井（2m） | 1.名称:预制装配式Φ700圆形污水检查井 2.井深:2m内 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖（含井圈） 4.图集:参考图集12S522页20 5.其他要求：:安全防坠网 |  | 座 | 5
道路工程
巷道
12 | 041001001001 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:5cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容 |  | m | 2082
13 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 907
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:综合考虑 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m3 | 136.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:机动车道 机械夯实 压路机碾压 2.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 907
16 | 040202003004 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 907
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.养生:水养生 4.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 907
3~6宽村内主路
18 | 041001001003 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:5cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容 |  | m | 922
19 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:综合考虑 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m3 | 14.94
21 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.部位:机动车道 机械夯实 压路机碾压 2.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 83
22 | 040202003005 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 83
23 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:沥青玛蹄脂 4.养生:水养生 5.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | m2 | 83
24 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:14 2.植入深度:70cm 3.其它说明:项工程量无设计依据，该项为暂计部分，最终以实际勘察数据作为结算计费依据，且本清单不作为进度款支付内容。 |  | 根 | 138
污水管巷道
管道工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040501004003 | de160UPVC污水接户管 | 1.材质及规格:PVC-U塑料排水管 de160 2.连接形式:粘接 |  | m | 276
其他
新建化粪池
26 | 040504008001 | 玻璃钢化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:2m3 |  | 座 | 48
措施项目
27 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:挡土板 2.挡土深度:综合考虑 |  | m2 | 1300.68
28 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩(槽钢） | 1.地层情况:详地质勘查资料 2.桩长:5m/3m 3.含钢支撑 |  | t | 23.85
29 | 041101005001 | 井字架（2m内） | 1.井深:2米内 |  | 座 | 5
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00069 | 绿色施工安全防护措施费 | 21314.14 |  | 21314.14
2 | 粤041109009069 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002069 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005069 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001069 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008069 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000069 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21314.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：坑仔村 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 42783.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 42783.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：坑仔村 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 42783.64
合 计 |  |  |  | 42783.64 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：坑仔村 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：坑仔村 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 5768.8
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-2单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家
合计