附件十四：新增或签证项目计价方式

根据合同相应条款规定，所有合同范围内的签证工程、费用索赔、工程量清单缺（漏）项（总价包干项目除外）、项目特征描述不符（总价包干项目除外）及合同范围外的新增工程，其分部分项工程综合单价按如下计价程序计取，措施费（合同范围外的新增工程、单价措施费除外）、其他项目费不予计取，税金按相关规定计取，施工过程中不给予审核，待最终结算以当地政府审核部门（本项目目前为广州市从化区财政局）审定的结果作为最终结算价：

（1）合同清单中有适用的价格，按适用的价格计算；

（2）合同清单中没适用的价格，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及相关定额为准，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）《广东省建设工程计价依据（2018）》（粤建市[2019]6号）、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程补充综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；《建设工程工程量清单计价规范》及相关定额没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。

（3）信息价优先执行《广州市从化区住房和城乡建设局》发布的材料、施工机具价格信息，其次执行《广州市建设工程造价管理站》发布的材料、施工机具价格信息，最终以当地政府审核部门（本项目目前为广州市从化区财政局）审定的结果为准。

（4）信息价中若涉及有区间值的材料，取中间值，即：(A+B)/2，（A+B+C)/3......。