## 附件十五：总承包管理配合服务内容

施工总承包单位（即中选人，合同条款所述的承包人）：进场后直至退场前，负责本项目整个场地管理及配合服务工作（根据工程需要，发包人可对施工总承包管理的工作内容进行适当调整，费用不予增加）。具体工作内容如下：

- 总承包人一般义务

  - 井架、塔吊等垂直运输工具：

总承包人应向各专业承包工程单位/检测单位/材料设备供应商及其他需要进场作业的人员、单位（以下简称“专业承包人”）提供井架等垂直运输装置和机械，塔吊、人货梯使用时间为结构封顶后不少于7个月（因配合营销或发包人另外指令除外），该使用时间包括总承包自用以及总承包与专业单位共用垂直运输机械的时间。若需配合营销提前拆除上述垂直运输机械，不涉及费用增加。竣工交付及验收前期，由于施工电梯已经拆除，永久电梯将不可避免的作为垂直运输使用，因此此阶段总包单位必须负责对拟使用的电梯进行保护，安排专业人员进行开梯，负责使用阶段的管理工作。

  - 现场施工管理及协调：

总承包人必须安排对各分包工程/专业承包工程/专业分包工程/检测工程（以下简称“专业工程”）有相关工作经验的现场技术人员负责协调及管理各有关专业工程,包括安排必须的工地协调会议,以协调各专业工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配合整体施工进度。

  - 施工脚手架、排栅：

在施工脚手架、排栅尚未拆除前，总承包人应向各专业承包人无条件地提供现有的施工脚手架、排栅和现成的爬梯等设施使用，并保证上述设施使用过程的安全。

虽经总承包人充分协调，但如专业承包人因自身原因未能按工程整体进度计划要求，在总承包人拆除脚手架、排栅前进行相应工程施工，需要总承包人推迟拆除日期或另行搭设脚手架、排栅的，总承包人有权要求相应专业承包人收取相应费用。为配合营销而对外脚手架进行增改，不涉及费用增加。

  - 施工场地：

要求项目管理部办公区、施工作业区、工人生活区分开设置。在施工作业区内，各专业承包人进场施工前，应向总承包人提供其施工机械及材料堆放所需场地面积、部位等要求，以便于总承包人合理安排施工作业区场地。对于作业区内临建设施，总承包人应统一规划，统一布置，对作业区现场容貌进行管理，不得私自乱搭临建。总承包人负责施工作业区文明施工、安全生产管理，并自觉接受监理工程师的监督和协调管理。项目管理部办公区、总承包人生活区内公共区域的防盗保安、门卫、日常保洁、卫生清洁等工作亦统一由总承包人管理。

  - 施工临时道路：

总承包人应协调各专业承包人的施工顺序、设备、材料进场时间、车辆流量控制，以确保现场施工道路畅通。总承包人负责施工临时道路的修筑(含重型设备、材料运输所需的路面加固处理)和使用期间的维护、维修和保养。

  - 施工用水、用电：

总承包人应保证施工期间水、电的正常使用，用电负荷及水压均需确保满足大型装修工程施工要求。

总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业分包人和专业承包人用水方便。

总承包人在各楼层均安设分电箱，以确保各专业分包人和专业承包人用电方便。需要使用水电的专业承包人进场后，于接驳点后自行接驳所需的水电管线使用。

总承包人统一缴纳整个工地在移交发包人前的所有水电费。总承包人每月可向各专业承包人收取水电费。所有计费的水电表由使用单位供应和安装。除以上所述可收取的费用外的其他水电费用均为总承包人按合同应负责及不能收取的，所需的费用则应视作已包括于合同价款内。

  - 垃圾清运：

各专业承包人应做好各自作业区内的废弃物与垃圾的整理工作。建筑废弃物与垃圾由各专业承包人人按总承包人的要求集中到场地内指定地点，由总承包人统一外运并承担清运费用。

  - 安全设施：

总承包人必须在施工临时道路入口处设置安全警示牌、限速等标志，保证场内交通畅通、安全；在靠近场地的主要施工地段要设置安全警示栏杆或者标志。

总承包人必须在“四口、五临边”位置按招标文件及省、市有关文件要求做好安全防护工作，如设置安全设施、安全围网、围板和警示标志等。各专业承包人如施工需要须提前拆除时，必须经总承包人批准，并由总承包人采取有效的补救措施，专业承包人必须配合。

  - 轴线与标高、施工收口处理：

总承包人有义务为各专业承包人提供轴线和标高的控制点，包括在每层每房间及必要的位置设有标高控制线，以供各专业承包人做施工定位和高程使用。待各专业承包人施工完毕后，由总承包人负责最后一道工序施工收口处理工作。

  - 本工程业主开放日需要设置样板房，样板房范围根据现场情况确定。

  - 在场地规划时，必须将工艺工法展示区域及安全体验区规划好，预留足够的场地举行工地观摩、工地开放日等活动，并提前两个月编制方案至建设方审批。

  - 总承包人应认真执行上述各项规定，并对执行情况进行检查、监督和管理，专业承包人违反了本办法有关规定而总承包人无及时发现、指出并采取相应管理措施的，且对此工程造成任何损失，总承包人应承担责任。

  - 专业承包人必须按规定要求提交工程技术资料，总承包人对专业承包人的相关技术资料进行归档备案管理。

  - 总承包单位要考虑施工设备和施工场地的平面布置方案，基坑开挖时要考虑塔吊的设置和施工, 并在施工期间投入塔吊、人货梯、砼泵、挖土机不少于施工方案所申报的数量。做好现场的交通组织和协调配合和文明施工工作，保证施工通道和场地范围内道路的畅通清洁；

  - 总承包单位须与各专业承包人协调配合，相关配合工作的分配须服从发包人和监理单位的安排。

  - 总承包方须在现场分别提供发包人、监理、造价咨询等单位的现场办公室并负责日常办公水电开支；

  - 总承包方在布置现场临设时须为专业承包人分别预留办公室和材料仓库场地，配置标准详见专用条款第20.2（5）条。办公室和材料仓库的水源电源由总承包统一提供，每层各提供一个供水、供电点，日常费用开支则由相应专业承包人负责，水电费按上述第1.6条的规定执行，详见专用条款20.2（13）条约定。

  - 承包人必须承担工程在竣工验收后至移交发包人之前的水电费用开支；

  - 承包人的项目经理和技术负责人必须参加监理单位或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，不得缺席。

  - 施工场地均要做硬地化处理和有组织排水，避免大量施工污水及地面水灌入地下基坑，影响基坑边坡安全。污水排出市政井之前需设置沉沙井处理。

  - 现场不设工人宿舍。

  - 总承包单位在竣工交楼阶段应编制交楼专项方案并配合进行钥匙管理，总承包单位交楼期间管理人员派驻须服从监理工程师制定的制度要求，相关人员缺席按一般违约处理。

  - 总承包对指定分包人的管理包含对专业单位的资质、施工方案（临电、排栅、吊装、支撑等）进行审查，对资料整理给与指导以及日常的安全文明管理。

  - 总承包管理必须有专门技术负责人及专职安全员。

  - 总承包管理需负责检测监测协调工作，包括但不限于检测监测过程中场地的平整(保证道路通畅)、水电提供，起重平台(桩台)的搭设、材料送检，静载平台搭设、抗拔静载的预埋钢筋并浇筑混凝土，小应变、结构实体检测提供辅助人员(杂工)、辅助工具(人字梯等)，静载桩头的处理(按照检测单位提供的图纸配置钢筋并浇筑混凝土桩头)等协调工作。

  - 基坑工程施工应及时告知监测单位施工计划并通知监测单位提前布设监测点位，配合监测单位的第三方监测工作，保护监测点，并及时修复因施工原因破坏的监测点;除第三方监测外，在基坑工程施工期间应按要求另行组织施工安全监测和巡视检查。

  - 总包进场后，应在7天内完成按合同条款中的总承包管理内容履行项目全部场地的总包管理工作（包括但不限于安全工作），在20天内完成临时设施、用水用电一系列资料移交，并协水，电调挂表事宜。

  - 总承包单位应配合编制安全责任的安全风险辨识、评价和安全评价成果报告。

  - 总承包单位委派的专职安全生产管理人员均应配备检查记录仪。

项目进度计划管理

  - 项目总进度实施计划。

    - 施工总承包管理单位应根据发包人提供的节点工期要求在报价文件中编制相对初步的项目总进度实施计划，并在中标后对其进行细化（细化到每一层）和优化，经发包人和监理单位批准后，形成本项目总进度实施计划。

    - 项目总进度实施计划除了施工总承包单位承包范围内工程的详细实施计划外，还应包括专业工程(以下简称专业工程)、甲供料、甲询乙供料的实施计划，主要是进场时间（到货时间）、退场时间、中间交接时间（若有）、塔吊拆除前的材料设备运输时间等。

    - 项目总进度实施计划提交发包人审批和确认后，施工总承包单位应根据发包人确认的项目总进度实施计划，以及在各专业工程施工单位陆续进场并提交了专业工程的进度计划后，不断完善该实施计划，并且在项目施工过程中，及时检查、调整该计划并报发包人批准后，向各专业单位贯彻，合理安排好各专业工程的施工计划，对整个项目的进度统一管理。

  - 根据项目实施计划，具体要求，向专业单位详细交底，向专业单位明确的施工进度组织和部署。

  - 各专业单位进场后，及时要求各专业单位提交专业工程的各类进度计划，统筹审核各专业工程的进度计划，编制项目实施计划并报监理单位审批。

  - 随时检查专业单位的施工进度，纠正进度负偏差，确保项目总工期。当专业单位未能按制定并批准的计划完成，要求专业单位采取相关措施，避免影响整个项目的进度。

  - 通过组织协调有效解决不同专业工程、不同工序交叉作业的配合施工问题，确保各专业工程施工进度能按照项目总进度实施计划实施。

  - 根据项目总进度计划调整各专业工程的施工进度计划和施工配合，确保主体工程及各专业工程节点工期按计划完成。

  - 为保证各专业工程进度计划的实施，在合同规定的责任范围内，对专业工程施工提供必要的协助，以确保专业工程能按经审定的进度计划执行。

  - 保证专业单位的正常施工环境、条件。

施工现场临时设施搭建和管理
（由施工总承包单位自行办理相关报建审批手续并缴纳有关费用）

  - 施工总平面布置。

    - 报价时的施工总平面布置图为施工总平面布置的初步设计，施工总承包管理单位在中标后，应根据发包人提供的图纸、已完成的临时设施等条件要求进行分阶段详细施工总平面布置图的设计，报监理单位和发包人批准后实施。

    - 施工总承包单位应根据本项目特点、报价文件承诺及招标文件、合同规定，合理规划本项目整个施工场地的施工总平面布置，包括办公室、仓库、道路、排水、材料堆放、加工等。

  - 现场办公室、仓库、加工区设施：

    - 施工总承包单位应根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，合理规划本项目整个施工场地内办公室、仓库、加工区设施，向分包单位/专业承包工程单位提供有盖办公室(包括照明、电源插座等)和仓库 (包括照明、电源插座等)。

    - 负责在现场内设置合适数量的公共厕所，公共厕所的布置必须能满足施工和生活的方便，并严格按照有关文明施工管理规定和卫生要求派专人每日进行清洁。

  - 施工临时道路：

    - 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工（包括各专业单位施工）的施工临时道路，施工临时道路必须硬地化，满足车辆、机械运输、安全文明施工的正常需要。

    - 负责对作为临时设施的全部施工作业通道的搭设、维护和管理工作，并保证施工总承包单位、各专业单位施工人员、管理人员、监理单位、发包人等人员，方便、安全地到达作业区域。施工总承包单位在自身及各专业单位施工方案时应有相应的措施，保证施工通道有显著标志、无建筑垃圾、有良好的采光或照明、易于行走、安全措施可靠，土建施工总承包管理单位应每天巡视检查，对于不符合要求需要整改的内容发文给相关单位或部门要求立即做出整改。施工总承包单位在施工作业通道的管理上达不到本条要求的，承担主要责任。

    - 设专人负责道路和作业通道的清洁、障碍清除维修保养工作，保持道路和作业通道清洁、畅通，保证环境卫生，预防空气污染和环境污染。

  - 施工给水（排水）设施：

    - 施工总承包管理单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工和办公（包括各专业施工单位施工和办公）的施工给水（排水）设施。

    - 施工用水和办公或辅助生活用水分开布置；主管道要有明显的保护标志，以防意外损坏。

    - 对工地用水，设置总、分表实行统一管理。

    - 对总用水管线进行日常维护管理，保证正常供水，保证正常施工。

    - 做好各专业施工单位用水管理。

    - 对场内的排水（污）系统实行统一管理，定期或不定期的对各专业施工单位施工区域和生活的排水（污）进行检查，保证排水（污）系统畅通，保护环境，防止排水污染环境。

  - 施工用电：

    - 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，提供满足项目施工和办公等（包括各专业单位施工和办公等）的施工用电设施，并对其进行统一管理。

    - 施工用电要遵守中华人民共和国城乡建设环境保护部《施工现场临时用电安全技术规范》及《建筑施工安全检查标准》。

    - 用电按生产用电和生活用电分别设置。在建筑物内各楼层及必要的位置设置分配电箱，以提供专业施工单位施工用电驳接，专业施工单位负责用电管理配合工作；临时电线一律用水泥电线杆架空，不得随意拖地乱拉乱用。

    - 电线路进行日常维修管理工作，保证现场正常用电；

    - 应对各专业分包人和专业承包人的用水用电进行计量管理及按合同规定的收费标准收取水电费。

    - 定期或不定期的对现场用电进行检查，杜绝不安全事故（隐患）的发生，杜绝乱拉乱用的现象；

文明施工和安全生产管理

  - 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，除上述设施外，还负责满足项目文明施工和安全生产设施（规定各专业单位负责的除外），并对各专业单位进行文明施工和安全生产进行统一管理。

  - 根据安全生产及文明施工规定的具体要求，向专业单位详细交底；向专业单位明确有关部署。

  - 统一实施场地的场容场貌和施工保洁管理。

产品保护或照管

  - 施工总承包单位必须根据报价文件承诺及招标文件、合同规定，承担本项目总体产品保护或照管责任（规定由各专业单位负责的除外）。

  - 管理工序交接工作，移交产品保护责任。对土建产品的保护向专业单位进行交底。

  - 根据有约定的中间验收工程的照管。

    - 在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交工程施工总承包管理单位照管时，专业工程施工单位应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理单位组织发包人、设计单位、土建施工总承包单位和专业单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给土建施工总承包管理单位负责照管。时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业单位应按规定的时间内返修或更换材料后再验收。在土建施工总承包单位负责照管的期限内，土建施工总承包单位应对这些中间验收工程做好保护工作。而在专业单位继续进行施工后，土建施工总承包单位对已进行中间验收的工程不负责照管，其照管责任移交至专业单位。

  - 已竣工验收的专业工程的照管。从专业承包工程竣工验收合格并办理移交土建施工总承包单位手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，土建施工总承包单位应按照合同完工并移交土建施工总承包单位的专业工程的成品负责照管。但在各单体建筑的全部工程内容完成并移交给发包人之前，总承包人必须承担该单体建筑内的全部永久电梯的工程照管责任（除专用条款3.1“承包人的一般义务”（29）项选用方式二另行约定外）。其中本条指的全部工程内容，包括承包人及专业承包人于本项目应完成的工作内容及义务，但不限于合同、变更和签证所提及的工作内容及义务。而本条所涉及的费用及其风险，已综合考虑并包括于本合同价款中，不予增加。

  - 如果在施工总承包单位负责的照管期内，由于不可抗力以外的原因导致照管工程的任何部分损失或损坏，由总承包单位负责修补、赔偿经济赔偿责任，并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求。

设计配合

  - 根据施工总承包的需要，从施工角度组织不同专业间的综合图纸会审，如土建和装修、土建和机电幕墙，机电和弱电，机电和装修等，发现各专业图纸间的有关配合、协调等问题，并提出解决方案。

  - 参加各专业工程的图纸会审，对于专业工程与土建工程有冲突的地方，有义务提出修改建议和解决方案，否则，因此产生的费用将不予签证和工程设计变更。

  - 审查各专业工程的施工组织设计，对各专业工程施工组织设计不满足项目总体进度、场地安排、安全和文明施工等方面，和各专业施工单位进行沟通和协商，督促其进行调整。

  - 及时掌握每个专业工程的变更情况，并从施工总承包管理方面分析与其它有关方面的变化情况，若对项目总进度，或其它专业质量或造价方面出现影响，及时提出建议方案报监理单位或发包人批准后实施工。

  - 当发包人提出要求时，对于发包人提出的设计变更研究，提出相应的施工方案供发包人变更决策参考。

  - 当求发包人提出要时，对于发包人组织的设计变更研究，从施工可行性，施工总承包管理等方面提出建议供发包人决策。

竣工验收、竣工资料和竣工备案管理

  - 参加专业工程的竣工验收工作，提出有关验收意见。

  - 指导专业施工单位整理工程资料，配合在专业承包人资料上加盖总包单位章，使其满足各项验收要求。（按照省统表的格式整理）

  - 专业施工单位竣工图纸收集、整理，需要时签章。

  - 督促专业施工单位按合同的工程竣工验收中工程竣工资料条款内容做好竣工资料工作。按《城市建设档案管理规定》《城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求对于专业施工单位的竣工资料进行收集、整理、编制、汇总和管理，并按规定整理归档，向有关部门提交并获得通过。

  - 办理竣工备案手续。具体如下：

    - 在规定时间内负责收集齐所有竣工备案资料，对于不属于施工总承包管理单位提供的资料，有责任进行跟踪和协调，及时向发包人反馈收集进度和协调情况。

    - 收集齐所有竣工备案资料后，负责按规定要求向有关部门提交竣工备案资料，并向发包人反馈备案办理进度。

  - 竣工结算管理。

    - 督促专业施工单位收集完整的竣工结算资料。

    - 对专业施工单位的竣工结算做出时间安排。

    - 对专业施工单位的竣工结算过程加以确认。

对专业承包人配合服务内容

一、统一配合内容

- 、施工水电的统一配合

1.1总承包人应保证施工期间水、电的正常使用，用电负荷及水压均需确保满足施工要求。

1.2总承包人应在每个施工（区域）楼层开设供水龙头，以便于各专业分包人和专业承包人用水方便。总承包人在各楼层均安设分电箱，以确保各专业分包人和专业承包人用电方便。需要使用水电的专业承包人进场后，于接驳点后自行接驳所需的水电管线使用。

1.3总承包人统一缴纳整个工地在移交物业前的所有水电费。总承包人每月可向各专业分包人和专业承包人收取水电费。所有计费的水电表由使用单位供应和安装。除以上所述可收取的费用外的其他水电费用均为总承包人按合同应负责及不能收取的，所需的费用则应视作已包括于合同价款内。

1.4专业承包人自行接驳的水电管线、计量装置在相应专业工程竣工后由专业单位自行拆除，其他水电管线及临时水电工程由总承包人于竣工交付发包人使用前自行拆除。

- 、将施工总承包单位负责修建和维护的道路提供给专业单位使用并负责管理；

- 、向各专业单位提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线；

- 、施工期间，总承包单位须提供合理面积范围的场地供各专业单位的现场材料、机具转运堆放。主体结构施工完成后经发包人同意可逐步缩减施工场地；

- 、做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞和塞缝（无论尺寸大小及宽窄，门窗、幕墙塞缝按照门窗、幕墙塞缝工作界面划分要求）工作，但该工作不影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业工程施工单位施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由专业施工单位负责。

- 、在工作安排、进度计划、费用报价等方面，应考虑由于对专业工程提供配合服务和提供总承包管理配合服务所产生的工种穿插、预埋配合工效损失等所有相关情况。

- 、对后期提前使用的永久电梯，总承包单位负责日常电梯使用的管理工作包括产品保护、人员等，由此产生的电费由施工总承包单位自行承担，施工总承包单位不得再向专业单位收取任何提前使用电梯的电费。若经监理工程师证实，除不可抗力和电梯自身质量外的原因造成电梯损坏，先行由总承包单位负责相应的维修费用，从当期进度款或结算款中扣除。若总承包单位能举证由于其他原因造成电梯损坏，并得到监理与发包人认同的，总承包单位可以向责任单位追偿该维修费用。

- 、以水泥砂浆或规范要求的防火材料填实设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间。

9承包管理与协调的总则

9.1总承包的工作内容

| 序号 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 1 | 向专业分包人及专业承包人提供相应的施工用水、用电的接驳点，且用电负荷满足专业单位的要求。但接驳点以后的管道、线路、计量装置由专业分包人及专业承包人负责安装及拆除。 |
| 2 | 将总承包人负责修建和维护的道路提供给专业分包人及专业承包人使用并负责管理。 |
| 3 | 向各专业工程提供施工所需的室内外水平及垂直控制墨线。 |
| 4 | 提供现场材料、机具转堆场地。 |
| 5 | 做好各专业工程施工完毕后的修补、塞洞和塞缝工作，但该工作不影响已完成的专业工程的施工质量。如因专业分包人及专业承包人施工质量不合格，返工后造成需二次修补时，所发生的费用由专业分包人及专业承包人负责。 |

9.2具体职责分工及工作界面

| 序号 | 配合内容 | 各承包人工作内容和责任分工表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总承包人 | 专业分包及专业承包人 |
| 1 | 轴线、标高 | 向专业分包人及专业承包人提供其施工所需的室内外水平及垂直控制墨线并应有明确的标示，并对提供结果的正确性负责。 | 按总承包人提供的轴线、标高进行专业工程测量、放线工作，对自身专业工程测量、放线的结果负责。 |
| 2 | 工作面 | 向专业分包人及专业承包人提供其施工必需的工作面。 | 合理、高效地利用总承包人提交的工作面，尽早完成工序交接工作，并依时交回工作面给其他承包人；接受总承包单位对工作面的协调管理。 |
| 3 | 运输 | 提供专业分包人及专业承包人使用工地现有的水平、垂直运输设施。以保证其他施工需要，不提供专业工程需要的特殊设施。 | 使用总承包人的水平、垂直运输设施，服从总承包人的统一调配。自备专业工程所需要的特殊设施，其自备特殊设备不得影响结构安全及其他专业施工。 |
| 4 | 场地 | 向专业分包人及专业承包人提供现有的存放材料或设备的场地，提供现有的材料加工的场地。 | 自行负责材料、设备、机械的照管责任，时间从材料或设备进入该仓库起，至该本工程竣工验收并移交给总承包人止。接受总承包单位对施工场地的管理，临设搭设满足当地行政主管部门及总承包单位所要求的标准 |
| 5 | 工作条件 | 向专业分包人及专业承包人提供用水、用电接驳点，提供道路、通道照明、排水、排污、排栅等工地设施。 | 承担水电接驳点以后的管道及线路的安装、拆除及其使用费用；自备专业工程需要的特殊设施。 |
| 6 | 防火安全 设施 | 提供常规防火设施、安全围护设施。 | 负责自身工程施工需要的特殊防火、安全要求的设施配置。 |
| 7 | 防雷安全 设施 | 负责垂直运输设备、户外脚手架、安全网架的防雷接地设施。 | 负责自身工程施工需要的特殊防雷设施配置。 |
| 8 | 工序交接 | 组织办理中间工序的交接手续。做好移交过来后产品（半成品）保护工作。 | 共同办理工序交接手续。做好移交过来后产品（半成品）保护工作。 |
| 9 | 对外办证 | 统一办理相关工程的各种证件、评优证书。 | 提供办证需要资料。对办证资料的正确性、真实性负责。 |
| 10 | 资料 | 按要求统一整理资料。对需要总承包签章的资料进行签章。向档案馆统一移交工程档案。 | 按总承包人的要求及时整理和提交资料。 |
| 11 | 预留及收口 | 预留孔（井）洞，包括其他专业单位完成的封塞、防水以及后期的饰面工程。 | 提供预留孔（井）洞位置、要求，自身工序完成后交回总承包人完成下道工序。由于自身原因造成的返工及费用由自身负责。 |
| 12 | 接地地极 | 承担完成的接地预埋点保护。 | 接驳使用已完成接地预埋接点。 |
| 13 | 预留孔（井）洞的安全防护 | 专业分包人或专业承包人进场前的安全防护。 | 进场施工后施工阶段各自承包范围内预留孔（井）洞的安全防护。 |
| 14 | 验收 | 参加专业分包及专业承包工程中间验收和隐蔽验收，需要时配合签章。 | 将拟验收工程报验给总承包人并参加各自工程的中间验收和隐蔽验收。 |

9.3总承包管理与协调措施

| 序号 | 内容 | 总承包管理与协调 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总承包配合服务职责部门划分及负责人、联系方式 | 总承包协调部经理主管对专业分包人和专业承包人的管理与协调工作，对各专业分包工程和专业承包工程进行管理与协调，总承包向专业发包人和专业承包人明确自身各部门的职责范围、负责人及联系方式。 |
| 2 | 垂直运输 | 总承包根据统计出来的工程量和各专业分包单位及专业承包单位上报的垂直运输计划，制定塔吊、施工电梯的月、周、日使用计划。 |
| 3 | 现场施工协调 | 总承包安排对各专业分包工程和专业承包工程有相关工作经验的现场技术人员，负责协调各有关专业分包工程和专业承包工程，包括安排现场必要的工地协调会议，以协调各专业分包工程、专业承包工程与总承包工程的工作界面、争议和冲突，配合整体施工进度。 |
| 4 | 对外协调服务 | 总承包统筹管理与建设主管部门（包括质量、安全监督站）、城管部门的关系，争取他们对本工程各项工作的指导与支持；统筹管理、协调与周边派出所、居民和企业的关系。当发生纠纷时，总承包统一出面协调处理，以维持良好的施工秩序；统一协调与交通部门的关系，保证大批量进场材料运输的通畅；统一组织对扰民和民扰的协调工作。 |
| 5 | 工人工号牌 | 专业分包人和专业承包人进场2天内提交进场工人的资料信息，包括姓名、性别、籍贯、年龄、身份证复印件等，总承包根据专业分包人和专业承包人提供的资料信息为进场工人建立管理档案，统一为工人办理平安卡，按平安卡对工人进行管理；办理进出现场的IC卡。 |
| 6 | 工人教育、 培训 | 总承包对专业分包人和专业承包人的进场工人进行入场安全教育，并监督其贯彻落实三级教育制度，根据总承包的安全教育、培训计划，对专业分包人和专业承包人的施工人员进行教育、培训。 |
| 7 | 工作面 | 总承包向专业分包人及专业承包人合理安排其施工必需的工作面。 |
| 8 | 轴线、标高 | 总承包为各专业分包人和专业承包人提供其施工所需的有明确标示的室内外水平及垂直控制墨线和基准点，以供各专业分包人和专业承包人做施工定位和高程使用。 |
| 9 | 运输设施 | 总承包向各专业分包人和专业承包人提供施工临时道路、塔吊、施工电梯等水平、垂直运输设施，包括机械人员的操作及现场交通运输指挥服务，并负责施工临时道路的修筑，塔吊、施工电梯的安装以及它们在使用期间的维修和保养。 |
| 10 | 辅助设施 | 总承包根据专业分包人和专业承包人的需求，并考虑现场的实际情况，合理的向专业分包人和专业承包人提供现场办公室、堆场、仓库、宿舍等，并对这些区域内的规划、设施搭建、场容场貌、防盗保卫、日常卫生保洁等工作提供统一管理服务。 |
| 11 | 施工用水、 用电 | 总承包在每个施工（区域）楼层开设供接驳点，以便于各专业分包人和专业承包人接用。总承包统一设置加压水泵，同时委派专人管理。 |
| 12 | 安全设施 | 总承包向专业分包人和专业承包人，提供现场的安全设施，包括各类安全警示标志、安全防护栏杆、安全围网、安全通道等一般性安全防护设施，并协助配合专业分包人和专业承包人搭设特殊安全设施。提供防火设施和设备，提供垂直运输设备、户外脚手架、安全网架的防雷接地设施。 |
| 13 | 结构楼层防水措施 | 为配合各专业分包及专业承包人设备、成品保护，防止雨水或施工用水流淌浸泡设备、污染成品，在适当的楼层设置结构楼层防水设施，即在结构临边、电梯门洞边、预留孔洞边，用防水砂浆砌筑200mm高120mm厚挡水砖墙，内侧作防水砂浆抹灰，挡水砖墙预埋引水管或留排水槽口，将楼层内积水引至管道井内设置的临时排水立管，将楼层积水有组织排放至±0.000层排水管沟。 |
| 14 | 设备基础 与预留预埋 | 总承包根据施工图要求做好预留预埋，施工过程中根据设计的设备参数及平面图，施工好设备基础。机电设备定货时应及时核实混凝土基础，设备安装前对设备基础及时进行复核验收，以确保设备安装质量。预留的孔洞及沟槽在安装完毕后及时通知土建进行做防火防水封堵、回填、修补及抹面。 |
| 15 | 工序交接 | 总承包负责组织专业分包人和专业承包人办理中间工序的交接手续。 |
| 16 | 产品保护 和照管 | 总承包协助专业分包人和专业承包人做好移交过来的成品和半成品的保护和照管工作。 |
| 17 | 深化设计 | 总承包对各专业的深化设计进行协调配合。对需深化设计的专业分包工程或专业承包工程，总承包将安排相应专业的专业工程师全程参与，对其深化设计进行指导，并及时与发包人、设计单位、监理及其他专业沟通协调，解决专业之间的冲突。各专业的深化设计由总承包的项目总工程师组织相关人员进行及时审核。 |
| 18 | 施工方案 | 总承包对各分包人及专业承包人编制的施工组织设计或专项施工方案进行指导和技术支持，组织人员评审，及时将不足和问题反馈。 |
| 19 | 工程资料 | 总承包向专业分包人及专业承包人及时移交工程技术配合资料；向专业分包人及专业承包人提供本工程的工程资料归档标准；按照要求统一整理、收集资料，对需要总承包签章的资料进行签章，向档案馆统一移交工程档案。 |
| 20 | 验收 | 总承包配合参加专业分包及专业承包工程中间验收和隐蔽验收，以及协助发包人组织竣工验收。 |
| 21 | 对外办证 | 总承包统一对外办理专业分包人及专业承包人需要的各类证件，如暂住证等。统一办理相关工程评优证书。 |
| 22 | 卫生保洁、 医疗防疫服务 | 总承包将设立一支现场保洁队伍，负责施工现场公共区域和设施的保洁工作。总承包在现场设立医务室，安排专职医师，医务室配备常用药品和工伤急救器材，提供医疗保健服务。对全工地范围进行防疫工作，为专业分包人及专业承包人提供良好、文明、卫生的施工现场环境。 |
| 23 | 消防、保卫 | 总承包统一负责现场的消防、保卫工作。总承包经常对专业分包人及专业承包人的工人进行防火教育，配备足够的消防设施，进行消防演练。总承包在现场的各大门进行二十四小时值勤，严格落实人员、车辆出入检查登记制度，并在工地范围内进行日夜巡逻。 |
| 24 | 清洗外墙 | 总承包统一负责外墙清洗工作，并需负责专业分包人和专业承包人的成品和非成品的保护工作，如阳台栏杆等。 |

三、其它施工总承包管理和配合服务

上述所描述的施工总承包管理和配合服务内容为发包人基于项目合同结构和项目工程管理关系基础上，提出的基本配合服务工作内容和责任分工，承包人应充分认识到本工程的复杂性，工期的紧迫性，施工总承包管理和配合服务工作的艰巨性，充分运用承包人的经验、实力、和人力组织，对本项目进行充分分析，对本项目合同结构和项目工程管理关系进行充分分析，对于所有进入场内进行施工作业的专业及专项工程均应提供施工总承包管理工作和配合服务工作，由承包人在此部分自行补充和报价；并与相关专业单位签订《施工总承包管理配合协议》。

施工总承包管理单位根据以上施工总承包管理和配合服务要求，制定相应的实施措施、管理规定等具体实施方案，并及时向每个专业单位进行交底。

施工总承包管理配合协议

承包人【承包方】：

专业承包人【专业承包工程方】：

为明确本工程的各方在施工总承包管理，配合服务方面的责任、权利和义务，特签订本合同，各方遵守执行。

- 项目简介

  - 项目情况：

  - 项目建设单位：

  - 专业工程情况：

- 承包人的责任

  - 详总承包管理配合服务内容。

- 承包人的权利

  - 对分包人及专业承包人施工进度管理的监督、检查和管理权。包括对分包人及专业承包人工程实际进度是否满足计划进度的意见权。

  - 施工现场所有临时设施调配权。

  - 施工场地（包括人员、材料、设备、机械、环境）的管理权。

  - 工地文明施工和安全生产监督、检查和管理权。

  - 产品保护或照管的监督、检查和和管理权。

  - 对分包人、专业承包人的工程款支付申请的建议权：建设单位根据承包人的建议意见、监理单位的审核意见，最终确定进度款支付额。

  - 对分包人、专业承包人的施工组织设计的审核权，修改建议权。

  - 对分包人、专业承包人工程竣工验收的验收意见建议权。

  - 对分包人、专业承包人所有竣工资料的审核和管理权。

- 专业承包人的责任

  - 履行建设单位与专业承包人签订合同中的各项责任。

  - 接受并服从承包人对专业工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护或照管、竣工资料的管理。协助承包人对自已施工区域的场地做好管理配合工作。

  - 接受承包人对专业工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护或照管的检查或监督，当承包人提出建议时，应及时洽商及解决。

  - 接受承包人对专业工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议，当承包人提出建议时，应及时洽商及解决。

  - 按要求向承包人提交有关资料，承包人提出修改意见后应及时协商或修改。

- 专业承包人的权利

  - 要求承包人履行相关责任和义务。

- 施工总承包管理配合服务费及支付

  - 本协议中所指的总承包管理配合服务费与“总承包合同”中的定义一致，指在工程建设施工阶段实行施工总承包时，当发包人在法律、法规允许的范围内对工程进行直接发包和自行采购供应部分设备、材料时，要求总承包人提供的管理配合服务的费用（如专业承包人使用总承包人脚手架、水电接驳等）和施工现场管理等所需的费用。

  - 本合同的总承包管理费及总承包管理配合服务费由承包人在报价中综合考虑，除非合同明确约定需要支付的费用外，不再支付其他额外费用。

  - 除非本协议另有约定，承包人不得向分包人或者其他专业承包人收取总包管理配合服务费，或向分包人或者其他专业承包人收取类似性质费用。分包人或者其他专业承包人有权向发包人投诉承包人的不合理收费行为，一经查实，发包人有权从总承包合同价款中扣除等额费用返还分包人或者其他专业承包人，且承包人应按《总承包合同》约定向发包人承担违约责任。

  - 承包人应当及时响应分包人或者其他专业承包人依约提出的各项诉求，承包人未向分包人或者其他专业承包人提供总承包管理和配合服务，或提供管理及配合服务不合格，影响分包人或者其他专业承包人完成承包工程的，发包人有权酌情扣除部分或全部总包管理配合服务费，并有权暂缓支付总包工程款。

- 争议的解决

  - 若承包人和专业承包人对于施工总承包管理或配合工作出现争议，首先由监理单位协调解决。

  - 若仍不能解决，提交本项目的的监理工程师裁决，对于该裁决，有关单位必须无条件执行。

  - 若对该裁决仍有异议，持有异议的单位可向建设单位提出，但必须执行相关裁决内容，不影响项目的建设，待项目通过竣工验收后，持有异议单位就争议问题可再行进行洽商，洽商不成功，可按照总包合同约定的争议解决方式提起诉讼或申请仲裁。

- 违约责任

  - 承包人违反施工总承包管理的相关规定的，承包人承担主要责任；专业承包人违反施工总承包管理的相关规定的，且有承包人管理不力原因的，专业承包人承担主要责任，承包人承担连带责任；专业承包人违反施工总承包管理的相关规定的，专业承包人承担主要责任。

  - 承包人未履行配合服务的相关内容的，专业承包人向监理单位提出并取得认可后，建设单位可相应不支付相关配合服务费，所延误的工期罚款全部由承包人承担。

- 其它

  - 专业承包人进场施工须向承包人支付安全质量保证金，安全质量保证金按专业工程造价的3‰，待工程通过竣工验收后21天内承包人全额返还分包人；因专业承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的和导致安全事故的，承包人不返还此费用。

  - 除规定的配合服务内容外，若专业承包人还需承包人提供其它配合服务的，由各方协商解决。

  - 本协议一式份，每方各执份。

  - 本协议订签订地点为        市，签订时间为    年    月    日。

承包人：                                   专业承包人：

法定代表人：	法定代表人：

委托代表人或经办人：	委托代表人或经办人：

安全生产、消防保卫与工程资料管理协议书（模板）

工程名称：

承包人【承包方】

专业承包人/分包人【专业承包方/分包方】

为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境。为顺利完成工程竣工验收，与分包方 就工程安全生产、消防保卫与工程资料管理工作的相关问题达成如下协议：

一、用工制度

1、1 分包方须严格遵守项目所在地的相关的法律、法规及条例。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担，由此造成承包方的经济损失由分包方承担。

1、2分包方所有现场施工人员需持有项目所在地的当地行政主管部门核发的平安卡，及满足劳动部门、公安机关、卫生防疫等政府相关部门定期或不定期检查需要。凡因为分包方工人上述证件不齐或检查不符合要求而造成的任何事件的经济、行政、法律责任均由分包方承担，因此造成承包方的经济损失由分包方承担。办理证件所需费用由分包方自理。

- 3分包方应遵守承包方制定的劳务市场管理规定及承包方其它的关于分包管理的所有制度、规定

等。

二、安全生产

2、1分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用，非分包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2、2如果发生事故，在事故发生后2小时内，分包方应通知承包方代表报告事故的详情；若发生死亡或重大事故，分包方应立即通知承包方代表并上报政府有关部门，同时采取相应的措施。承包方为抢救提供必要的条件，发生事故的费用由事故责任方承担。

2、3分包方应保证现场隐患整改率为100%。

2、4分包方应保证因工死亡、重伤事故为零。

2、5分包方熟悉并能自觉严格执行项目所在地的当地行政主管部门的相关安全文明管理办法，保证达到优良以上。

2、6分包方必须尊重并服从承包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

2、7分包方必须执行下列安全管理制度

2、7、1安全技术管理制度

2、7、1、1分包方必须执行承包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方编制的单项作业安全防护措施，需报承包方审批。改变原方案必须重新报批。

2、7、1、2分包方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度；并跟班检查管理。

2、7、2分包方必须执行安全教育培训持证上岗制度

2、7、2、1 分包方负责人、安全员须持有合法有效的证件上岗。

2、7、2、2分包方一般工人入场一律接受三级安全教育，考试合格取得“安全生产考核证”方准进入现场施工。如果分包方的人员需要变化，必须提出计划报告承包方，对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。

2、7、2、3分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件，分包方必须采取有效措施保证特种作业人员持证上岗情况。

2、7、2、4分包方工人变换施工现场必须实施转场教育。

2、7、2、5分包方必须执行安全活动参加项目工地周检。

2、7、3分包方必须执行安全生产检查制度

2、7、3、1分包方必须接受承包方或承包方上级主管部门组织的各种安全生产检查。

2、7、3、2分包方必须接受政府行总包管部门及劳动部门的安全生产检查。

2、7、3、3分包方必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。

2、7、3、4分包方必须实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

2、7、3、5分包方必须严格执行检查、整改、消项制度。

2、7、4分包方必须执行安全防护设施、设备验收制度

2、7、4、1分包方自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，机械性能良好、安全防护装置齐全

并且灵敏可靠。

2、7、4、2分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检

2、7、4、3分包方的大型防护设施和大型机械设施须按承包方的有关规定进行验收管理。

2、7、4、4分包方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，防护设施支搭（安装）方案。其方案必须满足承包方所在地政府相关规定。

2、7、4、5   分包方须执行验收表和施工变化后的交接验收制度。

2、7、5 分包方必须执行承包方有关重要劳动用品认定厂家、认定产品的管理制度。

2、7、6  分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

2、7、7  分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

2、7、8  分包方必须严格执行员工因工伤亡事故报告。

2、7、8、1分包方员工在施工现场工作时间内从事施工过程中所发生的伤亡事故为工伤事故。

2、7、8、2分包方发生事故后必须立即用最快捷的方式向承包方报告。并组织全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时要做出记录或拍照。

2、7、8、3分包方要积极配合承包方及承包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

2、7、8、4分包方须承担因分包方的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。

2、7、8、5如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，相关分包方和责任方须做好事故的善后处理工作。承包方不直接对伤亡者及其家属。分包方应当承担因为分包方事故的善后处理不当而发生的影响承包方工作的事件给承包方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

2、7、8、6凡发生伤亡事故，按国家和地方有关规定处理。如属承包人责任造成承包人人员伤亡，每死亡一人，处以承包人 50000元以上罚款；每重伤一人，处以10000－20000元罚款；每轻伤一人，处以承包人1000元以上罚款。 其中伤亡人员若未参加三级安全教育及考核，则加倍处罚。

2、7、9  分包方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬，对违章作业，违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。本工程分包必须贯彻执行安全生产的各种规定、标准。严格执行总包单位的各项规章制度。

三、安全防范

3、1分包方要对所有负责工程范围内工作人员的安全负责。分包方必须采取一切严格的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全，不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有施工人员或附近的人员，免遭工地可能发生的一切危险。分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适应的照明，需要时提供手提式照明设备。

3、2 施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3、3 承包方可要求立刻撤走任何现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不再雇佣于现场，除非事先有承包方的书面同意。

3、4 对不符合安全要求的，承包方安全管理人员有权停工和强行设置使之达到安全标准，所需费用从工程款中加倍扣除。

3、5 凡重要的劳动保护用品必须到国家认可资质厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件、电焊机专用保护箱等。分包方应提供核实施佩戴有效的安全帽，若有必要还需要佩戴面罩、眼罩、护耳、安全带及其它人身防护设备。分包方应呈送报批详细的紧急事件处理方案和安全条例以供批准。

3、6 分包方应在签约之后30天内，呈送安全防范方案，阐述将要采取的安全措施以报承包方批准。但此批准并不减轻分包方的安全责任。已获批准的紧急事件处理方案和安全规章的副本由分包方编制并且发至所有工作场所并且张贴；还有总包指示或法律要求的其它文件、标语、警示牌等类似性质物，具体由承包方决定。

3、7分包方应按规定每50人配备至少一名专职安全员检查、贯彻安全方案和措施并执行。

四、消防保卫

4、1分包方必须认真遵守国家有关法律、法规及当地行政主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按承包方消防保卫制度及承包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受承包方的安全检查，对承包方所签发的隐患整改通知，分包方在承包方指定的限期内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合承包方的要求，承包方有权按规定对分包方进行经济处罚。

4、2分包方需配备至少一名专职保卫人员负责本单位保卫工作。

4、3凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担，因此给承包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，承包方可对其进行经济处罚。

4、34分包方在施工期间动用明火时，需办妥动火允许签证手续后方可施工，违者造成的经济损失均由分包方承担。

五、文明施工和环境卫生

5、1分包方负责其施工区域及公共区域中其应该分摊区域的文明施工，接受承包方的文明施工管理条例。分包方应按文明标化工地标准组织施工，配合施工现场创建标准化工地、文明工地等称号（若有），并承担由分包方造成的来自承包方、社会及有关部门因“文明施工”违规造成的罚款。未工完场清每发现一次罚500元，未戴安全帽及帽带每发现一人次罚20元，材料及周转材料从高处下抛一次罚款1000元，施工现场大小便每发现一人次罚50—100元，施工现场大小便未及时清理完毕每发现一次罚500元，进入现场未佩带胸卡每发现一人次罚10元，以上费用由承包方在分包方当月结账款中扣除，支付予承包方。

5、2分包方必须遵守国家环境保护的有关法律、法规及建设部、项目所在地的当地行政主管部门颁发的规定。分包方应严格按承包方环境卫生管理规章制度，自觉保护环境不受污染。采取各种措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害。

5、3施工现场应保持整洁，运输车辆出门必须冲洗,不得带泥砂出场，施工垃圾必须及时清运到指定场所，严禁乱倒乱卸，必须做到工完场清。否则除予以罚款外，承包方安排人员清理的费用按200元/人·次由分包方承担。

5、4施工材料堆放必须整齐，现场无长流水，长明灯。

5、5施工现场尽量保持安静，现场机械车辆少发动、少鸣笛。施工人员不要大声喧哗和发出刺耳的敲击、撞击声做到施工不扰民。

5、6机械施工车辆尾气排放要达标，不达标不得行驶。

5、7现场存放油料，必须防渗漏、防油料跑、冒、滴、漏污染水体。

5、8职工宿舍要保持整洁有序，生活区周围保持卫生，无污物和污水，生活垃圾应集中堆放并及时清理。

5、9护施工现场原有环境保护措施，严禁拆除、破坏环境保护的有关措施。

5、10分包方由于违反上述规定，造成的一切费用自理，承包方将按有关条例进行处罚。

六、现场及其人员管理

6、1分包方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合承包方CI战略的要求，按承包方的规定执行，在施工过程中，对全体施工人员的服装、安全帽等进行统一管理。并按承包方的要求配置统一制作的出入证。

6、2分包方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，保持和平安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责。

6、3分包方应配合承包方订立在工地执行工作时需遵守的各项制度，包括以下几方面：

a保安；

b施工安全；

c门卫制度；

d卫生：

e防火、其它保护临建环境的规章；

6、4分包方在现场的人员中，应配足合格的安全员，专门处理安全和防止全部劳务人员发生事故方面的问题，此人应有权发出指令及采取防止事故发生的预防措施，因发生事故而造成的一切费用，均由责任方承担。

6、5分包方应自费采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全。在整个合同期间自始至终在施工现场确保配有医务人员和急救设备等，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有的福利及卫生条件。

6、6分包方应配足合格的质量检查人员，并指定专门的质量负责人进行整个施工现场的质量管理和检查工作，配备足够的质量检测工具。

七、工程档案资料管理

工程资料是建筑工程在建设中形成的各种信息记录，是为工程需要而收集的可用作依据的材料。档案管理是档案原始材料的收集、整理和立卷、归档等工作。归档范围：施工及验收记录（含与原件内容相同的电子版）、竣工图（含与原件内容相同的电子版）、安全资料、绿色建筑资料和声像档案。资料管理工作的好坏直接影响到工程的等级评定和生产经营效益。为保证档案资料的有效性、及时性、准确性、完整性和系统性，并有利于加快后期资料工作的归档整理，以达到预定的质量目标，明确分包单位的主要工作职责：

- 在施工过程中应同步进行施工范围内工程技术资料和安全资料的编制、收集工作，并按有关要求整理、立卷、归档和移交；

- 按要求做好施工过程中有关照片、底片和录像带等声像档案的拍摄、整理归档和移交；

- 做好新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用和建筑节能资料的收集、整理和归档；

- 自检合格后送审的竣工资料（含文字材料和竣工图）必须提供各卷的卷内目录和案卷目录；

- 按要求编制和整理创优申报材料，自检合格后送施工总承包单位汇总；

- 对有关单位和市、省、国家级优良样板工程检评专家所提出的审查意见须及时按要求整改完善。

- 施工过程中文件资料的送审流程：分包单位    施工总承包单位（质安部）   监理单位   设计单位   业主或监理单位    施工总承包单位（质安部）     分包单位。

8、在分部工程和单位工程竣工后的二十个工作日内，各分包单位将装订成册并经自检合格的竣工资料一式一份报施工总承包质安部门审查，并于十个工作日内发出审查意见，各分包单位在十个工作日内将资料完善并提交复查，复查符合要求后向监理报验。

八、安全生产、文明施工及其它管理奖罚条例的执行

“安全生产、文明施工”必须贯穿于整个施工过程中，其余管理奖罚条例见附件《施工现场及生活区安全、文明管理奖罚条例》，并作为本协议的一部分，具有相同效力。凡有违反本协议及附件中安全生产、文明施工、消防保卫及总承包其它管理制度现象或事实的，总承包单位将即时记录或拍照留存或书面通知相关责任分包单位限期整改、处罚要求。并在每月“分包进度申请时”由总包单位出具附有本月安全生产、文明施工及其它管理制度执行或违反处罚条例情况的“审核意见书”与“委托收款函”一起交由建设单位，由建设单位在期中进度款支付中扣留“本月罚款”转交总包单位。“罚款”将由总包单位支配用于增加现场管理设施、增加管理人员、加强管理力度及安全生产教育，不再返还给“责任单位”。

九、本协议书自双方代表签字或盖人名章并加盖各有关单位的公章之日起生效，至双方的义务履行完毕之日终止。本协议书如与双方此前就本项目签订的合同书、协议书补充协议书等合同性文件在内容上有不一致之处，则不一致之处以本协议书的内容为准。

十、协议书的份数

本协议书一式三份，具有同等效力，总包两份，分包一份。

十一、有效期

本施工安全协议之有效期同分包合同协议条款。

【以下无正文】

承包方：                                          专业承包方/分包方：

盖章                                              盖章

承包方法定代表人（签字或盖人名章）：              专业承包方/分包方法定代表人（签字或盖人名章）：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

签订日期；年月日                                  签订日期：年月日