附件十八：合同材料价格调整条款

合同履行期间，除铝型材（包含铝型材角码）、铝板、玻璃、钢材（含内套钢芯、镀锌栏杆（如有）、钢龙骨）在符合本款约定的条件下可调整价差外，合同价款及单价不会因任何物价或汇率的变动而作调整。（当主要材料价格涨跌幅度超过10%时，可以调价。承包方承担涨幅10%以内(含10%)部分，超出10%~20%(含20%)的部分由发、承包双方各承担50%，涨幅超过20%的部分由发包方承担。跌幅10%以内(含10%)部分由发包方承担，超出10%~20%(含20%)的部分由发、承包双方各承担50%，跌幅超过20%的部分由承包方退回发包方。），材料价差调整方式（价格调整以上述原则为准，如下面公式或表述冲突，以上述调整原则为准）：

- 铝型材价差的调整方式为：（只调铝锭价格，铝型材质量密度按2.72*103kg/m3取值，其余部分价格不调整）

合同履行期间，铝型材成品或半成品进入项目现场当月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值与铝型材中铝锭在2025年6月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值相比，出现差幅涨落超过10%（不含10%）时，可调整超出部分价差，超过部分的材料价差调整按下列原则进行：

(a) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〉10%（上涨超 10%）

- 当涨幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+10%)]×H×(1+T)×50%

- 当涨幅超过 20% 时：​

- C=Q×[Mn−Ma×(1+20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

(b) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〈-10%（下跌超 10%）

- 当跌幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−10%)]×H×(1+T)×50%

- 当跌幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

C：表示材料价差调整金额

Q：表示当月相应材料进场的分部分项工程量

H：表示相应材料的合同单价分析表中的消耗量，即铝锭消耗量=铝型材图示量*（1+增重系数（5%）+铝合金型材损耗（6%））。

Mn表示进场当月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值。

Ma：基准期铝锭月税前平均价：铝型材中铝锭在投标当 月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值。

T：表示增值税率

示例【以下数据纯属虚构，仅做计算式推算】：某项目工程基准期是2022年9月，调差月份为10月，则Ma=18000元/吨[2022年9月1日至2022年9月30日之间南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）]；Mn=19000元/吨[2022年10月1日至2022年10月31日之间南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）],Q=15m2，H=0.005吨/m2，T=13%；则C=15m2*[19000元/吨-18000元/吨*(1+10%)]*0.005吨/m2*（1+13%）=38.99元。

- 铝板中的铝锭价差的调整方式为：

- 合同履行期间，铝板进入项目现场当月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值与铝板中铝锭在2025年6月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值相比，出现差幅涨落超过10%（不含10%）时，可调整超出部分价差，超过部分的材料价差调整按下列原则进行：

(a) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〉10%（上涨超 10%）

- 当涨幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+10%)]×H×(1+T)×50%

- 当涨幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

(b) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〈-10%（下跌超 10%）

- 当跌幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−10%)]×H×(1+T)×50%

- 当跌幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

- C：表示材料价差调整金额

- Q：表示当月相应材料进场的分部分项工程量

- H：表示相应材料的合同单价分析表中的消耗量*每平米相应厚度铝板的理论重量（即2.7*103kg/m3*铝板厚度,冲孔铝板的孔洞不扣除）

- Mn：表示进场当月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值。

- Ma：基准期铝板中铝锭价：铝板中铝锭在2025年6月世铝网（http://www.cnal.com）-行情-南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）”，且为南海有色(国产A00)批售（不含票/不含税）均价的平均值。

T：表示增值税率

示例【以下数据纯属虚构，仅做计算式推算】：某项目工程基准期是2022年9月，调差月份为10月，调差铝板材料为2mm厚铝单板，Ma=18000元/吨[2022年9月1日至2022年9月30日之间南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）]；Mn=20000元/吨[2022年10月1日至2022年10月31日之间南海有色（南海灵通）每日所刊登南海有色铝锭平均价格（平均价格为最低价与最高价平均价）]，Q=15m2，H=1.3[综合单价分析表中消耗量]*2.7吨/m3*0.002m=0.007吨/m2，T=13%；则C=15m2*[20000元/吨-18000元/吨*(1+10%)]*0.007吨/m2*（1+13%）=23.73元。

- 玻璃价差的调整方式为：

合同履行期间，玻璃进入项目现场当月上中下旬中华人民共和国国家统计局（http：//www.stats.gov.cn）-信息公开-法定主动公开内容-数据发布-最新发布-公布的“**年**月**流通领域重要生产资料市场价格变动情况”的“浮法平板玻璃（4.8/5mm）”算数平均值与2025年6月上中下三旬中华人民共和国国家统计局（http：//www.stats.gov.cn）-信息公开-法定主动公开内容-数据发布-最新发布-公布的“**年**月**流通领域重要生产资料市场价格变动情况”的“浮法平板玻璃（4.8/5mm）”算数平均值价差涨落幅度超过10%（不含10%）时，超过部分价差按下列原则调整：

(a) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〉10%（上涨超 10%）

- 当涨幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+10%)]×H×(1+T)×50%

- 当涨幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

(b) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〈-10%（下跌超 10%）

- 当跌幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−10%)]×H×(1+T)×50%

- 当跌幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

- C：表示材料价差调整金额

- Q：表示当月相应材料进场的分部分项工程量

Mn＝（n4+n5+n6）/3*2.5t/m³*玻璃厚度（m），n4、n5、n6表示玻璃进场当月上中下旬中华人民共和国国家统计局（http：//www.stats.gov.cn）-信息公开-法定主动公开内容-数据发布-最新发布-公布的“**年**月**流通领域重要生产资料市场价格变动情况”的“浮法平板玻璃（4.8/5mm）”算数平均值（除税均价，税率暂按13%计取）。

Ma基准期玻璃价格＝（n1+n2+n3）/3*2.5t/m³*玻璃厚度（m），n1、n2、n3表示2025年6月上中下三旬中华人民共和国国家统计局（http：//www.stats.gov.cn）-信息公开-法定主动公开内容-数据发布-最新发布-公布的“**年**月**流通领域重要生产资料市场价格变动情况”的“浮法平板玻璃（4.8/5mm）”算数平均值（除税均价）*2.5t/m³*玻璃厚度（m）。

H：表示相应材料的合同单价分析表中的消耗量

T:表示增值税率

备注：

a、组合玻璃中仅玻璃部分参与调差，如玻璃为6mm+12A+6mm中空玻璃，则玻璃厚度计算为6mm+6mm=12mm=0.012m。

示例【以下数据纯属虚构，仅做计算式推算】：某项目工程基准期是2022年9月，调差月份为10月，调差玻璃材料为6mm单片钢化玻璃，浮法平板玻璃（4.8/5mm）在9月下旬、9月中旬、9月上旬的价格分别为1400元/吨、1420元/吨、1450元/吨；浮法平板玻璃（4.8/5mm）在10月下旬、10月中旬、10月上旬的价格分别为1900元/吨、1930元/吨、1980元/吨。

则Ma=（1400+1420+1450）元/吨/3/1.13[税率]*2.5吨/m³*0.006m=18.89元/m2，Mn=（1900+1930+1980）元/吨/3/1.13[税率]*2.5吨/m³*0.006m=25.71元/m2

Q=15m2，H=0.91[综合单价分析表中消耗量]，T=13%；则C=15m2*[25.71元/m2-18.89元/m2*(1+10%)]*0.91*（1+13%）=96.45元。

- 钢材价差的调整方式为：

合同履行期间，广州市市(合同履约地所在市)建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的（等边角钢 规格型号：40-70×3-5或综合）实物进入项目现场当月税前材料单价，与其发布的在2025年6月适用于增值税一般计税方法计价的（等边角钢 规格型号：40-70×3-5或综合）的税前材料单价对比出现差幅涨落超过 10 %(不含 10 %)时，超过部分材料价差调整按下列原则进行：

(a) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〉10%（上涨超 10%）

- 当涨幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+10%)]×H×(1+T)×50%

- 当涨幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1+20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

(b) 当(Mn-Ma)/Ma·100%〈-10%（下跌超 10%）

- 当跌幅在 10% - 20%（含 20%）时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−10%)]×H×(1+T)×50%

- 当跌幅超过 20% 时：​

C=Q×[Mn−Ma×(1−20%)]×H×(1+T)+Q×[Ma×10%]×H×(1+T)×50%

C： 表示材料价差调整金额。

Q： 表示施工时期当月相应材料进场的分部分项工程量。

Mn：表示 广州 市(合同履约地所在市)建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的（等边角钢 规格型号：40-70×3-5或综合）实物进场当月税前材料单价。

Ma：表示 广州 市(合同履约地所在市)建设工程造价管理站发布在适用于增值税一般计税方法计价的（等边角钢 规格型号：40-70×3-5或综合）在2025年6月税前材料单价。

H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量。

T：表示增值税率。

示例【以下数据纯属虚构，仅做计算式推算】：某项目工程基准期为2022年9月，调差月份为2022年10月，则Ma=3951.33元/吨；Mn=4159.29元/吨,Q=15m2，H=0.0038吨/m2，T=13%；则C=15m2*[4159.29元/吨-3951.33元/吨*(1+10%)]*0.0038吨/m2*（1+13%）=5.76元。

- 上述价差的调整仅适用于铝型材（包含铝型材角码等）、铝板（含造型铝板、铝板雨棚、铝板幕墙、铝板线条等）、玻璃、钢材（含内套钢芯、镀锌栏杆、钢龙骨等）主材，除此以外其它性质的材料（如辅材中的材料）不进行价差调整。

- 除上述材料可调整价差外，合同单价及合价不会因任何材料价格、工程设备、机械台班、人工及汇率等的变动而调整。乙方投标报价时的材料价格低于当期合同履约地建设工程造价管理站颁布的综合价，而导致调差后材料价格与施工当期合同履约地建设工程造价管理站颁布的综合价差异较大的风险由乙方承担，乙方不得由此向甲方提出材料补差费用。

- （七）发多少以上调差按月进行申报确认。以上调差按月进行申报确认，每月的价差的调整，必须在下月内提出，不得累计到再下一月或结算阶段在申报确认。

- （八）合同工期发生延误的，若因甲方原因导致工期延长或发包人同意工期延长的，按实际实施工程的时间为计算依据计算（一）~（四）调整价款；若因乙方原因导致工期延长的，按计划进度日期和实际进度日期两者内材料单价较低价的日期为计算依据计算（一）~（四）调整价款。

- (九)价差调整金额仅计取增值税金，除此之外的调差部分所涉及的管理费、利润、规费及其他任何费用均已包含在调整金额中，不再另行计取。