附件十六-3  电线、电缆的价差调整方式为：

（当主要材料价格涨跌幅度超过10%时，可以调价。承包方承担涨幅10%以内(含 10%)部分，超出10%~20%(含20%)的部分由发、承包双方各承担50%，涨幅超过20%的部分由发包方承担。跌幅10%以内(含10%)部分由发包方承担，超出10%~20%(含20%)的部分由发、承包双方各承担 50%，跌幅超过 20%的部分由承包方退回发包方)材料价差调整方式（价格调整以上述原则为准，如下面公式或表述冲突，以上述调整原则为准）：

- 调整触发条件：合同履行期间，以 “上海有色网（http://www.smm.cn/）” 公布的 1# 电解铜月平均税前价格为依据，当施工当月价格（Mn）与 2025 年6 月基准价格（Mo）相比，涨跌幅超过 10%（不含 10%）时，启动价差调整。

- 价差调整金额计算

- 当 (Mn - Mo)/Mo×100% > 10% 时：

- 若 10% <(Mn - Mo)/Mo×100% ≤ 20% ，C = Q×[Mn - Mo×(1 + 10%)]×H×V×(1 + T)×50% ；

- 若 (Mn - Mo)/Mo×100% > 20% ，C = Q×[Mo×(1 + 20%) - Mo×(1 + 10%)]×H×V×(1 + T)×50% + Q×[Mn - Mo×(1 + 20%)]×H×V×(1 + T)×100% 。

- 当 (Mn - Mo)/Mo×100% < -10% 时：

- 若 - 20% ≤ (Mn - Mo)/Mo×100% < -10% ，C = Q×[Mn - Mo×(1 - 10%)]×H×V×(1 + T)×50% ；

- 若 (Mn - Mo)/Mo×100% < -20% ，C = Q×[Mo×(1 - 20%) - Mo×(1 - 10%)]×H×V×(1 + T)×50% + Q×[Mn - Mo×(1 - 20%)]×H×V×(1 + T)×100% 。

- 其中：

- C：表示电线电缆价差调整金额；

- Q：表示施工时期当月相应材料完成的分部分项工程量；

- Mn：表示施工当月上海有色网公布的 1# 电解铜的月平均税前价格；

- Mo：2025 年 6月上海有色网公布的 1# 电解铜的月平均税前价格；

- H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量；

- V：即每米产品铜的净重（吨 / 米），电线电缆每米铜重量（吨） = 电线电缆公称截面积*8.9*10 ⁻⁶；

- T：表示增值税率。

- 其他相关规定：

- 上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单主材，除此以外其它性质的材料（如辅材中的材料）不进行价差调整。

- 除以上所述人工、材料可调整价差外，合同单价及合价不会因任何材料价格、工程设备、机械台班、人工及汇率等的变动而调整。

- 以上调差按月进行申报确认，每月的价差的调整，必须在下月内提出，不得累计到再下一月或结算阶段在申报确认。

- 合同工期发生延误的，若因发包人原因导致工期延长或发包人同意工期延长的，按实际实施工程的时间为计算依据；若因承包人原因导致工期延长的，按计划进度日期和实际进度日期两者内人工及材料单价较低价的日期为计算依据计。

- 价差调整金额仅计取增值税金，除此之外的调差部分所涉及的管理费、利润、规费及其他任何费用均已包含在调整金额中，不再另行计取。

- 调差应按中标价格清单所划分的业态进行计算。