## 总包单位奖罚条款定稿（质量）
总承包单位合同处罚条例
序号 | 分类 | 处罚事项 | 处罚标准
1 | 质量管理 | 承包人进场所使用的模板，发现未使用全新模板 | 2000元/块
2 |  | 承包人劳务班组未按照要求设置 | 10000元/项
3 |  | 未按要求100％测量并现场标注，未在现场进行集中公示，同时建立资料库做好记录，整改后合格率要求低于99％的。 | 1000元/次
4 |  | 楼板厚度必须满足设计及规范要求，现场实测或政府部门的实体检测楼板厚不符合规范要求的，除实测实量扣款外 | 5000元/次
5 |  | 出现重大结构质量问题（涉及结构安全或造成2万以上金额的损失） | 50000元/次
6 |  | 其他突破质量管理目标的行为 | 视情节严重性至10000元/次
7 | 材料抽检 | 公司抽检发现材料不合格 | 20000元/次，同一材料连续两次，追加罚款20000元
8 | 负面影响 | 出现负面报道、维修群诉 | 50000元/次
13 | 进度管理 | 施工单位进场须向甲方、监理提交工程的总进度计划、月计划、周进度计划、日报以及分部分项和各控制点的控制计划 | 每延误一天处以罚款人民币2000元
14 |  | 月计划、总进度计划、各分部分项、各控制点进度未按计划完成而滞后的 | 每延误一天处以罚款人民币2000元
15 | 材料管理 | 未按材料、设备封样计划完成封样 | 500元/次
16 |  | 工程材料、设备进场不报验即用于工程上
17 |  | 未对甲供材料、设备进行记账管理，或记账混乱 | 1000元/次
18 |  | 承包人须按照材料检测规范的标准进行材料送检，未及时送检或送检数量不够 | 1000元/次
19 |  | 材料进场每次需验收合格后方可进场，未报验或未验收合格 | 1000元/次，同时该批次材料当天内全部退场，否则发包人及监理有权安排第三方处置材料
20 | 日常现场管理 | 承包人现场管理人员需准时参加发包人及监理组织的例会、专项会等会议，未参加或未按时参加， | 500元/次 累计3次更换管理人员
21 |  | 未按要求报送施工方案备案，即施工的 | 1000元/个
22 |  | 未按合同约定提供其余分包施工用水用电的 | 1000元/次
23 |  | 监理例会上明确周计划内容，如非客观因素影响未能按时完成的事项； | 2000元/次
24 |  | 分项、分部工程未报监理验收即进行下道工序
25 |  | 未经发包人/监理工程师认可私自更换项目经理及主要管理人员
26 |  | 项目经理或现场人员不称职并且未按发包人要求及时更换的
27 |  | 工程管理人员不及时到位
28 |  | 项目经理或主要管理人员无故不在现场
29 |  | 项目经理跨项目管理
30 |  | 对发包人/监理指令、会议决议执行不力，经一次督促仍未完成
31 |  | 未按合同要求对分包人进行工程进度、质量及安全文明管理
32 |  | 未按合同要求对分包人提供配合服务
33 |  | 未能履行总包协调管理义务，造成分包工作不能正常进行
34 |  | 未要求在电梯厅或走火梯间设置永久1M线。
35 |  | 在铝模安装加固完成后、混凝土浇筑前，未进行模板垂平复核及报验，未验收合格后即进入下一道工序
36 |  | 主体结构和二次结构混凝土浇筑前，承包人未向发包人及监理申请浇筑令，拆模前未申请拆模令及拆模检查表。未经批准私自浇筑和拆模
37 |  | 砌筑工程未制作排版图，未报发包人和监理审批，在实体楼层中施工样板未经发包人及监理确认后，私自大面施工
38 |  | 屋面女儿墙、烟风道、水电井、楼梯间反坎未与结构板一起浇筑，或浇筑高度不满度设计要求
39 |  | 地下结构出现渗漏问题，限一周内整改，但未整改或整改后仍渗漏
40 |  | 卫生间和阳台试水过程中发现渗漏限期一周内未完成整改及复验合格
41 |  | 屋面结构拆模清理干净之后一周内未进行屋面蓄水试验
42 |  | 外墙螺杆洞未按要求封堵
43 |  | 后做反坎未经验收或验收不合格私自浇捣
44 |  | 对于甲方或监理发现并书面要求整改的问题，未在24小时内做出回复，明确整改方案及完成时间，出现拒不整改或整改造假的情况
45 |  | 因材料进场不及时导致现场进度停工或延期
46 |  | 相应场地及区域移交后，未按要求完成塔吊验收及投入使用
47 |  | 工作面移交及反移交，均需报发包人或监理审批，因未报审批，影响后续工作正常开展产生的所有责任由承包人自行承担，每次未报验
48 |  | 其他未按发包人会议决议或标文件及公司相关管理制度要求执行之内容
49 |  | 有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序，未经同意擅自隐蔽的
50 |  | 涉及隐蔽验收，承包人需提前2小时报验，如未报验擅自隐蔽 | 20000元/次，同时现场即刻安排全部返工，重新报验，否则相应施工内容进度款中扣除
51 |  | 每月实际完成情况达不到月计划的要求 | 5000元/周
52 |  | 承包人按照发包人或监理要求，编制总进度计划、年度计划、月度计划及周计划，材料到场计划等，承包人需按发包人要求报送，滞后的 | 500元/次
53 |  | 现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，且承包人接到发包人增加人员通知，3天内人员未到位 | 1000元/天
54 |  | 现场项目经理、生产经理、技术总工必须与投标技术文件中所列人员不一致 | 100000/人
55 |  | 未按发包人要求将资料盖章汇总交给发包人或不满足要求的 | 2000元/天
56 |  | 承包人资料过程管理必须与现场同步，在各类检查及管理行为评估中，不得存在缺项，资料配合未按照建设方要求执行 | 1000元/次
57 |  | 拒绝发包人指令要求的情况 | 5000元/次
58 |  | 拒绝配合其他分包单位的签字盖章手续，或1周内未完成其他分包单位的签字盖章 | 2000元/次
59 |  | 未在指定时间内完成有关成品 、半成品的保护的 | 2000元/次
60 |  | 未能对自己施工区域内的其它单位的成品进行有效的保护、或野蛮施工导致其它单位的成品、半成品损失的 | 除赔偿损失外，处罚2000元/次
61 |  | 故意损坏 、破坏成品或半成品或偷盗成品 、半成品的，对行为人所在单位处以罚款 | 10000元/次
62 | 标准做法 | 发包人公司统一作法要求，未达发包人要求标准 | 500元/处
63 |  | 发包人公司统一作法要求，未按发包人要求执行 | 5000元/处
64 | 质量红线 | 公司质量管理红线 | 10000元/项
65 | 其他类问题 | 上述以外的其他集团A类隐患 | 视情节严重3000-20000元/项
66 |  | 上述以外的其他集团B类隐患 | 视情节严重1000-10000元/项
67 |  | 上述以外的其他集团C类隐患 | 视情节严重200-5000元/项

## 总包单位奖罚条款定稿 (安全)
总承包单位合同处罚条例
序号 | 分类 | 处罚事项 | 处罚标准
1 | 安全管理目标 | 发生特别重大事故，造成人员死亡的，承包人须向发包人承担违约金 | 违约金从人民币1000万元起计，死亡的人数多于30人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人
2 |  | 发生重大事故，造成人员死亡的，承包人须向发包人承担违约金 | 违约金从人民币500万元起计，死亡的人数多于10人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人
3 |  | 发生较大事故，造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人承担违约金 | 违约金从人民币300万元起计，死亡的人数多于3人或重伤人数多于20人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人
4 |  | 发生一般事故，如造成人员死亡或重伤的，承包人须向发包人承担违约金 | 违约金从人民币100万元起计，死亡的人数多于1人或重伤人数多于3人时，每增加死亡1人或重伤3人，承包人除承担上述违约金外还须再向发包人承担违约金人民币50万元／人
5 |  | 民工讨薪，围堵甲方、售楼处、政府或上街游行的 | 50000元/次
6 |  | 发生安全管理类媒体网络曝光等负面事件的 | 视情节严重性至少20000元/起
7 |  | 承包商原因损坏现场供电、供水等设施，造成停电停水事故、现场停工的 | 20000元/次
8 |  | 不服从业主、监理管理，恐吓或殴打管理人员的 | 视情节严重性至少 20000元/次
9 |  | 其他突破安全管理目标的行为 | 视情节严重性至少 10000元/次
10 | 安全体系建设 | 承包人擅自更换发包人面试通过的安全总监的或安全管理人员的 | 10000元/人
11 |  | 项目经理、安全总监及专职安全员未取得安全考核合格证书或不满足合同规定要求的 | 10000元/人
12 |  | 承包人及所属分包单位未按国家规定或合同要求配备足够的专职安全员，每少一人 | 10000元/人
13 |  | 安全生产资金未足额投入 | 10000元/次
14 |  | 未编制安全生产资金投入计划，每月无统计台账或存在造假行为的 | 2000元/次
15 |  | 未建立安全生产责任制、检查制度、培训制度及应急预案，每少一项 | 1000元/项
16 |  | 安全责任制未经责任人签字 | 500元/项
17 |  | 危险性较大的分部分项工程、按标准规范需要编制专项方案的以及业主要求需要编制专项方案的分部分项工程，未编制安全专项施工方案的 | 10000元/项
18 |  | 未按规定对专项方案进行专家论证的 | 10000元/项
19 |  | 专项方案未按规定审批的 | 5000元/项
20 |  | 分部分项工程未做安全技术交底或交底内容不全面，无针对性的 | 1000元/次
21 |  | 安全技术交底未履行签字手续，或存在代签字的 | 1000元/次
22 |  | 未建立安全检查制度（定期、季节性、日常、专项等） | 1000元/项
23 |  | 未留存安全检查记录的 | 500元/次
24 |  | 未建立项目经理带班检查制度或检查记录存在造假的 | 500元/次
25 |  | 下发至分包单位安全事故隐患整改通知单所列项目未按期整改和复查 | 500元/次
26 |  | 业主和监理下发的安全整改通知单、停工指令等，承包商未按要求整改或执行，每条 | 2000元/次
27 |  | 未建立安全培训、教育制度的 | 1000元/项
28 |  | 新进场工人未按要求进行三级安全教育的（ 100%覆盖），每少一人 | 500元/人
29 |  | 未建立安全例会制度的 | 1000元/项
30 |  | 未按规定每周组织安全例会，且形成会议纪要的,每少一周 | 1000元/次
31 |  | 未组织每日早班会且形成记录的 | 500元/次
32 |  | 未建立安全验收制度的 | 2000元/项
33 |  | 对于规定需要履行验收手续而未组织验收即投入使用的 | 1000元/项
34 |  | 未按要求制定安全生产应急预案 | 5000元/项
35 |  | 未建立应急救援组织、配备救援人员 | 5000元/项
36 |  | 未配备应急救援器材 | 1000元/次
37 |  | 未按要求组织各类应急救援演练 | 5000元/次
38 |  | 承包商下属的劳务分包、专业分包等手续不全或失效 | 2000元/个
39 |  | 未与下属的劳务分包、专业分包等签订安全生产协议，或协议内容不符合要求，无签字内容手续的 | 2000元/个
40 |  | 未持建筑施工特种作业操作资格证进行特种作业的 | 10000元/人
41 |  | 特种作业证件到期未复审、造假或人证不符的 | 3000元/人
42 |  | 特种设备未经专业机构检测投入使用 | 10000元/次
43 |  | 特种设备生产厂家资格证书、安全检测合格证明及设备编号不全的 | 10000元/项
44 |  | 生产安全事故未按规定上报、隐瞒不报、漏报、谎报的 | 100000元/项
45 |  | 未办理工伤保险的 | 10000元/项
46 |  | 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施的 | 10000元/项
47 |  | 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全警示标识的 | 500元/处
48 |  | 未绘制现场安全标志布置总平面图的 | 1000元/项
49 |  | 违背项目安全策划书或合同要求，现场安全体系建设、防护实体不合要求的 | 视情节严重至少1000元/处，具体可依照整改单、指令单相关要求
50 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节处以至少500元处罚
51 | 绿色文明施工 | 工地四周或施工区域周边未按合同要求设置围挡，市政绿化、道路等施工未设置隔离措施或不符合合同要求的 | 10000元/项
52 |  | 施工作业区、材料存放区与办公、生活区无有效隔离措施，或在施工程、伙房、库房兼做住宿的 | 10000元/项
53 |  | 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观、不符合合同及地方政府规定 | 1000元/项
54 |  | 施工现场出入口未按要求设置大门的 | 10000元/项
55 |  | 未设置门卫室或门卫室数量不符合要求的 | 1000元/项
56 |  | 未设置保安或保安人数、资格不符合要求的 | 1000元/项
57 |  | 施工现场未设置视频监控系统或监控系统不符合合同要求 | 10000元/项
58 |  | 监控室未做到 24 小时值班或值班记录不全的 | 500元/次
59 |  | 管理人员、作业人员随意进出现场，保安履职不到位的 | 200元/次
60 |  | 在工地内未按要求穿戴反光背心的 | 500元/人
61 |  | 人员出入口未设置门禁系统或门禁系统功能不满足合同要求的 | 10000元/项
62 |  | 出入口处、现场环形道路未采取人车分流措施的 | 3000元/项
63 |  | 出入口处未设置自动冲洗车装置的或不满足合同规定要求的 | 2000元/项
64 |  | 未采取有效降尘措施，现场目测尘土飞扬文明施工差 | 1000元/次
65 |  | 未按合同中约定设置喷雾降尘设施的 | 1000元/项
66 |  | 场区内主要道路、临时道路、材料加工区未采取混凝土/钢板硬化措施的 | 3000元/处
67 |  | 现场未设置临时吸烟点 | 500元/处
68 |  | 在指定吸烟点以外区域吸烟的 | 200元/人
69 |  | 安全帽质量不符合国家标准及合同要求的 | 200元/人
70 |  | 未佩戴安全帽或佩戴不符合要求的 | 200元/人
71 |  | 未穿戴防穿刺、绝缘安全鞋的 | 200元/人
72 |  | 穿高跟鞋、拖鞋、赤脚进入工地的 | 200元/人
73 |  | 现场道路不畅通，路面不平整坚实的 | 1000元/项
74 |  | 排水设施不齐全或排水不通畅、有积水的 | 500元/处
75 |  | 未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的 | 500元/处
76 |  | 裸土未硬化、绿化或覆网的 | 200元/处
77 |  | 现场总平面图未布置或布置不合理 | 500元/处
78 |  | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放的 | 200元/处
79 |  | 材料布局不合理、堆放不整齐、无标示牌或标示牌未标明名称、规格的，缺少防火、防锈蚀、防雨等措施 | 200元/处
80 |  | 材料、工机具等摆放在通道、楼梯 | 200元/处
81 |  | 库房搭设标准不符合消防安全要求，未粘贴责任牌、安全 标识牌 | 500元/处
82 |  | 建筑物内施工垃圾清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷的 | 500元/处
83 |  | 施工现场、生活区设置排水系统不畅通的 | 2000元/项
84 |  | 未做到工完料净场地清的 | 200元/处
85 |  | 治安防范措施不利，每发生失盗事件 | 2000元/次
86 |  | 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项的 | 200元/处
87 |  | 主要通道口、作业面未张挂安全标语的 | 1000元/项
88 |  | 未设置宣传栏、读报栏、黑板报的 | 1000元/项
89 |  | 作业区内就餐、饮酒 | 2000元/人
90 |  | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近的（少于25m） | 10000元/项
91 |  | 食堂未按要求办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证的 | 500元/人
92 |  | 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施的 | 500元/处
93 |  | 厕所的数量或布局不满足现场人员需求的 | 1000元/项
94 |  | 食堂应设隔油池未定期清掏 | 1000元/项
95 |  | 厕所不符合卫生要求的 | 1000元/项
96 |  | 食堂、工人宿舍卫生条件不达标的 | 1000元/项
97 |  | 工人宿舍管理制度不健全的 | 1000元/项
98 |  | 未设置热水供应点，不能保证现场人员卫生饮水的 | 1000元/项
99 |  | 食堂的原材料、调料采购不卫生的，存放未离地离墙，生熟未分开 | 1000元/次
100 |  | 食堂食物未按 48 小时要求进行食物留样 | 500元/次
101 |  | 夏季宿舍内无防暑降温和防蚊蝇措施 | 200元/间
102 |  | 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求的 | 1000元/项
103 |  | 未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理的 | 1000元/次
104 |  | 未设置经培训的急救人员或未设置急救器材的 | 1000元/项
105 |  | 未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品的 | 1000元/项
106 |  | 未设置保健医药箱和医务室，无应急药品的 | 1000元/项
107 |  | 夜间未经许可施工的 | 10000元/次
108 |  | 宿舍内生活用品杂乱、宿舍及生活区内环境卫生差的 | 500元/间
109 |  | 施工现场焚烧各类废弃物的 | 2000元/次
110 |  | 未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施的 | 500元/次
111 |  | 施工不扰民措施不到位的 | 1000元/项
112 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 至少500元处罚
113 | 消防管理 | 无消防安全生产责任制 | 2000元/项
114 |  | 无消防安全各管理制度或制度不完善 | 1000元/项
115 |  | 临时室内消防给水系统与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层的，消防管及消防设施不符合规范要求的 | 10000元/次
116 |  | 新进场工人未进行消防安全教育 | 500元/人
117 |  | 无定期消防安全检查纪录（日、周、月）并归档的 | 500元/次
118 |  | 动火人、看火人、仓库管理员、义务消防队员无消防安全教育及消防演练纪录 | 1000元/次
119 |  | 消防安全隐患的整改未做到定人、定时间、定措施的 | 1000元/项
120 |  | 未制定消防安全应急预案或预案可操作性差的 | 2000元/项
121 |  | 未定期（每半年）举行消防演练的 | 5000元/次
122 |  | 未按现场设施的设置布置消防安全（防火、禁烟）标识 | 200元/处
123 |  | 临时用房、临时设施的设置不符合 GB50720 标准或合同要求 | 2000元/处
124 |  | 现场消防设施器材的设置不符合 GB50720 标准或合同要求 | 2000元/处
125 |  | 危险化学品库房、易燃物品堆放区以及其他存在火灾危险的区域未按要求配备消防器材 | 1000元/处
126 |  | 现场易燃建筑垃圾（废木板、纸皮、薄膜）未及时清理 | 200元/处
127 |  | 水龙带、枪头、消火栓丢失或缺损 | 200元/处
128 |  | 灭火器失效 | 200元/个
129 |  | 施工现场、生活区宿舍每发现一个烟头（一个烟盒按 10个烟头处理） | 100元/个
130 |  | 生活区存放易燃易爆物品的 | 5000元/次
131 |  | 动火人无证上岗、无看火人，无灭火器，周边有易燃物的 | 2000元/次
132 |  | 现场临时设施的材质和选址不符合消防安全要求的 | 500元/项
133 |  | 防水材料、保温材料及气瓶、油漆桶随意放置，未分开设置或存储不当的 | 1000元/处
134 |  | 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的 | 10000元/处
135 |  | 未办理动火审批手续或无动火监护人员的 | 2000元/处
136 |  | 焊割现场未采取措施控制火花溅落的 | 200元/处
137 |  | 焊割现场未配备消防器材和水桶的 | 200元/处
138 |  | 气瓶间距小于 5 米、距明火小于 10 米又未采取隔离措施 | 500元/处
139 |  | 气瓶横卧，无防倾倒措施的 | 500元/处
140 |  | 气瓶安全装置失效的 | 500元/处
141 |  | 气瓶未采用专用小车运输的 | 500元/处
142 |  | 电焊机未按要求设置二次空载降压保护器的 | 1000元/次
143 |  | 食堂使用的燃气罐，未单独设置存放间或存放间通风条件差的 | 1000元/项
144 |  | 在除食堂之外的任何区域生火做饭的 | 1000元/次
145 |  | 工人宿舍违规使用 220V 电的 | 500元/次
146 |  | 工人宿舍内未设置灭烟筒、垃圾桶 | 200元/处
147 |  | 工人生活区未设置手机充电室的 | 1000元/项
148 |  | 建筑外保温材料的燃烧性能等级未达到国家或行业的标准要求 | 2000元/处
149 |  | 安全网燃烧性能等级低于 B1 级(难燃)型安全防护网 | 1000元/处
150 |  | 消火栓泵未配置专用消防配电线路 | 1000元/处
151 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节处以至少1000元处罚
152 | 安全防护 | 按要求须用安全网封闭的区域未采用密目式安全网封闭或网间不严的 | 200元/处
153 |  | 安全网规格、材质不符合规范或合同要求 | 1000元/处
154 |  | 临边、悬空、高处作业人员未按规定系挂安全带 | 5000元/人
155 |  | 电工作业未佩戴绝缘鞋、绝缘手套、绝缘胶垫，电焊作业无绝缘鞋、绝缘手套、面罩、耐高温防护服，架子工无防滑鞋，混凝土工无护目镜、绝缘鞋、绝缘手套，电锯操作工无护目镜 | 500元/处
156 |  | 安全带不符合标准或合同要求 | 500元/条
157 |  | 施工区域内的洞口防护标准不符合合同或业主标准图册要求的 | 500元/处
158 |  | 工作面临边无可靠防护 | 1000元/处
159 |  | 工作面防护铺设不严密，下方 2m 内未设置水平网，存在安全风险的 | 1000元/处
160 |  | 临边防护不严或不符合规范要求 | 500元/处
161 |  | 结构施工阶段电梯井内每隔两层（不大于 10m）未设置可靠安全硬质防护， | 1000元/处
162 |  | 装修施工阶段电梯井内每隔两层（不大于 10m）未设置可靠安全平网每处 | 1000元/处
163 |  | 通道口防护棚搭设不符合规范要求 | 500元/处
164 |  | 通道未能直达作业层，或通道堵塞 | 500元/处
165 |  | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用 | 500元/处
166 |  | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 | 5000元/处
167 |  | 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经鉴定或验证、验收 | 500元/项
168 |  | 高处作业站在架管、钢筋、模板、钢结构等危险部位作业，无可靠防护措施的 | 5000元/处
169 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节处以至少500元处罚
170 | 作业平台安全管理 | 移动式操作平台的面积超过 10 ㎡或高度超过 5m | 1000元/项
171 |  | 移动平台、轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过 80 ㎜ | 500元/项
172 |  | 移动式操作台面铺板不严 | 500元/处
173 |  | 移动式操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯的 | 500元/处
174 |  | 移动式操作平台的材质不符合要求 | 500元/处
175 |  | 操作平台未经验收便使用 | 500元/处
176 |  | 物料平台未编制专项施工方案或未经设计和计算的 | 2000元/项
177 |  | 物料平台搭设不符合专项方案或规范要求的 | 2000元/项
178 |  | 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求 | 1000元/项
179 |  | 物料平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网 | 1000元/项
180 |  | 物料平台材质不符合要求 | 1000元/项
181 |  | 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌， 或限定荷载标牌丢失的 | 1000元/项
182 |  | 物料平台存在超载使用的 | 5000元/次
183 |  | 悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算 | 5000元/项
184 |  | 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上的 | 2000元/处
185 |  | 悬挑式钢平台斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道的或设置不规范的 | 1000元/处
186 |  | 悬挑式钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板 | 500元/处
187 |  | 悬挑式钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严 | 500元/处
188 |  | 悬挑式钢平台上未在明显处设置限定荷载标牌 | 500元/处
189 |  | 悬挑式钢平台存在超载使用的 | 5000元/次
190 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节处以至少500元处罚
191 | 桩基、基坑支护、土方开挖、降水、支撑拆除作业 | 未按按要求编制安全专项施工方案、组织专家论证的 | 10000元/项
192 |  | 安全专项施工方案未履行审批手续 | 5000元/项
193 |  | 开挖过程造成各类管线、电缆破坏的 | 2000元/次
194 |  | 在电力、通信、燃气、上下水等管线 2m 范围内挖土时，未采取安全保护措施，未设专人监护 | 2000元/次
195 |  | 深度超过 2m 的基坑、 沟、 槽施工未采取可靠临边防护措施 | 1000元/项
196 |  | 基坑临边及其它防护不符合要求 | 500元/项
197 |  | 坑槽开挖安全边坡不符合安全要求 | 10000元/处
198 |  | 特殊支护的作法不符合设计方案 | 10000元/处
199 |  | 监测点数据超过警戒值的、支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 | 10000元/处
200 |  | 砼支护结构未达到设计强度提前开挖，超挖 | 10000元/处
201 |  | 人工挖孔桩作业不符合规范和方案要求的 | 10000元/处
202 |  | 高水位地区深基坑内未设置有效降水措施 | 3000元/处
203 |  | 基坑施工未设置有效排水措施 | 2000元/处
204 |  | 深基础施工采用坑外降水，未采取防止临近建筑和管线沉降措施 | 2000元/处
205 |  | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计、规范或方案规定 | 2000元/处
206 |  | 人员上下未设置专用通道或通道不符合要求的 | 1000元/处
207 |  | 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内 | 1000元/人
208 |  | 挖土机作业位置不安全 | 5000元/处
209 |  | 司机无证作业每人 | 2000元/人
210 |  | 未按规定程序挖土或超挖 | 10000元/处
211 |  | 未按规定进行基坑工程监测，或未对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 | 10000元/项
212 |  | 基坑内作业人员缺少安全作业面，安全措施不到位的 | 1000元/处
213 |  | 垂直作业上下未采取隔离防护措施 | 1000元/处
214 |  | 光线不足， 未设置足够照明 | 500元/处
215 |  | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项国家规范、施工方案的要求 | 10000元/项
216 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节处以至少500元处罚
217 | 脚手架 | 脚手架结构、所用材质、卸荷措施与结构拉结不符合方案及规范要求的 | 10000元/项
218 |  | 各类脚手架搭设（包括但不限于落地式扣件、悬挑式、门式架、附着式）未编制施工方案 | 5000元/项
219 |  | 落地式扣件脚手架高度超过 24m，悬挑式脚手架，附着式升降脚手架未编制专项安全施工方案，未进行设计计算或未按规定审批的 | 5000元/项
220 |  | 专项方案未按规定组织专家论证， 或未按专家论证意见实施的 | 10000元/项
221 |  | 落地式脚手架立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求 | 2000元/处
222 |  | 落地式脚手架立杆底部底座、垫板不符合规范要求 | 200元/处
223 |  | 未按规范要求设置纵、横向扫地杆或设置不符合要求 | 200元/处
224 |  | 未设置排水措施或排水措施不畅的 | 500元/处
225 |  | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求 | 500元/处
226 |  | 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处 | 500元/处
227 |  | 卸荷钢丝绳、锚固措施、钢梁间距、杆件间距、拉结点、剪刀撑、脚手板铺设、安全防护、门式架各构件杆件等不符合规范要求 | 500元/处
228 |  | 架体底层第一步纵向水平杆未按规定设连墙件或未采用其他措施固定 | 500元/处
229 |  | 立杆、 纵向水平杆接头在同步同跨内的 | 500元/处
230 |  | 立杆顶端高出女儿墙上端不足 1.2m | 500元/处
231 |  | 各类杆件端头与扣减间的预留长度不足 100mm | 200元/处
232 |  | 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 | 500元/处
233 |  | 剪刀撑的宽度、角度以及固定方式的设置不满足规范 | 500元/处
234 |  | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 | 500元/处
235 |  | 每有一处探头板 | 500元/处
236 |  | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严 | 200元/处
237 |  | 作业层未在高度 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆 | 200元/处
238 |  | 作业层未设置高度不小于 180 ㎜的挡脚板 | 200元/处
239 |  | 悬挑钢梁的锚固段长度与悬挑长度不满足要求的 | 2000元/处
240 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录 | 1000元/次
241 |  | 未按要求进行验收 | 1000元/次
242 |  | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 | 200元/处
243 |  | 纵向水平杆搭接长度小于 1m 或固定不符合要求， | 200元/处
244 |  | 立杆除顶层顶步外采用搭接 | 500元/处
245 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，以下每隔 2 层不超过10m 未用安全平网封闭 | 1000元/道
246 |  | 作业层与建筑物之间未进行封闭 | 1000元/处
247 |  | 钢管弯曲、变形、锈蚀 | 500元/处
248 |  | 扣件未进行复试或技术性能不符合标准 | 2000元/次
249 |  | 未设置人员上下专用通道或通道不符合要求 | 1000元/处
250 |  | 架体施工荷载超过设计规定、堆放不均匀的 | 1000元/处
251 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节严重至少500元/处
252 | 高处作业吊篮 | 未编制专项施工方案，方案未经审批，或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算 | 10000元/项
253 |  | 吊篮未经检测合格，未履行验收程序或验收表未经责任人签字即使用的 | 10000元/项
254 |  | 吊篮安拆人员无证上岗 | 2000元/人
255 |  | 未安装安全锁、安全锁失灵或安全锁超过标定期限仍在使用 | 2000元/处
256 |  | 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置 | 1000元/处
257 |  | 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵 | 2000元/处
258 |  | 吊篮的上行限位挡板缺失的 | 1000元/处
259 |  | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 | 3000元/处
260 |  | 前梁外伸长度不符合产品说明书规定 | 500元/处
261 |  | 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力 | 500元/处
262 |  | 前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处 | 1000元/处
263 |  | 使用破损的配重件或采用其他替代物，配重块重量不符合要求 | 1000元/处
264 |  | 配重块未采取防盗措施，未张贴“请勿挪动” 警示标示的 | 200元/处
265 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 | 2000元/处
266 |  | 安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂 | 500元/处
267 |  | 安全绳不悬垂 | 1000元/处
268 |  | 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施，电焊机放置在吊篮内，作业时利用吊篮做为接地回路 | 500元/处
269 |  | 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品 | 2000元/个
270 |  | 吊篮平台组装长度不符合规范要求 | 500元/个
271 |  | 操作升降人员未经培训合格 | 1000元/人
272 |  | 吊篮内作业人员数量超过 2 人 | 1000元/人
273 |  | 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣在独立设置的专用安全绳上 | 1000元/处
274 |  | 安全绳未与建筑的结构部位进行连接的，且连接部位未进行防磨保护的 | 500元/处
275 |  | 吊篮提升机的手动滑降杆失效或缺失的，在断电状态下无法手动操作吊篮下降的 | 1000元/项
276 |  | 吊篮正常使用，人员未从地面进出篮内 | 1000元/项
277 |  | 每天班前、班后未进行检查并留存记录的 | 500元/处
278 |  | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求 | 500元/处
279 |  | 工作钢丝绳与安全钢丝绳共用同一根销轴的 | 500元/处
280 |  | 悬挂机构的反拉钢丝绳回弯处未设置鸡心环防护的 | 500元/处
281 |  | 悬挂机构钢丝绳绳卡的数量、朝向设置不规范的 | 500元/处
282 |  | 上下存在交叉作业未采取可靠防护措施的 | 5000元/处
283 |  | 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大，保险钢丝绳未设置坠块的 | 1000元/处
284 |  | 施工荷载超过设计规定，荷载堆放不均匀 | 3000元/处
285 |  | 利用吊篮作为垂直运输设备 | 3000元/处
286 |  | 吊篮内进行动火作业，防火措施不到位的 | 2000元/处
287 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节严重至少500元/处
288 | 模板支架 | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算，方案未经审核、审批 | 10000元/项
289 |  | 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证的，或未按专家论证方案实施的 | 10000元/项
290 |  | 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式 | 3000元/项
291 |  | 立杆基础承载力不符合设计要求 | 2000元/处
292 |  | 基础未设排水设施 | 1000元/处
293 |  | 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求 | 500元/处
294 |  | 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆或设置不符合要求 | 1000元/处
295 |  | 支架违规与外架进行连接的 | 1000元/处
296 |  | 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑或设置不符合要求 | 500元/处
297 |  | 施工均布荷载超过规定值，施工荷载不均匀， 或集中荷载超过规定值 | 1000元/处
298 |  | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录 | 1000元/次
299 |  | 支架搭设完毕未按要求办理验收手续 | 2000元/次
300 |  | 立杆间距不符合设计要求 | 500元/处
301 |  | 立杆未采用对接连接 | 500元/处
302 |  | 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值每处 | 500元/处
303 |  | 可调顶托外露螺杆长度超出标准要求每处 | 500元/处
304 |  | U 型顶托受力存在偏心现象的 | 500元/处
305 |  | U 型顶托存在倒置使用现象的 | 500元/处
306 |  | 主龙骨、次龙骨与方案不符的 | 500元/处
307 |  | 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求 | 500元/处
308 |  | 纵、横向水平杆间距、连接方式不符合规范要求 | 500元/处
309 |  | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架 | 5000元/项
310 |  | 未按规定设置警戒区或未设置专人监护 | 500元/次
311 |  | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标，构配件材质、钢管壁厚等不符合规范要求 | 500元/处
312 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节严重至少500元/处
313 | 施工用电 | 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施 | 2000元/处
314 |  | 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范 | 2000元/处
315 |  | 变压器周边未采取隔离措施 | 3000元/处
316 |  | 地埋电缆未设置警示标识，埋深及地埋措施不符合要求的 | 1000元/处
317 |  | 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品的 | 1000元/处
318 |  | 施工现场专用变压器配电系统未采用 TN-S 接零保护方式 | 3000元/处
319 |  | 配电系统未采用同一保护方式 | 3000元/处
320 |  | 保护零线引出位置不符合规范 | 500元/处
321 |  | 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范 | 500元/处
322 |  | 电气设备未接保护零线 | 500元/处
323 |  | 工作接地、重复接地、防雷接地的设置和安装不符合规范 | 500元/处
324 |  | 箱门未设置跨接线的，且跨接线未采用软编制铜线的 | 500元/处
325 |  | 重复接地体违规使用螺纹钢的 | 500元/处
326 |  | 工作接地电阻大于 4Ω，重复接地电阻大于 10Ω， 或防雷接地电阻大于 4Ω | 500元/处
327 |  | 线路老化破损，接头处理不当 | 500元/处
328 |  | 线路未设短路、过载保护 | 500元/处
329 |  | 线路未设置套管保护，或未架空保护、挂钩未有保护线路措施 | 500元/处
330 |  | 线路泡水 | 500元/处
331 |  | 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 | 500元/处
332 |  | 现场使用非防水插头 | 500元/处
333 |  | 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置 | 1000元/次
334 |  | 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 500元/处
335 |  | 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范 | 500元/处
336 |  | 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器 | 500元/处
337 |  | 漏电保护器参数不匹配或失灵 | 500元/处
338 |  | 配电箱与开关箱内闸具损坏 | 500元/处
339 |  | 配电箱与开关箱进线和出线混乱 | 500元/处
340 |  | 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记 | 500元/处
341 |  | 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施 | 500元/处
342 |  | 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作 | 500元/处
343 |  | 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范 | 500元/处
344 |  | 配电箱、开关箱未设置支架或支架高度不符合要求 | 500元/处
345 |  | 配电室建筑耐火等级低于 3 级 | 500元/处
346 |  | 配电室未配备合格的消防器材 | 500元/处
347 |  | 配电室、配电装置布设不符合规范 | 500元/处
348 |  | 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效 | 500元/处
349 |  | 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施 | 1000元/处
350 |  | 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图 | 500元/次
351 |  | 照明用电与动力用电混用 | 500元/处
352 |  | 现场使用卤钨灯、碘钨灯等高温灯具照明 | 1000元/处
353 |  | 特殊场所未使用 36V 及以下安全电压，违规使用行灯的 | 1000元/处
354 |  | 照明变压器不符合要求的，或地下室、楼梯间等部位在正常施工作业期间没有足够的照明 | 1000元/处
355 |  | 灯具金属外壳未接保护零线 | 500元/处
356 |  | 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 | 500元/处
357 |  | 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎 | 500元/处
358 |  | 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性 | 2000元/项
359 |  | 专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收 | 2000元/项
360 |  | 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未按要求填写或填写不真实 | 500元/处
361 |  | 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实 | 500元/处
362 |  | 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 | 500元/处
363 |  | 档案资料不齐全、未设专人管理 | 1000元/次
364 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节严重至少500元/处
365 | 大型机械设备安拆及使用 | 未编制专项施工方案，方案未经审批 | 10000元/项
366 |  | 需要组织专家论证而未组织的 | 10000元/次
367 |  | 安拆单位无资质或资质不符合要求 | 10000元/项
368 |  | 未对安拆人员、使用人员进行安全教育及安全交底的 | 5000元/人
369 |  | 特种作业无证上岗的 | 10000元/人
370 |  | 未履行安拆告知、使用登记手续的 | 10000元/项
371 |  | 未履行验收手续的 | 10000元/项
372 |  | 塔吊以下安全装置未安装、失灵或超出标定期限（包括但不限于）：起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、回转限制器、变幅限制器，小车钢丝绳断绳保护器、断轴保护器、缓冲止挡、钢丝绳防脱槽装置、吊钩保险、风速仪、障碍警示灯等 | 5000元/处
373 |  | 钢丝绳、滑轮、卷筒、吊钩的磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准 | 2000元/处
374 |  | 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求 | 1000元/处
375 |  | 多塔作业未制定专项施工方案，施工方案未经审批或方案针对性不强 | 3000元/处
376 |  | 料斗未经过验收便使用，或使用时物料超出料斗平面 | 1000元/处
377 |  | 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求 | 5000元/处
378 |  | 未采取有效联络信号的 | 2000元/处
379 |  | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置 | 5000元/处
380 |  | 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的 | 5000元/处
381 |  | 塔身、外用电梯标准节垂直度不符合要求的 | 3000元/台
382 |  | 塔吊、升降机基础不符合要求，未履行验收手续的 | 3000元/台
383 |  | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求 | 2000元/处
384 |  | 大型设备与架空线路小于安全距离而未采取措施的 | 5000元/处
385 |  | 防雷保护范围以外未设置避雷装置或避雷装置不符合要求的 | 1000元/处
386 |  | 塔身电缆、外用电梯电缆导向架未采取绝缘措施和卸荷措施，及其他违反规范要求的 | 1000元/处
387 |  | 外用电梯以下安全装置未安装、失灵或超出标定期限（包括但不限于）：防坠器、重量限制器、急停开关、吊笼门机电连锁、底部入口防护围栏门机电连锁、天窗电气连锁、上下限位器、上下极限限位器、安全钩、齿轮防脱齿挡块、底部缓冲弹簧，每处 | 5000元/处
388 |  | 外用电梯作业期间人员超过 9 人的（含司机） | 2000元/次
389 |  | 楼层未设置联络装置或失灵 | 500元/处
390 |  | 底部未设置防护围栏或设置不符合要求 | 1000元/次
391 |  | 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的 | 2000元/处
392 |  | 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件 | 2000元/处
393 |  | 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求 | 2000元/处
394 |  | 停层平台搭设不符合规范要求 | 500元/处
395 |  | 未安装平台门或平台门不起作用每一处 | 2000元/处
396 |  | 平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处 | 500元/处
397 |  | 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求 | 1000元/处
398 |  | 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求 | 3000元/处
399 |  | 对重钢丝绳绳数少于 2 根或未相对独立 | 1000元/处
400 |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 | 1000元/处
401 |  | 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求 | 1000元/处
402 |  | 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求 | 1000元/处
403 |  | 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求 | 1000元/处
404 |  | 对重未安装防脱轨保护装置 | 2000元/处
405 |  | 附着式脚手架未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求 | 5000元/处
406 |  | 附着式脚手架防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处 | 2000元/处
407 |  | 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着 | 2000元/处
408 |  | 附着式脚手架未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求 | 2000元/处
409 |  | 在升降或使用时，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求 | 2000元/处
410 |  | 未安装同步控制或荷载控制装置，或装置不符合要求 | 2000元/处
411 |  | 附着式脚手架架体高度大于 5 倍楼层高 | 2000元/处
412 |  | 附着式脚手架架体宽度大于 1.2m | 2000元/处
413 |  | 附着式直线布臵的架体支承跨度大于 7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度 | 2000元/处
414 |  | 附着式脚手架架体的水平悬挑长度大于 2m 或水平悬挑长度未大于 2m 但大于跨度 1/2 | 2000元/处
415 |  | 架体悬臂高度大于架体高度 2/5 或悬臂高度大于 6m | 2000元/处
416 |  | 架体全高与支撑跨度的乘积大于 110 ㎡ | 2000元/处
417 |  | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座 | 5000元/处
418 |  | 在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定 | 2000元/处
419 |  | 在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处 | 2000元/处
420 |  | 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求 | 1000元/处
421 |  | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接 | 1000元/处
422 |  | 升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留 | 1000元/处
423 |  | 起重吊装作业，吊车无合格证、年检报告的 | 2000元/项
424 |  | 起重机吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求 | 1000元/处
425 |  | 吊装作业未按规定设置作业警戒区和监护人的 | 1000元/处
426 |  | 违反标准规范、合同要求的其他情况 | 视情节严重至少500元/处
427 | 小型施工机具 | 未履行验收手续的 | 500元/处
428 |  | 施工机具无合格证的 | 1000元/项
429 |  | 各类施工机具未做保护接零、未设置漏电保护器 | 500元/处
430 |  | 对各种施工机具，无定期检查并有记录 | 500元/处
431 |  | 无专人管理， 或未执行操作规程， 未定期维护 | 500元/处
432 |  | 各类施工机具传动部位无防护罩的 | 1000元/处
433 |  | 无人操作圆盘锯时未切断电源 | 1000元/处
434 |  | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零、漏电保护器 | 500元/处
435 |  | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 | 500元/处
436 |  | 砂轮切割机未设置挡火板 | 500元/处
437 |  | 钢筋加工区无防护棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施，冷拉作业无隔离围栏 | 1000元/处
438 |  | 电焊机一次线长度超过规定或不穿管保护，二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 | 500元/处
439 |  | 电焊机二次线接头超过 3 处或绝缘层老化 | 500元/处
440 |  | 电焊机未按要求二次空载降压保护装置，一次线长度超过 5m， 或二次线不采用防水橡皮护套铜芯软电缆，超过 30m | 500元/处
441 |  | 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩， | 1000元/处
442 |  | 搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 | 500元/处
443 |  | 搅拌机未设置安全防护棚或作业台不安全 | 2000元/处
444 |  | 搅拌机上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用 | 2000元/处
445 |  | 氧气瓶未安装减压器、乙炔瓶未设回火阀 | 1000元/处
446 |  | 各种气瓶未标明标准色标 | 500元/处
447 |  | 气瓶未设置防震圈和防护帽 | 500元/处
448 |  | 翻斗车制动装置不灵敏 | 500元/处
449 |  | 翻斗车无证司机驾车 | 1000元/人
450 |  | 翻斗车行车载人或违章行车 | 1000元/次
451 |  | 潜水泵漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆每处 | 500元/处
452 |  | 振捣器具配电箱不符合要求 | 500元/处
453 |  | 振捣器具电缆长度超过 30 米 | 500元/处
454 |  | 桩工机械行走路线地耐力不符合说明书要求 | 2000元/项
455 |  | 桩工机械作业违反操作规程 | 2000元/项
456 |  | 泵送机械产生的噪声超过《建筑施工场界噪声限值》 | 500元/处
457 |  | 泵送机械整机不清洁、漏油、漏水每发现 | 500元/处
458 | 安全红线 | 公司安全管理红线 | 10000元/项
459 | 其他类问题 | 上述以外的其他集团A类隐患 | 视情节严重3000-20000元/项
460 |  | 上述以外的其他集团B类隐患 | 视情节严重1000-10000元/项
461 |  | 上述以外的其他集团C类隐患 | 视情节严重200-5000元/项