合同编号：                      
广州南沙2022NJY-9地块项目全过程造价咨询服务合同
委托人：广州南沙盛龙房地产开发有限公司
咨询人：                                 
二〇二五年  月
第一部分 建设工程造价咨询合同协议书
委托人（全称）：广州南沙盛龙房地产开发有限公司

咨询人（全称）：
经委托人公开招标确定咨询人为广州南沙2022NJY-9地块项目全过程造价咨询服务中标单位（中标通知书编号：                          ）。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：
1、项目名称：广州南沙2022NJY-9地块项目全过程造价咨询服务

   项目地点：南沙区珠江街万泰大道南北侧、规划一横路西北侧
   建设工期：1678日历天
   资金来源：企业自筹
项目概况：本项目广州南沙2022NJY-9地块项目全过程造价咨询服务位于南沙区珠江街万泰大道南北侧、规划一横路西北侧。本项目由三块地构成，规划总建筑面积约45.23万㎡（具体项目以初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。
2、服务范围：包括但不限于本合同项目的设计阶段、招标阶段、施工阶段、项目竣工结算阶段、项目决算阶段及委托人要求的本工程其他全过程投资控制服务事项等造价咨询服务。
3、服务范围包括但不限于以下内容：项目测算、设计概算编审及对数、施工图预算编审及对数、编制目标成本、招标控制价编制及备案、方案经济指标对比分析、清标对数及争议解决（含工程量及价格核对）、变更立项审核、变更费用审核、争议谈判、合同纠纷谈判、全过程咨询驻场服务、合同（含综合类、营销类）结算及决算等，概预结算编审需符合上级评审部门相关要求。全过程咨询驻场服务包含：工程进度款审核、项目测算、变更立项审核、变更费用审核、现场工程量（含综合类、营销类）核查确认、施工索赔审核、提供工程相关价格参考、指标对比分析、提供有关工程造价信息资料、建立造价管理台账、以及委托人要求出具的本项目其他非工程类合同招标控制价编制、计量、结算审核等，完成所有服务内容后，需将资料汇编成册（含编制说明、工程量计算稿、变更文件和以上与施工单位对数双方盖章确认文件等）。咨询人派驻驻场人员不能及时完成的工作，则由咨询人公司内部自行协调完成。
4、工作目标：委托人需动态控制工程建设全过程，根据市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理地确定项目各阶段的造价和有效地控制造价，以提高委托人投资效益和经营效果，不超过委托人批复的施工图版目标成本。
二、合同价款：
建设工程造价咨询服务费暂定总价（含税）为人民币（大写）           （¥           元），不含税暂定总价为¥              ，税额为¥            ，增值税税率    %，具体详见报价清单。
本工程承包方式为综合单价包干，包含了完成本项目全过程造价咨询全部服务内容的所有费用，及为工作开展产生的驻场、行政、管理、税金费用、员工社保、保险费等。若委托人项目开发节奏调整，委托人有权调整驻场人员的人数及服务期限。
咨询人必须向委托人提供由咨询人按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于咨询人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，咨询人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。咨询人不能及时提供符合委托人要求的合法发票，委托人有权顺延直至咨询人提供后付款且无需承担任何责任。如给委托人造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，委托人有权终止合同。无论因任何原因而终止合同，咨询人应将所有由其拥有或控制的资料和文件移交给委托人或任何由委托人新委托的造价咨询顾问，且咨询人须提供合作及协助，以便本工程项目的顺利交接。
委托人开票信息：
公司名称：
纳税人识别号：
地址：

电话号码：

开户行及账号：

账号：
咨询人信息如下：
咨询人名称  ：                       

纳税人编号  ：                                

公 司 地 址 ：                     

开户银行名称：                    

开户银行账号：                              

开户行地址  ：                   
三、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
四、下列文件均为本合同的组成部分，并具有法律效力。合同文件应是互为解释，互为说明。除合同另有约定外，解释的优先顺序如下：
1、建设工程造价咨询合同协议书；
2、建设工程造价咨询合同专用条款；
3、建设工程造价咨询合同标准条款；
4、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；

5、招标文件的答疑及澄清文件；

6、招标文件及其附件资料；

7、咨询人投标时的澄清、承诺文件；

8、咨询人的投标文件。
五、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
六、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付建设工程造价咨询服务费。
七、本合同的建设工程造价咨询业务咨询自合同签订之日起开始实施，至 建设工程造价服务费付清 终结。
八、本合同正本一式   份，委托人执   份，咨询人执   份，均具有同等法律效力。
	委托人单位：

（盖章）
	咨询人单位：

（盖章）

	法定代表人：

（签章）
	法定代表人：

（签章）

	合同签订日期：2025年   月   日
	

	合同签订地点：广州市南沙区
	


第二部分 建设工程造价咨询合同标准条款
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。


咨询人的义务
第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。 
第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。
第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。


委托人的义务
第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。 
第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。
第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：
1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。 
2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利


第十二条 委托人有下列权利：
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任
第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。
    第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
    第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。
    第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。


委托人的责任
第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。
    第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止
第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的建设工程造价咨询服务费。
    第二十一条 咨询人不得无故解除合同。
    第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和建设工程造价咨询服务费。
    第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

建设工程造价咨询服务费
第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的建设工程造价咨询服务费，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。 
    第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询服务费，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的建设工程造价咨询服务费利息。利息额=当期应付款总额×银行同期贷款利率×逾期支付天数。
    第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中建设工程造价咨询服务费或部分建设工程造价咨询服务费项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议建设工程造价咨询服务费项目的支付。
    第二十七条 支付建设工程造价咨询服务费所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其 他
第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。
    第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
    第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。
    第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关第三方的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。


合同争议的解决
第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁，或向人民法院提起诉讼。
第三部分 建设工程造价咨询合同专用条款
第一条 本合同适用国家有关的法律、法规及工程造价计价办法和规定。
第二条 建设工程造价咨询业务范围：

（一）服务内容
1、设计阶段
（1） 根据设计各阶段（方案图、相关方案比选资料、扩初等），按照委托人要求提供所有方案阶段测算及经济技术指标，进行成本测算工作。根据与该项目相关的其它方案测算，以及同类型项目的成本指标作对比，提出优化建议。根据委托人依照设计、成本需求提供的多种比选方案，咨询人须在合同总价中充分考虑多次方案测算的费用；
（2） 审核初步设计概算及经济技术指标，判别设计概算的合理性，提出分析处理报告，参与洽谈调整及对数，提前介入图纸准备阶段，对需要的图纸提前提出需求，并提供所需的咨询服务；
（3）全面配合图纸会审，通过会审，预先发现图纸的错、漏、碰、缺，提供问题的合理化建议；

（4）编审施工图预算及指标含量分析，判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，参与委托人与设计人的协商洽谈、对数及相关问题的解决；
（5） 根据委托人的需要，协助委托人编制项目合约规划；
（6） 协助委托人编制目标成本；
（7） 协助委托人进行施工招标合同的相关造价条款的拟定，并根据委托人的需要参与合同谈判；

（8）提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；
（9）根据委托人需要提供工程招标采购方面的咨询服务；
（10）编制招标控制价、施工图预算前，咨询人向委托人提供编制人员安排表、时间安排计划表、开项清单等，对图纸进行初步审查，如计算工程量与施工图纸标注工程量及其它内容有偏差的，需如实向委托人汇报；
（11）编审招标控制价、施工图预算，参考产品品牌表（其所选用的材料设备档次、生产厂家、技术规格和功能要求等，在编审工程量清单前须经委托人审核同意）、询价部分需提供报价单位出具的盖章文件（或同等力度的相关证明材料）等；
（12）编审概预算及结算的资料、格式需符合上级相关部门评审要求。

2、招标阶段

（1）按照工程进度计划配合委托人落实招标或询价计划的实施，根据委托人的招标计划编制招标工程量清单及招标控制价，提供完成招标工作的所有相关咨询服务；

（2）提出合同中有关造价咨询建议内容（如计费标准、定价方式、合同价款、结算方式等），确定中标单位后，配合委托人参与合同洽谈业务，清理核算投标报价的准确性，预判影响工程造价相关因素；

（3）确定中标单位后，在签订合同前协助委托人对投标清单报价进行清理和审查，对投标报价进行合理性分析。

3、施工阶段
（1）协助委托人制定现场造价管理的流程与办法，包括工程变更程序、工程款支付程序等；
（2）根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；
（3）协助委托人完成月度资金计划编制及审核；

（4）负责施工过程造价控制，按合同条款规定，每月到工地现场实地评估承包人已完成工程进度及工程量，并审核工程量和进度款，作为委托人给承包人的付款依据。进度款审核应按时完成，确保准确性、严谨性；
（5）对委托人预计发起的工程变更进行测算，并提供专业意见，以便委托人做出变更与否的决定；

（6）根据经验主动地、有预见性地提醒委托人节约费用，防范工期索赔，负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，向委托人提供专业评估意见及估算书，维护委托人的合法权益；
（7）协助委托人召开造价控制会议，及时审核工程变更的工程量和造价预算，完成与施工单位的核对，确认变更价款。最终将完整的资料（含立项、费用确认审批单、设计变更通知单或指令单、施工单位上报预算书、双方确认审核稿、计算书、附图及相关证明资料等）上报委托人。工程变更需一月一清；
（8）负责建立计量支付台账、工程变更管理台账、结算台账、动态投资台账，每月5日前向委托人提交上一个月台账；
（9）每月5日前向委托人提交上一个月项目咨询月报；
（10）咨询人应对施工方案进行经济分析，提供分析报告及合理化建议；

（11）参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其它会议，协助委托人协调和承包单位经济关系以利工程顺利进行；
（12）委派项目负责人或项目主要专业人员出席委托人召开的专业会议；
（13）设置专职人员进行项目服务工作，以满足委托人的工作需要；
（14）向委托人提出专业性建议并提供相关的服务，协助委托人解决与第三方的合同纠纷；
（15）根据工程实际情况独立编制所有工程造价成果，并按工程进度、委托人要求及时上报，成果文件须满足委托人要求；
（16）按照委托人要求收集整理成本方面数据库及造价指标，协助完成数据库的录入；

4、结算及决算阶段
（1）按委托人要求编制工程结算计划，负责指导承包人按相关送审要求编制结算书。若承包人未按计划节点时间及时提交相关资料，提醒委托人催办；
（2）根据项目的竣工验收资料、竣工图纸、施工合同文件、工程变更以及施工单位提交的结算申请资料，进行工程结算审核工作，按工程结算计划及时完成结算审核，与承包人完成核对，当争议部分不能与承包人达成一致意见，将争议清单提交委托人，协助委托人完成谈判；
（3）将前期资料汇编成册（含编制说明、工程量计算稿、变更文件和以上与施工单位对数双方盖章确认文件），在竣工验收之日起20个工作日内完成编制；
（4）编制本项目工程造价指标分析，评价项目目标成本执行情况，找出差距原因，分析项目全过程成本控制要点，提交专题研究报告；
（5）配合委托人完成股东各方审核工作，完成上级相关部门评审工作；

5、其他
（1）完成委托人要求的其他造价咨询工作；

（2）收集国家及地方有关工程造价的法律法规、相关文件，及时通知委托人，对于可能影响项目造价的情况要做出影响分析，向委托人预警；

（3）接受委托人的评估，评估结果作为是否继续合作的参考依据。

（4）咨询人应按约定的工作计划安排合同范围内所有咨询服务工作，并向委托人上报工作安排。

（5）咨询人应提供相应的造价咨询服务工具（含软件、咨询网站等），以配合完成相应的造价咨询服务工作。
（二）造价咨询服务及成果质量要求：
1、服务要求
项目团队人员要求：投标时应提交咨询工作的项目负责人、现场负责人及拟派本项目专业工程师的简历。总人数不得少于14人，其中，项目负责人1名、现场负责人1名、土建专业工程师7名（其中负责精装修专业工程师2名，园林专业工程师1名）、机电安装专业工程师5名。若各地块同期开展全过程造价咨询服务，原则上各专业工程师不可重复。若咨询人的咨询服务工作无法满足项目要求，不能按合同要求时间完成咨询服务工作，委托人有权要求咨询人增加项目团队人员数量，咨询人需与涉及参与本项目所有人员签订保密协议，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
施工过程中需派驻专业人员驻场代表咨询人提供服务，驻场人员数量不少于4人，包括：现场负责人1名（要求有8年以上全过程造价咨询的工作经验，至少有两个同类项目的造价管理任职经验，须驻现场办公，不得兼职其他项目，需驻场57个月）；土建专业工程师1名（要求有2年以上造价咨询工作经验可兼职资料员，需驻场41个月）；安装专业工程师1名（要求有5年以上造价咨询的工作经验，需驻场51个月）；资料员1名（要求有3年以上内业整理的工作经验，需驻场57个月），驻场人员的工作时间按委托人单位的工作时间执行。委托人根据项目开发进度书面通知咨询人调整具体的驻场人员数量，若咨询人提供驻场人员无法满足项目要求，不能按合同要求时间完成咨询服务工作，委托人有权要求咨询人增加驻场人员数量，若需增加人员才能满足服务内容，不得以此作为费用调增理由。
咨询人在出具成果文件时(包括但不限于预算、概算、招标限价、造价评估、询价、变更审核、结算审核等)必须经三级复核方为有效。

在现场工作的咨询人的人员，应遵守委托人及总承包单位的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。咨询人应安排已依法与咨询人建立劳动关系的员工代表咨询人履行本合同义务。咨询人承诺已依法为其员工购买国家规定的社会保险、商业保险等福利待遇。咨询人履约过程中，若咨询人人员出现任何工伤事故、人身伤害、财产损失的，由咨询人自行承担用人单位的法定责任和侵权责任，与委托人无关。委托人不因咨询人员工代表咨询人履行本合同义务而与委托人建立任何劳动关系、劳务关系、雇佣关系或承揽关系。若因咨询人履约造成委托人财物损失或人员伤害的（包括但不限于委托人向任何第三方支付的补偿、律师费、差旅费、仲裁费和诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、财产保全费、执行费、拍卖费等委托人的财物损失），咨询人应全额赔偿委托人。

（1）整体概预算阶段：
咨询人在委托人首次提供电子版图纸后30个日历天内完成对应整体初步设计概算编制、施工图预算编制，土建需安排 4 人以上具有 5 年以上造价工作经验的人员进行工程量计算（地下室、住宅、商业、园林等），安装需安排 4人以上 5 年以上造价工作经验的人员进行工程量计算；清单计价需 4 人以上具有注册造价工程师资质人员完成，以上人员不包含项目负责人、现场负责人、资料员。以上要求为最低人数要求，若需增加人员才能满足服务内容，不得以此作为费用调增理由。

咨询人应紧密配合委托人的工作进度计划，若因咨询人的原因影响项目进度将会导致委托人的重大损失。因此，委托人将视实际情况定出某项工作的具体时限，若咨询人未在规定时间内完成，并经委托人一次催办函或约谈后仍未完成，按每逾期一日¥ 2000元承担违约金（按委托人出具任务书时间及咨询人书面盖章预算书时间认定）。
咨询人在建设工程造价咨询服务费中需考虑重复编制概预算的情况（整体设计在初步设计、施工图未经审查前需咨询人出具对应概预算，根据初步设计、施工图审查情况再做概预算调整，相应造价咨询费用不做补偿）。
（2）过程造价咨询服务：
咨询人需提供施工过程造价咨询服务，咨询人委派        （必须是咨询人公司副总经理或以上级别的高级管理人员，具备为顺利完成本项目全过程造价咨询招标代理工作调动、协调投标人内部及外部相关方面资源的能力）为过程造价服务总负责对接人，联系电话             ，微信号/QQ号：               ，邮箱地址：                。总负责人须每周向委托人汇报项目情况；咨询人委派       为项目负责人，联系电话           ，微信号/QQ号：            ，邮箱地址：            ；咨询人委派          为驻场服务负责人，联系电话              ，微信号/QQ号：             ，邮箱地址：             。驻场服务由咨询人自行解决食宿、交通费等，委托人仅提供办公桌椅及网络，驻场时间为收到委托人书面通知至竣工验收备案后6个月，约57个月，手机电话需24小时开机，由委托人及过程造价服务总负责对接人安排驻场服务人员工作,合同期间驻场服务人员不可承接其他第三方委托的工作，若须变更驻场服务人员或因工作量增加而须临时加班，由咨询人自行安排协调并承担由此增加的成本。
所有驻场服务人员需经委托人面试合格后方可任岗，若过程中委托人发现驻场人员存在以下问题的，委托人可提出更换驻场人员，咨询人需无条件配合，并在10个工作日内完成人员调换。
1）存在严重过失行为的；
2）存在违法行为不能履行职责的；
3）涉嫌犯罪的；
4）委托人认为不能胜任岗位职责的；
5）严重违反职业道德的；
6）其他不适合继续履职的情形。
咨询人不得擅自更换总负责对接人、专业负责人及驻场人员，所有更换需委托人书面盖章同意，否则咨询人按¥100000 元/人/次承担违约金。
（3）过程咨询服务中明确以下服务工期：
1）分项及零星工程测算需在5个日历天内完成；
2）变更事项审核的金额测算需在5个日历天内完成；
3）需要现场数量见证与隐蔽工程验收按委托人需要随时到场进行见证或验收；

4）计量（含工程类、工程服务类、综合类、营销类）审核完成时间按委托人要求为准；
5）变更结算审核需在5个日历天内完成。
6）项目现场施工全部完成且咨询人已退场后，若仍有变更等未办理完手续的，咨询人仍须按要求完成相关工作，且不调整相关费用。
以上若有延误，则：测算编制若延误，咨询人按¥ 1000 元/天承担违约金。计量审核、设计变更的事项审核测算或结算审核若延误，咨询人按¥ 200 元/天承担违约金。现场见证及验收未按要求到场的，咨询人按¥ 2000 元/次承担违约金。
（4）分项预算阶段：
需按照委托人招标节点计划，提供分项预算及控制价（包括但不限于总包暂估价部分、货量区精装修及智能化工程、货量区园林景观工程、永久供电工程（市政至专业低压柜）等）。要求以上分项预算需在20个日历天内完成，若有延误咨询人按¥ 20000 元/天承担违约金（按委托人出具任务书时间及咨询人书面盖章预算书时间认定），咨询人若更换项目负责人、现场负责人、专业负责人（本合同附件一）需委托人书面同意，否则咨询人按¥ 100000 元/人/次承担违约金。
（5）涉及的造价工作除上述（1）-（4）条未列明的其他任务，按《造价咨询工作任务单》中约定。其他任务若延误，咨询人按¥ 5000元/天承担违约金。
（6）如因委托人工期紧张、建设需要等，咨询人需配合委托人按实际节点完成造价咨询服务工作。

（7）如因咨询人的原因，造成本合同所约定的任一工期延误超过 30 日，委托人有权解除合同，咨询人除向委托人支付工期延误的违约金外，还应向委托人支付解除合同惩罚性违约金，即本合同总金额20%的违约金。由此给委托人造成损失的，委托人有权向咨询人索赔。
2、主要成果质量要求
   (1)工程预算编制及审核

1）咨询人根据委托人提供的施工图及预算编制要求，编制施工图预算报告提交委托人。预算报告必须包括预算编制说明、预算书（如有询价须提供询价单）、工程量计算底稿（钢筋计算需提交钢筋简图及计算书）、主要材料报价表、预算书电子盘片各一份。

2）咨询人根据预算报告编制预算审价报告提交委托人。预算审价报告包括预算审价说明、预算审价对照表、调整计算稿、预算审价报告电子版一份。

3）招标控制价、施工图预算编制：咨询人在接到委托人通知后到委托人公司领取施工图纸并按委托人委托书的要求完成预算书编制和指标分析。

   （2）施工过程中的审核

1）工程变更审核

完成施工过程中设计变更的测算，对实施完成的变更进行一单一结的办理，并参与现场收方工作（不能一单一结的，需要作出说明，委托人签字确认后存档）。审核后提交结算审价说明、结算审价对照表，调整计算稿、结算审价报告电子版各一份。

2）完成对施工组织设计方案的经济评估和不同方案的经济对比。

3）参加主要隐蔽工程及工程验收工作并完成确认手续。

4）以合同为主线，对项目成本进行管理并反馈，对影响成本较大因素进行预警。

5） 提供《造价咨询工作月报》（见合同附件六）。月报内容包括：清单编制、预算核对情况明细表；变更签证情况；市场建安费用单价变化情况；月项目成本管理出现的问题警示；动态成本台账。

6）项目过程均需要进行定期影像资料留档，工程变更均需要进行对比的影像资料留档。

7）月报于次月5日前报送。专业工程师需常驻在工地现场进行成本配合工作，专业工程师、项目负责人根据设计变更、现场实际需求情况安排赴现场。

8）咨询人需在每月协助委托人报送下月和下季度资金计划，在次月5日前报送设计变更单、现场签证单（原则上一单一结）、结算等委托人要求的台账，并提供已完工程的影像资料。

9）咨询人根据项目合约规划按照《动态成本》模板编制项目的动态成本台账。动态成本以合约规划为基准，每月咨询人需建立合同台账、签证台账、设计变更台账、补充协议台账，填写合同金额、签证金额、设计变更金额、补充协议金额。咨询人需对日常工作台帐进行维护，保证上述各类台账的准确、及时、完整性。
（3）竣工结算审核

1）咨询人催交并跟踪施工单位及时提交结算资料，领取结算资料后，必须去工地现场同施工单位、监理、委托人工程师一起核对实际施工范围及做法是否与竣工图相符，并与施工单位、监理单位共同签字确认后形成最终结算范围及做法。

2）咨询人领取结算资料和结算工程量复核报告后，在委托人指定的时间内完成审价及核对，与施工单位共同签字确认后提交结算报告。

3）估算、定额/清单、标底、结算编制要求以委托人要求的为准。 

（4）所有工作成果需按委托人单位规定的二级或三级审核制度进行复核，减少差错发生的概率。所有合同间有交叉扣款情况的，需要在总的合约大纲中记录备查。

（5）委托人有权对咨询人的咨询成果文件，另行委托第三方造价咨询单位进行复审，咨询人应予以配合。

3、偏差率要求

委托人有权委托第三方对咨询人已完成的任务进行复审(咨询人提交的定案稿与委托人复核的最后定案金额对比。如需送财局评审，则需与财局复核的最后定案金额对比，送财局评审的偏差率要求以委托人下发指令为准)。

对于咨询人的全过程审核预结算成果，相对复审结果出现较大偏差的情况，按以下方式处理：(偏差率是指复审相对全过程审核的总差异金额绝对值占全过程审核审定总金额的比例，即偏差率=(全过程审核审定造价-复审审定造价)/全过程审核审定造价，偏差金额=全过程审核审定造价-复审审定造价。偏差率统计方式以项目/合同为单位计算。)

（1）若偏差率在＜1.5%，不予处罚；

（2）若偏差率在≥1.5%，＜3%，按偏差金额的1%作为违约金，对咨询人进行处罚；

（3）若偏差率≥3%，＜5%，按偏差金额的2%作为违约金，对咨询人进行处罚；

（4）若偏差率≥5%，按偏差金额的3%作为违约金，对咨询人进行处罚。

第三条 服务期
1、根据工程施工工期，服务期自合同签订之日起至咨询人完成合同履约的全部内容，双方款项两清且咨询人将委托人提供的资料移交并经委托人认可后服务期即结束。
2、委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复，咨询人应在 3  日内对委托人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第四条 委托人有权根据本工程的实际情况向咨询人提出工作建议,如果咨询人的工作成果达不到委托人的合理要求,委托人有权另行分包或解除合同,咨询人按本合同暂定建设工程造价咨询服务费总额的20%为标准承担违约金,若不足以弥补委托人造成的损失，咨询人应予以补足差额。
第五条 支付方式与结算方式
委托人同意按以下的计算方法、结算方式、支付时间与金额，支付咨询人的正常建设工程全过程造价咨询服务费（含驻场服务费用）：

1、咨询服务费的计算方法

全过程造价咨询服务费包括项目全过程造价（从前期准备、方案设计至协助完成竣工决算为止）期间针对工程进行投资控制及管理的全方位服务，其主要包括设计方案比选、初步设计概算、招标控制价、预算、施工过程造价控制、合同管理、造价指标分析、工程结算、协助进行工程竣工决算、项目投资成本控制总结分析等。

（1）驻场服务费计算规则
本项目驻场服务费用=咨询服务费×支付比例×（1/19）-当期违约金-当期赔偿金-当期考核罚款
考核罚款：依据附件三《咨询服务日常考核评价表》。考核得分≥85，不进行罚款，80分≤考核得分＜85，考核罚款为2000元；70分≤考核得分＜80，考核罚款为5000元；60分≤考核得分＜70，考核罚款为8000元；考核得分＜60，考核罚款为10000元，委托人有权终止合同。
（2）各支付节点（驻场服务费除外）的咨询服务费计算规则
本项目各支付节点（驻场服务费除外）的咨询服务费=咨询服务费×支付比例×考核系数-当期违约金-当期赔偿金； 

考核系数按附件四《咨询服务节点考核评价表》，考核得分≥85分，考核系数取1；80分≤考核得分＜85分，考核系数取0.9；70分≤考核得分＜80分，考核系数取0.8；60分≤考核得分＜70分，考核系数取0.6；考核得分＜60分，考核系数取0。

（3）支付节点
	序号
	支付节点（付款条件）
	支付比例
	备注

	1
	整体概算编审（如需要对数，含对数）完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认
	咨询服务费的5.00%
	如需送财局审核，则完成财审后再支付

	2
	EPC总包预算编审（含对数，不包括主材市场价部分）完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认
	咨询服务费的10.00%
	

	3
	EPC总包预算编审（含对数）完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认
	咨询服务费的15.00%
	如需送财局审核，则完成财审后再支付

	4
	分项招标控制价、分项预算编审（含对数）完成，并且提供的正式成果文件经委托人审核确认
	咨询服务费的10.00%
	如需送财局审核，则完成财审后再支付

	5
	驻场服务费用
	咨询服务费的40.00%
	每3个月支付一次

	6
	完成全部工程结算（含对数），并且提供正式成果文件经委托人审核确认且本合同结算审批完成后
	咨询服务费的20.00%
	如需送财局审核，则完成财审后再支付


1）每次进度款支付须扣减咨询人当期发生的违约金、赔偿金及其它应从咨询人扣减的费用；

2）驻场服务费用为咨询服务费的40%，每3个月支付一次，每次申请进度款须附《驻场人员月度出勤表》、《驻场人员社保证明及购买保险凭证》分19次支付；

3）委托人可根据项目实际需要缩短咨询人驻场时间，或因咨询人原因导致驻场人员未按合同约定的驻场时间驻场，则驻场服务费用按实结算。现场负责人驻场时间少于合同约定时间，则根据缩短的驻场时间按22000元/人/月在驻场服务费用中扣除；土建专业工程师、安装专业工程师驻场时间少于合同约定时间，则根据缩短的驻场时间按15000元/人/月在驻场服务费用中扣除；资料员驻场时间少于合同约定时间，则根据缩短的驻场时间按10000元/人/月在驻场服务费用中扣除。
4）若驻场时间超出57个月，委托人按15000元/月/人向咨询人支付驻场服务费，每3个月支付一次驻场服务费。

5）若项目分地块开发，则可按实际地块的工规面积进行计算并支付相应节点款项，如分期开发的地块已完成结算，则可申请支付相应结算款项。
    2、本合同咨询服务费为暂定价，委托人有权根据实际许可的建设工程规划许可证批准面积及合同约定比例，调整支付进度款。
3、结算方式：造价咨询服务费综合单价包干，结算时单价不予调整，总建筑面积以建设工程规划许可证批复面积结算。
4、额外委托预算造价咨询服务费，双方另行协商。
5、具体计量及支付流程按委托人相关管理办法执行，且委托人每次付款前，咨询人须提供等额合法有效的增值税专用发票，因咨询人未及时提供发票等原因致使委托人逾期付款的，责任由咨询人承担，委托人无需承担逾期付款的违约责任；咨询人未提供发票给委托人的，委托人可以顺延付款日期。
第六条 双方同意用 人民币 支付建设工程造价咨询服务费。

第七条 委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，除署名权以外的著作权属于委托人。咨询人可以为实现合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

第八条 因委托人原因导致合同终止，委托人需支付咨询人合约终止前已完成本合同之工作应获的服务费。

第九条 如咨询人某一项工作达不到委托人要求，委托人有权将此项目另行委托，委托人另行委托所发生的费用由咨询人承担。对于咨询服务节点考核，如咨询人连续两次考核系数低于0.8或者合同期内累计三次考核系数低于0.8的，视为严重违约，则委托人有权解除合同，咨询人按本合同总金额20%向委托人支付违约金；对于咨询服务日常考核，如咨询人连续两次考核系数低于70分（不含70分）或者合同期内累计三次考核系数低于70分（不含70分），视为严重违约，则委托人有权解除合同，咨询人按本合同总金额20%向委托人支付违约金。
第十条 未经委托人书面同意，咨询人不得将业务分包或转包给第三人。否则委托人有权解除合同，咨询人按本合同总经额20%向委托人支付违约金。咨询人如未遵守保密义务，未经委托人书面同意，咨询人不得将有关资料及成果向第三人转让或用于其他项目，如发生以上情况，咨询人除承担由此给委托人造成的经济损失外，还应承担相应法律责任。
第十一条 无论因何种原因而终止合同，咨询人应将所有资料文件移交委托人或委托人新委托的造价咨询顾问。且咨询人应提供协助，以便本工程项目顺利交接。

第十二条 本合同项下的“损失”包括但不限于守约方因违约方的过错直接或间接导致守约方向任何第三方支付的补偿和赔偿、因有关行政主管部门行政处罚而支付的罚金、因处理与违约方之间的纠纷而支付的律师费、差旅费、仲裁费和诉讼费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、邮寄送达费、印刷费、财产保全费、执行费、拍卖费、分析检测费、处理工艺研发费、废物处理处置费、运输费等守约方的财物损失。

第十三条 履约保证金

（一）乙方是否提供履约担保：■提供；□不提供。

（二）乙方提供履约担保的形式、金额及期限：在本合同签定前，乙方向甲方提供合同总金额10%的履约担保，其担保方式采用以下第（1）种方式:

（1） 银行保函;

（2） 现金保证金。

（三）银行保函的要求

乙方应按甲方要求的格式由在中华人民共和国注册经营且营业地点在广州行政辖区内的银行开具不可撤销的履约保函。至合同履行完毕后的二十八（28）天内履约保函应保持有效。如因银行原因而导致所出具的履约保函的期限早于合同履行完毕后的二十八（28）天的，则乙方应在履约保函期满前自行对银行保函续保并承担由此产生的费用，乙方未按要求按期对银行保函续保，甲方有权暂停批准乙方的所有支付申请，直至乙方向甲方提交新的合法有效的银行保函时止。如工程延期，乙方有义务继续提供履约担保。由于甲方原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由甲方承担；由于乙方原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由乙方承担。履约保函作为本合同的组成文件之一。

（四）履约担保的退还

（1）银行保函：于合同履约完毕后二十八（28）天内退还。

（2）现金保证金：于合同履约完毕后二十八（28）天内，凭甲方开具的收据退还。履约保证金均不计利息。
第十四条 合同的变更、终止或解除

1、合同期内，如改变合作模式，双方需提前一个月以书面形式通知对方并协商一致签订补充协议。所有合同变更需经委托人批准方可实施，所有合同变更的申报审批应严格按委托人要求执行。

2、由于不可抗力而造成合同终止，违约方可不进行赔偿。
第十五条 其他

1、委托人与咨询人双方确定，双方于本合同约定的文书送达地址真实有效，该地址的适用范围包括非诉阶段、仲裁阶段和诉讼阶段的一审、二审、再审和执行程序。一旦纠纷进入上述诉讼程序，人民法院、仲裁机构即可按约定的文书送达地址以直接送达、邮寄送达方式送达各类法律文书，双方依照合同约定承担有效送达的法律后果。如一方需变更文书送达地址，应在变更后7个工作日内书面通知对方，如未按约定方式告知对方的，原文书送达地址仍为有效送达地址。

2、委托人（或者咨询人）按本合同约定的咨询人（或者委托人）送达地址以特快专递或者挂号信寄出的文书，在发出5个自然日后即视为送达。

3、人民法院、仲裁机构按当事人约定的地址进行送达，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未按照程序及时告知地方或人民法院、仲裁机构、当事人或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，也视为送达。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上注明情况之日视为送达之日。

4、委托人、咨询人双方通讯方式及地址如下：

	委托人： 
	

	地址：

	收件人：
	

	电话：
	电子邮箱：


	咨询人：
	

	地址：

	收件人：
	

	电话：
	电子邮箱：

	法人/总经理：
	联系方式：

	商务部经理：
	联系方式：


 5、本合同适用中华人民共和国法律进行解释并受其约束。本合同履行地为广州市南沙区，因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷或争议（包括关于本合同条款的存在、效力或终止），应先协商、调解解决。协商、调解不成的，任一方可向广州市南沙区人民法院起诉。败诉方应当承担胜诉方由此产生的所有合理费用，包括但不限于诉讼费、担保费、律师费、交通费等。

6、本合同由委托人、咨询人双方法定代表人签名并盖章之日起生效。

7、合同附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。
合同附件：

附件一：咨询人投入本项目造价人员一览表

附件二：造价咨询工作任务单

附件三：咨询服务日常考核评价表

附件四：咨询服务节点考核评价表

附件五：驻场人员月度出勤表

附件六：项目造价咨询月报

附件七：中标通知书

附件八：招标答疑澄清

附件九：报价清单

附件十：廉洁责任合同
附件一：咨询人投入本项目造价人员一览表
附件二：造价咨询工作任务单
造价咨询工作任务单
一、任务单编号：
二、咨询方单位名称：
三、任务单工作内容：
四、委托方提供资料：
□施工图     □电子图     □交工标准     □甲供材及委托人分包工程目录
□其他相关资料             
五、成果要求
□工程量清单   □编制说明   □成本分析表   □预算书   □清单   □计算底稿
□砼钢筋分层分部位消耗量  □其他             
六、时间要求：
1.       年      月       日委托方提供图纸及相关资料；
2.       年      月       日       时前咨询方提交工作成果。
七、工作对接人：
委托方总协调：             专业：                  联系电话：
咨询方总协调：             专业：                  联系电话：
        　　　　　　　　　                
委托代理人：（签字）　　　　        咨询代理人：（签字）
日期：　　年  　月　  日　　　      日期：　　年　  月　  日
备注：1、本单作为付款必要文件，必须填写完全，须在委托时由咨询方签字确认。2、任务特急，不能及时下发给咨询人任务单时，委托人应先口头通知咨询人任务内容，委托人必须在三日内补发给咨询人任务单，咨询人不得因未见任务单或其它理由而拒绝任务。
附件三：咨询服务日常考核评价表
[image: image4.png]



附件四：咨询服务节点考核评价表

[image: image2.png]HHFF

S0 e e
T H £ Fi
[T VA A GO

YT

L D)

LRy

A BER IO

G B L H A

B LI

e S I P 0 06 T ik — B L R i shin ) . o
B 1 5 L B

Y

BT 3 A

i “h i TR )
B CGE ST & 40— &l 2 T IR0 / il WA IR G | #1008
AL = | (5 o — E AT G /IS 4 | %100%

TREE A cowa =i EEE me=n =
o s wwe A SovINeMSLR [z EERve A <o o1
v s |0
LR L SRA L EREEEETE =7y
ELE b B R, GEEART, i LEICRET . T, TR
SR, SRR, SRR A Rt it
o B G IR
Frrne A
TR b= n TR 1=
2 s 30< b <s0 o it 15< 8 <20
o g s >i00 it 0 >0
el - R AR T T RA R A EH
i 0001 5 A st 0
) 1wt o= 0 E3
Rt |15 o a0 < ces 1015
o sttt < ¢ < 5 50
|| i ikl ¢ > 5 s
| R I, BRI TR, MO, BEERAN | o 0r
ARG, WL '
sensca 15 -
° SRR 10T, it manac b, SREANAN ERERENRAGIRER | |
i), AR A kBRI, AL o
TG ARE. LT, TR R CIRRE
R i ARG R AR R R, AV S, ot | o
SERBA R (5 R, MO s 82 SR AN,
—  itkman | so P imi
2. 05 IO B kS B R, QR
6 i ST A5 RN WIE0 5, L5 BT TR0 BRI P | 0159
WSS . SR KB, RN
el I T, AR, ARSI AT, AN
1%
| s | s [, e o g, wm-o
s LR P AT 6060058 ARSI AR, 5 AR O 1E
Gt s
prriti
5 it

-

<705, GHRLIO.6

BUR =850, GHRNNL: SO HIA <85, BHANIN.0, 05 < <80%, HHREINO. 8 604 <Ktk
Bl <60, HHEAI. WG EHNTIR, g% T ER.

HBITHIA G55

AGEE)

A IVHTRE G

b





附件五：驻场人员月度出勤表
[image: image3.png]BHEE SEB AU T

9 4
o] ] e
¥ | o o ] ] ] 0[] B AT
a | 2f | 4| 5[ o 7| | o 10[11]12] 15[ 14| 15| 16] 17] 15[ 10| 20| 21| 2] 23{ 24| 25| 26| 2] 25{ 29[ 0] 31 y
: el e
| %

%
B I
2 =

I
3 i

i
1 i

i
5 =

I
° T
N 7
. B

I
8 T

%
9 I
10 L
e
12 o

Ny

3L T

£1]

s LE VW X Fiffs O W 0
2 TR, eSS

RSB,

-

e & P O
BRI

i e

COiff RIS AR, ik A





附件六：项目造价咨询月报

项目造价咨询月报           年     月

[image: image1.png]W

HH RS B A K
s,
MR o wr | | 42
T m
IR IS R Y =Pov P rr e ————
1 Rem | METEESAN (01):C. &M B MR R A
e =
N
, —_— e
I b 1
. ETIETT
o[ e |5 [ S
I b L .
N T | maennaen
3 HRRAAR N [ 2 AR 25) €. K ARERRRGHT 05
= e -
. e R L [eeRaon o, e . waoen . wEuzEo)
S &

et e

bt i (AT 80 ) = %8 () (103
ey (o 3E A ) =2 ORI (5]
e o (I A ) <53 O 28 (350

o SE A )9 LR (02)

s 5

L B 1) 5. RS @A) C. DRFAR 1) 0. DR

' | 1[4 A

st

# |t R n, im=mmnmmm =R .

Po—
2 st 6 [ BACEES Y

1 S ATt A0 3. WA
05 . Sl 05)

5| wilrks | shomnn

T -
i
) P I ey TR r————
i | iRk 5 o wamion
i
L e [rmpemmn] o |n taem e memmm ez o, o
AR b e
[ ananen w
- s e A e
T 2 [Seamam i vakon
EH o ;
N SRR 8 KRR TR T
2 2R AR Z [N (150 D, WK 05
T -
T ame | s ez,
W b ST Rt ok, s, s .
oy R TR R
B Ty e——
m
Roanmar | o [
s |mannm I S it
f e
cownne |0 [} AR o
I St o
i
AT, AR R AR AR,
(e
o | e | men s [T . SRS
45 AR R
kA
a9 o

HE 1 A AR A R
I =55, T, PO IA <85, TR0, O BRI <50, SRTIB00TE, 605 EKIA<T0, FHI

00 I <o, FHTI RO, EHAf LA

. WERHR TR, RROKAOETER

AR T RABRFALEF:





项目成本情况

清单编制、预算核对情况；

工程变更结算情况；

项目月度产值情况；

本月项目成本管理出现的问题；

未来3个月对造价变动能够形成影响的主要因素分析；

项目成本工程师对月工作的总结：

项目成本工程师对月重点工作的提示：

附件七：中标通知书
附件八：招标答疑澄清


附件九：报价清单

附件十：廉洁责任合同
南沙区建设工程项目廉洁责任合同

发包人（委托人）：广州南沙盛龙房地产开发有限公司
承包人（受托人）：                           
建设工程项目： 广州南沙2022NJY-9地块项目   
建设工程地点：广州市南沙区

为贯彻落实国家、省、市有关廉洁规定，深化廉洁南沙自贸试验区建设，加强工程建设领域廉洁风险防控，构建亲清政商关系，营造风清气正的市场环境，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规及政策的规定，双方同意签订本合同。

第一条  本合同适用于南沙区政府财政资金和国有资金占控股或主导地位的公开招标类建设工程项目，涵盖工程施工类及服务类合同。辖区范围内其他工程项目可参照执行。

第二条  发包人及其工作人员不得利用项目或职权为本人及亲属谋取不正当利益，包括下列行为：

2.1  索取、接受或者以借为名占用承包人的财物，包括但不限于任何形式的礼品礼金、好处费、回扣、各种有价证券、购物卡及其他支付凭证、房产、车辆、贵重物品等；

2.2  接受承包人宴请（工作餐除外）及旅游、健身、娱乐等活动安排；

2.3  向承包人报销任何应由自身承担、支付的费用；

2.4  向承包人推荐分包人，推销材料和设备，要求承包人购买指定的材料和设备；

2.5  私自为建设工程安排施工队伍，从事与建设工程有关的各种有偿中介服务；

2.6  要求或者暗示承包人为本人或亲属的工作安排、职务晋升、经商办企业、出国出境、旅游、留学、探亲、定居等提供资助或便利；

2.7  默许、纵容、授意亲属收受承包人财物，或从事与建设工程有关的材料和设备供应、工程分包、劳务等经济活动；

2.8  其他利用项目或职权谋取不正当利益的行为。

第三条  承包人及其工作人员不得通过商业贿赂等不正当手段谋取利益，包括下列行为：

3.1  同意或主动向发包人及其工作人员提供第二条约定的禁止性行为；

3.2  向与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员进行商业贿赂，包括但不限于任何形式的礼品礼金、有价证券、购物卡、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

3.3  接受与建设工程相关的代建、施工、监理（项目管理）、勘察、设计、咨询等有关单位及其工作人员的商业贿赂。

3.4  接受分包（工程分包、劳务分包等）单位、材料设备供应单位等单位及其工作人员的商业贿赂。

3.5  其他通过不正当手段谋取利益的行为。

第四条  发包人、承包人及双方工作人员不得违规干预或插手建设工程招投标活动，禁止串通投标（围标）等不正当竞争行为。

第五条  廉洁风险防控机制

发包人、承包人双方均有义务建立健全廉洁风险防控机制，排查、梳理建设工程业务流程及关键工作岗位涉及的廉洁风险点，有针对性地逐项制定防控措施，加强对单位工作人员的廉洁教育，预警在先、防范在前，风险定到岗、制度建到位、责任落到人。发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

第六条  廉洁违约责任

6.1  发包人及其工作人员违反本合同第二条和第四条规定，相关责任人应受到相应的党纪政务（纪）处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；给承包人造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

6.2  承包人及其工作人员违反本合同第三条和第四条规定，经有关主管部门查证属实或者经纪检监察机关认定违纪、经司法机关依法确定构成违法犯罪的，承包人应按次向发包人支付廉洁违约金（施工类建设项目合同价款2%且不超过100万元人民币，服务类建设项目合同价款5%且不超过50万元人民币）；给发包人造成经济损失的，还应承担相应的赔偿责任。同时，发包人有权：（1）如承包人的行为严重影响合同的履行或者严重干扰市场公平竞争营商环境，可单方解除主合同；（2）将承包人的履约评价评为不合格，并拒绝其参与发包人负责实施项目的投标或摇珠；（3）将有关情况报相关主管部门记录，作为企业诚信评分考核，建议给予通报并向社会进行公示。

第七条  监督举报

发包人、承包人均有监督举报的权利和义务，发现对方有违反本合同的行为，可向南沙区纪委监委举报。南沙区纪委监委将按照相关规定予以受理，鼓励实名举报，严查诬告陷害，对实名举报有功人员给予一定的现金奖励，对诬告陷害的依规依纪依法给予处理。

南沙区纪委监委举报方式：

来信举报：广州市南沙区凤凰大道一号南沙区纪委监委信访室，邮编511455；

电话举报：020-84986949，020-12388；

网络举报：http://guangdong.12388.gov.cn；
二维码举报：

第八条  其他约定

本合同作为双方所签署主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。对项目涉及的廉洁问题，不受项目竣工验收、工作人员离职或退休等原因影响，发包人、承包人仍应按合同约定承担相应的违约责任。

本合同经双方签署后生效。

	委托人（公章）：


	咨询人（公章）：

	法定代表人/授权代理人

（签字）：
	法定代表人/授权代理人

（签字）：





