## 合同条款征求意见 (hidden)
合同条款征求意见
序号 | 页数 | 原合同条款 | 现建议调整 | 经办人 | 备注
一 | 技术条线
二 | 工程条线
1 | 合同工期 |  | 建议为2025年7月10日～2025年10月30日，暂定竣工工期为2025年12月30日 |  | 工程提供节点 | 已修改
2 | P7 | 9.2、工程承包范围内精装修工程深化、优化设计、施工及验收通过，含税全费用综合单价包干； | 9.2、工程承包范围内精装修工程深化（包括但不限于基于整体效果考虑，对各机电末端、标识等点位的统筹深化落位等）、优化设计、施工及验收通过，含税全费用综合单价包干； |  | 同意 | 已修改
3 | P14 | 进度款按进度节点支付，因工作面分散，很难达到所有工作面均达同一进度进行进度款支付 | 建议进度款按双月进行支付 |  | 按单月支付，80% | 已修改
4 | 卫生间 | 精装修施工图中，卫生间地面与墙面做法仅有面材，防水等做法在建筑施工图中，清单编制及工程承包范围，总分包分界可能会以防水保护层为界 | 为避免后续卫生间漏水，责任不清晰，建议所有卫生间施工界面如下： 1、地面，总包钢筋混凝土楼面交场； 2、墙面，总包完成砌筑抹灰后交场； 请清单编制时注意漏项 |  | 第一道防水给精装修，工程提供详细界面划分 | 待提供
三 | 成本合约条线
1 | P4 | 本工程分区精装图区域及普装图区域两部分： （1）精装图区域范围包括：门厅、电梯厅、电梯厅走道、LT-1楼梯、卫生间、清洁间、电梯轿厢、观光电梯井道等，未列明范围详见精装修招标图； （2）普装图区域包括：室内外楼梯、室外走道、休息平台、卫生间、清洁间、屋面等，未列明范围详见建筑招标图。 | 装修范围需确认 | 徐伟达 | 调整普装部分。工程确认范围，5.16提供 | 待提供
2 | P5 | 三、合同工期 | 合同工期需确认 | 徐伟达 | 同上 | 已修改
3 | P11 | 10 工程质量： | 工程质量等级需确认 | 徐伟达 | 争创优，配合金匠奖 | 已修改
4 | P14 | 12 价款支付： | 本工程是否需要预付款，及工程支付节点需确认 | 徐伟达 | 10%，参照总包预付款要求 | 已修改
5 |  | 执行《工程量清单计价规范（GB50500-2013）》， | 统一更新为，执行《工程量清单计价规范（GB50500-2024》 |  | 不执行
6 |  | 12 价款支付： 12.1工程款支付： 12.1.1本工程无预付款； 12.1.2进度款按承包范围内天花完成后，14个工作日内支付已完工工作量对应价款的80%； 12.1.3进度款按承包范围内立面完成后，14个工作日内支付已完工工作量对应价款的80%； 12.1.4进度款按承包范围内地面完成后，14个工作日内支付已完工工作量对应价款的80%； 12.1.5工程全部完工后并验收合格14个工作日内，发包方支付至已完工工作量对应价款的90%； 12.1.6承包方完成竣工验收备案且工程竣工结算完成并移交物业后14个工作日内，承包方支付到本工程结算价的97%，剩余合同价款的3%作为质保金。 | 建议参照总包合同付款比例 （2）分部分项工程量清单和单价措施项目工程价款支付比例： 1)不设备料款，合同签订后按经审核每个月完成工程量价款的80%支付； 2)工程竣工备案后支付至经审核累计实际完成工程量价款的83%； 3 )完成结算终审审定后支付至结算价的97%（发包人支付结算款时承包人须提供含质量保证金的发票），留结算价的3%作为质量保证金； |  | 同意 | 已修改
7 | P4合同协议书 | 原总包合同装修工程包含两部分，分部分项已开一部分设备用房的普装清单，另一部分无图纸做法均列为暂估价项 | 需结合项目现场管理需要，进行界面梳理和划分 | 张玉芳 |  | 待提供
8 | P13专用条款 | 变更估价 c.在a.b不适用情况下，依据变更资料，执行《工程量清单计价规范（GB50500-2013）》，2018年广东省颁布的建筑与装饰、安装等工程综合定额及下列原则提出变更洽商工程单价报业主审批。其组价原则为： 结算价：按上述c原则计算出的分部分项工程的包干单价再整体下浮10%（经三方市场询价定价的主要材料设备除外，不参与下浮）。 d.如出现新增主要材料时，其价格调整首先执行施工当期季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》，如综合价格没有适用的，则由发包方、承包人及发包方咨询单位共同市场询价三家或以上的价格进行比较，以平均值价格作为计算依据（招标文件有要求品牌的按招标文件执行，若无则不低于招标文件要求的品牌档次）。 | 合同约定建议按三家最低价格作为计算依据 | 张玉芳 | 按平均价
9 | P22专用条款 | 19.违约责任 19.27分包方在回标时，提交拟用于本工程的装饰主材样板，该样板经发包方确认后，将被封存，作为投标文件的组成部分，未经发包方书面同意不得作任何更改。 | 建议补充对样板的确认和验收做专项约定 | 张玉芳 | 关键节点补充送样时间 | 已修改
10 | P11专用条款 | 9.1分包方应按总工期和以下关键节点工期编制工程进度计划，确保工程关键节点在约定的完成时间之前完成。 | 项目补充关键节点 | 吴长泉 |  | 已修改
11 | P12专用条款 | b.招标图纸为初步设计图，分包方不得因漏项漏报增加工程造价或其他费用； | 因合同为固定综合单价包干，过程如果要预算转固，此条款是否不妥？ | 吴长泉 | 不用调整
12 | P12专用条款12.1.7 | （其中发包方在支付至本合同结算总价97%前，分包方必需提供结算总金额100%的合法有效完税的发票） | 财务支付为发票票面金额，提前开发票在后续支付3%时是否存在困难，建议实报实销 | 吴长泉 | 同意 | 已修改
|  |  | 增加履约保函见索即付模版 |  |  | 已修改
四 | 其他条线

## 招标文件征求意见 (hidden)
招标文件征求意见
序号 | 页数 | 原招标文件条款 | 现建议调整 | 经办人 | 备注
一 | 技术条线
二 | 项目条线
三 | 成本合约条线
| P46 | 50.2.1.4定标委员会根据合格的中标候选人总得分由高至低排序合格的中标候选人的名次。合格的中标候选人总得分=方案因素（满分90分）+价格因素（满分10分）。总得分四舍五入保留两位小数。 | 评定分离法定标分值需确认

## 材料设备品牌推荐
主要材料、设备推荐参考品牌表
序号 | 名称 | 品牌（参照或相当于） | 备注
1 | 石膏板、轻钢龙骨及配件 | 可耐福、拉法基、龙牌
2 | 集成吊顶 | 顶上、奥普、法狮龙
3 | 天然石材 | 锐泽、万隆、高时
4 | 人造石 | 东成、高时 、华宝
5 | 铝单板、蜂窝铝板、铝吊顶、穿孔铝板、铝板格栅 | 阿姆斯壮、康普顿至高、大重华
6 | 木饰面 | 上海朗利、江苏六善、中山富众
7 | 不锈钢 | 华诚、东鸿、卓艺
8 | 涂料 | 立邦，多乐士，嘉宝莉
9 | 五金配件 | 海福乐HAFELE、顶固Topstrong、坚朗Kinlong、茵科eco
10 | 卫生洁具 | TOTO、科勒、汉斯格雅
11 | 镀锌钢管、钢塑复合管 | 广东珠江、华岐、广钢
12 | 不锈钢给水管 | 成都共同、广州美亚、新兴铸管
13 | 水阀门 | 宁波埃美柯、天津塘高、上海冠龙
14 | 喷头 | 福建天广、广东胜捷、浙江恒安
15 | 排水管 | 南塑皇冠、广东日丰、联塑
16 | 给水管 | 南塑皇冠、康泰、联塑
17 | 球墨铸铁管 | 新兴铸管、山东球墨、广州洛涛
18 | 照明灯具 | 飞利浦、松下、索恩
19 | 开关面板、插座面板 | 施耐德、西门子、ABB
20 | 电线电缆 | 番禺电缆、广州电缆、南洋电缆
21 | 桥架、线槽 | 广东文兴、番禺桥架、广东桥鑫
22 | 金属电线管 | 广东珠江、广东华捷、广东桥鑫
23 | 配电箱 | 广州白云、新会电控、顺德开关

## 材料品牌 (hidden)
材料设备推荐品牌一览表
序号 | 材料 | 品牌 | 备注
|  |  | （或相当于） | 初稿品牌，禁止对外输出。
三 | 装修类
1 | 石膏板、轻钢龙骨及配件 | 可耐福、拉法基、龙牌、泰山、杰科
2 | 集成吊顶 | 顶上、奥普、法狮龙、友邦、德莱宝
3 | 岩板 | 普罗西玛PROXIMA、意斐尼
4 | 矿棉板 | 阿姆斯壮、龙牌、星牌
5 | 铝单板、蜂窝铝板、铝吊顶、穿孔铝板、铝板格栅 | 阿姆斯壮、康普顿至高、享特道格拉斯
6 | 木饰面 | 上海朗利、江苏六善、上海sanfoot
7 | 不锈钢 | 华诚、东鸿、响当当、鸿兴、光大
8 | 开关、插座 | 施耐德、西门子、ABB
9 | 卫生洁具 | TOTO、科勒
10
11
选品原则：1.对品牌敏感的电梯、空调、精装洁具、开关插座选品牌厂家；其他设备选国产厂家，按成品优先原则选择；