市重点办建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法

第一章  总则

第一条  为了加强对建设工程勘察设计活动的管理，促进设计单位自身设计管理，保证建设工程设计成果质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《大中型建设工程初步设计审查管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等有关法律、法规，结合我办相关项目管理规定，特制定本实施办法。

第二条  本实施办法适用于广州市重点公共建设项目管理办公室（以下简称“市重点办”）负责实施的新建、改建、扩建等建设工程项目初步设计（含概算）和施工图设计（含技术需求书、预算）工作。市重点办负责实施的所有项目初步设计和施工图设计成果（含概/预算、技术需求书）必须经过质量审核。

第三条  设计单位应当按照有关建设工程质量的法律、法规、工程建设标准和勘察设计合同进行勘察设计工作，并对设计成果质量负责。设计成果文件应当符合国家规定的设计深度要求，必须真实、准确。

第四条  初步设计和施工图设计成果（含概/预算、技术需求书）的质量审核原则：

（一）确保设计成果（含概/预算、技术需求书）完整性、统一性、可实施性、合理性的原则。

1.完整性：落实好项目前期管理“五标准”、“三个一次”及“两个同步”的要求。

“五标准”：项目情况清楚、任务目标明确、重点难点清晰、技术方案合理、投资成本可控。

“三个一次”：施工图要做到一次性提交、一次性审核、一次性发放。

“两个同步”：初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。

2.统一性（即“三个统一”）：项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。

（二）合法合规、公平公正的原则。

（三）分阶段、全方位分工审核的原则。

第二章  质量审核方式与审核人员

第五条  根据现行国家建设项目设计规模划分标准（详见附件一），初步设计和施工图设计成果质量审核方式分为以下三种：

（一）小型项目：由市重点办前期设计部协助设计单位组织，市重点办技术审核组主持，以市重点办办内专家和项目业主专家为主，补充部分社会专家进行会议审核。

（二）中型项目：由市重点办前期设计部配合设计单位组织，市重点办分管领导主持，技术审核组协助，以市重点办办内专家和项目业主专家为主，补充部分社会专家进行会议审核。

（三）大型项目：由市重点办前期设计部配合设计单位组织，市重点办主要领导主持，技术审核组协助，邀请项目业主和市重点办内、外著名专家进行会议审核。

第六条  设计单位将出图时间和会议时间、场地等具体安排计划，连同该阶段最终的业主需求，已收到的各政府部门的批复文件，上一阶段的审核意见等设计和设计修改依据文件，以及各专业对上述设计和设计修改依据文件中的要求的落实对比表，提前函发市重点办（模板详见附件二）申请召开设计成果质量审核会议。

第七条  申请函及所有附件经市重点办前期设计部核实，转技术审核组请示办主要领导明确专家名单和审核要求后，由设计单位将设计成果文件（含概/预算、技术需求书）及相关材料等,提前至少三天交至审核专家进行详细充分的审阅（以便专家全面拟定初步审核意见参加设计成果质量审核会议）。

第八条  施工图审查机构各专业审查人员，携带按国家规定及合同要求进行审查后的审查意见和落实情况参加设计成果质量审核会议。

第九条  设计成果质量审核会议一般安排一天或以上，会议议程包括但不限于以下内容：

（一）上午：

1.设计单位介绍项目整体情况（含规划和建筑设计方案）；

2.设计单位各专业进行专业设计介绍；施工图审查单位介绍审查意见和修改落实情况；

3.分专业，专家与设计单位充分交流审核意见，根据审核意见进行核查，达成共识。设计单位在会场提供设计成果文件（含概/预算、技术需求书）及相关材料纸质版一式三份供查阅、讨论。

（二）下午：

1.各专业查找专业间配合、相互碰撞等问题，形成解决意见；

2.正式提交各专业专家审核意见表（详见附件三），并填写相应的市重点办建设项目设计成果质量专家审核会议审核情况统计表（详见附件四）。

对于特殊或复杂的建设项目，会议审核时间和议程有特殊要求的，设计单位提交具体安排申请，经市重点办主要领导同意后举行。

第十条  对初步设计和施工图设计成果（含概/预算、技术需求书）进行质量审核的市重点办内专家和社会专家均要求具有相关专业副高或以上职称。同一建设项目的施工图设计成果（含技术需求书、预算）质量审核专家原则上与初步设计成果（含概算）质量审核专家保持一致。

第十一条  市重点办技术审核组建立健全初步设计和施工图设计成果质量审核专家库，加强对其所建专家库及审核专家的管理，逐步形成稳定的专家库。

第三章  审核会议场地及保障

第十二条  初步设计和施工图设计成果质量审核由市重点办前期设计部组织设计单位做好交通等保障工作。如在市重点办内进行审核，市重点办负责保障会议场地；如需在市重点办外集中组织审核的，由设计单位负责做好场地等保障工作。设计成果质量审核会议所有费用由设计单位负责。

第四章  初步设计成果（含概算）的质量审核

第十三条  初步设计成果（含概算）在送市住建委初步设计审查前，必须经过质量审核，并修改完善。

第十四条  初步设计成果（含概算）的质量审核包括但不限于以下内容：

（一）事项和内容等是否满足规范要求、深度要求、设计任务书中的要求、业主需求和项目立项、可行性研究报告等有关部门批复；

（二）是否达到市住建委的要求及其初步设计审查提交的条件；

（三）合理性、完整性、可实施性、统一性、错漏碰发生可能性等情况；

（四）专业间的配合情况；

（五）是否违规指定了设备材料。专利技术、新技术、新材料、新产品、新工艺的应用是否有市重点办审核意见、会议纪要等；

（六）对后续报建、招标、施工等建设管理工作带来的问题等给出意见和建议；

（七）市重点办的其它审核要求。

第十五条  专利技术、新技术、新材料、新产品、新工艺的应用必须在初步设计前提交技术经济分析对比方案经市重点办审批。若无市重点办审核意见、会议纪要等审批同意的文件，初步设计一律不予采用。

第五章  施工图设计成果（含技术需求书、预算）的质量审核

第十六条  经施工图审查机构审查通过和修改完善的施工图设计成果（含技术需求书、预算）必须进行质量审核。

第十七条  施工图设计成果（含技术需求书、预算）质量审核包括但不限于以下内容：

（一）合理性、完整性、可实施性、统一性、错漏碰情况；

（二）专业间的配合情况；

（三）是否满足规范要求、深度要求；

（四）是否违规指定了设备材料；

（五）业主需求文件中的要求的落实情况；

（六）初步设计审核意见落实情况；

（七）各政府有关部门批复意见的落实情况；

（八）施工图审查机构审查意见落实情况；

（九）对后续报建、招标、施工等建设管理工作带来的问题等给出意见和建议；

（十）市重点办的其它审核要求。

第六章  设计成果质量审核异议处理与意见落实

第十八条  质量审核人员与设计单位对审核意见产生的异议提交市重点办质量审核会议主持人决策。

第十九条  由市重点办前期设计部监督设计单位对质量审核意见的落实。设计单位以表格形式对各专业审核意见逐条对应回复，同时形成整改报告提交市重点办。整改报告应作为提交市重点办设计合规性审查的支持材料之一，并及时修改完善设计成果（含概/预算、技术需求书）。

第七章  其它

第二十条  市重点办技术审核组每季度末提交一份初步设计和施工图设计成果质量审核情况分析报告，以便及时调整设计任务书及其它技术管理措施，完善相关技术指引文件。

第二十一条  对审查出来的共性问题，市重点办技术审核组发函各参建项目的设计单位，提醒并督促设计单位注意并避免类似问题或错误再次发生。

第二十二条  市重点办技术审核组根据各专业设计成果质量标准，依据设计成果质量专家审核发现的错误性质和数量等情况，进行设计成果质量等级评定，分为优、良、合格、不合格四个等级。

第二十三条  市重点办前期设计部根据设计成果质量等级，按勘察设计合同和有关规定对设计单位进行奖罚处理。

第二十四条  发现施工图审查单位错误的，市重点办前期设计部按施工图审查合同和有关规定对施工图审查单位进行处罚。

第二十五条  本实施办法与国家、省、市现行法律法规不一致时，按国家、省、市现行法律法规执行。

附件1

建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般公共建筑 | 单体建筑面积 | 20000m2以上 | 5000～20000 m2 | ≤5000 m2 |
|  |  | 建筑高度 | >50 m | 24～50 m | ≤24 m |
|  |  | 复杂程度 | 1、大型公共建筑工程 | 1、中型公共建筑工程 | 1、功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程 |
|  |  |  | 2、技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程 | 2、技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 | 2、高度<24 m的一般公共建筑工程 |
|  |  |  | 3、高度>50 m的公共建筑工程 | 3、高度24～50 m的一般公共建筑工程 | 3、小型仓储建筑工程 |
|  |  |  | 4、相当于四、五星级饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程 | 4、仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 | 4、简单的设备用房及其它配套用房工程 |
|  |  |  | 5、高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程 | 5、大中型仓储建筑工程 | 5、简单的建筑环境设计及室外工程 |
|  |  |  | 6、高标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、一般标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程 |
|  |  |  | 7、技术要求复杂的工业厂房 | 7、跨度小于30米、吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库；跨度小于12米、6层以下的多层厂房或仓库 | 7、跨度小于24米、吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库；跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库 |
|  |  |  | 8、相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程 |  |  |
| 序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 2 | 住宅宿舍 | 层数 | >20层 | 12～20层 | ≤12层（其中砌块建筑不得超过抗震规范层数限值要求） |
|  |  | 复杂程度 | 20层以上居住建筑和20层及以下高标准居住建筑工程 | 20层及以下一般标准的居住建筑工程 |  |
| 3 | 住宅小区工厂生活区 | 总建筑面积 | >30万m2规划设计 | ≤30万m2规划设计 | 单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行 |
| 4 | 地下工程 | 地下空间（总建筑面积） | >1万m2 | ≤1万m2 |  |
|  |  | 附建式人防（防护等级） | 四级及以上 | 五级及以下 | 人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程 |

附件2

关于申请                          项目

初步设计/施工图设计成果质量市重点办专家审核的函

广州市重点公共建设项目管理办公室：

我院将于      年    月    日提交              项目(大/中/小型项目)的建筑、结构、给排水、电气、智能化、暖通、装修、园林、室外配套、路桥、造价（列全本项目所有专业）各专业纸质初步设计成果（含概算）/施工图设计成果（含技术需求书、预算）供专家进行质量审核，为保证专家有3天以上的详细审阅设计成果时间，我院拟定于     年    月    日在       （会议地址）      组织设计成果质量专家审核会议，请贵办选取审核专家并联系我院项目负责人或专家审核会议组织人（详见附表）落实会议具体安排，专此函达。

附件：1.项目联系人员及设计人员一览表

2.业主需求各专业落实情况自查表

3.政府有关部门批复内容各专业落实情况自查表

4.上一阶段的审核意见各专业落实情况自查表

5.设计成果质量情况自查表

设计院

20  年  月  日

附件2-1

项目联系人员及设计人员一览表

| 序号 | 职责 | 姓名 | 办公电话及手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 专家审核会议组织人 |  |  |
| 3 | 建筑设计 |  |  |
| 4 | 结构设计 |  |  |
| 5 | 给排水设计 |  |  |
| 6 | 电气设计 |  |  |
| 7 | 智能化设计 |  |  |
| 8 | 暖通设计 |  |  |
| 9 | 装修设计 |  |  |
| 10 | 园林设计 |  |  |
| 11 | 室外配套设计 |  |  |
| 12 | 路桥设计 |  |  |
| 13 | 土建造价编制 |  |  |
| 14 | 机电造价编制 |  |  |
| 15 | 园林造价编制 |  |  |
| 16 |  |  |  |

注：项目涉及的各专业均需给出设计人、编制人联系方式。

| 附件2-2 项目初步设计/施工图设计成果（含概/预算、技术需求书） 业主需求 专业落实情况自查表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称： 专业设计人员签名： 设计院专业审核人员签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主需求依据文件 | 业主需求内容 | 相应设计内容 | 是否一致 | 原因申述 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

注：同时提交业主需求（包括项目业主、市重点办等的需求）依据文件复印件。

| 附件2-3 项目初步设计/施工图设计成果（含概/预算、技术需求书） 政府有关部门批复内容 专业落实情况自查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业名称： 专业设计人员签名： 设计院专业审核人员签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 政府部门名称 | 批复文件名称 | 批复内容 | 相应设计内容 | 是否落实 | 原因申述 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同时提供政府部门批复文件复印件。

附件2-4

项目初步设计/施工图设计成果（含概/预算、技术需求书）

上一阶段的审核意见         专业落实情况自查表

| 专业名称： 专业设计人员签名： 设计院专业审核人员签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核组织单位名称 | 审核文件名称 | 审核意见内容 | 相应设计内容 | 是否落实 | 原因申述 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同时提供上一阶段各审核意见文件复印件。

附件2-5

项目初步设计/施工图设计成果（含概/预算、技术需求书）质量情况自查表

| 设计单位盖章： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审核项 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 强电 | 弱电 | 园林 | 室外配套 | 装修 | 概算/预算 |  |  |
| 1 | 是否有违反规范、标准强制性条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计文件、设计内容是否有缺漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否有不满足深度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否有不符合规范、标准现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否有不合理现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否有违规指定设备材料现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否有专业间碰撞、矛盾现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否有与立项、可研批复不一致情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否有政府部门批复意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否有上一阶段审核意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 业主需求文件中的要求是否有未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对后续报批报建是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对后续招标采购工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 对后续施工、验收工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计院专业总工签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

专 家 审 核 意 见 表

会议名称：                           专家姓名：         专业：      日期：

审核意见：

注：为便于资料整理，请审核专家将意见表统一交由广州市重点公共建设项目管理办公室收存。请用钢笔撰写。

| 附件4-1 市重点办建设项目初步设计成果质量专家审核会议审核情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核会议名称： 会议日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核项 |  | 建筑 | 结构 | 给排水 | 暖通 | 强电 | 弱电 | 园林 | 室外配套 | 装修 |  |  |  |
| 1 | 违反规范、标准强制性条款数量（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计文件、设计内容是否有缺漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否有不满足深度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否有不符合规范和标准、不合理现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专利和四新技术是否有市重点办有效批文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否有违规指定设备材料现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否有专业间碰撞、矛盾可能性情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否有与立项、可研批复不一致情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否有政府部门批复意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否有上一阶段审核意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 业主需求文件中的要求是否有未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 是否达到市住建委初步设计审查提交条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对后续报批报建是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 对后续招标采购工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 对后续施工、验收工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4-2 市重点办建设项目初步设计概算成果质量专家审核会议审核情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核会议名称： 会议日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核项 | 建筑 |  | 结构 | 给排水 | 暖通 | 强电 | 弱电 | 园林 | 室外配套 | 装修 |  |  |  |
| 1 | 违反规范、标准强制性条款数量（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否超估算投资批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设计文件、设计内容是否有缺漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否有不满足深度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否有不符合规范和标准、不合理现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否有违规指定设备材料现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否满足报送政府有关部门的条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否有与立项、可研批复不一致情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否有政府部门批复意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否有上一阶段审核意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 业主需求文件中的要求是否有未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对后续报批报建是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对后续招标采购工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 对后续施工、验收工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4-3 市重点办建设项目施工图设计成果（含技术需求书）质量专家审核会议审核情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核会议名称： 会议日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核项 | 建筑 |  | 结构 | 给排水 | 暖通 | 强电 | 弱电 | 园林 | 室外配套 | 装修 |  |  |  |
| 1 | 违反规范、标准强制性条款数量（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计文件、设计内容是否有缺漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否有不满足深度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否有不符合规范、标准现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否有不合理现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否有违规指定设备材料现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否有专业间碰撞、矛盾现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否有与立项、可研批复不一致情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否有政府部门批复意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否有初步设计阶段审核意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 业主需求文件中的要求是否有未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对后续报批报建是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对后续招标采购工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 对后续施工、验收工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4-4 市重点办建设项目施工图设计预算成果质量专家审核会议审核情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核会议名称： 会议日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核项 | 建筑 |  | 结构 | 给排水 | 暖通 | 强电 | 弱电 | 园林 | 室外配套 | 装修 |  |  |  |
| 1 | 违反规范、标准强制性条款数量（条） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否超概算批复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设计文件、设计内容是否有缺漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否有不满足深度情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否有不符合规范和标准、不合理现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 是否有违规指定设备材料现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 是否满足报送政府有关部门的条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 是否有与立项、可研批复不一致情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否有政府部门批复意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 是否有概算审核意见未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 业主需求文件中的要求是否有未落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 对后续报批报建是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对后续招标采购工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 对后续施工、结算工作是否有不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |