广州市重点公共建设项目管理办公室

建设工程前期勘察管理要求

第一章 总则

第一条 为了加强对建设工程勘察、设计活动的管理，保证建设工程勘察、设计质量，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规，结合我办相关工程管理规定，特制定本要求。

第二条 本办法适用于广州市重点公共建设项目管理办公室（以下简称“市重点办”）负责实施的新建、改建、扩建等建设工程项目设计前期场地初勘与详勘工作。

第三条 从事建设工程勘察、设计、监理活动，必须遵守本要求。

第四条 工程勘察单位应当按照有关建设工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准和勘察合同进行勘察工作，并对勘察质量负责。 勘察文件应当符合国家规定的勘察深度要求，必须真实、准确。

第二章 勘察组织管理流程与要求

第五条 勘察任务明确后，市重点办前期设计部负责组织摸查拟建场地地下管线情况或向有关部门申请获取地下管线资料。当勘察钻孔布置在（或者临近）市政道路、园林绿化、地铁等特殊设施时，应根据要求提前向相关部门申请或备案。

第六条 勘察单位进场时，市重点办前期设计部负责组织相关单位召开勘察工作进场会，介绍项目场地情况、工期安排、管理办法等重要事项，移交施工场地以及地下管线等工程勘察依据资料，并办理移交手续。

第七条 勘察单位按进场会的要求提交工程地质勘察纲要、勘察方案与勘察工作计划，经监理单位审查后交市重点办前期设计部审核。

第八条 当勘察作业开始时，市重点办前期设计部参与首个钻孔试钻，负责组织勘察单位做好试钻及记录，监理单位做好旁站监督。

第九条 监理单位负责督促勘察单位对勘察资料及时收集或整理。原则上要求对每个现场钻孔的原始记录应存档，对完成钻孔的原始记录当天不提交的不予以确认。对室内土工试验记录情况抽查。

第十条 市重点办前期设计部应要求监理单位、勘察单位建立每周勘察工作例会制度，并组织勘察成果质量验收。

第十一条 对于勘察单位存在钻孔数量不够、钻孔深度不足、原位测试不做和编造原始记录等弄虚作假行为的，市重点办将依照双方签署的合同予以处理。行为严重的，向建设行政主管部门举报。

第十二条　市重点办前期设计部应当加强对旁站监理的监督检查，对于不按照本办法实施旁站监理的勘察监理单位和有关监理人员要进行通报，责令整改，并作为不良记录载入我办勘察监理企业和监理人员信用档案；对于不按照本办法实施旁站监理而发生工程质量事故的，市重点办除依法对有关责任单位进行处罚外，还要依法追究勘察监理单位和有关监理人员的相应责任。

第十三条 市重点办前期设计部负责督促监理单位对勘察现场作业实施动态化管理，包括对施工过程和质量进行抽查，对每个钻孔孔深进行确认等等。在施工过程中，应重点检查下面内容：

1.钻孔每回次进尺深度不能超出国家行业标准规定的2米以上，土样须用专用取土器取样。现场岩芯采取率须达标，即土芯采取率应达到80%以上、砂类土采取率50%以上、中风化岩石采取率65%以上。

2.每回次的土试样应按上下顺序摆放在专门装样箱，且清晰编上深度尺寸，与原始记录相符。

3.钻孔终孔确认前，土试样装样箱不得撤离。

4.钻孔深度应达到规范及设计要求，与原始记录相符。

第十四条 勘察单位提交的工程勘察成果文件经监理单位审核确认后，市重点办前期设计部负责委托施工图设计文件审查机构审查。

第十五条 市重点办前期设计部负责监督检查勘察单位、监理单位合同履行情况；对于勘察单位、监理单位存在勘察作业过程中串通造假、不诚信、不作为等行为的，市重点办将依照双方签署的合同予以处理；行为严重的，向建设行政主管部门举报。

第三章 建设工程勘察相关单位职责

第一节 勘察单位工作职责要求

第十六条 勘察作业前，勘察单位应组织有关人员做好现场踏勘、调查，根据项目情况配备好人工、机械设备和材料，按照要求提交工程地质勘察纲要和勘察方案、组织架构人员名单、进场机械设备和材料清单。如现场有不利状况，制订应急预案，预案必须有针对性、可操作性。

第十七条 现场作业人员应接受过专业培训，确保每台钻机配备机长（司钻）1人、记录员1人、安全员1人（负责钻探设备及人员的安全管理）。

第十八条 勘察现场应准备以下资料：工程地质勘察纲要和勘察方案，建筑物及钻孔平面布置图，地下管线资料。

第十九条 项目负责人和安全员应当在钻探工作开始前分别向各钻探班组进行书面的质量技术交底和安全交底，明确现场钻探、取样、测试、安全等技术要求，交底记录应当有交底人和被交底人的亲笔签名。

第二十条 勘察现场钻探、取样的机具设备、岩土工程原位测试及工程测量仪器等现场作业设备应当符合有关标准、规范的要求；按规定应当检定或者校准的设备和仪器，须定期进行检定或者校准，其他设备和仪器应当进行自检，确保其性能完好、运行正常。

第二十一条 钻探现场应当符合环境保护相关规定。

第二十二条 钻探前，对需要保护的地下管线、地下设施在地面做好标识，以防造成破坏。

第二十三条 土试样的取样方法、取土器、岩（土）芯采取率、原位测试方法等现场钻探方法和钻进工艺应当按经批准的勘察纲要进行且符合相关标准的要求。

第二十四条 原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和完整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。原始记录按附件2《岩土工程勘察（钻 探）原始记录表》表格要求填写，钻孔结束后当天提交原始记录表格。记录员在开钻时、终孔时对现场进行拍照记录，每采集4米土样时，对岩(土)装样箱做好拍照记录，拍照记录按附件3《岩土工程勘察（钻探）现场以及土样采集情况表》表格要求填写。

第二节 设计单位工作职责要求

第二十五条 设计单位对建设工程设计质量负责。设计单位应当按照法律法规和标准开展勘察设计工作，保证设计质量。凡勘察、设计、施工依法实施分包的，分包单位应当具备相应资质条件，对分包的勘察、设计、施工质量负责，总包单位对分包单位进行管理，并承担连带责任。

第二十六条 设计单位应当提供现场技术服务，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

第三节 监理单位工作职责要求

第二十七条 监理单位是现场监理工作的具体实施单位，实行总监负责制。

第二十八条 审查勘察单位提出的工程地质勘察纲要、勘察方案，主要审查其方案的合理性、手段的有效性、设备的适用性、试验的必要性以及勘察进度安排是否能实现合同要求，并将审查意见上报市重点办前期设计部。

第二十九条 根据批复的工程地质勘察纲要、勘察方案编写地质勘察监理规划和监理细则，报市重点办前期设计部审批后实施。

第三十条 监理单位在编制监理细则时，应当制定旁站监理方案，明确旁站监理的范围、内容 、程序和旁站监理人员职责等。旁站监理方案应当报送市重点办前期设计部和勘察单位各一份。

第三十一条 负责地质勘察质量控制、进度控制、投资控制、安全监督、环境保护、文物保护、水土保持、合同管理、信息管理及路地协调等方面的工作。

第三十二条　勘察单位根据勘察监理单位制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理单位和市重点办前期设计部。监理单位应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

第三十三条 负责对工程地质勘察工作进行全过程现场监督，对勘察单位完成的地质勘察报告进行验收，并对其完整性、准确性、可靠性提出评价意见。

第三十四条 编写勘察阶段监理工作总结报告，并报送市重点办前期设计部。

第三十五条 承担国家法律、法规所赋予的责任并履行相应义务。

第四节 施工图审查单位工作职责要求

第三十六条 施工图审查机构要对勘察文件中涉及工程建设强制性标准的内容严格把关，必要时可对现场作业原始记录和测试、试验记录等进行核查。审查不合格的勘察文件要及时退还建设单位并书面说明不合格原因，发现有关违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，应报建设主管部门。

第四章 旁站监理工作流程与要求

第三十七条　旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施，具体如下：

1．负责检查勘察单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及勘察机械、建筑材料准备情况。

2．负责在现场跟班监督关键部位、关键工序的勘察作业执行勘察纲要以及工程建设强制性标准情况。

3．负责核查进场材料、设备的质量检验报告等，并可在现场监督勘察单位委托的具有资格的第三方进行检验。

4．做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

第三十八条 旁站监理的工作具体如下：

1.旁站监理范围：监理人员应对完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站。旁站人员应做好旁站记录并作为原始资料保存。

2.旁站监理内容

对勘察单位勘察作业过程中钻孔数量、钻孔位置、钻孔位置、钻孔距离、钻孔深度、原始记录、试验数据、取样等进行旁站监督，检查其是否符合国家及地方颁布的岩土工程勘察相关规范及规程、勘察合同、勘察任务书及勘察纲要的要求。

3.旁站监理流程

1）旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在勘察作业现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和勘察单位现场质检人员未在旁站监理记录（见附件1）上签字的，不得进行下一道工序施工。

2）旁站监理人员实施旁站监理时，发现勘察单位有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令勘察单位整改；发现其勘察活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时报告监理工程师，由总监理工程师下达局部暂停勘察指令或者采取其它应急措施。

3）旁站监理记录是总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站记录的关键部位、关键工序勘察，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件文件上签字。在勘察外业验收后，监理单位应当将旁站监理记录存档备查。

附件1

旁站监理记录表

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　 编号：

| 日期及气候： | 工程地点： |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |
| 旁站监理开始时间： | 旁站监理结束时间： |
| 施工情况： |  |
| 监理情况： |  |
| 发现情况： |  |
| 处理情况： |  |
| 备注： |  |
| 勘察单位： 项目经理部： 质检员（签字） 年 月 日 | 监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字） 年 月 日 |

附件2

| 岩土工程勘察（钻 探）原始记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 施工单位： |  |  |  |  | 机台号： |  |  | 孔号： |  |  |  |  |  | 共 页 第 页 |  |  |
| 设计孔深： |  |  |  | 坐标：X= ; Y= ; H= m; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初见水位： m |  |  | 稳定水位： m |  |
| 时 间 自～至（时、分） |  | 作 业 项 目 | 钻具组成(m) |  |  |  |  | 进 尺 （m） |  |  |  | 岩 芯 采 取 |  |  | 取样、标贯、动探 |  |  |  | 孔内特殊情况（记录空洞、钻探事故、非正常的地层等现象） |
|  |  |  | 钻杆 |  | 岩芯管长 | 钻 头 |  | 钻具总长 | 地面余尺 | 回次进尺 | 孔 深 | 回次编号 | 长度 (m) | 采取率% | 编 号 | 孔 深（m） |  | 击 数 |  |
|  |  |  | 根数 | 总 长 |  | 长 度 | 直 径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 | 至 |  |  |
| 记录员： |  | 机长： |  | 验收人： |  |  | 开孔： 年 |  |  | 月 | 时 | 分 |  | 终孔： 年 |  |  | 月 | 时 | 分 |

附件3

| 岩土工程勘察（钻 探）现场以及土样采集情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 施工单位： | 机台号： |  | 孔号： | 共 页 第 页 |
| 设计孔深： |  | 坐标：X= ; Y= ; H= m; |  |  |  |  |
| 项目 | 现场照片 |  |  |  |  |  |
| 开钻时现场照片 |  |  |  |  |  |  |
| 钻探 米时 土样照片 |  |  |  |  |  |  |
| 钻探 米时 土样照片 |  |  |  |  |  |  |
| 钻探 米时 土样照片 |  |  |  |  |  |  |
| 钻探 米时 土样照片 |  |  |  |  |  |  |
| 钻探结束时现场照片 |  |  |  |  |  |  |
| 记录员： | 开孔： 年 月 日 时 分 |  |  | 终孔： 年 月 日 时 分 |  |  |