广州市净水有限公司科技创新合作协议

项目名称：龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验

发布单位（甲方）：广州市净水有限公司

承担单位（乙方）：

合同编号：穗净水合〔2025〕     号

签订日期：      年    月    日

签约地点：广州市

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，广州市净水有限公司（以下简称“甲方”）与           （以下简称“乙方”）就龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验 项目合作事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本协议。

第一条 组成合同的文件及优先顺序

下列文件（如有）均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

⑴ 在本合同实施过程双方签署的补充与修正文件；

⑵ 本合同书；

⑶ 中标通知书/发包通知书/委托函；

⑷ 招标文件/询价文件；

⑸ 投标文件/响应文件；

⑹ 标准、规范及有关技术性文件；

⑺ 图纸；

⑻ 工程量清单/工程报价单或预算书；

⑼ 本合同其他附件；

第二条 项目基本信息

2.1 项目名称：龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验。

2.2 项目期限： 自合同签订之日起24个月。

2.3 项目目标：在龙归净水厂（一期）东线进行AOA工艺改造及生产性试验，试验规模2.5万吨/天。将现有的A2O工艺进行单线改造，实现产线AOA工艺运行并开展生产性试验。在保证龙归一期出水达标的情况下，围绕AOA 工艺关键参数开展生产性试验，包括曝气量、污泥回流比、等进行连续对比试验，研究工艺参数变化对处理效果和运行费用的影响，确定生化系统主要运行参数，同步开展处理效能、污染物沿程降解规律及微生物变化特性研究，进行技术经济分析与适用性评价，完成生产性试验总结。

2.4 乙方利用甲方所提供约定的资源开展以下工作内容：

2.4.1 现状调研分析与运行效能评估。对龙归净水厂（一期）现状资料调研和现场踏勘，摸清水厂实际运行情况和存在问题，并对现状工艺运行效能进行综合评估 ；

2.4.2 AOA工艺改造方案编制。根据龙归净水厂（一期）现状调研与运行效能评估分析结果，确定AOA工艺技术改造的关键参数；结合龙归净水厂（一期）现状场地情况，针对各关键部位提出详细可操作的改造措施，明确升级改造后各构筑物功能或定位，分析需接入自动控制系统的关键节点，并针对各改造措施出具相应的设计图纸 ；

2.4.3 完成设计图纸后，由甲方对计划改造的一期东线生产线停产并放空后，移交乙方对该条生产线开展AOA改造工程建设工作；

2.4.4 AOA改造工程建设。依据AOA工艺改造技术方案及图纸，开展土建施工、设备采购、管道敷设、电气自控安装等各项工作，建设过程中可根据具体情况对技术方案和设计作必要的修改和调整，确保工程质量（修改和调整内容需书面申请并经甲方同意）；

2.4.5 AOA工艺系统调试运行。调试程序包括单机调试、单元调试与全线调试；调试内容包括AOA生化系统调试、仪表自控系统调试和联动调试。根据改造方案和现场情况，确定调试期间水质监测项目及频率，并对调试过程水质检测结果进行分析与评估；

2.4.6 AOA工艺生产性试验。在保证龙归一期出水达标的情况下，围绕AOA工艺关键参数开展生产性试验，包括曝气量、污泥回流比、污泥浓度等进行连续对比试验，研究工艺参数变化对处理效果和运行费用的影响，通过跟踪龙归一期改造工程运行效果，确定龙归一期生化系统主要运行参数并达到考核验收指标。

2.5 项目承包范围：包括提供所有需要的材料、机械、人工、设施、完成合同约定的工作和服务。按照甲方审核同意的方案、图纸所包括的实施范围和内容进行施工并在质量保修期内承担项目质量保修责任。

第三条 项目承包范围

包设计[包括但不限于本项目的施工图设计、施工图预算编制、现场服务、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图审核及盖章、施工及验收过程的配合等]、包采购、包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包机械、包安装、包临时设施、包临水临电敷设、包移交、包结算、包竣工资料收集整理及移交档案、包保修、包保险、包竣工图编制等]、包调试、包合同实施过程中不可预见费用、包人工的价格浮动或其他因素调整或浮动、包市场风险、包工程成品保护及产品保管、包余泥渣土运输、处置及消纳费等完成承包范围内所有工作及手续等。

第四条 签约合同价及合同价格形式

4.1 合同采用总价包干形式，合同总价（含税）暂定为         元，（人民币）大写：                 ，中标下浮率为     %。

乙方编制提交生产性试验方案及方案预算，经甲方审批通过后，双方按经甲方审批同意的生产性试验方案预算价乘以中标下浮率对合同暂定总价进行调整并签订补充协议。

4.2方案及预算编制要求：

4.2.1生产性试验方案包括相关专利的合法使用、现状调研分析、效能评估、改造方案编制、设计、土建施工及验收、设备及随机附件的购买、包装、运输（设备运输过程中所需的相关手续及费用）、装卸、安装调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保修、生产性试验方案编制、试验参数调试、调试过程水质检测、税费、保险费及因项目产生的一切可预见及不可预见的相关费用。

4.2.2 本项目费用应严格实行限额设计并编制方案及生产性试验方案预算。乙方根据经批准的生产性试验方案，并按国家、广东省、广州市以及现行有关工程造价管理的文件编制生产性试验方案预算，且报送的方案预算价不得超过本项目招标控制价，经甲方审批的生产性试验方案预算价按中标下浮率下浮后的金额不得超过协议书约定的签约合同价。

如生产性试验方案预算价按中标下浮率下浮后的金额超过协议书约定的签约合同价，以协议书约定的签约合同价为准，差额部分视作乙方的让利行为，由乙方自行承担，合同价格清单的各综合单价及措施费其他项目费均按让利比例向下调整，调整后的合同价格清单作为计量支付、签证、变更的基础资料。

如生产性试验方案预算价按中标下浮率下浮后的金额低于协议书约定的签约合同价，以审核结果为准，差额部分视作乙方的优化成果，以审核后的合同价格清单作为计量支付、签证、变更的基础资料。

4.3  本合同约定的价格为含税价价格（税率   ），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价保持不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

第五条 项目工期及要求：

5.1本项目具体工期节点如下：

（1）合同签订起20日内，乙方提交生产性试验方案、预算及试验人员名单，设计方案、施工方案（包括但不限于施工内容、工期时间及实施阶段节点、安全管理规范等），并出具施工图纸（电子版及纸质版一式四份），经甲方确认；

（2）生产性试验方案预算及施工图纸通过甲方审查确认后45天内，完成设备到货及验收；

（3）设备到货并完成验收后3个月内，完成AOA改造工程建设；

（4）土建及设备安装完成后1个月内，完成AOA工艺生产性试验，对试验工艺运行调控与参数进行调控，在保证龙归一期出水达标的情况下，围绕AOA工艺关键参数开展生产性试验，包括水力停留时间、污泥回流比、污泥浓度等运行参数，研究工艺参数变化对处理效果和运行费用的影响，并提交试验研究阶段性分析报告1份（调试开始前，由乙方根据改造方案和现场情况编制调试期间水质监测项目及频率计划并经甲方确认，计划调整需提前3天书面申请并经甲方确认）；

（5）调试试验完成后，乙方向甲方提出申请，请甲方确认后，启动项目验收考核。具体考核要求如下：

（1）龙归水质净化厂一期东线经改造后，与西线（按原AAO模式运行）相比，出水均值TN降低≥1 mg/L（以月均值计算，二沉池末端出水除TN外其他指标不得高于参考值，参考值详见附件15）；

（2）改造后的AOA生产线，与西线（按原AAO模式运行）相比，能耗、药耗、产泥量降低，折合吨水处理运行成本降低10%以上（计算方式详见附件15 ）

如考核不达标（具体详见合同条款11），按合同条款11.3执行。

验收时间暂定为连续稳定运行3个月（验收阶段由乙方指导甲方进行调试运行，并认可甲方相关运行操作，由乙方对最终水质负责）。

乙方未能按合同工期竣工验收的，每逾期一天，甲方有权要求乙方按合同暂定总价的 1%支付违约金，逾期达到天及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

5.7 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施并向甲方报备。如甲方或相关职能部门在施工过程中发现安全问题或者发出整改通知书，乙方应立即停工整改。如果逾期不整改或者整改不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价的5%/次作为违约金，超过三次（含三次）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。由此造成的经济和法律责任，均由乙方负责。

5.8 乙方应按合同及甲方审核通过的技术文件要求进行本项目实施和安装。乙方未经甲方同意，不得将本项目图纸泄露或转给第三人。除乙方存档需要的图纸外，乙方应于项目质量保修期满后日内将全部图纸退还给甲方。

5.9 合同约定的项目，乙方不得转包、分包。否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

5.10 乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定、或违反国家、省、市行业标准的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方逾期未完成整改的，每项每超过1日支付违约金人民币1万元，超过__日，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金（如合同另行约定违约责任，从其约定）。

5.11 项目施工过程中，项目负责人应驻场管理，否则甲方有权要求乙方支付违约金1000元/天，因此造成损失的，按实际发生额赔偿。

5.12 项目施工过程中，乙方应根据项目实施具体情况配备现场的应急物资。

5.13 因项目客观条件、甲方需求等条件变化需变更项目基本内容的，乙方需向甲方提出书面申请，经甲方审核同意后实施。变更内容会对项目目标有影响的，由双方签订补充协议。

第六条 实施条件及管理要求

6.1 甲方提供临时设施及材料实施场地，乙方确认在签订合同前已查看过甲方所提供的场地及周围的环境，掌握所有与项目实施有关或对项目实施有影响的情况，乙方进场后因场地因素所产生的后果均由乙方负责。

6.2 施工及调试用水用电由甲方提供，乙方须规范使用，并签订《临时用电协议书》。

6.3 施工时间安排：上午7：00-12：00，下午14：00-18：00，施工时间如需变动，以甲方的书面或口头通知为准。

6.4 进场施工人员必须严格遵守污水处理厂一切规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受门岗检查。

6.5 环境保护要求：

（1）做好施工噪声、废气、废水等控制；

（2）按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理

6.6 按相关法律法规及甲方相关作业施工管理要求执行。

第七条 材料及设备供应

本项目承包范围内所需的设备材料、成品、未成品、运输、保管、质量等责任均由乙方承担。甲方不提供材料。

7.1 采购供应的材料、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

7.2 所有材料必须具备合格证明，并保证产品的有效性。

7.3 由于乙方提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由乙方负责并赔偿甲方所有损失，并负责更换所有已施工的不合格材料。

7.4 乙方必须根据经甲方审核通过的技术文件中主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发现材料不一致，甲方有权拒用，造成损失由乙方承担。

7.5 甲方有权对施工质量进行监督、检查或检验，也可自行委托第三方进行质量检验，甲方或第三方的检验结果作为最终的质量评定结果。

7.6 承包范围之内工程所用之设备，由乙方提供。

第八条 付款及履约担保

8.1 乙方向甲方提交项目的生产性试验方案、预算及试验人员名单，设计方案、施工方案（包括但不限于施工内容、工期时间及实施阶段节点、安全管理规范等）、施工图纸经甲方确认后，甲方支付至合同总价的20%（如生产性试验方案预算价尚未审批的，暂按方案预算送审价的15%进行计量支付，方案预算价审批后再按价格清单进行调整）。

8.2 乙方完成设备到货并验收后，甲方支付至合同总价的 50% （如生产性试验方案预算价尚未审批的，暂按方案预算送审价的45%进行计量支付，方案预算价审批后再按价格清单进行调整）。

8.3 乙方完成AOA改造工程建设（完成施工及设备安装）并通过验收考核后，甲方支付至合同总价的70% 。

8.4 生产性试验验收合格后，甲方委托有资质第三方机构审核后，甲方支付至合同结算审定价的 95 % 。

## 8.5 质保期按合同第十一条规定执行，质保期满后且乙方不存在违约情形，由乙方提交申请质保金退还资料，甲方支付合同结算价的5％（质保金）给乙方（无息）。

8.6 乙方收款账户信息：

收款单位：

开户行：

联行号：

账号：

附言：

8.7 甲方开票信息：

单位：广州市净水有限公司

纳税人识别号：91440101755584729Q

地址：广州市天河区临江大道501号

电话：020-38890283

开户行及账号：建行珠江新城支行44001420314050170338

# 8.8 履约担保：□无；☑有,本合同签订后10日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为：（大写人民币：），未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价20%作为违约金。

# 乙方为联合体的，由联合体牵头人向甲方提供履约担保。

8.9.1履约担保按以下任一形式：

（1）银行保函：工程所在地银行出具的无条件、不可撤销的独立保函（详见附件  保函格式）；

（2）担保公司担保：工程所在地担保公司出具并经甲方认可的无条件、不可撤销的连带担保；

（3）保证保险：工程所在地保险公司出具并经甲方认可的无条件、不可撤销的保证保险。

（4）现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

# 8.9.2 履约担保的担保期限和返还

# ⑴履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同履行完成。

⑵履约银行保函在合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息：

# ⑶延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函且新提交的担保的期限延长不得少于6个月。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同履行完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

8.9.3 甲方按本合同规定提取履约担保金额后，乙方应在收到甲方通知后

7  日内补足数额，逾期未补足的，则甲方有权提取履约担保的全部余额并解除合同。

## 8.9.4 付款方式： 网银支付；  支票；   其他：

## 第九条 双方责任

9.1 甲方责任

# 9.1.1甲方有权对乙方履行合同进行督导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

# 9.1.2 如甲方稽查、审计发现乙方将项目经费用于与本项目无关事项，甲方有权要求乙方退还

# 9.2 乙方责任

9.2.1 生产性试验调试期间，由乙方负责进行出水取样、现场检测工作。调试期间，试验产线出水须经甲方同意，未经甲方同意擅自排放未达标出水，由此造成的一切损失，由乙方承担赔偿责任并负相关法律责任。

## 9.2.2 生产性试验验收不合格，经补救措施后仍未达到要求的，甲方有权终止或解除合同且不再给予支付后续的全部合同款项，甲方已支付部分经费，按合同条款11.3执行。

9.2.3 乙方应在收款前向甲方提供等额增值税专用发票，乙方提交的发票被作废或红冲的，在乙方更换有效发票前，甲方有权要求退回该发票对应的已支付款项并不再给予支付后续的全部合同款项，由此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

9.2.4 乙方收到的甲方经费必须应用于与本项目相关事项，按照预算规范使用，且需符合国家、广东省、广州市有关研发经费使用范围的要求；

9.2.5 乙方接受甲方以及甲方上级机构，或上述部门委托的机构对该项目经费进行稽查、审计，并按要求提供项目预算执行情况和有关财务资料；

9.2.6 如甲方稽查、审计发现乙方将项目经费用于与本项目无关事项，甲方有权要求乙方退还。

9.2.7 乙方有责任对甲方提供的资料保密，未经许可，不得提供给与本项目无关的单位和人员使用。乙方未尽保密义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，并向甲方一次性支付合同暂定总价1%的违约金。不论何种情况下保密内容泄密的，乙方应当及时采取救济措施。若乙方怠于救济导致甲方损失扩大的，乙方对扩大部分承担赔偿责任。

9.2.8 非甲方原因，乙方要求解除合同的，应在甲方同意解除后5个工作日内返还已支付的全部费用，按合同暂定总价的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此带来的损失。

第十条 工程竣工验收

10.1 施工质量要求：符合国家、省、市施工与质量验收规范与标准，并达到合格或以上标准，一次性通过验收。

10.2 乙方应在项目考核合格后30天内将经甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方；若服务期内项目考核不合格，乙方应在将改造生产线恢复至原有工艺后30天内将甲方审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交甲方。。不按时报送工程竣工资料的，每逾期一天，甲方要求乙方支付合同暂定总价万分之五/天，并在支付合同款时抵扣。

10.3 甲方收到完整的竣工验收资料（完整的竣工验收资料：施工方案、开工/竣工报告、安全备案整套资料、本合同书、询价文件/响应文件、中标通知书/发包通知书/委托书、工程预算送审报告、工程结算书/签证记录、备件开箱记录表或送货单、竣工图等，如有必须提供）和竣工验收报告后20天内进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行。

10.4 工程竣工验收通过，乙方送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

10.5 竣工档案的整理和移交

（1）乙方应参照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和甲方有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按下款约定向甲方完整移交如下竣工档案：

（a）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（b）与本款（a）项内容相同的电子版档案一式二份；

（2）乙方移交竣工档案的时限：乙方应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交甲方签认。乙方应于甲方签认后10天内将竣工档案移交给甲方归档并同时移交有关归档的证明文件。甲方经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，乙方应按甲方要求限期补正，直至合格为止。乙方超过本条规定的时限，每逾期一天支付合同暂定总价万分之五/天违约金。

（3）电子版竣工图的编制，以甲方提供的电子版施工图为基础。乙方在移交竣工档案时，应一并移交甲方提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属甲方所有，非经甲方许可，乙方不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由乙方承担。

第十一条 项目考核：

本项目达到期限后，甲方对乙方考核指标进行考核。

11.1 中期考核指标：

11.1.1 完成龙归水质净化厂一期东线的AOA工艺改造工程1项，规模为2.5万m³/d，并完成调试试验；

11.1.2 提交试验研究阶段性分析报告1份；

11.2 结题考核指标：

11.2.1 提交《龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验报告》1份、提交运行指导手册1份并为甲方人员进行培训；

11.2.2 试验数据检测报告1份；

11.2.3 龙归水质净化厂一期东线经改造后，与西线（按原AAO模式运行）相比，出水均值TN降低≥1 mg/L（以月均值计算，二沉池末端出水除TN外其他指标不得高于参考值，参考值详见附件15）；

11.2.4 改造后的AOA生产线，与西线（按原AAO模式运行）相比，能耗、药耗、产泥量降低，折合吨水处理运行成本降低10%以上（计算方式详见附件15 ）。

11.3 考核不通过处置措施：乙方原因导致结题验收考核不通过，乙方可申请一次重新考核，需在考核结束或规定结束时间后15天内提交项目整改方案，经甲方同意后按整改方案执行。并在一个月内完成整改并征得甲方同意后，重新开展项目结题验收考核，由此产生的费用由乙方承担。如乙方拒不整改，或整改质量不满足不了合同考核指标要求，甲方有权终止或解除合同且不再给予支付后续的全部合同款项，甲方已支付部分经费，甲方有权组织专家或第三方单位进行经费审核，认定为不合理支出部分甲方将有权要求乙方退回，乙方须将改造生产线恢复至原有工艺，已安装设备归甲方所有，由此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。

第十二条 质量保证

12.1 乙方保证所承包的项目质量符合国家相关标准和规范。对产品质量依据原厂商标准及国家标准从严执行。

12.2 本项目建筑安装工程质量保修期按照国家现行规定执行（非标设备质量保修期为自验收合格之日起2年）。

12.3 上述质量保修期期间，本项目的质量问题由乙方免费提供保修服务，乙方应在收到甲方通知后日内派人员到场负责解决及维修，如果乙方不按时到场维修或到场后不能修复的，甲方有权委托他人予以维修，乙方承担由此发生的费用并支付合同暂定总价的10%/次作为违约金。

第十三条 乙方      的     为项目负责人，对项目实施负完全责任，乙方联系人       负责与甲方联系人       联系沟通。

若乙方需变更项目负责人及联系人，应提前5日以书面形式通知甲方。若乙方未履行及时通知义务，影响本合同的履行或造成损失的，乙方应一次性支付本合同暂定总价的10%作为违约金，并承担相应的法律责任。

第十四条 以下单位为本项目的乙方联合实施单位，甲方经费仅拨付给联合实施单位中指定收款方，由乙方自行联合实施单位订立合作协议，自行分配经费，保障项目顺利实施。

联合实施单位1：           。

联合实施单位2：           。

第十五条 甲方有权参与项目实施方案讨论、跟踪科项目实施情况。

第十六条 项目成果：

16.1 本项目中甲方委托乙方开发完成的所有技术成果知识产权归甲方所有（包括但不限于试验数据、论文、专利等），该技术成果知识产权申请权归甲方所有，未经甲方允许，不得擅自使用本项目的技术成果进行论文发表、奖项申报等工作。具体约定详见附件1成果归属协议。

16.2 本项目所产生的论文、专利等技术成果，须以甲方项目成员作为第一作者或第一发明人、专利所有权人为广州市净水有限公司。

16.3 乙方不得擅自将研究结果向第三方泄露、转让，如发生上述情况，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的20%作为违约金并承担因此造成的法律责任和损失。

16.4 乙方需对提供的成果负责，研究成果需真实、准确，若因乙方原因造成研究成果出现错误或不能真实反映情况，乙方需无条件对错误的部分重新进行研究，并赔偿甲方由此引起的相关费用。

第十七条 保密要求：

17.1 未经书面许可，双方均不得对非合作单位透露项目的核心技术信息以及对方非公开的信息和资料。

17.2 未经甲方书面许可，乙方公开发表的科技创新成果中不得展示甲方生产性数据等信息，包括但不限于以下内容：

17.2.1 净水厂名称和详细地址；

17.2.2 生化池、二沉池、消毒池、出水的水质原始数据；

17.3 保密期限自合同生效之日起至合作期限结束后满10年。

第十八条 安全责任：本项目实施过程中的安全责任概由乙方负责，如出现人身损害或财产损失的，由乙方负责处理，与甲方无关。乙方应严格遵守相关规定开展本项目。

第十九条 未经书面许可，合作双方不得使用对方商标或名称进行任何形式的商业宣传；不得使用对方商标或名称印制产品包装或宣传材料；不得对外编造、传播涉及对方的虚假信息、误导性信息等。

任一方违反本条，守约方有权终止本协议且无须承担违约责任，且违约方应立即停止违约行为，如导致另一方声誉受损或经济损失的，违约方应当同时承担相应的损害赔偿责任，守约方保留进一步追究违约方法律责任的权利。

第二十条 不可抗力：

20.1 任何一方因不可抗力无法全部或部分履行其在本合同项下的义务时，该方有权全部或部分中止履行本合同项下的义务，并不承担违约责任。不可抗力是指合同当事人在签订本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的客观情况，包括：

⑴地震、火山爆发、滑坡、暴雨（橙色预警及以上）、台风（黄色预警及以上）、海啸、龙卷风、大面积流行病(如：非典型性肺炎等)或瘟疫；

⑵战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事演习；

20.2 声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后5日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和对该方履行在本合同项下义务的影响，同时附上此种不可抗力事件及其持续时间的有效证明文件。

20.3 因不可抗力导致合同无法履行的时间自该不可抗力发生日起连续超过玖拾(90)天，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者变更本合同。如果自不可抗力发生后壹佰捌拾(180)天之内双方不能达成一致意见，任何一方有权解除本合同。

20.4 双方同意采取一切合理的预防措施和及时的补救措施，尽可能减轻不可抗力事件带来的后果。受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力的影响，包括为采取有效的措施支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力，并决定为减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。但因受到不可抗力影响的一方采取措施不当，未尽合理的努力减少不可抗力的影响，造成损失扩大的，由有责任的一方承担扩大部分的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

第二十一条 争议解决

21.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.2 在甲方同意的情况下，除有争端之外的合同其它部分在争端解决前应继续执行。

21.3 在合同有效期内，若乙方发生不履约行为情形的，乙方自愿接受甲方按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不履约评价管理办法（试行）》处理。具体处理标准详见附件。

第二十二条 其他：

22.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

22.2 本协议自甲乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

22.3 本协议一式  份，甲方执  份，乙方执  份。均具有同等法律效力。

附件：1.中标通知书/发包通知书/委托函（如有）

2.廉洁协议

3.成果共享协议

4.安全管理协议书

5.工作保密承诺函

6.营运场所施工安全及消防安全协议书

7.营运场所清淤类施工安全协议书

8.临时用电协议书

9.职业卫生管理协议书

10.工程量清单/报价

11.项目投入人员架构表

12.履约保函（模板）

13.不履约行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

14.联合体协议书（如有）

15.出水指标参考值及运行成本计算公式

甲方（盖章）：广州市净水有限公司     乙方（盖章）：

法定代表人或                         法定代表人或

授权代理人：                         授权代理人：

地址：广州市天河区临江大道501号     地址：

经办人：                             经办人：

联系电话：                           联系电话：

签署日期：    年    月    日         签署日期：    年    月    日

附件1：中标通知书

附件2：

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与     (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号）合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报，建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

第三条乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、扣除乙方全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方合同其他违约责任；

4、根据甲方及其上级单位、主管部门的有关规定，对乙方违反廉洁协议的行为限制其参与招投标活动的资格。

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号）合同的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

第七条 本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方（盖章）：广州市净水有限公司   乙方（盖章）：

签约代表：                         签约代表：

日期:  	                         日期：

附件3：

成果归属协议

为保护双方利益，根据国家有关法律法规，广州市净水有限公司(以下称甲方)与        (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

- 协议所述成果指本项目实施过程中产生的成果，内容包括：

- 技术成果：项目实施过程中取得的及最终取得的发明、发现和其他科学技术成就。其表现形式包括但不限于技术资料、设计图纸、工艺方法、材料配方、计算机程序、技术信息及其组合;也包括但不限于样品、样机、新产品、新材料以及新生产线。

- 学术发表：出于学术研究目的，在期刊、报纸、书籍或电子图书馆上公开发表，或在课堂、讲座或研讨会等公开场合发表。

- 知识产权：（1）作品；（2）发明专利、实用新型专利、外观设计专利；（3）商标；（4）地理标志；（5）商业秘密；（6）集成电路布图设计；（7）植物新品种；（8）法律规定的其他客体。

- 背景知识产权：

2.本协议的履行不影响双方原本拥有的背景知识产权的归属，其仍然归原权利人所有；

2.本协议双方应授予对方为实施本项目研发而使用背景知识产权的免费普通许可。除以实施本项目为目的允许甲方关联企业员工或乙方学生使用外，双方均不得授予第三方使用对方背景知识产权的分许可；

4.甲方需以实施本项目研发以外的其他目的使用乙方背景知识产权的，双方应另行签订许可协议。

第三条 乙方保证在项目开发过程中不侵犯任何第三方和甲方的知识产权，如有侵权，乙方应当决定采取以下补救措施之一以使甲方能合法地继续使用本项目开发成果：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换前述开发成果使其不侵权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。若乙方无法采取以上任何补救措施，导致甲方无法继续合法地使用前述开发成果,乙方同意向甲方返还已收取的金额。

第四条 技术成果知识产权的归属和使用：

2.甲方委托乙方开发完成的技术成果知识产权应当归甲方所有，该技术成果知识产权申请权归甲方所有。

2.双方可以不定期（不限于项目期间）对任何涉嫌或实际侵犯其技术成果知识产权的行为采取一切合理必要措施，另一方应当为其采取上述措施提供合理的帮助。

5.双方应允许对方以实施本项目研发为目的授予使用技术成果知识产权的许可，但不得授予其他第三方使用技术成果知识产权的分许可。

6.如果存在任何第三方（如学生、承包商或其他非项目界定参与人员）参与或曾经参与该项目，则按有关协议或管理权限可以约束该第三方的一方应当确保已获得（或者在未来适当情况下获得）该第三方在技术成果中可能拥有的所有权利。

7.未经甲方书面同意，乙方不得赋予技术成果完成人（团队）技术成果知识产权所有权或长期使用权。若甲方书面同意赋予技术成果完成人（团队）技术成果知识产权所有权或长期使用权，协议双方应与技术成果完成人（团队）签署三方书面协议，合理约定转化技术成果收益分配比例、转化决策机制、转化费用分担以及知识产权维持费用等。

8.无论是否存在技术成果知识产权的许可和转让，乙方及其员工和学生拥有不可撤销的出于学术研究目的使用技术成果知识产权的权利。但涉及甲方商业秘密，须事先取得甲方书面同意。

第五条 技术成果知识产权的改进：

2.除另有约定外，本协议期满或终止后，任何一方均有对技术成果知识产权进行改进或二次开发的权利，一方单独改进或二次开发的成果属于改进一方或二次开发方所有。需利用对方商业秘密进行改进或二次开发的，须获得对方书面同意，且改进或二次开发成果属于双方共有。双方合作改进或二次开发的成果属于双方共有。

2.一方对技术成果知识产权改进或二次开发的成果，同等条件下应当授予对方优先被许可或受让的权利。

第六条 协议双方使用对方知识产权的，对方应当向其提供该知识产权不侵犯第三方任何权利的担保。

第七条 学术发表：

2.在不违反本协议关于保密和知识产权规定的情况下，协议双方均有权发表本项目的技术成果。协议任何一方在其发表的论文或出版物中应该明确标明另外一方对本技术成果的贡献，以及其对本技术成果的资助情况。

2.拟发表方应当至少在拟发表日期前的30天内，以书面形式向对方提交拟发表内容的详细信息。对方可以向拟发表方以书面形式发出保密通知。

4.保密通知发出方有权在保密通知中要求，将拟发表推迟3个月。但该方须有合理意见说明该要求是为了对拟发表内容寻求专利或其他知识产权保护而必要的。

5.保密通知发出方必须在收到拟发表内容的详细信息后的15天内发出保密通知。如果拟发表方在该期限内未收到保密通知，则视为同意发表，但该拟发表内容与对方背景知识产权有关且是其保密信息的除外。

第八条 本协议作为龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号）合同的附件，并具有同等的法律效力。

第九条 本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

甲方（盖章）：广州市净水有限公司   乙方（盖章）：

签约代表：                        签约代表：

日期:  	                           日期：

附件4：

安全管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广州市安全生产管理规定（试行）》等一系列有关安全生产的法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产责任并共同遵守。

一、本协议与主协议的关系

本协议作为的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲乙双方的责任、权利和义务

（一）甲方的责任、权利和义务

2.贯彻落实国家、地方及甲方有关安全管理的法律法规和规章制度，对乙方承包作业的安全管理工作进行监督管理。

2.审查乙方安全资质，确保乙方具备与承包内容资质相一致的外协条件。

4.要求乙方建立健全承包作业的各项安全管理制度及标准，监督乙方制定相应的安全生产方案并严格落实。

5.对乙方技术服务过程的安全管理进行监督检查；及时纠正乙方生产作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，并按照甲方的安全管理制度对乙方进行经济处罚；对乙方生产区域内的事故隐患，开具隐患通知单，责令限期整改。

6.对乙方人员的安全培训、劳动保护用品的配发和使用以及危险告知工作提出指导意见，监督落实情况，并对乙方管理人员及主要作业人员进行安全教育培训，告知乙方甲方的安全管理制度，对乙方提出的安全生产请求积极提供帮助。

（二）乙方的责任、权利和义务

2.对技术服务范围内的安全管理工作负主体责任。贯彻落实国家有关安全管理的法律法规和管理规定，遵守甲方的各项管理制度，建立健全安全生产责任制及各项安全管理制度，并严格贯彻落实。

2.严格按照资质范围进行作业，不得进行超资质范围的技术服务作业，不得将所承担的承包项目再次转包。

4.乙方特种作业人员必须持有效证件上岗；新录用人员不得单独操作，须经相关安全、技能培训合格，取得特种作业资格证后方可单独操作。

5.接受甲方对安全管理工作的监督检查，服从甲方管理，对甲方口头提出或书面签发提出的隐患整改通知单应按照规定要求进行处理。

6.对自行携带和使用的设备负有安全管理和维护保养的全部责任，并符合相关标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7.乙方必须统一组织、严格管理，不得随意换人、加人和顶替，若需换人、加人必须向甲方提出申请，并履行书面手续。

8.在有毒有害、化学危险品、粉尘、噪音、高温环境、有限空间中作业施工必须按照甲方相应管理规定执行。

9.乙方必须组织人员进行内部安全教育，并参加我公司安全交底，确认知悉并签订安全承诺书后方可进入现场作业。

三、协议内容

2.甲乙双方均具有独立法人资格，按照责任权利对等的原则，乙方对承包的技术服务工作实行自主管理，负主体责任，甲方对乙方承包的工作实施监督管理。

2.乙方必须向甲方提供安全资质以待审查，审查合格后方可办理进厂手续。

4.乙方应根据岗位需要以及作业人员数量按50:1的比例配备相应的专（兼）职安全管理人员（不足50人时，至少配备1名），进行现场安全管理以及生产作业过程中的协调、联系。

5.乙方必须严格按照国家相关规定雇佣作业人员，同时满足甲方用工条件。

6.乙方应遵照国家相关法律标准对作业人员进行必要的安全教育培训，使其知识和能力与岗位要求相匹配，并满足甲方相关要求。

7.乙方每次作业前必须做好安全交底工作，现场负责人要定期对现场进行检查，消除隐患。

8.甲方提供的设备、设施、器材、工具等，乙方负责全面管理，由于乙方人员的检查、维护、操作、保管等原因造成的非正常损坏，承担经济责任。

9.乙方必须为其从业人员配备劳动防护用品并确保正确使用。

10.乙方作业人员应在技术服务工作区域内活动，不得进入甲方或第三方生产作业现场，同时对技术服务工作区域安全文明生产管理工作负责。

12.甲方有权随时对乙方进行安全工作检查，制止违章作业，对违反甲方安全规定的行为有权对乙方进行经济处罚，或根据具体情况责令乙方停工整顿。

12.发生紧急情况时，乙方必须服从甲方统一调度指挥。

12.乙方应严格履行安全管理协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理，否则视为违约，违约金参照甲方管理制度相关标准执行。

四、事故责任

2.在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

2.乙方人员在甲方非承包区域遭受意外伤害的，乙方负全部责任。

4.乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

5.同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

6.乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。甲方提供救援服务并协助处理善后事宜。

7.乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

五、补充条款：         /       。

六、附则

本协议与合同同时签订、同时终止，具有相同的法律效力。合同由甲乙双方签字、盖章生效，甲乙双方各壹份。

甲方代表 （章）：                             乙方代表（章）：

年 　月　  日　　　　　                 年   月  　日

附件5：

工作保密承诺函

广州市净水有限公司：

我方参与贵司的龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号） 项目，基于本项目对信息保密性的严格要求以及泄密可能导致的对本项目、贵公司的严重不利后果，为妥善保护保密信息，我方向贵公司承诺如下：

- 遵守《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国网络安全法中华人民共和国数据安全法》等中国法律法规及规定以及项目双方各项制度关于保密的规定。

- 本项目相关保密信息包括但不限于：可能获取或知悉的来源于合作项目双方的包括但不限于：以口头、书面或以其它方式反映的项目秘密事项；技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息；我方在完成贵公司要求的项目工作中所产生的一切内容、资料信息，包括工作进度、过程报告、实验数据、工作成果等信息。

- 对涉密信息承担保密义务和法律责任。我方承诺获知的涉密信息，仅限于为实现本项目目的且在国家有关部门批准和项目双方确认的范围内使用；只能由我方及我方有关人员为本项目目的而使用，除项目另有约定外，对于贵公司提供的任何保密信息，未经贵公司的书面同意，我方及我方知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供、披露或转让给任何第三方或许可第三方使用，或以保密信息为任何第三方提供任何意见或建议。在本条款中，“第三方”是指除本项目当事人以外的任何自然人、法人或其他组织，但不包括贵公司的分、子公司。

- 我方的律师、会计师、承包商和顾问等为提供专业协助而需要了解保密信息时，我方可向其披露保密信息，但是其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

- 如相关政府部门或监管机构要求本单位披露任何保密信息，我方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任，但前提是我方应立即将需披露的信息书面通知贵公司，以便贵公司采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且我方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

- 如发生涉密信息泄露或者可能泄露的情形，我方第一时间通知我方相关人员并根据我方相关要求采取补救措施，并承担相应的法律责任。如我方不履行或未按本单位要求妥善履行本承诺书保密义务，因此而造成项目双方任何损失的，我方承担包括赔偿在内的一切法律责任。如我方的行为存在严重过失或故意，导致泄密后果情节严重的，项目双方有权直接通过司法途径追究我方的法律责任。

- 我方承诺的我方保密义务自我方签署本保密承诺函之日起直至保密信息为公众知晓为止。在保密期限内，我方承诺负有我方保密义务的任何一方的保密义务不因本项目结束而终止。

本承诺书本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。本承诺函为不可撤销单方承诺函。

特此承诺。

|  | 乙方（盖章）： 签约代表： 日期： |
| --- | --- |

附件6：

营运场所施工安全及消防安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及地方有关安全生产、消防安全法律法规，甲乙双方就安全及消防安全事宜，经双方友好协商，达成如下协议。

一、总则

（一）本协议是合同龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号） 的组成部分。

（二）甲、乙双方应遵守国家、省、市有关安全生产、消防安全的法律、法规、规章，履行安全生产、消防安全职责，保障人员生命、财产安全。

（三）甲、乙双方应当逐级落实安全生产、消防安全责任制，明确逐级岗位人员的安全生产、消防安全职责。

（四）本协议是对在满足法律法规规定的双方安全及消防安全责任的基础上的补充事项。

（五）当同一个场所、池体内，甲方安排两个或以上的承包单位同时施工的，由甲方组织各承包单位签订《营运场所交叉作业安全及消防安全协议书》。

（六）乙方的单位及人员资质（单项选择并填写）

2.详见合同第           条。

2.详见文件《           》。

二、甲方的安全及消防安全责任

（一）交底告知

2.项目实施前，应告知乙方地面、周边、地下已知存在的设施，特别是涉及影响生产、应急的各类地下管线及保护要求，要求乙方在施工方案明确落实相应的具体措施；甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，允许进出及行走的路线、禁止触动甲方设备设施等；项目备案的要求。

2.乙方进场作业前，应对乙方进行交底，再次向乙方强调的上述内容，以及施工期间的其他特殊注意事项，如生产方面的调度协调配合等。

4.当乙方提出相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求更严格的，应当接纳乙方的建议。

（二）落实配合措施

2.落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）安全及消防安全隐患检查与督促整改

2.在项目施工期，应每天不少于一次对乙方安全措施、消防安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全、消防安全监督检查，并提出整改。

（四）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）等情况报告及举报

2.对乙方上报的重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），应当如实向水投集团报告。

2.如发现乙方瞒报重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患），甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

4.甲方发现乙方在项目范围内（含工地范围内的住宿、办公等区域）开展违法、犯罪活动，向公安部门举报。

（五）事故报告及举报

2.对乙方上报的安全事故及消防安全事故，应当按水投集团有关程序，如实向集团报告。

2.如发现乙方瞒报安全事故及消防安全事故，甲方除向水投集团报告外，有权向属地安全应急管理部门、属地行业主管部门举报。

（六）补充条款          /     。

三、乙方的安全及消防安全责任

（一）接受交底告知并复核确认安全风险，落实管控措施

2.乙方接受甲方交底。

2.编制的方案应响应甲方告知，明确相应的措施。

4.根据甲方项目备案的要求，提交项目备案材料

5.当甲方规定的安全生产及消防安全管理要求，比相关规范或乙方内部管理制度严格的，按甲方的执行。

6.当相关规范或乙方内部管理制度，比甲方规定的安全生产及消防安全管理要求严格的，应明确告知甲方确认，并按相关规范或乙方内部管理制度执行。

（二）告知甲方需要配合的事项

2.向甲方告知在施工作业期间，需要甲方配合落实的措施

（三）落实安全及消防安全隐患排查与整改，并接受检查

2.乙方应做好的每日安全生产、消防安全巡查及开展人员安全生产、消防安全教育，确保场所、场地、区域、施工、仓储、住宿、办公等，符合国家、行业安全生产、消防安全相关要求，无对甲方、乙方以及周边第三方生产安全、消防安全、人身安全等构成威胁，无开展违法、犯罪活动，无存放易燃易爆危险化学品，无乙方人员擅自进入借用地块范围以外的甲方场所，有按方案落实各项措施以及及时发现并整改安全隐患、消防安全隐患，杜绝安全事故、消防安全事故。

2.接受甲方“四不两直”的不定期检查。

（三）重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）报告

2.乙方识别存在重大安全风险的，应研究并落实管控措施，降低风险等级，并向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

2.乙方自查或被外单位检查发现生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的，应当立即向甲方、属地安全应急管理部门、属地行业主管部门上报。

4.如甲方未收到乙方关于重大安全风险、生产安全重大事故隐患（重大火灾隐患）的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

5.不得谎报信息。

（四）事故报告

2.项目发生安全事故及消防安全事故的，乙方应当在预案规定时间内立即向甲方上报。否则视为迟报。

2.如甲方未收到乙方关于安全事故及消防安全事故的报告，但由其他途径获知信息的，视为瞒报。

4.不得谎报信息。

（五）补充条款       /        。

四、违约责任

（一）未发生安全事故或消防安全事故的违约责任

2.乙方未履行安全及消防安全责任的，甲方有权按合同相关条款处理。

2.因甲方未履行安全及消防安全责任，乙方有权按合同相关条款处理。

（二）发生安全事故或消防安全事故的违约责任

2.项目发生安全事故或消防安全事故的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）

2.如甲方未能提供甲方履职证明的，根据责任调查报告（意见）承担责任。

五、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）在合同（协议）执行期间，因国家、地方、以及广州市净水有限公司印发有关文件，加强安全管理要求的，乙方应按最新要求无条件执行。如不执行，甲方有权根据合同或有关文件进行处理。

（三）本协议作为合同的附件同时签字、同事盖章、同时生效、同时终止，具有同等的法律效力。甲方、乙方双方执持数量与合同一致。

| 甲方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件7：

营运场所清淤类施工安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任并共同遵守。

一、本协议与主合同的关系

本协议作为龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号） 的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、甲方权责

（一）在甲方生产营运场所内施工的，告知乙方该场所已知存在的安全风险，清淤作业主要风险包括但不限于以下风险：有限空间作业（中毒窒息）、临时用电（触电）、高处作业（坠落）、吊装（物体打击）等，要求乙方在作业前应根据现场情况和实际施工情况重新辨识安全风险并采取有效管控措施。

（二）落实生产营运等相关配合措施，提供必要的施工条件。

（三）要求乙方遵守的甲方安全管理要求。

（四）有权对乙方安全措施投入、现场安全施工情况等进行安全监督检查，并提出整改。

（五）按照《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》等办法对乙方进行施工安全管理评价。

（六）对于乙方不服从甲方管理，违反安全生产管理规定等违约行为的，甲方有权对乙方采取以下一种或以上的方式处理：

2.按主合同相关条款进行经济扣罚；

2.根据《广州市水务局关于印发广州市水务工程施工和监理企业诚信评价管理办法的通知》（穗水建设〔2014〕10号）、《市净水公司关于印发施工和监理企业诚信评价工作实施办法的通知》（穗净水〔2015〕240号），进行诚信扣分（合同期内有新的文件印发的，按照最新的文件执行）；

4.限制投保，或经其他单位承包后以分别方参与项目实施；

5.向上级进行反映，包括但不限于广东省市政行业协会、广州市市政公路协会等。

（七）乙方对存在问题拒不整改的，或存在弄虚作假情况的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

三、乙方权责

（一）在作业前应根据现场情况和实际施工情况重新辨识安全风险并采取有效管控措施，编制专项清淤施工方案，并经乙方技术负责人审核。大型机械设备进场，需提前对设备行走、运输路线进行勘查，确保行走、运输过程中不会造成各种设施的破坏或二次事故。

（二）严格执行国家、地方和行业主管部门关于施工的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

依法为施工现场作业的人员办理意外伤害保险、购买安全生产责任保险。

（三）乙方应在合同签订后    日内制定安全生产文明施工措施费投入使用计划，并提交甲方备案，保证施工安全措施投入。

（四）严格按照甲方制定的《广州市净水有限公司工程项目安全管理规范》要求，落实各项安全管理工作。清淤作业必须遵循“先通风、再检测、后作业”，通风必须经过核算确保通风效果满足要求。

根据当前国家、行业或甲方近期安全管理的突出方面，或针对项目实际，有针对性地开展安全管理工作，接受甲方的安全管理评价。

配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（五）落实人员实名制，在签订主合同前提供本项目全体人员已通过三级安全教育及职业健康体检的证明，确保全员没有职业病，禁止有职业禁忌证的人员从事禁忌证相关工作。清淤作业人员必须符合年龄要求（男的不超过55周岁，女的不超过50周岁）。

乙方该项目的管理人员、作业人员（包括分包人员）每年由乙方单位依法开展安全生产教育培训，并保存好相关培训证明备查。

施工过程中，项目管理人员、作业人员（包括分包人员）需进行调整的，必须书面向甲方请示，并获得甲方批准后方可执行变更。

（六）建立应急管理体系，编制应急预案和现场处置方案，并定期组织开展应急演练。施工现场，乙方应根据施工方案在施工现场配置应急救援物资，并做好应急救援物资的定期检查，确保完好、有效。

（七）发生突发事件时，应立即报甲方，并同时积极主动地开展应急救援，采取有效措施将事故影响控制在最小范围内。

（八）严格履行本协议，遵守甲方各项管理规定，服从管理。

（九）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（十）乙方委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

四、事故责任

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，乙方应开展调查、处理、统计、上报并向甲方报告，配合甲方及有关部门开展事故调查。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

五、补充条款：     /            。

六、附则

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

| 甲方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： 签约代表： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件8：

临时用电协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

在保证甲方正常用电前提下，配合乙方实施龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号） 作提供项目用电，经甲乙双方协商达成协议如下：

1、现场临时用电范围：甲方（    分公司）厂区用电仅供  （乙方）           使用，严禁外借第三方。

2、甲方负责向乙方用电设施供电。乙方需负责自身用电安全，甲方有权对乙方开关箱（二级箱）以及设施设备进行监督抽查并责令整改，对乙方未在限期内按要求整改的视为违约行为。

3、乙方负责在现场使用的二级箱及以下线路的维修维护工作。

4、乙方临电管理人员应符合广州市特殊工种行业要求。

5、乙方应对自身用电设备进行监督、检查、维护并确保规范用电，同时负责相关的用电安全，因乙方问题出现的安全事故及损失，由乙方负责赔偿并承担相应责任，如给甲方造成损失的，甲方有权追偿。同时，甲方有权终止临时供电，没收用电保证金。

6、办公区用电设施应符合临电规范要求。

7、乙方不得随意移动现场设置的所有线路、配电箱等，箱内电气设备禁止随意拆除或损坏。

8、乙方负责线路防护工作，现场必须使用合格的橡套电缆，禁止使用塑铜线或胶紫线。

9、乙方应确保现场使用的用电设施和机电设备简洁、美观、整齐。

10、本协议签订后30个工作日内，乙方向甲方缴纳用电保证金 伍万      元，逾期未缴纳，甲方有权立即终止本协议。

11、协议终止且乙方无用电违约行为的，甲方一次性退还保证金（无息）。合同期间，乙方未按合同要求履行用电义务的，甲方有权从用电保证金中扣除相关费用及各项支出。甲方扣除相关费用后，乙方应在收到甲方通知5天内补足数额，逾期未补足，则甲方有权提取用电保证金的全部余额并解除合同。

用电保证金以现金转账至甲方以下指定账户：

户名：广州市净水有限公司

账号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

12、甲方有权根据生产需要，随时停止供电，且不承担任何责任。

13、乙方出现违约行为，甲方有权停止供电，没收用电保证金。

14、本协议作为（龙归净水厂（一期）东线AOA技术改造生产性试验合作协议（合同编号：穗净水合〔    〕    号） 的附件本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

15、乙方应在本协议终止后 3 天内拆卸接电设施等，恢复原状，否则，甲方有权没收用电保证金，自行或委托第三方拆卸接电设施等，相应的费用由乙方承担。

16、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17、本协议一式五份，经双方签字盖章后生效，其中甲方四份，乙方一份。

18、补充条款：   /  。

甲方：                          乙方（主）：

广州市净水有限公司（盖章）                （盖章）

经办人：                         经办人：

年   月   日                     年   月   日

附件9：

职业卫生管理协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《用人单位职业病危害防治八条规定》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》及《广州市职业卫生监督管理规定》等法律法规要求, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的职业卫生安全生产责任并共同遵守。

一、甲方的职业卫生管理责任

1、甲方有权对乙方职业卫生安全进行监督、指导、检查，发现危害的问题的，及时督促整改。

2、甲方应按照相关法律法规要求开展职业病危害因素定期检测或相关评价。3、甲方应在工作场所设置危害因素告知卡（牌）以及警示标识等。

4、甲方有权监督乙方为劳动者发放符合国家职业卫生标准的防护用品，并督促其正确佩戴和使用。

5、甲方有权查验乙方的职业卫生条件和相应资质证照。

6、甲方有权责令职业卫生管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故乙方限期退场，或者解除合同。

二、乙方的职业卫生管理责任

1、乙方应遵守有关职业病防治法律法规、规章规程及甲方依此制订的相关制度规定。

2、乙方负责为劳动者提供上岗前、在岗期间、离岗职业病体检，并将体检报告留档备查。有职业禁忌症、疑似职业病或职业病诊断情形者，不得从事有害工作场所作业。

4、乙方负责将工作场所职业危害告知劳动者并针对工作场所存在的危害因素种类及防护措施对劳动者实施岗前职业卫生教育培训，培训资料留档备查。

5、乙方负责为劳动者提供符合个人防护用品选用规范要求的防护用品，并监督、督促其正确佩戴和使用。

6、如发生职业卫生安全事故，乙方应根据事故应急救援预案组织施救，并负责向事故发生地安监部门、行业主管部门和广州市规定的相关政府部门报告，并同时上报甲方代表。

甲方(盖章)                       乙方(盖章)

甲方代表(签字) ：               乙方代表(签字)：                    年   月   日                             年   月   日

附件10：

工程量报价

附件11 ：项目投入人员架构表

附件12：履约保函（模板）

履约保函模板

致：               （受益人）

鉴于（以下简称“委托人”）与贵方于   年  月  日签订了（以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元（大写： ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至  年  月  日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

落款

保函说明：

保函不得有下列或类似含义的表述：

2.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

4.合同撤销或无效的，保函失效。

5.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

6.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

附件13：

不履约行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

| 序号 | 不履约行为的情形 |  | 处理 期限 | 情节严重或拒不改正的延长处理期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全不履约行为 | （一）建设生产现场发生人员重伤或死亡的。 | 发生重伤或死亡1～2人的，暂停投标1年至2年（含）。 发生重伤或死亡3～9人的，暂停投标2年以上至4年。 发生重伤10人以上（含）、或重大及以上事故的，暂停投标4年或以上。 |  | 政府认定责任事故增加6个月。 |
| 2 |  | （二）发生基坑坍塌、高支模坍塌、结构坍塌、周边建筑物沉降、管线损坏、火灾、爆炸等，虽无人员伤亡但造成重大社会负面影响的事件。重大社会负面影响包括但不限于交通中断、大面积停水停电停气、大范围通信中断、人员紧急疏散、中断行车2小时以上，大面积运营晚点，或群体性事件等。 | 视情况暂停投标1至2年。 |  |  |
| 3 |  | （三）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》安全管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 4 | 质量不履约行为 | （一）由于质量问题对建设项目的使用功能造成影响且无法挽回的。 | 暂停投标1年。 |  |  |
| 5 |  | （二）根据《广州市净水有限公司工程项目承包单位考评细则》质量管理未达标且符合限制投标处罚标准的。 | 暂停投标1年。若至下一个自然年度项目尚未完结，仍出现该款情形的，继续暂停投标1年；同理执行至工程建设项目完工验收完成。 |  |  |
| 6 |  | （三）发生其他由质量问题而引起的重大社会负面影响事件的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 7 | 其他不履约 行为 | （一）投标、询价过程弄虚作假、串通报价投标、任意弃标 | 1年 | 1年 |  |
| 8 |  | （二）发生质量事故或安全事故造成社会负面影响需要面对媒体和进行危机公关，参建企业法定代表人在规定的时间内未到现场面对媒体进行危机公关的。 | 1年 | 1年 |  |
| 9 |  | （三）因参建企业原因造成信访、维稳事件，造成较大社会影响。 | 1年 | 1年 |  |
| 10 |  | （四）中标后转包工程、非法分包工程、非法转让业务的。 | 1年 | 1年 |  |
| 11 |  | （五）因人员、机械投入及配套服务投入不足，主要管理人员未按照投标文件响应到位，导致严重影响工期，被市水投集团相关部门及发包人督办、警告和约谈3次的。 | 1年 | 1年 |  |
| 12 |  | （六）未经批准擅自更换项目经理的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 13 |  | （七）严重违反合同约定的，具体包括但不限于以下行为： | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 14 |  | 2.提供或使用假冒伪劣或以次充好产品、不符合国家规范规定材料的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 15 |  | 2.工程竣工验收后，不出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 16 |  | 4.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 | 6个月 | 1年 |  |
| 17 |  | 5.其他经认定为严重违反合同规定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 18 |  | （八）违反廉洁协议约定的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 19 |  | （九）拖欠农民工工资，造成不良后果的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 20 |  | （十）为谋取非法利益，给市水投集团或发包人造成损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 21 |  | （十一）因参建企业原因造成第三者财产重大损失的。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |
| 22 |  | （十二）经发包人认定的其他不履约行为。 | 视情况暂停投标6个月至2年。 |  |  |

备注：本处理标准出自《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不履约评价管理办法（试行）》。

附件14：联合体协议书

附件15：出水指标参考值及运行成本计算公式

1、出水指标参考值如下（单位：mg/L）：

|  | NH3-N（mg/L） | T-P （mg/L） | CODCr（mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核目标值 | 0.90 | 0.50 | 24.00 | 17.00 |

2、运行成本计算公式：

| AOA成本考核 | 名称 | 区域 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 药剂 | 加药间 | 硫酸铝用量 |
|  |  |  | 乙酸钠用量 |
|  | 电 | 一期生化池 | 搅拌器用电量 |
|  |  |  | 推流器用电量 |
|  |  |  | 混合液回流泵用电量 |
|  |  |  | 污泥回流泵用电量 |
|  |  |  | 排泥泵用电量 |
|  |  | 鼓风机房 | 鼓风机用电量（（累计东线鼓风机风量/一期总累计风量）*鼓风机累计用电） |
|  | 污泥 | / | 污泥干基量（日排泥泵排泥量*日抽泥含水率） |
|  | 水 | / | 处理水量 |
|  | 吨水成本为依据，计算公式为：吨水成本 = Σ（各项用量×对应单价） / 总处理水量 （注：各项费用单价将根据实际市场情况进行动态调整； 每吨污泥干基处置成本（厂内污泥处置费（1430元/成品泥含水率）+污泥外运费（（1.6528元/成品泥含水率）*公里数（39））+处置单位处置费（285元/成品泥含水率）（备注：龙归厂至越堡污泥处置点距离为39公里。） |  |  |