
合同条款及格式
第一节 通用合同条款
【详见《中华人民共和国标准施工招标文件》
（2007 年版）第四章 合同条款及格式 第一节通用合同条款

第二节 专用合同条款
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
1．一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.6技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。
通用条款本款增加1.1.1.10至1.1.1.13项的内容：
1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的对招标文件补充或修改的书面文件。补遗书是招标文件的组成部分。
1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。
1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。
1.1.1.13 询问及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：本合同专指 汕头市港航事务中心 
1.1.2.6 监理人：本合同专指 经发包人确定的监理单位 
1.1.2.8 工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理委托资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。
1.1.2.9 发包人代表：指发包人代表（或称发包人驻地代表）是发包人派出到合同段执行发包人授予的一定权力及职责的现场管理人员。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4单位工程：本合同的单位工程包括：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.10 永久用地：按本合同有关批准文件。
1.1.3.11 临时占地：除合同另有约定外，由承包人自行解决。
1.1.4 日期
1.1.4.2开工日期：从通知开工之日起
1.1.4.4交工日期：150天

1.1.5 由于本工程手续的关系，为保证航道畅通，发包人已委托第三方施工单位在本工程承包人进场前对航道里程K0+710--K1+910段进行应急疏浚抢通，疏浚至航道底标高-13.5m，工程量为59178m3，费用为90.72万元。该费用为包干价，不因工程量增减而变化，包含在本合同承包人的投标总报价内，发包人与承包人结算时，相应扣减该费用。该段-13.5m底标高由发包人委托有资质的第三方测量单位进行测量，发包人验收后提供给承包人作为移交依据。如果在中标通知书发出之日起30日内发包人和承包人已签订合同，但发包人委托的第三方施工单位尚未办妥该段浚深至-13.5m的海洋废弃物倾倒许可手续，则该段浚深至-13.5m底标高也一并由承包人负责，上述费用在合同价中不再扣减。
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（包括廉政合同、安全生产合同、建设工程农民工工资支付保证书、评标期间的澄清文件和补充资料、以及合同谈判过程中双方签署的相关文件或纪要）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5合同协议书
1.5.1 合同价格和费用
本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。
承发包人按以下 （1）方式确定承包合同价格：
（1）固定总价合同；
（2）固定单价合同。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人提供图纸的期限：发出中标通知书之后7天内。
发包人提供图纸的数量： 2份
发包人应在发出中标通知书之后7天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位其他技术资料 1 份，并向承包人进行技术交底。未经发包人同意，承包人不得将设计文件提供给第三方。
1.6.2承包人提供的文件： 按发包人和监理要求提供 。
1.6.3图纸的修改
通用条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的 3 天内由设计单位签发图纸修改图给承包人。承包人应办理设计变更手续并按修改后的图纸施工。
1.6.4 图纸的错误
通用条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
当承包人在查阅合同或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理人。监理人接到该通知后，应在 3 天内审核并通过发包人通知设计单位修改后及时书面通知承包人。监理人或发包人未及时审核、通知修改的，由此引发的工期延误损失由发包人承担。
1.7联络
1.7.3 各类来往书面函件的联络送达期限：
（1）邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；
（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；
（3）人工送达以收件人签收日期为准。
1.8转让
合同转让：本合同不得转让。
1.9严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损耗、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
2．发包人义务
2.4协助承包人办理证件和批件
2.4.1 发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.5组织设计交底
2.5.1 发包人应在计划开工日期3天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。
2.8其他义务
2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表，发包人需要更换其代表时，应至少提前 3天书面通知承包人。
2.8.2 发包人应协助承包人办理水上水下施工作业许可证、航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。
2.8.3 发包人应在计划开工日期 3 天前向承包人提供与施工现场相关的现有工程地质和地下管线资料，工程地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
监理人职责、权力详见监理合同。
通用条款本款增加第3.1.6项的内容：
开工审核前，监理人必须按照国家及省市相关规定所要求的认定标准，对本工程承包人所投入的专业技术人员职业资格是否存在“挂证”等违法违规行为进行排查、核实、处理，确保投入人员到岗履职以及人员实际工作单位（工作单位同承包单位）与注册单位一致、人员社会保险缴纳单位与注册单位一致，否则必须整改落实到位后方可批准开工。
3.4 监理人的指示 
通用条款3.4.5项的内容不适用于本合同。
4．承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律 
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。 
通用条款本款增加以下内容： 
开工审核前，承包人必须严格按照国家及省市相关规定所要求的认定标准，对本工程承包人所投入的专业技术人员职业资格是否存在“挂证”等违法违规行为进行排查、核实、处理，确保投入人员到岗履职以及人员实际工作单位（工作单位同承包单位）与注册单位一致、人员社会保险缴纳单位与注册单位一致。如发现拟投入技术人员未到岗履职、注册单位不在承包人单位、人员社会保险缴纳单位与注册单位不一致等“挂证”行为，视为承包人违约，承担违约责任。并由发包人上报交通运输主管部门和发证机关依法依规从严处罚，承包人承担有关法律责任。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
4.1.5.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。
4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经发包人同意后实施。
4.1.5.3 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。
4.1.8 为他人提供方便
本条款修改为：承包人应配合提供给与发包人签订有承包（委托）合同的其他承包人、测量和试验单位等使用承包人负责维护的临时设施等，并为上述人员提供方便。承包人在施工期限内，必须密切配合在本合同内其他单位所从事的相关工作。如发生冲突，承包人应接受发包人的协调及安排。
4.1.10其他义务
通用条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
4.1.10.1施工准备：承包人在施工准备期应负责施工现场的布置和临时设施的施工，在签订合同协议书后14天内应向监理人提交详细的施工组织设计和安全、质量、进度控制计划，HSE措施、文明施工措施及开工申请报告。
承包人应在开工 5 天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到位，按规范要求办理进场手续。
    4.1.10.2 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。
4.1.10.3 承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。
4.1.10.4 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交工验收申请报告和工程事故报告等，并按时提交季度、月度施工作业计划，如实统计，并向监理人汇报疏浚及抛泥量。
4.1.10.5 承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用（包括但不限于疏浚土取样、化验、毒性分析、废弃物海洋倾倒许可证费用、环评费、航行通告等）；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。承包人在施工过程中应遵守国家及地方的有关交通、海事、海洋、卫生、安全、消防及环境保护等方面法律、法规和规章。
4.1.10.6 承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。应按规定抛设临时助航标志，并承担相关费用。
4.1.10.7 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止，并承担相关费用，发包人不另行支付任何费用。
4.1.10.8 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。
4.1.10.9 承包人应在施工过程中对与工程建筑物进行监测，并承担相应费用。
4.1.10.10 为了确保工程顺利实施，监理人按合同条款约定在现场发出的指令，承包人应无条件执行，若承包人拒不执行，发包人可委托第三方完成，所需费用直接从承包人的工程款中扣除（金额不限于承包人相应工程的报价金额），无须经过承包人同意，承包人应承担的全部责任，发包人有权追究承包人的合同违约责任。
4.1.10.11 承包人应严格遵守政府有关解决拖欠工程款和劳务人员工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款、租赁费、工程款及劳务人员工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款、租赁费、工程款及劳务人员工资等费用，一旦出现此类事件，一律上报交通运输主管主管部门，记入信用档案。承包人认可：在必要时，发包人有权从承包人的工程款中代为支付其在本工程上拖欠的各类费用，无须经过承包人同意。如因此造成发包人涉讼，承包人应赔偿发包人因连带责任支付的赔偿金以及因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
4.1.10.12 承包人应按《保障农民工工资支付条例》《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》等文件的规定严格执行。

承包人的项目负责人（项目经理部）是劳务人员工资支付行为的主体，承包人的项目负责人（项目经理）是劳务人员工资支付的责任人。承包人项目负责人（项目经理部）要建立全体劳务人员花名册和工资支付表，应委托银行发放劳务人员工资，并保留相关支付凭证，确保将工资直接发放给劳务人员本人。严禁发放给其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等工资支付情况。劳务人员花名册和工资支付表报监理人备查。

4.1.10.13 承包人必须按时支付其雇用人员、实际为承包人或其分包单位服务、应从承包人中得到报酬的人员（包括但不限于农民工）的工资，不得拖欠上述人员的工资。同时，承包人有责任和义务监督其分包单位对属下员工工资的支付。发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，一经发现，发包人将予以通报并上报上级主管单位。若因上述原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章及上述合同条款的规定进行处理外，同时按照合同相关条款对承包人违约处理。如因此造成发包人涉讼，承包人应赔偿发包人因连带责任支付的赔偿金以及因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
4.1.10.14 临时道路、临时码头、临时用电、临时用水、临时通信、临时用地所需费用承包人在投标时已自行报价，并包含在合同总价中，由承包人负责支付，发包人不另行支付费用。
4.1.10.15 承包人应为监理工程师提供现场办公室及会议室供监理工程师办公、休息使用；且在施工使用期间发生的水、电、网络等费用，全部由承包人承担
4.1.10.16 若承包人在已投入投标承诺施工设备外，因施工需求而增加投入施工的船舶，如船舶为承包人租赁的，租赁的船舶必须为租赁协议的出租方所有（船舶有效证件的所有人的名字需与出租方一致），须经监理人审查并报发包人批准后方可投入施工。
4.1.10.17 承包人及其施工船舶严格遵守发包人对疏浚土抛卸的管理规定，若被核实存在偷卸（不按指定位置抛卸）、偷砂等行为，将接受违约金（每次 50 万元）、设备清退出场、清挖偷卸土方、信用评价扣分、约谈企业法人等，情节严重（超过3次）的发包人可解除合同，由此造成的损失由承包人负责，若核实存在明显超载作业的，扣罚 1 万/艘次。同一艘船发现3次及以上超载行为的，扣违约金的同时作清退出场处理。如涉及违法行为的，将移交相关执法部门处理。
4.1.10.18 本项目是固定包干总价，发包人不另行支付任何费用。
4.1.10.19 承包人应按设计文件、技术规格书及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。
4.1.10.20 承包人应为监理人检查、验收、驻船等工作提供便利条件，并承担相应费用。
4.1.10.21 承包人应配合并协助发包人进行工程的报建等相关手续。
4.1.10.22 根据工程需要，提供、维持、维修及管理日常施工所需的照明、围栏、卫生、环保、安全保卫等设施和人员，包括提供适用的卫生间设备和适用的垃圾收集处理设施。
4.1.10.23 承包人应按发包人要求做好文明施工、安全生产工作，做好迎接上级部门检查指导的各项工作，执行发包人及监理人关于做好文明施工、安全生产的各项口头及书面指令，所发生的相关费用投标人已在投标报价时综合考虑。
4.1.10.24 承包人应采取一切必要的措施，严格执行施工过程中发包人下发的施工技术指导意见和技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要求。
4.1.10.25 承包人应自费采取应有的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水，以保护职员和工人的健康。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。
承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。
承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
4.1.10.26 在施工过程中，承包人必须服从海事、海洋和相关港口管理部门的调度安排，做好对航行及进出港船舶的安全避让工作，并承担安全避让工作的相关费用。
4.1.10.27 承包人的施工船舶应按规定配备AIS（船舶自动识别系统）和船舶倾废记录仪。
4.1.10.28 承包人对于主要施工船舶租赁的，承包人需要安排施工技术人员、驻船代表对租赁船舶进行全过程施工管理。
本款补充细化为：
承包人收到中标通知后，并在签订合同协议书之前，向发包人提交履约担保。担保金额、履约担保形式见投标人须知前附表。承包人应保证其履约担保在交工验收前一直有效。发包人应在交工验收证书颁发后10天内将履约担保退还给承包人。
根据《广东省交通运输厅转发交通运输部安委会关于加强公路水运工程建设领域安全生产工作警示函的通知》（粤交质管字〔2021〕41 号），结合有关要求，狠抓体系建设、过程管控、考核评价和总结提升，全面提升工程建设安全生产管理水平，安全管理目标“零死亡”。
4.2履约保证金
通用条款本款的内容不适用于本合同，代之以：
4.2.1 履约保证金形式：详见投标人须知
4.2.2 承包人应在签订合同协议书之前向发包人提交履约保证金，金额符合投标人须知前附表 7.7.1 项的规定，承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书前一直有效。在本项目全部工程交工验收后28天内将履约保证金不计利息全额退还给承包人。履约保证金退还前，承包人应先确保按照合同约定的质量保证金预留比例提交质量保证金或银行保函，出具银行保函担保的银行级别要求为承包人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的分支机构。
4.2.3 如果发生下述情况，发包人有权从履约保证金中扣罚违约金或赔偿金等：（1）监理工程师指出承包人有违反合同的行为后，承包人仍继续违反该合同的行为；
（2）承包人被发包人扣罚的款项。
根据合同约定，扣罚承包人的违约罚金及赔偿金等费用，应首先从当期应支付进度款等工程款项中扣除，如果当期进度款等工程款项不足以抵扣时，则发包人可从履约保证金中直接扣罚。
如果出现履约保证金不足以抵扣应扣罚承包人违约罚金及赔偿金等费用的情况，承包人应按照发包人要求的方式及时间向发包人支付，否则视为承包人不愿或不能继续履行合同，承包人有权解除合同，收回已支付的多付工程进度款，且承包人应支付合同金额5%的违约金并赔偿发包人损失以及发包人因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
4.3分包
本项目不允许分包。

4.4联合体
本项目不存在联合体形式。
4.5承包人项目负责人及项目技术负责人
4.5.1 承包人项目负责人及项目技术负责人人选及到职期限约定如下：
（1）人选的约定：承包人应按投标文件中所报名单委派项目负责人及项目技术负责人，项目负责人和项目技术负责人不能为同一人，承包人应保证及时到位并保持其岗位的相对稳定，常驻现场实施本合同工程管理。原则上，项目负责人和项目技术负责人不得更换，因特殊原因需要更换的，所替代人员的资格条件应不低于投标文件承诺投入人员要求，须事先与监理工程师协商并取得发包人的同意。承包人擅自更换的，每次发包人对承包人处 10 万元违约金。
（2）到岗履职的约定：承包人在投标中承诺投入本工程的项目负责人及项目技术负责人必须在签定合同后的3天内进场，在现场的时间应满足航道维护施工管理工作的需要，到期未到现场或在现场的时间不足而影响正常施工管理工作的，承包人应按 5 万元/次标准向发包人支付违约金；如发生 3 次及以上，又或项目负责人或项目技术负责人超过1个月未到岗，发包人有权解除合同，并按本合同第 22.1.2项、22.1.3 项处理。同时投入本工程的项目负责人、项目技术负责人在本工程开工至全部内容完工前，不得兼任其他工程的项目管理职责，若经发现核实，处以每人次 5 万元违约金。若有继续违反的，可视为承包人违约，发包人有权解除合同。
（3）考勤：进场后，由监理人对承包人主要人员进行考勤。
4.5.4 通用条款本条不适用，代之以：承包人项目负责人应亲自履行本合同约定职责
4.6承包人人员的管理
4.6.2 主要技术人员和管理人员最低要求见本合同条款附件 4《主要管理人员最低要求表》。在合同履约过程中，承包人按照该表的最低要求填报派驻本标段的主要人员，在经发包人审批后作为派驻本标段的主要人员且不允许无故更换。如果承包人不能在本项目签定合同后的 3 天内，委派主要技术人员和管理人员全部到位开展工作，则视为相应岗位空缺，将严格按照合同条款的规定承担违约责任。
4.6.4 船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。
4.7撤换承包人项目负责人和其他人员
通用条款本款补充以下内容：
如果监理工程师或发包人现场负责人认为已委派的项目负责人、项目技术负责人或安全负责人的工作能力和业务水平不称职，经发包人同意而作出撤换要求的，承包人应在接到通知后，尽快撤回相应人员，同时委派经发包人与监理工程师同意的新的人选。否则将视为承包人违约，发包人有权按相关条款约定处以违约金，且发包人有权没收履约保证金。
本款细化为：
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人同意的新的项目负责人和其他人员。如果承包人不能委派具备相关资质和发包人认可的项目负责人和其他人员，视为承包人不愿或不能继续履行合同，承包人有权解除合同，收回已支付的多付工程进度款，且承包人应支付合同金额5%的违约金并赔偿发包人损失以及发包人因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用
4.11不利物质条件
通用条款本款增加 4.11.3 项的内容：
4.11.3 可预见的不利物质条件
（1）对于已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。
（2）对于未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
6．施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查批准后才能投入使用。承包人若不按要求投入设备的则视为违约，发包人有权解除合同。
承包人非特殊原因不得更换现有设备，若因特殊情况需更换现有的设备，替换的设备也须满足招标文件对船机设备的要求，所有施工船机设备更换均应报监理人审核，并经发包人批准。
若承包人投入的施工船舶不足以保证计划工期实现的，在施工过程中，承包人须按发包人要求增加符合设计施工工艺对应的船机设备进场，船舶的型号规格、进退场时间等均按发包人要求，有关所有费用全部包含在承包人的投标总报价之内。
若承包人在投入自有施工设备外，所投入的设备为采用租赁方式的，租赁的船舶必须为租赁协议的出租方所有（船舶有效证件的所有人的名字需与出租方一致），租赁协议必须经监理人审核并报发包人批准，设备方可投入使用。
承包人的进场设备（含船舶）必须满足安全生产相关要求，在设备进场前需报监理核查同意批准后才能投入，并服从发包人、监理人的监督、管理，若违反相关管理制度，则承包人承担全部责任并接受发包人、监理人依规进行处理。
6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人自行办理申请手续并承担相应费用。
通用条款本款增加 6.1.3 项的内容：承包人投入的施工船舶如未按时到位，发包人有权对承包人处以违约金人民币 1 万元/天。同时，视为承包人违约，发包人有权按专用条款 22.1 项约定处以违约金，承包人应赔偿发包人因该事项造成的所有损失，且发包人有权没收履约保证金。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
本合同发包人不提供施工设备和临时设施。
8．测量放线
8.1施工控制网
8.1.1 发包人通过监理人通知设计单位提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日期 14 天前；
承包人报送施工控制网资料的期限：计划开工日期 7 天前。
8.2施工测量
8.1.1.1 发包人应在计划开工日期前，向承包人提供符合有关规定的测量基准点、基准线和水准点。
8.1.1.2 承包人应在计划开工日期前，将施工控制网资料报发包人。
9．施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人的安全职责：按《公路水运工程安全生产监督管理办法》《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》（或更新修订后的最新文件或有关通知的）规定执行。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人的安全职责：按《公路水运工程安全生产监督管理办法》《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》规定执行。承包人应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。承包人应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员。
承包人报送施工安全措施计划的期限：计划开工日期 3 天前；
承包人报送的施工安全措施计划的安全工作内容要求：除满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》（或更新修订后的最新文件或有关通知的）规定外，承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计。该实施性施工安全组织设计包括但不限于施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
出现以下情形之一的，需要编制专项施工方案：
（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖：
（2）滑坡和高边坡处理：
（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
（4）水上工程中的沉排船、抛枕船、抛石船、挖泥船等施工船作业，外海孤岛作业，边通航边施工作业等；
（5）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；
（6）炸礁、清礁工程；
（7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁、码头的加固与拆除；
（8）潜水作业；
（9）其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、撤换责任人、责令停工整改等处罚，由此增加的工程费用和工期延误由承包人承担。
9.2.5 本合同约定的安全作业环境：确保安全生产。
有关安全施工措施所需费用即安全生产费用，已包含在合同一般项目清单的安全文明施工费中。开工时，承包人应做好安全保障措施，并获得发包人代表和监理同意。在施工过程中，监理发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改。若施工过程中承包人对发包人、监理发现的安全隐患拒不及时整改，发包人有权代购安全生产物资并委托第三方落实安全措施，所发生费用从合同总价中扣除，且不能免除承包人的责任。若安全文明施工费使用完毕，承包人仍然需要采取安全生产措施并承担安全责任。
安全生产费用为固定报价，不随合同总价的变化而调整，应根据《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》的要求，按照“企业提取，政府监督，确保需要，规范使用”的原则和细化费用清单进行管理。安全生产费用用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，安全生产检查、评价、咨询和标准化建设的支出，安全生产宣传、教育培训的支出，安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出，安全设施及特种设备检测检验支出，其他与安全生产直接相关的支出等。安全生产费用来源于承包人，也用于承包人，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
在项目开工前或施工过程中，发包人及上级主管单位对承包人的安全生产情况进行检查，发现隐患而承包人未能在限期内完成整改的，由发包人单位代为整改，所需费用在计提的安全生产经费中支付。
安全生产费实行专款专用、专户核算，任何单位或个人不得挤占或挪用。承包人应当建立健全工程项目安全生产费用计取、使用等制度，明确安全生产费用计取和使用的程序、职责及权限、规范安全生产费用的使用；设立安全生产费用使用台帐，健全安全生产费用痕迹管理资料台帐，包含安全生产费用使用环节的监控和有关票据凭证资料。
9.2.8 承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。
9.2.9 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志。
9.2.10 承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质及施工通航等制定专项的措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。
增加第 9.2.11 至 9.2.13 项的内容，下述内容所产生的费用由承包人承担：
9.2.11 承包人应按政府和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。
9.2.12 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提交安全保护措施及应急救援预案，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。
9.2.13 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。一切责任和由此发生的费用由承包人全部承担。
9.3治安保卫
9.3.1 关于治安保卫职责的约定：承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项，在现场建立治安管理机构或联防组织，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.3 关于施工场地治安管理计划和紧急预案编制的约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案报发包人备案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告，积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。必要时，发包人给予协助。
9.4环境保护
9.4.1 承包人的环境保护义务：遵循政府及地方相关规定。
9.4.2 承包人的环保工作内容：遵循政府及地方对于环保工作的相关规定，并应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其他问题而对人员或公私财产造成的损失或损害。承包人还应严格执行政府有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响，如对周边环境造成影响的应承担相应责任并按要求采取补救措施。
9.4.6 项目施工过程中应特别加强以下环保和水保工作:9.4.6.1项目沿线涉及水生生物保护区和水产种质资源保护区的，工程施工应遵守《自然保护区条例》等有关环境保护的法律、法规，减轻工程施工对沿线鱼类索饵、产卵、栖息场所的影响，避开鱼类洄游产卵高峰期，加强对保护动物及其他珍稀鱼类的保护。
9.4.6.2依据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》等环境保护法律、法规的规定，承包人在生产过程中所产生的危险废物，不可随意排放、弃置或者转移。需委托有从事工业危险废物处理的专业机构，负责处理施工期间产生的危险废物。施工期船舶含油污水收集后必须送交有资质的单位处理，生活污水交污水处理厂处理，船舶垃圾、施工垃圾经收集后交环卫部门统一处理，禁止排入水域。同时，船舶含油污水、生活污水、船舶垃圾、施工垃圾处理措施应自觉接受发包人和监理的监督管理，并将相关资料报备发包
9.4.6.3承包人施工前，应与有资质的单位签订危废处理协议,按照要求合理配布、设置危废堆放点，及时转移、处理危废。相关资料在有关环保部门备案后，同时提交发包方归档、备查。资料需满足项目竣工环保专项验收要求，并自行承担有关费用。
9.4.6.4承包人须制定环境风险事故防范及应急预案，落实有效的事故防范和应急措施，加强演练，防止因船舶相撞、管道破损泥浆外泄及溢油事故等造成水环境污染，确保水环境安全。
9.4.7 施工船舶产生的含油污水委托有资质的单位接收后上岸送污水处理厂达标处理，严禁直接外排；施工船舶产生的污油属危险废物，不得擅自处置及排放，应交有资质的单位处理。上述费用承包人应在投标时在综合单价中考虑，发包人不再另行支付。如果发生上述擅自处理或偷排的现象，发包人将按照有关的规定进行严肃处理，有关的一切损失全部由承包人承担，同时发包人有权对承包人课以 5000 元/次的违约金处罚。承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。
9.4.8 施工期船舶污水环保处理、固体废物环保处理、弃土区吹填后场地绿化以及施工过程采取其他环保措施应满足环保监测要求，如承包人采取的环保措施不能达到环保监测要求时或造成周边影响的，应按要求整改，所增加的费用（含环保部门的罚款）由承包人自行解决。拒不整改的或整改不到位的由发包人在工程计量款中扣除相应费用，并有权对承包人课以 5000 元/次的违约金处罚，必要时发包人可解除合同。如因此造成发包人涉讼，承包人应赔偿发包人因连带责任支付的赔偿金以及因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
9.5事故处理
本款补充：
事故报告和调查处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。
10．进度计划
10.1合同进度计划
监理人对合同进度计划的批复或提出修改意见的期限：监理人收到合同进度计划后7天内,否则视为已得到批准。
10.1.1 承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理单位报送施工组织设计，发包人和监理单位应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。
10.1.2 承包人应在每个节点验收后5日内，向发包人和监理单位报送下一个节点计划一式叁份。
10.2合同进度计划的修订
10.2.1 承包人应在48小时前向发包人和监理人提交修订合同进度计划的申请报告；发包人和监理人应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。
10.2.2 对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。
11．开工和交工
11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。
11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人不同意延期要求，则工期不予顺延。
11.2交工
11.2.1 重要节点工期：

①施工相关手续（如：抛泥许可证、航行通告等）办理完成，监理发出开工令后15个日历天内航道维护至-13.5m（当地理论最低潮面，下同）；

②开工令后60个日历天内航道维护至-14.8m；

③开工令后150个日历天内航道维护至-15.8m。
11.3发包人的工期延误
通用条款本款第一自然段修改为：在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，承包人可获得适当的工期延长；需要修订合同进度计划的，按照专用条款第10.2款的约定办理。
通用条款本款第（6）点的内容不适用于本合同。
通用条款本款文末补充：承包人要求发包人延长工期的，必须举证证明延误工期的因素符合合同约定，并证明这个因素确实导致工期延误的具体天数以及延误工期的因素和延误的天数之间具有因果关系。
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的气候条件，一般包括：
(1)持续高温：连续三日日最高气温 38℃以上；
(2)持续低温：连续三日日最低气温-20℃以下；
(3)大风天气：施工水域日风力在 6 级以上且持续时间不少于 4 小时，或阵风大于 8级；
(4)暴雨天气：日降雨量 50mm 及以上，或降雨强度大于 20mm/h；
(5)暴雪天气：日降雪量 10mm 及以上；
(6)流速或波浪：内河 3.5 米/秒及以上流速，海上 2 米及以上的大浪和强浪；
(7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过 1 天；
(8)大雾：定点施工船舶能见度小于 50 米的雾天超过 1 天；运动船舶按有关规定。
11.5承包人的工期延误
逾期交工违约金的计算方法：在合同实际工期超过原定工期（包括经批准的延期后工期）的情况下，工期延误天数×P1，其中 P1：每个节点工期1万元。逾期交工违约金累计最高不得超过合同总价的5%。超过合同总价5%的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失，包括承包人因此支付的一切合理费用（包括但不限于律师费、鉴定费等）。
11.6工期提前
11.6.1 发包人不同意向承包人支付提前工期奖。
13．工程质量
13.1工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按现行水运工程质量检验标准执行，若标准有修订，按新修订的标准执行，其中疏浚工程验收以发包人委托第三方采取多波束扫测方式验收。
第13.1.1项细化为：
（1）工程质量根据现行交通部有关疏浚工程的质量检验标准进行评定，节点验收及交工验收均要求达到合格标准。

（2）航道验收要求：航道工程分节点验收（底高程-13.5m、-14.8m）及交工验收，交工验收标准为按底高程-15.8m。验收依据为发包人委托的有资质的第三方测量单位提供的水深测图（多波束测量）。

（3）测图要求：每次验收前承包人均应进行自检测量，并提交合格的水深测图。

（4）发包人和监理单位在收到承包人提供的浚后自检测图并检查合格后24小时内通知第三方测量单位进行验收测量，除汕头地区（惠来至饶平之间，以汕头市气象台公布的数据为准）出现热带风暴或同等海面风力的情况外，第三方测量单位在接到发包人进场通知后7个日历天内完成测量任务并提交测量成果，发包人将根据测量成果合格与否确定是进行验收还是要求整改，发包人应在接到最终合格的第三方测图后10天内进行验收，并办理验收手续。

（5）第三方测量单位进行验收测量后若发现达不到要求的，承包人应立即进行补疏浚，另行通知第三方测量进行单位进行补测，补测的费用由承包人负责。
（6）本工程质量目标：达到《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）合格标准。
航道测量范围：航道维护范围为B1点(X=2568252.901，Y=476037.067)、B2点(X=2568252.661,Y=476267.067)、B3点（X=2562852.785,Y=476261.441）及B4点(X=2562852.904,Y=476031.441)的连线形成的区域，水深测量以航道中心线两侧各230m和起始断面、终止断面外100m范围，即测量宽度为460m，长度为5600m。
（7）疏浚土处理： 
航道疏浚土应按规定外抛至国家生态环境部2021年3月发布的汕头表角疏浚物海洋倾倒区。
该区位置为以下4点所围成的海域：
点1： 116°49′00'' E、23°13′00〞 N。
点2： 116°50′15'' E、23°13′00〞 N。
点3： 116°50′15'' E、23°11′30〞 N。
点4： 116°49′00'' E、23°11′30〞 N。
以国家生态环境部最新发布为准。
13.1.4 质量标准
(1)现行水运工程质量检验标准；
(2)其他现行工程质量检验标准；
(3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。
13.1.5 质量目标
本工程质量目标： 合格 。
13.6清除不合格工程
通用条款本款第 13.6.2 项本合同不适用。
13.7 质量监督与处罚
若质量监督部门有关检查工作中发现有涉及工程质量或安全问题，承包人不按要求整改，同一问题再次发生的，发包人有权对承包人处以 1 万元/次违约金。由此而发生质量事故、安全生产事故，承包人按照有关规定承担全部责任，同时发包人有权按第22.1.3 项、22.1.4 项约定解除本合同。
14．试验和检验 
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验 
14.1.1 承包人进行材料、工程设备和工程的试验和检验的规定： 
（1）有关试验和检验应严格按照相关规范执行； 
（2）材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生 产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。 
监理人与承包人应共同进行试验和检验的项目：按最新水运工程施工监理规范执行。
（3）航道维护期内，承包人应加强对疏浚物的跟踪监测。对疏浚物取样拍照，拍照每月不少于一次，每次不少于3处，并均需监理见证，跟踪监测情况定期汇报，疏浚物如有发现可利用海砂，及时向发包人报告。 
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。
通用条款本条增加第 14.4 款的内容： 
14.4试验和检验费用 
承包人应负责承担试验和检验所需的相关费用。
16．价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
在合同执行期间（包括工期延长期间）由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
17．计量与支付
17.1计量
17.1.2 计量方法
本次维护性疏浚工程的工程量为148.78万m³，此工程量为总包工程量，在施工过程中和结算时不允许调整。承包人为保证工程交工验收标准-15.8m而产生的超挖量、施工前和施工期回淤已在投标综合单价中考虑。

通用条款本款增加 17.1.6 项的内容： 
17.1.6 本招标项目由政府投资建设，项目款项的具体支付情况按照财政资金预算安排和支付规定及国库集中支付等国家相关规定办理。发包人原则上根据专用合同条款第 17.3 条规定的支付条件和比例向承包人支付合同费用。发包人只负责按财政预算办理相关付款手续，若因财政资金不到位引起合同款不能按合同要求或有关规定拨付的，发包人不承担因合同款延期拨付给承包人造成的各类损失，如利息、连带责任等；承包人也不能因此为由而拖延工期。 
17.2预付款

17.2.1 预付款
预付款的额度：签约合同价的10%。合同签订后15个日历天内，发包人向承包人支付预付款的50%；在承包人船舶进场开始疏浚后支付预付款的50%。（注：实际到账时间以财政支付时间为准）

17.2.2 预付款保函
本项目不需要提交预付款保函，投标人提交的履约保函对预付款提供担保。

17.2.3 预付款的扣回与还清

本条款不适用。

17.3工程进度付款
通用条款本项的内容不适用于本合同，代之以：

1.在-14.8m节点验收合格后支付至合同价的25%（含10%工程预付款）。
2.工程交工验收合格后15天内，发包人向承包人支付至合同价的85%（含10%工程预付款）。

3.财政部门结算审核定案后30天内，发包人向承包人支付至结算定案价款的100%，最终结算费用以财政部门结算审核为准（若该项目需要审计，以审计为准）。

17.3.2其他说明：
1、发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人支付进度款将转入承包人指定的银行所设立的帐户，发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发包人发现问题及时责令承包人限期改正，承包人未限期改正，发包人将中止支付，直至承包人改正为止。如果因承包人违反专款专用规定造成发包人涉讼，承包人应赔偿发包人因连带责任支付的赔偿金以及因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
17.3.3进度款支付：监理工程师在接到进度付款申请单后 7 天内确认并报发包人和发包人代表，发包人和发包人代表在 7 天内审核完后，在 14 天内支付。每期进度款按当期应付进度款扣除如下款项后支付。
a、扣除根据合同约定，应扣除的其他费用。
17.3.4承包人发生合同约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权按本合同的规定向承包人扣罚违约金，发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金，除合同另有规定外，均从发包人应向承包人支付的工程款中直接扣除。除非合同另有规定，发包人向承包人开出的任何违约惩罚金将导致承包人最终的应得结算价款相应地减少。承包人必须完全接受上述条款。发包人按合同规定向承包人开出的任何违约惩罚金的扣除时间，可以在发包人认为合适的任何一个期中支付月份中扣除。发包人扣除违约惩罚金时间的延迟或滞后并不代表对承包人当时各种行为的认可或默认。
17.3.5监理人出具进度付款证书，应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。但是监理人的同意、批准或接受不免除承包人应承担的工程质量责任。
17.3.6发包人付款前，承包人需要开具相应金额的增值税发票。进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等政府相关规定和专用合同条款的约定办理。涉及到财政资金的，按财政资金支付管理办法执行。
17.3.7农民工工资保证金
按广东省交通运输厅转发人力资源社会保障部等部门《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知执行。
17.4 质量保证金
本项目不设置质量保证金。
17.5 交工结算
通用条款中的“竣工付款申请单”统一修改为“工程结算书”。省级财政资金工程结算工作按照省有关规定进行。其他类别水运工程或非财政投资项目，工程结算由甲乙双方按合同进行结算。
17.5.1 工程结算书
工程交工验收证书签发后 7 天内，承包人应向监理人提交一式 3 份工程结算书等完整的合同结算材料，且对提供的合同结算资料的真实性、完整性及有效性负责并书面承诺。
监理人收到工程结算书等结算资料 14 天内完成结算审核并提交发包人一式 3 份审核意见。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
最终结算费用以财政部门结算审核为准（若该项目需要审计，以审计为准），承包人同意发包人按结算批复意见调整承包人最终合同费用。项目整体交工验收通过后，承包人应在 14 天内按照批复意见的结算金额向监理人提交尾款支付申请一式 3 份，并提供相关证明材料。发包人、监理人根据批复意见，向财政申请支付余下未付款项。
本项（1）、（2）目约定为：
（1）承包人向发包人和监理单位提交最终结清申请单（包括相关证明材料）。
最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单。
通用条款本条增加17.7款： 
17.7安全生产费的计量支付及审核程序
17.7.1 开工预付款已包括安全生产预付费用，因此工程项目开工前，不再另行预付安全生产费用。 
17.7.2 项目实施过程中，承包人应根据每一计量周期投入安全生产费用使用情况，按照合同文件规定，编制安全生产费用工程量清单计量申请表（附相关凭证）和下期使用计划，经安全负责人与项目负责人签字盖章后，报送监理工程师审核。 
监理工程师收到安全生产费用计量申请表后，应当在7天内完成对计量申请表的审核，核实无误签字后报总监办再审核。
发包人对经监理单位审核后的安全生产费用计量表进行审定后，按时将安全生产费用支付给施工单位。(按比例支付到预付款和进度款中)
17.7.3 工程结算时安全生产费用未计量部分原则上不再计量支付。
18．交工验收
通用条款中的“竣工验收申请报告”统一修改为“交工验收申请报告”，“竣工验收”统一修改为“交工验收”。
18.1交工验收的含义
通用条款本款增加18.1.4项：
18.1.4 承包人应在交工验收 3 天前，向发包人提供交工资料一式 4 份，声像资料一式 2 份。
18.4 单位工程验收
通用条款本款第18.4.2项本合同不适用。
通用条款本条增加18.9款的内容：
18.9交工资料
文件内容包括（但不限于此）：
1、航行通告、水上水下施工许可证、废弃物海洋倾倒许可证等
2、施工合同
3、施工组织设计
4、开工报告
5、业务联系单及答复意见
6、交工报告
7、质量检验评定表及质量验收证明书（包括每节点验收相关资料）
8、施工总结
9、水深测图（含断面图）
以上图纸和有关技术资料须一式四份，并按档案编目装订成册，送交发包人。
19．缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
通用条款本款第 19.1.1 项修改为：
19.1.1 缺陷责任期从工程交工之日起算，分别为：（1）疏浚工程不设缺陷责任期。
19.2缺陷责任
删除本条第 19.2.3 项内容，代之以：
19.2.3 监理人和承包人应共同査清缺陷和（或）损坏的原因。经査明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和査验的费用。经査验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用的承担，按第19.2.3 项约定办理
20．保险
20.1工程保险
承包人办理工程保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.4第三者责任险
承包人办理第三者责任保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.5其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在单价及总额价中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人在开工后30天内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。
20.6.3 持续保险
通用条款本项文末增加：若由承包人原因引起的工程延期，承包人应及时地无条件续保，并承担相应费用，相关费用含在合同总价中，发包人不另行支付费用。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的部分由承包人自行承担，相关费用含在合同总价中。
20.6.5 未按约定投保的补救
本合同约定为：由于承包人未按合同约定办理各项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，承包人应承担一切经济损失和赔偿责任。
21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会异常突发事件。包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体附落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）瘟疫；
（6）其他非甲乙双方责任发生的社会异常事件造成的停工、罢工、爆炸、火灾等。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
通用条款本项第（1）目的内容不适用于本合同，代之以：承包人须按专用条款第20 条约定办理相关保险，否则，一切责任由承包人承担。

21.3.1 项增加第（6）点：

（6）十二级或以上台风正面登陆（在广东惠来与饶平之间）造成的航道回淤实行风险包干，由发包人给予承包人一次性补助，补助标准按每次5万立方挖泥量套航道合同单价计算补助金额。 
 21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。
22．违约
22.1承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
通用条款本项增加(8)、(9)、(10)、（11）、（12）目：
(8)承包人未能按期开工；
(9)承包人违反第 4.6 款关于按投标文件及时配备称职的主要管理人员与技术骨干的规定，违反第 9.4 款关于环境保护的规定；
（10）承包人未按专用条款 6.1.1 和 6.1.3 项投入施工船舶的；
（11）承包人提供虚假资料，导致发包人遭受损失。
（12）承包人被发现确定存在偷卸、偷砂等违规行为共达到 2 次以上的。
22.1.2 对承包人违约的处理
通用条款本项第（2）目文末补充：承包人违约的，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人扣以合同总价1%～10% 的违约金，且最高不超过 1000 万元，并要求承包人承担由此给发包人造成的实际损失以及发包人因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
通用条款本项增加第（4）目：承包人违约的，发包人将上报上级交通行政主管部门，计入承包人的诚信档案。
22.1.3 承包人违约解除合同
通用条款本项的内容不适用于本合同，代之以：
监理人发出整改通知 3 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后 10 天内，承包人须完成现场设备、材料、农民工的清退工作。否则视为承包人二次违约，发包人有权向承包人索赔合同总价10%的违约金。
增加22.1.7承包人违约的其他情形和处理
22.1.7承包人违约的其他情形和处理
1、到每次验收节点时，若疏浚质量达不到现行疏浚工程质量检验标准，发包人将通知承包人对不合格部分补挖泥,承包人应在5个日历天内返工完成；因维护质量不合格造成的重新测量费用由承包人承担。

2、若自发出书面通知之时起计第49小时起挖泥船未能进场，发包人将向承包人一次性收取伍万元整的违约金；若自发出通知之日起第6个日历天返工补挖部分或抽查不合格部分或浅点部分的疏浚质量仍达不到验收标准，发包人将自第6个日历天起计向承包人计收人民币壹万元每日的违约金；当自发出通知当日起计15个日历天内返工补挖仍达不到验收标准，则发包人将扣除承包人当年合同价款的10%作违约金，并有权解除合同，并通报相关主管部门列入不良信用记录。
3、如承包人不按本合同要求安排主要施工船舶（舱容为2500M³及以上的耙吸式挖泥船）到施工现场，经发包人或监理人提出后仍不改正，视为根本违约，发包人有权解除合同，要求退还已支付款项，承包人应支付合同金额10%的违约金并赔偿发包人因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。
4、挖泥船上配备的AIS（船舶自动识别系统）必须自进入施工现场起至完成施工任务止全程处于开启且正常工作可被追踪状态，若发包人发现AIS没有开启或中断（以AIS轨迹为准），将向承包人计收每天5000元的违约金。
5、疏浚工程施工时，承包人须为所有的卸泥设备配备航迹仪及合适、有效的通讯设备，弃泥必须抛至经政府相关主管部门批准的抛泥地点，不得随意抛弃；如果经行政主管部门认定承包人在施工过程中存在违规抛泥行为，承包人除应承担行政主管部门的行政处罚责任外，每次违规行为发包人将扣减50万元的工程费用，直接从工程款项中扣除。如果出现2次以上的违规抛泥行为，发包人有权终止合同，收回已支付的多付工程进度款，并要求承包人支付合同金额 2 %的违约金。如因此造成发包人涉讼，承包人应赔偿发包人因连带责任支付的赔偿金以及因此而支付的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、调查费等相关费用。

22.1.8非发包人和审批部门原因承包人未能在50个日历天内（中标通知书发出之日起算）取得海洋倾倒许可证导致工程无法实施时，逾期每天承包人需向发包人支付合同总价的0.05%的违约金，违约金累计最高不超过总合同价款的5%。
22.2.2 承包人有权暂停施工
通用条款本款的内容不适用于本合同。
23．索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）承包人计算追加的付款，并收集上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的15天内，报发包人审批。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔按当时予以核实的那部分款额。
24．争议的解决
24.1争议的解决方式
解决争议的机构为工程所在地有管辖权人民法院。
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲乙双方一致同意向工程所在地有管辖权法院提起诉讼。胜诉方的律师费、差旅费、鉴定费、调查费等由败诉方承担。
25．其他约定
25.1合同当事人和人员姓名及联系方式
25.1.1 监理人：            联系电话：            电子邮箱：        。
25.1.2 总监理工程师：            联系电话：            电子邮箱：        。
25.1.3 承包人项目负责人：            联系电话：            电子邮箱：        。
25.1.4 承包人项目技术负责人：            联系电话：            电子邮箱：        。
25.1.5 发包人代表：            联系电话：            电子邮箱：        。
25.2工程和占地
25.2.2 临时工程：          。
25.2.1 永久工程：          。
25.2.3 永久占地：          。
25.2.4 临时占地：          。
25.3日期
25.3.1 计划开工日期：        ；重要节点计划开工日期： / ；
25.3.2 计划交工日期：        ；重要节点计划交工日期： / 。
25.4其他
25.4.1 关于阳光工程
本项目将着力打造成为“阳光工程”，在合同执行过程中，将加强合同管理，严格依照合同约定执行，对于违反合同的行为，决不姑息。一旦发现，将直接提交相关主管部门严肃处理，并计入诚信评价体系。同时将从业单位信用评价及绩效考核结果在项目现场公示，向参建各方公开。
25.4.2 承包人退出机制
发包人对不能满足各阶段工作目标的承包人实行强制退出本项目建设的办法。
发包人将视承包人的实际施工能力情况，可将该标段内剩余工程的部分或全部进行特殊分包，强制部分或整体退出。由发包人在本项目选择履约情况好的承包人承接剩余工程或采用招标方式选择承包人。如承包人逾期不退场的，发包人有权委托第三方清理，所需费用由承包人承担。
25.4.2.1 部分退出
（1）人员退出：承包人的主要管理人员和技术骨干如不满足要求的，按合同条款的规定进行违约处理。
（2）机械退出：机械设备达不到额定产能的 85 %者退出，并按监理人或发包人的要求及时组织性能良好的同类型的机械进驻施工现场。
（3）专业队伍退出：在施工过程中累计发生两次较大质量问题者强制退出。
（4）工程进度达不到上述要求，承包人增加人员、设备仍达不到进度要求的，发包人有权对相应分项工程进行强制分割处理。
25.4.2.2 整体退出
（1）出现转包、非法分包；
（2）出现重大安全责任，造成严重社会影响；
（3）出现重大质量事故，严重影响工程质量和进度，造成严重社会影响；
（4）由承包人自身原因导致使上述计划任务无法完成的；
整体退出的施工企业，发包人将建议交通主管部门降低其信用等级。
25.4.2.3 退出清算
（1）发包人对承包人整体退出本项目工程建设进行公示，并要求承包人对拖欠款项的单位和个人及时清算。
（2）发包人扣押履约保证金、质量保证金、停止计量支付。
（3）承包人必须向发包人提交已完成工程的齐全的施工资料。
（4）清算后特殊分包单位及分包价的确定原则：
由发包人选择本项目实力较强、质量进度评比排名靠前的承包单位。对承包人进行询价，并将分包单位选择情况上报上级行政主管部门；特殊分包单位应具备特殊分包工程相对应的资质要求。
（5）清算后费用承担：特殊分包范围内的项目，由于上述（4）确定的分包价与承包人合同价产生的价差由承包人承担。
（6）承包人应无条件接受，指定特殊分包单位无须向承包人交纳管理费。
但无论如何，承包人应按发包人要求提供已有的临时设施（如便道、电力线路等）供特殊分包人使用，承包人不得为此要求增加任何费用。
25.4.3 合同结算
本合同工程交工验收后，承包人应按广东省相关文件的具体要求完成结算工作，发包人可根据项目实际情况制定相应的奖罚措施。
为了按期完成工程交工结算审查、审计及交工验收工作，如发包人和承包人对结算确实存在分歧，经双方协商未果情况下，发包人有权进行合同单方结算，最终以财政结算审核的工程造价作为结算依据，承包人须无条件接受。
25.4.4 本合同未尽事宜
本合同未能明确的有关规定，如质量管理、计划管理、计量与支付管理、台帐管理办法、变更管理、材料管理、安全管理、有关评比方案以及奖惩办法等，按发包人在项目建设管理过程中颁发的项目管理手册或另行发布的相关管理办法执行。（如有）
发包人对项目实施动态管理，根据工程进展情况及项目目标实现情况，通过修正专用项目管理制度，不断建设完善项目管理责任体系，承包人须积极配合并无条件的接受。
第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书
合同协议书
  汕头市港航事务中心 （以下简称“发包人” ）为建设汕头港广澳港区航道一次性维护疏浚工程施工（项目名称），接受了                     （以下简称“承包人” ）对本项目合同工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.合同文件：合同文件互相解释、互为说明，除合同专用条款另有约定外，其组成和解释次序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（包括廉政合同、安全生产合同、建设工程农民工工资支付保证书、评标期间的澄清文件和补充资料、以及合同谈判过程中双方签署的相关文件或纪要）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
当合同文件出现含糊不清或不一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；若双方意见不能统一，则按本合同专用条款第 24 条中约定的办法处理。
本合同固定总价金额        元（大写人民币：        ）。该合同价已包含承包人充分考虑了本工程（项目）实施过程中的超深超宽、施工前及施工期回淤等工程量对本工程质量、进度、验收、计量、预结算等事项的不利影响，承包人不再另行申请计量、支付上述工程量所对应的费用。

 由于本工程手续的关系，为保证航道畅通，发包人已委托第三方施工单位在本工程承包人进场前对航道里程K0+710--K1+910段进行应急疏浚抢通，疏浚至航道底标高-13.5m，工程量为59178m3，费用为90.72万元。该费用为包干价，不因工程量增减而变化，包含在本合同承包人的投标总报价内，发包人与承包人结算时，相应扣减该费用。该段-13.5m底标高由发包人委托有资质的第三方测量单位进行测量，发包人验收后提供给承包人作为移交依据。如果在中标通知书发出之日起30日内发包人和承包人已签订合同，但发包人委托的第三方施工单位尚未办妥该段浚深至-13.5m的海洋废弃物倾倒许可手续，则该段浚深至-13.5m底标高也一并由承包人负责，上述费用在合同价中不再扣减。
4.计划施工工期：150天，从监理工程师签发开工令的日期开始起算。各节点工期按合同专用条款第11.2。
5.施工地点及范围为：直线段长5400m，挖槽宽度230m的广澳港区公共航道。

6.施工内容为：航道维护疏浚，按底高程-15.8m（当地理论最低潮面）的标准进行一次性维护。

7.交工验收标准按照《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）执行，施工过程如有新标准则按新标准执行。
8.双方在此立约：保证按照本合同文件的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。本合同文件经双方签字盖章且发包人收到承包人按合同规定提交履约保证金后生效，工程经交工验收合格、合同总价款结清后合同终止。
9. 本协议书正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本 份，发包人执 份，承包人执 份。当副本与正本不一致时，以正本为准。
发包人（盖章）  ：                        承包人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：          法定代表人或授权代理人（签字）：
联系电话：                                联系电话：
传真：                                    传真：
签约日期：                                签约日期：
附件二：廉政合同
廉政合同格式
工程项目名称：汕头港广澳港区航道一次性维护疏浚工程施工
工程项目地址：汕头港广澳港区航道二期主航道
发包人：汕头市港航事务中心
承包人：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护政府、集体和当事人的合法权益，根据政府有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 双方的责任
(一)应严格遵守政府关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害政府、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 发包人的责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 承包人的责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
(一)发包人工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)承包人工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目交工验收合格时止。
第七条 本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本 份，发包人执 份，承包人执 份。当副本与正本不一致时，以正本为准。
 
发包人（盖章）  ：                        承包人（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）：          法定代表人或授权代理人（签字）：
监督：                                    监督：
联系电话：                                联系电话：
传真：                                    传真：
签约日期：                                签约日期：

附件三：安全生产合同
安全生产合同
为在汕头港广澳港区航道一次性维护疏浚工程施工 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 汕头市港航事务中心 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 　　　　  （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

　　一、发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
　　二、承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《水运工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《广东省交通运输厅关于公路水运建设工程安全生产费用的管理办法》（粤交〔2021〕6 号）的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程交工验收后失效。 
5.本合同正本二份、副本 份，合同双方各执正本一份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：                       （盖章）     承包人（盖章）                    （盖章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：        （签字）
     年     月     日                              年     月     日
附件四：其他管理人员和技术人员最低要求

详见第二章投标人须知附录 6 资格审查条件(其他管理人员和技术人员最低要求) 
注：1、投标人应按投标函的规定，承诺中标后按照本表的最低要求填报派驻本标段的主要人员，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许无故更换。 
2、如果承包人不能在规定时间内派驻合格的人员，则视为相应岗位空缺，将严格按照合同条款的规定承担违约责任。
附件五：主要设备最低要求
详见第二章投标人须知附录 7 资格审查条件(主要设备最低要求) 
注：1、投标人应按投标函的规定，承诺中标后按照本表的最低要求填报主要设备，在经发包人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许无故更换。 
2、如果承包人不能在规定时间内投入满足本表要求的设备，将严格按照合同条款的规定承担违约责任。
附件六：履约保证金
采用银行保函，格式如下。
履约保证金
                     （发包人名称）: 
鉴于                     （发包人名称，以下简称“发包人”）接受                  （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年     月     日参加                     （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1．担保金额人民币（大写）                  元（￥                     ）。
2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4．发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人名称：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                     
邮政编码：                     
电    话：                     
传     真:                     
      年    月    日
附件七：建设工程农民工工资支付保证书
建设工程农民工工资支付保证书
致：                     
鉴于 (以下简称“承包人”)拟与 (以下简称“发包人”)签订 （项目名称） 标类（或标段）的施工承包合同，为规范本项目农民工工资的支付行为，预防和解决施工承包人拖欠或克扣农民工工资问题，切实保障农民工的合法利益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建筑法》《保障农民工工资支付条例》《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》《广东省建设工程领域用工实名制管理暂行办法》《广东省交通运输厅关于加强交通建设工程从业人员实名制管理和作业工人工资支付管理的通知》等有关法规制度要求，结合本项目建设管理的具体情况，承包人在此承诺：
一、承诺严格按照国家法规和相关规定与农民工或与具备用工主体资格的组织签订劳动合同，按照当地劳动保障部门要求及时进行用工备案，推行实名制管理。严格根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的劳动合同约定的日期按月支付工资，且不低于当地最低工资标准。若因违反上述法律、法规及相关管理办法而引发的民工工资纠纷等，承包人承担所有的民事及刑事法律责任。
二、决不违反有关规定，将工程转包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，并独自承担因违反上述规定而引发的民工工资纠纷等所有民事及刑事的法律连带责任。
三、承诺开展劳动法、建筑法等普法学习教育活动，建立健全承包人农民工用工实名制度，制定农民工劳动保护措施，实施劳动工资支付监控机制，建立劳动用工的举报投诉制度，设立专门的举报投诉电话，受理相关单位和个人的举报及投诉，监督并认真查处合同范围内的侵害农民工按劳取酬合法权益的行为。
四、承诺在工地现场宣传栏中公布发包人关于农民工工资管理的有关法律法规、制度，公开发包人的投诉电话。
五、承诺在本项目工程开工前承包人制定内部工资支付办法，并抄报监理、发包人，同时告知全体农民工。内部工资支付办法包括以下内容：支付项目、支付标准、支付方式、支付周期和日期、加班工资计算基数、特殊情况下的工资支付以及其他工资支付等。支付程序也将明文规定，且严格按章办事。工资支付管理接受监理、发包人及上级主管单位的监督和检查。
六、承诺指定专人负责对农民工工资进行发放，实行专户管理，以银行转账方式按月直接支付工资（原则上是当月支付，最多不超过拖欠两个月）。
七、在合同工程范围内，一旦承包人发现任何下属单位、分包单位、施工班组等在劳动用工与工资结算支付活动中存在有违反法律法规规定的行为，承包人将以最快的速度、采取最得力的措施就地予以纠正，同时将有关问题抄报监理人及发包人，在监理人、发包人或劳动监察部门有要求或规定时，将处理结果上报备案。
八、承诺在收到中标通知书后且合同签署前，按规定向发包人缴纳工资保障金，金额为 元人民币1，用于支付拖欠的农民工工资，如工资保障金不足，发包人有权利在应支付给承包人的工程款或是履约保证金中划扣支付。该保障金余额发包人将于本项目施工完毕，并交工验收合格后退还。
九、承诺建立农民工工资支付台帐，如实记录支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并于每月申请支付计量款时将上期工资表及工资支付台帐上报监理和发包人。若承包人拖欠民工工资两个月以上且一直未得到解决的，发包人有权利不给予承包人当月计量的工程款，直至拖欠的民工工资得到支付，或者发包人有权利直接从承包人按规定缴纳的工资保障金或应支付给承包人的工程款或是履约保证金中直接扣除相应费用后向民工进行支付，承包人均无异议。
十、在合同工程实施过程中如有发生:
(1)不按规定签订劳动合同或签订劳动合同不规范情况；或
(2)拖欠农民工工资、侵害农民工合法权益、农民工劳动安全保护欠缺的情况；或
(3)因欠薪导致的闹事、打斗、死伤、上访事件，
承包人愿接受监理人和/或发包人按合同或下发的管理办法规定的违约金。如果发生上述情况是因为我方违法分包、转包或出让资质、挂靠投标造成的，承包人对发包人或发包人的上级主管部门、政府机构提出的取消中标资格、终止合同、通报批评等违约金表示理解并无条件接受。
十一、本保证书作为本项目施工承包合同的有效组成部分，纳入合同一并签署，在承包人法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效，并保证在施工承包合同有效期内一直保持有效。
承 包 人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日


