工程编号：

合同编号：

建设工程勘察设计、施工、运营承包合同

工程名称：

工程地点：

发 包 人：

承 包 人：（联合体主办人）与（联合体成员1）（联合体）

二O二二年  月

第一部分  协 议 书

发包人:（全称）

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围: 为本工程勘察设计、施工、运营服务承包，包括但不限于以下内容：工程勘察阶段包括初步勘察、详细勘察等；设计阶段包括相关报建报批设计文件，方案设计、初步设计、初步设计概算、施工图设计、施工配合、现场跟踪服务等；施工阶段包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收、档案整理备案、保修期维护；污水处理设施及配套污水管网运营维护等范围工作。

三、合同工期

合同工期总日历天数：    天。 各节点工期如下：

1、总勘察设计周期为   个日历天。

（1）初步设计：签订合同后    个日历天内提交初步设计成果文件（含项目概算）；

（2）施工图设计：初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图设计。

同时，自签订合同后    个日历天内提交勘察成果文件。

2、施工工期：为   个日历天。从     年     月    日至    年    月    日竣工完成。具体进场开工日期以监理单位开工令或开工报告批准的日期为准。

3、运营服务期限：总期限      年。运营服务以各区段开始运营工作通知书中载明的日期为起算时间，以工程开工令载明的时间顺推    .年为运营服务统一截止时间。

- 质量标准

1、勘察设计成果文件须满足建设工程勘察设计的技术规范要求。

2、工程质量标准：达到国家合格工程标准。

3、运营服务质量必须符合现行国家、地方及行业相关规范要求

五、合同价款

本合同价款由勘察设计费、建安工程费、运营服务费组成。其中：

勘察设计费合同暂定价为：            元，中标下浮率为      %，其中：勘察费：     元，设计费：       元；

建安工程费合同暂定价为¥       元，中标下浮率为      %；

运营服务费合同暂定价为¥         元，中标下浮率为      %，其中：污水处理费单价：   元/立方米，管网维护费单价：    元/公里.月。

1、工程勘察费结算时按实际完成工作量，执行国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算，工程勘察费结算价=工程勘察收费基准价×       %（中标下浮后的百分比值），并以财政部门审定的工程勘察费进行结算。

2、工程设计费合同价为中标价，结算时以财政部门审定的建安工程预算造价（不含暂列金）作为计费基数，执行国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算，工程设计费结算价=工程设计收费基准价×1.0（专业调整系数）×1.0（工程复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数）×     %（中标下浮后的百分比值）进行结算。工程设计费按合同约定的计费方式固定总价合同承包。

3、建安工程费合同暂定价为中标价，合同承包价以财政部门审定的建安工程预算造价和承包人中标下浮率为计算依据，建安工程费合同承包价＝（审定的建安工程预算造价-绿色施工防护措施费）*（1-承包人中标下浮率）+绿色施工防护措施费，（其中：绿色施工防护措施费和暂列金额两项费用为非竞争性费用，不得参与下浮），此价格作为修订的施工合同承包价。建安工程费采用单价合同承包方式，除施工合同专用条款约定调整以外，结算不作调整。合同结算价款以县财政审核部门审定的为准。

4、运营服务费合同暂定价为中标价，运营服务费合同基础单价以中标单价为准，污水处理费基础单价为      元/立方米，管网维护费基础单价为     元/公里.月。在一个月(n)内实际处理水量(VWM)应等于流量计所记录的水量(VW)，减去流量计上月(n-1)记录的水量，即：VWM (n) = VW (n) - VW (n-1)。运营方应在每一个月的第一天的上午九（9）点抄表以确定上一个月的实际处理水量。在开始商业运营日之月份(0)或于随后可行时，双方应立即将所有流量计确立一个基础读数，以确定每一流量计的VW(0)值。此后，流量计不得归零，如因技术原因必须归零时，运营方至少提前三（3）个工作日书面通知委托方。流量计归零时，需有委托方指定代表或监管员到场。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1)协议书；

(2)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(3)招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；中标通知书；

(4)承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书；

(5)本合同勘察设计部分合同条款，及本合同施工部分合同条款；

(6)本合同施工部分通用条款；

(7)标准、规范及有关技术文件；

(8)施工设计图纸；

(9)工程量清单；

(10)合同条款或专用条款约定的其他文件或合同附件。

(11) 本合同运营服务通用条款；

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成工程勘察、设计、施工、运营服务等并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、其他

如承包人为联合体的，本合同由联合体的主办方及成员方共同签订，并由联合体主办方负责开具合同价款中工程费部分发票、收取工程费部分款项，勘察设计费由联合体成员方收取、开具发票。发票须以业主单位名称开具。但在合同实施过程中如发生联合成员不能履行合同等违约行为的，发包人有权要求联合体任一成员单位履行合同全部义务并将款项直接支付给履行合同义务的联合体成员。

十一、合同生效

订立合同时间：     年     月     日

订立合同地点：

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后限时生效。

十二、合同份数

合同的份数:正本    份，副本      份。

其中:发包人正本      份，副本      份，

承包人正本      份，副本     份

发 包 人：（公章）　　　　                 承 包 人： （公章）

地 址：                                     地 址：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电 话：                                     电 话：

开户银行：                                  开户银行：

帐 号：                                     帐 号：

第二部分 勘察设计合同条款

第一条　本合同签订依据
　　1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。
　　2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　3．建设工程批准文件。
    第二条　勘察设计依据
　　1．发包方给承包方的委托书或勘察设计中标文件。
　　2．发包方提交的基础资料。
　　3．承包方采用的主要技术标准是：_________。
    第三条　合同文件的优先次序
　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
　　1．合同书；
　　2．中标函（文件）；
　　3．发包方要求及委托书；
　　4．投标书。
    第四条　工程概况
　　1．工程名称：_________。
　　2．工程建设地点：_________。
　　3．工程规模、特征：_________。
　　4．工程勘察设计任务（内容）与技术要求：_________。
　　5．承包方式：_________。
　　6．预计勘察设计工作量：_________。

第五条　发包方向承包方提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |
| 2 | 可行性研究报告 |  |  |  |
| 3 | 用地红线图和地形图 |  |  |  |
| 4 | 地下物探基础资料 |  |  |  |

第六条 承包人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察报告 | 5 | 提供各相关资料文件的电子文件各1份，提供盖施工图审查机构公章的施工图7套，并提供各2张A1或A2彩色平面效果图、立体透视效果图或鸟瞰图。 | 按第六条规定 |
| 2 | 设计方案 | 4 |  | 按第六条规定 |
| 3 | 初步设计（含项目概算） | 5 |  | 按第六条规定 |
| 4 | 全套正式施工图 | 14 |  | 按第六条规定 |

第七条 勘察设计周期

总勘察设计周期为     个日历天。

1、方案设计：自签订合同后    个日历天内提交本项目设计方案成果文件（含项目估算）；

2、初步设计：自收到设计方案确认文件后    个日历天内提交初步设计成果文件（含项目概算）；

3、施工图设计：自收到初步设计确认文件后     个日历天内提交施工图设计成果文件（中标人须确保设计文件在规定时间内通过审图机构审查）。

同时，自签订合同后     个日历天内提交勘察成果文件。

第八条 勘察设计收费及支付方式

1、本工程勘察设计费合同暂定价为：            元，中标下浮率为      %，其中：勘察费：     元，设计费：       元。

（1）工程设计费结算时以财政部门审定的建安工程预算（不含暂列金）作为计费额，执行国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）相关规定计算收费基准价，工程设计费结算价=收费基准价×1.0（专业调整系数）×1.0（工程复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数）×     %（设计费中标下浮后的百分比值）进行结算。

（2）工程勘察费结算时按实际完成工作量，执行国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）相关规定计算收费基准价，工程勘察费结算价=收费基准价×       %（勘察费中标下浮后的百分比值），并以经财政部门审核通过的工程勘察费进行结算，

本工程设计费总额包含本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、施工图深化设计费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收工作、承包人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等以及承包人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。

2、设计费支付方式：

（1）提交施工图审查机构通过的施工图成果文件，待工程预算经财政部门审定后，支付至工程设计费的  80  %；

（2）工程主体完成后，支付至工程设计费的  90  %；

（3）工程竣工验收合格或工程完工交付使用之后，支付至工程设计费的 100 %；

3、工程勘察费支付方式：

（1）提交勘察成果文件，待工程勘察费经财政部门审定后，支付工程勘察费的 90 %；

（2）工程竣工验收合格后，支付工程勘察费的所有余款。

第九条  双方的权利与义务

1．发包方责任
　 （1）发包方按本合同规定的内容，向在承包方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
　 （2）发包方委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应明确勘察任务、提出勘察技术要求及附图。
　 （3）发包方委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选厂报告，以及能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。
　 （4）发包方委托施工图设计的，在施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
　 （5）发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包方按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包方有权重新确定提交勘察设计文件的时间。
　 （6）发包方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因政府批复的相关规划设计文件要求修改设计，承包人应负责作出设计修改，由此产生的相关费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

（7）在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，且已开始勘察设计工作的，发包方应根据承包方已进行的勘察设计阶段实际工作量，按该阶段勘察设计费的全部支付。
　 （8）发包方应按本合同规定的金额和日期向承包方支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且承包方提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，承包方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包方均应支付应付的勘察设计费。
　　（9）发包方要求承包方比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包方同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包方应支付赶工费。
　　（10）发包方应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包方。 
　　（11）发包方原则上应将整个建设工程项目的设计业务委托给一个承包方，也可以在保证整个建设项目完整性和统一性的前提下，将设计业务按技术要求，分别委托给几个承包方。发包方将整个建设工程项目的设计业务分别委托给几个承包方时，必须选定其中一个承包方做为主体承包方，负责对整个建设工程项目设计的总体协调。
　 （12）发包方在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。
　 （13）发包方不得指使承包方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。
　 （14）发包方不得以低于国家规定的最低收费标准支付勘察设计费或不按合同约定支付勘察设计费。
　 （15）未经承包方许可，发包方不得擅自修改勘察设计文件，或将承包方专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。
　　2．承包方责任
　 （1）应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行测量布孔、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
　 （2）设计合理使用年限为_________年。
　 （3）承包方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包方勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的    ％。
　 （4）由于承包方原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之二。
　 （5）合同生效后，承包方要求终止或解除合同，承包方应双倍返还发包方已支付的价款。
　 （6）承包方交付勘察设计文件后，按规定参加有关的勘察设计审查，并根据审查结论负责对勘察设计的内容做必要调整补充或修改。承包方在项目开始施工后，负责向发包方及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。
　 （7）承接部分设计业务的承包方直接对发包方负责，并应当接受主体承包方的指导与协调。
　 （8）承包方必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其提供的勘察设计文件的质量负责。
　（9）承包方应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包方同意，承包方也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包方，但须签订分委托合同，并对分承包方所承担的业务负责。分承包方未经发包方同意，不得将所承接的业务再次分委托。 
　 （10）承包方可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务，但必须签订聘用合同。
　 （11）外国勘察设计单位及其在中国境内的办事机构，不得单独承接中国境内建设项目的勘察设计业务。承接中国境内建设项目的勘察设计业务，必须与中方勘察设计单位进行合作勘察或设计，也可以成立合营单位，领取相应的勘察设计资质证书，按国家有关中外合作、合营勘察设计单位的管理规定和本规定开展勘察设计业务活动。
　 （12）承包方不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。
　 （13）承包方不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。
　 （14）承包方不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。
　 （15）承包方不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或设备。
　 （16）未经发包方同意，承包方不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包方提交的产品图纸等技术经济资料。

第十条　工程勘察设计版权
　  本工程的勘察设计版权全部属承包方所有，发包方有责任对此给予保护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。
    第十一条　违约责任及违约金
　　 1．发包方不履行合同，无权请求退还定金。承包方不履行合同，应当双倍返回定金。
　 　2．发包方不能按时提供建设项目审批文件和勘察设计基础资料，或因资料原因影响承包方勘察设计进度或造成勘察设计修改，承包方除可推迟交付勘察设计文件日期。
　　 3．发包方因故要求停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，承包方应立即停止勘察设计，发包方已付的定金不予偿还，定金不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
　　 4．发包方报请初步勘察设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，承包方已收的定金和勘察设计费不予退回。
　　 5．由于承包方的勘察设计错误，给发包方造成较大经济损失时，承包方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
　　 6．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包方可少付该阶段勘察设计费的1％，提前时，发包方付给承包方该阶段勘察设计费的_________％（经批准生效）。
　　 7．发包方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1％的违约金，但每天偿付最高额不得超过_________元。
　　 8．承包方不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审批机关意见修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费0.1％。
    第十二条　勘察设计的修改和停止
　　1．发包方因故要求修改工程的设计，经承包方同意后，除设计文件交付时间另定外，发包方应按勘察设计阶段中返工的工作量百分比计算。
　　2．原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察、设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条办法计算。
　　3．发包方因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知承包方，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时结束合同关系。

第十三条 设计投资控制

1限额设计

1.1本工程设计建安工程费限额约为    万元人民币（为经批准的招标估算金额）。实行限额设计。在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，严格控制设计规模，确保工程概算不突破限额目标。

1.2承包人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算时逐步细化落实。

1.3承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

1.4非建设单位原因或非不可抗力因素，对设计进行变更或承包人突破工程投资限额设计，视为严重违约，应承担相应责任，并从总设计费中扣除变更部分或超出限额部分的设计费的两倍作为处罚。

1.5承包人应对概算的准确性负责，如果工程概算超出限定的工程造价，承包人必须对初步设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。发包人对此修改不支付附加设计费用。

2.设计变更

2.1工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按县相关规定执行。承包人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、依据、内容等。

2.2承包人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

第十四条 设计质量控制

1.发包人要求承包人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求承包人修改设计。

2.设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用承包人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

3.承包人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将承包人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

4.如果承包人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，承包人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

第十五条 设计服务

1.承包人的主要工作如下：

1.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

1.2各施工阶段开始前，按承包人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

1.3参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

1.4项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

1.5根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，承包人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

1.6本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满     年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，承包人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用
    第十四六条　奖励
　　在合理的工程投资控制数内，由于承包方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_________％奖励承包方。
    第十七条　保密
　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限_________年。
    第十八条　不可抗力
　　1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
　　2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
　　3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
　　4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
    第十九条　合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第_________种方式解决：
　　1．向_________申请调解；
　　2．向_________仲裁委员会申请仲裁；
　　3．向有管辖权的人民法院起诉；
　　4．其它解决方式：_________。
    第二十条　勘察设计合同的索赔
　　（一）勘察设计合同一旦订立，双方当事人均应恪守合同。当因一方当事人责任使另一方当事人的权益受到损害时，受损方可以向责任方提出索赔要求，以补偿经济上遭受的损失。
　　（二）承包方的索赔
　　1．发包方不能按合同要求准时提交满足设计要求的资料，致使承包方设计人员无法正常开展设计工作，承包方可提出合同工期索赔。
　　2．发包方在设计中途提出变更要求，承包方可提出合同工期索赔。
　　3．发包方不按合同规定支付价款，承包方可提出合同违约金索赔。
　　4．因其他原因属发包方造成承包方利益损害时，承包方可提出合同价款索赔。
　 （三）发包方的索赔
　　1．承包方不能按合同约定时间完成设计任务，致使发包方因项目不能按期开工造成损失，可向承包方提出索赔。
　　2．承包方的堪察、设计成果中出现偏差或漏项等，致使项目施工或使用时给发包方造成损失，发包方可向承包方索赔。
　　3．承包方完成的勘察、设计任务深度不足，致使项目施工困难，发包方也可提出索赔。
　　4．因承包方的其他原因造成发包方损失的，发包方可提出索赔。
    第二十一条　未尽事宜与附加条款
　　 1．本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
　　 2．本合同附加条款如下：_________。
    第二十二条　合同生效、中止与结束
　　1．本合同需经双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
　　2．双方因故需变更或终止本勘察设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。
　　3．本合同以承包方向发包方提供本合同中规定的全部工程勘察设计文件，发包方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
     第二十三条　附则
　　本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》规定执行。

第三部分 施工合同条款

第一分部  施工合同通用条款

（略 详见建设工程施工合同（示范文本）GF—2017—0201）

第二部分 施工合同专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                                                 ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行国家、行业或地方标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的份数：             /                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行国家、行业或地方标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订10天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式叁份；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：由项目经理签署的《施工总进度计划》 、《施工组织设计》、《临时设施设计》、《施工方法和措施》；自行发包工程还需提供《资质证书》、《安全生产许可证》。

承包人提供的文件的期限为：合同签订7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到监理人报送材料后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：派驻现场代表；

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理；

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场用地红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出5%范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                         ；

职    务：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人按时缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内。

发包人是否提供支付担保：不提供支付担保。

发包人提供支付担保的形式：  /

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：①承包人施工时必须与电信、广电、给排水、电力和燃气等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务； ②承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                           ；

身份证号：                                              ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                     ；

建造师执业印章号：                                      ；

安全生产考核合格证书号：                               ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：①项目团队的组建权。包括项目经理班子或管理班子的组建权和项目团队成员的选拔权。②财务决策权。项目经理有权决定项目团队成员的利益分配；在财务制度允许的范围内拥有费用支出和报销的权力；掌有资金的融通、调配权力。③项目实施控制权。可根据项目总目标，将项目的进度和阶段性目标与资源和外部环境平衡起来，作出相应的决策。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更，则承包人承担中标价2%的违约金，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，并承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：         /                 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：          /                    。

其他关于分包的约定：                  /                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          /               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：必须提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程履约担保（即履约保证金）提交方式为现金。承包人与发包人签订合同前5个工作日内需以现金或转账形式向发包人提交履约保证金。履约担保金额：中标下浮率在20%（含20%）以下时，履约担保金额为工程承包合同价的10%；中标下浮率高于20%时，履约担保金额为中标价与招标控制价之间的差额。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规，负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限： 见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                          ；

职    务：                          ；

监理工程师执业资格证书号：                              ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                              ；

关于监理人的其他约定：                      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                        /                             ；

（2）                        /                             ；

（3）                        /                             。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /       ；

关于工程奖项的约定：       /          。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款，共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等国家行业标准采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场的安全保卫工作（包括此项工作发生的费用）均由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：         /        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：①承包人进场后应向保险公司投保，施工过程中因承包人自身原因造成的安全事故和工伤由承包人承担责任。②承包人必须按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）规定和阳江市、阳春市建设行政主管部门有关规定及施工组织设计，进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。③承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后3天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后3天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在3日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更；②政策处理问题；③不可抗力。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除每天向发包人支付合同价万分之五的工期违约金外，还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                       /                           ；

（2）                       /                           ；

（3）                       /                           ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                /                   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：            /

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：             /

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同价款变更增加造价的，承包人必须将调整原因、调整价款金额（附价款调整预算书）一式二份报监理工程师，监理工程师在3天内进行初审后报发包人，经发包人同意后，按《阳春市政府投资项目管理办法》处理。承包人未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用条款。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不给予奖励 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。发包人委托有资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是发包人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同履行期间，当工程造价管理机构发布的人工、材料、设备和施工机械台班单价或价格涨落超过合同工程基准日期（招标工程为递交投标文件截止日期前28 天；非招标工程为签订合同前28 天）相应单价或价格，合同价格予以调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /       ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：        /       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式（其他价格调整方式）：合同履行期间，因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款的，应根据合同约定，按以下方法调整合同价款：

（1）人工费发生涨落的，可按照行政管理部门发布的动态人工调整系数进行调整。按照合同工程发生的人工费和合同履行期调整系数与基准期调整系数对比的差值的乘积计算调整人工费，但承包人对人工费的报价高于发布的除外。

（2）材料、工程设备、施工机械台班价格涨落超过5%时，则超过部分的价格应予调整。按照合同工程发生的数量和合同履行期价格与基准价格对比的价差的乘积计算，但应扣除合同当事人双方不利一方承担上述幅度的风险费用。

（3）基准价格（或调整系数）是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的人工、材料、工程设备、施工机械台班价格（单价、费用、系数）。

（4）合同履行期价格（或调整系数）、基准价格（或调整系数）原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（5）省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，发包人可根据工程资料，通过市场调查等有合法依据的市场价格，给定相应的基准价格。合同履行期价格由工程参建各方根据工程资料和计价办法，通过市场调查等有合法依据的市场价格提出相应的价格，经合同双方当事人确认。凡有财政性资金投入的建设项目，其基准价、合同履行期价格均由建设项目同级财政部门核定。

（6）物价变化合同价款调整不应考虑承包人报价浮动率因素。调整价款应单独列项，列入分部分项工程费。

（7）发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：①因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；②因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：投标报价中已包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、税金、配合费、暂列金额以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。政策性文件调整或合同另有约定的除外。

风险费用的计算方法：由承包人在投标时自行考虑，为包干费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；

（2）因市场价格波动引起的调整按11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行；

（3）总价按以下方法调整，最终以市财政审核为准：①发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，在本款下述约定的幅度内执行合同原有的价格：分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量10%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应的综合单价由承包人参照投标时所采用的计价依据作为结算依据。②发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，按以下方法确定其相应单价作为结算依据：按招标文件第14.2款执行；③设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征，按招标文件第14.2款的相关规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价（招标控制价相应综合单价的计价与设计图纸匹配，且投标前无相应答疑的除外）；④合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，且招标控制价也缺项，需要新增分部分项工程清单项目的，应按照招标文件第14.2款的相关规定确定综合单价，但招标工程量清单缺项，而招标控制价不缺项，且投标前无该项目答疑的除外；⑤承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述一致，但招标控制价相应综合单价的组价存在错漏，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，结算时应按实际施工的项目特征，按招标图纸应予计量的工程量×（调整后的招标控制价综合单价-原招标控制价综合单价) ×（1-承包人报价浮动率）计算增减额；⑥绿色施工安全防护措施费和税金，结算时按规定的计算标准调整合同价款，该费用如发生增减，增减部分费用列入增减工程造价。

（4）措施项目费调整：分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：投标报价中已包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、税金、配合费、暂列金额以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。政策性文件调整或合同另有约定的除外。

风险费用的计算方法：由承包人在投标时自行考虑，为包干费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）因法律变化引起的调整按通用条款11.2执行；

（2）因市场价格波动引起的调整按11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行；

（3）总价按以下方法调整，最终以市财政审核为准：①发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量数量增减，在本款下述约定的幅度内执行合同原有的价格：分部分项工程量清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程量10%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应的综合单价由承包人参照投标时所采用的计价依据作为结算依据。②发包人提供的工程量清单项目漏项，或变更引起新的工程项目，按以下方法确定其相应单价作为结算依据：按招标文件第14.2款执行；③设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目特征，按招标文件第14.2款的相关规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价（招标控制价相应综合单价的计价与设计图纸匹配，且投标前无相应答疑的除外）；④合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，且招标控制价也缺项，需要新增分部分项工程清单项目的，应按照招标文件第14.2款的相关规定确定综合单价，但招标工程量清单缺项，而招标控制价不缺项，且投标前无该项目答疑的除外；⑤承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述一致，但招标控制价相应综合单价的组价存在错漏，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，结算时应按实际施工的项目特征，按招标图纸应予计量的工程量×（调整后的招标控制价综合单价-原招标控制价综合单价) ×（1-承包人报价浮动率）计算增减额；⑥绿色施工安全防护措施费和税金，结算时按规定的计算标准调整合同价款，该费用如发生增减，增减部分费用列入增减工程造价。

（4）措施项目费调整：分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，以及分部分项工程量变化，引起措施项目数量、内容发生变化，应调整措施项目费。原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

3、其他价格方式：                   /                      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  按合同价的30%   。

预付款支付期限： 合同签订后10日内支付预付款，支付预付款时承包人需提供预付款保函。

预付款扣回的方式：                     /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：              /                。

预付款担保的形式为：                  /                    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018版广东省工程综合定额，其中预算包干费按规定计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：              /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：由监理工程师审核承包人施工形象进度报发包人同意后，按施工期间完成的工程量进度支付65%进度款给乙方。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：         /

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：收到市财政划拨的款项后7天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：             /

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：        /

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按合同总价的3%。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按合同总价的3%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                  /

（1）单机无负荷试车费用由       /       承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /       承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /                。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人提交一式两份完整的工程结算资料（含竣工图）交监理工程师审核后，交由发包人委托市财政局投资审核中心审核，由市财政出具的工程结算报告，以该日期作为发包人审批竣工付款申请单期限。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格后，发包人按承包人提交的、经监理工程师审核后的工程结算价款的65%（但不超过合同总价的65%）支付给承包人；发包人审批竣工付款申请单并收到市财政划拨的相关款项后30天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请7天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起1年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。  在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：             /             ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                     /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                   /                     。

关于质量保证金的补充约定：保修期满后28日内，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：               /               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（7）其他：                /                    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /      。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后收到市财政划拨的相关款项30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                  /                    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /                   。

选定争议评审员的期限：               /                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：            /              。

其他事项的约定：                 /                         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：               /                 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         有管辖权的           人民法院起诉。

第四部分 运营合同条款

第一条 一般约定

1.词语定义与解释

1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标文件、招标文件、合同、标准规范及有关技术文件以及其他构成合同组成部分的文件。

1.2合同当事人：指甲方（采购方、发包方）和（或）乙方（运营方、承包方）。

1.3乙方项目负责人：指乙方指定代表乙方履行义务的负责人。

1.4甲方项目负责人：是指由甲方委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.5合同价格：指乙方按合同约定完成承包工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.6费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.7污水：指本项目实施范围内的生活污水。

2.语言文字：合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

3.法律：合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

4.标准和规范：适用于项目的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。除另有约定外，应视为乙方在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，合同价中已包含由此产生的费用。

5.联络

5.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

5.2 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

5.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用由拒绝接收一方承担。

6.严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

乙方不得与甲方聘请的第三方串通损害甲方利益。未经甲方书面同意，乙方不得为第三方提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益。

7.知识产权：

7.1合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、设备或采用工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担 。

7.2乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价中。

8.文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

第二条  运营服务

1.项目名称：

2.项目地点：

3.经营方式：

4.项目规模：

5.运营服务期限：

5.1运营服务期限：总期限      年。运营服务以各区段开始运营工作通知书中载明的日期为起算时间，项目最后一个区段开始运营工作通知书中载明的日期顺推    .年为运营服务统一截止时间。

5.2各区段开始运营工作前置条件：污水处理设施调试完成，经有关部门验收进出水达合格标准。

6.运营服务范围：

7.运营服务内容

7.1污水处理设施运营服务包含：（1）污水处理设施的日常运行管理及工艺管理（2）站点设备设施的日常维修保养；（3）站点污泥清运及无害化处置；（4）为保持污水处理设施正常运行的其他运营维护工作等。

7.2 管网运营服务包含接户管道、主支管、压力管道的日常巡查养护、检查井的日常巡查养护、管道定期清疏检查、泵站运行及养护维修等

7.3污水进水指标、出水指标的定期自检。

8.运营服务质量要求：必须符合现行国家、地方及行业相关规范要求。

9.污水水质处理标准

9.1污水进水水质标准详见下表。

表1 污水进水水质标准表

| 水质 指标 | pH （mg/L） | SS （mg/L） | CODcr （mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 水质 | 6-9 | ≤200 | ≤250 | ≤150 | ≤30 | ≤4.0 | ≤45 |

10.污水出水水质标准：

10.1污水出水水质标准需要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，详见下表。

| 水质 指标 | pH （mg/L） | SS （mg/L） | CODcr （mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | TN （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水 水质 | 6-9 | ≤10 | ≤50 | ≤10 | ≤5（8） | ≤0.5 | ≤15 |

注：括号内的数值为水温＜12℃时的控制指标，括号外的数值为水温＞12℃时的控制指标。

第三条  合同价格

1.合同价格形式：可调单价合同。

2.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；合同价格包括乙方依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

3.合同价格（运营服务费）已包含乙方在正常运营期间发生的全部费用（重置抢险及其他不可预见费除外）。

4.运营服务费合同价格由污水处理设施运营维护费用（污水处理费）、管网运营维护费用二部分组成。

5.运营服务费合同基础单价

5.1运营服务费合同基础单价以中标单价为准。

5.2本项目污水处理费基础单价为     元/立方米，管网维护费：     元/公里.月。

5.4本项目管网运营费用

管网维护费用包括管网维护费用管道的日常巡查养护、检查井的日常巡查养护、管道定期清疏检查等相关费用。泵站运维费包括但不限于泵站日常养护维修、运行电费。

6.污水进水水质超标造成的运维费用调整

6..1在运营期内，污水进水水质中的任何一种主要水质指标偏差在《城镇污水处理厂运行管理标准》允许范围内（详见下表2），视为此种超标在污水处理设施正常处理范围之内，乙方有义务保证出水水质符合本合同规定的标准。不另行计费。

表2 进水水质允许偏差范围

| 序号 | 项目 | 偏差范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODcr） | 250≦ |
| 2 | 生化需氧量（BOD5） | 150≦ |
| 3 | 悬浮物（SS） | 200≦ |
| 4 | 氨氮（以N计） | 45≦ |
| 5 | 总磷（以P计） | 4.0≦ |

6.2若非乙方原因造成污水进水水质指标超过上表2的范围，乙方应立即通知甲方，并按下列方法处理：

（1）如果污水处理设施有能力处理，则甲方应补偿因增加处理负荷所造成的成本增加部分，具体补偿事宜届时由甲乙双方协商确定；

（2）如果污水处理设施没有能力处理，并持续30个日历日，由甲乙双方共同协商处理办法，制订改造方案，经甲方同意后实施，改造费用应由甲方承担。在新的改造方案完成前，可调整出水指标，并豁免由此造成乙方的出水水质超标的责任。

（3）非生活污水进入管网、污水处理设施，导致原有的收集、处理系统失效的，在系统恢复之前，该点位不纳入考核，以合格计；若需投加菌种以重新恢复系统处理功能或需更换湿地功能性填料等所产生的费用，由甲方承担。

6.3其他相关事宜

（1）外部电压（电网）过高或偏低导致的设备、元器件损坏，相关事宜及费用届时由甲乙双方另行协商解决。

（2）因特殊需要，甲方要求乙方实施运营范围及内容以外（如：政府公益性指令）的额外工作时，其产生的费用由甲方承担。

（3）若因后续村民建房、规划调整等情况，导致排放口或者溢流管排水无法正常排水，由甲方为主协调相关解决方案，相关事宜及费用届时由甲乙双方另行协商解决。

（4）若有其他项目需纳入本项目运营的，经乙方评估可予以接收后，按甲乙双方协商的考核标准运营，运营费用届时由甲乙双方协商确定。

（5）若运营期间出现影响运维费用的其他情况，双方在坚持公平、公正、平等的原则下，协商确定运维费用调整事项。

第四条 运营费用结算

1.运营费结算：直接运营费每月结算一次，运营费支付金额每季度结算一次。

2.每月直接运营费结算：当月直接运营费用结算金额=当月站区直接污水处理费结算金额+当月管网直接运营费结算金额

- 当月站区直接污水处理费结算金额=Σ（污水处理单价     元/立方米/月*各站区当月合格的处理量）。

5.3在一个月(n)内各站点实际处理水量(VWM)之和应等于各站点出水流量计所记录的水量(VW)之和，减去各站点流量计上月(n-1)记录的水量之和。

即：ΣVWM (n) =Σ VW (n) - ΣVW (n-1)

运营方应在每一个月的第一天的上午九（9）点抄表以确定上一个月的实际处理水量。在各区段开始运营工作通知书中载明的日期当天，双方应立即将该区段出水流量计确立一个基础读数，以确定每一流量计的VW(0)值。

注：污水处理费包括但不限于水质处理加药费用，人员工资，日常巡查和管理费用，设备维修维护费（正常运行维护，材料设备正常损耗更换），水质检测费用，设备运行电费（提升泵、风机等耗电设备），污泥清运、处置费用。

注：单个场站设污水处理保底量。单个站点污水处理保底量为各厂站设计日处理规模的70%计。若厂站合格的处理量每个月的日平均值低于污水处理保底量，以污水处理保底量计算月处理量。例：某站区设计日处理规模100m3，2022年12月12日至31日，合计处理量1300m3，日平均处理量为65m3，则结算费用时该站区12月的处理量按70m3/日*20日=1400m3计算。

2）当月管网直接运营费结算金额：

当月管网直接运营费=单价      元/公里.月*总管网长度（公里）。

注：本项目所含各单项工程在符合条件后各自分别进入相应的运营期，其进入运营期的时间可能会不一致，因此，各单项运营均按照确定的计算规则，单独核算（根据甲方的项目管理需要及财政预算管理要求，也可以将进入运营期时间相同或相近的各单项合并为一个计量单元进行核算）。

3.每季度运营费用支付金额=三个月直接运营费用结算金额合计+合同约定经审核确认的调整金额

- 合同价款（运营费用）支付

1.运营费用每季度支付一次（分别于每年度1月25日前，4月25日前，7

月25日前，10月25日前支付），具体支付情况如下：

2.在每个季度结束后的5个工作日内，乙方向甲方提交应付的运营费书面报告，同时应提供所有相应的证明记录和资料以便甲方能够核实。

3.甲方应在收到报告后15个工作日内完成审核。甲方对乙方提交的费用有异议的部分应及时书面通知乙方进行核对，乙方应积极配合，否则审核时间顺延。

4.审核通过后的5个工作日内甲方向乙方支付上季度相应运营费用。

- 一般义务与责任

1.甲方的一般义务与责任

1.1遵守法律。甲方及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

1.2甲方派驻的工程师及其他人员

甲方派驻的工程师 姓名： 待定 ，职务：     ，职权：     。

甲方派驻的其它人员 姓名： 待定 ，职务：     ，职权：     。

1.3发出开始运营工作通知。各区段污水处理设施调试完成，经有关部门验收进出水达合格标准后，甲方应根据实际情况向乙方发出开始运营工作通知。

1.4办理证件和批件。由甲方负责办理的各类审批、核准或备案手续，甲方

应按时办理。由乙方负责办理的批件，甲方应给予必要的协助。

1.5在法律、政策允许的范围内，甲方有义务协助乙方请求享受税收优惠政策。

1.6甲方有义务协调有关部门为乙方提供正常的运营环境。

1.7支付合同价款。甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

2.甲方的一般权利

2.1有权对乙方的运营实施情况、产品和服务质量进行监督管理。向政府提交年度监督检查报告。

2.2有权制定和修改运营绩效考核方案。有权随时抽查污水进水指标、出水指标。

2.3在危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况下，甲方有权依法临时按管项目，乙方应予配合；

2.4受理公众对乙方的投诉。

3.乙方的一般义务与责任

3.1遵守法律。乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

3.2依法纳税。乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

3.3完成各项承包工作。乙方应完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。

3.4对作业方法以及设施的完备性负责。乙方应按合同约定的工作内容和进度要求，编制实施计划，并对所有作业方法，以及全部设施的完备性和安全可靠性负责。

3.5保证作业和人员的安全。乙方应按规定采取安全措施，确保人员安全，防止因作业造成的人身伤害和财产损失。

3.6负责厂站及其周边环境与生态的保护工作。乙方应按照规定负责厂站及其周边环境与生态的保护工作。

3.7避免作业对公众与他人的利益造成损害。乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、给水管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

3.8确保污水处理设施及管网始终处于良好营运状态。安全稳定地收集污水、处理污水，清运处置污泥。使污水达到排放标准，污泥处置达到相关标准，大气污染物和噪声满足环保要求。

3.9按国家有关规定，落实质量保证、质量控制和安全生产等要求；制定运行维护手册；建立各项规章制度。

3.10建立运行管理台账，内容包括设施运转情况、设备维护更换情况、绿化养护情况和出水水质情况等。每季度要有运营维护总结并定期上报甲方、相关行业主管部门备案。

3.11自行承担运营成本（包括税费）和风险。

3.12污水处理设施运行天数应符合主管部门要求并保持连续运行，因故停减产应事先经甲方书面批准同意。

3.13严格按污水处理设备操作规程进行操作。负责对操作人员进行设备使用、操作和维修方面的培训。

3.14根据设备制造商提供的说明手册定期对设备进行检修保养，开展日常巡查。做好例行检查记录和运行记录（运行日志、监测记录、维修记录、固体废弃物处理记录、污水排放记录）并妥善保存。保持池体及周边绿化带内无杂物堆放，做到池体整洁美观。对于有动力处理设施，要保证水泵及配电设施运行良好，无漏电、跳闸、读数异常等现象发生。池内应做到无垃圾、无杂草，保持场地的整洁美观。

3.15每季度至少开展出水水质检测1次，第三方检测机构由甲方委托，检测费用由乙方承担。

3.16污水处理设施产生的污泥应定期清掏、清运并无害化处置，处理处置时遵循资源化利用优先的原则，污泥处理处置应满足国家、省、市生态环境部门相关标准要求。

3.17不定时观察管网系统运行情况，随时关注出水流量和水质；发现管网系统有淤泥堆积堵塞、管道破损、泄漏、窨井井盖破损缺失、出水流量和水质不正常等现象时，应及时疏通、修复和补齐。

3.18故障处理：出现故障及异常情况，要求在4小时内响应、运维人员在24小时内到达现场处置；对一般故障要求48小时内恢复并正常运行；对不易诊断或维修的故障，要求在72小时内恢复并正常运行；若因特殊原因不能在规定时间内恢复运行的，应书面通知并取得甲方同意后，确定恢复正常运行的时间节点。

3.19建立应急预案。对应急、突发事件及时响应，并在2小时内到达现场，制定针对性的实施方案，做好应急处置事项。

3.20应设立并公开投诉电话，能够及时响应公众对农村生活污水治理设施和管网运行情况的投诉；解决各类投诉，对存在的问题不推诿、不推卸。

3.21由于乙方原因发生的安全事故，乙方应负全部责任。

3.22配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提交相关材料。

3.23设立项目部，自行解决办公及生活场所。

3.24 质量保证期内设备部件需进行修复或更换时，乙方应立即通知设备供应商。否则导致影响生产和造成其他后果时，乙方负责承担相关责任及费用。

3.25在合同履行期间，因设备正常使用寿命到期需更新设备的或政策变化需新增设备设施的，由乙方根据实际运行情况提交设备设施采购报告。

4.乙方的一般权利

4.1经营自主权。

4.2按合同约定，乙方有权及时获得应支付的合同价款。

4.3按合同约定，乙方有权获得额外工作的费用补偿。

5.分包和不得转包。乙方不得将其承包的全部项目转包给第三人，也不得将其承包的全部项目肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

6.乙方项目负责人

6.1乙方项目负责人：     姓名：     职称：

6.2乙方应按投标承诺指派项目负责人，并在约定的期限内到职。乙方更换项目负责人应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交甲方。乙方项目负责人3天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表代行其职责。

6.3乙方项目负责人应负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证设备设施和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告。

6.4 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方项目负责人签字。

6.5 乙方项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方。

7.乙方人员的管理

7.1 乙方应在接到开始工作通知之日起28天内，向甲方提交乙方的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。乙方安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得甲方的同意,并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料。

7.2 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可进行现场考核。

8.撤换乙方项目负责人和其他人员

乙方应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目负责人和其他人员的，乙方应予以撤换。

9.保障乙方人员的合法权益

9.1 乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

9.2 乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

9.3 乙方应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，还应配备必要的伤病防治和急救的医疗设施。

9.4 乙方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在作业中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

9.5 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

9.6 乙方应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

10.运营费专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款应专用于合同工作。

11.质量保证

11.1 为保证污水处理质量，乙方应建立质量保证体系。

11.2 乙方应在各区段开始工作前，向甲方提交其具体的质量保证细则和工作程序。

11.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的乙方的义务和责任。

12.事故处理

合同履行过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

第七条 保险

1.乙方员工工伤保险

1.1乙方应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费。

第八条 不可抗力

1. 不可抗力的确认

1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、山体滑坡、水灾、旱灾、台风；重大瘟疫及其他重大传染疾病；国家政策的变更等。

1.2 不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。

2. 不可抗力的通知

2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

3. 不可抗力后果及其处理

3.1 不可抗力造成损害的责任

（1）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（2）设备设施修复工程，由乙方牵头负责修复，费用由乙方和甲方各承担50%。

3.2 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

3.3因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后的付款，由合同双方商定或确定。

第九条  一般违约

1.一般约定

1.1甲乙双方需按合同约定履行各自的义务和责任。任何一方未履行本合同规定的义务和责任，则构成违约，违约方应向守约方赔偿因此造成的全部损失。

1.2由于另一方违约而遭受损失或受损失威胁的一方，应采取合理措施防止损失的扩大或最大程度地减少因违约方的违约行为引起的损失。

1.3如果损失部分是由于受侵害方的作为或不作为造成的，或是由该方承担风险的事件造成的，违约方赔偿的数额应按照这些因素对损失发生的影响程度而扣减。

1.4本条款中的任何规定不应阻止任一方采取本合同约定的或有法可依的任何其它补救措施。

2.乙方一般违约

2.1 乙方一般违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属乙方一般违约：

（1）私自将合同的部分权利转让给其他人，或私自将合同的部分义务转移给其他人；

（2）由于乙方原因，发生有责媒体报道事件，有效信访事件，主管部门通报批评事件，领导批示批评事件；

（3）由于乙方原因所致环保问题被有关部门查处；

（4）由于乙方原因导致的进水或出水水质未达到合同约定的标准；

（5）工作草率，不听从甲方的指令或拒绝改正；

（6）不按合同约定履行义务的其他一般情况。

2.2 对乙方一般违约的处理

甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，并按影响程度课予一定处罚。

3.甲方一般违约

3.1 甲方违约的一般情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属甲方一般违约：

（1）甲方未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）甲方不履行合同约定其他义务。

3.2 对甲方一般违约的处理

（1）甲方发生第3.1（1）目的违约情况时，应按照银行一年期的基准利率支付逾期付款违约金。

（2）甲方发生其他一般违约情况时，乙方有权书面通知甲方并要求其改正，还可根据违约情况获得一定经济补偿。

第十条 合同的解除与终止

- 一般约定

1.1甲乙双方协商一致可按《中华人民共和国民法典》合同编的规定解除本合同。

1.2由于不可抗力或重大政策调整或其他双方不可控的原因使合同无法继续履行时，合同终止。

合同解除或终止后，乙方应妥善做好承包项目的移交工作，按甲方的要求做好善后清理工作。同时按有关法律规定及时协商处理善后事宜。双方在各自的产权范围内享有保险公司保单项下赔偿款的权利。

2.因乙方违约解除合同

2.1发生以下情形甲方有权单方面解除合同，由此产生的所有法律和经济责任由乙方承担。乙方应赔偿甲方产生的所有损失。

- 将承包合同转包或肢解分包给他人；

- 未经甲方允许利用甲方场所和设备代第三方处理污水或经营其他活动；

- 因乙方原因甲方签订和履行本合同而被第三方提起诉讼（仲裁）；

- 编造虚假数据以获取利益；

- 造成重大污染事故；

- 发生重大质量、生产安全责任事故；

- 直接排放未经处理的污水；

- 污水未达标排放造成严重后果；

- 发生违法、违规事件造成严重后果；

- 造成恶劣的群体性事件；

- 乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

2.2因乙方违约解除合同后的撤离

乙方收到甲方解除合同通知后14天内，应撤离场地。甲方派员进驻场地完成现场交接手续，甲方有权另行组织人员或委托其他人进场。甲方有权扣留使用乙方在现场的材料、设备和临时设施。但甲方的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。

2.3 甲方发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）乙方收到甲方解除合同通知后28天内，甲方确定乙方实际完成工作的价值，包括甲方扣留乙方的材料、设备及临时设施等的价值。

（2）甲方发出解除合同通知后，甲方有权暂停对乙方的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括乙方应支付的违约金。

（3）甲方发出解除合同通知后，甲方有权向乙方索赔由于解除合同给甲方造成的损失。

（4）合同双方确认结清价款后，甲方颁发最终结清付款证书，并结清全部款项。

2.4 协议利益的转让

因乙方违约解除合同的，甲方有权要求乙方将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给甲方，并在乙方收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。

3. 因甲方违约解除合同

3.1甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同时，乙方可书面通知甲方解除合同。解除合同后，甲方应赔偿乙方造成的所有损失。

3.2 解除合同后的付款

因甲方违约解除合同的，甲方应在解除合同后28天内向乙方支付下列款项，乙方应在此期限内及时向甲方提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）乙方发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）乙方订购并已付款的材料、设备和其他物品的金额。甲方付款后，该材料、设备和其他物品归甲方所有；

（3）乙方为完成项目所发生的，而甲方未支付的金额；

（4）乙方撤离施工场地以及遣散乙方人员的金额；

（5）因解除合同造成的乙方损失；

（6）按合同约定在乙方发出解除合同通知前应支付给乙方的其他金额。

甲方应按本项约定支付上述金额，但有权要求乙方支付应偿还给甲方的各项金额。

3.3 解除合同后的乙方撤离

因甲方违约而解除合同后，乙方应妥善处理已购材料、设备的保护和移交工作，并按甲方的要求将乙方设备和人员撤出场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件并办理移交手续。

第十二条  项目移交

1.在本项目运营期满时，乙方应将本项目整体移交给甲方，并且不得向甲方

索取任何补偿或提出其他任何要求。

2.乙方应向甲方移交项目，依据交付使用时所附设施设备清单及新建或采购的设施、设备进行全面清点。包括但不仅限于如下项目的所有权利和利益：

(a) 项目的建筑物和构筑物；

(b) 与污水处理项目相关的所有机械和设备；

(c) 项目设施正常运转所必须的零备件和配件、化学药品以及其它动产；

(d) 运营和维护项目所要求的所有技术和技术规程等无形资产；

(e) 在用的各类管理章程和运营手册，专有技术，生产档案，技术档案，文

秘档案，图书资料，设计图纸，相关文件、记录；

(f) 土地使用及与项目场地有关的其它权利；

(g) 经甲方同意的，乙方为项目正常运营之需要，与第三方签订的尚未履行

完毕的合同；

（h）有关本项目的保险单、暂保单和保险单批单。

3.乙方向甲方移交的资产不得存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或其它请求权。项目场地移交不得存在任何环境问题和环境遗留问题。

4.移交和授让方式：采用现场移交和现场培训的方式进行。

5.最后性能测试

5.1最后性能测试

在移交日之前，甲方进行项目设施的性能测试。乙方有责任使测试所得各项性能参数都能符合规范要求。

6. 移交效力

项目移交后，乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止。

第十三条  争议的解决

1.在履行合同过程中产生争议时，合同双方应本着友好、互惠、互让的精神协商解决。

2.若协商不成的，可通过有关部门调解。

3.若协商、调解不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十五条 其他条款

1.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。

2.运营期满后，若政策允许，双方可通过协商延长运营期，然后另行协商签

订协议。

3.无论本合同任何部分被依法确认为无效，合同其他部分仍然有效。

4.若出现有关法律、法规和规章有更新或强制性规定但合同未列明的情形，则应按照有关法律、法规和规章的更新和强制性规定执行。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保格式

附件8：预付款担保格式

附件9：支付担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |