广盐制盐公司精制盐厂更新改造项目       设备采购项目

合同文件

发包人：广东广盐制盐有限公司

承包人：

二○二五  年  月

合同协议书

发包人（全称）：广东广盐制盐有限公司   法定代表人：杨文斌

承包人（全称）：                             法定代表人：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在项目实施过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

1. 合同文件

1.1 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分：

1.1.1本合同协议书

1.1.2专用合同条款

1.1.3通用合同条款

1.1.4 招标文件

1.1.5中标通知书

1.1.6投标人提交的投标函及投标文件

1.1.7设备图纸

1.1.8设备清单

1.1.9有关法律、法规、标准、规范及有关技术文件

1.1.10双方约定的其他文件

合同履行中，发包人与承包人有关项目实施的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.2 一旦上述合同文件之间出现了意思含混或矛盾之处，则应按自上而下的优先顺序进行解释。

2. 项目概况

2.1 项目名称：广盐制盐公司精制盐厂更新改造项目设备采购项目。

2.2 项目现场：徐闻县角尾乡徐闻盐场灯楼工区波罗湾甲幢。

- 项目内容

承包范围：按交钥匙项目的要求承建广盐制盐公司精制盐厂更新改造项目设备采购项目。包括本项目系统的深化设计、设备的制造（或采购）和供应，以及设备安装、调试、试运行、验收，操作人员的培训、资料的移交、操作规程及维修手册。

4. 合同价款

4.1 根据上述合同文件要求，合同的总价款为人民币           元，                  即                 元（本合同总价款包括了上述合同承包范围中所包含交钥匙服务的相关所有费用，承包人开具13%的设备增值税专用发票）。

5. 合同工期

5.1 本合同工期为：

（1）设备进场时间和完工时间，新购设备 2026 年04月01 日进场，于 2026 年07月01日结束安装。

（2）系统试运行及验收工期：2026年 07 月15 日，完成全部设备调试；2026 年 08 月 01 日，全部设备投入试生产并通过现场测试合格，2026年08月30日，最终验收并交付发包人使用，正式生产。

6. 付款条件

6.1 支付方式与条件：本合同的付款条件在“专用合同条款”中有明确规定。

（1）合同生效后，发包人收到承包人提交的总价款 30% 的增值税专用发票（13%税率）后，发包人在7个工作日内以转账方式向承包人支付总价款30%（ 人 民                      币         元，即             元）作为合同预付款。

（2）承包人提供的全部货物到达工程现场后，凭下列单证和文件，发包人收到承包人提交的总价款 30% 的增值税专用发票（13%税率）后，发 包人在7个工作日内以转账方式向承包人支付总价款的30%（人民币            元，即          元）作为进度款。

a.装箱单，并说明每一包装箱的所装货物名称、数量、重量。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c.发包人已收讫货物的验收凭证。

d.项目安装、调试、设备查定、生产线验收、试生产的组织方案，包括人员配置、设备配置、进度计划、关键节点即与土建单位的配合等。

（3）项目完工后，承包人应向发包人提供全套完工资料，并在试运行20日历日后，组织工程完工验收。工程完工验收合格后，承包人凭工程验收合格文件，向发包人提交剩余价款的全额增值税专用发票（13%税率），发包人在7个工作日内以转账方式向承包人支付总价款的30%（人民币             元，即           元）作为验收款。

（3）工程质量保修金：

工程质量保修金为本工程结算总价款的10%，工程质量保证期为12个月。

工程质量保修金支付：在工程完工验收满12个月后，发包人收到承包人的付款函后，凭质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件，在7个工作日内以转账方式向承包人支付总价款的10%（人民币          元，即              元）作为质保进度款。

7. 合同生效

7.1 本合同在满足下列所有条件时即生效：

合同已由双方盖章并由其法定代表人或其授权代表签署。

8．其他双方约定的其他文件：合同附件《货物清单》。

发包人（盖章）：	                     承包人（盖章）：

广东广盐制盐有限公司

地址：徐闻县角尾乡徐闻盐场灯楼工区波罗湾甲幢    地址：

法定代表人/代理人签字：                法定代表人/代理人签字：

签订日期：      年     月   日

一、通用合同条款

（一）词语定义及合同文件

- 1. 词语定义

1.1 “合同”系指发包人和承包人已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “发包人”系指在专用合同条款中约定，具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人，或获得上述权利人合法授权的代理人。

1.3 “承包人”系指在专用合同条款中约定，被发包人接受的具有承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 “承包人项目现场代表”系指承包人在专用合同条款中指定的负责项目现场管理和合同履行的代表。

1.5 “工程、项目”系指发包人和承包人在专用合同条款中约定的，承包人须向发包人供应和安装的一切货物以及应执行的所有安装和服务。

1.6 “货物”系指发包人和承包人在合同中约定的，由承包人提供并构成工程一部分的各种形态和种类的物品以及其它有关技术资料和材料。

1.7 “安装服务”系指发包人和承包人在合同中约定的，承包人为完成全部合同义务须承担的、与货物供应相关的所有工作，包括：运输、检验、交货、安装、测试、技术协助、验收、维护以及其他类似的义务。

1.8 “合同价款”系指根据专用合同条款规定，在承包人全面正确地履行合同义务时应支付给承包人的款项。

1.9 “合同工期”指发包人和承包人在专用合同条款中约定的，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包人完成全部承包范围内工作和义务的承包天数。

1.10 “项目现场”系指由发包人提供的用于合同项下的货物将交付和安装施工的场所，以及发包人在图纸中具体指定的供安装施工使用的任何其他场所。

1.11 “违约责任”系指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.12 “索赔”系指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.13 “不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

- 2. 合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

2.1.1本合同协议书

2.1.2专用合同条款

2.1.3通用合同条款

2.1.4 招标文件

2.1.5中标通知书

2.1.6投标人提交的投标函及投标文件

2.1.7设备图纸

2.1.8设备清单

2.1.9有关法律、法规、标准、规范及有关技术文件

2.1.10双方约定的其他文件

合同履行中，发包人与承包人有关项目实施的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方协商不成时，按本通用合同条款30条关于争议的约定处理。

- 3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用于国家的法律和法规。需要明示的法律、法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用合同条款内约定适用国家标准、规范和名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用于项目所在地地方标准、规范的名称。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用合同条款约定的时间向承包人提出技术要求，或承包人按约定的时间和要求提出方案，经发包人认可后执行。

- 4. 专利权

4.1 承包人须保障发包人在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）双方一般权利和义务

- 5. 承包人项目现场代表

5.1 由承包人在专用合同条款内写明项目现场代表的姓名、职务。项目现场代表按合同约定行使职权，项目现场代表的某些职权需要征得发包人批准。

5.2 项目现场代表按发包人认可的技术和实施方案组织项目实施。在情况紧急且无法与发包人联系时，项目现场代表应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

5.3 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目现场代表。

5.4 承包人如需更换项目现场代表，应至少提前3天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

- 6. 发包人工作

6.1 发包人按专用合同条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1) 向承包人提供除已提供资料外，合同执行还需要的资料和技术材料。对资料的真实性、准确性负责；

(2) 向承包人提供现场的现状，对资料的真实性、准确性负责；

(3) 组织承包人和有关单位进行阶段性联络交底会；

(4) 发包人应做的其他工作，双方在专用合同条款内约定。

6.2 发包人未能履行6.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

- 7. 承包人工作

7.1 承包人按专用合同条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 根据发包人委托，在其业务允许的范围内，完成技术方案的设计和完善，经发包人确认后实施，此费用应包含在合同价中；

(2) 向发包人提供月、周、天工程进度计划及相应进度统计报表；

(3) 根据项目需要，提供和维修非夜间施工使用的照明等设施，并负责相关货物的安全保卫；

(4) 遵守政府有关主管部门对现场施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由此发生的费用应包含在合同价中，因承包人责任造成的罚款除外；

(5) 已完工的部分未交付发包人之前，承包人按专用合同条款约定负责已完工部分的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；

(6) 保证现场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(7) 承包人应做的其他工作，双方在专用合同条款内约定。

7.2 承包人未能履行7.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

（三）技术、实施方案和工期

- 8. 技术和实施方案

8.1 承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制技术、实施方案和实施措施计划，并对所有技术和实施方案的完备性和安全可靠性负责。

- 9. 合同进度计划

9.1 承包人应按专用合同条款约定的日期，将技术、实施方案和工程进度计划提交发包人，发包人按专用合同条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

9.2 项目分项分期进行实施的，承包人应按照发包人提供有关资料的时间，按分项编制进度计划，其具体内容双方在专用合同条款中约定。

9.3 承包人必须按发包人确认的进度计划组织合同实施，接受发包人对进度的检查、监督。当实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出改进措施，经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并应消除因此给发包人造成的不良影响。

- 10. 暂停合同执行

10.1 发包人认为确有必要暂停合同执行时，应当以书面形式要求承包人暂停合同执行，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止项目实施，并妥善保护已完工部分。承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出重新开始执行合同的要求，发包人应当在48小时内给予答复。若发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人重新开始执行合同要求后48小时内未予答复，承包人可自行重新开始执行合同。因发包人原因造成暂停合同执行的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成暂停合同执行的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

- 11. 工期延误

11.1 因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

(1) 发包人未能按专用合同条款的约定提供相关资料及现场条件；

(2) 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使项目实施不能正常进行；

(3) 不可抗力；

(4) 专用合同条款中约定或发包人同意工期顺延的其他情况。

11.2 承包人在11.1款情况发生后5天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后5天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

- 12. 项目完工

12.1 承包人必须按照合同约定的完工日期或发包人同意顺延的工期完工。

12.2 因承包人原因不能按照合同约定的完工日期或发包人同意顺延的工期完工的，承包人承担违约责任。

12.3 实施中发包人如需提前完工，双方协商一致后就应签订提前完工协议，作为合同文件组成部分。提前完工协议应包括承包人为保证质量和安全采取的措施、发包人为提前完工提供的条件以及提前完工所需的追加合同价款等内容。

（四）质量与检验

- 13. 质量保证

13.1 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准以招标文件列定的标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

13.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

- 14. 检查和返工

14.1 承包人应认真按照标准、规范要求以及发包人依据合同发出的指令完成合同规定内容的实施，并随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件。

14.2 工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现，将立即要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

14.3 发包人的检查检验不应影响项目实施的正常进行。如影响项目实施的正常进行，检查检验不合格时，影响项目实施正常进行的费用由承包人承担。除此之外影响项目实施正常进行的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

14.4 因发包人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

- 15.试运行

15.1 双方在专用合同条款中约定需要试运行的，试运行内容应与承包人承包范围相一致。

15.2 承包人组织试运行，并在试运行前48小时以书面形式通知业主。通知包括试运行内容、时间、地点。承包人准备试运行记录，发包人根据承包人要求为试运行提供必要条件。试运行合格，发包人在试运行记录上签字。

15.3 发包人不能按时参加试运行，须在开始试运行前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期要求，不参加试运行，应承认试运行记录。

15.4 双方责任

(1) 由于承包人原因试运行达不到验收要求，承包人应按发包人要求重新施工和试运行，并承担重新施工和试运行的费用，工期不予顺延。

(2) 由于货物制造原因试运行达不到验收要求，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新施工的费用，工期不予顺延。

(3) 试运行费用除已包括在合同价款之内或专用合同条款另有约定外，均由发包人承担。

(4) 发包人在试运行合格后不在试运行记录上签字，试运行结束24小时后，视为发包人已经认可试运行记录，承包人可继续施工或办理完工手续。

15.5 试运行应在项目完工验收前由承包人进行，如需要在项目完工验收后进行，则应征得发包人同意，另行签订补充协议。

（五）安全施工

- 16. 安全施工与检查

16.1 承包人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

16.2 承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

16.3承包人应遵守发包人指定的相关安全规定；承包人在发包人施工现场必须遵守安全文明生产条例。如有违反，则按照发包人的制度进行相应处罚。

- 17. 安全防护

17.1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

- 18. 事故处理

18.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

18.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

（六）合同价款与支付

- 19. 合同价款

19.1 合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标金额在合同协议书条款中约定。

19.2 合同价款在合同协议书内约定后，除非专用合同条款中另有规定，否则合同价款应是一个固定不变的总包价格。

- 20. 计量报告

20.1 承包人应按专用合同条款约定的时间，向发包人提交已完工程的计量报告。发包人接到报告后7天内按实核实已完工程的计量，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为合同价款支付的依据。

20.2 发包人收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的计量即视为被确认，作为合同价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

20.3 对承包人超出技术规范及要求范围和因承包人原因造成返工的，该部分工程发包人不予计量。

- 21. 支付条件

21.1 合同价款应按专用合同条款的规定进行支付。

21.2 发包人所作的支付不应被认为是发包人对工程或任何一部分工程的验收。

（七）货物供应

- 22. 承包人采购货物

22.1承包人负责采购货物的，应按照投标文件中的所投货物以及合同约定进行采购，并提供产品合格证明，同时对货物质量负责。承包人在货物到货前24小时通知发包人清点。

22.2 承包人采购的货物与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

22.3 承包人采购的货物，应提供国家、有关行业及管理机关要求的货物生产、销售、使用、服务等许可证明。

22.4 承包人采购的货物，使用前承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

22.4 发包人发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的货物时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

22.5 承包人需要使用代用货物时，应经发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

（八）工程的变更

- 23. 工程的变更

23.1 发包人有权根据工程需要，建议并要求承包人在合同执行期间随时对工程进行变更、修改、增加或删除。

23.2 发包人若根据工程需要提出一项变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人应按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的技术规范、参数或货物品牌；

(2) 增减合同中约定的工程或货物计量；

(3) 改变有关工程的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担。

23.3 承包人施工中不得对原工程进行变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

23.4承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对技术规范及要求或实施方案的更改及对货物的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

23.5 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

- 24. 确定变更价款

24.1 承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

(4) 合同变更价格执行中标下浮率。

24.2 承包人在双方确定变更后14天内不向发包人提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

24.3 发包人应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

24.4 发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

24.5 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

（九）完工验收与结算

- 25. 完工验收

25.1 具备完工验收条件时，承包人按有关规定，向发包人提供完整完工资料及完工验收报告。双方约定由承包人提供完工需要资料的，应当在专用合同条款内约定提供的日期和份数。

25.2 发包人收到完工验收报告后28天内组织有关单位，按照设备验收表的规范标准进行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

25.3 发包人收到承包人送交的完工验收报告后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为完工验收报告已被认可。

25.4 完工验收通过后，承包人送交完工验收报告的日期为实际完工日期。项目按发包人要求修改后通过完工验收的，实际完工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

25.5 发包人收到承包人完工验收报告后28天内不组织验收，从第28天起承担工程保管及一切意外责任。

25.6 中间交工工程的范围和完工时间，双方在专用合同条款内约定，其验收程序按本通用合同条款25.1款至25.4款办理。

25.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程单位甩项完工的，双方另行签订甩项完工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

25.8 工程未经完工验收或完工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

25.9 工程完工验收按设备验收表中对应的规范标准执行。

设备验收表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 对应规范标准 | 合同技术规范要求 | 试生产产能（t/h） | 正式投产产能（t/h） | 日故障率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抓斗起重机 | 2 | JB/T 13481—2018《起重机用抓斗》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 检修用电动葫芦 | 1 | JB/T 5317—2016《环链电动葫芦》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 吊装用电动葫芦 | 2 | JB/T 5317—2016《环链电动葫芦》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 检修用手拉葫芦 | 2 | JB/T 7334—2018《手拉葫芦》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 二 | 洁净厂房部分设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吨包风淋 | 2 | JG/T 296-2010《空气吹淋室》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 风淋室 | 2 | JG/T 296-2010《空气吹淋室》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 风幕机 | 2 | T/GDJD 005—2020《风幕机性能要求及试验方法》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 三 | 卤水澄清池部分设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空罐 | 1 | GB 150《压力容器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 卤水泵 | 1 | DB37/T 2437—2013《小型潜卤水电泵》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 四 | 冷却水循环系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷却水罐 | 1 | GB/T 50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 冷却水泵 | 1 | GB/T 50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 风冷塔 | 1 | GB/T 50392—2016《机械通风冷却塔工艺设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 五 | 上料粉洗离心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原盐料仓 | 1 | NB/T 47003.2—2022《常压容器 第 2 部分：固体料仓》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 定量螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 捡拾皮带 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 螺旋洗盐机 | 1 | GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》 GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》 JB/T 10461-2004《螺旋洗砂机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 粉碎机 | 1 | GB 50276-1998《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 7 | 搅拌槽 | 1 | GB/T 4237-2015《不锈钢热轧钢板和钢带》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 8 | 盐浆泵 | 1 | GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级和 2 级》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 9 | 逆流增稠器 | 1 | QB/T 2018-2017《真空制盐工艺设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 10 | 除铁器 | 1 | GB/T 17473-2019《除铁器通用技术条件》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 11 | 离心机 | 1 | GB/T 10901-2005《离心机 性能测试方法》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 12 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 13 | 母液槽 | 1 | NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 14 | 母液泵 | 1 | GB/T 3216-2016《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级和 2 级》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 15 | 母液旋流器 | 1 | JB/T 9035-2015《水力旋流器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 16 | 粉洗控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 六 | 干燥系统（含尾气除尘） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干燥床 | 1 | GB/T 25739-2010《流化床干燥设备》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 2 | 热风鼓风机 | 1 | GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 3 | 天然气热风炉 | 1 | NY/T 464-2001《热风炉质量评价规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 4 | 冷风鼓风机 | 1 | GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 5 | 旋风除尘器 | 1 | HJ/T 286-2006《环境保护产品技术要求 工业锅炉多管旋风除尘器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 6 | 除尘引风机 | 1 | JB/T 4357-2008《工业锅炉用离心引风机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 7 | 湿式除尘器 | 1 | HJ/T 285-2006《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 8 | 除尘器循环泵 | 1 | GB 50275《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 9 | 烘干控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 七 | 筛分色选系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 2 | 斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 3 | 转筛 | 1 | GB 25521-2010：《矿用筛分设备安全要求》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 4 | 精盐收料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 5 | 颗粒盐收输料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 6 | 精盐输料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 7 | 斗提机 | 1 | GB 25521-2010：《矿用筛分设备安全要求》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 8 | 精盐色选分料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 9 | 精盐色选机 | 1 | GB/T 29884-2013《粮油机械 大米色选机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 10 | 精盐色选收料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 11 | 精盐废料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 12 | 颗粒盐输料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 13 | 颗粒盐斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 14 | 颗粒盐色选分料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 15 | 颗粒盐色选机 | 1 | GB/T 29884-2013《粮油机械 大米色选机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 16 | 颗粒盐色选收料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 17 | 废料螺旋2 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 18 | 废料螺旋3 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 19 | 振动筛 | 1 | GB 25521-2010：《矿用筛分设备安全要求》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 20 | 大块盐螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 21 | 筛分色选控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 八 | 原盐色选系统-主物料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原盐料仓 | 1 | NB/T 47003.2—2022《常压容器 第 2 部分：固体料仓》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 定量螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 捡拾皮带 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 色选分料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 色选机 | 1 | GB/T 29884-2013《粮油机械 大米色选机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 7 | 收料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 8 | 废料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 9 | 跨接螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 10 | 除铁器 | 1 | GB/T 17473-2019《除铁器通用技术条件》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 11 | 原盐色选控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 九 | 中间大包装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中颗粒盐料仓 | 1 | NB/T 47003.2—2022《常压容器 第 2 部分：固体料仓》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 2 | 吨包机1 | 1 | GB/T 7724-2008《电子称重仪表》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 3 | 大粒盐料仓 | 1 | NB/T 47003.2—2022《常压容器 第 2 部分：固体料仓》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 4 | 吨包机2 | 1 | GB/T 7724-2008《电子称重仪表》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 5 | 精盐料仓 | 1 | NB/T 47003.2—2022《常压容器 第 2 部分：固体料仓》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 6 | 吨包机3 | 1 | GB/T 7724-2008《电子称重仪表》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 7 | 吨袋链板输送机 | 1 | GB/T 10595—19992：《带式输送机技术条件》 | 符合/不符合 | 2.00 | 2.50 | 小于2% |
| 8 | 中间大包装电气系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 7.00 | 小于2% |
| 十 | 中间上料及加碘系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加碘机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 混料螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 湿盐斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 湿盐螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 全自动配碘喷碘机 | 1 | QBT 5269-2018《食盐加碘生产工艺规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 立袋包装上料斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 7 | 净水机 | 1 | GB 34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 8 | 加碘机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 9 | 混料螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 11 | 平袋包装上料斗提机 | 1 | GB/T 37519—2019《斗式提升机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 12 | 中间上料及加碘电气系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 十一 | 开包投料系统-小料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吨袋链板输送机 | 1 | GB/T 10595—19992：《带式输送机技术条件》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 单轨行车吊车 | 2 | JB/T 5317—2016《环链电动葫芦》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 吨袋（50kg)开包机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 50kg开包机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 定量输送螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 开包投料区电气系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 十二 | 包装分料系统-精盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精盐动力仓 | 1 | JB/T 9820-2013《卧式饲料混合机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 立袋机动力仓 | 1 | JB/T 9820-2013《卧式饲料混合机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 罐装螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 7 | 立袋转料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 8 | 罐装缓冲仓 | 1 | NB/T 47003.2—2022《常压容器 第 2 部分：固体料仓》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 十三 | 包装分料系统-原盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原盐动力仓 | 1 | JB/T 9820-2013《卧式饲料混合机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 平袋机动力仓 | 1 | JB/T 9820-2013《卧式饲料混合机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 螺旋机 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 平袋转料螺旋 | 1 | JB/T 7679—2019《螺旋输送机》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 7 | 分料设备电气控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 十四 | 包装系统-罐装线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐装线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空瓶转盘式理瓶机 | 1 | JB/T 20065.2-2014《塑料药瓶理瓶机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 2 | 量杯计量式罐装机 | 1 | GB/T 17368-2008 自动灌装机 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 3 | 自动上盖机 | 1 | JB/T 20059-2014《全自动旋盖机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 4 | 旋盖机 | 1 | JB/T 20059-2014《全自动旋盖机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 5 | 检重秤 | 1 | JJG (粤) 070-2023《自动检重秤检定规程》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 6 | 贴标机 | 1 | GB/T 36519-2018《不干胶贴标机通用技术要求》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 7 | 喷码机 | 1 | GB/T 29017-2012《连续式喷码机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 8 | 瓶罐输送线 | 1 | GB/T 10595—19992：《带式输送机技术条件》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 9 | 机器人瓶罐装箱机 | 1 | GB/T 24709-2009《全自动装箱机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 10 | 过度辊筒输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 11 | 自动封箱机 | 1 | JB/T 10456-2004《胶带封箱机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 12 | 自动捆扎机 | 1 | GB/T 36235-2018《机械式自动捆扎机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 13 | 喷码皮带输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 14 | 喷码机 | 1 | GB/T 29017-2012《连续式喷码机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 15 | 满箱过度输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 16 | 自动开箱机 | 1 | GB/T 24709-2009《全自动装箱机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 17 | 空箱输送机-1 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 18 | 空箱输送线-2 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 19 | 空箱输送线-3 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 20 | 推箱装置 | 2 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 21 | 夹箱装置 | 2 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 22 | 挡箱装置 | 2 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 23 | 人行踏步 | 2 | GB/T 17888.3-2020《机械安全 接近机械的固定设施 第 3 部分：楼梯、阶梯和护栏》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 24 | 灌装线电气系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 0.40 | 0.45 | 小于2% |
| 十五 | 包装系统-立袋线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 立袋线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动立式袋包装机 | 4 | GB/T 38501-2020《给袋式自动包装机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
|  | AI图像识别检测装置 | 2 | GB/T 40659-2021：《智能制造 机器视觉在线检测系统 通用要求》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 2 | 动态检重秤 | 4 | JJG (粤) 070-2023《自动检重秤检定规程》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 3 | 自动汇流输送机 | 2 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 4 | 金属检测机 | 2 | GB/T 25345-2010《食品金属探测器》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 5 | 压包输送机 | 2 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 6 | 爬坡输送机 | 2 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 7 | 过度输送机 | 2 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 8 | 双蜘蛛手机器人装箱机 | 2 | JB/T 14026-2021《机器人装箱机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 9 | 振动压箱机 | 2 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 10 | 过度辊筒输送机 | 2 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 11 | 纸箱转向器 | 2 | 无 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 12 | 满箱辊筒输送机-1 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 13 | 满箱辊筒输送机-2 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 14 | 满箱检重秤 | 1 | JJG (粤) 070-2023《自动检重秤检定规程》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 15 | 不合格剔除机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 16 | 自动封箱机 | 1 | JB/T 10456-2004《胶带封箱机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 17 | 自动捆扎机 | 1 | GB/T 36235-2018《机械式自动捆扎机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 18 | 喷码皮带输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 19 | 喷码机 | 1 | GB/T 29017-2012《连续式喷码机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 20 | 满箱过度输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 21 | 垂直螺旋输送机 | 1 | GB 50431-2020《带式输送机工程技术标准》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 22 | 自动开箱机 | 1 | GB/T 24709-2009《全自动装箱机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 23 | 空箱输送机-1 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 24 | 空箱输送线-2 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 25 | 空箱输送机-3 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 26 | 空箱输送线-4 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 27 | 空箱输送机-5 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 28 | 推箱装置 | 3 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 29 | 夹箱装置 | 3 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 30 | 挡箱装置 | 3 | GB/T 7932-2017《气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 31 | 人行踏步 | 4 | GB/T 17888.3-2020《机械安全 接近机械的固定设施 第 3 部分：楼梯、阶梯和护栏》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 32 | 立袋装箱线现场控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 1.50 | 2.10 | 小于2% |
| 十六 | 包装系统-平袋线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平袋线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动平袋包装机 | 2 | GBT44996-2024 食用盐袋成型充填封口机通用技术要求 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
|  | 打码质量AI识别检测装置 | 1 | GB/T 40659-2021：《智能制造 机器视觉在线检测系统 通用要求》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
|  | 封口质量AI识别检测装置 | 1 | GB/T 40659-2021：《智能制造 机器视觉在线检测系统 通用要求》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 2 | 斜输送机 | 2 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 3 | 动态检重秤 | 2 | JJG (粤) 070-2023《自动检重秤检定规程》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 4 | 水平皮带输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 5 | 金属检测机 | 1 | GB/T 25345-2010《食品金属探测器》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 6 | 压包输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 7 | 爬坡输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 8 | 过度皮带输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 9 | 全自动装袋机 | 1 | GB/T 38501-2020《给袋式自动包装机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 10 | 倒包输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 11 | 检重秤 | 1 | JJG (粤) 070-2023《自动检重秤检定规程》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 12 | 不合格剔除机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 13 | 大包皮带输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 14 | 转弯输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 15 | 喷码机 | 1 | GB/T 29017-2012《连续式喷码机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 16 | 垂直螺旋输送机 | 1 | GB 50431-2020《带式输送机工程技术标准》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 17 | 平袋装袋线现场控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 十七 | 包装系统-大包线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大包线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动无人化大包装机 | 1 | GB/T 38501-2020《给袋式自动包装机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 2 | 倒包输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 3 | 检重秤 | 1 | JJG (粤) 070-2023《自动检重秤检定规程》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 4 | 不合格剔除机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 5 | 大包汇流输送线 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 6 | 转弯输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 7 | 喷码机 | 1 | GB/T 29017-2012《连续式喷码机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 8 | 大包线现场控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 十八 | 包装系统-码垛系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 码垛机器人 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过度辊筒输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 2 | 过度皮带输送机 | 1 | GB/T 10595-2017《带式输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 3 | 智能识别系统 | 2 | GB/T 40659-2021：《智能制造 机器视觉在线检测系统 通用要求》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 4 | 抓箱定位输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 5 | 抓包定位输送机 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 6 | 码垛机器人 | 2 | GB/T 34038—2017《码垛机器人通用技术条件》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 7 | 机器人底座 | 2 | GB 11291.1-2011《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 8 | 护栏 | 2 | GB 11291.1-2011《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 9 | 纸箱托盘输送线 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 10 | 编织袋托盘输送线 | 1 | JB/T 7012-2020《辊子输送机》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 11 | 电气控制系统 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 2.50 | 3.00 | 小于2% |
| 十九 | 包装系统-其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贴标机（空箱） | 2 | GB/T 36519-2018《不干胶贴标机通用技术要求》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 2 | 追溯系统 | 1 | GB/T 38158-2019《重要产品追溯 — 产品追溯系统基本要求》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 3 | 信息化平台展示系统 | 1 | GB/T 19828-2018《食盐定点生产企业质量管理技术规范》 GB/T 25470-2010《制造业信息化共性技术资源服务平台功能规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 4 | 空压机 | 1 | GB/T 10892-2021《固定的空气压缩机 安全规则和操作规程》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 5 | 空压机 | 1 | GB/T 10892-2021《固定的空气压缩机 安全规则和操作规程》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 6 | 空气储罐 | 2 | GB 150-2011《压力容器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 7 | 模组式吸干机 | 2 | JB/T 10532-2017《一般用吸附式压缩空气干燥器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 8 | 过滤器 | 6 | GB/T 14295-2008《空气过滤器》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |
| 9 | 空压机配电柜及管路 | 1 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 符合/不符合 | 6.00 | 8.60 | 小于2% |

- 26. 完工结算

26.1 完工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款，进行工程完工结算。

26.2 发包人收到承包人递交的完工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

26.3 完工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料，造成完工结算不能正常进行或竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

26.4发包人、承包人对完工结算价款发生争议时，按本通用合同条款30条关于争议的约定处理。

- 27. 质量保证及质量保修

27.1 承包人应按法律、法规、招标文件要求质量保证及售后服务保修或国家关于工程质量保证及质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保证期内以及质量保证期后承担质量保证和质量保修责任。

27.2 质量保修工作的实施。承包人应在完工验收之前，与发包人签订质量保修协议书，作为本合同附件。

27.3 质量保证期内的工作内容严格按招标文件、投标文件及附件或专用合同条款中的约定执行。

27.4 质量保修期的主要内容包括：

(1) 质量保修项目内容及范围；

(2) 质量保修最长期限；

(3) 质量保修责任；

(4) 质量保修金的支付方法。

（十）违约、索赔和争议

- 28. 违约

28.1 发包人违约。当发生下列情况时：

(1) 发包人不按合同约定支付合同价款，导致项目实施无法进行；

(2) 本通用合同条款第26款提到的发包人无正当理由不支付完工结算价款；

(3) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用合同条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

28.2 承包人违约。当发生下列情况时：

(1) 本通用合同条款第12条提到的因承包人原因不能按照合同约定的完工日期或发包人同意顺延的工期完工；

(2) 本通用合同条款第12条提到的因承包人原因质量达不到合同约定的质量标准；

(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用合同条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

28.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 29．索赔

29.1 当一方向另一方提出索赔时，应以书面方式为之，并提供相应的事实证据。

29.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误或承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

(1) 索赔事件发生后28天内，向发包人发出索赔意向通知；

(2) 发出索赔意向通知后28天内，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3) 发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4) 发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

29.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按29.2款确定的时限向承包人提出索赔。

- 30. 争议

30.1 发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向广州仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

30.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持项目实施连续，保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止项目实施；

(2) 调解要求停止项目实施，且为双方接受；

(3) 仲裁机构要求停止项目实施；

(4) 法院要求停止项目实施。

（十一）其他

- 31. 工程分包

31.1 非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

31.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

- 32．不可抗力

32.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

32.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为应当暂停项目实施的，承包人应暂停项目实施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

32.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 发包人、承包人人员伤亡及财产损失由其所在单位负责，并承担相应费用；

(2) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(3) 停工期间，承包人应发包人要求留在现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由业主承担；

(4) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(5) 延误的工期相应顺延。

32.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

- 33．保险

33.1 工程开工前，承包人为现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

33.2 运至现场用于工程的货物，由承包人办理保险，并支付保险费用。

33.3 承包人可以将有关保险事项委托发包人办理，费用由承包人承担。

33.4 保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

33.5 具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在专用合同条款中约定。

- 34．合同解除

34.1 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

34.2发生发包人不按合同约定支付合同价款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行的情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付合同价款，承包人有权解除合同。

34.3 发生本通用合同条款第31.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

34.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

2) 因一方违约（包括因发包人原因造成项目实施停止或暂缓）致使合同无法履行。

34.5 一方依据35.2、35.3、35.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用合同条款第30条关于争议的约定处理。

34.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购货物的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备、工具和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货物由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

34.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

- 35．合同生效与终止

35.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

35.2 除本通用合同条款第32条外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

35.3 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 36．合同份数

36.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

36.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用合同条款内约定。

- 37．补充条款

37.1 双方根据有关法律、法规规定，结合项目实际情况，经协商一致后，可对本通用合同条款内容具体化、补充或修改，在专用合同条款内约定。

二、专用合同条款

专用合同条款内容是结合本项目实际情况制订，是对第3章通用合同条款细目的补充说明，二者若有矛盾，以专用合同条款为准。

第1条 发承包人:

1.1 发包人名称：广东广盐制盐有限公司

发包人地址：徐闻县角尾乡徐闻盐场灯楼工区波罗湾甲幢

项目负责人:           职称：

联系电话：

现场负责人：        职务：

联系电话：

1.2 承包人名称：

承包人地址：

项目负责人:           职称：

联系电话：

现场负责人：        职务：

联系电话：

1.3 项目名称：广东广盐制盐有限公司精制盐厂更新改造项目设备采购项目

项目现场地点：徐闻县角尾乡徐闻盐场灯楼工区波罗湾甲幢

第2条 合同文件及解释顺序:

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1本合同协议书

2专用合同条款

3通用合同条款

4 招标文件

5中标通知书

6投标人提交的投标函及投标文件

7设备图纸

8设备清单

9有关法律、法规、标准、规范及有关技术文件

10双方约定的其他文件

合同履行中，发包人与承包人有关项目实施的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第3条 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律、法规及地方政策性文件等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行有效(即合同签订前)的国家、行业、地方与本工程相关的施工及验收规范、标准。

第4条 承包人项目现场代表

4.1 承包人按投标文件所列的项目负责人必须及时到岗到位。承包人如需更换项目负责人，应至少提前3天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意方可更换。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未经发包人同意，承包人擅自更换投标时承诺派出的项目负责人，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。

第5条 发包人工作

5.1 发包人在项目实施前应完成的工作内容和时间：完成相应基建部分。

第6条 承包人工作

6.1承包人在项目中应做工作：

（1）投标单位在本工程中标后15日历日内，应根据自己投标时提供的初步设计资料进行深化设计（含施工图设计），并送交发包人进行确认后。

（2）投标单位在本工程中标后15日历日内，其外购设备厂家的选择及其设备的技术规格、配套件厂家的选择等向发包人提供，待发包人确认后定货。

（3）中标单位对所中标的项目制造、安装全过程负责，发包人可在制造、安装全工程中随时派人监造或抽检。

（4）中标单位在设备安装、调试、验收等过程中，应符合国家和国际最新规定的规范、标准，并应在本工程深化设计时应先向发包人提供以上相关的技术文件，供发包人确认。

第7条 合同价款

7.1本项目采用总价承包的方式，在合同实施期间，其价格不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

第8条 支付条件

8.1 支付条件由发包人、承包人依据合同协议书条款中的约定。

第9条 完工验收

9.1完工资料提交的时间：按合同协议书要求。

9.2完工资料提交的份数：八份纸质文件及电子版文档。

9.3承包人包括但不限于要向发包人提交电柜系统的控制程序资料和电器设计资料，各设备的说明书，操作人员的培训、资料的移交、操作规程及维修手册。

第10条 质量保证及质量保修

质量保证期：质量保证期为工程最终验收合格后12个月。

第11条 违约

11.1 发包人违约应赔偿承包人违约金的计算方法：如果发包人未能按照合同规定履行付款义务时，承包人工期相应顺延，且在延期内应按国家规定的同档贷款利率计算承包人的利息损失并给予赔偿。

11.2 承包人违约应赔偿发包人违约金的计算方法：如果承包人未能按合同规定的时间按期交货和提供服务（不可抗力除外），则承包人应按本条约定的损失额标准向发包人支付违约金。核定损失额的支付将由未付的合同货款中或履约保证金中扣除。核定损失额赔偿为每迟交15个日历日内，按照每日1000元计算，超过15个日历日到30个日历日的，按照每日2000元计算，超过30个日历日后按照每日3000元计算，但罚款总额不超过合同总价的5％。如果承包人在超过合同工期60个日历日后仍不能交货，发包人有权因承包人违约终止合同，而承包人仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在发包人发出的违约通知后30日内（或经发包人书面确认的更长时间内）仍未纠正其任何一种违约行为，发包人可向承包人发出书面违约通知，终止全部或部分合同。

一旦发包人终止部分或全部合同，发包人可以按其认为适当的条件和方式委托其他生产厂家施工。承包人应承担业主委托其他生产厂家施工产生的额外费用及给发包人造成的其他损失（含直接与间接损失）。但是，承包人应继续履行合同中未终止的部分。承包人还应承担赔偿因承包人延期所造成的其他方面的损失。

11.3如承包人提供的设备质量存在问题，经发包人委托有资质的质量检测机构鉴定后，发包人有权要求承包人承担违约责任，除要求承包人退还发包人所付款项外，还应对设备质量问题造成损失承担赔偿责任，在赔偿损失无法确定或发包人无法举证前提下，发包人有权要求承包人承担双倍已付款项的违约金。

第12条 争议

12.1发包人、承包人在履行合同时发生争议的解决方式：合同签订后，发生争执时，各方应本着谅解的原则进行协商解决，协商不成时，可向当地县人民法院提起诉讼。

第13条 补充条款

13.1 承包人应为本标的项目投保，包括但不限于：工程安装一切险种（包括第三者责任险、雇主责任险、运输险），投保所发生的费用由承包人承担。

13.2 承包人履行本合同项下义务，包括制造、运输、安装本合同标的过程中的所有安全责任均由承包人承担。

13.3费用承担：承包人应承担安装施工期间的安装施工费用（含预埋件施工）、风险金、配合费、水电费等人和设备有关费用。

13.4设备要求:货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

三、合同附件

- 设备清单：（材质、设备参数参照招标文件）

货 物 清 单

货币单位：元

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 型号或图号 | 材质 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑类设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L0011ab | 抓斗起重机 | 2m³ | 316L&Q235 | 电动双梁桥式起重机 抓斗2m³，316L材质 跨距17m，遥控作业 | 2 | 抓斗316L不锈钢制造 |
| 2 | L0014 | 检修用电动葫芦 | 2.9t | Q235 | 2.9t单梁电动葫芦，不锈钢环链 | 1 |  |
| 3 | L0015 | 吊装用电动葫芦 | 2.9t | Q235 | 2.9t单梁电动葫芦，不锈钢环链 | 2 |  |
| 4 | L0016 | 检修用手拉葫芦 | 1t | Q235 | 1t手拉葫芦，不锈钢环链 | 2 | 平常放置于维修间 |
| 二 | 洁净厂房部分设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X0021ab | 吨包风淋 | YJ-S | 316L&304 | 风淋区尺寸1800W*2000D*2900H，内外箱体材质316L 货淋区域:H1.2m-2.8m 净化效率：≥0.5um，尘埃≥99.99%（钠焰法） 进出口设置自动感应卷帘门，与吨包输送机联动自动控制。 | 2 |  |
| 2 | X0022ab | 风淋室 | YJ-02 | 316L&304 | 风淋区尺寸1400W*1400D*2100H，内外箱体材质316L 净化效率：≥0.5um，尘埃≥99.99%（钠焰法） 双人双吹 | 2 |  |
| 3 | X0023 | 风幕机 | FM-1000 | 组件 | 宽度1米；风量≥1200m³/h（可调）;噪音＜50db；外壳316L不锈钢 | 2 |  |
| 三 | 卤水澄清池部分设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V0031 | 真空罐 | Ф800 | 316L | Ф800×1000，罐体厚度3mm，上下封头4mm | 1 |  |
| 2 | P0031 | 卤水泵 | GMZ65-25-15 | Q235/耐磨合金 | 15m³/h,25m，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质 | 1 |  |
| 四 | 冷却水循环系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V0041 | 冷却水罐 | Ф1500 | 304 | Ф1500×1500，壳体厚度3mm | 1 | 离心机冷却水 |
| 2 | P0041 | 冷却水泵 | HT50-32-200 | Q235 | Q=20m3/h,H=45m | 1 | 带自吸装置 |
| 3 | T0041 | 风冷塔 | 15m3/h | 304/Q235 | 15m3/h，304材质，闭式 | 1 |  |
| 五 | 上料粉洗离心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V0101 | 原盐料仓 | 5m³ | 316L&304 | 约3000*3000，壳体厚度5mm，含格栅，拨料器 | 1 |  |
| 2 | L0101 | 定量螺旋 | DL200 | 316L&304 | 管螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度5mm， 进出口L=2500 10t/h变频可调，带称重 | 1 | 变频 成套控制 |
| 3 | L0102 | 捡拾皮带 | B600 | 316L&304 | B=600，L=4300，食品级白色皮带，厚度6mm，3mm板折边框架 | 1 |  |
| 4 | L0103 | 斗提机 | TDTJ36/23 | 316L&304 | 8t/h，进出口H=3034，带推料螺旋，机头、机尾厚度3mm， 中间段厚度2mm | 1 | 斗提机先起后停 |
| 5 | L0104 | 螺旋洗盐机 | LX80 | 316L&304 | 螺旋直径φ800 能力8t/h，螺旋片厚度8mm， 双头，壳体厚度3mm | 1 |  |
| 6 | X0101 | 粉碎机 | YDG10040 | 316L&304 | 对辊粉碎机，带布料器 对辊L=800，φ300，侧板厚度8mm， 辊子耐磨层≥25mm | 1 |  |
| 7 | V0102 | 搅拌槽 | Ф1800 | 316L | Ф1800×1500，壳体厚度4mm，可拆卸搅拌叶，含上部防护 | 1 |  |
| 8 | P0101 | 盐浆泵 | MHT80-50-315 | 316L | Q=25m3/h,H=30m，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质 | 1 | 1450r/min |
| 9 | V0103 | 逆流增稠器 | Ф2000 | 316L&304 | Ф2000，直段长度2500，锥段2300，壳体厚度4mm，带溢流圈 | 1 |  |
| 10 | X0102 | 除铁器 | B600 | 永磁 | 悬挂式，宽度600 | 1 | 和捡拾皮带配套 |
| 11 | S0101 | 离心机 | HR500 |  | 12t/h,离心后水分≤3.5% | 1 |  |
| 12 | L0105 | 螺旋机 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm，进出口L=3010 | 1 |  |
| 13 | V0104 | 母液槽 | Ф1600 | 316L | Ф1600×1700，壳体厚度4mm，可拆卸搅拌叶，含上部防护 | 1 |  |
| 14 | P0102 | 母液泵 | MHT65-40-315 | 316L&304 | Q=15m3/h,H=25m，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质 | 1 |  |
| 15 | V0105 | 母液旋流器 | φ280 | 316L&304 | φ280，壳体厚度4mm | 1 |  |
| 16 |  | 粉洗控制系统 | QY-DK-Ⅲ | 柜体304 | 1、包含位于一楼粉洗供料系统现场控制柜，负责供料系统设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 六 | 干燥系统（含尾气除尘） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L0201 | 干燥床 | ZDG0.8*7.0 | 316L&304 | 干燥能力≥7t/h，上下箱体分离，下箱体厚度≥8mm，上壳体厚度≥3mm，含冷却段，振动式干燥床 | 1 |  |
| 2 | C0201 | 热风鼓风机 | G4-72 | 304 | 4-72，整机304材质 | 1 |  |
| 3 | X0201 | 天然气热风炉 | JLFRL-60 | 304 | JLFRL-60，产热量≥60万大卡，内丹310S材质， 厚度≥8mm，其余为G20材质 | 1 |  |
| 4 | C0202 | 冷风鼓风机 | G6-41 | 304 | 6-41，整机304材质 | 1 |  |
| 5 | V0201 | 旋风除尘器 | XF-6T | 316L&304 | φ1480，壳体厚度≥3mm，处理能力≥23000m³/h | 1 | 重锤卸料 |
| 6 | C0203 | 除尘引风机 | Y4-72 | 304 | 4-72，整机304材质 | 1 |  |
| 7 | V0202 | 湿式除尘器 | SSC-10 | 316L | φ2000，壳体厚度≥5mm，PP球填料，处理能力≥23000m³/h | 1 |  |
| 8 | P0201 | 除尘器循环泵 | IJ65-40-315 | 316L&304 | Q=15m3/h,H=20m，，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质 | 1 |  |
| 9 |  | 烘干控制系统 | QY-DK-Ⅲ | 国标 | 1、包含位于一楼粉洗烘干系统现场控制柜，负责烘干系统设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 七 | 筛分色选系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L0301 | 螺旋机 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm，进出口L=1600 | 1 |  |
| 2 | L0302 | 斗提机 | TDTJ36/23 | 316L&304 | 8t/h，进出口H=10400，机头、机尾厚度3mm，中间段厚度2mm | 1 |  |
| 3 | L0303 | 转筛 | ZS1.5*5.0 | 316L&304 | Ф1500，L=5000，含气动清网装置，筛轴φ159*14mm 上箱体厚度3mm轻型便于换网，下壳体厚度3mm | 1 |  |
| 4 | — | 精盐收料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，L=2000，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 | 含于转筛 |
| 5 | — | 颗粒盐收输料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，L=2000，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 | 含于转筛 |
| 6 | L0311 | 精盐输料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，进出口L=1783，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 7 | L0312 | 斗提机 | TDTJ36/18 | 316L&304 | 5t/h，进出口H=4960，机头、机尾厚度3mm，中间段厚度2mm | 1 |  |
| 8 | L0313 | 精盐色选分料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，需可正反转，，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 9 | X0311 | 精盐色选机 | SY-7A | 316L&304 | 耗气量4m³/min，7通道斜坡式 | 1 | 配料仓、隔离间 |
| 10 | L0314 | 精盐色选收料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 11 | L0315 | 精盐废料螺旋 | LS200 | 316L&304 | U型螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm | 1 |  |
| 12 | L0322 | 颗粒盐输料螺旋 | LS250 | 316L&304 | U型螺旋，Ф250，进出口L=1783，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 13 | L0323 | 颗粒盐斗提机 | TDTJ36/18 | 316L&304 | 5t/h，进出口H=4960，机头、机尾厚度3mm，中间段厚度2mm | 1 |  |
| 14 | L0324 | 颗粒盐色选分料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 15 | X0321 | 颗粒盐色选机 | SY-7A | 组件 | 耗气量4m³/min，7通道斜坡式 | 1 | 配料仓、隔离间 |
| 16 | L0325 | 颗粒盐色选收料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，正反螺旋，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 17 | L0326 | 废料螺旋2 | LS200 | 316L&304 | U型螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm | 1 |  |
| 18 | L0327 | 废料螺旋3 | LS200 | 316L&304 | U型螺旋，Ф200，进出口L=5782，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm | 1 |  |
| 19 | L0328 | 振动筛 | ZXS0.6*1.1 | 316L&304 | 1X3，宽度600，长度1100，壳体厚度4mm | 1 |  |
| 20 | L0331 | 大块盐螺旋机 | LS200 | 316L&304 | U型螺旋，Ф200，进出口L=2952，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm | 1 |  |
| 21 |  | 筛分色选控制系统 | QY-DK-Ⅲ | 国标 | 1、包含位于二楼筛分色选系统现场控制柜，负责筛分色选系统设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 八 | 原盐色选系统-主物料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V0601 | 原盐料仓 | 5m³ | 316L&304 | 约3000*3000，壳体厚度5mm，含格栅，拨料器 | 1 |  |
| 2 | L0601 | 定量螺旋 | DL250 | 316L&304 | 管螺旋，Ф250，L=2500，壳体厚度3mm，螺旋片厚度5mm 10t/h变频可调，带称重 | 1 | 变频成套控制 |
| 3 | L0602 | 捡拾皮带 | B800 | 316L&304 | B=800，L=4000，食品级白色皮带，厚度6mm，3mm板折边框架 | 1 |  |
| 4 | L0603 | 斗提机 | TDTJ36/23 | 316L&304 | 10t/h，进出口H=11米，含推料螺旋，机头、机尾厚度3mm， 中间段厚度2mm | 1 | 斗提机先起后停 |
| 5 | L0604 | 色选分料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 6 | X0601 | 色选机 | KY-5 | 组件 | 耗气量4m³/min，5通道履带式 | 1 | 配料仓、隔离间 |
| 7 | L0605 | 收料螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 8 | L0606 | 废料螺旋 | LS200 | 316L&304 | U型螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm | 1 |  |
| 9 | L0607 | 跨接螺旋 | LS300 | 316L&304 | U型螺旋，Ф300，进出口L=1660，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm | 1 |  |
| 10 | X0603 | 除铁器 | B800 | 永磁 | 悬挂式，宽度800 | 1 | 和捡拾皮带配套 |
| 11 |  | 原盐色选控制系统 | QY-DK-Ⅲ | 国标 | 1、包含位于二楼原盐色选系统现场控制柜，负责筛分色选系统设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 九 | 中间大包装系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V0401 | 中颗粒盐料仓 | Ф1000 | 316L&304 | 直径1000mm，直段高度3000mm，锥段高度700mm； 壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢； | 1 |  |
| 2 | X0401 | 吨包机1 | DB-1000 | 316L&304 | 含料仓法兰出口下方弧形放料阀一台，通过气动控制粗加料和细加料； 含气动套吨袋夹袋料口一套； 含吨袋平台秤一台，品牌：中航电测,宁波柯力,蚌埠大洋以及同等以上品牌； 称重精度：±0.1% 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 接触物料材质SUS316L，其它部分材质SUS304 | 1 |  |
| 3 | V0402 | 大粒盐料仓 | Ф1000 | 316L&304 | 直径1000mm，直段高度3000mm，锥段高度700mm； 壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢； | 1 |  |
| 4 | X0402 | 吨包机2 | DB-1000 | 316L&304 | 含料仓法兰出口下方弧形放料阀一台，通过气动控制粗加料和细加料； 含气动套吨袋夹袋料口一套； 含吨袋平台秤一台，品牌：中航电测,宁波柯力,蚌埠大洋以及同等以上品牌； 称重精度：±0.1% 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 接触物料材质SUS316L，其它部分材质SUS304 | 1 |  |
| 5 | V0403 | 精盐料仓 | Ф1000 | 316L&304 | 直径1000mm，直段高度3000mm，锥段高度700mm； 壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢； | 1 |  |
| 6 | X0403 | 吨包机3 | DB-1000 | 316L&304 | 含料仓法兰出口下方弧形放料阀一台，通过气动控制粗加料和细加料； 含气动套吨袋夹袋料口一套； 含吨袋平台秤一台，品牌：中航电测,宁波柯力,蚌埠大洋以及同等以上品牌； 称重精度：±0.1% 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 接触物料材质SUS316L，其它部分材质SUS304 | 1 |  |
| 7 | L0401 | 吨袋链板输送机 | LB1200 | 316L&304 | 总长度L约8米，含6个独立动力驱动，链板宽度1200mm； 承载能力：最大2000Kg/㎡ 链板材质为316L，机架及链条材质为304不锈钢； 与吨包机、货淋室联动自动控制。 | 1 |  |
| 8 |  | 中间大包装电气系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于一楼的吨袋包装现场控制柜，负责三台吨包机、链板输送机、吨包货淋室等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 十 | 中间上料及加碘系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X0501 | 加碘机 | QSS159 | 316L&304 | 含动力缓冲料仓一台及定量螺旋螺旋一台； 缓冲料仓直径900mm，有效容积0.2m³，配置破拱搅拌装置，材质316L； 定量螺旋直径159mm，叶片厚度3mm，输送量范围：0-10t/h,与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢; | 1 |  |
| 2 | L0501 | 混料螺旋机 | HLSS220 | 316L&304 | 直径Φ=220mm 长度L=4800mm 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时，通过特制混料叶片实现输送过程中进行搅拌混料； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 3 | L0502 | 湿盐斗提机 | TDTG3623 | 316L&304 | 总高度H约11米 最大提升能力≥20吨/小时 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 材料厚度≥2mm | 1 | 斗提机先起后停 |
| 4 | L0503 | 湿盐螺旋机 | LSS220 | 316L&304 | 直径Φ=200mm 长度L约4米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 5 | X0502 | 全自动配碘喷碘机 | JDJ-V | 316L&304 | - 全系统智能化、自动化运行，仅需要人工往料仓装填碘粉，其余配碘、加碘、加水等，均无需人工干预。2、有喷碘循环、防喷嘴堵塞措施。3、设置定量秤（出口配置自动阀）一台，自动称量碘酸钾粉末进行碘液自动配置，接触物料材质为316L； 设置碘液配制罐（100L）、碘液储存罐（100L）、储水罐（100L）各一件，整体材质为316L不锈钢，表面亚光拉丝处理，内壁镜面处理； 配碘/水管路设置电动阀和计量泵（品牌：日本易威奇） 喷头采用原装美国进口斯普瑞雾化喷头；计量泵和喷头数量为2套； 4、设置高精度流量监测仪，能监测实时流量和累计流量； 5、整机通过PLC控制,采用西门子、施耐德等品牌电器元件,设置触摸屏，有良好的人机交互界面, 控制柜材质为304不锈钢 | 1 | 成套设备 |
| 6 | L0504 | 立袋包装上料斗提机 | TDTG3623 | 316L&304 | 总高度H约11米 最大提升能力≥20吨/小时 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 材料厚度≥2mm | 1 | 斗提机先起后停 |
| 7 | X0503 | 净水机 | JS-S | 组件 | 过滤方式：活性炭,PPF棉,RO膜； 符合直接饮用水的要求，流量大于100L/h | 1 |  |
| 8 | X0602 | 加碘机 | QSS159 | 316L&304 | 含动力缓冲料仓一台及定量螺旋螺旋一台； 缓冲料仓直径900mm，有效容积0.2m³，配置破拱搅拌装置，材质316L； 定量螺旋直径159mm，叶片厚度3mm，输送量范围：0-10t/h,与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢; | 1 |  |
| 9 | L0608 | 混料螺旋机 | HLSS220 | 316L&304 | 直径Φ=220mm 长度L=3800mm 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时，通过特制混料叶片实现输送过程中进行搅拌混料； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 11 | L0609 | 平袋包装上料斗提机 | TDTG3623 | 316L&304 | 总高度H约11米 最大提升能力≥20吨/小时 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 材料厚度≥2mm 含推进螺旋一台：直径Φ=200mm 长度L约0.5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 12 |  | 中间上料及加碘电气系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于二楼的中间上料及加碘混料现场控制柜，负责2套加碘混料系统及螺旋输送、斗提机等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 十一 | 开包投料系统-小料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L0611 | 吨袋链板输送机 | LB1200 | 316L&304 | 总长度L约8米，含4个独立动力驱动，链板宽度1200mm； 承载能力：最大2000Kg/㎡ 链板材质为316L，机架及链条材质为304不锈钢； 与货淋室联动自动控制。 | 1 | 分为4段 |
| 2 | L0612ab | 单轨行车吊车 | 2T-6M | Q235 | 电动葫芦国内知名品牌，最大承重2吨； 行车轨道总长约6米，材质Q235； | 2 | 带碳钢行车架 |
| 3 | X0611 | 吨袋（50kg)开包机 | LC1000 | 316L&304 | 含投料料仓及吨袋架一套，料仓体积＞0.5m³ 壳体厚度3mm；与物料接触材料为SUS316材质，其他部分为SUS304不锈钢； 含投料平台一套，投料平台高约1米； 尺寸长4米×宽3.5米；表面敷设316L花纹板； 其它部位304不锈钢 含爬梯及护栏 | 1 | 带304平台 |
| 4 | X0612 | 50kg开包机 | LC-50 | 316L&304 | 含投料料仓及吨袋架一套，料仓体积＞0.5m³ 壳体厚度3mm；与物料接触材料为SUS316材质，其他部分为SUS304不锈钢； 含定量螺旋一台：直径Φ=160mm 长度L约2米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm 最大输送量≥5吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 | 含定量螺旋 |
| 5 | L0613 | 定量输送螺旋 |  | 316L&304 | 直径Φ=220mm 长度L约3.5米，材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时，通过特制混料叶片实现输送过程中进行搅拌混料； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 | 定量+混料 |
| 6 |  | 开包投料区电气系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于一楼开包投料现场控制柜，负责链板输送机、货淋室、行车、开包机螺旋输送机等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 十二 | 包装分料系统-精盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L0701 | 精盐动力仓 | SHLY500 | 316L&304 | 壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时 设置两个出料口和一个清洗排料口； 出料口设置阀门； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。 | 1 |  |
| 2 | L0702 | 螺旋机 | LSS220 | 316L&304 | 直径Φ=200mm 长度L约7米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 3 | L0703 | 立袋机动力仓 | SHLY500 | 316L&304 | 壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时 设置四个出料口和一个清洗排料口； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。 | 1 |  |
| 4 |  | 气动闸门 | QZ150 | 316L&304 | 壳体厚度3mm； 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 2 |  |
| 5 |  | 溜管 | Φ160 | 316L&304 | 壳体厚度1.5mm； 直径：160mm； 材质：SUS316L | 5 |  |
| 6 | L0704 | 罐装螺旋机 | LSS180 | 316L&304 | 直径Φ=180mm 长度L约3.5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm 最大输送量≥5吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 7 | L0705 | 螺旋机 | LSS180 | 316L&304 | 直径Φ=180mm 长度L约5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm 最大输送量≥5吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 8 | L0706 | 螺旋机 | LSS180 | 316L&304 | 直径Φ=180mm 长度L约5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm 最大输送量≥5吨/小时，； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 9 | L0707 | 立袋转料螺旋 | LSS220 | 316L&304 | 直径Φ=200mm 长度L约3米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 10 | V0701 | 罐装缓冲仓 | Φ1000 | 316L&304 | 直径1000mm，直段高度4000mm，锥段高度1000mm； 壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢； 带螺旋破拱装置及仓壁振动器 | 1 |  |
| 十三 | 包装分料系统-原盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L0711 | 原盐动力仓 | SHLY500 | 316L&304 | 壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时 设置两个出料口和一个清洗排料口； 出料口设置阀门； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。 | 1 |  |
| 2 | L0712 | 螺旋机 | LSS220 | 316L&304 | 直径Φ=200mm 长度L约9米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 3 | L0713 | 螺旋机 | LSS220 | 316L&304 | 直径Φ=200mm 长度L约9米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 4 | L0714 | 平袋机动力仓 | SHLY500 | 316L&304 | 壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时 设置3个出料口和一个清洗排料口； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。 | 1 |  |
| 5 |  | 气动闸门 | QZ150 | 316L&304 | 壳体厚度3mm；气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 2 |  |
| 6 | L0715 | 螺旋机 | LSS180 | 316L&304 | 直径Φ=180mm 长度L约6米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm 最大输送量≥5吨/小时，； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 7 |  | 溜管 | Φ160 | 316L&304 | 壳体厚度1.5mm； 直径：160mm； 材质：SUS316L | 3 |  |
| 8 | L0716 | 平袋转料螺旋 | LSS220 | 316L&304 | 直径Φ=200mm 长度L约3米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 9 |  | 分料设备电气控制系统 | MH-DK-2000 | 柜体304/国标 | 1、包含位于二楼的主供料控制柜，包含一楼投料间的2个副屏控制柜和一楼总控室内的1个控制副屏（集成在总控柜）；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有混料机、配料螺旋输送机（投料处）、定量混合螺旋输送机（投料处）、分配螺旋输送机（包装机供料）都要配置变频器控制。5、混合机要设置开盖自停安全保护装置。6、所有设备要可靠接地。 | 1 | PLC柜和 变频器柜独立分开 算2个电柜，两个进线，另外二楼小包装车间也有单独触摸屏柜 |
| 十四 | 包装系统-罐装线 |  |  |  |  |  |  |
|  | X0801 | 罐装线 |  |  |  |  |  |
| 1 | — | 空瓶转盘式理瓶机 | Φ1000 | 304 | 适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）；转盘直径：1200mm；台面离地高度：800mm；材质：SUS304不锈钢 | 1 |  |
| 2 | — | 量杯计量式罐装机 | MHPZ-30 | 316L&304 | 适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品） 灌装规格：400g (暂定）;灌装形式：量杯式灌装 生产速度：30-40瓶/分钟;灌装精度：±2% | 1 |  |
| 3 | — | 自动上盖机 | MHSG-30 | 304 | 适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）；最大生产速度：40瓶/分钟；材质：SUS304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 4 | — | 旋盖机 | MHYG-30 | 304 | 适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）；最大生产速度：40瓶/分钟；材质：SUS304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 5 | — | 检重秤 | C1200 | 304 | 检测重量：100～2000g；分选速度：30～60 次/分；剔除机构：气动;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 6 | — | 贴标机 | TB200 | 304 | 贴标位置：产品侧面或产品圆周面单标；适用标签范围:宽度10-200mm,长度不限； 贴标速度:5-25m/min; 生产能力:40-60个/分钟（视产品大小而定）；贴标精度：±1mm；气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 7 | — | 喷码机 | PM-08 | 304 | 喷码行数：1-3行. 单行速度：大于150米/min 字符高度：2-8mm;防护等级：IP55 数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能 | 1 |  |
| 8 | — | 瓶罐输送线 | LB-200 | 304 | 总长度约10米、高度及输送速度按现场实际情况自定； 整体材质为304不锈钢。 | 1 |  |
| 9 | — | 机器人瓶罐装箱机 | MH-ZX-P-60 | 304 | 配置机器人装箱，品牌：ABB、库卡以及同等及以上档次；气动元件SMC；机架材质304不锈钢；装箱速度≥40瓶/min;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 10 | — | 过度辊筒输送机 | GS500 | 304 | 总长度L约3米，分为两台输送机； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 11 | — | 自动封箱机 | GPC-50E-S | 304 | 功率P=0.4Kw 长度L=1770mm 封箱速度V15-20箱/min 适用纸箱L(150-600) ×W(150-500) ×H(150-500)mm 外表面材质304不锈钢 | 1 |  |
| 12 | — | 自动捆扎机 | MH-102B-S | 304 | 1、适用于垂直捆扎打包 2、长度L=600mm 3、打包速度V=2.5s/道；多道捆扎 4、适用包带厚(0.55-1.2)宽(9-15)mm 5、框架W(800) ×H(600) 6、外表面材质304不锈钢 | 1 |  |
| 13 | — | 喷码皮带输送机 | PS480 | 304 | 总长度L=1000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 14 | — | 喷码机 | PM-50 | 304 | 喷码行数：1-2行. 单行速度：大于72米/min 字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能 | 1 |  |
| 15 | — | 满箱过度输送机 | GS500 | 304 | 总长度L约5米，分为两台输送机； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 16 | — | 自动开箱机 | GPK-40E-S | 304 | 开箱速度8-12箱/min 适用纸箱L(300-550)× W(200-480)×H(140-280)mm 封箱适用胶带宽度：48—72mm (牛皮纸胶带、BOPP胶带) 耗气量：0.3立方米/min 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 17 | — | 空箱输送机-1 | PS480-6100 | 304 | 长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 18 | — | 空箱输送线-2 | PS480-6100 | 304 | 长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 19 | — | 空箱输送线-3 | PS480-2000 | 304 | 长度L=2000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 20 | — | 推箱装置 | TX-400 | 304 | 1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 21 | — | 夹箱装置 | JX-50 | 304 | 1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 22 | — | 挡箱装置 | DX-100 | 304 | 1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 23 | — | 人行踏步 | TB-01 | 304 | 整体材质SUS304，表面敷设花纹板；含护栏 | 2 |  |
| 24 |  | 灌装线电气系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于二楼的罐装装箱线现场控制柜，负责1条罐装装箱线包装机、装箱机、检测设备、空箱线、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 十五 | 包装系统-立袋线 |  |  |  |  |  |  |
|  | X0802 | 立袋线 |  |  |  |  |  |
| 1 | — | 全自动立式袋包装机 | MHGD-200 | 316L&304 | 包装速度:35-45包/分； 计量方式：量杯；计量精度：±2%； 包装合格率＞99%； 包装材料：复合膜、PP、PE等 袋子尺寸W:100-210mm L:100-350mm； 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；；整体材质采用304不锈钢，接触盐部分采用316L； | 4 |  |
|  |  | AI图像识别检测装置 | AI-200 | 组件 | 在包装喷码完成后，进行喷码是否正确喷码有无、喷码缺失、喷码模糊、喷码是否偏离指定区域等缺陷进行检测； 对产品封口褶皱和歪斜、包材版面进行检测； 检测完成后输出OK、NG信号，在剔废工位进行不良品自动剔除 | 2 |  |
| 2 | — | 动态检重秤 | MHJZ-400 | 304 | 1、检测重量：100～1000 g 2、分辨率：±1.0g 3、分选速度： 40-70 次/分 4、剔除机构：气动 5、最大分选尺寸：L≦300 W≦200 6、称重元件品牌：梅特勒托利多 7、整体材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 4 |  |
| 3 | — | 自动汇流输送机 | PS460 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=4500mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 通过PLC控制自动排列理包，气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；；材质304不锈钢 | 2 |  |
| 4 | — | 金属检测机 | MHJJ-1500 | 304 | 检测对象：小包装食用盐,检测速度：60～90包/分钟,在确保通过小包食盐不报警的前提下检测灵敏度：不锈钢≥2.5mm，Fe≥1.5mm，非Fe≥2.0mm。通道有效尺寸：宽300mm×高100mm 整机长度L=1400mm 含剔除及收集装置;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 5 | — | 压包输送机 | PQ300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=1000mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 2 |  |
| 6 | — | 爬坡输送机 | QS300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=2000mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 2 |  |
| 7 | — | 过度输送机 | PS300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=2400mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 2 |  |
| 8 | — | 双蜘蛛手机器人装箱机 | MHZX-100 | 304 | 装箱速度：70~90包/分； 装箱形式：双蜘蛛手机器人装箱 装箱合格率＞99.5%； 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌 整体材质采用304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 9 | — | 振动压箱机 | ZY-02 | 304 | 震动方式为电机震动、时间可调； 材料厚度≥3mm； 压箱方式为气缸压箱、幅度可调； 耗气量0.1m³/min 材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 10 | — | 过度辊筒输送机 | GS500 | 304 | 总长度L=850mm； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 2 |  |
| 11 | — | 箱转向器 | ZX-01 | 304 | 直径：300mm；材质：尼龙/SUS304 | 2 |  |
| 12 | — | 满箱辊筒输送机-1 | GS500 | 304 | 总长度L约4米； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 13 | — | 满箱辊筒输送机-2 | GS500 | 304 | 总长度L约1米； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 14 | — | 满箱检重秤 | CK-30 | 304 | 1、称重范围：1-60Kg； 2、称重精度: ±0.5%； 3、速度：10-30箱/分 4、称重元件品牌：梅特勒托利多 5、整体材质304不锈钢 | 1 |  |
| 15 | — | 不合格剔除机 | TC-500 | 304 | 总长度L=1200mm； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 16 | — | 自动封箱机 | GPC-50E-S | 304 | 功率P=0.4Kw 长度L=1770mm 封箱速度V15-20箱/min 适用纸箱L(150-600) ×W(150-500) ×H(150-500)mm 外表面材质304不锈钢 | 1 |  |
| 17 | — | 自动捆扎机 | MH-102B-S | 304 | 1、适用于垂直捆扎打包 2、长度L=600mm 3、打包速度V=2.5s/道；多道捆扎 4、适用包带厚(0.55-1.2)宽(9-15)mm 5、框架W(800) ×H(600) 6、外表面材质304不锈钢 | 1 |  |
| 18 | — | 喷码皮带输送机 | PS480 | 304 | 总长度L=1000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 19 | — | 喷码机 | PM-50 | 304 | 喷码行数：1-2行. 单行速度：大于72米/min 字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能 | 1 |  |
| 20 | — | 满箱过度输送机 | GS500 | 304 | 总长度L约2.5米； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 21 | — | 垂直螺旋输送机 | LS1850 | 304 | Φ1850*W450*H7000,逆时针螺旋向下； 中心立柱及底座为QS235烤漆，其它壳体框架为SUS304材质；输送链板高分子尼龙材质；驱动电机品牌为SEW或诺德以及同等档次 | 1 |  |
| 22 | — | 自动开箱机 | GPK-40E-S | 304 | 开箱速度8-12箱/min 适用纸箱L(300-550)× W(200-480)×H(140-280)mm 封箱适用胶带宽度：48—72mm (牛皮纸胶带、BOPP胶带) 耗气量：0.3立方米/min 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 23 | — | 空箱输送机-1 | PS480-6100 | 304 | 长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 24 | — | 空箱输送线-2 | PS480-6100 | 304 | 长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 25 | — | 空箱输送机-3 | PS480-4800 | 304 | 长度L=4800mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 26 | — | 空箱输送线-4 | PS480-2000 | 304 | 长度L=2000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 27 | — | 空箱输送机-5 | PS480-4000 | 304 | 长度L=4000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 28 | — | 推箱装置 | TX-400 | 304 | 1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 3 |  |
| 29 | — | 夹箱装置 | JX-50 | 304 | 1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 3 |  |
| 30 | — | 挡箱装置 | DX-100 | 304 | 1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 3 |  |
| 31 | — | 人行踏步 | TB-01 | 304 | 整体材质SUS304，表面敷设花纹板；含护栏 | 4 |  |
| 32 |  | 立袋装箱线现场控制系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于二楼的立袋装箱线现场控制柜，负责2条立袋装箱线包装机、装箱机、检测设备、空箱线、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 十六 | 包装系统-平袋线 |  |  |  |  |  |  |
|  | X0803 | 平袋线 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 全自动平袋包装机 | DXDL-V | 316L&304 | 包装速度≥60包/分； 计量方式为量杯计量 2、计量精度：±2%； 3、包装合格率＞99%； 4、包装材料：OPP+PE、BOPP+PE、复合膜、铝塑等单面厚度≥50μm； 5、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；； 6、整体材质采用304不锈钢，接触盐部分采用316L； | 2 |  |
| 2 |  | 打码质量AI识别检测装置 | AI-01 | 组件 | 在包装喷码完成后，进行喷码是否正确喷码有无、喷码缺失、喷码模糊、喷码是否偏离指定区域等缺陷进行检测； 检测完成后输出OK、NG信号，在剔废工位进行不良品自动剔除 | 1 |  |
| 3 |  | 封口质量AI识别检测装置 | AI-01 | 组件 | 对产品横封封口、竖封封口褶皱和歪斜、包材版面进行检测； 检测完成后输出OK、NG信号，在剔废工位进行不良品自动剔除 | 1 |  |
| 4 | — | 斜输送机 | QS300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=1200mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 2 |  |
| 5 | — | 动态检重秤 | MHJZ-400 | 304 | 1、检测重量：100～1000 g 2、分辨率：±1.0g 3、分选速度： 40-70 次/分 4、剔除机构：气动 5、最大分选尺寸：L≦300 W≦200 6、称重元件品牌：梅特勒托利多 7、整体材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 2 |  |
| 6 | — | 水平皮带输送机 | PS460 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=3200mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 7 | — | 金属检测机 | MHJJ-1500 | 304 | 检测对象：小包装食用盐,检测速度：60～90包/分钟,在确保通过小包食盐不报警的前提下检测灵敏度：不锈钢≥2.5mm，Fe≥1.5mm，非Fe≥2.0mm。通道有效尺寸：宽300mm×高100mm 整机长度L=1400mm 含剔除及收集装置;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 8 | — | 压包输送机 | PQ300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=1000mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 9 | — | 爬坡输送机 | QS300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=5000mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 10 | — | 过度皮带输送机 | PS300 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=1200mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 11 | — | 全自动装袋机 | MHZD-120 | 304 | 装袋速度：20~50包/分； 装袋形式：自动套袋、伺服皮带计数，跌落式机械装袋、自动引导缝包 装袋合格率＞99%； 气动元件品牌：SMC、Airtac或同等档次品牌 整体材质采用304不锈钢 | 1 |  |
| 12 | — | 倒包输送机 | ZY-02 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=1500mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌 | 1 |  |
| 13 | — | 检重秤 | CK-30 | 304 | 1、称重范围：1-60Kg； 2、称重精度: ±0.5%； 3、速度：10-30袋/分 4、称重元件品牌：梅特勒托利多 5、整体材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 14 | — | 不合格剔除机 | TC-500 | 304 | 输送带为ABS网带； 长度L=1200mm 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； | 1 |  |
| 15 | — | 大包皮带输送机 | PS600-5000 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=5000mm 皮带宽度W1=500mm； 梁宽度W2=600mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 16 |  | 转弯输送机 | ZW-90 | 304 | 转弯角度90° 宽度W=600mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 17 | — | 喷码机 | PM-50 | 组件 | 喷码行数：1-2行. 单行速度：大于72米/min 字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能 | 1 |  |
| 18 | — | 垂直螺旋输送机 | LS1850 | 组件 | Φ2450*W550*H7000,顺时针螺旋向下； 中心立柱及底座为QS235烤漆，其它壳体框架为SUS304材质；输送链板高分子尼龙材质；驱动电机品牌为SEW或诺德以及同等档次 | 1 |  |
| 19 |  | 平袋装袋线现场控制系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于二楼的平袋装袋线现场控制柜，负责1条平袋装袋线包装机、装袋机、检测设备、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 |  |
| 十七 | 包装系统-大包线 |  |  |  |  |  |  |
|  | X0804 | 大包线 |  | 304 |  |  |  |
| 1 | — | 全自动无人化大包装机 | QLC-50B | 316L&304 | 1、包装能力：5-8袋/分钟 2、自动套袋、自动称重灌包、自动引导缝包 3、接触物料部分316L，其它材质SUS304； 4、配置高速缝包机 5、电气元件一线品牌 | 1 |  |
| 2 | — | 倒包输送机 | ZY-02 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L=1500mm 皮带宽度W1=600mm； 梁宽度W2=700mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌 | 1 |  |
| 3 | — | 检重秤 | CK-30 | 304 | 1、称重范围：1-60Kg； 2、称重精度: ±0.5%； 3、速度：10-30袋/分 4、称重元件品牌：梅特勒托利多 5、整体材质304不锈钢 | 1 |  |
| 4 | — | 不合格剔除机 | TC-500 | 304 | 输送带为ABS网带； 长度L=1200mm 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌 | 1 |  |
| 5 | — | 大包汇流输送线 | PS600-15000 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L约16米 皮带宽度W1=600mm； 梁宽度W2=700mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 6 |  | 转弯输送机 | ZW-90 | 304 | 转弯角度90° 宽度W=600mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 7 | — | 喷码机 | PM-50 | 组件 | 喷码行数：1-2行. 单行速度：大于72米/min 字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能 | 1 |  |
| 8 |  | 大包线现场控制系统 | MH-DK-1000 | 国标 | 1、包含位于二楼的大包线现场控制柜，负责1条大包线包装机、检测设备、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 | 此处大包和平袋线 共用一个控制柜 |
| 十八 | 包装系统-码垛系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | X0805 | 码垛机器人 |  |  |  |  |  |
| 1 | — | 过度辊筒输送机 | GS500 | 304 | 总长度L约3.5米，分为2台输送机，含一套拉箱装置； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 2 |  | 过度皮带输送机 | PS600 | 304 | 输送带为PVC皮带； 长度L约2米 皮带宽度W1=600mm； 梁宽度W2=700mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 3 | — | 智能识别系统 | ZB-II | 组件 | 通过视觉或扫码识别物料规格型号，通过和码垛系统交互，实现不同物料的同时码垛 | 2 |  |
| 4 | — | 抓箱定位输送机 | GS800 | 304 | 1、总长度L=1500mm； 2、宽度W=800mm； 3、滚筒面高度H=1300mm； 4、材料厚度≥2mm； 5、材质304不锈钢 | 1 |  |
| 5 |  | 抓包定位输送机 | GS800 | 304 | 1、总长度L=1500mm； 2、宽度W=800mm； 3、滚筒面高度H=1300mm； 4、材料厚度≥2mm； 5、材质304不锈钢 | 1 |  |
| 6 | — | 码垛机器人 | ABB-IRB660 | Q235 | 同时双线抓取箱（袋）进行码垛； 抓取速度≥10次/分钟； 含抓手，抓取形式：抓箱或抓袋 品牌：ABB | 2 |  |
| 7 | — | 机器人底座 | JDZ-1 | Q235 | 碳钢烤漆 表面喷塑，颜色黑色 | 2 |  |
| 8 | — | 护栏 | JHL-T | 304 | 材质304不锈钢 表面喷塑，警示黄色 | 2 |  |
| 9 | — | 纸箱托盘输送线 | TPS1400 | 304 | 含托盘库一台：托盘库存放托盘数量不低于10个； 垛(托)盘输送速度：V=0.35m/s ；垛盘承载能力：最大2000Kg ；每套含1台码垛辊筒输送机、1台缓存辊筒输送机和1台叉垛辊筒输送机 气动元件SMC或同等档次品牌； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 10 | — | 编织袋托盘输送线 | TPS1400 | 304 | 含托盘库一台：托盘库存放托盘数量不低于10个； 垛(托)盘输送速度：V=0.35m/s ；垛盘承载能力：最大2000Kg ；每套含1台码垛辊筒输送机、1台缓存辊筒输送机和1台叉垛辊筒输送机 气动元件SMC或同等档次品牌； 材质304不锈钢 | 1 |  |
| 11 |  | 电气控制系统 | MH-DK-2000 | 国标 | 1、包含位于一楼的码垛线控制柜，负责码垛线的机器手码垛机、码垛输送线、托盘输送线等设备与子系统的供电与控制,包含机器手程序的编写；2、包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。 | 1 | 此处码垛 编织袋和装箱 分两个独立的控制柜 |
| 十九 | 包装系统-其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | X0806ab | 贴标机（空箱） | TB-200 | 304 | 1、贴标位置：纸箱侧面； 2、适用标签范围:宽度10-200mm,长度不限； 3、贴标速度:5-25m/min; 4、生产能力:≥10箱 /分钟（视产品大小而定）； 5、贴标精度：±1mm； | 2 |  |
| 2 | X0807 | 追溯系统 | ZS-V | 组件 | 1.包括追溯管理平台、生产赋码采集关联与仓库出入库三大环节，生产与出库数据可与国家平台无缝对接； 2.生产环节包括一线大袋包装1条线，装灌装线1条， 立袋装箱2条 ，平带装袋1条，大箱贴标机2台，打码环节1套，码垛机环节2个站点； 3.立袋2条线共用一台主机，采用1拖2模式生产，提升易用性，节约成本与空间，数据一致性好； 4.无线PDA查询与异常处理，可不停线异常处理，操作便捷。 | 1 |  |
| 3 | X0808 | 信息化平台展示系统 | SJJC-V | 组件 | 对生产线生产状况进行数据采集、监控、数据报表分析、展示。 包含：制盐系统设备、加碘及供料系统设备、包装系统设备以及码垛系统设备的画面组态显示； 硬件包含：服务器1套，工程师站1套、操作员站1套、KVM切换器1套、工业环网交换机4台、网络交换机3套、网络机柜4套、防火墙1套、线缆及网络敷设1套； 采用：SCADA系统，通用综合监控系统； 在信息集控中心房间设置大屏DID大屏幕拼接显示系统（3行×4列），单个触摸屏幕尺寸55寸，LED光源，含画面拼接及控制软件一套； 在参观通道设置两台触摸屏幕尺寸85寸显示分屏 | 1 | 3 |
| 4 | X0901 | 空压机 | LU55 | Q235 | 10m³/min,0.7mpa | 1 |  |
| 5 | X0902 | 空压机 | LU75 | Q235 | 15m³/min,0.7mpa | 1 |  |
| 6 | V0901ab | 空气储罐 | 2m³ | Q235 | φ1400*2000 | 2 |  |
| 7 | X0903ab | 模组式吸干机 | 14m³/min | Q235 | 14m³/min，220V | 2 |  |
| 8 | X0904a~f | 过滤器 | 组件 | 组件 | 三级过滤，分两组 | 6 |  |
| 9 |  | 空压机配电柜及管路 | 国标 | 柜体304/国标 | 1、电线采国标电线； 2、电器元件采用知名品牌； 3、整体304柜体； 4、含敷设至各个耗气系统的主管及支管、阀门； | 1 |  |

（二）不可预见费：

| 不可预见费 | 按总价±2%计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

（三）合同总价：

| 合同总价 | 人民币: 元，即 元. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

五、备品备件清单、专用工具清单

备品备件清单、专用工具清单详见《招标文件》。

六、汇款资料