合同编号：_________

建设工程造价咨询合同

工程名称：王老吉大健康南沙基地项目

委 托 人：广州王老吉大健康产业有限公司

咨 询 人：

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

目  录

第一部分　协议书	- 6 -

一、工程概况	- 6 -

二、服务范围及工作内容	- 6 -

三、服务期限	- 6 -

四、质量标准	- 6 -

五、酬金或计取方式	- 7 -

六、合同文件的构成	- 7 -

七、词语定义	- 7 -

八、合同订立	- 8 -

九、合同生效	- 8 -

十、合同份数	- 8 -

第二部分　通用条件	- 9 -

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律	- 9 -

1.1词语定义	- 9 -

1.2语言	- 10 -

1.3合同文件的优先顺序	- 10 -

1.4适用法律	- 10 -

2.委托人的义务	- 10 -

2.1提供资料	- 10 -

2.2提供工作条件	- 10 -

2.3合理工作时限	- 11 -

2.4委托人代表	- 11 -

2.5答复	- 11 -

2.6支付	- 11 -

3.咨询人的义务	- 11 -

3.1项目咨询团队及人员	- 11 -

3.2咨询人的工作要求	- 12 -

3.3咨询人的工作依据	- 12 -

3.4使用委托人房屋及设备的返还	- 12 -

4.违约责任	- 13 -

4.1委托人的违约责任	- 13 -

4.2咨询人的违约责任	- 13 -

5.支付	- 13 -

5.1支付货币	- 13 -

5.2支付申请	- 13 -

5.3支付酬金	- 13 -

5.4有异议部分的支付	- 13 -

6.合同变更、解除与终止	- 14 -

6.1合同变更	- 14 -

6.2合同解除	- 14 -

6.3合同终止	- 15 -

7.争议解决	- 15 -

7.1协商	- 15 -

7.2调解	- 15 -

7.3仲裁或诉讼	- 15 -

8.其他	- 15 -

8.1考察及相关费用	- 15 -

8.2奖励	- 15 -

8.3保密	- 15 -

8.4联络	- 16 -

8.5知识产权	- 16 -

第三部分　专用条件	- 17 -

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律	- 17 -

1.2语言	- 17 -

1.3合同文件的优先顺序	- 17 -

1.4适用法律	- 17 -

2.委托人的义务	- 17 -

2.1提供资料	- 17 -

2.2提供工作条件	- 17 -

2.4委托人代表	- 17 -

3.咨询人的义务	- 17 -

3.1项目咨询团队及人员	- 17 -

3.2咨询人的工作要求	- 18 -

3.3咨询人的工作依据	- 18 -

3.4使用委托人房屋及设备的返还	- 18 -

4.违约责任	- 19 -

4.1委托人的违约责任	- 19 -

4.2咨询人的违约责任	- 19 -

5.支付	- 19 -

5.1支付货币	- 19 -

5.2支付申请	- 19 -

5.3支付酬金	- 19 -

6.合同变更、解除与终止	- 19 -

6.1合同变更	- 19 -

6.2合同解除	- 19 -

7.争议解决	- 19 -

7.2调解	- 19 -

7.3仲裁或诉讼	- 20 -

8.其他	- 20 -

8.1考察及相关费用	- 20 -

8.2奖励	- 20 -

8.3保密	- 20 -

8.4联络	- 20 -

8.5知识产权	- 20 -

9.补充条款	- 20 -

附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表	- 20 -

附录B 咨询人提交成果文件一览表	- 24 -

附录C 委托人提供资料一览表	- 25 -

附录D 委托人提供房屋及设备一览表	- 25 -

附录E 违约责任	- 25 -

附录F 造价质量标准	- 25 -

附录G 保密协议	- 25 -

附录H 廉洁协议	- 25 -

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：广州王老吉大健康产业有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
     1.工程名称：王老吉大健康南沙基地项目               。         
     2.工程地点：广东省广州市南沙区横沥镇群新路9号          。

3.工程规模：本项目总建筑面积约32747平方米，主要建设内容包括立体仓库2（约17974平方米）、车间2（约9434平方米）、倒班宿舍2（约5339平方米）、地下蓄水池2及相关市政配套设施等。

4.投资金额：建安工程费约20874.56万元。

5.资金来源：企业自筹                              。

6.建设工期或周期：以服务标内各个合同的工期要求为准 。

7.其他：/                                         。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：包括但不限于服务标的发承包阶段、施工阶段、竣工阶段等全过程造价咨询服务工作及协助委托人完成审计单位的审计，为项目造价纠纷提供技术支持等（委托人保留调整工作范围和内容的权利 ）。

服务范围及工作内容详见附录A。

三、服务期限

本合同约定的服务期自本合同生效起，至咨询人完成全部服务内容之日止。（非咨询人原因造成工程延期，致使造价咨询服务期出现延长的，咨询人的责任期也应相应延长，且不得以此为理由追加额外酬金。）

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：满足现行国家、省、市相关法规及文件要求或行业有关规定、标准、规范的要求。

五、酬金或计取方式

1.本服务项目造价咨询服务费含税总价（酬金）为￥        元（大写：        ）。 其中：不含税价￥                 元（大写：              ），税金￥         元（大写：                ），税率   %。

2.计取方式：本合同采取总价包干方式，含税总价款不因服务标的建设规模、投资金额、工期调整、工程变更、工程量增减及政策变化而调整。由此导致本合同履行期限延长的，咨询人的责任期也应相应延长，酬金不作调整。上述酬金包含投入本项目的管理、交通、差旅、文件制作、应急赶工及包含所有税、费、款、金等一切费用，同时也包括在服务过程中出现特殊因素造价人员必须加班或委托人要求加班的费用以及产生的所有费用，并考虑应承担的风险。

3.本合同计价遵循增值税“价税分离”的原则，合同不含税价格为固定不变价，当国家税率调整时，增值税税率按国家最新发布的税率执行。

酬金或计取方式详见附录A。

六、合同文件的构成
本协议书与以下文件一并组成合同文件，解释时按如下优先顺序执行

1.补充协议（含会议纪要、工作联系单等修正文件）；

2.协议书；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.中标通知书；

6.招标文件；

7.投标文件；

8.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议、工作联系函、会议纪要、电子邮件等委托人认可的书面文件）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。

2.订立地点：广东省广州市南沙区。

九、合同生效

本合同自双方加盖公司公章或合同专用章之日生效。

十、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中委托人执肆份，咨询人执肆份。

委 托 人：___________（盖章）       咨 询 人：___________（盖章）

住    所：                          住    所：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行：
    邮政编码：                          邮政编码：
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：
    电子信箱：                          电子信箱：

# 第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求作出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更 
  　6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
　　6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应做相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止
　　除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

# 第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：按协议书第六款“合同文件的构成”规定执行。

1.4适用法律及规范

本合同适用的其他规范性文件包括:《建设工程造价咨询规范GB/T 51095-2015》、《建设工程工程量清单计价规范GB/T 50500-2024》、国家颁布的现行各专业工程量计算规范、项目属地行政主管部门颁布的现行各专业计价定额及法律法规的相关规定。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：内容详见附录C。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：委托人无偿提供。

2.4委托人代表
    委托人代表为：__________________，其权限范围：负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件；需要委托人书面确认的事项，必须经委托人加盖公章方为有效。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有符合本合同项目所需资质等资格条件，团队人员的数量不少于投标文件中《拟投入本项目造价人员一览表》所约定的人数。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人；项目负责人有权全权代表咨询人处理本合同相关事宜，咨询人对项目负责人的行为均予以认可并承担责任。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：咨询人选派的人员必须与投标文件中所附的项目负责人和《拟投入本项目造价人员一览表》人员名单一致。未经委托人同意，不得擅自更换项目负责人和造价人员。确因特殊情况需变动时，咨询人应提前向委托人书面提出更换人员的原因及更换人员的名单，更换人员的专业素质应等同于原人员或优于以上，经委托人认可后方可更换，否则按合同违约处理。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：按照通用条款执行。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：内容见附录B。咨询人向委托人提供的资料还包括：内容详见附录B。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：内容详见附录B及附录F。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后规定时间（内容详见附录B）内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：按本合同专用条款1.4“适用法律及规范”执行。

3.4咨询人的其他义务

3.4.1咨询人在履行本合同所规定的各项义务过程中，应切实贯彻执行国家相关法律法规以及政策要求，运用专业技能维护委托人的合法权益。

3.4.2依据委托人与第三方签订合同所赋予的授权或提出的要求，咨询人在行使权利或履行职责时，需严格按照本合同的条款与规定执行各项工作。

3.4.4无论是在合同有效期内还是合同终止之后，未经委托人同意，咨询人均不得泄露与本合同项目业务相关的保密资料。

3.4.5咨询人需在合同生效后，无偿向委托人提供正版工程计量及计价专业软件（包括易达等）及加密锁。委托人自接收确认起，可使用软件至合同终止。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：内容见附录E。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：内容见附录E。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：内容见附录E。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：内容见附录E。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：内容见附录E。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：人民币，汇率为：/，其他约定：/。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期7日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

内容详见附录A。

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不调整。 
6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法： 不调整 。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：按照通用条款执行。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：各自承担损失。

7. 争议解决

7.2调解
如果双方不能在30日内解决本合同争议，可将其提交至项目所在地人民法院进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
   （1）提请   /    仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向项目所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由咨询人支付。

差旅费及相关费用的支付：由咨询人自行承担。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：/。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：长期。
    咨询人申明的保密事项和期限：长期。             
    第三人申明的保密事项和期限：长期。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在3个工作日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：______，送达地点：__________，电子邮箱：_____。

咨询人指定的送达接收人：_______，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：双方另行协商。

9.补充条款

- 9.1履约保证金

- 本项目需提交履约保证金，咨询人应在收到中标通知书后，应在申请第一笔款项支付前，向委托人提交中标总价10%的现金或银行保函或保证保险作为履约保证金。

- 履约保证金在完成合同所有服务内容之日由咨询人提出申请并提供相关资料，委托人于15个工作日内无息退回。

- 履约保证金开户名：广州王老吉大健康产业有限公司

- 开户银行：中国工商银行股份有限公司广州南沙港前大道支行

- 开户账号：3602225119100062514

附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

- 服务范围

  - 本合同服务类别为建设工程造价咨询服务;

  - 服务标的：约20874.56万元;

  - 服务范围：包括但不限于服务标的发承包阶段、施工阶段、竣工阶段等全过程造价咨询服务工作及协助委托人完成审计单位的审计，为项目造价纠纷提供技术支持等（委托人保留调整工作范围和内容的权利 ）。

- 服务内容

  - 发承包阶段

    - 协助制定招标工作计划及方案。

    - 编制招标工程量及最高投标限价。

    - 协助审查招标文件及合同文件，拟定造价相关的条款。

    - 协助拟定材料设备品牌表，提供造价政策、材料设备价格等咨询服务。

    - 协助开展招标工作，填写招标所需的造价资料，配合最高投标限价备案。

    - 协助开展招标答疑，按要求时间完成招标工程量清单及控制价调整。

    - 协助分析中标人投标报价合理性，按要求时间完成清标工作。

  - 施工阶段

    - 负责建设工程的全过程造价控制，提供合同价款咨询（包括合同价款分析、变更管理等工作），协助委托人制定造价管理流程，确定各专业、节点控制目标，协助委托人进行成本分析、风险控制、总工程费用的管控。

    - 负责施工期间进度款的审核，依据项目形象进度及产值报表，结合现场实际进度与合同付款比例签署审核意见；

    - 负责提醒委托人节约费用，防范工期索赔，协助处理施工合同索赔，参加合同变更谈判，依据合同提供专业评估与预算建议，维护委托人权益。

    - 负责审查为施工便利、不平衡报价或利用报价策略而增加利润的设计变更，提出设计变更的优化建议，各方案工程造价的比选。

    - 委派项目负责人或专业人员参加委托人要求的造价及合同执行会议，会审现场签证及工程变更，审核变更价款及工程预算。

    - 若出现合同约定需进行分阶段完工验收的单位工程，咨询人应及时且负责地开展核定分阶段完工单位工程的结算工作。

    - 负责提供与造价相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

    - 负责建立过程产值台账、工程变更及签证管理台账和资料收发记录，不定期向委托人汇报。

  - 竣工阶段

    - 协助委托人组织推进竣工结算工作，编制竣工结算计划、工作方案、提出结算工作建议。

    - 进行结算现场踏勘，协助委托人审查竣工图纸、变更签证单、材料认价单等资料的完整性，对缺失内容提出补正要求。

    - 审核工程竣工结算，审查计价依据及资料与结算的相关性、有效性；审核结算项目范围、内容与合同约定的一致性；审核工程变更、签证、索赔等的真实性、关联性，并协助委托人处理与承包方的有关结算纠纷。

    - 协助委托人组织结算工作会议，记录争议事项及解决结果；针对无法达成一致的争议，提供法律或仲裁建议。

    - 编制结算审核报告及分析对比表，对项目及实施过程的分析，比较合同价及结算价分析差异的原因及投资控制的效果。

    - 全过程造价咨询服务资料整理、信息化处理、移交、归档。

  - 决算阶段

    - 编制工程技术经济指标。

    - 配合工程财务审计的相关工作，接受必要的提问及相关解释和参加必要的审计协调会。

    - 协助委托人进行建设项目后评价。

- 服务费用与支付计划

  - 造价咨询酬金的组成与计算方法

根据咨询人按照合同约定提供造价咨询服务，委托人同意按以下计算方法和金额，向咨询人支付咨询酬金。咨询酬金支付时间及比例：

| 序号 | 服务项目 | 支付时间及比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发承包阶段 工作协助 | 签订合同后，委托人收到咨询人提交合格增值税专用发票后15日内支付合同酬金的10%。 |
| 2 | 发承包阶段编制 工程量清单和最高投标限价 | 完成工程量清单和最高投标限价的编制，委托人收到咨询人提交合格增值税专用发票后15日内支付合同酬金的20%。 |
| 3 | 施工阶段 全过程造价管理 | 完成所有建筑物和构筑物的主体验收，委托人收到咨询人提交合格增值税专用发票后15日内支付合同酬金的15%。 |
| 4 | 施工阶段 全过程造价管理 | 完成项目竣工验收,委托人收到咨询人提交合格增值税专用发票后15日内支付合同酬金的15%。 |
| 5 | 竣工阶段 结算审核 | 结算审核结果经委托人审批确认后，委托人收到咨询人提交合格增值税专用发票后15日内支付合同酬金的40%。 |

  - 造价咨询服务费的支付要求

    - 咨询人应提交付款申请书，委托人按合同约定对无异议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分进行支付，对于有异议的部分，咨询人应在收到委托人的异议通知后重新提交付款申请书。

    - 如委托人对付款申请书存在异议，应在收到付款申请书后10日内提出，并说明异议理由。咨询人收到委托人异议后应及时提交新的付款申请书。如咨询人重新提交付款申请书后10日内，委托人仍存在异议且双方无法就付款申请书内容达成一致，应根据合同争议解决条款解决争议后支付相关款项，但是，对于付款申请书中无异议部分，委托人应根据本合同规定按时支付。

    - 咨询人应就委托人无议的付款申请书或付款申请书中无异议的部分的金额，开具发票，委托人收到税务发票并审查合格后15日内按合同规定的付款条件支付相关款项。

    - 如咨询人未提供相应金额的合法、有效的增值税专用发票，则委托人有权延期支付此部分款项。

# 附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 序号 | 文件名称 | 数量 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单及最高投标限价 | 5 | 收到施工图（通过图审的电子版）后14日内提交工程量清单初稿，21日内提交最高投标限价初稿，30日内提交成果文件 |
| 2 | 中标价分析意见书 | 5 | 收到中标单位投标文件后7日内提交成果文件 |
| 3 | 合同价款调整的审核报告（包括：工程变更、现场签证等事项导致的价款调整） | 5 | （1）收到送审资料后7日内向委托人反馈初步审核意见（2）特殊情况（如涉及安全、质量、政治进度要求等）下收到送审资料后当日内反馈初步审核意见 |
| 4 | 进度款审核报告 | 5 | 收到送审资料后7日内提交成果文件 |
| 5 | 设备/材料询价资料 （厂家、价格、联系方式等） | 5 | 收到询价需求之日起5日内提交成果文件 |
| 6 | 经济索赔评估报告 | 5 | 收到工作指令后14日内提交成果文件 |
| 7 | 分阶段或竣工结算审核报告 | 5 | 收到结算资料后30日内向委托人反馈初步审核意见 |
| 8 | 工程技术经济指标 | 5 | 委托人确认结算结果后14日内提交成果文件 |
| 9 | 其他委托人要求的工作 | / | 按委托人要求提交 |
| 备注 | 1.所有纸质文件规格均为A4，必要时应装订成册；并同时提供电子文档1套，电子文档为可编辑的WORD或EXCEL格式或专业造价软件计算电子版数据。 2.成果文件应执行由专业造价师编制、技术负责人审核、项目负责人审定的三级审查制度。工程造价咨询成果文件的编制人、审核人、审定人应在工程造价咨询的成果文件上签署执业(或从业)资格专用印章，最终的成果文件需加盖公章。 3.咨询人提供的造价成果文件应包括并不限于：编（审）说明、根据委托人要求编（审）的造价文件及其软件版（含计价及图形算量成果文件）、工程量计算书、经济指标分析表、主要设备材料价格表、主要材料设备定价依据文件（含询价文件等）、审核意见落实情况说明和修改对比表等。根据委托人要求提供图形算量等成果文件。 4.提交成果文件的数量为暂定数，实际提供数量应按委托人的实际需要无条件提供。 5. 咨询人应按照委托人要求的时限或合同约定的时间提交咨询成果文件。如遇特殊情况，咨询人应无条件根据委托人要求提供成果文件。 |  |  |

# 附录C　委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图纸 | 1 | 按委托人要求 |  |

# 附录D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 |  | 面积、型号及规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室（含办公设备） | 按需 |  | 根据实际现场情况 | 到场时 |

# 附录E：违约责任

## 委托人的违约责任：

## 1.1.委托人应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的经济损失；

## 1.2.委托人如果向咨询人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的咨询人的各种费用支出。

## 咨询人的违约责任：

## 2.1.咨询人违约的分类及处理方式

## 2.1.1.限期改正责任。指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成影响而应承担的责任。违约处理方式：由委托人代表通过邮件方式通知咨询人限期改正，相同事项累计三次仍不改正，按一次一般违约处罚。

## 2.1.2.一般违约责任。指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成轻微影响而应承担的责任。违约处理方式：咨询人承担4000元/次的违约处罚，相同事项累计三次仍不改正，按一次严重违约处罚。

## 2.1.3.严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成较大或较实质性的影响而应承担的责任。违约处理方式：咨询人承担20000元/次的违约处罚，相同事项累计三次仍不改正，按一次严重违约处罚。

## 2.1.4.重大违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。违约处理方式：详见第2.4款“重大违约责任的处理”。

## 2.2.项目管理的违约

## 2.2.1.咨询人应严格执行造价成果文件的出具时限，保证工作进度。如承包单位不配合时，应及时发出书面通知催告；如属咨询人原因拖延滞后，应承担合同相应的违约责任:

    - 每项或每次任务未经委托人批准逾期7天内，通知其限期改正。

    - 每项或每次任务未经委托人批准逾期8至21天内，按一般违约处罚。

    - 每项或每次任务未经委托人批准逾期22天及以上，按严重违约处罚。

- 2.2.2.咨询人需确保项目实施人员与投标文件中所附《拟投入本项目造价人员一览表》人员名单一致，咨询人不得擅自更换项目负责人和造价人员。未经委托人同意，咨询人擅自更换项目负责人，按严重违约处罚；未经委托人同意，咨询人擅自更换造价人员，按一般违约处罚。

- 2.2.3.咨询人未经委托人同意，不按要求派人参加会议或其他工作，项目负责人缺席，按一般违约处罚；造价人员缺席，通知限期改正后累计三次仍不改正，按一般违约处罚。

## 成果质量的违约

## 咨询人承担进度款审核工作时，因咨询人过错导致进度款超付的, 按一般违约处罚。

## 咨询人编制的最高投标限价因漏项、特征描述错误、计量和组价错误等，导致其金额负偏差，综合误差金额占服务标的合同总金额的比例在-3%(含)至0以内，视为正常误差；误差比例超过-3%，按服务酬金总额10%作处罚。

## 咨询人编制的结算审核报告因疏漏，该减而未核减、计量和组价错误等，导致其金额正偏差，综合误差金额占服务标的审核总金额的比例在0至3%以内(含)，视为正常误差；误差比例超过3%，按服务酬金总额10%作处罚。

## 重大违约责任的处理

## 咨询人在本合同服务期内，接受除委托人之外的其他单位对所审同一项目的服务委托。（即不能就同一项目既接受委托人的委托，又接受项目投标单位、承包单位等相对利益关系人的委托）一经查实，咨询人应退回已收取的全部费用，并向委托人支付服务酬金总额的30%作为违约金。同时，委托人有权终止服务合同，取消其服务资格。

## 咨询人无正当理由解除合同的，委托人有权停止支付剩余服务酬金，并向委托人支付服务酬金总额的30%作为违约金。导致委托人经济损失的，一经查实，咨询人应退回已收取的全部费用，并向委托人支付服务酬金总额的30%作为违约金，费用扣减不足以弥补委托人损失的，还应向委托人予以相应赔偿。同时，委托人有权终止服务合同，取消其服务资格。

## 咨询人擅自分包、转包，导致委托人经济损失的，一经查实，咨询人应退回已收取的全部费用，并向委托人支付服务酬金总额的30%作为违约金费用扣减不足以弥补委托人损失的，还应向委托人予以相应赔偿。同时，委托人有权终止服务合同，取消其服务资格。

## 咨询人违反保密义务，不遵守保密规定造成泄密事件发生，导致委托人经济损失的，一经查实，咨询人应退回已收取的全部费用，并向委托人支付服务酬金总额的30%作为违约金，费用扣减不足以弥补委托人损失的，还应向委托人予以相应赔偿。同时，委托人有权终止服务合同，取消其服务资格。

## 若咨询人在服务期内被发现有以下问题，经过有关部门查处核实，委托人有权追回全部已支付的咨询服务费用和追究其法律责任的权利：

（1）违反有关法律法规和政策规定，造成委托人及相关单位损失。

（2）通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益。

（3）采用非法手段进行不正当竞争，或参与串标和围标行为，构成恶劣影响。

（4）直接或间接馈送、接受或索要财物。

## 附录F  造价质量标准

- 成果文件的组成和要求

  - 工程造价咨询成果质量总体要求

    - 造价咨询人应正常运行质量保证体系，确保工程造价咨询成果质量符合国家及项目属地省市现行相关法律法规规定和合同要求。

    - 各类咨询成果均应以文档形式体现，成果文件应包括封面、签署页、目录、报告书或编审说明、汇总表、单项工程计算表等。

    - 报告书或编审说明应阐述咨询项目概况、编审范围、编审依据、编审方法、主要技术经济指标、有关参数和率值选定，以及特殊问题的说明等。

    - 咨询项目由多个单位工程或多个单体建筑（构筑）物组成时，须分列内容和汇总。

  - 发承包阶段成果文件的组成和要求

    - 造价咨询人依据国家、省级、行业建设主管部门颁发的工程量计量计价规定、招标文件、项目需求书及图纸，结合工程具体情况编制的招标工程量清单。招标工程量清单由各单位工程的各分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、税金清单组成。

    - 工程量清单采用的表式应符合国家《建设工程工程量清单计价规范》、项目所在地的实施细则及计价表式要求。

    - 造价咨询人依据国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法、招标文件、项目需求书、图纸及招标工程量清单，结合工程具体情况编制的最高投标限价。最高投标限价由各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

    - 编制最高投标限价时必须采用工程所在地施工生产要素的市场价格。

    - 主要材料设备价格必须满足合同条件规格、品牌、档次的要求。

    - 最高投标限价计价表采用的表式应符合国家《建设工程量清单计价规范》、项目所在地的实施细则及计价表式要求。

  - 施工阶段成果文件的组成和要求

    - 造价咨询人应按规范要求编制工程计量与支付审核报告、合同价款调整审核报告等成果文件。

    - 造价咨询人应在中标通知书发出后编制中标价分析意见书。中标价分析意见书应包括封面、签署页、编制说明、正文及相关附件。

    - 造价咨询人应在项目实施过程中，按照工程计量与工程价款支付的要求出具工程计量与支付成果文件。出具的工程计量与支付成果文件应包括工程计量与支付报告封面、签署页、编制说明、汇总表、分项工程付款组成清单、相关附件。

    - 造价咨询人应依据建设工程施工合同要求，适时出具合同价款调整成果文件。合同价款调整成果文件主要针对法律法规变化、工程变更、项目特征描述与实际不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、暂估价、计日工、现场签证、不可抗力、提前竣工、工程索赔、暂列金额等事项的发生进行合同价款调整。

    - 投标报价分析成果文件、工程计量与支付审核成果文件及合同价款调整的成果文件采用的表式应符合国家《建设工程工程量清单计价规范》、项目所在地的实施细则及计价表式要求。

  - 竣工阶段成果文件的组成和要求：

    - 结算审查的成果文件应包括竣工结算审查报告书封面、签署页、竣工结算审查报告书正文、竣工结算审定签署表、竣工结算审查汇总对比表、单项工程竣工结算审查汇总对比表、单位工程结算审查汇总对比表、分部分项(措施、其他、零星)工程审查对比表等。

    - 结算审核的成果文件采用的表式应符合国家《建设工程工程量清单计价规范》、项目所在地的实施细则及计价表式要求。

- 咨询服务的质量标准

造价咨询人提供的造价咨询服务应符合国家和工程所在地现行的有关工程建设造价方面的法律法规及相关规定，以下文件按现行的版本号执行，包括但不限于：

  - 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及各专业工程量计算规范；

  - 中华人民共和国国家标准《建设工程造价咨询规范》；

  - 项目属地行政主管部门颁布的计价定额；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《工程造价咨询企业服务清单》；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《建设项目施工图预算编审规程》；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《建设工程招标控制价编审程序》；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《建设项目全过程造价咨询规程》；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《建设项目工程结算编审规程》；

  - 中国建设工程造价管理协会颁布的《建设工程造价咨询工期标准》。

# 附录G 保密协议

甲方：

乙方：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》以及相关的规定，遵循自愿和诚实信用的原则，经协商一致，达成下列条款并共同遵照履行：

- 1. 定义

- “保密信息”：乙方在进行造价咨询服务过程中主动或者被动获知的甲方或与甲方有关的信息，包括但不限于纸质、电子文件、光盘等介质中所含有的信息。

- 2. 透露范围及使用用途

- 2.1 甲、乙双方在合作过程中，乙方仅应当向其参加造价咨询工作的必要人员透露甲方提供的保密信息；除此之外，不得透露给任何无关人员。

- 2.2除法院及行业主管部门及其他法律法规明确规定的查看外，未经甲方事前书面同意，乙方不得向第三方透露甲方的保密信息。

- 2.3 乙方对于保密信息的使用不得违反我国法律（包括香港、澳门）对于上市公司的规定。

- 3. 保密措施

- 在进行造价咨询服务期间，乙方应 (a) 采取合理的措施保护保密信息，其保密程度和力度应与对自身同等级别的机密所采用的程度相同。无论如何，乙方的保密义务不得低于合理程度；（b）不得将甲方透露的保密信息为其他目的使用。除了上述所列各项，合作双方均同意此协议的主旨，以及其存在的保密性，不得引起或者允许将其转向第三方。

- 乙方应指定专人负责保密信息的安全管理并采取合理措施以避免保密信息的泄露，包括但不限于将保密信息和乙方的其他信息区分开来，以及禁止对于保密信息的复制等。

- 4. 免责条款

- 以下信息不被视为保密信息：（a）大众普遍了解的信息，（b）在甲方传送信息时，乙方通过合法途径已了解的信息，（c）由第三方合法提供给乙方并不需要乙方承担保密义务的信息。发生上述（b）或（c）项所述情况时，乙方应当提供材料证明其没有违反本协议规定。

5. 权利保证

- 双方声明并保证根据此协议透露的保密信息为甲方合法所有，或者需要由甲方承担保密义务，此时乙方亦应承担相关信息的同等保密义务。

- 6. 不授予权利和义务:

- 协议中的任何权利和义务不得被解释为：（a）授予任何一方的保密信息中的权利，（b）强迫任何一方进入任何协议或者交易，或（c）阻止一方从第三方开发或者购买产品，服务或者技术用于竞争另一方的产品、服务和技术。

- 7. 平等救济

- 合作双方应承认保密信息的独特且有价值，任何未经授权的透露或使用的机密资料可能会引起无法弥补的伤害或损失，甚至金钱补偿不能完全弥补。任何一方违反协议约定内容，违约方应当赔偿50万元作为违约金，守约方仍有权追究不足以弥补部分及违约方相关法律责任。

- 8. 不得转让

- 未得到任何一方的预先书面同意，双方不得转让此协议下的任何权利和义务给第三方及任何隶属机构，任何试图违反本条规定进行的转让均为无效。

9. 争议

- 在本协议履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的精神协商解决；协商不成，由甲方工商注册地人民法院裁决。

10. 其他

- 本协议一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份；经甲、乙双方签字盖章后生效；保密信息接收时限截止为造价咨询服务工作完成时止，保密期至甲方透露的信息不再为保密信息时为止。

- （以下无正文）

甲方：                                   乙方：

日期：                                   日期：

# 附录H 廉洁协议

甲方：

乙方：                               
　　为了在代理招标过程中防止各种不正当行为的发生，保护投标人的合法权益，预防招标活动中、合同履行中的商业贿赂，打击商业活动中的违法犯罪行为，根据国家有关法律法规规定，拟定本协议：
　　一、甲乙双方应当共同自觉遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及甲方的招标、邀标规定，保证诚信、廉洁地参与。

二、甲方及其工作人员应做到：
　　（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
　　（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
　　（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
　　（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。
　　（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
　　（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
　　三、乙方及其工作人员应当做到：
　　（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
　　（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员以及投标人私下商谈或者达成默契。
　 （三）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。
　　（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。
    四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。
　　五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

甲方：                                乙方：

（盖章）                             （盖章）

日期：                                 日期：