附件10：合同材料价格调整条款(适用广州市地区)

价格调整

11.1市场价格波动引起的调整(本合同条款适用广州市地区项目)

此款修改为：

11.1.1合同履行期间，以下人工和材料可调整价差：分部分项工程量清单内人工（不包含机械费中的人工）及模板人工、商品混凝土、商品砂浆、砌块、钢筋，具体调整方式如下：

- 分部分项工程清单人工及模板人工（不包含机械费中的人工）价差的调整方式为：

合同履行期间，  广州   市建设工程造价管理站发布的实物完成当月适用于增值税一般计税方法计价的税前人工价格指数，与其发布的 2025 年 7 月税前人工价格指数对比出现差幅涨落超过 3 %（不含 3 %）时，可调整超出部分价差，超过部分的人工价差调整按下列原则进行：

a、当（Mn-Mo)/Mo ×100％> 3%

C = L×[（Mn-Mo）/Mo×100％-3%]×（1+T）

b、 当（Mn-Mo)/Mo ×100％< -3%

C = L×[(Mn-Mo)/Mo×100％+3%]×（1+T）

C： 表示人工调整金额。

L： 表示施工时期当月完成工程的人工费累计数。

Mn： 表示    广州  市建设工程造价管理站发布的实物完成当月适用于增值税一般计税方法计价的税前人工价格指数。

Mo： 表示  广州  市建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的 2025 年   7  月税前人工价格指数。

T：表示增值税率。

备注：

①上述人工价差的调差仅适用于分部分项工程量清单的人工部分及模板中的人工部分（不包含机械费中的人工）。

②工程项目所在地有发布地区价格指数的，按地区价格指数调整费用，未发布价格指数的均按照全省统一价格指数调整费用。

- 商品混凝土、商品砂浆、砌块的价差的调整方式为：

合同履行期间，   广州   市建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的实物完成当月税前材料单价，与其发布的 2025 年 7 月税前相应材料综合价格（以下简称“税前综合价格”）对比出现差幅涨落超过 3 %(不含 3 %)时，超过部分材料价差调整按下列原则进行：

a、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〉3%

C = Q×[Mn-Mo×(1+3%)]×H×（1+T）

b、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〈-3%

C = Q×[Mn-Mo×(1-3%)]×H×（1+T）

C： 表示材料价差调整金额。

Q： 表示施工时期当月相应材料完成的分部分项工程量。

Mn：表示    广州   市建设工程造价管理站发布的适用于增值税一般计税方法计价的实物完成当月税前材料单价。

Mo：表示    广州   市建设工程造价管理站发布适用于增值税一般计税方法计价的 2025 年 7 月税前材料单价。

H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量。

T：表示增值税率。

备注：

上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单，除此以外本合同其它工作不进行材料价差调整。

- 钢筋的价差调整方式为：

合同履行期间，“我的钢铁网”中公布（螺纹钢 HRB400 Φ22 广钢、韶钢）的实物完成当月月平均税前价格，与其公布的 2025 年 7 月的月平均税前价格相比出现差幅涨落超过 3 %(不含 3 %)时，超过部分材料价差调整按下列原则进行：

a、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〉3%

C = Q×[Mn-Mo×(1+3%)]×H×（1+T）

b、当 (Mn-Mo)/Mo·100%〈-3%

C = Q×[Mn-Mo×(1-3%)]×H×（1+T）

C：表示钢筋价差调整金额。

Q：表示施工时期当月相应材料完成的分部分项工程量。

Mn：表示钢筋材料在“我的钢铁网”中公布（螺纹钢 HRB400 Φ22 广钢、韶钢）的实物完成当月的月平均税前价格。

Mo：表示钢筋材料在“我的钢铁网”中公布（螺纹钢 HRB400 Φ22 广钢、韶钢）的 2025 年 7 月月平均税前价格。

H：表示相应材料的合同清单单位工程量消耗量。

T：表示增值税率。

备注：

①上述价差的调整仅适用于分部分项工程量清单中以t或kg为单位的钢筋项目，除此以外本合同其它工作不进行材料价差调整。

②月平均税前价格：“我的钢铁网” 月平均价/（1+13%）。