附件9：

新增或变更项目计价方式

根据本合同相应条款规定，对于项目中所有合同范围内的变更工程（仅适用于：甲方指令导致工程范围实质性改变，引起的工程量或标准调整；基准资料如图纸地勘存在重大错误；甲方指令导致施工方案颠覆性调整）。措施项目费和其他项目费不予变更，税金按相关规定计算：

（1）工程量清单中有适用的价格，按适用的价格计算；

（2）工程量清单中有类似的价格，用清单内的单价换算。换算方法：①只是主要材料发生变更时，主要材料的确价方式按清单外变更项目计价方式中主材价格确定方式及优先次序进行确价，且只调整该材料价差，其它单价组成部分均不予调整。②工程量清单报价表中已有类似项目的综合单价，只是个别工作内容增加或调整的，按原单价分析表套取新工作内容，只在类似综合单价基础上调整该新工作内容价差，原管理费、利润保持不变。

（3）如工程量清单报价表中类似项目的综合单价有两个以上，则以按上述换算方法得出的最低换算结果作为最终综合单价。

（4）若工程量清单中没有类似和适用的价格，采用固定计价程序和固定的有关费率。具体计价程序和费率按清单外计价方式计算，具体方式如下：

| 序号 | 名称 | 计费办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | （）元 | 按定额子目单位工程相应的人工费及当时期发布的动态人工调整系数计算。 |
| 2 | 材料费 | ∑（材料数量×材料单价） | 材料含量按“定额”，但需扣除定额有的而实际图纸没有的材料；材料价格按备注的材料价格确定方式计算。 |
| 3 | 施工机具费 | ∑（机具台班数量×机具台班单价） | 施工机具费：机具台班含量按“定额”；单价按《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》；燃料动力单价按当月相关部门发布的价格取定；《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》中没有列项的机械，由承包人根据工程实际测定，报发包人审定。 |
| 4 | 管理费 | （1+3）×（）% | 管理费：(人工费+施工机具费）*管理费费率，管理费费率按相应定额的“管理费分摊费率表”中的费率 |
| 5 | 利润 | （1+3）×（）% | 利润：（人工费+施工机具费）* %，按相应专业定额的“工程利润标准”中的约定执行。 |
| 6 | 下浮 | （3+～5）×（－5 %） | 扣除人工及材料费下浮5% |
| 7 | 综合单价 | （1+……+6） |  |

备注：

1、上表中的“定额”是指《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》及施工期间施行的广东省颁布的2018年其它专业定额；

2、材料价格按下述变更工程和新增工程材料价格确定方式确定。

3、材料价格确定方式及优先次序：

（1）①合同中有适用的价格按已有价格计入。②合同中没有适用材料、有相同类型但规格（或型号、标号等）不同的材料，参照合同已有最接近规格（或型号、标号等）材料的价格（若为约定可调价的材料应按招标文件相关条款确定材料价格），采用插值法换算新增主材价格，换算结果高于市场价的，按市场价执行，换算结果低于市场价的按换算结果执行。③投标文件没有适用及相同类型材料,但有类似材料的，按类似材料价格乘以相应浮动率（即：相应浮动率=该新增材料2025年8月份《广州建设工程造价信息》税前价格/类似材料2025年8月份《广州建设工程造价信息》税前价格*100%）进行换算（若该材料为合同条款可调差材料的，可按相关条款进行价差调整），经换算新增主材价格结果如果高于市场价的，按市场价执行，低于市场价的按换算价格执行。

（2）投标文件中没有适用或类似的材料，而变更或新增工程发生该季度的广州市建设工程造价管理站发布的《广州建设工程造价信息》税前综合价有适用或类似的材料，则按相应材料价格下浮一定比例确定，其中：

-土建类下浮5%；

-装饰类下浮10%；

-市政类下浮10%；

-机电类下浮15%；

-绿化类下浮15%；

（3）投标文件中没有适用或类似的材料，且《广州建设工程造价信息》税前综合价也没有适用或类似的材料，则采取由承包人报发包人审核的方式确定，若双方对价格不能达成一致意见，发包人有权采取询价的方式确定材料价格，承包人承诺对于发包人询价结果认可并按询价结果进行采购。属发包人集中采购成果，采用集采价格，其材料设备配合管理费（包括采购保管费用）为5%。

（4）所有的新增、变更项目主材均要由发包人定板后确定价格。

（5）若政府主管部门对“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”政策进行调整，根据调整后的“广州地区建设工程常用材料税前综合价格”的政策按上述原则执行。

（6）主材是指建筑安装工程中所用的构成工程实体的主要原材料。建筑与装饰工程中泛指构成建筑物的主要影响造价的材料，即钢材、木材、水泥以及玻璃、沥青等。安装工程中，构成分项工程的主要实体材料就是主材。

4、按以上计价程序执行的合同内外新增变更、签证工程，单宗（特指“以设计变更通知单或业主委托书或业主审批的监理工作联系单为单宗”）审核造价在10万元以下（含10万元），承包人在具备相应施工能力的情况下,不得以发包人按该计价程序审核的造价低为理由拒绝施工，若承包人拒绝施工使发包人需另委其它施工单位施工，则发包人按该新增变更工程审定委托单位预算费用的20%（且最小处罚金额不低于 2 万元）进行处罚。

5、按以上计价程序执行的内容，单宗（特指“以设计变更通知单或发包人委托书或发包人审批的监理工作联系单为单宗”）审核造价在10万元以上，若承包人提出采用该计价程序审核的造价严重偏离市场，经发包人市场调查核实情况属实的，发包人可根据市场实际价格与承包人进行谈判协商，若协商不成，承包人在具备相应施工能力的情况下,仍不同意按市场实际价格承接该新增变更工程，使发包人需另委其它施工单位施工，则发包人有权按该新增变更工程审定委托单位预算费用的20%（且最小处罚金额不低于3万元，最高处罚金额不高于50万元）进行处罚。”

6、删减工作或工程的补偿

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其它已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人不对承包人作出补偿。