## 封面
绿城 XXXX 项目
全过程咨询现场管理月报（XXXX年XX月）
编制人：
XXXXXXX有限公司

## 月报
绿城 项目
201 年 月成本咨询月报
一、项目概况及现场进度
项目概况：
现场进度：
驻场人员情况：
二、主要完成工作
2.1、专项委托
序号 | 任务 | 跟进事项 | 责任人 | 关联人 | 计划完成时间 | 咨询完成情况 | 备注
2.2、日常工作
序号 | 任务 | 跟进事项 | 责任人 | 关联人 | 计划完成时间 | 咨询完成情况 | 备注
1
2
3
三、下月重点工作计划
序号 | 任务 | 跟进事项 | 责任人 | 关联人 | 计划完成时间 | 咨询完成情况 | 备注
四、签证变更情况及无效成本
成本 科目 | 合同名称 | 联系单编号 (上报编号） | 成本调整名称（变更内容） | 调整金额 |  | 无效成本 |  | 发生时间
|  |  |  | 金额（元） | 类型 开/闭口 | 金额（元） | 类型
具体明细详见附件联系单台账
五、合同闭口情况
5.1、闭口完成情况
序号 | 合同名称 | 施工单位 | 合同金额 （万元） | 同口径目标成本金额 （万元） | 实际闭口额（万元） | 计划完成时间 | 施工单位上报时间 | 咨询完成情况 | 备注
5.2、结算完成情况
序号 | 合同名称 | 施工单位 | 合同金额 （万元） | 同口径目标成本金额 （万元） | 实际闭口额（万元） | 计划完成时间 | 施工单位上报时间 | 咨询完成情况 | 备注
六、招进情况
序号 | 采购类型 | 招标面积 （m2） | 同口径目标成本（万元） | 计划出图时间 | 招标开始时间 | 招标完成时间 | 计划开工时间 | 前置条件 | 备注
七、当月动态成本变动原因分析
八、进度款支付情况
序号/合同编号 | 合同名称 | 施工单位 | 已完工程量（万元） | 应付工程款（万元） | 应扣甲供材（万元） | 应扣水电费（万元） | 其他应扣款【具体原因分析】（万元） | 实际净付款（万元）
| 以上小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
具体明细详见附件工程款支付台账
九、现场跟踪内容一览表
具体明细详见月报附件《现场跟踪内容一览表》
十、总结及合理化建议
Note on C52: 作者: 外立面工程为相应外立面工程面积，精装修工程为精装修面积，环境工程为景观面积，除此以外其余均为建筑面积。
Note on G52: 作者: 格式按示例，指决标完成时间。
Note on I52: 作者: 指实现联合招标需要做好的前置工作

## XX项目XX期现场跟踪表
现场跟踪内容一览表
序号 | 施工阶段 | 主要关注点/工作分类 | 施工图或甲方要求做法 | 现场实际做法/情况说明 | 处理方案 | 影像记录（照片或录像） | 日期
1 | 桩基施工阶段 | 进场前测定土方原始标高（网格法，建设单位、总包单位、桩基施工单位、监理三方签字盖章）
人工挖孔桩\钻孔桩配筋（整个钢筋笼）、桩长、垫块设置方式等
锚杆桩（包含入岩）
水泥搅拌桩的水泥掺量
桩孔回填方式
泥浆清运出场情况
桩基完成测定土方标高（网格法，总包、建设单位、监理、土方分包单位、桩基施工单位）
2 | 土建地下室及基础施工阶段 | 挖填土方的去向、来源
基坑放坡情况
基坑围护做法（含支撑体系），喷锚厚度、钢筋网片布置、锚杆长度
承台、地梁下翻处、集水井、电梯井坑处挖土的形式
垫层（砼垫层、碎石垫层）厚度、商品使用范围、泵送情况
1、砖胎模材料、厚度、深度、是否粉刷。 2、承台、后浇带、地梁、集水井、电梯井坑等部位砖胎膜做法
钢筋连接方式、马镫材质设置方式（含板及墙）、柱筋深入承台方式、梁钢筋深入承台方式、附加筋设置等
后浇带做法
止水钢板、后浇带做法
降水、排水方式
底板、侧墙、顶板防水方式及品牌（含保护墙或保护板）、地下室顶板做法（含厚度）
砌体品牌、材质、与地面连接处及梁交接处做法
砖墙与砼墙之间拉结筋的设置或采用植筋
3 | 土建主体结构施工阶段 | 商品砼使用部位，是否泵送
预拌砂浆使用部位
钢筋连接方式、马镫材质及设置方式（含板及墙）、附加筋设置等
砌体品牌、材质、与地面连接处及梁交接处做法
屋顶防水材料做法、刚性层做法、厚度、上翻高度
砖墙与砼墙之间拉结筋的设置或采用植筋
…
4 | 安装工程施工阶段 | 地下室、地上各楼层预埋管道、套管预埋等隐蔽部位
相关材料的规格、品牌、型号、材质
管线走向
5 | 土建粗装饰施工阶段 | 楼地面细石砼找坡及厚度、配筋(且面层是否做随捣随抹)、是否割缝、嵌缝
界面剂材料、使用部位
内外墙柱交接面网格布、钢丝网宽度、做法，材料规格
是否有植筋，是国产胶还是进口胶
内墙、天棚各层做法、厚度、阴阳角是否使用塑料线条
外墙粉刷、保温做法及厚度（重点关注保温的具体部位）
电梯井、管道井等内侧做法
水泥砂浆踢脚线是否按标准施工
地坪漆做法、厚度
| 幕墙工程施工 阶段 | 石材厚度、预埋件、钢架规格、镀锌（热冷镀）、铝板厚度、石材干挂方式、连接方式（螺栓/焊接）等
7 | 门窗施工阶段 | 相关交叉作业界面是否清晰
预埋件、副框规格，副框外边间隙
玻璃、型材、五金件品牌
8 | 园林景观工程阶段 | 硬质铺装基层厚度（砼、配筋）
道路断面厚度
种植土回填厚度
铺装石材厚度与施工图纸进行比对
隐蔽工程的基层做法与施工图做法进行比对
砖胎模材料、厚度、深度、是否粉刷及粉刷具体做法
水景防水材料做法、刚性层做法、厚度
9 | 装饰阶段 | 吊顶内部做法（包括龙骨、石膏板层数）
门套基层做法
厨房、卫生间防水品牌、规格、厚度、遍数是否符合要求
厨房、卫生间墙面砖铺贴高度超吊顶多少?
墙地面开槽
水电布管线
地面找平或保护层厚度
墙面粉刷厚度
钢架隔墙工艺及内部做法
各种造型基层板规格及做法
各部位石材或瓷砖基层材质品牌、厚度及做法
石材或瓷砖的品牌、规格是否符合要求
石材厚度、预埋件、钢架规格、石材干挂方式、连接方式（螺栓/焊接）等
乳胶漆品牌、包装是否符合要求
相关交叉作业界面是否清晰
10 | 室外管网工程阶段 | 电力、给水、排水、弱电管道做法（土方开挖、垫层、包封等）
阀门井、电力井垫层、粉刷等
说明：1、项目每期一张EXCEL表格，内容为从开工至本月应包括的内容。如照片及影响资料文件过大，可单独打包提供。 2、上述所列为参考项，各项目应结合项目实际情况调整。