韩江榕江练江水系连通后续优化工程

安全监测1标

招标文件

第Ⅱ卷  技术条款

招标编号：

招标人：广东粤海粤东供水有限公司

编制人：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

2022年11月

目  录

第一章  一般规定	6

1.1  说明	6

1.1.1  工程概况	6

1.1.2  水文气象和工程地质	7

1.1.3  施工条件	20

1.1.4  主要建筑材料来源、水电供应条件	20

1.1.5  控制性进度要求	20

1.2  主要技术规程规范	21

1.3  安全监测布置	22

1.3.1  盾构隧洞	22

1.3.2  钻爆隧洞	25

1.3.3  输水沿线	27

1.3.4  岭后竖井	27

1.3.5  古巷控制闸	28

1.3.6  事故闸	29

1.3.7  厂区边坡	30

1.3.8  检修支洞边坡	31

1.3.9  施工期临时监测	31

1.3.10 隧洞施工地面建（构）筑物	34

1.3.11  现场检查	36

1.3.12  安全监测自动化采集系统	39

1.4  工作范围	52

1.5  承包人责任	53

1.6  承包人主要提交件	56

1.6.1  监测仪器设备采购计划	56

1.6.2  监测仪器设备安装埋设技术措施	56

1.6.3  监测仪器设备的现场保护和维护措施计划	57

1.6.4  与其他标段相关的土建工程施工计划	57

1.6.5  本标段范围内的土建工程施工措施计划	57

1.6.6  放样剖面资料	58

1.6.7  安装埋设记录和质量检查报表	58

1.6.8  合同期监测规程	58

1.6.9  合同期监测资料和监测成果分析报告	59

1.6.10  监测自动化接入计划	59

1.6.11  完工验收资料	59

1.7  发包人提供的图纸	60

1.7.1  施工图纸的提供	60

1.7.2  设计修改	60

1.7.3  发包人提供的其他图纸文件	61

1.8  承包人提交的图纸、文件及相关资料	61

1.8.1  图纸和文件的提交计划	61

1.8.2  施工总进度计划	61

1.8.3  施工方法和措施	62

1.8.4  施工图纸	62

1.8.5  图纸和文件的审批	62

1.9  进度计划的实施	63

1.9.1  月、年进度计划	63

1.9.2  月进度报告	63

1.9.3  承包人提供的相关资料	64

1.10  工程质量的检查和检验	64

1.10.1  承包人的质量自检	64

1.10.2  监理人的质量检查	65

1.11  施工安全保护与卫生	65

1.11.1  承包人的安全保护责任	65

1.11.2  劳动保护	66

1.11.3  照明安全	66

1.11.4  接地及避雷装置	66

1.11.5  有害气体的控制	66

1.11.6  消防	67

1.11.7  洪水和气象灾害的防护	67

1.11.8  信号	67

1.11.9  安全防护手册	67

1.12  项目竣工	68

1.13  现场施工测量	69

1.13.1  测量基准	69

1.13.2  施工测量	69

1.14  承包人和其他标段承包人之间协调	69

1.15  环境保护	71

1.15.1  遵守环境保护的法律、法规和规章	71

1.15.2  环境保护措施计划	71

1.15.3  施工弃渣的治理	72

1.15.4  环境污染的治理	72

1.15.5  场地清理	72

1.16  工程量计量方法	72

1.16.1  说明	72

1.16.2  重量计量的计算	73

1.16.3  面积计量的计算	73

1.16.4  体积计量的计算	73

1.16.4  长度计量的计算	73

1.17  技术标准和规程规范	73

第二章  监测仪器设备的采购、验收和率定	75

2.1  仪器设备的采购	75

2.2  仪器设备的验收和率定	77

2.3  仪器设备的主要技术指标要求	77

第三章  监测仪器设备的安装和埋设	84

3.1   一般规定	84

3.2  监测仪器安装埋设技术要求	86

3.2.1  变形监测仪器设备的安装埋设技术要求	86

3.2.2  渗流监测仪器设备的安装埋设技术要求	89

3.2.3  应力监测仪器设备的安装埋设技术要求	91

3.2.4  水位监测仪器设备的安装埋设技术要求	92

3.2.5  监测仪器线缆安装埋设技术要求	93

3.2.6  其它仪器和设备	97

第四章  与仪器安装埋设相关的土建工程	99

4.1  材料	99

4.1.1  说明	99

4.1.2  水泥	99

4.1.3  钢筋	100

4.1.4  骨料	100

4.1.5  水	101

4.1.6  粉煤灰和其他活性掺和料	102

4.1.7  外加剂	102

4.1.8  回填砂	103

4.2  钻孔和回填	103

4.2.1  设备	103

4.2.2  钻孔	103

4.2.3  钻孔取芯	104

4.2.4  钻孔保护	104

4.2.5  钻孔冲洗	105

4.2.6  钻孔回填	105

4.3  混凝土工程	105

4.3.1  模板	105

4.3.2  钢筋	106

4.3.3  混凝土	107

第五章  监测及监测资料的整编要求	108

5.1  施工期监测的一般要求	108

5.1.1  一般规定	108

5.1.2  工程永久安全监测	108

5.1.3  施工期工作井基坑监测	110

5.1.4  施工期隧洞变形监测	111

5.1.5 隧洞施工期地面建（构）筑物变形监测	112

5.2  监测资料整理分析及监测报告	112

5.2.1 施工期监测资料的整理与分析	112

5.2.2 施工期监测报告	113

5.2.3 监测总报告的编制	114

第六章  仪器移交及质量控制	116

6.1  仪器的移交	116

6.2  质量控制	116

6.2.1  质量保证要求	116

6.2.2  仪器设备的检查和交货验收	117

6.2.3  仪器设备安装埋设质量的检查	117

第七章 计量和支付	119

第一章  一般规定

1.1  说明

1.1.1  工程概况

粤东水资源优化配置工程是省委、省政府从粤东地区经济社会发展的全局高度谋划建设的重大水资源配置工程，对解决粤东地区资源性缺水和工程性缺水问题，支撑粤东地区经济社会高质量发展，加快构建“一核一带一区”区域发展格局具有重要意义。根据轻重缓急，粤东水资源优化配置工程按照“整体规划、分步实施”的原则分为三期工程。其中，基本建成的韩江榕江练江水系连通工程(简称三江连通工程)为一期工程，本工程即韩江榕江练江水系连通后续优化工程(简称三江后续优化工程)为二期工程，三期工程为惠来分干线、汕尾分干线、龙颈水库扩建工程等。

本工程分期实施建设，近期按2035年设计流量进行设计，远期通过新建古巷泵站、金灶泵站以及关埠分水竖井至金灶泵站管道、泵组更换及部分复线或另线建设达到2050年设计流量规模目标。本报告建设内容为近期实施部分。安全监测1标范围为古巷分水口至关埠取水口主干线的一部分，长约22.84km，主要包括12个盾构井（井号：1#井~12#井）、约18.69km的盾构隧洞（桩号：GX00+000~GX3+745、GX7+900~GX22+841）和4.16km钻爆隧道（桩号：GX3+745~GX7+900）。主要建筑物包括：盾构隧洞、钻爆隧洞、工作井、水闸、高位水池等。

工程为Ⅱ等大(2)型工程。古巷分水口至关埠取水口段输水隧洞等主要建筑级别为2级。

图1.1.1-1  安全监测1标输水线路平面示意图

1.1.2  水文气象和工程地质

1.1.2.1  水文气象

(1)  气象

1)  气温

本区域地处北回归线以南，属亚热带气候，温和多雨，常受海洋性季风及热带、副热带高压气候影响。

2)  降水

汕头市区多年平均降水量1300mm～1800mm；潮州市多年平均降水量变幅为1496mm～2143mm；揭阳市多年平均降水量为1961.5mm。

3)  蒸发

汕头市多年平均蒸发量从省水文图集中查算，水面蒸发量汕头市区1199mm、潮南区1424mm、澄海区1316mm、南澳县1455mm，陆地蒸发量汕头市区900mm、潮阳区850mm、澄海市900mm、南澳县900mm。

潮州市多年平均蒸发量为1169mm。

揭阳市多年平均水面蒸发量为1100mm。

4)  热带气旋、风速

汕头市是明显的季风区，风力资源丰富。全年以偏东风最多，偏北风和偏南风次之，西风最少。

潮州市濒临南海，海岸线长136km，受海洋性东南季风影响甚为剧烈，是热带气旋经常影响和登陆的地区。

揭阳市滨临南海，属亚热带季风区，具有明显海洋性气候特点，是台风经常影响和登陆的地区。

(2)  水文

1)  河流水系概况

韩江榕江练江后续优化工程所涉主要河流水系有韩江、榕江、练江等，主要河流基本情况见表1.2-1。

表1.1.2-1  韩江榕江练江后续优化工程所涉主要河流基本情况

| 河流名称 | 河流 等级 | 集水 面积 (km2) | 起点 | 终点 | 长度 (km) | 平均 坡降 (‰) | 年均 径流量 (亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江 | 干 | 30112 | 紫金七星崠 | 澄海北港 | 470 | 0.4 | 272.3 |
| 榕江 | 干 | 4628 | 陆河凤凰山 | 汕头市牛田洋 | 175 | 0.49 | 61 |
| 榕江北河 | 支 | 1629 | 丰顺桐子洋 | 揭阳市双溪咀 | 92 | 1.14 | 21 |
| 练江 | 干 | 1353 | 普宁五峰山杨梅坪 | 潮阳海门 | 72 | 0.89 | 13.53 |

2）降雨

本工程基准年为2020年，为反映2021年枯水年份的情况，可研阶段设计水文系列长度已采用至2021年。根据选用雨量站的实测长系列资料，系列长度为1956年～2021年，进行P-III型频率分析复核，本次复核后径流成果与可研阶段一致。各站点不同频率下设计年降雨成果见表1.2-2。

表1.1.2-2  各站点不同频率下设计年降雨成果

| 序号 | 雨量站 | 年降雨均值 (mm) | Cv | Cs/Cv | 不同频率年降雨量/mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10% | 20% | 50% | 75% | 90% | 95% | 97% |
| 1 | 潮安 | 1614 | 0.22 | 2 | 2082 | 1903 | 1588 | 1362 | 1179 | 1078 | 1015 |
| 2 | 秋风岭 | 1881 | 0.25 | 2 | 2503 | 2261 | 1842 | 1546 | 1309 | 1180 | 1101 |
| 3 | 和平 | 1698 | 0.25 | 2 | 2260 | 2041 | 1663 | 1396 | 1182 | 1065 | 994 |
| 4 | 钱坑 | 2022 | 0.20 | 2 | 2554 | 2352 | 1995 | 1737 | 1524 | 1406 | 1333 |

1.1.2.2  工程地质

(1)  地形地貌

本区位于广东省东部，东南与南海相邻，西北背靠粤东山区，区内主要为榕江、韩江、练江冲积平原夹低山丘陵地貌，总体地势呈西北高东南低，由西北向东南倾斜。区内发育形成有韩江、榕江、练江三大水系，江水均从西北流向东南，分别在区内形成有韩江三角洲平原、榕江三角洲平原、练江三角洲平原。韩江中、上游为莲花山山脉，它是韩江与东江、九龙江、榕江的分水岭。莲花山脉晚第三纪以来长期隆升，故韩江中、上游地貌反差强烈，山高谷深，河流纵比降大。三河坝至潮州的韩江中游两岸山地紧逼，河谷深切。韩江中、上游的岩石主要为燕山期花岗岩、侏罗系火山岩(流纹岩)、白垩系至第三系红岩，风化强烈，韩江三角洲的东南面向海开敞，其余三面的外围地貌主要为低丘陵，还有部分高丘陵、台地及冲积平原。

输水线路大部分位于韩江、榕江、练江冲积平原或平原与低山残丘交界附近，地势平坦起伏较小，地面高程多为5m～20m，少部分位于低山丘陵中，山岭高程约50m～250m。

(2)  地层岩性

根据工程地质测绘成果及钻孔揭露情况，本工程区地层按成因类型自上而下依次为：第四系覆盖层(Q)、侏罗系金鸡组(J1jn)沉积岩、三叠系上统上段(T3c)沉积岩与燕山期侵入花岗岩。各岩土层特征论述如下：

1)  第四系覆盖层(Q)

①  人工填土层：褐色、灰褐色，主要由砂质粉质黏土填筑，含植物根系，欠压实，土质不均匀，黏性差，局部含有碎石等硬物。该层主要分布于农田、城镇等地区；钻孔揭露层厚1m～7m，层底高程-3m～28.9m。

②  -1淤泥质土：局部为淤泥，灰黑色、深灰色，流塑～软塑状，土质较均匀，黏性好，局部含砂质或贝壳碎屑，该层分布广泛；钻孔揭露该层厚度6m～30m，层底高程-28m～-5m。

②  -2黏性土：灰黄、褐黄色，土质较均匀，黏性较好，可塑状为主，局部含少量砂质。该层分布不连续，钻孔揭露该层厚度约3m～8m，层底高程约-28m～-5.5m。

②  -3中粗砂：灰白、浅灰、灰褐色，稍密～中密状，饱和，颗粒较均匀，局部含有砾砂或少量泥质。该层分布较连续，钻孔揭露层厚约3m～20m，层底高程约-39m～-1.1m。

②  -4淤泥质土：灰黑、深灰色，局部夹粉质黏土，土质较不均，含砂质，软塑状为主，黏性较好。该层分布较连续，钻孔揭露层厚2m～16m，层底高程-40m～-17m。

②  -5中粗砂：灰白色，中密状，饱和，颗粒较不均，局部夹粉细砂层或含淤泥质。该层分布较连续，钻孔揭露层厚约2.8m～17m，层底高程-58m～-25m。

②  -6淤泥质土：灰黑、深灰色，局部夹粉质黏土，土质较不均，含砂质，软塑状为主，局部软可塑状，黏性较好。该层分布较连续，钻孔揭露层厚1.7m～18m。

②  -7中粗砂：灰白色，中密～密实状，饱和，颗粒较不均，局部夹中细砂层或含淤泥质。该层局部钻孔未揭露，揭露层厚5m～35m，层底高程-44m～-83m。

②  -8黏性土：灰白、黄白色，土质较均匀，可塑状为主、局部硬塑，黏性较好，局部见有淤泥质土。该层分布不连续，局部钻孔有揭露、局部未揭穿，揭露层厚约5m～27m，层底高程约-88m～-14.3m。

②  -9中粗砂、砂卵砾石：灰白色，颗粒较不均，以粗颗粒为主，密实状，饱和，局部含少量粉细砂。该层分布不连续、局部钻孔未揭穿，揭露层厚约2m～8m。

③  -1淤泥～淤泥质土：青灰、深灰、灰色，该层分布不连续，仅局部钻孔揭露；流塑～软塑状，土质较均，黏性较好，局部含少量砂质；钻孔揭露厚度1.2m～6.7m、底高程1.3m～22.2m。

③  -2黏性土：灰黄、褐黄色，局部青灰色，可塑状为主，土质较均匀，黏性较好，局部含粉细砂薄层；钻孔揭露厚度1.6m～15.0m、底高程-8.3m～19.5m。

③  -3中粗砂：浅黄、灰白色， 松散～稍密，颗粒较不均，局部颗粒稍粗含较多砾砂，饱和状；钻孔揭露厚度1.2m～22.5m、底高程-14.6m～18.2。

③  -4砂质粉质黏土：浅黄色为主，局部青灰色，可塑状为主，土质较不均，含较多砂质，黏性较差；钻孔揭露厚度2.6m～29.3m、底高程-26.9m～6.4m。

③  -5中粗砂：浅黄、灰白色，稍密～中密，颗粒较不均，局部颗粒稍粗含较多砾砂，饱和状；钻孔揭露厚度1.7m～10.6m、底高程-28.6m～-19.4m。

③  -6砂质粉质黏土：浅黄色为主，可塑状为主、局部硬塑状，土质较不均，含较多砂质，黏性较差；钻孔局部未揭穿、揭露厚度4.3m～40.0m、底高程-64.9m～-11.3m。

③  -7中粗砂、砾砂：浅黄、灰白、灰色，中密～密实，颗粒较不均，饱和状；钻孔揭露厚度3.2m～27.6m、底高程-43.6m～-24.8m。

③  -8含砾黏性土：褐黄、浅红、灰白色，可塑状为主、局部硬塑状，土质较不均，含较多砾石，粒径不均匀，黏性差；钻孔揭露厚度2.3m～27.4m、底高程-40.73m～-24.2m。

④  坡积层：灰黄、褐黄色，主要由基岩全风化土组成，呈砂质粉质黏土状，可塑，黏性较差，局部见有植物根系，土质较不均。该层主要分布于低山丘陵地区，局部钻孔揭露，揭露层厚5m～7m，层底高程45m～55m。

2)  基岩

a.侏罗系金鸡组与三叠系上统上段(T3c)沉积岩岩性较为相似，主要为灰黑色、浅灰色粉砂岩、泥质粉砂岩，夹细粒长石石英砂岩及粉砂质页岩。根据钻探揭露和地表地质测绘，侏罗系金鸡组沉积岩主要分布于GX8工作井至GX13工作井之间，三叠系上统上段沉积岩主要分布于GX1工作井至GX2工作井与GX4工作井至GX5工作井之间；线路上沉积岩按风化程度划分为(Ⅴ)全风化带、(Ⅳ)强风化带、(Ⅲ)弱风化带。

(Ⅴ)全风化带：褐黄、灰褐、灰黑色，风化不均，岩芯呈土夹石状为主，坚硬状，主要揭露于古巷至关埠段GX4盾构井至GX6盾构井与GX7盾构井至GX16盾构井之间，钻孔揭露层厚1m～12m、底高程-54m～37m。

(Ⅳ)强风化带：主要呈锈黄色，裂隙发育，受地下水侵蚀，裂面多见铁锰质渲染，胶结差，岩芯呈碎块状，岩体破碎，岩质软～较软，钻孔揭露范围同全风化带分布范围，但局部钻孔未揭穿，揭露层厚不均匀，以5m～15m为主，局部小于1m，底高程-68m～22m。

(Ⅲ)弱风化带：灰黑、青灰、灰褐色，裂隙稍发育，胶结较好，岩芯较新鲜，呈20cm～40cm柱状，岩体完整性好，岩质坚硬，钻孔未揭穿该层，揭露层厚20m～100m，揭露底高程-82m～-62m。

b.燕山期侵入花岗岩以中粗粒黑云母花岗岩为主，局部细粒花岗岩及辉长岩脉，见发育有煌斑岩脉。根据钻探揭露和地表地质测绘，线路上侵入花岗岩按风化程度划分为(Ⅴ)全风化带、(Ⅳ)强风化带、(Ⅲ)弱风化带。

(Ⅴ)全风化带：灰黄、褐黄色，风化不均，主要呈砂砾质黏土状，硬塑～坚硬，黏性差，夹较多球状风化孤石；局部钻孔未揭穿，钻孔揭露层厚10m～48m，揭露底高层-106m～101m。

(Ⅳ)强风化带：锈黄、灰黄色，岩体不新鲜，裂隙发育，受地下水侵蚀，铁锰质充填，胶结差，岩体破碎，岩质较硬；局部钻孔有揭露，层厚较薄、约2m～14m，揭露底高程-40m～17m。

(Ⅲ)弱风化带：灰白、肉红色，岩体较新鲜，裂隙稍发育、局部较发育，胶结较好，岩体完整性较好，岩质坚硬；局部钻孔有揭露，但未揭穿，揭露层厚13m～45m，揭露底高程-71m～-30m。

(3) 水文地质

本工程区冲积平原地层主要为第四系淤泥、黏土及冲积砂层，因此，地下水类型主要为第四系松散沉积物孔隙性潜水，潜水水位埋藏较浅，一般0.5m～2.5m，水位高程约0.4m～-1.3m；下部砂层为主要含水层，微承压，与榕江连通，水位与江水相近。由于淤泥、黏土分布较厚，透水性微弱，是工程建设的主要土层，水量相对贫乏。地下水主要是依靠大气降水补给，向榕江排泄，水位随季节变化而变化，春季、夏季降雨多，地下水位一般较浅，冬季降雨少，水位相对略深。

山岭隧洞段地下水位随地形起伏变化，在山脊处，地下水位一般较深，埋深约15m～20m，在冲沟处，地下水位较浅，埋深约1m～3m，深切冲沟及山脚常见有泉水渗出。

地下水以坡洪积层及全风化带孔隙水为主，基岩裂隙水主要储藏于强风化带，及断层、裂隙带。地下水的来源主要为大气降水入渗，水位随季节的变化而变化。地下水渗流方向与地形变化一致，由高向低，往低洼处及冲沟排泄。

山坡地表大部分为坡积层及全风化土，主要为粉质黏土、局部含较多强风化～弱风化岩碎块，属弱～中等透水层，沟底为冲洪积层，由含碎石粉质黏土、砂卵砾石、漂石等组成，分布不均匀，透水性差异较大，属中等～强透水层。

工程区范围内不良物理地质现象不发育，未发现较大规模滑坡、崩塌、泥石流等现象。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，区内50年超越概率10%地震动峰值加速度为0.10～0.15g，地震动反应谱特征周期为0.40s，对应地震基本烈度为Ⅶ度。参照《水电水利工程区域构造稳定性勘察规程》NB/Ｔ35098-2017区域构造稳定性分级，区域构造稳定性差。

(4)  各岩土层主要物理力学参数

根据室内岩土试验成果统计和现场试验结果，类比相关工程经验，提出本标段各岩土层的物理力学参数建议值，见表1.1.2-3，岩石物理力学参数建议值见表1.1.2-4，隧洞围岩分类及物理力学性质指标表建议值见表1.1.2-5～6，开挖边坡建议值见表1.1.2-7。

表1.1.2-3   古巷分水口至关埠取水口封闭管道段各土层主要物理力学指标建议值表

| 层序 | 土名 | 状态 | 天然 含水率 | 天然 密度 | 渗透 系数 | 压缩 系数 | 压缩 模量 | 承载力 特征值的经验值 | 摩擦系数 砼/土 | 饱和快剪 |  | 固结快剪 |  | 允许渗透 坡降 | 钻(冲)孔桩侧摩阻力特征值的经验值 | 钻(冲)孔桩端阻力特征值的经验值 桩长＞15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 kPa～200kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W | ρ | cm/s | av | Es | fak | f | C sq | φsq | cCQ | ΦCQ | J | qsa | qpa |
|  |  |  | % | g/cm3 | cm/s | 1/MPa | MPa | kPa |  | kPa | (°) | kPa | (°) |  | kPa | kPa |
| ① | 人工填土 | 欠压实 |  |  | 3.0E-06 | 0.35 | 5.0 | 100～120 | 0.15～0.20 | 8.0 | 9.0 | 10 | 12 | 0.40 | 10 |  |
| ②-1 | 淤泥～淤泥质土 | 流塑～软塑 | 79.16 | 1.56 | 6.06E-06 | 2.054 | 1.78 | 35～40 | 0.1～0.15 | 4.1 | 2.7 | 4.2 | 4.8 | 0.30 | 8 |  |
| ②-2 | 黏土 | 可塑 | 29.2 | 1.97 | 7.45E-08 | 0.234 | 7.71 | 140～160 | 0.2～0.25 | 5 | 9.8 |  |  | 0.40 | 25 | 350～450 |
| ②-3 | 中粗砂 | 稍密～中密 |  |  | 3.67E-03 |  |  | 140～160 | 0.35～0.4 | 0 | 25 |  |  | 0.20 | 30 | 750～900 |
| ②-4 | 淤泥质土 | 软塑 | 29.2 | 1.92 | 8.10E-06 | 0.6 | 3.0 | 60～70 | 0.1～0.15 | 5 | 7.2 | 5 | 10 | 0.35 | 10 |  |
| ②-5 | 中粗砂 | 中密 |  |  | 1.13E-02 |  |  | 150～170 | 0.40～0.45 | 0 | 30 |  |  | 0.25 | 30 | 1000～1200 |
| ②-6 | 淤泥质土 | 软塑 | 42.7 | 1.8 | 1.32E-07 | 0.6 | 3.5 | 60～70 | 0.1～0.15 | 11 | 12.6 | 11 | 15.9 | 0.30 | 10 | 400～450 |
| ②-7 | 中粗砂 | 中密～密实 |  |  | 7.31E-03 |  |  | 200～220 | 0.40～0.45 |  |  |  |  | 0.30 | 35 | 1200～1400 |
| ②-8 | 黏性土 | 可塑～硬塑 | 20.4 | 2.09 | 2.0E-07 | 0.197 | 7.89 | 160～200 | 0.2～0.25 | 16 | 11.4 | 18 | 15 | 0.40 | 25 | 400～450 |
| ②-9 | 中粗砂、 砂卵砾石 | 密实 |  |  | 5.0E-03 |  |  | 220～300 | 0.45～0.50 | 0 | 38 |  |  | 0.35 | 45 | 1300～1500 |
| ③ Ⅴ | 坡积砂质黏土 全风化岩 | 可塑 |  |  | 2.0E-07 | 0.4 | 5.0 | 140～170 | 0.35 | 15 | 15 |  |  | 0.40 | 30 | 450～500 |
| Ⅴ | 全风化花岗岩 | 硬塑～坚硬 | 25.1 | 1.94 | 2.24E-06 | 0.295 | 4.87 | 230～280 | 0.30～0.35 | 18 | 27.7 | 17.0 | 30.1 | 0.50 | 50 | 600～900 |

表1.1.2-4  各岩层主要物理力学指标建议值表

| 层序 | 岩性 | 颗粒 密度 | 单轴抗压强度 |  |  | 钻(冲)孔桩侧摩阻力特征值的经验值 | 钻(冲)孔桩端阻力特征值的经验值桩长＞15m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 饱和 | 天然 | 烘干 |  |  |
|  |  | ρp | Rs | Rn | Rd | qsa | qpa |
|  |  | g/cm3 | MPa | MPa | MPa | kPa | kPa |
| Ⅳ | 强风化花岗岩 | 2.5～2.55 | 20～40 |  |  | 100～120 | 1800～2000 |
|  | 强风化泥质粉砂岩 | 2.60～2.65 | 1～2 |  |  | 60～70 | 800～1000 |
|  | 强风化长石石英砂岩 | 2.60～2.65 | 20～40 |  |  | 80～100 | 1500～2000 |
| Ⅲ | 弱风化花岗岩/辉长岩 | 2.66 | 70～100 |  |  | 200～500 | 10000～12000 |
|  | 弱风化泥质粉砂岩 | 2.76 | 3～5 |  |  | 150～200 | 1200～1500 |
|  | 弱风化长石石英砂岩 | 2.76 | 60～80 |  |  | 200～500 | 10000～12000 |
| Ⅱ | 微风化花岗岩/辉长岩 | 2.66 | 100～180 | 120～210 | 130～230 | 200～500 | 20000～30000 |
|  | 微风化泥质粉砂岩 | 2.76 | 5～10 | 10～15 | 15～20 | 150～200 | 2000～3000 |
|  | 微风化长石石英砂岩 | 2.76 | 100～160 | 150～230 | 140～250 | 200～500 | 20000～30000 |

表1.1.2-5  隧洞围岩分类及物理力学性质指标表建议值(燕山三期花岗岩地区)

| 围岩分类 各类指标 |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围岩定性描述 |  | 微风化和新鲜花岗岩，岩体裂隙不育，裂面部分闭合，多数微张，部分充填钙质薄膜，裂面较平整，呈微风化状，岩体较完整，呈块状～整体结构。沿部分裂面有滴水或渗流。 | 微风化为主，夹弱风化，裂隙较发育，裂面多数张开或微张，充填钙质，部分充填铁质，裂面风化，岩体完整性较差～稍好，呈块状～次块状结构，断层不育，沿断层有水渗流，张开裂隙有渗水或滴水。 | 强风化为主，夹少量弱风化岩石，岩体完整性差，发育较多断层，断层带泥化，裂隙发育，裂面大部分张开，充填铁质，裂面风化强烈，呈碎裂至层状结构，沿断裂面有流水、渗水和滴水。 | 强风化岩石及全风化岩为主，夹强风化岩石或断层破碎带，岩石破碎，为散体结构，裂隙发育到密集，裂面张开，充填泥质。断层破碎带呈全风化状，泥化严重，沿断裂面有流水、渗水和滴水。 |
| 岩体 完整性 | 裂隙发育组数 | 1～2组 | 2～3组 | ≥3组 |  |
|  | 裂隙发育频率(条/m) | 2～3 | 3～5 | ≥5 |  |
|  | 岩体质量指标RQD (%) | 80～90 | 60～80 | 60～20 | 0～20 |
| 完整性评价 |  | 较完整夹完整 | 较完整夹完整性差 | 完整性差～较破碎 | 较破碎～破碎 |
| 岩体物理力学参数 | 饱和容重γ (g/cm3) | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 2.5(全风化土1.9) |
|  | 弹性模量E (GPa) | 30～42 | 20～30 | 6～10 |  |
|  | 变形模量EO (GPa) | 15～18 | 6～10 | 2～5 | ＜0.5 |
| 岩体物理力学参数 | 泊松比 μ | 0.24 | 0.25 | 0.28 | ≥0.28 |
|  | 饱和单轴抗压强度标准值(MPa) | 150～200 | 100～150 | 30～60 | ＜30 |
|  | 抗拉强度(MPa) | 4.0～5.0 | 2～4 | 1～2 |  |
|  | 山岩压力分析 | 局部不稳定块体 | 按块体平衡 | 块体平衡～散粒体 | 按散粒体 |
|  | 坚固性系数f | 5～10 | 3～5 | 1～3 | ＜1 |
|  | 单位弹性抗力系数k0 (MPa/m) | 6000～8000 | 4000～5000 | 1000～2000 | ≤500 |
| 围岩稳定性评价 |  | 围岩整体基本稳定，不会产生塑性变形，局部可能产生组合块体失稳 | 局部产生塑性变形，不支护可能产生塌方和变形破坏 | 围岩自稳时间很短，规模较大的变形和破坏都可能发生 | 围岩不能自稳，变形破坏严重 |

表1.1.2-6  隧洞围岩分类及物理力学性质指标表建议值(三叠系、侏罗系沉积岩地区)

| 围岩分类 各类指标 |  | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围岩定性描述 |  | 弱风化夹较多微风化泥质砂岩、粉细砂岩、石英砂岩等，岩石总体较软，裂隙发育，裂面多数张开～微张，一般充填钙质，少充填铁质，裂面风化，岩体完整性较差～稍好，呈块状结构，沿断层有水渗流，张开裂隙有渗水或滴水。 | 弱风化为主，夹少量强风化，岩体完整性差，裂隙十分发育～密集，且断层较发育，断层带内裂隙亦发育，裂面大部分张开，充填铁质，裂面风化强烈，岩体较软～软，呈碎裂至层状结构，沿断裂面有流水和渗水和滴水。 | 强、全风化，断层破碎带，岩石破碎，为散体结构，裂隙十分发育到密集，裂面张开充填泥质或铁质，断层发育，断层破碎带呈全风化状，泥化严重，沿断裂面有流水、渗水和滴水。 |
| 岩体 完整性 | 裂隙发育组数 | ≥3组 |  |  |
|  | 裂隙发育频率(条/m) | ≥5 |  |  |
|  | 岩体质量指标RQD (%) | 60～20 |  |  |
| 完整性评价 |  | 完整性差～较破碎 |  |  |
| 岩体 物理 力学 参数 | 饱和容重γ (g/cm3) | 2.6 |  |  |
|  | 弹性模量E (GPa) | 2～4 |  |  |
|  | 变形模量EO (GPa) | 0.5～1 |  |  |
|  | 泊松比 μ | 0.30 |  |  |
|  | 饱和单轴抗压强度 标准值(MPa) | 80～100 | 30～50 |  |
| 围岩稳定性评价 |  | 局部产生塑性变形，不支护可能产生塌方和变形破坏 | 围岩自稳时间很短，规模较大的变形和破坏都可能发生 | 围岩不能自稳，变形破坏严重 |

表1.1.2-7  开挖边坡坡比建议值表

| 岩土层 编号 | 名称 | 状态 | 建议临时开挖边坡 |  | 建议永久边坡 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水上 | 水下 | 水上 | 水下 |
| ① | 人工填土 | 欠压实 | 1:1.25～1:1.5 | 1:1.5～1:1.75 | 1:1.5～1:1.75 | 1:1.75～1:2 |
| ②-1 | 淤泥～ 淤泥质土 | 流塑～ 软塑 | 不宜放坡 |  | 不宜放坡 |  |
| ②-2 ② -8 | 黏性土 | 可塑 | 1:1.3～1:1.5 | 1:1.5～1:1.7 | 1:1.7～1:2.0 | 1:2.0～1:2.5 |
| ②-3 ② -5 | 中粗砂 | 稍密～中密 | 1:1.5～1:1.7 | 1:1.7～1:2.0 | 1:1.7～1:2.0 | 1:2.0～1:2.5 |
| ②-4 ② -6 | 淤泥质土 | 软塑 | 不宜放坡 |  | 不宜放坡 |  |
| ②-7 ② -9 | 中粗砂、 砂卵砾石 | 中密～ 密实 | 1:1.5～1:1.7 | 1:1.7～1:2.0 | 1:1.7～1:2.0 | 1:2.0～1:2.5 |
| ③-1 | 淤泥～ 淤泥质土 | 流塑～ 软塑 | 不宜放坡 |  | 不宜放坡 |  |
| ③-2 ③ -4 ③ -6 ③ -8 | 黏性土 | 可塑 | 1:1.3～1:1.5 | 1:1.5～1:1.7 | 1:1.7～1:2.0 | 1:2.0～1:2.5 |
| ③-3 ③ -5 | 中粗砂 | 稍密～ 中密 | 1:1.5～1:1.7 | 1:1.7～1:2.0 | 1:1.7～1:2.0 | 1:2.0～1:2.5 |
| ③-7 | 中粗砂、砾砂 | 中密～ 密实 | 1:1.5～1:1.7 | 1:1.7～1:2.0 | 1:1.7～1:2.0 | 1:2.0～1:2.5 |
| ④、(Ⅴ) | 坡积黏土、 碎石土 全风化岩 | 硬塑～ 坚硬 | 1:1～1:1.25 | 1:1.25～1:1. 5 | 1:1.5～1:1.75 | 1:1.5～1:1.75 |
| (Ⅳ) | 花岗岩、长石石英砂岩 | 强风化 | 1:0.5～1:0.75 | 1:0.75～1:1 | 1:0.75～1:1 | 1:1.0～1:1.1 |
|  | 泥质粉砂岩 |  | 1:0.75～1:0.85 | 1:0.85～1:1 | 1:0.85～1:1 | 1:1～1:1.25 |
| (Ⅲ) | 花岗岩、长石石英砂岩 | 弱风化 | 1:0.3～1:0.4 |  | 1:0.4～1:0.5 |  |
|  | 泥质粉砂岩 |  | 1:0.5～1:0.7 | 1:0.75～1:0.85 | 1:0.75～1:0.85 | 1:0.85～1:1.0 |
| 备注 | 1.土层坡高一般不超过5m，强风化岩坡高一般不超过8m；坡高大于10m时需分级开挖。 2.凡施工期超过一个水文年的边坡均属于永久边坡，其参数应按永久边坡取值。 |  |  |  |  |  |

1.1.3  施工条件

(1)  对外交通条件

工程区沿线有多条高速公路、国道、省道、县道，以及地方乡道通达；还有高铁、广梅汕普铁经过主要城区；工程区邻近揭阳潮汕机场，来往各市区交通便利；水路从韩江通航北上可达梅州、南下可达潮州市、汕头市。工程区陆运、水运、铁路运输都较方便，形成良好的对外交通网络。

(2)  场内交通条件

场内临时交通运输以现有的市政道路为主要干线，拟新建和改建的场内施工临时道路均与现有道路衔接。

1.1.4  主要建筑材料来源、水电供应条件

本标所需水泥、钢材、木材等建筑材料由承包人从建筑市场自行购买；所需粘土料、砂、碎石、块石料由承包人从当地市场就近购买。

本标主体工程所需砼采用自拌混凝土或商品混凝土，由承包人自建混凝土拌合系统供应或附近的商品混凝土外购点购买。

施工用电、施工用水、施工通讯由承包人自行解决。

生活用水可采用附近城镇或村庄的供水系统，由承包人自行解决。

1.1.5  控制性进度要求

根据工程规模、布置等特点，经分析安排，本标段安全监测现场服务期为37个月。本标段土建工程关键项目(或节点)施工控制工期要求如下：

2022年11月15日    本标段工程开工；

2025年11月30日    本标段完工。

实际开工时间由以监理人的开工令和发包人确定，若实际开工时间延后，则控制性节点工期相应顺延，但承包人不得以开工时间推迟为由向发包人提出各种索赔要求。

各监测项目的控制性施工进度应与相应的土建项目的实际施工进度相匹配，各个部位监测仪器安装埋设应与土建工期一致，并随土建工期调整而调整。

1.2  主要技术规程规范

安全监测设计遵循的规程规范主要有(但不限于)：

(1)  《水利水电工程安全监测设计规范》(SL725-2016)；

(2)  《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)；

(3)  《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)；

(4)  《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)；

(5)  《大坝安全监测仪器安装标准》(SL531-2012)；

(6)  《盾构法隧道施工及验收规范》(GB 50446-2017)；

(7)  《水工隧洞安全监测技术规范》(SL764-2018)；

(8)  《水闸安全监测技术规范》(SL768-2018)；

(9)  《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》(SL268-2001)；

(10)  《水位观测标准》(GB/T 50138-2010)；

(11)  《水电水利工程施工安全监测技术规范》(DL/T 5308-2013)；

(12)  《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)；

(13)  《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-1997)；

(14)  《水电站压力钢管设计规范》(NB/T 35056-2015)；

(15)  《泵站设计规范》(GB50265-2010)；

(16)  《国家三角测量规范》(GB/T 17942-2000)；

(17)  《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12879-2006)；

(18)  《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-2009)；

(19)  《工程测量规范》(GB 50026-2007)；

(20)  《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB 50911-2013)；

(21)  《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-2014)；

(22)  《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018；

(23)  《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008；

(24)  《大坝安全监测系统验收规范》GB/T 22385-2008；

(25)  《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007。

1.3  安全监测布置

1.3.1  盾构隧洞

盾构隧洞长18.69km，采用盾构隧洞+钢筋混凝土内衬或盾构隧洞+钢管内衬。

1.3.1.1盾构隧洞钢筋混凝土内衬段

古巷分水口至古巷泵站段(桩号GX0+000～GX1+915)、揭东半洋至榕江北岸(桩号GX7+900～GX22+841)采用盾构隧洞内衬钢筋混凝土结构型式。管片之间连接采用不锈钢螺栓，连接处设有密封止水，管片表面采用防腐处理。

根据地形地质条件，在盾构隧洞地质条件较差、不同地质交互部位、过江段或盾构隧洞下穿建筑物等部位设置监测断面，共设置4个一般监测断面（3个监测断面布置振弦式仪器，1个监测断面布置FBG仪器）和14个综合监测断面（10个监测断面布置振弦式仪器，4个监测断面布置FBG仪器）。综合监测断面主要设置在盾构隧洞穿过不同地层或下穿江河、铁路等部位，且保证每个盾构区间至少有一个综合监测断面；一般监测断面主要设置在地质条件较好的部位。

盾构隧洞钢筋混凝土内衬段监测断面分布情况见表1.3.2-1。具体监测布置如下：

表1.3.2-1  盾构隧洞钢筋混凝土内衬段监测断面分布情况表

| 序号 | 桩号 | 仪器类型 | 工程地质描述 | 监测站 | 监测站桩号 | 区间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX0+080.000 | 振弦式 | 下穿枫江，围岩类别为②-5中粗砂 | 1#盾构井 | GX0+018.908 | 1#~2# | 综合断面 |
| 2 | GX1+235.000 | 振弦式 | 下穿河涌，围岩类别为②-6淤泥质层，断层f102 | 2#盾构井 | GX1+913.502 |  |  |
| 3 | GX1+750.000 | 振弦式 | 围岩类别为Ⅳ强风化花岗岩、强风化泥质粉砂岩、强风化长石石英砂岩 | 2#盾构井 | GX1+913.502 |  | 一般断面 |
| 4 | GX8+295.000 | 振弦式 | 围岩类别为Ⅴ全风化花岗岩，下穿畲龙铁路 | 4#盾构井 | GX7+901 | 4#~5# | 一般断面 |
| 5 | GX9+306.000 | 振弦式 | ②-3中粗砂 | 5#盾构井 | GX8+825 | 5#~6# | 综合断面 |
| 6 | GX10+106.000 | 振弦式 | ②-2黏土 | 6#盾构井 | GX10+797 |  |  |
| 7 | GX11+391.000 | 振弦式 | ②-3中粗砂 | 6#盾构井 | GX10+797 | 6#~7# |  |
| 8 | GX12+391.000 | 振弦式 | ②-4淤泥质土 | 7#盾构井 | GX12+897 |  |  |
| 9 | GX13+592.000 | 振弦式 | 围岩类别为Ⅳ强风化花岗岩、强风化泥质粉砂岩、强风化长石石英砂岩 | 7#盾构井 | GX12+897 | 7#~8# | 一般断面 |
| 10 | GX14+492.000 | 振弦式 | ②-6淤泥质层 | 8#盾构井 | GX14+741 |  | 综合断面 |
| 11 | GX15+400.000 | 振弦式 | ②-2黏土 | 8#盾构井 | GX14+741 | 8#~9# |  |
| 12 | GX16+400.000 | 振弦式 | 下穿枫江，②-3中粗砂 | 9#盾构井 | GX16+645 |  |  |
| 13 | GX17+046.000 | 振弦式 | ②-3中粗砂 | 9#盾构井 | GX16+645 | 9#~10# |  |
| 14 | GX17+926.000 | FBG | 梅汕客运专线，②-6淤泥质层 | 9#盾构井 | GX16+645 |  |  |
| 15 | GX19+634.000 | FBG | 下穿粤东城际铁路（在建），围岩类别为②-4淤泥质层 | 9#盾构井 | GX16+645 | 10#~11# |  |
| 16 | GX20+234.000 | FBG | ②-3中粗砂 | 9#盾构井 | GX16+645 |  |  |
| 17 | GX20+906.000 | FBG | ②-3中粗砂 | 13#盾构井 | GX25+136 | 11#~12# |  |
| 18 | GX21+696.000 | FBG | 围岩类别为Ⅴ全风化花岗岩 | 13#盾构井 | GX25+136 |  | 一般断面 |

一般监测断面的监测项目包括隧洞收敛变形、盾构隧洞管片外侧的水压力、盾构隧洞管片接缝变形、螺栓应力、内衬结构中钢筋应力等。综合监测断面的监测项目包括隧洞收敛变形、盾构隧洞管片外侧的水压力、盾构隧洞管片的应力及接缝变形、螺栓应力、内衬结构中钢筋应力等。

主要监测项目如下：

（1）变形监测

①收敛变形

为了监测隧洞内部的变形特性，在隧洞每个监测断面顶部和两腰侧设置收敛监测点，监测施工期隧洞内弧面变形情况，采用收敛计进行观测。

②接缝变形

为了监测输水隧洞衬砌管片之间环向接缝的开合状态，在综合监测断面和一般监测断面盾构隧洞环向管片接缝处布置6支测缝计，共计78支振弦式测缝计，30支FBG测缝计。

（2）渗流监测

为了解各种工况下输水隧洞衬砌管片承受的外水压力分布情况，在每个监测断面盾构隧洞管片外弧面顶部及腰部各布置1支渗压计，共计26支振弦式渗压计，10支FBG渗压计。

（3）应力应变监测

①钢筋混凝土应力应变监测

为了解盾构隧洞衬砌管片的受力情况，在每个综合监测断面盾构隧洞顶部、腰部和底部的衬砌管片的环向钢筋上各布置1支钢筋计，共计30支振弦式钢筋计，12支FBG钢筋计。

为了解盾构隧洞钢筋混凝土内衬的受力情况，在每个综合监测断面和一般监测断面盾构隧洞内衬顶部和左腰侧的内外层钢筋各布置1支环向钢筋计，每个监测断面布置4个测点，共计52支振弦式钢筋计，20支FBG钢筋计。

②螺栓应力监测

为了监测盾构衬砌管片螺栓的应力状态，在监测断面盾构管片连接螺栓上安装螺栓应力计，螺栓应力计安装在螺栓端头，共计78支振弦式螺栓应力计，30支FBG螺栓应力计。

1.3.1.2 盾构隧洞钢管内衬段

古巷泵站至岭后高位水池(桩号GX1+915～GX3+745)采用盾构隧洞内衬钢管结构型式。

根据地形地质条件，在盾构隧洞地质条件较差、不同地质交互部位、过江段或盾构隧洞下穿建筑物等部位设置监测断面，共设置2个振弦式监测断面。

盾构隧洞钢管内衬段监测断面分布情况见表1.3.2-2。具体监测布置如下：

表1.3.2-2  盾构隧洞钢管内衬段监测断面分布情况表

| 序号 | 监测断面 | 仪器类型 | 工程地质描述 | 监测站位置 | 监测站桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX2+784.000 | 振弦式 | Ⅲ弱风化花岗岩/辉长岩、弱风化泥质粉砂岩、弱风化长石石英砂岩 | 2#盾构井 | GX1+913.502 |
| 2 | GX3+644.000 | 振弦式 | Ⅲ弱风化花岗岩/辉长岩、弱风化泥质粉砂岩、弱风化长石石英砂岩，下穿甬莞高速 | 3#盾构井 | GX3+745.149 |

监测项目主要包括隧洞收敛变形、盾构隧洞管片外侧的水压力、盾构隧洞管片的接缝变形、螺栓应力、管片内侧渗透压力、内衬钢管应力等。

主要监测项目如下：

（1）变形监测

①收敛变形

为了监测隧洞内部的变形特性，在隧洞监测断面顶部和两腰侧设置收敛监测点，监测施工期隧洞内弧面变形情况，采用收敛计进行观测。

②接缝变形

为了监测输水隧洞衬砌管片之间环向接缝的开合状态，在每个监测断面盾构隧洞环向管片接缝处布置6支测缝计，共计12支振弦式测缝计。

（2）渗流监测

①外水压力

为了解各种工况下输水隧洞衬砌管片承受的外水压力分布情况，在每个监测断面盾构隧洞管片外弧面顶部及腰部各布置1支渗压计，共计4支振弦式渗压计。

②渗透压力

为了解输水隧洞衬砌管片内侧的渗透水压力变化情况，在每个监测断面盾构隧洞衬砌管片内表面底部和左腰部各布置1支渗压计，共计4支振弦式渗压计。

（3）应力应变监测

①钢管应力监测

为了解输水隧洞内衬钢管环向的应力应变情况，在每个监测断面内衬钢管的外弧面顶部和腰部两侧各布置1支钢板计，共计6支振弦式钢板计。

②螺栓应力监测

为了监测盾构衬砌管片螺栓的应力状态，在监测断面盾构管片连接螺栓上安装螺栓应力计，螺栓应力计安装在螺栓端头，共计12支振弦式螺栓应力计。

监测仪器电缆引至就近工作井的MCU进行数据采集，所有数据通过通讯主光缆传输信息到中控室，实现自动化采集。

1.3.2  钻爆隧洞

古巷分水口至关埠取水口封闭管道潮安岭后至揭东半洋段，桩号GX3+745～GX7+900，采用钻爆隧洞内衬钢筋混凝土结构型式。钻爆隧洞采用城门洞型开挖，内衬圆形隧洞。

根据地形地质条件，在隧洞地质条件较差、不同地质交互部位、过江段或隧洞下穿建筑物等部位设置监测断面，共设置3个监测断面布置振弦式仪器。

钻爆隧洞监测断面分布情况见表1.3.2-1。具体监测布置如下：

表1.3.2-1  钻爆隧洞监测断面分布情况表

| 序号 | 桩号 | 仪器类型 | 工程地质描述 | 监测站 | 监测站桩号 | 区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GX4+236.000 | 振弦式 | Ⅲ 弱风化花岗岩/辉长岩、弱风化泥质粉砂岩、弱风化长石石英砂岩 | 1#支洞 | GX4+447 | 3#~4# |
| 2 | GX5+580.000 | 振弦式 | Ⅲ 弱风化花岗岩/辉长岩、弱风化泥质粉砂岩、弱风化长石石英砂岩 | 2#支洞 | GX5+480 |  |
| 3 | GX7+136.000 | 振弦式 | Ⅲ 弱风化花岗岩/辉长岩、弱风化泥质粉砂岩、弱风化长石石英砂岩 | 4#盾构井 | GX7+901 |  |

监测项目包括隧洞收敛变形、接缝变形、围岩内部变形、隧洞外水压力，锚杆应力应变、内衬结构中钢筋应力等。

主要监测项目如下：

（1）变形监测

①收敛变形

为了监测隧洞内部的变形特性，在隧洞监测断面顶部和两腰侧设置收敛监测点，监测施工期隧洞内弧面变形情况，采用收敛计进行观测。

②接缝变形

为了解混凝土衬砌与围岩的接缝变形情况，在混凝土与围岩结合部位布置测缝计，每个监测断面的顶部和两腰侧各布置1个测点，共计9支振弦式测缝计。监测输水隧洞钢筋混凝土衬砌与围岩的接缝开合状态。

③围岩内部变形

为了监测洞壁围岩的变形特性，及时反馈支护设计，在钻爆隧洞监测断面的隧洞顶拱及左右两侧的腰部布置3套三点位移计，共计9套振弦式三点位移计，。

（2）渗流监测

为了解输水隧洞的外水压力分布情况，在隧洞衬砌外侧布置渗压计，在每个监测断面隧洞围岩顶部和左侧各布置1支渗压计，共计6支振弦式渗压计。

（3）应力监测

①锚杆应力

为了解输水隧洞开挖后支护锚杆的受力情况，在隧洞开挖阶段围岩内布置锚杆应力计，每个监测断面布置3支锚杆应力计，共计9支振弦式锚杆应力计，监测施工期及运行期支护锚杆的应力状态。

②钢筋混凝土应力应变

为了解输水隧洞衬砌的受力情况，在每个监测断面隧洞顶部和左腰侧的内外层钢筋布置4支钢筋计，共计12支钢筋计，测点分布以环向为主，监测运行期衬砌内钢筋的应力状态。

监测仪器电缆引入支洞或工作井的MCU，所有数据通过通讯主光缆或4G路由器传输信息到中控室，实现自动化采集。

1.3.3  输水沿线

主要监测项目如下：

（1）内水压力

为监测不同部位管道内水压力状态，在有压输水管道沿程及分水口的检修排水井、排气通风井等部位布置压力计，共计布置10套压力传感器。

监测仪器电缆引至就近的工作井或排气阀井内的MCU进行数据采集，所有数据通过4G路由器传输信息到中控室，实现自动化采集。

（2）隧洞收敛变形复测

主隧洞和施工支洞内收敛变形为施工期的监测项目，利用土建施工单位埋设的测点进行复测，监测断面间距：Ⅲ类围岩为50m；Ⅳ类围岩为40m；Ⅴ类围岩为30m；断层破碎带为10m。收敛变形采用全站仪或收敛计进行观测，复测频次为1次/月。

1.3.4  岭后竖井

岭后竖井与盾构井结合布置，采用圆形断面，是衔接古巷泵站～岭后竖井段有压输水隧洞和岭后竖井～潮安分水口段有压输水隧洞的建筑物，竖井横截面为圆形，水池池身埋设于山体内。水池底部设置钢管段连接进、出水有压隧洞，钢管顶部设阻抗孔。主要的监测项目有：变形监测、应力监测、渗流监测、水位监测和水力学监测。具体监测布置如下：

（1）变形监测

在竖井地面墙体四周布置4个沉降测点，用于监测竖井四周的沉降变形情况，采用精密水准法进行观测。

在变形影响区域外布置3个垂直位移工作基点，工作基点之间相互校核。

（2）应力监测

为了解运行期阻抗孔的结构应力状态，在阻抗孔两侧环向钢筋布置4支钢筋计。

（3）渗流监测

为了解竖井四周的地下水位变化，在竖井四周接合面附近布设2根测压管。测压管内放入一支渗压计以实现自动化监测，采用电测水位计进行人工比测，共计2根测压管和2支渗压计。

（4）水位监测

在井内布置1支水位计对岭后竖井水位进行实时在线监测，并在水位计旁布置一根水尺进行人工比测。

（5）水力学监测

在井内底部高程布置3支FBG渗压计，监测高位水池的动水压力。

监测电缆按就近原则引至就近MCU，所有数据通过4G路由器传输信息到中控室，实现自动化采集。

1.3.5  古巷控制闸

本工程于古巷分水口至关埠取水口封闭管道GX1+915段建有古巷控制闸，对管道进行调流控压。在GX2盾构井中，建有1孔平板闸和2个调流阀的方式进行调流控压。控制闸分为三部分，分别为上游侧、闸室、下游侧，由闸室将盾构井一分为二，上游侧和下游侧为闸室水下墙和内衬水下墙闭合组成的水池结构。

监测项目主要包括：变形监测、渗流监测、水位监测等。

（1）变形监测

在水闸闸墩上布置2个水平位移测点，用于监测水闸的水平位移；在水闸上下游闸墩布置沉降测点，监测水闸的沉降变形。在水闸四周的砼挡墙布置4支倾角计，监测挡墙的倾斜变形。

同时在倾角计位置对应的挡墙布置4个垂直位移测点，监测挡墙的表面沉降变形。

水平位移监测采用挂壁式棱镜，采用交会法或极坐标法进行观测，监测仪器采用全站仪，在水闸建筑物以外基础稳固可靠的地方设置3个水平位移工作基点；沉降监测采用水准法，监测仪器采用精密水准仪，在建筑物以外基础稳固可靠的地方设置3个垂直位移工作基点。

（2）渗流监测

在水闸周边布置2根测压管，监测地下水位的变化情况，每支测压管内均投入1支渗压计以实现自动化监测。

（3）水位监测

在水闸上游侧和下游侧各布置1支水位计，并在水位计的附近布置1根水尺进行人工比测。

1.3.6  事故闸

古巷事故闸位于GX1盾构井内，布有一道控制平板闸。监测项目主要包括：变形监测、水位监测等。

（1）变形监测

在水闸箱涵布置2根沉降标，用于监测箱涵的不均匀沉降。在过水井的四周布置沉降测点，监测过水井的沉降变形。

沉降监测采用水准法，监测仪器采用精密水准仪，在建筑物以外基础稳固可靠的地方设置1组基准点，在水闸两侧各布置1个垂直位移工作基点。

为监测过水井的倾斜变形情况，选取两个方向，在过水井墙上布置倾角计，共计2支倾角计。

（2）水位监测

在GX1过水井内布置1支水位计，并在水位计的附近布置1根水尺进行人工比测。

1.3.7  厂区边坡

本标段永久厂区边坡包括GX3#工作井、GX4#工作井、GX7#工作井厂区边坡等，为及时了解永久工作井厂区边坡的稳定状态，布置一定数量的监测设备对边坡工程进行连续监测。厂区边坡工程主要监测项目有：变形监测、地下水位监测、支护应力监测和现场检查等。

根据地质条件，主要监测项目如下：

（1）表面变形监测

为了解厂区边坡整体变形规律情况，在永久边坡开挖阶段沿不同高程马道布置位移测点，水平位移采用交会法进行监测，垂直位移采用三角高程法进行监测。共计14个位移测点。在每个边坡以外基础稳固可靠的地方设置3个工作基点。测点布置在相对稳定的基础上，避免在松动的表层土上布点。

其中在GX7#工作井厂区边坡每个位移测点上各布置一套GNSS接收机，采用GPS静态测量方式进行水平位移的自动化监测。监测数据通过无线传输至监测管理中心。垂直位移采用三角高程法进行监测。

（2）内部变形监测

在开挖阶段沿边坡不同高程布置单点位移计和三点位移计，对施工期及运行期边坡变形状态进行监测。共计6组单点位移计和3组三点位移计。

（3）地下水位监测

为了解地下水位对边坡稳定性的影响，在边坡上结合表面变形测点布置地下水位测点，每根测压管内均放入一支渗压计以实现自动化监测，采用电测水位计进行人工比测，监测施工期及运行期相应部位的地下水位变化情况。共计10个地下水位监测点。

（4）支护应力监测

为检验边坡锚杆的支护效果和承载力变化情况，沿边坡不同高程的锚杆进行应力监测，用于监测支护锚杆的应力应变状态。共计布置20支锚杆应力计。

边坡的具体监测项目在施工图阶段根据水工结构以及地质情况做适当的调整。

1.3.8  检修支洞边坡

本标段的检修支洞主要有钻爆隧洞的1#支洞、2#支洞和3#支洞。主要对输水线路沿线设置的3条检修支洞洞口边坡进行监测。主要监测项目如下：

（1）表面变形监测

为了解边坡岩土体表面变化规律，在每个隧洞洞口顶部布置位移测点，对施工期边坡变形、隧洞开挖对边坡的影响及运行期的围岩变形状态进行监测。水平位移采用交会法进行监测，垂直位移采用三角高程法进行监测。共计12个位移测点。在每个边坡以外基础稳固可靠的地方设置3个工作基点。测点布置在相对稳定的基础上，避免在松动的表层土上布点。

（2）内部变形监测

为了解边坡岩土体内部变形规律，在每个隧洞洞口位移测点附近布置深层水平位移测点，通过埋设测斜管进行监测，采用活动式测斜仪对边坡内部变形进行观测。共计布置6根测斜管。内部位移测点孔深应大于潜在滑移面深度5~10m。

（2）地下水位监测

为了解地下水位对边坡稳定性的影响，在边坡上结合测斜孔布置地下水位测点，采用测压管形式，每根测压管内均放入一支渗压计以实现自动化监测，采用电测水位计进行人工比测，监测施工期及运行期相应部位的地下水位变化情况。共计6个地下水位监测点。

（3）支护应力监测

为检验边坡锚杆的支护效果和承载力变化情况，沿边坡不同高程的锚杆进行应力监测，用于监测支护锚杆的应力应变状态。共计布置18支锚杆应力计。

边坡的具体监测项目在施工图阶段根据水工结构以及地质情况做适当的调整。

1.3.9  施工期临时监测

1.3.9.1 工作井基坑

主干线设盾构工作井12座，工作井为圆形或矩形。主要监测项目如下：

(1)  表面位移监测

为了解连续墙墙顶的位移变化情况，在每个工作井的每边连续墙顶部布置位移测点，同时监测水平位移和垂直位移，共计52个位移测点。为了解基坑开挖对周边地表和边坡的影响，在基坑外侧布置垂直位移测点，共计160个垂直位移测点。

水平位移监测采用交会法，监测仪器采用全站仪，在每座基坑建筑物以外基础稳固可靠的地方布置3个水平位移工作基点；沉降监测采用水准法，监测仪器采用精密水准仪，在建筑物变形影响区域外布置3个垂直位移工作基点。

(2)  深层水平位移监测

为了解基坑开挖深层土体的水平位移情况，在每个工作井的每边连续墙的表面水平位移测点旁各布置1个深层水平位移测点，共计52个测点。每个测点采用预埋测斜管的方式安装埋设，每根测斜管管底高程应高于连续墙底0.5m。采用测斜仪对深层水平位移进行监测。

(3)  地下水位监测

在每个工作井基坑外侧布置地下水位孔，用于监测工作井四周的地下水位变化，共计32根测压管。采用电测水位计进行人工观测。

(4)  围护墙内力监测

在每个工作井的连续墙内选择不同高程应力较大的部位布置钢筋计，共计192支钢筋计，用于监测连续墙内的钢筋应力状态。

(5)  支撑内力监测

在每个矩形工作井的每层每道支撑的两支点间1/3部位选取一个支撑内力测点，砼支撑测点截面四角的纵向钢筋上各布置1支钢筋计；在钢支撑测点截面上下外弧面各布置1支表面应变计；在每个圆形工作井的砼内衬墙沿不同高程的内外侧钢筋上布置钢筋计，共计152支钢筋计和38支表面应变计，用于监测基坑开挖每层支撑轴力状态。

1.3.9.2 其他基坑

主要对古巷控制闸基坑、潮安分水阀井基坑和空港分水阀井基坑等进行监测。

主要监测项目如下：

(1)  表面位移监测

为了解连续墙（灌注桩）顶和基坑的周边位移变化情况，在每个基坑连续墙（灌注桩）顶部布置位移测点，同时监测水平位移和垂直位移，共计10个位移测点；为了解每个基坑开挖对周边地表和边坡的影响，在基坑边缘共布置82个垂直位移测点。

水平位移监测采用交会法，监测仪器采用全站仪，在每个基坑建筑物以外基础稳固可靠的地方布置3个水平位移工作基点；沉降监测采用水准法，监测仪器采用精密水准仪，在建筑物变形影响区域外布置3个垂直位移工作基点。

(2)  深层水平位移监测

为了解基坑开挖深层土体的水平位移情况，在每个基坑的四周连续墙（灌注桩）内布置深层水平位移测点，共计8个测点。每个测点采用预埋测斜管的方式安装埋设，每根测斜管管底高程应高于连续墙（灌注桩）底0.5m。采用测斜仪对深层水平位移进行监测。

(3)  地下水位监测

在每个基坑外侧布置地下水位孔，共计5根测压管，用于监测基坑四周的地下水位变化。采用电测水位计进行人工观测。

(4)  围护墙内力监测

在基坑的连续墙内选择不同高程应力较大的部位布置24支钢筋计，用于监测连续墙内的钢筋应力状态。

(5)  支撑内力监测

在每个基坑每层支撑的两支点间1/3部位选取一个支撑内力测点，砼支撑测点截面四角的纵向钢筋上各布置1支钢筋计，共计88支钢筋计，用于监测基坑开挖每层支撑轴力状态。

(6)  锚杆应力监测

为检验基坑连续墙后的锚杆的支护效果和承载力变化情况，在基坑外侧的支护锚杆上布置锚杆应力计，共计6支锚杆应力计，用于监测支护锚杆的应力状态。

(7)  锚索应力

为了监测预应力锚固效果和预应力荷载变化情况，在基坑的锚索锚固端上布置锚索测力计，共计2支锚索测力计。

1.3.10 隧洞施工地面建（构）筑物

本工程盾构线路长，沿线穿越民宅、厂房、公路、高架桥、堤防等建(构)筑物众多，因此主要对本工程盾构隧洞沿线地表建筑物（铁路及地铁除外）进行监测。

1.3.10.2 甬莞高速

输水隧洞在桩号GX3+631.000~GX3+686.000区域下穿甬莞高速高架桥。输水隧洞盾构掘进下穿甬莞高速高架桥桥墩的施工过程中，主要对高架桥进行墩台竖向位移、墩台差异沉降以及墩台水平位移监测等。

对输水隧洞盾构下穿甬莞高速高架桥紧邻的24个桥墩布置位移测点，同时监测水平位移和沉降位移监测，共计24个沉降测点和24个水平位移测点。墩台的差异沉降通过相邻墩台的竖向位移差值得到。采用倾角计对水平位移测点进行自动化观测。

在隧洞中心线两侧60m范围以外基础稳固可靠的位置布置3个基准点。

1.3.10.3汕昆高速

输水隧洞在桩号GX13+040.000~GX13+066.000附近下穿G78汕昆高速。输水隧洞盾构掘进下穿汕昆高速的施工过程中，主要对高速公路路面进行竖向位移监测。

在隧洞轴线外侧1~3倍盾构井深范围沿高速公路两侧设置2个横向监测断面，每个横向监测断面布置5个沉降测点，共计10个沉降测点。

在隧洞中心线两侧60m范围以外基础稳固可靠的位置布置3个基准点。

1.3.10.4 省道233

输水隧洞在桩号GX0+496.000~GX0+517.000附近下穿233省道。输水隧洞盾构掘进下穿233省道的施工过程中，主要对公路路面进行竖向位移监测。

在隧洞轴线外侧1~3倍盾构井深范围沿公路两侧设置2个横向监测断面，每个横向监测断面布置5个沉降测点，共计10个沉降测点。

在隧洞中心线两侧60m范围以外基础稳固可靠的位置布置3个基准点。

1.3.10.5 国道G539

输水隧洞在桩号GX8+470.000~GX10+990.000附近下穿国道G539。输水隧洞盾构掘进下穿G539国道的施工过程中，主要对公路路面进行竖向位移监测。

在G539国道两侧垂直于隧洞轴线布置横向监测断面，每个监测断面间距为30m，每个监测断面布置2个沉降测点，共布置170个沉降测点。

在隧洞中心线两侧60m范围以外基础稳固可靠的位置每公里布置3个基准点，共计6个基准点。

1.3.10.6 国道G206

输水隧洞在桩号GX20+702.000~GX22+290.000附近下穿国道G206。输水隧洞盾构掘进下穿G206国道的施工过程中，主要对公路路面进行竖向位移监测。

在G206国道两侧垂直于隧洞轴线布置横向监测断面，每个监测断面间距为30m，每个监测断面布置2个沉降测点，共布置106个沉降测点。

在隧洞中心线两侧60m范围以外基础稳固可靠的位置每公里布置3个基准点，共计6个基准点。

1.3.10.7 堤防

本项目输水隧洞下穿的江（河涌）主要有西山溪、枫江等。

输水隧洞盾构掘进下穿江（河涌）的施工过程中，主要对输水干线两侧1~3倍盾构井深的范围进行沉降监测。在每个部位的输水隧洞下穿堤防区域两岸各布置1个监测断面，每个监测断面各布置5个沉降测点，共计20个沉降测点。

在输水隧洞中心线两侧60m范围以外基础稳固可靠的位置各布置3个基准点，每个部位共计6个基准点，共计12个基准点。

1.3.10.8 沿线民房

本工程隧洞盾构掘进下穿民房的施工过程中，主要对影响范围内民房结构的沉降位移进行监测。

民房位于主要影响区时，监测点沿外墙间距宜为10~15m，或每隔两根承重柱布设一个监测点；位于次要影响区时，监测点沿外墙间隔宜为15~30m，或每隔2根~3根承重柱布设一个监测点。因此对于外墙长度不大于20m的民房结构，每栋民房约布置4个沉降监测点，面积较大的民房沉降监测点适当增多，共计布置2182个沉降测点。在每处民房建筑物以外基础稳固可靠的位置各布置3个基准点，共计36个基准点。

1.3.10.1 沿线地表

根据《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）中规定，隧洞穿越区域需进行地表沉降位移监测。

在输水隧洞沿线地表上方布置纵向监测断面，纵向监测断面每隔30m布置1个沉降测点，共计762个沉降测点。

沿线地表沉降测点监测与其他建筑物共用基准点。

1.3.11  现场检查

1.3.11.1现场检查程序

工程施工期及运行期的现场检查工作包括：日常现场检查，年度现场检查和专项现场检查。本工程安全监测设计仅提出原则性意见，具体工作与安排，由监理单位组织设计、施工和监测单位共同研究确定和实施。

工程运行期的现场检查工作，由本工程管理部门根据有关规范的规定和工程的具体情况及安全监测的需要研究确定。

（1）日常现场检查

根据本工程的实际情况，按照监理、设计、施工和监测部门共同制订的日常巡视检查程序，对所有建筑物、机电设备、岩土工程等进行例行检查。

（2）专项现场检查

输水隧洞、水闸、竖井、交通隧洞、检修排水井、渗漏排水井及边坡等主要建筑物的现场检查，列为专项现场检查内容，可根据监测和分析成果及时制定和调整巡视检查工作计划，并按计划及时进行。

在工程区发生有感地震或遭受暴风雨袭击时，以及发生其他特殊情况时，需立即组织现场检查。必要时，还需对可能出现险情的部位实施昼夜监视。

（3）年度现场检查

年度现场检查应在每年汛前、汛后及高水位、低气温时，按规定的所有检查项目(包括日常检查项目和专项检查项目)，对整个枢纽工程进行较为全面的检查。

1.3.11.2现场检查内容

（1）输水隧洞及交通隧洞

针对输水隧洞特点，视工程实际情况应加强现场检查的工程部位有以下方面：

1) 隧洞围岩，在施工期随开挖施工应检查围岩地层岩性、断层及裂隙构造发育情况、岩体裂缝、楔形体、局部危岩、地下渗水、喷锚支护结构施工质量，以及盾构隧洞施工及爆破参数控制等可能影响工程质量和运行安全的隧洞围岩工程隐患。

2) 混凝土衬砌及进出水口结构，在施工期和放空期间要注意检查：混凝土结构有无蜂窝、麻面、裂缝、位移变形、隆起、塌陷、磨损冲蚀(空蚀)、渗水、腐蚀及表层剥落等现象；有无挤碎、架空、错断；有无钢筋露头及处理情况;接缝止水是否有集中渗水现象；检修支洞的封堵及渗漏情况等。

3) 在施工期和运行期应同时对监测仪器设施等进行检查，除不可修复外保证使其处于正常工作状态；在运行期输水系统放空时根据需要可对建筑物结构进行系统全面的现场检查，认真检查和记录可能存在的安全隐患等，对发现的问题进行妥善处理。

（2）边坡工程

1）边（滑）坡地表或隧洞进出洞口边坡有无新裂缝、坍塌发生，原有裂缝有无扩大、延伸，断层有无错动发生。

2）地表有无隆起或下陷，边坡后缘有无裂缝，前缘有无剪切和错位出现，局部锲形体有无滑动迹象。

3）排水沟、排水洞、排水孔、截水沟是否通畅，排水量是否正常。

4）有无新等地下水露头，原有的渗水量和水质有无变化。

5）支护结构、喷层表面、锚索墩头混凝土是否开裂及裂缝等开展情况。

6）注意观察边坡上有无害虫、害兽的活动痕迹。在发现上述痕迹后，应进一步追查有无鼠穴、獾洞、白蚁窝等隐患。

7）对于边坡上的块石护坡，应注意观察有无块石翻起、松动、塌陷、垫层流失、架空或风化变质等损坏现象。

8）对于边坡表面排水系统，应注意观察有无裂缝或损坏，沟内有无障碍物及泥沙淤积或石缝中长草等情况，以及降雨时的排水情况。

（3）输水沿线主要建筑物

输水隧洞、水闸、竖井、交通隧洞、检修排水井、渗漏排水井等。针对输水沿线建筑物特点，视工程实际情况应加强现场检查的工程部位有以下方面：

1) 建筑物混凝土结构有无裂缝和局部损坏现象。

2) 建筑物各分块结构缝有无错台和基础变形情况。

3) 出水箱涵进、出水口放水期流态、流量是否正常；停水期是否有水渗漏；进、出水口有无冲刷或砂石、杂物堆积现象；镇墩是否出现裂缝和变形。

4) 机电设备和控制设备是否正常，观测设施是否完好等。

（4）监测设备

1) 建筑物以外的观测墩与岩体连接是否牢固，有无自身滑动和倾斜迹象。

2) 水准测墩标心有无松动，测点墩与被测建筑物是否牢固连接。

3) 地下水位观测孔和测斜孔孔口保护装置是否完整，锁封装置是否可靠。

4) 水位计有无破损，引水沟是否畅通，沟底淤积是否已清除。

5) 施工期及运行期监测数据采集模块供电电压是否稳定。

6) 各外露测点和测站的保护装置、防潮装置及接地防雷装置是否完好，工作是否正常。

7) 观测仪器电缆的引出线、监测自动化系统网络通信电缆、通讯光缆及电源电线敷设有无异常，保护是否完整。

1.3.11.3 现场检查要求

（1）现场检查主要由熟悉本工程情况的人员参加，并相对固定，每次检查前，均须对照检查程序要求，做好准备工作。

（2）年度现场检查和特殊情况下的现场检查，还须做好相关的准备工作，并采取相应的安全防护措施，确保巡查工作及设备、人身安全。

（3）检查的方法主要依靠目视、耳听、手摸、鼻嗅等直观方法，可辅以锤、钎、量尺、放大镜、望远镜、照相机、摄像机、无人机等工具进行；如有必要，可采用(坑)槽探挖、钻孔取样或孔内电视、注水或抽水试验，化学试剂、水下检查或水下电视摄像、超声波探测及锈蚀检测、材质化验或强度检测等特殊方法进行检查。

1.3.11.4 现场检查记录和报告

（1）记录和整理

每次现场检查均应作好详细的现场记录，必要时应附有略图、素描、照片或录像资料。

对于有可疑迹象部位的记录，应在现场就地对其进行校对，确定无误后才能离开现场。

现场检查必须及时整理，登记专项卡片，还应将本次检查结果与上次或历次检查结果对比，分析有无异常迹象。在整理分析过程中，如有疑问或发生异常现象，应立即对该检查项目进行复查，以保证记录的准确性和真实性。

（2）报告

日常现场检查中发现异常情况时，应立即编写检查报告，并及时上报。

年度现场检查在现场工作结束后一个月内必须提交详细报告。

专项现场检查和特殊情况下的现场检查，在现场工作结束后，应立即提交一份简报。

各种记录、报告至少应保留一份副本，存档备查。

施工期和运行期的现场检查记录及报告，在工程竣工验收时应全部移交给运行管理单位。

1.3.12  安全监测自动化采集系统

1.3.12.1  监测站设置

（1）施工期监测站

施工期自动化监测由现场网络层监控设备和监测管理中心站监测设备两大部分组成。施工期监测站主要布置在隧洞监测断面内、基坑、竖井、水闸及边坡的附近，对施工期便开始进行数据采集，并通过无线传输或人工录入数据至监测管理中心站。

施工期自动化监测除需具备监测自动化系统以上功能及应用外，还应具有以下特点：

- 施工期自动化采集系统要求能够可靠、稳定地运行，具有完善的数据备份、恢复等功能；

- 现场采集设备机箱附属设备少，安装简单，移动性强，模块与模块之间的互换性好；

- 采用电池供电；

- 可以进行无线传输。

- 能适应野外露天、潮湿等恶劣环境，具有良好的防感应雷击和抗电磁干扰能力。

因此，施工期需要对自动化监测数据采集装置(MCU、光纤光栅解调仪) 采用蓄电池进行供电。施工期自动化监测系统数据传输需采用无线传输方式发送或人工录入数据至本地及监测管理中心站，本地和监测管理中心站均配置数据采集、整编及分析软件，保证安全监测数据能够及时查询、本地可验证、避免数据丢失的风险。每支仪器安装后，即开始在监测信息管理平台进行测点创建，并将观测资料同步录入，做好仪器全生命周期管理。安全监测系统数据传输应具有无线通讯、低功耗、传输距离远、接受灵敏、抗干扰能力强等特点。

（2）永久监测站

在竖井、水闸及交通隧洞设置监测站，竖井、水闸及交通隧洞附近的监测仪器均接入就近的数据采集装置；输水隧洞监测断面的监测仪器线缆在管片内侧或衬砌混凝土内进行引线，引至就近的工作井、隧洞进出口或检修支洞监测站内的数据采集装置(MCU和光纤光栅解调仪)。数据采集装置后期与通讯主光缆连接传输结合无线传输至监测管理中心站。监测管理中心站的设备可实现监测数据的远程、向上级管理部门传输和控制。

1.3.12.2  监测自动化系统网络

根据韩江榕江练江水系连通后续优化工程总体布置，以及监测自动化仪器设备的工作特点和要求，本工程安全监测自动化系统主要由数据自动采集系统、通信系统和安全监测智能管理系统等三部分组成。系统采用分布式、多级连接的网络结构型式。分布式自动化数据采集装置设在各测点集中部位，采用以太网结构形式组网，实现“无人值班、少人值守”的管理模式。现场监测站与监测管理中心站之间，采用光纤通讯结合无线传输，实现异地远程数据通信与管理。

本工程安全监测系统现场通讯介质采用光缆、双绞屏蔽电缆混合方式进行联接(即各观测站数据检测单元之间及数据检测单元与监测管理中心站计算机之间的连接)。传输距离较远、电磁干扰较重以及可能遭受雷击的线路应采用光缆；传输距离短、电磁干扰小的线路可采用屏蔽通讯电缆。具体要求如下：

（1）现场各测站(数据采集装置)与监测管理中心之间均采用光缆通讯结合无线传输。

通讯光缆的敷设方式和工程量纳入韩江榕江练江水系连通后续优化工程自动化控制系统统筹安排(即在工程自动化控制系统线路设计时，预留工程安全监测现场通讯光缆通道)。

（2）数据采集装置应根据现场采用通讯介质(光缆或双绞屏蔽电缆)进行配置。采用双绞屏蔽电缆作为通讯介质时，采用标准配置；采用光缆作为通讯介质时，应在采用标准配置的基础上，增配交换机(光缆接口)和4G路由器。

本工程建成后的监测自动化系统网络结构图详见图1.3-1。

图1.3-1  监测自动化系统网络图

1.3.12.3  主要技术性能

由于技术发展较快，可靠性和通用性要求不断提高，并且有关数据采集装置、计算机设备和软件的不断升级是必然趋势，因此监测自动化系统设备选择主流配置，并兼顾升级的需求。

（1）可靠性要求：监测自动化系统能适应水工建筑物的恶劣环境，具有可靠的防雷保护措施。数据采集要求准确可靠，具有人工监测的接口，可以保证在任何情况下都不会丢失监测数据。

（2）通用性要求：监测仪器的种类多，工作原理各不相同。自动化系统能较好地适应这些复杂的接口要求，保证各种监测仪器都能方便而有效地与自动化系统连接。

（3）先进性要求：计算机技术、电子技术和通讯技术发展很快，自动化系统必须充分考虑技术的先进性和将来系统更新换代的兼容性，具有较强的自诊断能力，能够自动查出系统故障并发出信息，便于维修和更换。

（4）开放性：安全监测仪器设备种类繁多，原理各不相同，输出大多为非标信号，造成接入自动化系统困难。因此，除了要求自动化数据采集装置必须尽量适应各类传感器输出信号的接入外，还要求接入自动化系统的监测仪器其技术指标应满足《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）、《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)和《大坝安全自动监测系统设备基本技术条件》（SL268-2001）的要求，并符合国家计量法的规定。其输出信号的软硬件标准应开放，以便于自动化系统的集成组网，形成统一的系统。这样将有利于设计人员根据各生产厂商特点进行设计选型，避免中心站设备的重复配置，也有利于业主对自动化系统运行管理以及以后进行必要的系统升级。

1.3.12.4  工作方式

安全监测自动化监测数据采集方式分为人工采集、半自动采集、自动采集和远程控制。

人工采集：人工采集的对象为只能人工监测的项目和需要用人工方法作为对比的监测项目；通过人工采集方式获得的原始数据，均应及时输入安全监测自动化系统的相关数据库。

半自动采集：在施工期和运行期自动化系统故障或检修的情况下，可由操作人员携带读数仪表(检测仪)或便携式电脑或LED显示键盘到现场直接读数，然后再转入安全监测自动化系统的相关数据库。

自动采集：可实现自动采集的监测项目，由操作人员在监测中心站层的监测服务器或监测工作站上，直接设置采集参数后，通过现场数据采集装置（MCU、光纤光栅解调仪）自动进行监测数据采集并传输至监测管理中心站的相关数据库。

远程控制方式：由经过允许协议的远程计算机，通过电话通信线路、计算机网络或无线通信等方式，对监测管理站设备、现场数据采集装置或监测仪器进行远程连接控制、检查和管理。

1.3.12.5  安全监测自动化系统功能

1.3.12.5.1 总体功能

本标段安全监测自动化系统的总体功能包括：

- 安全监测自动化系统不但应具有采集、信息管理等全部功能，还应方便扩充和拓展，其系统数据采集网络采用总线拓扑。测控装置之间及与采集设备的连接采用无线连接、双绞线或光缆通讯方式，监测管理中心站设在工程信息管理中心内。

- 安全监测管理信息系统软件应按照国家、行业和本工程项目的标准，基于本工程项目信息系统总体架构的要求，满足本工程数据集中存储，平台集中展现的要求。系统应结构清晰、标准统一、功能全面可扩展、接口丰富等特点。

- 软件应采用一体化架构设计，即采用分布式面向服务的组件模型设计思想，统一规划设计，将各类应用功能划分为不同服务模块，模块间应具有数据交互、事件发布、应用调用等功能，同时可实现各类数据源共享，在此基础之上建立信息互动、综合联动、智能决策的应用平台。

- 软件所涉及到的数据采集与监视、数据处理、数据分析与决策等所有应用应进行统一数据建模方式，数据应按照标准规约传输存储于工程安全监测一体化平台，平台提供系统管理、数据分析、人机界面等功能支持。平台统一管理数据同步、数据交换、对外通讯、模型管理等，集中进行备份、审计、日志等，保证应用功能高效、稳定运行。

- 软件系统采用B/S架构，具有通信采集、数据计算整编、数据管理分析、图形报表展示、预警报警、系统管理及资料管理、画面组态及图像热点、格式化文档、巡视检查等。

- 数据存储、电源管理及通信功能

测控装置应具有存储器和掉电保护模块，能暂存所采集的数据，存储容量用完后应能自动覆盖。

测控装置应具备有备用电源(如蓄电池等)，在交流供电电源(220V)断电时可自动切换，且至少能供电2小时以上，以保证交流供电电源故障时，数据不丢失和不影响正常的数据采集。

数据通信包括现场级和监测管理中心级的数据通信，现场级通信为测控装置与监测管理中心之间的双向数据通信；监测管理中心与上级主管部门的计算机系统、其它系统之间的双向数据通信。

- 系统管理

具有用户管理功能，拒绝非法使用者，用户操作权限的划分应丰富细致。对数据库和系统设置进行管理，如创建和修改服务器上的整编数据库；可以新增、修改或删除用户、更改口令、更改用户级别，新增或删除测点、更改测点属性和计算公式，建立或修改整编测点与自动采集测点之间的关系等，能备份和恢复数据库等。

- 兼容性

新的信息系统软件需与现有系统软件具有很好的兼容性，保证新旧系统均可正常运行。原有采集系统需同时接入本次更新改造系统中，并可保证实现系统的实时采集及控制功能。

- 保留接口

新系统需保留接口，便于日后其他系统软件的接入。

- 其他要求

- 模型和历史数据应分离存储，模型信息数据表结构可动态扩充，历史数据除实时数据表外，还应包括小时、日、月、年等整编数据表；

- 数据存储应具备高安全性，具有良好的安全保障设置；

- 支持网络运行，支持较高的并发数且并发响应速度快，且响应时间不超过5秒；

- 具备分区功能，支持SQL语法、OLEDB等多种数据访问模式，保证查询与调用的快捷性和方便性；

- 允许外部数据的导入和内部数据的导出，具备与多种平台、应用和设备之间的交互操作能力；

- 系统运行过程中应能自动记录操作行为(如：选点、画面跳转)，对行为进行分析，为用户进行相关推荐；

- 系统维护简单，运行可靠，具可视化功能。

1.3.12.5.2 系统功能

（1）自动化数据采集

本系统不仅采集本工程监测仪器的数据信息，同时还能够记录巡视检查、工程处理、工作日志等相关信息。

提供自动数据采集和人工数据录入等工作模式，自动采集的运行方式包括应答式和自报式，根据需要可定制打包成自动任务，并实现异地远程数据采集。除了自动采集的数据自动入库外，系统需同时提供人工采集以及其他环境量、第三方数据等各类监测数据和资料的导入功能，并能够在系统中对其进行统一的管理与维护。

①监测功能

系统应具备多种采集方式和测量控制方式：

a. 数据采集方式应有：选点测量、选箱测量、巡回测量、定时检测，并可在测量控制单元上进行人工测读。

b. 测量控制方式应有应答式和自报式两种方式采集各类传感器数据。并能够对每支传感器设置其警戒值，当测值超过警戒值，系统能够进行自动报警。

应答式：由采集机或联网计算机发出命令，测控单元接收命令、完成规定的测量，测量完毕将数据暂存，并根据命令要求将测量的数据传输至计算机中。

自报式：由各台测控单元自动按设定的时间和方式进行数据采集，并将所测的数据暂存，同时传送至采集机。

②显示功能

显示监测布置图、过程曲线、监测数据分布图、监测控制点布置图、建筑物变形状态（三维立体）图、报警状态显示窗口等。

③存储功能

系统应具备数据自动存贮和数据自动备份功能。在外部电源突然中断时，保证内存数据和参数不丢失。

④操作功能

从现场或监测中心的计算机上可实现监视操作、输入/输出、显示打印、报告现有测值状态、调用历史数据、评估运行状态。

⑤远程操作

局域网内的计算机能控制现场的测控单元进行各项操作，上级主管单位能通过公网或专网远程采集数据。

⑥自检功能

系统具有自检能力，对现场设备进行自动检查，能在计算机上显示系统运行状态和故障信息，以便及时对系统进行维护。

⑦系统供电

系统采用220V交流电源，测控单元配备备用蓄电池，在系统供电中断的情况下，能保证现场测控单元至少连续工作2小时以上。

⑧系统应具有较强的环境适应性和耐恶劣环境性，具备防雷、防潮、防锈蚀、防鼠、抗振、抗电磁干扰等性能，能够在潮湿、高雷击、强电磁干扰条件下长期连续稳定正常运行。

⑨系统应备有与便携式检测仪表或便携式计算机通信的接口，能够使用便携式检测仪表或便携式计算机采集监测数据，进行人工补测、比测，防止资料中断。

（2）数据计算、整编功能

软件应能将各传感器原始数据自动进行计算，并转换为观测的位移、开度、渗压等物理量，并将成果存放在成果数据库内，同一测点计算支持多套不同时段应用公式，计算公式包括固定换算公式、自定义公式、查表计算、相关点计算、平差计算等。

计算过程应提供自动计算和手动计算两种方式，自动计算根据设定时间周期，自动将未计算的数据进行计算处理；手动计算可以选取选任意时段、测点范围或数据类型的测值进行计算。

数据整编将原始实时数据整编成特征值数据，包括：小时特征值数据、日特征值数据、旬特征值数据、月特征值数据。整编后的数据分别存人相应的特征值数据表中，便于后续特征值数据输出展示。

整编过程具有自动整编和手动整编两种方式，自动整编根据设定时间周期，自动将未整编的数据进行整编处理；手动整编可以选取选任意时段、测点范围或数据类型的测值进行整编。

（3）数据管理功能

数据管理功能，包括数据查询、修改、删除和新增功能，同时可以根据数据评判规则(上限、下限、变幅等)，对数据进行评判分析和粗差异常分析，另外还应具有以下功能：

①数据以表格形式查询、展示数据，数据查询包括测点数据数据查询和测值组合查询。测点数据查询是指以测点为单位进行的查询。测值组合查询是指以测值为单位进行查询，可能让多个测值显示在同一行中进行查询。查询条件包括：时间段、测点、测值类型等，表格具有排序过滤功能；

②支持数据对比分析；

③支持多种数据导入格式（Excel、文本文件），可对人工观测数据和导入的第三方数据进行处理。

④支持数据统计功能，包括施工期监测频次计量、参建单位安全监测实施、安全监测信息录入情况统计等。

（4）报表制作功能

①报表组件可以定制各种不同类型的报表，包括：年报，月报，日报等，也可以制作时段报表，进行实时数据报表展示等。

②提供报表编辑器，用户可自定义任意格式的报表并可通过模板进行管理。

③报表组件的编辑模式与运行模式可以在权限许可的情况下，灵活地进行切换。

④支持图表插入。

⑤支持基本数学统计计算。

⑥支持EXCEL文件导入、导出。

⑦支持二次开发。

（5）图形制作功能

可以定制并生成各种需要的图形，包括多测点过程线图、布置图、分布图、相关图等。

①布置图：以工程图纸文件作为背景图，在各监测部位放置相关测点
图元，展示和监测各部位的数据状态。②状态图：能够将多种类型的图形文件（如emf，wmf，jpg，bmp等）作为布置图背景，在布置图上能够放置测点、模块，采集模块作为操作的热点对象，实时观察最新采集到的数据，利用右键功能菜单，可以获取测点的过程线、历史数据和属性，可以对图中的模块和测点进行监测控制（取时钟、单检、选测）。

③过程线图：过程线图以棒、折线和平滑线的形式，显示多图、多坐标轴和多测值数据的画面，图形样式参数、输出测值参数均可自定义设置，同时具有数据缩放查看、跟踪查看、统计分析和数据表格联动功能。

过程线图元编辑时应具备的主要功能有：

a. 多种方式显示，以棒图、折线和平滑线的形式显示数据；

b. 多图多线，在同一幅过程图中，可显示多个子图，在每个子图中可显示多个测点数据线；

c. 多坐标轴，每个子图支持多坐标轴，可选中某过程线快速更换参照的坐标轴；

d. 图表联动，在图中可关联显示数据表格，并具有联动功能，在图中的跟踪线能定位数据表中选中某条数据，同样在数据表中选中某条数据能定位到图中的跟踪线；

e. 实时跟踪，在实时跟踪模式下，可滑动鼠标查看跟踪曲线位置的测值及时间信息；

f. 放大还原，在缩放模式下，可拖动鼠标框选图中区域局部放大并可还原；

g. 特征值统计，在特征值统计模式下，可拖动鼠标框选数据区域，查看选择区域的特征值（如：最大、最小和平均值）；

h. 数据移动，在拖动模式下，可拖动数据线横向或纵向移，也可弹出精确移动设置对话框，精确移动设置；

④分布图：分布图用于展示多个分布测点在某时间点的测值变化。

分布图编辑时的主要功能应包括：

a. 设置分布测点，按测点和按分布项目两种方式选择；

b. 设置背景图；

c. 其它属性设置，如：标题、外观、图例和曲线样式；

分布图运行时的主要功能应包括：

a. 查询某时段数据；

b. 显示分布曲线；

c.显示特征、统计曲线(如：历史最大、最小值、平均值和设计值等)；

⑤相关图

相关性曲线画面是以曲线、散点形式，展示两个测点数据（如位移与环境量相关性）的相关性画面，可以选择多种趋势分析方法(指数、线性、多项式等),并显示公式参数和相关系数。相关性曲线主要功能应包括：

a. 二维相关性数据分析；

b. 三维相关性数据分析；

c. 显示趋势线及拟合公式；

d. 实时拟合计算；

e. 表格数据显示；

f. 相关性参数设置；

g. 数据样式设置；

h. 坐标轴属性设置；

i. 图形其它属性设置。

（6）报警功能

提供超量程、超预警值、超变幅、异常状态、缺数等内容的报警服务。各项报警信息按照用户的报警策略进行解析，按照指定方式发送给指定的报警接收者，报警方式有语音报警、短信报警、邮件报警、短信查询等。用户可以自定义报警源和报警策略。对施工期和运行期异常信息、预警事件处置情况资料进行统计管理；实现从设备采集、维护到异常报警等多层次的信息推送。

（7）实时重点监控功能

可建立实时重点监控表，实时选测数据存储入库，表格定时从数据库中查询数据的方式展示重点监控项目。主要功能包括定时表格监视、定时选测及实时表格数据输出。重点监控部位及监测数据可通过布置图的形式进行展示。

（8）系统管理及资料管理功能

①系统配置及测点维护，系统运行管理；

②系统用户及权限管理；

③系统数据备份及恢复；

④提供文档管理器，可对各种格式的文件进行查询检索等管理；

⑤可对工程资料、仪器考证资料及本工程建筑物安全信息资料进行管理。

（9）画面组态及图像热点

系统所有应用功能可组态，包括系统资源、业务画面、报表、报警信息等，如对布置图、过程线图、分布图、相关性图、状态图（监测系统的运行状态）、数据查询表格进行画面组态。在画面组态工具提供各种类型的图元，常用的图元包括：基本形状、常用图标、测点图元、过程线、相关图、实时监控等，同时还支持用户自定义扩展图元。画面支持多图层、多视图视显示，画面可在编辑态和运行态之间自由切换。建立图像热点，把每个热点链接到不同的网页或相应页面。

（10）格式化文档

对于办公中经常使用到的报告类型文档，可以实现简单的一键替换，而无须传统的手工查询数据并制作报告，达到提高办公自动化水平、提升工作效率、降低文档制作工作量的目的。

格式化文档的主要功能分为编辑功能和数据替换功能。编辑功能可以实现对一个Word文档在需要插入可变数据的位置，从资源文件的数据来源处生成标记并保存。数据替换功能可以实现对已生成标记的Word文档从资源文件处获取查询数据，并替换至Word文档中标记的部分。

（11）离线分析功能

软件应具备监测资料模型分析功能，在足够的监测成果数据及其它相关信息数据的支撑下，实现监测量影响因子的设定及其数据自动生成、多种回归拟合算法（如多元线性逐步回归、偏最小二乘回归等）计算、包括统计模型、混合模型、确定性模型在内的监测量物理模型方程的建立、变形监测量一维分布模型的建立、模型方程的检验、模型方程的分解分析、各分量的对比分析、不可逆量的趋势性分析等诸多安全监测资料深入分析功能。对运行期重点部位安全状态进行智能分析、预测与评价。

1.3.12.6 监测自动化系统供电及接地保护

（1）数据采集装置

数据采集装置采用现场网络层监控设备和监测中央控制层监控设备集中分路专供电源方式供电，数据采集装置接地电阻不大于10Ω，通信线路和电源线路应安装有专用防雷器。

（2）通信线路

通信及电源电缆沿地面敷设时，采用穿钢管保护，并将保护钢管分段重复接地。

（3）现场监控与监测管理中心站

现场监控层与监测管理中心站机房环境应满足设备的温度、湿度等要求。供电电源参数：频率50Hz；电压380V/220V；相数：三相五线制或三相四线制。机房不间断电源UPS应保证在交流断电后维持系统持续工作2h以上。另外，视现场供电交流电源质量情况，可选择配置净化供电装置。

现场监控层与监测管理中心站设备应进行防护接地，要求接入电站工程接地网，接地电阻不大于4Ω。

1.3.12.7 现场安装和调试

监测自动化系统设备安装及电缆布线应整齐，监测设施应考虑必要的防护措施。监测自动化系统设备支座及支架应安装牢固，确保与被测对象联成整体，支架必须进行防锈处理。对接入监测自动化系统的监测仪器应进行检查或比测。

对每个自动化监测点进行快速连续测试，以检查测值的稳定性。对有条件的监测项目及监测点，人工干预给予一定物理量变化，检查自动化测值是否出现相应变化。逐项检查系统功能，以满足设计要求。逐项检查仪器设备的安装方向，确保与规范规定一致。系统安装调试完成后，应提供系统安装调试报告。

1.4  工作范围

(1)  本章规定适用于本合同施工图纸所示的主体工程的安全监测仪器设备的采购、安装、调试、埋设、验收和施工期监测。

(2)  安全监测的工作范围为(但不限于)：

1)  根据本《技术文件》、图纸或监理人的指示，承包人应负责采购、验收、检验、率定、运输、装配、保管、埋设、安装、维护和保养合同工程量清单所列安全监测仪器设备，完成相应规定的土建工程，利用这些仪器设备实施施工期监测，并进行监测成果的整理和分析，最后按照监理人批准的格式将仪器设备、档案材料、监测资料及监测报告移交给发包人。提供完成本合同工作必须的劳力、施工工具、仪器设备、材料。

2)  只能采用人工观测和施工期的安全监测资料整编及分析均由本标段承包人完成。

3)  自动化和人工观测数据接入监测管理中心站的工作，包括人工观测成果数据、工程监测仪器基本资料、安装埋设资料、监测初始值、监测仪器布置图及展示平台所需资料等资料录入工作。

(3)  安全监测仪器设备包括(但不仅限于)：

1)  变形监测：包括全站仪、棱镜、精密水准仪、铟钢条码尺、测斜仪、强制对中基盘、水准标点、沉降标、测缝计和倾角计等；

2)  渗流及水压力监测：包括电测水位计、测压管、渗压计、水位计、水尺、和压力传感器等；

3)  应力应变监测：包括应变计、钢筋计、钢板计、锚杆应力计、锚索测力计和螺栓应力计等；

4)  所有与仪器相连的电缆、光纤和读数装置等。

根据本《技术文件》、图纸或监理人的指示，承包人应提供监测仪器和实施监测所需的任何配套材料、设施及土建工作，包括(但不限于)如下各项：

- 机械加工件；

- 仪器安装配件；

- 水准点；

- 电缆沟；

- 保护管；

- 电缆穿线孔；

- 跟仪器安装埋设有关的所有钻孔、钻孔回填、仪器安装埋设；

- 其它要求承包人外购、加工的器材等。

(4)  承包人应以充分的精心和勤勉保管、安装和操作安全监测仪器设备和材料，凡是由于承包人的疏忽和大意导致仪器设备和材料的遗失、损坏或失效，承包人都应作出相当于其价值的赔偿，已安装的仪器不支付其安装费用。

(5)  承包人在工程完工验收时，应向发包人移交合同规定的全部监测仪器设备、监测成果及其技术档案资料。为了监测工作的衔接，在施工期直至完工验收前，承包人应为发包人永久监测人员接收施工期监测工作提供必要的条件，并为发包人提供培训。

(6)  承包人应配合安全监测牵头标完成本标段工程安全监测自动化系统的建设。

(7)  承包人应按发包人要求无条件配合工程后续验收工作。

1.5  承包人责任

(1)  承包人应派遣在仪器安装埋设、监测资料分析等方面具有丰富经验的监测专业人员完成本合同规定的各项工作。被派遣的监测专业人员简历应在投标书中全面反映，并在监测仪器设备开始安装埋设前，报送监理人和发包人核查、批准。

承包人应配备足够监测实施人员，必须完全了解合同范围内工程的土建施工进度，主动同监理人、土建承包人保持联系，根据土建施工进度及时合理安排仪器安装埋设和保护。

(2)  当监理人认为在现场的经批准的监测专业人员不合格时，承包人必须替换；替换人员的简历必须在监理人书面提出替换不合格人员通知的14天内提交给监理人审批。

(3)  由监测专业人员专门负责组织仪器设备安装、维护及监测，所有安装、维护及监测人员均需经过技术培训并报监理人批准后方可上岗。在整个施工期，监测专业人员、所有安装、维护及监测人员应保持相对固定。

(4)  承包人的工作人员应有高度的责任心和质量意识，并密切配合监理人的工作。监理人有权要求承包人立即从该项目中撤去监理人认为不称职的工作人员。

(5)  所有的其它监测设施和装置都应按照图纸、现行技术规范和监理人的指示进行。

(6)  合同执行期间，承包人应对已埋设或安装的监测仪器设备(施)进行可靠的保护，并会同监理人提醒及警示其他单位和个人不得干扰、破坏任何已埋设和安装的监测仪器设备(施)。如果已埋设和安装的监测仪器设备(施)被损坏，承包人必须在监理人规定的期限内恢复其功能或在其附近安装替代仪器，发包人不另外支付费用。如确因现场特殊原因不具备修复或安装替代仪器的条件，承包人应向监理人提交书面申请，经监理人和设计人员核实批准后，可以不进行仪器的修复或安装替代仪器。

(7)  合同执行期间，承包人应对土建结构进行保护，如需对土建结构进行钻孔或开挖等施工工艺，承包人应向监理人提交书面申请，经发包人、监理人和设计人员核实批准后，方可对土建结构进行钻孔或开槽等施工。

(8)  在本合同工作范围内监测仪器、设备和设施，承包人应按照施工图纸的要求或监理人指示严格执行，除按本技术文件––––“计量与支付”中的规定进行结算外，承包人不得要求额外的费用。

(9)  全部监测仪器和设备安装调试验收合格后移交给建设单位，承包人负责培训发包人，包括仪器设备使用、数据读取及分析等工作。

(10)  在本合同执行期间，承包人应确保按照施工图和监理人指示进行安装和埋设的、具备正常测读功能的全部仪器设备及设施(包括损坏后及时修复或更换和失效后及时修复或更换的具备正常测读功能的仪器设备及设施)的完好率。仪器完好率验收标准：外部变形监测设施的完好率为100%，其他仪器设备和设施的完好率应不得少于按照施工图和监理人指示进行安装埋设总测点数量(不包括外部变形监测设施的数量)的85%。

三点位移计的测点数按仪器的锚头数量计，其他仪器、设备及设施的测点数按《工程量清单》中所列仪器、设备及设施计量单位进行计算。

(11)  承包人负责完成发包人为施工期安全要求进行的各项监测工作，并为施工期监测及时安装必要的监测仪器和设备。

(12)  对于与仪器安装及埋设相关的土建工程，承包人应承担以下责任：

1)  承包人应按本技术文件的规定以及施工图纸和监理人的指示，完成本合同工作范围包括的作业，组织并实施本合同规定的全部土建工作；

2)  承包人负责提供完成上述各项工作所必须的人工、材料、设备及其它辅助设施的采购、供应、运输、设计、制作、安装、验收、保管、维修或拆除；

3)  承包人应在施工前详细了解工程的地形、地质和水文地质情况。承包人根据实际情况，需要修改钻孔布置时，应以书面形式报送监理人审批，并最终按监理人的审批意见执行。

4)  承包人因施工需要在施工图纸所示开挖线以外进行土建工作时，应经监理人批准，由此增加的费用由承包人承担，发包人不再另外支付费用。

5)  需要土建承包人完成本标段的配合工作时，本标段承包人负责提出相应的技术要求和技术指导，并在现场进行技术指导。例如预留监测仪器安装所需工期、直螺栓和弯螺栓需要土建承包人提供、土建承包人推钢管的偏差范围、监测仪器保护等，以及其他监测仪器埋设和观测所需的配合工作。因本标段承包人指导不到位而造成设备损坏，承包人应承担相应的费用，包括含仪器采购、率定、埋设安装及观测等费用或者修复费，甚至导致所涉监测范围内的施工延误等原因产生的费用。

（13）由于本标段盾构隧洞部分监测仪器线缆需接入安全监测2标段光纤光栅解调仪，本标段的监测仪器线缆接入安全监测2标段预留的光纤光栅解调仪端口，本标段承包人进行安全监测配合工作时，应主动要求安全监测2标承包人在现场进行指导并提出技术要求。

（14）监理人和安全监测2标承包人对本标段施工范围内提出的技术要求和技术指导，本标段承包人应配合执行。例如监理人和安全监测2标承包人有权对本标段的安全监测数据和资料分析报告进行查阅，并提出整改要求。

（15）由于考虑到本标段数据采集设备与安全监测自动化系统的兼容性，本标段承包人的数据采集系统应对安全监测2标承包人开放，以保证监测数据正常采集。

（16）承包人应配合做好安全监测信息管理系统与智慧工地管理信息平台集成。将异常报警、重点监控等信息集成到智慧工地管理信息平台。将智慧工地管理信息平台安全相关必要信息集成到本系统，满足工程安全业务统一管控需要。

1.6  承包人主要提交件

1.6.1  监测仪器设备采购计划

合同约定由承包人负责采购的监测仪器设备，承包人应在监测仪器设备安装前，按工程量清单所列项目和施工图纸的要求，编制监测仪器设备采购计划，提交监理人批准，其内容包括：

（1）仪器设备清单、各项仪器设备的生产厂家和技术参数；

（2）仪器采购时间和计划安装埋设时间；

（3）仪器设备检验（率定）的项目、内容、方法、程序和要求；

（4）仪器设备检验（率定）时使用的设备、工具；

（5）仪器设备检验（率定）后的计算方法和对仪器设备质量判断的标准；

（6）监理人要求提交的其它资料。

1.6.2  监测仪器设备安装埋设技术措施

承包人应按监理人指示，编制监测仪器设备安装埋设和维护技术措施，提交监理人批准，其内容包括：

(1)  监测仪器设备编码及其电缆标识规则；

(2)  监测仪器设备安装埋设方法和程序；

(3)  监测仪器电缆连接与敷设方法；

(4)  监测仪器设备安装埋设详图；

(5)  施工期监测仪器设备的维护措施；

(6)  质量和安全保证措施；

(7)  监测仪器设备安装埋设与工程建筑物施工的协调安排和要求。

1.6.3  监测仪器设备的现场保护和维护措施计划

承包人应在监测仪器设备安装前28天，提交一份全部监测仪器、设备、电缆的现场保护和维护措施计划报送监理人审批，其内容应包括各结构物部位监测仪器、设备、电缆的保护方法、预防措施、设备维护措施及与其他标段的协调措施等。

1.6.4  与其他标段相关的土建工程施工计划

承包人应在监测仪器设备安装前21天，提交一份由其他标段配合实施的钻孔计划、由其他标段配合实施的电缆喷护、安装配合、施工保护计划报送监理人审批，其内容应包括与监测仪器设备安装埋设相关的土建钻孔的施工时段、技术要求，安装配合及监测仪器设备电缆埋设后的施工保护要求等。

1.6.5  本标段范围内的土建工程施工措施计划

在钻孔和回填作业、土石方明挖和混凝土工程开工前21天，承包人应根据施工图纸和本技术文件的规定或监理人的指示，分别提交一份钻孔和回填施工措施计划，土石方明挖施工措施计划、混凝土工程施工措施计划和建筑装修工程施工配合措施计划报送监理人审批。

(1)  钻孔和回填施工措施计划内容应包括：

1)  钻孔和回填工程的施工平面布置图：

2)  钻孔和回填的材料和设备；

3)  钻孔和回填的程序和工艺；

4)  钻孔和回填的质量保证措施；

5)  钻孔和回填的施工人员配备：

6)  施工进度计划等。

(2)  土石方明挖施工措施计划内容应包括：

1)  开挖施工平面和剖面布置图：

2)  施工设备配置和劳动力安排；

3)  出渣、弃渣措施；

4)  质量与安全保证措施；

5)  施工进度计划。

(3)  混凝土工程施工措施计划内容包括：

1)  水泥、钢筋、骨料和模板的供应计划；

2)  钢筋绑焊、预埋件安装等的施工方法和程序；

3)  施工设备配置和劳动力安排：

4)  混凝土工程平面和剖面图；

5)  质量与安全保证措施：

6)  施工进度计划等。

1.6.6  放样剖面资料

承包人应按图放样，报送监理人复核，经批准后方可进行开挖。监理人的复核并不减轻承包人对其放线的准确性应负的责任，承包人不能因临理人纠正其自身放线错误而引起工程量的增加，向发包人要求支付额外费用。

1.6.7  安装埋设记录和质量检查报表

承包人应在施工过程中，及时向监理人提交仪器设备安装埋设的施工记录和质量检查报表，其内容包括：

(1)  监测仪器设备安装埋设前、后的测试和调试记录；

(2)  仪器设备安装、埋设和调试记录；安装埋设质量检查表和监理人签证表；

(3)  施工期监测记录；

(4)  质量事故处理记录。

1.6.8  合同期监测规程

承包人应在监测工作开始前35天，编制一份合同期监测规程，报送监理人审批，其内容应包括：

(1)  监测点的位置和埋设时间；

(2)  各种监测仪器设备的监测要求、监测程序和方法；

(3)  巡视检查机构、线路、项目和方法；

(4)  监测仪器设备的维护；

(5)  监测资料的整编和分析方法；

(6)  监测信息的反馈方式。

1.6.9  合同期监测资料和监测成果分析报告

承包人应在施工过程中，定期向监理人提交包括监测初始数据在内的监测记录，并应按监理人指示报送监测成果分析报告。一般情况下，承包人应向监理人提供监测周报、月报、季报和年报，特殊情况下应提交监测快报，以及监测专项报告。当监测数据出现异常情况，如水压力、应力应变等反映工程安全性状的监测数据发生显著变化或持续递增时，承包人应在测读数据后6小时以内将经整理分析的有关监测成果以及相关资料以书面形式提交监理人；出现紧急情况时，承包人必须在1小时以内口头报告监理人，同时6小时以内将经整理分析的有关监测成果以及相关资料以书面形式提交监理人。

1.6.10  监测自动化接入计划

承包人应根据进度在监测自动化设备安装前28天，提交一份全部自动化监测仪器设备的接入计划报送监理人审批，其内容应包括各结构物部位接入的监测仪器信息、功能要求、安装调试、接入监测管理中心站以及配合工作计划等。

1.6.11  完工验收资料

(1)  全部监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时，申请对本工程安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：

1)  监测仪器设备清单(包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等)；

2)  监测仪器设备的检验和安装埋设记录；

3)  监测仪器设备安装埋设竣工图；

4)  监测资料整编分析报告(包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线)。

(2)  本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料(包括电子文档)应完好地移交发包人。

(3)  全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，并按监理人指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。

1.7  发包人提供的图纸

1.7.1  施工图纸的提供

(1)  招标文件所附的图纸为招标设计图纸，仅供承包人投标之用，不能作为指导施工的依据。

(2)  用于本标工程监测项目的施工图纸，由监理人按合同条款的有关规定及与承包人共同协商的供图计划，陆续提交承包人。

(3)  未经监理人批准的任何图纸和设计资料仅供参考，不能作为正式施工依据。凡经监理人批准的任何图纸和文件必须加盖监理人技术文件专用章或技术文件转发章，才能作为承包人使用的有效图纸和文件。

(4)  由于受不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度。

1.7.2  设计修改

(1)  承包人在收到监理人按上述第1.7.1条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后7天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承包人。

(2)  监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图，当监理人根据施工过程中新揭露的实际地质情况对某部位的设计进行临时变更时，应在该部位施工前72h口头通知本合同承包人，并在该部位施工前48h签发设计修改图或设计修改通知单。上述设计修改中涉及变更的应按合同条款的规定办理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。

1.7.3  发包人提供的其他图纸文件

发包人提供的其他图纸文件为与本合同工作相关的土建和机电设备安装的施工进度安排，包括总体施工进度计划、月和季进度计划。提供数量各为1份。

1.8  承包人提交的图纸、文件及相关资料

1.8.1  图纸和文件的提交计划

承包人应在签署协议书后21天内将承包人项目经理签署的承包人图纸和文件的提交计划，报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后14天内批复承包人。提交计划应说明图纸文件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括(但不限于)本章第1.8.2条至第1.8.5条规定的各项提交件，以及由承包人负责的施工图纸和本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。

承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目报价中。

1.8.2  施工总进度计划

(1)  承包人应在收到开工通知后的14天内，应编制本工程施工总进度网络计划报送监理人审批。监理人应在签收后7天内批复承包人，并同时抄送给设计人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。

(2)  承包人编制的施工总进度应满足关于工程开工日期及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。

1)  作业和相应节点编号；

2)  持续时间；

3)  最早开工及最早完工日期；

4)  最迟开工及最迟完工日期；

5)  附需要资源和说明。

1.8.3  施工方法和措施

(1)  承包人应在收到开工通知后14天内，按本合同规定的内容提交各监测项目的施工方法和监测措施。

(2)  监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置、施工工艺、施工程序、主要施工材料及设备和劳动力、质量检验和安全保证措施、施工进度计划等。

1.8.4  施工图纸

(1)  由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在该工程项目开始施工前14天，由承包人提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。

(2)  由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.7.1条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按发包人提供的施工图纸绘制细部设计图、浇筑图、车间加工图和安装图等施工图纸，承包人的上述施工图纸以及按本技术条款其它各章规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项工程开始施工或制造安装前14天报送监理人、设计人批准。

(3)  若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人、设计人批准。

1.8.5  图纸和文件的审批

(1)  除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的各项图纸和文件后7天内批复承包人，并同时抄送给设计人。逾期不批复，则视为已经监理人批准。其审批意见包括：

1)  同意按此执行；

2)  按修改意见执行；

3)  修改后重新递交；

4)  不予批准。

(2)  凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后7天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用。

(3)  凡合同规定须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人项目经理签署。

1.9  进度计划的实施

1.9.1  月、年进度计划

承包人应根据土建工程的施工组织设计，制定各安全监测项目的月、季、年和阶段性的实施和监测计划，并经监理人批准。其计划至少应包括如下内容：

(1)  材料、监测仪器设备订货、采购计划；

(2)  监测仪器设备检验(率定)计划；

(3)  监测仪器设备埋设安装、监测计划；

(4)  监测仪器设备埋设安装、监测措施计划；

(5)  要求发包人提供施工图纸的计划；

(6)  要求发包人或其他承包人配合钻孔、预埋件预埋等的计划；

(7)  本承包人承担的土建工程施工措施计划；

(8)  施工期监测计划；

(9)  人员安排计划；

(10)  监理人要求承包人提供的其它计划。

1.9.2  月进度报告

(1)  承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1)  月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工程: 当月仪器、设备材料的订货、到货及加工情况；当月完成的仪器、设计检验(率定)情况；当月完成仪器、设备埋设安装情况；截至当月已完成的累计工程量)；

2)  月完成的工程面貌简图；

3)  材料实际进货、消耗和库存量；

4)  现场施工设备的投运数量和运行状况；

5)  仪器设备的到货情况；

6)  劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)；

7)  当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8)  进度计划调整及其说明；

9)  质量事故和质量缺陷纪录及处理结果，质量监测有关数据、质量状况及评价；

10)  安全事故以及人员伤亡和财产损失情况；

11)  监测及监测资料的分析情况；

12)  监理人要求报送的其它资料。

(2)  月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

1.9.3  承包人提供的相关资料

承包人用于本工程的各类监测记录、考证表等各类表格，应在实施前根据规范要求将格式上报给监理人，经审批后使用。

承包人应向发包人提供工程监测仪器基本资料、安装埋设资料、监测初始值、监测仪器布置图及其他所需资料。

1.10  工程质量的检查和检验

1.10.1  承包人的质量自检

(1)  承包人应按本技术条款的规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人员应有责任及时纠正。

(2)  承包人应按本技术条款的规定，详细做好质量检查记录，编写质量检查报表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

1.10.2  监理人的质量检查

(1)  监理人有权按本技术条款的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

(2)  监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本技术条款的规定办理。

(3)  监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

(4)  监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和工程设备验收的依据。

1.11  施工安全保护与卫生

1.11.1  承包人的安全保护责任

(1)  承包人必须履行其安全保护职责。承包人应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、救护、警报和治安等的安全措施。

(2)  承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本款第1.11.9条的规定编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核。合格者才准上岗。

(3)  承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事故发生后24h内向发包人提交事故情况的书面报告。

(4)  承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

1.11.2  劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品：如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照有关的劳动保护法的规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

1.11.3  照明安全

(1)  承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。

(2)  在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。地下工程照明用电应遵守《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007)在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压的相关要求。

1.11.4  接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

1.11.5  有害气体的控制

在地下工程施工中，承包人应配备对有害气体的监测和报警装置以及工人使用的防护面具。一旦发现有毒气体，承包人应立即停止施工和疏散人员，并及时报告监理人。承包人应在经过慎重处理，确认不存在危险，并取得监理人同意后，方可复工。

1.11.6  消防

承包人还应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

1.11.7  洪水和气象灾害的防护

承包人应根据发包人提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。

1.11.8  信号

(1)  承包人应在施工区内设置一切必须的信号装置，包括：

1)  标准道路信号；

2)  报警信号；

3)  危险信号；

4)  控制信号；

5)  安全信号；

6)  指示信号。

(2)  承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的指示，经常补充或更换失效的信号装置。

1.11.9  安全防护手册

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后42天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册的基本内容应包括(但不限于)：

(1)  防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

(2)  各种施工机械的使用；

(3)  汽车驾驶安全；

(4)  用电安全；

(5)  灌浆作业的安全；

(6)  模板、脚手架作业的安全；

(7)  混凝土浇筑作业的安全；

(8)  钢结构制造和安装作业的安全；

(9)  高空作业的安全；

(10)  焊接作业的安全和防护；

(11)  油漆作业的安全和防护；

(12)  意外事故和火灾的救护程序；

(13)  防洪和气象灾害措施；

(14)  信号和告警知识；

(15)  其它有关规定。

1.12  项目竣工

(1)  分项或分部工程完成后，承包人应当按照监理人提出的完工验收要求，申报分项或分部工程完工验收。

(2)  安全监测设施在竣工验收之前，承包人应接受监理人对所有埋设安装就绪的监测仪器设备的测试鉴定。对于未达到监理人要求的仪器设备，承包人应及时修复，并向监理人申请再次鉴定，直至达到监理人的要求。因承包人的责任导致的不能修复和不能达到监理人要求的仪器设备的损失由承包人承担。

(3)  在安全监测工程移交时，承包人应同时向发包人移交根据监理人批准的施工详图、通知及仪器设备清单所采购、埋设、安装的仪器、设备和材料及其档案资料，包括仪器设备说明书及保修卡、埋设施工记录、全部监测数据的原始记录，并以光盘方式提供整理后的全部监测数据。

(4)  已经验收合格的工程，由监理人发给工程(部分或中间)验收合格证明。最终验收合格，由监理人发给最终验收合格证明。验收过程中发现的工程缺陷或质量问题，承包人应按照监理人指示自费修理。工程责任期内，无论工程项目验收合格与否，都不能免除承包人对整个工程项目应负的合同责任和义务。

(5)  承包人向监理人提供或移交的验收或竣工资料的费用均包括在承包工程的总价中，发包人不另行支付费用。

1.13  现场施工测量

1.13.1  测量基准

(1)  监理人应在发出开工通知前28天，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。

(2)  承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点(线)的测量精度，并复核其资料和数据的准确性。

1.13.2  施工测量

(1)  承包人应负责本工程施工所需的全部施工测量放线工作。

(2)  承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核对照测量。

若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方核签的测量成果，可直接用于计量付款。

(3)  承包人应负责保护好测量基准点和水准点。

1.14  承包人和其他标段承包人之间协调

安全监测仪器的安装埋设需要紧密结合土建主体单位施工进度的进行，与土建承包人和其他标段安全监测标承包人的密切配合对监测工作的顺利开展有着重要影响，主要体现在以下几点：

(1)  承包人应与土建承包人和监理人保持密切联系，及时获取土建单位的季、月、周施工进度计划，了解土建单位的施工顺序。应根据土建施工进度制定所承担项目的月、周施工进度计划。

(2)  承包人应参加监理人组织的季、月、周协调会和技术交底会，在周协调会上汇报安全监测仪器埋设月、周进度计划，监测仪器的安装部位、安装方法及与其他与土建方需要协调的事情。通报监测成果，如变形、应力应变和接缝等变化异常的情况。

(3)  承包人应妥善协调好开挖和混凝土浇筑施工与仪器埋设安装之间的关系，在规定的时间内尽快完成仪器埋设安装工作。完成仪器安装后向土建承包人移交工作面时及时清理仪器安装的废弃物，要保证工作面干净、整洁。

(4)  非承包人自身的原因而导致承包人不能按期完工或移交工程项目或工作面时，承包人应及时地提出报告递交监理人。

(5)  承包人应服从土建单位施工现场的安全管理，遵守文明施工和现场安全的相关规定，维护作业面的工作环境，应按本合同相关条款的有关规定和发包人的指示，为其他承包人提供必要的便利。

(6)  承包人在施工组织设计中应考虑主体工程进度需要及关键节点工期等对监测工作开展的影响。

(7)  承包人可利用现场已有的交通便利和供风、供电、供水、照明、移动登高设备和交通通道等，此外承包人还应配备必要的自身劳动安全保护设备，以及施工期观测需要的工具和其他需要的设施。

(8)  承包人因施工需要，需要租用土建承包人的机械设备时，承包人与其自行协商，由监理人和发包人提供协调。

(9)  承包人应按进度计划配备足够的资源，保证接到仪器埋设要求6小时内做出工作安排。对有监测仪器安装的部位，需要至少提前2天通知土建承包人和监理人，在减少对主体工程施工影响的前提下，合理安排安全监测仪器的实施，及时完成监测仪器的安装和电缆牵引工作。

(10)  承包人在土建承包人配合下完成监测仪器的安装工作时，应与配合方做好技术交底、技术指导，协调好仪器保护工作，不能因配合问题减轻承包人应承担的责任。

(11)  承包人应与土建承包人协调好在钢管推送过程中有监测设备损坏的情况下，土建承包人应将正在推送的此段钢管退出，承包人按监理人的指示在规定的时间内恢复其功能或确定无法修复后，土建承包人再进行下一步操作。

(12)  合同执行期间，承包人应对已安装和埋设的监测仪器设备进行可靠的保护，并确保施工操作不干扰和不破坏任何已安装和埋设的监测仪器设备。土建承包人在埋有安全监测仪器、设备部位进行钻孔、浇筑、焊接等作业时，承包人应做好监测仪器设备的保护和标识，指导、提醒土建承包人注意保护安全监测仪器设备不受到损伤、损坏，必要时派人旁站执守。如产生损坏，相应仪器赔偿及恢复所产生费用由责任方承担，其费用包括含仪器采购、率定、埋设安装及观测等费用或者修复费。

(13)  承包人应做好仪器电缆和光纤线路走线规划，在仪器埋设位置及电缆、光纤牵引线路上做好醒目警示标识，及时跟进仪器和电缆、光纤引线的喷护等保护措施。承包人应及时将已经埋设仪器设备和电缆、光纤引线以适当的形式报告监理人，并通过监理人转发至相邻或交叉工作面上的其他承包人，以免其他承包人在钻孔、灌浆时损坏已埋设的仪器或电缆。由于承包人保护措施不得力造成的监测仪器和电缆线、光纤的损坏由承包人免费负责恢复。

(14)  任何已安装和埋设的监测仪器设备和电缆引线发生损坏，承包人必须第一时间报告监理人，并按监理人的指示在规定的时间内恢复其功能或在其附近安装替代仪器设备，若因不能及时恢复而影响了监测数据的取得，发生损坏的责任将由承包人承担。

(15)  承包人应与安全监测工程2标段承包人协调好自动化和人工观测数据接入监控管理中心站的工作，包括人工观测成果数据、工程监测仪器基本资料、安装埋设资料、监测初始值、监测仪器布置图及等录入工作。

(16)  承包人和其他标段承包人在场地的共同使用上发生矛盾时，所有承包人均应服从监理人的协调。

1.15  环境保护

1.15.1  遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本技术条款的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

1.15.2  环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

(1)  施工弃渣的利用和堆放；

(2)  施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

(3)  防止饮用水污染措施；

(4)  施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

(5)  施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

(6)  完工后的场地清理。

1.15.3  施工弃渣的治理

承包人应按本合同技术文件的规定和监理人指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣冲蚀河床或淤积河道。

1.15.4  环境污染的治理

(1)  承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

(2)  承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，生活垃圾应做到一日一清，垃圾收集后运送至当地环卫部门指定的填埋场进行填埋。施工产生的建筑垃圾除部分回收综合利用外，其余和生活垃圾一起处理。

1.15.5  场地清理

除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的规定期限内，拆除施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

1.16  工程量计量方法

1.16.1  说明

(1)  本合同的工程项目应按本技术条款第七章的规定进行计量。

(2)  所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3)  凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算。

(4)  实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签认后，列入承包人的每月工程量报表。

1.16.2  重量计量的计算

(1)  凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量器，在规定的地点进行称量。

(2)  钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋等各自的单价中。

1.16.3  面积计量的计算

结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构物净尺寸线进行计算。

1.16.4  体积计量的计算

(1)  结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。

(2)  混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。

1.16.4  长度计量的计算

所有以米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。

1.17  技术标准和规程规范

(1)  除本技术文件另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检验和验收应符合本技术文件中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。

(2)  当本技术文件的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应与监理及设计单位核定后确定。

(3)  涉及变更的应按本《合同条款》的规定办理。

(4)  在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术文件的内容，其增补和修改的内容涉及变更时，应按《合同条款》的规定办理。

(5)  本合同技术文件中引用的标准和规程规范在本合同出版时均为有效，所有标准和规程规范都会被修订，故使用本合同范本编制工程技术文件时，应执行其最新版本。

本合同安全监测工程施工引用主要标准和规程规范见本技术条款第1.2节的内容。

第二章  监测仪器设备的采购、验收和率定

2.1  仪器设备的采购

(1)  除合同另有规定外，承包人应按规范规定、本技术文件要求及施工图和监理人指示的要求提供《工程量清单》中列出的全部仪器、量测设备及附件，包括电缆及其套管和支架、导管，以及其他附属设施。

(2)  标书规定采用的监测仪器设备必须是国内外知名品牌，且有在不少于三个同类工程中使用实例，并且均已经良好地运行不少于三年。

(3)  承包人所提供的仪器设备的生产厂家应符合《中华人民共和国计量法》的有关规定。国产仪器设备生产厂家应通过ISO9001系列质量体系认证；进口仪器设备必须提供报关单，ISO9001质量认证及检验合格证，仪器抵达现场后，承包人必须进行检验或委托有计量认证资质的部门进行检定。

(4)  承包人按规范规定、本技术文件要求及施工图和监理人指示的要求，所提供的全部仪器设备及附件应是性能稳定、质量可靠、耐用、技术参数符合设计要求的，且未经使用过的全新产品。

(5)  承包人采购的所有仪器、设备及其附件均必须要有产品制造厂家提供的校准表、检验证书、报告及制造厂家的长期售后服务保证，以防购进伪劣产品。

(6)  监测仪器的电缆应是能负重、防水、防酸、防碱、耐腐蚀、质地柔软的专用电缆，其芯线应为镀锡铜丝，适应温度范围在-20℃～80℃之间。电缆芯线应在100m内无接头。承包人应使用符合施工图指定的技术参数的电缆或由制造厂家提供的与仪器配套的专用电缆。

(7)  承包人所提供的传感器读数仪表应符合《中华人民共和国计量法》的有关规定，承包人第一次使用前和使用过程中必须按期委托有计量认证资质的部门进行检定。

(8)  承包人应在采购合同签订前21天向监理人报送拟采购的仪器设备及其附件的详细资料，经批准后方可采购。若监理人认为仪器设备不满足要求时，承包人则应按监理人指示立即予以更换，并在7天内提供更换后的仪器设备资料。首批仪器设备的采购中承包人报送以上相关资料的时间应按照监理人的批示执行。承包人必须考虑留有充裕的时间进行原装进口仪器设备的采购，采购计划经监理认可后方可采购。承包人在施工组织时应充分考虑到主体工程施工进度可能产生的变化，不得因各种原因随意改变监理人批准的采购计划中任何监测仪器的类型。

(9)  承包人应向监理人提交的仪器设备资料包括(但不限于)：

1)  制造厂家名称及地址；

2)  仪器产品出厂检验合格证、使用说明书；

3)  仪器型号、规格、技术参数及工作原理(包括数据采集装置)；

4)  测量方法、精度和范围；

5)  测试和率定程序；

6)  仪器设备安装方法及技术规程；

7)  安装后的测试和检验程序；

8)  安装期间的读数和其他要记录的数据；

9)  仪器初始和长期测读方法及操作规程；

10)  仪器和读数设备的定期检验、校正和率定方法；

11)  人员和设备安全的注意事项；

12)  读数设备和动力要求；

13)  监测数据处理方法；

14)  维修的要求和程序；

15)  故障检查和维修指南；

16)  零配件清单(包括消耗品和工具)；

17)  原装进口监测仪器设备的报关单复印件；

18)  原装进口监测仪器设备制造厂家的ISO9001质量体系认证书；

19)  厂家的监测仪器设备产品介绍书；

20)  仪器使用的实例资料。

(10)  监测仪器的选择必须考虑便于实现自动化。未经监理人批准，一种监测仪器设备不得选择两个生产厂家的产品。

(11)  考虑到自动化监测系统的兼容性，需要每个标段的MCU设备需采用统一品牌。承包人应综合考虑各品牌MCU的性能、口碑、行业地位、稳定性等因素进行选型并报价，最后选用的品牌由业主、设计、监理、中标单位共同协商选定。承包人在投标时选用的MCU与最终选定的MCU品牌不一致的，仍按照承包人投标报价进行后续计量及支付工作。

(12)  如果在仪器采购时，承包人认为市场上有更优良的或在所监测环境下比指定的仪器能更好运行的仪器，承包人可以请求批准提供和安装替换仪器。承包人应向监理人提供每一种替换仪器的充分的资料。资料应至少在仪器开始安装前42天提交监理人。

2.2  仪器设备的验收和率定

(1)  承包人应要求生产厂家在监测仪器设备出厂前，完成全部监测仪器设备的率定、调试和检验等工作。每项设备均应提交检验合格证书。

(2)  监测仪器设备运至现场后，承包人应按厂家的要求在工地存放和保管，并制定仓库管理规章制度。

(3)  承包人应按本技术条款和施工图纸要求，对运至现场的全部监测仪器设备进行检验和验收，验收合格后方可使用。

(4)  承包人应按《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)、《土石坝安全监测技术规范》(SL 551-2012)、《大坝安全监测仪器检验测试规程》(SL 530-2012)等相关规范和施工图规定的有关技术要求对全部仪器设备进行全面测试、校正、率定，对电缆还应进行通电测试。这种测试、校正、率定除非监理人另有要求外均应在监理人在场的情况下进行。测试报告应在安装前28天报送监理人审查。

(5)  所有光学、电子测量仪器必须经批准的国家计量和检验部门进行检验和率定，检验合格后方能使用。超过检验有效期的，应重新检验。检验成果应提交监理人。

(6)  仪器设备应小心装卸、存放和安装，以免损坏。如果在装卸、存放过程中发生损坏，承包人应在28天内按本规范规定、施工图要求或监理人指示进行更换或予以修复并重新率定，且发包人不另行支付费用。如果在安装过程中发生损坏，承包人应立即用其他已经测试、校正和率定的同类型仪器进行替换，此种替换发包人不另行支付费用。

(7)  承包人应根据检验结果编写仪器设备检验报告，并应在仪器设备开始安装前，提交监理人审核确认合格后进行安装埋设。

2.3  仪器设备的主要技术指标要求

本合同使用的监测仪器设备的主要技术指标见表2-1~2-6，投标人选择的监测仪器设备的主要技术指标必须能满足这些指标。投标人选择的监测仪器设备必须是满足表2-1~2-6规定的国内(外)知名专业生产厂家的产品。表中仪器设备注明原装进口的必须为原装进口产品。

表2-1   公共监测仪器设备技术指标表

| 序号 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 | 推荐或相当于以下品牌产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密水准仪 |  | 每公里高差测量中误差≤±0.3mm/km，距离测程：1.6m～100m，具有自动识别和照准目标、自动观测记录、自动检测各项限差等功能。 |  | 瑞士Leica 日本sokkia 美国Trimble |
| 2 | 铟钢条码尺 |  | 3m铟钢尺、尺垫 |  |  |
| 3 | 收敛计 |  | 量程：20m，精度：±0.01mm，钢尺张力不小于10kg。 |  |  |
| 4 | 全站仪 |  | 测角精度0.5″；有棱镜测距精度0.6mm+1ppm/典型2.4秒，距离范围1.5m至3500m；无棱镜测距精度2mm+2ppm/典型3秒，距离范围1.5m至＞1000m；结合配套软件使用，具有自动识别和照准目标、自动多测回观测和记录、自动学习和记忆各目标位置、自动校对限差、自动平差、预设质量控制参数、自动检测各项限差等功能。 |  | 瑞士Leica 日本sokkia 美国Trimble |
| 5 | 棱镜 |  | 与全站仪配套，含棱镜基座。 |  |  |
| 6 | 测斜仪 | 双轴MEMS | 量程：±30°；分辨率：0.02mm/500m；含原装双轴探头、蓝牙绞盘及配套专用电缆，配pad接收仪、分析软件和模拟探头；电缆长度≥100m。 |  | 美国Geokon 美国Sinco 加拿大Roctest |
| 7 | 电测水位计 |  | 量程：50m；最小读数：1mm。 |  | 北京基康、 南京葛南、 南京水文所 |
| 8 | 振弦式读数仪 |  | 激励范围：400Hz～6000Hz；频率精度：≤0.1Hz；温度测量范围：-20℃～﹢80℃；温度分辨率：0.1℃；存储能力：2000组；连续工作时间：＞24h。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 长江科创、 南京水文所 |
| 9 | 便携式FBG解调仪 |  | 通道数：2；波长范围1525mm～1565mm；波长精度：1pm；波长稳定性：1pm；波长重复性：0.5pm at 1Hz；动态范围：≥40dB；数据传输接口：以太网；系统：可显示波长及传感器测试值，具有数据保存和回放功能；含有智能芯片模块，可对各类光纤光栅传感器现场自动智能识别和测试值自动换算；工作温度：0℃~50℃，湿度：0~80%。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 10 | 钢卷尺 |  | 量程：5m，最小读数：1mm。 |  |  |
| 11 | 楔形尺 |  | 量程：1~15mm。 |  |  |
| 12 | 望远镜 |  | 手持式，双筒，倍率10倍。 |  |  |
| 13 | 放大镜 |  | 放大倍数8倍。 |  |  |
| 14 | 裂缝仪 |  | 量程：10mm；测量精度0.01mm；放大倍数：数码60倍；存储量：可存储10万个裂缝测点的图像和宽度数据；可连续工作8小时以上；主机屏幕为触摸式真彩色屏；防水防尘；支持手持式测读和固定安装测读。 |  |  |

注：①本表推荐品牌仅为参考，投标单位可选用不低于推荐品牌质量的其他品牌。在施工阶段，甲方会同设计、监理从乙方报价品牌和本表推荐品牌中选定任一品牌，乙方不得因此要求变更报价。

②“苏州南智传感”全称是苏州南智传感科技有限公司；“北京基康”全称基康仪器股份有限公司；“南京南瑞”全称南瑞集团公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所；“南京葛南”全称南京葛南实业有限公司；“长江科创”全称武汉长江科创科技发展有限公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所。

③仪器的标准量程范围根据施工图调整。

表2-2   隧洞及边坡监测仪器设备技术指标表

| 序号 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 | 推荐或相当于以下品牌产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准标点 |  | 不锈钢，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 2 | 收敛测点 |  | 自制，挂钩与收敛计相适应。 |  |  |
| 3 | 测缝计 | 振弦式 | 标准量程：25mm；非线性度：≤2%F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.1% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐水压：≥1.0MPa。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 4 | 测缝计 | FBG | 标准量程：25mm；分辨力：0.1% F.S.；精度：≤1.0% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐水压：≥1.0MPa。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 5 | 单点位移计 | 振弦式 | 量程：100mm；分辨力：0.025％F.S.；非线性度：直线：≤0.5% F.S.，多项式≤0.1% F.S.；温度范围：-20℃～+80℃；耐水压：≥0.5MPa。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 6 | 三点位移计 | 振弦式 | 量程：100mm；分辨力：0.025％F.S.；非线性度：直线：≤0.5% F.S.，多项式≤0.1% F.S.；温度范围：-20℃～+80℃；耐水压：≥1.0MPa。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 7 | 渗压计 | 振弦式 | 标准量程：0.35/0.7/1.0MPa；非线性度：≤2%F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.1% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.。工作温度：-20℃～+60℃。含安装外套筒及安装材料。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 8 | 渗压计 | FBG | 量程：0.35/0.7/1.0MPa；非线性度：≤1.0%F.S.；分辨力：0.1%F.S.；工作温度：-20℃～+60℃。含定制安装外套筒及安装材料。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 11 | 钢筋计 | 振弦式 | 标准量程：压缩0～100MPa，拉伸0～400MPa；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压：≥1.0MPa。连接杆应与被测钢筋材质和规格相同。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 12 | 钢筋计 | FBG | 标准量程：压缩0～100MPa，拉伸0～400MPa；非线性度：≤1.0%F.S.；分辨力：0.1%F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐水压：≥1.0MPa。连接杆应与被测钢筋材质和规格相同。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 13 | 钢板计 | 振弦式 | 量程：3000με；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐水压： ≥1.0MPa。；含保护盖。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 18 | 螺栓应力计 | 振弦式 | 量程：300kN~900kN，非线性度：直线：≤2% F.S.；多项式：≤1% F.S.；分辨力：0.03%FS；温度测量范围：-40℃~+65℃；耐水压：≥1.0MPa。。 | 安装在螺栓端头 | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 19 | 螺栓应力计 | FBG | 量程：300kN~900kN，波长范围：1525～1565；分辨力：0.1%FS；非线性度：≤1%FS；耐水压：≥1.0MPa。 | 安装在螺栓端头 | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 20 | 锚杆应力计 | 振弦式 | 标准量程：压缩0～100MPa，拉伸0～400MPa；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压：≥1.0MPa。连接杆应与被测钢筋材质和规格相同。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 21 | GNSS接收机 |  | 精度：平面精度≤2.5mm+0.5ppm，高程精度≤5mm+0.5ppm；机身存储：≥32GB；工作环境：-20℃～65℃，环境湿度100%不凝结，IP68防水防尘，内置锂电池。 |  | 合众思壮、南方测绘、华思测控 |
| 22 | 压力传感器 |  | 测量范围：0.16到16bar g；精度：0.075％F.S.；过载能力：50%；长期漂移：0.25％/5年。含数字显示表头。 |  | SIEMENS、 麦克传感器、 罗斯蒙特 |

注：①本表推荐品牌仅为参考，投标单位可选用不低于推荐品牌质量的其他品牌。在施工阶段，甲方会同设计、监理从乙方报价品牌和本表推荐品牌中选定任一品牌，乙方不得因此要求变更报价。

②“苏州南智传感”全称是苏州南智传感科技有限公司；“北京基康”全称基康仪器股份有限公司；“南京南瑞”全称南瑞集团公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所；“麦克传感器”全称麦克传感器股份有限公司。

③仪器的标准量程范围根据施工图调整。

表2-3   水闸监测仪器设备技术指标表

| 序号 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 | 推荐或相当于以下品牌产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强制对中基盘 |  | 对中精度大于0.1mm，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 2 | 水准标点 |  | 不锈钢，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 3 | 沉降标 |  | 底板尺寸为500mm×500mm，厚度为5mm，标杆为钢管，采用丝扣连接，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 4 | 测斜管 |  | φ70 ABS管，壁厚不小于5mm，导槽扭转角≤0.5°/m。 |  |  |
| 5 | 倾角计及NB传输模块 |  | 量程：±10°；分辨率：≤10″； 精度：0.1%F.S.；测量轴：单轴；野外适应性：具有防水、耐高低温及高抗振性能。含数据采集和无线传输模块，通信方式：NB-IOT；存储容量:2000条记录（循环覆盖）；内置电池（可工作2-3年，2次/日）。倾角计及NB传输模块可以是分立式。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 长江科创 |
| 6 | 测压管 |  | φ50PVC管，壁厚≥3.5mm。 |  |  |
| 7 | 渗压计 | 振弦式 | 标准量程：0.35MPa；非线性度：≤2%F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.1% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.。工作温度：-20℃～+60℃。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 8 | 水位标尺 |  | 不锈钢材质，宽20cm，最小读数：1cm。 | 定制 |  |
| 9 | 水位计 | 振弦式 | 标准量程：0.35/0.7MPa ；非线性度：≤2%F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.1% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.。工作温度：-20℃～+60℃。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |

注：①本表推荐品牌仅为参考，投标单位可选用不低于推荐品牌质量的其他品牌。在施工阶段，甲方会同设计、监理从乙方报价品牌和本表推荐品牌中选定任一品牌，乙方不得因此要求变更报价。

② “北京基康”全称基康仪器股份有限公司；“南京南瑞”全称南瑞集团公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所；

③仪器的标准量程范围根据施工图调整。

表2-4   高位水池监测仪器设备技术指标表

| 序号 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 | 推荐或相当于以下品牌产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准标点 |  | 不锈钢，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 2 | 测压管 |  | ∅ 50PVC，壁厚≥3.5mm。 |  |  |
| 3 | 渗压计 | 振弦式 | 标准量程：0.35/0.7MPa；非线性度：≤2%F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.1% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.。工作温度：-20℃～+60℃。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 4 | 渗压计 | FBG | 量程：0.35/0.7MPa；非线性度：≤1.0%F.S.；分辨力：0.1%F.S.；工作温度：-20℃～+60℃。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 5 | 钢筋计 | 振弦式 | 标准量程：压缩0～100MPa，拉伸0～400MPa；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压： ≥0.5MPa。连接杆应与被测钢筋材质和规格相同。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 6 | 水位标尺 |  | 不锈钢材质，宽20cm，最小读数：1cm。 | 定制 |  |
| 7 | 水位计 | 振弦式 | 标准量程：0.35/0.7MPa ；非线性度：≤2%F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.1% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.。工作温度：-20℃～+60℃。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |

注：①本表推荐品牌仅为参考，投标单位可选用不低于推荐品牌质量的其他品牌。在施工阶段，甲方会同设计、监理从乙方报价品牌和本表推荐品牌中选定任一品牌，乙方不得因此要求变更报价。

② “北京基康”全称基康仪器股份有限公司；“南京南瑞”全称南瑞集团公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所；

③仪器的标准量程范围根据施工图调整。

表2-5   基坑及地表建（构）筑物仪器设备技术指标表

| 序号 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 | 推荐或相当于以下品牌产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准标点 |  | 不锈钢，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 2 | 强制对中基盘 |  | 对中精度大于0.1mm，外设保护盖。 | 定制 |  |
| 3 | 测斜管 |  | φ70 ABS管，壁厚不小于5mm，导槽扭转角≤0.5°/m。 |  |  |
| 4 | 测压管 |  | ∅ 50PVC管，壁厚≥3.5mm。 |  |  |
| 5 | 倾角计及NB传输模块 |  | 量程：±10°；分辨率：≤10″； 精度：0.1%F.S.；测量轴：单轴；野外适应性：具有防水、耐高低温及高抗振性能。含数据采集和无线传输模块，通信方式：NB-IOT；存储容量:2000条记录（循环覆盖）；内置电池（可工作2-3年，2次/日）。倾角计及NB传输模块可以是分立式。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 长江科创 |
| 6 | 表面应变计 | 振弦式 | 量程：3000με；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压： ≥0.5MPa；含保护盖。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 7 | 钢筋计 | 振弦式 | 标准量程：压缩0～100MPa，拉伸0～400MPa；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压： ≥0.5MPa。连接杆应与被测钢筋材质和规格相同。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 8 | 锚杆应力计 | 振弦式 | 标准量程：压缩0～100MPa，拉伸0～400MPa；非线性度：≤2% F.S.；不重复度：≤0.5% F.S.；分辨力≤0.2% F.S.；综合误差：≤2.5% F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压： ≥0.5MPa。连接杆应与被测钢筋材质和规格相同。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |
| 9 | 锚索测力计 | 振弦式 | 标准量程：999KN；非线性度：直线：≤1%F.S.；多项式：≤0.5%F.S.；灵 敏 度：0.07%F.S.；温度范围：-20℃～+60℃；耐 水 压： ≥0.5MPa。锚索测力计的尺寸和形状根据钢绞线锚头的尺寸进行定制。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 南京水文所 |

注：①本表推荐品牌仅为参考，投标单位可选用不低于推荐品牌质量的其他品牌。在施工阶段，甲方会同设计、监理从乙方报价品牌和本表推荐品牌中选定任一品牌，乙方不得因此要求变更报价。

② “北京基康”全称基康仪器股份有限公司；“南京南瑞”全称南瑞集团公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所。

③仪器的标准量程范围根据施工图调整。

表2-6   电缆、采集单元及自动化系统技术指标表

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 备注 | 推荐或相当于以下品牌产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四芯屏蔽电缆、 八芯屏蔽电缆 | 符合国标要求，与仪器配套的屏蔽电缆（包括4芯、8芯），屏蔽电缆外套采用PVC，质地柔软能防水、耐寒、耐潮、耐磨、耐化学和石油产品的腐蚀，绝缘电阻在100MΩ以上，符合我国国家标准，满足仪器设备和系统的使用要求。护套厚度：大于1.05mm±1.1%，承受外水压力：≥2MPa，工作温度：-10℃～85℃。含专业防水接头。 |  |  |
| 2 | 单模双芯光缆、 16芯通讯光缆 | 单模光缆，包括2芯、16芯，抗拉力>2000N，铠装；含接头保护盒；全光缆边缘管束可单独剖离。耐水压：≥2MPa。 |  |  |
| 3 | 双绞线 | 屏蔽电缆。 |  |  |
| 4 | 数据采集模块（16通道） | 通道数：16；精度：频率≤0.2Hz，温度0.5℃；分辨率：频率±0.1Hz，温度0.1℃；工作温度-20℃～﹢60℃；数据存储容量：≥2Mb；具备抗电磁干扰能力。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 长江科创、 南京水文所 |
| 5 | MCU机箱及附件 | 通信接口：采用以太网通讯接口，提供软件接口(如控件、函数库、动态链接库等)或开放通用通信规约。支持TCP/IP协议，具备RS485接口，具有人工测量接口：以方便人工比测或在采集装置发生故障时人工测读数据。定时间隔可设置。采样时间：≤30s/点。测量方式：定时、间断、单检、巡检、选测或任设测点群；具备抗电磁干扰能力。适应工作环境：温度-20℃～+60℃，湿度≤95%。通道数：≥32个通道。 | 测量控制单元采集的传感器：差阻式、振弦式、电阻式、标准量、智能型传感器等。 | 北京基康、 南京南瑞、 长江科创、 南京水文所 |
| 6 | 光纤光栅解调仪（16通道） | 通道数：16，波长范围1525mm～1565mm；波长分辨率：1pm；解调速率：2hz；动态范围：≤50dB；本地存储≥2G；工作温度：0℃~50℃，湿度：0~80%；数据传输接口：以太网；软件功能：光谱分析，峰值探测，数据存储，峰值追踪及仪器控制；光学接口类型：FC/APC；功能参数：支持远程获取本机储存数据，具有设备电池巡检功能，远程监测设备电源电压、温湿度，具有设备自检和重启功能，具有远程设备调试功能等。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 7 | 光纤光栅解调仪（8通道） | 8通道，波长范围1525nm～1565nm；波长分辨率：1pm；解调速率：20hz；动态范围：≤50dB；本地存储≥2G；工作温度：0℃～50℃；湿度：0～80%；数据传输接口：以太网；软件功能：光谱分析，峰值探测，数据存储，峰值追踪及仪器控制；光学接口类型：FC/APC；功能参数：支持远程获取本机储存数据，具有设备电池巡检功能，远程监测设备电源电压、温湿度，具有设备自检和重启功能，具有远程设备调试功能等。 |  | 北京基康、 苏州南智传感、南京南瑞 |
| 8 | 无线数据采集装置（8通道） | 通道数：8；精度：频率≤0.1Hz，电压≤0.02%FS；分辨力：频率≤0.01Hz，电压＜0.1mV；工作温度:-20℃～+60℃；通讯方式：GPRS 、RS485、蓝牙等；数据存储容量：2Mb；具备振弦式、标准量仪器的接入、存储、传输、防雷等功能；配备12V/15Ah蓄电池；具备抗电磁干扰能力。不锈钢立杆高2m，含外涂防腐涂料、避雷针等。 |  | 北京基康、 南京南瑞、 长江科创、 南京水文所 |
| 9 | 分路器 | 端口：1分6或1分4（根据不同部位确定）。 |  |  |
| 10 | 太阳能供电装置 | 含100W、12V太阳能电池板、100AH蓄电池、变压器、避雷器等配套设备。 |  |  |
| 11 | 交换机 | 物理接口；16光口，工业插拔端子；可靠性：平均无故障时间10万小时以上；工作温度：-20℃～+60℃；带视频、电源、音频、数据、以太网信号、光路状态指示。 |  |  |
| 12 | 光纤交换机 | 物理接口；24光口，工业插拔端子；可靠性：平均无故障时间10万小时以上；工作温度：-20℃～+60℃；带视频、电源、音频、数据、以太网信号、光路状态指示。 |  |  |
| 13 | 无线数据接收单元 | 与无线数据采集单元及4G路由器配套使用。 |  |  |
| 14 | 4G路由器及保护箱 | 采用高性能工业级无线模块；高性能工业级32位通信处理器；金属外壳，保护等级IP30；以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护；电池寿命≥4年；天线接口防雷保护。含保护箱。 |  |  |
| 15 | 数据采集软件 | 与自动化数据采集单元配套，具有数据在线监测及数据初步管理，具有用户管理、单元配置、采集设定、数据采集、数据浏览、动态报警、数据录入、图形曲线、报表打印、数据输出等功能。 |  |  |
| 16 | 数据整编及分析软件 | 具有对各类采集数据资料进行处理与计算分析、图形报表输出、离线分析、数据管理、安全评判、文档管理、系统管理等功能。 |  |  |
| 17 | 采集与解算软件 | 可以远程配置各站点接收机的设置；实时查看各站点数据接收状况，包括接收百分比、周跳（及统计信息）、采样率、卫星跟踪情况等，并实时查看各站点解算成果的质量；可以同时解算GNSS的动态数据和静态后处理数据，同时解算多时段GNSS静态后处理数据，并具备单历元实时解算功能。能进行数据库的备份与恢复；解算后位移中误差限制：±2.0mm |  |  |

注：①本表推荐品牌仅为参考，投标单位可选用不低于推荐品牌质量的其他品牌。在施工阶段，甲方会同设计、监理从乙方报价品牌和本表推荐品牌中选定任一品牌，乙方不得因此要求变更报价。

② “北京基康”全称基康仪器股份有限公司、“南京南瑞”全称南瑞集团公司；“长江科创”全称武汉长江科创科技发展有限公司；“南京水文所”全称水利部南京水利水文自动化研究所。

③仪器的标准量程范围根据施工图调整。

第三章  监测仪器设备的安装和埋设

3.1   一般规定

  - 监测仪器的安装埋设及观测是一项专业性非常强的技术工作，为保证安装埋设及观测质量，依据相关规范要求，检验测试、安装埋设及观测应由具有水利工程量测类质量检测范围和监测仪器的安装埋设及观测实际经验经历的单位组织实施，并严格按施工详图、相关设计文件、水利工程相关规程规范和政策法规、本技术要求的规定以及仪器使用说明书(有效版本)等执行。

  - 监测仪器设备的安装埋设随土建施工进行，必须严格按本技术要求的规定，做好仪器设备的钻孔、安装、埋设、调试和保护工作，保证监测仪器设备埋设时机和实施质量，监测单位的人员应为水利工程类相关专业的专职技术人员并有一定的水利工程安全监测的经验和经历。

  - 承包人若发现施工图纸存在错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的14天内，以书面方式通知监理人，监理人亦应在收到承包人书面通知后7天内答复承包人。

  - 承包人在土建施工前根据本技术要求及设计图纸技术要求制定监测仪器安装计划，并编制详细的监测仪器安装埋设技术要求，内容应包含（但不限于）盾构管片预留安装渗压计孔洞、浇筑管片时预安装钢筋计和预留凹槽、螺栓上监测仪器安装等技术要求，以及其他监测仪器安装埋设、线缆走线、监测仪器保护等技术要求。

  - 承包人应将监测仪器设备的埋设计划列入建筑物的施工进度计划中，以便及时提供安装埋设工作面，协调好与建筑物施工的相互干扰。

  - 仪器设备安装和埋设中应使用经批准的编码系统，对各种仪器设备、电缆、监测断面、控制坐标等进行统一编号。每支仪器均须建立档案卡和基本资料表，并将仪器资料按发包人指定的格式录入计算机仪器档案库中。

  - 承包人应严格按批准的监测仪器设备布置与生产厂家的使用说明书进行安装和埋设。若监理人检查发现埋设的仪器设备失效，有权指示承包人应立即置换。

  - 仪器电缆和光纤的敷设应按施工图纸和生产厂家说明书进行，尽可能减少接头，拼接和连接接头。承包人应在所有仪器的线缆上加设至少3个耐久、防水、间距为20m 的标签，以保证识别不同仪器所使用的线缆。

  - 仪器设备及电缆、光纤安装埋设后，承包人应会同监理人在规定的时间内进行检查，并提交检查报告。经监理人验收合格后，由承包人测读初始值提交监理人。

  - 每支仪器安装和埋设后，承包人应将仪器的安装埋设考证表提交监理人。

  - 仪器电缆和光纤安装应根据现场情况按没有接头的实际最大长度采用，拼接和连接应按厂家要求进行。仪器安装后，未经监理人批准，电缆及光纤不允许截短和拼接加长。

  - 从仪器安装地到工程管理中心之间的电缆埋设的走向和槽、立管的布置应根据施工图和监理人的指示进行，允许承包人根据其工作计划和施工现场情况改变这些布置，只要这种变更不对结构及防渗产生不利影响，且不使电缆长度显著增加。承包人应至少在其工作计划开始日期之前28天，将这些变更申请提交监理人审批。

  - 仪器设备及电缆、光纤在安装埋设之后应进行检查和校正，并提交现场校准报告。经监理人检查验收后应立即测读起始值，只有获取初始数据后，承包人才能将其固定保护。

  - 承包人在钢管内衬结构的盾构隧洞段保证监测仪器设备不超出盾构管片内弧面5cm。

  - 每支仪器埋设和安装后不超过14天，承包人应将仪器及其安装的下列详细资料提交监理人。这些资料包括（但不限于）：

1)  仪器的种类、型号、编号和说明；

2)  按比例图示仪器所在部位的位置、仪器的坐标和高程、电缆敷设的准确位置和路线、电缆、光纤所有接头的位置和仪器安装所用的材料；

3)  仪器埋设的日期、时间以及气候气温情况；

4)  仪器埋设时附近施工区作业情况；

5)  安装埋设时的照片；

6)  所取得的初始数据；

7)  由承包人和监理人双方签字的所有安装埋设记录。

  - 在整个施工期即本合同履行期限内，承包人应负责保护仪器编号数字的清晰。在工作进展中，所有仪器或接头应予保护，并根据监理人的要求提供保护罩、标志和路障。所有未完成的管道和套管的开口端应加盖，管和套管里面应保持没有外部物质进入。

  - 对于在混凝土中埋设的仪器和电缆，在有灌浆钻孔的部位应在混凝土表面所对应的位置作出明显标记。根据施工图或监理人要求，安装期间未安装完毕的电气式仪器应采取两种保护措施，一是过压避雷器，一是金属罩安全包裹以防闪电或人为破坏。所有对仪器、电缆及接头、孔口等部位所采取的保护和警示措施均不应对土建施工造成不利影响。

  - 在仪器安装、埋设、混凝土回填作业中，如发现有异常变化或损坏现象，应及时采取补救措施。在仪器和电缆埋设完毕后，应及时检测，确认符合要求后，应编写施工日志，绘制竣工图。

（19）承包人应执行所批准的试验监测和维护计划措施，及时将已经埋设的仪器设备和电缆引线以适当的形式报告监理人，并在现场做出明确的标识，以免土建施工在钻孔、灌浆时损坏已埋设的仪器或电缆。由于承包人保护措施不得力造成的监测仪器和电缆线的损坏由承包人免费负责恢复。

（20）在施工过程中，承包人应采取切实有效的措施，防止一切监测仪器设备、电缆受到机械和人为的损坏。如有损坏，承包人应及时报告监理人，并负责及时采取补救措施，同时作出详细记录备查。所引起的费用增加，由承包人承担。

3.2  监测仪器安装埋设技术要求

3.2.1  变形监测仪器设备的安装埋设技术要求

（1）观测墩埋设

1) 水平位移测点观测墩的建造，应与建筑物牢固结合，并浇筑钢筋砼底座和柱身，标墩顶部设置强制对中基座，基座对中精度应小于0.2mm；埋设时，强制对中基座应调整水平，其倾斜度不得大于4′。

2) 水平位移工作基点的建造，应根据地质情况按设计技术要求、施工图详图及有关技术规范要求选取相对固定的位置浇筑钢筋砼底座和柱身，用锚筋和基岩连接成整体。

3) 水准基准点、垂直位移工作基点观测墩的建造实地选取在建筑物以外相对稳定点，浇筑钢筋混凝土底座及埋设水准标心。

4) 观测点、工作基点和基准点应设保护装置。

5) 混凝土标墩所用混凝土标号不低于C20，标体严格捣密，表面刷白色防水墙漆道，用红油漆喷印编号。

(2)  收敛测点

1)  不锈钢材质，挂钩与收敛计相适应。

2)  按监测设计断面和位置要求尽可能靠近开挖掌子面进行收敛测桩的安装埋设，同时考虑开挖爆破的影响，具体要求在开挖掌子面超过监测断面 1.0m 以内，即应停止开挖进行测点埋设，并使收敛测桩在垂直于洞室轴线的同一断面上。

3)  清除测点埋设处的松动岩石，然后垂直洞壁(设计轮廓线)钻孔，其孔径据锚栓直径确定。为使测点能代表围岩表面变形，测点应牢固地埋设在围岩表面，其锚栓钻孔深度不大于20cm。

（3） 测斜管

1) 连续墙内预埋的测斜管

测斜管管底高程控制在连续墙墙底高程以上0.5m。在连续墙钢筋笼安装前，把数节测斜管在平地上拼装连接，在每个管接头处须作严格的密封处理，将组装好的测斜管小心插到加工好的钢筋笼中，调整好槽口方向后用铁丝绑扎，每1m扎一道，逐节连接好，再次检查接头密封是否有损。绑扎牢固后装好底盖和孔口盖，底盖也须用粘胶带密封。吊装钢筋笼时要小心轻放。钢筋笼在就位前，要调整其位置将测斜管端口“十”字导槽方位正对隧洞轴线的方向。在混凝土浇筑前将测斜管内注满清水后盖上顶盖，浇筑混凝土时要有专人在现场看守。混凝土初凝后打开孔口盖，用软质水管插入孔底，用压力水冲洗测斜管内，直到翻出清水为止，并对测斜管管口作好保护。测斜管倾斜度允许偏差±0.5°；测斜管上端口导槽正对隧洞中心线允许偏差为±1°；测斜管导槽扭角允许偏差±0.2°/m，累计的允许偏差限值为±15°。测斜仪的系统精度不低于0.25mm/m，分辨率不低于0.02mm/500mm。

2) 其他部位测斜管

测斜管的埋设一般应采用岩芯钻钻孔埋设，条件许可时也可以利用原有的地质勘探孔埋设。采用钻孔方法埋设时，要求钻孔孔径110mm，钻孔铅直度偏差不应大于±1°，作简要的地质素描和记录。钻孔要求通畅，孔壁光滑。若钻孔孔口附近岩石较破碎，应考虑加钻孔护套管施工。测斜管连接接头段用土工膜包扎缠紧，以防止砂浆渗入管内。测斜管内的其中一对导槽方向应对准所测位移的方向，允许偏差为±1°。根据规范或设计要求进行灌浆或者回填，在岩石钻孔采用水泥砂浆回填，在土中钻孔采用粗砂、原状土或膨胀泥球回填。待回填材料回填至管顶后，采用活动测斜仪进行初始值测量，确定测斜管的初始位置；采用测扭仪进行导槽扭转角的测量，为测斜仪观测值提供必要的修正参数。测斜管倾斜度允许偏差±0.5°；测斜管导槽扭角允许偏差±0.2°/m，累计的允许偏差限值为±15°。测斜仪的系统精度不低于0.25mm/m，分辨率不低于0.02mm/500mm。

施工过程中测斜管管口应设临时保护措施，埋设完成后应设永久保护装置，观测时应测记管口高程。

（4） 测缝计

1)  衬砌管片外弧面的单向测缝计

在预制衬砌管片时，根据测缝计安装位置在两块相邻管片预留沟槽，具体尺寸根据预安装仪器的大小、安装要求确定，并安装完成后仪器不外凸。

在管片拼装完成后安装测缝计，并采用保护盒保护好测缝计。在沟槽保护盒外表面回填混凝土，所有沟槽与回填砼结合部位在砼浇筑前应按照砼施工缝的要求进行处理，回填的混凝土应仔细振捣密实。

2)  基岩与混凝土交界面上的测缝计

测缝计埋设在混凝土与基岩接触面时，可在基岩面上打孔埋设套筒，孔径应大于90mm，深度为50cm；当岩体有节理存在时，孔深应视节理发育程度而定，一般应大于1.0m；在孔内填入一大半膨胀水泥砂浆，将套筒或带有加长杆的套筒挤入孔中，使筒口与孔口平齐。在套筒中填上泡沫或棉纱，螺纹口涂上机油或是黄油，并旋上筒盖保护，防止水泥浆进入；在混凝土浇筑时打开套筒盖，取出堵塞物，旋上测缝计，并在坑内回填混凝土，回填的混凝土振捣密实。混凝土浇筑时仪器周围振捣应有专人负责，可采用小型振捣器或人工捣实，严禁接触仪器和钢筋振捣，以免造成仪器位移和损坏。

（5）多点位移计

采用岩芯钻钻孔，孔径110mm，钻孔轴线应保持为直线，一般偏差不应大于±1.0°，作好地质素描，绘制钻孔柱状图。要求钻孔通畅，孔壁光滑。若孔口附近岩石较破碎，应考虑加钻孔护套管。钻孔完毕，仪器安装前，应使用压力水将钻孔冲洗干净，并保证空口岩体牢固平整。安装完毕后，将变位计电缆从保护罩的电缆孔中引出，安装保护罩。多点位移计可提前预埋，以获得施工期更完整的围岩资料。

3.2.2  渗流监测仪器设备的安装埋设技术要求

(1)  地下水位孔、测压孔

1)  钻孔要求

① 地下水位观测孔应在帷幕灌浆施工完毕，并经检查合格后才能施工。

② 地下水位观测孔钻孔孔位、孔深、方位角和倾角应符合设计要求，孔位偏差不得超过50mm，孔深应达到设计深度，超、欠深一般不大于100mm，孔斜偏差不大于0.02m/m。

③ 所有水位观测孔钻孔岩芯的获得率应达80%以上，岩芯需经素描后方可丢弃。

④ 水位观测孔钻孔达到设计深度后，应进行灵敏度检查。灵敏度检查的水压力为0.1MPa～0.2MPa。当漏水量极微或基本不漏水时，应及时通知监理人，以确定是否需加深或重新布置钻孔；当钻孔有涌水时，可不进行压水检查，但应测定涌水流量和涌水压力。

⑤ 钻孔过程中，如发现集中漏水(无回水)、掉钻、掉块、塌孔等情况时，应详细记录。当上述情况比较严重时，应通知监理人采取处理措施。

2)  观测管安装及埋设要求

① 在钻孔底部填入20cm厚的反滤料。

② 观测管透水段可用导管材料加工，面积开孔率为10%～20%，孔眼排列均匀，内壁无毛刺，透水段外须包扎不少于2层的土工织布，管底封闭不留沉淀管段，透水段为孔深的1/2～2/3。

③ 因观测管太长不能整根下放时，可将其分段并采用活接头丝扣联接，丝扣处须填入生胶带止水。

④ 透水段先填入10mm～25mm沙砾石，再填入20cm厚的细纱。

⑤ 上部全灌注水泥砂浆或水泥膨胀润土浆。

⑥ 孔口保护装置要求结构简单、牢靠，各接头不得漏水，能防止外水内渗和人工及机械破坏，能锁闭开启自如。

(2) 渗压计

1）衬砌管片外弧面的渗压计

根据设计监测断面位置，确定拟安装管片并编号。在预制管片时，在预制衬砌管片的时候预埋钢套筒，用于衬砌管片拼接完成后安装渗压计。

在管片预制前根据渗压计尺寸制作好渗压计安装部件，部件包括内牙套、外牙套及蜂窝透水顶管。内牙套用于套装渗压计；外牙套两端应设有两道止水板，增大管片外侧渗水渗径；蜂窝透水顶管预留小孔达到透水功能。渗压计和安装部件在满足设计要求的的情况下应尽量选取小尺寸的仪器设备。

在管片预制时将带有止水板的外牙套安装在管片混凝土中，其长度与管片厚度相同，使管片形成内外通道，管片外弧面出口处用薄塑料片临时封盖。

将仪器测头放在清水中浸泡2小时以上，使其充分饱和，排除透水石中的气泡。

在管片拼接就位而未进入墩尾油脂腔内时， 将已接好传感器及透水顶管的内牙套旋入预埋好的外牙套中，使透水顶管的顶部略低于管片外弧面。当管片脱离出最后一道盾尾刷后，旋转内牙套，使透水顶管刺破临时封盖的薄塑料片。继续旋转内牙套，使渗压计进入到距管片环外表面20 cm的外部地层中，确保传感器安全且能正常工作。

渗压计安装完成后对外牙套采用预制管片同匹配的混凝土进行回填，应仔细振捣密实并做好止水措施，防止管片外侧水进入盾构管片内。

2）其他部位的渗压计

取下仪器端部的透水面，在钢膜片上涂一层黄油或凡士林以防生锈；安装前需将仪器在水中浸泡2小时以上，使其达到饱和状态，在测头上包上装有干净的饱和细沙的沙袋，使仪器进水口通畅，并防止水泥浆进入渗压计内部；根据现场情况连接好电缆；将包有沙袋的仪器埋入预先完成的测压管内(或界面上)，并按照规范或设计要求回填钻孔。

3.2.3  应力监测仪器设备的安装埋设技术要求

（1）钢筋计

1）盾构衬砌管片内钢筋计

根据设计监测断面位置，确定拟安装管片并编号。在管片混凝土浇筑前，将钢筋计焊接于管片中部设计指定钢筋的环向主筋上，钢筋计应与钢筋保持在同一轴线上。

钢筋计的焊接采用对焊、坡口焊或熔槽焊，焊接时及焊接后，应在仪器部位浇水冷却，使仪器温度不超过60°C，但不得在焊缝处浇水。

应在钢筋笼内设置线缆保护措施，确保管片浇筑不会破坏线缆。

2）其他部位钢筋计

钢筋计应尽量焊接在同一直径的受力钢筋并保持在同一轴线上，受力钢筋的绑扎接头应距仪器1.5m以上。

钢筋计的焊接采用对焊、坡口焊或熔槽焊，焊接时及焊接后，应在仪器部位浇水冷却，使仪器温度不超过60°C，但不得在焊缝处浇水。

混凝土浇筑前后，应制定切实可行的措施，保护好仪器和电缆。

（2）螺栓应力计

仪器安装前，根据螺栓应力计尺寸将螺栓加工到适宜长度，订制配套的球面垫圈和垫板，将螺栓应力计安装于螺栓螺头一端，每次预紧螺栓时都应对测力计进行读数并计算当前荷载，直至到达预期的预紧力。

（3）锚杆应力计

① 按照设计要求造孔。钻孔直径应大于锚杆应力计最大直径。钻孔方位应符合设计要求，终孔中心误差应小于钻孔半径。钻孔应冲洗干净，并严防孔壁沾油污。

② 应根据观测断面处支护结构设计所采用的锚杆直径选用相同规格的锚杆应力计。无相同规格的仪器时，也可选用最接近于锚杆直径规格的仪器，但相差过大者不能使用(允许相差一个规格等级)。

③ 根据设计图中给定的尺寸将锚杆截断，去掉多余部分后，将所配的锚杆应力计与锚杆焊接。锚杆应力计与锚杆焊接可在钢筋加工厂预先焊好，也可在施工现场焊接，其方法采用对焊、坡口焊或熔槽焊，轴心必须对正重合。锚杆应力计与锚杆焊接前要做好钢筋计和锚杆的除锈清洁工作，以保证和混凝土的结合良好。焊接时及焊接后，应在仪器部位浇水冷却，使仪器温度不超过60°C，但不得在焊缝处浇水。

④ 将焊接组装好的锚杆，按一般锚杆支护的施工程序进行人工插入和灌浆机注浆。注浆必须饱满，待水泥砂浆固化并达到足够的强度后，测取初始值。

（4）钢板应力计

对钢件表面进行打磨、除锈、除油渍、清洁及无腐蚀处理，标出应变计安装的准确位置。钢板计的夹具与钢板焊接时应采用模具定位，夹具焊接后，应冷却至常温后安装钢板计。钢板计表面应设保护盖，线缆沿钢管底部引出，并做好保护措施避免混凝土施工对线缆造成破坏。

（5）锚索测力计

锚索测力计安装在钢绞线靠近端头的位置，准备好安装锚具和张拉机具，并对测力计的位置进行校验，校验合格后进行预紧。测力计安装就位，加荷张拉前，准确测量其初始值和环境温度，连续测三次，当三次读数的最大值与最小值之差小于1%F.S时，取其平均值作为观测的基准值。基准值确定后，按设计技术要求分级加荷张拉，逐级进行张拉观测:  每级荷载测读一次，对最后一级荷载进行稳定监测。每5min测读一次，连续测读三次，最大值与最小值之差小于1%F.S时则认为已处于稳定状态。张拉荷载稳定后，及时测读锁定荷载；张拉结束后根据荷载变化速率确定观测时间隔，最后进行锁定后的稳定监测。对锚索调力计及其电缆进行保护。

3.2.4  水位监测仪器设备的安装埋设技术要求

(1)  水尺根据布置位置及设计要求选择相应的形式，刻度用红白相间颜色标示，并利用旁边的高程校测标点绘制相应的高程数字。

(2)  安装传感器之前，必须将井(管)内杂物清理干净。安装完成后应对传感器的高程进行准确测量。传感器孔口电缆及进入观测站处应设防雷保护装置。

3.2.5  监测仪器线缆安装埋设技术要求

(1)  一般原则

1)  管片内的传感器光(电)缆应沿着钢筋走线，用尼龙扎线每隔0.5米绑扎好，必要时重点部位可采用胶粘型式固定，避免用铁丝绑扎线固定光(电)缆。要求仪器尾缆足够长无接头引至管片内弧面的孔洞中保护好，并要求仪器尾纤足够长一次性接入分路器，光缆接续必须在分路器中完成，以保证耐水耐压要求。光缆转弯应不小于最小转弯半径要求。

2)  监测仪器电缆均要求采用专用屏蔽电缆连接长，光纤光栅传感器尾纤采用专用通讯光纤接长，光纤光栅传感器采用双回路连接接入各自对应的采集装置(FBG解调仪)，并注意控制接头数量，熔接环境和曲率半径。仪器线缆连接方法参见供货厂家说明书。

3)  光缆连接时，涉及到频繁的熔接作业，接头性能(损耗大小)直接影响测量距离、精度等，因此需由专业人员操作，保证连接处无弯折、扭曲等现象，并加强熔接机的维护保养。

4)  在监测仪器尾缆敷设过程中，需采用振弦式读数仪或便携式解调仪随时监视尾缆敷设质量，遇强烈弯曲点或缺陷点及时处理。

5)  监测仪器线缆敷设，应按施工详图中线缆线路进行引线，并根据现场施工的实际需要可对线缆线路进行适当的调整，结合施工现场具体情况进行临时性敷设，在具备永久线缆敷设条件后应尽快按永久线缆要求敷设并引至相应测站，接入MCU、光纤光栅解调仪进行观测。

6)  线缆引线应保持一定的松弛度，切忌超强拉伸，以免造成线缆芯线损伤或损坏。

7)  监测仪器至测站的线缆应尽可能少用接头。只有经监理人批准后，才能对供应的线缆进行连接或切断。线缆的连接和测试应按规范实施。在监测仪器引线进行必要的连接、套接和安放后，在回填或埋入混凝土中之前，监测仪器引线应立即进行测试。仪器线缆也应进行通电测试。

8)  仪器安装完成后的仪器尾缆、预安装的线缆仪器设备在施工过程中应制定切实可行的措施保护。

9)  监测仪器线缆的保护管，隧洞内沿环向一般采用PVC管或不锈钢U型槽，沿隧洞纵向一般采用钢管或不锈钢U型槽，隧洞外地表一般采用钢管。保护管管径可具体根据其相应线缆线路汇集电缆、光纤的根数和直径确定，以穿管引线施工方便为宜。保护管工程量以实际发生计。

10)  有防雷要求的地方，应妥善做好钢套管的接地装置，接地电阻等均应达到规范要求。

11)  线缆埋设完成后，应及时提供实际线缆走线图。

(2)  电缆连接和跨缝保护

仪器电缆在仪器埋设点附近应预留一定的富余长度。电缆牵引方向应尽量垂直或平行于混凝土面埋设。监测仪器至监测站的电缆应尽可能少用接头。只有经监理人批准后，才能对供应的电缆进行连接或切断。电缆的连接和测试应按规范实施。在监测仪器引线进行必要的连接、套接和安放后，在回填或埋入混凝土中之前，监测仪器引线应立即进行测试。仪器电缆也应进行通电测试。

1)  电缆连接

① 根据监测设计和现场情况准备仪器的加长电缆；

② 按照规范的要求剥制电缆头，去除芯线铜丝氧化物；

③ 连接时应保持各芯线长度一致，并使各芯线接头错开，采用锡和松香焊接，检查芯线的连接质量；

④ 芯线搭接部位用黄蜡绸、电工绝缘胶布和橡胶带包裹，电缆外套与橡胶带连接处应锉毛并涂补胎胶水，外层用橡胶带包扎，直径应大于硫化器钢模槽2mm；

⑤ 接头硫化时必须严格控制温度，硫化器预热至100℃后放入接头，升温到155℃～160℃，保持15分钟后，关闭电源，自然冷却到80℃后脱模；

⑥ 硫化接头应在0.1MPa～0.15MPa气压下试验时不漏气，在1.0MPa压力水中的绝缘电阻大于50Ω；

⑦ 接头硫化前后应测量、记录电缆芯线电阻、仪器电阻比和电阻；

⑧ 电缆测量端芯线应进行搪锡，并用石蜡封；

⑨ 振弦式仪器的电缆应采用屏蔽电缆或胶质电缆，仪器电缆连接方法参见供货厂家说明书。

(3)  光纤线缆敷设

1)  光纤的连接

光纤接续应遵循的原则：

芯数相等时，要同束管内的对应色光纤对接；

芯数不同时，按顺序先接芯数大的，再接芯数小的。

光纤接续(熔接法)的步骤如下：

①开剥光纤。注意不要伤到束管，开剥长度约1m，用卫生纸将油膏擦拭干净，将光纤穿入并固定到接线盒内。固定时一定要压紧，不能有松动，否则有可能造成光纤扭曲、折断纤芯。严禁眼睛正对此端口，以免对眼睛造成伤害。在光纤与主机不连接时，请盖住光纤插座和测温光纤插头，以免灰尘污染或意外损伤；切勿用手或其它物体碰刮光纤插头的端面。

②分纤。将不同束管、不同颜色的光纤分开，穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱，使用热缩管可以保护光纤熔接头。

③制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量，所以在熔接前一定要做好合格的端面。先用专用的剥线钳剥去涂覆层；再用沾酒精的无纺布在裸纤上擦拭几次，应适度用力，以防拉断光纤；然后用精密光纤切割刀切割光纤，切割长度应根据光纤和热缩管的种类确定。

④放置光纤。将光纤放在熔接机的 V形槽中，小心压上光纤压板和光纤夹具，要保证光纤顺直，光纤端部应接近电极但不能超过中线，关上防风罩，按熔接机说明书指示，选择合适的程序，完成放电熔接，通常需要5~10s时间。光纤接头熔接损耗≤0.2dB，单测线整体损耗≤20dB。

⑤打开防风罩，小心取出光纤，再将热缩管放在裸纤中心，放到加热槽中加热。注意，根据使用的热缩管长度和直径选择适当的加热程序，防止过热导致热缩管变形。

⑥盘纤固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上，在盘纤时，盘圈的半径越大，弧度越大，整个线路的损耗越小，所以一定要保持一定的半径，尽量减少激光在纤芯里传输时的损耗。尤其是对热缩管，应加以固定和保护。

⑦光缆内光纤长期遭受潮气或水侵蚀时，将引起光纤传输衰耗增大，寿命缩短。光缆内有防潮层、油膏或阻水带，但必须保证光缆外护套在施工、运营期间的完整性，尤其在光缆接头处一定要做到良好密封。

2)  敷设要求

①接长线缆应根据工程实际需要进行线路复测和合理配盘；

②线缆在敷设施工中应当保证光缆外护套的完整性；

③线缆敷设安装的最小曲率半径应符合厂家规定；

④线缆布放完毕，应在所有接头盒内和光纤配线架处针对每根光纤做好永久安装标牌；

⑤在传感光纤或电缆走线的线路上，应设置警告标志。尤其是埋入线，应对准其位置和范围设置明显标志，设专人对线路进行日常巡查。

3)  尾缆保护注意事项

传感器尾缆敷设注意事项如下：

①根据现场情况和传感器安装说明书，确定传感器尾缆安装敷设位置和线路，在尾缆与接头盒、传输光缆的连接处、浇筑混凝土时，应采用人工振捣。

②尾缆敷设在钢筋绑扎完成后、混凝土浇筑前完成。在管片内埋设一个线缆保护盒，用于保护预埋在管片内的传感器线缆接头。

③尾缆应沿敷设方向保持平顺，用绑线与主筋固定，绑扎间隔0.5~1.0m，复杂线路应缩短固定间距。对重点部位、易损坏部位可适当抹刷环氧树脂粘贴。

④在尾缆安装过程中，需采用便携式解调仪，随时监视尾缆敷设质量，遇强烈弯曲点或缺陷点及时处理。

⑤发现断线或强烈光损耗(>1dB)情况，应立即组织排除故障。

⑥每段尾缆敷设完毕后，应立即对其施工质量进行检查和检验，确认光路通畅，其质量合格后，方可进行相关工程项目的继续施工。

4)  传感器尾缆接入通讯光缆注意事项

光纤尾缆应足够长，尽量避免光纤熔接，降低光路光损，提高系统可靠性。

光纤光栅传感器之间的尾缆串联或并联的数量一般为3个，不宜多于4个，并且串联或并联的传感器波长不能重叠，传感器尾缆接入通讯光缆的接头处应采用接头保护盒保护。传感尾纤和通信光缆应顺着保护管进入接头保护盒保护，接头盒出入口应设置橡胶止水环，光缆布置应当井然有序，接头保护盒内应放入袋装防潮剂和光纤接续责任卡，混凝土浇筑前接头盒必须进行防水封盖。

接头保护盒可根据工程需要定制生产，耐水压性能技术要求、检验方法和检验规则参照《光缆接头盒 第3部分：浅海光缆接头盒》YD/T814.3-2005，其它性能指标参照《光缆接头盒 第1部分：室外光缆接头盒》YD/T814.1-2013标准执行。

接头保护盒的尺寸需满足保护分路器和断面尾缆汇接的空间要求，光缆安放装置有顺序地存放光纤接头和足够长的余留光纤，余留光纤盘放的曲率半径应不小于30.0mm。

(4)  线缆的跨缝保护

线缆跨施工缝或结构缝布置时，应采用穿管过缝的保护措施，防止由于缝面张开或剪切变形而拉断线缆，具体要求如下：

1)  线缆跨缝保护管直径应足够大(为线缆束直径的1.5～2.0倍)，使得电缆在管内可以松弛放置；

2)  线缆应用布条包扎，其包扎长度应延伸至保护管外，管口用涂有黄油的棉纱或麻丝封口；

3)  跨缝管段应有伸缩管，以免因保护管伸缩而造成局部混凝土开裂；

4)  当线缆从先浇块引至后浇块而过缝时应采用预埋线缆储存盒的方法过缝，盒内线缆段用布条包扎并松弛放置。还应采取措施防止水泥浆流入盒内。

3.2.6  其它仪器和设备

其他仪器和设备的安装埋设应根据《混凝土坝安全监测技术规范》 (SL601-2013)和《土石坝安全监测技术规范》(SL 551-2012)、《大坝安全监测仪器安装标准》(SL 531-2012)、仪器的使用说明书（有效版本）、施工图纸的要求和监理人的指示进行。

第四章  与仪器安装埋设相关的土建工程

4.1  材料

4.1.1  说明

(1)  承包人应负责采购、运输、储存、保管、完成开挖、除规定要求由主标土建承包商完成以外的钻孔、钻孔回填和混凝土浇筑等作业所需的全部材料。每批采购的水泥、外加剂和掺和料等，均应符合有关的材料质量标准，附有生产厂家的质量证明书及出厂检验单，并经监理人批准后方可使用。

(2)  在有主标土建承包商配合的工作面，发包人协调主标土建承包商向承包人提供现场的水源、用电接口，费用由承包人支付。其他工作面由承包人自行解决。

4.1.2  水泥

(1)  承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求或监理人指示，选用配置混凝土和钻孔回填及灌浆用的水泥品种。钻孔回填及灌浆的水泥标号应是不低于425号的普通硅酸盐水泥，建筑与装修工程的水泥标号应是不低于425号的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。

(2)  各种水泥均应符合国家和行业的现行标准。每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每批水泥运至工地后，监理人有权对水泥进行查库和抽样检测，当发现库存或到货水泥不符合本技术文件的要求时，监理人有权通知承包人停止使用。

(3)  水泥运输和贮存过程中应注意其品种和标号不得混杂，到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等，分别贮放在专用的仓库或储罐中，防止因贮存不当引起水泥变质。

(4)  水泥不应存放过久，袋装水泥的出厂日期不应超过3个月，快硬水泥不应超过1个月，袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。承包人应采取有效措施防止水泥受潮，不得使用受潮结块的水泥。

4.1.3  钢筋

(1)  钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求；

(2)  每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前应分批进行以下钢筋机械性能试验：

1)  钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；

2)  根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；

3)  在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点，抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验．如一组试验项目的一个试件不符合监理人规定数值时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

4.1.4  骨料

(1)  对含有活性成分的骨料承包人必须进行专门试验论证，并经监理人批准后，方可使用。

(2)  不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。

(3)  细骨料的质量技术要求规定如下：

1)  细骨料的细度模数，应在2.4～3.0范围内，测试方法按《水工混凝土试验规程》SL352-2020有关的规定进行；

2)  钻孔回填中水泥砂浆的用砂采用最大粒径小于2.5mm的中细砂；

3)  砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，使用山砂、特细砂应经过试验论证；

4)  天然砂料按粒径分为两级，人工砂可不分级；

5)  砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；

6)  其它砂的质量技术要求应符合《水工混凝土施工规范》SL677-2014中的规定。

(4)  粗骨料的质量要求应符合以下规定：

1)  粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径。

2)  施工中应将骨料按粒径分成下列几种级配：

二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；

三级配：分成5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm；

四级配：分成5～20mm、20～40mm、40～80mm和80～150mm(或120mm)，最大粒径为150mm(或120mm)。

采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；

3)  含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；

4)  其它粗骨料的质量要求应符合《水工混凝土施工规范》SL677-2014中的规定。

4.1.5  水

(1)  凡适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用。

(2)  钻孔灌浆用水应符合《办公建筑设计规范》JGJ67-2006中的规范，拌浆水的温度不得高于40℃。

表4.1-1  物质含量极限

| 项 日 | 单位 | 预应力混凝土 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 |  | >4 | >4 | >4 |
| 不溶物 | mg／L | <2000 | <2000 | <5000 |
| 可溶物 | mg／L | <2000 | <5000 | <10000 |
| 氯化物(以cl-计) | mg／L | <500① | <1200 | <3500 |
| 磷酸盐(以S042-计) | mg／L | <600 | <2700 | <2700 |
| 硫化物(以s2-计) | mg／L | <100 | — | — |

①使用钢丝或经热处理的钢筋的预应力混凝土氯化物含量不得超过350mg/L。

(3)  拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起监测仪器和电缆、钢筋和混凝土的腐蚀。

(4)  水的PH值、不溶物、可溶物、磷酸盐、硫化物的含量应符合表4.1-1的规定。

4.1.6  粉煤灰和其他活性掺和料

经监理人批准，承包人可在水泥浆液中掺入砂、粘性土、粉煤灰和水玻璃等掺合料。各种掺合料质量应符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014中的规定，其掺入量应通过试验确定，试验成果应报送监理人。

(1)  承包人应按施工图纸要求和监理人指示采购用于混凝土中的活性掺合料，承包人应将拟采购的活性材料供应厂家、材料样品、质量证明书和产品使用说明书报送监理人。

(2)  活性材料应通过试验验证，其质量指标应符合监理人指定的下列有关标准：

1)  《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/Tl596-2017)；

2)  《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GB/T50146-2014)；

3)  《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T 5055-2007)；

4)  其它经监理人同意的有关标准。

(3)  掺和料的运输和储存，应严禁与水泥等其它粉状材料混装，以避免交叉污染。

4.1.7  外加剂

(1)  经监理人批准，承包人可在水泥浆液和混凝土中掺入速凝剂、减水剂、稳定剂以及监理人指示或批准的其它外加剂。钻孔回填的水泥浆液和水泥砂浆中的各种外加剂的质量应符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2020中的规定，其品质不得含有对监测仪器、电缆和钢筋产生腐蚀作用的成分；用于混凝土中的外加剂其质量应符合《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100-2014中的规定。

(2)  承包人应根据混凝土、水泥浆液和水泥砂浆的性能要求，通过试验确定外加剂的最优掺加量，试验成果应报送监理人。

(3)  所有能溶于水的外加剂应以水溶液状态加入。

(4)  不同品种外加剂应分别储存，在运输与储存中不得相互混装，以避免交叉污染。

4.1.8  回填砂

回填砂用于渗压计周边，回填砂应是清洁的、级配均匀的，其级配范围在0.85～2mm之间，小于0.08mm的粒径含量低于1%。

4.2  钻孔和回填

测压管钻孔、测斜管钻孔、围岩钻孔和回填技术要求遵守《混凝土坝安全监测技术规范》(SL601-2013)和《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)中规定。

4.2.1  设备

(1)  承包人在地下洞室及其它封闭区域中使用气动钻孔设备时，应带有消音器和除尘装置，不得使用内燃机驱动的钻孔设备。

(2)  使用的钻孔冲洗设备，水泵的工作压力应按施工图纸的要求选定，并应保证在所有压力下都有足够的供水量，保证压力稳定、出水均匀、工作可靠。

4.2.2  钻孔

(1)  钻孔的孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等应按施工图纸要求和监理人指示执行。

(2)  钻机安装应平整稳固，钻孔前应按监理人指示埋设孔口管，钻孔方向应按施工图纸要求确定，钻孔时必须保证孔向准确。

(3)  开孔孔位与设计位置的偏差不得大于50mm。因故变更孔位应征得监理人同意，并记录实际孔位。

(4)  在钻孔过程中，所有钻孔应进行孔斜测量，并采取措施控制孔斜，如发现钻孔偏斜超过规定时，应及时纠偏，或采取经监理人批准的其它补救措施．纠偏无效时，应按监理人的指示报废原孔，重新钻孔。

(5)  钻孔结束，土建承包人应会同监理人进行检查验收，检查合格，并经监理人签认后，方可进行下一步操作。

4.2.3  钻孔取芯

(1) 多点位移计、测压管、测斜孔以及监理人指示的其它取芯钻孔，应予钻取岩芯，按取芯次序统一编号，填牌装箱，并绘制钻孔柱状图，进行岩芯描述。

(2)  芯样的最大长度应限制在3m以内，一旦发现芯样卡钻或被磨损，应立即取出。除监理人另有指示，对于lm或大于lm的钻进循环，若芯样获得率小于80%，则下一次应减少循环深度50%，以后依次减少50%，直至50cm为止．如果芯样的回收率很低，应更换钻孔机具或改进钻进方法。

(3)  在钻孔过程中，应对钻孔冲洗水、钻孔压力、芯样长度及其它能充分反映岩石或混凝土特性的因素进行监测和记录，并提交监理人。

(4)  如果监理人认为必要，承包人应根据监理人指示，对钻取的岩芯进行试验，并将试验记录和成果提交监理人。

(5)  承包人应对每盒或每箱芯样拍两张彩色照片，并作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。

(6)  监理人指示应予保存的岩芯，承包人应按指定的地点存放，防止散失和混装。

4.2.4  钻孔保护

施工图纸所示的所有钻孔，承包人应妥加保护。任何因承包人的过失造成扫孔或重钻的费用由承包人承担。

4.2.5  钻孔冲洗

(1)  在钻孔工作结束后，监测仪器埋设之前，承包人应用压力风水进行冲洗，将孔道内的钻孔岩屑和泥沙冲洗干净，直到回水变清l0分钟后结束。

(2)  在仪器埋设工作开始前，承包人应向钻孔内送入压缩空气，将钻孔孔道的积水排干。

4.2.6  钻孔回填

(1)  仪器埋设完毕，经监理人验收批准后，承包人应根据施工图纸的要求和监理人的指示及时对各类要求进行回填的钻孔进行回填作业。

(2)  钻孔回填材料应根据施工图纸的要求和监理人的指示分别采用回填水泥浆、水泥砂浆或回填砂或其他材料。

(3)  采用水泥浆回填的钻孔，其水灰比应取0.5～1.0，浆液中不允许掺砂，经监理人批准可以掺入一定数量的速凝剂、膨胀剂或早强剂，其28天的结石强度应不低于1MPa。

(4)  承包人应采取措施保证钻孔回填的密实性，防止回填料架空和阻塞钻孔。承包人应根据监理人的指示，在回填作业开始前进行“注浆密实性试验”决定注浆工艺，并报监理人审批。

(5)  承包人在回填作业前应检查回填设备的工作性能，水泥浆或水泥砂浆应随拌随用，初凝前必须使用完毕。

(6)  钻孔回填后，在水泥浆和水泥砂浆凝固前，不得敲击、碰撞和拉拔电缆等监测仪器的外露部件。

4.3  混凝土工程

4.3.1  模板

(1)  承包人应负责模板的材料供应、设计、制作、运输、安装和拆除等全部模板作业。模板的设计、制作和安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。

(2)  模板和支架材料应优先选用钢材，钢模面板厚应不小于3mm，钢板面应尽可能光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。

(3)  木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。

(4)  模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，其制作允许偏差不应超过《水工混凝土施工规范》SL677-2014中的规定。

(5)  应按施工图纸进行模板安装的测量放样。模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

(6)  钢模板在每次使用前应清洗干净，为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量。若检查发现在已浇的混凝土面沾染污迹，承包人应采取有效措施予以清除。

(7)  木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

4.3.2  钢筋

(1)  承包人应负责钢筋材料的采购、运输、验收和保管，并经监理人批准后方可用于本工作。

(2)  钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋网、钢筋骨架等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。

(3)  若承包人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。

(4)  钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

(5)  钢筋应平直，无局中弯折，钢筋的弯钩弯折加工应符合相关规范的规定。

(6)  钢筋焊接和钢筋绑扎应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中的规定，以及施工图纸的要求执行。

4.3.3  混凝土

(1)  混凝土配合比：承包人可根据施工图混凝土强度等级要求采用用于本工程的其它土建承包人的混凝土配合比试验成果，或其它工程的混凝土配合比试验成果，本合同承包人所采用的配合比应报送监理人审批后方可用于本工程。

(2)  在施工过程中，承包人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

(3)  承包人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守承包人现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

(4)  混凝土拌和应符合《水工混凝土施工规范》DL/T 5144-2015中的规定。

(5)  因混凝土拌和及配料不当，或因拌和时间过长而报废的不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须予以清除，并弃置在指定地点。

(6)  任何部位混凝土开始浇筑前8h(隐蔽工程为12h)，承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、预埋件和监测仪器等设施的埋设和安装等，经监理人检验合格后，方可进行混凝土浇筑。

(7)  任何部位混凝土开始浇筑前，承包人应将该部位的混凝土浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行混凝土浇筑。

(8)  混凝土表面蜂窝凹陷或其它损坏的混凝土缺陷应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。

(9)  承包人应针对本工程建筑物的不同情况，按监理人指示选用洒水或薄膜进行养护。

(10)  应按施工图纸所示或监理人的指示预埋各种埋设件，其内容包括：

1)  排水管；

2)  灌浆管；

3)  电气和金属结构及仪器设备安装固定件；

4)  监理人指示埋设的其它埋设件。

第五章  监测及监测资料的整编要求

5.1  施工期监测的一般要求

5.1.1  一般规定

（1）监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应及时记录初始读数，并按监理人批准的监测规程负责施工期的安全监测工作，直至向发包人移交全部监测设施为止。

（2）各监测部位不同类型的监测仪器的量测，必须按同步监测的原则进行，以便于监测资料的整理和分析。

（3）如发生暴雨、大洪水、有感地震以及建筑物出现其它异常等情况时，应进行特别巡检，并按监理人指示增加测次。特别巡检结束后，应及时将特别巡检报告提交监理人。

（4）年度巡检应在每年汛期进行，发现安全隐患应立即报告监理人。巡检结束后应按监理人指定的格式提交巡检报告。

（5）当监测结果出现异常情况时，或者监理工程师要求增加测次的情况下， 应增加测次。

（6）在现场条件许可情况下，应及早安装自动化采集装置并形成系统，以便在特殊情况下进行监测数据的连续采集。将具备条件的仪器逐步按计划接入观测站实行数据集中采集。

（7） 除按监理人指示进行各种仪器设备的监测外，还应对合同监测范围内的工程建筑物进行现场检查。

5.1.2  工程永久安全监测

(1)  监测数据的采集工作必须按照《水利水电工程安全监测设计规范》(SL725-2016)、《水闸安全监测设计规范》(SL768-2018)和《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）规范规定的监测项目和频次见表5.1-1~表5.1-4。表中测次，均系正常情况下人工测读的最低要求。如遇特殊情况（如高水位、特大暴雨、强地震等）和工程出现不安全征兆时应增加测次。必要时，还应根据实际情况和监理人指示，适当调整监测频次。

表5.1-1  隧洞工程永久安全监测频次表

| 监测项目 | 监测内容 | 施工期 | 充水试验期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视检查 | 日常检查 | 1次/周～3次/周 | 2次/天～1次/天 | 2次/月～1次/月 |
| 变形 | 围岩内部变形 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
|  | 衬砌结构变形 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
|  | 接缝、裂缝开合度 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
| 渗流 | 外水压力（渗透压力） | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
| 应力应变 | 锚杆应力 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
|  | 混凝土应力应变 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
|  | 螺栓应力 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
|  | 钢管应力 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |
|  | 钢筋应力 | 1次/周～1次/月 | 3次/天～1次/天 | 2次/月～1次/季 |

注：①表中测次，均系正常情况下人工测读的最低要求。特殊时期（如发生大洪水、地震等），应增加测次。监测自动化可根据需要，适当加密测次。

②在施工期，施工进度快的，变形和应力监测的次数应取上限。在充水试验期，进口水位变化较大的，测次应取上限。在运行期，当变形、渗流等性态变化速度大时，测次应取上限，性态趋于稳定时可取下限；当多年运行性态稳定时，可减少测次，减少监测项目或停测，但应报主管部位批准；当进口水位超过前期运行水位时，仍按充水试验期执行。

③相关监测项目应力求同一时间监测。

表5.1-2水闸安全监测频次表

| 监测类别 | 监测项目 | 施工期 | 初期运行期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视检查 | 日常检查 | 3~2次/周 | 6~3次/周 | 1次/月 |
| 变形监测 | 表面变形 | 4~2次/月 | 6~2次/周 | 12~4次/年 |
|  | 倾斜位移 | 4~2次/月 | 6~2次/周 | 12~4次/年 |
| 渗流监测 | 扬压力 | 2~1次/周 | 1次/天 | 2~1次/旬 |
|  | 侧向绕渗 | 4~1次/周 | 6~1次/周 | 2~1次/旬 |
| 水位监测 | 上游水位 | 按需要 | 4~1次/天 | 4~1次/天 |

注：①水闸运行初期，测次一般取上限；水闸运行性态稳定后可取下限。

②上下游水位一般每天观测1次，对水位变化较大时，加密频次。如遇工程长期停运又重新充水调试时，需再按第一、第二阶段的要求进行观测。

③初期运行期指工程首次通水后的前3年。

④相关监测项目应力求同一时间监测。

表5.1-3 高位水池安全监测频次表

| 监测类别 | 监测项目 | 施工期及过水准备期 | 初期运行期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 |  | 8~4次/月 | 30~8次/月 | 3~1次/月 |
| 变形监测 | 表面变形 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/年 |
| 水压力监测 | 渗透水压力 | 6~4次/月 | 2次/周 | 4~1次/月 |
|  | 动水压力 |  | 按需要 | 按需要 |
|  | 水位 |  | 按需要 | 按需要 |
| 应力监测 | 钢筋计 | 6~4次/月 | 2次/周 | 4~1次/月 |

注：①如遇工程长期停运又重新充水调试时，需再按第一、第二阶段的要求进行观测。

②初期运行期指工程首次通水后的前3年。

③相关监测项目应力求同一时间监测。

表5.1-4 边坡及滑坡安全监测频次表

| 监测类别 | 监测项目 | 施工期及过水准备期 | 初期运行期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 表面变形 | 1次/月 | 2次/周 | 1次/月 |
|  | 内部位移 | 1次/月 | 2次/周 | 1次/月 |
| 地下水位监测 | 地下水位 | 1次/月 | 1次/周 | 1次/季 |
| 应力应变监测 | 锚杆应力 | 1次/月 | 1次/周 | 1次/季 |

注：①初期运行期指工程首次通水后的前3年，运行期指初期运行期之后的时期。

②相关监测项目应力求同一时间监测。

5.1.3  施工期工作井基坑监测

施工期工作井基坑各监测项目在基坑支护施工前应测得稳定的初始值，且不应少于两次。各项监测工作的时间间隔根据施工进程确定，在开挖卸载急剧阶段，间隔时间不应超过2天，其余情况下可相应延长。当结构变形超过有关标准或场地条件变化较大时，应加密观测。当达到警戒值时，则需进行连续监测(每天测两次以上或以h进行监测)，必要时监测单位有权要求施工单位停止施工以确保安全。每次的监测结果及施工单位的处理意见，必须及时向业主、设计、监理单位如实报告。各项监测工作的时间间隔满足相关《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)规范规定见表5.1-5，基坑监测项目及预警值见表5.1-6。

表5.1-5  施工期工作井基坑监测频次

| 基坑设计安全等级 | 施工进程 |  | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 开挖深度(m) | ≤H/3 | 1次/(2~3)d | 发现异常情况，应进行连续监测；各道支撑开始拆除前到拆除完成后3d内监测频率应为1次/d。 |
|  |  | H/3~2H/3 | 1次/(1~2)d |  |
|  |  | 2H/3~H | (1~2)次/1d |  |
|  | 底板浇筑后时间(d) | ≤7 | 1次/1d |  |
|  |  | 7～14 | 1次/3d |  |
|  |  | 14～28 | 1次/5d |  |
|  |  | ＞28 | 1次/7d |  |
| 二级 | 开挖深度(m) | ≤H/3 | 1次/3d |  |
|  |  | H/3~2H/3 | 1次/2d |  |
|  |  | 2H/3~H | 1次/1d |  |
|  | 底板浇筑后时间(d) | ≤7 | 1次/2d |  |
|  |  | 7～14 | 1次/3d |  |
|  |  | 14～28 | 1次/7d |  |
|  |  | ＞28 | 1次/10d |  |

表5.1-6  基坑监测项目及预警值

| 序号 | 监 测 项 目 | 警戒值 | 控制值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续墙深层水平位移(测斜) | 20mm或每天连续发展3mm | 25mm | 当出现GB50497-2009《建筑基坑工程监测技术规范》第8.0.9的情况时，均应报警并应采取应急措施 |
| 2 | 连续墙的顶部水平位移 | 20mm或每天连续发展3mm | 25mm |  |
| 3 | 连续墙的顶部竖向位移 | 16mm或每天连续发展3mm | 20mm |  |
| 4 | 基坑周边地表沉降和位移 | 24mm或每天连续发展3mm | 30mm |  |
| 5 | 地下水位 | 1000mm或每天连续发展500mm | 1500mm |  |
| 6 | 支撑轴力 | 支撑轴力设计值的70% |  |  |
| 7 | 墙体内力 | 钢筋应力达到252MPa |  |  |

注：各个基坑的监测项目和监测预警值在施工图阶段根据实际情况进行调整。

5.1.4  施工期隧洞变形监测

主隧洞和施工支洞内收敛变形为施工期的监测项目，利用土建施工单位埋设的测点进行复测，复测频次为1次/月。

必要时，监测单位有权要求施工单位停止施工以确保安全。还应根据实际情况和监理人指示，适当调整监测频次。

5.1.5 隧洞施工期地面建（构）筑物变形监测

隧洞开挖过程中应对沿线监测范围内的地面建（构）筑物进行变形监测，变形监测数据的采集频次见表5.1-4。必要时，还应根据实际情况和监理人指示，适当调整监测频次。

表5.1-4  施工期地面建（构）筑物监测频次表

| 监测部位 | 开挖面至监测点或监测断面的距离 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 开挖面前方 | L＞8D | 埋设好测点，读好初始读数 |
| 开挖面前方 | 5D＜L≤8D | 1次/（3d~5d） |
| 开挖面前方 | 3D＜L≤5D | 1次/2d |
| 开挖面前方 | L≤3D | 1次/1d |
| 开挖面后方 | L≤3D | （1次~2次）/1d |
| 开挖面后方 | 3D＜L≤8D | 1次/（1d~2d） |
| 开挖面后方 | L＞8D | 1次/（3d~2d） |

注：①D表示盾构法隧洞开挖直径（m）；L表示开挖面至监测点或监测断面的水平距离。

②监测数据区域稳定后，监测频率调整为1次/（15d~30d）

5.2  监测资料整理分析及监测报告

5.2.1 施工期监测资料的整理与分析

(1)  承包人应将监测仪器埋设的竣工图、各种原始数据和有关文字、图表（包括影像、图片）等资料，综合整理成安全监测成果，汇编成册。

(2)  承包人应在每次监测后立即进行原始数据记录的检验和分析、监测物理量的换算，以及异常值的判别等工作。如遇天气、施工等原因，造成监测数据突变时，应加以说明。

(3)  经检查检验后，若判定监测数据不在限差以内或含有粗差，应立即重测；若判定监测数据含有较大的系统误差时，应分析原因，并设法减少或消除其影响。

(4)  承包人应按监理人指示进行监测资料的整编工作。整编内容包括：

1)  工程建筑物安全监测工作总报告。

2)  工程建筑物安全监测技术要求和安全监测措施计划等的有关文件。

3)  仪器型号、规格、技术参数、工作原理和使用说明的仪器资料以及测点布置和仪器埋设的原始记录，仪器维护记录等。

4)  日常监测和巡检的原始记录、报表和报告，包括特征值汇总表、每个测点监测数据过程线、监测成果分析资料、物理量计算成果及各种图表等。

5)  其它相关资料：包括工程安全检查报告、事故处理报告、仪器设备管理档案，以及工程竣工安全鉴定结论、咨询会议记录以及意见和建议等。

(5)  所有监测资料整编要求按发包人指定的格式或按相关规范指定的格式建立数据库，输入计算机。用磁盘或光盘备份保存并刊印成册。

(6)  在日常基础监测资料整理、整编分析工作的基础上，对整编的监测资料按规范要求的相关内容进行分析，采用常规分析方法，分析各监测物理量在时间和空间上的变化规律，预测发展趋势，分析各种原因量和效应量的相关关系，研究其相关程度。

(7)  根据分析成果对工程的工作状态及安全性作出评价，并预测变化趋势，提出处理意见和建议。发现异常及时上报监理人，以便采取处理措施。

(8)  除了按一般要求提供监测资料以外，根据设计、监理对有关工作的需要，随时按要求提供有关方面的资料。

5.2.2 施工期监测报告

(1)  施工期需按月、季度和年度提交监测及分析报告。

(2)  每月定期提交的报告内容为当月仪器埋设工程量报表和现场施工情况记录，以及重要部位的监测资料和简要分析。

(3)  季度和年度报告应包括以下内容：

1)  土建工程、监测系统工程建设概况；

2)  施工期监测工作简介；

3)  监测成果及简要分析；

4)  下一季度(或年度)的工作计划；

5)  本季度(或年度)工作和技术问题总结。

(4)  初期运行前应整理整编好全部的监测资料，对各观测物理量进行分析，对建筑物(或岩土工程及滑坡体)的工作状态和存在问题进行综合评估和结论，对安全管理、监测工作、输水运行、以及安全措施等方面提出建议。

5.2.3 监测总报告的编制

监测总报告主要包括年度报告、工程竣工验收监测资料分析专题报告。

(1)  一般资料整编的工作内容

一般资料整编的工作内容主要包括以下几个方面：

1)  检验监测数据的完整性、正确性和准确性；

2)  进行各个监测物理量的计算，记入相应记录表；

3)  按监测部位绘制各监测物理量的过程线图集；

4)  根据各监测物理量过程线图，初步考查各物理量的变化规律，若发现异常，应分析该异常量产生的原因，提出专项文字说明。

(2)  监测资料的整理。包括所有监测数据、物理量计算统计数据、文字和表格。

1)  各监测物理量的历时过程线图。

2)  各监测物理量分布图和相关图。

(3)  资料分析的内容

1)  对监测物理量的分析主要包括以下几个方面：

① 分析各监测物理量随时间、空间变化的规律性；

② 分析各监测物理量特征值的变化规律性；

③ 分析各监测物理量之间相关关系的变化规律性。

2)  从上述分析中获得各监测物理量变化稳定性、趋向性及其与工程安全的关系等结论。

3)  将各监测物理量的分析成果与设计计算复核成果进行比较，以判别各建筑物的工作状态、存在异常的部位及其对安全的影响程度与变化趋势等。

(4)  报告内容

工程竣工验收监测资料分析专题报告的内容主要包括以下几个方面：

① 工程概况和监测布置概况

② 分析成果综合说明

主要分析内容及分析方法、主要成果和结论、监测系统的综合评价和主要建议。

③ 工程监测系统的资料分析

④ 工程监测系统的综合评价

⑤ 工程安全监测系统的工作状态评价。

第六章  仪器移交及质量控制

6.1  仪器的移交

(1)  根据工程进度计划，所有的监测仪器设备应在主体工程完工后分批移交。在每个移交时段之前的1个月内，监理人将与承包人相互协商，确定一个详细的仪器移交的工作计划。

(2)  主体工程完工后，发包人负责工程运行的工作人员将与承包人的工作人员一道进行仪器的测读并分批接收这些仪器。在此期间，承包人应与监理人和发包人的工作人员密切协作，以便仪器移交工作的顺利进行。

(3)  对于所移交的每一批仪器或设备，承包人应向监理人提交如下的资料：

1)  仪器埋设后的实测位置图及每件仪器的安装埋设记录；

2)  制造厂家提供的仪器的使用和维护说明书及率定记录的原件；

3)  制造厂家提供的所有仪器备件和附件；

4)  仪器从安装开始到移交前的监测记录和维护记录。

只有在监理人批准上述资料并对仪器进行检查后，该批仪器才能全部移交。

6.2  质量控制

6.2.1  质量保证要求

(1)  承包人应建立和健全安全监测工程的质量保证体系，并依据监理人批准的设计文件制定出造孔、仪器设备采购、检验(率定)、埋设安装、维护保养、监测及资料整理各环节的质量控制标准和规章制度，指定各分项的质量保证责任人，并经常进行全员的安全生产教育，强化质量意识，以确保向发包人提供合格的安全监测工程和连续、可靠的监测资料。

(2)  承包人除严格按本卷有关质量控制条款要求执行外，还应特别注意如下事项：

1)  用于检验(率定)的仪器设备应经国家标准计量单位鉴定合格，其率定参数在有效的使用期内。

2)  用于监测的二次直读式仪表应每月进行一次检验(校准)，并达到有关技术规范或厂说明书规定的要求。如需要更换仪表时，应先检验是否有互换性。

3)  承包人向监理人提供的所有资料，包括图纸、报告、手册及数据等，应是清楚易读的复印件和蓝图，或打印件，或光盘文件，其格式应经监理人认可，并具有系统的连续的索引编号。

6.2.2  仪器设备的检查和交货验收

承包人采购的全部仪器设备应按本技术文件第2.2项的规定，进行检查和交货验收，并应将包括仪器设备出厂的检验测试报告和验收产品合格证书在内的交货验收资料提交监理人。

6.2.3  仪器设备安装埋设质量的检查

每项工程建筑物的安全监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应会同监理人立即对仪器设备的安装埋设质量进行检查、检验和验收，经监理人检查确认其质量合格后，才能允许工程建筑物继续施工，并立即进行监测工作。

6.2.4  其他与仪器安装埋设相关的土建工程的质量检查和验收

(1)  钻孔和钻孔回填

钻孔和钻孔回填质量检查包括：

1)  钻孔测量放样检查；

2)  钻孔孔深、孔斜验收；

3)  钻孔取芯的检查和验收；

4)  钻孔冲洗的检查；

5)  回填材料质量检查；

6)  回填工艺检查；

7)  水泥浆和水泥砂浆强度检测。

(2) 混凝土工程

1)  承包人用于本工程的材料应符合国家和行业的有关材料质量标准和规定，严禁使用不合格材料；每批采购的火工材料、水泥、钢筋、外加剂和掺和料等，均应附有生产厂家的质量证明书及出厂检验单，监理人认为必要时可进行材料取样检测。

2)  承包人应按施工图纸的规定和监理人指示，每班进行现场混凝土坍落度的检测。

3)  建基面浇筑混凝土前应进行地基检查处理与验收。

4)  在混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物测量放样成果进行检查和验收。

5)  按监理人指示和本规范的规定对混凝土工程建筑物永久结构面修整质量进行检查和验收。

6)  混凝上工程建筑物全部浇筑完成后，承包人应按监理人指示，对建筑物成型后的位置和尺寸进行复测，并将复测成果报送监理人，作为完工验收的资料。

6.2.5  完工验收

(1)  全部监测仪器设备安装埋设完毕后，承包人应在进行工程建筑物完工验收的同时，申请对本工程安全监测项目进行完工验收，并向监理人提交以下完工资料：

1)  监测仪器设备清单(包括编号、部位、仪器名称、起测日期、目前状态等)；

2)  监测仪器设备的检验和安装埋设记录；

3)  监测仪器设备安装埋设竣工图；

4)  监测资料整编分析报告(包括监测仪器特征值汇总表、各测点的数据过程线)。

(2)  本合同工程建筑物全部完成，并经验收合格，全部监测仪器设备及其监测原始数据及资料(包括电子文档)应完好地移交发包人。

(3)  全部监测仪器设备的保修期与工程保修期相同。保修期内承包人应按工程建筑物安全监测设计要求，负责维护全部仪器设备的应用性能，一旦由于仪器自身或埋设原因发生仪器设备失效，应由承包人负责更换。对无法更换的埋置设备，应及时报告监理人，并按监理人指示，采取补救措施，设法满足安全监测数据的采集要求。

第七章 计量和支付

(1)  各项监测仪器设备，应按《工程量清单》中所列各项目规定的单位计量。其支付工程量，应按施工图纸和监理人签认的现场安装埋设数量计算，并由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。设备单价应包括监测仪器设备(包括备品备件)的采购、验收、检验、率定、运输、装配、保管费用；安装单价应包括各项监测仪器设备的安装、埋设、调试、零星土建及用水泥砂浆、水泥浆或砂回填、维护等作业所需的人工、材料和使用设备和辅助设施、质量检查和验收等各项工作所需的全部费用。

(2)  监测仪器设备的电缆和光缆敷设所采用的槽钢、钢护管或PVC保护管，应按施工图纸和监理人签认的现场实际敷设工程量，以m为单位进行计量，并按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。该单价包括电缆和光纤材料或电缆敷设的槽钢、钢护管、PVC保护管的采购、运输、保管和加工以及现场敷设、线缆熔接保护、防雷焊接(钢护管)等所需的人工、材料(包括埋件等附件)和使用设备及辅助设施，以及质量检查和验收等一切费用。承包人在电缆或电缆保护管槽切割、弯曲、连接等加工中的损耗均包括在该项目的单价中。

(3)  强制对中基盘、水准标点及其它测量标志观测墩，按施工图纸或监理人签认的墩体数量以个为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量以个的工程单价支付。该单价应包括为完成上述项目开挖和混凝土浇筑及预制件的加工所需的人工、试验、检测、养护、材料(包括钢筋及其加工损耗)、埋件(不含强制对中基盘和水准标点)及使用设备和辅助设施等的一切费用。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本技术条款和规范的规定进行质量检查和验收的费用，均包括在该项目的单价中。

(4)  多点位移计钻孔、测压管钻孔、测斜管钻孔和回填等，按施工图纸所示和监理人签认的数量，以m为单位进行计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。单价中包含管件和材料的购置、运输、储存、保管、检验、加工、安装、回填和孔口保护等作业所需的人工、材料、使用设备和辅助设施及测量、校正、维护、质量检查和验收等各项工作所需的全部费用。

(5)  测斜管、测压管、水位计护管、水尺等，应按施工图纸所示和监理人签认的数量，以m为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。

(6) 施工期观测及设备维护费，应按《工程量清单》中所列项目的总价进行包干支付，该总价中包括合同期监测及设备维护所需的人工、材料、使用设备和辅助设施及仪器设备，测量仪器和读数仪表的定期检验维护，合同期无线数据采集和传输，质量检查和验收所需的全部费用。

资料整编及分析费，应按《工程量清单》中所列项目的总价进行包干支付，该总价中包括施工期安全监测及资料整编分析(包括现场检查和现场监测)、设备维护、建模建库、安全评价、阶段验收、专项验收、竣工验收及安全鉴定等综合分析以及编制各类工程监测报告、监测资料信息反馈等各项工作质量检查和验收所需的全部费用。

现场检查费，应按《工程量清单》中所列项目的总价进行包干支付，该总价中包括完成合同期现场检查所需的人工、材料、使用设备和辅助设施，以及质量检查和验收等一切费用。

(7) 采集与解算软件费、数据采集软件费和数据整编及分析软件费，应按《工程量清单》中所列项目的总价进行包干支付。

(8) 监测便道，临时观测站的建立和拆除，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。