合同编号：

建设工程施工合同

工程名称：广州丽盈塑料有限公司新建一栋3层仓库施工总承包工程

工程地点：广州市增城区

发 包 人：广州丽盈塑料有限公司

承 包 人：

签订日期： 2025 年  月  日

- 第一部分 合同协议书

发包人：广州丽盈塑料有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规等的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州丽盈塑料有限公司新建一栋3层仓库施工总承包工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：广州丽盈塑料有限公司新建一栋3层仓库施工总承包工程。

2、工程地点：广州市增城区。

3、资金来源： 企业自筹 。

4、工程概况：本项目位于广州增城区增江街东区高科技工业园，计划拆除7#、8#仓库，新建三层混凝土框架结构仓库，3个连廊、水泵房（地下一层、地上一层），本项目占地面积5785㎡，建筑面积19215.56㎡(其中，仓库18722.31㎡、连廊267.65㎡、水泵房225.60㎡），建筑高度23.30m（首层高度11.7m,二层高度7.05m,三层高度4.55m)，首层地面荷载30KN/㎡，二层楼面荷载10KN/㎡，三层楼面荷载6.5KN/㎡。增加3个连廊，连接灌装大楼、一期、二期包装材料制造车间和仓库。配套13个卸货出入口，内部建设6台电梯，电梯载重量3吨，停站数4层，梯速1m/s。

5、工程承包范围

5.1工程承包范围

按发包人提供施工图，结合后续图纸会审记录、相关标准图集、标准规范、设计变更、工程指令、现场签证等涉及的全部工程内容（发包人在本合同中特别注明的需另行分包的工程除外）进行施工。

5.2工程施工内容

5.2.1承包人施工包含但不限于以下内容：

| 序号 | 工程名称 | 承包内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | （1）承包人接管现有单层钢结构仓库地块，进行包括但不限于室外地坪以上部分的仓库主体、次结构、装修做法及厂房以外的构筑物、其他附着物等的拆除、地基基础、地梁、承台、设备基础、地下水池等的挖除，地面硬化部分铲除等，涉及建筑垃圾，负责清运，涉及可回收金属材料堆放到指定位置，堆放整齐； |
| 2 | 施工临时围挡工程 | （1）承包人接管本工程施工现场存在可以利用的工程围挡，按现状接收（不含大门、监控、喷淋、灯饰、广告宣传）。接收后需按照项目当地政府相关施工现场围挡和临时占地围挡的规定和要求进行整改和完善，承担后期维护及修缮工作，对整个临时围挡工程质量及安全负责，费用已包含和措施费用中，后期不再调整。 （2）按政府、发包人要求安全文明施工的相关措施费用等均在本工程承包范围。 （3）项目临时用电、临时用水设施，承包人进场后按照现状接收。并负责临时用电设施、临水设施的维护、保管，在项目施工期间如发生被盗、损坏等情况，皆由由承包人负责。 |
| 3 | 土石方工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： （1）土方移交工作界面：按现状移交，进场后复核发包人提交现状场地标高成果文件，最终以三方签字确认为准（总包、监理、发包人）。 （3）土方回填（承包人需自行考虑土方平衡） （4）土石方工程及外运输 |
| 4 | 桩基础工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： （1）基础工程施工 （2）基础工程验收（含基坑验收） （3）检验、检测配合工作（包含但不限于检测场地及道路的平整加固、静载检测桩帽等一切配合工作（费用包含在措施费中，后期不调整））。 |
| 5 | 土建工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： |
|  |  | （1）主体结构及钢筋砼工程，包括后浇带的施工、变形缝的处理、设备基础的施工、二次结构等。 |
|  |  | （2）砌体工程 包括构造柱及水平腰梁、门窗过梁的施工，防水部位砼墙坎的施工，与土接触部位的钢筋砼墙的施工（包括外墙、楼梯间、电梯井、设备井等区域）。 包括电梯机房的圈梁、搁机梁施工、电梯门洞塞缝、门窗洞口塞缝及穿墙洞口的封堵。 |
|  |  | （3）抹灰工程 包括内墙抹灰（包括水、电井的抹灰，如水电井是砼墙面，则不抹灰）、外墙抹灰（防水砂浆）的施工，外墙保温板工程及天棚的清理达到设计及规范要求。 |
|  |  | （4）地面工程 包括地面、需做防水部位的找平层及保护层的施工，楼面的清理达到设计及规范要求等。 |
|  |  | （5）防火门制作及安装 包括楼梯间防火门、设备井与电梯机房防火门、设备房防火门等。 |
|  |  | （6）防水工程：所有防水部位的防水工程施工。 |
|  |  | （7）屋面工程（包括露台部位） |
|  |  | （8）建筑装饰装修工程 A.外立面装饰； B.屋架及女儿墙装修； C.卸货平台装修； D.设备平台钢格栅安装； E．楼梯间装修。 |
|  |  | （9）其他内容，包括不限于 按照图纸预留铝合金门窗、电梯招呼按钮、电梯机房、消火栓箱、强弱电箱、管线、桥架、电井内等穿墙、穿板洞口，洞口预留尺寸误差必须严格控制在规范要求的范围内，并在各专业分包安装工序完成后进行封堵、修补、收边收口工作。 卸货平台、屋架等的施工。 按政府要求缴纳新墙体材料及散装水泥保证金。 |
| 6 | 电梯工程 | 电梯供货（包括电梯装修）及安装（包含土建图纸外的修改增加），临时用梯后的检测和修复 |
| 7 | 铝合金门窗工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： 包括承包范围内楼栋的铝合金门窗、栏杆、防护、屋面、露台、天井、中庭栏杆及室内外楼梯栏杆与扶手等及二次封堵。 |
| 8 | 建筑电气工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： （1）强电工程 a、仓库动力及照明系统； b、消防水泵房动力及照明系统； c、负责提供电梯调试与验收需要的电缆及电源。 d、系统调试 （2）智能化工程： a、监控系统； b、综合布线； c、预埋线管、弱电桥架等； d、系统调试 （3）防雷接地工程：全部防雷工程，含金属门窗、栏杆、幕墙等的接地连接，全部金属管道、设备的跨接接地等，并取得防雷验收合格证。 （4）孔洞、沟槽等开凿、恢复、二次封堵等 |
| 9 | 建筑给水排水工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： 室内给水系统； 室内排水系统（含污水、雨水、废水）； （3）卫生间给排水：含洁具、阀门、给排水管道等。 （4）孔洞、沟槽等开凿、恢复、二次封堵等 |
| 10 | 消防工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： 室内消防水系统（含室内消火栓给水、室内喷淋）； 消防水泵房（含水泵、管道、阀门等）； （3）消防火灾自动报警系统 （4）电气火灾监控系统 （5）消防设备电源监控系统 （6）消防应急照明系统 （7）防火门监控系统 （8）挡烟垂壁 （9）孔洞、沟槽等开凿、恢复、二次封堵等 （10）负责消防方案报批报审、消防工程报验等工作，并通过消防工程验收。 |
| 11 | 暖通工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： 通风系统 防排烟系统； 空调系统； 设备及系统调试，确保通过消防验收； 孔洞、沟槽等开凿、恢复、二次封堵等 |
| 12 | 室外管网工程 | 结合图纸、规范、发包人指令、现场及周边实际情况，编制施工组织设计、施工方案，按图纸及施工方案组织施工。工作内容如下： （1）室外消防管网（包括消防管道、水井等）； （2）室外强弱电工程（包括室外强弱电预埋管道、强弱电井等）； （3）室外管网土方。 |

5.2.2承包人负责的其它工程施工内容

（1）烟道、风井、集水井、排水沟、电缆沟盖板、设备基础等的施工，以及所有总包及发包人分包工程（含多次修复及设计变更、发包人要求变动等多种原因造成的修补）要求的收边、收口、修补各类已完工的预留洞口、墙地面剔槽后的恢复、疏通预埋线管；井、坑、临边、通道口、沟、洞的管理及垃圾清理。

（2）相关检测内容包括但不限于：建筑节能工程检测、铝合金门窗工程检测、外墙检测、室内环境检测、防雷工程检测、消防第三方检测、主体结构检测、道路工程检测，在本工程施工过程中、各验收阶段及政府规定所涉及的全部检验、检测项目。

（3）工程竣工联合验收及所有专项验收，发包人委托承包人办理本工程相关的其它专项工程验收；由此产生的费用已包含在合同价中。

（4）竣工备案；发包人委托承包人办理竣工备案相关资料收集，并移交档案馆取得相关接收证明，最终取得《竣工备案表》，由此产生的费用已包含在合同价中。

（5）竣工图绘制，根据现场实际完工情况绘制竣工图纸，不得少于6套且不得直接在已有施工图蓝图上加盖竣工图章。

（6）应急抢险工程不得以任何理由拒绝、拖延实施。

5.2.4发包人直接发包的专业分包工程中，由承包人负责的施工内容详见附件《总包与专业分包工程工作面界定》；发包人分包工程总包管理配合服务费及总包管理配合工作内容详见附件。

5.2.5所有分包工程的协调管理和配合工作、安全文明施工管理、施工材料、设备加工堆放场地的提供、看护等。包括对发包人分包工程等在内的整个工程的总承包管理与配合，直至整个工程通过勘察、设计、监理和发包人及地方政府有关部门联合验收合格，签署验收合格证明，且整个工程完成竣工备案。

5.2.6承包人及所有分包单位和发包人的垃圾清运工作（承包人在场地内设置垃圾集中堆放点，各分包单位负责将自行产生的垃圾清运至承包人垃圾堆放点，由承包人负责垃圾清运出场工作，并于竣工验收、物业移交、入伙等重要事件前组织集中清扫，直至达到发包人要求）。

5.2.7负责为各专业分包单位（含发包人发包的专业分包单位）提供现有垂直运输及设备材料进出场、堆放的管理。各分包单位完工退场至承包人退场前的物业移交和水电管理、卫生清理及费用缴纳，不得再行摊派至各分包单位（费用由承包人自行承担）。

5.2.8以上工程内容发包人有权进行调整（增加或减少），承包人须无条件执行。

5.3发包人有权决定红线范围内及红线外距离50米范围之内增加工程是否由承包人施工，如发包人决定将以上工程委托给承包人施工，承包人必须充分理解发包人对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按合同内相关变更条款约定计取。

5.4承包人实施本项目的质量及安全满足合同附件深圳市投资控股有限公司《工程建设项目第三方安全生产检查与评价方案》、《工程建设项目第三方质量检查与评估方案》和《深圳市力合科创股份有限公司安全生产管理制度汇编(正式第一版)》、《深圳力合创新发展有限公司建设工程管理手册(试行)》要求。在深圳市投资控股有限公司及力合科创组织实施的第三方检查项目质量、安全评分要求为：不低于深投控所有检查单位的平均分。

5.5以下工程不属于本合同承包人承包范围内：泛光照明工程、标识标牌工程、交通划线工程、基础检测工程、主体沉降观测、白蚁防治由发包人另行发包。

5.6 以上工程内容及工程量发包人有权进行调整（增加或减少），承包人须无条件执行，其涉及调整工程内容对应的金额按实结算，不得因此提出费用和工期的索赔。

二、合同工期

1、计划开工日期：2026年09月02日；

计划竣工验收日期：2026年3月21日

总工期（从开工至竣工备案的时间）：200日历天，总工期含法定节假日。各楼栋具体竣工验收时间以经发包人审批确认的施工组织设计（或施工总进度计划）为准。

实际开工日期以发包人和监理人签发的《开工令》中载明的日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工期考核以实际开工日期为标准计算实际提前或延后，竣工验收延迟30日历天内，承包人须向发包人按照按3万元/天交纳违约金，延迟超过30日历天后，承包人须向发包人按照按5万元/天交纳违约金。

三、质量标准

本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、广州市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到合格标准，且一次性通过验收。工程质量按发包人和政府相关部门验收认定为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约含税合同价为：

人民币（大写）       (小写：¥      元)；其中：

（1）不含税合同价款为:

人民币（大写）       (小写：¥      元)；

税金为人民币（大写）       (小写：¥      元)。

（2）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）       (小写：¥      元)。

（3）专业工程暂估价：

人民币（大写）       (小写：¥      元)。

（4）暂列金额：

人民币（大写）       (小写：¥      元)。

（5）人工费占的比例为/%，人工费的支付条件、支付期限和支付比例同本合同专用条款第12.3.4款的约定。

2、合同价格形式：固定综合单价，该单价中已综合考虑了在合同有效期内的人工、材料设备、机具等所有市场价格波动及政府政策调整带来的风险，在合同有效期内不做任何调整。本合同第三部分专用合同条款中相关条款另有约定的，从其约定。

所有措施费（绿色施工安全防护措施费和其他措施费）固定总价包干（除以下约定外）。设计变更及签证内容的绿色施工安全防护措施费已包含在合同价款中，结算时不予调整；设计变更及签证内容的累计造价超出签约合同价款的±5%时，其他措施费（按项计算的除外）结算时仅对超出部分予以调整，否则不予调整。

在合同执行过程中，如因国家税务发布政策调整，则对于新增值税税率生效后发生的增值税应税行为，本合同中的不含税金额不进行调整，根据新增值税税率生效后调整的增值税部分金额，相应调整合同含税总金额。

五、项目经理

承包人项目经理：       ，注册执业证号：     。

六、合同文件构成及优先顺序

下列各文件应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

（1）合同履约过程中，双方往来的对合同实质性条款变更的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）招标文件、补遗和答疑；

（6）投标文件、承诺函和确认函；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）合同履行过程中，双方往来的通知、信函、工作联系单、会议纪要等书面文件；

（10）通用合同条款。

若以上各文件之间有矛盾，以上述解释顺序为准。属于同一类内容的文件，应以最新签署的有效文件为准。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

- 承包人承诺无条件根据发包人的节点控制工期要求，实现本工程竣工验收、竣工备案及交付的目标。

- 承包人承诺收到中标通知书后，立即安排人员接管施工场地及看护现场，并展开组织劳动力、材料、设备资源及落实生产、生活设施工作，确保在收到发包人正式进场通知后7天内达到正常施工状态（主要管理人员、劳动力及施工机械等就位）。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025  年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在广州市签订。

十一、补充协议

本合同未尽事宜，双方协商后可以另行签订补充协议，除非另有约定，否则补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效与终止

1、合同生效

（1）本合同自发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（2）合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效。

2、合同终止

（1）双方履行完本合同全部义务，承包人向发包人交付工程，竣工结算款支付完毕，除《工程质量保修协议书》约定外，本合同其余部分即告终止。

（2）合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十三、合同份数

本合同一式拾份，正本贰份，副本捌份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执正本壹份，发包人执副本伍份，承包人执副本叁份。

（以下无正文）

发包人（盖公章）：广州丽盈塑料有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

邮政编码：

开户银行：

账    号：

承包人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

邮政编码：

开户银行：

账    号：

- 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

##### 1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其报价文件；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）其他相关会议记录、会议纪要等文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人自行负责并承担相关费用。

1.10.3场内交通

承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正：

（1）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（2）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

#### 2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电等许可和批准。承包人应全力配合发包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力等施工所必需的条件接至用地红线范围内；

（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；

（3）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过3天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过3天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示并同时通知发包人，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的书面指示有疑问的，可向监理人提出书面异议但不能拒收，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

#### 5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

- 5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

- 5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，由承包人承担该措施费。

专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人必须立即执行的。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（2）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内、外所造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，均由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后14天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后14天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在疏漏的；

（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（5）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

#### 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人和发包人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人和发包人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前须征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第2种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

#### 11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

ΔP=P0A+B1×Ft1F01+B2×Ft2F02+B3×Ft3F03+⋯+Bn×FtnF0n−1

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B1;B2;B3......Bn——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

Ft1;Ft2;Ft3......Ftn——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01;F02;F03......F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

- 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后30天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后30天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可协商调整支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后30天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后35天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后60天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第75天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

- 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，承包人应给予配合，并在专用合同条款中约定有关事项。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后30天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后60天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后75天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的60天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后14天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后29天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后60天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

#### 15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收合格之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后14天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后28天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后28天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（2）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（2）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于60天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后60天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后65天内不予答复，经催告后30天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，责任方应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（2）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（5）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后120天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同；合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后120天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（2）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（3）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（4）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

16.4 其他约定

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后60天内完成上述款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应通知承包人和监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

#### 19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

合同是指发包人与承包人为了完成商定的建设工程项目的建设任务而签订的、明确发包人和承包人权利义务关系的书面协议。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为修建临时施工道路租/占用的土地、修建现场围墙占用的红线外的公共人行道、绿地及其他公共场地等。

1.1.3.9 永久占地包括：建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。

1.1.3.10 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，临时设施用地、加工用地、仓储用地、组装用地、临时占路、占人行道、占绿地及其他公共场地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、广东省和广州市现行相关工程施工规范、规程，国家、省市地方颁发实施的有关质量评定标准和验收规范。

相关标准、规范文件资料由承包人自行解决 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  / ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按协议书第六条的约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：／；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆份；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有图纸。

承包人不得将本工程图纸转给第三人，有特殊保密要求的资料，发包人、承包人在各自的工作范围承担相应的保密费用。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

（1）施工组织设计及专项施工方案；

（2）工程进度计划；

（3）项目管理部人员组织架构；

（4）人员、材料、机械设备进场计划；

（5）资金计划；

（6）提供准入类上岗证及特种作业岗位资格证；

（7）提交书面报告，明确一名区域公司副总或以上级别对项目的管理责任；

（8）其他需要提供文件资料。

承包人提供的文件的期限为：收到中标通知书10个日历天内；

承包人提供的文件的数量为：一式肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子档。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场留存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在开工后3个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：项目工程部资料员。

承包人接收文件的地点：工地现场；

承包人指定的接收人为：承包人资料员。

监理人接收文件的地点：工地现场；

监理人指定的接收人为：监理资料员。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人只能在指定的地方出入。

1.10.2 场外交通

场外交通情况按现状，承包人应在订立合同前详细查勘施工现场及场外交通情况，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。

所有与工程有关车辆（含来访车辆）均不得占用市政道路，承包人负责协调车辆停放且不得影响工程施工。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道由承包人提交场地平面布置图，经监理人审批同意后实施，所有有关便道的修建、改建、拆除，其相关费用均由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同目的无关的其他事项。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给合同当事人之外的其他任何人，否则对于造成的损失及法律责任由承包人全部承担。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：／。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： /  。

#### 2. 发包人

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：／。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：发包人在开工前7天提供永久工程用地。如涉及其他工作（包含但不限于出入现场的道口）则由承包人负责办理，相关费用已包含在总价内。

（2）完成施工所需水、电线路接驳的时间及地点：发包人提供施工临时用电和临时用水接驳点，承包人须实地踏勘，实际施工场地内的用水和用电管线由承包人根据施工需要自行解决，在承包人施工期间，水电费由发包人负责向供水供电部门缴纳，该费用双方定时进行核对、确认，并从承包人进度款中进行扣除（含发包人分包单位水电费）。场内所有分包单位用水用电由承包人进行管理，并根据分包单位实际用量向分包单位收取水电费。承包人开具的工程款发票金额须包含施工水电费金额。

（3）施工场地内施工所需通讯的接驳地点：承包人自行与电信部门协商解决施工、发包人及相关服务单位的现场通讯接驳位置；因此发生的相关费用（包括但不限于电信部门收取的安装费用、承包人应当缴纳的通信费用等）已包含在合同价款中，发包人不另行额外支付。

（4）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工范围外的公共道路按现状，施工便道及与市政道路衔接部分由承包人自行考虑。

（5）现场交验的时间：由承包人、监理人和发包人现场确定。

（6）发包人在开工前向承包人提供施工现场的地下管线资料及工程地质资料（如有）：承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行进行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的结构和质量安全，积极进行管线方面的协调工作，费用由承包人承担。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/ 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.9承包人提交的竣工资料的内容及套数：合同承包范围内的工程、发包人直接发包的专业分包工程均由承包人负责收集、整理、分类、立卷的竣工验收资料进行归档。按发包人和政府相关部门要求竣工资料立卷和归档后，承包人向发包人提供完整的验收资料四套（含电子版），其中竣工图陆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后30日历天内且不能影响竣工备案。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及其电子文档（原稿及彩色扫描件）。

3.1.10承包人应履行的职责：

（1）承包人应对本工程施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯及与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解上述情况或未能充分预测及规避上述情况可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（2）承包人负责施工过程中与政府相关部门的协调和配合工作，应根据施工现场的具体条件及施工进度，办理符合政府相关管理部门和发包人要求的施工场地交通、环境保护、施工防降噪、安全文明施工、机械设备安装等手续，协助发包人办理施工许可证等相关手续，并解决与施工相关的投诉、纠纷等关系的处理。

（3）承包人须保质保量完成本合同约定的工作内容，如承包人不按合同约定或监理依据合同发出的指令组织施工，且在监理书面要求整改后的3天内仍未采取措施的，则发包人有权另行发包，委托第三方进行施工，由此产生的费用从承包人应收工程款中扣除，并额外收取发生费用的20%作为违约金。

（4）承包人在收到中标通知书后，须在7天内按发包人要求及时完成《建设工程施工许可证》、质量安全监督等相关手续所需办理的资料准备并提交发包人，否则由此造成的工期延误由承包人承担。

（5）承包人须接受发包人或发包人委托的第三方对本项目所有安全、质量检查和督导。

（6）发包人指定的专业分包工程（如：园林景观工程、二次精装修工程、智能化工程、泛光照明工程、标识工程、交通划线工程、燃气工程、高低压变配电工程（含外线）、发电机（含机房环保）工程、临时用水用电工程、基础检测工程、基坑监测工程、第三方主体沉降观测、白蚁防治等），其竣工资料（若有）须归到承包人竣工资料进行汇总、装订成册，并由承包人负责按政府部门的要求归档，承包人须按发包人、规范、政府部门规定要求（包括承包人在专业分包相关资料上的签字、盖章等）配合到位，因承包人原因造成竣工备案延误等所有责任都将由承包人负责，其中所产生的费用，已包含在合同总价中，承包人不得再向发包人及发包人指定的专业分包收取；

（7）承包人须在收到进场通知后7天内完成详细的总平面布置、基坑及土石方工程专项施工方案，30天内完成所有项目的施工组织设计，编制相应的施工方案或措施、安全技术措施和施工现场临时用水及用电方案等。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程还须编制专项施工方案并组织专家评审，附安全验算结果。以上方案及施工组织设计未经监理和发包人审批，不得进行具体施工。一经批准后，承包人应向发包人提供一式四套的施工组织设计及相应的电子数据文件一份。监理和发包人对施工组织设计的批准不会减轻或免除承包人的任何责任。

（8）承包人须在收到进场通知后15天内编制施工总进度计划，该进度计划应包括发包人分包的各专业工程进退场时间、预埋时间、竣工时间、各分项工程的开工、完工和验收时间及资源安排等。此施工总进度计划一经发包人和监理确认后，承包人应在每月的25日向发包人和监理提交最新的、动态的施工总进度计划，经审核后备案。对于发包人明确不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改（合同已明确规定需延期或非承包人原因影响的除外）。

（9）承包人须对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应向发包人及监理提交为实施合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得发包人及监理同意，并积极配合完成相关的评审、交底与现场监督工作。

（10）施工期间，承包人应在施工现场至少保留一份合同、两套完整图纸、适用的标准与规范、变更资料等供监理及有关人员进行工程检查、检验时使用。

（11）承包人应按合同规定，为发包人及监理从事其工作提供配合和协助。

（12）承包人须负责工地现场临时工程、设施、道路、管线、供配电设施的维护和保养，从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、道路及市政设施等造成破坏。

（13）承包人须遵守政府主管部门对施工场地视频监控、交通、施工噪音、场地周边环卫、夜间超时施工、安全生产及临建（发包人不提供临建用地）有关管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。承包人须严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保护措施。否则，由此发生的费用及由于承包人责任造成的罚款由承包人负责承担。

（14）承包人必须严格按法律、法规及政府部门的政策规定，落实安全文明施工、交通安全、水土保持、扬尘防治、车辆自动冲洗系统安装（包括洗车槽等）、出入口和工地内车行道硬底化（包括出入口与市政道路衔接段）、易起尘作业面湿法施工、配备喷淋喷雾设施（如雾炮机等）、裸露土及易起尘物料覆盖、TSP 在线自动监测设施和视频监控系统安装等、环境保护等措施，落实“劳务工实名制和分账制”工作，及按要求在项目管理信息平台上传相关资料，保证工程施工的顺利进行及完成。

（15）承包人须按发包人要求为发包人指定分包工程（如有）合同备案，按发包人要求的时间完成分包工程合同的签字盖章手续，并报送政府主管部门进行备案。由政府收取的行政费用由分包单位交纳，承包人因此产生的办公费已包含在合同价款中。本项工作中发包人负责协调发包人分包单位按时提供符合要求的分包评审备案资料。

（16）承包人负责对发包人指定分包工程（如有）的整体工程的施工质量、安全文明施工、工期、竣工验收和备案负责。

（17）承包人已充分了解现场施工条件，若认为现场红线范围内施工场地不足的，承包人自行解决临时设施用地租用问题，由此产生的相关费用由承包人承担，发包人不再增加任何费用。

（18）承包人在开工前应向发包人提供管理人员上岗证、设备合格证、安全生产许可证、年审证等有效证件。关键工序、重要部位施工时，承包人必须有专职管理人员在岗。

（19）施工过程中不得随意占用施工范围外现有道路。若对现有道路、设施有损坏，承包人须及时修复，并承担费用。

（20）用于本工程的施工机械设备类型和数量应满足节点控制工期和工程实际需要，确保工程质量和工期目标实现。

（21）承包人负责为其属下的全部职员、职工和工人（包括但不限于劳动用工、劳务用工、劳务派遣用工、劳务分包用工等各种形式用工的工人）、机械设备购买政府规定的各种保险，其费用已包含在合同价款中。

（22）办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人在投标前应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，相关费用由承包人承担。承包人修建现场所有的临时道路所有权归发包人所有，发包人有权根据现场的实际情况给予其他合作单位共同使用，承包人予以配合。任何无理由不予配合所引起的损失（包括须另行修建临时道路等）概从承包人的工程款中扣除。

（23）承包人须完全遵守当地建设、劳动或其他部门对于劳务用工的各项规定，规范用工手续，及时发放劳务用工工资。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。如承包人未按时发放工人的劳动报酬，发包人有权直接向工人发放劳动报酬，由此产生的费用从承包人应收工程款中直接扣除，且承包人须按本合同的约定承担违约责任，造成的工期延误由承包人负责。说明如下：

① 承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定按时支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

② 承包人应对其承包范围内的专业工程分包或劳务分包单位工资支付进行监督和承担连带责任，督促其依法支付工人工资。

③承包人与分包人签订分包合同时，应对分包合同价款中的人工费比例和支付期限作出明确约定，并按照分包合同约定的比例按实将应付工程款中的人工费单独足额支付至分包人开设的工资支付专用账户。

（24）承包人须确保本工程材料设备得到妥善保管，防止损毁(包括水淹、受潮、火烧)和遗失，因承包人保管不当、操作失误等造成的材料设备损毁、遗失等由承包人承担。

（25）对于承包人供应的材料设备，承包人须委托有关的材料设备供应公司办理所有本工程所需的材料设备质检等有关事宣，并承担由此产生的费用。

（26）从承包人进场开始，至将本工程移交发包人为止，由承包人负责施工现场的围挡、场内所有临水、临电、临时工程的管理、维护、移位、恢复及拆除等工作，负责已完工程的保护工作，期间已完工程发生损坏的，承包人应予以修复并承担费用，延误的工期不予顺延。

（27）在本工程移交发包人之前，承包人须进行施工范围内的全面清理工作，负责对所损坏的市政公共设施恢复原状，做到工完场清，还须协调分包完成各自工作面的调试、修复、清洁等工作，此费用已包含在合同价款中。

（28）在工程施工过程中及工程移交两年内，因承包人原因造成：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或发包人申诉（或其它过激、不当行为）、对发包人形象造成不良影响等后果的，承包人须立即无条件采取补救措施，承担相应费用。如发包人认为承包人不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响，发包人有权直接介入，发生的所有相关费用均由承包人承担。

（29）承包人须为发包人设立项目售后服务及质量保修的专职机构，专职负责收集质量保修信息，确保投诉处理和保修的及时、全面解决。

（30）承包人须储备备用发电机、水池等设施，以备停水停电时使用，费用包含在合同价款中。施工期间如遇停水、停电，由承包人自行负责解决。

（31）承包人负责为发包人分包工程提供总包管理、协调与配合工作，总包管理配合工作内容详见附件3《总包管理配合服务费及总包管理配合工作内容》。

（32）承包人应于每月25日前向监理人和发包人报送当月已完成的工程进度报表，并附有关资料及下个月施工计划。

（33）承包人不得以工程付款或其它方面的任何理由，擅自停工、故意拖延工期或影响发包人企业形象与信誉的行为或影响社会和谐稳定的行为，否则将视为承包人违约。

（34）以上承包人责任除注明费用另计外，其相关费用均被视为已包含在合同价款中，承包人提出的相关索赔均不会获得考虑。

（35）合同中约定由承包人负责预留预埋的工作必须按图纸施工，对于出现的预留洞口偏差（尺寸、标高、轴线）及错埋、漏埋部分应无条件免费修正，预埋不通的管线应及时疏通或重新布置，若承包人拒不整改，则结算时双倍扣除相应费用。

（36）施工现场的各类降、排水，地面积水（含屋面及地下室积水）均由承包人负责处理、及时清排至室外下水道，并承担其费用。凡因承包人未及时抽排水，导致承包人及分包无法从事相关专业施工时，承包人接到发包人通知24小时内需进行处理。

（37）承包人项目经理必须常驻现场，承包人项目经理、项目生产经理、项目安全负责人必须参加每周工程例会，承包人应积极落实周例会所决定的各项事宜。承包人人员因故不能参加例会时,承包人项目部提前半天书面通知发包人项目部，同时由承包人项目部经理委托临时代理人参加。

（38）工程竣工验收后，承包人非工程维修人员和设备、材料等设施在三十天内退场完毕，并做到工完场清，且承担清退场等相关费用。承包人延期退场，发包人有权委托第三方对承包人的设备、材料、临建等设施进行退场处理，由此产生的清场费及场地租金，发包人直接从承包人工程尾款中扣除，承包人并应当赔偿发包人由此造成的经济损失。

（39）总包提供满足现场施工的水电及照明。承包人应按广州市安全文明施工要求设置现场临时施工水电，所有配电箱及消防设施按现场需求设置。

（40）承包人应按照发包人管理制度及办法的要求，做好日常的质量控制（包括但不限于实测实量、质量风险控制）、安全文明施工管理等；积极配合发包人做好其内部组织的专检、月检、季度检（含第三方工程评估）等迎检工作，并及时整改检查中所提及的问题，“举一反三”地自我纠正和整改同类型问题，避免质量缺陷和安全风险的出现，切实履行好法律与合同规定的质安管理义务和责任。

（41）承包人已进行切实有效的现场踏勘工作，对场地做出合理判断，针对场地条件不满足施工机械行走及施工操作等不良情况的，自行采取有效措施予以解决，对施工能够产生影响的所有因素的处理费用由承包人承担，无论现场土质如何，明浜、暗塘分布如何，所发生的场地的平整、铺垫、换填、局部挖除后再行打设、道路的基础换填、场地加固、排水等产生的何种材料和措施都已经包含在合同价中，施工过程中和结算时不再另行签证。

（42）承包人的投标报价须满足合同文件附件《电梯技术要求》中的所有要求及合同约定的电梯品牌要求，在电梯订货30天前，须提交符合合同文件附件《电梯技术要求》的相应资料供发包人审核，经发包人同意后方可订货及实施。且承包人不得以发包人审核资料等事项为由延长工期。

（43）关于新冠肺炎及相关传染病的特别说明：在承包人的工程管理范围之内，应根据国家、地方的规定与要求做好防疫措施，相关费用由承包人承担，并确保不因本项目发生疫情而造成工期延误及费用增加。

（44）承包人须完成报建（或配合发包人报建）、周边关系协调、与政府相关部门的协调等工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理（项目负责人）：

姓    名：     ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：       ；

承包人对项目经理（项目负责人）的授权范围如下：项目经理视为承包人派驻本项目的企业代表，其任何行为（包括但不限于承诺、同意、签字等与本工程有关的行为）均视为已取得承包人的同意和授权，因其行为导致的发包人和（或）第三人损失或损害的责任由承包人承担。承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部公章后递交发包人，但其中对本合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖承包人公司公章。

1、关于项目经理、生产经理、技术负责人、安全负责人在施工现场的时间要求：

项目经理、生产经理、技术负责人、安全负责人必须常驻现场，每周现场办公时间不少于6天，不得兼职其他项目。

未经监理人和发包人批准，擅自离开施工现场的违约责任：在本工程施工期间，承包人所委派的项目经理、生产经理、技术负责人、安全负责人没有经过监理人和发包人的批准不得擅自离开，否则，承包人须向发包人支付人民币1000元/天/人的违约金。

2、承包人应按照投标文件提供的项目管理组织机构组建项目管理班子，不得无故更换本工程的主要管理人员，承包人如需更换项目经理、生产经理、技术负责人、安全负责人，须事先取得发包人的书面同意。

3、发包人有权要求承包人更换认为不称职的项目经理、生产经理、技术负责人、安全负责人，承包人应及时更换，更换的人员资格、能力和同类型工程经验不得低于原人选标准。

3.2.3 承包人更换项目经理的违约责任：对承包人擅自更换项目经理或单方面作出的实质性更换项目经理的行为（如长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改、约谈法定代表人等）要求作出改正并向发包人支付人民币50万元/人/次的违约金。

3.2.4承包人更换生产经理、项目技术负责人、安全负责人的违约责任：对承包人擅自更换生产经理或项目技术负责人、安全负责人或单方面作出的实质性更换生产经理、项目技术负责人、安全负责人的行为（如长期不到现场等），发包人有权以任何方式（包括但不限于停工整改、约谈法定代表人等）要求作出改正并向发包人支付人民币30万元/人/次的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：收到中标通知书后10个日历天内提交，所有人员均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。生产、安全、质量负责人在施工现场的时间要求：必须常驻现场办公，每周现场办公时间不少于6天，不得兼职其他项目。其它专业人员配套齐全。

3.3.3 承包人以下人员，经发包人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付发包人违约金人民币5000元；同时，承包人应在3天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对本工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

（2）不能积极配合监理及发包人正常工作者；

（3）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

（4）与本合同规定名册不符且未经发包人、监理认可者。

承包人以下人员，经发包人提出后，承包人应即刻调离：

（1）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（2）与本工程施工无关的人员。

3.3.5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的现场主要施工管理人员须全职在现场办公，不得有兼职情况存在；如监理人或发包人发现有兼职或未经监理人和发包人的批准擅自离岗，承包人支付发包人违约金人民币2000元/人·天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：承包人对其分包的专业工程质量、安全负全部责任。

承包人应将其确定的分包人相关资质、业绩、施工管理团队等资料报送发包人审批。未报经发包人同意的分包单位，一律不能进场。

承包人与分包人签订的施工合同不能约定发包人直接向分包人支付款项。

承包人不得授权分包人或与分包人签订的合同中约定可以直接向发包人递交、收取工程资料。

工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行，承包人对其分包的所有工程承担全部的责任。

分包工程价款由承包人与发包人结算，承包人应保证不得以任何形式与分包人约定分包人就工程款支付及工程结算问题直接向发包人主张民事权利，否则发包人有权将该分包行为视为违法分包。

如分包人直接起诉承包人、发包人的，经司法程序判决或裁定发包人应承担责任的，在相关判决或裁定生效后，承包人须对发包人全额赔付法律文件中发包人应承担的价款以及发包人实际发生的律师费、差旅费等必要费用，并由承包人按发包人应承担价款的20%向发包人支付违约金。本款约定与专用条款16条约定不一致的，以专用条款16条约定为准。

如承包人拖欠分包人工程款项导致工程进展受阻时，发包人有权代承包人向其分包人支付工程款，并有权直接抵扣应支付给承包人的工程款，索赔相关损失。

承包人取得批准分包的权利但并不解除承包人在合同中规定的任何责任和义务，其分包工程费用、分包管理费、利润以及税费，均包含在合同价款中，承包人不得以任何理由向发包人追加费用。

3.5.3分包管理

3.5.3.1承包人分包

- 除发包人书面同意和合同约定外，本工程严禁分包。如现场发现未经发包人及监理人书面同意的第三方进入现场施工，发包人有权采取勒令停工、驱逐出现场、解除合同等行动，并按本合同约定要求承包人承担相应违约责任，由此造成的所有损失均由承包人承担。

- 经发包人书面同意的部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人对分包人承担全部责任，分包合同不得与本合同发生抵触。承包人在分包现场派驻监督管理人员，保证合同履行。承包人分包的任何违约行为，均视为承包人违约。

- 对承包人的分包工程，承包人须在分包工程开工前30天提交分包商营业执照、税务登记证、施工资质、其他业绩介绍、进退场时间等资料报监理审核，发包人审定后执行，延迟申报的，按本条款第（1）条处理。

- 承包人直接分包的单位（包括专业分包、劳务分包），经发包人确认无法胜任本项目现场工作时，发包人有权要求承包人在15天内将不合格分包单位调离本项目，并由承包人安排合格的新的分包单位进场，否则发包人有权将该部分施工任务委托其他单位施工，由此产生的所有费用（包括但不限于工程款项等）将从承包人工程款中扣除。

- 承包人应确保分包单位的劳动用工符合国家、地方政府相关规定，且对所属劳务人员的工资及国家规定的社会保险等劳动报酬承担连带责任，凡分包单位拖欠、克扣工人劳动报酬的，由承包人负责对分包单位所属工人直接支付，所需款项在分包工程款中扣除。承包人未及时履行该连带责任的，发包人有权在承包人工程款中直接扣除相应款项，并通过项目所在地政府劳动保障或建设行政主管部门支付给分包单位所属工人并对承包人处以违约金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起止时间：合同工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，承包人应予以修复并承担费用。因发包人确定的专业承包施工单位造成损害的，由侵害方负责赔偿。

3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保： 是 。

3.7.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）履约担保的形式：国有银行开具的保函或基本账户汇出。

（2）履约担保的金额：履约担保金额为合同价的10%，提交履约担保时间为合同签订后15个日历天内提交。

（3）履约担保的期限：至本工程竣工验收合格并移交发包人28天后，由承包人自行负责办理撤销履约担保的手续。

（4）其他：履约保函必须为不可撤销、见索即付银行保函，发包人无需提供任何承包人违约的证据或作出任何说明，仅需通知即可；如保函有效期必须为固定日期，则固定日期暂定为本工程竣工验收合格并移交发包人28天后，但在保函到期前一个月，承包人应自费开具新的保函，以确保保函有效期能够满足合同约定的有效期，如承包人未开具新的保函，则发包人有权延迟支付进度款且不承担任何违约责任。履约担保产生的所有费用均由承包人承担。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定及本专用条款4.2条约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见专用合同条款第8.8.1款。

4.2 监理人员

总监理工程师：   ；职务：     ；

监理工程师执业资格证书号：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，监理无权修改合同，亦无权免除或减轻合同约定的承包人的责任和义务。合同约定由承包人承担的责任和义务，也不因监理对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等行为而减轻或免除。

（2）监理行使下列权力时，应先取得发包人的书面文件认可（加盖公章或合同约定的有效印章）：

①批准承包人的书面开工申请或延期开工申请，发布暂停施工指示、复工令或批准复工申请；

②批准合同进度计划及合同进度计划的修订；

③批准承包人或其分包单位更换项目经理、技术负责人等主要管理人员；

④批准主要材料设备或替换材料设备的使用；

⑤向承包人提出建议且提出的建议可能会改变工程造价或延误工期；

⑥对合同工程任何形式、数量、质量和内容上的变更；

⑦批准承包人拆除垂直运输设备、外墙脚手架及其他重要施工设备；

⑧签发竣工验收证明书、单位工程验收证明书；

⑨颁发接收证书；

⑩发出可能导致延长工期的任何指示；

⑪合同条款约定的须经发包人批准方能行使的其他职权。

（3）监理无权行使下列权力：

①批准承包人的深化设计；

②批准暂列金额的使用；

③提出或批准索赔（含工期、费用）；

④发出可能导致改变合同价款或费用的任何指示；

⑤供应商、分包人的选择；

⑥合同条款约定的监理无权行使的其他职权。

（4）承包人在接到监理指示时，应自行审核该指示是否属于上述监理无权行使的权力的范围，因承包人疏于审核监理指示所产生的一切后果均由承包人自行承担。

（5）监理应按照发包人的授权以书面形式发出监理指示。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理可以口头形式发出指示及同步告知发包人（含电话、微信、邮件等形式），该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量要求达到合格标准且一次性通过验收。施工过程中、承包人应接受发包人、监理或发包人委托的第三方检查单位的质量检查，如达不到质量标准，即为验收不合格，发包人有权暂停支付工程款，对发包人造成损失的应给予赔偿。

（2）工程质量验收标准： ①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准或地方政府主管机关的具体规范、标准；②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；③本合同、设计文件及施工、设计图纸约定的质量标准；④双方共同协商的标准等。上述标准不一致时以较高标准为准。

关于工程奖项的约定：/。

5.2 质量保证措施

5.2.2 承包人的质量管理

（1）承包人须建立完善的质量、进度保证体系，在施工现场配备合格、齐全的管理人员。

（2）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案和样板（样板所产生的费用承包人报价投标时已综合考虑），严格执行样板先行制度，方案和样板经发包人和监理确认后，承包人方可大面积施工；未事前制作样板并经发包人和监理确认，就开始大面积展开施工而导致的返工、变更等费用发包人不予认可，由此引起的一切责任与损失均由承包人承担。

（3）承包人承诺：无论监理人对工程是否进行并通过了各项检验，均不免除承包人对其承包的工程质量所负的责任，除非质量问题是由于非承包人原因引起。在采用承包人设计的施工图施工或由承包人自行采购的材料、设备时，设计或制造所引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不免除承包人对工程质量所应承担的责任。承包人应该对各种材料按规范进行检查验收，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。无论本工程施工质量是否通过发包人或主管部门的验收，均不能因此而解除承包人根据合同约定应负的任何质量责任或义务。

（4）承包人总承包范围的各分部分项工程，须按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、发包人的要求进行施工和验收。如未达到此标准，承包人应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，该不合格工作范围对应的合同价款发包人有权不予支付，且发包人有权委托第三方完成上述工作内容，由此产生的费用从承包人应收工程款中扣除，并额外收取发生费用的20%作为违约金。

（5）承包人现场必须配备实测实量、砼强度检测等设备，及时对工程实体质量展开检查、分析、纠偏与改进，保证工程质量。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人、发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前24小时书面通知监理人、发包人检查。监理人不能按时进行检查时，应在接到通知后2小时内提交书面延期要求，发包人因故不能按时进行检查时，承包人与监理人可按计划共同进行检查。

关于延期最长不得超过：48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）安全文明施工要求：符合国家、广东省、广州市安全生产、文明施工管理相关规定，无工伤死亡和重伤事故,无重大交通事故,无爆炸、火灾、洪涝灾害事故，杜绝重大机械设备安全事故，杜绝违章指挥、杜绝违章操作、杜绝惯性事故，创建安全文明施工标准工地。

（2）绿色施工安全防护措施费用必须专款专用，不得挪作他用，合同价款中已包含此项费用；若承包人违反协定未专款专用，发包人扣罚承包人合同价款的1%。若单次施工安全评价等级达不到合格要求，发包人每次扣罚承包人人民币10000元；均在工程款中扣除。

（3）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如承包人未履行上述安全施工义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及相关费用。

（4）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理提出安全防护措施，经监理和相关管理单位认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

（5）实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14天书面通知监理，提出相应的安全防护措施，经监理认可后实施，该项费用已包含在合同价款中。

（6）承包人应按当地建筑工程施工安全管理规定的要求，配置足够专职安全员、制定施工现场安全管理规定、对现场所有作业人员进行专项安全培训和安全生产知识交底；施工机械、设备、操作人员须按规定检测、持证上岗、满足安全要求。

（7）发生一般及以上安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人、监理，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任人承担发生的费用。

（8）发生工人的其他意外伤害造成的损失，由承包人自行负责。对于此类伤害或损失，发包人不负责任，不负担涉及此类伤害或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。

（9）承包人的所有施工人员及管理人员在本工程管理范围外所发生的安全事故或其他纠纷，由承包人自行负责。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按工程所在地的治安管理规定执行，承包人必须保证工程范围内的材料、设备及设施的安全性、完整性，因发生盗窃、恶意破坏造成损失的，由承包人负责承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：收到进场通知书10个日历天内提交管理计划，并与当地公安部门协商。

6.1.5 文明施工

（1）承包人达不到文明工地标准，发包人可勒令承包人停工整改，并通报有关部门。承包人在施工过程中应事先预防和避免由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，因承包人未采取有效措施而导致的各种矛盾和纠纷由承包人承担有关费用及责任。

（2）本工程临时工程场地、构件加工场地等经发包人、监理同意后可在其他场地进行搭建，费用由承包人自行承担。

（3）承包人应严格遵守地方政府和有关部门的规定，办理施工场地交通、环境卫生和场外污染、噪音污染等有关手续，否则造成的所有费用和罚款均由承包人承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付的约定

（1）本条款约定的“安全文明施工费”在本合同中变更为“按费率计取的绿色施工安全防护措施费”；

（2）按费率计取的绿色施工安全防护措施费支付方式：发包人在工程开工后的28天内支付按费率计取的绿色施工安全防护措施费的50%，其余部分与进度款同期等比例支付。

#### 7. 工期和进度

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

（1）发包人及承包人在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：

①可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素（不可抗力除外）。

②发包人分包工程的合理工期。

③设计变更对工期的影响。

④劳务市场变化的影响。

⑤施工对周边学校、居民的影响。

- 政府公共活动的影响。

- 新冠疫情常态化防控的影响（政府封控、管控影响除外）。

（2）承包人须按发包人、监理人确认的进度计划组织施工，接受发包人、监理人的检查监督。工程实际进度与计划不相符时，承包人应按发包人、监理人的要求提出改进措施，经发包人及监理人确认后执行。因承包人原因导致实际进度与计划不符时，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

（3）承包人不得以工程付款或其它方面的任何理由，擅自停工或拖延工期，否则将视为违约。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：／。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：收到进场通知书后5个日历天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

准备工作：（1）落实项目管理部主要的管理和技术人员到位；（2）参加发包人组织的施工图会审；（3）施工临水、临电安装，若临时电未能接通，承包人应配备足够发电机，保证如期开工；不得因此推迟开工及要求补偿费用（4）工地交通；（5）临时设施建设或租赁；（6）组织机械设备和材料进场并验收；（7）确定复核建筑水平基准线；（8）开展三级安全生产教育；（9）落实工地治安保卫工作；（10）安全文明施工设施设备投入到位；（11）施工人员安全、技术交底到位；（12）完成办理建筑工人工资专用账户；（13)配合完成施工许可证的办理。

期限：进场通知书发出30天内 。

7.3.2开工通知：因发包人原因未能按照本合同约定的开工日期开工的，发包人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，工期相应顺延，但不计取由此产生的任何费用。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因以下原因在承包人施工关键线路(由承包人提交并经发包人、监理人确认的施工关键线路)造成工期延误，经承包人申请，发包人及监理人确认，工期相应顺延：

①本合同定义的不可抗力。

②设计变更导致的。

③发包人未能按本合同的约定时间提供图纸及开工条件，并导致承包人停工或无法开工。

④非承包人原因，发包人或当地政府部门通知暂缓施工、间断施工或停工。

（2）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

7.5.2.4为保证本工程按节点控制工期完成所必须的加班和抢工费用已包含在合同价款内，承包人提出的补偿加班费或赶工费用的要求将不予考虑。

7.5.2.5因承包人原因引起的暂停施工，增加的费用和延误的工期均由承包人承担 。

7.5.2.6因承包人原因造成工期延误：地下室主体结构全部封顶、主体结构全部封顶每延迟一日历天，承包人须向发包人按照5万元/日历天交纳违约金；竣工验收、竣工备案延迟30日历天内，承包人须向发包人按照按10万元/天交纳违约金，延迟超过30日历天后，承包人须向发包人按照按20万元/天交纳违约金；逾期违约金的上限：签约合同价的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： ／。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： / ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

- 承包人须向发包人报送施工用各类承包人采购材料和设备的相关资料，包括材料设备样品、各种质量证明和其他有关技术资料，经监理人审核、发包人审定并封样后方可采购与使用。承包人进场的设备、材料必须与经发包人和监理人确认的样品一致，否则，发包人有权要求承包人无条件全面返工，相应货品全部退货，且工期不得顺延。

- 开始大面积施工前，承包人必须先按发包人及监理人和合同关于质量的要求完成施工样板，经发包人、监理人等对样板进行书面确认后，方可作为大面积施工的依据。

- 承包人采购的所有材料和设备均由承包人负责送检测部门进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由监理人在场监督，送检合格后方能使用，所有检验费用由承包人负担。

- 承包人必须确保所使用的材料设备符合环境卫生有关规定，禁止使用国家、地方或行业公布不得使用或未通过相关质检认证的材料设备。

- 已经送抵工地的所有材料设备（含分包单位的材料设备），未经发包人同意，承包人不得擅自取走。发包人已经支付了款项的材料设备的所有权归发包人，但承包人仍须对材料设备的遗失或损坏负全部责任。

- 发包人对承包人采购材料设备品牌、样品、价格的确认并不免除承包人对其供应货物的品质、供货期等方面应承担的全部责任。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、广州市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；按相关规定需要检测的材料和设备，在进场前必须由发包人及监理人共同见证取样后送相关具有资质的单位进行检测试验，检测合格后方可使用；检验费用由承包人承担。

8.6.3  关于材料及设备品牌的约定：本工程选用的材料质量均应符合设计文件和国家、广东省、广州市行业的相关规范、标准及本合同相关规定，且为全新的合格正品，并能通过相关管理部门验收合格，参考图纸、本合同附件《工程设备材料品牌表》所提供的材料、设备品种、型号、规格和品牌，作为施工材料、设备选定的依据。在工程施工过程中，承包人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品质量检测报告及合格证明，对材料设备质量负责。如产品存在质量问题的，承包人应无条件予以重置并返工，由此产生的费用由承包人承担，且工期不予顺延。

因特殊原因，经发包人同意，承包人可提供品牌表以外的、质量规格档次与品牌表内相当的三家或以上品牌，由监理人及发包人审批后方可进场。主要材料涉及样式、颜色、规格、性能等必须经发包人、设计及监理人确认后方可进场施工使用。变更品牌后的材料价格由发包人、监理人、承包人询价后确定一致，若询价价格高于合同价，则材料价格不予调整，若询价价格低于合同价，则材料价格做相应扣减。发包人及监理人的确认不免除承包人对材料、设备质量的保证。如因工程使用的材料、设备存在质量问题，导致发包人或第三方造成损失（包括人身损害及财产损失），承包人应予以赔偿。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应向发包人提供不少于三间办公临时用房（总面积不少于75m2）和向监理人提供不少于100㎡办公临时用房及办公家具(含空调、办公桌椅），此费用由承包人承担。承包人承担项目建设期间该部分临时用房的电费、水费及保洁费等费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按国家、广东省、广州市行业的相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按国家、广东省、广州市行业的相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：如合同有约定或监理人发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理人报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理人提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理人确认并由其报发包人审批，此费用由承包人承担。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

10.1.1合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（3）设计变更；

（4）改变工程的时间安排或实施顺序；

（5）发包人认为有必要进行变更的事项；

（6）承包人必须无条件接受发包人发出的变更文件，无论该变更引起工程量或费用的增加或减少，均应及时实施，变更程序参照发包人相关规定办理。因不及时实施而产生的所有责任由承包人承担。

10.2 变更权

发包人有权提出变更。

10.3变更程序

变更程序详见附件。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

所有变更以及需要按照本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目，按照以下原则进行计价：

如属合同清单已有的子目，按合同清单单价；如有类似的子目，单价参照类似子目单价，结算中若需调整主材价、设备价,其价格换算依据为:仅计算施工期《广州市建设工程常用材料税前综合价格》中发布的税前价格与2025年4月《广州市建设工程常用材料税前综合价格》中发布的税前价格的价差,无信息价的按市场询价的价差计算，而不对安装费及损耗等因素做任何调整；如无类似的子目，则按以下方式计费：

工程计价套用国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省城市地下综合管廊工程综合定额（2018）》或广东省、广州市有关文件规定的计量计价规则，材料设备价格按施工当期《广州市建设工程常用材料税前综合价格》计取（信息价中有两个或以上单价时取最低价），工程计价程序按广州市有关规定计价表，并总体按下浮率10％下浮；经过市场询价定价的材料及设备单价不参与下浮。

无法按定额计价的子目，按市场价计价，市场价由发包人、监理人、承包人、造价咨询单位共同询价，且以不少于三个品牌的价格中的最低价为准，市场价不参与下浮。

10.4.2结算时，计日工中人工费按施工期《广州市建设工程常用材料税前综合价格》中发布的《建设工程劳务日工资价格表》中对应的工种价格计算；施工机具费按《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》中对应的机具费并按施工期《广州市建设工程常用材料税前综合价格》发布的人工价格指数和燃料动力价格调整后的价格计算，工程量按承包人实际完成的工作量计算。

10.4.3变更导致合同价款调整的约定：因承包人技术措施、抢工、场地狭小以及承包人提出为了施工便利等原因所造成的变更、洽商的工程费用，一律不予调整。

10.4.4变更费用的支付：工程洽商和设计变更施工完成验收合格，可申报所涉及的变更洽商款项费用，经发包人核定后在同期工程款时支付。变更费用申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，若申报价超过最终审定价10%，承包人将支付超出部分的10%作为违约金。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  ／  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  ／  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /   。

10.7 暂估价

10.7.1 暂估价专业工程：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额归发包人所有和安排使用。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

① 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

② 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③ 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：按2025年4月《广州市建设工程常用材料税前综合价格》中发布的税前价格为基准价格。合同履行期间可调整价差材料范围：钢筋、商品混凝土、预拌砂浆、型钢、钢管，涨跌幅以基准价格为基础，超过±5%时，仅对其超过部分据实调整，方法如下：

调差办法：按施工期间《广州市建设工程常用材料税前综合价格》发布的价格的算术平均值与基准价格对比调整。

人工、设备及机具不调整。

①调差计算公式：

上涨材料价差＝工程量（实际完成清单工程量×（1+定额规定的损耗率））×(符合调价的信息平均价－基准价×1.05) ×（1+税率9%）；

下跌材料价差＝工程量（实际完成清单工程量×（1+定额规定的损耗率））×(符合调价的信息平均价－基准价×0.95) ×（1+税率9%）。

②如因承包人原因导致工期延误，则延误工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   /  。

预付款支付期限：   /   。

预付款扣回的方式：  /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：本工程采用的工程量计算规则优先顺序为：

（1）工程量清单项目特征描述中明确的计算规则；

（2）广东省2018年定额中规定的计算规则；

（3）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中规定的计算规则。

12.3.3 单价合同的计量

详见附件《工程款审核管理办法（试行）》

12.3.4其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月完成工程量计付进度款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人按月已完成合格工程量申报进度款，经监理和发包人审核后，可予支付当期进度款。

（1）按申报并经审核的工程量和价款支付进度款；

（2）设计变更的工程量或项目，由第三方咨询公司审核并经发包人审定的工程量和价款，在同期工程款支付时按同比例支付；

（3）签证工程量，由第三方咨询公司审核公司审核并经发包人审定的工程量和价款，在同期工程款支付时按同比例支付；

（4）材料调差费用，由第三方造价咨询公司审核并经发包人审定的工程量和价款，在同期工程款支付时按同比例支付；

（5）工程进度款以监理人审核计量、第三方咨询公司审核和发包人审定确认为准，但仅作为支付进度款依据，不作为工程结算依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

12.4.3.1单价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.3.2其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

12.4.4.1工程款支付形式

1、预付款：  无  。

2、进度款按每个月度产值支付，发包人向承包人支付实际完成工程量造价之和的70%。

3、竣工备案完成，发包人向承包人支付至实际完成工程量造价的85%且不超过签约合同价款的85%。

4、本工程竣工结算完成后且承包人按照合同及档案管理部门要求移交了档案资料，发包人向承包人支付至结算价款的97%。

5、剩余结算价款的3%作为质量保证金。承包人在工程保修期间充分履行保修责任后，且经发包人或发包人授权的物业管理公司书面确认工程无质量问题后，由发包人分期支付保修金。全部工程竣工验收合格2年后支付1.5%，以后每年支付0.5%，5年后支付完，不计利息。

6、本项目付款方式如下：（1）、工人工资账户部分采用现金、银行转账；（2）、其他款项采用银行转账、汇款或期限为3个月或者6个月的银行承兑汇票等方式支付工程款，承包人提前兑付、转让、换开其他支付票据所产生的一切费用均由承包人承担。

12.4.4.2工程进度款的支付原则

1、进度款与质量、安全文明施工及工程进度挂钩，若申报工作的质量、安全文明施工及工程进度达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款，直至合格为止。

2、设计变更及签证施工完成并按专用条款第10条的约定完成且双方盖章确认后，与同期工程款同比例支付。

3、材料调差价款实际发生并实施完成后，按专用条款第11条的约定处理且经双方盖章确认后，与同期工程款同比例支付。

4、支付的时间间隔和要求

（1）进度款支付：承包人应在每月25日前提交付款申请。监理人应当在收到付款申请后5个工作日内审核完成并提交发包人，发包人应在20个工作日内确认付款金额，并通知承包人。发包人应在收到承包人提交对应金额的合规增值税专用发票后10个工作日内支付工程进度款。

（2）工程结算款支付：结算完成并经双方签字盖章确认后，发包人应在收到承包人提交付款申请及合规增值税专用发票后35个日历天内支付。

（3）质量保证金支付：保修期届满且经承包人提交付款申请后35个日历天内无息返还。

5、每次付款前，承包人应向发包人提交与合同内容相一致的、等额的、合法有效、税率为9%增值税专用发票，合同约定价款为含税价，承包人不得主张发包人额外支付开具增值税专用发票税款，否则发包人有权拒付款项并不承担任何责任。相关要求如下：

（1）承包人向发包人提供的发票必须为增值税专用发票或由税务部门代开的增值税专用发票，且承包人须于发票开具后7个工作日内将发票联、抵扣联提交给发包人，如因承包人逾期提交发票或无法认证造成发包人不能进项抵扣的，由此引起的一切损失由承包人承担。

（2）承包人提供的增值税专用发票购买方必须与本合同中签订的发包人公司全称一致；发票开具方与收款方必须与本合同中签订的承包人公司全称一致，发包人不允许将款项支付给与发票开具方不一致的第三方；开票时应注意企业名称和其他相关信息【按税收政策规定：在备注栏上注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称】的准确性，如因承包人造成的开票错误，由此引起的一切损失由承包人承担。

（3）如发包人不慎丢失增值税专用发票发票联、抵扣联，承包人有义务配合向发包人提供增值税专用发票记账联复印件及承包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》及其他必要的资料。

（4）在合同履行过程中，若税务或政府其他部门变更关于发票的规定，则承包人应提供符合当时新规定的合规发票，否则发包人有权拒绝支付款项直至承包人提交合法有效发票。承包人恶意提供虚假发票的，发包人有权向税务部门进行举报。因承包人提供的发票未能达到税务或政府其他部门要求引起的法律纠纷及税务风险均由承包人承担，因此导致发包人被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，承包人应赔偿发包人所遭受的损失。

（5）因承包人提交发票迟延导致发包人付款迟延，不视为发包人违约，发包人不承担任何违约责任。

（6）在发包人支付结算价款97%时，承包人开发票至工程结算价款的100%。

6、承包人提供的工程款支付申请资料必须满足发包人、发包人委托第三方审核单位及发包人工程款支付银行审核的要求，否则，由此造成的发包人工程款支付延迟等一切事宜，不视为发包人违约，发包人不承担任何违约责任。

7、承包人应当在工程施工合同签订之日起30日内开立工人工资专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。发包人将进度款的25%支付至该账户（若25%进度款不足以发放工人工资，发包人有权提高支付至专用账户的比例）。承包人每次申请进度款须上报项目中所有工人工资清单（经专业分包项目负责人或劳务承包商项目负责人签字确认），经发包人审核批准后付款。

设置资金专项监管账户后，后续每次付款承包人必须提供本项目所有专业分包及劳务承包商的付款回执（即支付于专业分包、劳务的付款证明），未能提供的将暂停后续进度款付款。如有特殊情况经专业分包商承诺不影响现场施工进度，同意承包人延后支付（公司级承诺，盖公章），视为本次付款该专业分包已收到款项。

#### 因承包人未能及时提供上述资料造成的影响由承包人承担，且需保证项目建设正常。如人员、材料、设备投入低于发包人计划需求，则视为无力完成本项目建设任务，发包人将直接发告知书，直接将款项支付于专业分包或后续第三方实际施工方，所产生款项直接从本合同中扣除，对此承包人不得有异议。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人须向发包人申请验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款及广州市相关规定执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收通过之日起30天内向发包人移交工程 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期考核以实际开工日期为标准计算实际提前或延后，竣工验收延迟30日历天内，承包人须向发包人按照按3万元/天交纳违约金，延迟超过30日历天后，承包人须向发包人按照按5万元/天交纳违约金。13.2.6 其他约定

（1）工程在未移交发包人之前，承包人应负责已完工程（含发包人直接发包工程）的成品保护工作，费用包含在合同计价清单的相关措施费中；保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

（2）承包人应按照发包人要求，组织有关施工单位在工程竣工前三个月开始自检，发现问题及时整改，并且做好所有检查和整改记录。检查次数根据质量情况由发包人确定。保证在房子移交发包人前已消除渗漏、墙地面和天棚空鼓开裂、门窗配件故障、洁具和灯具故障等常见质量问题。

（3）承包人应于竣工初验前30天向发包人提交所有验收资料清单及其格式、数量等要求。在竣工初验前，承包人须提交竣工初验申请，发包人收到申请并认为具备条件后，由发包人、监理、设计、勘察等参建单位组成初验小组对本工程进行验收，初验不合格处须整改且达到竣工验收合格标准。在竣工验收前，承包人需提交竣工验收申请并提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书等资料，由发包人组织质安监、监理、设计、勘察等参建单位进行竣工验收。验收不合格时，承包人须在7天内整改完成并取得质量监督报告和安全终止监督评价。

（4）承包人应积极配合发包人办理园林景观工程、公共区域及宿舍精装修工程、燃气工程、泛光照明工程、标识工程、高低压变配电工程（含外线）、发电机（含机房环保）工程、智能化工程、白蚁防治工程等专项验收合格证明、竣工验收报告、竣工验收备案表、三算书等手续，协助发包人及时取得竣工验收备案证明，费用已包含在合同价款中。分包单位的档案资料由分包单位完善后提交由承包人归总、装订，承包人对此应提供协助。承包人应及时为发包人分包工程的分包单位的档案资料（包含总分合同）办理签字盖章等手续。因承包人原因造成工程竣工资料（按档案馆要求，含相应的电子光盘资料、声像资料）延误移交的，承包人须承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的相关损失。

（5）在工程竣工验收之后和交付使用方之前，发包人有权根据需要组织本公司专业人员、承包人及物业管理单位等有关单位对本工程进行多次、全面检查验收，对检查过程中发现的质量问题，承包人必须在限定的期限内完成整改，按时办理工程移交手续。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：电气工程、给排水工程、消防工程、电梯工程等。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过并向发包人办理移交手续后7个日历天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在工程竣工验收资料备案后30日历天内递交结算书给发包人，并提交完整的结算资料，本工程结算方式为招标版施工图预算+设计变更+现场签证+材料调差+奖金-违约金-罚款-扣款等。有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求按附件执行。

14.2 竣工结算审核

14.2.1发包人审批竣工付款申请单的期限：

（1）工程竣工验收资料备案后，30天内由承包人将完整的竣工资料，结算文件提交发包人审查，发包人收到合格的结算文件后120天内审查完毕并通知承包人对数，经双方签认后确定工程结算总造价。

（2）承包人上报的结算金额不得高出发包人审定额的10％（含），否则按超出部分的10％扣罚违约金。

14.2.2发包人完成竣工付款的期限：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  4份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： ／ 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限： /  。

（3）发包人在审核结算过程中，通知承包人前来核实结算金额、办理审核结果确认表等结算事宜的30天内承包人不配合相关结算事宜的，由发包人门再以书面文件催告(函件中说明发包人审核的结算金额),承包人在收到该书面催告函件15天内仍不配合办理相关结算事宜的，视为认可发包人的审核意见，承包人不得再对合同结算金额提出异议或请求鉴定。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：/。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式采用以下第 （3） 种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：  /  ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式: 审定结算价的3%  。

15.3.2 质量保修金的扣留

质量保修金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 工程款支付至审定结算价的97%，剩下3%作为质量保修金 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见附件1《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见附件1《工程质量保修书》。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人不当原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

（2）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：合理延长工期，承包人不得提出由此引起的经济索赔。

（3）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：合理延长工期，承包人不得提出由此引起的经济索赔。

16.2 承包人违约

16.2.2承包人违约的责任

16.2.2.1质量违约金

（1）因为承包人管理不到位造成工程出现质量问题或质量事故，按照质量问题或事故大小、情节轻重，承包人须向发包人支付违约金人民币1000-20000元/次，但该违约金的支付并不免除承包人由于此质量问题或事故造成工程损失的违约赔偿责任。

（2）分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，应提前24小时通知发包人和监理，并提供有关合格资料，经监理及发包人验收合格并签字后方可进行隐蔽；对于监理发出的质量整改通知单，承包人未按照时限予以整改，或整改后未经发包人、监理验收通过，承包人擅自隐蔽的，发包人有权要求承包人剥露重新验收，费用由承包人承担，并承包人需向发包人支付违约金人民币2000元/次•项。

（3）承包人在任何分项工程施工前必须做样板，经发包人、监理验收通过后方能进行大面积施工；在施工过程中若是发现施工质量有较大程度的下降，发包人有权要求承包人返工，承包人应予以配合，否则视为承包人违约，承包人须向发包人支付违约金人民币2000元/次•项。

（4）承包人材料、设备货到工地施工安装前，须经检测合格方可使用，未经检测不得使用；如果检测不合格、货不对板、以次充好，须无条件全部更换、工期不予顺延，承包人须向发包人支付违约金人民币2000元/次。

（5）承包人应建立健全工序“三检”制度、完善“三检”人员配备，并能尽职尽责，否则应及时进行更换，如承包人不予配合，发包人有权要求承包人支付违约金人民币1000元/项•天。

（6）质量违约金累计上限：签约合同价的5%。

16.2.2.2安全文明施工违约金

（1）承包人必须严格按合同约定的安全文明施工标准及政府部门、规范对安全文明施工的要求执行，确保安全文明施工、扬尘抑制措施落实到位，保证施工安全及顺利进行。因承包人管理不到位或防护措施不到位发生安全事故，文明施工不到位（包括扬尘抑制），造成停工或不良的社会影响,按照事故大小，情节轻重，承包人应向发包人支付违约金人民币1000-20000元/次，但违约金的交付并不免除承包人对由此造成工程损失的违约赔偿责任。

（2）对于下发了整改通知单的安全及文明施工问题，承包人未按通知限定的期限整改，每拖延一天整改，承包人须向发包人支付违约金人民币1000-5000元/项•天，违约金总额累加。

（3）施工场地内，承包人须严格加强管理做到工完场清，建筑垃圾运送到指定位置堆放。建筑垃圾及废旧材料不按照现场总平面布置位置堆放、不按时外运或垃圾堆放场已满不及时外运，每发现一次，发包人有权要求承包人支付违约金人民币1000-2000元/项•天。

（4）承包人在管理过程中，对于监理、发包人周检、月检或日常巡查等检查中发现的有关安全文明施工存在的问题应按照会议纪要或整改单内所要求的时间完成整改，并报请验收；否则视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金人民币1000-20000元/项。

16.2.2.3进度管控违约金

（1）承包人工程进度应满足经发包人、监理审核确认的施工进度计划要求并满足总体施工进度的需要。发包人有权按阶段进行检查，不能满足要求需要立即做出调整，否则视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金人民币2000元/次，违约金将累加，直至调整完成并实施。

（2）承包人应在每月25日前向监理及发包人报送月度施工计划，月度施工计划必须具体、详细，包括材料、劳动力和设备安排、应完成的分部分项工程量、施工难点、控制点分析及相应的技术措施、隐蔽验收及分项验收计划，以及上月未完工程分析及整改措施等，否则视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金人民币2000元/次。

（3）承包人须每周工程例会前一天上午12:00之前向监理及发包人报送周进度计划表，具体详述本周计划工作内容及上周计划完成情况，滞后原因分析及解决措施等，否则视为违约，发包人有权要求承包人支付违约金人民币500元/次。

16.2.2.4在工程施工过程中及工程移交两年内，因承包人质量、安全等管理原因造成媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或发包人申诉（或其它过激、不当行为），对发包人形象造成不良影响等后果的，承包人须立即无条件采取补救措施，承担相应费用，并承担违约责任，承包人须向发包人支付违约金人民币10万元/次。

16.2.2.5如果承包人未能按时向农民工支付工资而出现劳资纠纷现象并影响项目正常施工或给发包人的正常运营与工作程序、企业形象或财产造成影响或损害的，则发包人有权按承包人提供的农民工工资清单通过政府建设或劳动主管部门直接支付给农民工；该支付款项由发包人从承包人当期工程款中扣除，且承包人须向发包人支付违约金人民币10万元/次。

16.2.2.6本项目承包人必须自营管理，严禁转包、违法分包、单位或个人挂靠、以包代管等行为。一旦发现承包人存在相关违约行为，发包人将按合同约定追究施工单位违约责任；同时将施工单位涉嫌违法违规情况报送省、市相关行政主管部门立案查处。

承包人承诺在合同履行期间无条件接受发包人以住房和城乡建设部2019年1月印发的《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》对应条款为标准对项目是否属于施工单位自营进行界定，发包人将明确本项目施工单位是否是自行组织施工、自营管理。被查实存在转包、违法分包、单位或个人挂靠、以包代管等行为之一的情形，承包人无条件接受合同暂定总金额6%的经济处罚。同时发包人有权随时解除合同，承包人无条件按发包人的指令即刻退场，发包人不做任何补偿、赔偿，如承包人延迟退场，每延迟退场一天承担30万元/天的赔偿。

承包人安排的项目经理、项目技术负责人、安全员施工过程中必须实际履行相应项目管理职责，不允许设置项目执行经理。项目第一次工地会议召开前3天和主体结构封顶10日内的两个时间节点，承包人必须分别向发包人提交在项目部实际履行职责的包括项目经理、项目技术负责人、生产经理、安全负责人在内的管理人员不少于6人的劳动合同和项目中标前6个月的社保证明文件。承包人未及时提交或提交不合格，每发生一次，承包人无条件每次接受合同暂定总金额2%的经济处罚。

16.2.2.9若承包人对本工程部分分项工程拒绝施工时，则属于承包人违约行为，发包人有权在合同价款中扣除相应分项工程造价，同时承包人应向发包人支付相应分项工程造价的50%作为违约金。

16.2.2.10其他违约金：承包人工程施工期间，出现发包人集团通报存在重大质量、安全风险、第三方检查项目不达标（深圳市投资控股有限公司或力合创新发展组织实施的第三方检查项目质量或安全检查得分低于深投控所有检查单位的平均分）的，承包人须向发包人支付违约金人民币5万元/次。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按合同通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人负责。

16.4其他约定：合同解除

16.4.1经发包人、承包人双方协商同意，可解除本合同。

16.4.2因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，双方可解除本合同。

16.4.3出现下列情形之一的，发包人有权解除合同：

（1）承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解后以分包的名义分别转包给他人，或未经发包人同意擅自将本工程分包给他人的。

（2）因承包人原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷，或者对发包人造成媒体曝光等不良社会影响的。

（3）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同的。

（4）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序的。

（5）协议书中约定的其中任何一个节点工期如逾期超过40天，发包人有权解除合同，根据实际工程量，按85 %结算已完工的工程款，并有权向承包人要求赔偿损失；

（6）发包人根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。

16.4.4因16.4.3条第（1）-（5）款原因解除合同的，发包人不支付承包人因撤出施工现场所发生的费用；承包人除承担发包人的所有损失外，还应向发包人支付合同结算总价款10％的违约金，且发包人有权决定是否接收属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步向承包人索赔的权利。

16.4.5因16.4.3条第（6）款原因解除合同的，发包人支付承包人7 天以内经发包人确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接费用；已经订货的材料、设备由承包人负责退货和解除订货合同，发包人承担有关费用和损失；仅本工程使用的专用工具设备由发包人折价收购。

16.4.6发包人根据合同文件要求解除合同的，以书面形式向承包人发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

16.4.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人的要求将自有材料、设备和人员撤出施工场地，并按发包人要求完成以下工作：

  - 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

  - 将发包人提供的所有资料及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

  - 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

  - 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的及尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

  - 向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

  - 经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

  - 承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

  - 在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。承包人应自行承担撤离的费用。

16.4.8合同解除后，发包人为承包人撤出提供必要条件，已完工程价款在承包人根据发包人要求完全撤出施工场地且办理结算手续后支付。

16.4.9承包人未完善移交手续擅自撤场的，应赔偿由此给发包人造成的一切损失。

16.4.10 本工程施工过程及完、竣工后，因本工程事宜发生承包人与供应商、分包人、违法转（分）包人、实际施工人等之间存在纠纷或供应商、分包人、违法转（分）包人、实际施工人等之间纠纷，导致发包人成为被告的或被申请人的，如经司法程序判决或裁定发包人应承担责任的，在相关判决或裁定生效后，由承包人按相关判决或裁定对发包人进行全额赔付，并按发包人应承担价款的20%向发包人支付违约金。

发包人因前述纠纷而产生的律师费、差旅费等损失和必要费用，由承包人在相关纠纷的判决或裁定生效后向发包人进行全额赔偿。

如因此发生发包人银行账户、资产被冻结或查封的，承包人除承担前述责任外，还应按发包人被冻结或查封资产的20%向发包人支付违约金。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ①阵风风力12级及以上的台风；②3小时内降雨量达到100mm及以上；③摄氏40度及以上的高温天气；④烈度为6级及以上地震；⑤项目当地政府或建设主管部门的行政禁令（中考及高考的停工时间已包含在合同工期内）。

所有上述异常恶劣气候条件，以广州市气象局或有关部门测定或公布的数据为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

- 承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险{第三者责任险是指对因履行本合同而造成的任何财产（本工程及承包人的财产除外）的损失或损害，或任何人员（承包人人员及其分包人员之外）的死亡或致伤所负的责任进行保险}，承担保险费用，费用已含在合同价款中，使该保险对发包人、承包人均适用。工程一切险的保险期应从开工至工程实际竣工后一个月止。如果工期延长或拖延，则投保的保险期亦应延长。该项保险若因承包人的过失而需延长，因此而增加的保险费由承包人承担。

- 承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏承担责任，包括但不限于费用、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免于承担该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。承包人因对其自己员工承担雇主责任并对其员工和自身财产购买必要的保险，对其自身和员工发生的财产安全事故和人身安全事故承担责任。

- 承包人须负责本工程每次索偿事件的现场保护工作，并及时提供保险公司所要求提交的有关索偿事件所需要的一切证据和资料，承包人确认上述工作所需要的费用已包括在合同总价内。所购买的工程一切险和第三者责任险并不能解除或减少承包人按合同条款应承担的责任。

- 承包人应按国家相关规定负责办理承包人施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险（包括发包人供应的材料设备），并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。

- 承包人须自行购买承包人员工人身意外保险，一旦发生人员伤亡事故，承包人须立即通知发包人，并以书面形式提供详细经过。承包人须对其雇员的意外或伤亡负全责。承包人须与受雇者签订劳动合同，并与参与本工程的所有有关人员包括其自身的施工人员、管理人员及分包人（不论是否发包人指定的）的施工及管理人员等，投保其认为必要的人身意外保险。发包人对于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人还是其分包方（不论是否发包人指定的），都不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

- 承包人的投保金额应满足财产类损失的重置成本和人身伤亡的赔偿金额。因承包人原因，导致保险赔付金额小于实际重置或赔偿金额的，差额部分由承包人承担。

（7）承包人按施工安全规范落实各项安全文明施工措施和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全，承包人负责所有参与施工人员的人身意外保险；凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任，发包人不承担此责任。在合同签订10个日历天内承包人必须办理好所有投保工作手续，同时向发包人提供其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件（复印件加盖承包人公章）。

18.2 工伤保险

除通用条款约定外，承包人应依照法律规定办理满足施工许可证要求的建筑工程项目工伤保险，工伤保险费用已包含在合同价款中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应依照项目所在地政府要求办理建筑施工企业工人工资保证金相关手续，此费用已包含在合同价款中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： ／  。

#### 19.索赔

19.1 承包人的索赔

（1）承包人不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务；

（2）承包人提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以发包人签收时间为准。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：   /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 附件：

附件1：工程质量保修书；

附件2：总包与专业分包工程工作面界定；

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表；

附件4：承包人主要施工管理人员表；

附件5：廉洁协议；

附件6：工程设备材料品牌表；

附件7：工程质量管理规定；

附件8：安全生产协议书；

附件9：技术要求；

附件10：《深圳市投资控股有限公司工程建设项目第三方安全生产检查与评价方案》；

附件11：《深圳市投资控股有限公司工程建设项目第三方质量检查与评估方案》；

附件12：《深圳市力合科创股份有限公司安全生产管理制度汇编(正式第一版)》；

附件13：《深圳力合创新发展有限公司建设工程管理手册(试行)》

附件14：《深圳市力合科创股份有限公司工程成本管理办法》；

附件15：《深圳市力合科创股份有限公司工程款审核管理办法》；

附件16：《深圳市力合科创股份有限公司工程结算管理办法》；

附件17：《深圳市力合科创股份有限公司工程变更管理办法》；

附件18：答疑补遗文件；

附件19：投标报价清单。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：广州丽盈塑料有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广州丽盈塑料有限公司新建一栋3层仓库施工总承包工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1、承包人对其承包范围内的施工质量承担保修责任。

2、承包人对其自主分包的施工质量负连带保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3、幕墙、门窗工程为 5 年；

4、装修工程为 2 年；

5、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

6、供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

7、项目小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年；

8、其他项目保修期限约定如下：自工程竣工验收合格之日起满2年且不低于建设工程质量管理条例约定的最低期限。

质量保修期自工程竣工联合验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

双方约定的其他工程质量保修事项：  / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工联合验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

发包人（盖公章）：广州丽盈塑料有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

邮政编码：

开户银行：

账    号：

承包人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人：

地  址：

邮政编码：

开户银行：

账    号：

附件2：承包人与专业分包工程工作面界定

1、承包人与发包人直接发包的专业分包工程工作面界定

| 序号 | 专业分包工程 | 总包 | 专业分包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础检测工程 | 配合基础检测，包括按检测要求做好天然基础检测点的布置、桩头打磨、道路修整等。 | 按规范、设计要求做好基础检测工作。 |
| 2 | 主体沉降观测 | 及时按要求提供沉降观测点布置的工作面，保护好沉降观测点。 | 建筑结构施工图纸范围内的全部观测点的观测。 |
| 3 | 白蚁防治工程 | 按要求及时通知与配合白蚁防治施工。 | 符合广州当地要求的工程内容。 |
| 4 | 标识工程（如有） | 接线到室外或室内标识配电箱 | 标志标识供货及安装 |

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关资业资格 | 本项目中的职务 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5:

廉 洁 协 议

发包人：广州丽盈塑料有限公司

承包人：

在发包人和承包人双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，发包人和承包人双方订立协议如下：

一、发包人和承包人双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、发包人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

三、发包人工作人员应当保持与承包人的正常业务交往，不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由其个人承担的费用。

四、发包人工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如发包人工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系上一级批准。

五、发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、承包人不得接受发包人工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、承包人应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给发包人工作人员报销其个人费用，或邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、承包人不得为谋取私利与发包人工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议。

九、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人举报。发包人不得找任何借口对承包人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的承包人，在同等条件下优先考虑与承包人继续合作。

十、发包人发现承包人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员等不正当竞争行为的，发包人根据具体情节和造成的后果追究承包人工程合同造价1~5%的违约金。由此给发包人造成的损失均由承包人承担。发包人有权按合同终止和解除条款执行。

十一、本廉洁协议作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

(本页为双方签署栏，无正文)

发包人：                                         承包人：

法定代表人：                                      法定代表人：

签约代表：                                        签约代表：

签约日期：                                        签约日期：

附件6：工程设备材料品牌表

- 土建、建筑装饰类材料品牌表

| 序号 | 材料设备品种 |  | 品牌名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构水泥 |  | 塔牌、华润、海螺、珠江 |
| 2 | 预应力预制管桩 |  | 三和、宏基、建华 |
| 3 | 二次结构、砌筑、抹灰水泥 |  | 海螺、塔牌、华润 |
| 4 | 混凝土 |  | 广州粤晟、广州东恒、广州长泽、广东海外高强 |
| 5 | 钢筋 |  | 广钢、韶钢、湘钢、柳钢、鞍钢、武钢、宝钢、南钢（双锤）、舞钢、马钢 |
| 6 | 铝合金门窗 | 玻璃 | 南玻、信义、耀皮、旗滨 |
| 7 |  | 铝合金 | 南亚、兴发、凤铝、亚铝、中铝、坚美 |
| 8 |  | 铝材表面处理：氟碳喷涂漆 | PPG、阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)、VALSPAR |
| 9 |  | 铝材表面处理：粉末喷涂 | Tiger、AKZO、PPG |
| 10 |  | 钢结构表面处理 | 佐敦、威士伯（Visper）、PPG |
| 11 |  | 胶条、垫块 | 江阴海达、新安东、广东联合强、窗友、硅宝、海福乐 |
| 12 |  | 密封胶 | 广州白云、杭州之江、郑州中原 |
| 13 |  | 窗五金件(铰链、锁点、执手) | 坚朗(Kinlong)、合和、立兴杨氏 |
| 14 |  | 门五金配件 | 瑞高、摩登、多玛、坚朗 |
| 15 |  | 地弹簧 | 瑞高、摩登、坚朗 |
| 16 |  | 电动排烟窗 | 天津盖泽、坚朗秦泰、北京吉时 |
| 17 |  | 保温隔热材料 | 龙泽、凯华、樱花 |
| 18 |  | 锚固件 | 喜利得（Hilti）、伍尔特、慧鱼（Fischer） |
| 19 | 涂料 |  | 多乐士、立邦、嘉宝莉、、三棵树、亚士 |
| 20 | 墙面瓷砖及地砖 |  | 东鹏、鹰牌、欧神诺、马可波罗、宏宇、蒙娜丽莎、冠珠 |
| 21 | 防水卷材（改性沥青卷材SBS） |  | 西牛皮、科顺、东方雨虹、卓宝科技、大禹 |
| 22 | 防水涂、涂膜（聚氨酯防水涂 |  | 西牛皮、科顺、东方雨虹、卓宝科技、大禹 |
| 23 | 防火门及防火卷帘 |  | 深圳蓝盾、广州南粤、惠州华日、众安 |
| 24 | 电梯 |  | 货梯：菱王、广日、巨人通力、康力、杭州西奥 |
| 25 | 货台高度调节板 |  | 深圳擎天达、华楠骏业、中建威尔 |

- 建筑电器类材料设备品牌表

| 序号 | 材料设备品种 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三箱 | 深圳三江、深圳利业、福克思、深北、深圳奇辉、光辉电器、东莞默勒通、中亿达、施富 |
| 2 |  | 元器件（断路器）： 江苏常熟、罗格朗、上海人民(上联牌）、东莞默勒通、正泰、德力西、天正 |
| 3 | 电容电抗 | 帝森克罗德、士林电机、、泰利、威斯康、南德、伊顿 |
| 4 | 双电源（ATS） | 泰永、万高、上海人民(上联牌）、正泰、德力西、天正 |
| 5 | 多功能仪表 | 深圳中电、珠海派诺、安科瑞、指明、正泰、深圳中电、科林、华仪 |
| 6 | 常规灯具 | 欧普、三雄极光、佛山照明、 TCL照明、敏华 |
| 7 | 开关（面板）插座 | 正泰、德力西、罗格朗、飞雕、奇胜 |
| 8 | EPS | 广东长江（南光牌）、金龙羽、珠江电缆、成天泰、南洋、东南、金环宇 |
| 9 | 电线电缆 | 天津友发、泰丰侨、广州珠江、银河、广州南粤、正华、正鸿 |
| 10 | 塑钢管 | 广州天虹、广东宏际、华威、美联、正凯、劲泰隆、广东天来 |
| 11 | 桥架 | 中财、联塑（A管）、伟星、南塑建材（皇冠牌）、日丰 |
| 12 | 管材、线管 | 深圳三江、深圳利业、福克思、深北、深圳奇辉、光辉电器、东莞默勒通、中亿达、施富 |
| 13 | 变频器 | 元器件（断路器）： 江苏常熟、罗格朗、上海人民(上联牌）、东莞默勒通、正泰、德力西、天正 |

3、消防报警及通风排烟类材料设备品牌表

| 序号 | 材料设备品种 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警 | 青鸟消防、海湾、泛海三江、久远、左向、赋安安全 |
| 2 | 联动控制柜 | 青鸟消防、海湾、泛海三江、久远、左向、赋安安全 |
| 3 | 电气火灾监控 | 中电、派诺、华力特、上海零线、华宇先锋、泛海三江、久远、左向、赋安安全 |
| 4 | 电力监控 | 泛海三江、久远、左向、赋安安全、安泰科技、中电技术、安科瑞、中控 |
| 5 | 消防广播 | 迪士普、锐丰、先锋动力、ITC、青鸟、海湾、泛海三江、久远、左向、赋安安全 |
| 6 | 弱电电线 | 广东长江、亨通光电、联嘉祥、讯道、广州双菱、烽火、天诚 |
| 7 | 抗震支吊架 | 江苏奇佩、优力可、NPY、喜利得（Hilti)、童鑫、源亿、优尚、国力 |
| 8 | 浪涌保护器 | 普顺、科安达、正泰、上海人民、德西力 |
| 9 | 管材、线管 | 龙电、耀安、开思拓、苏亚、捷美、风雅、广州攀安、南洋有为、山河空调、佛山绿品、HY（鑫豪宇）、欣华泰 |
| 10 | 风口风阀 | 科禄格、专风（上虞专用）、南泰（南方风机）、亿利达、英飞、金盾、广州攀安、佛山绿品、南洋有为 |
| 11 | 风机 | 大华、海康、宇视、华为、霍尼韦尔、龙视安 |

- 4、消防水及生活给排水类材料设备品牌表

| 序号 | 材料设备品种 | 品牌名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵（配套控制柜） | 广州广一，熊猫、上海凯泉、广州白云、南方泵业、晶水泵业、浙安、玖弘 |
| 2 | PVC管线、管材 | 广东联塑、顾地、雄塑、日丰、伟星 |
| 3 | PPR冷水管 | 广东联塑、顾地、雄塑、日丰、伟星 |
| 4 | PE给水管 | 广东联塑、顾地、雄塑、日丰、伟星 |
| 5 | HDPE双壁波纹管 | 广东联塑、顾地、雄塑、日丰、伟星 |
| 6 | 钢塑复合管 | 广东联塑、顾地、雄塑、日丰、伟星 |
| 7 | 热镀锌钢管 | 穗生、华捷、华通、泰丰侨、珠江、银河、华岐、友发、粤钢、广州钢管厂 |
| 8 | 阀门 | 正丰、上海标一、精嘉、良精、上海上嘉、天津塘沽 |
| 9 | 消防水产品 | 川消、桂安、胜捷、天广、广东平安 |
| 10 | 消火栓箱 | 广东胜捷、广东平安、四川消防、赋安安全、利达消防 |
| 11 | 气体灭火、灭火器 | 广州兴进、广东胜捷、广州荣安、赋安安全、利达消防 |
| 12 | 离心铸铁排水管及配件 | 山西泫氏、河北兴华、禹州新光、顺世达、联通铸管、海利 |
| 13 | 薄壁不锈钢管及配件 | 珠江、粤钢（广州）有限公司、广州钢管厂、海利 |
| 14 | 洁具及洁具五金件 | 箭牌、美标、东鹏、九牧、海利 |

附件7：

工程质量管理规定

一、工程质量标准：承包人须确保本工程验收时质量“合格”，

二、本合同规定由承包人总承包范围及结算范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、发包人要求进行施工和验收。发包人、监理在进行日常施工质量验收时，发现承包人工程质量有与以上验收规范不符且经整改仍未达到上述规范要求的，发包人、监理每日统计、每月汇总工程质量问题所在并作书面记录。

三、检查和返工

1、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人、监理人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人、监理人的检查检验，为检查检验提供便利条件，及时根据要求向发包人提供与工程质量有关的技术资料并按检查结果进行整改。

2、由于承包人原因造成的施工质量问题，经质检站或者监理人、发包人确认，承包人必须自行承担费用予以维修或修复，并承担由此给发包人带来的经济损失，并且工期不予顺延。

3、对于工程项目质量，由发包人组织承包人、监理人、质检站、设计单位按国家有关验收标准及规范进行验收后，发包人发现有质量问题，书面通知承包人返修(如承包人拒绝签收，以发包人、监理人签字即视为送达)，承包人未在规定时间内处理完成，发包人有权另行安排第三方完成施工，发生的所有费用（另加20%的管理费）由承包人承担，发包人有权在应付承包人的工程款项中直接扣除。

4、对施工过程中偷工减料、弄虚作假，经发包人和监理人确认属实后，对承包人处以该施工部分工程造价的两倍处罚，发包人直接在应付承包人的工程款中扣除。

四、隐蔽工程和中间验收

1、分部分项工程达到隐蔽条件，承包人自检合格后，于验收前24小时通知发包人、监理人，并提供有关合格资料，经监理人及发包人验收合格并签字后即可进行隐蔽；未经发包人签字，承包人擅自隐蔽，发包人有权要求承包人剥露隐蔽部位进行重新验收；如果发现承包人在验收合格后至隐蔽之前，对合格部分做任何改动，发包人有权进行重新验收，全部责任及费用由承包人负责；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督站及设计单位共同参加验收。

2、当发包人代表和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的经济支出，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用及相应违约金，工期不予顺延。

五、关键工序

1、承包人关键工序施工完毕并自检合格后，方可申请监理、发包人验收；经监理发包人认可并签字后方可进行下道工序施工。验收不合格，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至该部分工程确认合格为止。

2、本合同定义的关键工序包括但不仅限于：

2.1基础工程： 测量放线、验槽→基础垫层→模板→钢筋绑扎→混凝土结构完成→土方夯填→面层。

2.2主体及装饰工程： 测量放线→钢筋绑扎或支模板→混凝土→砌体→砼表面处理→抹灰（分层验收，内墙抹灰要求在外墙抹灰完成后进行）→防水层→油漆或其他饰面。

2.3楼地面工程：楼地面测量放线→洞口处理→地面清理→砂浆找平→防水→保护层→其他面层。

2.4门窗工程：洞口尺寸→门窗框初步固定→塞缝及防水→收口→淋水试验。

2.5屋面工程：参照设计做法

2.6设备安装：水管暗设定位→给水试压→系统试压。

2.7排水管坡度→伸缩节、检查口设置→存水湾设置。

2.8室外雨污水管道须以通水检验方式移交或交接。

六、有防水要求的部位（含卫生间），均要求承包人完成以下工作，并通过发包人和监理的验收方可进行下一道工序：

1、楼板和挡土墙等钢筋砼结构（含卫生间）部分：结构试水→基层处理及防水加强层每道防水层分开验收→进行12小时持续淋水或48小时闭水试验，并经验收后才能进行下道工序。

2、外墙部分：外墙防水（要求涂刷防水部分）→防水层淋水试验→外墙门窗安装完毕及抹灰完毕→整体外墙12小时持续淋水试验。

3、铝合金门窗、玻璃幕墙部分：塞缝→淋水试验→门窗安装完毕→12小时持续淋水试验(可与第2条一并进行检验)

承包人进行上述所有整体淋水检验与蓄水检验过程中，应安排专人进行检查并如实详细记录；上述所有检查应经发包人或监理同步验收并得到认可；对淋水检查发现的渗漏承包人需立即组织专门整改小组、编制合适的科学的专项整改与复检方案、制定整改计划，并上报监理发包人审批。

以上淋（闭）水试验工作所需工期、费用，承包人应充分考虑并包含在工期要求及合同计价清单的措施费中。

七、为方便维修，承包人应在工程隐蔽前，按照发包人的要求建立每户（或每单元房间）水电竣工图，图纸上详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，并在毛坯房的楼地面和墙面用油漆标明各种管线的名称、位置和走向，承包人在报价之施工措施费中应包含上述工作所产生的费用。

八、发包人对施工质量有疑问，而要求承包人复测时，施工单位应给予积极配合；若检测不合格，承包人承担全部责任；若检测合格，发包人承担复测费用。

九、为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案和样板，经发包人和监理确认后方可大面积施工；砌体工程开始前，承包人应按图纸完成砌体和水电定位施工标准间，经发包人确认后方可大面积施工，未事前制作样板并经发包人验收就开始大面积展开施工而导致的返工、变更等费用发包人不予认可。

附件8：

安全生产协议书

根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入施工场地内进行施工作业的单位，发、承包双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。

一、目标：

（一）劳动安全：

1、承包人消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。

2、承包人各级安全检查，工地合格率必须达标，并争创施工现场标准化管理合格工地。

（二）消防安全：

1、承包人土地无火灾事故。

2、承包人工地应健全防火责任制和措施。

3、承包人工地要办理动火申报制度。

（三）文明施工

1、承包人施工员必须按规定色佩戴安全帽。

2、承包人在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。

3、承包人工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。

4、承包人工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。

5、承包人工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。

二、双方责任：

为了实现上述目标，发、承包双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。

（一）发包人责任：

1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。

2、责成分管领导和质安部对承包人工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。

3、工程结束交付时，发包人安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。

4、发包人应对承包人施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。

5、发包人有权对承包人施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，承包人必须按发包人限定的时间进行整改，否则发包人有权进行相应的处罚（5000元/次），直至停工整顿，由此产生的一切后果由承包人自行负责。

（二）承包人责任：

1、项目经理是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。

2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受发包人安全生产监督与检查。

3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交发包人备案；特种作业人员必须持证上岗，并向发包人提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果发包人发现承包人未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，发包人有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由承包人自行承担。

4、承包人自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由承包人自行负责，给发包人造成事故及经济损失全部由承包人承担。属于发包人提供的工具、设备，承包人要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由承包人负责。

5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。

6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由承包人负责。

7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。

8、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

三、争论的处理

当协议双方发生争议时，可通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的，可向本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

四、本协议自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。

五、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。

（以下无正文）

发包人：（盖章）

签约代表：（签字）

日期：　2025年   月   日

承包人：（盖章）

签约代表：（签字）

日期：　2025年   月   日

附件9：技术要求

附件10：《深圳市投资控股有限公司工程建设项目第三方安全生产检查与评价方案》；

附件11：《深圳市投资控股有限公司工程建设项目第三方质量检查与评估方案》；

附件12：《深圳市力合科创股份有限公司安全生产管理制度汇编(正式第一版)》；

附件13：《深圳力合创新发展有限公司建设工程管理手册(试行)》

附件14：《深圳市力合科创股份有限公司工程成本管理办法》；

附件15：《深圳市力合科创股份有限公司工程款审核管理办法》；

附件16：《深圳市力合科创股份有限公司工程结算管理办法》；

附件17：《深圳市力合科创股份有限公司工程变更管理办法》；

附件18：答疑补遗文件；

附件19：投标报价清单。