蓬江区臻珑府商住项目施工总承包

建设工程施工合同

工程名称：蓬江区臻珑府商住项目施工总承包

发 包 人：江门江发悦龙投资开发有限公司

承 包 人：

合 同 编号：

日     期： 2025年    月    日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：江门江发悦龙投资开发有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 蓬江区臻珑府商住项目施工总承包 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称： 蓬江区臻珑府商住项目施工总承包

2.工程地点： 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块

3.建设规模：项目规划用地面积 21716.46平方米，建设用地面积 15726.25平方米；项目初步计划总建筑面积50925.44平方米。本项目拟建6栋住宅楼，临街公建及商铺，负一层水泵房，1层架空车库以及配建道路，其中2#、3#住宅为32层，1#、4#-6#住宅为17层。具体以发包人转固版施工图及工程量清单为准。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程立项批准文号：广东省企业投资项目备案证。

6.投资项目统一代码：2412-440703-04-01-700854。

#### 二、工程承包范围

承包范围，包括但不限于下列的工作内容：完成本项目采购、施工至工程竣工验收、结算编制、备案、移交（交付），完成并配合发包人结（决）算、工程保修等施工项目工作内容，具体以发包人转固版施工图及工程量清单为准。本项目建设范围内由发包人另行组织实施的或不宜由承包人实施的其他工程建设内容均不纳入本合同承包范围，具体以发包人确认为准，承包人必须无条件响应；发包人根据项目实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，并按合同约定处理，承包人必须无条件响应。本项目具体内容包括但不限于以下事项：

1、按照招标文件及合同约定的范围和发包人确认的施工图进行施工总承包，包括但不限于：

①负责本项目施工工作，包括但不限于以下工作：

土建工程：包括但不限于场地清表、垃圾清理、地下暗埋基础或障碍物等的挖除及清理（如有）、临时围挡（完善、维护、创文广告等）、围墙工程、土石方工程、桩基础工程、地基处理及基坑支护工程、门窗幕墙工程、建筑工程、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程、防水工程及水景结构部分等土建施工图范围内的所有土建工程内容；

室内外装修装饰工程：包括但不限于住宅公共区域、公共配套设施、商业公区部分、架空车库、住宅架空层、建筑外立面工程、归家大堂、销售中心（装修及拆改）、样板房（创意+交标）、套内精装修等装饰装修工程；

安装工程：包括但不限于给排水、强电（电表箱出线之后（不含电表箱的安装）的电气部分）、弱电（含智能化）、消防、防雷、暖通、抗震支架、电梯（含电梯维保2年）、水电接驳等；

相关配套工程：包括但不限于园林广场景观绿化工程、配建道路、市政供水（不含市政水表后管网、水泵房安装工程及分户水表表前管网工程）、化粪池、室外管网（排水、消防、电气等）、室外照明、泛光照明工程、销售中心展示区及样板房的临时供水供电工程、海绵城市、其他工程等；

②总承包管理配合服务：承包人须按发包人要求，为所有纳入《总承包管理范围》的专业分包工程（含暂估价项目）提供总承包管理、协调及配合服务等工作，具体服务内容和要求由发包人确定（详见合同附件10总承包管理范围），承包人须无条件执行。分包人为完成分包合同的工作需要，需承包人改造临时设施的，经发包人同意，由承包人负责实施并承担安全文明施工的责任，所发生的所有费用由承包人考虑在措施费内，所发生的费用不另外单独列计。

③负责本项目泛光照明工程、幕墙、门窗、栏杆、智能化、网络、通信机房、电梯、铝模建造体系等专业的设计及深化设计并通过发包人审核，深化设计费用已包含在综合报价内。

④负责办理及协助办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、淤泥渣土排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、卫生验收、永久排水许可证、特种设备及设施报检报验、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收、档案验收、竣工验收及备案等工作，并支付办理上述手续中应由施工方承担的费用，费用已包含在报价中。配合发包人委托的第三方检测单位的工作并提供协助，包括但不限于配合第三方检测单位在施工现场开展有关工作、提供或配合检测场地、做试样、取样送检等，所发生的费用不另外单独列计。

⑤负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括但不限于：街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、住建、城管等；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，雨污分流，排入市政污水管网（如产生罚款由承包人自行承担），保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检、现场活动及营销等相关工作；对场地进行清扫和布置；按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理。该费用已经包含在本合同价款中，不另外单独列计。负责整个施工期间的施工扬尘、噪音和污水的申报、整治排放和有关政府部门的监测，并确保监测结果满足排放要求，相关检测或监测费用由承包人在报价时综合考虑，所发生的费用不另外单独列计。

⑥项目范围内的场地围蔽美化及维护（含政府要求的宣传画及资料，须定期维护原有及新增的围蔽设施及更换围蔽宣传画，符合政府要求）、施工场地硬化、施工便道及至本合同项下全部工程移交给发包人前的保修维护工作，所发生的费用已包含在报价中，不另外单独列计。

⑦组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作（须满足相关规定及当地档案验收要求，包括提供满足发包人要求的电子文档及纸质文档），包括但不限于结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制（份数按发包人要求）、各类分包工程的资料组卷编制以及其他竣工验收等相关工作。在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用均已经包含在报价中，不另外单独列计。

⑧负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核工作。

⑨本项目场地内无搭设办公区、生活区及加工场条件，承包人自行解决，该费用均已经包含在报价中，不另外单独列计。

⑩如现状非硬化地需要铲除杂草，由承包人综合考虑铲除并清理外运，费用均已经包含在报价中，不另外单独列计。

以上内容以发包人转固版施工图及工程量清单为准。

2、本项目施工部分范围不包含：永久供配电（即高压配电,电表箱的安装及电表箱进线之前的电气部分)、永久市政供水（即市政水表后管网、水泵房安装工程及分户水表表前管网工程）、燃气、三网合一通讯工程、有线电视、标识系统、信报箱、车位划线等工程，具体以发包人确定的实施范围为准。

#### 三、合同工期

工期总日历天数：    个日历天。开工日期以开工令中载明的日期为准，或以取得基础阶段（基坑或桩基）施工许可证或整体项目的建筑工程施工许可证之日算起，以先发生者为准，完工日期以实际最后一批通过竣工验收的日期为准。

（1）展示区开放要求：工程开工后     个日历天（含春节在内的节假日），必须达到销售中心与样板房开放进度要求。

（2）预售条件要求：工程开工后     个日历天（含春节在内的节假日），5、6号楼必须达到三分之二楼层进度要求。

（3）需在工程开工后    个日历天内达到竣工验收条件，并完成验收。

（4）若发包人根据市场情况需要调整项目规划或开发节奏，承包人应无条件配合，节点工期或总工期可相应调整。

#### 四、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

（1）各分部、分项工程、整体工程一次性达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准并验收通过；

（2）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人和监理单位均有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

#### 五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价暂定为：

人民币（大写）           (¥      元)；其中，不含税金额为         元，税金金额为         元（税率    %，税率根据国家税务局发布的增值税率进行调整，已开具发票的按原税率计算，未开具发票的按调整后的税金计算）。

其中：

（1）含税绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写）               	(¥           元)；

注：按系数计算的绿色施工安全防护措施费投标报价时不参与竞争，按模拟工程量清单的金额填写，在模拟工程清单重计量转固的总金额高于签约合同价时，按系数计算的绿色施工安全防护措施费可根据转固的金额按比例调整，即转固的按系数计算的绿色施工安全防护措施费=转固的总金额/签约合同价*签约合同价中的按系数计算的绿色施工安全防护措施费。转固后的按系数计算的绿色施工安全防护措施费，不因工程量变更增减、市场价格波动等因素调整，结算时除合同约定允许调整的情形外不予变动。

（2）含税材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（3）含税专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                (¥          元)；

（4）含税暂列金额：

人民币（大写）               (¥           元)。

2.合同价格形式：本工程采用固定单价合同。工程量按发包人确认的实际施工发生应予计量的工程量计算。

#### 六、项目经理

承包人项目经理：        ；身份证号码        ；注册执业证：       ；

#### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（3）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）合同补充条款；

（7）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（8）技术标准和要求；

（9）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

（10）图纸；

（11）已标价工程量清单或预算书；

（12）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在              签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自双方签字并加盖公章后生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地 址：                             地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

# 5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

# 5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

# 7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

# 12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

# 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

# 13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

##### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：补充协议见附件。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9永久占地包括：                                 。

1.1.3.10临时占地包括：                                。

##### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建筑安装工程承包合同条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》等。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

（1）国家、行业和广东省的标准与规范或规程；

（2）江门市政府及江门市住建局的有关标准、规范及规定；

（3）发包人在合同文件约定的标准与规范。

若现行标准、规范不能完全满足本工程施工需要，发包人将参照近期同类项目制定标准、规范，或由发包人组织专家论证制定标准、规范报政府有关部门批准后执行。执行前述标准和规范所需的费用和利润均亦视作已考虑于合同单价及价款之内，有关的风险和费用损失均由承包人自行承担。当合同工期内适用的标准和规范变更或修改的，按国家的有关规定执行。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供施工技术要求，承包人提供施工工艺及施工方案，经发包人及监理单位认可后执行。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；审定的施工图预算；

（5）本合同补充条款；

（6）本合同专用条款；

（7）本合同通用条款；

（8）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

（11）施工设计图纸；

（12）组成合同的其他文件：本合同的附件及其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按合同的约定向有管辖权的人民法院提起诉讼，但在有关部门没有作出正式判决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定，待正式判决后按有关部门的判决执行。

##### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后十天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：图纸及技术要求一式四份。承包人需要增加份数的，发包人予以协助，费用由承包人承担。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

| 序号 | 名称 | 提交时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设总体进度计划表及年度、季度、专项进度计划表、项目建设总体进度网络图、横道图 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 2 | 项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度） | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 3 | 总体施工组织设计 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 4 | 主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 5 | 采购进度计划表（总体、年度、季度、月度）（含分包采购） | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 6 | 施工进度计划表（总体、年度、季度、月度、周报） | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 7 | 关键单项工程和关键分部分项工程施工进度计划（总体、年度、季度、月度、周报） | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 8 | 施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度） | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 9 | 主要施工机具资源计划 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 10 | 职业健康、安全、环境保护管理实施计划 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 11 | 工程物资保管、维护、保养方案 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 12 | 每月、每周提交工程的进度报表 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 3 份 监理人 1 份 |
| 13 | 每月提交支付申请表及产值确认表 | 按照发包人要求时间提交 | 发包人 4 份 监理人 1 份 |
| 14 | 竣工试验方案 | 按照发包人要求时间提交 | 按照发包人要求的份数 |
| 15 | 竣工验收资料 | 按照发包人要求时间提交 | 按照发包人要求的份数 |

除本合同另有约定外，承包人提供上述文件的期限为：收到发包人指令后的14个日历天内；

承包人提供的文件的数量为：根据发包人的要求提供；

承包人提供的文件的形式为：纸质版与电子版；

除本合同另有约定外，发包人审批承包人文件的期限：收到承包人送审资料后的14个日历天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /    。

##### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在收到与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件后的7日内将前述函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：江门市蓬江区胜利路133-9号；

发包人指定的接收人为：           ；

承包人接收文件的地点：           ；

承包人指定的接收人为：           ；

监理人接收文件的地点：           ；

监理人指定的接收人为：           。

##### 1.10 交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：    /   。

1.10.2 场外交通

开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:由承包人承担，费用已包含在签约合同价中。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为边界。

因实施合同工程的需要，需占用场地外的道路及修建场外用地、设施等，均由承包人自行负责。承包人自行办理所需的申请手续，完工后需由承包人按原状移交回相关主管部门，并承担一切所需的费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：在不影响正常使用的情况下，由发包人视实际情况决定。

因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，由承包人负责修复并承担由此增加的费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

##### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本项目施工时使用，未经发包人书面同意，承包人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本项目使用。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，发包人不另外支付。

##### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时：  /  。

#### 2. 发包人

##### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                   ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

##### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：已具备开工条件。

2.4.3提供有关资料的时间：开工前提供。

2.4.4逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，工期进行相应顺延。

2.4.5办理有关所需证件的约定：施工许可、临时占用道路、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续，应由发包人办理的，承包人按约定予以配合，且工期顺延（因承包人原因导致批准手续的时间增加的，增加的时间应计入工期内，不进行顺延）；应由承包人办理的，发包人应予以配合，办理期限计入工期内（非因承包人原因导致批准手续的时间增加的，增加的时间不计入工期内，工期相应顺延）。

2.4.6提供标准与规范的时间：不提供，由承包人自行负责。

2.4.7组织图纸会审和设计交底的约定：开工前完成。

2.4.8协调处理施工场地周边房屋、居民关系和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木和交通安全等的保护工作的约定：由承包人负责协调和保护。如因承包人施工导致对施工场地邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木造成损坏或污染的，由承包人负责恢复及承担相关费用。拒不恢复的，发包人有权委托第三方恢复，费用由承包人承担，恢复期间承包人必须给予配合，因此造成的工期延误不予顺延。

2.4.9发包人向承包人提交的其他资料：施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，地质勘察资料由发包人提供给承包人。相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料不属于发包人的提供资料范围，应由承包人自行收集或进行必要的勘察，相关费用已包含在投标报价中，发包人不另外支付。

##### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：工程开工前。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

#### 3. 承包人

##### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按合同约定、管理办法、相关法律法规等进行编制。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工资料一式六份（包含竣工图及竣工图扫描件）及竣工验收报告。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担相关费用。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工验收合格之日起3个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版、电子版，按照国家《城市建设档案管理规定》或行业、广东省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）等规定和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）施工场地安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、围栏、警卫等，并提供相应的条件和所需物资，费用由承包人承担。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。协调处理施工场地与周围场地、当地村（居）民的关系，确保场地周边交通安全和不影响周边居民正常交通、生产、生活，并承担相关费用；协助发包人协调与工程施工有关的政府部门、地方管理机构的关系，并承担相关费用；做好邻近建筑物、构筑物等保护工作。

承包人施工现场道路布置应充分考虑发包人需要，包括但不限于展示区开放等，展示区域开放后，必须保证开放道路畅通，且大型施工机械必须避开开放区域主立面，禁止材料运输跨域展示区或利用展示区转运。现场应充分考虑展示区开放对施工通道、加工场地、材料堆场的影响导致的材料的二次运输和增加垂直运输机械等情况，必要时需根据发包人要求增设广告美化，施工围蔽（含进出口岗亭和闸门）区需满足发包人要求，否则需承担违约责任。所造成的工期延误和成本增加由承包人在投标报价中考虑，发包人不另外支付。

2）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的数量和时间要求：为加快施工进度，及时配合检查和验收，及时协调处理施工现场问题，承包人必须在工程开工前向发包人、监理及造价工程师提供以下临时办公室和办公设备，临时办公室场地由承包人自行解决，具体要求如下：

a)大会议室1间，面积大于60㎡，配置可容纳20人开会的会议桌(可与各单位共用）；小会议室1间，面积约30㎡，提供宽带包月上网专用线路。办公区域设置材料样板展示堆放，面积约30㎡，配置货架，钥匙交由监理单位负责管理。

b)发包人现场办公室3间，负责日常办公用的水、电、网络、卫生清洁。

c)监理现场办公室2间，负责日常办公用的水、电、网络、卫生清洁。

d)造价咨询现场办公室1间，负责日常办公用的水、电、网络、卫生清洁。

e)业主、监理、造价咨询单位日常办公用的办公室费用，包括但不限于场地费、水、电、网络、电话通讯等安装费用均由承包人负责，该部分费用承包人已在投标报价中综合考虑；日常办公用所产生的水电费费用由承包人承担。

f)以上设施在项目竣工验收后全部归还给承包人。

g)要求承包人对现场办公区域范围停车场不少于20个车位。

3）承包人办完施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续的时间：按照工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后1个月内书面通知发包人。

4）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工要求及费用承担：承包人应对施工场地及周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施，并承担有关费用。

5）承包人应对基坑保（支）护工程采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全，相关费用由承包人承担。因承包人原因导致受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

6）施工场地清洁卫生和做好交工前施工场地清理工作的约定：保证施工场地清洁有序，符合环境卫生有关规定，承包人承担保洁费用和因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；工程竣工验收后10天内，承包人应对施工场地进行清理，施工场地的清理应达到发包人及监理单位要求，清理费用由承包人承担。

7）按合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

8）本工程质量满足设计图纸要求并经发包人委托的检测单位检测合格，并且应符合最新的工程验收标准，并确保一次性通过江门市相关行政部门验收。因承包人原因，质量若不能一次达到设计图纸要求标准的，承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，工期不予顺延。修补一次后仍达不到前述标准的，发包人可另行委托其他人完成工程修补工作，另行委托所需要的费用以及发包人由此而增加的管理人员开支全部由承包人承担。

9）承包人负责做好施工场地周边建筑物的监测工作，如发现问题须及时处理并向发包人报告，所产生的相关费用由承包人承担。

10）承包人须按发包人的规定对工程运营、管理单位相关人员进行培训，以便相关设施设备的运行和维修养护能够顺利进行。所发生的费用已包含在投标报价内，发包人不再另外支付。

11）本项目红线范围内不具备搭设临时办公区、生活区及加工场的场地条件，承包人须自行在场外租赁场地设置上述临时设施。因场外设置导致的场地租赁、二次搬运、人工降效等所有相关费用及风险，均已包含在承包人的投标报价中，发包人无需再另外支付。

12）为了工程的有效实施和管理，承包人应自行寻找场地搭建临时设施并负责管理和维护所需的全部办公室(包括发包人和监理单位的办公室、宿舍、食堂、试验室、洗车池、库房和储料场、工作场地等房屋及场地设施。相关费用已包含在投标报价中，发包人不另外支付。承包人如不按要求提供，发包人有权委托其它单位提供，所发生的费用由承包人承担并在签约合同价中扣除。

13）承包人应根据工程需要，采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率。承包人应按要求在工地现场装备实时监控系统，并承担相应费用。

14）承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于其投标文件的标准与数量，否则，视为违约。

承包人应当按照国家及广东省、江门市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员(包括农民工)的管理：①按照项目所在地人力资源和社会保障部门的要求提供工人工资支付保证保险、支付农民工工资保证金或提供银行保函，保险额度、保证金金额、银行保函金额须满足《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知》（江建函〔2018〕1343 号）、《江门市房屋市政工程开展建设工程保证保险有关工作的补充通知》（江建函〔2019〕66号）、省人力资源和社会保障厅等七部门《转发人力资源社会保障部等七部门关于印发工程建设领域农民工工资保证金规定的通知》（粤人社函〔2021〕276号）、《关于明确江门市建设工程领域农民工工资支付保证金缴存比例及上限的通知》《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资保证金规定》等文件的要求。前述保证保险、保证金或银行保函只能用于支付承包人工人被拖欠的工资，不能用于抵押担保。不符合文件要求的不执行。②按江门市人力资源和社会保障局和江门市住房和城乡建设局联合印发的《关于印发江门市建设领域工人工资支付分账管理实施方案的通知》（江人社发〔2016〕242 号）的要求，施工单位与发包人在签订项目施工合同的同时，应与当地代理银行共同签订《工资支付专用账户管理协议书》，先提交当地人力资源社会保障部门备案后，再报建设项目主管部门备案。施工单位应当通过工资支付专用账户，按工资发放周期及代理银行的要求提交《工资发放计划表》，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户。发包人按签约合同价的4%，在项目开工前划入承包人设立的工人工资支付专用帐户用于工人工资支付。

承包人要严格按国家、省市有关规定支付农民工工资，按时足额支付农民工工资，不得以各种理由拖欠和克扣。否则由此引发的各种纠纷和赔偿责任由承包人承担和处理。

①承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

②承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，自觉接受政府有关部门、发包人、监理等单位的检查监督。

③承包人应落实国家和省建筑工人实名管理的要求，设置连续封闭围挡，在工地出入口设置考勤闸机，配备专职劳资管理人员，应用江门市房屋市政工程工人实名管理系统及时录入项目、工人及工资分账等信息，在项目实施过程中严格工人考勤和工资发放监管。

④承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。

⑤承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时足额支付农民工工资，否则视同违约，应按合同专用条款的约定承担违约责任。若因农民工工资支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素(停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的)，发包人有权在应付给承包人的工程款中优先扣除用以支付相关费用，解决劳资纠纷。

15）承包人应在工程竣工验收合格之日起15天内，向江门市建设行政主管部门提交竣工验收备案；应在工程竣工验收合格之日起3个月内将符合江门市城建档案馆有关编制规定要求的竣工资料移交江门市城建档案馆备案。发包人应积极配合。

16）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。

各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。

因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后5天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

17）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

18）在图纸会审之前和施工过程中对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，有义务对各专业工程的预留洞口、预埋件在影响此作业前提出相关建议，否则由此导致的工期、质量、费用责任均由承包人承担，同时应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

19）承包人施工过程中应保护测量点及为工程服务的相关设施不受损坏；合同执行期间，为监理工程师和其他检验、测量单位提供必要的协助。

20）承包人应充分考虑到现场排水能力，保证在施工过程中设备、材料、已完工程不被水淹没，由此采取的措施所发生的一切费用均由承包人承担（不可预见的除外）。

21）发包人或监理工程师要求承包人在规定的时间完成或整改的事项，承包人应在规定的时间内完成。如自收到发包人或监理工程师书面通知后，按通知要求的时间内仍未实施且无合理原因的，从逾期之日起，每天向承包人收取人民币2000元作为违约金，直至该事件完成或整改结束并得到发包人和监理工程师书面认可为止，违约金款项可从当月工程进度款扣除。

22）承包人负责办理本工程施工项目向政府有关部门的申报验收工作，包括但不限于规划验收、环保验收、质量验收、安全评价验收、人防验收、消防验收、防雷验收、园林绿化验收、卫生评价验收、市政排水验收、档案验收、竣工验收备案及以上验收相关的其他验收工作，并取得有关部门的验收合格证书、使用证书和许可证书，并承担全部费用；承包人负责上述报验工作的申报资料的收集、整理、报送以及备案工作，其资料费用和工作费用已包含在签约合同价中；需向有关部门缴纳的费用按有关规定各自负责；承包人须发包人提供相关资料时，发包人须按承包人要求的时间及时提交。

23）负责正式工程移交前的照管和配合发包人向使用单位移交工程，相关的费用已包含在签约合同价中。

24）模拟工程量清单重计量转固的时间和要求：在发包人确定转固版施工图之前，承包人应在发包人下发的施工图后配合施工图纸会审工作，并按照发包人及监理单位下达的开工指令，依据下发的施工图先行组织施工。承包人在收到发包人转固版施工图后7天内完成施工图纸会审，在图纸会审后30天内(分批次提供图纸的，可分批次单独计算完成天数)完成工程量计算重计量并上报重计量转固预算书，承包人报送的施工图预算需清晰完整，包含封面、汇总表、编制说明、计价文件、计算底稿、广联达计量计价软件文件及其他必要的相关资料。转固版施工图下发并进行图纸会审后180天内完成模拟工程清单重计量。若发包人发现承包人提交的施工图预算资料不完整的，发包人有权将资料退回承包人进行完善。双方应积极配合，承包人需在收到发包人审核结果后的15天内进行书面回复是否同意发包人的审核结果并提供书面依据，若承包人在收到发包人审核结果后15天内未进行书面回复，则视为认可发包人的审核结果。核对确认后采用发包人委托的第三方造价咨询单位、发包人与承包人三方书面盖章定案确定的转固施工图预算书，结算只调整合同约定可调部分。如果因承包人原因（如未及时反馈意见、不配合核对等）导致未能按时完成预算核对工作，视为承包人接受发包人最终书面审核意见确定的工程造价金额。

①承包人未按时提交施工图重计量的，发包人有权按照1000元/天的标准扣取承包人违约金；

②承包人不配合发包人聘请的第三方中介机构进行核对的，导致核对时间超过发包人制定的工作计划的，发包人有权按照1000元/天的标准扣取承包人违约金：

③承包人对双方核对过程中出现的争议问题未能提供合理有效的依据且拒不认可的，发包人有权按照1000元/条的标准扣取承包人违约金；若因此导致重计量工作滞后的，承包人按照逾期的约定执行并承担违约责任。

增加条款（补充或强调）：

1) 承包人须遵守国家、广东省及江门市现行的法律、条例、规定和通知，并办理所需的申请和支付有关的法定费用和税项（包括但不限于增值税及其附加税或其他任何因履行合同需由承包商承担的相关税金）。包括但不限于施工场地交通、余泥排放、环境保护、安全防护、文明施工、施工噪音管理、夜间施工、排水许可、施工爆破许可等的申请及支付有关费用；

2)从开工之日起，直至工程施工竣工验收后将工程移交给物业管理公司止，承包人对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责，承包人必须根据《关于进一步加强蓬江区建筑工地施工现场视频监控工作的通知》的内容，在工地范围内，配置、管理和维护视频监控装置。视频监控系统完成安装投入使用后，将现场视频设备位置、监控点分布图等资料送一份至发包人以作安全生产管理备案；

3)承包人负责现场24小时录像监控，包括网上的远程传送，配备专门机构和满足发包人最低要求的保卫人员做好工地防盗和保卫的工作，所发生的费用视作已考虑在合同价款。如施工期间因承包人未履行其责任及义务而发生盗窃、火灾等事故，一切损失均由承包人负责。但对那些已办理中间接收手续并交付发包人的部分工程，从发包人验收合格并办理接收手续之日起，此照管责任相应地移交给发包人；

4)承包人必须根据江门市《关于加强江门市建筑工地施工扬尘专项治理方案》的要求设置建筑工地施工扬尘措施，若当地政府部门更新对施工扬尘治理的要求，承包人应按具体要求进行改造升级，相关费用已在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

5)负责规划红线范围以内的公共设备、施工场地周围地下管线（含施工围墙以外5米内（含5米））、邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、树木等的保护、监测及迁移，并承担相应的费用。如果引致任何损坏，承包人需负责所有修复的费用，并应使发包人免受索赔、诉讼或费用的损失；

6)遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

7)工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告、竣工图纸和资料及竣工结算文件。本项目的工程竣工图亦须由承包人负责编制及提交，相关费用和利润在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付；

8)自行办理本工程施工所需的道路占用手续（包括开路口、树木迁移等相关工作），负责有关申请及维持占用道路所需的一切费用，并负责本工程的红线外的一切场地使用费用，相关费用已在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

9)严格按照合同实施、完成本工程并修复其中的缺陷。在监理工程师被授权的范围内，涉及工程或与工程有关的事情，承包人都应依照并严格遵守监理工程师的指示，否则承担违约责任；

10)承包人所有发向监理工程师或造价工程师的函件均应符合监理工程师或造价工程师要求的表格或形式，该表格形式和要求由监理工程师或造价工程师给予说明；

11)	承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员；

12)	开展任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作；

13)	对于承包人或其分包人所雇用的工人或任何其它人员的伤亡或赔偿，承包人应保证发包人免负该等责任，且保证发包人不负担涉及这类伤亡与赔偿或与此有关的索赔和诉讼，损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用均由承包人自行负责，另承包人由于伤亡事故而造成本工程停工的，发包人将不予顺延工期，其所有损失由承包人自负。但由于发包人或监理工程师的行为失误所造成的伤亡除外；

14)	承包人须按发包人要求，为所有纳入《总承包管理范围》的专业分包工程（含暂估价项目）提供总承包管理、协调及配合服务等工作，承包人设置专门的总承包管理服务组织机构组织实施；总承包服务费由发包人承担并直接支付给承包人，如承包人另立名目（除约定的水电费外）再向分包单位收取管理费用，则发包人有权在承包人的合同款中双倍扣除。承包人不得强行制定收费标准或对分包单位停水停电，故意停水停电的，由此引起的损失由承包人承担。

15)	本工程竣工交付予发包人，或合同终止之日起30天内时，承包人应将全部场地清理干净退还发包人。如承包人逾期未退还场地，发包人除可按合同相应条款处理，承包人还须按每天5元/m2向发包人缴纳场地占用费；若需场地进行保修物资存放，需提前向发包人提出申请并取得同意，并负责该区域的保洁管理工作，在保修期结束后，完成场地清洁。

16)	临时水电开通后，在发包人提供水、电接驳点后，负责按相关规范架设临时供水、临时用电管线，并进行施工期间的维护，并在发包人不需要时进行拆除。其中：

a、临时用水的管线布置需满足现场施工用水及消防用水的需要；

b、临时用电的管线布置需满足现场施工用电、测试用电及销售用电的需要，销售用电需按发包人要求提供至指定地点；承包人须负责为发包人指定的工程现场及销售中心区域接入满足施工及运营需求的临时供电专线（含报装、线路敷设、设备安装及拆除等全部工作）；

c、在施工期间，若发生销售用电电源电缆重新敷设或变更，或因承包人施工行为导致的停电、停水，影响销售区域（含营销中心）的正常使用，承包人应当立即联系进行维修，前述费用已包含在投标报价内，发包人不另外支付。

d、承包人开工前须将建设单位已办理的水电费扣费帐号更换为承包人自有账号，供水源、电源的部门或单位扣费。但永久供电工程、燃气工程等其他专业单位所须的水电费由分包人/专业承包人自行承担，承包人可向分包人/专业承包人收取。收费标准为水、电表的读数乘以相应的水、电费单价；摊销费用按有关单位水、电表的读数占总表数的比例分摊。所有计费的水电表由使用单位供应和安装。承包人收取上述分包人/专业承包人水电费分别不得超过如下标准：水费为供水单位收费标准的1.2倍，电费为供电单位收费标准的1.2倍。除以上所述可收取的费用外，其他工程施工所须水电费用均由总承包人按合同约定负责及不能另行收取，所需的费用则应视作已包括于投标报价内。水电及安全押金按专业分包合同/专业承包合同金额的千分之一收费，最高不超过2万元，承包人不得无正当理由克扣押金，且需在专项工程竣工验收后2个月内退还专业单位。如专业分包或承包单位违反安全管理规定，需经监理及发包人确认后方可扣取违约金。如因承包人原因造成停工，停工期间产生的水电费，由承包人承担。因承包人造成的欠费及滞纳金，由承包人自行承担。

注：销售中心及样板房展示期间的水电费，承包人须单独安装水电表计量。承包人凭供水、供电单位的有效收费单据，按单据载明金额向发包人收取该部分费用。

e、除d点说明承包人可收取的水电费外，其他水电费均由承包人负责。

f、临时用电的管线布置需要满足现场营销用电的全部需要，用电负荷满足销售中心、全部样板层、售楼电梯和园林示范区用电负荷要求，临时用电接驳至售楼部电箱、样板层各单元户内总电箱及提供园建示范区全部需要的用电点，其中所有电箱及用电点位置由发包人指定，所有电箱及电缆、电线由承包人提供。现场变压器至营销场所总用电箱临时用电段由承包人负责日常管理及维修，维修期限至永久用电投入使用为止。

g、临电调试，承包人拖设临时电缆等，需满足设备调试、验收需要，各楼栋电梯调试所需的电缆由承包人负责，电缆要求接至各栋电梯机房电箱。

h、设备安装调试所产生的水电费用由承包人负责承担，包括楼层正式用水电的调试，直至该楼栋移交之日止。

i、承包人为所有的永久电梯调试提供临电到电梯机房配电箱，并提供为保证电梯通过验收所增加的拆改服务。

17)办理临时排污许可，负责有关的申请费用，相关费用已在投标报价中综合考虑。

18)	于施工场地周边（含临设部位）设置安全水平挡板，以避免塔楼施工可能出现的高空坠物所造成的安全事故。售楼配合工作必须按合同相关要求落实，否则需承担相应违约责任。

19)	自行解决场地不足的困难，包括但不限于：

a、材料的加工场、堆放场不足所需增加的额外场地租用、材料转运；

20)	工人于工地外的住宿安排及交通安排措施。承包人须结合以下的内容自行安排本工程、分包工程、专业承包工程及材料设备所需之垂直运输，特别是施工条件的限制或塔吊/施工电梯拆除后使用永久电梯作垂直运输:

a、除销售用临时梯外其他电梯井道经发包人同意可供承包人布置施工电梯，但应在发包人要求拆除时，立即进行拆除并修复达到发包人及电梯安装单位要求的标准以供安装电梯；

b、除销售用梯外，经发包人同意其他永久电梯圴可供承包人做临时施工用梯，但承包人须留意保护，不得损坏电梯。承包人负有管理与协调用梯的责任，须合理安排、协调工地内所有施工单位的用梯。承包人须按电梯公司使用规定进行日常使用。而开梯费、维护及翻新费、零配件的更换等费用均由承包人负责。若电梯等设备出现故障，承包人须及时通知相关人员进行维修，并于24小时内支付有关费用，若因承包人支付不及时而导致修复延迟引起的损失由承包人承担。因承包人的不当使用所造成的损坏须由承包人自己承担有关的责任和维护费用。永久用梯在直至承包人全部工程内容完工并竣工备案完成前的电费，已在垂直运输费用中考虑，发包人不另外支付。

21)	承包人需提供、维护及在不需要时拆除合同条款未提及但本工程必须的所有临时工程。该部分工作费用已在措施费中考虑，发包人不另外支付。

22)	承包人需配合工程进度需要、施工场地移交迁移、拆除及重建所需的临时工程。该部分工作费用已在措施费中考虑，发包人不另外支付。

23)	所有临时工程在不需要时须由承包人拆走及清理修复场地至令发包人满意为止。该部分工作费用已在措施费中考虑，发包人不另外支付。

24)	承包人须对施工现场的安全生产负总责，须执行国务院“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全生产责任制，保障人民群众生命财产的安全，为施工生产活动创造安全的作业环境。

25)	应发包人要求对所有隐蔽工程施工进行录像并刻录成光盘，于工程验收时一并提交。

26)	承包人须配合发包人委托的第三方监测或检测等其他服务单位的工作并提供协助，包括但不限于配合第三方监测单位开展基坑监测等监测工作，如提供工作面、使用承包人在现场的临时设施、协助及时反馈信息等；配合第三方检测单位在施工现场开展有关工作、提供或配合检测场地、做试样、取样送检等，其中：承包人配合、协助工作所发生的费用已在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

27)	承包人应在本工程开通永久供水、供电后，负责向物业管理公司支付用于开通永久供水供电至移交物业管理公司或小业主前的用水、用电费用。若承包人接到催款通知超过两个月没有履行支付义务，则发包人有权在承包人未付工程款中抵扣相应金额用以支付该费用。

28)	承包人项目经理在开始交楼的两个月内必须在场协调交楼维护工作。需在发包人集中交楼期组建“快修队”以配合发包人交楼工作，“快修队”需配备足够的各工种维修人员及备品备件，须在发包人发出指令后1小时内到场并按发包人要求及时进行整改。如经发包人2次通知仍未及时响应或未能按时完成维修工作，发包人有权自行委托第三方进行维修，由此产生的全部合理维修费用（包括但不限于人工费、材料费、管理费等），发包人有权直接从承包人的保修金中扣除，且每延迟响应或维修一宗则扣取2000元违约金。

现场展示区展示期间，日常维保响应时间在发包人发出指令后1小时内到场并按发包人要求及时完成处理。一般常规性工程质量问题6小时内赶到现场，并于赶到现场之日起的三日内完成通知所涉及之保修/维修项目；在出现重大的工程质量问题时，承包人须在发包人通知后6小时内到达现场，并经双方协商确定维修完工时间。如经发包人2次通知仍未及时响应或未能按时完成维修工作，发包人有权自行委托第三方进行维修，由此产生的全部合理维修费用（包括但不限于人工费、材料费、管理费等），发包人有权直接从承包人的保修金中扣除，且每延迟响应或维修一宗则扣取10000元违约金。

29)	承包人接到发包人的《房屋维修单》通知（包括但不限于电话或书面通知等），应立即组织专业技术人员赶到现场进行修缮。一般常规性工程质量问题12小时内赶到现场，并于赶到现场之日起的五日内完成通知所涉及之保修/维修项目；在出现重大的工程质量问题时，承包人须在发包人通知后6小时内到达现场，并经双方协商确定维修完工时间；紧急情况（包括但不限于渗漏水、管道爆管、堵塞冒水、门窗卡死无法开关、电器线路漏电、短路、打火、跳闸等）承包人须在发包人通知后3小时内赶到现场并于规定时间内完成维修。如经发包人2次通知仍未及时响应或未能按时完成维修工作，发包人有权自行委托第三方进行维修，由此产生的全部合理维修费用（包括但不限于人工费、材料费、管理费等），发包人有权直接从承包人的保修金中扣除，且每延迟响应或维修一宗则扣取5000元违约金。

30)	承包人须提供符合建筑节能验收要求的相关项目之发票以便发包人办理相关的验收手续。

31)	承包人需积极配合发包人进行交楼工作，包括但不限于：移交钥匙、积极维修等。

32)	为做好永久电梯轿箱的成品保护，要求对已完成安装的电梯，在未正式移交使用前，以及交付后作为装修运输的电梯，承包人须对轿箱进行成品保护措施，并在投标报价中考虑该部分费用。

33)	销售配合：因销售需要，承包人需按规定时间无条件完成的有关工作由发包人另行通知。包含但不限于：发包人将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，承包人在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施等。为配合销售而提前需要施工的项目，承包人必须按发包人的要求按时安排施工完毕，因此造成的工期和成本增加，由承包人综合考虑，发包人不另外支付。在施工过程中必须配合发包人销售需要，积极配合样板房、预备样板房及室外环境的施工，因承包人原因造成示范区环境问题，由承包人负责清理，相关费用在绿色施工安全防护措施费里综合考虑。销售配合措施包括但不限于：

①销售展示区域的建设及在施工期间开放使用给总体施工组织带来的影响，所产生的费用不另外计取。

②按发包人要求向发包人指定单位移交销售展示区域相应工作面，费用不另外计取。

③承包人在发包人销售开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施，费用不另外计取。

④如有工地开放日活动的配合工作（包括但不限于施工现场清理、企业形象展示标识标牌等），费用不另外计取。

⑤如有第三方评估，工艺展示样板、实体工艺展示样板以及为第三方评估所采取措施等费用，费用不另外计取。

⑥承包人有责任按照景观施工进度计划按区块逐步完成地库顶板防水及保护层，为景观单位进场施工提供工作面并及时移交；承包人应按照施工进度计划及景观施工进度要求逐步拆除塔吊、脚手架、人货梯、混凝土搅拌场、钢筋加工场、场地内临时设施（包括施工围墙）及相应的设备基础、硬化场地等，并完成建筑垃圾及材料的清运工作，费用不另外计取。

⑦因发包人营销需求，造成的场地二次搬运及布置，承包人须无条件配合，费用不另外计取。

⑧施工场地布置须经过发包人营销部门确认，包括但不限于人货梯及塔吊位置、材料及加工场布置、施工大门及运输路线等。

⑨其他发包人认为应当配合的销售措施。

34)	承包人负责对所有进出场地车辆进行冲洗，包括其他分包单位车辆且不得向其收取任何费用，负责整个施工区域、生活及办公区内的清洁卫生，同时负责施工范围周边市政道路的清扫工作，相关费用在绿色施工安全防护措施费里综合考虑。

35)	负责整个场地维护责任，包括安保及在场内的各分包单位的管理协调。

36)	其他相关措施：①临时设施搬迁（含施工场地的布置根据施工进度调整的临时设施搬迁（包括但不限于加工场所、办公室、临时设施、临时道路、宿舍），完成以上所涉及的一切工作）。②基坑变形导致的道路、围墙、水沟、人行道重建或修复及使用协调（完成修复基坑变形导致的道路、围墙、水沟、人行道所需的人工、机械、材料等所涉及的一切工作。）③根据实际施工条件的特殊性产生的相关增加费（指根据实际施工条件的特殊性产生的相关增加费用（包括但不限于施工过程中使用垂直运输设备的额外增加费、达到预售条件而产生的相关增加费用、实际专业分包金额大于投标时专业暂估金额产生的印花税、春节期间连续施工增加费、分批移交工作面的基坑抽水及其他相关增加费、相关检测项目增加费、正常使用临电差异增加费、临电开通前自备发电机增加费、临水开通前使用工业用水增加费等），相关费用在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付）。

37)	承包人负责工程实施期间降水排水工作，该费用在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

38)	承包人必须负责整个施工区域内基础的验收及备案工作（含基坑支护及边坡支护工程），并负责收集、整理必要的资料，准备验收记录。

39)	垃圾由各专业单位运到承包人指定地点堆放，由承包人统一外运，该费用在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

40)	承包人需做好各专业工程（含分包工程）施工完毕后的修补、塞洞和塞缝（无论尺寸大小及宽窄）等工作，且该工作不影响已完成的专业工程的施工质量，由其产生的费用在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

41)	临电开通前，承包人自行采用发电机供电，由其产生的费用在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

42)	承包人负责按照住建局相关管理要求对现场管理人员和作业人员实施实名制管理工作，实施实名制管理工作所发生的一切费用均已在措施费中综合考虑。

43)	承包人应严格按照国家、地方主管部门及发包人下达的指令开展防疫及其他社会事件工作，包括但不限于工人档案建立、信息的收集和上报、落实防疫要求、制定应急预案、设置相关场所、防疫物质准备等。所发生的一切费用均已在措施费中综合考虑。

44)	承包人必须要严格服从发包人内部相关管理制度要求开展工作。包含但不限于发包人的质量、安全管理体系、相应的质量、安全处罚制度、第三方检查等。

45)	承包人自行解决土方临时堆放场地问题，由其产生的费用在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

46)	承包人竣工验收后退场前拆除清理场内的临时设施，包括但不限于临水、临电、临时道路、活动板房、厂库、加工棚、施工设备实施、工地围墙、建筑垃圾等，属于发包人资产的拆除后移交发包人处理。

47）承包人负责承包范围内的专业工程二次深化设计，由此产生的设计费用均包含在投标总价内，发包人不另外支付。深化图纸必须经过发包人及设计单位的认可，由于图纸深化不到位，造成的返工费用由承包人自行承担。深化后报价项目不得高于投标时的综合单价及总价。

48）承包人在施工时与公安、市政、市容、环保、交通、治安、绿化、卫生防疫、村民、周围群众及民间组织等方面的关系由承包人自行处理，处理所发生的费用已包含在措施费中，发包人不另外支付。因承包人原因造成主管部门给发包人的各项罚款，由发包人在支付工程款时相应扣除。如承包人不能处理好上述关系而导致施工无法正常进行，承包人应无条件服从发包人的协调结果，并承担相关费用且工期不予顺延。承包人应交的各种规费及其它费用分摊已包含在配合费中，不得再向分包单位另行收取。承包人防尘治理等相关费用已在综合单价及措施费中综合考虑，发包人不另外支付。

49）承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时围墙（包括根据当地住建局等上级管理部门要求，及时更换围挡广告及日常维护管理等）、临时道路和交通设施（含发包人已委托其他单位修建完成但承包人进场后，移交承包人的内容），包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担全部资金和费用，发包人不另外支付。

50）承包人应负责销售中心、样板间、样板层等展示区的相关配合及安全防护等工作（具体按发包人要求完成），并承担全部资金和费用，发包人不另外支付。

51）承包人配合费已包含非展示区围挡、楼层截水、外墙楼层防护、配合外架悬挑及展示区外立面提前施工、配合样板房电梯安装等工作所产生的费用，发包人不另行计算。

##### 3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：                   ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：                    ；

电子信箱：		                ；

通信地址：                    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、造价四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人的项目经理一个月内到岗天数不得少于20天，每缺勤一天，承包人向发包人支付违约金人民币1000元/天,项目经理需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。前述违约金由发包人从应付承包人的各种款项中直接扣减，不足部分由承包人另外支付。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照相关法律规范对企业进行处罚。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每违约一次监理人或发包人作好记录，在当月进度款中扣除5000元，另按照1000元每日历天扣取违约金，违约金在当月进度款中扣除。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的，每次将收取10万元/人的违约金。如需更换项目经理，即由承包人向发包人提出书面申请，经发包人书面同意后方可更换，且更换的项目经理不得低于原投标文件投入的项目经理的资格、业绩、获奖情况与荣誉等要求（即更换的项目经理对应招标文件商务得分不低于原投标文件投入项目经理的商务得分），并执行《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市[2009]8号）的相关规定。承包人出现前述规定第九条中的第（一）（二）（七）三种情形，第一次更换项目经理的无需违约金；但第二次更换或按照前述规定第九条中的第（三）（四）（五）（六）四种情形更换项目经理的，承包人应承担违约责任，每次收取5万元/人的违约金。更换后的项目经理应满足招投标文件的要求，如不符合要求的，承包人应当承担违约责任。首次更换的项目经理不能满足招投标文件要求的，收取5万元/人的违约金（依次加倍收取，如第二次10万元/人，第三次20万元/人，以此类推）。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按照5000元每日历天支付违约金，同时发包人有权暂停支付工程款，甚至终止施工合同，并保留索赔的权利。

##### 3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按照2000元/人/每日历天支付违约金，发包人有权暂停支付工程款，甚至终止施工合同，并保留索赔的权利。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经过现场监理工程师及业主代表的书面同意后方可离开，在其请假离开的时间段内应委托专人全权代表其行使职权。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按上述3.2.3款要求执行。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照1000元/人/每日历天支付违约金，违约金在当月进度款中扣除。

3.3.6 关于主要施工管理人员每月在施工现场的时间要求：承包人的主要施工管理人员一个月内到岗天数不得少于20天，每缺勤一天，承包人向发包人支付违约金人民币1000元/天/人,主要施工管理人员需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。前述违约金由发包人从应付承包人的各种款项中直接扣减，不足部分由承包人另外支付。

##### 3.5 分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款规定。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款规定。

增加：未经发包人书面同意，承包人不得以任何形式将本工程任何部分分包给第三方或联营单位，否则视同承包人根本违约，发包人将扣减承包人的履约保证金。承包人不得以明显低于市场平均水平的价格分包给各单位。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：经发包人同意的。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

1）暂估价项目工程款的计量及申请统一纳入承包人的工程款报审中，每期工程款由发包人支付给承包人，再由承包人支付给暂估价项目分包人；

2）承包人收到发包人支付的暂估价进度款（含工人工资款）后，承包人须在7个工作日内将款项支付给相应的暂估价项目分包人。承包人未按上述时间要求支付暂估价分包进度款的，视为一次违约且每延误一天须向发包人支付违约金5万元（每个暂估价项目单独计算违约），违约金额在承包人当期进度款中扣除。

3）发包人支付每一期款项前，暂估价项目分包人应向承包人提供符合要求的增值税专用发票，承包人在收到分包人开具的增值税专用发票后5个工作日内向发包人开具相应数额的增值税专用发票。如承包人收到暂估价项目分包人开具的增值税专用发票后，未按上述时间要求向发包人提交相应发票，视为一次违约且须向发包人支付违约金5万元，违约金额在承包人当期进度款中扣除。

4）依法进行招标或非依法必须招标的暂估价项目，发包人根据分包合同条款进行结算，并以此结算金额作为本合同该暂估价项目的结算价款，承包人只收取相应的总承包服务费。暂估价项目可单独办理结算。

##### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收并移交发包人之日止。

##### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保形式：可采用银行保函形式或现金形式或保证保险。

履约担保金额：中标合同金额的5%

采用工程保证保险的，具体要求按《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知（联合发文）（江建函【2018】1343）》的通知执行。

履约保证金提交时限：在中标之后，签订合同前。

承包人应按中标价的5%向发包人提供履约担保。如采用银行转账形式提供，在中标通知书发出后签订合同前由承包人转入发包人指定的账户，并凭银行出具的资金转入有效证明到发包人财务处领取履约保证金收款收据，如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的商业银行或担保公司开具并符合要求，如承包人提供虚假银行保函或未经发包人同意前提下不符合前述要求，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任。

承包人在合同履行过程中如有违约行为，发包人按合同有关条款追究其违约责任。承包人的违约行为根据合同约定产生违约金的，发包人将在履约保证金中扣除违约金；当履约保证金不足扣除违约金时，发包人将在工程进度款中扣除违约金。如履约担保为银行保函的，则发包人可在工程进度款中扣除违约金。如承包人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格且提交符合要求的工程竣工资料（含竣工结算）后30个工作日内应承包人的要求全额退还履约保证金或银行保函，履约保证金不予计息。

#### 4. 监理人

##### 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：包括对合同工程内容自施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、工程保修阶段的全过程监理。

关于监理人的监理权限：在执行和遵守国家有关建设法规、监理规范的前提下，维护发包人的正当权益，在受委托的监理业务范围内行使监理权限，向发包人负责。涉及造价调整的施工组织设计、施工方案的审批，设计变更和现场签证审定等需要发包人批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所、生活场所，所发生的费用由承包人承担。

##### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                      ；

职    务：                      ；

监理工程师执业资格证书号：      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      ；

关于监理人的其他约定：对工程进度款支付申请进行审查；对工程（设计）变更的必要性和合理性进行审查，根据合同原则审查各项签证的真实性、及时性、资料完整性；对变更工程组织计量。上述行为确定前必须报发包人批准方视为生效。

##### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：       /       ；

#### 5. 工程质量

##### 5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：严格按发包人提供的施工图、工程量清单进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等国家、广东省及江门市有关规范合格标准执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。

关于工程奖项的约定：无。

##### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

##### 6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

按江门市住房和城乡建设局《关于深入推进房屋市政工程安全生产责任保险工作的通知》（江建函【2020】110号文）、广东省住房和城乡建设厅联合国家金融监督管理总局广东监管局、深圳监管局《关于深化房屋市政工程安全生产责任保险工作的通知》（粤建规范〔2023〕3号）、应急管理部等七部门关于印发《安全生产责任保险实施办法》（应急〔2025〕27号）的规定执行，承包人必须为本项目购买安全生产责任险，落实主体责任。

施工现场安全文明的管理按国家、广东省及江门市关于安全文明施工管理相关法律、法规、规章、规定以及承包人的具体施工组织方案。承包人必须服从发包人检查和处罚，并按照检查结果进行整改。

承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。

承包人在施工中必须加强对自身及各专业分包单位在安全施工方面的检查、监督管理；若被发现存在严重安全隐患的，视为违约。

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

（1）全面确保所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（2）在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙(围挡)、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

因承包人责任过失造成工程质量、安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失。

承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的因承包人现场施工所引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若有证据证实发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后二天内据实补偿发包人因此所受到的损失。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生、人员安全、财产安全以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和应对突发治安事件的紧急方案由承包人制定。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

承包人应采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，遵照当地卫生部门的要求保证在施工的全过程中，在工地、宿舍和工棚，备有医疗人员、急救设施、药品和治疗室等，并为预防传染病和一切必要的福利、卫生要求作出安排，建立”疾病应急小组”，制订应急措施。若出现任何重大或恶性传染性的疾病(如：非典型性肺炎、甲型流感H1N1、登革热、新冠肺炎等)时，承包人必须遵守并执行省、市卫生部门为处理和控制上述传染病而制定的规章、命令和要求，迅速向发包人和江门市疾病控制中心报告。

承包人必须严格按照江门市对现场文明施工的其它管理规定在施工组织设计中专章编制文明施工措施，将投标时承诺的文明施工措施落实到位。

承包人应在进入现场前提交一式六份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、暗室通风、护板、围护、柵栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应达到监理工程师和发包人要求。

对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

对于发包人委托的专业分包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），承包人必须配合发包人及监理单位，督促该分包单位立即采取整治措施，如果分包单位不服从承包人的整治要求，承包人必须自行组织及时完成环境污染的整治工作并向监理工程师及发包人书面汇报其过程及效果，由此产生的费用经监理工程师及发包人审核确认，从该分包单位的工程款项中扣除，由发包人将该笔款项支付绐承包人。

6.1.6关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定：绿色施工安全防护措施费的拨付按江门市现行规定执行。承包人在接到监理工程师发出开工令后的7天内向造价工程师提交支付绿色施工安全防护措施费金额30%的预付申请，并抄送发包人。造价咨询机构、监理机构对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。发包人在监理机构、造价咨询机构签发支付证书后的14天内向承包人支付绿色施工安全防护措施费，并保证在工程开工后的28天内预支绿色施工安全防护措施费金额的30%,同时通知监理机构。剩余绿色施工安全防护措施费金额，自累计完成绿色施工安全防护措施费金额达到预支绿色施工安全防护措施费金额后与进度款同期支付。

#### 7. 工期和进度

##### 7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：1、编制安全事故处理应急预案(配备值班车辆、专责人员等)，编制安全生产、文明施工措施及减少扰民降低环境污染和噪音的措施；2、妥善处理与相邻施工场地作业现场关系的措施；3、按建筑施工安全检查标准JGJ59-2011的规定，专门制定基坑、脚手架等各安全专项技术方案。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在下发中标通知书后的14天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师应在收到详细的施工组织设计后的14天内予以确认或提出修改意见。

##### 7.2 施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师应在收到修订的施工进度计划后的14天内予以确认或提出修改意见。

##### 7.3 开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：下发中标通知书后的14天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据发包人要求各项准备工作的时间。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：下发中标通知书后的14天内。

7.3.2开工通知

具体开工时间（含春节后开工时间）由发包人、监理人根据现场实际情况确定，并以开工令为准。

##### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程开工前。

##### 7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误，工期顺延，但由此增加的费用及利润发包人不予补偿。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /     。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成合同关键节点工期、总工期、竣工备案延误或未按时移交工程的，逾期违约金的计算方法为：

每逾期一天则向发包人支付人民币 20000元作为违约金。（因发包人及不可抗力原因造成的工期延误除外）。

##### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

##### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：     /      ；

##### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

#### 8. 材料与设备

##### 8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1材料和工程设备供货

（1）承包人应当按照其投标文件标明的材料、设备品牌，采购的包括但不限于以下工程材料及设备：钢筋、水泥、室内墙地砖、木地板、铝型材、玻璃、电梯、防水材料、水泵、发电机、风机、给排水管线、灯具、智能化设备、电线电缆、开关、灯具、五金卫浴洁具、厨房电器、涂料等。承包人采购的材料、设备品牌需符合附件9《主要工程材料设备参考品牌表》所提供的参考品牌或者是高于此品牌的其它品牌，并必须保证所选品牌材料的技术指标、质量要求等条件至少达到参考品牌的技术指标、质量要求等条件。对发包人未作要求的材料及设备，承包人可自行选用，但须保证其质量及参数等满足工程和(或)设计要求。承包人在材料和工程设备采购前，相应的生产厂家（或供货人）及品牌、规格、型号、主材价格、数量、质量验收标准和供货时间等经监理人和发包人审核批准后方可使用，承包人应提交相应的质量证明文件并按发包人要求定板封样，确保满足合同约定的质量标准。监理人和发包人对材料和工程设备的审批并不能免除承包人的相关责任。

（2）根据《广东省散装水泥和新型墙体材料发展应用管理规定》（广东省人民政府令 第309号）文的规定，本工程必须使用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料。本工程禁止使用实心红砖。

（3）承包人不得向违规的商品混凝土、商品砂浆及新型墙体材料供应商(违规供应商名单，以江门市住房和城乡建设局通报的名单为准)采购商品混凝土、商品砂浆及新型墙体材料。

（4）主要工程材料由承包人提前15天提供材料样品，经发包人、监理单位、设计单位确认样品后，由承包人按要求购买。发包人在承包人提交符合要求的材料样品后14天内，组织设计、监理单位确认材料样品。

8.2.2本工程的所有材料和设备必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求，且承包人不得使用国家明文禁止、淘汰的产品，不得使用来历不明的材料。由承包人提供的材料和工程设备，承包人应提供相应合格证明和产品合格证书，按照国家现行规范进行材料和设备的质量检测并提交检测报告等资料，并会同监理人和发包人进行查验和交货验收。承包人应按要求提供相关的试件或材料，并提交真实、有效的检测报告，检测报告委托人名称统一填写“江门江发悦龙投资开发有限公司”。

发包人有权委托具有相应资质的检测机构进行材料的抽样检验和工程质量进行的检验测试。检测机构根据与发包人签订的委托合同收取材料和工程设备的检验测试费用，检测合格的，由发包人承担；检测不合格的，由承包人承担。

8.2.3若材料和设备未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自进场使用，一经发现，每次承包人必须向发包人交纳2万元违约金，且发包人有权要求清退出场，承包人应予配合并承担相应费用，承包人应报送监理人和发包人审批的材料和工程设备包括但不限于专用条款有关约定。

8.2.4使用替换材料的申请与批准，承包人需要使用代用材料设备时，代用的材料设备品牌应符合附件9《主要工程材料设备参考品牌表》)所提供的参考品牌或者是高于此品牌的其它品牌，代用的材料设备应经监理人及发包人认可并办理变更手续后才能使用。由此增加的费用由承包人承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。承包人不得以材料设备无法采购或采购价费用增加为由向发包人提出任何费用或工期索赔。

8.2.5若承包人未能在规定时间内按要求向发包人提供材料样品，因而导致材料不能按时采购而影响工期，由承包人负责，工期不予顺延；若发包人等单位未能在规定时间内确认材料样品，而导致材料不能按时采购延误工期的，由发包人负责。

8.2.4承包人采购材料和工程设备，还须执行发包人或代建管理单位的相关制度。

##### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 如发包人认为承包人所提供的涉及影响结构安全、使用功能和外观观感、整体品质的材料和工程设备达不到发包人要求的，发包人有权选择甲供，具体以发包人下发的甲供材料表为准，数量按照施工图预算的计量原则执行。

##### 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按施工实际需要提供并执行发包人或代建管理单位的相关制度，费用由承包人承担。

##### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

##### 9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据施工需要由承包人现场配置。

施工现场需要配备的试验设备：根据施工需要由承包人现场配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据施工需要由承包人现场配置。

##### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /   。

#### 10. 变更

##### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人对本合同的工作内容和施工界面进行适当合理的调整（包括增加或减少部分工程）的权利：承包人必须无条件服从发包人对工作内容和施工界面的调整。发包人有权单方面决定并发出书面变更指令，无需征得承包人同意，承包人不得以任何理由拒绝或拖延执行。因变更导致工程量减少、取消或延期，承包人不得主张任何损失、利润、管理费或索赔。

如实施过程中发现设计上有错误或严重不合理，承包人应以书面形式通知发包人和总监理工程师，经总监理工程师审查并报发包人同意后，由发包人与设计单位商定修改或变更设计方案进行实施。

10.2承包人提前通知监理人隐蔽改或变更设计方案进行实施。

变更应由总监理工程师、发包人共同发出变更指令，没有总监理工程师、发包人共同发出的指令，承包人不得进行上述变更。

因技术、水文、地质等原因确需进行重大设计变更的，由项目设计单位填写设计变更单，并经监理单位签署意见后，由发包人审查核准。

所有涉及工期的变更均应获得发包人书面批准才能生效。

发包人有权根据项目实际情况调整施工范围和施工内容，并根据应予计量的实际工程量对工程款进行结算，未实施部分的工程款应从工程价款中予以扣除。承包人清楚并充分了解前述情况，并无条件接受，承包人不得以此向发包人提出任何索赔,不得提出索赔的费用包括但不限于预期利润、管理费、风险费用、预算包干费、税金等。

##### 10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:发包人有权调整部分工程建设内容，发生设计变更由设计单位提供设计变更图纸或说明，承包人按照发包人批准的设计变更文件施工。除特殊情况经发包人批准外，凡涉及调整预算（合同价款）的工程变更和现场签证，必须经发包人、监理单位和承包人确认办妥手续后（设计变更和现场签证所需附上的图纸须由设计单位确认），承包人方能施工，增加预算应及时送监理人、发包人委托的造价咨询单位、发包人审定。

发生项目特征描述不符、分部分项工程量清单缺项漏项、工程变更（含设计变更等，下同）、工程量的偏差、费用索赔、现场签证事件时，新增清单项目的综合单价调整方法按照专用条款第12.3.1条执行。

##### 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后5天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

##### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件13：《材料（工程设备）暂估单价及调整表》。

本合同中列为暂估价的材料设备，承包人应在采购前20天向发包人提交《材料设备选型及报价单》，经发包人、监理单位及发包人委托的第三方造价咨询单位确认品牌、规格及价格后实施。结算时，按确认的实际价格与已标价工程量清单暂估价的差额调整，该调整金额仅计取税金，不再计取其他费用。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标或发包人招标，具体由发包人确定。如发包人采用发包人和承包人共同招标方式的，则由发包人聘请的招标代理负责编制招标文件，发包人派代表参与进入评标委员会参与评标。承包人如对招标文件有异议的，应当在收到招标文件的3日内向发包人提出，逾期则视为无异议。发包人在收到承包人的异议后，应当在5日内与承包人协商处理异议事项。如双方未能在前述期限内协商一致的，除招标文件存在违法违规情况外，应当以发包人的意见为准，承包人应当在发包人要求的时间内签署招标文件。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同，承包人不得以任何理由拒绝。签订暂估价合同所涉及属于承包人需承担的所有税费已包括于总承包合同价款内，不再另行计取。如承包人未能在发包人要求的期限内配合签署和发布招标文件的，每逾期一日，应按照20000元/日向发包人支付违约金。如发包人采用发包人自行招标方式的，则由发包人自行招标确定暂估价供应商或分包人的，发包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知承包人。

承包人须按发包人要求，为所有纳入《总承包管理范围》的专业分包工程（含暂估价项目）提供总承包管理、协调及配合服务等工作，具体服务内容和要求由发包人确定（详见合同附件10总承包管理范围），承包人须无条件执行。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取专用条款10.7.1或通用条款10.7.2第 3 种方式确定，具体由发包人确定。

##### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按实际发生结算。

#### 11. 价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

施工期间江门工程造价信息网公布的《江门市建筑工程材料市场参考价》关于人工费（含施工机具费中的人工费）、材料（钢筋、商品砼（不含泵送费用、外加剂费用））以及铜芯电线电缆价格相对基准期价格出现涨落，合同双方根据以下条款的规定对合同价款作相应调整。

（1）施工过程中钢筋、商品砼（不含泵送费用、外加剂费用）浮动在基价±5％以内（含±5％），风险由承包人承担，结算时价格不予调整。对于价格浮动在基价±5％以外的部分，结算时仅对±5％以外的材料价格差额部分进行调整，材料调差计取材料费差价及相应的工程增值税税金，不再计取其他费用。

材差的计算方法：

材料差价＝（｜浮动比例｜―5％）×基价×（1-下浮率）×调差工程量

浮动比例＝（时价 / 基价―1）×100％

其中：

a) 按各单体工程施工期间分段调差。

b) 调差工程量=竣工图结算工程量（含损耗）（分住宅和商业）。

c) 基价：按江门工程造价信息网发布的《江门市2025年5月份建筑工程材料市场参考价》执行。

d) 时价：按各单体工程各自施工期间江门工程造价信息网的《江门市建筑工程材料市场参考价》相应材料信息价的平均值。“施工期间”对于钢筋、商品砼（不含泵送费用、外加剂费用）指从各单体工程（地下室如分段施工，则按分段调差）第 1 批商品混凝土材料进场施工浇捣时间，到各单体工程屋面层主体结构浇筑完成（地下室指顶板浇筑完成）时间，以监理单位及发包人确认的混凝土工程资料面单上记载的时间为准，二次结构材差调整时间随主体时间。

（2）施工过程中,铜芯电线电缆的价格按以下方法变更：

承包人各批次铜芯电线电缆下订单当日（以监理单位及发包人确认的材料订单上记载的时间为准）上海有色网（http://www.smm.cn/）1#电解铜算术平均价与基准价相比未超出±5%（含±5%），风险由承包人承担，结算时铜芯电线电缆价格不予调整。承包人各批次铜芯电线电缆下订单当日（以监理单位及发包人确认的材料订单上记载的时间为准）上海有色网（http://www.smm.cn/）1#电解铜算术平均价与基准价相比超出±5%，调价公式为：

p=p0+（（b-a）/a +5%）×v×a(铜价下降)

p=p0+（（b-a）/a -5%）×v×a（铜价上涨）

p：调价后电线电缆价格（元/米）；

p0：承包人投标报价中电线电缆价格（元/米）；

b:承包人各批次铜芯电线电缆下订单当日（以监理单位及发包人确认的材料订单上记载的时间为准）上海有色网（http://www.smm.cn/）公布的1#电解铜的算术平均价(元/吨)；

a: 基准价：79190元/吨；

V: 每米电线电缆产品所含铜的净重（吨/米）；由承包人提供电缆规格表或第三方检测报告，并经发包人确认。

v×a：代表基准价下每米电线电缆所含铜材料的价格（元/米）。

每米电线电缆所含铜材料调价示例:基准铜价a=79190元/吨条件下，BV-2.5mm2对应的价格P0=2.0元/m，则当期铜的价格B=65000元/吨，电线电缆每米铜重量（吨）=电线电缆公称截面积*8.9*10-6,BV-2.5mm2对应的价格为:P=2+79190*2.5*8.9*10-6*((65000-79190）/79190+5%)=1.77元/m（调整后单价小数点保留2位）。

上海有色网公布的铜价数据以网站当日发布为准。如遇网站故障或数据未发布，双方应协商确定替代数据来源（如LME、其他国内权威平台）。

除钢筋、商品砼（不含泵送费用、外加剂费用）、铜芯电线电缆外，其它材料设备价格不因物价涨落而调整。

（3）人工价差调整以江门工程造价信息网发布的《江门市2025年5月份建筑工程材料市场参考价》中规定的“人工调整系数”为基准价；结算人工费调差单价=上述施工期间“人工调整系数”的加权平均值 / 基准价×人工费×（1-下浮率），人工价差调整计取人工价差及相应的工程增值税税金，不再计取其他费用。

（4）发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：因非承包人原因导致合同工程工期延误的，可调价材料和人工的价格调整按本款第（1）、（2）点和第（3）点的方法确定；因承包人原因导致合同工程工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的调增金额较低者、调减金额较高者。

（5）上述价差列于其他项目费，不作为计算利润、管理费、措施项目费的基础。调差在竣工结算时计算，调差在施工进度款中不予考虑。

#### 12. 合同价格、计量与支付

##### 12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：以承包人标的的工程量清单综合单价作为合同固定单价，工程量按发包人确认的实际施工发生应予计量工程量计算。承包人在投标报价时，已根据发包人在招标时提供的施工图纸、工程量清单，并结合企业自身实际情况以及招标前的施工现场情况与周围环境条件、工程地质条件等因素和风险进行综合报价。除本合同约定可调整综合单价的情形外，其他因素及风险均由承包人进行综合考虑，不受市场上材料、设备、劳动力和运输价格的波动而改变。

风险费用的计算方法：风险费已包含在合同总价内，发包人不另支付风险费。

风险范围以外合同价格的调整方法：按专用条款10.4.1执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式：除合同另有明确约定外，本合同所涉一切费用、价款（包括但不限于工程款、材料设备费、违约金等）均为含税价，包含增值税及其他所有税费。若条款中未明确“不含税价”或“不含税”，则默认该价格为含税价。

##### 12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款为签约合同价的4%和绿色施工安全防护措施费金额的30%组成。签约合同价的4%由发包人划入承包人设立的工人工资支付专用帐户，绿色施工安全防护措施费金额的30%由发包人划入合同约定的专用账户。

预付款支付期限：合同生效且取得施工许可证后30个工作日内由承包人申请，经发包人审核确认后支付。

预付款扣回的方式：自第一期进度款开始抵扣，在前五次进度款中等额扣回。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

预付款担保金额：无。

##### 12.3 计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：

（1）本工程工程量清单为模拟清单，清单中标明的工程量是承包人投标报价的共同基础（即为预计工程量），发包人下发转固版施工图后，承包人应按专用条款第3.1款第（10）点承包人应履行的其他义务中的第24）小点所确定时间和要求与发包人共同完成工程重计量转固的工程量清单。模拟清单重计量时，投标报价书中有相同项目的，执行已标价工程量清单的综合单价；投标报价书中没有相同项目但有相似的项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变(若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最低即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算)；投标报价书中没有相同或相似的项目，根据不同情况按照12.3.1第（2）款相应内容确定，转固后综合单价固定。如转固版图纸与相应竣工图纸一致，则结算工程量按相应模拟清单重计量时工程量。

竣工结算的工程量应按照承包人履行合同义务应予计量的实际完成的工程量（包括项目特征描述不符、分部分项工程量清单缺项漏项、工程变更、工程量的偏差、费用索赔、现场签证事件中工程量全部调整数量）。转固后的综合单价（除合同约定的调价外）在合同实施期间不因市场变化而变动，结算时，实际完成的工程量（包括项目特征描述不符、分部分项工程量清单缺项漏项、工程变更、工程量的偏差、费用索赔、现场签证事件中工程量全部调整数量）与重计量转固工程量清单中标明的工程量对比相差±10%以内的（含10%），或相差±10%以外但其影响整个项目分部分项工程费不超过0.1%的，执行转固后的综合单价，重计量转固工程量清单中没有相同项目但有相似的项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变(重计量转固工程量清单列出多个同类项目，而有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最低即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算)；当实际完成的工程量（包括项目特征描述不符、分部分项工程量清单缺项漏项、工程变更、工程量的偏差、费用索赔、现场签证事件中工程量全部调整数量）与重计量转固工程量清单中标明工程量对比相差±10%以外的，且其影响整个项目分部分项工程费超过0.1%的，超过±10%部分的综合单价应予以调整。并按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：

a) 当Q₁>1.1Q₀时 ，S=1.1Q₀×P₀+(Q₁-1.1Q₀)×P₁；

b) 当Q₁<0.9Q。时 ，S=0.9Q₀×P₀-(0.9Q₀-Q₁)×P₁；

式中S——调整后的某一部分分项工程费结算价；

Q₁——最终完成的工程量；

Q₀——重计量转固的工程量；

P₁——按照最终完成的工程量重新调整后的综合单价；

Po——重计量转固的综合单价；

重新调整后的综合单价 (P₁) 根据不同情况按照下述第（3）款相应内容确定。

（2）在合同实施时工程进行模拟清单重计量、发生变更（含增、减工程）、工程签证，其（含增、减）工程的综合单价按照如下办法确定：

①模拟清单重计量时的工程量清单在已标价工程量清单没有相同或相似的项目，相应定额子目有其内容的，可套用相应定额确定单价。由承包人依据发包人转固版施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑工程计价与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》等相应标准要求及江门工程造价信息网发布的《江门市2025年5月份建筑工程材料市场参考价》计算，若江门信息价缺项部分材料则采用下列城市同期信息价（城市优先顺序：中山＞肇庆＞东莞＞广州＞佛山＞惠州＞珠海）。江门市及上述城市信息价不能覆盖的材料、设备优先慧讯网＞造价通＞广材网进行询价，同一网站中材料的品牌、型号一致时，原则上以最低价为采购价格。如遇到不合理的恶意报价，经发包方确认后，予以排除。江门市及上述城市信息价、慧讯网、造价通、广材网均无对应材料价格，则三方按当期市场价格询价，协商一致。发包人有权聘请第三方单位对承包人选定的品牌、规格、型号、质量、到货时间等同等的材料、设备的采购渠道进行询价，价格低于前述价格的，价格应按该第三方单位提供的采购渠道的价格计取（承包人可通过任何渠道采购，不受该第三方单位提供的采购渠道的影响）。由承包人将综合单价分析表送监理人、发包人委托的造价咨询单位、发包人审核后执行。新增综合单价须按承包人中标下浮率下浮。下浮率计算公式为[1-(中标价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额、暂估价-总承包服务费)/(招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额、暂估价-总承包服务费)]×100%。(备注：在计算下浮率时必须扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价、总承包服务费)。

②变更(增加部分)工程/签证工程在模拟清单重计量后的工程量清单没有相同或相似的项目，相应定额子目有其内容的，可套用相应定额确定单价。由承包人依据变更工程资料、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑工程计价与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》等相应标准要求及变更（含增、减）工程实施时江门工程造价信息网发布的《江门市建筑工程材料市场参考价》计算，江门信息价缺项部分材料则采用下列城市同期信息价（城市优先顺序：中山＞肇庆＞东莞＞广州＞佛山＞惠州＞珠海）。江门市及上述城市信息价不能覆盖的材料、设备优先慧讯网＞造价通＞广材网进行询价，同一网站中材料的品牌、型号一致时，原则上以最低价为采购价格。如遇到不合理的恶意报价，经发包方确认后，予以排除。江门市及上述城市信息价、慧讯网、造价通、广材网均无对应材料价格，则三方按当期市场价格询价，协商一致。发包人有权聘请第三方单位对承包人选定的品牌、规格、型号、质量、到货时间等同等的材料、设备的采购渠道进行询价，价格低于前述价格的，价格应按该第三方单位提供的采购渠道的价格计取（承包人可通过任何渠道采购，不受该第三方单位提供的采购渠道的影响）。由承包人将综合单价分析表送监理人、发包人委托的造价咨询单位、发包人审核后执行。新增综合单价须按承包人中标下浮率下浮。下浮率计算公式为[1-(中标价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额、暂估价-总承包服务费)/(招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额、暂估价-总承包服务费)]×100%。(备注：在计算下浮率时必须扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价、总承包服务费)。

③模拟清单重计量时的工程量清单在已标价工程量清单没有相同或相似的项目，定额又没有参考子目的，由承包人将综合单价分析表送监理人、发包人委托的造价咨询单位、发包人审核确定。下浮率按上述第①条款执行。

④变更(增加部分)工程/签证工程在模拟清单重计量后的工程量清单没有相同或相似的项目，定额又没有参考子目的，由承包人将综合单价分析表送监理人、发包人委托的造价咨询单位、发包人审核确定。下浮率按上述第②条款执行。

⑤当模拟清单重计量后的工程量清单虽然有相同的项目，但其实际完成的工程量(包括项目特征描述不符、分部分项工程量清单缺项漏项、工程变更、工程量的偏差、费用索赔、现场签证事件中工程量全部调整数量)与模拟清单重计量后的工程量清单中标明的工程量对比相差士10%以外的，且其影响整个项目分部分项工程费超过0.1%，其重新调整后的综合单价（P1）为：

实际完成的工程量与模拟清单重计量后的工程量清单中标明的工程量对比相差+10%以外的，且其影响分部整个项目分项工程费超过0.1%时，综合单价（P1）按第②或④条组建的综合单价与模拟清单重计量后的工程量清单的综合单价取最小值；

实际完成的工程量与模拟清单重计量后的工程量清单中标明的工程量对比相差-10%以外的，且其影响整个项目分部分项工程费超过0.1%时，综合单价（P1）按第②或④条组建的综合单价；

⑥因项目特征描述不符、分部分项工程量清单缺项漏项、工程变更、工程量的偏差、费用索赔、现场签证合同价款调整事件中导致模拟清单重计量后的工程量清单中整项内容不实施的，按模拟清单重计量后的工程量清单中该项内容的报价扣减，不再另行组价。

(3)工程税金(增值税)按一般计税方法计算。

(4)关于以建筑面积为计算基数的，按建设工程规划许可证所载面积为准。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日实际已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关质量验收及检测资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后5个日历天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人按质量达到合格要求核定，对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

##### 12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：①工程进度款：每月按实际完成应予计量且经监理单位、发包人和发包人委托的第三方造价咨询公司审定的工程量的80%支付，累计支付至实际完成工程费用的80%（且不得超过签约合同价的80%）止；

②工程结算款：竣工验收备案及集中交付后60日内支付至项目实际完成工程费用的85%（含预付款，且不得超过签约合同价的85%）。工程结算由发包人和发包人委托的第三方造价咨询单位审核，通过审核并经建设行政主管部门备案后3个月内支付到竣工结算项目工程总费用的97%，余下3%作为项目工程质量保修金；

③质量保修金：对应分期项目竣工结算总费用的3%（在工程缺陷责任期两年期满之日起，由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，承包人须继续履行保修义务。经发包人组织验收合格后方可在14天内无息退还质量保证金额）。

承包人（独立体或联合体牵头方）应在项目所在地按发包人指定的银行设立专用（共管）账户，用于收取建安工程款项；否则，发包人有权终止合同。为确保工程资金专款专用，发包人、承包人和开户银行三方在第一期进度款前签订工程资金监管协议，此协议为本合同的组成部分，各方需严格执行。承包人收款前需提供等额合法有效的税务发票，经发包人审核无误后支付建安工程款项至承包人（独立体或联合体牵头方）收款专用账户。

12.4.1.2 关于农民工工资的支付：根据《印发〈广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法〉的通知》（粤人社规〔2018〕14号）、《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险有关工作的通知》（江建函〔2018〕1343 号）、《江门市房屋市政工程开展建设工程保证保险有关工作的补充通知》（江建函〔2019〕66号）、省人力资源和社会保障厅等七部门《转发人力资源社会保障部等七部门关于印发工程建设领域农民工工资保证金规定的通知》（粤人社函〔2021〕276号）、《关于明确江门市建设工程领域农民工工资支付保证金缴存比例及上限的通知》《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资保证金规定》等文件的要求，本项目工人工资支付实行专用账户管理，承包人须在银行设立工资专户，专门用于发放作业工人工资，工人工资的支付额度、期限等按照该通知要求执行，并接受有关单位的监督。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款12.4.2约定执行。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

①承包人应在每月25日前同时向工程监理工程师和发包人申报上月20日至当月19日已完工的工程进度款，监理单位在收到进度报告5个日历日内审核完毕并交发包人，发包人在接到监理单位进度款审核结果20个工作日内审核完毕，核准支付承包人该月的工程进度款，交监理单位开具支付证书后向发包人申请支付。拨付的相关工程款项如未能按期到账，承包人不能停止施工，如有违反，发包人有权扣减当月进度款的0.1%作为违约金。

②工程价款（含预付款、单列支付的绿色施工安全防护措施费和施工进度款）累计支付到项目实际完成工程费用的85%且不超签约合同价的85％后暂停，工程结算由发包人报送相关部门或第三方造价咨询单位审核，通过审核及发包人确认后并经建设行政主管部门备案后3个月内支付到结算总费用的97%，余下3%作为工程质量保修金。人工、物价波动引起的价格调整在施工进度款中不予考虑，结算时计列。承包人不配合结算(包括但不限于未按合同约定程序、条件、时限要求提交结算资料、对结算定案意见超时不予确认等)，造成任何的款项逾期支付等一切责任均由承包人自行承担，发包人不构成任何违约，发包人亦不承担任何相应的利息、逾期付款滞纳金、违约金等一切费用。

③发包人按有关法律、法规向承包人拨付工程款。

④每次支付承包人需向发包人开具同等金额的有效增值税专用发票。如承包人迟延开具发票的，付款期限相应顺延。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：5个日历日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人提交的工程进度款的确认材料后20个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：除本合同另有约定外，应在发包人完成审批后60日内支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。

#### 13. 验收和工程试车

##### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

##### 13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料一式六份（包含竣工图及竣工图扫描件）及竣工验收报告。

（2）发包人收到竣工验收报告并审核竣工文件后，如认为承包人竣工文件不能符合竣工要求，应书面通知承包人整改，承包人按要求整改后重新提出竣工验收报告；发包人收到竣工验收报告且具备竣工验收条件后28个工作日内按照有关规定组织有关部门参加竣工验收。

（3）发包人应在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

（4）发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无故不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

（5）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

（6）因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

（7）经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。

（8）承包人应按如下程序进行竣工资料准备：

1）承包人有责任根据竣工图验收要求对分包单位所绘制的竣工图进行符合性审查。

2）承包人有义务对专业管理、分包单位的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、江门市档案馆对工程档案资料的规定和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。承包人有义务对专业管理、分包单位资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，要求分包单位限期进行整改，整改后再上报承包人。

3）验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定。

4）专业分包工程需单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报监理单位进行监理预验；不属专业分包项目的由房建施工监理单位进行监理预验，合格后由该分包单位与专业工程验收管理部门、监理单位、发包人协商确定验收时间，并及时通知承包人参与验收。

5）专业分包工程不需要办理单独验收的，经承包人预验合格后，属专业分包项目的再报发包单位进行监理预验；不属专业分包项目的由房建施工监理单位进行监理预验，合格后由分包单位、承包人、发包人协商验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：验收合格后30天内承包人向发包人移交工程。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用合同条款的第7.5.2条款约定。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法：按专用合同条款的第7.5.2条款约定。

##### 13.3 工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：         /          ：

（1）单机无负荷试车费用由         /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由         /        承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /          。

##### 13.6 竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收后，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备、临时设施等均应按监理工程师要求撤离施工场地或拆除。

承包人必须在工程竣工验收合格后30天内或发包人规定的时间内（发包人将提前通知承包人），无条件清退所有施工场地。拒不清退的，发包人除向承包人收取租金（租金为每天1.0元/㎡）外，还有权暂停计价支付、工程结算、工程验收等工作，并由承包人承担由此而产生的一切后果(包括发包人因此而被第三方索赔所产生的损失)。

#### 14. 竣工结算

##### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：在工程项目竣工验收符合合同要求后60个日历天内。

竣工结算申请单应包括的内容：经审核确认的竣工结算书、竣工验收证书、施工合同、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金、应扣除违约金及发包人应支付承包人的合同价款申请，有效增值税专用发票。除本合同另有约定外，为配合发包人土地增值税清算发票需要，承包人在竣工结算付款前需按经发包人审定的结算总造价金额扣除已向发包人开具发票金额的余额向发包人提供发票。

##### 14.2 竣工结算审核

承包人应在提交竣工验收申请报告前向发包人递交竣工结算文件，由发包人委托的造价咨询单位审核。发包人委托的造价咨询单位完成审核工作并发出《工程造价审核定案书》初步定案价。在承包人收到《工程造价审核定案书》初步定案价后30个工作日内，承包人应当与发包人办妥工程审核结算定案手续，否则视为承包人认可以《工程造价审核定案书》中的初步定案价为工程结算定案价，《工程造价审核定案书》由发包人委托的造价咨询单位、发包人与承包人三方书面盖章定案。超过期限报送的结算资料不构成结算依据（因发包人、监理单位、发包人委托第三方服务单位等相关单位要求限期补充资料的情况除外）；竣工结算报告和完整的竣工结算资料（一式三份）一并报发包人后，发包人方接受承包人的工程竣工结算价款支付申请。超过约定期限未能报送完备的结算资料，视为承包人放弃本工程余下未付的资金拨付要求，发包人不再执行相关资金的拨付。

发包人完成竣工付款的期限：收到竣工付款申请60天内经监理单位和发包人（或由发包人委托第三方服务单位）审核。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /     。

##### 14.3竣工结算其他事项

（1）项目结算应遵循《广东省住房和城乡建设厅印发〈广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算的若干指导意见〉的通知》（粤建市〔2019〕116号）的相关规定。

（2）承包人编制工程结算价时，不得有高估冒算行为；对单项工程的审减率(送审金额-审定金额)/送审金额x100%超过10%(不含10%)的，承包人应当按照审减率超过10%部分审减额的10%承担高估冒算违约金，违约金由发包人直接在结算中扣减。如承包人所报结算金额与发包人审核金额有争议，且双方协商不成则交由项目所在地工程造价主管机构调解解决，或者按照合同约定解决争议。

##### 14.4 最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：六份。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /   。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /     。

（2）发包人完成支付的期限：按照专用条款约定的工程款支付条款执行。因承包人全面履行合同义务，发包人逾期支付工程款的，则发包人以应付未付金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向承包人支付违约金。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起满两年。

##### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金，即按工程结算总造价款的3%的质量保证金 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款提供履约担保的，发包人在竣工验收合格决算时退还履约担保函，扣留3%的质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）审定结算价款的3%的工程款；

（3）其他方式:。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                          。

关于质量保证金的补充约定：发包人在竣（交）工验收合格之日起满两年(即缺陷责任期满验收合格后)后30个日历天内（以发包人开出支票、银行受理之日为准）将剩余质量保证金（无息）一次性返还给承包人。如因施工期间发生民事纠纷涉及发包人，发包人可暂扣工程质量保修金至纠纷解决之日后的30天内一次性返还。

##### 15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》规定。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：本工程的保修期按照国家现行建筑工程保修有关规定的保修期限实行。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内承包人需承担因施工质量问题而造成的返修，其费用由承包人负责。在工程保修期内，承包人在接到发包人提出要求返修的通知 24小时内应派人根据发包人要求，按有关规范、标准进行返修，若非承包人原因造成返修的，返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包人违约，不派人按发包人要求进行返修的，或经过承包人两次返修仍不能解决同一质量问题的，或因承包人施工质量原因造成返修的，发包人有权自行或委托第三方进行维修，由此产生的全部合理维修费用（包括但不限于人工费、材料费、管理费等），发包人有权直接从承包人提供的保修金中扣除。同时，承包人应承担相当于维修费用2倍的违约金，该违约金发包人有权从保修金中直接扣除，或发包人将按有关程序向承包人追讨。若保修金不足以覆盖维修费用及违约金，承包人应在收到发包人书面通知后30日内补足差额。发包人采取上述措施并不免除承包人应承担的保修责任，亦不影响发包人依据合同及法律享有的其他权利。

因维修或保修等原因导致保修金不足的，承包人应当在收到发包人书面通知后的30日内予以补足，逾期补足的，应每日按照应补足金额的0.03%向发包人支付违约金。

#### 16. 违约

##### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延，由此增加的费用及利润不予补偿。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人收到承包人通知后20个工作日内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延，由此增加的费用及利润不予补偿。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，由此增加的费用及利润不予补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人有权要求发包人顺延工期。

（7）其他：               /                  。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

##### 16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

16.2.1.1承包人违约的其他情形：

（1）根据发包人提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定，由承包人包材料、包施工、包质量、包工期、包安全进行承包施工。本工程不允许转包，不允许违法分包，如确需分包的工程，承包人必须与发包人协商并得到发包人的同意，分包人必须具备相应的专业工程施工资质，且分包合同必须报发包人备案。

（2）本工程由有实力、有资质、有经验、有信誉、有社会责任感的“五有”施工单位承包。若发包人和监理单位均认定承包人有挂靠行为，或转包行为，或有未经发包人同意的分包行为（无须承包人认可，除非承包人在发包人发出通知后3天内提出有效举证），发包人有权勒令其停工、驱逐出现场等，由此造成的损失均由承包人承担，同时承包人及被挂靠单位均须向发包人支付违约金20万元，江门市建设行政主管部门根据相关规定进行处理。

（3）承包人如出现拖欠建筑工人工资现象，发包人经调查属实，有权从工程款中直接代扣支付，并收取5万元/次的违约金。

（4）承包人不按本合同约定的时间送审符合要求的施工组织设计的，每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币1万元违约金。

（5）承包人在关键工序施工完毕后，未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下道工序施工的，承包人承担违约责任，发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人和监理人确认该部分工程合格为止，同时，承包人应向发包人支付违约金人民币3万元/次。

（6）发包人或监理人对承包人的违章现象提出整改要求或指令，承包人不及时整改的，承包人承担违约责任，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币5000元/次天。累计3次后，每逾期一天，承包人应向发包人支付违约金人民币3万元/次/天。

（7）承包人不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员。若发生此类事件视同承包人严重违约，承包人除应向发包人支付违约金人民币30万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。因承包人或分包人原因导致建筑工人或者其他第三方向相关部门投诉或者想人民法院提起诉讼，导致发包人称为被投诉方（连带责任方）或者被告方的，均视为承包人严重违约，承包人除应向发包人支付违约金人民币30万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

（8）承包人实际施工进度滞后本合同关键节点工期及总工期要求的，按照本专用条款7.5 款承包人的工期延误条款处理。

（9）发包人或监理检查，如发现承包人人员没有戴安全帽的，则承包人承担违约责任，发包人有权从承包人工程款中扣违约金人民币500元/人次。

（10）发包人或监理检查，如发现承包人人员在抽烟区以外地方抽烟，则承包人承担违约责任，发包人有权从承包人工程款中扣违约金人民币500元/人次。承包人不按本合同约定的时间和要求报送《周报》《月报》等文件，每逾期一天，承包人应向发包人支付人民币2000元/天次违约金。

（11）承包人未在本合同约定的日期向发包人移交完整的符合江门市建设工程竣工档案的编制及报送规定的工程竣工资料、竣工图、电子磁盘资料等，则承包人承担违约责任，每延迟一天承包人应向发包人支付违约金人民币2万元。

（12）承包人拒不执行或以任何理由消极响应发包人或监理人的变更等指令，每次支付人民币5万元违约金，经发包人再次书面要求后仍拒不执行的，发包人有权采取措施自行组织实施、成本由承包人承担，情节严重视可以解除合同。

（13）对于本合同未予以规定处理办法的违约责任，承包人应向发包人支付违约金10万元/次，并赔偿发包人损失。因承包人原因致使实际施工人向发包人提起诉讼或仲裁的，承包人应承担发包人因此发生的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、公证费等相关费用。

（14）承包人在发包人、监理单位进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。此类问题的认定，以发包人、监理单位书面通知、指令、通报和会议纪要为准。承包人在施工中出现以下问题，发包人将扣除违约金并按以下规定标准从当月工程进度款中扣除部分费用：

1）特别重大事故，接受国家有关部门事故调查组调查及处理，承包人承担全部损失，并按照100万元向发包人支付违约金；重大事故、较大事故、一般事故，接受有关部门调查及处理，承包人承担全部损失，分别按照80、50、20万元支付违约金。

2）未造成人员伤亡的一般事故，接受有关政府部门调查及处理，承包人承担全部损失，按照5-10万元支付违约金。

3）发生安全事故，未按事故报告程序进行上报，或隐瞒事故、弄虚作假，延误事故抢险时机，造成损失和恶劣影响，按照5-10万元支付违约金，情节严重的，追究相关责任人的责任。

4）安全保证体系不健全、安全管理人员配备数量不能满足《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2004]213号）规定数量，检查中每少一人，按照1万元/人支付违约金。50人以上的作业队，未配置专职安全员，按照5000元/次支付违约金。

5）未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）要求，未经方案论证及按方案审批流程进行审批，且已施工的，每项按照5-10万元支付违约金。

6）未按照《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号 2015年5月第二次修订)规定组织培训、无培训记录；项目负责人、安全管理人员无证上岗，按照每项（人）1万元支付违约金。

7）安全管理制度不健全，未建立安全责任制，未进行安全目标分解，未签订安全目标责任书，开具隐患整改通知书后拒不整改或整改不到位，按照每项0.2-10万元支付违约金。

8）未进行重大危险源辨识，未对重大危险因素进行有效监控的，按照每项1000-5000元支付违约金。

9）未对风险点进行有效控制的，如支架验收、基坑开挖支撑及监测、大型机械设备拆装等，按照每项2000-5000元支付违约金。

10）未编制安全应急预案及应急演练计划、未按计划组织演练；未按预案要求储备救援器材，按照每项1000-2000元支付违约金。

11）签订劳务承包协议或其他经济承包合同时，无相关安全约定，无安全责任划分，按照每次2000元支付违约金。

12）基坑、脚手架、检查井口、洞口等临边区域，未按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求进行围护、警示的及临边防护不到位或防护栏杆损坏未及时修复的，按照每项每处1000元支付违约金。

13）基坑底部积水严重，未采取有效排水措施的，按照每处1000元支付违约金。

14）其它不按方案施工，未按程序擅自修改方案的，视情况按照1-10万元支付违约金。

15）特种设备无相关鉴定证书、未进行性能试验、未进行进场验收，且投入使用，按照每台（套）1万元支付违约金；特种设备由没有安装资质的队伍安装的，按照1万元支付违约金；安装人员未持证上岗，按照每人1000元/次支付违约金；安装人员高处作业未系安全带的，按照每人（次）500元支付违约金。

16）无机械设备管理、维修、保养制度；机械设备未定人定责管理；按照每台（套）1000元支付违约金；机械设备带病运转或违章作业，按照每台（套）1000元支付违约金。

17）特殊工种管理混乱，未进行登记；无证操作或证件过期；起重作业无专人指挥（或指挥员无证上岗）；按照每项500元支付违约金。

18）加强临租设备管理：（1）起重机械等设备应持有效法定使用许可证，其操作人员应具有有效的证书（两证不全，退场处理，并按约支付违约金）；（2）起重机械等特种设备主体构件应保持良好，限位开关、限载器等各项安全防护装置齐全有效；（3）钢丝绳、吊具、索具应符合吊装规范要求：（4）吊机支腿须垫钢板或枕木。以上每项缺失1项，则按照1000元/项支付违约金。

19）施工现场用电管理混乱、私拉乱接等未按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）用电的，按照每处1000元支付违约金。用电设备在5台套以上或总容量超过50千瓦以上的工地，无用电组织设计、无专职电工巡检，按照每项1000元支付违约金。

20）重要临时设施（脚手架、自制受力支撑架等），无相关计算依据；未进行评审、验收或无验收记录，未按规定进行预压的，且已投入使用，按照每项2000元支付违约金。

21）脚手架、支架搭设不符合有关规定；荷载布设不均匀、超过允许值，按照每项2000元支付违约金。

22）台风期间，未按防台要求落实项目公司发出的防台指令、未开展台风来临前的检查，未落实值班人员的按照每项1000-5000元支付违约金。

23）施工现场安全标识、标牌缺失，存在安全隐患，按照每项1000元支付违约金。

24）进入施工现场，未佩带安全防护用品，按照每人次200元/支付违约金。

25）未按规定进行安全隐患排查，或无排查记录，按照1000元/次支付违约金。

26）新员工进场、员工转岗未组织进场安全教育培训的，按照每一人200元支付违约金。

27）各种气瓶放在阳光下曝晒、氧气瓶、乙炔瓶之间或离明火、电焊点距离不满足要求；按照每项500元支付违约金。

28）无防火管理制度；施工、生活场所未配备消防设施，或消防设施失效，按照每项1000元支付违约金。

29）宿舍内乱拉乱接电线、私用电炉、宿舍（工棚）内生火，躺在床头上吸烟、乱丢烟头；宿舍内存放易燃易爆物品者；按照每项500元支付违约金。

30）作为施工管理人员（施工员及以上管理人员）对工人违章行为视而不见，不予制止者，按照每项每次500元支付违约金。

31）安全监督机构、发包人、监理单位下发的有关安全问题通知书，未整改及未按规定时间进行回复，按照每项次1000元支付违约金。

32）不按规定及时上报安全汇报、总结、报表，按照每次1000元支付违约金。

33）对安全会议无故缺席、迟到的，按照每人次1000元支付违约金。

34）发生事故后，阻挠事故调查过程，捏造事故经过，出具伪证，破坏事故现场者，视情况按照每项0.2-10万元支付违约金。

35）其他不符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的、违反现场HSE管理规定的行为，视情况按照每项1000-3000元支付违约金。

36）承包人未按照工程设计图纸和施工技术规范施工，使用次料或者减少用料等行为，视情况按照每项5000--20000元支付违约金。

37）承包人应按照发包人单位批准的进度计划施工。因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的竣工日期竣工的，承包人应承担违约责任。由于承包人原因造成逾期竣工的，承包人应按人民币20000元/天向发包人支付违约金，逾期竣工延误30天以上，发包人有权单方解除合同同时追究承包人的违约责任（包括但不限于由此给发包人造成的其他经济损失）。发包人可以从应向承包人支付的任何款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不免除合同约定的承包人应履行的任何责任。如合同解除的，发包人有权只按承包人已完成并验收合格部分工作的80%向承包人支付工程价款。

38）经监理及发包人核实，承包人单体工程的实际进度未达到进度计划工程量的70%以上的，发包人有权终止合同。发包人终止合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担。

39）因承包人工程进度滞后造成其他施工单位工期延误的，引发其他施工单位向发包人索赔的，发包人有权向承包人追偿，承包人应当承担该赔偿责任。

40）当采用违约处罚、警告约谈等手段，承包人仍整改不利，存在重大违约风险时，发包人有权组织第三方强制介入施工。第三方施工范围原则上应为违约承包人剩余全部工程量，也可按区域划分出一部分由原承包人单位继续施工；也可采取劳动力剥离或材料剥离等手段。第三方的所有费用由承包人承担，且不因此减免承包人应承担的任何责任。

16.2.1.2依据本条以上各款承包人应承担的违约金、赔偿款等，发包人可在应付承包人的工程款中直接扣除，不足部分由承包人支付。但发包人扣款前应向承包人发出扣款通知单或支付违约金通知单。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担发包人所有损失，并承担相应违约责任以及承担发包人根据本合同向承包人主张权益而产生的维权费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、差旅费、鉴定费等）。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列情形之一的，发包人可以单方解除合同：

（1）承包人未能在发包人或者监理机构发出的开工令7天内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

（2）按照施工组织设计和合同工程进度计划，实际工程进度未达到计划要求，而且未表明有停工且监理工程师也未发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；

（3）承包人未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

（4）承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到合同价款的1%的；

（5）承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

（6）承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求整改的；

（7）承包人履行合同期间有欺诈行为的；

（8）承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人的；

（9）承包人在缺陷责任期内或施工期间，发现的施工质量未能进行修复，且又拒绝按照工程师指令再进行修复的；

（10）承包人无法继续履行，明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

（11）承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

（12）承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

（13）承包人擅自选用工程材料，不听劝阻又擅自施工的；

（14）承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在上述情况下，发包人可自行或委托第三方实施，完成合同工程或其他任何部分。施工现场的所有材料、工程设备和合同工程，均应认为是发包人的财产。

合同解除后，承包人对其已完的工程质量负责，发包人应扣除应付其工程款的3%作为质量保证金，在发包人在竣工验收合格之日起满两年后30个日历天内将质量保证金返还给承包人（无息）。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿。

#### 17. 不可抗力

##### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震、滑坡、火山爆发、火灾、洪涝灾害或潮汐、台风或旋风、飓风、风暴、闪电、或其它险恶的气候条件、核泄漏、原子弹及压力波，或其它自然灾难：

①气象部门发布的红色预警的极端天气或龙卷风；

②江门市范围内五级以上地震；

③江门市范围内日最大降水量超过200mm的特大暴雨；

④空中飞行物坠落；

⑤非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。

对以上几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。其它未提及的不可抗力情形执行本工程施工合同的通用条款，并执行国家有关规定。

承包人应于不可抗力事件发生之日起7天内，向发包人提交书面不可抗力通知及相关权威证明材料，否则视为未及时主张，发包人有权不予认可工期顺延或赔偿。

##### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

##### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人购买施工人员团队意外伤害保险、建筑工程一切险等，相关费用已在报价中综合考虑，发包人不再另外支付该笔费用。

##### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：工程施工期及缺陷责任期内的第三者责任险由承包人投保，投保期限与合同实际履行期限相同；承包人全权负责索赔处理，其保费在合同价内包干使用，其中人身意外险受益人为被保险人。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：本工程的承包人的人员设备、本项目的设备设施的保险，由承包人负责，并提供相关证明。承包人应充分估计可能发生的重大事故、因自然灾害或不可抗力造成施工设备的损失和损坏对工程的影响，以及施工人员的风险。其投保费用由承包人自行承担，其保险期限及保 险责任范围为：合同期内至工程竣工验收。

##### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   无    。

#### 19 索赔

19.6 承包人的索赔情形：

在施工合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人提出索赔：依照“专用条款16.1.2发包人违约的责任”条款内容执行索赔。

19.7 发包人的索赔情形

在施工合同履行过程中发生下列情形之一的，发包人可向承包人提出索赔：

⑴承包人使用的设备和材料不符合合同规定，或施工质量不符合施工技术规程的要求；

⑵由于承包人原因导致工期延误；

⑶工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用；

⑷“专用条款16.2.1.1承包人违约”所列举的情形。

(5)承包人违反本合同约定的其他情形。

#### 20. 争议解决

##### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

##### 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。
附件

协议书附件：

附件1：补充条款

专用合同条款附件：

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：派驻本项目人员名单

附件5：履约担保格式

附件6：施工安全责任书

附件7：廉政合同

附件8：施工车辆管理承诺书

附件9：主要工程材料设备参考品牌表

附件10：总承包管理范围

附件11：土建工作面移交装修要求

附件12：工程施工界面划分表（另册）

附件13：《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（另册）

### 附件1：

### 补充条款

#### 第一条  派驻现场人员管理

1、	本项目对承包人派驻施工现场的主要管理人员（指项目负责人、技术负责人、安全员）实行照相考勤机考勤制度，发包人负责统一管理照相考勤机。

2、施工期间每月驻施工现场时间以照相考勤机的实际考勤记录为准。当月缺勤的违约金在当月进度款中扣除。

#### 第二条  用工和劳务

1、除合同另有约定外，承包人应自行聘（雇）用雇员，并按照劳动法的相关规定签订劳动合同，繳纳社会保险，按国家规定提供劳动保护，明确劳动报酬等内容，及时足额支付工资等劳动报酬。承包人不得从为发包人或监理单位服务的人员中招雇任何人员。

2、	承包人实施劳务分包的，应将劳务发包给具有相应劳务资质的劳务企业，并按照劳务分包合同约定及时足额向劳务企业支付劳务费用。

3、	承包人不得以任何理由拖欠支付上述雇员的工资和劳务分包单位的劳务费用。承包人必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工资、劳务费，不得拖欠或克扣。对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬，确保不发生因拖欠工人工资、劳务费而停工闹事等事件。若因承包人未按时支付人员工资和劳务费可能或已经导致停工、闹事、投诉、曝光等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付人员工资和劳务费用，并收取5万元/次的违约金，该违约金、代付的工资和劳务费用将从承包人工程款或工程履约保证金中扣除，且发包人有权解除本合同。

承包人应主动高效协调好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。如发现在用地红线范围内出现聚众闹事或围堵的情况，承包人应主动高效协调解决，疏散聚众人群，降低对现场工作的影响，如未能及时有效控制现场情况，并形成扩大影响，则处以承包人5万元／次的违约金，于当月的工程进度款中直接扣除。

由于承包人原因，导致出现工人、材料商及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作；或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员，围堵销售中心、施工出入口、发包人工作场所等；或出现各种不良舆论，影响发包人或项目声誉的情况，若发生此类事件视同承包人严重违约，承包人除应向发包人支付违约金人民币30万元/次外，还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任。

4、	承包人应在签署所有劳务分包合同的同时向发包人报送一份劳务分包合同原件备案。

5、	承包人必须按照发包人要求，在24小时内把以下人员调离本工程，否则每人每次支付违约金人民币5000元；同时，承包人必须在发包人指令发出后3天内，用发包人批准的合格人员代替下述调离的人员：

（1）发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负责任的施工人员、不熟悉本专业的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；

（2）不积极配合发包人、监理单位正常工作者；

（3）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

（4）无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)；

（5）与本工程施工无关的人员。

#### 第三条  工程质量争议的解决

1、	发包人与承包人对工程质量有争议的，由双方认可的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2、	若项目出现质量等问题，对于难以界定责任方的，由政府主管部门委托工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

#### 第四条  工程质量样板引路、检查和返工

1、	本工程实行工程质量样板引路制度。承包人须在开工前制定《工程质量样板引路方案》，其中包括：负责工程质量样板施工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、大样图等，经项目部审核并报监理机构和发包人审核同意方可进行样板施工；施工现场每一工序在开工前，必须先进行工序样板施工，经监理单位、发包人、业主单位和质量监督机构验收合格后方可定为工序样板；工序样板是分部分项工程质量验收的依据；所有新进班组必须学习工序样板，签名确认，保证按规范、按图纸施工，并达到工序样板要求。样板引路费用由承包人已在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付。

2、	承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人或监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包人或监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

3、	工程质量达不到约定标准的部分，发包人或监理工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人或监理工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

#### 第五条  绿色施工安全防护措施费

绿色施工安全防护措施费已含为本工程配置的工地监控设施（含摄像头等）的购置、安装及相关费用费用。

#### 第六条  工程移交

1、承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。

2、	承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助业主单位和发包人尽快熟悉工程项目各部分、各系统的情况，为业主单位的接收、使用、维护、管理做准备，负责培训业主单位的橾作人员。移交手册(一式四份)包括但不限于以下内容(设备使用手册、保修书应提交原件)：

（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；

（2）工程项目全部的图纸及相关图纸清单；

（3）工程项目的各承包商、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

（4）各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

（5）主要材料设备的数量；

（6）工程、材料、设备的使用手册、保修书(包括保修内容、期限、联系人、电话等)。

3、	承包人应在进行移交准备工作的同时编写工程项目移交计划，并按发包人的要求组织业主单位、发包人、承包人、监理、相关专业施工单位等进行工程项目移交：

（1）按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

（2）按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

（3）按移交手册的功能说明进行必要的功能性试验(或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验)；

（4）按移交手册的说明进行系统的试运行(或组织各方参加政府旨定机构、第三方检测机构进行的功能性试验)，测试主要设备的运行参数；

（5）组织业主单位、发包人、承包人、监理及相关专业施工单位各方对上述移交过程进行签认；

（6）对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行維修，验收合格后重新组织移交；

4、	竣工档案的整理和移交

承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、江门市档案馆以工程档案资料的规定和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，负责办理工程档案的报验工作(包括报审资料的收集、整理、报送工作，其工作费用已包含在签约合同价中），并于工程竣工验收前按江门市建设工程档案整理与移交的相关规定向发包人、城建档案馆完整移交如下竣工档案：

（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件及竣工图扫描件）各一式六份；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

（3）声像档案一式二份。

5、	承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收50天前将竣工档案提交工程监理单位审查。承包人在工程竣工验收合格之日起15天内，向江门市行政主管部门备案，3个月内将竣工资料交江门市城建档案馆备案。

6、	承包人负责电子版竣工图的编制，承包人以发包人提供的电子版施工图为基础进行编制。承包人在移交竣工档案时，应一并移交电子版竣工图。

7、	电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

8、	承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收40天前将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

9、	承包人不按时移交竣工档案，或者移交的竣工档案不完整且在3天内不补充完整的，每逾期一天承包人应向发包人支付违约金人民币2万元（非承包人原因除外）。同时，并不免除承包人完整移交竣工档案的义务。

10、因承包人的原因致使工程竣工档案未能按照国家规定向政府有关部门移交而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

#### 第七条  施工组织设计、施工方案的审批

涉及造价调整的施工组织设计、施工方案经监理单位审查同意后，承包人必须报发包人批准，未经发包人批准而实施，因此增加的费用全部由承包人承担，监理单位、发包人对承包人提交的调增工程造价或加计措施项目费的申请一概不予受理。

### 附件2：

### 工程质量保修书

发包人（全称）：江门江发悦龙投资开发有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  蓬江区臻珑府商住项目施工总承包 （工程全称）签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修内容以本工程竣工图和竣工结算所包括的全部内容为准。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、地下室防水等其它防水工程为  5  年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．市政道路、排水、照明、绿化、交通设施等工程为 1 年；

8. 其他项目保修期限约定如下：                       。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

#### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：	(公章)	承包人：	(公章)

地 址：                               地址：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

电	话：	电	话：

传	真：	传	真：

电子信箱：	电子信箱：

开户银行：    	         开户银行：

账	号：	账	号：

### 附件3：

### 承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人：                    法定代表人（签名并盖章）：

年   月   日

### 附件4：

### 派驻本项目人员名单

| 岗位名称 | 姓 名 | 身份证号码 | 资格证、注册证名称 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

施工单位派驻现场的人员，必须与在江门市住房和城乡建设局办理施工许可证时提交的《建筑工程施工单位派驻项目人员架构表》及投标时投标文件中《建筑工程单位派驻本项目人员数量表》所列人员一致。

承包人：                     法定代表人（签名）：

年   月   日

### 附件5：

### 履约担保

江门江发悦龙投资开发有限公司 （发包人名称）：

鉴于江门江发悦龙投资开发有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于     年   月   日就 蓬江区臻珑府商住项目施工总承包 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）            （¥      元  ）

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

### 附件6：

### 施工安全责任书

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，杜绝重大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国建筑法》《施工现场管理规定》、施工安全条例、工程监理条例等有关法令法规，特制定建设工程安全生产责任书。建设工程施工承包人、监理单位必须与发包人签订建设工程安全生产责任书，以明确各方职责，作为江门市建设行政主管部门的指导与检查执行依据。

一、发包人安全生产职责

1.发包人应根据国家有关法令、法规选择符合安全生产资质和能力的施工企业。

2.根据招投标的有关规定，发包人应履行合同约定的义务，不得违规压级、压价、拖欠工程款等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。

3.工程开工前，发包人应当向施工企业提供与施工现场相关的地下管线等各类隐蔽资料，并组织相关部门做好地下管线会签手续，积极配合承包人做好安全施工准备工作。

4.负责建立并维护发包人、承包人、监理单位等项目参与方之间畅通、可靠的通信联络渠道。

5.负责组织承包人和监理单位相关人员接受空防安全专项教育。

6.负责工程实施过程中的安全生产协调工作，督促监理单位切实履行对承包人安全生产管理的监督检查职责。

二、监理单位安全生产监理职责

工程监理单位受发包人委托，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并所承担监理任务的安全生产承担监理责任。监理单位的安全生产监理工作质量应当接受发包人考核。

1.监理单位建立安全生产管理体系，以保证安全生产监督责任的落实。监理单位主要负责人对承担的安全监理工作全面负责。项目总监理工程师对所监督工程的安全监理工作负责，并应当根据工程特点，配备施工现场安全工作监理单位员，以明确其工作职责。安全监理单位员在总监理工程师的领导下，对施工现场日常安全生产工作进行监理。

2.监理单位要加强对监理单位员工的安全生产知识的教育培训，学习有关安全生产的法律、法规和标准，并应当熟悉施工的有关要求、工程施工安全操作规程。

3.监理单位编制项目监理规划书应当包括安全生产监理方案，明确安全监理内容、工作程序和制度措施，编制的监理实施细则中应包括安全管理的具体操作程序。

监理工作的安全管理具体职责如下：

（一）审核查验职责

1.建设工程有无施工许可证；

2.施工总承包、专业分包和劳务分包单位的资质是否符合规定，有无安全生产许可证；

3.承包人主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员有无安全生产考核合格证书，各级管理人员上岗资格和特种作业人员上岗资格是否符合要求；

4.施工组织设计中的安全技术措施以及下列危险性较大的分部分项工程的专项施工方案是否符合工程强制性标准：深度超过5米的深基坑支护、土方开挖和降水工程；悬挑、外挂、附着式升降脚手架；高大异性脚手架；大型结构和设备吊装、拆除、爆破等高危作业施工；大模板和跨度超过6米的梁、板的模板施工；地下暗挖作业；锚杆作业；采用新技术、新工艺、新材料、新设备的施工作业。

5.审查施工承包人是否根据发包人提供的地下管线交底资料制订了地下管线保护措施方案，并签署审查意见。

（二）安全检查职责

1.检查承包人严格按照施工组织设计和专项施工方案组织施工情况；

2.检查承包人绿色施工安全防护措施费使用情况；

3.检查施工现场安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况和承包人进行的安全自检工作情况；

4.检査施工机械、安全设施的验收手续，并签署监理意见。施工机械、安全设施未经监理单位员验收并签署意见的不得投入使用。

（三）督促整改职责

参加施工现场的安全生产检查，对检查出的各类安全隐患书面通知承包人，并监督承包人立即整改或暂时停工整改。向承包人下达暂时停工整改通知的同时应报告发包人。施工承包人拒不整改或暂时停工整改的，及时向江门市建设行政主管部门报告。

三、承包人安全生产职责

1.施工承包人对其所承包的工程施工现场安全生产承担主体责任。施工承包人必须建立健全安全生产管理体系。企业法人为安全生产第一责任人，对本企业在建的工程施工安全生产负责。

2.施工现场必须建立健全安全生产责任制，项目负责人为施工现场安全管理第一责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。

3.施工承包人在编制施工组织设计时，应当根据本工程特点，制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取措施严格执行，其内容应当包括：

（1）施工总平面图及施工组织设计方案，包括施工区域围界，标志线、标志灯布置，堆料场位置，大型机具停放位置，施工车辆通行路线，施工人员进出施工现场道口等；

（2）对施工中的漂浮物、灰尘的控制措施；

（3）对施工噪声及其他污染的控制措施；

（4）施工机具影响施工现场运行标准的情况和控制措施；

4.施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机构与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予适用。

5.承包人及施工现场应严格执行国家及建设行政主管部门有关建筑安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严格执行现行的“一标准三规范”（《建筑施工安全检查标准》(JG59-2011）、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014）、《建筑施工高空作业安全技术规范》（JGJ80-2016）和《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010））。严禁各类违章指挥与违章作业，施工承包人应根据安全检验评分标准加强安全日常检查，对存在的问题及整改，并作好记录。

6.施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全实施。严格执行临边洞口的防护要求，建筑四周要求封闭施工，进入现场应设安全通道等，临街面施工必须封闭施工，保证过往行人的人身安全。施工临时用电必须釆用三相五线制。

7.施工承包人应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8.施工中发生事故时，施工承包人应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

9.施工承包人应根据中国人民共和国建筑法第五章四十八条的规定，应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

发包人（公章）：                                  承包人（公章）：

法定代表人：                                     法定代表人：

年   月   日                                     年   月   日

监理单位（公章）：

法定代表人:

年   月   日

### 附件7：

### 廉政合同

发包人:（全称）江门江发悦龙投资开发有限公司

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为蓬江区臻珑府商住项目施工总承包建设工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8合同份数

本合同作为施工合同的附件，合同总份数与双方各执份数与施工合同相同。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

联系电话：                           联系电话：

年   月    日                        年    月    日

### 附件8：

### 施工车辆管理承诺书

江门江发悦龙投资开发有限公司：

我方针对贵方组织建设的 蓬江区臻珑府商住项目施工总承包 的施工工作，做出如下关于泥头车等施工车辆雇用及运输管理承诺：

1.我方承诺，无论是自行运输或委托专业运输企业运输余泥渣土，所用的泥头车及运输企业必须具有江门市交通部门、城管部门以及交警部门核发的相关证件方可进入施工现场；如因证件不全，所引起的一切后果均由我方独自承担。

2.我方将加强对运输车辆、泥头车装载的监管，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》以及其他交警、城管的相关法规。

3.我方承诺，使用于本项目的泥头车均是合法车辆，无假牌、套牌、报废、拼装车上路等违法现象；所有车辆均具有机动车辆行驶证，具备全密闭机械装置，具有技术质量监督部门出具的年度检验的合格证明，车辆构件无残缺破损，上路前确保车辆机械、灯光符合安全性能标准。泥头车车身喷有车牌号、所属公司名称及监督电话，并保证车牌清晰，按规定悬挂，尾牌放大号按规定喷涂；司机有良好的 驾驶经验并持有效合法驾驶证，车容车貌良好等。

4.施工期间施工运输车辆（含泥头车）必须按所在辖区的交警大队和城管局划定的指定路线和时间段行驶。

5.我方承诺，建筑工地实行硬地化，并设置冲洗保证设施，严禁泥头车带泥上路，保证车辆整洁。上路前所有泥头车尾箱盖必须盖严、盖平，严禁在路面倾泻洒落淤泥渣土等妨碍交通安全行为。

6.如果泥头车是向汽车运输公司租赁的，我方另外提供双方合作的协议书， 并保证所附车辆行驶证的所有人与合作的汽车运输公司名称一致。

7.我方承诺，服从发包人和监理单位对施工运输车辆的监督和检査，共同加强对工地余泥渣土装载、泥头车驶离工地前的监管。

8.我方提供泥头车车辆所有人、车牌号、驾驶人员及管理人员清单，对不履行责任的车主、司机将依照相关法律法规定予以处罚。

9.我方承诺，如工程实施过程中发生泥头车交通事故或其他违规行为，我方将及时书面报告发包人，并按有关规定处理。

10.我方承诺，在本工程施工期间，如使用的泥头车出现以下违法、违规行为， 由我方负完全责任并全额赔偿，贵方可视情节轻重没收全部履约保证金，并有权解除合同：

1）泥头车为无牌无证、假牌假证、套牌套证、遮挡污损号牌、未年审、未投保、报废拼装、机件不符合安全标准、冲禁令等交通违章行为；

2）冲红灯、冲禁令、不按道行驶、鸣喇叭等违章行为；

3）严重超载、超速、超高、不按路线行驶、涂污车牌及放大号等违章行为；

4）泥头车无密闭加盖或密闭装置损坏、运输余泥渣土污染道路、乱倒和乱撒余泥渣土、尾气过度污染；

5）由于我方泥头车的过失，导致有关单位及其人员蒙受损失的；

6）如因我方泥头车发生重大交通事故，并对发包人造成工期延误、声誉受损 等负面影响的；

7）泥头车不在限定区域内活动的；

8）拒不执行发包人指令或欺骗发包人；

9）其它违反国家、地方法律法规的行为。

本承诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

承诺人（承包人盖章）：

法定代表人：

年     月    日

附件9：

| 主要工程材料设备参考品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 钢筋 | 韶钢、湘钢、新抚钢、建龙西林、桂万钢、珠海粤钢 |  |
| 2 | 水泥 | 海螺、华润、粤秀、江山 |  |
| 3 | 铝型材 | 凤铝、永利坚、新河 |  |
| 4 | 防火窗 | 饶宁、博安、恒保 |  |
| 5 | 玻璃 | 南玻、信义、洛玻 |  |
| 6 | 玻璃胶 | 安泰、之江、白云、固达 |  |
| 7 | 入户门 | 步阳、美心、王力、金大 |  |
| 8 | 智能锁 | 华为、萤石、亚太天能、凯迪仕、小米 |  |
| 9 | 门窗五金（含锁） | 坚朗、顶固、合和、时尚五金 |  |
| 10 | 涂料、乳胶漆、地坪漆 | 嘉宝莉、千色花、立邦 |  |
| 11 | 木地板 | 大自然、圣象、德尔 |  |
| 12 | 室内墙地砖 | 白兔瓷砖、冠珠、萨米特 |  |
| 13 | 防水 | 青龙、东方雨虹、科顺 |  |
| 14 | 电梯 | 三菱、通力、日立、蒂升 |  |
| 15 | 空调 | 格力、日立、三菱 |  |
| 16 | 低压电线、电缆/矿物电缆 | 南洋、广东电缆、珠江、胜宇电缆 |  |
| 17 | 线槽、桥架、金属电线管、挠性电线管 | 中兴、一通、广信、合兴、佛三志达 |  |
| 18 | PVC电线管、给排水管及附件 | 联塑、雄塑、日丰 |  |
| 19 | 开关、插座面板 | 施耐德、西门子、松下 | 部分考虑智能化 |
| 20 | 配电箱元器件、空气开关 | 正泰、德力西、天正、北元 |  |
| 21 | 厨房电器 | 老板电器、方太、松下 |  |
| 22 | 灯具 | 三雄极光、欧普、华辉煌 |  |
| 23 | 五金卫浴洁具 | 华艺、摩恩、美标、箭牌 |  |
| 24 | 集中电源应急照明及疏散指示系统（含主机、蓄电池、灯具等） | 北大青鸟、敏华、绿锋、佛山照明、众一 |  |
| 25 | 潜污泵、供水传输泵/变频泵（包括控制屏及压力罐）（离心型） | 江门川粤、南方、上海莲盛、江西上洋 |  |
| 26 | 铸铁排水管、铸铁雨水斗、铸铁地漏、铸铁清扫口 | 新兴、新光、泫氏、亚西亚、大通 |  |
| 27 | 水阀门 | 正佳、冠龙、中阀、永泉、广州中奇、广东禹泉 |  |
| 28 | 镀锌管 | 华岐、友发、南粤、广州珠江管业 |  |
| 29 | 室内消火栓、灭火器、水枪、水带、接口、喷淋头、水流指示器、湿式报警阀、七氟丙烷气体灭火 | 百安、胜捷、平安、粤兴、海捷 |  |
| 30 | 消防报警设备、气体灭火报警、消防电话、广播、图形显示、电气火灾报警设备、电源监控、防火门监控、余压监控 | 海湾、利达、北大青鸟、泛海三江 |  |
| 31 | 消声静压箱、消声器、风机、风阀、百叶风口 | 广东正野、金羚、江西和泰、湖南永辉 |  |

附件10：总承包管理范围

一、总承包管理范围：

1）所有暂估价项目分包（含依法必招、非依法必招、承包人直接实施的暂估价项目）。

2）发包人有权将本合同工程范围内由总承包人负责的施工项目调整为专业分包工程，选定的具有相应资质的专业施工单位。

3）发包人依法直接供应的材料设备设施专项供应商。

4）总承包服务内容：包括但不限于合同履约管理、图纸会审、提供施工电梯、塔吊、脚手架等垂直运输工具、施工现场管理、改造临时设施、负责施工临时道路的修筑和维修保养、代缴水电费、设置安全警示栏杆和标志、进度协调管理、质量检查与控制、安全文明施工管理、工程款支付审核管理、施工资料备案管理、配合资料签字盖章归档、现场协调与配合管理、分包争议协调处理等，具体服务内容和要求由发包人确定，承包人须无条件执行。

5）承包人除须为暂估价项目分包人提供总承包管理、配合服务外，还须对暂估价项目的质量、工期、安全、保修及及管理事宜全面负责。承包人须与暂估价项目分包人就暂估价项目向发包人承担连带责任。

二、合同管理关系

| 序号 | 分类 | 合同关系 | 管理关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂估价专业工程类合同 | 1、按招标文件确定的方式确定分包人和分包价格。 2、由分包人与承包人签署合同。 | 由承包人提供总承包服务，总承包管理服务与配合费按照分包的专业工程结算价的3.0%计算。 |
| 2 | 暂估价安装服务类合同 | 1、按招标文件确定的方式确定分包人和分包价格。 2、由分包人与承包人签署合同。 |  |
| 3 | 甲供材料、设备类合同 | 1、由发包人确定分包人及发包价格。 2、由分包人与发包人签署合同。 | 由承包人提供总承包服务，总承包管理服务与配合费按照甲供材料、设备类合同结算价的1.5%计算。 |
| 4 | 发包人发包的专业工程合同 | 1、由发包人确定分包人及发包价格。 2、由发包人与分包人签署合同。 | 由承包人提供总承包服务，总承包管理服务与配合费按照分包的专业工程结算价的1.5%计算。 |

三、其他

1、承包人如具备相应专业分包工程的施工资质，且发包人确认该专业分包工程由承包人施工的，或承包人参与以发包人名义组织的暂估价专业工程的招标且中标的，则将该部分专业分包工程纳入总承包管理合同的施工范围，承包人不另行收取总承包管理配合服务费。

2、如因发包人需要，增加纳入总承包管理的专业分包工程，增加部分的专业工程总承包管理配合服务费计取方式以固定费率包干，即以增加部分的专业分包工程的最终结算价为计算基数，以固定费率计取总包管理配合服务费。

3、总承包管理服务费支付方式：专业工程合同签订且当需管理服务的专业工程进场后，支付该专业工程总承包管理服务费（基数暂按专业工程合同价计取）的50%；专业工程完成50%时，支付该专业工程总承包管理服务费（基数暂按专业工程合同价计取）的25%；完成专业工程结算终审审定后支付至结算价的97%，留结算价款的3%为质量保证金，如承包人向发包人提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

发包人、监理工程师有权根据承包人总承包管理服务履约评价情况对该项费用提出支付建议，若承包人总包管理不到位、履行服务不全面、故意刁难其他单位的，则视为承包人违约行为。承包人该等违约行为经监理单位及发包人核实后，发包人有权直接从承包人应收工程进度款中扣减违约金，违约金视监理单位及发包人裁定的违约情节，按2000~10000元/次计算，情节严重的，有权扣除或缓发部分或全部费用。

4、总承包管理服务与配合费的计算范围除发包人给定可计算的《总承包服务费计价表》内专业分包工程外，其他工程不再计算总承包管理服务与配合费，已视为包括在合同暂定总价中。

附件11：土建工作面移交装修要求

土建工作面移交装修要求

| 序号 | 工作内容 | 土建总包单位移交标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户内楼地面 | 界面：结构楼板 注意点：地面清理干净无裂缝，有结构裂缝需进行注浆处理 |
| 2 | 阳台楼地面 | 蓄水≥24小时不渗漏（含底板与周边墙体），试水高度超过楼面不小于50mm |
| 3 | 厨卫间内墙面及公区贴砖墙面 | 界面：砂浆粉刷完成面或免抹灰混凝土结构墙面完成面，无空鼓开裂。 注意点：开间进深按图纸及规范要求。墙体表面平整度[0，4]mm，墙面垂直度[0，4]mm。 |
| 4 | 其余户内墙面 | 界面：砂浆粉刷完成面或免抹灰混凝土结构墙面完成面，需确保开间尺寸及房间方正度，无空鼓开裂。 注意点：如涉及到铝模等免抹灰墙面，质量须满足规范要求。墙体表面平整度[0，4]mm，墙面垂直度[0，4]mm，阴阳角方正度[0，4]mm。 |
| 5 | 户内天棚面 | 界面：结构面（含必要的修补和打磨） 注意点：砼顶板水平度[0，10]mm，且天棚水平度修补需采用专用胶泥材料，不得采用普通砂浆、水泥。 |
| 6 | 门窗收口（室内一侧） | 注意点：外墙窗内侧墙体厚度极差[0，4]mm。 |
| 7 | 户内门洞 | 界面：门洞内侧需抹灰收口 注意点：尺寸统一，户内门洞尺寸偏差[－10，10]mm，粉刷后门洞内侧面的顶及两侧宽度误差[0，5]mm。 |
| 8 | 卫生间 | 结构面需打磨修补平整、蓄水≥24小时不渗漏（含降板与非降板区域底板及周边墙体）移交精装修单位，试水高度超过楼面不小于50mm。 |

附件12：工程施工界面划分表（另册）

附件13：《材料（工程设备）暂估单价及调整表》（另册）