## 封面
宁西街南樵路东侧地块挡土墙建设工程施工总承包工程
招标工程量清单
|  | 招标人： | 广州市增城区人民政府宁西街道 办事处
单位盖章
造价咨询人：
单位盖章
年 月 日

## 招标工程量清单
宁西街南樵路东侧地块挡土墙建设工程施工总承包工程
招标工程量清单
| 招标人： | 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 | 造价咨询人：
|  | 单位盖章 |  | 单位盖章
| 法定代表人或 其授权人： |  | 法定代表人或 其授权人：
|  | 单位盖章 |  | 单位盖章
| 编 制 人： |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价人员签字盖专用章)
| 编制时间： |  | 复核时间：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价
暂估价
分部分项
挡土墙建设
1 | 050102013001 | 喷播植草绿化 | 1.喷混植草，喷混厚度 不小于10cm | m2 | 3446.97
2 | 050102015001 | 挂网 | 1.种类:三维土工网 | m2 | 3446.97
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土浇筑、养生 | m3 | 237.69
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1070.48
5 | 040303015001 | 混凝土挡墙 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土浇筑、养生 | m3 | 1117.13
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400 2.钢筋规格:φ12～25 | t | 157.892
7 | 040309009001 | 排(泄)水管 | 1.材料品种:PVC 2.管径:φ10 | m | 414.96
8 | 040601025001 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:粗砾或碎 石 2.滤料规格:平均粒径 20mm | m3 | 16.01
9 | 040601025002 | 滤料铺设 | 1.滤料品种:砂砾或石 屑 2.滤料规格:粒径 1～4mm | m3 | 58.09
挡土墙建设合计
软基处理
1 | 040201013001 | 深层水泥搅拌桩(实桩) | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:综合考虑 3.施工工艺:四喷四搅 4.桩截面尺寸:d=50cm 5.水泥强度等级、掺量 :42.5R普通硅酸盐水泥 | m | 18753.6

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（1）
、掺入量55kg/m
2 | 040201013002 | 深层水泥搅拌桩（空 桩） | 1.空桩桩长:平均4.8m 2.桩截面尺寸:d=50cm | m | 6588.6
3 | 040201020001 | 碎石垫层 | 1.厚度:0.5m 2.材料品种、规格及比 例:级配碎石25~40mm | m3 | 1240.98
4 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:双 向钢塑土工格栅 | m2 | 3006.95
5 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:1.0m | m2 | 525
软基处理合计
分部分项合计
单价措施
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
绿色施工安全防护措施费合计
| QTCSF | 措施其他项目
1 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.构件类型:悬臂式挡土墙 | m2 | 3922
2 | 041102002001 | 基础模板 |  | m2 | 955
3 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 98.8
措施其他项目合计
单价措施合计
合计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 16.5 |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
绿色施工安全防护措施费 合计
| QTCSF | 措施其他项目
措施其他项目合计
合计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
3 | 材料暂估价 | 0
4 | 专业工程暂估价 | 0
5 | 计日工 | 0
6 | 总承包服务费 | 0
7 | 预算包干费 | 0 |  | 按分部分项的人工费 与施工机具费之和的 6.00%计算
8 | 工程优质费 | 0 |  | 按分部分项的人工费 与施工机具费之和为 计算基础 国家级质量奖 ：12.10%；省级质量 奖：7.20%；市级质 量奖：4.50%
9 | 概算幅度差 | 0 |  | 按分部分项工程费的 3.00%计算
10 | 现场签证费用 | 0
11 | 索赔费用 | 0
12 | 其他费用 | 0 |  | 按实际发生或经批准 的施工方案计算
合计 |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 |  |  | 0
合计 |  |  | 0

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1 |  |  | 0
合计 |  |  | 0

## 计日工表
计 日 工 表
工程名称：挡土墙工程
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[6 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1 |  |  | 0 |  | 0
人工小计
2 | 材料
2.1 |  |  | 0 |  | 0
材料小计
3 | 施工机具
3.1 |  |  | 0 |  | 0
施工机具小计
总计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 |  | 0 |  |  | 100
合计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9
合计

## 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：挡土墙工程
序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（2）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：场地平整工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价
暂估价
分部分项
土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土,装车,修理边坡 4.场内运输 | m3 | 54276.76
2 | 040103001001 | 回填土方 | 1.密实度要求:按设计 要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综 合考虑 | m3 | 149063.52
土石方工程合计
分部分项合计
单价措施
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
绿色施工安全防护措施费合计
单价措施合计
合计

## 总价措施项目清单与计价表（2）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：场地平整工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 4.35 |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
绿色施工安全防护措施费 合计
合计

## 其他项目清单与计价汇总表（2）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：场地平整工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
3 | 材料暂估价 | 0
4 | 专业工程暂估价 | 0
5 | 计日工 | 0
6 | 总承包服务费 | 0
7 | 预算包干费 | 0 |  | 按分部分项的人工费 与施工机具费之和的 6.00%计算
8 | 工程优质费 | 0 |  | 按分部分项的人工费 与施工机具费之和为 计算基础 国家级质量奖 ：12.10%；省级质量 奖：7.20%；市级质 量奖：4.50%
9 | 概算幅度差 | 0 |  | 按分部分项工程费的 3.00%计算
10 | 现场签证费用 | 0
11 | 索赔费用 | 0
12 | 其他费用 | 0 |  | 按实际发生或经批准 的施工方案计算
合计 |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表（2）
暂列金额明细表
工程名称：场地平整工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 |  |  | 0
合计 |  |  | 0

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表（2）
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：场地平整工程
序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价

## 专业工程暂估价及结算价表（2）
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：场地平整工程
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1 |  |  | 0
合计 |  |  | 0

## 计 日 工 表（2）
计 日 工 表
工程名称：场地平整工程
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[6 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1 |  |  | 0 |  | 0
人工小计
2 | 材料
2.1 |  |  | 0 |  | 0
材料小计
3 | 施工机具
3.1 |  |  | 0 |  | 0
施工机具小计
总计

## 总承包服务费计价表（2）
总承包服务费计价表
工程名称：场地平整工程
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 |  | 0 |  |  | 100
合计

## 规费、税金项目计价表（2）
规费、税金项目计价表
工程名称：场地平整工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9
合计

## 主要材料设备价格表（2）
主要材料设备价格表
工程名称：场地平整工程
序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（3）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 最高价
暂估价
分部分项
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 | m3 | 3359.36
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考 虑 2.填方材料品种:原土 | m3 | 565.67
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:综合考 虑 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 1868.12
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:5km | m3 | 2708.84
土方工程合计
管道工程
1 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合 比:碎石砂（1:1） 2.厚度:200mm厚 | m3 | 158.85
2 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.名称:II级钢筋混凝 土管 2.规格:D1200 3.埋设深度:综合考虑 4.接口形式:橡胶圈接 口 5.基础断面形式、混凝 土强度等级 :120°,C15混凝土 6.闭水试验 | m | 260.5
管道工程合计
井及构筑物
1 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.规格、类型 :1600*1600预制装配式 钢筋混凝土检查井 2.井盖材质及规格 | 座 | 6

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表3
:Φ700井盖球墨铸铁防 盗井盖 3.混凝土强度等级 :C35P6 4.防坠网:承载能力 ≥200KG 5.井深:平均3.2米 6.图集:预制装配式钢 筋混凝土排水检查井标 准图集
2 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井规格:井室 5200*4700 2.混凝土强度等级:C30 3.垫层:100mm厚C15混 凝土 4.井盖、井圈材质及规 格:φ700球墨铸铁井盖 7.井深:3.0米 | 座 | 1
井及构筑物合计
分部分项合计
单价措施
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
绿色施工安全防护措施费合计
| QTCSF | 措施其他项目
1 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 2.3
2 | 041102030001 | 沉井底板模板 |  | m2 | 5.94
3 | 041102028001 | 沉井井壁(隔墙)模板 |  | m2 | 68.74
4 | 041102029001 | 沉井顶板模板 |  | m2 | 37.4
措施其他项目合计
单价措施合计
合计

## 总价措施项目清单与计价表（3）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金 额(元) | 备注
| AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | QRG+QJX | 16.5 |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
绿色施工安全防护措施费 合计
| QTCSF | 措施其他项目
措施其他项目合计
合计

## 其他项目清单与计价汇总表（3）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
3 | 材料暂估价 | 0
4 | 专业工程暂估价 | 0
5 | 计日工 | 0
6 | 总承包服务费 | 0
7 | 预算包干费 | 0 |  | 按分部分项的人工费 与施工机具费之和的 6.00%计算
8 | 工程优质费 | 0 |  | 按分部分项的人工费 与施工机具费之和为 计算基础 国家级质量奖 ：12.10%；省级质量 奖：7.20%；市级质 量奖：4.50%
9 | 概算幅度差 | 0 |  | 按分部分项工程费的 3.00%计算
10 | 现场签证费用 | 0
11 | 索赔费用 | 0
12 | 其他费用 | 0 |  | 按实际发生或经批准 的施工方案计算
合计 |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表（3）
暂列金额明细表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 |  |  | 0
合计 |  |  | 0

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表（3）
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水工程
序号 | 材料(工程设备)名称 、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价

## 专业工程暂估价及结算价表（3）
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
1 |  |  | 0
合计 |  |  | 0

## 计 日 工 表（3）
计 日 工 表
工程名称：排水工程
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[6 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1 |  |  | 0 |  | 0
人工小计
2 | 材料
2.1 |  |  | 0 |  | 0
材料小计
3 | 施工机具
3.1 |  |  | 0 |  | 0
施工机具小计
总计

## 总承包服务费计价表（3）
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 |  | 0 |  |  | 100
合计

## 规费、税金项目计价表（3）
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9
合计

## 主要材料设备价格表（3）
主要材料设备价格表
工程名称：排水工程
序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注