合同编号：

云港城项目4#、9#、11#地块

永久用电工程设计服务合同

工  程  名 称：云港城项目4#、9#、11#地块永久用电工程设计服务

工  程  地  点：中国广州市白云区

设计证书等级：

委托人（甲方）： 广东粤海置地发展有限公司

设计人（乙方）：

签订日期：    年    月     日

云港城项目4#、9#、11#永久用电工程设计服务合同

甲 方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙 方：

地址：

联系人：

联系电话：

甲、乙双方就乙方承接甲方的云港城项目（以下简称本项目）的永久用电工程设计事宜，经双方友好协商，一致同意签订云港城项目4#、9#、11#永久用电工程设计服务合同（下称本合同）。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：云港城项目

1.2 工程地点：本项目位于广州市白云区云城西路、云城南四路、齐心路交界地段。

1.3 建设规模：总用地面积116471平方米，其中可建设用地114444平方米。计容总建筑面积约 506000平方米。本项目分3个地块，分别为AB2909009、AB2909011、AB2910004地块，以下分别简称为9#、11#、4#地块。

1.4 工程范围：云港城项目位于白云新城，北至齐心路，南至云城南四路，西至五号停机坪，东至云城东路，包括4#、9#、11#地块，用电负荷约58400kVA，本项目预计采用交流10KV市政电源供电，最终以供电部门批复为准。

1.5 项目总平面图详见附件1。

第二条 设计依据

2.1国家及项目所在地相关法律、法规和规范

2.2当地供电公司的标准文件与技术要求

2.3建设工程批准文件

2.4本项目用地资料

2.5经当地供电公司批复的《供电方案协议》或《用电咨询服务答复书》（由乙方负责向当地供电公司获取，甲方提供必要资料）

2.6甲方提供的设计任务书及设计范围图，如本合同的约定与设计任务书不一致的，以较高、较严的约定为准。

2.7甲方提供给乙方的其他资料及文件

第三条 乙方工作范围及内容：

3.1	 服务内容包括：

（1）按照供电部门相关规程、规范和规定，在发包人提供的基础资料和项目建筑设计院的中低压变配电图纸基础上，完成本项目永久用电主体及配套工程的场地现场勘察、工程地面测量、工程物探、施工图纸设计、编制概算、编制竣工图纸、负责图纸设计变更等工作，争取最有利设计；

（2）乙方负责沟通供电部门。如甲方有需要，乙方需负责容量报装，及获取《供电方案协议》或《供用电负荷答复书》（甲方仅需提供必要资料，乙方不再收取额外费用）。且乙方应根据项目周边实际情况，沟通供电部门，争取（建设成本、施工难度、工期等方面）最有利于甲方的《供电方案协议》或《供用电负荷答复书》。

项目竣备前，甲方如需（向供电局）调整报装容量或供电方案，乙方应继续提供以上服务。

（3）乙方负责图纸向供电部门送审，并最终通过供电部门的审查；

（4）乙方负责向相关政府部门或市政主管部门办理施工报建手续（甲方仅需提供必要资料，乙方不再收取额外费用）。涉及红线外的线路工程，如政府部门或市政主管部门有具体要求，乙方应配合优化、调整图纸，直至符合政府部门或市政主管部门的要求为止。

（5）进行现场指导、监督及核查，参与竣工验收工作。

3.2设计范围及内容包括：

（1）永久用电图纸设计：

按供电部门批出的永久《供电方案协议》或《供用电负荷答复书》，设计本项目的永久用电工程施工图。

公用变压器部分设计范围为供电部门提供的本项目电源接入点起，至公用变压器后的电表出线端（含中、低压、变配电房的土建、消防及电气设计，竖向电井的母线槽、电缆、桥架、电表箱、配电箱等），以及柴油发电机机组后的母线槽、低压配电柜及其至电房的出线，同时设计范围须符合当地供电局报批报建及竣备验收的要求。设计成果须包含工程所需的相关电气、土建大样图纸、设备清单等。

专用变压器部分设计范围为供电部门提供的本项目电源接入点起，至专变电房低压配电柜出线端（含中、低压、变配电房的土建、消防及电气设计），以及柴油发电机机组后的母线槽、低压配电柜及其至电房的出线，同时设计范围须符合当地供电局报批报建及竣备验收的要求。设计成果须包含工程所需的相关电气、土建大样图纸、设备清单等。

红线外线路工程部分设计内容应包括管沟（或管廊）及管井、顶管（如有）、盖板等设计，变配电房的设置和位置必须在原建筑设计院设计的电房图纸范围内调整优化。

（2）过渡用电方案图纸设计（如需要）：

按供电部门批出的过渡《供电方案协议》，或按《用电咨询服务答复书》设计。

（3）变配电房的设置和位置必须在原建筑设计院设计的电房图纸范围内调整优化。

（4）设计内容包括本合同上述范围供电方案的施工图纸设计（含设备清单）、施工图预算编制等相关图纸及文件。

3.3 施工配合服务（即施工过程的配合与服务）：

（1）乙方负责本合同约定设计工作范围设计文件的技术交底、准时参加工程例会及各阶段验收工作、及时解决工程中出现的设计问题。

（2）乙方承诺及时配合施工现场问题，及时配合处理施工中发生的相关设计、选材等技术问题，随时接受甲方在设计上的咨询。施工现场遇到的需乙方去现场配合解决的问题，乙方应在48小时内到达现场。

（3）乙方需及时答复与设计相关的施工联系单。不需出图的联系单，文字答复时间不超过24小时；需出图的施工联系单，答复时间不能超过两天。

（4）乙方定期与甲方指定的工程承建商商议联系技术问题及审查工作进度。

（5）本项目竣工后，乙方配合甲方对永久用电工程进行验收。

（6）乙方设计的主要材料、设备必须满足甲方品牌库内三种或三种以上品牌给予甲方以备选择，否则视为乙方设计不符合要求。

（6）乙方设计的主要材料、设备，如甲方有推荐品牌，必须满足甲方推荐品牌的三种或三种以上给予甲方以备选择，否则视为乙方设计不符合要求。

（7）乙方有义务协助甲方完成本项目的：方案设计、施工图等的报批报建，以及施工图审查等工作。

（8）其他为完成本工程所必需的工作。

（9）竣工后完成竣工图设计。

上述不属乙方设计服务范围但与本项目主体结构、景观设计相关专业的业务和有关事项，乙方仍有义务应甲方要求提供相关的专业意见，参与相关协调会，提供必要的协助和配合。

3.4如施工期有所调整的，在合同约定范围内设计单位必须无偿配合。

具体设计服务范围详见本合同附件2《设计任务书》

第四条 甲方应向乙方提供以下有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 文件编号 | 份数 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、结构、电气、消防、景观等设计相关图纸 |  | / | 电子文本 |
| 2 | 设计任务书 |  | / | 电子文件 |

本合同签订时，甲方已向乙方提交上述资料及文件，乙方确认无异议。

第五条 工作进度

5.1 设计进度：

（1）施工图设计：应于甲方提交开展设计工作所需资料之日起进行施工图纸设计，40天内完成施工图设计，包括现场情况实地勘察，如有必要，乙方应对红线外电缆路径范围进行物探，以确保设计成果准确。设计完成后，成果提交给甲方确认；

（2）概算编制：乙方应于甲方提交开展设计工作所需资料之日起28天内向甲方提交设计概算，并提交一份盖章确认的纸质成果文件及其电子文件。；

（3）技术要求：乙方完成施工图设计后，应在10天内提交永久用电工程招标技术要求，并提交一式2份纸质成果文件及相应电子文件；

（4）图纸送审：乙方完成施工图设计后，应在60天范围内完成图纸送审供电局工作，审批通过后的提交甲方正式图纸和相关资料；

5.2永久用电工程招标阶段，乙方应提供技术支持与服务，并保证招标图纸满足现场施工要求。需协助甲方制定招标技术要求，在招标过程中，负责招标答疑工作。

5.3乙方应向甲方交付的设计成果：

通过当地供电公司审图后的永久用电工程的施工图电子版及纸质文件12份，招标技术要求1份，符合本工程的预算文件电子文件及纸质文件2份。

以上所有图纸电子文件需用dwg格式，不得加密。正式节点图纸（方案设计、扩初设计、施工图设计阶段）还需提供PDF格式电子文件，图纸命名规则按甲方要求命名。

5.4上述5.1及5.2中约定的时间进度均指乙方完成各阶段设计任务、向甲方提交成果并得到甲方书面认可的时间。该时间进度可以根据项目进展需要作相应合理调整，具体调整须经甲乙双方书面确认。

5.5乙方在任一阶段向甲方提交设计成果时，甲方收到设计成果后未提出意见也不得视为是对乙方成果的认可。甲方对乙方所有设计成果的认可均以甲方代表签字确认并加盖公章的《设计成果确认书》为准。

5.6 乙方应在施工阶段提供的技术支持与服务工作：乙方应保证在需要时及时派遣设计人员到项目施工现场解决问题，包括施工图交底、材料验收、听取意见、控制设计效果及各阶段验收等工作。乙方需安排专门的项目设计负责人，根据甲方及承建方的要求，及时解决施工现场出现的问题，直至本项目竣备。

本项目竣备后30个日历天内，由乙方完成竣工图制作及盖章确认。

第六条 设计费用及付款方式：

6.1本合同为固定含税综合单价合同，合同暂定设计服务费含税总金额为：¥      元，（大写：人民币       元，其中不含增值税金额为：¥      元，增值税税率为：   %，增值税税金为：¥       元，具体详见附件5。合同含税综合单价除本合同另有明确约定外，不因任何因素而调整。

| 云港城项目4#、9#、11#地块永久用电工程设计费 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地块 | 用电负荷（KVA) | 含税单价（元/kva） | 合价（元） |
| 1 | 4#地块 | 35200 |  |  |
| 2 | 9#地块 | 11600 |  |  |
| 3 | 11#地块 | 11600 |  |  |
|  | 总计： | 58400 |  |  |
| 其中 | 不含税金额： |  |  |  |
|  | 增值税税金（税率： %） |  |  |  |
| 备注：1、包含红线外线路工程部分设计内容应包括管沟（或管廊）及管井、顶管（如有）、盖板等设计； 2、包含本项目红线内永久用电工程施工图以及竣备后的竣工图设计； 3、其他未详尽设计内容以设计任务书要求为准。 |  |  |  |  |

本合同设计费包括但不限于以下费用：

（1）完成本合同第三条所述工作所需的报批报建服务费、设计费、施工配合服务费、以及因此发生的材料费、办公设施费、驻场费、差旅费、管理费、税金、利润等所有费用；

（2）乙方制作和提交设计成果涉及的文印、制图等费用；

（3）乙方自行购买相关设计保险的费用；

（4）电话、邮件等有关通讯费用；

（5）乙方人员到甲方、项目所在地、有关政府机构及设计院等单位进行协调沟通工作及提供现场服务所需的费用；

（6）乙方人员可能因本项目而前往国内外考察、参观所需的交通、住宿、伙食等一切往来费用；

（7）乙方提交的设计成果不符合政府、技术法规及审图要求或不符合甲方、合同要求等原因在合同约定范围内所作的修改费用，乙方应按相关要求及时完成修改；

6.2 付款方式

乙方提交设计成果或完成相应阶段工作并经甲方书面确认后，甲方才支付相应的费用。甲方按照以下分段方式向乙方支付相应设计费：

（1）乙方提交9#、11#地块设计概算及施工图设计成果并通过供电局审图，乙方向甲方提出书面付款申请，经甲方书面认可后30个工作日内，甲方支付总设计费的30%。

（2）乙方提交4#地块设计概算及施工图设计成果并通过供电局审图，乙方向甲方提出书面付款申请，经甲方书面认可后30个工作日内，甲方支付总设计费的30％。

（3）乙方完成施工期配合服务，乙方向甲方提出书面付款申请，经甲方书面认可后30个工作日内，甲方支付总设计费的10%。

（4）乙方完成施工期配合服务，乙方向甲方提出书面付款申请，经甲方书面认可后30个工作日内，甲方支付总设计费的10%。

（5）现场施工验收合格，由设计单位在30个日历天内完成竣工图（施工单位提供必要配合）并盖章后。乙方向甲方提交结算报告，双方完成结算后，乙方向甲方提出书面付款申请，经甲方书面认可后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余的设计款。

（6）甲方每次付款前，乙方应提出书面申请并向甲方提供与相应应支付的设计费等额的合法增值税专用发票（增值税税率6%）；若乙方未提供书面付款申请或提供增值税专用发票不符合合同要求的，甲方不予支付设计款，且不需承担迟延付款的违约法律责任。若存在违约金或赔偿金扣除的情况，则发票金额应为扣除违约金或赔偿金前的设计费金额。

（7）乙方开具的增值税专用发票（发票联及抵扣联）在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方，或送达并经甲方签收后，发生丢失、灭失或被盗等情况的，乙方应向甲方提供丢失发票的记账联复印件（加盖发票专用章）等税收法规规定及主管税务机关要求提供的相关资料，并确保甲方顺利抵扣该等增值税专用发票，否则，甲方因此遭受的经济损失由乙方负责赔偿。为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。

（8）若遇政策性调整增值税税率的，乙方提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；甲方按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

（9）乙方确认收款银行账号信息如下：

开户行：【 】

账户名：【 】

账户：【 】

（10）甲方账户信息如下：

开户行：【 】

账户名：【 】

账户：【 】

第七条 双方权利义务

7.1  甲方权利义务

7.1.1甲方应在规定的时间内提交乙方设计所必需的基础资料及文件，并对其完整性、正确性、时限性负责。

7.1.2 甲方有权参与或聘请技术专家参与乙方的技术方案优化评选，在听取各方意见后确定技术方案。

7.1.3甲方有权督促检查设计进度、设计深度、参与各设计阶段的设计管理。

7.1.4乙方施工现场的服务人员，甲方负责为其提供办公点，其余事项及费用（包括手机费、交通费、伙食费、工资、奖金、工地服务费等）均由乙方承担。

7.1.5甲方负责对各阶段设计成果和设计变更进行确认。

7.1.6甲方需按合同条件约定按时支付设计费。

7.1.7甲方对乙方设计成果的确认或者其他形式认可，均不免除乙方按本合同和法律法规及行业惯例对设计成果本身存在的缺陷或瑕疵而应承担的责任。

7.1.8乙方向甲方提交的同一份设计成果经过三次修改仍未能获得甲方书面认可的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，双方根据甲方认可且愿意接收的设计成果结算费用；如甲方不解除合同的，则乙方应继续按合同及甲方要求修改，由此导致逾期提交成果的，乙方应承担相应责任。

7.1.9本合同履行期间，甲方有权根据自身需要在提前7天通知乙方的情况下单方解除本合同，合同解除后，甲方对乙方已完成并经甲方认可的工作量按照本合同约定标准据实结算费用，除此之外，甲方无需向乙方支付任何费用及承担任何责任。

7.2  乙方权利义务

7.2.1乙方须对设计成果的合法性、完整性、正确性全面负责。

7.2.2 所有的设计图纸必须符合国家和地方颁发的有关规范、规定，保证设计质量。若由于乙方原因导致设计没有满足有关规范、规定的，乙方应无偿修改，直至满足相应规范、规定。由此导致逾期提交成果的，乙方应承担相应违约责任。

7.2.3乙方提交的设计成果且经甲方确认后，仍有义务依照甲方或政府主管部门的批复意见对该设计成果进行修改、完善直至通过政府部门的审批，甲方无需就此另行支付任何费用。该项修改时间最多不得超过五天（重大修改除外），否则视为乙方延期提交设计成果，乙方应按第九条的标准向甲方承担违约责任。

7.2.4乙方应在设计前自行组织对项目现场及周围环境进行勘测，以便获取设计所需的相关资料，勘测现场所发生的费用和由此产生的风险由乙方自行承担。

7.2.5乙方保证在需要时及时派遣设计人员到项目施工现场解决问题，包括施工图交底、材料验收、听取意见、控制设计效果及各阶段验收等工作。乙方需安排专门的项目设计负责人，根据甲方及承建方的要求，及时解决施工现场出现的问题。

7.2.6乙方有义务配合环境及景观设计、燃气设计、智能化设计、建筑电气及消防设计等专业设计，提供必要的设计资料及技术支持，参加甲方组织的评审会，提出评审意见及进行图纸审核。

7.2.7就对建设成本影响较大的供电方案，乙方应按甲方要求提供多方案对比分析报告。

7.2.8乙方根据甲方要求提交本工程的工程投资概算书。

7.2.9乙方在设计成果中应标明材料和设备的规格、型号、性能技术指标；乙方不得指定厂家或供应商。甲方要求乙方配合加工定货及招标时，乙方应无条件配合，所需费用已包括在设计费中，甲方无需另行支付。

7.2.10乙方需及时答复与设计相关的施工联系单。就无需出图的施工联系单，乙方答复时间不超过24小时；就需要出图的施工联系单，答复时间不得超过两天。

7.2.11乙方须负责设计答疑、设计交底和局部设计修改，参加图纸会审、中间隐蔽验收、阶段性验收及竣工验收。

7.2.12乙方将不能对已批准之设计擅自作任何增减或修改，必须修改时，乙方应获得甲方书面确认。

7.2.13甲方在对本项目永久用电工程承建方进行招标时，与本合同约定范围内施工图设计文件有关的问题乙方应给予解答，乙方的解答应及时有效，满足甲方的招标进度计划要求。

7.2.14乙方应根据甲方要求，审核承建方提供的施工图的深化图、大样图、材料样本。

7.2.15乙方保证所提供的《乙方设计团队名单》（附件3）在整个设计和施工配合过程中不作调整，以保证设计质量和设计工期。如甲方认为乙方设计人员不符合甲方要求时，甲方有权通知乙方更换，乙方不得拒绝。乙方中途需更换设计人员的，应事先征得甲方书面同意。

7.2.16乙方未经甲方同意，不得将本合同的权利和义务转让给第三方。

7.2.17乙方了解并确认在与甲方接洽和履行本合同过程中，乙方所知悉或取得甲方的资料为甲方的商业秘密。乙方承诺严守其保密性，不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。乙方承诺甲方之商业秘密仅用作本合同约定之目的，不得用作他用。如乙方违反本条规定，每发生一次，应按设计费总额的10%向甲方支付违约金。

第八条设计限额标准

甲方对最终工程造价有设计限额要求，设计限额为11000万元，乙方按本合同及设计任务书的要求所提供的成果，在甲方招标流程情况下，工程造价不得超出本条约定的设计限额金额。

本合同约定的工程造价是指甲方三地块永久用电工程招标时的招标控制价加上因乙方原因造成的设计变更而额外增加的费用（包括但不限于变更增加及拆除重新施工的签证费用等）。

第九条 违约责任

9.1 乙方应当按照本合同约定时间提交各阶段设计成果及完成各阶段的其他工作并通过甲方的书面认可，如有任一项延期的，每延期一天，乙方按设计费总额的万分之五支付违约金；延期超过15天的，甲方有权解除本合同。

9.2 在本合同履行过程中,乙方未按甲方要求更换设计人员或在未事先征得甲方书面同意的情况下擅自更换或减少项目组设计成员的，每发生一人次，乙方应按20,000元/人次的标准向甲方支付违约金。乙方除承担违约金外，应更换、换回或增加项目组设计成员（新更换或增加成员需甲方审定同意）。合同期内乙方擅自更换或减少设计成员累计发生超过三人次（含三人次）的或乙方未按甲方要求更换或增加成员的，甲方有权解除合同。

9.3由于乙方自身原因，未能按甲方要求时间及时答复施工变更、施工联系单回复及施工现场服务，每超过一天，乙方应按2000元/天向甲方支付违约金，对于该违约金，甲方有权在当期应支付设计费用中扣除。

9.4 在本项目设计过程中，就设计成果中存在的同一问题，乙方经过连续三次修改还是无法通过甲方书面认可的，甲方有权单方解除本合同。

9.5乙方未能全面、适当履行合同义务的，每违反一次应向甲方支付2000元违约金。经甲方通知后仍未全面履行的，甲方有权委托第三方代为履行，所需费用另加20%的管理费用由乙方承担。

9.6乙方在接受甲方委托后，未经甲方书面允许不得转包或将设计分包给第三方，否则视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同。

9.7由于乙方违法本合同第八条约定，因乙方原因导致工程造价超出设计限额的，且乙方拒绝修改至符合设计限额要求或无法修改补救的，乙方应向甲方支付超出设计限额的工程造价作为赔偿金，赔偿金以合同设计费的20%为上限。

9.8甲方未按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期一天，应按逾期支付金额的万分之五支付逾期违约金。本项目停、缓建持续超过3个月时，乙方有权暂停下阶段设计工作，且甲方应按已经甲方书面确认的设计成果向乙方支付设计费用（因乙方原因导致的不符合设计要点或规范要求等原因除外）。

9.9在本合同中凡因乙方原因导致甲方解除合同的，合同解除后，乙方应按设计费总额的20%向甲方支付违约金，对于乙方已完成且已通过甲方认可的工作量，如甲方愿意接收的，双方按合同约定价格进行结算；如甲方不予接收的，乙方应向甲方退回所有款项，甲方向乙方返还相关资料。

9.10乙方应向甲方支付的违约金或赔偿金，甲方有权在向乙方支付的设计费中扣除。

第十条 保险与知识产权

10.1 乙方自行负责购买因履行本合同而需购买的保险，费用由乙方承担，乙方应向甲方提供保险单复印件供甲方保存。

10.2 乙方在各阶段所作出的设计方案、图纸、模型、说明等文件在向甲方交付并得到甲方书面认可后，知识产权即归甲方所有，乙方仅享有本项目设计成果的署名权。

10.3 对于甲方提供给乙方的资料及文件，甲方享有知识产权，不因是否经发包人认可或付款等任何原因而影响甲方拥有的权利，乙方必须履行保密及保护甲方知识产权责任。

10.4乙方不得将本项目的设计成果和相关资料在其它项目中使用或泄露；乙方对本项目所作的整个设计成果及各项资料在本项目未竣工前，未经甲方同意，乙方不得在任何地方或媒体展示，如有上述情况发生，每发生一次，甲方有权要求乙方按总设计费的10%支付违约金并限期纠正，乙方未予纠正的，甲方有权解除合同。如甲方已进行了公开展示, 乙方在之后方可进行宣传展示。

10.5乙方应保证其所提交给甲方的各项设计成果和咨询意见不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则乙方应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应责任。若有上述事由发生，每有发生一次，乙方应依甲方选择：（1）按设计费总额的10%向甲方支付违约金，并在甲方限定期限内修改设计成果至不侵权，逾期修正的，按逾期提交成果承担违约责任；（2）解除本合同，并按乙方根本违约追究乙方的违约责任。

第十一条 争议的解决方式

本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 合同的组成及解释顺序

构成合同的文件包括补充协议、本合同书及附件、投标文件（符合招标文件要求的内容）、招标文件等文件。

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 补充协议；

- 合同条款

- 中标通知书

- 合同附件

- 投标文件（符合或承诺高于招标文件要求的内容）

- 招标文件

同一顺序的文件出现不一致的，以时间后者为准。当出现含糊或歧义时，则甲方有权对有关条款作出解释或校正，并以甲方的解释或校正为准，乙方确认无异议。

第十三条 其他

13.1甲方指派【    】为本合同代表，作为与乙方的直接对接人，处理工作中各项事务，联系方式：      。乙方指派【 】作为项目设计总负责人，处理工作中各项事务，并对设计质量、进度总负责，参加各项设计研讨会，联系方式：        。

13.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.3与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，并由特快专递或专人送至本合同首页载明的通讯地址；特快专递寄出第3日（无论对方签收与否）或对方签收日视为已送达。任何一方的地址有变更的，应及时书面通知对方，未履行通知的一方应承担相应的法律责任。

13.4本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效，均具有同等法律效力。

附件： 1、项目总平面图

2、设计任务书

3、乙方项目设计团队名单

4、廉洁自律责任书

5、招标答疑文件（如有）

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（盖章）:

法定代表人或授权代表人（签字）：

签署日期：      年  月  日

乙方（盖章）:

法定代表人或授权代表人（签字）：

签署日期：  年  月  日

附件1：项目总平面图

附件2：《设计任务书》

设计任务书

- 项目概况

- 项目名称：云港城项目

- 工程位置：云港城项目位于白云新城，北至齐心路，南至云城南四路，西至五号停机坪，东至云城东路。

- 交通设施：周边道路体系完善。

- 项目性质：住宅、商业综合性项目。包括住宅、办公塔楼、商业裙楼、地下车库。

- 占地面积：总用地面积116471平方米，其中可建设用地114444平方米。

- 建筑面积：计容总建筑面积约 506000平方米。本项目分3个地块，分别为AB2909009、AB2909011、AB2910004地块，以下分别简称为9#、11#、4#地块

- 9#地块变压器安装容量约为11960kVA，11#地块变压器安装容量约为11960kVA，4#地块变压器安装容量约为35200kVA。（以上容量皆为设计阶段暂估，最终容量以向供电部门报装结果为准。）

- 服务内容、设计范围及内容、设计工期

- 2.1服务内容包括：

- （1）按照供电部门相关规程、规范和规定，在发包人提供的基础资料和项目建筑设计院的中低压变配电图纸基础上，完成本项目永久用电主体及配套工程的场地现场勘察、工程地面测量、工程物探、施工图纸设计、编制预算、编制竣工图纸、负责图纸设计变更等工作，争取最有利设计；

- （2）乙方负责沟通供电部门。如甲方有需要，乙方需负责容量报装，及获取《供电方案协议》或《供用电负荷答复书》（甲方仅需提供必要资料，乙方不再收取额外费用）。且乙方应根据项目周边实际情况，沟通供电部门，争取（建设成本、施工难度、工期等方面）最有利于甲方的《供电方案协议》或《供用电负荷答复书》。

- 项目竣备前，甲方如需（向供电局）调整报装容量或供电方案，乙方应继续提供以上服务。

- （3）乙方负责图纸向供电部门送审，并最终通过供电部门的审查；

- （4）乙方负责向相关政府部门或市政主管部门办理施工报建手续（甲方仅需提供必要资料，乙方不再收取额外费用）。涉及红线外的线路工程，如政府部门或市政主管部门有具体要求，乙方应配合优化、调整图纸，直至符合政府部门或市政主管部门的要求为止。

- （5）进行现场指导、监督及核查，参与竣工验收工作。

- 2.2设计范围及内容包括：

- （1）永久用电图纸设计：

- 按供电部门批出的永久《供电方案协议》或《供用电负荷答复书》，设计本项目的永久用电工程施工图。

- 公用变压器部分设计范围为供电部门提供的本项目电源接入点起，至公用变压器后的电表出线端（含中、低压、变配电房的土建、消防及电气设计，竖向电井的母线槽、电缆、桥架、电表箱、配电箱等），以及柴油发电机机组后的母线槽、低压配电柜及其至电房的出线，同时设计范围须符合当地供电局报批报建及竣备验收的要求。设计成果须包含工程所需的相关电气、土建大样图纸、设备清单等。

- 专用变压器部分设计范围为供电部门提供的本项目电源接入点起，至专变电房低压配电柜出线端（含中、低压、变配电房的土建、消防及电气设计），以及柴油发电机机组后的母线槽、低压配电柜及其至电房的出线，同时设计范围须符合当地供电局报批报建及竣备验收的要求。设计成果须包含工程所需的相关电气、土建大样图纸、设备清单等。

- 红线外线路工程部分设计内容应包括管沟（或管廊）及管井、顶管（如有）、盖板等设计，

- 变配电房的设置和位置必须在原建筑设计院设计的电房图纸范围内调整优化。

- （2）过渡用电方案图纸设计（如需要）：

- 按供电部门批出的过渡《供电方案协议》，或按《用电咨询服务答复书》设计。

- （3）变配电房的设置和位置必须在原建筑设计院设计的电房图纸范围内调整优化。

（4）设计内容包括本合同上述范围供电方案的施工图纸设计（含设备清单）、施工图预算编制等相关图纸及文件。

- 2.3施工配合服务（即施工过程的配合与服务）：

- （1）乙方负责本合同约定设计工作范围设计文件的技术交底、准时参加工程例会及各阶段验收工作、及时解决工程中出现的设计问题。

- （2）乙方承诺及时配合施工现场问题，及时配合处理施工中发生的相关设计、选材等技术问题，随时接受甲方在设计上的咨询。施工现场遇到的需乙方去现场配合解决的问题，乙方应在48小时内到达现场。

- （3）乙方需及时答复与设计相关的施工联系单。不需出图的联系单，文字答复时间不超过24小时；需出图的施工联系单，答复时间不能超过两天。

- （4）乙方定期与甲方指定的工程承建商商议联系技术问题及审查工作进度。

- （5）本项目竣工后，乙方配合甲方对永久用电工程进行验收。

（6）乙方设计的主要材料、设备必须满足甲方品牌库内三种或三种以上品牌给予甲方以备选择，否则视为乙方设计不符合要求。

- （6）乙方设计的主要材料、设备，如甲方有推荐品牌，必须满足甲方推荐品牌的三种或三种以上给予甲方以备选择，否则视为乙方设计不符合要求。

- （7）乙方有义务协助甲方完成本项目的：方案设计、施工图等的报批报建，以及施工图审查等工作。

- （8）其他为完成本工程所必需的工作。

- （9）竣工后完成竣工图设计。

- 上述不属乙方设计服务范围但与本项目主体结构、景观设计相关专业的业务和有关事项，乙方仍有义务应甲方要求提供相关的专业意见，参与相关协调会，提供必要的协助和配合。

- （10）如施工期有所调整的，在合同约定范围内设计单位必须无偿配合。

- 2.4 设计工期

- 1.施工图设计：乙方应于甲方提交开展设计工作所需资料之日起进行施工图纸设计，40天内完成完整的施工图设计，并提交成果给甲方确认；

- 2.预算编制：乙方完成施工图设计后，应在30天内提交永久用电工程招标技术要求及施工图预算，并提交一式2份纸质预算成果文件及相应电子文件；

- 3.图纸送审：乙方完成施工图设计后，应在60天范围内完成图纸送审供电局工作，审批通过后的提交甲方正式图纸和相关资料；

- 4.竣工图编制：本项目竣备后，由乙方负责竣工图设计（30个日历天内完成）。

- 2.5 设计成果提交

- 提供永久用电方案及过渡用电方案（如有）经供电局审批通过后的设计图纸（含电子版），图纸份数为12份。

附件3：乙方项目设计团队名单

| 序号 | 姓名 | 在本项目中拟认职务 | 职务、执业资格、专业职称 | 工龄（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总协调人 （公司领导） |  |  |
| 2 |  | 项目负责人 | （按招标公告要求） |  |
| 3 |  | … |  |  |
| 4 |  | … |  |  |
| 5 |  | … |  |  |
| 6 |  | … |  |  |
| 7 |  | … |  |  |
| … |  | … |  |  |

附件4：廉洁自律责任书

为规范企业经营活动，维护合同双方的共同利益，遵循诚实守信的原则，建设公平竞争、健康有序的商业环境，合同双方约定如下：

一、严格遵守国家有关法律、法规，保持正当的商业交往。

二、在商务活动中应依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害对方企业利益的行为，包括但不限于以下情形：

1、向对方单位及对方工作人员索要或接受对方单位及对方工作人员的回扣、提成、礼金、有价证券、贵重物品或好处等；

2、向对方工作人员安排宴请、消费娱乐和健身、旅游等活动；

3、在对方单位报销任何应由本方或本方工作人员个人支付的费用；

4、要求对方单位为其配偶及亲属安排工作，要求对方单位或为本方工作人员装修住房；

5、 向对方单位或对方工作人员强行推销本方工作人员的配偶及亲属经营的产品或提供服务。

三、不得在业务活动中以不正当的理由设置障碍、态度粗鲁，刁难对方。

四、任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪行为时，有义务及时向对方监督部门举报。

任何一方发现对方业务人员构成犯罪的，在向对方监督部门举报的同时有权向司法机关报案，追究相关人员的刑事责任。

五、违反本责任书的工作人员给对方造成经济损失的，直接追究当事人的赔偿责任。

六、乙方或工作人员违反本责任书约定的，被查出属实的，将被列入甲方黑名单，甲方有权解除合同，乙方负责赔偿因此给甲方造成的经济损失，以后再次合作将受到限制。

七、本责任书作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方：                                 乙方：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

签约日期：    年   月    日            签约日期：      年   月   日附件5：招标答疑文件（如有）