FB-2024-1.1.1

天河区金融城东区AT091415地块

基坑支护和土方开挖工程设计施工总承包合同

合同编号：锦泷合工【2025】   号

发包人： 广州锦泷房地产开发有限公司

承包人（联合体主办）：

承包人（联合体成员）：

工程地点：金融城东区，花城大道以南、规划一横路以北

签约地点：

签约日期：   年   月   日

目  录

第一部分 协议书	3

第二部分 基坑支护和土方开挖工程	10

第三部分 基坑支护和土方开挖设计部分	61

第一部分  协 议 书

发包人： 广州锦泷房地产开发有限公司

承包人（联合体主办）：

承包人（联合体成员）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就本合同工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

  - 一、工程概况

1.项目名称：天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程

2.工程地点：金融城东区，花城大道以南、规划一横路以北

3.工程规模：本项目总用地面积约26675平方米。

4.资金来源：企业自筹资金。

  - 二、工程内容与承包范围

1.承包范围：按经发包人确认的施工图纸、施工方案、图纸会审纪录、有关变更文件及招投标文件、双方签订的有关协议所包含的内容（其中发包人将根据工程的实际需要保留对部分施工内容另行委托其他单位施工权利）。承包本工程范围内的基坑支护及土方开挖工作、基坑支护和土方开挖设计工作及相关专业工程管理配合服务（不包含发包人指定的专业分包工程）。

三、合同工期总日历天数 ：

1.基坑支护和土方开挖施工工期总日历天数：   270   天

总工期及开工及竣工时间：

施工开始日期：发包人移交场地且收到发包人书面开工通知之日起

施工完成日期：         年     月     日     。

2.基坑支护和土方开挖设计工期总日历天数：   30   天

设计开始日期：以本合同签订之日起

设计完成日期：         年     月      日     。

  - 四、质量标准

1．设计质量标准：设计图纸需符合国家建设工程设计的相关技术规范及本项目设计任务书的要求，设计图纸的深度需满足相关规范要求。

2．工程质量标准：

2.1 工程质量应符合招标文件技术要求、合同约定的工程质量验收标准、国家及地方或行业现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范，满足下一套工序施工需求标准，并达到合格或以上标准，确保验收合格。

2.2前述质量标准之间或其与设计技术文件之间的要求不一致时，采用较严格标准，且同一类质量标准文件应执行最新版本。合同价款和工期视为已包括执行较严格标准所需之全部费用和时间。

  - 五、绿色施工安全防护标准

其他：按项目所在地的有关安全文明施工要求施工。承包人应杜绝发生安全事故，具体安全防护工作按照广州市相关规定执行。

六、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1. 职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2. 环境管理目标：严格执行当地相关要求。

七、合同价款

1.含税□固定☑暂定合同工程款总价：         元（大写：       ），其中：

1.1基坑支护和土方开挖施工价款暂定为人民币￥         元(大写                   )，其中不含增值税价¥          元；其中绿色施工安全防护措施费¥              元，增值税率  9 %。增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：    “*建筑服务*工程款”。

1.2基坑支护和土方开挖设计价款暂定为人民币￥         元(大写                   )，其中不含增值税价¥          元，增值税率  6  %。增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为：  “设计服务*设计费”  。

- 2.合同价款及合同项下各项应支付的费用，已包含承包人按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内外所必须缴纳的一切直接或间接税费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、关税等税费，此税费已包括可能涉及的合同价格调整。增值税的税率按国家规定税率执行，由于承包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，税费按实计算，承包人需提供相应税率的增值税专用发票，但非经发包人书面同意，不含增值税价保持不变。

3.由发包人分别向联合体各方支付工程款，联合体各方分别向发包人提供应收款的增值税专用发票。

4.在发包人向承包人支付合同价款前，承包人必须向发包人提供由承包人按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于承包人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，承包人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。承包人不能及时提供符合发包人要求的合法发票，发包人有权顺延直至承包人提供后付款且无需承担任何责任。如给发包人造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，发包人有权终止合同。

5.承包人所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，且发票上必须注明工程名称及工程所在地具体地址。

6.承包人应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达发包人，并提供在电子税务局查询到的发票领用记录截图（加盖公章纸质版）。若承包人开具的增值税发票信息不正确，应在接到发包人要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至发包人，承包人自行承担相关费用。发票无论何种原因丢失，承包人应配合发包人按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得发包人可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

7.本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为承包人收取，则承包人必须开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。承包人向发包人支付的罚款、违约赔偿款等并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，承包人向发包人开具的发票金额不受该等罚款违约赔偿安排的影响。

8.发包人开票信息

1）公司名称（一般纳税人）：  广州锦泷房地产开发有限公司

2）纳税人编码：    91440106MAE8MR4686

3）开户银行账号：  944015013000294087

4）开户银行名称：  中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市海珠支行

5）地址：          广州市天河区车陂路586号B102房

6）电话：       83789976

  - 9.合同的结算金额（含增值税）超出原已签订合同金额的10%或者超出金额为50万元以上时，均需签订补充协议。

  - 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  - 九、承诺

1．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并在承包人不存在违约、侵权的情况下按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3.签订合同后10日内，承包人须向发包人提交承包人在政府相关部门指定的工资支付保证金托管专户的资金余额证明（复印件加盖公章），本合同履行期间发包人每季度核查一次。

4.承包人中的 基坑支护和土方开挖施工部分 按“第二部分 基坑支护和土方开挖工程”的约定履行义务和承担责任。

5.承包人中的 基坑支护和土方开挖设计部分 按照法律和技术标准规定及“第三部分 基坑支护和土方开挖设计部分”的约定履行义务和承担责任。

  - 十、合同生效

本合同自各方法定代表人（或授权代理人）签字并加盖单位公章（或单位合同专用章）之日起生效。

本合同订立时间：            年         月           日

本合同订立地点：广州市

  - 十一、合同份数

本合同正本一式 叁 份、副本一式 玖 份，具有同等法律效力，其中发包人执 壹 份正本、伍 份副本，承包人（联合体主办）执 壹 份正本、贰 份副本，承包人（联合体成员）执 壹 份正本、贰 份副本。

  - 十四、提示

1.本合同是双方的真实意思表示，双方特别确认，本合同对双方权利义务的约定并无不当，发包人已进行了充分的解释和说明，双方认可不存在不合理地减轻、免除、加重任何一方责任或不合理的排除任何一方主要权利的情况，双方必须严格遵守。

2.发包人提示承包人注意本合同中有关承包人责任条款、减轻或免除发包人责任条款等与承包人有重大利害关系的条款的内容；承包人签署本合同后，视为承包人已充分知悉并完全清楚理解所有合同条款之含义，均无异议和不明确之处。

发包人：广州锦泷房地产开发      承包人（联合体主办）：

有限公司   (公章)                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地    址：                       地    址：

收 件 人：                       收 件 人：

签订日期：   年    月   日      签订日期：   年    月   日

承包人（联合体成员）：

法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：

地    址：

签订日期：   年    月   日

（以下无正文）

- 基坑支护和土方开挖工程

发包人 ：  广州锦泷房地产开发有限公司

承包人（联合体主办） ：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人双方就本合同工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

第一条  工程范围及内容

包含但不限于：

- 基坑面积约26675平方米，场地土方平衡、基坑支护和土方开挖施工、配套工程

- （二）施工部分：

- 1.负责本项目的施工工作:包括但不限于场地土方平衡、基坑支护和土方开挖【基础开挖放线和标高控制，土石方开挖至垫层底标高以上300mm（包含挖桩间土）】、前期工程(含场地清障、管线迁移、临时围墙)、施工道路(含桩机施工道路一切场地内临时道路）、临时用水用电工程（在现场临水临电未通前需自行协调解决施工期所需要的水电，如按现场条件必须采用发电机发电的则按实计量），临时排水工程、排污工程(含红线外排污接驳及临时排水排污证办理)、配合施工场地临时开路口等(含施工过程中维护)、检测配套工程(含因检测砖渣回填、检测平台施工、检测材料样品等)、配套工程（配套工程单独申请进度款、办理结算及申请质保金）。

- 2.根据项目情况自行考虑住宿、办公的地点(包括但不限于发包人、监理、造价咨询的办公室、承包人管理人员的办公室及宿舍、工人的宿舍等)，承包人管理人员、工人往来交通并承担由此产生的一切费用。

- 3. 按照发包人要求负责落实迎检、开工仪式、宣传拍摄等筹备工作，相关费用在合同报价中综合考虑，不另单独列项计算。

- 4.负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括但不限于:街道居委公安派出所、交通部门、水务部门、质安监、建管、城管、社区居民等，所产生的费用均包括在承包人合同价款中。

- （三）检验检测工程：

- 1.负责对本项目范围内工程材料(包括但不限于《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第2、4、10点及同类项目)按照行业相关规范及建设主管部门要求编制最优检测方案，进行材料送检和运输，以发包人名义委托经当地监管部门或发包人审查核准的检测机构进行检验试验、提供有效的检测成果及报告，保证各检测项目达到合格标准并通过验收，与发包人、检测机构签订三方合同并按实支付检测机构检验试验费等相关工作。

- 2.除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

- 3.现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

- 4.施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

- 5.监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

- 6.合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

- 7.不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

- 8.合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

- 9.负责对本项目范围内所有安全带、安全帽及脚手架、安全网等安全防护用品设施及用品、建筑施工机械和机具等吊装设备、(包括但不限于《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》第7点及同类项目)按照行业相关规范及建设主管部门要求编制最优检测方案、以发包人名义委托经当地监管部门或发包人审查核准的检测机构进行检验试验提供有效的检测成果及报告、保证各检测项目达到合格标准并通过验收，费用已包含在投标报价中，发包人不另对承包人及检测单位单独列项计算和支付相关费用。

- 10.除上述以外的其他工建类检验或监测工作(无论发包人直接委托或承包人以发包人名义委托第三方检测机构)，承包人须负责按照行业相关规范及建设主管部门要求编制最优检测方案、提供检验试验所需人工、检测材料样品或配重材料、施工机械及水电、检测场地、检测配套工程(含因检测砖渣回填、检测平台施工等)、检测内容及数量核验、检测资料归档、竣工资料完善手续等管理与配合工作，所产生的一切费用在承包管理及配合费综合考虑，发包人不另单独列项计算和支付相关费用，亦不因各项检测工作的总包管理费及配合费与承包人实际投入成本差异而调整。

第二条  合同工期：   270    日历天，收到发包人发出书面开工令开始至经发包人竣工验收通过止。

第三条  技术要求：详见附件二技术需求书

第四条  工程质量标准及保修条件、期限

（一）按照国家及省、广州市的有关规定执行。

（二）双方约定本工程的质量保修期如下：保修期24个月（配套工程36个月），自本工程竣工验收通过之日起计算。

（三）属于保修范围的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修，发包人可委托第三方单位进行维修，发包人支付给第三方单位的维修费用由承包人承担，发包人有权在承包人质量保修金中扣除，若质量保修金不足抵扣，发包人有权另行向承包人追偿。

（四）发生需紧急抢修事故时，承包人应在接到事故通知后 2小时内到达事故现场实施抢修。非发包人原因导致且属于保修范围内容的项目，抢修费用由承包人负责。

（五）双方约定施工期间的水、电费用承担方式为：承包人承担（不包括营销阶段的水电费用）。

第五条  承包方式

承包人在本合同工程承包范围内按技术需求、招标图纸、施工图纸以及双方签订的有关协议所包含的内容结合现场实际情况承包。包施工图纸深化（优化）设计、包临时设施、包施工、包材料设备采购、包机具、包质量、包工期、包保险、包绿色施工安全防护、包建筑垃圾清理及外运、包成品保护、包调试与检测、包试运行、包验收合格、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调、包竣工验收及备案资料、包税费、包配合整体竣工验收（含相关工程资料收集整理）、包因验收（报价范围内）不能通过所需要发生的整改费用（非因承包人原因导致除外）、包结合环保治理期间需办理与基坑支护及土方开挖工程相关的验收手续及证件资料、包向行政管理部门补办基坑支护及土方开挖工程的施工报建、验收手续及证件。

□总价包干：本工程采用固定总价包干的方式进行承包。除合同有特殊约定外，合同工程款总价（包括：综合单价和综合合价）不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其他政策性的变化而调整。

☑综合单价包干：本工程采用分部分项工程综合单价包干项目、措施项目费及其他项目费综合合价包干的方式进行承包。除合同有特殊约定外，工程综合单价和综合合价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。

第六条  合同价款的约定与调整

（一）含税□固定☑暂定合同工程款总价：        元（大写：       ），其中不含增值税价       元，增值税率  9.0  %。增值税的税率按国家规定税率执行，由于承包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，税费按实计算，承包人需提供相应税率的增值税专用发票，但非经发包人书面同意，合同工程款总价不含增值税价保持不变。

合同价款的方式

施工部分合同价款=按模拟清单报价的建安工程费+按投标浮动率报价的建安工程费。

1．按模拟清单报价的建安工程费

（1）计价方式

1)分部分项工程量清单计价[单选项]

☑ 不含税固定综合单价包干：本工程采用工程量清单计价方式，以分部分项工程综合单价包干。除合同有特殊约定外，综合单价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、工程量增减变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。分部分项工程量清单内的所有单价依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》及国家现行《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据（2018）》等规则计算，且已综合考虑满足工程量清单项目特征及包含工作内容、项目类型及规模、承包范围和界面内招标图纸内容及设计说明、专项深化设计、设计及验收规范、质量及安全管控标准、发包人各项技术需求说明、现场施工条件、管理费及利润、合同专用条款约定由承包人自行承担费用的事项等所需的一切费用。若相同业态、不同楼栋出现不同单价，以最低单价作为包干单价。

□ 不含税固定总价包干：本工程采用工程量清单计价方式，以分部分项工程固定总价包干。除合同有特殊约定外，分部分项工程总价及相应综合单价不因施工期间人工、水电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、工程量算数偏差、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。分部分项工程量清单内的所有单价依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》及国家现行《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据（2018）》等规则计算，且已综合考虑满足工程量清单项目特征及包含工作内容、项目类型及规模、承包范围和界面内招标图纸内容及设计说明、专项深化设计、设计及验收规范、质量及安全管控标准、发包人各项技术需求说明、现场施工条件、清单工程量算数与图纸差异风险、管理费及利润、合同专用条款约定由承包人自行承担费用的事项等所需的一切费用。若相同业态、不同楼栋出现不同单价，新增工程依据最低单价计算。

分部分项清单项目的综合单价包含：人工费、材料费（含辅材）、机具费、综合管理费、不可预见费、利润、建筑类型增加费、超高施工降效费、暗室施工增加费、夜间施工增加费、满足节点工期需求可能发生的增加费、一定范围内的风险费用、以及完成该项目的所有施工工序的一切费用。

2）措施项目清单计价[多选项]

□ 不含税固定总价包干：本工程全部措施项目按不含税总价包干，除合同有特殊约定外，固定总价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、措施需求或工程量增减变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。措施项目清单内的所有单价或费率依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》及国家现行《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据（2018）》等规则计算，且已综合考虑满足工程量清单项目特征及包含工作内容、项目类型及规模、专家方案申报及专家论证费、根据设计方案和各施工阶段需求合理布置和调整施工现场临时设施、非发包人原因造成的临时设施多次搬运与安拆，质量及安全管控标准、现场施工条件、清单工程量算数与图纸差异、费率措施费与实际措施费投入差异约定的风险、管理费及利润、合同专用条款第80.1条及其他专用条款由承包人自行承担费用事项等所需的一切费用。若相同业态、不同楼栋出现不同单价，新增工程依据最低单价计算。

□ 绿色施工安全防护措施费按不含税固定总价包干：本工程绿色施工安全防护措施费按不含税总价包干，除合同有特殊约定外，固定总价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、措施需求或工程量增减变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。措施项目费率依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》及国家现行《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据（2018）》等规则计算，且已综合考虑满足项目类型及规模、专家方案申报及专家论证费、根据设计方案和各施工阶段需求合理布置和调整施工现场临时设施、非发包人原因造成的临时设施多次搬运与安拆，质量及安全管控标准、现场施工条件、费率计算措施费与实际措施费投入差异的风险、管理费及利润、合同专用条款第80.1条及其他专用条款由承包人自行承担费用事项等所需的一切费用。

☑ 绿色施工安全防护措施费按不含税固定费率包干：本工程绿色施工安全防护措施费依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》约定原则按费率包干计算，包干内容同上条约定。

☑ 可计量的措施项目清单项按不含税综合单价包干：以分部分项工程综合单价包干。除合同有特殊约定外，综合单价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、措施需求或工程量增减变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。措施项目清单内的所有单价依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》及国家现行《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据（2018）》等规则计算，且已综合考虑满足工程量清单项目特征及包含工作内容、项目类型及规模、专家方案申报及专家论证费、质量及安全管控标准、现场施工条件、清单工程量算数与图纸差异、合同专用条款约定由承包人自行承担费用的事项等所需的一切费用。若相同业态、不同楼栋出现不同单价，新增工程依据最低单价计算

3）其他项目清单计价[多选项]

□ 不含税固定总价包干 （包括：□ 预算包干费、□ 检验试验费、□ 总承包管理及土建配合费、□ 全部可计量的其他项目、□       ）：本工程其他项目费按不含税总价包干，除合同有特殊约定外，固定总价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。其他项目清单内的所有单价或费率依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》及国家现行《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据（2018）》等规则计算，且已综合考虑满足工程量清单项目特征及包含工作内容、项目类型及规模、现场施工条件、清单算数及费用与实际发生差异的风险、管理费及利润、合同专用条款约定事项等所需的一切费用。若相同业态、不同楼栋出现不同单价，新增工程依据最低单价计算。

☑ 预算包干费按不含税固定费率包干：本工程预算包干费依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》约定原则及包含工作内容按费率包干计算。

☑ 可计量的其他项目清单项按不含税综合单价包干：以综合单价包干。除合同有特殊约定外，综合单价不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、工程量增减变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其它政策性的变化而调整。

☑ 总承包管理及土建配合费按不含税固定费率包干：本工程总承包管理及土建配合费依据竞价文件中《投标报价说明》《工程量清单计量计价说明》约定原则按费率包干计算，包干内容详见《总承包管理配合服务内容一览表》。

（2）模拟清单部分施工图预算的审核及要求

1）承包人在收到有发包人盖章并经发包人书面确认的正式施工图后40天内完成施工图预算的编制并提交盖章确认的转固预算书于监理人、造价咨询人、发包人审核，同时须按发包人要求配置足够的造价人员，在其出具审核意后30天内配合完成对数工作（允许带争议完成）。承包人与发包人应在合同主项计划约定的时间内完成施工图预算（暂转固）审核并签订补充协议，此补充协议作为进度款的拨付依据。

2）无论何种原因，若施工图预算（暂转固）审核超过项目合同主项计划约定的时间，则进度款的支付按专用条款81.1（2）6)条执行；若承包人积极配合发包人及造价工程师，在项目合同主项计划约定时间内完成施工图预算审核工作，则发包人可根据项目进度款支付比例情况适当提高支付比例，详见专用条款81.1（2）7)条约定。

3）承包人未按上述时限申报施工图预算（暂转固）并配合完成对数，或无正当理由拒绝和不配合对数确认，须承担一般违约责任。

2．按投标浮动率报价的建安工程费

按“投标浮动率”的专业工程包括但不限于附件【四】《专业工程及重点管控材料设备一览表》所有列项。按投标浮动率报价的建安工程费，除发包人另有约定，均按照各专业工程“定额预算价×投标浮动率” 与“双方共同询价”两者低者为各专业工程的确定合同价并签订补充协议。具体计价原则如下：

（一）“定额预算价×投标浮动率”的计算原则：

（1）承包人应按本以下原则编制各专业工程及重点管控材料设备预算，否则，由此而影响进度款支付的，发包人不承担责任。申报预算经造价咨询人审核、发包人审定后，按合同、招标文件及投标文件等相关约定确定合同价格清单（申报预算价）并乘以投标浮动率计算。

（2）申报预算编制依据（包括但不限于）：

1）本合同及附件、招标文件及附件、招标答疑文件、投标报价书等相关约定；

2）专业工程技术需求书、经审查的施工图纸及专业深化图纸；

3）主要材料设备选型定板（或定档次或品牌）资料；

4）经发包人批准的初步设计及概算；

5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《施工图预算的工程量计算格式》、工程量清单计量计价说明（以下简称：“清单计量规则”）；

6）《广东省建设工程计价依据（2018）》，包括：《广东省装配式建筑工程综合定额(试行）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及施工间施行的广东省其它专业定额（本合同约定的全部定额标准均包含其配套定额勘误，以下简称“广东省综合定额”）；

7）广州市建设工程造价管理站在合同履行期发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》《广州市机械设备租赁及销售价格参考信息的通知》中的劳务日工资、材料价、机械费（以下简称“广州市信息价”）；

8）发包人和承包人基于类似项目签订有效合同的参考价平均值；

9）第三方专业询价平台查询的同型号材料最低价；或双方择优选择三家以上同等档次品牌，以市场询价的平均价（询价资料需书面盖章）报造价咨询人、发包人审核确认后作为依据。

（3）申报预算编制原则：

1）申报预算的清单及工程量依据上述条款中 “清单计量规则”编制；

2）申报预算的人工、辅材及机械价格、以及相关费用标准均依据“广东省综合定额”编制；

3）申报预算主要材料，按以下先后顺序计算：

①若为本合同约定的重点管控材料设备，则参照关于“双方共同询价”的计价原则计确定材料价格。

②参考广州市信息价计算（经发包人确认具备较高档次和观感要求的饰面材料及设备，可直接执行本条第③点）。

③若广州市信息价没有相同或相似类型材料，则参考发包人和承包人基于类似项目签订有效合同的参考价平均值；或通过第三方专业询价平台查询的同型号材料最低价；或双方择优选择三家以上同等档次品牌，以市场询价的平均价（询价资料需书面盖章）报造价咨询人、发包人审核确认后作为依据。

4）申报预算的工程税金执行《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》[粤建造发（2016）31号]文及《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建标函[2019]819号文，增值税税率按政府税务部门公布的最新税率进行计取；

5）按上述原则编制定额预算价后，再乘以本合同投标报价书填报的各专业工程相应投标浮动率计算，其中：若计算新增单价的主材采用广州市信息价（上条计算主材价中第②点方式）为计算基础，则按含主材价乘以浮动率计算；若新增单价的主材采用合同价或换算价、类似项目合同价、市场采购价、双方询价定价计算，则按不含主材价乘以浮动率计算；

6）若按以上编制依据没有适用的子目，则由承包人提出报价申请并提供成本测算方案，报监理人、工程造价咨询人、发包人审核确认后执行；

7）按以上依据和原则申报的预算价，不再另行计取总承包管理及配合费。

（二）“双方共同询价”的计价原则：

承包人同意与发包人共同询价，并同意委托发包人邀请指定单位（优先选择发包人或股东方战略合作范围的单位）参与询价等。每一批次专业工程和重点管控材料设备在进行前述预算编制时，双方须共同编制询价文件并进行市场询价，取其中总报价最低报价或询价结果排名第一的作为每一批次专业工程询价结果：

（1）各专业工程询价依据：包含但不限于专业工程技术需求书、专业工程初步设计图纸、经审查的施工图纸及专业深化图纸、主要材料设备选型定板（或定档次或品牌）资料、总承包及各专业工程施工界面等；

（2）各专业工程询价的范围 ：包含但不限于附件【四】《专业工程及重点管控材料设备一览表》中的专业工程及材料设备；

（3）各专业询价计划时间：专业工程进场施工或重点管控材料设备供货前不少于60天，具体由承包人根据项目进度需求编制相关计划并报发包人审批确认。承包人未提交询价计划并及时组织开展询价工作，若导致专业工程进场或重点管控材料设备供货延误，造成损失由承包人承担。

（4）若双方根据询价结果同意委托专业分包进行施工，专业分包人应与总承包单位签订总承包管理协议，总承包管理及配合内容、总承包管理及配合费计算标准及收取分包水电费标准，详见附件【十六】《总承包管理配合服务内容》，其中：总承包管理配合服务费的计取方式为固定费率包干，由发包人支付；水电费的收取方式为固定费率包干，由分包人支付。除上述费用外，承包人不得向分包人另行收取其他费用，否则按发包人另行收费的三倍金额，再本合同最终结算款扣回。

（5）各专业询价的流程：双方另行协商确定。

（6）双方询价完成后，若询价结果总金额与总承包管理费之和低于按“定额预算价×投标浮动率”计算金额，除发包人另有约定，承包人认可按双方询价的结果作为专业工程合同价，并签订补充协议。

（7）双方询价完成后，承包人仍未申报施工图预算，视为承包人认可双方询价+总包管理配合费作为专业工程合同价，并签订补充协议。

（二）合同结算方式：

本工程实行□总价包干☑综合单价包干，措施项目费及其他项目费综合合价包干，合同结算金额按以下约定执行：

□本工程以固定总价包干形式承包，合同工程总价款在合同执行期内除合同约定调整条件外，合同工程总价款固定不变、结算时不予调整。合同价款不因施工期间人工、水、电、机具、材料价格、福利调整、施工条件变化、竞价图纸与政府部门批复图存在差异以及其他政策性的变化而调整。

□本合同价款中所有综合单价、综合合价、措施项目费、其他项目费及总价，结算时不得以计算失误、错计、漏计等原因对合同价款进行调整。

☑对于报价文件范围内图纸已经明确、工程量清单已经包含的工程内容，不出现设计变更时，综合单价不变。在整个合同执行期内，除合同条款另有约定外综合单价不作调整。分部分项工程结算原则如下：以合同综合单价或经双方确认的变更项目综合单价乘以经双方确认的工程实际施工工作量。

☑分部分项清单项目的综合单价包含但不限于：人工费、材料费（含辅材）、机具费、综合管理费、不可预见费、利润、高层建筑增加费、暗室增加费等子目增加费用、一定范围内的风险费用、以及完成该项目的所有施工工序的一切费用。

☑新增或变更工程结算方式：若原技术需求、承包范围发生变化（包括：原技术需求、承包范围或工作内容变更或所使用的主要材料设备发生变更），对新增或变更的工程量（该工程量必须以书面形式报发包人并经发包人审核同意）作调整，综合单价及措施项目费用、其它项目清单等不调整。出现上述变化需计算工程价款时，综合单价按以下方法计算：

2.1合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整。

2.2合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整。

2.3合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;

其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护措施费。

2.4合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

2.5合同换算综合单价及合同新增项目综合单价的主材价格确定方式：首先参考承包人本合同清单的价格（有多个单价的，执行最低的）；新增单价的主材采用广州市信息价为计算基础，则按含主材价乘以浮动率计算；若新增单价的主材采用合同价或换算价、类似项目合同价、市场采购价、双方询价定价计算，则按不含主材价乘以浮动率计算。

3.若由于发包人原因变更设备、材料的型号或规格的，不调整该清单项目的综合单价，主材价差按独立费计算，计算式为:(变更后的主材单价-原主材单价)*工程量*（1+税率），变更后的主材单价按第2.5条款确定。

4.承包人必须对其所报用的设备材料作充分的市场调查，在施工过程中不得以缺货或货源不足、涨价等原因提出变更。如承包人确需变更，须经监理人和发包人许可，由承包人提供三种以上不低于原标书标准的材料供发包人选定，其价格不予调整。

5.施工使用的设备、材料，无论其供应方式是乙供或甲定乙供，承包人应在使用前，先提供样品和相关材料，经监理人和发包人审查、许可后，承包人才能使用。若承包人采购的设备材料不符合设计、规范要求，或未能通过监理人和发包人审查、许可，监理人和发包人有权决定该项设备材料改为甲供方式。改为甲供方式的设备、材料的采购价，如大于合同价格则按采购价*1.2在合同价款中扣减；如小于等于合同价格则按合同价*1.2在合同价款中扣减；当期进度款相应调整。承包人应无条件接受上述调整，且承担由此引起发包人的其它一切经济损失，并继续承担该部分设备材料管理及工地保管的责任及相关费用。

第七条  合同价款的支付方式

工程款支付前，承包人应提交符合发包人要求的支付申请书和增值税专用发票等请款资料，经各方核实后15个工作日内支付。

# （一）工程预付款：本合同签订生效后，发包人支付合同工程总价10%的预付款。预付款从进度款中分两次扣回、每次扣回50%，直至扣完为止，且需在工程款累计支付至合同价的85%前全额扣完预付款。如期中应付进度款不足抵扣，则当期工程款不予支付，不足部分转至下期应付进度款继续抵扣。

（二）进度款：按月根据承包人报送的形象进度表及工程款支付表、分部分项工程计价表，经监理工程师及发包人审定；按初审额的85%支付月进度款；待所有工程施工完毕、通过验收、完成办理相关验收手续，发包人支付至累计完成工程量总价款的90%。

（三）结算款：承包人完成合同全部工程内容，通过验收并办理完竣工结算后，发包人支付至合同结算价款的97%。施工期间承包人应向发包人支付的各类罚款、违约金、赔偿等款项如未结清，在结算款支付时由发包人在结算款中一次性扣除。 若结算款不足抵扣承包人应付罚款、违约金、赔偿款等款项的，发包人有权另行向承包人收取。

（四）质保金：合同结算价款的3%做为质保金。待本项目地下室施工完成及地下室外墙区域回填后再由发包人无息支付。如质保期内发生应由承包人承担的各类罚款、违约令赔偿等款项，发包人应在质保金内扣除。若质保金不足抵扣承包人应付罚款、违约金、赔偿款等款项的，发包人有权另行向承包人追偿。

（五）所有工程进度款付款须经发包人现场代表审核签字，在发包人向承包人支付合同价款前，承包人必须向发包人提供由承包人按核定付款金额开具的、与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于承包人提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，承包人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。承包人不能及时提供符合发包人要求的合法发票，发包人有权顺延付款期限直至承包人提供相应发票，且发包人无需承担任何责任。如给发包人造成严重损失，致使合同无法继续履行等情况，发包人有权解除本合同并要求承包人赔偿相应损失。

（六） 承包人所提供发票的内容必须真实、准确、完整、合法合规，增值税发票的“货物或应税劳务、服务名称”为： * 建筑服务* 工程款 费，且发票上必须注明发包人指定的工程名称及工程所在地具体地址。

承包人必须向发包人提供 a、

a、增值税专用发票。（适用一般计税方法）

b、增值税普通发票。（适用简易计税方法）

（七） 本合同若选择采用增值税专用发票，则适用以下关于增值税专用发票的规定：承包人应就约定的合同价款和价外费用之金额按适用税率向发包人开具合法有效的增值税专用发票。上述增值税专用发票必须符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规的相关要求。

（八） 承包人应在发票记载的开具时间之日起15个工作日内（不得跨公历年）送达发包人。若承包人开具的增值税发票信息不符合发包人要求，应在接到发包人要求后的15日内重新开具正确的增值税发票并送达至发包人，承包人自行承担相关费用。发票应由承发包双方当面签收，如因承包人采用其他传递方式（包括但不限于邮递）提交发票导致遗失的，发包人不承担任何责任。发票无论何种原因丢失，承包人应配合发包人按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得发包人可用作原始会计凭证并受税务机关认可的合法合规的相关凭证。

（九） 本合同的罚款、违约金、赔偿均已包含增值税费及其附加，如为承包人收取，则承包人必须提前向发包人开具增值税发票，增值税发票类型要求同前述。承包人向发包人支付的罚款、违约金、赔偿款等并非本合同约定工程价款，因此本合同工程总价款不变，承包人向发包人开具的发票金额不受该罚款违约赔偿等的影响。

（十） 承包人应就约定的合同工程价款和收取的价外费用（包括但不限于奖励款、违约金、赔偿金、代垫费用等）之金额按适用税率向发包人开具合法有效的增值税发票。

（十一） 如涉及退款事宜，双方均有义务配合做好已完税合同的相关发票处理事宜。（如：退回发包人已开具的发票给发包人做作废处理，或者配合发包人开具增值税红字发票。）

（十二）发、承包双方开票信息如下：

（1）发包人的开票信息

1）公司名称（一般纳税人）：  广州锦泷房地产开发有限公司

2）纳税人编码：    91440106MAE8MR4686

3）开户银行账号：  944015013000294087

4）开户银行名称：  中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市海珠支行

5）地址：          广州市天河区车陂路586号B102房

6）电话：       83789976

（2）承包人的开票信息

公司名称（一般纳税人）：

纳税人编码：

开户银行帐号：

开户银行名称：

注册地址：

第八条 合同变更

合同变更发起申请时，承包人应配合发包人提出预估费用。所有合同变更的计价、计量调整审批过程，均不得影响合同变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误工程，否则承包人将承担由此造成的发包人经济损失及工期延误的责任。

合同变更完工验收后，承包人应在5个工作日内提交合同变更完工费用报告，经监理人和发包人确认后调整合同价款。承包人逾期不报视为该项变更不涉及本合同工程价款的调整。

属于承包人合同范围内的工程或变更新增工程，承包人应及时按变更进行施工，不得以任何理由拒绝。如承包人不按发包人要求施工的，发包人可委托第三方单位施工，由此引起的施工费用以及发包人额外管理费（给第三方单位的施工费用*20%）由承包人承担，发包人有权在承包人的合同结算价款中扣除。

第九条 递交结算文件及其限制

承包人应在验收合格后90个工作日内向发包人递交完整的竣工结算文件。如承包人未在规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，发包人可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，并作为办理竣工结算的依据，且视为承包人确认发包人编制的结算文件及依据，同时承包人还需承担因不配合结算工作而产生的一切后果及责任，并赔偿发包人因此产生的经济损失。

第十条 关于承包人高估冒算的约定

（一） 承包人编制造价文件（即涉及确定费用的文件，含变更签证费用、工程结算书等）应实事求是，不得高估冒算，否则承包人应承担相应的违约费用。超出合同约定的核减率，每次审核按以下方法计算承包人相应违约费用（以发包方审核结果为准）：

核减额=承包人编报金额-发包人最终审核金额

核减率=核减额/承包人编报金额×100%。

1．若5%＜核减率≤10%，承包人承担违约费用=（核减率-5%）×承包人编报金额×5%。

2．若核减率＞10%，承包人承担违约费用=核减额×5%。

3．签证、变更的违约费用在审核造价中扣减；结算审核的违约费用在结算款支付中扣减。

（二）各签证及设计变更应严格执行先确定价格再进行施工的原则。如因承包人配合发包人工期进度先行施工，发包人应在收到报价后28个日历天内发出审核意见。如发包人在收到报价后28个日历天内未确定承包人的报价而承包人已因工程需要先行施工，结算时应按承包人的报价进行核定，不能认定高估冒算。

第十一条 履约担保【本项目不适用】

- 承包人提供履约担保的约定： 承包人在合同签订后10个日历天内向发包人提交金额为合同工程总价款  /  的工程履约保证金。

- 履约担保退还时间的约定：工程竣工验收合格、档案资料移交且工程结算通过后28个日历天内发包人无息退还工程履约保证金（扣除罚款、违约金、赔偿款等应扣款后）至承包人。

（三）担保内容、方式和责任等事项的约定：

1.如承包人的施工措施未达到合同、施工组织设计及相关法规、规范、政策的要求，监理人或发包人可依据情况对承包人做出处罚，要求整改，或由监理人或发包人委托第三方进行完善，对承包人的处罚和由此产生的相关费用从履约保证金中抵扣。

2．如承包人未能完全履行合同及其组成文件规定的全部责任和义务，包括承包人应办理的各种手续、证件，及有关需投入的劳动资源、周转材料及机械设备、抢险基金、劳务工资支付等的投标承诺，监理人或发包人可依据情况对承包人做出处罚，要求整改，或委托第三方进行完善，对承包人的处罚和由此产生的相关费用从履约保证金中抵扣。发包人有权用履约保证金的资金补偿由此给发包人造成的一切直接损失，若履约保证金的资金不足弥补损失，发包人有权在应付承包人的其他费用中直接扣除。

第十二条  发包人应负责完成下列工作：

（一）提供施工图纸、技术要求等有关资料 。

（二）落实解决现场施工条件。

（三）提供现场及设备运输通道。

第十三条  承包人应负责完成下列工作：

（一）负责           。

（二）应严格按照安全工作规程进行施工，若由于承包人原因，在施工中造成的设备损坏和人身伤亡，均由承包人负责处理并由承包人承担全部责任。

（三）承包人在施工中应严格执行安全规范和施工现场的有关安全措施，并对施工人员、设备、防火和交通安全等负责。

（四）技术需求书（附件二）中提及的其他工作。

第十四条  双方现场代表

发包人派     为工程代表，电话：     ，对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程，负责解决应由发包人解决的问题以及其它事宜。

承包人派      为工程代表，电话：      ，负责全面管理工程的施工进度、质量，安全、文明施工、验收、保修等事宜。

双方现场代表发生变化的，需在变更后 天内书面通知对方。

第十五条  工程中因发包人原因造成的中途停建、缓建或因发包人原因的设计变更造成的返工，发包人应采取措施弥补或减少损失，赔偿给承包人由此而造成的停工和材料、设备积压的损失。若非发包人原因造成的停建、缓建或非因发包人原因的设计变更造成的返工，承包人应赔偿由此给发包人造成的损失并承担相应的违约责任。

第十六条  工程竣工后，承包人应绘制竣工图，竣工图及电子版应在提交结算时与其他结算资料一并提交发包人。工程变更不大的，经发包人同意，承包人可在送发包人的原施工图上加上注明，提交发包人归档。承包人提交的竣工图份数应满足发包人要求。

第十七条  违约责任

- （一）承包人逾期竣工的，每逾期一天，按工程总造价的1‰向发包人偿付违约金，承包人承担本工程违约金上限不超过工程总造价的2%，逾期超过【60】天，发包人有权解除本合同，并有权委托第三方施工单位完成工程，因此造成的所有费用及发包人损失应由承包人承担。

- （二）由于承包人的原因造成安全事故，包括但不限于在施工中造成的设备损坏和人身伤亡等，承包人必须承担全部的赔偿责任并赔偿发包人的损失，且发包人保留对承包人的处罚权，如因此给发包人造成损失或使发包人对他人承担责任的，由承包人向发包人赔偿损失并承担最终全部赔偿责任，发包人有权向承包人追偿，承包人应承担因追偿所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、因保全产生的保险或保函费等费用。

- （三）若承包人未按照合同约定提供相应资料，发包人有权拒付或延付相应合同款项且不视为违约。

- （四）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，承包人须按转包或违法分包的金额的50%向发包人支付违约金，发包人有权随时解除本合同，若因此造成发包人损失，承包人应予赔偿；

- （五）承包人保证所承包工程项目一次验收达到合格，若达不到合格，则承包人无条件返工至合格，且承包人应承担返工费用和工期延误违约责任，及因此给发包人造成的全部损失。若承包人返工【2】次仍未能通过验收合格，发包人有权解除本合同并委托第三方施工单位进行施工，产生的施工费用及发包人的损失由承包人承担。

- （六）承包人提供的材料必须符合质量要求，如发包人发现承包人提供的材料存在质量问题，承包人除负责无条件更换和增补外，由此造成的工程质量问题及发包人的一切损失均由承包人负责及承担全部责任。

第十八条 本合同若产生争议，双方可协商解决，如协商不成，则提交发包人所在地的法院进行诉讼。

第十九条 本合同自双方法定代表人（或授权代理人）签字并加盖单位公章（或单位合同专用章）之日起生效，合同有效期至本工程质量保修期结束、所有款项结清且双方权利义务完成时止。

第二十条 本合同一式壹拾贰份，发包人执壹拾份，承包人执贰份，每份具有同等法律效力。

第二十一条 附件为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十二条 提示

本合同是双方的真实意思表示，双方特别确认，本合同对双方权利义务的约定并无不当，发包人已进行了充分的解释和说明，双方认可不存在不合理地减轻、免除、加重任何一方责任或不合理的排除任何一方主要权利的情况，双方必须严格遵守。

发包人提示承包人注意本合同中有关承包人责任条款、减轻或免除发包人责任条款等与承包人有重大利害关系的条款的内容；承包人签署本合同后，视为承包人已充分知悉并完全清楚理解所有合同条款之含义，均无异议和不明确之处。

注：

附件一：合同价款组成表

附件二：技术需求书

附件三：安全责任书

附件四：工程建设项目廉政责任书

附件五：安全管理协议

附件六：质量管理协议

附件七：环保、文明施工管理协议

附件八：质量保修书

附件九：关于按时足额发放工人工资的承诺书

附件十：结 算 承 诺 书

（以下无正文）

发包人：广州锦泷房地产开发      承包人 （联合体主办）：

有限公司（公章)                 (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地    址：                       地    址：

收 件 人：                       收 件 人：

签订日期：   年    月   日      签订日期：   年    月   日

附件一：                    合同价款组成表

# 附件二：

天河区金融城东区AT091415地块项目

基坑支护和土方开挖技术规格

用户需求书

附件三：

安全责任书

发包人 ：    广州锦泷房地产开发有限公司

承包人 ：

工程项目： 天河区金融城东区AT091415地块项目基坑支护和土方开挖

工程地点：金融城东区，花城大道以南、规划一横路以北

为确保施工现场安全施工，保障工程建设正常顺利进行，发包人、承包人依照国家和政府的有关法律法规，就施工项目中的消防、安全生产事宜、双方的权利与义务协商一致，达成以下协议：

一、发包人权利与义务

1.对承包人资质进行审查：

（1）有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，安全生产资质证书，有效的广州市建筑业企业登记备案证书；

（2）施工负责人、工程技术人员和工人的有关本工程的技术素质、施工简历和近3年安全施工记录是否符合工程要求；

（3）承包人是否有满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

（4）承包人是否设有安全管理机构和安全员。

2.发包人/总承包单位开工前必须对承包人进行安全技术交底。

3.发包人/总承包单位审核承包人制定的安全制度及相关措施，并监督其实施。

4.发包人/总承包单位及时向承包人转发发包人主管部门有关安全管理的文件。

5.发包人/总承包单位对承包人的安全管理进行全面监督。发现安全隐患及时下发整改通知，如承包人未按时按要求整改，则发包人有权停止支付工程进度款，直至承包人达到要求。

二、承包人权利与义务

1.提供相关的资质证明。

2.严格遵守《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位的消防安全管理规定》，做好施工现场的消防安全管理工作。

（1）建立消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

（2）建立健全消防安全组织、明确消防安全责任；

（3）对施工人员进行消防安全教育培训；

（4）确保消防设施和器材齐全、完好、有效；

（5）制定灭火、应急疏散预案；

（6）定期进行防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；

（7）组建义务消防队；

（8）建立健全施工消防安全管理档案。

3.严格遵守《广州地区劳动安全卫生考核标准》及其他有关劳动卫生安全的法律法规，做好施工现场的安全管理工作。

（1）建立健全施工安全管理制度及安全管理台帐；

（2）建立完善安全管理网络，明确并落实安全责任制；

（3）制定安全技术措施预案，并根据安全预案的要求对员工进行作业前交底；

（4）对施工人员进行劳动安全教育培训；

（5）定期组织安全检查，对发现的事故隐患要及时上报整改；

（6）定期召开安全例会。

4.按发包人及监理方要求做好安全防范措施，并自觉接受发包人及监理方的安全监督管理，对其提出的安全整改意见必须及时组织整改，直至符合要求。

三、承包人确保达到安全目标：无人员伤亡事故，无设备事故，无火灾事故。

四、承包人负责所承包工程的施工现场及施工队伍居住地的安全、消防管理，一切责任（包括由此所导致的各方人员及财产损失的经济和法律责任）由承包人完全承担。

（以下无正文）

发包人：广州锦泷房地产开发          承包人 （联合体主办）：

有限公司（公章)                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

年  月  日                          年   月   日

# 附件四:

工程建设项目廉政责任书

发包人 ：    广州锦泷房地产开发有限公司

承包人 ：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 发包人和承包人双方的责任

(一)应严格遵守国家关于工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目施工经营管理责任合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不准有关人员的配偶、子女、亲属参加与工程项目合同有关的活动。不准向承包人介绍配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备采购、材料采购、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条  承包人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行相关职责，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品，不准以任何理由为发包人、相关单位及其工作人员提供回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准允许发包人工作人员的配偶、子女、亲属参与工程项目的有关活动。不准将工程项目有关的设备采购、材料采购、工程分包、劳务等经济活动承包、转包给发包人工作人员的配偶、子女、亲属等相关人员，不得以任何理由为发包人和相关单位购买工程项目合同规定外的材料、设备。

第四条 违约责任

(一)发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程施工经营管理责任合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。

第六条  本责任书的有效期自合同签署之日起至该工程项目竣工验收合格并完成结算止。

（以下无正文）

发包人：广州锦泷房地产开发          承包人 （联合体主办）：

有限公司（公章)                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

年  月  日                          年   月   日

# 附件五：

安全管理协议

发包人 ：    广州锦泷房地产开发有限公司

承包人 ：

为加强对  天河区金融城东区AT091415地块项目基坑支护和土方开挖      工程安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律、法规，经双方协商一致，签订本建设工程承包安全管理协议书。

一、发包人职责和权限

1、发包人依据国家、地方、上级主管部门及本单位有关法律、法规、标准、规范、规程及规章制度对承包人所承包工程的安全管理进行检查、指导和督促，对检查发现的问题和隐患，有权提出整改意见，有权制止承包人的违章指挥、违规作业及冒险施工等行为，并根据相应规定进行处罚。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、监督承包人及时处理发现的各种安全、环保隐患。

5、定期或分阶段组织对承包人安全施工宣传及防护设施进行检查、验收。

二、承包人职责和权限

1、承包人负责人为分包工程安全生产第一责任人，现场项目经理为安全生产直接责任人。

2、杜绝重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在2‰以内。

3、承包人应当严格遵守国家、地方、上级主管部门有关安全生产的法律法规、标准、规范、规程、规定等，严格遵守发包人的安全生产规章制度和安全管理规定，服从安全管理。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确各班组及特殊工种人员安全生产工作职责，并付诸实施，以防止安全事故发生。承包人违反有关规定导致生产安全事故的，由承包人承担全部责任。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的现场管理代表到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人现场管理代表是承包人安全生产的直接责任人。从业人员超过三十人的，至少配备两名专职安全生产管理人员；从业人员超过三百人的，至少配备三名专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。同时，承包人应按发包人与业主合同要求配备各专业工程师。安全机构人员、专业工程师，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。从开工之日起，承包人如果没有派驻持有建设行政主管部门安全考核合格证的安全员进场管理安全生产工作，则发包人每月扣罚承包人2万元违约金直至承包人派驻持有建设行政主管部门安全考核合格证的安全员进场管理安全生产工作为止，不足一个月的按一个月的违约金计算。

5、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、承包人必须具有建设行政管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，承包人必须承担管理责任并接受处罚。

7、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8、承包人有权拒绝发包人的违章指挥和强令冒险作业。

9、承包人发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取应急措施后撤离作业场所。

10、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

11、所有施工机械设备和高空作业设备均应进行检查报验，使用过程中做好维护保养，设备检查应有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

12、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

13、施工人员开工前不准饮酒，工作时间不准赤脚或穿拖鞋，进入施工现场必须戴好安全帽，高空、井下作业要系好安全带，并严格执行发包人制定的各项规章制度及安全技术操作规程，做到不违章指挥，不冒险作业。

14、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案，配齐应急物资和设备，定期组织演练；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

15、一切有关安全的个人防护用品，均由承包人负责按发包人要求购备。承包人应为从业人员无偿提供足够数量的、符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，不得以货币或其它物品替代。

16、严格执行项目标准化管理规定，并接受发包人的监督检查。

17、承包人全面负责宿舍范围和施工范围内的安全及防火工作，接受发包人各级部门、监理、业主及政府行政主管部门的监督及检查。

18、承包人在承接  天河区金融城东区AT091415地块项基坑支护和土方开挖   工程同时，必须同时承包安全施工工作，并接受发包人监督与检查，如因工程承包范围内发生人员伤害或经济损失的均由承包人承担。

19、承包人在施工过程中，应安全用电防止因火灾造成人员的伤害。

20、承包人应建立安全防护、文明施工措施费用的专项台帐，落实各项安全防护和文明施工的措施。

21、承包人不按安全生产施工的要求和规定进行施工，在发包人发出通知7日内，承包人应按要求进行整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三人进行整改，所发生的全部费用和损失由承包人承担。

22、承包人必须并执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国国务院令第493号）及国家、地方、上级主管部门的有关新规定（如有），如承包人施工现场发生伤亡事故，分包负责人接到事故报告后，必须立即向总承包方及有关部门报告，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，照相，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。承包人须积极配合发包人及发包人上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

23、承包人应按发包人要求做好诚信综合评价管理工作，提高所承包工程安全施工诚信得分。

24、承包人应遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，规范布置各种设施，科学、合理利用机械设备，正确使用安全防护用具。所使用的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应按有关规定办理安装告知、登记手续，经有关单位验收合格后才能使用。所有机具设备和高空作业的设备应定期检查，并保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

25、承包人对上级主管部门和发包人在安全检查中发现的安全管理问题和安全隐患，必须按要求定人员、定时间、定措施落实整改。

三、罚则

1、若因承包人对工程安全施工管理不力，造成如下情况，处罚如下：

（1）发包人的安全生产许可证被暂扣的，暂扣期内发包人对承包人罚款1万元/天；

（2）发包人的安全生产许可证被列入政府主管部门黑名单，列黑期内发包人对承包人罚款2万元/月；

（3）发包人管理人员被政府有关部门通报不良行为的，发包人对承包人罚款2万元/次；

（4）发包人被政府有关部门通报不良行为的，发包人对承包人罚款5万元/次；

（5）发包人被政府有关部门停止投标资格的，停标期内发包人对承包人罚款1万元/天；

（6）发包人项目经理及安全员职业资格证被暂扣或吊销的，处罚期内涉及项目经理的发包人对承包人罚款1万元/月，涉及安全员的发包人对承包人罚款0.6万元/月（前述时间不足一个月的按一个月计算）。

（7）安全事故：若因承包人原因导致发生安全事故，由承包人承担全部责任，发包人有权按规定对承包人进行处罚，由此产生的费用和罚款将在应付工程款中直接抵扣。若承包人依照约定支付罚金后，仍不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿差额部分；若造成第三方损失的，由承包人负责赔偿。

（8）若对发包人提出的安全生产整改意见整改不力或拒不整改的，发包人有权按照发包人相关制度处罚。

2、按照发包人规定，按时提交安全生产措施费台账。

除了上述约定的罚款，若承包人依照约定支付罚金后，仍不足于弥补发包人损失的，承包人必须据实赔偿差额部分；若造成第三人损失的，承包人负责赔偿。

发包人可根据承包人违约情况暂停工程款发放，直至承包人整改完毕。若承包人违约严重，发包人可单方面解除施工合同，依法追究承包人责任。

（以下无正文）

发包人：广州锦泷房地产开发          承包人 （联合体主办）：

有限公司（公章)                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

年  月  日                          年   月   日

# 附件六：

质量管理协议

发包人：  广州锦泷房地产开发有限公司

承包人：

为切实加强对  天河区金融城东区AT091415地块项基坑支护和土方开挖工程质量管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令  第279号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令 第124号）等有关法律、法规，经双方单位协商一致，签订本建设工程施工承包质量管理协议书。

一、工程概况

工程地点： 金融城东区，花城大道以南、规划一横路以北__

工程内容：_按建设方提供的工程施工图纸为准。

承包方式：包工包料、包验收、包质量、包机械、包安全文明施工、包竣工验收资料等有关项目基坑支护和土方开挖及土方开挖工程施工的所有工作。

开工日期：按建设方发出的指令为准

竣工日期：按建设方发出的指令为准

二、发包人的质量职责和权限

1、发包人根据国家、地方、上级主管部门以及本单位有关工程质量的法律、法规、标准、规范、规程以及规章制度)，对本工程专业分包工程进行总包管理。发包人和承包人对分包工程的质量承担连带责任，如因承包人原因及其他非发包人原因（至于承包人是否及如何追究他人责任，是承包人的事）导致质量问题，或承包人有其他不良行为的，由承包人承担全部责任。

2、所有的进场材料、设备的有关材质证明等必须报发包人审定后再报给监理单位，并按有关规定进行取样送检。

3、对于分包工程的产品生产，发包人有权派人员到加工现场进行抽查验证，动态检查，分析质量状况，制订改进计划，督促承包人改进。

4、对于隐蔽工程、原材料质量、工程外观质量这三个质量重点，施工中发包人有权派人进行全过程监控，并派人员与监理工程师共同检查，验收，并做好相应的记录。

5、分项工程的竣工验收，承包人应自检合格后，报发包人的验收，再报监理工程师进行验收。

6、发包人收到监理工程师对承包人所发的监理通知后，由发包人转发给相关承包人，并监督落实通知内容，及时回复监理公司。

7、发包人应对于承包人配合施工的要求，要进行总体安排，协调处理。

三、承包人的质量职责和权限

承包人必须服从发包人的管理，承包人不服从发包人的管理导致生产质量事故或其他不良行为的，由承包人承担全部责任。

（一）、质量目标责任

承包人的施工质量必须按相关标准，达到合同的约定要求。

（二）、工期责任

承包人的施工进度与工期要求，应满足其与发包人签定的合同中的进度计划要求，并且应配合发包人的进度安排。

（三）、现场设施布置责任

在施工现场，承包人应服从于发包人的管理，如材料的进场路线、堆放场地、安全管理的要求，水、电、机械使用的提供方式，夜间施工的统一规定等。

（四）、施工过程的质量管理责任

1、承包人应按规定配备相关专业的现场管理人员，将承包人符合要求的资质证明书、现场管理架构、人员名单及特种操作人员有效的上岗证书上报发包人。

2、承包人进场前，必须向发包人报送施工组织设计或方案、进度计划。分包工程施工组织设计和有关的施工方案由承包人具备相应技术资格的人员编制，经过承包人的相关技术负责人审核、审批，并盖上承包人公章后，才能送来发包人加审核意见，最后送监理单位和建设单位批准后实施。

3、承包人应对进场的分包作业人员进行质量技术交底并保留记录，进场的承包人所有人员，接受项目发包人的安全生产交底。

4、承包人对产品质量进行《三检制》(自检、互检、交接检)检查，并做好施工过程巡查记录，凡达不到质量标准的，发包人不予以签认并促其整改。

5、承包人应对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报发包人，由发包人会同监理、业主、设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。承包人在各工序施工前，需要向土建或其他承包人配合施工或应注意的事项，提前两天向发包人提出，以便协调处理，避免不必要的返工。

6、承包人采购的材料、设备等的品牌、产地、规格、技术参数必须与设计及合同中规定的要求一致，不符合要求的材料、设备必须退场。承包人进场的材料、设备，必须在第一时间(24小时内)填报《工程材料/构配件/设备报审表》(GD2202009)，报发包人进行核实，无误后，由发包人报监理、业主进行核查，通过后方可入库或使用，并按规定进行有见证抽检。

7、承包人在施工过程中及工程完工后，对产品的保护进行系统管理，已完成并形成系统功能的产品，经验收后，承包人即组织人力、物力和相应的技术手段进行产品保护，直至形成最终产品，并指派专人看护直至交付业主使用为止，保护看护期间产品受毁损甚至灭失的相关责任、风险由承包人承担。

8、承包人技术资料管理责任

（1）承包人必须配齐本专业的施工规范、验收规范和标准图集，以便在施工过程中有据可查；负责具体施工的管理人员每日填写施工日记，记录当天施工的详细情况及存在问题；

（2）承包人根据本行业的现行标准或验收规范独立做好资料，在工程竣工时将竣工资料，包括质量保证资料、质量检验资料、质量评定资料原件移交发包人。所有资料必须与施工日记及现场施工情况一致。

（3）对于需要办理隐蔽验收或其他专业部门验收的工序，承包人应在工序完成并自检合格后，书面报发包人，需要质监站或其他职能部门参加的，在报验单上予以说明，由发包人复核后报送监理及业主审批及组织相关部门检查验收。

（4）有关工作联系函，各承包人的联系函原件报发包人；发包人向监理方报送，监理会同业主协商后，将审批结果以书面形式发给承包人。

四、罚则

1、若承包人对发包人提出的施工质量问题整改意见整改不力或拒不整改的，发包人有权按规定作出警告、停工整改、缓发工程款、按章处罚、提请业主监理责令其退场等。

2、如因专业承包人未按发包人要求做好工程质量等广州市诚信综合评价管理工作的，发包人有权对专业承包人进行处罚：（1）未按规范要求送检材料和项目的，在诚信计分周期内每少一分罚款5000元；（2）送检材料出现不合格的，质量诚信分每被扣一分罚款5000元；（3）因施工现场管理不力，导致质量诚信分不得分，在诚信计分周期内每月罚款10000元。

项目开工后，承包人应及时将项目的工程编码及工程监督编号等信息提供给所委托的检测机构、监测机构、混凝土厂家、塔吊安（拆）装及安全监控系统厂家等单位，以便诚信得分，未提供造成诚信不得分的罚5000元/次。

承包人应做好每月的项目诚信评分资料上传计划及上传资料，如因没做计划及上传资料的，罚10000元/次；项目部接到整改通知书后，承包人应在期限内对相关问题进行整改及上传资料，如因整改未完成造成诚信扣分的，罚5000元/次。

- 如因承包人对质量施工管理不力，造成发包人被工程质量监督机构在诚信综合评价体系网上通报企业不良行为的，发包人有权对承包人按每通报一次轻微或一般不良行为扣分的，每扣一分的，罚款5000元；若是严重不良行为而造成发包人被政府有关部门停止投标资格的，发包人有权对承包人按每停止投标一天罚款5000元。

- 工程质量事故违约责任：因承包人的原因造成质量事故，除按国家及行业规定由上级主管部门实施处罚外，承包人应根据法定部门认定的事故等级，承担相应的违约赔偿责任。具体规定为：

A、发生一级重大事故，承包人按所发生事故的分项工程总价15%，向发包人交纳违约金，且违约金数额不得低于人民币 5 万元，同时发包人有权解除全部合同。

B、发生二级重大事故，承包人按所发生事故的分项工程总价12%，向发包人交纳违约违约金，且违约金数额不得低于人民币 3万元，同时发包人有权解除部分合同。

C、发生三级重大事故，承包人按所发生事故的分项工程总价 10%，向发包人交纳违约违约金，且违约金数额不得低于人民币2 万元。

D、发生四级重大事故，承包人按所发生事故的分项工程总价 8%，向发包人交纳违约违约金，且违约金数额不得低于人民币 1 万元。

除了上述约定的违约金，若因此造成发包人或第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人因此造成的所有损失。

5、专业分包工程验收不合格，承包人必须在规定的期限内返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格专业工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任，在期限内返工仍未能达到合同约定的质量等级的，发包人有权另行委托第三方施工单位进行施工，因此产生的费用以及造成发包人的损失应当由承包人承担。工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限内返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项工程造价5%计算向发包人承担支付违约金的责任，在期限内返工仍未能达到合同约定的质量等级的，发包人有权另行委托第三方施工单位进行施工，因此产生的费用以及造成发包人的损失应当由承包人承担。

（以下无正文）

发包人：广州锦泷房地产开发          承包人 （联合体主办）：

有限公司（公章)                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

年  月  日                          年   月   日

# 附件七：

工程质量保修书

发包人：   广州锦泷房地产开发有限公司

承包人：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  天河区金融城东区AT091415地块项基坑支护和土方开挖 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括      基坑支护和土方开挖及配套工程    。具体保修的内容，双方约定如下：  基坑支护和土方开挖在开始施工至本项目地下室外墙区域回填完期间由承包人负责建设和维护，配套工程保修三年 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

按照国家《房屋建筑工程质量保修管理办法》及《建设工程质量管理条例》规定执行。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程质量保修书作为施工合同附件，与合同份数相同，与具有同等法律效力，有效期限至保修期满。

工程质量保修书作为施工合同附件，与合同份数相同，与具有同等法律效力，有效期限至保修期满。

（以下无正文）

发包人：广州锦泷房地产开发          承包人 （联合体主办）：

有限公司（公章)                     (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

年  月  日                          年   月   日

# 附件八：

环保、文明施工管理协议

发包人：  广州锦泷房地产开发有限公司

承包人：

为加强对 天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程环保、文明施工的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，经双方协商一致，签订本建设工程承包环保及文明施工管理协议。

一、发包人职责和权限

1、发包人依据国家、地方、上级主管部门及本单位有关法律、法规、标准、规范、规程及规章制度对承包人所承包工程的环保及文明施工管理进行检查、指导和督促，对检查发现的环保问题、环保隐患有权提出整改意见，并根据相应规定进行处罚。

2、监督承包人及时处理发现的各种环保隐患。发包人有权对承包人在作业中存在的环保问题进行制止、纠正、发放环保整改通知书及考核处理。

3、定期或分阶段组织对承包人安全环保文明施工宣传及防护设施进行检查、验收。

二、承包人职责和权限

1、承包人应严格按国家、地方、上级主管部门及发包人有关环保、文明施工的法律、法规、标准、规范、规程及规定等组织生产和施工，严格遵守发包人环保及文明施工管理制度，服从发包人管理。

2、承包人应建立环保管理体系，确定以承包人项目经理为第一责任人，责任落实到人，并保证有效运行。

3、承包人在作业组织设计中应有防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在作业中认真组织实施，并进行检查。

4、设备内或高处作业产生的垃圾清运必须采取防扬尘措施，严禁凌空抛撒，防止粉尘污染。遇有四级风以上天气不得进行可能产生扬尘污染的作业。

5、作业现场应有专人负责环保工作，配备相应的洒水设备，及时洒水，减少扬尘污染，垃圾清运时应提前适量洒水，杂物及铁分离，按规定及时清运消纳，作业现场应采取覆盖、固化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。

6、从事土方、渣土和作业垃圾的运输，出场时必须将车辆清理干净.不得将泥沙带出现场。

7、作业中产生的液体废料严禁直接排入雨水管网，应排至污水井；现场使用的油料等废物，必须进行回收处理，防止油料等废物污染土壤及水体。

8、作业现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。

9、作业过程中采用低噪声设备，并采取消声减振等措施，减小噪音污染。进行夜间作业的，应采取措施，最大限度减少施工噪声，可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。

10、对人为的施工噪声应有管理制度和降噪措施，并进行严格控制，噪声值不应超过国家或地方噪声排放标准。

11、在维修作业过程中应注意机械油箱严禁发生跑、冒、滴、漏现象。

12、维修工具及设备零部件要轻拿轻放，禁止向地下抛工具及设备零部件。

13、刷漆作业中应在施工点下方铺设防护设施，避免油漆掉落地面。

14、作业现场应合理节约使用水、电等能源。

15、进厂机动车不得超过标准排放大气污染物。加强机动车环保管理，确保机动车尾气排放达标。如因违反法律法规规定被政府相关部门开具行政处罚单，秉承谁驾驶谁负责、谁所有谁负责的原则接受处罚。

三、承包人执行措施

1、在项目现场作业应保持环境卫生，禁止随地大小便。

2、禁止乱扔杂物，如：油棉丝、矿泉水瓶、餐饮盒、瓜果皮、剩饭剩菜，废衣物手套等物品。现场要放置成装垃圾的器具，并随时进行清理。

3、作业所用设备、备品备件等各种材料，现场要规范码放，需要苫盖的货物必须及时采取苫盖措施。货物运输作业严禁遗洒。

4、项目作业使用后的包装物充装物等物品要现场规范码放，于当日运到指定地点以保证现场的整洁。

5、检修更换下来的设备和器具等物，要及时分类进行确定，对照类别及时运到相应的存放区。

6、在检修中所使用的工器具设备要妥善保管，对暂时用不到的要尽可能靠边存放，轻便的工器具要及时入库保存。

7、使用完的临时线路要及时通知电工专业人员拆卸收存，严禁长时间带电现场存放。

8、要按指定的区域倾倒垃圾等物，严格禁止在其他区域倾倒各类垃圾杂物。

9、作业完工或存放物移走后要做到活完场清。

10、要爱护现场的花草树木，不得擅自埋压花草、毁坏树木。

11、禁止作业人员赤膊和穿拖鞋进入作业区。

12、在遇到交叉混合作业现场情况时或有临时作业及其他工作任务的，要提前相互进行协调做到各负其责。不出现殃及他人现象或事故的发生。

13、作业现场要保持整洁，零散杂物、污垢、灰土等要随时进行清理。

14、服从发包人规范管理人员的管理，严格落实所提出的规范管理要求。

15、施工围蔽措施必须严格按照广州市住房和城乡建设局关于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集通知》以及《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.0试行版）》的补充通知办法实行。

16、外架防护须严格按穗建质〔2019〕1303号广州市住房和城乡建设局关于规范建筑施工立面外防护架标准的通知办法实行。

17、现场车辆出入冲洗设施须严格按照穗建质〔2019〕834号广州市住房和城乡建设局关于《广州市建筑工地车辆冲洗设施设计图集》的通知办法实行。

18、项目现场扬尘防治措施须严格按照广州市施工扬尘污染防治管理办法通知执行。

四、罚则

1、承包人违反国家、地方、上级主管部门及本单位有关法律、法规、标准、规范、规程及规章制度，造成环保事故，除接受政府有关部门处理外，承包人应承担1000-10000元的违约责任；

2、承包人未按环保要求作业的，发包人有权要求承包人停工整改及由承包人承担500-10000元的违约责任，同时由此引起的后果及损失由承包人承担；

3、承包人对发包人提出的环保整改意见未及时整改的，每逾期一天，承包人按500元/天承担违约责任；

4、对位列发包人在建项目广州市诚信综合评价绿色施工部分内部排名最后5名的项目进行处罚，交纳罚款5000元/月。

# 附件九：关于按时足额发放工人工资的承诺书

关于按时足额发放工人工资的承诺书

致：  广州锦泷房地产开发有限公司

由我司承建的贵司    天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖 现正在施工。按国家法律规定，施工单位应当按时足额支付工人工资，这是施工单位必须履行的法定义务。我公司特此保证：本承诺书签署之日，我司将按国家规定在施工过程中足额支付本工程所有工人工资，我司施工的本工程不出现拖欠任何工人工资。

以上情况及保证与承诺，我司愿承担一切法律责任及后果。如施工过程发生工人到贵司索要工资或出现工人闹事、向媒体爆料、向仲裁机构或法院起诉、到政府有关部门上访等的现象，贵司有权暂停支付工程款，我司并愿按照每人每次10000元的标准向贵司承担违约赔偿责任。该违约金在贵司拨付我司的工程款中扣除。如工程款不足抵扣，则由我司以现金形式补足。

特此保证

承诺单位：（公章）

法定代表人（签字）：

# 附件十：新冠肺炎疫情防控协议书

结 算 承 诺 书

广州锦泷房地产开发有限公司            ：

我司已按《  天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖     合同》及贵司《结算管理办法》要求完成结算编制，现申请办理

天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖       工程结算，送审结算金额为     /   元。我司承诺：

1、我司报送竣工结算内容完整、金额已经核实确认，若出现漏算、少算结算等情况，我司不再补充计算，由此导致的损失由我司承担。

2、我司报送的竣工结算资料真实、合法、准确，若存在弄虚作假及违法违纪行为，我司承担相应经济责任和法律责任。

3、我司报送的竣工结算资料完整、齐全且已完整反映了本工程的实际完工情况，如有后补结算资料，贵司有权不予接受并不计算相关费用。

4、我司报送的竣工结算资料已完整反映了本工程的实际完工情况，结算书未反映的内容均不属于本合同范围。

5、我司将积极配合贵司及贵司委托的审核单位开展结算审核工作，在收到审核意见通知后3个工作日内，主动配合对数、完善资料手续、勘察现场，逾期超过15日未书面反馈意见，则视为我司同意贵司及贵司委托的审核单位审核结果。

公司名称（公章）：

日    期：    年  月  日

第三部分 基坑支护和土方开挖设计部分

发包方委托承包方承担天河区金融城东区AT091415地块项目基坑支护和土方开挖工程设计，工程地点为广州市天河区金融城东区，花城大道以南、规划一横路以北，经双方协商一致，签订本合同，以兹各方遵照执行。

- 本合同签订依据。

- 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

- 国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

- 建设工程批准文件。

- 设计依据

- 发包方提交的基础资料

- 相关检测、监测结果

- 承包方采用的主要技术标准：国家及当地现行技术规范、规程。

- 《建筑基坑支护技术规程》（国标JGJ120-2012）；

- 《建筑基坑工程技术规程》（广东省标准DBJ/T15-20-2016）；

- 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ 311-2013）；

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001）（2009版）；

- 《混凝土结构设计规范》（GB-50010-2010）（2015版）；

- 《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）;

- 《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22：2005）；

- 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）;

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

- 《基坑土钉支护技术规程》（CECS  96：97）

- 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

- 《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》（JGJ6-2011）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）

- 《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

- 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

承包方不可撤销地承诺，承包方签订本合同前已对现场及周边环境做实地考察，并已对发包方提供的全部基础资料做了全面深入的了解。在深入考察现场、了解项目特色的基础上，双方进行沟通与交流。

- 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1.合同履行过程中签订的补充协议、会议纪要等书面文件

2.合同书

3.发包方要求及《天河区金融城东区AT091415地块项目基坑支护和土方开挖设计任务书》（合同“附件1”）

- 设计范围、设计内容及承包方式

- 设计范围：

基坑支护工程：天河区金融城东区AT091415地块，本工程整体设置二层地下室，基坑整体开挖深度约11.25米。基坑支护面积约24000平方米，基坑支护周长约675米。实际基坑支护工程量以实际基坑支护设计图纸为准。

本合同的设计范围仅为项目基坑支护设计，土方开挖等不在设计范围之内。

- 设计内容：【天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖工程】项目基坑支护设计工作。本工程范围内基坑支护方案确定后，如需承包方技术支持后补充支护设计，承包方应积极配合。发包方保留调整设计范围和内容的权利，承包方对此无异议。

- 发包方向承包方提交的有关资料、文件及时间

在图纸报送审图机关审核前，发包方向承包方提交以下有关资料、文件：

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 设计成果提交形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质勘察物探成果报告 | 1 | / |
| 2 | 工程勘察资料 | 1 | / |

- 承包方向发包方交付的设计文件、份数及时间

发包方提交完第五条所列资料后8个日历天内，承包方向发包方提交达到基坑支护工程设计技术审查要求的《基坑支护设计方案及计算书》一式八份（电子文档一份）；发包方提交完第五条所列资料后25个日历天内，承包方负责基坑支护设计方案及计算书通过专家评审，并提交《基坑支护施工图》一式十二份（电子文档一份）到发包方。

- 设计费用

经双方商定，本工程的基坑支护工程设计合同暂定含税总价款为       元（大写：人民币        ），不含增值税合同价合计        元（大写：人民币          ），增值税实际金额以承包方提供的增值税专用（专用/普通）发票记载（或换算）的增值税为准。本合同签订时，增值税税率为6.0%，本合同履行过程中，如遇国家税收法规政策变化导致增值税税率发生变化，则承包方应按照新的税率向发包方出具增值税  专用（专用/普通）发票。

以上设计费为基坑支护设计的暂定价，具体设计费以实际工程量结算为准。设计费包括但不限于设计费、设计图纸材料费、现场及技术服务费等为完成合同约定工作的所有费用，包括专家论证费用。

以上合同价款不因所提供的条件的不同、市场价格、人工费、材料费、政府税费等的变动而调整，也不因不可预见的地质、地理、气候等自然条件和周围环境状况以及法律、法规、政策、工程进度等因素的影响而调整。

- 支付方式

- 第一笔（定金）20%，合同签订之日起，承包方按发包方要求提供相应票据后15个工作日内支付。

- 第二笔：合同额的60%，承包方提交全部设计成果且该成果已通过专家评审，并经发包方书面确认全部设计成果后15个工作日内支付。

- 第三笔：合同额的10%，本项目工程开挖到基坑底，经发包方验收合格、并双方确认设计费后15个工作日内支付。

- 第四笔：合同额的10%，本项目工程完成到正负零，经发包方验收合格、并双方确认设计费后15个工作日内支付。

5、承包方因本合同及其履行产生的违约金、赔偿金、扣款、罚款等，发包方有权直接从各期应支付给承包方的设计费中扣除。发包方不得就以上违约金或赔偿的同一事项对承包方进行重复处罚或索取赔偿。

6、如涉及退款或变更等事宜，双方均有义务配合做好已完税合同的相关发票处理事宜。

7、承包方收款账户为：

纳税人识别号或统一社会信用代码：            ；

开户银行：            ；

账户名称：            ；

银行账号：                      ；

承包方应保证上述账户信息准确无误，如有任何变更的，应至少提前10个工作日以书面形式并保证有效通知到发包方；否则，因为账户信息有误、变更而未及时有效通知或由于承包方原因（包括但不限于账号被注销、被有权机关采取保全措施等）导致其无法收取款项的，由此造成的一切损失、风险及法律责任，均由承包方独自承担。

- 双方权利义务

- 发包方权利义务

- （1）发包方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包方不得要求承包方违反国家有关标准进行设计。

- （2）发包方要求承包方比合同规定时间提前交付设计文件时，由双方协商决定。

- （3）在本合同履行期间，当政府主管部门的要求或发包方因项目发展需要停止或暂停设计时，发包方有权停止本合同。当发包方提出终止合同后30个工作日内，双方按实际完成的设计阶段及发包方书面确认的承包方已提交的设计成果结算设计费用。

- （4）发包方有权发出设计暂停或恢复指示，但应不损害任何承包方根据本合同所享有的权利。如发包方指示设计暂停，暂停期间不计入设计周期。如发包方指示恢复任何服务，应给予工期顺延，但无需就因暂停和恢复服务而额外支付的费用进行补偿。

- 承包方权利义务

- （1）承包方应按国家规定、合同约定的技术规范、设计任务书进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包方交付设计文件（出现本合同约定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责。

- （2）基坑支护工程设计合理使用年限为 1年。

- （3）承包方交付设计成果后，协助发包方将设计文件送审，并参加有关政府部门的设计审查，且根据审查结论负责对不超出本合同设计范围的内容进行调整补充，确保通过审查、取得审查合格证，凡未审核通过的，承包方需在接到审核未通过的通知后立即进行免费修改，并在发包方确定的时间内提交，如未在规定时间内提交，按照延误提交设计成果承担违约责任。超过三次（不含三次）修改仍不符合合同约定及发包方要求的，发包方有权解除合同。

- （4）承包方按合同规定时限交付设计成果后三个日历天内负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- （5）承包方应在设计前自行组织对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取设计所需的相关资料，踏勘现场所发生的费用和由此产生的风险由承包方自行承担。

- （6）在设计方案期间，承包方保证项目总监或总设计师至少3次、其他设计师至少3次到发包方指定地点沟通设计方案及汇报。在施工阶段，承包方保证其项目基坑专业负责人          至少5次到发包方指定地点沟通，包括施工图交底、图纸会审、解决现场问题及各阶段验收等工作，其中项目总监或总设计师至少参与3次。

- （7）承包方每次派员参加设计汇报和现场服务时，同时满足以下条件才视为“一次”：①经双方确认的设计人员同时到场；②承包方工作成果得到发包方认可。

- （8）履约代表：发包方委派       为发包方授权代表。授权代表代表发包方在《设计成果签收单》上签字，并办理验收等事宜。承包方委派     为承包方授权代表，负责承包方合同履行的工作。如授权代表有变动时，甲乙双方均须以书面形式在变更后三个工作日通知对方，未及时通知对方的则按照原授权资料发送相关文件的，视为有效。

- （9）承包方有义务协助发包方保证施工能自始至终按设计成果进行。

- （10）承包方将不能对已批准之设计擅自作任何增减或修改；必须修改时，承包方应获得发包方书面确认。

- （11）发包方要求承包方随需要到施工现场提供技术服务或解决有关问题，承包方人员须在发包方提出后6小时内赶到现场，因此发生的交通费等一切承包方费用发包方不再另行支付。

- （12）发包方要求承包方随需要对问题进行分析及解答，承包方须在发包方提出后24小时内予以答复，并同时提供计算书、规范依据性条文、分析论证过程等文件给发包方存档。

- （13）承包方为本合同项目的服务至±0.00以下工程完工、且地下室回填完成为止。

- （14）本工程项目中，承包方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包方需要承包方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包方承担。

- 设计赔偿

- 承包方对设计文件的准确性和合理性负责，且应对设计文件出现的遗漏、错误、失误负责修改补充，如因承包方重大设计错误(注：重大设计错误是指承包方在各分项合同设计疏漏、错误导致发包人额外增加工程造价超过各分项工程总造价0.5%以上的，或所设计的图纸未满足相关国家设计标准的或发包方设计要求)造成工程质量事故损失或必须进行返工使发包方蒙受损失，或因承包方设计图纸不当(设计不当是指承包方设计的图纸在满足相关国家设计标准的基础上未按发包方提供的相关设计要求及标准进行设计)致使发包方造成工程量或工程成本增加的，承包方除负责及时采取补救措施外，还应免收损失部分的设计费，并赔偿发包方全部损失并承担由此引起的一切后果，同时发包方有权解除合同。但承包方因此赔偿的金额累计不超过承包方本合同已收设计费总额。

- 变更及工程设计费的调整

- 承包方提供施工图后，若发包方对工程内容与技术要求提出变更，承包方接通知后于_2 个日历天内，提出变更方案的设计成果，发包方收到该设计成果之日起_5 个日历天内予以审核、并回复审核意见。

- 工程变更设计费按如下方法（或标准）进行调整：

- 若因发包方变更委托设计工程、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改（修改幅度超过10%），以致造成承包方设计需重大返工时，双方友好协商，发包方按承包方所耗工作量给，按工程量占比确定设计修改费，并对承包方的设计工期做相应顺延。

- 如发包方因营销原因发生颠覆性修改，要求减少或新增本合同约定的设计内容和范围，则甲乙双方将就前述减少或新增的设计内容和范围另行协商增减设计费金额，并另行签订补充协议。

- 知识产权与保密条款

- 发包方在足额支付本合同设计费后拥有本合同中各阶段性设计成果和最终设计成果的知识产权，承包方拥有本项目设计的署名权。承包方不得以任何方式将本项目资料的全部或部分复制、传播、转让或以其他方式泄露给其他单位或个人，未经发包方书面同意，承包方不得将本项目设计成果或类似设计产品使用于其他项目，发包方委托承包方对本项目所作的整个设计成果及各项资料（包括但不限于平面、立面等）在发包方项目未竣工前，承包方不得在任何地方或媒体展示，如发包方已进行了公开展示，承包方在征得发包方书面同意后方可进行宣传展示。

- 对于发包方提供给承包方的关于建筑产品标准化设计、建筑主体设计元素、自行研发定制的产品等设计图纸和内容，发包方享有知识产权，不因是否经发包方认可或付款等任何原因而影响发包方拥有的权利，承包方必须履行保密及保护发包方知识产权责任。

- 未经发包方书面同意，承包方均不得将保密信息向本合同以外的其他方提供、泄露，否则应承担由此产生的一切法律后果及损失。除为从事本合同约定之事项正常使用外，承包方不得以任何形式为自己或他人的利益使用、利用本合同约定的保密信息。保密期限为自接受保密信息起永久保密，除非该保密信息已经被合法地成为公开信息。

- 本合同项下的“保密信息”涉及到的范围是：包括但不仅限于经发包方认可并付款后的阶段性成果和最终设计成果、合同条文、计划、图纸或资料以及承包方在本合同履行过程中所获得的发包方商业秘密、技术信息、经营信息等（包括口头及书面）。为特别说明，本条款相关定义如下：

- “商业秘密”，是指不为公众知悉、具有商业价值、并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息；该商业秘密既包括发包方及其关联主体所有或持有的商业秘密，也包括虽属于第三方所有或持有，但发包方负有保密义务的商业秘密；

- “技术信息”，包括但不限于技术方案、工程设计、工艺流程、制作方法、操作方法、控制方法、测试方法、技术指标、技术协议、技术文档、操作手册、计算机软件和程序（含源代码、算法）、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、参数、标准、规范、样品、发明创造（包括发明、实用新型和外观设计，无论是否获得专利）、版权、商标等；

（3）“经营信息”，包括但不限于管理诀窍、发展战略、供应商名单、谈判底线、标底及标书内容、采购计划、采购资料、工作项目计划、进度、生产成本、产销策略、财务资料、负债情况、投融资计划、法律事务信息、人力资源信息、提供方及关联主体的规章制度、提供方及关联主体的通知和公告、业务或业务运作方法和其他专有信息等。

- 承包方违反上述1-3款约定的，应按照本合同已付总金额的10%向发包方支付违约金。

- 合同履行过程中，非因发包方原因，承包方解除合同的，对承包方已提交的设计成果著作权归发包方所有，在该设计成果基础上，发包方有权委托任何第三方继续该项设计。

- 承包方同意本合同设计内容如涉及知识产权纠纷时，由承包方负责解决。

- 本条款内容具有独立性，不因本合同变更、终止、解除而失效。

- 反虚假宣传

各方均清楚并愿意严格遵守我国《著作权法》、《商标法》、《专利法》、《反不正当竞争法》等知识产权类、《民法典》及《广告法》等相关法律法规的规定，并就本合同所约定事项仅以约定方式、仅在约定范围内进行真实、合理的使用或宣传，且不得涉及合同所约定的保密内容。为避免商标侵权及不当宣传等风险的发生，承包方同意，在使用发包方或其关联方的商标、品牌、企业名称等进行宣传前，须获得发包方事先的书面认可，否则不得进行此类使用或宣传。承包方承诺，未经发包方事先书面同意而利用发包方或其关联方商标、品牌及企业名称等进行宣传，虚构合作事项，夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，发包方及其关联方将保留追究相应法律责任的权利。承包方应确保其关联方、合作伙伴遵守上述约定，并与其关联方、合作伙伴承担连带责任。

- 合同解除、终止

如因政府主管部门的要求或发包方因项目发展需要停止或暂停设计时，发包方有权停止本合同。当发包方提出终止合同后，如承包方已经启动设计工作，则双方按实际完成的设计阶段及发包方书面确认的承包方已提交的设计成果结算设计费用后20个工作日内发包方一次性付清余款。

- 不可抗力

- 因法律规定的不可抗力而使甲乙各方未能履行本合同，双方应协商解决，并免除违约方的违约责任。本合同有效期内，如因战争、动乱、灾荒、爆炸、罢工、政府行为等不可抗力事件导致任何一方未能履行合同的，未能履行合同一方免除违约责任；受害一方应在不可抗力事件发生之日起5个工作日内书面告知对方，并提供相应的证明文件，说明不可抗力事件的发生日期、时间、性质，预计持续的时间及对该方履行本合同的影响。因迟延通知、迟延提供证明文件、迟延说明所造成的损失，均由遭受不可抗力一方承担。任何一方无正当理由延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 受不可抗力事件影响一方不免除其采取必要措施密切配合以减少不可抗力影响的责任。

- 不可抗力事件发生后，甲乙双方应协商处理本合同是否终止等事宜。

- 违约责任

- 发包方应按本合同规定的金额和时间向承包方支付设计费，发包方逾期付款超过30个日历天以上的，每逾期一天，应承担逾期支付金额【万分之五】的逾期违约金。发包方或政府审批部门在90个日历天内对设计成果的审批未完成，或本项目停、缓建的导致本合同解除的，发包方应支付承包方已提交、且经发包方确认设计成果的相应设计费（注：因承包方设计不符合设计要点或规范要求或承包方其他原因等情形的除外），除此之外，发包方不承担其他违约责任。

- 承包方应当按照本合同约定时间提交各阶段的设计成果，如因承包方原因延期提交设计成果的，每延期一天，按该阶段设计费的万分之五支付违约金，造成工程延误的，由承包方负责赔偿一切经济损失；延期达30个日历天以上（含本数）的，发包方有权单方解除本合同，合同解除后，发包方有权要求承包方按本合同已付设计费的20%支付违约金。

- 合同生效后，承包方擅自解除本合同或以实际行为表示不履行本合同义务导致发包方解除本合同的，合同解除后，且发包方有权要求承包方按本合同已付设计费的20%支付违约金。

- 承包方向发包方提交的施工图文件应经过严格审核，保证高质量的设计成果。承包方提交给发包方的已盖出图章的施工图，每套施工图存在图纸自身的错误和遗漏等，数量不得超过20%。同时承包方应负责无偿修改、补充或及时采取补救措施，造成完成时间延误的，承包方还应向发包方承担违约责任。

- 在发包方按本条第四款提供满足各阶段设计条件的情况下，承包方交付的设计文件与工程现场不符、不能满足施工需求的（若设计文件已经满足规范和业主要求，但施工未按设计文件施工除外），承包方须无偿重新设计和提供设计文件，且应向发包方支付违约金：(1)设计文件与工程现场不符程度达15%以上(含15%)、30%以下的，按对应阶段应收设计费总额10%计算违约金；(2)设计文件与工程现场不符程度达30%以上(含30%)、50%以下的，按对应阶段应收设计费总额20%计算违约金；(3)设计文件与工程现场不符程度达50%以上(含50%)的，按对应阶段应收设计费总额30%计算违约金，同时发包方有权解除合同并要求承包方赔偿因此造成的各类损失。如因发包方原因造成上述情况的，不予追究。

- 在本项目设计过程中，就设计成果中存在的同一问题，承包方经过连续三次修改还是无法通过发包方书面认可的，发包方有权单方解除本合同，合同解除后，发包方有权要求承包方按本合同已付总设计费的20%支付违约金，发包方对承包方已完成的工作成果据实进行结算。

- 在本项目设计过程中，在未事先征得发包方书面同意时，承包方不得擅自更换或减少附件中的项目组设计成员（离职、休产假、长期病假除外），否则，每发生一人次，承包方应按5000元/人次向发包方支付违约金；如擅自更换项目设计总负责人，则承包方应按10000元/人次向发包方支付违约金。承包方除承担违约金外，应换回或增加项目组设计成员（该新增加成员资质需发包方审定同意）。以上情形发生超过三人次的，发包方有权单方解除本合同，合同解除后，发包方有权要求承包方按照本合同已付总设计费的20%支付违约金。

- 由于承包方自身原因，未能按发包方要求时间及时答复施工变更及施工联系单回复、参加图纸会审会及交底会、和提供施工现场服务，每超过一天，承包方应按1000元/天向发包方支付违约金。

- 承包方在接受发包方委托后，未经发包方书面允许不得转包或将设计分包给第三方，否则发包方有权单方解除本合同，合同解除后，发包方有权要求承包方按本合同已付总设计费的20%支付违约金。

- 本合同另行约定的除外，承包方未能全面、适当履行本合同义务的，每违反一次应向发包方支付2000元违约金。经发包方两次通知后仍未全面履行的，发包方有权委托第三方代为履行，所需费用由承包方承担。

- 承包方应保证向发包方交付的设计成果不侵犯任何人的知识产权，否则，若因设计成果侵犯他人的知识产权导致发包方被他人追究法律责任的，由承包方承担全部责任。

- 承包方因本项目违约而产生的违约金、赔偿金累计以本合同已付设计费为上限。

- 通知与送达

- 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，以及法院、仲裁机构或者其他政府部门等单位所发出的文件，均应按本合同所列明的联系信息送达。一方如果变更联系信息，应当自变更之日起三日内书面通知另一方，否则视为未变更，另一方按原联系信息进行送达的仍为有效送达。

- 甲乙双方同意本合同所列明的联系信息作为解决争议时接收人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式，并且该联系信息适用于本合同及本合同履行过程中发生纠纷诉至人民法院的第一审程序、第二审程序、审判监督程序至案件执行程序终结时止。

- 任何一方就本合同发给另一方的任何通知应以简体中文书面形式发出；如以邮寄方式发出，则以快递查询结果显示的投递日期或回执单日期为送达日；如以当面递交方式发出，则以收件人签收日为送达日；如以传真、短信、电子邮件等形式进行，则以发出方所使用传真机、手机、即时通讯软件、电子邮件系统等所显示的发出时间为送达日；如另一方拒绝签收或无法签收的，则以拒绝签收日或退回日视为送达日。

- 以上条款在合同期限届满、合同无效或被撤销、合同解除后仍然有效。

- 争议解决

- 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

- 因履行本合同发生的有关争议，双方应尽量协商解决。如协商无效，任何一方均有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 在争议解决期间，无论纠纷是否由于任一方的故意或过失造成，各方均应通过协商、调解、诉诸争议解决机构等理性方式来解决纠纷事项，不得采用通过任何致使或可能致使除本合同以外其他主体知悉的方式（包括但不限于通过公告栏、宣传栏、电视台、广播电台、报纸、杂志、门户网站、视频平台、自媒体、微博、QQ、微信、公众号、视频号、抖音、快手、小红书、知乎、百家号、论坛、贴吧等传统媒体及/或互联网媒介方式，以及张贴大字报、拉横幅、前往任一方经营场所闹事、实施任何影响或可能影响任一方名誉、商誉、品牌或正常生产经营秩序的行为）来解决。

- 其他约定

- 宜或者需要调整的事项，可由各方协商一致后签订书面补充协议，作为对本合同内容的补充与变更。

- 任何一方未行使或延迟行使本合同项下的任何权利均不构成对该项权利的放弃。任何一方曾经行使或部分行使本合同项下的任何权利均不妨碍其再次或进一步行使该项权利或其他权利。

- 如本合同任何条款被认定为无效、非法、不可执行或与任何管辖区域的法律法规相冲突的，本合同中的其他条款的有效性、合法性和执行性不能因此而受任何的影响和削弱。

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 合同附件

附件一：廉政责任书

上述附件为本合同的组成部分，如有与本合同正文内容不一致之处，以本合同正文的内容为准。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天河区金融城东区AT091415地块基坑支护和土方开挖设计合同》签署页）

发包方：

（盖章）

法定代表人或授权代表（签章）：

承包方：

（盖章）

法定代表人或授权代表（签章）：

合同签署地：

合同签署日期：    年    月     日

# 附件一：廉政责任书

发包方：   广州锦泷房地产开发有限公司

承包方：

为加强廉政建设，规范合作过程中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

- 甲乙双方的责任

- 应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

- 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

- 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

- 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 发包方的责任

发包方的领导和工作人员，在合作的事前、事中、事后应遵守以下规定：

- 不准向承包方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

- 不准在承包方和相关单位报销任何应由发包方或个人支付的费用。

- 不准要求、暗示和接受承包方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)旅游等提供方便。

- 不准参加有可能影响公正执行公务的承包方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

- 承包方的责任

应与发包方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，认真履行相关职责，并遵守以下规定：

- 不准以任何理由向发包方、相关单位及其工作人索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

- 不准以任何理由为发包方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

- 不准接受或暗示为发包方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

- 不准以任何理由为发包方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

- 发包方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书作为合作合同的附件，与其具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 本责任书的有效期为双方签署之日起至双方履行完毕合同的所有权利义务止。

发包人：广州锦泷房地产开发          承包人 ：

有限公司（公章)                     (公章)

法定代表人：                     法定代表人：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

年  月  日                       年  月  日

（以下无正文）