广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包合同

甲方（发包人）：广州高新技术产业集团有限公司

法定代表人：张旷

联系地址：广州市天河区软件路11号10楼

乙方（承包人）：

法定代表人：

联系地址：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经友好协商，甲、乙双方就配电工程（以下简称“工程”或“项目”）施工等有关事宜达成一致意见，签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包

2.工程地点：广州市天河区天蕴路2号

3.工程内容：1：改造原有高压室高压柜   台、在原有   房新装   柜   台，敷设高压电缆   -8.7/15kV-   mm2至天蕴路2号孵化三期地下室层原有高压室,总容量7200KVA；2：在天蕴路2号首层新建满足A级数据中心供配电规范要求的高低压电气系统及土建工程，总容量8000kVA；3：对改造、新装电气设备进行调试、试验。

（1）设计部分：包括但不限于完成设计方案（非概念方案或创意发挥的方案）、初步设计文件、施工图设计、配合各类专业工程深化图纸设计审查、配合竣工图审查、配合完成初步设计审查和施工图审查（如有）、配合开展前期报建报批、配合相关评审工作、施工配合服务及后续服务工作、设计变更管理（如有）、设计分包管理等（如有）。具体详见合同及发包人要求。

（2）施工部分：包括但不限于完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备、围蔽工程等）、施工图预算编制、结算编制（如有）、编制竣工图、配合相关部门预、结（决）算审核等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、施工期交通疏解等。具体详见合同的要求。

（3）上述工程施工内容所涉及的费用均按综合单价（按照深化图纸、技术要求、招标清单、施工界面），投标人报价时予以综合考虑，若设计及报价清单有遗漏，一概不做签证。移交范围包含孵化三期高低压配电房，一切移交内容办理移交后全部交由中标单位进行保护及维护，若因中标方原因导致工期滞后、质量问题，甲方有权安排第三方单位进行整改，相关费用扣除中标单位且保留后期索赔的的权利。

（4）工程施工及管理内容主要包括但不限于本工程施工图设计及优化并报送相关供电局等审核通过、施工、竣工验收、送电、保修和施工图纸中约定的其它工作；对本工程施工过程中所造成的破坏进行恢复；对本工程线路走向涉及的树木砍伐及赔偿、市政管线保护、市政道路砼路面的开挖及恢复等工作；与开展本工程施工有关的申请审批工作以及完成本工程施工所需要的不可分割的相关工作（包括但不限于：施工许可、开工报告、开工告知、施工/竣工报检等相关政府监管手续的办理）；取得电力线路、市政道路通过权须制作的满足当地职能部门管理和审批所需要的技术资料和文件（包括但不限于：相关的工程施工过程文件、竣工文件、政府报批、第三方报检等所需的各种文件）；取得质监、环保、电力、市政等相关政府管理部门工作配合及工程竣工验收合格合法送电并顺利移交甲方；与工程当地城区单位、居民关系的协调处理等。

第二条 承包范围及承包方式

1．承包范围：本工程具体施工范围及内容以乙方按照中标设计方案、经供电局审图合格的施工图及工程预算报价书中工程内容进行施工，甲方有权对本工程施工范围及内容进行增减，乙方对此无异议。

2．承包方式：

采用单价合同方式。包设计、包图审合格、包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包试验、包验收、包送电形式进行承包。合同单价详见投标报价书，投标报价书未满足招标文件及合同要求的及投标报价书没有的项目，按招标文件及合同的相关约定执行。

3．承包风险：招标文件所约定的投标报价风险及承包风险。此外还包括：

（1）本合同、招标文件所提供的工程相关资料和数据资料是为乙方提供大体的信息和一般性的指导。乙方有责任获取更多更详细的需要的资料，补充资料的费用乙方自行承担。

（2）由于天河软件园软件产业集中孵化中心园区企业办公需要等客观原因，临时导致只能利用晚上施工，因此引起施工期间的施工降效的相关费用，乙方须根据实际情况自行考虑。

（3）乙方应自行安排和雇佣所有的职员和劳务人员，且为本工程所招用的工人提供必要保护，并应按政府及有关管理机构规定为本合同项下雇用的人员购买保险、办理证件以及提供必要的人身安全保护等事宜，由乙方自行承担相关费用。乙方应自行考虑施工过程中施工人员的人身财产安全及风险等因素，对施工过程中施工人员的人身财产安全承担责任并承诺使甲方免于承担由此引发的诉讼或者索赔，相关费用全部由乙方承担。

（4）因施工引起的各类政府相关手续的办理与审查及费用由乙方承担。

#### （5）施工过程甲方对主要节点工期的调整，乙方应积极配合。

#### （6）乙方已经了解现场情况，并摸清地下管线现状，对地下管线作出相应的保护措施。由于乙方原因造成地下管线破坏，由乙方负责赔偿。

（7）由乙方负责办理取得出入本工程施工场地的专用和临时道路的通行权并承担相关费用，甲方协助乙方办理上述手续。

（8）乙方须按有关行政主管部门规定办理有关施工场地的交通、环卫和施工噪音管理等手续，须按甲方所在经济特区的有关规定办理相关手续，并承担相应费用。

（9）施工期间乙方应保证原有管、沟、渠及道路畅通完好，因乙方原因保护不当造成邻近建筑物等的损坏，由乙方承担由此发生的费用与责任。

（10）施工过程需进入非甲方管辖区域的，由乙方负责协调沟通和办理相关手续，由此产生的所有费用已包含在合同价款中，同时乙方不得以此作为延长工期的条件。

（11）提供施工图深化设计成果产生的费用及成果报审报批产生的费用均由乙方承担。

（12）乙方负责办理所有与配电房有关的申报、验收、移交（包括但不限于所有配电房机合法交付使用手续的办理，所有配电房、电表、高低压电缆及与其相关资料的收集整理并移交甲方）等手续，由此产生的所有费用已包含于合同价款中，同时乙方不得以此作为延长工期的条件。

（13）本工程安装施工如需对现有配电房进行土建施工，全部由乙方完成。乙方包与供电系统关系的协调、包验收、包送电、包移交。

（14）配电房若与其它系统（如消防系统）存在关联，则乙方负责提供硬件软件支持，并按甲方要求到现场配合，由此产生的所有费用已包含在合同价款中，同时乙方不得以此作为延长工期的条件。

（15）本工程施工时须同工程所在地供电局做好相应沟通及相应施工措施，做好停电通知、带电施工等各项准备工作，因工程施工造成用户停电产生的费用、损失均已包含在合同价款中，停电通知及带电施工产生的特别措施费用均已包含在合同价款中。

(16)配电增容施工过程中所应预见的其他各种风险。

4.分包规定：

乙方应当自行完成本合同约定的所有内容，不得转包、分包或允许第三方挂靠。

第三条 工期

1．总工期：

1.自合同签订之日起计 7 个日历天内完成施工设计及供电局图纸审查工作，送电日期为中标通知书发放后二个月。乙方须满足甲方提出的施工工作计划要求。

2．乙方须在甲方书面确认的开工令上载明的开工日期之日起 3 日内进场开工，并提交施工组织设计、施工方案及办理施工许可证所需其他资料，经甲方书面核定后，严格执行。

3．除另有约定外，本工程工期仅在发生下列情形并经甲方书面确认后顺延：

（1）甲方专函确认的非乙方责任造成的工期延误；

（2）除招标文件及本合同披露风险因素外，因经甲方书面确认的不可抗力事件而影响工程进度。

4．甲方可根据工程需要顺延工期。

第四条 工程质量标准及竣工验收

1．设计质量标准：符合国家、行业、地方相关强制性标准及合同等的要求。

2．施工质量要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

3．其他质量要求：

- 高、低压配电柜电气元件品牌要求及技术要求详见《高压配电柜技术规范书》、《低压配电柜技术规范书》。

- 高低压系统纳入动环监控系统，高低压设备选型时必须预留数据接口，详见《高压配电柜技术规范书》电力集中监控系统技要求。

- 增容供配电设计须同时通过建设单位及供电局审图通过，增容后给智算中心的高低压配电必须是独立供电，不得与其它供电设备合并使用。

- 智算中心A/B回路高低压线路敷设必须物理隔离，不允许共用管廊或线槽桥架。

- 增容供配电设计须同时通过建设单位及供电局审图通过，增容后给智算中心的高低压配电必须是独立供电，不得与其它供电设备合并使用。

2．乙方应当完成竣工初验后编制验收计划、方案和措施，向相关电力职能部门提交工程竣工验收申请，由甲方及相关职能部门对工程进行验收，直至验收合格，取得送电许可并合法送电。

3．各方以招标文件、投标文件及本合同中有关工程技术要求、施工要求、《建筑工程施工及验收规范》、《数据中心设计规范》、施工图纸及相应说明书、图纸会审纪录为依据进行施工和验收。施工过程出现质量问题的，乙方必须无条件采取相关补救措施，且工期不顺延，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的一切损失。如因乙方原因导致质量问题的，相关费用及风险由乙方承担。

4．工程完工后，乙方必须先自检合格并提供相关报验资料后方能书面通知甲方组织验收，乙方应于工程完工且自检合格后七日内将完整竣工资料和竣工验收报告一式四份交给甲方，甲方收到完整的竣工验收资料和竣工验收报告后，十天内安排组织有关单位进行验收，并在验收后给予认可或提出整改意见。工程内容及质量符合要求并通过甲方及政府相关供电部门验收及办理完毕相关手续后，视为验收合格。如工程不合格或有任何瑕疵需要返工的，乙方必须按照甲方修改意见，在甲方要求的期限内完成整改后再进行验收，并自行承担返工的费用及工期的延误责任，以及赔偿因此给甲方造成的损失。最后验收合格的日期为竣工日期。

第五条 竣工资料移交

1．本工程完工且经供电部门和甲方验收合格后 7 日内，乙方向甲方移交一式四套完整且符合甲方及供电局要求的纸质档案及电子文件。

2．本项目保修期届满后15日内，乙方向甲方移交一式四套保修期质量文件和维修资料。

3．乙方须无条件配合甲方完成向供电局、使用单位移交本工程文件的工作。若提交的资料不符合甲方、招标文件及本合同约定要求的，乙方自甲方通知之日起7日内须无条件免费按前述要求补充完善。

第六条 合同价款

1．本合同含税暂定总价为：（大写）人民币          （小写￥          ）。其中设计费含税金额为￥          ，税率为    %，税额为          元；建安工程费含税暂定总价为：￥           ，税率为    %，税额为          元。本合同涉及合同价款处无特别约定的均为含税价。

2．结算方式：设计费为固定金额价；工程费按实际工程量结算，由甲方委托的工程造价咨询公司审核后确认的工程结算价为本合同的最终结算价。

3.造价调整范围：

可以调整造价的情形：

（1）甲方书面确认的工程变更和签证。

（2）甲方书面确认增加或减少的工程。

（3）投标工程量清单中分部分项工程量偏差、工程量清单缺项、项目特征不符。

（4）招标文件和合同约定可以调整造价的其他情况。

4.本工程设计图纸暂定工程（或者没有详图的工程）需补充变更程序，才能计量和办理结算。

5.如工程发生增加或其他变更，乙方必须在工程增加或变更之日起5 日内向甲方就增加或变更的工程项目上报现场签证单，签证单后必须要附甲方签发的《工程联系单》或乙方上报并经甲方相关人员确认的《工程联系单》，否则甲方不予确认该份签证。逾期则视为乙方放弃该增加或变更的费用，乙方自行承担全部责任。

6.乙方超出图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

7.中标清单增值税税率应与施工预算编制期增值税税率一致；若中标清单税率与施工预算编制期增值税税率不一致时，以中标总价不变的原则，调整中标清单的增值税税率和增值税；合同实际履行中，财政部、税务总局发布的增值税税率与施工预算编制期增值税税率不一致时，按实际增值税税率办理进度款和调整结算造价。

第七条 付款方式

1．支付进度如下：

（1）预付款：设计图纸经供电局图纸审查通过且乙方进场施工后支付全部设计费和30%建安工程费暂定价款总额，合计人民币￥      元(大写：     )作为预付款，其中设计费     元，建安工程费     元。

（2）进度款：主设备（所有变压器、高低压配电柜）进场后支付本合同建安工程费暂定价款总额的20%，即人民币￥      元(大写：            )。

所有设备安装完成，供电局验收通过且通电至低压柜后支付本合同建安工程费暂定价款总额的30%，即人民币￥      元(大写：            )。

（3）结算款：完成竣工验收并经甲方委托的造价咨询机构完成结算审核后15日内支付至本合同建安工程费结算价款总额的97%。

（4）质量保证金：本合同建安工程费结算总额的3%作为质量保证金，自本工程缺陷责任期届满且乙方按照法律规定及合同约定全面妥善履行了该期间的保修义务后，由乙方提出申请并办理相关退保手续，经甲方书面确认后30个工作日内无息付清（有未决、索偿事项的除外）；若发生乙方迟延履行保修义务，或应承担因质量问题产生的对甲方及第三方的赔偿责任等情况，或存在其他未决（索偿）事项的，甲方从质量保证金中扣除相应的款项后，余额无息返还乙方（如有），质量保证金不足抵扣的，乙方应补足。

2.付款条件：每次付款前，乙方应提交请款报告及相应类别的增值税专用发票，设计费与建安工程费发票应分别开具，支付结算款时一并提供质量保证金发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

3.工程价款支付方式为银行转账，乙方收款账户信息如下：

账户名称：

账    号：

开 户 行：

乙方如需更改以上账户，必须提前10个工作日书面通知甲方，否则，甲方有权继续向上述账户付款，并视为甲方已全面妥善向乙方履行了支付义务，由此产生的一切不利后果由乙方承担。

第八条 质量保修条款

1.保修期限：

工程保修期、缺陷责任期均自工程竣工验收合格且合法送电并移交甲方之日起计算。根据国务院《建设工程质量管理条例》第40条的规定，没有细列的项目按照国家有关规定执行，国家没有相关规定的按2年执行，即本工程缺陷责任期为2年。缺陷责任期满后，乙方仍应对本工程承担质量保证责任。

2.保修范围和内容：本合同约定的施工范围和内容。

3.保修责任：

乙方须履行本合同项下的全部保修责任，属于保修范围和内容的事项，乙方应在接到甲方电话通知24小时内进场维修。紧急情况下，乙方应在2小时内进场维修，乙方不在约定时限内进场维修或维修质量不符合甲方要求的，甲方有权自行委托第三方修缮，维修费用从质量保证金内扣除。不足以扣除的，乙方应及时补足。同时乙方应对因延误造成的其他经济损失承担全部的赔偿责任。如乙方未能及时维修的情况累计发生达2次以上（含），甲方有权没收全部的质量保证金，但乙方于本合同项下的保修责任不因此减免。

4.质量保证金的退还：

详见本合同第七条第1款第（4）项关于质量保证金的约定。

第九条 材料、设备条款

1．材料及设备须符合国家、广东省、广州市现行规范和主管部门的相关规定与要求及甲方和设计的要求。

2．主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格，并经甲方书面确认之后方可使用。涉及外观要求的材料乙方须先送样品、样板，经甲方书面确认，并充分考虑样品、样板确认时间，不得因此延误工期。甲方的确认并不意味着减轻或免除乙方的质量责任和其他法律责任。

3．甲方对材料、设备有要求的，乙方应满足或不低于该要求。否则，甲方有权要求乙方采用国标中档以上的设备、材料品牌，差价等相关损失由乙方自行承担。中档以上的材料、设备解释见工程所在地的造价信息。

4．乙方应向甲方提供其负责采购和提供的设备、材料的完整技术资料一套原件和三套复印件(加盖乙方公章)，内容包括但不限于产品的名称、规格、数量、合格证、质量等级、产地、供货商名称及其他相关的技术资料。

5．乙方负责采购的材料、设备由乙方承担运输、装卸、仓管等一切相关费用。由于运输、装卸、保管不当或其它乙方原因造成材料、设备损坏或丢失的，由乙方承担一切损失。

6．甲方有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据上述变更、招标文件及合同约定的造价调整方式对价格进行相应调整，乙方须予以执行。

7.若材料及设备存在缺货、停产等不可预见的情况，可书面提出替换。替换时按以下原则进行：

(1)材料及设备性能和质量高于原定标准；

(2)须取得甲方书面同意；

(3)不允许调增价格。

8．乙方提供的材料及设备不符合要求的，甲方有权要求更换，并由乙方承担由此产生的各种费用，且工期不得顺延。

9.工程所涉及材料的其他特殊要求：

（1）电力施工材料的其他要求：本工程所有主材（南方电网规定的一类、二类材料与设备）的订购技术条件，须满足广州供电局相关技术要求。

（2）须提供乙方采购设备的结构和电气系统图及全套设备的平面、立面布置图，乙方应确保所交付的资料应是完整、清楚、正确的，并且能够满足设备的安装运行、操作和维修要求。

第十条 成品及半成品保护

1.工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收合格且移交甲方使用为止应由乙方自行负责；乙方应制订出具体的措施做好成品、半成品保护工作，并承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复，并承担损坏材料的相关费用。

2.施工全过程须切实做好项目的成品、半成品保护措施，确保不得损坏项目现场已有的（不属于本合同工作内容）、已完成的工作面等，如有损坏的由乙方自行修复或作价赔偿。

第十一条 双方现场代表

1．甲方委派 赵杰 为工地现场联络代表，负责施工期间的现场协调与管理工作。

2．乙方委派      （电话            ）为项目经理，是乙方现场工作的总负责人，代表乙方履行本合同义务。委派的项目经理须持有与工程项目招标文件及合同要求相适应的真实有效的资格证书。

第十二条 安全条款

1.安全生产文明施工要求：合格。

安全生产文明施工标准：执行国家、广东省、广州市现行评审标准。

安全生产文明施工目标：杜绝各等级生产安全事故，年轻伤率小于3‰；对于满足条件的工程，争创安全生产文明施工样板工地。

2.乙方须遵守国家、地方及甲方关于安全生产文明施工管理的规定，建立健全安全管理组织机构，完善安全生产保证体系，严格按照安全规范标准操作施工，负责现场施工期间的安全防护工作。

3.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。乙方工作人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作。特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，用电机器要专人管理专人操作。

4.工程施工前乙方应购买相应保险，并承担相应的保险费用，乙方应购买的保险具体包括：团体意外伤害保险（施工场地内所有人员）、建设项目工伤保险、安全生产责任保险、为施工场地内的自有或租赁的施工机具和设备等办理保险。承包人应办理保险的保险期均自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止，投保金额应足额，且应满足、业主和甲方的其他要求。如乙方未按时购买前述保险，甲方有权代为投保，并在乙方工程款中扣除代付的保险费用。由于乙方未按合同约定办理保险，导致甲方或其他受益人未能得到保险人的赔偿，则因此造成的一切损失应由乙方承担。

5.乙方对现场施工人员实施“用工实名管理”制度。对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责，乙方应保证甲方不受任何第三方的索赔或诉讼。

6.施工现场发生重大伤亡事故及其他安全事故时，乙方须按国家有关法律、行政法规及时妥善处理，并立即将事故报告甲方。

7.乙方应严格执行国家电网公司《国家电网公司电力建设健康安全与环境管理工作规定》和广东省电力有限公司《输变电工程安全文明施工管理实施细则》的有关规定。

第十三条 双方职责

1.甲方职责

- 对工程做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查。

- 认为乙方不能满足施工进度要求时，有权根据实际情况要求乙方免费采取赶工措施。

- 对履行本合同过程中不称职的乙方职员或雇佣人员，甲方有权要求乙方在3天内更换至符合甲方要求，并书面报告更换结果。

- 负责提供水源、电源接驳点，乙方负责自行接驳。

- 及时组织图纸会审和施工技术交底，并发放相关资料，协调解决施工过程中出现的问题。

- 参与乙方组织的施工验收，并组织竣工验收。

2.乙方职责

- 乙方必须在合同签订五日内向甲方支付合同暂定价的10%，即人民币￥      元(大写：            )作为履约保证金。甲方在乙方完成施工且工程经供电局竣工验收合格后十日内无息退还至乙方。

- 协助甲方办理工程质量监督手续。

- 按照甲方的要求，做好施工组织管理、维持现场整治，保持施工场地清洁，做好施工现场材料保管工作，禁止闲杂人等进入施工场地。

- 做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

- 负责施工道路的清洁，施工造成的污染须在当天清扫干净。

- 接受甲方对其施工文件的形成、积累和立卷归档工作的监督，并按照甲方的要求及时纠正。工程完工后，应及时将有关资料汇总报告给甲方。

- 负责平整、修建供材料机具堆放以及搭设临时设施的场地（须报甲方批准）。

- 根据现场踏勘的情况，经甲方批准后，自行解决办公室设施、工人宿舍及施工用水、用电驳接、临时设施、施工道路（含施工场地内及施工场地外临时道路、便桥）的修建及使用维护等。

- 自甲方书面确认的开工令上载明的开工日期之日起2日内，按安全文明要求设置现场办公场所，派驻现场管理人员。

- 在施工期间须妥善处理好同园区租户、物业公司等关系，并负责协调其他与施工有关的工作或事件。如出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程施工正常进行。乙方不得以其他单位的干扰、阻挠施工为由向甲方提出费用或工期索赔。

- 施工过程中，不得损坏施工范围内现有设施、设备及财产，不得破坏建筑承重结构或共用设备管线，并确保施工区域排水系统畅通。如施工过程中确实有需要改动原主体结构及共用设备管线的，必须经甲方书面同意方可施工。

- 做好隐蔽工程记录。本工程达隐蔽条件的，乙方应提前3日书面通知甲方，经组织检验合格后方可隐蔽。否则，甲方有权随时要求开挖检验，无论检验是否合格，一切费用均由乙方自行承担。

- 负责在工程施工过程中与政府行业主管部门等进行联络与沟通，接受与配合甲方单位的各项检查与监督，并负责办理相关手续与批文。

- 本工程的施工全过程，乙方的人员配置（详见附件一《项目组织机构主要成员表》）须保证能全面妥善完成甲方要求、招标文件、投标文件及本合同约定的全部工作，甲方有权根据实际情况要求乙方增加或者调整相关人员，对此乙方无异议且在三日内更换至甲方满意，并且甲方不另支付费用，乙方若需变更项目经理或其他主要管理人员必须征得甲方书面同意，并办理变更手续。

- 乙方项目经理、技术负责人、安全负责人和质量负责人必须常驻施工现场和参加每周工程例会及双方约定的其它重要会议。项目经理到现场管理时间每周不少于5天，每天不少于8小时。技术负责人、安全负责人和质量负责人到现场管理时间每周不少于5天，每天不少于8小时。施工现场必须有专人负责现场管理。如上述人员因故需临时离开施工现场或不能参加会议的须提前向甲方提出申请并获得甲方批准。

- 在合同履行过程中必须严格执行甲方及其关联单位制定的各项工程建设管理制度。

- 在施工过程中，乙方的施工组织计划、施工方案、防台风、防暴雨、安全文明等施工措施及甲方委托的工作，经甲方审查后认为不能保证工程安全、工程质量及施工工期时，乙方应按照甲方的意见对方案和措施及时无条件进行完善和修改，且工期及合同价款不调整。

- 如因强风、大雨等恶劣天气或其他自然灾害原因影响施工而造成费用增加的，该费用由乙方自行承担，乙方无权向甲方进行索赔。如达到不可抗力程度的，按不可抗力执行。

- 施工中不得对原工程设计私自进行变更，所有的设计变更需经甲方签字盖章后方可执行。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。

- 不得因施工措施或防护措施不当而造成关联工程问题，不得损坏工程所在地建筑和周边建筑、不得因施工影响周边交通、不得损坏工程所在地的建筑，如发生影响或损坏的，乙方应免费维修、恢复原状并按损坏部位的价值对甲方进行赔偿，给甲方造成其他损失，乙方还应赔偿。

- 在工程竣工前（如合同提前终止的，应在合同终止之日起5日内），对本工程场地进行清理（包括但不限于剩余土方、建筑垃圾等），做好施工现场卫生工作，负责将剩余不可利用土方、建筑垃圾等按政府规定运到政府指定丢弃地点，费用由乙方自行承担。否则，甲方有权自行或委托他人代为清理，费用由乙方承担，在结算时扣除相应款项。乙方在清理场地时违反地方环保要求的，由乙方承担相关责任。

- 未经甲方书面同意，乙方不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，但乙方必须积极配合甲方的相关宣传报道、形象展示行为。

- 甲方及设计师签字的材料样板仅代表其外观效果满足设计要求，乙方及供应商应确保最终实施材料的构造做法和技术参数符合设计要求、招标文件要求及相关规范、规程、规定要求。乙方的深化设计工作须由具备相应设计资质的单位完成并应报甲方审批通过。乙方在完成深化设计图纸的同时，须提交相应满足深度要求的预算。乙方的深化设计工作还应包括但不限于完成施工过程中所发生的设计变更，每一份设计变更均须附上变更估算单（包括变更项、对应的变更量及估算总金额），变更（含估算）内容须与施工内容及标段（如有）相对应。

- 甲方对施工图纸文件的盖章确认仅代表施工图纸文件由甲方经手发出，施工图纸文件内容及其合规性应由施工图纸文件绘制方负责。乙方在制作竣工图过程中，如需设计单位提出终版施工图，所产生的费用由乙方承担。

- 属乙方的工作，乙方未在约定或指定的时间内按甲方要求完成的，甲方有权另请第三方完善，需完善部分的工作量不予计量，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

- 乙方须根据甲方要求在本工程竣工验收后20日内提交结算资料办理工程结算手续，乙方未在上述时间内递交结算资料，经甲方催促后仍未递交的，甲方有权根据已有资料进行结算，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，后果由乙方自负。

- 乙方必须严格执行施工工地扬尘防治“六个100%”要求（即施工现场100%围蔽、工地沙土不用时100%覆盖、工地路面100%硬底化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化），并安装视频监控系统和扬尘监测设施，具体详见《广州市人民政府办公室关于印发开展施工扬尘集中整治行动防治大气污染工作方案的通知》。乙方须考虑相关措施。施工时如遇政府部门下发最新政策要求，按最新政策要求执行。

- 乙方应保证其与所招用的工人依法订立劳动合同，按照劳动合同法及相关法律、法规、规章等规定与工人明确约定用工标准、工资标准、劳动时间、劳动保护、支付时间、支付方式等内容，并按约定严格执行。如因与工人未约定或约定不清等引发纠纷，甲方有权根据工人、班组诉求，结合工程现场门禁系统打卡记录和工程进度，直接审核认定欠付的工人工资或班组结算金额等，并有权协调从乙方工程款中扣除相应金额，直接向工人或班主支付，乙方对此无异议。

- 乙方应当按照法律法规规定及政府政策要求落实工人工资管理的相关内容，具体包括但不限于：执行工人工资代发制度，编制工资支付台账，提供工人工资清单，建立用工管理台账并妥善保存相关资料，在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌及按时足额存储工资保证金等。因乙方违反相关规定造成的一切不利后果由其自行承担。

- 确保配电房设备定位、安装以及线路铺设符合国家及地方有关规范及规定，否则由此造成的损害责任由乙方承担。

- 须在甲方要求的时间内到达现场核实施工情况，必须承担临时用电施工图及相关设备的设计，材料的采购报批，报建等相关服务业务，确保本工程项目得以顺利实施。

（31）在甲方对乙方的现场履职情况（包括但不限于现场主要管理人员与乙方是否依法签订劳动合同并由乙方支付工资、缴纳社保等）进行核查时，乙方须积极配合并按要求及时全面提供相关资料。

（32）在甲方对乙方的合同履行、资金流水、“三包一挂”等情况进行检查时，乙方须积极配合提供相关资料。

（33）如本工程内容涉及重要“隐蔽工程”（具体指水泥土搅拌桩、塑料排水板、隧道锚杆、水下抛石、清淤疏浚等对建设工程项目的质量安全和使用功能可能造成重要影响的“隐蔽工程”），乙方须按照本工程所在地的管理要求执行，并配备视频监控设备，对隐蔽部位实施全过程视频监控，相关费用在本工程措施费中综合考虑。乙方须将所有视频监控资料等报甲方备案。

（34）甲方有权委托具备相应资质的第三方专业机构对重要的“隐蔽工程”进行全过程旁站平行监管和对比检测，乙方须积极配合。对于第三方专业机构提出的问题，经甲方确认后，乙方须配合整改并自行承担整改费用。

（35）招标文件规定的其他乙方责任。

第十四条 违约责任

- 由于政策调整或甲方原因导致项目终止，按照乙方实际已完成且经甲方书面确认合格的工程量支付费用，由于项目终止导致乙方实际损失的，乙方有权要求按照项目终止造成的实际直接损失为限进行赔偿。

- 由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，按照缩减之后的实际工程规模及乙方实际已完成且经甲方书面确认合格的工程量支付费用，由于工程规模缩减导致乙方实际损失的，乙方有权要求按照工程规模缩减造成的实际直接损失为限进行赔偿。

- 甲方及乙方均确保各自在签订及履行本合同过程中具备相应的资质，并赔偿因其不具备相应资质而给对方造成的一切损失。否则对方有权解除合同。

- 乙方未按招标文件及本合同要求提交施工组织计划或进场开工的，每逾期一天，甲方有权要求乙方支付人民币5000元违约金。迟延超过10天的，甲方有权解除合同。

- 非因法定或约定事由，乙方无故停工、工程进度滞后或工期延误（含节点工期）的，工期延误在10个日历天内（含10天）的，甲方有权按照人民币1万元/日历天的标准要求乙方支付违约金；工期延误在10至30个日历天范围内的，甲方有权按照人民币2万元/日历天的标准要求乙方支付违约金；工期延误超过30个日历天（含30天）的，甲方有权按照人民币3万元/日历天的标准要求乙方支付违约金。工期延误不分段计算违约金，按累计延误期间计算。延误工期超过60天的，甲方有权解除合同。乙方未能按计划工期节点完成相应工作，甲方可要求乙方采取赶工措施，并有权预扣违约金，预扣违约金可在月进度款中扣除。若在后一工期节点，按期完成施工进度，或通过赶工措施最终不影响总工期的，则预扣违约金在完成施工进度后的月进度款或工程结算款中予以返还。

- 乙方擅自更换本工程项目经理的，每发生一次，甲方有权要求乙方承担违约金人民币10000元或甲方有权解除合同。乙方擅自更换其他管理人员的，每发生一人次，甲方有权要求乙方按每人每次人民币5000元支付违约金，该情况累计达2次的，甲方有权解除合同。甲方书面同意更换后相关人员未按甲方要求的时间到岗的，甲方有权要求乙方每人每次承担违约金人民币5000元，该情况累计达3次的，甲方有权解除合同。

- 若发现乙方投标时承诺的项目经理或其他专业工程师与招标文件对人员资格条件要求不符时，每发现一人次，甲方有权要求乙方支付人民币5000元违约金，并在 3 日内更换至符合甲方要求。乙方未按前述约定进行更换的，甲方有权解除合同。

- 若乙方提供服务于本工程的项目经理或其他人员的管理能力、技术水平等不能满足工程要求、不服从甲方管理或不履约或不完全履约或其行为有违职业操守的，甲方有权要求乙方在3日内更换至甲方满意及符合招标文件和本合同的要求，否则，甲方有权要求乙方按每人每次人民币5000元的违约金。乙方未按前述约定进行更换的，甲方有权解除合同。

- 在施工过程中，因乙方使用的材料、设备不符合招标文件和本合同约定、图纸要求及甲方标准的或乙方不按照施工工艺进行施工的，甲方发现以上任何一项，每次乙方须向甲方支付违约金人民币5000元，并按甲方要求进行无条件、无偿整改，且工期不予顺延,此类情况达3次的，甲方有权解除合同。

- 如因施工造成市政道路污泥等违反广州市文明施工和清洁卫生的有关规定的，乙方须承担清理现场等费用以及相关处罚，每发生一次，甲方有权要求乙方支付人民币10000元的违约金。

- 若乙方因安全等问题被书面通知整改仍不积极整改，甲方有权视情节轻重要求乙方支付人民币20000元以内的违约金，并记入甲方的施工单位诚信记录，作为乙方信誉考核依据。上述情况累计发生达3次的，甲方有权解除合同。

- 工程质量达不到甲方要求、招标文件、投标文件及合同约定的质量标准的，乙方应立即采取修复、重建等补救措施，所发生的全部费用由乙方承担，且工期不顺延。若乙方怠于履行补救义务或经三次（含三次）以上修复仍不能满足前述标准及要求的，甲方有权委托第三方负责相关工作，需完善部分的工作量不予计量，损失及风险由乙方承担，且甲方有权解除合同。

- 由于乙方原因导致质量事故或安全事故的，甲方有权依情节轻重要求乙方每次按照本合同暂定总价的0.5%-5%支付违约金，或甲方有权解除本合同。

- 由于乙方原因导致本工程被报纸、电视等媒体曝光或工程相关方受到政府有关主管部门的批评、处罚，从而给甲方社会形象造成不利影响的，每次甲方有权要求乙方支付人民币10000元违约金。

- 因乙方对施工人员劳资问题未处理好而发生工人集体罢工、聚众闹事或其他群体性事件，或因乙方拖欠工人工资受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评、公布、处罚等对甲方不利的情况（包括但不限于对甲方其他工程造成不良影响）或造成其他不良社会影响的，每发生一次，乙方须向甲方支付人民币20000元的违约金，同时，甲方可向相关政府部门申报乙方的不良诚信记录。如有乙方工人以工资纠纷、劳动或劳务争议、工伤事故等为由向投诉，或向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼，导致或甲方支付相关款项的，甲方有权协调将所支付款项从乙方应付工程款中等额扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

- 如乙方未按法律法规规定及政府政策要求落实工人工资管理相关内容的，每发生一次，甲方有权要求乙方支付人民币1万元的违约金，且乙方应按甲方要求限期整改。如乙方逾期完成整改超过15日，或经2次以上（含）整改仍无法满足甲方要求，或拒绝整改的，甲方有权解除合同。

- 如乙方或其下游单位编造虚假事实或者采取非法手段讨要工人工资，或者以拖欠工人工资为名向甲方、业主或讨要工程款的，每发生一次，甲方有权要求乙方按本合同暂定总价的1%支付违约金，情节严重的，甲方有权解除合同。

- 如本工程发生实际施工人向甲方或政府主管部门主张支付工程款的情况，乙方应无条件同意甲方和政府主管部门在欠付工程款范围内直接向实际施工人支付。欠付乙方工程款不足支付的部分，乙方应积极向实际施工人支付。如乙方未积极向实际施工人支付导致甲方向实际施工人支付金额超出欠付乙方工程款数额的，甲方有权向乙方追偿，并有权要求乙方赔偿因此遭受的全部损失，将乙方纳入供应商黑名单，永久性拒绝其承包甲方及其关联公司的工程项目。

- 如发现乙方存在弄虚作假、偷工减料、虚报工程量等骗量骗取工程款行为的，甲方有权在请款复核时扣除虚报的工程量，如已按虚假工程量支付工程款的，甲方及有权在未付工程款中直接扣除或要求乙方退还，并有权按该部分金额的3‰收取利息，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付人民币5万-10万元的违约金。情节严重影响工程质量或构成犯罪的，甲方有权提请相关单位追究乙方责任。

- 若乙方存在转包、分包或允许第三方挂靠本工程等情形的，甲方有权要求乙方按本合同暂定总价的20%支付违约金，或甲方有权解除本合同。如甲方因乙方存在上述行为被行政主管部门处罚的，则甲方需承担的一切罚款由乙方支付。

- 因乙方原因影响办理预验收和竣工验收备案进度的，或影响甲方向广州市城建档案馆移交本项目施工文件工作进度的，甲方有权要求乙方按5000元承担违约金，且乙方应按甲方要求及时整改。

- 乙方收到甲方现场管理人员通知之日起3日内未配合与本工程相关的其他工程施工的，甲方有权要求乙方每次按合同暂定总价的 1 %向甲方支付违约金。乙方未按时完成甲方其他指令的，甲方有权每次向乙方收取违约金人民币5000元；累计达 3 次的，甲方有权每次向乙方收取违约金人民币 10000元。甲方有权选择其他单位完成该项指令，由乙方承担相关费用。

- 乙方项目经理、技术负责人、安全负责人或质量负责人未按招标文件或合同约定时间进行现场管理、擅自离开施工现场或缺席会议的，甲方有权要求乙方每人每次支付违约金人民币5000元。上述情况出现达3次的，甲方有权解除合同。

- 乙方应按照本合同约定的时间内退场，未按时退场的，甲方有权按照人民币5000元/日的标准要求乙方支付违约金。

- 乙方使用不符合要求的设备或材料（包括但不限于基层水泥稳定碎石配比不符合设计要求），甲方有权要求乙方每次支付人民币50000元违约金。

- 乙方施工过程中偷工减料，使用假冒伪劣材料的，每发现一次，甲方有权要求支付人民币2万元的违约金。

- 如本工程出现下游主体向甲方或政府主管部门追索工程款项（包括但不限于工人工资、材料费、设备费等）时，甲方有权视情况向乙方收取每次（项）人民币1万—20万元的违约金。情节严重或重复违约的，甲方有权解除合同。

- 除本合同另有约定外，如乙方不履行或不完全履行招标文件、本合同约定的乙方责任，甲方有权视情节轻重按每次（项）人民币5000元—10000元向乙方收取违约金。情节严重或重复违约的，甲方有权解除合同。

- 乙方无法定或约定事由解除合同的，或甲方因乙方违约解除合同的，甲方按照乙方实际完成并经甲方书面确认的合格工程量结算，且甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价20%的违约金。

- 如合同提前终止，甲方有权要求乙方退场并重新发包，乙方必须无条件配合。

- 乙方在合同履行过程中必须严格执行遵守甲方（含甲方关联单位）制定的各项工程建设管理制度，如乙方违反相关管理制度规定的，甲方有权按管理制度相关规定及合同约定要求乙方承担违约责任。

- 招标文件、本合同及和甲方相关管理制度规定中对违约金或管理要求等约定不一致的，甲方有权选择适用违约金中较高者或对乙方较严者。

- 乙方所支付的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿。本合同所述乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权协调从应付款项或从乙方提交的履约担保中扣除。

- 本合同约定的赔偿责任包括但不限于合理的律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费、保全费、执行费、公证费。

第十五条 保密

1.对本合同工作成果、甲方提供的技术资料、图纸以及其它在签订或履行合同过程中所获取的甲方非公开资料（包括本合同内容），乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，甲方有权要求乙方赔偿一切损失。但根据法律法规须提供的除外。

2.甲方对在本合同履行过程中所掌握的乙方非公开的公司管理运营信息和财务状况负有保密义务。未经乙方书面同意，甲方及其工作人员不得将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，乙方有权要求甲方赔偿一切损失。但根据法律法规须提供的除外。

3.本条约定长期有效，不受本合同终止及效力约束。

第十六条 合同文件优先次序

下列文件相互解释、相互补充，如出现相互矛盾的情况，以次序在先者为准：

（1）本合同补充协议；（2）本合同及附件（不含附件中的招标答疑文件（如有））；（3）中标通知书；（4）招标文件（含招标答疑文件（如有））；（5）投标文件；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）投标工程量清单；（9）其他合同文件。

第十七条  合法性

乙方应确保其履行本合同（包括但不限于提交的任何资料、文件、成果及所使用的技术、专利等）未侵犯第三方合法权益，并保证在履行合同过程中不因其侵犯第三方的合法权益而导致任何第三方向甲方索赔或诉讼。若乙方使用他人的专利、专有技术等，乙方应自行承担相关费用。因违反本条款产生的一切纠纷，由乙方负责解决，并保证甲方免于承担任何法律责任。本条约定长期有效，不受本合同终止及效力约束。

第十八条 不可抗力

1．遇有不可抗力事件的，受到该事件影响的一方，应立即将事件情况通知对方，并在可对外联系之日起5日内提供对方认可的证明文件。按照事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否延期履行合同，或部分免除履行合同义务，或解除本合同。

2．本合同所称的“不可抗力事件”是指：因战争、七级（含）以上地震、台风、火灾而导致一方不能履行合同或迟延履行合同的事件。

第十九条 争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，经双方协商无法解决的，任何一方均有权向广州市天河区人民法院申请裁决。

第二十条 附则

1．双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的或一方向对方书面通知的地址送达。一方如果迁址或者变更联系方式的，应当书面通知对方。未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以特快专递方式（指EMS）或顺丰速运方式交付的，寄出后三日即视为送达（签收日较早的，以签收日为准）。

2．本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效。

3．本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

4．本合同于        年     月     日签订于广东省广州市天河区。

5. 本合同附件为本合同重要组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

附件一 工程质量保修书

附件二 廉政合同

附件三 工程承包人联系方式一览表

附件四 项目主要管理人员列表

附件五 《安全生产文明施工协议》

（本页以下无正文）

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：       法定代表人或授权代表（签字或签章）：

合同附件一

工程质量保修书

发  包  人：广州高新技术产业集团有限公司

承  包  人：

为保证广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包 在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

一． 质量保修范围

质量保修范围为本工程施工范围。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：本工程承包内容全部为质量保修范围,具体见广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包（以下简称“施工合同”）第一条的“工程内容”和第二条“工程承包范围”。

二． 质量保修期

1、本工程各地块质量保修期均自本工程竣工验收合格之日起计算。

2、执行国务院《建设工程质量管理条例》第40条的规定；没有细列的项目按照国家有关规定执行，国家没有规定的按照两年执行。

三． 质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人电话通知24小时内进场维修。紧急情况下，承包人应在2小时内进场维修，承包人不在约定时限内进场维修或维修质量不符合要求的，发包人有权自行委托第三方修缮，维修费用从质量保证金内扣除，不足部分承包人应在维修之日起15个工作日内支付给发包人。同时承包人应对因延误造成的其他经济损失承担全部的赔偿责任。如承包人未能及时维修的情况在累计发生达三次以上（含），发包人有权没收全部的质量保证金。但承包人于本合同项下的保修义务及责任不因此减免。

2、 承包人须派专门的维修事务代表至发包方，遇有维修事项时，应及时签收维修书面通知。当发生紧急情况或维修事务代表未到岗或未及时签收维修书面通知时，发包人可选择以下一项或者多项方式通知承包人，通知的具体联系方式详见施工合同附件三《工程承包人联系方式一览表》，如有变动，承包人应及时书面通知发包方并经发包人盖章确认，否则，造成发包人无法联系到承包人的责任由承包人承担：

a、发包人以其他形式通知维修事务代表，通知的形式包括但不限于电话、短信、传真、书面文件、电子邮件等一种或者多种；

b、通知承包人的项目经理、负责人或其指定的工程事务代表，通知的形式包括但不限于电话、短信、传真、书面文件、电子邮件等一种或者多种；

c、按承包人预留的地址以快递方式送达，快递发出时间以邮戳为准，发出后三个日历日视为送达，无法送达、退回或者拒收均视为送达，承包人如更换地址需及时书面通知发包人；

d、将维修通知发至承包人预留的电子邮箱即视为送达；

e、将维修通知传真至承包人预留的传真号码视为送达。

3、承包人应按照发包人认可的保修方案和技术要求进行维修。否则，发包人可以先自行（或委托第三方）进行维修，维修费用由承包人承担，发包人可以直接从质量保证金中扣除，不足部分承包人应在维修之日起15个工作日内支付给发包人。双方同意由负责该项目的造价事务所在维修完毕后审定维修费用，任何一方如有异议，由双方进行核实，协商解决，协商不成时，可依照合同约定的争议解决方式解决。

4、在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修，一切费用由承包人承担。因承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、质量保修或维修工作完成后，承包人应及时通知发包人，由发包人组织验收并书面确认保修结果。

四．质量保修费用和质量保证金

1.质量保修费用由承包人承担。

2.质量保证金的约定、支付和使用与施工合同第三部分《专用条款》第19.4及59条的约定一致。

五．其他

1、本工程质量保修书作为施工合同的附件，为施工合同重要组成部分。

2、本工程质量保修书自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效，至质量保修期满且承包人全面妥善履行完毕保修义务后失效。

3.本工程质量保修书一式陆份，具有同等法律效力,发包人执肆份，承包人执贰份。

（正文完）

发 包 人：（盖章）		                     承 包 人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

合同附件二

项目承发包廉洁协议

工程项目名称：广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包

工程项目地址：广州市天河区天蕴路2号

甲方：广州高新技术产业集团有限公司

乙方：

为了规范承发包双方的活动，防止项目承发包过程中不正之风、腐败现象和商业贿赂行为的发生，根据有关法律、法规、廉政建设的规定，特订立本廉洁协议书。

一、甲乙双方应当自觉遵守有关法律和法规以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲乙双方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育，并对相关人员执行协议的情况进行监督。

三、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

四、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由单位和个人支付的费用。

五、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

六、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

七、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应等经济活动。

八、乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其它好处等不正当手段承揽工程。

九、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

十、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所活动。

十一、乙方不得为甲方和个人购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

十二、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁自律协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1-3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的立案费由甲方索贿人承担。

十三、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在项目中贿赂甲方工作人员，被纪检监察或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

十四、甲方纪检监察部门有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

十五、甲乙双方愿意接受建设主管部门，纪检监察部门对本协议执行情况的监督检查。

十六、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，主管部门一份，纪检监察部门一份。

十七、本协议自双方签字之日起生效，在项目验收交付使用并经甲方纪检监察部门按本协议验收后终止。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

# 签约代表（签名）：            签约代表（签名）：

日期：2025年5月XX日        日期：2025年5月XX日

附：《甲乙双方项目相关人员一览表》

甲乙双方项目相关人员一览表

| 项目人员 | 姓名 | 身份证 | 签名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：不同项目可按此格式扩充。

# 甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

# 签约代表（签名）：            签约代表（签名）：

2025年XX月XX日               2025年XX月XX日

合同附件三：

工程承包人联系方式一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |
| 承包人项目相关负责人及其联系方式 |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 手机 | 固定电话 | 其他联系方式 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 维修事务代表（必填） |  |  |  |  |  |
| 其它联系人 |  |  |  |  |  |
| 发包人（盖章）： |  |  |  | 承包人（盖章）： |  |

（附件三完）

合同附件四：

项目主要管理人员列表

| 序 号 | 姓 名 | 专业 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 拟担任本 项目职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 级 别 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

（附件四完）

合同附件五

安全生产文明施工协议

发包人：

承包人：

为贯彻执行安全生产法律法规，确保 广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包 （以下简称“工程”）施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工环境，保障施工人员的安全与健康，实施安全质量标准化工地建设，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等相关法律法规，经发包人、承包人协商一致，签订本协议。

一、安全生产文明施工要求及目标

1.要求：合格。

2.标准：执行国家、广东省、广州市现行评审标准，如各标准存在不一致之处，以最高标准为准。

3.目标：杜绝各等级生产安全事故，轻伤率小于3‰。

二、安全生产文明施工制度及标准化建设要求

1.承包人须按“三管三必须原则”建立健全全员安全生产责任制和安全管理组织机构，完善安全生产保证体系，建立健全安全生产规章制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产操作规程。

2. 承包人须落实安全生产“一线三排”工作机制，每周工地例会由承包人项目经理汇报安全隐患整改措施、工作成果，并提交经审核签认的书面材料，同时作为例会事项列入会议纪要中。

3.承包人必须制定并执行《安全生产教育培训制度》《安全技术交底制度》《特种作业人员持证上岗制度》《起重机械、提升脚手架、模板等自升式架设设施由有资质单位装拆及检测、验收登记制度》《安全检查制度》《危险岗位的操作规程和书面告知制度》《办理工伤保险制度》《安全生产应急预案制度》及相关法律法规要求施工单位应当制定和执行的其他制度，并落实跟踪检查管理工作。

4.承包人应组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对施工现场定期进行风险点、危险源辨识，确定重大危险源清单，制定相应的安全防控措施及方案，并做好重点管控。

5.承包人应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过安全教育培训、技术交底会、信息公示栏等方式向等方式向本工程施工相关主体告知。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6. 承包人应加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，保障工程安全及质量，提高安全管理水平，降低安全生产风险。

三、安全生产管理组织机构

（一）全员安全生产责任制

承包人应严格实行全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。承包人应建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

（二）安全生产管理机构及人员

1. 承包人对本工程安全生产负全面责任，严格履行安全生产法定及约定责任。承包人的主要负责人及各级安全生产管理责任人员应依法落实安全生产职责，确保本工程施工安全。

2.承包人安全生产管理机构

承包人应保证设置的安全生产管理机构人员符合相关规定，具体人员详见本协议附件A：承包人安全生产管理机构，其中专职安全生产管理人员必须取得有关部门颁发的安全生产考核合格证书，且配备人数须满足法律法规及政府相关文件要求，如人员名单有更新的，承包人应该自更新之日起 7 个工作日向发包人报备。

3.本工程安全生产领导小组

承包人应按法律法规为本工程组建安全生产领导小组，承包人组建的本工程安全生产领导小组成员应包括承包人的项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员等。本工程安全生产领导小组人员具体详见本协议附件B：本工程安全生产领导小组人员，人员名单有更新的，承包人须报甲方审核，经甲方审核合格后，自更新之日起 3 个工作日向发包人报备。本工程安全生产领导小组的主要职责为：

（1）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；

（2）组织制定本工程安全生产管理制度并监督实施；

（3）编制本工程生产安全事故应急救援预案并组织演练；

（4）保证本工程安全生产费用的有效使用；

（5）组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；

（6）组织开展本工程危险源辨识和评估；

（7）开展本工程安全教育培训；

（8）组织实施本工程安全检查和隐患排查、提出改进建议；

（9）建立本工程安全生产管理档案；

（10）及时、如实报告安全生产事故；

（11）建立本工程全员安全生产责任制的各岗位责任人员、责任范围和考核标准等内容；

（12）应由承包人负责履行的其他安全生产职责。

4. 本工程专职安全生产管理人员

（1）承包人应按照建筑面积及施工技术、工艺、材料、致害因素、施工作业难度、法律法规及本工程施工合同的相关约定足额配备相应的专职安全生产管理人员，所配备的专职安全管理人员必须取得相应资质和证书。本工程专职安全生产管理人员应当每 7 日向承包人安全生产管理机构报告一次本工程安全生产管理情况，特殊情况应立即电话报告。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患时应当立即向项目经理和本工程安全生产管理机构报告，对违章指挥、违章操作的行为应当立即制止。

（2）承包人应保证按法律法规的相关规定足额配备符合资质要求的持证专职安全生产管理人员，并明确本工程相应安全生产职责，确保工程施工安全。

5．本工程消防安全责任人

承包人应组织建立健全本工程消防安全责任制度，并确定消防安全责任人为          （联系方式：             ），建立健全各项消防安全管理制度和操作规程。承包人应按规范要求在施工现场及生产临建区域设置消防通道、临时消防水源，配备齐全有效的消防设施及器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

6. 施工作业班组兼职安全巡查员

承包人应要求施工作业班组设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查，及时掌握施工作业场所的安全生产情况。

四、安全生产文明施工内容

1.承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》等国家、广东省、广州市及行业颁布实施的相关规定以及招标文件、施工合同、发包人相关管理制度中的其他要求。

2.本工程安全生产管理应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，并根据本工程的规模、性质、特点予以实施。

3.承包人须具备承建本工程的安全生产许可证书并确保在施工全过程中具备承建本工程的相关资质。承包人的资质、施工现场及本工程人员配备等情况应满足发包人申领施工许可证所需的安全前提审查条件。

4.承包人的项目经理必须在岗带班作业。承包人要全面落实岗前安全技术交底，作业人员上岗前必须完善交底人与被交底人签字手续后方可上岗作业。

5.承包人应对现场施工人员实施“用工实名管理”制度，不得雇用在逃或有犯罪嫌疑人员，并须按规定为施工人员统一购买意外伤害保险，保险期限自本工程开工之日起至竣工验收合格之日止，费用由承包人承担。

6.承包人须根据法律法规规定及政府政策要求及时为本工程足额购买安全生产责任保险。保险期限自本工程开工之日起至竣工验收合格之日止，费用由承包人承担。

7.承包人应制定完整的施工组织设计，承包人的项目管理人员要认真吃透施工组织设计，在施工组织设计审核完成、批准实施后，与甲方等各方进行交底，将其作为日常管理依据，严格按照计划强化现场管理，监督施工实施。

8.承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经承包人技术负责人（须加盖承包人公章）、甲方审核签字（须加盖执业印章）后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，承包人还应按规定组织专家论证会对方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过承包人审核和甲方审查。如深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除、暗挖工程等。

9.承包人施工前必须进行安全风险评估。未探明水文地质情况的不得施工；未编制并执行危大工程专项方案的不得施工；未对涉水在建地下工程开展超前钻地质钻探的不得施工；未监控施工过程深土变形、地下水等关键指标的不得施工；未在隧道联络通道设置应急防淹门的不得施工；未制定防透水防坍塌专项应急预案并开展演练的不得施工。

10.施工过程中发包人及其委托人有权随时进行检查、制止违章作业、对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿，承包人应予以配合。

11.承包人未按要求落实安全文明施工措施的，应按发包人或甲方要求的期限进行整改。承包人在要求期限内未完成整改的，发包人或甲方有权责令停工整改，由此造成的一切损失由承包人承担。

12.承包人应在工程现场安装摄像头、建立监控室，并要求摄像头随着工程的进展进行增设、调整位置，要做到24小时、360度监控全覆盖，以便发包人通过手机对接实现对工程建设的监控。若涉及重点监控危大工程作业面现场施工情况，视频监控录像现场存储时间不少于90天（若为EPC项目，视频应保存至项目竣工验收完成），尤其是隧道工程项目须按照挖掘进度同步设置视频监控设备，确保洞内作业情况实时监控到位；高支模部位、深基坑部位必须设置监控设备，确保实时监控到位，具体须满足发包人的管理制度要求。

13.施工机器进出场或在场内作业以及施工人员场内作业或场外活动应注意交通安全；车辆进场应降低车速，应不大于15km/h；需要断路施工时，应设隔离措施，并须有专人引导，施工用料和施工机具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。

14.承包人应在施工现场（包含但不限于施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位）设置符合国家标准的明显的安全防护、警示的标识、标志；对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理，围挡上挂设照明灯，引导夜间车辆行人出行；不得允许施工无关人员随意进入施工区域。

15.在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，验收合格后方可使用。《特种设备安全监察条例》中规定的施工起重机械安装及拆除必须由有资质的单位进行安装及拆除，在使用前应经有资质的检验检测机构检测合格。承包人应在自升式架设设施验收合格后30日内向登记。登记标志应当置于或附于该设备的显著位置。

16.施工现场禁止流动吸烟、随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持施工现场的整洁；认真学习和遵守卫生防疫相关法律法规等知识，做好预防传染病工作，保证饮食卫生，防止食物中毒。

17.根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，应在施工现场采取相应的安全施工措施，雨季做好防汛工作，夏季做好防暑降温，有台风预警时做好防台风措施，施工暂停期间做好现场防护。

18.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

19.对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应采取专项防护措施。

20.认真贯彻落实广州市关于加强建筑工地文明施工、切实落实建筑工地扬尘控制“六个100%”的工作部署，切实加强建筑工地扬尘控制和文明施工管理。应对施工现场实行封闭围挡，并采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

21.每台吊篮须单独验收，避免吊篮验收流于形式。

22.在隧道工程施工时，应加强隧道施工安全管控，凡采取矿山法施工的，掌子面当班现场作业人数不得超过9人。

23.承包人应按、发包人等管理要求，做好本工程的新冠疫情防控工作。

五、安全生产教育培训及职业健康

（一） 安全生产教育培训

1.承包人须制定并实施安全生产教育和培训计划，并应当定期对其参与本工程的相关人员（包括但不限于承包人的从业人员及其他有必要参加的人员）进行安全生产教育和培训。

2.承包人应当对其管理人员和作业人员（包括下游施工单位的安全管理人员和作业人员）每年至少进行  4  次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

3.安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。进场施工前，承包人应对其所有工作人员进行三级安全教育，每季度至少对管理人员和施工人员进行 1 次综合安全生产教育培训，经考试合格后方可上岗，所有人员持证上岗；垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

4.承包人安全生产培训的内容应包括但不限于：掌握安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，了解和掌握新工艺、新技术、新材料和新设备的安全技术特性，掌握有效的安全防护措施等。

5.承包人开展安全生产教育和培训时需通知发包人，发包人有权对承包人开展的安全教育和培训情况进行监督检查，对于检查不合格的，承包人须无条件配合整改直至符合相关法律法规规定及发包人要求。

（二）安全生产人员的职业健康

1.承包人须关注本工程相关管理人员及施工人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对其的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范本工程相关管理人员及施工人员行为异常导致事故发生。

2.承包人必须为参与本工程的相关人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育本工程的相关人员正确佩戴和使用。

3.施工现场办公区、生活区的选址应当符合安全性要求，办公区、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。尚未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍。

六、安全生产事故的应急管理

1.承包人应组织建立和健全本工程生产安全事故应急救援预案体系及应急救援组织体系，并与工程所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，定期组织演练。

2.承包人应组织制定本工程的应急预案演练计划，根据本工程的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，切实提升承包人的应急处置能力。

3.承包人应按预案做好安全检查，配置必要的应急救援物资及器材，进一步提高防范应对处置能力。应急组织机构及应急救援队伍人员必须保证手机24小时畅通，确保有紧急情况能够第一时间进行应急响应。

4.如本工程发生生产安全事故，承包人事故现场有关人员应当立即报告其单位负责人、发包人。承包人的单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

5.如本工程发生生产安全事故，承包人应当保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。同时，承包人还应接受发包人及相关单位、部门调查，就事故现场保护、保险报案、事故及理赔资料、证据的收集、整理和提交等承担被保险人的责任。

6. 如本工程发生生产安全事故，承包人及其人员不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

7.承包人应切实做好三防工作，及时掌握气象、水文部门的预报预警信息，充分利用企业网站、手机短信、微博、微信等多种载体手段，持续滚动密集发布灾害预警信息和防范避险提示，及时启动应急响应。在雷雨大风期间立即停止塔吊、龙门吊、脚手架等高空作业，划定危险区域，防止人员滞留。深基坑、地下管网等在建工程在强降雨期间加强安全管控，及时采取停工措施。山边、水边的施工人员及时撤离。加强应急值守，严格执行汛期、台风期间全天候24小时值班和领导带班制度。加强信息报送，绝不允许出现瞒报、迟报、漏报现象。

七、安全生产档案

1.承包人应当建立安全生产档案，包括但不限于安全生产教育、培训和应急演练档案、施工安全管理台账、安全会议纪要、安全检查记录、机械设备进场报验记录、绿色施工安全防护措施费使用清单、特种设备安装及拆除相关记录、安全防护用具及施工机具等的检查、维修和保养记录、安全设施竣工资料等与工程安全文明施工有关的一切资料。

2.安全生产教育、培训和应急演练档案中应如实记录安全生产教育、培训和应急演练的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，不得弄虚作假，切实保证落实安全生产责任制度。

3. 施工安全管理台账应按定期安全检查和专项安全检查分别建立，台账中应如实记录安全检查时间、内容、参加人员、检查结果以及整改情况等。

4.承包人应根据工程推进情况及时召开项目安全、质量、进度会议，研究工程建设需解决的问题，做好相关会议记录纪要。

5.施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。

6.承包人应按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的有关规定，在工程施工中同步完成安全设施施工，并对安全设施施工的施工记录和竣工资料等设置单独档案，与其他安全生产档案等一并向发包人归档。

八、安全生产检查及考核

（一）承包人组织的安全生产检查

1.承包人应严格按照招标文件、施工合同、本协议以及承包人、发包人相关管理制度的要求开展安全生产检查，并遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》等国家、广东省、广州市及行业颁布实施的有关安全生产检查的规定。承包人的安全生产第一责任人、领导班子成员及安全生产管理机构人员等应对本工程进行常态化、制度化的安全检查。

2.承包人的安全生产管理人员应当每 7 日对本工程安全生产状况及安全隐患进行一次经常性检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。对检查中发现的任何安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告承包人有关负责人、发包人，承包人有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。对于检查中发现的任何安全问题承包人有关负责人不及时妥善处理的，发包人可立即采取处理措施，发生的一切费用由承包人承担。

3.专职安全生产管理人员应严格履行安全生产检查职责。专职安全生产管理人员在施工现场应主要检查以下内容：

（1）核实安全生产有关资料的有关情况；

（2）检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；

（3）检查及监督其他专职安全生产管理人员履责情况；

（4）检查及监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；

（5）检查是否存在安全生产违章违规行为或安全隐患，对施工现场存在的重大安全隐患应当场予以纠正或作出处理决定，并有权越级报告或直接向建设主管部门报告；

（6）检查设施、设备、器材等是否符合安全生产条件，有权当场对不符合卫生条件的设施设备及器材等作出查封的处理决定；

（7）根据法律法规、招标文件、施工合同、本协议以及承包人、发包人相关管理制度，应检查的安全生产的其他内容。

4.承包人应进行定期和专项安全检查，建立完备的施工安全管理台账，及时整改、消除生产安全事故隐患。

5.承包人应积极配合有关部门对于安全生产状况、安全生产法律法规执行情况、安全生产国家标准或行业标准执行情况等的监督检查。

6.如承包人为工程施工总承包单位的，由承包人对施工现场的安全生产文明施工负总责。承包人须依据安全生产文明施工要求及目标，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

7.如同一作业区域内有两个及两个以上工程项目的施工单位进行施工，可能危及对方生产安全的，应当由总包单位或先进场的施工单位牵头，签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）发包人对承包人的安全生产检查

1.发包人定期及不定期对施工现场进行安全检查，检查发现问题时，发包人将及时采取召开会议或下发整改通知单、业务联系单等方式向承包人明确提出问题、需整改事项以及有关要求，并形成会议记录纪要或相应书面资料，后续对承包人落实整改情况进行复查复检，承包人应配合发包人做好复查过程记录。

2.发包人严格按政府相关规定及发包人的管理要求对承包人的防疫工作进行监督检查，督促承包人落实施工现场、工棚的防疫举措，发包人有权要求落实不到位的承包人承担违约责任。

3.按发包人的管理规定，本工程将实施交叉安全检查，除发包人外，集团内其他单位也会对工程实施检查，承包人应积极配合并提供相关资料，不得因检查单位不是发包人而拒绝配合。

4.对隧道工程、地下工程、危大工程、防风防汛防疫等事项发包人将组织开展专题安全检查活动，检查承包人是否根据实际分析安全风险、是否制定针对性风险管控方案、风险管控方案是否落实等事项。

（三）安全生产考核

1.承包人应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

2.承包人应积极参加有关部门组织的安全生产知识和管理能力考核。

3.发包人有权定期对承包人的安全生产情况进行监督和评价，要求承包人按招标文件、施工合同、本协议以及发包人、承包人相关管理制度中有关安全生产的要求完成本工程安全生产相关的各项工作。如承包人未按前述规定完成本工程安全生产相关职责的，发包人有权要求承包人整改并承担相应的违约责任。

九、奖惩措施

（一）奖励措施

承包人按本协议全面妥善履行安全生产文明施工职责，完成安全生产文明施工目标的，发包人将对承包人进行表彰，并在发包人的供应商评价库中对承包人进行加分。

（二）惩罚措施

1.承包人未按规定提取和使用绿色施工安全防护措施费、安全投入不到位或挪用绿色施工安全防护措施费的，发包人有权视情节轻重要求承包人每次支付人民币2000-20000元的违约金。

2.除双方另有约定外，承包人因安全问题被书面通知整改仍不积极整改的，发包人有权视情节轻重要求承包人支付人民币20000元以内的违约金，并对诚信情况作记录，作为承包人信誉考核依据。上述情况累计发生达3次的，发包人有权解除本协议及本工程施工合同。

3.承包人未全面妥善履行本协议约定内容，视同承包人违约，除本协议另有约定外，发包人有权向承包人收取每次（项）人民币5000元—50000元的违约金。情节严重或重复违约的，发包人有权解除本协议及本工程施工合同。

4.承包人存在其他违反安全生产文明施工的行为的，发包人有权依据本工程施工合同的约定追究承包人的违约责任。

5.如承包人支付的违约金不足弥补发包人损失的，发包人还有权要求承包人赔偿。

6.承包人未按本工程施工合同、招标文件、发包人及承包人的相关管理制度及本协议约定全面妥善履行安全生产文明施工职责，完成安全生产文明施工目标的，发包人有权在其供应商评价库中对承包人进行减分、降级或出库等处理，并有权限制承包人参与发包人组织的招标活动。

十、附则

1.本协议为《广州高新集团天蕴路2号物业（天河软件园软件产业集中孵化中心）配电增容项目设计施工总承包合同》的附件，与本工程施工合同具有相同法律效力。

2. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方友好协商解决。协商不成时，按本工程施工合同约定的争议解决方式处理。

3.本协议自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效。

4.本协议一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，具有相同法律效力。

5.本协议签订于广东省广州市天河区。

6.本协议附件为本协议重要组成部分，与协议正文具有相同法律效力。

附件A：承包人安全生产管理机构

附件B：本工程安全生产领导小组人员

（正文完）

发包人（盖章）：                       承包人（盖章）:

法定代表人/授权代表：                   法定代表人/授权代表：

附件A：承包人安全生产管理机构

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 安全证书编号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

附件B：本工程安全生产领导小组人员

| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 安全证书编号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

（附件五完）