广东粤海飞来峡水力发电有限公司飞来峡防洪指挥分部项目防洪数据中心建设EPC总承包合同

（合同样式）

甲方：广东粤海飞来峡水力发电有限公司

乙方：

签约日期：     年   月   日

签约地点：广东省清远市

目录

第一部分 合同协议书	5

一、工程概况	5

二、 合同工期	7

三、质量标准	8

四、签约合同价	8

五、合同双方账户及开票信息	9

六、工程总承包项目经理	10

七、合同文件构成	10

八、承诺	10

九、订立时间	11

十、订立地点	11

十一、合同生效	11

十二、合同份数	11

第二部分 合同条款	13

第1条  定义	13

第2条  项目名称、内容、范围和工期要求	15

第3条  甲方的权利、义务和责任	18

第4条  乙方的权利、义务和责任	20

第5条  监理	31

第6条  转让和分包	32

第7条  价格	34

第8条  支付与结算	37

第9条  技术规格和施工质量要求	38

第10条  设计要求	42

第11条  技术资料	44

第12条  材料与设备	45

第13条  项目实施进度计划、地点和方式	51

第14条  安装、签认、评测、评审与验收	53

第15条  质量保证和缺陷责任	57

第16条  培训与技术交流	59

第17条  违约责任	62

第18条  保密约定	68

第19条  索赔	68

第20条  不可抗力	69

第21条  合同项目建设成果所有权及知识产权	70

第22条  税费	71

第23条  履约担保	71

第24条  争议解决	72

第25条  通知	75

第26条  合同的生效、变更与终止	76

第27条  合同附件清单	76

附件1  项目建设合同价格表	78

附件2  乙方关键人员明细表	79

附件3  廉政协议书	80

附件4  履约保函（样式）	83

附件5  安全生产管理协议	85

附件6  联合体协议	96

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 《广东粤海飞来峡水力发电有限公司飞来峡防洪指挥分部项目防洪数据中心建设EPC总承包》及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：                                    。

2. 工程地点：                                    。

3. 工程内容及规模：遵循“需求牵引、应用至上；上下统筹，协同推进；承前启后，迭代提升；开放共享，整合资源；安全可控，适度超前”原则，大力推进飞来峡防洪指挥分部项目数据中心建设：包含感知测站、服务器等基础设施、地理空间数据采集、水利专业模型及模拟仿真引擎、智慧应用、数据对接服务等。                              。

4. 工程承包范围：

（1）设计内容：

根据本项目初步设计与工程实际情况进行施工图阶段的设计、后续变更设计和现场服务工作。

（2）施工内容：

根据本项目初步设计、施工图设计与工程实际情况编制实施组织方案并开展建设，根据实际完成情况编制竣工图，包括不限于以下所有建设内容：

1）信息资源规划、处理、集成与数据库

围绕信息资源规划与数据库建设，对现有资源进行统一规划、统一数据库建模，并且在数据共享方面严格落实上级部门要求；对已有空间数据进行处理，满足数字孪生水利工程导则要求。

2）模型平台

通过系列水利专业模型与可视化模型专业模型的开发、管理、使用，以支持实现四预功能、智能预报体系和智能决策体系，支撑防洪智慧调度和工程安全监测及风险评估等智慧应用。

3）应用系统建设

以防洪调度和工程安全为核心业务，建设防洪四预与工程安全四预智慧应用系统，以提高飞来峡智慧化管理水平，提升管理效率。

4）地理空间数据采集

用无人机将英城西淹没区25km²的区域面积进行三维实景倾斜摄影建模，构建模型。分辨率8cm。

5）终端系统及接口建设

新建水位、雨量、视频一体监测站点。

枢纽主土坝河床段装设自动化位移监测设备；升级改造大坝安全监测系统，进一步集成主土坝位移测量数据、水下地形数据、大坝安全监测数据等多源异构监测数据。

6）网络系统建设

构建冗余网络拓扑，满足业务系统低时延、高可靠传输需求。

7）安全系统建设

基于零信任架构设计三级等保防护体系，部署商用密码设备实现数据全链路加密。通过VxLAN划分安全域，建立网络准入控制与入侵防御联动机制，关键业务系统采用双因素认证，确保物理环境、网络传输及数据存储的全方位安全合规。

8）备份系统建设

采用双活备份策略，核心业务数据每日增量备份、每周全量归档。部署蓝光存储介质构建长期归档系统，构建RTO<30分钟、RPO<15分钟的应急恢复系统，结合区块链技术实现数据存证防篡改，保障业务连续性。

9）运行维护建设

建立运维服务体系，制定管理制度。7×24小时监控，覆盖服务器、网络、数据库等监控项，提供故障诊断、性能优化等标准化服务，建立SLA指标与绩效考核联动机制。

10）防洪指挥分部实体环境建设

配置LED拼接大屏与多屏互动系统，集成语音识别、自动跟踪等会商功能。部署人脸识别门禁、智能照明及温湿度控制系统，构建抗震、防电磁干扰的物理防护体系，满足连续会商的实战需求。

11）系统软硬件部署

遵循“国产化适配、模块化扩展”原则，服务器选用信创方案，部署虚拟化应用服务器和渲染服务器、水利专业模型计算服务器。

（3）系统试运行、完工验收及竣工验收等

负责项目系统试运行、完工验收及竣工验收和最终交付等。

具体承包工作内容详见招标文件、合同条款、技术要求、标准及规范等。

- 合同工期

1.计划开始工作日期：        年     月     日。

（1）计划开始现场施工日期：         年     月     日。具体开工日期以甲方委托监理下发的开工通知载明日期为准。

（2）计划完工日期：         年     月     日。

2. 关键节点工期

（1）设计工期为1个月（合同签订之日起1个月内完成）；

（2）2025年12月31日前完成建设和系统安装调试并投入试运行；

（3）系统试运行期为1个月（2026年1月31日前完成）；

（4）试运行期满，通过合同完工验收后，进入缺陷责任期。

上述关键节点工期作为乙方工期考核的依据。如在实施过程中，以上关键节点工期无法完成，则乙方应在保证总体工期的前提下修正关键节点工期，并报甲方确认后执行。但甲方对乙方修正工期的确认并不免除或减轻乙方的工期违约责任，同时对乙方的工期考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及关键节点工期）执行。

- 三、质量标准

工程质量标准：

（一）设计质量标准：本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材质必须符合建设工程勘察设计的相应技术规范、项目设计任务书、甲方相关技术标准及使用功能要求等。设计、制造、施工及验收应符合国家及地方有关规定。

（二）工程施工质量标准：严格按照设计文件和国家有关技术标准、规范和合同规定施工和验收，并达到合格标准。

（三）设备技术质量要求：采用的设备均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到合格标准。

（四）安全文明目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。

- 四、签约合同价

4.1合同价款

（小写）：￥　　              元

（大写）：人民币              元。

具体构成详见合同价格表，其中：

- 设计费¥     元，不含税价¥     元，增值税税额¥    元，增值税税率为  %；

- 施工费

- 施工费中信息资源规划、处理、集成与数据库、模型平台、应用系统、地理空间数据采集、系统集成部分，¥     元，不含税价¥     元，增值税税额¥    元，增值税税率为  %。

- 施工费中终端系统及接口、网络安全系统、备份系统、防洪指挥分部实体环境、系统运行软硬件部分，¥     元，不含税价¥     元，增值税税额¥    元，增值税税率为  %。

以上价格均含增值税，如无特殊约定，本合同所指税金均为增值税，所指发票均为增值税专用发票。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及签约合同价需作相应调整，但不含税价款不因此而调整，本合同另有约定的除外。

如乙方为设计、施工等单位组成的联合体，无论本合同约定的所有保函、保证金以何主体、何种方式提供，联合体各方均应就本合同约定的乙方的义务向甲方承担连带责任，甲方有权就联合体任意一方的违约行为提取该担保项下金额。

- 五、合同双方账户及开票信息

甲方：

开户名称：

开户银行：

纳税人识别号：

账号：

乙方：

开户名称：

开户银行：

纳税人识别号：

账号：

- 六、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

- 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含经双方盖章确认的工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证等修正文件）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）合同条款及其附件；

（5）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及说明等）；

（6）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料，以符合招标文件和经甲方书面同意者为准，但若投标文件中乙方承诺的义务、责任比招标文件和合同条款的规定更高更大、对甲方更有利者，以该等对甲方有利的承诺为准）；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）施工设计图纸和合同条款约定的其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方盖章确认的文件均构成合同文件组成部分。

- 八、承诺

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 如乙方为联合体的，联合体牵头人作为本工程总负责单位，除承担本工程的设计和/施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与甲方签订合同，并就合同项下的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，分包，工人工资支付，投资控制等方面，按照招标文件及合同约定向甲方承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，乙方关于联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗甲方的效力，而且在本合同履行中，联合体各方接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于乙方所有联合体成员；甲方对乙方联合体各方的作为或不作为，均及于乙方联合体成员。

- 九、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 十、订立地点

本合同在                        订立。

- 十一、合同生效

本合同经双方加盖公章或合同专用章生效。

- 十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。

（以下无正文）

（签署页，无正文）

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

# 第二部分 合同条款

第1条  定义

除非本合同上下文中另有规定，下列词语各有如下定义：

1.1 “合同”是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括：（1）补充协议；（2）合同协议书；（3）中标通知书（如有）；（4）合同正文及其附件；（5）招标文件及其附件；（6）投标文件及其附件；（7）标准规范及其附件（8）施工图以及合同条款约定的其他文件（需经双方盖章确认）。

1.2 “甲方”是指与乙方（承包人）订立合同的当事人及取得该当事人资格的合法继受人，即“业主”或“项目法人”、“发包人”、“建设单位”，在本合同项目的招标阶段又称为“招标人”。

1.3 “乙方”是指与甲方（发包人）订立合同的当事人及取得该当事人资格的合法继受人，即“承包人”或“承包商”、“承包单位”、“承建单位”，在本合同项目的招标阶段又先后被称为“投标人”、“中标人”。

1.4 “合同设备及软件”或“货物”是指本合同项下应由乙方提供给甲方的硬件设备、软件产品及相关备品备件、专用工具、文件资料等，以及乙方为了完成本合同要求建设的系统所需要的一切配件、材料、消耗品及其它物品，包括但不限于本合同附件1《合同价格表》中所列的内容。

1.5 除另有指明外，“系统”是指本合同项下由乙方负责将所有需安装的合同设备全部安装调试完毕并按照本合同要求恰当地集成起来的一个功能完备、运行畅顺、全面满足本合同项目建设目标的完整整体。

1.6 “合同货币”是指在本合同项下的支付中所用的货币，即人民币。

1.7 “合同价格”是指在乙方已经充分和适当地履行了其全部合同义务和责任后，甲方应根据合同约定支付给乙方的价款。该价款不受市场价格波动的影响。

1.8 “备用金”指由甲方在本合同附件1《合同价格表》中专项列出的用于签订本合同时尚未确定或不可预见项目的备用金额，其使用须经甲方批准。

1.9 “现场”是指合同硬件的安装及运行地。

1.10“可交付件”指本合同由乙方交付给甲方的合同硬件和文件资料的中间成果或最终成果，包括整机设备、配件、工具、技术文档、成果报告、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

1.11 “交货”是指乙方在双方规定的时间内将合同设备运抵安装现场或甲方指定地点的行为。但是乙方完成交货行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

1.12 “交付”指乙方在双方规定的日期内向甲方交付合同约定的设备、配件、工具、文件资料的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

1.13 “规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

1.14 “阶段”是指乙方在执行本合同任务过程中完成某一可划分时期的任务内容并交付相应成果和相对独立报告的时间。

1.15 “监理单位”或“监理人”、“监理方”指由甲方委托的对本合同实施监理的当事法人，在上下文不引起歧义的情况下也可以简称为“监理”。

1.16 “设计单位”或“设计人”、“设计方”指由甲方委托的承担了本合同项目的勘察设计任务的当事法人。

1.17 “服务”是指本合同所规定的乙方向甲方提供的技术劳动、技术支持、售后服务、保修等。

1.18 “天”指日历天，用于描述时间段的时候是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.19 “日”在本合同中与“天”同义。

1.20 “工作日”指法定工作日。

1.21 “月”指公历日历月，用于描述时间段的时候是指根据公历从一个月份中某一天开始到下一个月份相应日期的前一天的时间段。

1.22 “年”指公历日历年，用于描述时间段的时候是指根据公历从一个年份中某一天开始到下一个年份相应日期的前一天的时间段。

1.23 缺陷责任期：是指甲方预留工程质量保证金以保证乙方履行本合同项目质量缺陷责任的期限，该期限自本合同项目完工验收合格之日起计算。

1.24 质保期：是指乙方按照合同约定、出厂标识或法律规定对乙方所提供的合同设备、软件和整个系统的质量承担保修责任的期限，该期限自本合同项目完工验收合格之日起计算。

1.25 完工验收：是指乙方完成了本合同约定的各项内容后，甲方按合同要求进行项目验收。

1.26 竣工验收：是指飞来峡防洪指挥分部项目全部分标项目按各自合同约定完成全部内容后，甲方对整体项目进行的验收。

第2条  项目名称、内容、范围和工期要求

2.1  项目名称：广东粤海飞来峡水力发电有限公司飞来峡防洪指挥分部项目防洪数据中心建设EPC总承包项目。

2.2  项目地点：广东清远市清城区飞来峡镇广东粤海飞来峡水力发电有限公司。

2.3  项目工期：

2.3.1计划开始工作日期：        年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。具体开工日期以甲方委托监理下发的开工通知载明日期为准。

计划完工日期：         年     月     日。

2.3.2 关键节点工期

（1）设计工期为1个月（合同签订之日起1个月内完成）；

（2）2025年12月31日前完成建设和系统安装调试并投入试运行；

（3）系统试运行期为1个月（2026年1月31日前完成）；

（4）试运行期满，通过合同完工验收后，进入缺陷责任期。

2.4  主要建设内容和范围：

一、设计内容：

根据本项目初步设计与工程实际情况进行施工图阶段的设计、后续变更设计和现场服务工作。

二、施工内容：

根据本项目初步设计、施工图设计与工程实际情况编制实施组织方案并开展建设，根据实际完成情况编制竣工图，包括不限于以下所有建设内容：

（1）信息资源规划、处理、集成与数据库

围绕信息资源规划与数据库建设，对现有资源进行统一规划、统一数据库建模，并且在数据共享方面严格落实上级部门要求；对已有空间数据进行处理，满足数字孪生水利工程导则要求。

（2）模型平台

通过系列水利专业模型与可视化模型专业模型的开发、管理、使用，以支持实现四预功能、智能预报体系和智能决策体系，支撑防洪智慧调度和工程安全监测及风险评估等智慧应用。

（3）应用系统建设

以防洪调度和工程安全为核心业务，建设防洪四预与工程安全四预智慧应用系统，以提高飞来峡智慧化管理水平，提升管理效率。

（4）地理空间数据采集

用无人机将英城西淹没区25km²的区域面积进行三维实景倾斜摄影建模，构建模型。分辨率8cm。

（5）终端系统及接口建设

新建水位、雨量、视频一体监测站点。

枢纽主土坝河床段装设自动化位移监测设备；升级改造大坝安全监测系统，进一步集成主土坝位移测量数据、水下地形数据、大坝安全监测数据等多源异构监测数据。

（6）网络系统建设

构建冗余网络拓扑，满足业务系统低时延、高可靠传输需求。

（7）安全系统建设

基于零信任架构设计三级等保防护体系，部署商用密码设备实现数据全链路加密。通过VxLAN划分安全域，建立网络准入控制与入侵防御联动机制，关键业务系统采用双因素认证，确保物理环境、网络传输及数据存储的全方位安全合规。

（8）备份系统建设

采用双活备份策略，核心业务数据每日增量备份、每周全量归档。部署蓝光存储介质构建长期归档系统，构建RTO<30分钟、RPO<15分钟的应急恢复系统，结合区块链技术实现数据存证防篡改，保障业务连续性。

（9）运行维护建设

建立运维服务体系，制定管理制度。7×24小时监控，覆盖服务器、网络、数据库等监控项，提供故障诊断、性能优化等标准化服务，建立SLA指标与绩效考核联动机制。

（10）防洪指挥分部实体环境建设

配置LED拼接大屏与多屏互动系统，集成语音识别、自动跟踪等会商功能。部署人脸识别门禁、智能照明及温湿度控制系统，构建抗震、防电磁干扰的物理防护体系，满足连续会商的实战需求。

（11）系统软硬件部署

遵循“国产化适配、模块化扩展”原则，服务器选用信创方案，部署虚拟化应用服务器和渲染服务器、水利专业模型计算服务器。

2.5  项目建设工期进度时间：

（1）乙方应在本合同签订后1个月内完成项目施工图阶段设计、实施组织方案编制，报监理方审核并甲方批准后实施。

（2）乙方应在2025年12月31日前完成合同约定的全部建设任务和系统安装、调试。

（3）项目建设任务和系统安装调试完成后，经甲方和监理方审查同意后，系统整体进入为期1个月的试运行。乙方应在试运行期内，结合系统试运行情况，对系统进行全面完善，使各项建设成果的状态和指标完全满足合同要求，达到合同完工验收条件。

（4）试运行期结束后，经甲方和监理方审查同意后进行合同完工验收。

2.6  项目质量保证期与缺陷责任期：

自合同完工验收合格之日起，系统整体投入正式运行，合同执行进入为期 12 个月的缺陷责任期。

自合同完工验收合格之日起，系统整体投入正式运行，合同执行同时进入质量保证期，乙方按照合同约定、出厂标识或法律规定对乙方所提供的合同设备、软件和整个系统的质量承担保修责任的期限。质量保证期满，经甲方和监理方审查认为乙方已经恰当地履行了质量保证期的义务、责任后，甲、乙双方合同权利、义务和责任完结。

第3条  甲方的权利、义务和责任

3.1  遵守法律、法规和规章：

甲方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

3.2  提供施工现场、工作条件和基础资料：

（1）关于甲方提供施工现场的范围和期限：甲方另行书面通知。

（2）关于甲方应负责提供的工作条件包括：甲方按开标前场地现状提供给乙方，乙方应自行查勘，并按合同约定时间进场组织项目实施，乙方不得以场地和工作条件不符合开工条件为由要求延期开工或进行索赔。

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供施工现场和施工条件的，甲方承担乙方因此增加的费用，导致工程关键路径延误的，完工日期相应顺延。

（3）甲方应在本合同签订后7日内向乙方提供基础资料，基础资料包括本合同项目相关的、所需要的、已完成的前期工作成果资料和用户需求资料，项目初步设计、图纸及其它技术资料。如甲方提供的基础资料不足，乙方应及时提出。乙方有义务对所有基础资料的真实性、准确性和完整性进行复核确认，不得以资料不齐全、不真实、不准确等向甲方提出索赔。甲方向乙方提供有关现场的所有基础资料和数据，是甲方现有的能供乙方利用的资料，甲方对乙方由此而做出的理解、推论、结论和决策等无需承担任何责任。

3.3  安排监理单位及时实施监理：

甲方应在开工通知发布前安排监理单位及时开展监理工作。

3.4  发布开工通知：

甲方应委托监理方按合同约定的日期向乙方发布开工通知。

3.5  甲方应按照本合同约定向乙方及时支付合同价款。

3.6  甲方应按照本合同要求组织和主持本合同项目的审查、检验、评测、测试、确认、合同完工验收。

3.7  指派驻工地代表，对本工程质量、进度、安全施工等进行监督检查，并有权要求乙方更换其认为不称职的驻工地负责人或其他人员。

甲方应授权一名熟悉本合同项目情况、能迅速作出决定的常务代表，负责与乙方联系。常务代表为xxx，联系电话：xxx。

3.8  甲方应在本合同相应条款约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定和答复。

3.9  甲方应为乙方提供如下协助:

（1）对本合同项目进行必要的现场勘察；

（2）对本合同项目进行用户需求调查。

3.10  甲方对本合同项目设计方案具有选择的决定权；甲方对本合同项目规模、设计标准、系统详细设计具有审批权或认定权，以及对建设成果的确认权、知识产权、使用权、所有权。

3.11  乙方若要更换工程总承包项目经理、施工负责人、技术负责人、现场施工管理人员、设计人员或其开发团队主要成员、或更改开发工作计划，应经监理和甲方同意后方可变更。

3.12  甲方有权要求乙方提交设计阶段、施工阶段的系统建设任务范围内的专项报告。

3.13  甲方可派技术人员跟随乙方实施人员一起参与实施，接受乙方技术人员的现场指导，了解可能遇到的问题及处理故障的方法。

3.14  合同约定属于甲方的其它一切权利、义务和责任。

第4条  乙方的权利、义务和责任

4.1  遵守法律、法规和规章:

乙方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任，并保证甲方免于承担因乙方违反法律、法规和地方规章而引起的任何责任。若乙方使甲方蒙受损失的，乙方须予全额赔偿，引起的其他责任也由乙方承担。

4.2  乙方应按本合同要求提供履约担保。

4.3  按时完成各项承包工作：

乙方应认真执行监理方或甲方发出的与合同有关的任何指示，按合同约定的工作内容和进度要求完成全部承包工作，负责本合同履行，保质、保量、按期完成项目任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.4  除合同另有规定外，乙方应向甲方提供为完成本合同工作所需的技术、劳务、设备、材料、文件和其它物品。

4.4.1 乙方应按合同约定的内容和时间要求，完成施工图阶段设计、实施组织方案编制并提交监理方和甲方审批，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.4.2 乙方应保证项目质量，提交质量保证计划，并按合同中规定的质量要求完成各项工作，并在质保期内承担货物和项目质量保修责任。

4.4.3 乙方应按照本合同附件1《项目建设合同价格表》规定的数量、品牌、型号、规格向甲方提供合同设备及软件，并将其运抵安装现场或甲方指定地点。如果乙方按照本合同附件1《项目建设合同价格表》提供的设备及软件与本合同项目的招标文件、投标文件及其澄清文件的规定不一致（或缺项），乙方应负责按本合同项目的招标文件、投标文件及其澄清文件的规定逐一更换（或补齐）。

4.4.4 乙方应完成本合同的合同设备及软件的开发、安装、调试、系统集成及试运行，保证所建成的整个系统运行正常、功能完善、信息畅通。

4.4.5 乙方应负责向甲方提供合同设备及软件的技术支持与售后服务。

4.4.6 乙方应按照本合同约定向甲方提供本合同项目建设所需的系统集成、技术交流、技术培训服务等。

4.4.7 乙方应负责制定本合同项目建设质量控制方案、系统测试和验收方案，报甲方同意后实施。

4.4.8 乙方应参加甲方组织的合同初步验收和合同完工验收。

4.4.9 乙方应负责编制本合同项目完工报告和项目档案。

4.4.10 乙方应负责提交本合同项目建设有关文档，并协助监理方做好整个项目的文档管理，配合监理方完成各类文档的整理汇总。

4.4.11 本合同项目未完成合同完工验收并向甲方移交前，乙方负责合同硬件和系统的质量保证、运行、维护及管理工作并承担所有风险和费用。

4.4.12乙方应负责本合同项目下系统与整体工程项目其它系统的接口、联调及集成协调工作，且负担属于乙方工作内容的全部费用。

4.4.13 由甲方向乙方提供的资料，乙方应该尽其应有的专业水平对资料进行检查校核，在发现有错误、疑问或任何问题时，应立即向甲方报告，并提出解决问题的建议，协助甲方解决问题。

4.4.14 乙方对非乙方原因导致的违反合同约定的质量要求和工期要求，不承担违约责任。

4.5现场查勘

乙方应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的施工现场条件以及其他与完成合同工作有关的其他资料。乙方提交投标文件，视为乙方已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对项目可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为乙方已充分估计了应承担的责任和风险。

4.6 项目管理机构

4.6.1 项目总负责人

乙方需成立相应的组织机构，由一名单位领导或相同级别的领导担任项目总负责人，负责项目的组织与实施工作，项目总负责人需参与甲方组织的各类会议，加强沟通和协调，同时将机构名单报甲方备案。未经监理和甲方同意，乙方不得擅自更改乙方项目总负责人。甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。项目总负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目总负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目总负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目总负责人无权履行职责，甲方有权要求更换项目总负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

项目总负责人：        身份证号码：             ；联系方式         ：授权范围：                。

甲方有权书面通知乙方要求更换其认为不称职的项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。如乙方没有提出改进报告，应在收到更换通知后7天内更换项目总负责人，并将新任命的项目总负责人的执业资格、管理经验等资料书面通知甲方，并确保其资格、资质、经验、能力等不低于更换前的项目总负责人。继任项目总负责人继续履行本合同约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换项目总负责人的，应承担违约责任。

4.6.2 乙方项目实施人员的资质、数量、配置和管理应能满足本项目实施的需要。乙方应在本合同签订之日起7天内，向甲方提交乙方的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的人员名单及执业资格等证明其具备担任人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

4.6.3 乙方所派驻的本项目设计人员和施工管理人员应相对稳定。乙方更换设计人员或施工管理人员时，应提前15天将继任设计人员或施工管理人员信息及相关证明文件提交给监理和甲方，并征求监理和甲方同意。在甲方未予设计人员或施工管理人员关键人员突发丧失履行职务能力的，乙方应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该设计人员或施工管理人员职位，履行该设计人员或施工管理人员职责，临时继任设计人员或施工管理人员将履行职责直至监理和甲方同意新的设计人员或施工管理人员任命之日止。乙方擅自更换设计人员或施工管理人员，应承担违约责任。

甲方指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按承担违约责任。

4.6.4 乙方的现场施工管理人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报甲方或监理同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知甲方监理和，征得甲方监理和书面同意。现场施工管理人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但乙方应将被授权人员信息及授权范围书面通知甲方监理和并取得其同意。现场施工管理人员未经甲方监理和同意擅自离开施工现场的，应承担违约责任。

4.7 联合体

4.7.1 乙方以联合体方式承包本项目的，联合体牵头人作为本项目总负责单位，除承担本工程的设计和施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与甲方签订本项目EPC合同，按照招标文件及合同约定向甲方承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，乙方关于联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗甲方的效力，而且在本合同履行中，联合体各方接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于乙方所有联合体成员；甲方对乙方联合体各方的作为或不作为，均及于乙方联合体成员。

4.7.2 联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对甲方的任何合同责任。

4.7.3 联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议或通过签订补充协议形式修改联合体协议，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，联合体各方应当于联合体协议明确各自负责的项目部分，并确保有相关资质履行各自负责部分。如有联合体任一方违反上述约定，甲方有权单方解除合同，乙方同意回收相应的合同设备及软件，向甲方退还相应的合同价款，并且承担相关的损失和费用（包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及其它保管和维护被回收货物所必需的费用）。

4.8 现场管理

4.8.1 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失，邻近或经过、存留的人身、财产因本项目受伤害的，所发生的一切责任及费用由乙方承担。

4.8.2 严格遵守国家、地方有关部门以及甲方对现场管理的规定，妥善保护好本项目现场周围建筑物、设备管线等，确保不受损坏。

4.8.3 未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得擅自操作甲方的任何设施设备，不得擅自拆改本工程施工现场周围建筑物结构、各种设备管线，不得影响甲方设施设备的正常运行，否则应当自行承担因此导致的所有责任。

4.9 安全文明施工

4.9.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：乙方必须按国家及地方关于安全文明施工的要求，完成其“安全文明施工措施费所包括的项目”的内容。

乙方在施工时发现新的或与此前提供资料不符的施工障碍时，应当自行解决，并确保总工期不变。如果需要对于施工进度、施工方法、设计方案进行调整时，应当书面向甲方通知并提供详细的理由，甲方在20日内未予回应的，乙方应书面催告甲方审批。乙方未书面通知的，视为继续维持原合同约定。

双方无法达成共识的，依照争议解决条款处理，在取得生效判决（裁定）前，或除非甲方直接书面命令乙方停工，乙方应当按照其计划不迟延地进行施工。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1.乙方应遵守工程建设安全生产管理规定、政府有关部门的规定等，建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系并办理相关的安全生产许可证，建立相应的规章制度和防护措施，落实安全生产责任制，对其在施工场地的工作人员进行安全生产教育，严格按安全标准组织施工，消除事故隐患，接受有关部门的监督检查。

2.甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，乙方应拒绝违反安全管理规定施工的要求。

3.施工中发生安全事故的，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方及监理人，同时按政府有关部门及甲方要求及时采取适当的善后措施；工程存在安全隐患的，乙方应立即采取有效措施改正。

4.乙方应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查；如乙方收到监理人或甲方的指令后未在规定期限内完成有效整改、消除事故影响、隐患的，乙方除仍应承担全部责任外，还应按本合同规定承担违约责任。造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。

5.乙方须建立防火制度和安全用电制度，配备足够数量的灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，设置漏电保护装置，需动火的必须事先报监理人及有关部门（如需）批准。

6.乙方应配备施工所用的安全带、安全帽、安全网等劳动防护用品和应急药品等应急物资。

7.乙方保证施工现场所用起重机械及各类设备符合国家相关规定，并保证其在安全状态下运行。

8.材料、设备堆放时设置或悬挂显著的标牌及采取密闭或覆盖等措施，并将其材料、设备中易燃、易爆和有毒有害物品依法律、法规、规章的规定分类安全地存放。

9.完成本工程以及为执行政府规定所需的全部安全文明施工费用已包含在本签约合同价内，因乙方的安全文明措施不力而引起的任何费用支出或其他责任均由乙方承担。乙方的行为无论事先或事后是否得到甲方、监理人的确认、批准，均不免除或减轻乙方按本合同或法律规定应承担的责任。

10.甲方、监理人有权监督乙方安全文明施工，对主管部门、甲方、监理人等发现的隐患，乙方应按有关规定及时整改。甲方、监理人对乙方的监管行为不构成责任主体行为，甲方无需对施工中的安全责任事故等承担任何责任。

11.本工程发生安全事故导致的一切责任及费用均由乙方承担。对该赔偿责任，乙方不愿承担或不向相关方支付的，甲方有权直接从工程款中直接扣取或从履约担保中提取并代为向相关方支付。若甲方因法律规定、维稳需要等原因需先行赔付或承担连带责任或遭致处罚的，甲方因此而支付的全部款项（包括但不限于赔偿金、罚款、律师费用、诉讼费用、仲裁费用、资金占用成本等）均由乙方予以赔偿（甲方亦有权从应付合同价款中扣除或从履约担保中提取相应款项）。甲方合同价款或履约担保等款项中扣取或提取上述相关款项后，均视为甲方已向乙方等额支付该工程款项。

12.项目施工过程中如导致第三方人身损害或财产损失的，均由乙方承担全部责任。若甲方因法律规定、维稳需要等原因需先行赔付或被法院判决承担连带责任或遭致政府主管部门处罚的，甲方因此而支付的全部款项（包括但不限于赔偿金、罚款、律师费用、诉讼费用、仲裁费用、资金占用成本等）均由乙方予以赔偿（甲方亦有权从应付合同价款中扣除或从履约担保中提取相应款项），同时甲方有权追究乙方违约责任。甲方合同价款或履约担保等款项中扣取或提取上述相关款项后，均视为甲方已向乙方等额支付该工程款项。本合同签订后，甲方代乙方直接支付其或其管理的工程分包单位或劳务分包单位工人工资、劳动报酬、材料设备款（租赁款）的行为视为已获乙方的授权。

4.9.2 安全生产保证措施

乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方、监理及政府安全监督部门的检查与监督。

乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。乙方应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

4.9.3 文明施工

合同当事人对文明施工的其他要求：

1.合同当事人对文明施工的要求：乙方负责整个工地施工期间的全部清洁卫生，清理各种垃圾、余泥、废弃物，保证施工场地清洁，并符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由乙方全额承担，相关清洁费用已包含在签约合同价中。乙方未及时清理施工现场的，甲方可委托他人清理，所需费用由乙方承担，甲方可从应向乙方支付的任何款项或履约担保中扣回相应费用。

2.乙方应保证施工现场管理井然有序，协调分包人之间的管理，确保现场无打架斗殴等现象。

3.乙方须遵守政府有关部门对文明施工、夜间施工、城管、施工场地交通、施工噪音、施工渣土管理及市容卫生等的管理规定，确保其工程符合消防、卫生、环保等安全文明要求，并按规定办理有关许可、批准、备案等手续（如有关手续依法由甲方办理的，则甲方委托乙方办理，并提供必要协助，包括但不限于办理所需的许可、批准、证明或公告手续）。因乙方未能遵守有关规定而导致的罚款、滞纳金、其他费用、赔偿或工期延误等费用和责任由乙方承担。

4.作业区的垃圾不得长期堆放，要随时清理，做到每天工完场清。

5.乙方须按规定争创安全文明工地。

4.9.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，乙方应立即通知监理。甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理通知乙方进行抢救和抢修，乙方声明无能力或不愿立即执行的，甲方有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于乙方义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

4.9.5 安全生产责任

（1）甲方仅在存在失误的情况下负责赔偿以下各种情况造成的损失：

1） 因甲方原因导致工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

2） 由于甲方原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

3） 由于甲方原因对甲方自身、乙方、监理造成的人身伤害和财产损失。

乙方应负责赔偿除因甲方或监理原因之外在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于甲方和乙方共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

乙方对本工程中危险性较大的分部分项工程施工前，应编制专项施工方案，报甲方、监理签字认可后才能实施。乙方并需完成按照附件《安全管理协议》履行其安全管理义务，承担安全管理责任。

（2）本工程发生安全事故导致的一切责任及费用均由乙方承担（如经政府相关机构认定乙方无责任或仅需承担部分责任的情况除外）。对该等赔偿责任，乙方不愿承担或不向相关方支付的，甲方有权直接从应付工程款中直接扣取并代为向相关方支付。若甲方因法律规定、维稳需要等原因需先行赔付或承担连带责任或遭致处罚的，甲方因此而支付的全部款项均由乙方予以赔偿（甲方亦有权从合同价款或履约保证金等款项中扣取）。甲方从合同价款或履约保证金等款项中扣取上述相关款项后，均视为甲方已向乙方等额支付该工程款项。

（3）乙方存在安全违章或违约行为，除按本合同或安全管理协议有关约定承担违约责任外，如有以下情形之一的，甲方有权解除合同，全部责任由乙方承担：

1）谎报、瞒报、迟报安全事故的；

2）发生较大及以上安全责任事故的；

3）发生一般安全责任事故或存在安全违章或违约行为对甲方造成恶劣影响的；

4）发生安全违章或违约行为拒不按甲方（或相关政府部门）要求执行整改或整改不到位累计超过3次的；

5）发生安全生产责任事故，未发生人员伤亡但造成财产损失或恶劣社会影响的；

6）本合同或招标文件其他条款规定的可解除合同的情形。

4.10 项目质量管理

4.10.1 乙方应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、施工、系统建设、安装调试、完工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，承担保修责任。

4.10.2 乙方按照第13.1款[项目进度计划]约定向甲方提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于甲方违反法律规定和合同约定的错误指示，乙方有权拒绝实施。

4.10.3 乙方应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.10.4 乙方应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送甲方审查。

4.11 乙方须提供甲方或甲方上级主管部门对项目实施开展检查、督导、验收等所需的交通工具、司乘人员等，并承担相关的费用开支。

4.12 乙方对其所提供资料数据（包括但不限于文件、报告等，无论任何形式或内容）的真实性、合法性、有效性、持续性承担责任，并且应当加盖其公章（或印章），并由对应负责人签字，并且符合甲方关于提交资料的其他要求。乙方未按本合同的要求签字、加盖印章的，仍不能免除乙方的义务和责任（即保证真实性、合法性、有效性、持续性）。

4.13 根据甲方和监理（如有）的要求，及时报备项目管理人员及施工人员身份信息资料（包括但不限于劳动合同、社保缴费凭证、工资支付凭证及身份证复印件等）。

4.14 合同约定属于乙方的其它一切权利、义务和责任。

第5条  监理

5.1  甲方已委托监理单位对本合同项目开展监理工作。本合同项目的监理单位是：              。乙方在本合同项目实施过程须接受监理单位的全程监理。

5.2  监理单位在本项目中代表甲方负责工程施工的监督和管理工作：开展工程质量监督及施工过程中安全、工期的管理，监理协助甲方进行工程款的审核工作，具体按相关法律法规、监理规范的规定及监理合同的约定。

监理单位在行使以下权力时需经甲方批准：涉及变更工程、调整合同价格、变更工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须甲方书面确认。

监理单位行使需经甲方批准的权力时，应在相应的监理单位行使权力的通知、指令或指示之后附上甲方同意监理单位行使权力的相关审批文件的复印件，乙方应对审批文件的真实性进行核实，否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。

监理单位在实际行使上述权力及/或行使实施合同约定需经甲方批准事项有关权力时，乙方应索取甲方已盖章批准的书面证明，如监理单位未提供甲方书面批准证明的，乙方应以书面形式征询甲方：如甲方回复不予确认/未在合理时间回复确认/乙方未以书面形式征询甲方的，则不视为甲方已予批准监理单位行使该等权力，监理单位行使该等权力的法律后果不约束甲方，如由此发生工期延误的，工期不予顺延：如因此发生损失的，均由乙方自行承担及/或由乙方向甲方赔偿。甲方有权单方修改监理单位的权限，并书面通知乙方，修改的权限自通知到达乙方之日起生效。

5.3  甲、乙双方均同意配合监理单位工作，方便监理单位履行监理责任。

5.4  监理单位应按照甲方的授权发出指示。监理单位的指示应采用书面形式，盖有监理单位授权的项目管理机构章，并由监理单位的授权人员签字。在紧急情况下，监理单位的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，乙方应遵照执行。乙方应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。监理单位应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，乙方及其项目经理有权在接到口头指令后的48小时内，以书面形式将该口头指令交监理单位，监理单位须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。监理单位对指令内容的确认需以签字确认为准。

乙方因执行经甲方授权的监理单位的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由甲方承担。但乙方错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由乙方负责。

5.5  由于监理单位未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致乙方费用增加的，甲方承担由此导致乙方增加的合理费用；导致关键路径工期延误的，竣工工期相应顺延，但不补偿乙方的利润损失。

第6条  转让和分包

6.1  转让

未经甲方同意，乙方不得转让本合同或本合同的任何部分或任何权利。

6.2  分包

（1）本合同项目任何部分的任务内容分包均须经监理方审核并报请甲方批准。乙方应在签订分包合同前7天向监理和甲方提出书面申请，提交申请时应将分包单位的营业执照、税务登记证、资质证书、业绩资料、进退场时间以及分包合同稿等资料提交监理和甲方，经监理审核并经甲方批准后按照规定办理分包手续。甲方有权否决乙方选择的不符合甲方要求的分包单位。分包范围应当符合法律法规规章及其他规范性文件的规定。在本合同项下的分包手续办理过程中，甲方对于乙方分包的认可或备案不减轻或者免除乙方的任何义务或责任。

（2）乙方不得将本合同全部项目或主体部分分包出去。除合同另有规定外，未经监理方审核同意并报请甲方批准，乙方不得把项目的任何部分分包出去。

（3）经监理方审核同意并报请甲方批准分包的项目任务内容，乙方应对其分包出去的项目任务内容以及分包人的任何工作和行为负全部责任，不因分包而免除或减轻乙方按本合同约定应负的责任。

（4）乙方应向甲方和监理方提交分包合同副本。

（5）不论何种情况，分包后的项目任务内容不得再次分包、转包。

（6）分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。乙方有义务对分包人的资质进行审查。

（7）乙方应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。乙方应向监理方或甲方提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

（8）分包合同价款由乙方与分包人结算。甲方有权随时抽查乙方向分包人支付工程款的情况，乙方应当予以配合，向甲方提供能够证明乙方已按时足额向分包人支付分包工程款的证明资料。若甲方收到分包人关于乙方未按时足额支付分包工程款的相关投诉，或者乙方无法提供已向分包人按时足额支付分包工程款的证明资料的，一经核实，甲方有权直接向分包人支付乙方应支付而未支付的分包工程款，甲方按上述约定支付的分包工程款项视作为甲方已向乙方支付，并可在任何应支付给乙方的款项中扣减，乙方须向甲方提供等额合法有效增值税专用发票。同时甲方有权追究乙方违约责任。若乙方无正当理由不按分包合同约定支付分包工程款导致分包工程停工、窝工，影响工程进度的，乙方按照本合同约定承担工期违约责任。本合同签订后，甲方依据本合同约定代乙方直接支付其或其管理的工程分包单位或劳务分包单位工人工资、劳动报酬、社会保险费用的行为视为已获乙方的授权。

无论任何原因，工程施工现场均不得发生民工、群众闹事的事件，或在工地内外出现针对本工程或甲方的闹事行为（包括乙方及其分包商所雇用的民工讨薪事件），如出现的，甲方有权追究乙方违约责任。

（9）乙方对分包人的行为向甲方负责，乙方和分包人就分包工作向甲方承担连带责任。经甲方同意的分包工程，因分包人不能按约定提供符合甲方质量标准要求及后期服务并造成乙方费用增加或工期延误的，由乙方自行承担责任，乙方和分包人向甲方就分包工程承担连带责任。此条款的内容应亦落实在乙方及分包人的分包合同中。乙方应对分包单位全面履行工程管理责任，在分包合同中明确双方关于安全生产、质量、工期、价款等方面的权利、义务和责任，不得违反承包合同约定的各项原则与要求。分包合同应当约定工程款计量周期、工程款支付及结算办法、工程进度要求、分包单位专职安全人员配置要求，并明确分包工程的安全生产费用，由乙方监督使用。甲方有权对分包单位的现场负责人进行考核，考核通过后方可上岗。分包单位不得擅自变更现场负责人，确需变更的应重新报监理人审核、甲方审批。本款应落实在分包合同中。

乙方在符合法律规定以及本合同约定的情形下拟分包本合同项下工程的，须将拟分包单位的名称、资质、业绩、分包项目内容、现场主要管理人员以设备资源等情况报监理人审核，甲方审批；乙方采用劳务分包的，需将拟分包单位的名称、资质、现场主要管理人员及投入人员的工种、数量等情况报监理人审核，甲方审批。甲方、监理人的审核、审批均非责任主体行为，甲方、监理人的审核、审批不减轻或免除乙方根据合同应负的责任和义务，甲方、监理人不对实施后果承担任何责任。本款约定事项经监理人及甲方审批同意后，乙方与分包单位方可签署分包合同、进场作业。乙方应在分包合同签署后14天内报监理人及甲方备案。甲方有权要求乙方更换甲方认为不合格的分包单位，更换分包单位所增加的费用由乙方承担，工期不予顺延。

第7条  价格

7.1  合同价款

（小写）：￥　　              元

（大写）：人民币              元。

具体构成详见合同价格表，其中：

（1）设计费¥     元，不含税价¥     元，增值税税额¥    元，增值税税率为  %；

（2）施工费

1）施工费中信息资源规划、处理、集成与数据库、模型平台、应用系统、地理空间数据采集、系统集成部分，¥     元，不含税价¥     元，增值税税额¥    元，增值税税率为  %。

2）施工费中终端系统及接口、网络安全系统、备份系统、防洪指挥分部实体环境、系统运行软硬件部分，¥     元，不含税价¥     元，增值税税额¥    元，增值税税率为  %。

7.2 合同价款包括设计费和施工费，包括不限于本合同涉及到的人工费、材料设备费、机械费、外协费、试验费、风险费、赶工费、培训费、固定资产使用费、知识产权费、技术跟踪服务费、现场配合费（如交通费、差旅费、电话费、餐饮费等）、晒图费、所有税费、各种保险、绿色施工安全防护措施费以及相关规费等一切费用。除此外，甲方不需向乙方支付其他任何费用。

（1）设计费采用总价包干方式，除本合同另有约定外，不作任何调整。

（2）施工费中信息资源规划、处理、集成与数据库、模型平台、应用系统、地理空间数据采集、系统集成部分采用总价包干方式，除本合同另有约定外，不作任何调整。终端系统及接口、网络安全系统、备份系统、防洪指挥分部实体环境、系统运行软硬件部分采用单价承包方式。

7.3 现场知晓和价格因素的充分性：

乙方对本合同项目现场的气候、水文和综合条件以及用于项目实施的资料已经完全知晓，并对中华人民共和国有关法律法规已经完全知晓。乙方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑各项因素及应承担的责任和风险。

7.4 变更与调整

7.4.1 变更指示应经甲方同意，并由监理发出经甲方签认的变更指示。乙方收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。甲方与乙方对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第24条争议解决处理。

7.4.2 变更估价原则

（1）已标价的工程量清单有相同项目的，采用相同项目综合单价。相同清单有多个单价的，变更增加项目单价取最低价，变更减少项目单价取最高价，下同。

（2）已标价的工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。

（3）已标价的工程量清单中无相同项目及类似项目的，可由甲乙双方共同进行市场询价确定。主要原则如下：

1）主材及大宗材料、设备询价前，应明确产品档次、技术指标、关键参数等内容，并据此作为询价依据。

2）施工费用及服务费用询价前，应明确工作范围、工作时间、服务质量要求、常驻人员要求（如需）等内容，并据此作为询价依据。

3）询价时，询价对象原则上要求达到3个或以上，未达到3个需说明原因；报价偏差较大的，应以类似项目采购价格为参照分析判断报价的准确性，并适当增加询价对象；询价对象应选择该行业内实力较强、满足使用要求的承包商或供应商，可以直接向厂家采购的应直接向厂家询价，避免向中间商询价。

4）有近期同地区、同类别项目合同价格的（如同地区无同类别项目合同价格的，可参考周边地区同类别项目合同价格） ，可参照该合同价格，并考虑价格波动等因素适当调整后作为询价结果。

7.5 预算编制原则

在施工图阶段设计完成后3个月内编制施工图预算，报甲方审批，经甲方确认。

（1）信息资源规划、处理、集成与数据库、模型平台、应用系统、地理空间数据采集、系统集成部分直接按合同价格计取。

（2）终端系统及接口、网络安全系统、备份系统、防洪指挥分部实体环境、系统运行软硬件部分，按以下方式计取：

①未发生变动或者不存在缺陷的清单直接按合同价计取；

②合同价格清单未包含的或者清单存在缺陷的或者漏项的，应按照甲方招标/采购制度由双方共同组织招标/采购（达到法定招标的设备，必须公开招标），采用招标/采购的中标价格。

7.6 如乙方为设计、施工等单位组成的联合体，本合同费用可【由甲方向设计、施工等联合体单位分别支付/由甲方向联合体牵头人统一支付，联合体牵头人再根据联合体协议书的约定将合同款项支付给联合体各方，具体由双方签署合同时确定】。甲方按合同约定向联合体指定的账户支付甲方审核确认后金额的行为，应视为甲方完成了本合同项下的付款义务。

但无论本合同约定的所有保函、保证金以何主体、何种方式提供，联合体各方均应就本合同约定的乙方的义务向甲方承担连带责任，甲方有权就联合体任意一方的违约行为提取该担保项下金额。如联合体任意一方发生违约行为，甲方有权按照本合同约定从上述应支付给乙方的款项中直接扣除违约金或赔偿费等费用。

若联合体因其内部纠纷、争议等原因难以就支付申请达成一致意见的，由联合体内部自行解决。如联合体一方提出支付申请并附有完整的支付申请资料及生效裁决文书的，甲方有权按照生效裁决文书的结果先行予以支付相应款项。联合体各方应积极沟通解决问题，若因此导致对劳务分包单位和供应商逾期付款的，由联合体自行承担逾期付款的违约责任；造成甲方损失的，联合体还应承担赔偿。涉及工人工资支付约定的，按合同工人工资支付约定执行。

第8条  支付与结算

8.1  本合同的支付方式为: 按项目阶段分期支付 。

8.2  本合同项下的全部价款将由甲方遵照本合同第8.3条约定的比例按项目实施进度分期向乙方支付。每笔款项达到支付条件时，乙方应提交支付申请、与支付金额相同的发票、以及本合同约定当前该笔款项支付所需要的相关文件，经甲方及监理方审核合格后，甲方在14天内完成对乙方支付申请的审批。

如乙方未按合同约定要求先行提供等额合法有效增值税发票及相关文件，甲方有权暂不支付对应款项直至乙方提供合格发票及相关文件，此种情形下不视为甲方违约，由此造成的付款延迟的损失和责任由乙方自行承担，且乙方不得以此为由暂停或者迟延履行合同项下义务。

8.3  本合同款项按以下方式分期支付和结算：

| 序号 | 支付节点 | 支付比例 | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、进度款 |  |  |  |
| 1.1 | 乙方与设备供应商签订设备采购合同 | 签约合同价的10% | 乙方提供设备采购合同。 |
| 1.2 | 完成设计及设备到货 | 累计支付至签约合同价的70% | （1）设计部分，施工图阶段设计成果，且通过监理和甲方确认。 （2）软件部分，乙方完成详细设计，提交对应软件的《软件需求规格说明书》、《详细设计说明书》，且通过甲方确认。 （3）硬件部分，乙方完成设备到货，且通过甲方开箱验收。 |
| 1.3 | 投入试运行 | 累计支付至签约合同价的95% | 乙方完成合同约定的全部建设任务，提交《系统部署手册》、《系统测试报告》、《用户操作手册》、《培训记录》，且通过甲方验收，系统投入试运行。 |
| 二、结算款 |  |  |  |
| 2.1 | 合同完工验收 | 工程结算经甲方审批后，支付至结算金额的100%。 | 乙方通过合同完工验收，工程结算通过甲方审批，提交结算金额3%的质保金保函。 |

第9条  技术规格和施工质量要求

9.1  本合同项下所供硬件、软件的技术规格应与本合同项目招标文件中规定的技术规格、要求及标准相一致。若本合同项目招标文件中无相应规定，则应符合中华人民共和国有关部门最新颁布的相应标准、或相应的国际标准、或其原产地国家相应的标准，并符合本合同要求，完全满足甲方的实际使用需要，货物质量无缺陷、瑕疵，具体如下：

（1） BIM、GIS类

1）《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212-2016）

2）《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）

3）《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269-2017）

4）《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）

5）《建筑信息模型存储标准》（GB/T 51447-2021）

6）《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJ/T 448-2018）

7）《航空摄影技术设计规范》（GB/T 19294-2016）

8）《国家基本比例尺地形图的分幅与编号》（GB/T 13989-2012）

9）《地理信息元数据》（GB/T 19710-2016）

10）《遥感影像平面图制作规范》（GB/T 15968-2008）

11）《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）

12）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

13）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

14）《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）

15）《三维地理信息模型生产规范》（CH/T 9016-2012）

16）《三维地理信息模型数据库规范》（CH/T 9017-2012）

17）《水利水电工程信息模型设计应用标准 T/CWHIDA0005-2019》

（2） 信息安全类

1）《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令第 53 号）

2）《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第 745 号）

3）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

4）《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

5）《信息安全技术 网络安全 第 1 部分 综述和概念》（GB/T 25068.1-2020）

6）《信息安全技术 网络安全 第 2 部分 网络安全设计和实现指南》（GB/T 25068.2-2020）

7）《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

8）《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

9）《信息技术 安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016）

10）《信息安全技术 操作系统安全技术要求》（GB/T 20272-2019）

11）《信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2019）

12）《信息安全技术 服务器安全技术要求》（GB/T 21028-2007）

13）《信息安全技术 网络交换机安全技术要求》（GB/T 21050-2019）

14）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

15）《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

16）《水电站大坝运行安全监督管理规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第23 号）

17）《资产管理-综述、原则和术语》（ISO55000：2014）

18）《资产管理-管理系统-要求》（ISO55001：2014）

19）《网络关键设备安全通用要求》（GB 40050-2021）

（3） 计算机类

1）《软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

2）《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

3）《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

4）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

5）《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

6）《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

7）《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

8）《信息技术 软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

9）《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

10）《水文自动测报系统技术规范》（SL 61-2015）

11）《水情信息编码标准》（SL 330-2011）

12）《资产管理-管理系统-ISO55001 应用指南》（ISO55002：2014）

13）《质量管理—技术状态管理指南》（GB/T 19017-2020）

14）《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

（4） 工程技术规范类

1）《土石坝安全监测技术规范》(SL/T 551-2024)

2）《大中型水电站水库调度规范》（GB 17621-1998）

其他与工程相关的法律法规及规章制度。所有标准和规程规范都会被修订，故使用工程技术条款时，应执行国家和各行业最新出版的版本中已被修改的相关数据和技术要求，引用标准和规程规范以最新版本为准。

9.2 设计要求的质量标准：符合国家相关规范及行业标准要求、符合双方约定和甲方的要求，及整体通过验收确认。

施工质量要求：施工质量必须达到国家有关验收规范和标准的要求，符合双方约定和甲方的要求，及整体通过验收确认。

第10条  设计要求

10.1 乙方应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对本项目的设计负责。因乙方设计的原因，造成的费用增加、工期延误和竣工日期延误，由乙方承担全部责任。乙方应根据工程实施的需要及时向甲方和监理方说明设计文件的意图，解释设计文件。

10.2 乙方应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的设计人员完成设计工作。乙方应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加甲方或监理方组织的工作会议。

10.3在施工实施阶段，乙方应及时妥善解决施工中发生的一般技术问题，对较大、重大问题应及时向乙方总部、监理和甲方反映，并跟踪落实，乙方须及时妥善解决，以免影响本项目施工进度和安全。

10.4 其他设计要求

（1）设计采用的主要技术标准：现行国家有关技术标准。

（2）设计合理使用年限按国家规定。

（3）乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。乙方按合同约定时限交付设计资料及文件，并负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加完工验收。

（4）乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

（5）对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在甲方提出特别要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时使用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（6）乙方须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的各种设计方案评审会议及专家费用等。

（7）乙方在进行设计过程中，对红线范围内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视等管线资料进行摸查，甲方可给予协助。在施工图设计时，应考虑必要的管线及障碍物的保护措施及其对施工的影响，并在施工图预算中考虑相关费用；否则，甲方有权不予签证计量。

在设计和施工过程中，乙方均有保护地下管线安全的责任，由此引起的一切责任及损失由乙方负责并承担。

（8）如果乙方编制的施工图预算（达到施工图设计深度的预算）超出经确认的初步设计概算，乙方必须保证在初步设计的基础上对施工图进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用，并承担一切的责任和损失，项目立项投资调整而引起的设计概算修改除外。

10.5 设计成果文件的提交要求如下：

（1）乙方必须按照经过甲方审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足甲方开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。

（2）乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。提交的设计成果文件应满足合同约定的深度要求；相关设计成果文件的质量须一次性通过甲方或甲方委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。

（3）乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。

（4）乙方按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于本合同的设计费中。

（5）在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，乙方应配合提供，费用已经含于本合同设计费中。

（6）成果文件提交要求：提交设计施工图纸及相关资料 6 套、电子设计文件及文档  6  套（刻制成光盘）。

10.6 乙方文件审查

（1）乙方文件审查的期限：甲方另行书面通知。

因乙方原因，未能按合同约定的及甲方要求的时间，向甲方提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，或甲方组织会议增加的费用，由乙方承担。

合同约定的审查期满，甲方没有做出审查结论也没有提出异议的，不视为甲方对乙方文件的同意，乙方应及时书面方式通知甲方对乙方文件进行审查。

如因为甲方提出的建议错误而导致损失的，应免除乙方责任和义务，但乙方作为一个有经验的乙方本应发现但未发现甲方的建议存在的问题的，不免除乙方的责任。

（2）审查会议的审查形式和时间安排为：甲方另行书面通知，审查会议的相关费用由乙方承担。

乙方有义务自费参加甲方组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释乙方文件，并提供有关补充资料。

（3）关于第三方审查单位的约定（如有）：                  。

第11条  技术资料

11.1  乙方应根据甲方和监理方要求，及时提交合同设备采购的相关技术资料：涉及设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件；涉及运输、交货地点、测试、配线结构、设备安装调试、系统联调、系统集成、系统试运行等的安装计划书；包括配置图和配件清单的设备配置计划；涉及所购硬件的安装手册；网络测试、验收文档等。

11.2  乙方应根据甲方和监理方要求，及时提交软件开发的相关技术资料：需求规格说明书、软件详细设计、系统集成测试方案、软件系统自测报告、系统培训手册、用户手册、操作手册、安装说明书等。

11.3  乙方应及时提交监理方要求的相关监理文档，包括：项目实施方案、项目进度计划、项目实施周报、项目验收报告等。

11.4  除非合同另有规定，所有技术资料都应使用国家标准计量单位并用中文陈述和解释。

第12条  材料与设备

12.1材料与设备供货

12.1.1乙方采购设备和主要材料应按投标文件所标明的规格型号、品牌进行，乙方采购材料设备前需提交详细的采购清单、技术资料或证明材料（内容包括但不限于厂家名称、技术标准、品牌、规格、型号、产品合格证、质量保修证书、试验报告、检测报告、资质证书、中文使用说明书等，必要时还应对生产厂家生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解）给甲方，选择供应商前须经甲方确认后再采购，乙方与设备材料供应商所签署的采购合同须提交甲方备案，否则甲方有权要求乙方更换至满意为止，导致的工期延误由乙方承担。因乙方的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由乙方负责。因甲方原因导致采购延误，若造成关键路径延误的，乙方仅有权与甲方协商顺延工期，但乙方不得向甲方要求任何赔偿和补偿。

工程量清单或招标文件中注明材料、设备参考厂家或品牌的，在施工过程中，乙方必须按照招标文件和合同文件、技术规范约定的厂家、品牌、规格采购，原则上不得更改，如有更改则需经甲方、监理人书面同意。乙方需更改某材料或设备品牌的，拟替代的材料和设备必须达到本合同的技术要求以及符合招标文件中相关约定及要求，同时乙方应在甲方和监理方制定的期限内书面提交合理解释及证明文件并获得甲方、监理人的书面批准后方可使用，由此产生的额外费用或合约上的责任应由乙方完全负责。

合同实施过程中乙方不得降低材料设备的规格、数量、档次、质量等级和擅自变更材料设备品种和型号。甲方及监理方有权在乙方材料、设备采购的任一环节进行监督控制，并行使最终的认可权和否决权；若甲方及监理方在监督控制过程和检验中发现该材料、设备不符合规定的要求，乙方应在甲方和监理方指定的期限内进行整改直至甲方满意为止，若乙方拒绝整改或多次整改仍不能满足甲方需求，甲方有权直接采购，费用按实际发生的金额在乙方合同价格中扣除，由此造成的工期延误责任和费用增加由乙方承担。

12.1.2 乙方严格按设计、招标文件及规范要求采购材料设备，必须提供产品合格证明及产品清单，对所采购的材料设备的质量负责；其中甲控乙供的材料设备（指甲方对本工程的某些设备材料在招标文件中确定品牌参考范围的设备材料或合同、招标文件明确了品牌要求、技术指标要求的设备材料）的采购在本合同有特别约定的，乙方采购时应严格执行本合同中的特别约定。乙方采购前需呈报样品及相关资料，必须经监理人书面认可后方可进行采购，监理人对材料设备的确认或否决皆不会免除乙方按本合同文件所应承担的责任。对于擅自使用的，甲方将责令拆除，所发生的费用及耽误的工期由乙方负责，且甲方有权要求乙方按合同约定承担违约金。甲方对材料设备的确认或否决皆不会减轻或免除乙方按合同文件所应承担的责任。

当乙方核实合同及招标文件中约定的对应材料或设备品牌（型号）在施工当期已停产或施工当期有生产但市场上的数量不能满足施工需要的，乙方应及时向监理人和甲方提供相关佐证资料，同时提供推荐使用的同档次替换材料或设备品牌（型号）（原则上不少于3个），并负责组织监理人和甲方进行市场考察，经监理人和甲方书面批准后方可使用。上述“同档次替换材料或设备品牌”的品牌或厂家的确认权属于甲方。乙方应根据工期要求，提前合理组织材料或设备的市场调研和采购安排，因乙方提出材料或设备品牌替换而导致的工期延误由乙方自行承担，甲方保留由此而给甲方造成的经济损失索赔权利。甲方有权根据实际情况调整材料品牌。

乙方因上述原因提出替换材料或设备品牌（型号）且经甲方和监理人书面批准同意的，当批准使用的替换材料或设备高于合同约定对应材料或设备价格的，仍按合同约定价格执行；当批准使用的替换材料或设备低于合同约定对应材料或设备价格的，按甲方确认的较低价格结算。当甲方提出替换材料或设备品牌（型号）的，原则上由乙方根据市场实际采购价格申报，甲方审批，按双方确认的价格结算。

材料或设备品牌（型号）的替换指令经监理人和甲方书面同意后，乙方无论是否接受甲方确认的对应结算价格调整意见，均应严格按工期要求及替换指令标准组织采购工作，否则因此而导致的工期延误由乙方自行承担，甲方保留由此而给甲方造成的直接经济损失索赔权利。

12.1.3 对于甲方没有在本合同文件中约定参考厂家、品牌的材料设备：乙方须保证其使用的材料、设备是由优质原料和先进工艺制成，全新，并完全符合国家标准、合同文件规定的质量、规格和性能的要求。材料与设备在采购前，乙方须根据图纸及相关合同条款的要求，向甲方、监理人报审材料采购计划（计划内容包括但不限于材料与设备的名称、规格、数量、采购及进场时间、品牌范围、供应商、质量标准等），经甲方及监理人书面同意后方可采购，必要时应附有材料的样品及其材质和使用的有关说明。

12.1.4 工程施工前，乙方应根据甲方和经确认的施工图对主要材料及安装工程的设备、主材的具体要求（品牌、规格、色泽、纹理等），向甲方提供样品，经甲方及监理人对材料设备样品确认后，立即对材料及设备的样品进行封存。进场材料及设备按封存的样品（标准）进行验收。达不到封存样品要求的，甲方有权拒绝接受。在甲方要求更换的时间内乙方仍然无法提供与样品同样质量和档次的材料及设备、或甲方与乙方就乙方采购的材料和设备的质量不能达成一致意见时，甲方有权自行采购材料及设备，由产品供应商供货至工地现场，乙方在工地现场验收。在此情况下，结算时扣除替换的相应的材料及设备费用，其他费用按原中标价的其他费用执行，不作任何调整。甲方选定材料设备样品后，乙方须马上展开计量及采购工作，乙方应无条件负责施工和安装并不能因此种原因拖延工程进度且必须保证工程质量符合合同要求。如因此引起工期拖延和费用损失，所有责任都由乙方承担。若本项目因乙方的原因不能及时提交样品、样本供甲方审批而导致工期延误或产生额外的工程费用(不论此等额外工程是否由乙方负责施工)和损失，乙方均需赔偿甲方此等额外工程费用和损失，工期不会因此而顺延。甲方有权从应付或将支付给乙方的款项中扣除或向乙方追索。

12.1.5 乙方采购的材料设备与设计要求、标准与规范、招标文件不符时，乙方应按监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

12.1.6 甲方或监理人发现乙方使用不符合标准与规范、设计、招标文件要求的材料设备时，乙方应按甲方或监理人要求负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用及给甲方造成的直接损失，工期不予顺延。不合格的材料、设备不得进入施工场地，已进入施工现场的必须立即退场，不合格材料退场应有监理人及甲方代表现场签发的退场单方可出场。乙方应做好材料设备进退场的详细记录，对退场后更换进场的材料设备必须注明是“更换的材料设备”。

12.1.7 如果乙方不执行监理人依据本合同第12.1.5和第12.1.5条规定发出的指令,则甲方可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用由乙方承担。该笔款项经造价单位核实后，由甲方从支付或到期应付给乙方工程款中扣除，结算时从合同价款中扣减该笔款项。

12.1.8 无论是甲方已确定提供材料设备参考品牌内的材料设备还是乙方自行提供的材料设备均应符合如下要求：

(1) 乙方运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。由乙方采购的所有材料设备,乙方不得在相关采购合同中约定材料设备供应商对安装、使用于本项目中的任何部分的材料、设备所有权保留。乙方保证其采购的材料设备不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益，任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对设备主张权利。

(2) 乙方除在工地内转移这些材料和设备外，未经监理人同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。

(3)乙方采购的材料设备的等级不得低于招标文件所列等级，乙方应保证其使用的材料、设备是用优质原料和先进工艺制成、全新、并完全符合合同文件规定的质量、规格和性能的要求。

(4)在乙方提供的材料经甲方、监理许可投入本工程使用后，如经有关质量、环保检测部门检验认定不符合合同条款、相关法律法规、验收规范要求的，乙方应承担返工、更换合格材料的责任。给甲方造成损失的，应赔偿实际损失；如造成工期延误的，还应承担延期的违约责任。

(5)乙方不能只根据标准、规范及技术要求或图纸所述数量、尺寸而不进行实地量度来订购材料、设备或开始施工。乙方因不进行实地量度而导致的错误或虚耗材料、设备，甲方不承担责任。乙方须自行负责采购的材料、设备的准确性。

（6）乙方保证所采购的设备必须是原厂原装未使用过的全新、完整的设备，并完全符合招标文件和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，能够安全和稳定地运行。

（7）乙方保证所采购的设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。乙方保证，在设备设计使用寿命期内，如果乙方发现设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并对由此给甲方造成的损失予以赔偿。

（8）乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足设备的操作以及维修和保养的需要。

（9）如甲方要求，乙方应提交设备的产品样品及有关检测报告。

12.2材料与设备检验

12.2.1乙方必须将制造商针对本合同材料设备进行检验并出具的质量合格证和检验记录提交给甲方和监理方，有关费用由乙方负担。

12.2.2 合同硬件到达甲方指定的交货地点后，甲方以及监理方将会同乙方人员共同对合同设备的外观、规格和数量进行检验（包括甲方认为必要的过电或开机检验），检验过程中所必需的专用设备或仪器由乙方提供。检验后，甲方、监理人和乙方应共同签署数量、规格、外观检验报告，报告应列明检验结果，开箱检验至少应当包括数量、规格、外观检验，此外，甲方可根据自身需要对货物完整度、配置与装箱单符合度等其他可以当场检验的内容予以检验，乙方不得拒绝。甲方及监理方对乙方货物的现场检验仅是对乙方提供材料设备的质量把控，并不免除乙方对其提供材料设备的质量保证责任。

12.2.3  如果检验出现部分或全部失败，甲方有权选择下列之任一处理方式:

（1） 要求乙方对缺陷或缺点进行修正，然后重新检验直至合格为止；

（2） 当乙方已根据上述（1）款的要求在合理时间内对缺陷或缺点进行修正后仍未能通过检验，甲方有权整机退回并按照本合同的相关规定向乙方提出索赔。

（3）甲方有权要求换货，乙方无条件接受换货，并承担由此发生的一切费用和损失。乙方实际交货时间以乙方最终提交合格货物时间为准。

无论甲方选择上述何种方式，由此发生的所有费用均由乙方负担。

12.2.4  如果双方对检验结果有争议，可申请由现场当地商检或质量监督部门参与检验并出具证书，该证书可作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。若经检验合格，检验费用由甲方承担，经检验不合格，检验费用由乙方承担，乙方并承担质量不合格的全部责任。

12.2.5  如果在试运行期和/或质量保证期内发现合同硬件存在缺陷，不论该缺陷是由于何种原因（包括但不限于隐蔽缺陷或使用不适当的原材料）引起的，甲方均有权提请商检/质量监督部门进行检验并有权按照本合同的相关规定，凭检验证书向乙方提出索赔。

12.2.6  如果技术资料中规定的检验标准不完全，商检/质量监督部门有权按照甲方国家的现行标准和/或其它该部门认为合适的标准进行检验。

12.2.7  对于提供给甲方的进口产品，乙方应确保所有进口手续完备，符合中华人民共和国的有关法律法规；否则，乙方须承担一切责任。

12.3材料与设备保管。材料和设备的保管及相关费用由乙方承担。乙方对材料和设备发生丢失、损坏或丧失功能等损失，由乙方负责。

第13条  项目实施进度计划、地点和方式

13.1  项目进度计划

（1）乙方应按合同约定的建设任务内容和工期要求以及监理方的指示，在合同签订后5个工作日内编制项目实施总体进度计划并提交监理方审批。监理方应在5个工作日内批复。经监理方批准的项目实施进度计划（也称合同进度计划）作为控制本合同进度的依据，乙方据此编制季和月和周进度计划报送监理方。在总体进度计划和监理方的监督下控制工程进展。

（2）乙方未按本合同要求完成本合同项目建设任务直至验收工作，监理方可通知乙方立即采取有效措施加快进度，乙方应在接到通知后7天内提交一份补救措施报告报送监理方审批。由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

（3）乙方不得因为加快工期而影响系统的质量和完整性。

（4）项目进度计划应当包括设计、乙方文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、系统建设、集成、安装、调试的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定。

13.2 工期延误

13.2.1 因甲方原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致关键路径的工期延误和（或）费用增加的，由甲方承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

（1） 根据第7.4.1条的约定构成一项变更的；

（2） 除本合同另有约定外，甲方未及时履行相关合同义务，造成关键路径的工期延误的其他原因。

13.2.2 因乙方原因导致工延误

因乙方原因使竣工日期延误，根据合同约定承担违约责任。

若因乙方欠款或施工组织不力等原因，引起工程进度达不到甲方要求或延误总工期时，乙方同意甲方代支付其欠款（包括但不限于工程款、分包工程款、材料款、设备款、工资、劳务费用、安全责任事故有关赔偿费用等）及（或）另行委托第三方单位实施，因此产生工程费用、管理费用等相关任何费用增加部分由乙方承担；且每发生一次垫付行为，乙方须按垫付金额的【20】％向甲方支付违约金，且该等垫付款项从甲方应付款项中抵扣。若因为乙方管理不到位引起的工程进度或质量等达不到甲方要求时，乙方承诺同意可由甲方直接管理其分包单位或另行委托，因此产生工程费用增加部分由乙方承担。

13.2.3 暂停工作

（1）由甲方暂停工作

甲方认为必要时，可通过监理向乙方发出经甲方签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。乙方应按该通知暂停工作。

由于以下原因引起的暂停施工造成关键线路工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，但不得要求补偿费用和合理利润。延长工期天数由甲方、监理和乙方三方共同协商确定：

1）由于甲方违约引起的暂停施工；

2）由于不可抗力、行政或社会因素引起的暂停施工；

3）由于不可预见的困难、异常恶劣的气候条件等引起的暂停施工。

（2）由乙方暂停工作

因乙方原因所造成部分或全部工程的暂停，乙方应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由乙方承担。因此造成逾期竣工的，乙方应承担逾期竣工违约责任。

第14条  安装、签认、评测、评审与验收

14.1  质量检查的职责和权力：

乙方应按本合同项目适用的国内、国际规范建立和健全质量保证体系，注重合同硬件和系统的质量特性、完整性、可靠性和可维护性。乙方应提交设备安装调试、集成和系统建设的质量检查计划和测试报告报送给甲方和监理方审批。

甲方和/或监理方有权对设备安装调试、集成和系统建设的任何一项技术进行检查和检验。乙方应为甲方和/或监理方的质量检查和检验提供方便，包括甲方和/或监理方赴项目实施现场或合同约定的其它地方进行察看和查阅项目实施记录。甲方和/或监理方的检查和检验不免除乙方按合同约定应负的责任。

14.2  安装、调试与集成：

乙方可以根据经甲方、监理批准的项目实施进度计划、合同硬件的订货交货情况、项目实施技术方案，合理地分批安排合同设备的现场安装、调试和集成。

对每一批拟实施现场安装、调试或集成的合同硬件，乙方应自行进行必要的检验测试，并充分做好安装前一切准备工作，然后以书面方式向甲方和监理方提交检验测试结果、安装前准备情况、详细安装计划和安装申请。甲方和监理方在接到这些文件后5个工作日内答复。乙方须经甲方书面同意后才能安装。

如由于甲方的原因而导致安装、调试或集成不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延该批合同硬件的安装、调试或集成计划。甲方具备安装条件时将以书面形式通知乙方实施现场安装、调试或集成，乙方须在10日内进场实施安装。

乙方应按照本合同项目招标文件中的要求安装、调试和集成合同设备，并提交相应文档，格式和内容应遵守国家有关的标准规范。

14.3  签认：

每一项技术上或地点上相对独立的合同设备的安装、调试或集成结束后，应由甲方、监理方、乙方（和厂家）的现场项目负责人根据本合同项目招标文件的要求和国家及行业有关标准规范共同测试检验通过，并签署相应确认书。签署确认书仅是对乙方完成此部分或此阶段工作情况的认定，不代表评价或验收。

14.4  评测：

本合同项目的招标文件技术条款中规定的每个阶段性任务完成后，应由甲方、监理方、乙方（和厂家）依据该技术条款要求、国家及行业有关标准规范要求共同评测通过，并签署相应确认书。签署确认书仅是对乙方完成此阶段性任务情况的认定及对后续工作的意见，不代表验收。评测过程所引用的标准不得低于国家及行业有关标准。

网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估测评：

本合同项目的招标文件技术条款中规定的等级保护三级测评备案和商用密码应用安全验评备案，乙方应严格按照国家及行业相关标准规范履行以下义务，所需费用（含整改、自评估、材料编制等直接费用）由乙方承担：

14.4.1  等级保护三级测评备案要求

（1）标准依据：乙方须依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）及《网络安全法》《网络安全等级保护条例》等法规标准，完成信息系统安全建设、整改与自评估工作。

（2）具体任务：

1）落实安全技术措施（物理环境安全主要UPS改造、通信网络安全建、区域边界安全、计算环境安全、管理中心安全等）及配合落实安全管理措施（如安全管理制度、机构和人员管理、系统建设管理、系统运维管理等），确保符合等保三级技术和管理要求；

2）配合甲方委托的符合条件的第三方机构开展等级保护测评自评估，形成《等级保护测评自评估报告》，对自评估中发现的安全问题完成整改并提交整改报告；

3）配合甲方在系统投入运行后30日内，向所在地公安机关网络安全保卫部门提交定级备案材料（包括但不限于定级备案表、系统拓扑图、安全管理制度、测评报告等），并配合甲方跟踪备案审核进度直至取得备案回执。

（3）配合义务：乙方须为甲方委托的第三方测评机构提供测评所需的系统访问权限、技术文档、日志记录等资料，协助完成现场测评工作，确保等保三级测评通过并取得公安机关认可的《等级保护测评报告》。

14.4.2  商用密码应用安全性评估测评、备案要求

（1）标准依据：乙方须依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）、《商用密码应用安全性评估管理办法》（国密局字〔2023〕3号）及《商用密码应用安全性评估指南》等法规标准，完成密码应用方案设计与验证、密码产品部署与检测、自评估等工作。

（2）具体任务：

1）选用符合国家密码管理要求的密码产品（需通过国家密码检测机构检测并取得《商用密码产品认证证书》），完成密码产品部署与配置，确保密码技术覆盖网络通信、数据存储、身份认证、签名验签等关键安全环节；

2）配合甲方委托的符合条件的第三方机构开展商用密码应用安全性自评估，形成《商用密码应用安全性自评估报告》，对自评估中发现的问题完成整改并提交整改报告；

3）在项目验收前或投入运行前，完成商用密码应用安全性评估测评、备案，向所在地密码管理部门或指定机构提交备案材料（包括但不限于密码产品认证证书、测评报告等），并配合甲方跟踪备案审核进度直至取得备案回执。

（3）配合义务：乙方须为甲方委托的第三方测评机构提供密码应用相关的技术文档、密码设备参数、密钥管理记录等资料，协助完成现场验评工作，确保商用密码应用安全性评估测评通过并取得符合要求的《商用密码应用安全性评估报告》。

14.5  评审：

对乙方实施项目的阶段性成果，甲方可以组织评审会的形式，邀请国内有关专家、相关单位代表，根据本合同项目招标文件技术条款的要求和国家及行业有关标准规范，对其进行测试、评审。甲方、监理方、乙方均应派代表参加评审会。评审会将形成并由参会各方共同签署评审意见。签署评审意见仅是对乙方完成此阶段工作成果的评价及对后续工作的意见，不代表验收。评审会的费用由乙方承担，包括不限于邀请专家的食宿交通及专家费。

14.6 合同完工验收：

乙方完成了合同约定的全部建设任务，完成了初步验收后的试运行工作，解决了试运行期可能出现的各种问题，并对系统进行了全面完善，全面达到了合同约定的各项要求后，向甲方和监理方提交至少包含但不限于以下内容的文件：

（1）合同完工验收阶段工作计划；

（2）合同完工验收申请；

（3）项目实施工作（施工）报告；

（4）合同约定的建设任务完成情况、乙方履行合同义务责任情况详细说明；

（5）系统测试方法及测试报告；

（6）系统试运行报告；

（7）建设成果满足合同要求程度情况说明；

（8）本合同结算报告；

（9）按《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》等国家及行业有关规范规定整编的完整的本合同项目完工档案；

（10）本合同项目招标文件和国家有关标准规范要求应提交的其它文件。

这些文件经甲方和监理方审查同意后，由甲方组织有关专家、相关单位代表，依据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》等国家及行业有关规范规定，对本合同项目完工档案进行验收，并由参加验收的各方签署合同完工档案验收意见。甲方、监理方、乙方均应派代表参加完工档案验收。完工档案验收的费用由乙方承担。

合同完工档案验收通过后，由甲方组织召开合同完工验收会。验收会将邀请国内有关专家、相关单位代表，根据本合同和国家及行业有关标准规范，对建设成果进行全面的现场详细检验、测试和评审。甲方、监理方、乙方均应派代表参加验收会。合同完工验收会的费用由乙方承担。

合同完工验收会将形成并由参会各方共同签署合同完工验收意见，作为甲方签署合同完工验收报告的依据。乙方根据合同完工验收意见对合同项目的遗留问题（若有）进行完善后甲方将签署合同完工验收报告。甲方对合同完工验收报告的签署是合同完工验收获得通过的标志。

对于完工验收不合格的，乙方完成整改后，应当重新进行完工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收，且有权扣减该部分的相应付款；因不合格导致其他项目不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关项目的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担，并赔偿甲方的相应损失。

第15条  质量保证和缺陷责任

15.1  质量保证责任

（1）乙方保证其向甲方提供的合同设备是全新、完整、未使用过的，并保证其性能和质量与本合同各项要求相符。

（2）乙方所提供的合同设备、软件和整个系统（以下统称货物）的质量保证期按货物的出厂标示的质保期，但不少于一年，自合同完工验收合格之日起算。质保期内，乙方对项目、设备、软件等质量、缺陷等问题承担无条件保修责任，出现保修事项时，乙方须在接到甲方维修通知后7日内维修完毕并经甲方验收合格。由于乙方提供设备本身的设计缺陷、制造缺陷造成的故障，即使质保期已届满，乙方仍应免费负责修复。若乙方未按前述约定履行保修义务的，或维修两次仍未修复合格的，甲方可自行委托第三人进行维修，维修费用从质量保函中扣除，不足部分由乙方另行支付，且甲方有权要求乙方按维修费用的20%支付违约金。

（3）在质保期内，乙方应充分利用合同设备及软件的原生产厂商或原生产厂商授权的服务商提供的质量保证和保修服务作为其支撑，履行好其在质保期的义务和责任。合同设备及软件的原生产厂商或原生产厂商授权的服务商提供的质量保证和保修服务要求由本合同项目招标文件的技术条款具体规定。

（4）在质保期内，如果因为乙方（或设备及软件厂家）有缺陷的设计、开发或生产造成设备及软件或系统的性能和质量与合同约定不符、或设备及软件或系统出现故障，乙方（可与设备及软件厂家一起）应负责在安装运行现场排除缺陷、修理或替换出现故障的部件、元件或整机设备及软件(包括软件和设备整机的替换)，由此引起的所有费用由乙方承担。

（5）在质保期内，如果发生系统瘫痪或系统无法正常发挥其功能作用的故障，乙方将尽全力在7天内对系统进行修复，由此引起的所有费用由乙方承担，且乙方应赔偿甲方的所有损失。

（6）在质保期内，如果乙方或设备及软件制造商进行了技术改进(包括硬件和软件)，且认为这项改进对甲方有重要意义并对合同设备及软件和系统的运行维护有实用价值，乙方应免费向甲方提供与这些改进有关的详细技术资料和设备及软件并负责在安装运行现场进行更新。

（7）无论在质保期内还是在质保期满后，如果出现特殊和紧急情况且在甲方要求下，乙方将派遣其专业技术人员到甲方现场提供技术支持和服务。若是在质保期内，乙方免费提供这种技术支持和服务；若是在质保期满后，乙方以最优惠价格提供这种技术支持和服务。

（8）在质保期满后，如果发生系统瘫痪或系统无法正常发挥其功能作用的故障，乙方应以最优惠的价格尽全力帮助甲方在最短时间内对系统进行修复。甲方承担由此引起的一切费用。

（9）乙方保证在质保期满后的5年内仍可向甲方提供合同设备及软件所需的备品、备件、易耗品，其单价不应超过本合同设备及软件清单所列的单价。甲方可以接受合理的物价上涨指数。

在上述期限内，如果这些备品、备件、易耗品停止生产，乙方应在其停产前半年通知甲方，使其能够提前购买备品、备件、易耗品。此外，乙方保证以不高于本合同价格的优惠价格向甲方提供具有同样功能的替代产品。

15.2  缺陷责任

在工程通过甲方完工验收后，因乙方原因产生的质量缺陷，乙方应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，乙方仍应按合同约定的质保期限承担保修义务。

缺陷责任期的期限：1年，自本合同项目完工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，乙方对工程质量、缺陷等问题承担无条件保修责任，出现保修事项时，乙方须在接到甲方维修通知后7日内维修完毕并经甲方验收合格。若乙方未按前述约定履行保修义务的，或维修两次仍未修复合格的，甲方可自行委托第三人进行维修，维修费用从质保金保函中扣除，不足部分由乙方另行支付，且甲方有权要求乙方按维修费用的20%支付违约金。

15.3  质量保函

为保证乙方严格履行工程保修义务，乙方应向甲方提交经甲方认可的独立的、不可撤销、见索即付的银行保函作为工程质量保证担保，担保金额为合同结算金额的3%。质量保证金保函的有效期为缺陷责任期开始之日起至缺陷责任期满后10个工作日止。

乙方应承担的各项违约金、赔偿金及质保、保修等费用，甲方均有权从质量保函中直接提取。乙方应于缺陷责任期开始之日前向甲方提供质量保证担保。如乙方因违约或不履行保修责任或其他原因被甲方提取质量保证金保函项下金额而不解除合同的，乙方应在接到甲方关于提取质量保证金保函项下金额的通知后7日内补足质量保证金保函金额。

乙方为联合体的，其质保金担保由联合体中牵头人的名义代表联合体提交。

第16条  培训与技术交流

培训与技术交流应符合本合同项目招标文件技术条款的具体要求。

16.1  培训

乙方应在本合同项目实施过程中，结合项目实施进度安排，合理地分期、分批对甲方的相关人员进行培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现系统的目标和功能，以及维护系统及其设备、软件的正常运行。

培训费用（含差旅费、交通、人力等所有费用）已包含在本合同单价和总价中，乙方不得再收取培训费用。甲方培训学员的食宿费、交通费、差旅费由甲方承担。

培训计划由乙方报甲方同意后实施。

16.1.1如甲方要求乙方就本合同项下甲控乙供设备提供培训服务的，乙方应按甲方要求提供培训服务。培训服务、培训教员须由设备制造商或其直属销售公司、办事处提供。培训教员应至少具有三年的类似课程的教学经验。所有的培训教员应用中文授课(非中文培训的，须提供中文翻译，翻译费用已包含在合同价款内)，所有的资料必须是中文或英文书写（英文的需翻译成中文，翻译费用已包含在合同价款内）。培训用网络环境、文字资料和讲义等相关用品，由乙方负责。

16.1.2培训内容应包括系统运行所需的操作系统培训与专业培训。操作系统培训和专业培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面, 并提供全套培训教材(中/英文)和培训课程计划表。培训时间与日期必须符合甲方设备操作人员的实际需要，具体时间最终由甲方确认。

16.1.3培训方式包括现场培训和集中培训。集中培训应设置于设备供应商或制造商工厂内，甲方培训学员的食宿、交通费、差旅费由甲方自理。具体培训时间根据甲方时间安排。

16.1.4备品备件及专用工器具

（1）乙方应按照合同条款、技术规范书的规定提供所需的备品备件及专用工器具，投标时应提供详细的备品备机及专用工器具清单。其中备品备件包括易损易耗件及消耗性材料等，专用工器具是为保障设备运行操作、维护及检修所必须的工具。

（2）设备质保期内，维修及维保所需备品备件，乙方需另行免费提供。乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响设备正常运行的，乙方应免费提供并赔偿因此给甲方造成的直接损失。

（3）在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应确保供应商免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格等。

（4）除合同和（或）招标文件另有约定外，如果在设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应确保供应商：

1）以市场同期正常价格提供设备正常运行所需的全部备品备件。

2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及机房使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

16.2  技术交流

乙方须接受甲方参与本项目开发工作，并根据实际项目实施需要制定与甲方及监理方进行技术交流的计划，报甲方及监理方审定后实施。

甲方人员需学习软件应用技术、参数设置经验，了解开发过程，以便维护和提高软件使用熟练程度，并对开发过程进行必要的检查，但不替代本合同约定的甲方和监理方对乙方阶段性工作成果的专门审查。

甲方与乙方的技术交流目的是使乙方全面深入了解甲方需求，使系统开发更符合实际，提高系统实用性。

甲方人员在技术交流过程中不承担任何乙方应有的义务和责任。

16.3  培训与技术交流费用

乙方承担本合同项目甲方和监理方人员到乙方所在地或合同设备及软件厂家所在地进行技术交流、培训的相关（全程）费用，包括资料费、交通（甲方所在地至技术交流、培训目的地的双程飞机及市内交通）、食宿费用。

第17条  违约责任

17.1  甲方违约的责任

（1）因甲方原因导致开始工作日期延误的：乙方仅有权与甲方协商顺延完工日期，但不承担任何费用补偿或赔偿。

（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的且对乙方的施工进度造成影响的：自应付未付之日起，每逾期一天（自付款期限届满后的第一个工作日起算），按逾期应付款额的万分之三支付违约金。上述违约金最高不超过合同总价款的5%

17.2 乙方违约的违约责任

（1）乙方必须按投标文件及乙方承诺提供的项目管理组织机构组建项目班子，不得无故更换本工程的主要管理人员（工程总承包项目经理、施工负责人、技术负责人、专职安全员、现场施工管理人员等），若确需更换必须提前【15】日书面申请征得监理和甲方同意，拟更换的该等人员资格、业绩等条件不得低于投标文件中拟派遣人员的相应条件。否则，甲方有权要求乙方立即整改并按如下标准支付违约金：未经监理和甲方同意更换投标文件提供的项目总负责人或技术负责人的，标准为50000元/人次（人民币，下同）；未经监理和甲方同意更换项目管理机构中其它主要人员的，标准为5000元/人次；虽征得监理和甲方同意但更换同一职位人员两次以上的（含两次），乙方仍应按前述标准承担违约责任。若乙方拒不更换或更换的人员不符合招标文件、合同约定和甲方要求的，甲方有权解除本合同并要求乙方按前述标准承担违约责任。乙方的项目总负责人兼职其他工程项目的工程总承包项目负责人、项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）的，视为乙方擅自更换项目经理，按前述标准承担违约责任。

（2）工程总承包项目经理、施工负责人、技术负责人、专职安全员必须按时参加工程会议，因故不能参加的应提前４小时提出申请并获得监理方或甲方批准方可缺席，否则乙方按5000元/人次的标准向甲方支付违约金。

（3）乙方的现场施工管理人员必须常驻施工现场，无论何种原因离开工地的必须书面向甲方、监理方请假，且安排合格的委托代理人和交接工作。现场施工管理人员未经甲方或监理方同意，擅自离开施工现场每月累计超过7天的，甲方有权根据出勤情况，按5000元/天在当期工程进度款或结算款中相应扣减（不满一天的按一天计算，下同）。

（4）如甲方认为乙方主要施工管理人员不称职或有其它合理理由的，有权要求乙方予以更换，乙方拒不更换的，按照如下标准向甲方支付违约金：项目总负责人或技术负责人，标准为50000元/人次，其他主要管理人员，标准为20000万元/人次。同时，甲方并有权解除合同，全部责任均由乙方承担。

（5）乙方未按监理方指令开工，每逾期一天应按合同总金额的万分之三支付向甲方支付违约金。逾期超过30天的，甲方有权全部或者部分解除合同，乙方的履约担保金额（如有）不予退还，甲方可另行委托他人施工，乙方并应赔偿给甲方造成的全部损失。

（6）开工后由于乙方原因延误节点工期的，乙方须及时制定有效赶工措施报监理方及甲方确认。同时，每延误一天，乙方应按合同总金额的万分之三支付违约金；延误超过15天以上30天以内的，乙方应按签约合同价的千分之一支付违约金；延误超过30天的，甲方有权解除合同，乙方的履约担保金额（如有）不予退还，甲方可另行委托他人施工，乙方并应赔偿给甲方造成的全部损失。

由于乙方原因延误完工工期，每延误一天，乙方应按合同总金额的万分之三支付违约金；延误超过15天以上30天以内的，乙方应按签约合同价的千分之一支付违约金；延误超过30天仍未完工的，甲方可单方解除合同，乙方的履约担保金额（如有）不予退还；甲方可另行委托他人施工，乙方并应赔偿给甲方造成的全部损失。由于工期延误引起第三方索赔的，乙方除按上述工期延误或节点延误承担违约责任外，另应承担第三方索赔及甲方的全部损失。乙方已发生工期违约，但其后采取有效赶工措施弥补延误工期的，可返还乙方已支付的违约金。

（7）本项目质量不符合本合同要求、现场安全不满足安全文明施工要求或存在较多安全隐患的，乙方必须在甲方规定的期限内整改完毕直到符合本合同要求为止由此造成甲方损失的，均由乙方赔偿。若期限届满，乙方未返工、修复或采取补救措施的，或采取前述措施后重新验收仍未达到本合同要求的，甲方无须支付该部分合同价款，且乙方应支付合同总金额的1%的违约金。甲方可委托第三方返工、修复或采取其他补救措施，费用由乙方承担，甲方可在应付乙方合同价款或履约担保中直接扣付。若因整改造成逾期通过完工验收的，乙方还需另行支付延误工期违约金。同时甲方有权更换乙方项目负责人及安全管理人员。

（8）隐蔽工程未经甲方同意，乙方私自进行隐蔽的，乙方应每次支付甲方50000元违约金，且乙方无条件配合甲方进行检验，所发生的费用及造成的损失由乙方承担，如检验不合格，乙方需无条件返工直至验收合格。

（9）发生安全事故的，乙方应按本合同相关约定及附件《安全生产管理协议》的相关约定承担相应责任。

（10）乙方采购的材料设备不符合合同约定的，乙方除重新采购外，还应向甲方支付该材料设备价款20%的违约金。

（11）如果乙方因自身原因不能按照合同约定发货，每延误一天，乙方应按合同总金额的万分之三支付违约金；延误超过15天以上30天以内的，乙方应按签约合同价的千分之一支付违约金；延误超过30天仍未交货的，甲方可单方解除合同，乙方的履约担保金额（如有）不予退还。甲方有权另行组织采购，从而使甲方或最终用户增加了额外的费用，则所发生的全部费用由乙方承担。

（12）乙方未按本合同约定提交实施组织方案，每滞后一天，向甲方支付违约金5000元。

（13）按规定应由项目负责人或技术负责人签署的文件和资料不得由他人代签，每违反一次，乙方向甲方支付违约金5000元。

（14）乙方违反法律法规或本合同约定进行转包、违法分包或挂靠的，视为乙方严重违约，必须终止转包或按照甲方的要求对违反分包或挂靠行为予以纠正，并应向甲方支付合同金额20％的违约金，由此所造成的损失（包括但不限于甲方重新组织招标的损失，项目延误的损失，因乙方与第三方的争议纠纷导致甲方陷入诉讼、仲裁、争议产生的律师费、账户被查封的损失等，其中账户被查封损失按被冻结资金年化16%的资金占用费计算）均由乙方承担。同时，甲方有权直接全部或部分解除合同，如违约金不足以弥补甲方由此所遭受损失的，乙方还应承担继续赔偿的责任。如因乙方与其他方之间的争议纠纷或因本工程的分包单位、实际施工人、劳务工等之间的争议纠纷而导致甲方或甲方关联单位被起诉或仲裁的，乙方应承担甲方或甲方关联单位因此而产生的全部费用和损失（包括律师代理费、诉讼费、账户被查封损失等，其中账户被查封损失按被冻结资金年化16%的资金占用费计算）。对本合同约定的乙方应向甲方或甲方关联单位支付的任何款项，甲方均可从应付乙方的合同款项中直接扣除。

（15）乙方（含项目分包单位或劳务分包单位）不按规定支付工人工资和材料设备采购款、租赁款等，每发生一次投诉，一经查实，乙方按100000元/次的标准向甲方支付违约金，同时甲方有权直接向工程相关第三方支付人工和材料相关费用（包括工人工资），并从乙方工程款（进度款）中直接扣除，乙方并须向甲方支付垫付金额20%的违约金。

（16）本工程实际施工人（因乙方或其分包人实施违法分包、转包或者挂靠等违法行为而产生）、劳务分包单位、分包人或者材料设备供应商等单位，因工程款未得到及时支付或其他原因而起诉甲方的，甲方因参与此等诉讼、仲裁产生的任何费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、交通费、咨询费、鉴定费和其他开支，均由乙方承担，此外，乙方应向甲方支付诉讼请求标的额10%的违约金；如裁判机关判令甲方承担连带责任或者补充清偿责任导致甲方先行垫付的，应当由乙方承担，且乙方还应向甲方支付垫付金额10%的违约金。前述违约金、赔偿金、费用、款项等，甲方有权在应付工程款中直接扣除，不足部分有权向乙方索赔。

（17）乙方所提交的设计成果达不到本合同约定的设计要求，或乙方所提交的设计成果不完善、深度不够、质量低劣的，则除由乙方负责在甲方限定的时间内继续完善、修改设计外，甲方有权扣除所涉部分对应设计费的10%，并向乙方索赔损失，包括但不限于逾期交付的违约责任、承担甲方因此而向第三方承担的违约责任、赔偿责任等。若该质量问题未能在甲方限定的时限内完成修改完善或所涉部分对应设计费占设计费总额达20%，或造成甲方损失达设计费总额20％以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金。

（18）如发生第三方就设计成果的相关知识产权向甲方索赔、主张权益的，乙方应妥善予以解决，并承担甲方由此产生的全部费用，如30日内该第三方尚未能撤回索赔或权益主张的，则无论该第三方的索赔或权益主张是否成立，甲方均有权单方面解除本合同，并乙方应当向甲方支付本合同签约合同价20%的违约金，并应赔偿由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方与第三方协商解决所发生的费用及/或因发生诉讼或者仲裁所需支付的侵权损害赔偿费、诉讼费、仲裁费、律师费等所有费用）；如甲方选择继续履行合同，甲方有权与第三方协商解决，所发生费用由乙方承担，乙方并应另行向甲方支付设计费总额20%的违约金。

（19）本工程不允许乙方有挂靠、转包现象出现，一旦发现有此情况，甲方有权解除本合同，索赔乙方履约保函中的全部金额，乙方负担由于解除合同而造成的一切费用和损失。

（20）如由于乙方原因导致相关政府主管部门对本工程处以任何行政处罚的，则由乙方承担上述全部处罚，且每发生一次，乙方应向甲方支付50000元的违约金。

（21）甲方或监理方发出的指令，乙方无正当理由不得拒绝或拖延执行，否则每发生一次，乙方向甲方支付违约金5000元。

（22）乙方单方面擅自终止或解除本合同的，甲方有权要求乙方支付本合同总金额20%的违约金。

（23）无论任何原因，工程施工现场均不得发生民工、群众闹事的事件，或在工地内外出现针对本工程或甲方的闹事行为（包括乙方及其分包商所雇用的民工讨薪事件），如果发生一次，乙方向甲方支付100000元的违约金，同时，甲方有权解除本合同，索赔乙方履约担保的全部金额，乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

（24）除本合同明确约定的违约情形外，如乙方发生其它违约情形的，每发生一次，甲方有权根据情节严重情况要求乙方在5000元至20000元的范围内向甲方支付违约金。

（25）乙方违约时，如乙方支付给甲方的违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应就不足部分进行赔偿。

（26）在本合同中，甲方损失包括但不限于：直接损失、间接损失、利息、银行费用、运输费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、清理费、拆除费、甲方重新组织招标的损失，项目延误的损失，另寻第三方进行维护的费用、预期可得利益损失、因乙方原因或乙方与第三方的争议纠纷导致甲方陷入诉讼或与诉讼有关的费用【包括但不限于案件受理费、保全申请费、执行申请费、担保费、公证费、评估费、鉴定费、律师费、账户被查封的损失（按被冻结资金年化16%的资金占用费计算）等法律费用】等。

（27）乙方违约时，如甲方认为该等违约情形较为严重，则乙方除应按本合同约定承担违约责任外，甲方还有权根据实际情况决定是否没收履约担保的全部金额并全部解除或部分解除本合同。

（28）因乙方开具的税务发票不符合甲方财务要求，税务发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引发税务问题的，乙方应向甲方重新开具，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（29）经通知乙方后，甲方有权在未付款项中直接扣除违约金金额、索赔金额、损失金额等。

（30）因乙方违约导致合同终止/解除的，甲方有权终止付款并要求乙方退还已付款项（具体比例根据违约影响程度确定）。同时，甲方有权要求乙方全部/部分回收设备及软件，亦有权继续使用乙方在现场的全部/部分材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。乙方应按照甲方要求和监理人的指示按时完成现场的清理、撤离、交接。如乙方不按时配合甲方进行交接的，视为乙方放弃项目现场所有设备、软件、材料等，同意由甲方自行处置，并支付甲方处置的费用。

第18条  保密约定

18.1  合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等保密信息泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

18.2  任何一方违反本合同所规定的保密义务，承担由此引起的责任，违约方应按本合同总金额的5%支付违约金。此外，当一方的经济损失超过违约金时，另一方应赔偿其中的差额。

18.3  乙方不得以任何方式（如软硬盘、闪盘、光盘、纸质文件、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存本合同项目中属于甲方所有的相关图文资料（包括但不限于素材、半成品、成品），上述资料应在完成委托事项或合同解除后的14天内全部移交甲方或按照甲方要求的方式销毁。

第19条  索赔

19.1  如果合同设备及软件在检验、安装调试、系统集成、试运行、验收和质量保证期内由于乙方的原因未能达到合同约定的技术指标，甲方有权向乙方提出索赔。甲方提出索赔后应让乙方有合理的时间提出补救措施。此后乙方应经甲方同意以下列方式进行理赔：

（1）乙方同意回收相应的合同设备及软件，向甲方退还相应的合同价款，并且承担相关的损失和费用（包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及其它保管和维护被回收货物所必需的费用）。

（2）由乙方自负费用并派人修理或消除合同项下硬件的缺陷和不符合合同要求之处。如果乙方不能派遣人员进行上述工作，甲方有权自行进行修理或消除缺陷。由此产生的在人工、仪器使用、材料消耗方面的一切费用均应由乙方承担。

19.2  如果上述手段仍不足以弥补甲方所受的损失，甲方有权要求乙方赔偿在签订合同时可以预见的实际损失。

19.3  如果有缺陷的合同设备及软件的索赔证书是在质量保证期满后30天内提出的，应被认为是有效的。

19.4  如果乙方在收到甲方索赔要求后14天内未做出回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。

19.5  如果乙方在收到甲方索赔通知后30天内未能按照上述一种或多种方法以甲方同意的方式解决甲方的索赔，甲方有权从应付乙方的款项或履约保函中扣除。

第20条不可抗力

20.1  如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、动乱、火灾、台风、洪水、冰雪、地震等双方共同认为属于不可抗力且足以引起被迫停止或推迟合同执行的原因，则合同执行相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。

20.2  受影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。

20.3  受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。

20.4  如果不可抗力持续作用超过120天，双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。

20.5  合同签订后，如果因法律法规、国家或当地政策、政府规定等原因，导致项目无法继续实施或需要延迟实施的，乙方承诺不因此追求甲方责任，并不予主张索赔。

第21条  合同项目建设成果所有权及知识产权

21.1  本合同项目的全部建设成果（包括但不限于实物成果和知识成果）归甲方所有，乙方未经甲方书面同意不得将本合同项目任何成果或资料提供给其它第三方。

21.2  乙方非经甲方书面同意，不得以任何方式向第三方披露、转让或许可本项目的技术成果、技术资料和文件。除本项目研发工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如乙方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应赔偿甲方的损失。

21.3本合同项目下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲、乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方与甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

21.4 本合同项目下建设成果申报奖项的权利归甲、乙双方所有，甲方列前。

21.5  乙方为本项目提供的任何第三方出品的硬件产品和服务，必须是原装正版的，应提供相关书面证明材料确认在原厂商注册的最终用户是甲方，保证在履行合同过程中不侵犯第三方的权利（包括但不限于知识产权、商业秘密、技术秘密等），并保证甲方免受任何他方提出的知识产权纠纷。若出现他方提出的知识产权诉讼事件，一切责任由乙方承担。甲方因此承担责任的，有权向乙方追偿，该部分追偿的款项可直接单方、无需另行通知地从甲方应付给乙方的款项中扣除，不足部分，甲方有权另行向乙方追偿。若甲方对乙方提供的知识产权类成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任。

乙方承诺其为本项目提供的任何产品（含第三方出品的产品）均已得到完整、合法、有效的长期授权，且该授权覆盖本项目全部使用场景及期限。如因产品授权问题（包括但不限于授权期限不足、授权范围受限、授权效力瑕疵等情形）影响相关系统正常运行或产生其他不利影响的，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方未在甲方要求的期限解决该问题的，甲方有权要求乙方按合同总额的【5】%承担违约责任。

21.6 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

第22条  税费

22.1  甲、乙双方将各自承担中国有关机构根据中国税务法律向其征收的所有与合同执行有关的税务。乙方保证其所提供的硬件已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金，无偷税、漏税或走私行为。

22.2  由于乙方税票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）及其给甲方带来的损失均由乙方承担。

第23条  履约担保

乙方应按以下第 23.2 项的规定向甲方提供履约担保：

23.1本合同乙方履约保证金的金额为￥    元（大写：人民币  ），合同金额的5%。乙方应于本合同签订之前向甲方缴交。若乙方未缴纳或未足额履约保证金，甲方有权拒绝签订合同或解除本合同。履约保证金的有效期为本合同签订之日起至本合同全部工程完工并验收合格之日止。履约保证金的有效期结束后，经乙方书面申请，甲方在 20天内退还给乙方(不计利息)。

23.2乙方应提交经甲方认可的独立的、不可撤销、见索即付的银行保函作为履约担保，担保金额为￥  元（大写：人民币  ）。履约保函的有效期为本合同签订之日起至本合同完工验收合格之日止。

乙方应承担的各项违约金、赔偿金及其他费用，甲方均有权从履约担保中直接扣除。乙方应于本合同签署前向甲方提供履约担保。如乙方因违约或其他原因被甲方扣除履约保证金或提取履约保函项下金额而不解除合同的，乙方应在接到甲方关于扣除履约保证金或提取履约保函项下金额的通知后7日内补足被扣除的履约保证金金额或履约保函金额，甲方亦可从应付合同价款中直接扣除相应金额补足履约保证金金额。

第24条  争议解决

24.1  如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

24.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

24.3  本合同及涉及本项目的中标通知书、招标文件、投标文件及本工程招投标过程中双方签署或认可的其他文件（如有）等均属合同文件的组成部分，各部分互为补充、解释。如合同文件出现矛盾的，除本合同另有明文规定外，按以下排列在前者为准：（1）补充协议；（2）合同协议书；（3）中标通知书（如有）；（4）合同正文及其附件；（5）招标文件及其附件；（6）投标文件及其附件（以符合招标文件和经甲方书面同意者为准，但若经甲方确认投标文件中乙方承诺的义务、责任比招标文件的规定更严、更大、对甲方更有利者，以该等对甲方有利的承诺为准)；（7）标准规范及其附件；（8）施工图以及合同条款约定的其他文件。同一顺序的多份文件出现不一致的，以时间在后的文件为准。

24.4  因乙方违约导致双方发生争议的，乙方需要承担甲方因诉讼产生的费用（包括但不限于仲裁费、受理费、诉讼费、保全费、担保费、律师费、鉴定费、公证费、交通费等）。

24.5乙方出现下列情形的，甲方有权解除合同：

1）因乙方自身债务问题造成甲方被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），乙方在甲方通知后【14】日内不能妥善解决的；

2）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的：一旦发生，甲方有权解除合同，且有权要求乙方按照本条的规定承担违约责任。

3）乙方违反合同条款第12条约定，存在以下情形之一的，甲方有权随时全部或部分解除合同：

①所采购/供应的材料设备总装产地或者材料设备或其构配件的原产地、进口地、品牌、规格等与合同约定不一致或不合格，并且不能在甲方指定的期限内更换或者根据乙方或其供应商的现实状况（如产业链布局及规划等）不可能更换的；

②乙方逾期向甲方提供合同约定的相关证明文件超过【30】天的；

③乙方在履行期限届满之前，明确表示或者以自己的行为表明或者根据乙方或其供应商的现实状况（如产业链布局及规划等）不能按照合同约定的材料设备或其构配件的原产地、进口地、品牌等进行供货的。

4）乙方违反法律、法规、规章有关禁止性规定；

5）本项目出现安全事故2次以上（含2次）或因重大安全事故导致本工程建设无法再进行的；

6）乙方在项目完工前中断实施或拒绝实施或威胁中断实施项目的；

7）乙方逾期执行甲方要求其拆除有缺陷的工程部分或运离不合格的材料或设备的书面通知达【15】日的；

8）乙方进入破产、重整、解散或清算程序；

9）甲方在与乙方签订本合同后，发现乙方的投标文件中存在不符合招标文件资格审查要求的，投标文件中有弄虚作假的，或则投标文件中带有附加性条件等未完全响应招标文件实质性内容的情形的，甲方有权单方解除本合同、不予退还履约担保，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失（包括但不限于重新选择承包单位的费用损失及工期延误的损失等）。

10）本合同签订后发现乙方被列入失信被执行人名单且无法在【14】日内解决并提供有效执行证明的，甲方有权单方解除合同。乙方因上述原因解除合同的，无权要求任何补偿或者赔偿，且乙方应当赔偿由此给甲方造成的损失。

甲方可继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件，具体费用由甲乙双方根根据估价后的残值确定。

（6）除本合同另有约定外，合同解除后，乙方应在甲方要求的时限内撤场，合同解除后拒绝或者未按照甲方要求撤场的，甲方有权要求乙方按每天【50000】元的标准支付违约金，且甲方有权直接进入施工场地，如有乙方员工或农民工、材料商等聚众闹事阻挠甲方进场施工，因此造成的直接 损失和法律后果与责任全部由乙方承担。

24.6因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后【28】天内完成估价工作，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，甲方确定乙方实际完成工作对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给甲方造成的直接损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。

甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

24.7因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照合同〔争议解决〕的约定处理。

甲方可继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件，具体费用由甲乙双方根据估价后的残值确定。

24.8本工程建设过程中出现本款下列情形的，甲方有权解除本合同，但应按乙方在接到书面解除通知前经甲方认可的已经完成的工程量结算工程款，甲方无须为行使本款约定的解除权向乙方承担违约责任（包括损失赔偿责任）及向乙方支付乙方的预期利润：

（1）本工程的目的及功能发生实质性改变；

（2）因政府行为导致本项目建设终止或本合同目的无法实现的；

（3）因不可抗力事件导致本合同无法履行且持续时间超过30日。

第25条  通知

25.1  为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

25.2  通知地址

通知的地址为：

甲方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

乙方：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

如一方欲改变通知地址，应提前以书面方式通知另一方。

第26条  合同的生效、变更与终止

26.1本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。

26.2如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

1）一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；

2）出现了合同约定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

26.3本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，并具有与合同正文同样的法律效力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

26.4本合同一式   份，甲乙双方各执   份，具有同等的法律效力。

第27条  合同附件清单

附件1：项目建设合同价格表；

附件2：乙方关键人员表；

附件3：廉政协议书

附件4：履约保函(样式)

附件5：安全生产管理协议

附件6：联合体协议

甲方（发包人）：                       乙方（承包人）：

（盖单位公章）                        （盖单位公章）

法人代表或授权代表：                   法人代表或授权代表：

（签字）                               （签字）

日    期：                             日    期：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：

银行账号：

附件1项目建设合同价格表

项目建设合同价格表

（投标文件价格表）

附件2  乙方关键人员明细表

乙方关键人员明细表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目总负责人 |  |  |  |  |
| 设计总负责人 |  |  |  |  |
| 副设计总负责人 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3 廉政协议书

廉政协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强                 工程建设中的廉政建设，规范工程建设中甲方、乙方双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条　甲方、乙方双方的责任
    （一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
    （二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
    （四）教育、监督本身所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同。)（以下称本身人员或有关人员）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处本身人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。

（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，甲方、乙方双方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。

（六）发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
    第二条　甲方的责任
    甲方应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：
    （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、物品和好处费、感谢费等。
    （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
    （三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（甲方、乙方双方相关合同所规定的考察不受此限）等提供方便。
    （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
    （五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买规定以外的材料、设备等。
    第三条　乙方的责任
    应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装的强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：
    （一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、红包、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
    （二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
    （三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
    （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
    第四条　法律和纪律责任
    （一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，乙方应向甲方或有关机关举报，甲方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。
    （二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，甲方应向乙方或有关机关举报，乙方应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。

（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。

（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。

（五）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功而刁难A方，致使A方履行合同发生障碍或困难的，A方应向B方举报，B方除应按前述规定调查处理外，并应采取有效措施排除或协助、配合A甲排除A方履行合同中因此发生的障碍或困难。
    第五条　本责任书作为本工程合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方加盖公章或合同专用章后立即生效。
    第六条　本责任书的有效期为双方加盖公章或合同专用章之日起至该项目完工验收合格时止。

发包人（盖章）：【   】有限公司　　　承包人（盖章）：【   】有限公司

- 附件4  履约保函（样式）

履约保函（样式）

保函编号：

致（下称受益人）：

鉴于（下称保函申请人)系我行客户，其保证金账户为________________，已与贵方于   年   月  日签订了合同编号为   的合同（下简称“合同”），工期自   年   月   日至   年   月   日，合同价格为     元（小写）      元整（大写）。我行接受保函申请人委托，在此愿对保函申请人履行合同项下约定的义务提供担保，特向受益人提供独立、无条件（见索即付）、不可撤销的履约保函：

一、本保函的最高担保金额为 人民币 （币种）￥      元（小写）     元整（大写）。

二、本保函的有效期自   年   月   日至   年   月   日。

三、我行无条件、不可撤销地向受益人承诺：在本保函的有效期内，我行将在收到书面索赔通知后柒个工作日内，向受益人一次性支付索赔款，受益人可多次提现直至本保函的最高担保金额。

四、我行提供本保函后，受益人与保函申请人对合同进行修订的，保函申请人有义务将修订后的合同复印件送我行备案。但无论是否送我行备案，我行在保函有效期内、最高担保金额内的偿付责任不变。

五、本保函的有效期届满，或我行向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我行的偿付责任免除。

六、本保函适用中华人民共和国法律（香港、澳门及台湾地区的法律除外）。

七、争议解决方式：双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

八、本保函以中文文本为准，涂改无效。

九、本保函自我行加盖公章（或业务专用章）之日起生效。

开立人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日    期：年 月 日

- 附件5  安全生产管理协议

安全生产管理协议

为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实《安全生产法》第四十九条“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责”及其它与安全生产有关的法律、法规，明确双方安全生产管理职责，经双方协商，签订本安全生产管理协议。

第一条、 订立协议双方

甲方：

乙方：

第二条、 双方应当认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法律、法规和标准，强化安全意识，通过建立完善安全管理制度、加强安全监督管理、加强作业风险控制、落实事故预防措施，持续完善本项目安全管理，实现安全生产目标。

第三条、 安全生产管理协议有效期限

本协议有效期与合同有效期（含质保期）一致。

第四条、 甲方责任及义务

- 对乙方现场安全文明生产情况、履行合同安全相关条款及安全生产责任落实情况组织考核、监督检查。

- 负责解答乙方提出的有关对本技术服务/现场作业项目安全管理方面的规定或疑问。

- 向乙方及时传达甲方及上级单位安全生产的文件精神、要求。

第五条、 乙方责任及安全生产管理目标

- 本技术服务/现场作业项目期间，乙方对本单位及合同范围内的安全生产负总责，对其安全实施综合管理，由于乙方责任导致的事故损失及责任由乙方全部承担。

- 乙方应按照国家法律、法规以及合同约定为工作人员购买工伤保险。

- 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规定和标准，遵守甲方有关安全生产程序、规定，并接受甲方组织的安全监督检查。对甲方监督检查中提出的限期整改要求，乙方应当按照期限及时整改，及时反馈。

- 乙方人员必须接受甲方组织的各类安全监督检查及安全培训教育、专项安全培训。

- 乙方应当配备相应的专/兼职安全生产管理人员，并落实各级人员的安全生产责任。

- 乙方必须直接对任何形式的分包单位实施安全管理，日常的安全监督管理必须覆盖分包单位的活动和人员。

- 乙方应定期组织会议，宣贯学习甲方的相关安全管理制度规定，确保在工作过程中遵照执行。

- 乙方应当严格落实作业劳动防护措施，为作业人员提供必要的、合格的劳动防护用品，并要求和指导所有作业人员都按规定正确佩带或使用。

- 乙方必须保证作业现场所使用的各类工器具及设备的完好性及合规性，并定期检查维护。

- 乙方在作业前，应对现场安全状况进行危害辨识、危险评价，制定作业安全技术措施并实施，在作业前对所有作业人员进行安全技术交底。

- 本技术服务/现场作业项目期间，乙方应当加强安全管理，预防和减少作业风险，并完成以下安全生产管理目标、指标：

- 不发生轻伤及以上安全生产责任事故；

- 不发生火灾、道路交通等安全责任事故；

- 不发生与安全生产相关行政处罚事件；

- 不发生因质量问题引发的安全事故，不发生因弄虚作假、违规操作造成的较大影响的质量事件；

- 新员工入司三级安全教育率、转岗安全教育率100%；单位主要负责人、安全生产管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员（含承包商）等按规定持证上岗率100%；

- 安全管理制度和岗位安全操作规程完整性、有效性和培训贯彻率100%；

- 安全相关报表、总结、方案、报告、指标、事故事件信息等按规定时限上报率100%；

- 安全生产费用专款专用；

- 安全隐患按期整改率100%；

- 安全生产责任书签订率100%。

第六条、 考核

- 乙方在技术服务/现场作业项目期间未能按照国家有关安全生产的法律、法规、标准以及甲方颁布的有关安全管理规定履行现场安全管理责任，甲方或受甲方委托的单位有权向乙方签发各类安全整改要求文件。乙方必须按期完成安全整改要求文件确定的整改措施，并及时将整改措施完成情况报甲方，整改措施经甲方审查认可后方可关闭。

- 甲方在本技术服务/现场作业项目期间对乙方安全生产状况实施考核，乙方若未能在考核周期内完成上述第五条规定的责任及安全管理目标，则甲方有权对乙方进行扣款处理。

- 乙方违反第五条第11款1）、2）项，其应承担的责任，按照国家有关安全生产的政策、法律、法规、标准及甲方相关的管理程序执行，并由甲方对乙方处以 1万至10万的扣款；

- 乙方违反第五条第11款3）、4）项，甲方对乙方可处以1万至5万（含）的扣款；

- 乙方违反第五条第11款5）至10）项，由甲方对乙方按项处以0.5万至2万（含）的扣款。

- 乙方的工作人员如有附录一《违章行为及扣罚一览表》的安全生产违章行为，甲方有权对恶性违章行为扣罚5000元/人次，并要求将违章人员清退出场；对严重违章行为扣罚2000元/人次，如同一年度内同一作业人员有2次严重违章行为的，甲方有权要求将违章人员清退出场；对一般违章行为扣罚500元/人次。出现《违章行为及扣款一览表》以外的风险隐患，按照甲方《安全风险控制与隐患排查治理管理办法》来确定隐患级别，按照下表实施违章扣款。

| 风险/隐患等级 |  | 扣款范围 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 恶性 | 10000-40000元 |
| B级 | 严重 | 2000-10000元 |
| C级 | 一般 | 500-2000元 |
| D级 |  | 300-500元 |
| E级 |  | 100-200元 |

所有扣罚金额在合同支付款中扣除。扣款是对乙方不注重作业安全管理或不积极采取安全技术措施导致未能完成安全生产管理指标的违约惩处，扣款一律不予返还。

- 甲方对乙方实施的考核扣款等措施，不减少、转移乙方的安全责任。

- 安全信用管理

对乙方在项目实施过程中发生违章、违规等不安全行为，除经济扣罚外，还在合同期限内实施安全扣分，实行红黄牌制度，并记入乙方信用档案。

- 发生恶性违章行为（包括其他甲方评定的A级隐患），每次扣20分。

- 发生严重违章行为（包括其他甲方评定的B级隐患），每次扣10分，屡教不改，加倍处罚。

- 发生一般违章行为和管理不到位行为（包括其他甲方评定的C/D/E级隐患），每次扣1～5分，屡教不改，加倍扣分。

- 乙方考核累计扣分值达到10分时，甲方对乙方进行通报批评，停工整顿并约谈乙方公司领导。

- 乙方考核累计扣分值达到15分时或发生轻伤事故，甲方对乙方发出安全黄牌警告，停工整顿并约谈乙方上级单位。

- 乙方考核累计扣分值达到20分时或发生重伤及以上事故，甲方对乙方发出安全红牌警告，并终止合同。

- 乙方如被发出安全黄牌警告，甲方在开展年度供应商履约评价时，将乙方评价为不合格供应商。

- 乙方如被发出安全红牌警告，将被评为严重不合格供应商，双方终止合同后，甲方将其从供应商信息库中清退。

第七条、 本责任书壹式  份，甲方执  份，乙方执  份，双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲方                                     乙方：

附录一：《违章行为及扣罚一览表》

| 序号 | 类型 | 分类序号 | 违章行为 | 扣罚规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恶性违章行为 | 1 | 带负荷拉隔离开关 | 每次扣20分 |
| 2 |  | 2 | 有电挂接地线 |  |
| 3 |  | 3 | 带地线合闸 |  |
| 4 |  | 4 | 误拉合断路器 |  |
| 5 |  | 5 | 误入带电间隔 |  |
| 6 |  | 6 | 约时停送电 |  |
| 7 |  | 7 | 醉酒作业(参照交通管理部门标准) |  |
| 8 |  | 8 | 醉酒驾驶(参照交通管理部门标准) |  |
| 9 | 严 重 违 章 行 为 | 1 | 检修工作未结束擅自结束工作票（机组大修后试机调试除外） | 每次扣10分 |
| 10 |  | 2 | 未经调度同意擅自操作调度管辖设备，或扩大调度指令操作范围 |  |
| 11 |  | 3 | 无票作业、操作或未按规定办理工作票或操作票就进行工作或操作 |  |
| 12 |  | 4 | 在作业过程中擅自变更主安全措施或擅自扩大工作范围（如改变开关的状态、接地线、接地刀等） |  |
| 13 |  | 5 | 高处作业时不按要求系安全带（含在天车轨道上行走不系安全带） |  |
| 14 |  | 6 | 水上及临水边作业不穿救生衣，临水边作业没有采取有效的防止跌落水措施或防淹溺措施 |  |
| 15 |  | 7 | 操作高压设备不按要求穿绝缘手套、绝缘鞋 |  |
| 16 |  | 8 | 操作高压设备不严格执行监护复诵制度 |  |
| 17 |  | 9 | 在一级动火区内吸烟 |  |
| 18 |  | 10 | 不按要求验电；应验电而没有验电、验电验错地方；不按规定装拆接地线，应接地而没有接地，接地接错地方 |  |
| 19 | 严 重 违 章 行 为 | 11 | 无证作业；无证驾驶 | 每次扣10分 |
| 20 |  | 12 | 酒后作业(参照交通管理部门标准) |  |
| 21 |  | 13 | 酒后驾驶(参照交通管理部门标准) |  |
| 22 |  | 14 | 建筑使用的脚手架外侧没有用密目网全封闭；作业层脚手架与建筑物之间的空隙≥15cm且没有全封闭 |  |
| 23 |  | 15 | 作业人员使用危险化学品没有采取防护措施或未按规定进行操作 |  |
| 24 | 一 般 违 章 行 为 | 1 | 工作负责人、工作许可人不按规定办理工作许可手续 | 每次扣5分 |
| 25 |  | 2 | 作业人员擅自穿、跨越或拆除安全围栏或超越安全警戒线或在作业过程中擅自变更次要安全措施或擅自扩大工作范围（如标示牌、二次开关等） |  |
| 26 |  | 3 | 在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作 |  |
| 27 |  | 4 | 巡视或检修作业，工作人员或机具与带电体不能保持规定的安全距离 |  |
| 28 |  | 5 | 将运行中转动设备的防护罩打开或将手伸入运行中转动设备的遮栏内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作 |  |
| 29 |  | 6 | 进行高压试验时不装设遮拦或围栏，加压过程不进行监护和复诵，变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电、短路接地 |  |
| 30 |  | 7 | 在电容器上检修，未将电容器放电并接地或电缆试验结束，未对被试电缆进行充分放电 |  |
| 31 |  | 8 | 在带电设备附近进行吊装作业，安全距离不够且未采取有效措施 |  |
| 32 |  | 9 | 在裸露带电设备附近使用金属梯子进行作业；在变电站不按规定使用和搬运梯子、管子等长物 |  |
| 33 |  | 10 | 未做任何防护措施在高处平台、孔洞边缘倚坐或跨越栏杆 |  |
| 34 |  | 11 | 擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或因工作需要拆除附属设施时不设明显标志并及时恢复 |  |
| 35 |  | 12 | 在梯子上作业；使用梯子时无人扶梯子或梯子架设在不稳定的支持物上 |  |
| 36 | 一 般 违 章 行 为 | 13 | 未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊 | 每次扣5分 |
| 37 |  | 14 | 检修或施工完成后违反“四不终结”；选用不符合要求接地线或接地方法不正确；选用不符合要求验电器、验电方法不正确 |  |
| 38 |  | 15 | 违章指挥或干预值班调度、运行人员操作或在二级动火区内吸烟 |  |
| 39 |  | 16 | 作业现场未按规定正确穿戴劳保用品且屡教不改(安全帽、工作服、工作鞋、耳塞、防护面罩等) |  |
| 40 |  | 17 | 不使用或未正确使用劳动防护用品（如使用砂轮、车床没有戴护目眼镜，使用钻床时戴手套等） |  |
| 41 |  | 18 | 不按规定使用合格的安全工器具、使用未经检验合格或超过检测周期的安全工器具进行作业 |  |
| 42 |  | 19 | 作业时不按要求使用工具（如上下抛掷工具、接触带电设备不使用绝缘工具） |  |
| 43 |  | 20 | 电气工器具使用时未接入漏电保护装置、外壳不接地或接地不可靠 |  |
| 44 |  | 21 | 检修现场混乱临时孔、坑、洞等安全防护措施不完善 |  |
| 45 |  | 22 | 在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施 |  |
| 46 |  | 23 | 易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用 |  |
| 47 |  | 24 | 在同一断面或其附近，进行上下层交叉作业，有可能危及下方作业人员安全 |  |
| 48 |  | 25 | 有重大安全隐患没有及时发现 |  |
| 49 |  | 26 | 未按规定选用或填写工作票 |  |
| 50 |  | 27 | 未按规定填写操作票 |  |
| 51 |  | 28 | 未按规定在操作票上签名就开始操作 |  |
| 52 |  | 29 | 所填写的工作票或操作票安全措施不足或不符合工作现场 |  |
| 53 |  | 30 | 工作许可人未按工作票所列安全措施及现场条件，布置完善工作现场安全措施 |  |
| 54 | 一 般 违 章 行 为 | 31 | 倒闸操作中不按规定检查设备实际位置，不确认设备操作到位情况 | 每次扣5分 |
| 55 |  | 32 | 倒闸操作前不核对设备名称、编号、位置或操作时漏项、跳项 |  |
| 56 |  | 33 | 漏挂（拆）、错挂（拆）标示牌 |  |
| 57 |  | 34 | 作业现场未按要求设置围栏 |  |
| 58 |  | 35 | 工作负责人未向全体工作班成员宣读工作票，不明确工作范围和带电部位，安全措施不交代或交代不清 |  |
| 59 |  | 36 | 大型操作、施工及重大险情抢修期间管理人员未到位 |  |
| 60 |  | 37 | 监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作 |  |
| 61 |  | 38 | 高处作业不按规定搭设或使用脚手架 |  |
| 62 |  | 39 | 作业人员未按规定签名就开始作业 |  |
| 63 |  | 40 | 跨越卷扬机等运转设备的钢丝绳 |  |
| 64 |  | 41 | 在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人 |  |
| 65 |  | 42 | 在空中吊装材料正下方有人行走 |  |
| 66 |  | 43 | 翻斗车载人 |  |
| 67 |  | 44 | 防误闭锁装置钥匙未按规定使用 |  |
| 68 |  | 45 | 在容易引起火灾的场所吸烟 |  |
| 69 |  | 46 | 高处作业向上或向下乱抛物件 |  |
| 70 |  | 47 | 工程程项目作业前，项目负责人未识别作业活动的各种危险源，制定和落实相应的控制措施，并向参与作业的人员进行交底 |  |
| 71 |  | 48 | 停水期检修在未排干水和未设置好安全标识进入输水建筑物内 |  |
| 72 | 一 般 违 章 行 为 | 49 | 进入输水建筑物内的车辆行驶速度超过20km/h；在渡槽及架空明槽内行驶的车辆总重量超过5吨 | 每次扣5分 |
| 73 |  | 50 | 作业层上脚手板铺设不严密 |  |
| 74 |  | 51 | 落地脚手架外侧未设置剪刀撑或剪刀撑不全 |  |
| 75 |  | 52 | 脚手架专用通道口未设置防护棚 |  |
| 76 |  | 53 | 开挖1.5米及以上高度的沟槽没有支护 |  |
| 77 |  | 54 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭；楼梯口、电梯口未设防护，防护措施不符合要求；预留洞口和坑井未设防护，防护措施不符合要求；通道口未设防护，防护措施不符合要求；阳台、楼板、屋面等防护不到位；其他临边洞口防护不到位 |  |
| 78 |  | 55 | 模板排架中梁两侧立杆距梁侧间距严重不均及间距过大；模板排架中水平牵杆严重缺失；模板排架中剪刀撑严重缺失 |  |
| 79 |  | 56 | 基坑（槽）边堆放材料机具、积土距离小于施工方案中规定的距离 |  |
| 80 |  | 57 | 施工机具无防护安全装置 |  |
| 81 |  | 58 | 机械开挖，作业人员进入作业范围内进行清理作业 |  |
| 82 |  | 59 | 未按规定办理变更、中断、转移手续 |  |
| 83 |  | 60 | 开工前，工作负责人未按规定组织班前会或无记录 |  |
| 84 |  | 61 | 精神状态不良情况下作业，或向主管说明后主管仍要求继续作业者 |  |
| 85 |  | 62 | 工作票不按规定存放在工作现场 |  |
| 86 |  | 63 | 继电保护进行开关传动试验未通知运行人员、现场检修人员 |  |
| 87 |  | 64 | 吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥 |  |
| 88 |  | 65 | 凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件 |  |
| 89 | 一 般 违 章 行 为 | 66 | 检修完毕，在封闭风洞盖板、风洞门、压力钢管、蜗壳、尾水管和压力容器人孔前，未清点人数和工具，未检查确无人员和物件遗留 | 每次扣5分 |
| 90 |  | 67 | 登杆前不核对线路名称、杆号、色标，不检查基础、杆根、爬梯和拉线是否正常；杆塔上作业没有使用第二道保护绳；组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前未按规定使用防倒杆装置等防倒杆塔措施或采取突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线 |  |
| 91 |  | 68 | 单人巡视检查隧洞竖井及支洞等偏僻地段 |  |
| 92 |  | 69 | 雨季单人巡视检查或观测高边坡、水库大坝等 |  |
| 93 |  | 70 | 无符合要求的专用通道或者作业人员不走专用通道而攀爬模板脚手架或者临时设施 |  |
| 94 | 管理不到位行为 | 1 | 未明确和落实各级人员安全生产岗位职责或签订安全生产责任书 | 每次扣1分 |
| 95 |  | 2 | 现场未按规定配置安全防护装置、安全工器具和个人防护用品 |  |
| 96 |  | 3 | 设备变更后相应的规程、制度、资料未及时更新 |  |
| 97 |  | 4 | 新入厂的生产人员，未组织三级安全教育或员工未按规定组织《安规》考试 |  |
| 98 |  | 5 | 特种作业人员上岗前未经过规定的专业培训 |  |
| 99 |  | 6 | 对违章不制止、不考核 |  |
| 100 |  | 7 | 对排查出的安全隐患未制定整改计划或未落实整改治理措施 |  |
| 101 |  | 8 | 设计、采购、施工、验收未执行有关规定，造成设备装置性缺陷 |  |
| 102 |  | 9 | 未按要求进行现场勘察或勘察不认真、无勘察记录 |  |
| 103 |  | 10 | 对承包方及作业人员未进行资质审查 |  |
| 104 |  | 11 | 不按规定签定安全生产管理协议未明确双方应承担的安全责任 |  |
| 105 |  | 12 | 未按规定对“两票”进行检查和统计 |  |
| 106 | 管理不到位行为 | 13 | 对公司发的《安全隐患整改通知书》不按要求进行整改 | 每次扣1分 |
| 107 |  | 14 | 未按要求开展安全生产宣传教育活动 |  |
| 108 |  | 15 | 未按规定（公司发通知布置的）开展安全生产检查或安全生产有关记录不全；未按规定（如安全生产月活动，其他专项安全活动等）未按要求开展安全生产宣传（培训）教育活动（每个月至少一次） |  |

附件6  联合体协议