## 工程监理配置表
东六地块项目工程监理配置表
项目 名称 | 年、月 | 2025年 |  |  |  | 2026年 | [11 empty] | 2027年 | [11 empty] | 2028年
|  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
东六地块项目 | 总监 | bar: 2025年 9月 1 to 2028年 8月 36
土建专监（兼幕墙） | bar: 2025年 9月 1 to 2028年 8月 36
| 机电专监 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 土建监理员 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 安全专监 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 装修专监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 景观专监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
资料员 | bar: 2025年 9月 1 to 2028年 8月 36
小计 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
注： 1、报价分析表中的人员配置为最低配置，投标单位可以根据工程实际需要考虑增加人员（装修、园林景观、安装需根据实际情况安排专业人员）； 2、按建筑面积综合单价包干，最终结算按施工许可证建筑面积为准计算； 3、监理单位成员需常驻现场，不得兼职其它项目，并经甲方面试同意方可开展工作； 4、如果因甲方原因导致监理服务期延长的，延长期在90天以内的(含90天，法定节假日除外的日历天)不增加监理费用； 5、延长期超过90天（不含90天）,超出90天的时间按（暂定监理总价÷监理期限内计划应出勤总日人次数 ）×当月监理人次数×80%计算监理费； 6、监理服务期自监理人收到中标通知书或参加由委托人组织的第一次进场动员会之日起算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段和质量保修阶段，监理人须实行全过程监理服务。竣工验收后至入伙后2年满为监理保修期，保修期满并不意味着监理责任的终止，有关监理责任的有效期按照国家法规执行。

## 任职资格
监理人员任职资格要求
序号 | 岗位名称 | 任职资格要求
1 | 总监 | 1.年龄40周岁及以下，全日制本科及以上学历，土木工程相关专业，持有注册监理工程师资格证书。 2.具备8年及以上现场管理经验，有大型品质类标杆房地产开发企业项目管理经验优先。 3.有完整项目经验1-2个，具有五年以上总监理工程师工作经验，有地产豪宅项目（万科/绿城/龙湖/旭辉等）经历优先。 4.熟悉监理单位管理程序，熟悉本行业标准及规范。 5.有住宅第三方质量安全评估检查类项目管理经验，不得兼任其它项目总监现场管理工作。 6.责任心强、抗压能力强，具有良好的沟通协调能力和团队管理能力，能够适应项目现场的工作环境。
2 | 土建专监（兼幕墙） | 1.年龄35周岁及以下，全日制本科及以上学历，土木工程相关专业，持有注册监理工程师资格证书优先。 2.具备8年及以上现场管理经验，有大型品质类标杆房地产开发企业项目管理经验优先。 3.有完整项目经验1-2个，具有五年以上土建监理工程师工作经验，具有三年以上幕墙单位现场管理工作经验，有地产豪宅项目（万科/绿城/龙湖/旭辉等）经历优先。 4.熟悉监理单位管理程序，熟悉本行业标准及规范。 5.有住宅第三方质量安全评估检查类项目管理经验。 6.责任心强、抗压能力强。
3 | 机电专监 | 1.年龄35周岁及以下，全日制本科及以上学历，土木工程相关专业，持有注册监理工程师资格证书优先。 2.具备8年及以上现场管理经验，有大型品质类标杆房地产开发企业项目管理经验优先。 3.有完整项目经验1-2个，具有五年以上机电监理工程师工作经验，有地产豪宅项目（万科/绿城/龙湖/旭辉等）经历优先。 4.熟悉监理单位管理程序，熟悉本行业标准及规范。 5.有住宅第三方质量安全评估检查类项目管理经验。 6.责任心强、抗压能力强。
4 | 土建监理员 | 1.年龄35周岁及以下，全日制本科及以上学历，土木工程相关专业。 2.具备3年及以上现场管理经验，有大型品质类标杆房地产开发企业项目管理经验优先。 3.有完整项目工作经验，持有监理见证员证书，有地产豪宅项目（万科/绿城/龙湖/旭辉等）经历优先。 4.熟悉监理单位管理程序，熟悉本行业标准及规范。 5.有住宅第三方质量安全评估检查类项目管理经验。 6.责任心强、抗压能力强。
5 | 安全专监 | 1.年龄35周岁及以下，全日制本科及以上学历，安全工程、土木工程相关专业，具备相应安全工作执业证书，注册安全工程师优先。 2.熟悉国家及地方房地产项目建设中涉及安全的法律法规要求，熟悉施工安全技术规范和标准。 3.五年以上现场安全管理专职工作经验。 4.具备较强的隐患发现能力，具有较好的组织协调能力，工作认真负责，具有强烈的责任心，遇事冷静果断，对安全管理能坚持原则，坚守底线。 5.责任心强、抗压能力强。 6.有住宅第三方安全评估检查类项目管理经验。
6 | 装修专监 | 1.年龄35周岁及以下，全日制本科及以上学历，土木工程、装饰设计、室内设计等精装相关专业。 2.五年以上房地产项目装修现场管理经验，三年以上同等岗位管理经验，有地产豪宅项目（万科/绿城/龙湖/旭辉等）经历优先。 3.熟悉室内装修施工工艺和流程，了解各类装饰材料性能及市场供应商情况，有较强的视觉搭配能力，熟悉精装室内设计指导、效果统筹、设计沟通与管理等环节，熟悉现行国家和广州地区建筑装饰施工规范和标准，对精装修交楼风险控制有良好经验。 4.具备现场协调能力和处理解决问题的能力。 5.有住宅第三方质量安全评估检查类项目管理经验。 6.责任心强、抗压能力强，具备良好的团队合作能力和沟通协调能力。
7 | 景观专监 | 1.年龄35周岁及以下，全日制本科及以上学历，风景园林、景观设计、环境艺术设计等相关专业。 2.五年以上房地产项目景观设计施工行业工作经验，三年以上同等岗位管理经验，有地产豪宅项目（万科/绿城/龙湖/旭辉等）经历优先。 3.专业技能： 1）精通景观设计相关规范和标准，熟悉景观设计全流程； 2）具备扎实的园林设计、工艺、选材等基础知识和技能，了解园林苗木习性，能够解决复杂技术问题和现场施工问题； 3）熟悉质量管理体系，具备丰富的质量管理经验； 4）具有优秀的审美能力和创新设计思维； 5）熟练掌握CAD、PS、SU等相关绘图软件，具备优秀的沟通协调能力和团队合作精神； 6）具备较强的责任心和抗压能力。 4.有住宅第三方质量安全评估检查类项目管理经验。
8 | 资料员 | 1.年龄35周岁及以下，全日制大专及以上学历。 2.熟悉房地产项目工程建设流程，能独立开展工程资料收集、分类、整理、归档等全系列工作。 3.拥有建筑图纸的识图能力，熟练使用WORD、EXCEL、PPT、工程绘图等常用办公软件。 4.三年以上房地产类、建筑工程类资料员工作经验，至少有一个完整房建类项目监理方工作经验，熟悉广州工程施工项目从报批报建到竣工验收全过程工程资料编制。 5.优先条件： 1）有广州市花都区项目完整工程项目资料编制组卷经验者优先； 2）有创优的房建项目资料工作经验者优先； 3）建筑工程管理相关专业者优先。