合同编号：

花果山产业小镇综合配套工程建设项目

土壤污染修复技术服务合同

甲方：广州市越秀区代建项目管理中心

乙方：

甲方系花果山产业小镇综合配套工程建设项目土壤污染修复技术服务项目（下称“项目”）的招标人。乙方系项目中标人，为项目土壤污染修复相关工作服务单位。

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定及项目招标文件、投标文件，结合本合同所涉及项目的具体情况，为明确甲乙双方权利义务，确保项目实施工作质量，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 项目概况

1.1	项目地点：广州市越秀区西胜街以北、广州市广播电视台以东、广州青少年科技馆以西地块。

1.2	项目规模：花果山产业小镇综合配套工程建设项目地块位于广州市越秀区西胜街北侧、广州青少年科技馆西侧、广州电视台东侧，调查地块（地块一行政办公用地与地块三文化设施用地）占地面积为11158.67平方米。本项目地块土壤污染风险评估是基于地块调查超筛的土壤砷作为关注污染物以及第二类用地的情景下相应污染物的健康风险进行了相应分析与评估，调查地块内风险管控/修复最大深度：阶梯一为0~19米、阶梯二为0~22米，风险管控/修复的最大投影面积为9461.26平方米，风险管控/修复的土方量约为69326.59立方米，疑似污染土方量约为6528.07立方米。其中计划风险管控土方量约10139.80立方米，修复土方量59186.79立方米，支护措施产生土方暂估6919.30立方米（最终以修复实施方案备案为准）。

第二条 工作范围及工作内容

2.1工作范围：

乙方负责修复范围内污染土壤及经确认为污染土的疑似污染土的处理工作（需根据《修复技术方案》调整）、外运运输至处置中心并处理，负责项目地块范围内的二次污染防治，负责根据经区、市主管部门备案的《修复实施方案》对地块风险管控区域进行管控措施工作，完成项目的污染土壤危险特性鉴别、地下水迁移模型分析、重金属污染因子迁移活性分析、修复管控模式可行性研究报告、风险评估变更（如需）、修复实施方案（含变更）、修复工程总结报告服务，自检，配合工程监理、环境监理、第三方检测单位的工作，与总包单位交叉施工中的协调工作，并与其配合完成项目各项报批、评审、验收和移出污染地块名录等相关工作。

2.2工作内容：

乙方须按国家、广东省、广州市现行有关标准、规范、规程和甲方的相关要求，完成污染土壤修复及相关方案、报告编制工作，配合完成项目的评审、验收和移出污染地块名录等工作。具体工作内容包括但不限于：

2.2.1根据经评审、论证并通过生态环境主管部门备案的场地土壤污染治理与修复实施方案和修复项目施工进度，有序开展土壤修复工作及其相关的临建设施建设和二次污染防治，确保在治理中不污染临近地块。为满足合同工期要求，土壤修复工程中的一切增加措施的费用均已包含在措施费中，不另作增加。

2.2.2接受并配合有资质的第三方检测机构对污染治理与修复工作质量和效果（含二次污染防治项目）进行全过程检测及监测。

2.2.3接受并配合甲方委托的环境监理单位、验收评估单位，开展各项监督、检查、监测、检测等工作。对不符合要求的工作内容和项目，必须无条件返工，确保符合质量、安全要求及治理达标，并自行承担一切费用。

2.2.4根据经评审、论证并通过生态环境主管部门备案的场地土壤污染治理与修复实施方案和修复项目施工进度，负责污染土壤外运处置报备、外运装车、车辆清洗、运输（含地磅系统相关工作）和污染土壤外运至异地集中处置。

2.2.5修复工程总结报告编制服务：按规范及要求编制地块《修复工程总结报告》，配合开展评审验收相关工作。

2.2.6配合完成项目各项相关报告编制、报批、评审、验收和移出污染地块名录等工作。

2.2.7负责各项验收准备，配合各方组织的各项检查、验收工作，确保治理与修复工作规范、文明施工，确保治理成果通过生态环境主管部门组织的专家评审会。

2.2.8负责整理项目竣工相关资料（包括离开原场地的污染物、固废物等的处理、处置及其去向的相关证明材料），并在验收合格后30个日历天内移交给甲方。

2.2.9配合结算的审核工作，包括但不限于按要求提供材料、及时补充材料和说明解释、确认审核结果等。

2.2.10乙方应落实全过程管理方案，包括但不限于过程管理信息化系统的建立、运营管理体系及制度、过程管理质量保证措施等。

2.2.11乙方应建立健全安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照项目安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场作业的安全，并对此承担全部责任。

2.2.12项目完成地块移除污染地块名录信息系统，则本合同终止，依据本合同第四条按实际完成工作量办理结算。

2.3质量目标：

2.3.1乙方须确保完成土壤污染治理与异位修复的各项工作，在合同时间内通过生态环境主管部门组织的专家评审会。

2.3.2乙方应遵守政府有关主管部门对项目场地交通、工作噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，在治理与修复工程实施过程中不得对周边环境造成不良影响及产生二次污染。如产生不良影响或二次污染，乙方须自行承担一切责任及法律后果。

第三条 工作期限

3.1在本合同生效后5个日历天内，乙方应一次性详细、完整地列明需要甲方提供的与完成项目相关的全部资料清单。

3.2如因甲方提供资料不及时、不准确或者发生非乙方所能控制的事件，则乙方工作期限相应顺延；乙方须按照甲方的要求，并结合地块的实际情况开展各阶段工作，如因地块暂不具备进场开展土壤污染治理与修复条件，则乙方工作期限相应顺延；因乙方未履行或不适当履行本合同3.1款义务导致甲方提交资料迟延，责任由乙方承担，工作期限不予顺延。

3.3乙方具体工作期限如下：

本项目施工总工期计划为18个月（不含支护桩施工时间），计划2025年10月开工，2027年4月完工移交。鉴于周边居民诉求较多，与总包单位、监理单位、第三方检测单位等配合不当由此可能引发的工期延误、费用增加等风险，均由中标人承担，中标人不得以任何理由向招标人提出索赔。承包单位须无条件配合省、市、区各级行政主管部门的检查，并按要求提供真实有效的相关资料。因配合检查发现需整改的事宜，工期不予顺延。

乙方须无条件配合各方的监督、检查、监测、检测、验收等工作，各项配合工作所需时间均已包含在上述工期范围内。具体工期计划由乙方负责编制并须经监理方及甲方审查、批准。

第四条 费用及支付方式

4.1本合同总额（暂定价）为：¥        元（含税，大写：人民币         )。采用综合单价包干，工作内容和工作量以实际发生数量为准。与完成工作相关的其他一切费用（包括但不限于人工、材料、设备、专家咨询、交通、补贴、税费、规费及不可预见费用等）包含在乙方报价中。污染土壤转运至污染土壤处置中心运距控制在40km以内，超过40km的按40km结算，小于40km的按实际运距结算。二次污染防治措施费（裸土覆盖、扬尘抑制、废水处理、洒水喷淋装置）已包含在合同总价内，不另外计费。本合同按乙方清单报价中的综合单价和实际完成工程量进行结算，结算价不超本合同总额（暂定价），具体详见结算相关条款，最终以财政部门或甲方终审部门审定结算价为准。

4.2支付流程：由乙方按本合同4.3约定及实际工作进度提出支付申请，经甲方审核，同时按照省财政和甲方要求提供财政集中支付所需必要申请材料。甲方完成支付审批流程后支付给乙方。

在甲方支付每笔费用前，乙方应向甲方提供正式等额增值税发票，乙方实际收到费用的时间以甲方交付的款项正式在乙方入账之日为准。乙方未提供符合要求的发票给甲方的或乙方未按甲方要求报送完整的请款资料，甲方可以顺延付款日期。因乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担向甲方赔偿的责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

合同生效后，因财政部门未批复财政预算，致使逾期支付，不视为甲方违约：甲方可以顺延至财政预算批复后付款。

甲方付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政部门支付审核时间），甲方在约定时间内向财政部门提出支付申请手续即视为按期支付。

本工程款项的支付方式将按越秀区财政局财政集中支付的有关规定执行。甲方在规定支付款项的时间内向财政部门申请支付，因财政部门审核延误支付的，不视为甲方违约。

4.3支付比例及进度要求：

4.3.1 预付款：乙方向甲方提供履约担保及预付款担保原件，并完成合同签订，《修复工程实施方案》专家评审及备案完成，环境监理核发开工令后，乙方按甲方要求提出支付申请，甲方完成审批流程后办理支付，预付款为合同暂定价（扣除暂列金和暂估价）的30％。发包人根据财政资金到位情况分期分批支付，同时预留不少于合同总额1%的金额作为工人工资专户资金，并从工程预付款中扣除承包人的驻场人员现场组织实施管理费的50%即40.5万（18个月*4.5万/月*0.5=40.5万），剩余40.5万按2.25万/月在进度款中根据每月考勤情况支付现场组织实施管理费。

4.3.2预付款的扣回：预付款在现场已完成产值达到预付款起扣点时一次性扣回，起扣点金额为预付款金额/80%。

4.3.3进度款：以季度为单位，乙方每季度按甲方要求上报上季度完成的工程量及请款资料，每一期拨付的进度按监理和甲方确认的实际完成工作量的80%进行支付（同时限扣除暂列金额及专业工程暂估价，暂定合同价中的施工费的80%以内）。当所有款项累计支付达到本合同价款（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容；）的80%时，暂停支付除暂列金额外的所有款项。

4.3.4 结算款：在乙方提交《修复工程总结报告》后，待效果评估报告通过生态环境主管部门的评审和备案后，在广东省生态环境厅和省自然资源厅名录系统中移出污染地块名录，并完成档案资料归档后，乙方编制本合同结算，本合同结算以甲方委托的造价咨询单位审核价作为结算送审价，经有权结算终审部门定审后，乙方按甲方要求提出支付申请，甲方一次性付清全部结算余款。

4.3.5上述各项付款申请中，如乙方未按甲方要求报送完整的请款资料的或经甲方审核请款资料存在问题而需要修改等情况，甲方可以相应顺延审核及付款日期。

4.4 本合同的款项采用汇款的方式支付，乙方开户银行名称和账号为：

单位名称：

开户银行：

银行帐号：

银行转账费用由乙方承担。

4.5如在土壤修复项目实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非甲方原因造成本合同工程停建的，则乙方必须接受终止服务并积极配合甲方做好善后工作，按已实际完成的乙方工作内容和本合同的相关约定结清修复费用，乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

4.6如在土壤修复项目实施期间，无论任何原因造成本项目中间停工而导致乙方必须二次或多次进出场，本合同费用不会因此而有所增加，相关费用亦已包含在本合同价款之中。

4.7工程量计算原则：以经审查及评审备案的施工图、修复实施方案（结算时以竣工图、实际开挖分布图及现场确认资料为准）为依据，参考工程量计量规范（GB50584～50862-2013），结合经工程及环境监理、造价咨询、工程咨询及甲方等几方确认相关计量工具或设备计量记录资料为依据计算实际工程量。

4.8合同价款变更：

4.8.1风险范围以外合同价款调整范围：当发生招标清单缺项、招标清单漏项、设计变更、现场签证增减经费需经甲方和乙方双方确认后实施，相关工程量及费用最终以甲方审定的为准。

4.8.2 设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位、甲方签字才能生效，乙方因没有遵守此条款，引起的任何返工，其损失或工期延误都应由乙方负责。

4.8.3 在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经甲方审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据合同第4.7条规定计量；综合单价计算方法为：

（1）中标（成交）的工程量清单中已有适用的综合单价，则沿用该综合单价。

（2）中标（成交）的工程量清单中只有类似的综合单价，则按类似的综合单价进行调整换算，如类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。合同工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

（3）中标（成交）的工程量清单中没有适用或类似的综合单价，则作为新增项目，采用清单计价办法，由乙方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》及《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》、《广东省土壤修复工程造价指引》等编制综合单价，人工费和机械费执行施工同期广州市建设工程价格信息、材料单价按施工同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商信息价格》计算；其中，根据《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》计算的材料价应根据施工期间市场的实际情况做相应的下浮，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价，参考甲方及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由建设单位、代建单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。新增项目总价应按乙方报价浮动率给与下浮，乙方报价浮动率=（1—成交价格/最高限价）×100%（式中：成交价格、最高限价均不含绿色施工安全防护费）

（4）上述综合单价均须经甲方审核确定后执行。

乙方投标报价相对于甲方提供的工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用视为已包含在投标报价的其他单价和合价中 。

招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用扣除。

4.9结算方式：固定综合单价包干，工程量按实结算。按乙方投标报价时的工程量清单综合单价以及经甲方审批的新增综合单价，工程量依据合同第4.7条规定计量进行结算。本项目合同结算价不超合同价款，且不超过概算批复价，最终以财政部门或甲方终审部门审定结算价为准。

措施费及其他项目费不另单独列项，已综合考虑在分部分项计价中。

污染土壤处置工程量待项目竣工验收且完成地块移除污染地块名录信息系统后，结算工程量若大于招标清单工程量的，则按招标清单工程量计算；结算工程量若小于招标清单工程量的，则按实际完成工程量计算。

第五条 履约保证金

5.1 乙方提供的履约保证金为本合同总金额的10%。

5.2 履约担保的形式：以银行保函的形式交给甲方。乙方应于合同签订后 10 天内向甲方提供履约保函原件，如乙方提供银行保函，需为中华人民共和国境内的银行分行或以上开具的无条件、不可撤销、见索即付银行保函。待本项目验收通过后甲方向乙方退回履约保函原件。待本项目验收通过后，且合同执行期间，乙方不存在违约情况或违约行为已按合同约定完成处理的，甲方可向乙方退回履约保函原件。乙方需确保履约保函有效期与本合同项目工期一致，若本项目工期出现延长，乙方的履约保函也相应延期，直至本合同终止，且履约保函延期费用已包含在合同价款中，不再额外计取。

5.3 如乙方违约，且未按合同约定或甲方要求接受处理的，可依据合同约定没收履约保证金。

第六条 技术成果及其验收标准

6.1乙方根据项目开展情况向甲方提交《污染土壤危废鉴定报告》、《修复实施方案》、《修复工程总结报告》，乙方应按国家有关环境监测技术规范以及相关生态环境法规要求编写相关报告，以生态环境部门及相关部门备案作为成果的最终验收依据。以上资料暂定纸质版6份，电子版2份，并负责按有关评审及招标要求提供成果及份数。

6.2乙方在修复过程中应根据招标文件要求及国家相关标准完成本项目工作，修复工程相关工作应通过生态环境主管部门组织的修复效果评估专家评审会，最终本地块移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录即为验收通过。

第七条 甲方权利及义务

7.1甲方对乙方的工作进行全过程管理及监督，包括但不限于乙方收集的资料审核、现场实施过程督导、采样化验监督、数据分析处理抽查、报告初步审核等。如乙方违反合同义务，甲方应及时采取措施维护甲方权益，追究乙方违约责任。

7.2甲方应及时向乙方提供项目相关的原始数据资料。如乙方还需要其他相关资料，甲方负责协助乙方获取。如因非乙方原因导致数据资料收集延迟或停顿的，则相应项目成果提交时限顺延。

7.3甲方应及时按照合同约定办理项目款项的审核及支付申请手续。

8.5甲方有权要求乙方更换不称职人员，乙方应当在收到甲方的书面通知后30天内无条件进行更换，更换人员的资历不得低于本合同乙方人员资历规定的要求，且更换人员须事先经过甲方书面确认。

第八条 乙方权利及义务

8.1乙方应按工作内容和要求按时投入合格的、充足的技术人员开展本项目工作（人员及资质要求具体以采购需求书为准），提供所承担任务的全部软、硬件环境，包括数据处理工具、硬件设备等。

8.2乙方应按期保质开展本项目工作，按照本合同约定向甲方提交本合同6.1条规定的技术咨询成果，并对其负责。

8.3乙方应在项目服务期间按甲方要求书面汇报工作进度和工作计划。

8.4乙方应承担内部专家咨询会的相关费用。

8.5乙方服务过程中涉及需要向甲方公开有关技术细节，应提供必要的技术材料，并向甲方相关人员提供培训和技术支持。

8.6 乙方应编制、整理项目过程中的归档文件并报甲方。

8.7乙方对工作过程中由于自身原因而出现的遗漏与错误应负责进行修改和补充，不得要求甲方另行支付任何费用。

8.8乙方应按甲方要求更换不称职人员，乙方应当在收到甲方的书面通知后5天内无条件进行更换，更换人员的资历不得低于本合同乙方人员资历规定的要求，且更换人员须事先经过甲方书面确认。

8.9项目结束后，乙方按照甲方档案管理要求，向甲方移交一套存档资料。

8.10乙方在合同履行期间需按照甲方的考核管理办法进行考核，如甲方相关的考核管理办法有修改更新的则以最新办法为准，如乙方如拒不执行甲方的考核管理办法则按合同暂定价的2%进行罚款且甲方有权与乙方解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。

8.11乙方需按甲方要求配合本项目相关单位进行施工进度优化或施工现场管理等，相关费用已包含在合同价款中，不再额外计取。

第九条 违约责任

9.1乙方违反3.1条约定的，甲方有权顺延办理支付款项手续。

9.2在本合同生效期间，如乙方完成的相关报告受到生态环境部门退案或通报处理的，乙方应做出书面解释并保证通过生态环境部门审核；如果乙方未在3个日历天内按上述要求采取补救措施的，乙方应按合同暂定价的2%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同并将有关行为通报行业主管部门。

9.3乙方未按合同要求提供服务的，应积极采取补救措施，直至符合合同要求为止。乙方违反合同约定，逾期交付服务成果或者提供其他约定的服务的，每迟延一个日历天，乙方应按合同暂定价的0.2‰ 向甲方支付违约金。乙方逾期 30 日仍未交付符合合同约定的技术咨询成果的，甲方有权解除本合同，乙方应退回甲方已支付的全部技术咨询费用。违约金不足以补偿给甲方造成的损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。

9.4如乙方未经甲方同意，擅自更换本项目的技术人员，或乙方提供的技术人员不符合本合同约定要求，一次罚款5万元，经两次更换后仍不能满足合同要求的，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部技术咨询费用，并向甲方支付本合同总价款 2 %的违约金。

9.5 如乙方未按甲方要求更换不称职人员，甲方有权解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部技术咨询费用，并向甲方支付合同暂定总价款 2 %的违约金。

9.6甲方按照乙方提交的技术成果作出决策所造成的损失，全部由乙方承担。

9.7因乙方责任过失造成安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予乙方处罚外，乙方还应负责赔偿甲方的损失，乙方按事故所造成损失金额的8%向甲方支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

9.8乙方应向甲方支付本合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权在尚未向乙方支付的费用中抵扣。

9.9本合同项下的违约条款执行情况由乙方向甲方报备。

9.10乙方需遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，如有损坏按实际损坏金额赔偿。处理好由于土壤修复带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。土壤修复完成后，需按甲方要求拆除相关临时措施或设备等，相关费用已包含在合同价款中，不再另外计算。

9.11乙方需保证本项目所采用的各类计量工具或设备（包括但不限于地磅、废气收集仪器等）的准确度符合国家及行业相关规范，并定期按相关规定进行校准或检定，不符合要求的不得使用。如乙方有利用相关计量工具或设备进行计量作弊等行为的，每发现1次，必须向甲方支付合同暂定价的0.5‰ 的违约金。

9.12乙方在申报进度款或结算时，必须严格按甲方要求申报，并确保申报资料真实性及准确性，如出现以下情况，则按相应违约处罚：

如乙方在申报进度款时，经甲方或甲方委托的第三方造价咨询审核，出现申报工程量偏差绝对值累计额相对于乙方报送总数量，误差率在3%~8%的，乙方除应在甲方限定期限内完成修改外，每出现1次，还必须向甲方支付合同暂定价的0.2‰的违约金；误差率超过8%的，乙方除应在甲方限定期限内完成修改外，每出现1次，还必须向甲方支付合同暂定价的0.5%的违约金。

如乙方编制的结算经甲方审核（或委托有资质的咨询单位审核）或资金主管财政部门审核，工程造价审减率在3%~8%的，必须向甲方支付合同暂定价的0.5 %的违约金；审减率超过8%的，必须向甲方支付合同暂定价的1%的违约金。

如乙方在申报进度款或结算时，经甲方审核（或委托有资质的咨询单位审核）或资金主管财政部门审核，发现存在虚假申报资料情况的，每出现1次，还必须向甲方支付合同暂定价的0.5‰的违约金。

9.13现场组织实施管理费根据考勤违约处罚标准为：项目负责人1万元/月、安全负责人1万元/月、专职安全员0.5万元/月、专业工程师1万元/月（分阶段）、资料员0.5万元/月、施工员0.5万元/月；在施工期内，如承包人的上述相关人员在一个月内经监理单位、发包人书面确认的现场办公管理天数如低于25个日历天，则相应人员按照以上考勤违约处罚标准在当期进度款扣除相应费用。

第十条 知识产权

10.1 甲方享有乙方所提交的全部成果文件（包括但不限于图纸、说明、电子文件、计算机程序及其产生的数据等）的著作权。

10.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得使用其依照本合同约定提交的任何成果文件，且不得将任何成果文件转让给第三方。

10.3 乙方在提供服务的过程中以及乙方提交的成果文件不得侵犯第三方的知识产权等合法权益，否则，一切法律责任由乙方自行承担，乙方还应赔偿因此给甲方造成的损失。

第十一条 不可抗力与保密条款

11.1本合同所称“不可抗力”是指受因政府规划改变或自然灾害等影响，一方不能合理控制且无法预料，或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的事件。

11.2不可抗力事件发生时或其影响终止或消除后，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。如因不可抗力导致合同无法履行的，甲乙双方均不承担违约责任。

11.3本合同各方均应严格保护其相关方的秘密，未经相关方书面同意，不得披露、使用或者允许他人使用。

11.4掌握相关方秘密的本合同各方应采取必要措施将其他方秘密仅披露给有必要知悉的其工作人员、代理人及/或专业顾问，并确保上述人员遵守本合同项下的保密义务。

11.5本合同解除或者终止时，掌握相关方秘密的本合同各方应将相关方提交的载有秘密的信息资料归还相关方，并从任何有关记忆装置中删除相关方的秘密，并且不得继续使用。

11.6违反保密义务的本合同任何一方，应承担由此产生的一切法律责任。

11.7不论本合同是否变更、解除或终止，本合同关于保守秘密的条款将持续有效。

第十二条 合同变更及解除

12.1 本合同各方协商一致，可以对本合同约定进行变更。变更本合同的应签订书面补充合同。

12.2 本合同各方协商一致解除本合同应签订书面解除合同。

12.3 本合同各方依照法律规定单方解除本合同的，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。

12.4 本合同解除后，不影响本合同中争议解决条款的效力。

第十三条 通讯和送达

13.1 通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

13.2 通讯由专人递送的，各方签收之日为送达之日；由特快专递递送的，各方签收后视为已送达；由传真递送的，传真到达对方之日视为已送达；由电子邮件递送的，电子邮件成功发送时视为送达。

甲方通讯地址：             电子邮箱：

乙方通讯地址：             电子邮箱：

13.3 本合同各方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件及/或传真的，应在变更之日起30日内通知另一方，未通知的，另一方按本合同上约定的通讯地址和联系方式发送的文件，均视为送达。

第十四条 法律适用及争议解决方式

14.1 本合同的签署、履行、解释及因本合同所发生的争议均适用中国法律。

14.2 双方因本合同发生的一切争议，应首先通过协商解决，如协商不成，任何一方可依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条 其它

15.1本项目的招标文件、乙方的投标文件、合同附件是本合同的组成部分。本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本八份，发包人执四份，承包人执四份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

15.2本合同自甲乙双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

第十六条附件

16.1附件1：投标报价清单

16.2附件2：拟投入本项目人员

16.3附件3：拟投入本项目的工具、设备明细表

（以下无正文）

（本页为签章页）

| 甲方（章）： | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 经办人： | 经办人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1：投标报价清单

附件2：拟投入本项目人员

附件3：拟投入本项目的工具、设备明细表