合同编号：(      )

建设工程代建管理服务合同

工程名称：广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目

工程地点：广州市天河区

甲方（委托人）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

乙方（受托方）：

甲方（委托方）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

乙方（受托方）：

合同背景：

鉴于甲方广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社合法持有位于广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北广州市金融城东区车陂村集体物业复建项目（以下统称“本项目）的产权，本项目具体分为地块一（AT091418）、地块二（AT091420）、地块三（AT091423）及地块四（AT091424）共四个地块。

因本项目现在有聘请建设管理顾问服务的需求，而乙方是一家专业的、有责任心和社会责任感的房地产开发企业，公司团队有丰富的房地产项目开发经验，通过提供全面、优质、专业、高效的项目顾问服务，以项目符合相关规划要求、又能充分满足集体经济效益且切实可落地实施为服务目标，有效推动项目的进展。现根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规及有关规定，甲乙双方基于友好合作和互信关系，就甲方聘请乙方为本项目提供建设管理服务协商一致，订立如下协议：

第一条 项目概况：

1. 总用地面积 为   46523㎡  （以规划文件为准）；

2.总建筑面积约为  284350.10㎡ （以规划文件为准）；

3.用地性质为  商业用地兼容商务用地 （以不动产权证为准）；

4.总投资约  229999.30万元。

第二条 本合同有效期内，乙方为甲方提供本项目全过程建设管理顾问服务，其管理顾问服务范围及主要工作内容为：

1.报建：为甲方办理与工程建设实施所需的规划、国土、市政、电力、人防、消防、卫生防疫、教育、防雷、水务、交通、通讯、建筑节能、防洪、绿色建筑、地铁保护、地质灾害、环保、环卫、园林绿化等部门的报建、报批工作，以及其它项目建设必须的报建、报批工作，取得规划设计方案复文和各专业报建审批部门的复文及图纸等。甲方全力予以配合提供法定资料，因乙方申报材料错误、流程疏漏导致报建延误的，乙方承担责任及返工费用。

2.设计工作管理

（1）根据甲方确认的项目定位分析报告、设计概算、设计计划等资料，审查甲方聘请的设计单位制定的工程设计工作管理规划及详细的管理方案，出具专业审查意见书，对审查发现的问题提出解决方案、建议；

（2）协助甲方督促设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划的关系，并督促设计单位完成设计优化和批报工作，确保设计成果符合项目定位及规划要求；

（3）乙方协助甲方组织初步设计会审工作；

（4）乙方协助甲方组织施工图审查单位进行施工图审查及其他设计管理工作，乙方应进行专业审查并出具专业审查意见书，并及时向甲方提交、汇报，经核实确认后，协助甲方督促相关单位进行改正；

（5）乙方协助甲方组织具有相关资质的单位对工程投资估算、工程概算和施工预算进行编制；积极协助甲方组织做好工程估算、概算、预算和决算工作；

3.项目实施阶段

（1）乙方协助甲方进行工程发包招标管理、设备材料采购管理、施工进度管理、投资控制和竣工验收等工作，乙方需编制详细的招标流程计划、进度节点，经甲方确认后执行，充分维护甲方的合法权益，并协助对工程项目的质量、进度、投资、合同、安全等方面进行有效统筹管理和控制；

（2）由甲方根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及国家和地方有关法规政策，按照“公开、公平、公正、诚实信用、科学、择优”的原则，组织开展工程的招标工作，乙方提供相关的技术支持。

（3）乙方协助甲方对各类合同进行管理、审核及跟踪协调，由乙方建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，以及定期向甲方汇报的工作。编制本项目涉及的各专业系统的设计、设计咨询、施工、监理、供货及其他相关的专业合同，跟进各类合同的履行进度，对合同各方的履行进度、期限等合同履行内容进行台账登记，及时通知甲方，维护甲方的合法利益，防范合同风险。根据客观真实情况记录详细、清晰、有效、有据可查的支付台帐，方便甲方核对支付情况。跟踪和审查工程总投资的变动情况，并协助甲方进行有关合同的谈判、修订、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作，且相关的管理资料，应当抄送甲方；

（4）乙方按照本合同的工期，协助甲方审查和调整设计单位、施工单位、监理单位等专业工作单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度、月度计划，在审查过程中提出乙方的意见，指出存在或可能存在的问题并提供解决办法，报甲方审定；

（5）乙方协助甲方办理工程竣工验收及备案手续和竣工决算、保修期内等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作；

（6）在甲方处理历史遗留问题及可能新出现的问题的过程中（包括对现时已进场施工的土护降施工单位的合同终止或停工待命的协商等），乙方协助提供专业咨询意见、提出解决方案，供甲方参考；

4.竣工验收合格后保修期阶段

依《建设工程质量管理条例》规定的保修期限，对本项目保修期2年内发现的任何质量问题，在发现问题的10日内督促、组织、落实、管理责任方履行维修、返工、整改等保修责任。

5.其他

本项目建设所要求或甲方要求的属于本项目管理范围但未在本合同列出的其他工作，事先经甲方确认后仍由乙方负责实施，乙方不再另行收费。

第三条 乙方提供项目管理服务应达成的目标及成效

1.乙方根据甲方提供的前策及概念方案，组织造价顾问单位重新投资估算；

2.投资控制金额：在达成目标工程量、工程质量的基础上，将投资总额控制在估算总投资内（但经甲方书面盖章同意增加的除外）；

3.工程质量目标：按照国家标准、设计要求的质量标准，完成全部工程任务并保证质量合格，防止偷工减料，杜绝质量事故。乙方每周需提交质量巡查报告，如发现违法违规的建筑物、构筑物或其他质量问题，应及时通知甲方，并协助甲方有效解决；

4.安全文明控制目标：乙方协助甲方做好现场管理工作，消除安全隐患，杜绝安全事故；现场安全文明施工符合国家、广东省及广州市相关规定；

5.进度控制目标：按双方达成共识的期限，按质按量高效完成施工，使之达到竣工验收标准，通过工程竣工验收、并协助双方完成工程项目交付；

6.项目成果目标：乙方协助甲方打造项目，使项目符合相关规划要求、又能充分满足集体经济效益且切实可落地；

7.廉洁控制目标：乙方通过专业、细致、全面、有效的管理，如发现项目产生廉洁问题，有损项目、有损甲方权益的利益输送事件的，应及时通知甲方，并协助甲方解决相关问题。

第四条 人员配置

1.为保证上述工作和目标的达成，乙方就本项目的顾问服务投入如下人员：

| 人员配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目 负责人 | 项目经理 | 营销策划 | 设计管理 | 报建报批 | 成本管理 | 工程管理 | 档案管理 | 总人数 |
| 人数 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 工作方式 | 后台 | 驻场 | 后台 | 后台 | 后台 | 后台 | 驻场 | 后台 |  |

其中项目负责人需具备____年以上商业综合体项目管理经验，项目经理需具备一级建造师资质，乙方需提供人员资质证明复印件（原件供甲方核验），若属虚假资质的，甲方可解除合同并索赔。

2.人员的配置：各岗位的人员均应具备相应岗位对应的经验及资质（应符合法律法规或行业规定对该岗位的资质要求），并能胜任岗位工作。

3.人员的任命程序：乙方应以签发授权委托书的方式确定各岗位人员名单以及相应岗位职责，授权委托书应于具体人员任命前3日内提供给甲方，并由甲方最终审核确定，对甲方提出的不符合要求的人员，乙方应当及时更换。

4.人员的更换：项目负责人、项目经理及驻场人员未经甲方的书面同意，不得随意更换，如乙方拟更换的，应以书面形式向甲方提出，经甲方书面同意方可更换；甲方认为各岗位人员不能胜任工作、不合适的（包括但不限于未按计划完成工作、出现重大失误），有权要求乙方予以更换，乙方应当在收到通知之日起十日内更换。如驻场人员自行离岗，乙方应当积极主动处理，及时作出妥善安排，确保驻场人员不缺失，确保驻场人员可以胜任工作，不对项目、甲方造成损失；

5.各岗位人员的职责：乙方应当在人员任命前书面制定各岗位人员的具体岗位职责、岗位权限，提供给甲方书面审核，对甲方提出的意见应当及时修改和处理。

6.主要岗位人员的工作评价：项目负责人及项目经理实行考核机制。乙方应当建立、制订项目负责人及项目经理的评价机制（含具体的评价标准），提交甲方商讨，并由甲、乙双方最终共同确定。甲、乙双方根据合意确定的评价机制，分别对项目负责人及项目经理进行客观、如实的考核，最终由甲方综合情况对项目负责人及项目经理作出最终的考核，若连续两次考核不合格的，乙方应当更换人员。

7.乙方应对各岗位人员进行专业、素质上的培训，依法对其派出人员行为后果负责。

第五条 需要甲方配合事宜

为保证项目管理目标可以顺利完成，需要甲方配合如下事宜：

1. 指定代表            作为项目负责人和联系人，日常参与项目的管理，包括但不限于参加设计协调会、工程例会、参与开发报建的申报手续等。在一定权限内，项目负责人可以就具体事项进行决策，超出项目负责人的权限范围，由项目负责人向甲方汇报并由甲方进行决策。

2. 订立管理细则，与乙方沟通订立现场管理的具体权责，经双方书面同意后执行。

3. 利用社会和政府资源，为项目开发报建和工程管理，提供必要的帮助。

4. 选派管理储备人才，加入项目管理团队。

5. 处理本村村民、车陂街道的日常沟通协调工作。

6.为乙方免费提供办公场所及驻场工程人员的住宿。甲方仅负责提供场地，其他事宜与甲方无关。乙方需为工作人员购买意外保险，乙方及其工作人员应自行做好人身及财产安全防护措施。

7. 乙方在协助甲方管理项目过程中，遇到需甲方决策的问题，甲方应尽快决策并及时回应乙方，如因甲方延误回复乙方造成损失的，由甲方自行承担。

8、乙方在履行本合同过程中，甲方有权随时提出建议、修改、要求，乙方应当充分听取、采纳、并按甲方要求提供专业的意见、方案。

9、甲方与其他单位签订合同后，需将合同、合同清单等相关资料发给乙方留存，以便乙方及时更新合同台账。

第六条 甲乙双方确认，以下内容不属于乙方的工作服务范围 ，具体内容由甲方自行负责，但为了项目的有效推进，乙方应在其经验范围内提供相应的专业咨询意见，供甲方参考：

1.解决本项目地块和周边地块可能存在的历史遗留问题。

2.筹集项目建设所需的资金。

3.所有维护村社内正常秩序以保证各项开发建设工作顺利开展的事宜，包括但不仅限于项目开发建设中，如遇村民、居民闹事、索赔、发生维稳事件等，需与村民、居民沟通协调、解决的事宜。

4.项目开发建设过程中，积极开展设计、工程、开发报建等工作中涉及决策的、需村民或股东代表投票表决的事宜。

5.政府层面提出的相关整改要求、维稳等工作的协调、处理及过程中产生的公关费用、整改费用，以及为顺利推进项目所需，处理必要的外部关系而产生费用等，由甲方承担。

6.项目涉及的表决、开工仪式、竣工庆典等工作涉及的场地租用费、误工费、会场布置费等所有费用【包括但不仅限于召开或举办定期或临时活动(包括会议或其他形式)所涉及的组织活动费、场地租用费、工作小组及参与活动人员的劳务费、误工费、奖励费、协调费、差旅费、公关费用等】由甲方自行承担。

7.甲方负责委托并支付其他必要的单位的报酬，包括但不限于勘察设计单位、施工总承包单位、监理单位、造价顾问、检测监测单位等。但乙方应对上述意向单位的选任决策提供意见和建议，并对上述单位的履约过程进行监督和管理。

8.对现时已进场施工的施工单位的合同终止或停工待命的协商工作。但乙方应提供专业咨询意见、方案，供甲方参考。

第七条 乙方服务要求

1.乙方对本项目建设的全过程进行各项管理工作，提出专业意见，确保工程整体效果符合本合同要求，同时承担相应的责任。

2.乙方履行本合同的过程中，如相关工作需要乙方或工作人员具备一定的资质的，乙方确保其及其工作人员具有相应的资质，否则由此给甲方造成损失的，乙方承担相应的责任。

3.乙方协助甲方开展工程工作，参加相关讨论会议，按甲方要求负责项目统筹管理。乙方不得超越甲方的委托权限干预其他任何第三方的权利，如因此导致甲方对第三方侵权、违约，由乙方承担由此造成的相应责任。凡需报甲方批复或签署的文件、凭证和合同等材料，应至少提前5个工作日提交甲方代表，给予甲方足够的时间审定（特殊情况除外，但乙方应作出特别说明）。但乙方应积极主动开展本合同的各项工作，主动提醒甲方推进工作。

4.乙方自行承担完成本项目服务工作过程中发生的各项费用，包括乙方的办公设施及办公用品的费用、乙方的工作人员和辅助人员的薪资报酬、社会保险、交通、伙食及移动通讯费用等费用，但本合同第五条第6点约定的办公和住宿场地除外。

5.乙方指定一名熟悉本项目情况、能在规定时间内对项目工作及时作出回复的管理人员为代表，负责与甲方的协调联系。

6.乙方须做好乙方工作人员的安全防范，因乙方及乙方工作人员自身原因造成自身人员人身、财产损失的，由乙方或其工作人员自行承担，因第三人原因造成其工作人员人身、财产损失的，应向第三人主张权利，与甲方无关，也不得因此而阻碍本合同的履行。

7.乙方必须在接到甲方服务需求后及时作出响应，应制定针对不同级别的服务响应机制，并得到甲方认可。提供服务的人员应服从甲方的统一安排。乙方在合同期内，必须满足甲方在工程进度、质量、施工、安全管理等多方面的合理管理要求。乙方在合同期内下发的任何指令必须事先取得甲方的同意，但因甲方原因造成未能及时下发指令的，由甲方自行承担相应后果。乙方必须结合工程项目进度表，提供管理人员驻场计划。

8.乙方应在建设工程的各阶段提供对应的服务，全程跟踪、监管审查，提供专业服务，并确保服务符合甲方及本合同要求。凡出现质量、投资、工期、安全等方面的任何问题或紧急情况，应立即取证，及时通报各方，提出解决办法，为甲方决策出谋划策，最大程度避免出现工作过失和给甲方造成损失。

9.在甲方授权范围内或经甲方书面同意后，乙方对以甲方名义签出的所有与本项目建设相关的文件进行审核，提出专业意见、建议，防止并避免甲方违约、被侵权或受损害，充分维护甲方的权利。

10.乙方在项目管理过程中的各类合同、文件、资料、汇报以及原始凭证均应保留完善，整理成册，移交给甲方应当保留移交凭证。如果在移交给甲方之前，乙方丢失了部分资料、文件等，乙方应承担相应的违约责任，若因乙方丢失了该部分资料、文件等给甲方造成损失的（包括在诉讼中无法提交该资料、文件等作为证据等），乙方还应赔偿甲方因此造成的相应的损失。

11.乙方在履行本项目工作中，应当遵守国家现行的法律法规、工程建设程序，执行工程建设强制性标准，遵守职业道德，专业、尽职、科学、高效、诚信地开展项目管理工作，防止和杜绝风险，维护甲方的经济利益和法律权益。

12.乙方不得有下列行为：

（1）与本项目的施工以及建筑材料、构配件和设备供应企业有隶属关系或者其他利害关系；

（2）以任何形式在本项目中同时承担工程施工业务；

（3）未经甲方书面同意，将本合同下甲方委托的工作全部转让给他人，或者肢解以后将全部工作转让给他人；

（4）以任何形式允许其他单位和个人以乙方名义承接参与本项目；

（5）与有关单位串通，损害甲方利益，降低工程质量；

（6）其他任何损害本项目或甲方利益的行为；

（7）违反法律法规、行业规定或者诚实信用原则的行为。

第八条 项目计划

项目开发总周期控制在四年内完成，其中：

1.前期阶段，具体工作包括项目策划、方案设计、施工图设计、开发报建等，计划用时10个月，初定2025年8月份开始，至2026年6月初结束；

2.建设阶段，具体工作包括土护降工程、基础工程、主体结构工程、机电安装、园林和室内装修工程等，计划用时40个月，初定2025年8月份至2028年11月份。

3. 竣工验收及备案阶段，计划用时5个月，初定2028年12月份至2029年4月份。

4.由于不可抗力、政府原因等非甲方原因也非乙方原因导致项目出现暂停的，双方不因此承担违约责任，合同周期顺延，服务费不增加。

5.如因重大客观情势变更（非甲方原因也非乙方原因），导致合同的履行产生巨大障碍或者无法再继续履行的，不视为任何一方存在违约责任，甲方、乙方有权提出变更或解除合同，由双方协商处理。

6.上述前期阶段、建设阶段及整体开发总周期为计划工期，乙方应根据项目设计方案、业态落位以及实际过程推动情况做合理调整，并及时汇报给甲方确认，最终以甲方书面确认为准。

第九条 代建管理服务期限和代建管理服务费

1.服务期限从本合同签订之日起，至本项目全部工程竣工并完成竣工联合验收且保修期满两年时止（乙方须在服务期内完成本合同约定工作范围内的全部工作）。

2.本项目代建管理服务费包干含税总费用人民币          元（大写      ），其中不含税人民币            ，增值税税率6%，增值税                  ，如遇国家税率调整，按国家调整税率时间，不含税价不调整，仅调整税额。若发生项目开发总周期延长，延长期间不再另计费用。前述代建管理服务费包括了本合同服务期限的全部费用。

3.代建管理服务费分4年支付：

第一年（即2025年  月   日至2026年  月  日）管理服务费为     元/年，占服务总费用的30%；

第二年（即2026年  月  日至2027年  月  日）管理服务费为    元/年，占服务总费用的30%；

第三年（即2027年  月  日至2028年  月  日）管理服务费为   元/年，占服务总费用的20%；

第四年（即2028年  月  日至2029年  月  日）管理服务费为    元/年，占服务总费用的20%。

4.代建管理服务费由甲方向乙方支付，

支付时间：第一年费用在本合同签订之日起20个工作日内支付，后续每年服务费应在当年起始日起20个工作日内支付；乙方应在每次收款前向甲方出具等额合法有效的增值税专用发票。

5. 乙方收款银行账户如下：

户名：

账号：

开户行：

第十条 保密义务

乙方在提供本项目代建管理顾问服务期间中接触到的有关甲方的资料及信息、甲方人员资料及信息、与本项目有关的第三方的资料及信息（包括但不限于工作方案、资料、文件、数据、地图等任何信息），均为本合同约定的保密信息。乙方、乙方关联企业、乙方的合作企业及工作人员未经甲方书面同意，均不得使用或外泄，不得以任何方式公布、发表、公开、披露、散播、复制保密信息的任何部分。此保密义务不因合同的解除和终止而免除，长期有效。未经甲方公开，乙方不得擅自公开。

泄密责任：按照法律规定及本约定承担有关责任外因乙方泄密造成甲方损失，乙方应承担违约责任及由此给甲方造成的损害赔偿责任。

第十一条 违约责任

1.甲方违约

除合同明确约定，如发生以下行为，将视为甲方违约：

（1）甲方在合同履行期间未按合同约定向乙方支付报酬。

（2）甲方未能在合同及项目推进计划规定时间内，按照乙方提出的相关配合要求，招标确认相关合作单位，提供如下资料：

①与项目合作的原材料、构配件、设备等合作单位名单。

②提供与项目有关的勘察、设计单位，监理单位，工程造价咨询单位，工程总承包单位，工程分包单位等协作单位、配合单位的名单。

（3）按法律规定或本合同约定甲方其他应尽义务而未履行的。

2.甲方违约的责任承担方式

除合同明确约定，甲方违约责任的承担方式如下：

（1）甲方应承担甲方违约造成的项目损失，乙方可要求甲方项目服务期限延长，并要求甲方支付项目管理服务期延长的报酬。

（2）甲方在合同履行期间未按合同约定向乙方支付报酬，每逾期一天，应向乙方支付应付未付金额的万分之五的违约金；逾期超过30天的，乙方有权单方解除合同，由甲方向乙方支付相当于当年全年总金额10%的违约金（逾期付款的违约金则无需计付已包含在该10%中，不叠加计算）。但乙方服务不达标的，甲方有权暂停付款，不视为违约。

3. 乙方违约

除合同明确约定，如发生以下行为，将视为乙方违约：

（1）未经甲方书面同意，项目实施过程中，乙方擅自更换本项目的项目负责人和项目经理。

（2）乙方委派至本项目的工作人员数量，未能满足合同条款约定的项目管理业务要求，经甲方书面要求后，乙方仍未能补足工作人员数量使乙方的项目管理服务顺利开展的。

（3）合同执行期间，乙方派驻本项目的工作人员综合素质不能胜任本职工作，或存在严重失职、以权谋私、舞弊、驻场人员擅自离场、经甲方考核为不合格等不尽责行为，或甲方要求更换的工作人员，乙方未能按甲方要求及时更换此类工作人员或更换后仍发生不尽责行为的。

（5）因乙方未按本合同约定履行相应任务，造成本项目的工程质量未能达到合格工程标准，或者有不符合设计方案、违反法律法规、行业规定等，或者工程未能按最终计划竣工验收的。

（6）乙方未得到甲方同意擅自发出规划设计、施工方案等重要方案变更指令的。

（7）乙方原因造成项目迟延的。

（8）乙方未能根据项目建设情况，及时、有效协调项目建设各相关单位，导致项目建设的不理想状况发生。具体如下：

①不配合甲方办理项目立项、规划用地、专项审批等报建工作，或未按合同约定配合开展项目报建工作；

②对项目管理过程中出现的问题，不能在合理时间内及时处理的，导致合同不能全部或部分履行；

（9）乙方没有按照本协议的约定履行合同义务、履行义务不符合约定，或法律规定的乙方其他违约行为。

4. 乙方违约的责任承担方式

除合同明确约定，乙方违约责任的承担方式如下：

- （1）如乙方发生上述第十一条第3款约定的任一项违约行为，单一事项经乙方收到甲方书面整改通知两次后仍不整改的，甲方可按项目管理当年度全年服务费总金额1%从项目管理服务报酬中扣除相应金额作为违约金。即使支付了违约金，乙方仍应按项目管理合同规定继续履行本合同约定的项目管理服务。

- （2）如乙方发生上述第十一条第3款约定的任一项违约行为，收到甲方书面整改

通知，单一事项乙方收到甲方整改通知三次后仍拒不整改或整改后仍达不到本合同要求，或当年度乙方收到甲方各项整改通知，乙方均拒不整改或整改后均仍达不到本合同要求累计达5次的，甲方有权单方解除本合同，当年度服务费用按实结算，同时，乙方须承担本合同当年度全年服务费总金额10%的违约金（单一事项未整改的1%违约金已包含在该10%违约金中，两者不叠加计算）。

- （3）如乙方发生上述第十一条第3款约定的违约行为，乙方收到甲方整改通知

时已无法整改的，甲乙双方应友好协商解决，协商不能达成一致意见，且因乙方原因已造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失。

第十二条 其他

- 1. 乙方应按本合同约定，将投资总额控制在估算总投资内（如有增加，以甲方最后盖章确认的估算总投资为准），如因乙方原因造成最终投资总额超过甲方最后盖章确认的估算总投资额的，乙方按超出部分的1‰向甲方支付违约金。

2. 如遇本项目工程因甲、乙方以外的其他原因发生长期全面停工时间超过6个月的，从第7个月开始，下一期的代建管理服务费暂停支付，甲方仅需向乙方支付届时驻场人员且经甲方确认的用工成本（含工资、五险一金及福利待遇等），直至工程复工或双方协商一致解除合同为止，后台人员人工成本无须再支付。如此后复工的，则甲方已预付的停工时间6个月后的代建管理服务费，用以抵扣复工后相同时间段对应的代建管理服务费。

3. 本合同签订后，若甲方就本项目引入第三方合作单位并签订协议的，经甲乙双方友好协商后，双方可解除本合同且不视为违约，若解除合同的，乙方退出本项目代建管理服务并在合同解除后15日内妥善做好工作交接、移交全部资料等工作，服务费用结算至乙方停止服务之日止；如需乙方继续提供代建管理服务的，可由乙方与第三方另行协商，并由第三方向乙方支付服务费用，具体内容以乙方与第三方另行签订的《代建服务与设计咨询服务合同》为准。

第十三条 履约保证金

1.乙方在收到中标通知书之日起27日内向甲方提供合同履约保证金,履约保证金金额为代建管理服务费的10%，采用现金或银行保函的形式提供。

2.履约保证金的有效期：如乙方开具履约保函，应在本项目全部工程竣工验收合格后28天之前保持有效；若提交现金，应在本项目全部工程竣工验收合格28天后向甲方申请将履约担保金无息退还。

第十四条 争议的处理

本合同在履行期间，双方发生争议的，应积极协商解决，协商不成的，双方均可向项目所在地广州市天河区人民法院提起诉讼解决。本合同所称的损失包括但不限于：法律认可的各种损失以及维权的过程中所支出的费用(包括但不限于受理费保全费等诉讼费用、鉴定费、评估费、律师费、财产保全担保费等费用)，均由违约方承担。

甲、乙双方发生争议后，各方仍应当积极配合减少损失的扩大，不得放任损失的扩大。

第十五条 通知送达

双方的通信地址、电子联系方式以合同上提供的为确认的、可送达地址以及电子联系方式。如一方变更地址或联系方式，须及时以书面并盖章、签名的方式告知对方，否则视为未变更地址或联系方式；有关合同履行相关事宜的通知、信函、文件、司法文书等，双方有权按照上述确认地址或联系方式以快递、挂号信、电子送达等形式告知。如非因寄出方原因导致邮件退回，则邮件退回之日则视为已送达对方。

第十六条 合同生效、解除与其他

1.本合同经甲、乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。

2.本合同各方按照法律规定或者合同约定单方解除本合同的，自书面通知送达对方时本合同解除。解除权的行使期限：自解除权人知道或应当知道解除事由之日起2年。

3.如遇项目因甲、乙方以外的其他原因全面停工连续超过12个月或以上的，甲、乙方均应积极协商变更或解除合同，协商不成或者一方不配合协商的，为避免损失的扩大，任何一方均有权单方通知对方解除合同，自通知送达时起合同解除。此种情形下的解除合同本身不构成任一方的违约，但不影响项目暂停前或解除合同前已经形成的违约情形以及所需承担的违约责任。

4.本合同在履行过程中，双方对未尽事宜或者新情况进行协商讨论，形成的由双方代表签字的《会议纪要》、《备忘录》、《催告函》、《承诺函》等，或者双方签订的《补充协议》，或者双方通过电子邮件、微信等电子方式进行沟通形成的一致意见，均作为本合同的补充，与本合同具有相同的效力，与本合同不一致之处，视为对本合同的修改或补充。

5.本合同一式九份，其中正本三份，其他为副本，甲、乙方各执正本一份，副本两份；具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

甲方：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

本合同签订日期：       年    月    日