建设工程勘察设计合同

项目名称：广州移动排涝能力提升项目--东众路、水西路、知识城排水应急抢险基地项目勘察设计

合同编号：

发 包 人：

勘察、设计人：

签订地点：广州市黄埔区

一、协议书

发包人            与勘察、设计人             经过双方协商一致，签订本合同。

一、下列文件均为本合同的组成部分。

（1）中标通知书；

（2）协议书；

（3）勘察合同；

（4）设计合同；

（5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

二、合同价款暂定为人民币                （¥         元），增值税税率为   %，其中勘察合同暂定价为人民币                （¥         元）（综合单价      元/米）；设计合同暂定价为人民币                （¥       元）。

勘察、设计人需在施工图稳定后   个工作日内完成施工图预算并提交发包人及有关单位审核。

最终结算的勘察、设计费以发包人或其授权委托单位审定为准。若已支付的勘察、设计费超过终审结算价的，发包人有权据实要求勘察、设计人返还该部分款项。

三、本合同涉及的印花税及其他各项税费，均应依照国家税收法律法规的规定，由各自的法定纳税义务人分别承担并缴纳。

四、如勘察、设计人为联合体的，联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。本合同协议书由联合体共同签订，勘察合同、设计合同分别由承担相应工作的联合体方签订。 勘察费、设计费分别由承担相应工作的联合体方负责收取，开具相应合同价款全额发票。

五、本合同自发包人及勘察、设计人法定代表人签章并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同终止，但本合同另有约定的除外。

六、本合同正本一式   份，发包人执一份，勘察、设计人执   份，副本  份，发包人执   份，勘察、设计人执  份。

发包人与勘察、设计人双方于     年    月     日盖章/签署于广州市黄埔区。

| 发包人（盖章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： | 勘察设计人（盖章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

联合体协议书（扫描件）

（如有）

二、勘察合同

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 工程地点： |  |
| 合同编号： |  |
| 勘察证书等级： |  |
| 发包人： |  |
| 勘察人： |  |

发包人：                      。

勘察人：                      。

发包人委托勘察人承担          任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况：

1.1工程名称：广州移动排涝能力提升项目—东众路、水西路、知识城排水应急抢险基地项目勘察设计 。

1.2工程建设地点： 广州市黄埔区 。

1.3工程规模、特征：项目分3个地块。东众路排水应急抢险基地项目占地面积4349.22平方米，新建5层综合楼一座，总建筑面积3365.74平方米，含停车场、仓储、机修间、备勤或值班宿舍等配套设施。水西路排水应急抢险基地项目占地面积3342.75平方米，新建6层综合楼一座，总建筑面积3294.2平方米，含停车场、仓储、机修间、备勤或值班宿舍等配套设施。知识城排水应急抢险基地项目占地面积9214.59平方米，新建5层综合楼一座，总建筑面积4368平方米，含停车场、仓储、机修间、备勤或值班宿舍等配套设施。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：             。

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：满足设计要求。

1.6承接方式：按招标文件的要求。

1.7勘察内容：包括但不限于本项目规划用地红线范围内及经发包人审批同意用于辅助项目建设所需的红线范围外的初步勘察、详细勘察、工程测量等。按国家现行有关技术规范、标准要求及发包人对工程项目的相关要求进行工程勘察。

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3如发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集，费用已包含在本合同价款中。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察大纲 及费用预算 | 3（含未加密可编制电子版） | 勘察人收到发包人勘察技术要求后 个工作日内。 |  |
| 2 | 勘察报告 及费用预算 | 15（含未加密可编制电子版） | 勘察人收到发包人批准的勘察大纲 30 日内。 |  |

第四条：费用及支付方式。

4.1本工程勘察合同价暂定为大写人民币                （¥         元），增值税税率为   %，工程勘察费综合单价为    元/米。该项目分3个地块，其中东众路排水应急抢险基地项目勘察费为人民币                （¥         元），水西路排水应急抢险基地项目勘察费为人民币                （¥         元），知识城排水应急抢险基地项目勘察费为人民币                （¥         元）。

勘察费用采用综合单价包干的方式，具体按照双方确认的实际工程量乘以工程勘察费综合单价结算。该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、履约过程中涉及勘察方面的专家评审费、税金以及协助办理工程勘察相关许可、苗木、养殖物赔偿等全部费用。

其中，工程测量费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，浮动幅度为至少下浮30%（该计费规则参照新增单价计算原则执行）。

若项目执行过程中出现需确定新增单价的情形，该新增单价应依据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》中规定的收费标准为基础，先行下浮30%，再乘以（1 - 中标下浮率），以此确定最终单价。中标下浮率按以下公式计算：中标下浮率 = (1 - 中标价格 ÷ 招标控制价） × 100%。

4.2支付方式

4.2.1勘察费用支付方法：勘察费按单个地块实际完成工作量分期支付及结算。

4.2.2勘察人应于当月20日前将工程支付申请书一式两份报送给发包人，勘察费按照以下方式予以支付：

（a）勘察人按期提交单个地块勘察报告后，可申请支付至经发包人确认的实际完成工作量的60%。

（b）勘察人完成单个地块全部勘察工作，取得施工图审查合格书，可申请支付至经发包人确认的该地块实际完成工作量的80％。

（c）勘察人完成单个地块勘察工作后，在配合施工现场服务过程中，发包人视工程进度的情况，分期支付勘察费，但支付额度累计不超过单个地块勘察费总额的90%。

# （d）单个地块工程竣工验收，并经发包人审核通过后，勘察人报送完整结算资料给发包人，经发包人或发包人委托的第三方审核后可支付至审核单地块合同结算价的100%；

# 4.3若发包人实际支付的勘察费超过终审结算价的，勘察人应当在终审结算完毕之日起30日内向发包人退还超支勘察费。勘察人迟延退还的，每逾期一天按超支勘察费的三倍银行同期储蓄利率向发包人支付利息。

4.4双方委托银行代收代付有关费用。

4.5勘察人应在每次向发包人请款时提供合法有效等额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付相应的款项。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条约定提供文件资料。

5.1.2勘察过程中的任何变更、签证，经办理正式变更签证手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.3由于发包人原因或规划调整原因造成的勘察人停、窝工，工期顺延。停工6个月以上的，双方同意按已实际完成的勘察工作量对应勘察费的90%进行支付。

5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.5在合同履行期间，已开始勘察工作，非勘察人原因，发包人要求终止或解除合同，发包人根据勘察人已进行的实际工作量按实进行结算。

5.1.6本合同有关条款中约定的发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人有权要求发包人按照合同的约定支付勘察人的勘探费用，并对勘察人的勘探工作提供相关便利条件。

5.2.2勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及经发包人审定的勘察大纲进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察报告，并对其负责。

5.2.3勘察人应按照国家和地方安全生产法规和行业安全生产标准规范，组织企业安全生产。

5.2.4勘察人在施工作业前，应按勘察作业所需手续程序，所涉费用包含在合同价中，发包人不另行支付费用。

5.2.5勘察过程中，若勘察人需要对勘察大纲进行调整，需报发包人审批，经发包人书面同意后才能实施。否则，发生的费用发包人不予支付。

5.2.6勘察人应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.7勘察人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实借地、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等），但相关费用已包含在勘察费中，发包人不再另行支付。

5.2.8由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图，由此发生的费用已包含在合同价内，发包人不再另行支付费用。

5.2.9勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应做好安全保卫工作，并按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

5.2.10勘察过程中勘察人应做好安全保证措施，若发生事故造成自身或第三方损失的，由勘察人承担相关责任。

5.2.11勘察人应在广州设有固定办公场所和人员并做到：

（a）严格按照计划工期提交质量合格的勘察成果。

（b）勘察人有义务准时参加发包人要求的相关会议。

5.2.12由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责在发包人指定的时间内无偿给予补充完善使其达到质量合格标准；

5.2.13发包人要求增加本合同约定外文件份数时，加晒费用已包含在勘察费中，发包人不再另行支付加晒费用。

5.2.14勘察人应在商定的时间内向发包人提交有关技术文件，勘察人保证具备相应的资质并对提交的文件、报告及所出的结论负责。

5.2.15本合同有关条款中约定的勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1勘察人没有按照招标文件要求及投标文件承诺投入相应勘察人员而造成勘察进度、质量和现场服务不能满足发包人要求的，发包人可以解除合同，要求勘察人返还已支付的所有款项。

6.2勘察人未能按时按质将勘探成果提供给发包人，每延迟一日历天，发包人则扣除勘察暂定总额的3‰ 且不少于5000元/日历天作为罚金，延迟累计超过二十日历天的，勘察人应按上述约定支付罚金，同时，发包人有权解除合同，要求勘察人返还已支付的款项。合同解除后，勘察人须在三日内搬离作业场所，没有按期搬离的，视为勘察人放弃所有物品的所有权，发包人有权自行或委托第三方进行处置，由此产生的所有费用由勘察人承担。

6.3无故不参加发包人要求的相关会议或迟到的，每累计三次则减收该项目应收勘察费的2‰（不少于5000元）（以会议通知和会议签到表为准）。

6.4勘察人提交的勘察文件存在质量问题，发包人每发出一次勘察质量整改通知书，有权每次扣除勘察合同暂定金额的1%～20%。发包人累计两次发出勘察质量整改通知书，发包人有权解除合同，要求勘察人返还已支付的所有款项。

6.5合同生效后，勘察人要求终止或解除合同，勘察人应返还已支付的所有款项。

6.7未经发包人书面同意，勘察人将本合同项下的勘察工作转包或分包给第三人的，发包人可以解除合同，要求勘察人返还已支付的所有款项。

6.8合同履行期间，因勘察人未按相关规范执行勘探施工或勘探成果失实或分析不准确，而造成基础、基坑、边坡、地下等工程提供的技术参数严重失实或在施工过程中的地质情况与勘察成果出现差异较大的，发包人将按相关规定上报主管部门，由主管部门对勘察人进行动态扣分、通报批评并以列入我区建设领域“黑名单”等方式进行处罚，追究相关单位的经济责任。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项

8.1勘察人不得将本工程转包给他人。

8.2勘察人在勘察过程中发现地下不明物体及发生突发事故应及时报告发包人。

8.3发包人不提供施工及生活用水、用电，由勘察人自行解决。

8.4发包人在初步设计阶段对勘察成果组织初验收。

第九条： 双方发生争议时，应先行友好协商30日；协商不成的，再向广州市黄埔区人民法院提起诉讼；违约方应承担守约方为处理本纠纷所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

第十条：本合同自发包人及勘察人法定代表人签章并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同终止，但本合同另有约定的除外。

第十一条：双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件：1、工程建设项目勘察廉政责任书

2、中标通知书/委托书

3、勘察费报价表

4、联合体共同投标协议书

5、勘察人拟投入主要人员一览表

6、单位资质、项目负责人资料

发包人、勘察人双方于     年    月     日盖章/签署于广州市黄埔区。

| 发包人（盖章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： | 勘察人（盖章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

附件1：工程建设项目勘察廉政责任书

工程建设项目勘察廉政责任书

发包人（甲方）：

勘察人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

- 本廉政责任书的份数与合同的份数相同。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：（签字/盖章）              法定代表人：（签字/盖章）

三、设计合同

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 工程地点： |  |
| 合同编号： |  |
| 设计证书等级： |  |
| 发包人： |  |
| 设计人： |  |

发包人：                                。

设计人：                                。

发包人委托设计人承担     设计工作。依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

##### 第一条 本合同签订依据

1.1中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省、广州市、广州开发区、广州市黄埔区现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；

1.2发包人提供的设计任务书；

1.3本项目的立项批复文件；

1.4发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；

1.5发包人提供的本项目基础资料；

1.6合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

1.7设计中标通知书；

1.8招标文件；

1.10设计人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见。

##### 第二条 合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如上述部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

2.1合同实施期间各方签订的补充或修正文件（如果有的话）；

2.2中标通知书；

2.3合同条款；

2.4发包人针对本项目的各项设计要求和管理制度、规定；

2.5招标文件（含招标文件补充文件、招标澄清文件、答疑文件等）；

2.6设计人投标文件及其附件（含投标文件澄清等）；

2.7国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

2.8组成本合同的其他文件。

##### 第三条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计估算投资：

3.1工程名称：广州移动排涝能力提升项目—东众路、水西路、知识城排水应急抢险基地项目勘察设计。

3.2 工程概况：东众路排水应急抢险基地项目占地面积4349.22平方米，新建5层综合楼一座，总建筑面积3365.74平方米，含停车场、仓储、机修间、备勤或值班宿舍等配套设施。水西路排水应急抢险基地项目占地面积3342.75平方米，新建6层综合楼一座，总建筑面积3294.2平方米，含停车场、仓储、机修间、备勤或值班宿舍等配套设施。知识城排水应急抢险基地项目占地面积9214.59平方米，新建5层综合楼一座，总建筑面积4368平方米，含停车场、仓储、机修间、备勤或值班宿舍等配套设施。

3.3投资：项目总投资暂定8224.29万元（其中东众路2392.84万元；水西路2252.64万元；知识城3578.81万元）。其中，工程费用暂定为5434.25万元（其中东众路1607.65万元；水西路1581.39万元；知识城2245.21万元） 。

3.4设计内容：建设过程中所有的报建报批设计文件（包括修建性详细规划）、方案设计（含效果图）、方案修改、初步设计及概算、初步设计修改、施工图设计及预算、设计变更、竣工图审核及盖章，施工及验收过程中的设计指导及配合，施工全程需派现场代表提供驻场服务。实行限额设计（即确保工程造价控制在经政府部门批准的初步设计概算内）。本项目先行开展方案设计，设计工作量占比为10%。待方案设计完成后，需取得建设业主书面指示后再开展下一步工作。

3.5设计范围：包括但不限于本项目的建筑、装饰、结构、给水排水、电气、通风空调、智能化、消防、绿化、道路等工程的设计以及所有相关工程的概、预算。

注：本项目按《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）（2024 年修订版）达到绿色建筑二星级或以上的要求进行设计。评价费用包含在中标价中，不另行计取。具体以招标人实际要求为准。

##### 第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 合同签订前 |  |
| 2 | 设计基础资料 | 1 | 合同签订前 |  |
| 3 | 政府有关批文及各阶段批复文件 | 1 | 合同签订前 |  |

##### 第五条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 |  |  |  |  |
| 1 | 修改方案设计图 | 15 | 设计合同签订后 10 工作日内 |  |
| 初步设计阶段 |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计图 | 15 | 方案确定后 20 工作日内 |  |
| 3 | 设计概算 | 8 | 方案确定后 20 工作日内 |  |
| 施工图设计阶段 |  |  |  |  |
| 4 | 施工设计图 | 20 | 初步设计审查批准后 30 工作日内 |  |
| 5 | 设计计算书 | 5 | 初步设计审查批准后 30 工作日内 |  |
|  | 电子文件 |  | 与上述文件同时提交 |  |

注：设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：
    （1）文字资料应当使用Microsoft Word 及Excel软件。
    （2）图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

- 提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。
    （4）效果图资料使用jpg格式的文件。
    （5）项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

（6）本项目先行开展方案设计，设计工作量占比为10%。待方案设计完成后，需取得建设业主书面指示后再开展下一步工作。

5.1设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。

5.2设计图纸含总体规划方案设计图、总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。

5.3设计人应按发包人制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。

5.4设计人须向发包人提交初步设计、扩大初步设计说明书及附图15份，原图15份、初步设计概算 8份、相应的电子设计文件及文档 2份（刻制成光盘）；提交设计施工图纸20份（视招标情况定，并且根据招标要求分册）、设计计算书2份、相应的电子设计文件及文档2份（刻制成光盘）。

5.5在提交初步设计（部分）及施工设计文件的同时或发包人要求的其他时间，设计人提供进行招标工作所需的工程概况及招标技术规范，各一式15份。

5.6合同双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。

5.7设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

5.8设计人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

5.9设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。

5.10分包设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，设计分包单位晒图不再另行支付费用。

5.11本合同生效之日起至竣工验收合格后满2年为止为服务期限。在服务期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包方不额外支付费用。

##### 第六条 设计费总额金额及支付方式

6.1设计费总额金额及计费标准

6.1.1 本合同价暂定为 人民币                （¥         元），增值税税率为   %；

该项目分3个地块，其中东众路排水应急抢险基地项目设计费为人民币                （¥         元），水西路排水应急抢险基地项目设计费为人民币                （¥         元），知识城排水应急抢险基地项目设计费为人民币                （¥         元）；

设计费中标下浮率为    %（中标下浮率=（1-中标价格÷招标控制价）×100%），合同约定下浮率为20% （是指计算招标控制价时采用的下浮率）。

本合同价已包括完成该设计项目设计范围内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，发包人不再另行结算支付。

6.1.2上述费用为暂定合同价，设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》、参考穗开财字[2014]53号文等相关规定计算，最终以发包人或其委托的第三方咨询单位审定的概算中的建安工程费为工程设计收费基数，专业调整系数定为1.0，复杂程度调整系数定为0.85，附加调整系数定为1.0。

单地块设计费结算价＝（工程设计收费基价×1.0×0.85×1.0）×(1-合同约定下浮率） ×（1-中标下浮率）

6.1.3如项目概算调整，则设计费也应做相应调整。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以发包人或其委托的结算终审单位审核后的终审价为准。

6.1.4在签订合同或结算阶段，如发包人发现设计人的投标报价不符合招标文件规定的，可进行修正，设计人不得有异议。

6.2设计费的支付：

6.2.1本合同生效后，设计人向发包人提出定金要求，发包人向设计人支付合同暂定价的15％作为定金，即人民币                （¥         元）。

6.2.2 设计人完成单个地块的初步设计及概算文件，经发包人或其委托的第三方咨询单位审查通过且获得发包人书面确认后，发包人按本合同第6.1款核算该地块结算价，支付至该地块核算结算价的30%（已付预付款自动转为进度款）。

6.2.3设计人完成单个地块的施工图及施工图预算文件，经政府认定的施工图审查机构审查合格，并向发包人提交审查合格的施工图（最终版）及电子文件后，发包人支付至该地块核算结算价的60%。
    6.2.4单个地块工程竣工验收合格，且设计人完成合同约定的全部设计服务（含后期配合）后，发包人支付至该地块核算结算价的80%。
    6.2.5设计人向发包人提交单个地块的完整结算资料并经审核定案后，发包人支付至该地块审定结算价的97%。

6.2.6项目工程质量缺陷保修期满，发包人向设计人结清设计费。

6.2.7若发包人实际支付的设计费超过终审结算价的，设计人应当在终审结算完毕之日起30日内向发包人退还超支设计费。设计人迟延退还的，每逾期一天按超支设计费的三倍银行同期储蓄利率向发包人方支付利息。

6.2.8双方委托银行代付代收有关费用。

# 6.2.9设计人应在每次向发包人请款时提供合法有效等额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝支付相应的款项。

##### 第七条  双方的权利与义务

7.1发包人权利和义务

7.1.1发包人有权对设计人履行合同进行督导，对于设计人不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，发包人有权要求设计人立即更正，并采取其他补救措施。

7.1.2发包人应当将工程设计希望达到的基本目的及相关技术要求向设计人作基本交代，对于设计人设计所需要的支持予以配合。

7.1.3合同生效后，非设计人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。

7.1.4在合同履行期间，已开始设计工作，非设计人原因，发包人要求终止或解除合同，发包人根据设计人已进行的实际工作量按实进行结算。

7.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，需征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

7.1.6因发包人原因导致设计人设计返工，并给工程造成重大损失时，双方协商解决。

7.2设计人权利和义务

7.2.1设计人有权要求发包人按照合同的约定支付设计人的设计费用，并对设计人的设计工作提供相关便利条件。

7.2.2设计人应摸查工程实施地点的征地施工可行性，并结合工程实施地点的地质条件，进行多个设计方案的技术经济比选。

7.2.3设计合理使用年限：按国家有关规定执行 。

7.2.4设计人应按合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。设计人应在设计文件中明确本项目节能减排的具体参数（水量、水质、设备等），确保按设计工艺正常运行并按达标排放。在工程完工后，设计人应对工程的实施效果进行后评估，并提交书面报告。

7.2.5设计人交付设计文件后，按发包人要求参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在 5 天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，设计人按合同规定时限交付合格的设计文件。项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6本设计项目由设计人负责规划报建、防雷报建、消防报建、水利报建等报建工作，并承担其费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外），发包人给予必要的协助。

7.2.7设计人在进行工程设计的同时，应按《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号），《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）对安全设施、职业病防护设施进行设计，并满足国家的有关规定、规范要求。

7.2.8设计人应在初步设计、施工图设计中明确管线和建构筑物施工的安全影响线，并提供安全影响线范围内原有建构筑物的处置方案，对于建构筑物保护的保护措施必须满足相应设计阶段的深度要求，且费用应列入工程直接费。如由于设计人的原因对建构筑物的安全造成影响的，按本合同第7.2.19条约定执行。

7.2.9试运行过程中，设计人应派专人提供技术指导，并配合完成试运行工作。

7.2.10若设计人为联合体，联合体的牵头人负责该项目的设计联络工作，并且与其他联合体成员对整个设计文件的质量承担连带责任。

7.2.11初步设计的建设内容和建设规模原则上不得超过可行性研究报告的范围，初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。

7.2.12设计人要按照清单计价规范及相关工程综合定额编制概算和预算，并配合发包人完成概算和预算的评审。

7.2.13设计人需配合发包人的招标工作，按发包人要求提供施工图、施工图预算，并编制满足招标要求的技术文件。

7.2.14设计人应配合发包人完成报建及施工图审查等工作，相关费用已包括在设计费中。

7.2.15本项目实行限额设计，设计人应对工程的投资进行控制，初步设计概算总投资不能超过可行性研究报告的估算总投资；施工图预算不能超过初步设计概算的工程费。设计人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容细化设计概、预算。

7.2.16设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均需经过发包人审批同意。设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担本合同 8.2.1 条约定的违约责任。

7.2.17若初步设计概算超过经批准的可行性研究报告总投资的10％的，设计人应配合做好重新编制、报审可行性研究报告及项目建议书的工作，直至通过有关政府部门评审。

7.2.18对于工程设计变更相关事宜，设计人应严格按照本合同及黄埔区政府、广州开发区管委会和发包人相关规定执行。

7.2.19设计人应按照发包人的书面要求予以设计变更，并做到：

（a）在召开设计变更审查会议后5个工作日内，设计人必须完成设计变更图纸。

（b）补充设计变更后，设计人应及时编制变更设计预算，作为调整概算的依据，工程竣工验收后，如实际发生费用超过原批复概算，则设计人需按发包人要求调整概算。

（c）在设计过程中，设计人应对提交的设计文件的质量负责。

7.2.20设计人应在广州设有固定办公场所和人员并做到：

（a）设计人应严格按照发包人要求的工期提交设计成果。

（b）签订合同后至方案确定期间，设计人按照招标文件要求及投标文件承诺投入人员，主要设计小组（不少于3～5人）必须常驻发包人指定的地点办公。

（c）施工期间，设计人必须派1～2人（结构和排水专业）常驻发包人总部办公。

（d）设计人有义务准时参加因该项目而召开的各种会议。

7.2.21项目评审时发生的评审费、专家费、专家交通费等的一切费用均包含在设计人的设计费之中。

7.2.22设计人按合同约定完成全部工作内容后配合发包人开展结算工作并提交结算的相关资料，若设计人逾期超过30天未提交完整的结算资料和结算报告等，发包人有权单方自行结算，由此产生的一切责任由设计人承担。

##### 第八条 违约责任：

8.1发包人违约责任

8.1.1因为发包人的原因导致设计人设计期限延期的，设计人的设计期限顺延。

8.2设计人违约责任

8.2.1由于设计人原因，导致工程总投资超过经批复的初步设计概算，设计人应配合发包人调整概算。发包人有权扣除相应比例×100%的设计费，直至扣除全部设计费，发包人保留进一步追究设计人的权利。

8.2.2在召开设计变更审查会议后5个工作日内，设计人必须完成设计变更图纸。未按时提交图纸或图纸质量不符合要求的，发包人有权要求设计人支付 5000元/日历天的补偿。

8.2.3设计人提交的设计成果存在质量问题的，发包人每发出一次设计质量整改通知书，有权从设计费中扣除50000元/次，发包人累计两次发出设计质量整改通知书，则发包人有权以书面通知书的形式解除合同。

8.2.4由于设计人设计错误或遗漏造成工程质量事故损失，设计人负责采取补救措施，赔偿发包人因此受到的损失。同时发包人直接扣罚损失部分设计费的300%，直至设计费扣完为止。由于设计人的原因造成设计变更，发包人将每次扣除1%的设计费。变更方案不合理造成设计再次返工的，扣罚2%的设计费。

8.2.5设计人没有按照招标文件要求及投标文件承诺投入相应设计人人员而造成设计进度、质量和现场服务不能满足发包人要求的，发包人有权以书面通知书的形式解除合同，并保留追究由此所造成的损失的权利。

8.2.6逾期未提交设计成果的，每延误一个日历天，应减收该项目应收设计费的2‰且向发包人支付不少于5000元/日历天的补偿。逾期10个日历天不提交设计成果，发包人有权以书面通知书的形式解除合同，并要求设计人赔偿所有损失。

8.2.7设计人派驻人员费用已包含在设计费用中，如未按7.2.20规定派驻人员并获得发包人满意，或者在一个月（日历月）内，派驻人员若2次无故迟到、早退或缺勤的（以发包人的考勤为准），发包人有权扣除设计费的5‰/次。

8.2.8设计人有义务准时参加因该项目而召开的各种会议，无故不参加或迟到的，每累计三次则减收该项目应收设计费的2‰（不少于5000元）（以会议通知和会议签到表为准）。

8.2.9合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还已支付的所有款项并双倍返还发包人支付的定金。

# 8.2.10未经发包人书面同意，设计人将本合同项下的设计工作转包或分包给第三人的，发包人可以解除合同，要求设计人返还已支付的所有款项，并双倍返还定金。

##### 第九条 设计投资控制

9.1限额设计

9.1.1本工程设计投资限额为经批准的项目可行性研究报告投资额（按规定不需要编制项目可行性研究报告的项目，则为项目立项投资额）。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

9.1.2设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

9.1.3设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

9.1.4设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过发包人审批同意。

9.1.5设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计、视为违约，应承担相应责任，并从总设计费中扣除超出限额部分的设计费的两倍作为处罚。

9.2设计优化和技术经济分析论证

9.2.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，可以有效控制工程投资的方案。

9.2.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

9.2.3设计人必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后方可修正。

9.2.4为确保设计优化和投资控制，设计人必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、截面方案、大宗建材（单项总投资额200万以上）使用、主要设备（单价投资额50万元以上或总投资额100万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认。

9.2.5设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析、积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，并未经发包人审批，不得随意突破限额。

9.3概算

9.3.1设计人必须在方案设计审查、扩大初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

9.3.2设计概算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其它类似工程指标的做法。

9.3.3设计人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

9.3.4设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招标的标段灵活组合。

9.3.5发包人有权聘请有资质的单位审查设计人造价文件的客观性、准确性。如果工程概算超出限定的工程造价，设计人必须对初步设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。发包人对此修改不支付附加设计费用。

9.4设计变更

9.4.1工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按广州开发区、黄埔区及发包人相关规定执行。设计人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、责任认定等。

9.4.2设计人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

##### 第十条 设计质量的组织保证与人员管理制度

10.1设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

10.2在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费直至解除合同等。

10.3本合同有效期内，设计人员明确分工各负责的基础上，设计人承诺为本项目指定的设计总负责人为    以上职务，      职称，其设计经历   年以上，且担任过    专业（含相近专业）工程的设计总负责人。

10.4设计人承诺为本项目指定的驻场设计代表总负责人为本项目设计负责人之一，   职称，其设计经历在   年以上，担任过   专业（含相近专业）工程的设计总负责人。设计人保证驻场设计代表总负责人能够全权代表设计人，并向发包人出具相应的授权文件。

10.5设计人承诺项目主要专业   专业的设计负责人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。

10.6设计人承诺应发包人要求，委派承担本项目设计的其它专业的设计负责人作为设计代表驻现场，提供专业齐全的配套服务。

10.7设计人承诺随项目的推进，除10.3、10.4条所指定人员外另委派各专业设计代表常驻现场，每专业至少1人。

10.8项目设计总负责人，各专业设计负责人，驻场设计代表总负责人，驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

10.9设计人须报送项目设计总负责人，各专业设计负责人、其它参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料。

10.10设计人须报送驻场设计代表负责人，驻场设计代表人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及驻场授权工作范围、驻场时间安排等资料。

10.11设计人必须保证参与本项目设计人员的稳定性，设计人如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表，应提前7天以书面形式通知发包人并征得发包人同意后方可撤换。同时发包人认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表不称职时，设计人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若设计人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则设计人应无条件进行更换，否则视设计人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。

10.12设计人必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

10.12.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。

10.12.2禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。

10.12.3禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。

10.12.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。

10.12.5禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。

10.12.6禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。

10.12.7禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

10.13凡违背以上规定者，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究设计人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

##### 第十一条 设计质量控制

11.1发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计人修改设计。

11.2设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

11.3设计人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

11.4如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，设计人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

11.5发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

11.6对设计创优完成情况发包人满意的，取得一定实际绩效，并表现突出的，发包人给予设计方通报表扬。

##### 第十二条 建筑材料和设备的选用

12.1设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

12.2对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

12.3 从国外进口的建筑材料、设备等，设计人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。

##### 第十三条  进度计划

13.1设计人必须在合同约定的时间和期限内按发包人要求分初步设计和施工图二阶段开始和完成设计，但根据合同约定的延期除外。

13.2设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经设计咨询单位审核和发包人审查、平衡后执行。设计人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计人协调。

13.3设计进度计划应体现事前、事中、事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、及时措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、材料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

13.4设计人编制的设计进度除合同附件要求的内容外，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。严格按照合同规定时间提交相应的设计成果。

##### 第十四条  进度控制的要求和办法

14.1发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

14.2设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

14.3设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。

14.4对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在10日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

##### 第十五条  关键点控制

15.1发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。

15.2发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，设计人有责任告知发包人，发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。

15.3设计人应当根据设计行为指定设计工作整体的季度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

15.4设计人应根据发包人要求的进度指定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按时完成。

15.5无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，设计人必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。

##### 第十六条  设计为用户服务，为工程服务

16.1除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。

16.2设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。

##### 第十七条 设计服务

17.1设计人的主要工作如下：

17.1.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

17.1.2各施工阶段开始前，按设计人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

17.1.3现场服务：指派设计人员常驻施工现场，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

17.1.4配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，其招标文件技术部分由设计人负责编写，并配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。

17.1.5提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能有倾向性和排它性。

17.1.6对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

17.1.7协助指定设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

17.1.8参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

17.1.9项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

17.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

17.3如按广州市工程档案资料备案相关规定，需设计人在工程竣工图纸上盖章的，设计人应按规定盖章，不另行向发包人计取费用。

17.4本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满  二 年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用。

##### 第十八条 知识产权

18.1本项目设计的署名权归设计人所有，其它著作权和使用权归发包人所有；发包人、设计人双方均不得将此项目的设计文件（资料）用于其它工程项目，否则视为侵权；对署名权或其他版权产生侵害的一方承担由此引起的一切法律责任。

18.2设计人保证本项目设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任，并保证发包人可无障碍的使用相关设计文件，如发包人不同意使用侵权设计文件的，设计人应负责按相同设计质量及标准予以重新设计并不增加设计费用。

18.3发包人拥有设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的所有权及完全使用权。

18.4设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为设计人严重违约，设计人应返还本合同所有已付费用，发包人有权追究设计人因此引起的其他法律责任。

18.5任何一方不得泄露对方的技术资料和商业秘密。

##### 第十九条 法律适用及争议解决

19.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

19.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由发包人、设计人双方通过友好协商解决。协商不成时，双方均同意向工程所在地人民法院起诉。

19.3在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款发包人、设计人双方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，双方应协商解决争议；无法协商而通过诉讼方式解决争议的，设计人除应及时移交材料和退场外，不得妨碍发包人另行委托他人实施本建设项目的工作。

第二十条 不可抗力

20.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.2当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

##### 第二十一条 合同终止

本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

##### 第二十二条 保密责任

发包人、设计人双方均应保护在合同履行过程中知悉的对方的经济、技术保密信息，未经对方同意，不得泄露，否则，责任方应承担赔偿责任。

##### 第二十三条 其他

23.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件服从。

23.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

23.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需差旅费由发包人承担。

23.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，差旅费用由发包人支付。

23.5本合同经双方签字盖章后生效。

23.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：1、工程建设项目设计廉政责任书

2、中标通知书/委托书

3、设计费报价表

4、联合体共同投标协议书

5、设计人拟投入主要人员一览表

6、单位资质、项目负责人资料

发包人、设计人双方于     年    月     日盖章/签署于广州市黄埔区。

| 发包人（盖章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： | 设计人（盖章）： 地址： 法定代表人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

附件1：工程建设项目设计廉政责任书

工程建设项目设计廉政责任书

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

- 本廉政责任书的份数与合同的份数相同。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：（签字/盖章）              法定代表人：（签字/盖章）