SF-2019-0204

合同编号： TZ-2025-XXX

广州市建设工程施工合同

工程名称：广州空港中央商务区集中供冷项目（一期）施工总承包

合同编号：TZ-2025-XXX

工程地点：广州市广州空港经济区白云片区机场高速东侧、方华公路以西AB0503035地块

发包人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

承包人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目     录

一、工程概况	9

二、工程内容与承包范围	9

三、合同工期	11

四、质量标准	11

五、合同价款	11

六、组成合同的文件	12

七、词语含义	12

八、承包人承诺	13

九、发包人承诺	13

十、特别约定	13

十一、合同生效	13

十二、合同份数	13

第二部分 通用条款	16

一、总则	16

1. 定义	16

2. 合同文件及解释	21

3. 阅读、理解与接受	22

4. 语言及适用的法律、标准与规范	22

5. 施工设计图纸	23

6. 通讯联络	24

7. 工程分包	24

8. 现场查勘	26

9. 招标错失的修正	26

10. 投标文件的完备性	27

11. 文物和地下障碍物	28

12. 事故处理	28

13. 交通运输	29

14. 专项批准事件的签认	30

15. 专利技术	31

16. 联合的责任	32

17. 保障	32

18. 财产	32

二、合同主体	33

19. 发包人	33

20. 承包人	35

21. 现场管理人员任命和更换	38

22. 发包人代表	39

23. 监理工程师	39

24. 造价工程师	41

25. 承包人代表	43

26. 指定分包人	44

27. 承包人劳务	45

三、担保、保险与风险	47

28. 工程担保	47

29. 发包人风险	48

30. 承包人风险	49

31. 不可抗力	49

32. 保险	50

四、工期	52

33. 进度计划和报告	52

34. 开工	54

35. 暂停施工和复工	54

36. 工期和工期延误	56

37. 加快进度	59

38. 竣工日期	60

39. 提前竣工	60

40. 误期赔偿	61

五、质量与安全	61

41. 质量与安全管理	61

42. 质量标准	63

43. 工程质量创优	64

44. 工程的照管	64

45. 绿色施工安全防护	65

46. 测量放线	69

47. 钻孔与勘探性开挖	71

48. 发包人供应材料和工程设备	71

49. 承包人采购材料和工程设备	73

50. 材料和工程设备的检验试验	75

51. 施工设备和临时设施	76

52. 工程质量检查	77

53. 隐蔽工程和中间验收	78

54. 重新验收和额外检查检验	80

55. 工程试车	80

56. 工程变更	82

57. 竣工验收条件	85

58. 竣工验收	85

59. 缺陷责任与质量保修	89

六、造价	91

60. 资金计划和安排	91

61. 工程量	91

62. 工程计量和计价	92

63. 暂列金额	93

64. 计日工	94

65. 暂估价	95

66. 提前竣工奖与误期赔偿费	95

67. 工程优质费	96

68. 合同价款的约定与调整	97

69. 后继法律变化事件	99

70. 项目特征描述不符事件	99

71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件	99

72. 工程变更事件	100

73. 工程量偏差事件	102

74. 费用索赔事件	103

75. 现场签证事件	105

76. 物价涨落事件	106

77. 合同价款调整程序	108

78. 支付事项	109

79. 预付款	110

80. 绿色施工安全防护费	112

81. 进度款	113

82. 竣工结算	115

83. 结算款	117

84. 质量保证金	118

85. 最终清算款	119

七、合同争议、解除与终止	120

86. 合同争议	120

87. 合同解除	122

88. 合同解除的支付	125

89. 合同终止	126

八、违约责任	126

90. 承包人的违约责任	127

91. 发包人的违约责任	127

92. 除外责任	127

九、其他	127

93. 缴纳税费	127

94. 保密要求	128

95. 廉政建设	129

96. 禁止转让	129

97. 合同份数	130

98. 合同管理	130

第三部分 专用条款	131

1．定义	131

2．合同文件及解释	131

4．语言及适用的法律、标准与规范	132

5. 施工设计图纸	132

6. 通信联络	132

7. 工程分包	133

9. 招标错失的修正	134

13. 交通运输	134

14. 专项批准事件的签认	134

19. 发包人	135

20. 承包人	136

21.现场管理人员任命和更换	138

22.发包人代表	139

23. 监理工程师	140

24. 造价工程师	140

25.承包人代表	141

27.承包人劳务	141

28. 工程担保	142

31.不可抗力	142

32.保险	143

33.进度计划和报告	143

34. 开工	144

34.2 工程开工	144

36. 工期及工期延误	144

38. 竣工日期	145

40.误期赔偿	145

42. 质量标准	146

45. 安全文明施工	147

48.发包人供应材料和工程设备	147

49. 承包人采购材料和工程设备	148

50. 材料和工程设备的检验试验	152

51. 施工设备和临时设施	153

53. 隐蔽工程和中间验收	154

55. 工程试车	154

58. 竣工验收	154

59. 缺陷责任与质量保修	155

63. 暂列金额	156

66. 提前竣工奖与误期赔偿费	156

68. 合同价款的约定与调整	156

70.项目特征描述不符事件	159

71.分部分项工程量清单缺项漏项事件	159

72. 工程变更事件	159

76.物价涨落事件	159

78.支付事项	159

79. 预付款	160

81. 进度款	161

82. 竣工结算	162

83. 结算款	162

84. 质量保证金	163

85. 最终清算款	163

86. 合同争议	163

90.承包人的违约责任	164

97.合同份数	174

第四部分附件与格式	175

附件一	176

附件二	181

附件三	183

附件四	186

附件五	187

格式1	189

第一部分 协议书

发包人:（全称）广州城投综合能源投资经营管理有限公司

承包人:（全称）

依照《民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

- 一、工程概况

项目名称：广州空港中央商务区集中供冷项目（一期）施工总承包

合同类型：☑总承包施工合同□专业分包施工合同£其它：

工程规模：

本项目为广州空港经济区中央商务区空调冷源及冷冻水输配主管网的建设及运营管理，一期供冷规模约为35346KW（10050RT），共需设置高效冷水机组容量共18992KW（5400RT），蓄冷水池蓄冷总量为31840RTH，设计日蓄冷率约为37%。一期主要配置为：2台7386KW（2100RT）定频双工况冷水机组、1台4220KW（1200RT）变频双工况冷水机组（利旧），蓄冷体积为31000m3的蓄冷水池以及相应的冷却塔、板换、冷却水泵、释冷水泵、冷冻水泵等。

具体工程量以甲方提供的招标图纸及工程量清单为准。

资金来源：企业自筹。

其他：无。

- 二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围: 包工、包料、包运输、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包综合治理、包调试、包试运行、包验收、包BIM和深化设计、包协调各方面关系、包验收、包竣工图、包结算、包资料整理、包对其他相关工程进行配合服务等。合同综合单价包干、措施项目费合价包干。依据招标文件、招标图纸（包括技术需求书）、工程量清单及甲方最终确认的施工图纸、有关资料和说明实行工程总承包。甲方有权根据项目的实际情况调整承包范围。当招标工程量清单与招标图纸或实际实施有冲突时，以甲方最终确认的施工图为准。上述所描述的承包范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。承包人应参阅合同文件中的其他部分，去完全了解工程的实际范围与工作内容。根据本合同所需进行施工的工程包括合同文件、施工图纸、工程技术要求及工程量清单内所显示的一切项目。承包人有责任现场踏勘，细阅施工图纸及工程技术要求，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意。此外承包人还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、噪音、民扰调停及垃圾清理外运等工作。

2.1. 深化设计及BIM设计

深化设计包括但不限于：设备布置优化、通风空调系统优化、蓄冷系统优化、管线综合深化设计、支吊架及钢梁深化设计、设备检修通道深化设计、接地系统深化设计、配电系统设备布置及电缆走向深化设计、配电系统一次及二次回路深化设计、照明深化设计、自控系统设备布置及桥架线缆路由深化设计等，所有深化设计及BIM设计需报监理、设计院、发包人审批。

本项目要求使用BIM技术辅助深化设计及施工管理，BIM技术应用应达到以下标准要求：

- 基于BIM模型进行深化设计，并动态更新；对于设备高度集中、设备布置复杂的区域，基于BIM模型提供平立剖、三维轴测图等文件用以指导施工。

- 在建模过程中，发现图纸中的遗漏、错误及缺陷需及时反馈，在模型完成时需提交问题汇总报告。

- 使用BIM技术对冷站设备及管道布置进行深化设计，基于BIM模型完成碰撞检查，并按照招标人认可的模板编制碰撞检查报告报发包方、设计、监理；对于大型设备运输，需完成动态碰撞检查，以检视设备运动中可能遇到的碰撞问题。

- 通过BIM模型的可视化发现、解决实施过程中出现的（如高处作业、有限空间作业、起重吊装运输等）重要技术难题或对外协调问题，模拟主要分部工程施工工艺流程。

- 基于BIM模型提交工程量统计报表，指导主要设备、材料采购，辅助成本控制。

- 竣工交付阶段提供的BIM竣工模型需和竣工图纸保持一致，交付给发包人验收合格。

- 承包人应向发包人现场代表及监理单位现场人员提供基本办公及生活保障，包括：临时板房办公场所（发包人办公室1间、监理方办公室2间、发包人宿舍1间、监理方宿舍2间，单间面积不少于14平方米）、办公设备（含电脑、打印机、饮水机等），上述费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

- 三、合同工期

本项目总工期为230日历天，在监理单位或甲方发出开工令后120日历天内具备供冷条件（不含临时冷站，该关键节点纳入合同工期考核）。其中，临时冷站拆除、设备利旧安装并具备供冷条件（含1台利旧主机、4台利旧冷却塔拆除并搬至永久冷站安装），工期60日历天（具体开工日期以监理单位或甲方发出通知之日起算）。

- 四、质量标准

工程质量标准：

☑严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，符合国家、省、市质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。工程达不到合格标准的，由承包人无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延。

本项目为空港会展项目的提供冷源，承包方须确保不因自身原因（包括但不限于工程质量问题、资料缺漏等）对空港会展项目申报国家级鲁班奖、国优奖及省级优质工程奖等评优创优工作造成不利影响，否则由此产生的全部费用及责任由承包方承担。

□以及符合优质工程质量验收标准。

- 五、合同价款

- 含税合同暂定总价（大写）：                                      ；

（小写）：¥         元。

其中：

绿色施工安全防护措施费：人民币（大写）：

（小写）：¥              元；

暂列金：人民币（大写）：

（小写）：¥              元；

- 合同价格形式：

固定综合单价合同，按实际工程量结算。

项目单价：☑详见承包人的投标报价书。

- 按照工程量清单/图纸（如有）内容，采取包工、包料、包深化设计、包BIM、包办公临时设施、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期内的赶工措施费、包劳保、包项目施工范围内及附近的成品或半成品保护、包调试、包验收、包竣工图、包档案移交、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、供电局申报）、包配合评优等并取得相关供电部门认可的验收合格证明文件的承包方式。综合单价包干、措施项目费合价包干。

- 本工程合同价已包含总包服务费，承包人应按实际情况使用，未使用部分的金额在合同结算时扣除，总包服务费总额不超过投标报价时所报相应费用。

- 本工程不得转包或被挂靠施工，未经发包人许可不得擅自分包，也不得以劳务分包形式将工程整体或大部分或有技术性要求的部分交给他人施工。

- 本工程采用综合单价包干，如原图纸或清单上有的项目，因变更不予施工，则相应在结算时扣减。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、特别约定

- 承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制（包含但不限于道路宽度和载荷）、脚手架设置、空港会展总承包施工进度和施工计划及任何其他足以影响合同金额的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险（包括但不限于现场情况与踏勘结果的差距；工程施工对附近场地、建筑物、构筑物的影响和处理影响所发生的费用；各种罚款包括对工程施工手续不全的罚款；政策变化等）。

- 承包人在签署本合同前已仔细核对合同图纸，并深刻消化、领会和接受了合同图纸的设计意图。合同文件中（含合同图纸之间、合同图纸与标准、规范及工程技术要求之间或合同文件之间）如有矛盾、缺陷或错误之处，应理解为矛盾、缺陷或错误之处的解决已综合考虑在合同价款和工期内。

- 按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用。

- 十一、合同生效

本合同订立时间：2025 年    月    日

本合同订立地点： 广州市

- 十二、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式伍份，发包人执肆份，承包人执壹份。正本与副本有不一致的，以正本为准。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：（盖章）

广州城投综合能源投资经营管理有限公司

地址：广州市番禺区小谷围广州大学城中六路1号信息枢纽楼9楼（仅限办公用途）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

账号：

开户银行：

合同经办人： 廖焰伦

承包人：（盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

税号：

邮政编码：

- 第二部分 通用条款

- 总则

- 定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.3  通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4  专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，专用于本合同工程施工的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。

1.5  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。

1.6  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.9  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.10  发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11  承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12  分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，依法分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.14  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16  工程造价咨询人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.18  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。

1.19  监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。

1.20  造价工程师：指工程造价咨询人或监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人或监理人提名，经发包人依据第24.1款规定任命并书面通知承包人。

1.21  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。

1.22  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.23  开工日期：发包人在开工通知中确定的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.24  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。

1.25  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。

1.26  缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。

1.27  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。

1.28  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.29  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.30  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。

1.31  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.34  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35  暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36  暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.37  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38  质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.39  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.40  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.41  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.42  分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43  单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.44  施工场地（或工地、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47  工程变更：指经发包人批准的工程任何变更。

1.48  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49  现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.52  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.54  国家：指中华人民共和国。

- 合同文件及解释

2.1

标题和旁注

本合同条款的标题和旁注不构成合同的组成部分。

2.2

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

合同文件组成及优先顺序

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；

- 协议书；

- 中标通知书；

- 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

- 专用条款；

- 通用条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 施工设计图纸；

- 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；

- 专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.3

当合同文件内容出现含糊不清或不一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成的，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2款、第24.2款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。

监理或造价工程师作出解释

- 阅读、理解与接受

3.1

合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

阅读、理解与接受

3.2

修改合同条款的限制

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

- 语言及适用的法律、标准与规范

4.1

语言文字

本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

4.2

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

适用法律

4.3

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

适用标准与规范

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

- 施工设计图纸

5.1

发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。

图纸的提供

5.2

如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。

承包人提供配合施工的图纸

5.3

施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

图纸的修改

5.4

承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。

图纸错漏的改正

5.5

施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。

图纸的使用与退还

- 通讯联络

6.1

通讯形式

本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。

6.2

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。

发送通讯

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

- 工程分包

7.1

分包工程的要

求

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。

7.2

分包工程的批准

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，但未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：

- 施工劳务作业分包；

- 按照合同约定的标准购买材料和工程设备；

- 合同中已指定的分包工程。

7.3

承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师、造价工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

签订分包合同

7.4

分包工程款结算与支付

分包工程款由承包人与分包人结算。除合同另有约定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定的支付方式全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。

7.5

分包工程责任和义务

工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

7.6

分包合同终止

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止。承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

- 现场查勘

8.1

发包人提供资料的责任

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2

承包人现场查勘

承包人应依据发包人按照第19.2款第（4）点规定提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。因承包人未能充分查勘、了解以下情况或未能充分估计以下情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

- 现场地质情况及地形地貌特征；

- 水文和气候条件；

- 为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

- 为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

- 场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

- 可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。

- 招标错失的修正

9.1

合同条款及格式完备性和义务

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

- 支付工程款及其他应付款项的义务；

- 完成本合同第19.2款约定工作的义务；

- 修正不正确合同条款及格式的义务；

- 澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

- 协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。

9.2

工程量清单准确性和修正

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

- 施工设计图纸发生变化的；

- 出现第68.2款规定调整合同价款事件的；

- 未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形；

- 工程量清单存在缺项、漏项的。

- 投标文件的完备性

10.1

投标文件完备性和义务

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和合价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

- 提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；

- 实施和完成合同工程的义务；

- 工程质量保修的一切义务。

10.2

承包人报价的限制

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或合价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或合价中，发包人将不另行支付。

10.3

算术性错误的调整

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

- 文物和地下障碍物

11.1

文物化石等物品保护

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

11.2

地下障碍物处置

本合同已明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单有列明或提供的地质资料已明确反映的），应视为承包人在投标报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物（发包人招标文件提供的工程量清单没列明或提供的地质资料不能明确反映的），在施工过程遇到时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

- 事故处理

12.1

发生事故的通知

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。

12.2

事故的处理

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

12.3

事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

- 交通运输

13.1

道路通行权和场外设施

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用（包括运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用）。承包人应协助发包人办理上述手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2

场内临时道路

和交通设施

除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

13.3

场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

13.4

超大件和超重

件的运输

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

13.5

道路和桥梁的

损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

13.6

水路和航空运输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

- 专项批准事件的签认

14.1

专项批准事件的签认

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。

合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

14.2

合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

专项批准事件签认人的要求

- 专利技术

15.1

侵犯专利技术责任

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

15.2

专利技术的使用

承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第91条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

15.3

版权和知识产权

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。

- 联合的责任

16.1

共同的和各自的责任

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

16.2

联合体文件签暑

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人（如有）联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。

- 保障

17.1

合同双方相互保障

合同一方当事人应负责和保障另一方当事人不因其自身的行为或疏忽而引起的一切损害、损失和赔偿。但受保障的一方当事人应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方当事人未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由其自身承担。

17.2

承包人对发包人的保障

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

- 财产

18.1

用于工程材料、工程设备和施工设备的

合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

18.2

发包人财产及其使用

如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则合同工程和临时工程，应认为是发包人的财产。

18.3

承包人财产及其使用

如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程款，并赔偿因此造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。

- 合同主体

- 发包人

19.1

发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任；遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、规章、规范性文件，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

遵守法律

19.2

发包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

发包人工作

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

- 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；

- 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；

- 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

- 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

- 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

- 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；

- 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

- 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；

- 及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

- 发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用，并向承包人支付合理利润。

19.3

发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。

发包人提供施工场地

发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

19.4

发包人应按照合同约定的期限和方式向承包人支付工程款及其他应支付的款项。

发包人支付款项

19.5

发包人应按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人（如有）等进行竣工验收。

发包人组织竣工验收

19.6

发包人供应材料和工程设备要求

发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。

19.7

发包人未尽义务的责任

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

- 承包人

20.1

承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法承担相应法律责任。

遵守法律

承包人在本项目发包人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限由发包人（甲方）视严重程度确定，并在专用条款中约定。

  - 将中标工程转包或者违法分包的；

  - 在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

  - 存在围标或串标情形的；

  - 存在弄虚作假骗取中标情形的；

  - 存在因过错行为被生效法律文书认定承担违约或侵权责任的。

20.2

承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

承包人工作

- 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

- 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

- 按照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；

- 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

- 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；

- 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人，费用按政府有关部门相关文件规定由发（承）包人各自承担；

- 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

- 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

- 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

20.3

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

承包人实施工作

20.4

承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

承包人实施施工组织设计和工作安排

20.5

承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：

承包人为发包人的人员提供配合

- 发包人的工作人员；

- 发包人的雇员；

- 任何监督管理机构的执法人员。

此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。

20.6

承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人避免施工损害他人利益

20.7

承包人未尽义务的责任

承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

- 现场管理人员任命和更换

21.1

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人（如有），发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。

发包人现场管理人员任命和更换

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.2

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人代表任命和更换

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

21.3

监理工程师、

造价工程师代

表任命和撤回

除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

21.4

承包人代表授权人选任命和撤回

除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

- 发包人代表

22.1

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

发包人对其代表授权

22.2

发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

发包人代表职权

- 监理工程师

23.1

发包人应在专用条款中写明负责合同工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

发包人对监理工程师授权

23.2

监理工程师职权

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

23.3

除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

监理工程师职权限制

- 根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

- 根据第7.2款规定同意承包人分包工程；

- 根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

- 根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

- 根据第34.2款规定发出的工程开工令；

- 根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；

- 根据第49.6款规定使用替换材料；

- 根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；

- 根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；

- 根据第56条规定指令或批准的工程变更；

- 根据第75条规定指令或确认的现场签证；

- 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

23.4

监理工程师指令

监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

23.5

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

承包人执行监理工程师指令

23.6

监理工程师职权委托

监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未反对合同工程的工程质量检查、材料和工程设备使用等工作的错误而否定该类工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

23.7

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

监理工程师未尽义务或失误的责任

- 造价工程师

24.1

发包人应在专用条款中写明负责合同工程造价专业技术的工程造价咨询人（如有）名称和造价工程师具体人选，并在开工前将造价工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

发包人对造价工程师授权

24.2

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

造价工程师职权

24.3

除属于第86条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

造价工程师职权限制

- 根据第63条规定使用暂列金额；

- 根据第64条规定使用计日工；

- 根据第65条规定使用暂估价；

- 根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

- 根据第67条确定的工程优质费；

- 根据第68.2款规定事件调整的合同价款；

- 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

24.4

造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价工程师指令

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

24.5

承包人执行造价工程师指令

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

24.6

造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未反对合同工程的工程计量和计价工作的错误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

造价工程师职权委托

24.7

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加和（或）延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

造价工程师未尽义务或失误的责任

- 承包人代表

25.1

承包人对其代表授权

承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。

25.2

承包人代表职权

承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

25.3

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

承包人代表临时任命人职权

25.4

承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理利润；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

- 指定分包人

26.1

指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：

指定分包人工作

- 根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成部分永久工程的分包人；

- 根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

26.2

指定分包人属于承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

承包人对指定分包人的接受

26.3

指定分包工程款结算与支付

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。

指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。

26.4

承包人对指定

分包工程的义务

指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

- 承包人劳务

27.1

承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

承包人提交施工机构安排报告

27.2

承包人人员的雇佣

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

27.3

承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

承包人对雇员应做的工作

- 负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

- 保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；

- 充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

- 在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。

- 督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；

- 办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

27.4

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

承包人特殊时间施工的批准

27.5

承包人向雇员支付劳务工资

承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

27.6

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

承包人向工地派遣雇员的要求

  - 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

  - 具有相应施工经验的技术人员；

  - 具有相应岗位资格的各级管理人员。

27.7

承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

承包人雇员安排和撤换

  - 经常行为不当，或工作漫不经心；

  - 无能力履行义务或玩忽职守；

  - 不遵守合同的约定；

  - 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

27.8

承包人对雇员的保护

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

- 担保、保险与风险

- 工程担保

28.1

承包人提供履约担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应按照合同约定时间向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。

28.2

履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。

28.3

向发包人支付索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

28.4

发包人提供支付担保

承包人按照第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应按照合同约定时间向承包人提交与履约担保等值的支付担保；发、承包人也可约定由发包人向承包人提交预付款等值的支付担保。支付担保采用银行保函、担保公司担保或支付保证保险的形式，提供支付保函、担保公司担保、支付保证保险所发生的费用由发包人承担。

28.5

支付担保期限和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。

28.6

向承包人支付索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。

28.7

双方延长担保期限

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

28.8

约定担保事项

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

- 发包人风险

29.1

发包人承担风险

发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

29.2

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：

发包人风险

- 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；

- 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

- 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

- 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；

- 由于地质、邻近建筑物、古树名木和物价上涨等非承包人原因造成施工过程中费用的增加。

- 承包人风险

30.1

承包人承担风险

承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

30.2

承包人风险

自开工之日起直到颁发工程接收证书之日止，承包人风险为：除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。

- 不可抗力

31.1

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

31.2

不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。

不可抗力处理程序

31.3

因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：

不可抗力引起费用的承担

- 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

- 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

- 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

- 停工期间，承包人应监理工程师要求照管工程的费用，由发包人承担；

- 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

31.4

不可抗力引起工期的处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。

31.5

延迟履约发生不可抗力的责任

合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。

31.6

避免和减少不可抗力的损失

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

- 保险

32.1

发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

发包人办理保险

- 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

- 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

- 为第三者办理第三者责任险；

- 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。

发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用，并向承包人支付合理利润。

- 工程开工前，为合同工程办理工程质量保险；并由保险公司对工程质量、施工安全进行综合担保，以及聘请专业的团队进行工程建设全过程风险、质量控制。

32.2

承包人办理保险

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

- 工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

- 为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

32.3

双方提供保险单和凭证

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

32.4

未按规定投保的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：

- 由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

- 由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

32.5

发生保险事故双方应尽的责任

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险人，并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

32.6

工程变更被保险人应尽的责任

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

32.7

保险赔偿金的用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程的损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

32.8

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

约定投保事项

- 工期

- 进度计划和报告

33.1

提交工程进度计划

承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向发包方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

33.2

工程进度的监督和检查

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

33.3

提交施工进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外，承包人应编制每月施工进度报告，同时每季度对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

  - 施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

  - 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

  - 索赔情况和安全统计；

  - 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

33.4

实际进度与进度计划不符时的处理

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

- 开工

34.1

开工条件

工程开工必须具备法律规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

34.2

工程开工

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。

34.3

承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担.

34.4

发包人推迟开工的处理程序和责任

因发包人的原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担

- 暂停施工和复工

35.1

暂停施工的指令

监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。

因发包人的原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

35.2

承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。

复工的要求

承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

35.3

暂停施工持续56天以上的复工要求

非承包人的原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

- 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；

- 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。

因承包人的原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。

35.4

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因发包人的原因造成暂停施工且引起工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。

因承包人下列原因造成的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

- 工作失误或违约造成的；

- 为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

- 施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

- 擅自停工的；

- 专用条款约定的其他原因。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。

35.5

发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人的原因引起的，并按照第35.4款规定处理。

35.6

暂停施工结束后的处理

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。

- 工期和工期延误

36.1

工期计算

合同工程的工期，由合同双方当事人根据广东省建设工程工期定额等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况，科学合理地编制工期，并在合同中约定。如合同工期与广东省建设工程工期定额规定不一致的，需说明与省工期定额规定不一致的原因，并制定保障措施，确保质量、施工安全。

36.2

工期约定的要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

36.3

工期顺延

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用和（或）顺延工期，并支付合理利润。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。

- 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

- 发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护费和进度款；

- 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；

- 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

- 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；

- 工程量增加；

- 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

- 不可抗力；

- 发包人风险事件；

- 因发包人的原因导致的暂停施工；

- 非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。

- 发包人造成工期延误的其他原因。

36.4

当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

提交工期顺延报告

36.5

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。

工期顺延持续发生的要求

36.6

如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

拒绝延期

36.7

监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用，并向承包人支付合理利润。

工期顺延的核实与确定

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

36.8

承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人的原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

承包人误期的赔偿、责任承担

36.9

发包人要求的合同工程工期小于定额工期时，按合同工程基准日期实施的赶工措施费规定执行：广东省建设工程计价依据的赶工措施费、广州市住房和城乡建设局或广州市造价管理部门发布的赶工措施费。同时在专用条款中约定具体计算方法。

赶工措施费

- 加快进度

37.1

承包人原因加快进度的要求

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

37.2

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

发包人原因加快进度的要求

- 加快进度拟采取的措施；

- 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

- 加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。

- 竣工日期

38.1

约定计划竣工日期

合同双方当事人应在协议书和专用条款中约定合同工程的计划竣工日期。

38.2

实际竣工日期的确定

除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

- 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

- 承包人已按照第57.2款规定提交竣工验收申请报告，但发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

- 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

38.3

因发包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

延迟竣工的责任

因承包人的原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

- 提前竣工

39.1

提前竣工的要求

发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

39.2

提前竣工天数的计算

提前竣工天数按照第38.2款规定确定的计划竣工天数减去实际竣工天数计算，其公式为：

提前竣工天数=计划竣工天数 — 实际竣工天数

合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。

- 误期赔偿

40.1

如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费，具体金额可另行约定。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

误期的赔偿

40.2

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数的计算

实际延误天数＝实际施工天数－计划施工天数

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。

- 质量与安全

- 质量与安全管理

41.1

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

履行职责和义务

41.2

质量与安全的监管

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

41.3

管理的要求

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

41.4

承包人对质量与安全负责

承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和延误工期的责任。

41.5

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和延误工期的责任，增加的费用按本合同相关条款以及投标报价或预算的计价原则计算。

发包人对质量与安全应负的责任

41.6

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的质量检查和检验

- 质量标准

42.1

约定工程质量标准

合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。

工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，按照国家或行业的质量验收标准执行。

42.2

承包人保证工程质量的职责

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

  - 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

  - 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

  - 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

  - 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

  - 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

  - 承担质量保修期的工程保修责任；

  - 承担其他工程质量责任。

42.3

质量保证体系

承包人应建立健全完善的质量保证体系。

  - 承包人应向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

  - 承包人应建立健全完善的质量保证体系，对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。在合同工程开工前，承包人应向发包人和监理人提交质量保证体系实施程序、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度等文件、资料。建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。监理工程师有权要求承包人提交即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

42.4

工程质量有争议的处理

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照第86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

- 工程质量创优

43.1

发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。

发包人鼓励质量创优

43.2

承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

承包人争取质量创优

- 工程的照管

44.1

工程照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

44.2

照管期间承包人造成损失的责任

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

- 绿色施工安全防护

45.1

绿色施工安全防护的要求

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目绿色施工安全防护标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查承包人实施绿色施工安全防护，并按照第 80 条规定及时向承包人支付绿色施工安全防护费。

承包人应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令，并按合同约定的期限和绿色施工安全防护内容编制绿色施工安全防护措施计划，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理等各类专项方案计划，以及淤泥运输方案并承诺使用专用运输工具运输，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。

45.2

房屋建筑和市政基础设施工程应按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法、规定等文件要求实施用工实名制、工人工资支付分账。

用工实名制、工人工资支付分账管理

建设单位负责协调、监督项目各参建单位按规定落实实名管理，在工程安全文明措施费中明确列支实名管理所需的费用；负责监督施工总承包单位的工人工资支付情况，协调建设项目的工人工资支付事宜。

建筑施工实名制以建设项目为管理单位。施工总承包企业对实名制管理负总责；专业承包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名制管理负责。

建设单位、施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业存在违反有关文件规定情形的，需承担相应的责任。

45.3

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

发包人责任

  - 发包人应配合承包人做好绿色施工安全防护工作，定期对其现场机构雇佣的全部人员进行绿色施工安全防护教育和培训。

  - 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的安全事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员安全事故的，应由承包人承担责任。

  - 发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。

- 要求承包人违反绿色施工安全防护操作规程施工的；

- 对承包人提出不符合国家、省有关安绿色施工安全防护全文明施工法律和强制性标准规定要求的；

- 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

  - 发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。

- 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

- 由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

45.4

承包人责任

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

  - 承包人应严格按照国家、省、市有关绿色施工安全防护的标准、内容与规范制定绿色施工安全防护操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的施工安全教育和培训。

  - 承包人应对合同工程的绿色施工安全防护负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

  - 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

  - 承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

  - 承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

  - 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的安全事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员安全事故的，应由发包人承担责任。

  - 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

45.5

施工措施的审查与整改

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

45.6

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。

治安管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

45.7

施工场地的环保、卫生要求

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

45.8

发包人应配合承包人加强绿色施工安全防护管理，鼓励承包人实施省、市级或其它级别文明工地。对于工程获得省、市级或其它级别文明工地的，应按照第80条规定向承包人支付文明工地增加费。

发包人鼓励创建文明工地

45.9

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。

特别安全生产事项

承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

- 测量放线

46.1

测设施工控制网

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。

46.2

施工控制网（点）管理与使用

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

46.3

承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

承包人测量放线的责任

46.4

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

测量放线误差的处理

46.5

保护基准点或线等标志

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

- 钻孔与勘探性开挖

47.1

发出钻孔和勘探性开挖工作指令

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

47.2

钻孔和勘探性开挖工作的费用

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。

- 发包人供应材料和工程设备

48.1

约定供应的材料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

48.2

发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

发包人交货日期的要求

48.3

发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

发包人供应材料和工程设备

48.4

发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。如不符合要求，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

发包人供应材料和工程设备的责任

48.5

发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

承包人保管发包人供应的材料和工程设备

48.6

发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：

供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任

- 材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

- 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

- 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

- 交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

- 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定的数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；

- 交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

48.7

发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

供应材料和工程设备使用前的检验

48.8

发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。

约定结算方式

- 承包人采购材料和工程设备

49.1

承包人采购材料和工程设备

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

49.2

承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

承包人供货与清点要求

49.3

承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人采购材料和工程设备的责任

49.4

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人使用采购的材料和工程设备的责任

49.5

承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或委托第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。

49.6

承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

使用替换材料的申请与批准

49.7

承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

采购材料和工程设备使用前的检验

49.8

禁止指定采购材料和工程设备

承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

- 材料和工程设备的检验试验

50.1

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

进入现场检验试验

50.2

材料和工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

- 标准与规范、涉及结构安全有要求或合同有约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

- 标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备等产品的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

50.3

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

材料和工程设备的使用

50.4

除合同价款已包括外，材料和工程设备等产品的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

材料和工程设备的检验试验费用

- 现场使用前材料和工程设备等产品的检验试验，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

- 施工过程中材料和工程设备等产品的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应的，检验试验费由发包人承担；承包人采购的，检验试验费由承包人承担。

50.5

监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或重新查验检验试验结果的，可要求承包人共同对材料和工程设备等产品再次检验试验。

再次检验试验及其费用承担

- 合格的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

- 不合格的，发包人供应的，再次检验试验费和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；承包人采购的，再次检验试验费和（或）延误的工期由承包人承担。

50.6

材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

- 施工设备和临时设施

51.1

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。

承包人配置的施工设备和临时设施

进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

51.2

发包人提供的施工设备和临时设施

如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

51.3

如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人增加或更换施工设备

51.4

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

施工设备和临时设施的使用要求

- 工程质量检查

52.1

承包人对工程

质量检查的义务

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

52.2

承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

工程质量检查的要求

52.3

发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人的原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人的原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

工程质量不达标准的处理和责任

52.4

监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

质量检查不得影响施工

52.5

如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目和额度外，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

现场工艺试验

- 隐蔽工程和中间验收

53.1

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

隐蔽工程和中间验收的通知

53.2

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。

参加验收的限制

53.3

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收结果的确认

验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

53.4

隐蔽工程的拍摄或照相

如监理工程师有指令，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量隐蔽的工程。

53.5

承包人私自隐蔽

承包人未通知监理工程师到场验收，私自将隐蔽工程覆盖的，监理工程师有权指令承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 重新验收和额外检查检验

54.1

重新验收

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润；验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令重新返工，直到验收合格为止，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

54.2

当监理工程师指令承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

额外检查检验

- 工程试车

55.1

按照合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

试车内容

55.2

单机试车的通知和限制

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车的，应在开始试车前至少提前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车的，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。

55.3

单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

55.4

联动试车通知和结果的确认

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

55.5

试车费用和不达要求处理

试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理：

- 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和延误的工期。

- 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用和延误的工期。

- 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

55.6

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

投料试车

- 工程变更

56.1

合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。

工程变更权限

没有经发包人批准及没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。

工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

56.2

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。

工程变更内容

- 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；

- 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；

- 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

- 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

- 为完成永久工程所必须的任何额外工作；

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

56.3

合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

工程变更程序

- 合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

- 合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。

- 合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

- 承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。

- 若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

- 承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。

变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

- 发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

- 承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

56.4

承包人提出工程变更建议

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。

发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的计算方法予以奖励。

56.5

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

工程变更导致合同价款和工期的调整

- 为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

- 为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；

- 因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

- 竣工验收条件

57.1

竣工验收条件

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

- 除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；

- 已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料、竣工结算文件等）；

- 已按照监理工程师的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；

- 监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作：

- 监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

57.2

承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。

提交竣工验收申请报告

57.3

竣工验收条件的限制

如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

- 竣工验收

58.1

竣工验收标准

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程竣工验收标准，但约定的竣工验收标准应符合国家或行业、省的有关规定。

合同工程需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。

58.2

核查竣工验收条件

发包人收到承包人按照第57.2 款规定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。

- 经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。

- 经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。

58.3

完成验收和确认

经监理工程师按照第58.2 款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，按照第19.5款规定组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。

竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

58.4

发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

组织验收的限制

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事件致使发包人不能完成验收的除外。

58.5

不组织验收的责任

发包人未按照第58.3款规定完成合同工程验收，从收到监理工程师书面提请后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

58.6

竣工验收合格的，发包人应接收工程，并在收到承包人提交的竣工验收申请报告后的56天内向承包人颁发工程接收证书。

接收工程

竣工验收后，发包人同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，发包人应缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

竣工验收后，发包人不同意接收工程的，监理工程师应按照竣工验收提出的修改意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

58.7

竣工日期的写明

竣工验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

58.8

发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

单位工程或工程部位验收

- 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可参照第57条和本条上述相关条款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

- 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

58.9

合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

施工期运行

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。

58.10

专用条款没有约定的，工程接收证书颁发后，承包人应按照下列要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

竣工清场

  - 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

  - 临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

  - 按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

  - 建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指令全部清理；

  - 监理工程师指令的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

58.11

工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

施工队伍的撤离

58.12

使用未验收或验收未通过工程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

58.13

工程竣工质量争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 缺陷责任与质量保修

59.1

缺陷责任期计算

合同双方当事人应在专用条款中约定缺陷责任期。

缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

59.2

缺陷责任期延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

59.3

缺陷责任

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

  - 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

  - 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。

  - 监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人的原因造成的，发包人承担修复和查验的费用，并向承包人支付合理利润。

59.4

重新检（试）验

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

59.5

承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。

59.6

颁发缺陷责任期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

59.7

签订工程质量保修书

合同双方当事人应根据法律的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

59.8

质量保修期计算

合同双方当事人应在专用条款和合同工程质量保修书中约定质量保修期。

质量保修期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

59.9

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修；承包人保修工作完成后，发包人应及时组织验收。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

工程质量保修

59.10

修复质量缺陷以外的费用

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

- 造价

- 资金计划和安排

60.1

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

承包人提交资金需求计划书

60.2

发包人在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，应根据合同约定提供已做出资金安排的合理证据，表明自己有能力按照第78条规定支付合同价款。如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

发包人提供资金安排证据

- 工程量

61.1

除专用条款另有约定外，工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成合同工程的施工、安装等工作内容。其任何遗漏或错误，既不能使合同无效，也不能免除承包人按照施工设计图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据施工设计图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。

清单工程量包括的工作内容

61.2

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

清单的工程量

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或合价的乘积向承包人支付工程款。

- 工程计量和计价

62.1

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。

工程计量和计价的依据

62.2

合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

工程计量和计价的要求

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

62.3

承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

已完工程款额报告的提交和核实

62.4

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

现场计量

62.5

造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

收到已完工程款额报告的限制

62.6

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。

复核计量结果

62.7

对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人的原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

不予计量

62.8

除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或合价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或合价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或合价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。

各项工作价款的计算

- 暂列金额

63.1

合同双方当事人应在专用条款中明确工程量清单中开列的已标价的暂列金额。

暂列金额的用途

暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。

63.2

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。承包人应就此项指令提出所需价款，经造价工程师核实并由其报发包人确认后，向承包人支付相关款项。

暂列金额的支付

63.3

造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

提供暂列金额支付票据

- 计日工

64.1

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

计日工单价的用途

64.2

经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向监理工程师提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。

计日工的确认

当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并由其报发包人批准后，将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

64.3

计日工工作，应从暂列金额中支付。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

计日工的支付

每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工费用。

- 暂估价

65.1

招标暂估价项

目的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程，达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人作为招标主体会同发包人共同选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利和义务。供应商或分包人的中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.2

非招标材料和

工程设备暂估

价的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，未达到依法必须招标的规模、标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

65.3

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，未达到依法必须招标的规模及标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程款。经确认的专业工程款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

非招标专业工

程暂估价的要求

- 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

提前竣工奖

66.2

合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。

误期赔偿费

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

- 工程优质费

67.1

工程优质费的约定

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算方法。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。

67.2

工程优质费计提与支付

除专用条款另有约定外，国家级质量奖、省级质量奖、市级质量奖、其他质量奖项的工程优质费，按照招标工程中标通知书日期（非招标工程的根据合同签订日期）同时期执行的广东省建设工程计价依据工程优质费、广州市住房和城乡建设局发布的工程优质费、广州市建设工程造价管理站发布的工程优质费等各种标准计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，工程优质费只按最高奖项的额度计算。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

- 合同价款的约定与调整

68.1

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

约定合同价款

68.2

合同价款的方式

下列各种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

- 总价合同。总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

- 单价合同。是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

- 按实结算合同。承包方根据相关资料编制预算，合同价款是暂定价，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

- 其它价格形式。合同当事人可在专用条款中约定其他合同价格形式。

68.3

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：

合同价款的调整事件

- 后继法律变化事件；

- 项目特征描述不符事件；

- 分部分项工程量清单缺项漏项事件；

- 工程变更事件；

- 工程量偏差事件；

- 费用索赔事件；

- 现场签证事件；

- 物价涨落事件；

- 专用条款约定的其他事件。

本款(1)至(9)调整事件应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。

68.4

出现第68.2款规定调整合同价款事件的，合同双方当事人应调整合同价款。除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。

调整合同价款

根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。

- 后继法律变化事件

69.1

后继法律变化的价款调整

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

69.2

发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律和政策规定计算调整的合同价款。

调整价款的方法

- 项目特征描述不符事件

70.1

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

项目特征的准确性

70.2

合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

项目特征描述不符的价款调整

70.3

发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

调整价款的方法

- 分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

清单缺项漏项的价款调整

71.2

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。

调整分部分项工程费的方法

71.3

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

调整措施项目费的方法

- 工程变更事件

72.1

工程变更的价款调整

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.2

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

调整分部分项工程费的方法

- 合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或合价调整;

- 合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或合价调整;

- 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整;

其中，招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。

式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护费。

- 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且施工相应时期工程造价管理机构发布的价格信息缺项的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或合价，经合同双方当事人确认后调整。

72.3

工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

调整措施项目费的方法

- 绿色施工安全防护费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

- 凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。

- 凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

72.4

工程量发生变化的分部分项工程项目，如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过一定幅度时，合同双方当事人应调整合同价款。调整工程价款时，合同双方当事人不利一方应事先向另一方提出，经合同双方当事人确认后执行。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整分部分项工程费：

调整承包人报

价偏差的方法

- 当P0 <P1×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。

- 当P0 >P1× (1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——第72.2款规定的承包人报价浮动率。

72.5

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。

删减工作或工程的补偿

- 工程量偏差事件

73.1

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

工程量偏差价

款调整

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。

73.2

对于某一分部分项工程项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整该分部分项工程费结算价：

调整分部分项工程费的方法

- 当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1

- 当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

73.3

如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整发生变化的措施项目费结算价：

调整措施项目费的方法

（1）当S1﹥1.1S0时，M1=M0+△M

（2）当S1﹤0.9S0时，M1=M0–△M

式中M1——调整后的发生变化措施项目费结算价；

M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；

∆M——按照第72.3款规定调整的发生变化部分的措施项目费；

S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费。

- 费用索赔事件

74.1

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

索赔的价款调整

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

74.2

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

发出索赔意向书

74.3

在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

索赔记录的保存和审查

74.4

在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

提交费用索赔

报告

74.5

无权索赔

如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。

74.6

造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。

核实费用索赔报告的限制

74.7

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

反索赔

74.8

费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

调整价款的确认与支付

- 现场签证事件

75.1

现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

现场签证的价款调整

合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

75.2

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

现场签证的提出

75.3

除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

现场签证报告的确认

75.4

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

现场签证的要求

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

75.5

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

现场签证工作的实施

75.6

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

现场签证的限制支付工程款项

支付工程款项

75.7

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

调整价款的确认与支付

- 物价涨落事件

76.1

物价涨落的价款调整

合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用条款中约定按通用条款76.3款选择一种方式对合同价格进行调整。

76.2

人工费的调整方法

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外；或由合同当事人在专用条款中约定人工单价调价条件。

76.3

第1种方式：采用造价信息进行价格调整。

承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

  - 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

- 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

  - 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第2种方式：专用合同条款约定的其他方式。

76.4

执行第76.3款“第1种方式：采用造价信息进行价格调整”规定的，承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

承包人采购材料设备的调价限制

承

76.5

发包人供应材料和工程设备的，由发包人按照实际变化调整，列入合同工程的工程造价内。

发包人供应材料设备的价款调整

- 合同价款调整程序

77.1

合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。

合同价款调整程序的规定

77.2

合同价款调增报告的提出

出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

77.3

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

调增价款的核实

77.4

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

调增价款的支

付

77.5

出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。

合同价款调减

事件的处理

- 支付事项

78.1

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

支付工程款项

  - 预付款按照第79条的规定支付；

  - 绿色施工安全防护费按照第80条规定支付；

  - 进度款按照第81条的规定支付；

  - 结算款按照第83条的规定支付；

  - 质量保证金按照第84条的规定支付；

  - 最终清算款按照第85条的规定支付。

78.2

如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。除专用条款另有约定外，利息的利率按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算。

延迟支付的利息计算

78.3

发包人或受其委托的造价工程师有权要求，承包人向发包人或造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商货款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

承包人提供支付凭证

78.4

如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

承包人未按规定支付款项的限制

  - 立即停止向承包人支付应付的款项；

  - 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

- 预付款

79.1

预付款的约定

及管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应约定预付款，并在专用条款中明确预付款金额、支付办法和抵扣方式。

预付款专款专用，承包人应在财务账目中表明专用于为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项，不得挪作他用。除专用条款另有约定外，预付款的预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%。

79.2

承包人在完成下列工作后，应按照专用条款约定的期限内向造价工程师提交预付款支付申请，并抄送发包人。

预付款支付申请的提交、核实与支付

  - 签订本合同；

  - 按照第28.1款规定提供履约担保；

  - 向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

79.3

发包人没有按时支付预付款的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。发包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

预付款支付的限制

79.4

预付款应从每支付期应支付给承包人的进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

预付款的扣回

79.5

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。

预付款保函的有效与退还

- 绿色施工安全防护费

80.1

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施绿色施工安全防护。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据、省市造价管理部门发布管理文件的规定为准。

内容、范围和

金额

80.2

专用条款没有约定的，承包人应在接到监理工程师按照第34.2款规定发出开工令后的7天内向造价工程师提交绿色施工安全防护费支付申请，并抄送发包人。造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

支付申请的提交与核实

80.3

合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定，在专用条款中约定绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式。除专用条款另有约定外，发包人应在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付绿色施工安全防护费，并保证在工程开工后的28天内支付绿色施工安全防护费金额的50%，同时通知造价工程师。其余部分与进度款同期支付。

费用支付

80.4

发包人没有按时支付绿色施工安全防护费的，承包人应在付款期满后的10天向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付，承包人可在发出通知14天后暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

支付限制

80.5

绿色施工安全防护费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

管理要求

80.6

工程文明工地增加费计提与支付

除专用条款另有约定外，获得省、市级或其它级别文明工地的文明工地增加费，招标工程的根据中标通知书日期，非招标工程的根据合同签订日期的同时期执行的广东省建设工程计价依据文明工地增加费、广州市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费、广州市建设工程造价管理站发布的文明工地增加费计算。当合同工程同时获得上述多个奖项的，文明工地增加费只按最高奖项的额度计算。文明工地增加费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

- 进度款

81.1

约定支付期限、比例和提交支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限及比例。专用条款没有约定期限的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的支付申请和已完工程款额报告一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款项，包括分包人已完工程款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

安全文明施工费

支付申请的提交、

核实与支付

- 已完工程款；

- 已实际支付的工程款；

- 本期间完成的工程款；

- 本期间完成的计日工费用；

- 本期间应支付的暂列金额价款；

- 根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

- 根据第68条至第76条规定本期间应支付的调整工程款；

- 根据第79条本期间应扣回的预付款；

- 根据第80条规定本期间应支付或扣回的绿色施工安全防护费；

- 根据第84条本期间应扣留的质量保证金；

- 根据合同约定，本期间应支付或扣留（回）的其他款项；

- 本期间应支付的工程款。

81.2

造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。

签发期中支付证书

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

81.3

进度款支付

发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。

81.4

如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书的，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付进度款。

签发期中支付证书的限制

81.5

发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人应及时向发包人发出要求支付的通知；发包人收到通知后仍不按要求支付的，可与承包人协商签订延期支付协议，经承包人同意后可延期支付，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

进度款支付的限制

发包人未按照合同约定支付进度款，合同双方当事人又未达成延期支付协议，导致无法施工的，承包人可停止施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

81.6

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权按照合同约定处理，并在任何期中支付证书中扣除相应价款。

修正支付证书

- 竣工结算

82.1

约定结算程序和期限

合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GBGB50500-2013）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。

建设工程施工过程结算是指在房屋建筑和市政设施工程承包合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。实施施工过程结算的，应符合广东省建设工程施工过程结算办法等有关规定。发承包双方应在合同中约定施工过程结算的支付周期或完成进度节点（统称“施工过程结算节点”）进行工程价款结算和支付的依据、程序和方法，明确合同履行过程工程价款的计量、计价、支付等事项。施工过程结算节点可根据工程特点、施工工期及分部（工程）验收需要等由发承包双方在合同约定。施工过程结算文件是工程竣工结算文件的重要内容与组成部分。

在办理竣工结算期间，发包人按照第78条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

82.2

承包人应在提交竣工验收申请报告前编制完成竣工结算文件，并在提交竣工验收申请报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。竣工结算文件清单由双方在专用条款中约定。

递交结算文件及其限制

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

82.3

造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。

核实结算文件及其限制

82.4

造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。

复核再次递交结算文件

- 经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

- 经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。

82.5

发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。

交付工程

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

- 结算款

83.1

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

提交竣工支付申请

承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工结算支付申请和竣工结算款额报告一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。

- 根据合同完成全部或所有工程的总造价；

- 根据合同约定发包人应付的所有款项。

83.2

造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

签发竣工结算支付证书

83.3

竣工结算款支付

发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。

83.4

如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书的，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付竣工结算款的通知。发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请列明的金额向承包人支付竣工结算款。

签发竣工结算

支付证书的限制

83.5

发包人未按照第83.3款和第83.4款规定支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付竣工结算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。

竣工结算款支付的限制

发包人在收到竣工结算支付证书后的56天内仍未支付竣工结算款，合同双方当事人又未达成延期支付协议的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

- 质量保证金

84.1

质量保证金的用途和限制

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

84.2

合同双方当事人应在专用条款中约定质量保证金金额。除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％。发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的金额为止。

质量保证金的约定与扣留

84.3

缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人应向发包人申请到期应返还的剩余质量保证金金额。发包人如无异议，应在缺陷责任期满后的14天内将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

质量保证金返还

84.4

缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留承包人未完成缺陷责任剩余工作所需的部分质量保证金余额，并有权根据第59.2款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

质量保证金扣留

- 最终清算款

85.1

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

提交最终清算支付申请

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进一步修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

85.2

造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

签发最终清算

支付证书

85.3

最终清算款支付

发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14 天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。

85.4

签发最终清算支付证书限制

如果造价工程师未在第85.2款规定的期限内签发最终清算支付证书的，则视为承包人提交的最终清算支付申请已被认可，承包人应及时向发包人发出要求支付最终清算款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算支付申请列明的金额向承包人支付最终清算款。

85.5

最终清算款支付的限制

发包人未按照第85.3款和第85.4款规定支付最终清算款的，承包人可催告发包人支付最终清算款，如双方达成延期支付协议，承包人有权按照第78.2款规定获得延期支付的利息。若该永久工程按照第83.5款规定进行折价或依法拍卖的，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

85.6

承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。

最终清算款争议的处理

- 合同争议、解除与终止

- 合同争议

86.1

认可暂定结果或产生争议

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之日起，超过14天，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

86.2

双方协商

争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，合同双方当事人应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

86.3

合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人可在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照专用条款第86.6款规定提请仲裁或诉讼。

解决争议方式

86.4

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

调解或认定

  - 建设工程安全监督机构，负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

  - 建设工程质量监督机构，负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

  - 建设工程造价管理机构，负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

86.5

合同双方当事人应在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，对调解或认定结果以书面形式予以确认。

调解或认定结果的确认

86.6

若合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后明确表示不同意，或在28天内没有书面确认，任何一方均可按照专用条款约定的向有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

仲裁或诉讼

86.7

争议期间，除下列情况停止施工外，合同双方当事人都应继续履行合同，保持工程连续施工，保护好已完工程：

争议期间继续施工

- 合同双方当事人协商同意；

- 合同一方当事人违约导致合同无法履行；

- 工程造价管理机构调解需要，且合同双方当事人同意；

- 仲裁委员会仲裁需要，且合同双方当事人同意：

- 人民法院诉讼需要。

- 合同解除

87.1

协商一致解除

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

87.2

不可抗力导致解除

因不可抗力事件致使合同无法继续履行的，合同双方当事人可以解除合同。

87.3

因承包人的原因解除

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

- 承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

- 按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；

- 承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的；

- 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

- 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

- 承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

- 承包人履行合同期间有欺诈行为的；

- 承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

- 承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

- 承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

- 承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

- 承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

- 承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人临时工程，直至永久工程完工为止。

87.4

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

因发包人的原因解除

- 非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；

- 按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；

- 发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

- 监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的；

- 发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；

- 发包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

- 发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

- 发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

- 发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

87.5

书面通知合同解除

根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。

87.6

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

合同解除后双方的责任和义务

- 合同解除的支付

88.1

协商一致解除的支付

根据第87.1款规定解除合同的，按照达成的协议办理结算和支付工程款。

88.2

根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

不可抗力解除的支付

- 已实施或部分实施的措施项目应付款项；

- 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产；

- 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款项，且该项款项未包括在本款其他各项支付之内；

- 根据第31.3款规定的任何工作应支付的款项；

- 根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款项，包括雇员遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的款项。

合同双方当事人按照第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

88.3

根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

因承包人的原因解除的支付

88.4

根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。

因发包人的原因解除的支付

- 合同终止

89.1

合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不因一方当事人在此以前的任何违约而损害另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

合同解除后的终止

89.2

除第59条和第84条规定的质量保修条款外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

双方履行完全部义务后的终止

89.3

合同终止后双方的义务

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应遵循诚实信用原则，继续履行合同约定的通知、协助、保密等义务。

- 违约责任

- 承包人的违约责任

90.1

承包人责任

因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。

90.2

承包人责任承担费用

承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生的费用。

- 发包人的违约责任

91.1

因发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。

发包人责任

91.2

发包人责任承担费用

发包人向承包人的索赔不成立时，发包人应赔偿承包人由此发生的费用。

除外责任

非发、承包人责任

非承包人的原因，且承包人无过错，而产生的各类损失，承包人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 其他

- 缴纳税费

93.1

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

约定缴纳一切税费

93.2

合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

没交或少交税费的责任

- 保密要求

94.1

合同双方当事人应在专用条款约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

提供保密信息和履行保密义务

94.2

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息泄露或提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

保密信息知悉权限

94.3

合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

签订保密协议

94.4

配合政府要求并做好保密工作

如果法律或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

94.5

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

书面说明保密程度

- 提供前已由合同双方当事人所持有的；

- 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的；

- 已由各相关方书面同意其公开的；

- 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

- 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

- 廉政建设

95.1

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

廉政建设

95.2

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。

违反责任

- 禁止转让

96.1

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

履行合同

96.2

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

不得转让

- 合同份数

97.1

除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

约定提供合同文本

97.2

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

正副本效力

- 合同管理

98.1

合同管理

合同双方当事人应按照第22条至第25条的职责划分，督促各自人员认真履行合同管理职责，加强合同管理。

涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据建设行政主管部门存档合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

- 第三部分 专用条款

## 1．定义

1.1 单位工程

☑ 名称：广州空港中央商务区集中供冷项目（一期）施工总承包

1.2  所采用的书面形式包括：

☑ 文书；

## 2．合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序：

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）合同专用条款；

（6）发包人的各项工程项目管理制度、规定，包括工程管理办法、设计变更管理办法等；

（7）合同附件；

（8）招标文件（含招标文件及补充文件、澄清文件、答疑文件、施工图、工程量清单、技术要求等等）；

（9）合同通用条款；

（10）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外]；

（11）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（12）组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人、承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议并提出理由。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人不服的，可按合同专用条款第86条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

## 4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：设计文件和有关技术标准、规范和合同规定及国家和行业规定的其他验收标准。

## 5. 施工设计图纸

5.1 发包人提供施工设计图纸

- 提供的时间：合同签订后三天内。

- 提供的数量：一式三份。承包人确定增加图纸套数的，所需费用由承包人承担。

- 发包人向承包人提供图纸的内容：图纸及设计变更通知须经设计单位、发包人盖章确认方有效。

5.2 承包人提供文件

- 需要由承包人提供的文件，包括：管理人员架构表（包括人员资格证书）、施工进度表、施工组织设计以及按文件规定需要编制和报批的各专项施工方案；

- 提供的文件的时间：签订施工合同后的三天内；

- 提供的文件的数量为：一式四份；

- 提供的文件的形式为：书面；

- 发包人审批承包人文件的期限：收件后七天内。

## 6. 通信联络

6.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式

各方通讯地址和收件人：

发包人： 广州城投综合能源投资经营管理有限公司

通讯地址：广州市番禺区小谷围广州大学城中六路1号信息枢纽楼9楼（仅限办公用途）

收件人：廖工

邮政编码：510006

承包人：

通讯地址：

收件人：

邮政编码：

## 7. 工程分包

补充约定：

7.7 承包人与发包人一致同意增加：

7.7.1承包人不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为；将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。

7.7.2下列行为，属于违法分包：

（1）承包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

7.7.3承包人虽然没有将其承包的工程进行分包，但在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术管理人员、核算管理人员、质量管理人员、安全管理人员不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

7.7.4承包人应参照合同专用条款第7条的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位工程现场组织管理人员名单及劳动力、施工机械设备投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

7.7.5分包工程价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种工程、劳务及材料设备款项，并向发包人提交下列资料：

（1）属专业工程分包的，应向发包人提交分包人提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

（2）属材料设备供货的，应向发包人提交供货商提交给承包人的履约担保文件复印件（应同时携带原件供发包人复核），具体按招标文件或发包人要求执行。

7.7.6承包人与发包人一致同意，本工程的所有分包单位（含材料设备供货单位）全部纳入发包人统一组织的考评，并按合同约定和发包人的有关管理规定承担相应义务，享有相应权利。考评结果中涉及对本合同价款的转付或扣取的，承包人承诺无条件服从。

7.7.7承包人擅自更换投标时填报或经发包人审核后认可的专业分包单位，承包人承担50万元/次的违约赔偿责任；如果承包人投标时填报的专业分包单位不能满足合同约定的要求，必须另择符合要求的专业分包单位，经发包人审核确认后承担专业工程任务（发包人的审核确认并不免除承包人的相关责任及义务）。

## 9. 招标错失的修正

9.2 工程量清单的准确性和修正

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款

（2）出现专用条款第68.3款规定可调整合同价款事件的。

## 13. 交通运输

13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：由施工单位自行解决；

13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由施工单位自行解决；

13.4 运输超大件和超重件的费用：由施工单位自行解决。

## 14. 专项批准事件的签认

14.2 专项批准事件的签认人选

- 监理工程师：

姓名：                 印章样式：           签字样式：

- 造价工程师：

姓名：                 印章样式：           签字样式：

- 建造师：

姓名：                 印章样式：           签字样式：

## 19. 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

- 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人自行解决施工期间临时用水、用电和通讯线路的接驳，所发生的费用由承包人承担，已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。

- 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由承包人根据现场的需要或发包人要求确定，相关费用已包含在合同价款中。

- 提供施工所需的有关资料的时间：开工前。如果发包人在项目开工前向承包人提供了物探资料，承包人需在施工组织方案中列明管线保护的详细措施并送业主或监理单位进行审核，通过后才能进行施工，在施工过程中严格按照管线保护措施保护好管线，相关费用已包含在合同价款中。由于措施不当或没有做好保护措施便开工导致挖断管线的，承包人承担所有责任及相应费用。当现场施工发生管线损坏事故时，承包人必须立即报告发包人、管线产权单位及建设行政主管部门。

- 现场交验的时间：开工前。

- 提供标准与规范的时间：不提供，由承包人自行解决。

- 组织图纸会审和设计交底的时间：开工前。

- 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：如有则及时向有关单位报告。发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中。

- 委托承办人办理的工作有：/。

19.3 提供施工场地的时间：开工前。

19.4 支付款项

- 工程款支付期限

☑按专用条款第79.1款、第81.1款、第81.2等规定期限支付。

- 工程款支付方式

☑按协议书所注明的银行账户转账。

（3）提交支付申请和工程款额报告期限

☑按专用条款第79.1款、第81.1款、第81.2款等规定期限提交。

## 20. 承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按广州市的最新规定执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应严格按照规范回填，如回填密度不符合规范需返工。工程竣工后，承包人应及时清理施工现场，并移交场地；场地移交前，承包人应做好施工现场的维护工作。上述相关费用已包含在本合同价中，承包人须保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的行政处罚、索赔、诉讼、以及其它开支。

（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：临时板房办公场所（发包方办公室1间、监理方办公室2间、发包方宿舍1件、监理方宿舍2件）、办公设备（含电脑、打印机、饮水机等），单间面积不少于14平方米。

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工、夜间施工等手续：按照广州市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理等规定办理，承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。按广州市现行有关规定办理道路开挖等手续。

（7）已完工的工程在未移交给后续施工单位或者发包人使用前，由承包人负责照管，照管费用由承包人负责，费用已包含在合同价款内；发生损坏由承包人自费修复。

（8）做好施工现场成品或半成品保护；做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：施工场地地下管线及其他设施在施工时间由承包人负责保护工作。如由于承包人原因造成破坏的，由承包人负责修复并承担所需费用。

（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：符合广州市有关规定。承包人需遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放，施工范围应定期洒水，减少施工扬尘。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在合同价款中，不另行计量支付，并承担因自身责任造成的损失和罚款。

（10） 工程完工后，提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：在工程竣工验收后30天内，承包人须按省、市质量安全监督站，城市建设档案馆关于工程城建档案管理的有关要求提交竣工资料一式四套并编制成册，费用已包含在承包人的投标报价中。本项目还需将所有与施工方相关的资料整理成册，并协助发包人整理各方资料，一式三套并编制成册，最终移交发包人，费用已包含在合同价款中，发包人不另外支付费用。

（11）工程施工过程中，由于施工场地障碍条件或现场各种不利条件发生造成大型机械多次进退场的费用、怠工费、仓保费，均由承包人承担。

（12）由发包人运到施工现场的甲供材料，承包人不能发生大宗退料情况（因工程变更而发生的大宗退料除外），退料数量不得超过原计划数量的10%。

（13）各项甲供材料工程的剩余材料，应按发包人要求办理退料。逾期无退料或不按要求办理退料的甲供材料工程，若实际领取甲供材料的品种和数量超过结算，则超出部分材料折算成金额在本应支付给施工单位的工程款中扣除，材料折算的单价按照发包人采购价的1.5倍执行。

（14）承包人在工程量清单中单列的余泥渣土运输费用应按余泥渣土运输政府指导价包含在本合同价中，投标文件中载明余泥渣土的运输单位在施工过程中不得擅自改变。

（15）管道铺设后，承包人应按照施工图纸要求对管坑马上进行回填，如因回填不及时所引起的责任及经济损失，由承包人承担。

（16）有关施工所需证件、文件由承包人办理，费用已包含合同价款中。施工许可证由承包人办理，发包人提供协助，发包人协助承包人办理施工许可和规划环保验收等相关手续。

（17）承包人进场时，如没有临时施工用电或已有用电条件不能满足施工需求，承包人应负责投入发电措施实施施工，不能以此为由拒绝或推迟开工，承包人所投入的发电机功率应满足施工的需求。

（18）所有甲供材料由承包人负责搬运至现场。临时冷站保护性拆除的材料、设备（除利旧外）运送至广州大学城第四冷站仓库，并卸车，费用由承包人承担，不另行计量支付。

（19）承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理、质量检查和施工人员。

（20）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应承担违反投标承诺的违约责任。

## 21.现场管理人员任命和更换

21.2承包人代表任命和更换：

- 承包人派驻现场的项目经理即承包人代表，项目经理及项目组成人员必须是符合招标文件规定和承包人投标文件承诺的项目经理及项目组成人员；项目经理须常驻现场，并不得随意更换。如遇特殊原因确需更换的，须提前一周向发包人提出申请，且所更换的人员不低于投标文件承诺要求，经发包人核实同意后方可替换，承包人经发包人同意更换项目经理的，扣罚承包人10000元/次。对承包人项目经理的管理应严格按照招标文件中有关规定和承包人投标文件中项目经理承诺书的内容执行；项目经理原则上必须长期驻场，若需离开项目现场必须提前一天申请并征得发包人同意。

- 项目经理应驻场管理并参加发包人或监理组织的工作或会议（包括进场前的准备、协调工作及相关会议），如项目经理无正当理由不到场的，每次扣罚承包人5000元违约金，累计3次以上，发包人有权解除合同，且发包人无需因此承担任何违约责任。

- 项目经理未经同意在工作时间擅自离开工程现场，发包人或监理有权发出停工令，待项目经理回到岗位后才批准复工。承包人必须就此做出书面解释和保证，自行承担由此产生的工期延误等损失，发包人按3000元/次对承包人进行违约处罚。

- 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按履约保证金的3％进行扣罚，且发包人有权终止合同、冻结工程价款，且发包人无需因此承担任何违约责任。

- 发包人认为项目经理无法胜任该项目管理职责的，有权要求承包人按投标条件更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，发包人有权按履约保证金的3％扣罚承包人，且发包人有权终止合同、冻结工程价款，且发包人无需因此承担任何违约责任。

## 22.发包人代表

22.1发包人对其代表授权

发包人任命                为发包人代表，其通讯方式为：

通讯地址：广州大学城明志街1号信息枢纽楼9楼  邮政编码：510006

联系电话：                       传真号码：

22.2发包人代表职权

发包人对发包人代表权力做如下限制：可行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量；与本工程相关的经济文件须由发包人盖章确认后方可生效。

## 23. 监理工程师

  - 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师

- 监理人：                            法定代表人：

- 任命（                  ）为监理工程师，其通讯方式为

通讯地址：                    邮政编码：

联系电话：                    传真号码：

23.3 监理工程师职权限制

(12) 需要发包人批准的其他事项：确定延长完工期限；批准施工单位更换项目经理、技术负责人、五大员（施工员、质检员、测量员、安全员、资料员）；施工图变更、材料的替代、工艺改变、价款变更、验收、结算审核报告的提交。此等事项，如果没有发包人的书面批准，即使监理、发包人代表或设计单位已签字盖章，对发包方也没有约束力。

在合同履行期间，发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批准的权力范围并通知承包人。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

## 24. 造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）工程造价咨询人：            法定代表人：

（2）任命（      ）为造价工程师，其通讯方式为

通讯地址：                邮政编码：

联系电话：                传真号码：

## 25.承包人代表

25.1承包人任命                为承包人代表，建造师资格证书编号：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：             传真号码：

25.5承包人代表驻场要求（增加）

承包人代表及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报发包人备案,必须妥善安排工地现场的工作交接。

本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，承包人代表及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。

## 27.承包人劳务

27.1承包人提交施工机构安排报告

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3个工作日内。

27.4承包人如需在法定节假日施工，应经发包人同意。如需在夜间施工，除应经发包人同意外，还应经有关部门批准，此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，发包人应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经发包人同意。

27.7承包人雇员安排和撤换

（1）发包人认为承包人投入该项目的主要管理人员（不含项目经理）无法胜任其岗位职责的，发包人有权要求承包人更换相关人员，承包人无正当理由拒绝撤换的：发包人扣罚承包人5000元/次违约金。

（2）承包人主要管理人员（不含项目经理）离开施工现场的批准要求：①离场1天以上，须将工作交接情况知会现场发包人，并经发包人批准：②一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日），超过5天的没有安排替代人员的，每天扣罚2000元。

（3）承包人擅自更换主要管理人员的违约责任：发包人扣罚承包人5000元/次。

（4）承包人主要管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人扣罚承包人2000元/次。

（5）承包人现场需配备专业资料员，并协助发包方现场代表，完成项目各方资料的收集与整理工作。

## 28. 工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

（1）履约担保的金额：（大写）

（小写）：¥                       元

（2）提供履约担保的时间：保函生效之日起，直至工程结算审定完成时止。

□签订本合同时；（取消）

☑另作约定：

提供履约担保的时间及形式：承包人提供的履约保证金额为合同总价的10% ，承包人应在合同签订后10日内，按规定向发包人递交履约保证金或银行保函。履约保证金汇入发包人指定的账户；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在工程所在地省内辖区的银行开具。履约保函应在工程结算审定且合同质期满前保持有效。

## 31.不可抗力

31.2不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向发包人通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。

## 32.保险

32.8约定投保事项

投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：

（1）合同价已包含工伤保险金，承包人在工程开工之前必须购买，如不购买，造成的一切后果由承包人负责。

（2）施工企业规定的劳动保险金统筹计入合同价，支付工程款时按有关文件规定抵扣。

（3）承包人不得拖欠施工人员工资、材料供应商货款，如因此影响发包人，则扣除余下工程款并追究相应责任。

（4）合同价已包含承包人为其施工设备等办理财产保险。承包人在工程开工之前必须购买。如不购买，造成的一切后果由承包人负责。

## 33.进度计划和报告

33.1提交工程进度计划

33.1.1于本合同签订后7天内提交施工组织设计（施工方案），按工程特点和施工内容编制有针对性、可操作的施工组织设计，按规定编制专项施工方案、需要组织专家论证的，由承包人组织并提供论证结论。包括但不限于以下内容：

（1）各分部分项工程的完整的施工方案，重点、难点部分提出专项施工方案；

（2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；

（3）施工现场平面布置图及施工道路平面图；

（4）季节性施工措施；

（5）保证工期、质量的措施；

（6）保证安全生产，文明施工，减少扰民、降低环境污染和噪音的措施；

（7）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；

（8）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

（9）安全文明措施费使用计划。

33.1.2 承包人应于合同签订后5天内提交工程进度计划。工程进度计划内容应当全面详实，明确关键路径，并针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表。

33.1.3 承包人编制月工程进度报告和修订进度计划的约定：每周一次向发包人提交工程进度报表和下一阶段“工程进度计划表”。

## 34. 开工

## 34.2 工程开工

开工准备：关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：施工现场围蔽、具备施工作业面、主材采购及进场、主要机械进场、施工人员组织及进场，搭建临时设施，按发包人批准的施工组织设计及进度计划完成。

34.3 承包人未能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向发包人提出延期开工的要求并说明理由。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

34.4 因发包人原因不能在规定的时间内发出开工令的，应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。发包人未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。

## 36. 工期及工期延误

36.1 合同总工期约定为230日历天。具体进场时间以发包人或监理发出的开工令为准。承包方报批的施工进度计划明确关键路径、工期节点，发包方将对工期节点进行考核。

36.3 工期顺延

（1）工程设计有重大变更或重大失误；

（2）发包人延期交付施工场地；

（3）施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师、发包人确认的；

（4）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师、发包人确认的。

（5）发包人其他违约行为造成工期延误。

36.7 工期调整的核实与确定

对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的措施予以消化。在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。总监理工程师、发包人经审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的措施足以确保工程按计划工期竣工的，可以同意工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。

36.8 承包人误期的赔偿、责任承担：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约的处罚为：按合同专用条款40.1款执行。

36.9在合同工期内，若发生需要赶工的情形，且该情形系由承包人原因导致的，则发包人不增加任何赶工措施费，相关费用均由承包人自行承担。

## 38. 竣工日期

38.1 计划竣工日期：20    年    月    日

## 40.误期赔偿

40.1 误期的赔偿

（1）发包人或监理发出开工令3天后，承包人仍未按合同要求进场的，每延迟1天进场，承包人应向发包人支付10000.00元违约金。延迟进场超过5天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任；如发包人不解除合同的，延迟进场超过5天的，从第六天开始每延迟开工1天，承包人应向发包人支付20000元的违约金。

（2）承包人违反本专用条款约定单方停工的，比照本专用条款第40.1款（1）项承担违约责任。

（3）承包人违反合同的约定，延期交付施工组织设计，延期3天以上6天以内的（含6天），发包人给予书面警告；延期7天～10天的（含10天），承包人应承担1次一般违约责任；延期11天～15天的（含15天），承包人应承担1次严重违约责任；延期16天以上的（含16天），发包人有权单方面解除合同。

（4）承包人违反合同约定造成本工程关键节点工期延误的，延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师和发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同。

（5）承包人原因造成工程不能按照本合同协议书及专用条款约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，向发包人支付20000.00违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失；逾期超过10天工程仍未完工的，承包人除必须支付违约金和赔偿发包人损失外，发包人有权将未完工的工程委托第三方实施，承包人须承担由第三方实施的全部工程费用，发包人在合同工程款支付中直接扣减该部分费用，承包人应无条件接受。

（6）承包人不能按本合同协议书第三、合同工期中要求监理单位或甲方发出开工令后120日历天内完成永久冷站（一期）工程施工（不含临时冷站），并具备供冷条件（含2台主机、4台冷却塔等设备）的，发包人按40.1（5）向承包人进行逾期违约扣罚。

总工期日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以发包人或监理的书面通知为准。

## 42. 质量标准

42.1 约定的工程质量标准

（1）合同工程质量标准：必须一次验收合格。按国家有关现行工程质量验收标准执行，且达到合格工程标准。

（2）工程质量验收标准：按招标文件技术需求、图纸规定及国家、行业有关现行工程质量验收标准执行，且达到合格工程标准。若技术需求与相关国家标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

42.3 质量保证体系

承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），建立并保持一个健全的工程质量保证体系。为此，承包人必须做到但不限于：

（1）建立完整的质量保证体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，必须附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证，于本合同签订后5天内将上述人员报总监理工程师或发包人备查。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作。

（2）承包人提交总监理工程师/发包人批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：工程质量预控措施，工序质量控制点，工程的标准工艺流程图和技术、组织措施，重点分部（项）工程的施工方法，材料、制品试件取样及试验的方法或方案，成品保护的措施和方法，质量报表和质量事故的报告制度，等等。

（3）单项工程开工前，承包人必须对职工进行技术交底，组织职工学习有关规程、规范和工艺要求，保证职工在施工中必须按规程和工艺进行操作。

  - 单项工程和重要部位都必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行试验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。

  - 执行材料试验制度和设备检验制度。必须配备足够的试验及检测仪器、仪表，并及时校正，保证其应有的精度，发包人不另行支付费用。要加强质量自检，检测频率要高于规范要求。

  - 质监站有权对工程质量进行抽检，并通过总监理工程师实施。承包人必须免费提供必要的协助。

## 45. 安全文明施工

45.1安全文明施工的要求（增加）

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零事故，遵守国家和工程所在地、发包人有关安全生产的要求并签订《安全生产管理协议》。

## 48.发包人供应材料和工程设备

48.1 约定供应的材料和工程设备

☑发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

□发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。

## 49. 承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购材料和工程设备

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照技术标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购。承包人所购材料和设备必须是原厂正品、全新产品，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

- 工程的材料由承包人严格按设计要求的规格、型号、参数及国家相关标准进行采购，承包人采购之设备、材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。

- 本工程使用的主要设备、材料，必须符合设计及招标文件要求。承包人所选用的设备、材料其质量档次应优于或相当于用户需求书中要求的厂家品牌的质量档次。中标后，承包人应将所选用的设备、材料的质量档次优于或相当于用户需求书中要求的厂家品牌的质量档次的证明文件报发包人审核，并得到发包人同意后方能采购。如发包人认为承包人所选用的设备、材料其质量档次不能满足用户需求书中要求的厂家品牌的质量档次，承包人应更换所选用的设备、材料直至符合发包人要求，由此产生的费用及影响工期造成的损失由承包人自行承担。

- 本工程主要设备、材料的技术参数、材质、性能指标、质量标准等等必须符合设计及合同技术要求。订货前，承包人提供本工程使用设备、材料的产品技术文件，经发包人审核确认，满足招标技术需求方可采购和使用。不满足招标技术需求的，发包人有权拒用，因此造成的全部损失由承包人承担。

- 对于投标书中已承诺且在采购前经发包人审核确认的材料（设备），经总监理工程师和发包人核实，在施工当时已停产或施工当时有生产但市场上的数量不能满足施工需要的，若招标时发包人已提供参考品牌的，由发包人在推荐品牌中选定其它品牌材料（设备），主材或设备价格按原投标材料（设备）单价；若招标时发包人未明确参考品牌的，承包人须采购经发包人认可的不低于其投标文件承诺品牌同一档次的材料（设备），价格按原投标单价；若招标时发包人未明确参考品牌的，且承包人在其投标书中亦未对相关材料（设备）品牌进行承诺的，须采购满足相关技术要求且经发包人认可的材料（设备），价格按原投标单价。代替材料（设备）不低于原设计技术、规格及质量标准。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。

- 若承包人将假冒伪劣或不合格材料设备用于本工程，则每发生一例，发包人有权要求承包人承担相当于该批材料价款2倍的违约金，该款项直接从工程进度款或工程结算款中扣除，无需经承包人同意。承包人应无条件负责修复、拆除并将所购材料设备退场，并承担由此产生的一切费用及责任，由此延误的工期由承包人承担责任。

- 自合同签订日起20天内，承包人须将本项目主要设备选型资料（制冷主机、冷却塔、水泵、阀门、板换器、高低压配电柜、控制柜、变压器等）报发包人审批，并在发包人审批通过后10天内完成订货手续，订货凭证（合同或订单）报发包人备案。未能在上述规定的时间内完成的，逾期5天内，每逾期1天扣罚1000元，逾期自第六天起，每逾期1天扣罚5000元，共计扣罚最高不超过10万元。

承包人提交的设备选型材料未通过发包人审核的，应自发包人通知之日起2个工作日内重新提交报审资料。同一个品牌申报两次均未通过审核的，不能再报批该品牌资料，同一设备申报次数不得超过3次，未能在规定内完成申报，记一次一般违约。

- 由承包人采购的设备工厂监造、出厂测试、开箱检验、安装调试、试运行、性能测试和验收的约定

承包人供应的所有设备必须按国家、行业规定和发包人要求进行检验、调试、测试、验收等程序，所有设备只有通过该验收程序且达到相应的验收标准方能被发包人接受。承包人及相关制造商不得以任何借口减少验收项目和内容，并不减轻或减少承包人对设备质量所负的责任。所有货物的调试、测试和验收都应提交符合要求的报告,报告的主要内容应包括测试项目,测试目的,工作人员姓名,测试仪器和校准报告,测试方法,进度,实测数据,结论等。如无特别说明,承包人应在设备制造商相关测试完成后15天内向发包人提交经认可的书面测试报告一式3份。

在所有承包人供应设备的整个制造和出厂测试过程中,发包人有权随时安排人员参与工厂监造活动，并安排人员根据厂家提供的出厂测试时间参与设备的出厂测试。发包人安排人员参与上述工厂监造和出厂测试费用由发包人自行承担。

- 工厂监造

在所有承包人供应设备的整个制造过程中,发包人有权随时自费安排监造人员到设备制造商工厂或其分包商工厂监督合同货物制造以确定货物制造过程符合国家规范、标准及发包人要求,承包人应为发包人进行工厂监造提供便利，确保在制造商工厂的正常工作时间里监造人员可不受限制地接近货物。承包人应在相关设备订购合同生效后10日内向发包人提交所有合同货物制造过程的时间表，以便发包人制定派遣监造人员的计划，对于每一次发包人参与的工厂监造，承包人应指派至少1名技术人员全程共同参与，费用自理。

- 出厂测试

承包人对所供设备在出厂装箱前必须进行出厂测试, 并应在设备出厂测试前一个月将所有的试验方案,计划提交发包人确认，发包人须在收到承包人通知后10天内,将参加出厂测试的发包人代表名单通知承包人。

发包人有权自行决定是否安排人员参与设备出厂测试，发包人代表参加出厂测试的食宿、交通等费用由发包人自理。

因承包人过失造成发包人代表未能参加出厂测试,则发包人有权要求在发包人在场情况下重作试验。重作试验所产生的一切费用概由承包人承担。

出厂测试包括设备的组装,类型测试和常规测试,当相关设备制造商认为产品已有的类型试验符合国家、行业标准和发包人技术要求文件规定的类型测试的要求,应将类型测试证书提交发包人审查。任何提交的类型测试证书的启用时间不得超过5年。根据发包人评定,发包人可要求重新进行类型测试的部分或全部。

承包人应在相关设备出厂测试完成10天内将相关报告和记录提交发包人。

所有未通过出厂测试的货物不得装箱发运,承包人须采取必要措施排除缺陷,并再次进行出厂测试,由此产生的一切费用概由承包人承担。

发包人代表参加的出厂测试不取代在工地进行的检验及试验,且不以任何形式解除承包人对本合同应承担的义务。

- 开箱检验

设备及材料在发包人指定的地点卸车后2天内,由发包人、监理、承包人代表见证下共同根据供货合同附件的设备清单和装箱单对到货物品的件数、外形尺寸、重量、包装情况、产品合格证明、运输保险单等文件资料进行初步的检查，进口货物还应提供原产地证明、海关清关文件等资料，由三方代表签署开箱检验报告。

开箱检验并不解除合同项下承包人义务。

- 调试、试运转、性能测试和验收

承包人应提供全部所供设备交货安装后在现场的性能检测技术方案，并提供相关现场测试验收表格。

所有设备安装后，有关测试、调试、试运行和性能测试应按照国家标准、设计文件及合同技术要求文件所规定的标准进行，以证明其适用性和保证值符合要求。所有测试所需的工具及仪器仪表由承包人负责准备。

如果设备的任何部分未能通过试验,该部分的试验根据发包人的要求可在合理的时间内按同样条件重复进行直至试验结果被接受,但发包人因重复试验所需的直接费用由承包人负责。如果重复试验仍不合格,则此不合格之货物应按相应合同条款的规定处理。

当全部设备在性能测试完成并达到要求的技术性能和保证值的要求时，即完成性能测试。发包人、承包人及工程师在30天内签署测试（调试）报告书。

承包人参加调试、性能测试、试运行和验收的所有费用（含水费、电费、人工费）已包括在合同价格中。

发包人有权自费委托第三方对承包人供应的设备进行现场测试；承包人应派人员见证及配合测试，若承包人没有安排人员参加，则视为认可测试过程及测试结果。

49.3 承包人采购材料和工程设备的责任：

（1）承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（2）工程所需材料、设备的规格、品种或材质不能满足本合同工程要求，且已征得发包人同意以其它规格、品种代替或加工处理的，要求代替品不低于原设计技术、规格及质量标准，在办理有关变更手续后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费用，由承包人负责。

49.8验收过程中发现乙供设备、材料不能满足合同要求的，发包方给予承包方一次限期整改机会，整改后仍然达不到合同要求的，发包方有权要求退换货，承包方承担由此造成的全部损失；若发包方同意不退换货的，除按满足合同要求的设备、材料价格与实际供货的设备、材料价格两者的总价差扣除费用外，承包人承担一次违约责任，且发包人有权对承包人按该材料、设备价的20%进行质量违约罚款。

## 50. 材料和工程设备的检验试验

50.3承包人采购材料和工程设备到货检验的约定：

  - 在每批设备到货后，承包人应先对货物进行自检，在确定所交货物完整无误后，再通知发包人和监理工程师。监理工程师与承包人的现场代表共同签署《工程材料/设备报审表》。如果发现所交货物与实际交货清单不符，监理工程师有权拒签《工程材料/设备报审表》。

  - 在每批设备到达交货地点后，监理工程师与承包人共同进行现场开箱检验。如发现设备有任何损坏、缺陷、短少和不符合合同规定的质量标准和规范时，应做好检验书面记录，并由双方代表签字，各执一份，承包人应及时补齐或更换所缺和损坏或不符合合同规定的货物并负担所有的费用，但不得影响合同设备的安装工期，否则将承担有关的工期延误赔偿责任。

  - 在安装、调试和保证期内由于承包人的过失或疏忽造成的本合同供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了发包人库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则承包人应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月免费运到指定地点，并且通知监理工程师验货。逾期补齐备品备件将视为逾期交货，承担相应的违约责任。

  - 承包人应严格按合同设备交货进度交货。如果监理工程师出于合理的原因要求承包人提前交货，承包人应尽力予以合作，但监理工程师必须提前通知承包人，以便承包人有必要的生产和运输时间来满足实际交货。

  - 承包人合同签订后15天内，应按本合同技术规范书的要求及时向发包人或监理工程师提供拟投入本项目设备、材料的技术资料和图纸等，由发包人进行审核。

  - 承包人应提供每箱件货物（包括外购件包装箱）的《详细装箱清单》、合格证或质量证明书。

  - 如果技术资料经现场代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，承包人应在收到监理工程师通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

  - 材料和工程设备的使用：材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

50.4  材料和工程设备的检验试验费用：

☑按通用条款规定，施工合同价已包含材料和工程设备的检验试验费用。

□另作约定：

(1)承包人按照要求选用的工程检测单位需要报质量安全监督部门同意，并由发包人作为试验、检验、检测的委托人，费用由承包人承担，施工合同价已包含检验试验自检费用。

（2）承包人配合发包人完成材料、构配件试验及工程实体检测工作，费用由发包人承担。

（3）当上级主管部门或质量安全监督部门提出对工程检测复检要求时，承包人应予以配合，检测结果合格的费用由发包人承担，检测结果不合格的，检测费用由承包人承担。

## 51. 施工设备和临时设施

51.1 承包人配置施工设备和临时设施

承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无

51.3 承包人增加或更换施工设备：

承包人提供的施工设备或临时设施不得低于承包人投标文件中明确的数量、规格及投入时间等承诺标准；如投标承诺中提供的施工设备或临时设施无法满足按约定的时间、质量标准等完成本合同工程的要求，承包人应自行增加、完善投入的施工设备和临时设施；相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

## 53. 隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经监理工程师及发包人验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。

53.1 中间验收的部位有： 按相关法律法规执行，包括但不限于：1、所有材料进场检验；2、所有隐蔽工序；3、交叉工序；4、管道的强度试验；5、管道的严密性试验； 8、管道的吹扫试验；9、施工现场阀门气密性试验； 10、钢管焊缝质量检查；11、管道、焊口防腐质量检查；12、管道与设备的保温隔热；13、防水处理；14、《关于加强房屋建筑重要分部（子分部）工程质量验收工作的通知》（穗建质[2019]9号）所涉及的有关重要分部工程。

## 55. 工程试车

55.1 试车内容

□ 不需要试车的，本条不适用。

☑ 需要试车的，试车的内容和要求：承包人应按照技术规范书开展调试及试运行相关工作，期间发生的所有费用（包括但不限于水、电、原材料、人工、检测费等）已包含在合同总价内，由承包人承担。承包人应安排合适的足够的技术管理人员，确保调试及试运行相关工作顺利进行。

## 58. 竣工验收

58.11 施工队伍的撤离

补充约定：

58.11.1 承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。承包人主动撤离施工现场的，需取得监理和发包人同意；发包人要求承包人竣工撤场的，承包人要按发包人通知的期限完成竣工退场。

58.11.2 施工剩余材料处置：

（1）由乙方包工包料项目剩余材料所有权归乙方并在工程完工退场时由乙方负责清运处理；

（2）甲供材料余料须100%退还甲方并入库，退库率不足95%的，差额按采购价1.5倍从工程款中扣除；

（3）竣工验收后3日内，乙方提交《剩余材料清单》（含规格、数量、存放位置），双方现场清点确认后签署《余料交接确认单》；

（4）乙方须在工程款结算前完成余料处置，逾期未处置的视为自动放弃所有权，但不免除乙方余料清运处置的责任。

（5）乙方擅自处置余料的，按处置金额200%支付违约金，造成甲方损失的另行赔偿；

（6）承包方撤场时需配合发包方清点余料，未完成清点的工程尾款暂缓支付；

（7）归属甲方的现场余料保管责任自交接签字后转移至发包方；

（8）砂石等矿产资源余料须按属地政府有关规定处置，乙方不得擅自处置；

（9）有害或对环境有污染的施工余料须按属地政府部门有关规定和环保要求无害化处理，处理费用由责任方承担。

## 59. 缺陷责任与质量保修

59.1 缺陷责任期计算

缺陷责任期：自竣工之日起计算，缺陷责任期为2年。

59.3缺陷责任

补充约定：

工程竣工验收时或保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定限期内返工；返工后经检验仍不合格的，继续返工至合格。否则，发包人有权将未返工合格的工程委托第三方实施，承包人承担全部返工费用，承包人还必须承担因此造成的第三方损失和承担因此引起的法律责任。

59.8 质量保修期计算

质量保修期：具体详见附件中的《工程质量保修书约定》。

59.9在质量保修期内，合同工程出现质量问题的，承包人应立即实施保修，承包人应在收到通知后的48小时内派人到达工程现场并在7天内完成修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故抢修现场。如承包人不能按时到场处理，发包人可另行组织工人进行修理，所发生的费用从承包方质保金中扣除。

## 63. 暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为:                 元。按规定使用（工程变更审批）。

## 66. 提前竣工奖与误期赔偿费

66.1提前竣工奖

☑ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

66.2误期赔偿费

按合同专用条款第40.1款执行。

（2）误期赔偿费的最高限额

☑按通用条款规定为合同价款的5%，即           元。

□另作约定：合同价款的   %。

## 68. 合同价款的约定与调整

68.2 本合同为综合单价合同，采用固定综合单价包干方式。

（1）本合同价款采用固定综合单价包干的方式予以确认，根据实际工程量进行按实结算，最后合同价款以经发包人审核确认的结算价为准。

（2）本工程的中标价暂定为合同价，是承包人根据自身的条件和能力，结合工程现场实际情况，考虑风险后编制。合同价款包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、其他措施费、大型机械进出场费、各类材料检测费、意外伤害风险费、各类保险费、政策性文件规定费用以及办理余泥排放证等各种施工证件，并办理报监手续等所有费用。

68.3 合同价款的调整事件

68.3.1本工程采用固定单价合同。除合同文件和招标文件另有约定外，承包人按招标工程量清单投标报价，在投标报价中如有错漏，均视为承包人在投标报价时项目单价中已综合考虑。工程竣工结算时，按合同约定单价进行结算。

风险费用的计算方法：风险费用已包括在合同中，发包人不再承担有关风险费用。

68.3.2价格不予调整的情形：

- 承包人在投标报价时及签订本合同前已对本工程的全部招标文件、工程所在地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、施工环境等情况详细研究，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期、付款条件、临设要求、安全维护、文明施工措施、赶工措施等要求充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、施工技术、成品保护、设备调试、检验试验、验收、样品、管理、利润，并已考虑垃圾排放（包括建筑垃圾）、冬雨季气候条件、税金、费用、除甲供外的其他材料价格风险等因素（本合同另有约定的除外）。

- 投标报价中单价及小计、合计、总计、汇总金额的各种计算错误均为承包人风险，当价格有多种可能的解释时，应按照有利发包人解释。任何基于承包人对合同总价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或差错均视为承包人采取投标技巧将相关费用包含在合同综合单价及固定合价中，按合同总价不再增加。

- 在承包方施工管辖范围内，因承包人的成员、雇员、分包人及进入施工现场的其它各方发生的各种事故、异常事件、人身伤害等给承包人造成的任何支出和损失均为承包人风险，承包人不应以此向发包人要求变更合同总价或增加任何费用。

- 除非发生通用条款规定的不可抗力事件外，因气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因使承包人增加支出或造成的损失，由承包人承担。

- 由承包人负责完成的图纸深化（优化）设计、施工组织设计等存在缺陷造成的合同总价以外的任何支出，由承包人承担。即使此类内容已经获得发包人的审批。

- 措施项目的报价固定包干。对于措施项目中承包人自身需要投入的所有资源，应当认为承包人已经以满足其全面履行发包人在招标文件中为其设定的合同义务、责任和条件的需要为原则，并结合其自身的施工方案进行了充分的报价。

- 本合同招标图纸和技术规范（技术需求书）、工程量清单互相之间文字表述差异的风险已包括在合同总价中。承包人若发现矛盾或错误时，须立刻以书面通知发包人，由发包人澄清，并按发包人指示执行。除发包人另行指示外，均以要求较高较严者为准，且视为承包人已在合同总价中预留工作量较大或要求较高者的费用，承包人不得要求工期、费用或其他补偿。工程量清单或合同图纸或合同规范的任何字眼上或数字上的错误或遗漏皆不能使本合同失效，亦不会全部或部分免除或减轻承包人按照合同文件所承担的工作或责任。

68.3.3价格调整的补充说明。

  - 合同履行过程中，无论发包人或承包人提出深化设计图纸的变更、承包人原因的设计变更等，不增加合同费用。（深化设计是指在招标图的基础上，结合生产、安装现场实际情况，对招标图纸或初步设计图纸进行细化、补充和完善。深化设计后的图纸满足发包人技术要求，符合相关产品的设计规范和生产、安装规范，并通过审查，图形合一，能直接指导现场生产和安装施工。）

  - 原设计没有而由发包人批准合同范围以外的设计变更、发包人批准同意可调价格的设计变更才可调整合同价。

  - 价格调整约定

①工程量清单报价中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，并执行合同基准期广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；如《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料价格，按市场询价下浮15%再按投标下浮率下浮后的价格计取。

②中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的的新增综合单价，按如下计价原则执行：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》，包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》及本地区工程计价的有关规定，按清单计价法进行计价。人工、材料、机械价格以合同基准期对应执行，并执行广州市建设工程造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；如《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料价格，按市场询价下浮15%计取。并结合投标下浮率进行下浮后作为新增综合单价。

## 70.项目特征描述不符事件

项目特征描述不符事件是否调整合同价格的约定：项目特征描述不符不作为合同价格的调整事件，承包人在投标时对照招标施工图纸、技术需求书已充分了解和考虑并已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

## 71.分部分项工程量清单缺项漏项事件

分部分项工程量清单缺项漏项事件是否调整合同价格的约定：按合同通用条款。

## 72. 工程变更事件

72.1 合同履行期间，出现符合专用条款68.3条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

72.4 调整承包人报价偏差的方法

对适用专用条款第72.1条工程变更事件按通用条款第72.2（1）条执行调整合同价款时，发包人认为投标单价（项目的单价）存在严重不平衡报价的，按发包人审定的修正综合单价。除此以外，不调整承包人报价偏差，视承包人在投标时已充分考虑并已包含在合同总价中。

72.5 删减工作或工程的补偿

发包人删减工作或工程事件，承包人在投标时已充分考虑风险并已包含在合同总价中，发包人不进行补偿。

## 76.物价涨落事件

物价涨落不作为合同价格的调整事件,承包人在合同总价中已充分考虑该风险并包含此部分费用。

## 78.支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

☑  另作约定：   不计算利息。

## 79. 预付款

79.1 预付款的约定及管理

□不支付预付款

☑预付款支付

（1）预付款支付约定

预付款的金额为合同总价的20%。支付办法和抵扣方式，按专用条款第79.2款的约定。

（2）预付款的最高限额

合同总价的20%，即￥           元。

79.2 提交预付款支付申请期限

按承包人在完成以下工作后的10个工作日内。

- 签订本合同；

- 按照专用条款第28.1款规定提供履约担保；

- 承包人办理完进场施工手续且施工人员进场施工。

79.4 预付款抵扣方式

☑从工程进度款中分期全部扣回，每期工程进度款支付时预付款扣回比例按下表执行。当累计支付工程款金额达到合同价款（不含原清单减少或未实施内容、暂列金及其税费）的60%（含本数）时全部扣回。

| 已完工作量与合同承包价之比（扣除预留金） | 扣回预付款的比累计扣回比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤a＜30% | 10% | 10% |
| 30%≤a＜40% | 20% | 30% |
| 40%≤a＜50% | 30% | 60% |
| 50%≤a＜60% | 40% | 100% |

a=已完成工作量/合同承包价

## 81. 进度款

81.1约定的工程进度款支付方式

（1）按月支付，一月一次。

（2）任何项目的计量与支付必须按合同约定的技术条件、发包人批准的施工图有关要求及规定完成，包括合同约定的与项目计量有关且必须完成的责任和义务。

（3）已完工项目的计量与支付需得到总监理工程师和发包人的认可。如承包人的工作不能使总监理工程师和发包人满意（如：质量不合格，工程进度缓慢，施工总承包管理和配合服务不到位或有其他方面违反合同的行为等），总监理工程师和发包人有权拒绝计量与支付。

（4） 各次工程进度款支付中，发包人按经监理及发包人认可的完成工作量支付80%，累计支付至本合同价款（不含原清单减少或未实施内容、暂列金及其税费）的80％时，暂停支付。

（5）发包人在支付工程进度款时，根据《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字[2020]37号）的规定，按照       的比例（依法必须进行招标的工程项目，工程进度款中的工人工资款比例参照施工招标的《中标通知书》中单列的人工费金额除以中标金额计算）支付工程款中用于工人工资的部分到承包人设立的专用账户。承包人在申请每期工程进度款时，填报申请表中需加以说明，申请进度款的总金额中，其中：工程项目支付金额（100%）为：            元，工人工资支付金额为          元，由发包人审核后分别出单分账汇入。

（6）当所有款项累计支付达到本合同价款（不含暂列金额；不含原清单减少或未实施内容）的80%时，暂停支付所有款项。

（7）本项目全部完工且由承包人配合完成本工程涉及到的工程质量验收、档案验收等，通过发包人组织的工程竣工验收合格后，经承包人申请，发包人审核通过后，发包人累计支付至合同价款（不含暂列金额及其税费；不含原清单减少或未实施内容）的80%。

（8）本合同工程结算经终审部门定审、承包人完整移交工程且无发生合同违约情形的，发包人累计支付至本合同结算定审金额的97%，留下本合同结算定审金额的3%作为质量保证金（无息）。整体工程质量保修期满并取得发包人确认后支付除主要设备质量保证金（即包括制冷主机、冷却塔、水泵、阀门、板换器、高低压配电柜、控制柜、变压器等结算价之和的3%）外的所有款项，主要设备质量保证金在主要设备保修期满取得发包人确认后支付。

（9）发包人已支付的累计金额大于本合同结算定审金额的97%的，承包人应在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人除应足额返还多收的款项外，还应每天按多收款项总金额的2‰从承包人工程款或履约保证金中扣减违约金。

（10）发包人每次支付款项前，承包人必须开具同等金额的合法合规增值税专用发票，不得少开或多开。

## 82. 竣工结算

82.1 竣工结算的程序和时限：

（1）承包人需在工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。竣工验收合格6个月后，承包人仍不提供竣工结算资料的，发包人有权单方进行结算并追究承包人合同违约责任，承包人不得对结算金额提出异议。

（2）本合同的结算造价以发包人或发包人委托具备资质的第三方工程造价咨询机构审核后的工程结算价作为本合同的最终结算造价。

（3）竣工结算的程序和编制要求按发包人的结算管理有关办法办理。

82.6 竣工结算相关依据（增加条款）：

本合同结算时执行国家、广东省及广州市颁布的最新税务相关规定。

## 83. 结算款

83.1 提交竣工支付申请

（1）竣工支付期限

①承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应提交已经监理单位、现场代表审查的真实、有效、准确的竣工结算资料，且竣工结算造价经双方确认后。发包人审批竣工付款申请单的期限：在工程通过竣工验收，承包人提交了合格完整的竣工资料，并经发包人竣工档案管理人员审核确认。

②发包人在收齐承包人有关结算资料后，经发包人或上级主管部门审定并收到承包人请款资料后30天内付清工程结算款（质量保证金除外）。

## 84. 质量保证金

84.2 质量保证金的约定与扣留

（1）质量保证金的约定

□按通用条款规定为合同条款的3%，即         元。

☑另有约定：工程结算总造价的3%。

（2）质量保证金的扣留

□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

☑另有约定：工程竣工结算审核确认完毕后，扣留结算总造价的3%作为质量保证金。

84.3 质量保证金余额在质量保修期过后，承包人按合同要求履行质量保修期义务后无息返还。

## 85. 最终清算款

85.1 提交最终清算支付申请

（1）最终清算支付申请

提交份数：一式2份

提交期限：取得缺陷责任期终止证书后。

## 86. 合同争议

86.6 仲裁或诉讼

解决争议的最终方式：

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 90.承包人的违约责任

补充约定：

承包人在收到中标通知书 30日内未与发包人签订施工合同或未按规定在电子交易平台签订合同的，视为承包人自动放弃本工程，发包人有权解除合同并没收承包人的投标保证金，同时向建设行政主管部门申请给其不良行为记录。

90.1因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。承包人承担违约责任形式包括但不限于：

90.1.1发包人发现承包人存在违规、违章施工，不按施工方案施工或不遵守发包人制定的有关管理规定、承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任或者不执行总监理工程师或发包人（含主管人员）的指令等行为，情节较轻时，可直接扣罚100-5000元，重犯或态度恶劣的加倍扣罚。情节严重的按以下方式处理。

（1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或发包人（含主管人员）的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告，从承包人工程款或履约保证金中扣减5000元/次。承包人必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人有权要求其主管生产的副总经理以上级别的领导驻场办公，直至改正为止。

（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，发包人从承包人工程款或履约保证金中扣减违约金20000元/次。

（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，发包人从承包人工程款或履约保证金中扣减违约金50000元/次。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同之日起七日内从承包人工程款或履约保证金中扣减被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效，承包人应承担本合同价款10%的违约金，并赔偿发包人的实际损失。违约罚金可从承包人工程款或履约保证金中扣减。

（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。

90.1.2在本合同有效期内，承包人累计承担三次严重违约责任的，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

90.1.3承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金，发包人有权从应支付给承包人的工程款或履约保证金中直接扣除。

90.1.4工程组织管理方面的违约责任

（1）承包人违反合同的约定，不服从发包人及监理单位的管理，对发包人、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度按合同专用条款90.1.1款对承包人进行违约扣罚，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人不按合同有关约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权按合同专用条款90.1.1款对承包人进行违约扣罚。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。因缺勤而被扣除现场组织实施管理费的人员不再给予违约处罚。

经发包人或总监理工程师考核，承包人投入的现场组织管理人员不能满足本工程建设要求的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。而且，不能满足本工程建设要求的现场组织管理人员按缺勤处理。

因特殊情况需要，承包人确需更换项目经理、项目总工程师或现场管理机构主要部门负责人等项目主要人员的，承包人应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料）。

（3）对于监理人或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经监理人或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、技术负责人等）未经监理人或发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次承包人承担1000元违约扣罚。项目负责人缺席违约扣罚按合同专用条款21.2款扣罚标准执行。

（4）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人视情节严重程度按合同专用条款90.1.1款对承包人进行违约扣罚。

（5）承包人不按合同约定或发包人要求提交竣工结算资料的，每发生1次，承担1次书面警告违约责任。

（6）承包人单方面擅自终止或全部解除或部分解除本合同的，应按合同专用条款第90.1.1款约定的标准从承包人工程款或履约保证金中扣减违约金及赔偿损失。

（7）如承包人违反合同的约定，未在承包人相关信息发生变化时及时将变更情况书面通知发包人，因此给发包人造成的全部损失由承包人承担。

90.1.5材料设备供货及管理方面的违约责任

（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查承包人的工程材料设备（主要为乙供材料设备），发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到20万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到20万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任，且发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

上述违约金由发包人直接在进度款中扣除，情节严重的承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的全部损失外，发包人有权解除合同、拒绝承包人参与发包人后续工程的投标及承包资格12个月，并报相关建设主管部门。

（2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招标文件的要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招标文件货物的，除按上述违约处罚外，由承包人按另行采购的货物总价款的120%从承包人工程款或履约保证金中扣减违约金。

（3）承包人不按合同约定对用于本工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按合同约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本工程进度款，直到承包人完成相关工作为止。

（4）本项目竣工验收后，承包人应按要求将主要设备的权益及技术文件全部移交给发包人，包括但不限于：使用说明书、设备图纸、出厂检测检验证明、保修卡、设备或系统控制密码或源代码、由厂家提供的增值服务等。否则，发包人有权按合同专用条款第90.1.1条追究承包人的违约责任。

（5）质保期内承包人未按要求及时提供本合同设备售后服务的，发包人有权自行委托设备厂家提供相关服务且无需征得承包人同意，由此所产生的全部费用由承包人承担，且承包人另行承担一次一般违约责任。

90.1.6工程质量方面的违约责任

（1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。

（2）工程竣工验收未能实现一次验收合格的，承包人除承担本工程合同价款的2%的违约处罚外，且承包人须无偿采取有效的整改措施，在发包人规定的时间内完成整改并通过验收；每次整改验收不合格的，承包人另须承担本工程合同价款的2%的违约处罚，直至承包人按要求免费整改至验收合格为止。以上累计扣罚总额不超过合同总价款的10%，违约罚金可从承包人工程款或履约保证金中扣减。除上述违约扣罚外，承包人还应赔偿发包人因此造成的实际损失和承担由此引起的一切责任，且发包人有权拒绝承包人参与发包人后续工程的投标及承包资格12个月，并报相关建设主管部门。

（3）在本工程质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按所在工程合同结算款的3%从承包人工程款或履约保证金中扣减违约金。

（4）由于承包人的原因发生工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

（5）焊接质量要求一次合格率达95%，如同一焊工出现2次不合格，监理工程师有权要求更换焊工（所更换的焊工须通过相关考核），并扣罚承包人5000元罚金。发包人负责委托具有特种设备检验检测机构核准证（无损检测机构B级）或以上资质的第三方检测机构对焊缝等进行检测，承包人应无条件配合。同一焊缝一次检测合格的，检测费用由发包人支付；检测不合格的，承包人返工后需进行第二次或多次检测，检测费用由承包人支付。

（6）主要技术工人(焊工等)不持证上岗的，每发现一次承包人支付1000元的违约金，并在当期工程进度款中扣除。出现三次不持证上岗的，承包人承担一次一般违约。违约超过三次的，发包人重新评估后有权解除合同并取消承包人参与发包人负责项目的投标及承包资格12个月。

90.1.7安全生产方面的违约责任

（1）承包人在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光一次，承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权解除合同。

（2）承包人在发包人、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。发包人视情节的严重程度按合同专用条款90.1.1款对承包人进行违约扣罚。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成安全事故的，承包人承担因此造成的全部损失，且除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%从工程款或履约保证金中扣减违约金，同时违约金的数额不得低于50万元；

2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%从工程款或履约保证金中扣减违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；

3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%从工程款或履约保证金中扣减违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%从工程款或履约保证金中扣减违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

发包人依照上述约定从工程款或履约保证金中扣减违约金后，所扣减的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补足发包人的损失。

90.1.8文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、总监理工程师按照合同约定，对承包人文明施工措施进行对照检查。经检查发现承包人因自身原因未能落实的，限期改正；发包人视情节的严重程度按合同专用条款90.1.1款对承包人进行违约扣罚。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（2）在行业主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位投诉的，承包人必须在限期内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，承包人必须承担1次书面警告违约责任。

90.1.9工程转包、分包方面的违约责任

承包人转包工程或者违法分包工程或挂靠或被挂靠施工，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定，追究承包人的违约责任，同时发包人有权决定是否解除合同，承包人承担合同总价20%的违约金。因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。

90.1.10施工人员工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反合同的约定，被施工人员投诉或上访属实的，承包人必须在限期内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使施工人员采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，承包人必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠施工人员工资致使发包人被投诉、发包人不得不垫付施工人员工资或被起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应从工程款或履约保证金中扣减发包人先行垫付的施工人员工资金额的120%作为补偿。

（3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠施工人员工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

90.1.11性能验收质量违约：

- 性能验收以工程竣工验收后1年（原则必须具备1个完整供冷季数据）的全年能效EER和全年单位冷量运行成本F两个指标为考核目标。考核方法如下：

全年能效EER计算公式如下：

EER=Q总冷量E总电量=Q主机+Q蓄冷E主机+E蓄冷=Q主机+Q蓄冷Q主机EER主机+Q蓄冷EER蓄冷=EER主机EER蓄冷Q主机Q总冷量EER蓄冷+Q蓄冷Q总冷量EER主机

全年单位冷量运行成本F计算公式如下：

F=G总电费Q总冷量=G主机+G蓄冷Q总冷量=Y主机Q主机+Y蓄冷Q蓄冷Q总冷量=Q主机Q总冷量Y主机+Q蓄冷Q总冷量Y蓄冷

式中，Q总冷量=全年供冷量（具体详暖通专业技术需求书），Q主机=主机全年供冷量，Q蓄冷=水蓄冷全年供冷量，E总电量=全年耗电量（具体详暖通专业技术需求书），E主机=主机供冷全年耗电量，E蓄冷=水蓄冷供冷全年耗电量，EER主机=主机供冷全年能效，EER蓄冷=水蓄冷供冷全年能效，G总电费=全年运行电费成本（具体详暖通专业技术需求书）,G主机=主机供冷全年运行电费成本，G蓄冷=水蓄冷供冷全年运行电费成本，Y主机=主机供冷单位冷量运行成本，Y蓄冷=水蓄冷供冷单位冷量运行成本。

下表为本项目主机供冷和水蓄冷供冷的运行费用及运行能效EER计算结果。

| 主机全年供冷量Q主机（kWh） | 22259696.70 |
| --- | --- |
| 主机供冷全年耗电量E主机（kWh） | 4198900.54 |
| 主机供冷全年能效EER主机 | 5.30 |
| 主机供冷全年运行电费成本G主机（元） | 4405193.98 |
| 主机供冷单位冷量运行成本Y主机（元/kWh） | 0.1979 |
| 考虑10%余量 | EER：4.82 |
|  | 成本数据：0.2176元/kWh |
| 水蓄冷全年供冷量Q蓄冷（kWh） | 15242888.33 |
| 水蓄冷供冷全年耗电量E蓄冷（kWh） | 3876814.25 |
| 水蓄冷供冷全年能效EER蓄冷 | 3.93 |
| 水蓄冷供冷全年运行电费成本G蓄冷（元） | 1327655.57 |
| 水蓄冷供冷单位冷量运行成本Y蓄冷（元/kWh） | 0.0871 |
| 考虑10%余量 | EER：3.57 |
|  | 成本数据：0.0958元/kWh |

本项目达产时，主机供冷比例为59.4%，水蓄冷供冷比例为40.6%，代入公式可得全年能效EER=4.22，全年单位冷量运行成本F=0.1681元/kWh，与能效计算结果吻合。

EER=4.82*3.570.406∗4.82+0.594∗3.57=4.22

F=0.594*0.2176+0.406*0.0958=0.1681元/kWh

例如，实际验收时，未达产，主机供冷比例为50%，水蓄冷供冷比例为50%，主机供冷全年能效4.96，水蓄冷供冷全年能效3.68，主机供冷单位冷量运行成本0.2113元/kWh，水蓄冷供冷单位冷量运行成本0.0930元/kWh。换算达产时性能，主机供冷比例按59.4%，水蓄冷供冷比例按40.6%，能效和供冷单位冷量运行成本按实际值，代入公式可得全年能效EER=4.35，全年单位冷量运行成本F=0.1633元/kWh。

EER=4.96*3.680.594∗3.68+0.406∗4.96=4.35

F=0.594*0.2113+0.406*0.0930=0.1633元/kWh

即：全年能效EER= 4.35和全年单位冷量运行成本F=0.1633元/kWh为性能验收值（EER数据保留到小数点后两位，成本数据保留到小数点后四位）。

- 性能考核测试：

- 全年能效EER：当全年能效验收值≥全年能效投标承诺值时，该项性能测试合格；当全年能效验收值＜全年能效投标承诺值时，发包人扣罚承包人S’万元违约金。违约扣罚从工程款、质保金或履约保函中扣除。违约金S’计算公式如下：

S’=3750*0.8*0.5*20*全年单位冷量运行成本投标承诺值*（全年能效投标承诺值/全年能效验收值-1）

例如，全年单位冷量运行成本投标承诺值为0.1381元/kWh，全年能效投标承诺值为4.62，全年单位冷量运行成本验收值为4.39，则发包人扣罚承包人217.06万元（保留到小数点后两位）。

- 全年单位冷量运行成本F：当全年单位冷量运行成本验收值≤全年单位冷量运行成本投标承诺值时，该项性能测试合格；当全年单位冷量运行成本验收值＞全年单位冷量运行成本投标承诺值时，发包人扣罚承包人S”万元作为违约金。违约扣罚从工程款、质保金或履约保函中扣除。 违约金S”计算公式如下：

S”=3750*0.8*0.5*20*（全年单位冷量运行成本验收值-全年单位冷量运行成本投标承诺值）

例如，全年单位冷量运行成本投标承诺值为0.1381元/kWh，全年单位冷量运行成本验收值0.1450元/kWh，则发包人扣罚承包人207.00万元（保留到小数点后两位）。

- 制冷量以主机冷冻水能量计累加之和为准，电量以自控系统采集冷源设备电表累加之和为准，当全年能效EER考核或电力成本考核结果存在异议时，由发包人委托经发包人及承包人认可的、具有能效测评资质的第三方检测机构进行评估。评估费用由承包人先行垫付，当评估结果为符合本合同约定的性能条款时，评估费用由发包人承担；当评估结果为不符合本合同约定的性能条款时，评估费用由承包人承担。

90.1.11除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。

90.1.12 承包人在本合同履行期间，出现以下情形之一的，发包人评估后有权拒绝承包人最长5年以内不得参与由发包人负责的项目的投标或取消其承包资格。

- 承包人受到的工期违约处罚总额超出合同约定工期违约总罚款上限的（合同总价的5%）。

- 承包人承担严重违约责任累计2次以上（含2次）的。

90.1.13承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人现场管理机构工作人员签收。

2）承包人其他工作人员签收。

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需扣减违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据。发包人在收到承包人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

## 97.合同份数

97.1本合同正本2份，副本 5 份。

其中：发包人正本 1份，副本4份；

承包人正本 1 份，副本1份。

- 第四部分附件与格式

- 附件一

安全生产管理协议

发包人：广州城投综合能源投资经营管理有限公司

承包人：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为明确甲、乙双方在施工安全生产过程中的安全责任，加强安全生产的监督管理，经甲、乙双方协商，特订立如下安全生产管理协议。：

- 工程项目概况

工程名称：广州空港中央商务区集中供冷项目（一期）施工总承包

工程地点： 广州市广州空港经济区白云片区机场高速东侧、方华公路以西AB0503035地块

工程负责人（承包人）:

安全负责人（承包人）:

工程简介：主要工作内容一期供冷规模约为35346KW（10050RT），共需设置高效冷水机组容量共18992KW（5400RT），蓄冷水池蓄冷总量为31840RTH，设计日蓄冷率约为37%。一期主要配置为：2台7386KW（2100RT）定频双工况冷水机组、1台4220KW（1200RT）变频双工况冷水机组（利旧），蓄冷体积为31000m3的蓄冷水池以及相应的冷却塔、板换、冷却水泵、释冷水泵、冷冻水泵等（具体以甲方提供的招标图纸及工程量清单为准）。

施工期间：    年　 月  日至    年　 月  日

二、双方责任：

发包人责任：

1、认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款。

2、发包人应进行安全技术交底，审核承包人施工方案，配合承包人办理进场施工的手续，指导承包人办理相关的工作票证，并按票证的要求做好发包人应做的安全措施。

3、督查承包人办理施工手续，核对好施工位号，检查现场具备施工条件后才能允许开工。

4、发包人有权对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时排除各种安全隐患，对检查出的隐患、违章违纪行为等，发包人有权对承包人进行教育、实行100～1000元的罚款处理（每次承包人向发包人缴纳、在安全履约保证金中扣除、或在合同付款时直接扣除）；对于严重隐患和多次重复出现的隐患，发包人有权从重处罚并停工整顿，因此而造成的误工损失，全部由承包人自行承担责任。

承包人责任：

1、认真履行《建设工程安全生产管理条例》规定的安全责任及执行工程承包合同中的有关安全条款，遵守发包人工程管理办法及政府、主管部门等相关安全生产管理制度。

2、建立安全生产保证体系，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全全员安全生产责任制和各项安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，有组织地开展安全生产活动。

3、进入工作范围，必须按国家有关规定及发包人相关要求，做好安全防范措施，接受发包人安全员进行的安全教育，并签名确认；承包人须按规定缴纳安全履约保证金，每个项目按合同金额的10%缴纳（最低500—最高10000元），施工结束后未发生安全扣罚事件凭收据予以归还。

4、参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守所在岗位（工种）的各项安全技术操作规程，承包人特殊工种（电气、起重、登高作业、焊接等）人员必须持有效的《特种作业人员操作证》上岗。

5、承包人在合同签订后，要编写施工方案交发包人审批，经批准后才可以办理进场施工手续，与大学城公共生产运行相关联的工作每天进场必须通知发包人经批准后才可动工作业。

6、承包人必须遵守发包人的规章制度，按规定办理相关的票证，经现场工作人员许可后方可进行工作。任何人未经批准，严禁进入不涉及工作范围的区域，严禁乱动申请项目工作内容以外的一切设备。

7、进入岗位的人员要根据作业内容、场所环境情况穿戴好劳保用品，戴好安全帽等，工作区域内严禁吸烟，生产区域严禁拍照（隐蔽工程记录或工程竣工资料要求者除外）。

8、在工作范围，设置安全警戒线，张贴安全警示标志，做好安全防范措施，保护周围人员及自身的安全。

9、严格遵守安全操作规范，临时用电要提前申请备案批准，临时用电要符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，所拉临时线要符合要求并装漏电保护装置，所使用的电动工具、电焊机符合安全要求。

10、高处作业必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护。

11、涉及有限空间作业的，必须严格落实“七不准”要求：（1）未经风险辨识不准作业；（2）未经通风和检测合格不准作业；（3）不佩戴劳动防护用品不准作业；（4）没有监护不准作业；（5）电气设备不符合规定不准作业；（6）未经审批不准作业；（7）未经培训演练不准作业。

12、需要动火的先办理动火许可证，并配置灭火器,做好安全隔离，经发包人批准后方可进行。

13、如改变工作方案，应提前与发包人负责人报告。

14、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

15、在作业中，所有材料，包括木料、砂石、水泥及其它施工材料必须按指定场地存放，凡是有扬尘的施工材料如水泥、石粉等，在存放过程必须用蓬布覆盖，防止扬尘对环境造成影响，所有施工过程产生的固废不得随意倾倒，必须运往指定地点。

16、工作完毕，必须对现场即时进行清理，经发包人现场工作人员人确认无误后，方可离开。

17、承包人应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。承包人与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

18、承包人必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合防治职业病要求的职业病防护用品，不得使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料的，承担由于措施不当而发生员工确诊职业病的一切后果。承包人对采用的技术、工艺、设备、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、设备、材料隐瞒其危害而采用的，对所造成的职业病危害后果承担责任。

19、整个施工工作过程必须接受发包人的安全监督。对发包人检查出的隐患、违章违纪行为等，承包人自愿接受发包人对承包人所进行的教育及罚款处理等。

20、承包人应安排持有安全管理人员证人员作为现场安全管理，并在办理进场手续时在发包人备案。若发现现场没有安全管理人员监管，发包人有权进行200-1000元的罚款（承包人向发包人缴纳、在安全履约保证金中扣除，或在在合同付款时直接扣除），情节严重的，有权停工甚至作为施工方违约终止合同，造成的损失由施工方负责。

21、做好工地卫生防疫工作。

22、承包人必须按照本工程项目特点，制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《建设工程安全管理条例》的有关规定上报有关部门，并按照“四不放过”的原则调查处理。

三、施工期间，如果发包人强令承包人违章施工而造成设备、人身事故或损失，由发包人负责。如果因承包人的过错造成发包人或第三方设备、人身事故或损失，由承包人负责损害赔偿和法律责任。

四、承包人接受发包人或发包人管理单位的安全施工教育，及发包人对承包人所进行的监督、管理、协调并不能减少承包人在本合同项下的责任和义务。

五、本协议一式陆份，经双方确认并签名盖章后生效，发包人执伍份，承包人执壹份。

发包人： 广州城投综合能源投资经营管理有限公司

委托代表人：

日期：    年   月  日

承包人：

委托代表人：

日期：     年    月   日

- 附件二

工程质量保修书

发包人：（全称）广州城投综合能源投资经营管理有限公司

承包人：（全称）

为保证广州空港中央商务区集中供冷项目（一期）施工总承包在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《民法典》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。

- 质量保修期

  - 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

  - 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限。

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年。

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年。

4．供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为 2 年。

6．其他项目的保修期限为2年。

7. 主要设备：制冷主机、冷却塔、水泵、阀门、板换器、高低压配电柜、控制柜、变压器等保修期限为       年（不少于2年或按投标承诺）。

- 质量保修责任

  - 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

  - 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

  - 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

  - 质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

- 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第 84 条赋予的规定一致。

- 其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

广州城投综合能源投资经营管理有限公司

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

联系电话：                            联系电话：

年  月  日                       年  月  日

- 附件三

廉政合同

发包人：（全称）广州城投综合能源投资经营管理有限公司

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为广州空港中央商务区集中供冷项目（一期）施工总承包合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式八份，发包人执6份，承包人执2份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）

广州城投综合能源投资经营管理有限公司

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

上级部门：（盖章）                 上级部门：（盖章）

2025年  月  日                     2025年  月  日

- 附件四

技术条件（工程建设标准）

（按招标文件第五章技术条件（工程建设标准）要求）

- 附件五

中标通知书

承诺函

- 格式1

履约保函

致：（发包人全称）

鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)签订（工程名称）施工合同(编号，年月日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行无条件地、不可撤销地保证我行及其继承人和受让人无追索地以总额不超过人民币元（大写：   ，即相当于合同价款的   %）的款项作为承包人履行合同约定义务及责任的担保，并承诺如下：

1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动（包括承包人未能及时更换或修补贵司认为有缺陷的货物），只要贵方确定，无论承包人有任何反对，我行将凭贵方的书面通知，立即按贵方提出的不超过上述金额和按该通知中规定的方式付给贵方，我行绝不挑剔、不争辩，也不要求贵方出具证明或说明背景、理由。

2、我行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额然后再向我行提出要求的权利。

3、本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

4、我行进一步同意，在贵方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改，在不加重我行担保责任的情况下，我行承担本保函的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

5、我行的保证期间为：自本保函生效之日起，直至工程结算审定完成时止，但最迟不超过  年  月  日。

本保函自我行负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

银行名称：（盖章）

银行负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：    年  月  日