合同编号：

增城区开发区下沉式污水处理厂

新装22500kVA配电工程专业分包合同

承包人：广东省源天工程有限公司

分包人：_________________________

签订地点：广州市增城区

签订日期：       年      月      日

目  录

第一部分 分包合同协议书	- 1 -

一、分包工程概况	- 1 -

二、分包合同工期	- 1 -

三、质量标准	- 1 -

四、签约合同价与合同价格形式	- 1 -

五、合同文件构成	- 3 -

六、承诺	- 3 -

七、其他	- 3 -

第二部分 通用合同条款	- 5 -

1. 一般约定	- 5 -

1.1 词语定义与解释	- 5 -

1.2 语言文字	- 7 -

1.3 标准和规范	- 7 -

1.4 分包合同文件的优先顺序	- 7 -

1.5 图纸	- 8 -

1.6 联络	- 8 -

1.7 化石、文物	- 8 -

1.8 知识产权	- 9 -

1.9 保密	- 9 -

2. 承包人	- 9 -

2.1 承包人的一般义务	- 9 -

2.2 提供基础资料、施工条件	- 9 -

2.3 承包人项目经理	- 10 -

2.4 指令和决定	- 10 -

3. 分包人	- 10 -

3.1 分包人的一般义务	- 10 -

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员	- 11 -

3.3 特殊工种上岗作业要求	- 11 -

3.4 禁止转包和再分包	- 12 -

3.5 履约担保	- 12 -

3.6 联合体	- 12 -

4. 总包合同	- 12 -

4.1 总包合同的提供	- 12 -

4.2 与总包合同有关的分包人义务	- 12 -

5. 分包工程质量	- 12 -

5.1 质量要求	- 12 -

5.2 分包人的质量管理	- 12 -

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理	- 13 -

6.1 安全文明施工	- 13 -

6.2 环境保护	- 13 -

6.3 劳动用工管理	- 13 -

7. 工期和进度	- 14 -

7.1 施工组织	- 14 -

7.2 开工	- 15 -

7.3 测量放线	- 15 -

7.4 工期延误	- 15 -

7.5 不利物质条件	- 15 -

7.6 异常恶劣的气候条件	- 15 -

7.7 暂停施工	- 16 -

8. 材料与设备	- 16 -

8.1 承包人供应材料与工程设备	- 16 -

8.2 分包人供应材料与工程设备	- 17 -

8.3 材料与工程设备的保管与使用	- 17 -

8.4 样品	- 17 -

8.5 材料与工程设备的替代	- 17 -

8.6 施工设备和临时设施	- 17 -

8.7 材料与设备专用	- 18 -

9. 试验和检验	- 18 -

10. 分包合同变更	- 18 -

10.1 分包合同变更的范围	- 18 -

10.2 分包合同变更的提出和执行	- 18 -

10.3 分包合同变更估价	- 18 -

10.4 分包人的合理化建议	- 19 -

10.5 变更引起的工期调整	- 19 -

10.6 计日工	- 19 -

11. 合同价格	- 19 -

12. 价格调整	- 20 -

12.1 市场价格波动引起的调整	- 20 -

12.2 法律变化引起的调整	- 20 -

13. 计量	- 20 -

13.1 计量原则和计量周期	- 20 -

13.2 计量程序	- 21 -

14. 工程款支付	- 21 -

14.1 预付款	- 21 -

14.2 安全文明施工费的支付	- 21 -

14.3 工程进度款支付	- 21 -

14.4 支付账户	- 23 -

14.5 支付条件	- 23 -

15. 成品保护	- 23 -

15.1 分包工程的成品保护	- 23 -

15.2 其它工程的成品保护	- 23 -

16. 试车	- 23 -

16.1 试车的组织和配合	- 23 -

16.2 试车的费用承担	- 24 -

16.3 试车中的责任	- 24 -

17. 完工验收	- 24 -

17.1 完工验收条件	- 24 -

17.2 完工验收程序	- 24 -

17.3 完工日期	- 25 -

17.4 完工退场	- 25 -

18. 分包工程移交	- 25 -

18.1 分包工程移交时间	- 25 -

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程	- 25 -

19. 结算	- 26 -

19.1 结算申请	- 26 -

19.2 结算审核	- 26 -

19.3 最终结清	- 27 -

20. 缺陷责任期与保修期	- 27 -

20.1 缺陷责任期	- 27 -

20.2 保修期	- 27 -

20.3 质量保证金	- 28 -

21. 违约	- 28 -

21.1 承包人违约	- 28 -

21.2 分包人违约	- 28 -

22. 不可抗力	- 29 -

22.1 不可抗力的确认和通知	- 29 -

22.2 不可抗力风险的承担	- 29 -

22.3 因不可抗力解除合同	- 30 -

23. 保险	- 30 -

23.1 工伤保险	- 30 -

23.2 其他保险	- 30 -

23.3 保险凭证	- 30 -

24. 索赔	- 30 -

24.1 分包人的索赔	- 30 -

24.2 对分包人索赔的处理	- 30 -

24.3 承包人的索赔	- 31 -

24.4 对承包人索赔的处理	- 31 -

24.5 提出索赔的期限	- 31 -

24.6 分包人索赔配合	- 31 -

25. 争议解决	- 32 -

25.1 调解	- 32 -

25.2 仲裁或诉讼	- 32 -

25.3 与争议解决有关的事项	- 32 -

第三部分 专用合同条款	- 33 -

1. 一般约定	- 33 -

1.1 词语定义与解释	- 33 -

1.2 标准和规范	- 33 -

1.3 分包合同文件的优先顺序	- 33 -

1.4 图纸	- 33 -

1.5 联络	- 34 -

1.6 知识产权	- 34 -

2. 承包人	- 34 -

2.1 提供基础资料、施工条件	- 34 -

2.2 承包人项目经理	- 34 -

3. 分包人	- 34 -

3.1 分包人的一般义务	- 34 -

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员	- 35 -

3.3 特殊工种上岗作业要求	- 36 -

3.4 禁止转包和再分包	- 36 -

3.5 履约担保	- 36 -

4. 总包合同	- 37 -

4.1 总包合同提供	- 37 -

4.2 与总包合同有关的分包人义务	- 37 -

5. 分包工程质量	- 37 -

5.1 质量要求	- 37 -

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理	- 37 -

6.1 劳动用工管理	- 38 -

7. 工期和进度	- 39 -

7.1 施工组织	- 39 -

7.2 开工	- 40 -

7.3 测量放线	- 40 -

7.4 工期延误	- 40 -

7.5 不利物质条件	- 40 -

7.6 异常恶劣的气候条件	- 40 -

8. 材料与设备	- 40 -

8.1 承包人供应材料与工程设备	- 40 -

8.2 分包人供应材料与工程设备	- 41 -

8.3样品	- 41 -

8.4 材料与工程设备的替代	- 41 -

8.5 施工设备和临时设施	- 41 -

9. 试验和检验	- 41 -

10. 分包合同变更	- 41 -

10.1 分包合同变更的范围	- 41 -

10.2 分包合同变更估价	- 41 -

10.3 变更引起的工期调整	- 42 -

11. 合同价格	- 42 -

11.1 单价合同	- 42 -

11.2 总价合同	- 42 -

12. 价格调整	- 42 -

12.1 市场价格波动引起的调整	- 42 -

13. 计量	- 42 -

13.1 计量原则和计量周期	- 42 -

13.2 计量程序	- 42 -

14. 工程款支付	- 42 -

14.1 预付款	- 42 -

14.2 安全文明施工费的支付	- 43 -

14.3 工程进度款支付	- 43 -

14.4 支付账户	- 43 -

14.5 付款条件和发票条款	- 43 -

15. 成品保护	- 45 -

16. 试车	- 45 -

16.1 试车的组织和配合	- 45 -

16.2 试车的费用承担	- 45 -

17. 完工验收	- 45 -

17.1 完工验收条件	- 45 -

17.2 完工验收程序	- 45 -

17.3 完工日期	- 45 -

17.4 完工退场	- 46 -

18. 分包工程移交	- 46 -

18.1 分包工程移交时间	- 46 -

19. 结算	- 46 -

19.1 结算申请	- 46 -

19.2 结算审核	- 46 -

19.3 最终结清	- 46 -

20. 缺陷责任期与保修期	- 47 -

20.1 缺陷责任期	- 47 -

20.2 保修期	- 47 -

20.3 质量保证金	- 47 -

21. 违约	- 47 -

21.1 承包人违约	- 47 -

21.2 分包人违约	- 48 -

22. 不可抗力	- 49 -

22.1 不可抗力的确认和通知	- 49 -

22.2 因不可抗力解除合同	- 49 -

23. 保险	- 49 -

23.1 其他保险	- 49 -

23.2 保险凭证	- 49 -

24. 索赔	- 49 -

24.1 对分包人索赔的处理	- 49 -

24.2 对承包人索赔的处理	- 49 -

25. 争议解决	- 49 -

附件1：法定代表人身份证明书	- 51 -

附件2：法定代表人授权委托书	- 52 -

附件3：承诺书	- 53 -

附件4：工程质量保修书	- 55 -

附件5：安全生产协议书	- 55 -

附件6：安全生产责任书	- 55 -

附件7：廉政建设协议书	- 55 -

附件8：承包人供应材料、设备一览表	- 55 -

附件9：分包方违约清单	- 55 -

附件8：分包方投入本合同工程主要人员情况表	- 55 -

第一部分 分包合同协议书

承包人（甲方）：广东省源天工程有限公司

分包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就增城区开发区下沉式污水处理厂-新装22500kVA配电工程分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

分包工程名称：增城区开发区下沉式污水处理厂-新装22500kVA配电工程。本招标项目属于增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计采购施工总承包标段二合同（以下简称“总包合同”）外电工程暂估价项目。

分包工程地点：本工程位于增城区永宁街长岗村、宁西街创誉路，服务范围为永宁街道，宁西街道和增城区技术开发区。

分包工程承包范围： 增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程，采用10kV电源两主一备供电方式。本次招标范围为备供电源施工专业分包工程，电源三（备供）：由110kV臻园站(原开发区站)新出一回10kV线路F20至新建1号公用开关房,由新建1号公用开关房新敷10kV电缆依次至本期新建污水厂#1高压室、至本期新建污水厂#2高压室,由本期新建1号公用开关房新敷10kV电缆至本期新建2号公用开关房,110kV臻园站(原开发区站)F4与110kV臻园站(原开发区站)F20与110kV臻园站(原开发区站)F7三个母排依次环网)，具体内容以承包人提供的图纸及分包工程量清单为准 。

分包人符合分包工程要求的资质名称：            资质证号：            。

二、分包合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划完工日期：    年    月    日。

工期总日历天数： 60 天。

开工日期为合同签订日期的第三天，具体以承包人的书面指令为准，分包人不得无故延误；工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以工期总日历天数为准。主要节点工期以承包人批复或发出的总体控制工期计划为准。

三、质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：         合格           。

分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、省市颁发的建筑工程标准、规范（含施工、设计规范）和有关施工质量验收标准，以及承包人三合一体系（质量、环境、职业健康安全管理体系）等相关文件执行。

承包人有工程创优的需求，分包人明白且理解该需求对分包工程在工程质量上有更高的要求，分包人在施工时应予配合达到该标准，相关费用已包含在合同总价内。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）               (¥         元)，签约合同价（不含税）为：人民币（大写）               (¥         元)，税金人民币（大写）               (¥         元)。本合同价款为本合同的最高限额，并以最终结算价格为准，超出的本合同金额必须签订补充协议。

本合同工程所有安全防护与文明施工措施费均包含在合同价款之中计算。

2.分包合同价格形式：综合单价包干。

包工包料，包安全、包工期、包安全文明施工、包验收送电、包税 。

3. 工程量清单（详见附件   ）

| 序号 | 分包项目名称 | 单位 | 数量 （暂定） | 单价（元） (含税) | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计含税总金额：¥ 元（人民币大写： ） 其中含增值税税金（增值税税率 %）：¥ 元（人民币大写： ） 合计不含税总金额：¥ 元（人民币大写： ） |  |  |  |  |  |  |

4.工程税金

以上价格包含 9 %增值税税金，分包人须按国家规定的行业税率，提供符合当地税务部门要求的合法有效的增值税专用发票，同时提供发票联和抵扣联，抵扣联不完整不应为有效发票。如分包人未能提供有效增值税专用发票，承包人有权在分包工程款中扣除由此产生的一切直接或间接税费及规费。

分包人须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用。此等税费及规费应已包括于合同价格和合同约定的各种款项内以及可能涉及的合同价格调整。

合同期内，由于分包人自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经承包人书面同意，以上不含税合同价格不予调整。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：

（1）合同补充协议（如果有，另外签订）；

（2）分包合同协议书

（3）专用合同条款及其附件；

（4）中标通知书（如果有）

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件均构成分包合同文件组成部分。

上述文件互相补充和解释。若合同文件中对本合同范围或乙方工作范围以及本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，乙方应在施工前向甲方提出，除甲方明确指示乙方使用何种规定外，以对乙方义务、责任要求高者严者为准；合同文件对本合同范围或乙方工作范围有不一致的，以范围宽者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经甲方认定乙方的有关承诺比顺序在前的文件对甲方更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。

六、承诺

1.承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.分包人承诺按照合同约定的工期和质量标准完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3.分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4.分包人承诺不得将分包工程以任何形式进行再次分包和转包，一经发现承包人可终止合同并追究分包人一切经济和法律责任，产生的损失由分包人承担。

七、其他

1.协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2.通知与送达

任何一方就本合同发给另一方的任何书面通知、函件等须以书面形式进行。该书面文件如以专人送达，以文件签收时视为对方已接收；如以邮件寄形式送达，须以中国邮政EMS邮件方式，对方签收或拒签视为送达。若因预留地址、名称有误或有变更（应当在该变更发生后的7天之内书面通知对方）而未书面通知另一方的，自邮件注明不能送达原因的日期，视为送达。除非另行书面通知，双方对通讯送达地址确认。

双方确认送达地址如下：

甲方送达地址：

邮政编码：              电话：

乙方送达地址：

邮政编码：              电话：

3.本协议书于     年   月   日在          签订，自双方签字并盖章后生效（分包人在签订本合应当同时按照附件的要求提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和承诺书等材料，并与承包人签订工程质量保修书、安全生产协议书、安全生产责任书和廉政建设协议书）。本协议书一式 肆 份，均具有同等法律效力，承包人执 贰 份，分包人执 贰 份。

承包人：广东省源天工程有限公司(公章)  分包人：  (公章)                    法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

统一社会信用代码：914400001903224486  统一社会信用代码：  

纳税人识别号：914400001903224486      纳税人识别号：

地址：广州市增城区新塘镇广深大道中46号地址：                

邮政编码：     511340               邮政编码：

法定代表人：    冯宝珍              法定代表人：      

委托代理人：      许东龙              委托代理人：

传真：          /                     传真：                   

电子信箱：        /                   电子信箱：             

开户银行：中国建设银行广州增城开发区支行 开户银行：

账号：4400 1541 7020 5009 9311        账号：

增值税纳税人类型：（请在下方勾选）

☑一般纳税人                  □小规模纳税人

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。

1.1.2 总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。

1.1.3 分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。

1.1.4 承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5 分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6 发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.7 监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。

1.1.8 设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.9 承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.10 分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。

1.1.11 总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。

1.1.12 分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.13 永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.1.14 临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.15 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.16 施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.17 施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。

1.1.18 临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.19 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款【开工】发出的开工通知中载明的开工日期。

1.1.20 完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款【完工日期】确定。

1.1.21 工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。

1.1.22 缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。

1.1.23 保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。

1.1.24 基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。

1.1.27 分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。

1.1.28 费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.29 计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.30 质量保证金：是指分包人按照第20.3款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.31 书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.32 深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。

1.1.33 法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。

1.2 语言文字

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.3.2 除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.4 分包合同文件的优先顺序

组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：

（1）分包合同协议书及其补充协议；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他分包合同文件。

上述文件互相补充和解释。若合同文件中对本合同范围或乙方工作范围以及本工程质量、进度、安全等要求有不一致的，乙方应在施工前向甲方提出，除甲方明确指示乙方使用何种规定外，以对乙方义务、责任要求高者严者为准；合同文件对本合同范围或乙方工作范围有不一致的，以范围宽者为准；其他内容出现不一致的，除本合同另有明文规定外，按顺序排列在前者为准，同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准；但经甲方认定乙方的有关承诺比顺序在前的文件对甲方更有利的，就该承诺事项以该特定承诺为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 图纸

1.5.1 承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。

1.5.2 分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.5.3 深化设计

承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。

分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。

1.6 联络

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7 化石、文物

承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。

分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

1.8.2 分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。

1.8.3 除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.9 保密

除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

2.1.1 承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。

2.1.2 承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.1.3 承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。

2.2 提供基础资料、施工条件

2.2.1 承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。

2.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：

（1）水、电接驳点；

（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

（3）正常施工所需要的作业面；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。

2.3 承包人项目经理

承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

2.4 指令和决定

2.4.1 承包人指令

就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。

承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。

2.4.2 发包人或监理人指令

就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。

3.1.2 按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。

3.1.3 对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。

3.1.4 按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。

分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

3.2.2 分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 特殊工种上岗作业要求

法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4.2 分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

3.5 履约担保

承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

3.6 联合体

3.6.1 联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。

3.6.2 联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。

4. 总包合同

4.1 总包合同的提供

承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。

5.2 分包人的质量管理

分包人应按照第7.1款【施工组织】向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。

5.3 不合格工程的处理

5.3.1 因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款【拒绝接收全部或部分分包工程】执行。

5.3.2 因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并支付分包人合理的利润。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全文明施工

承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。

分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

6.1.2 安全保卫

承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.3 事故处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

6.2 环境保护

分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应严格遵照《劳动合同法》等法律法规的有关要求，与其履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系或其他合法用人关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利，包括且不限于须购买各类工伤、养老等社会保险。在工程施工过程中，分包人应尽量保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从工程承包人的统筹安排，统一调动。如需要人员变更，应提前会知工程承包人，并及时将变更后的备案人员报给工程承包人。

6.3.2 分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

7.工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后14天内，至迟不得晚于实际开工日期前14天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后14天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。

7.1.2 交叉作业的工期管理

承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

7.1.3 劳动力保障

分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

7.2 开工

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.3 测量放线

7.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。

7.3.2 分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。

7.4 工期延误

因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。

7.7 暂停施工

7.7.1 发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7.7.2 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。

7.7.3 暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。

7.7.4 暂停施工后的复工

暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。

8.材料与设备

8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。总包合同约定由发包人提供材料和工程设备的，本分包合同中视为承包人提供材料和工程设备。分包人不得自行采购应由承包人供应的的材料和工程材料用于分包工程，否则视为分包人违约，承包人有权解除合同并要求分包人承担由此造成的一切损失。承包人在支付分包人工程款时，有权优先抵扣承包人向分包人供应的材料款和工程设备款。

8.1.2 分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。

分包人对其提交给承包人的供应计划的真实性、准确性、齐全性和及时性负责。对于分包人所提交计划之错误、遗漏、延迟等原因造成的材料浪费、工期延期及承包人其他损失，均由分包人承担，承包人对供应计划的审核并不免除分包人任何责任。

8.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.1.4 承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。

8.2.2 分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。分包人对其所采购的材料和工程设备的质量瑕疵的责任不因承包人的验收而免除。

8.3 材料与工程设备的保管与使用

8.3.1 承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。

8.3.2 承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

8.4 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.5 材料与工程设备的替代

除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

8.6 施工设备和临时设施

8.6.1 承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

8.6.2 分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。

8.6.3 分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

8.7 材料与设备专用

分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验和检验

除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

10.分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：

（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。

10.2 分包合同变更的提出和执行

分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款【分包合同变更估价】确定变更估价。

10.3 分包合同变更估价

10.3.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。

10.3.2 变更估价程序

除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.4 分包人的合理化建议

分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。

10.5 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

10.6 计日工

需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。

采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工应计入最近一期的进度款中支付。

11. 合同价格

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

11.1 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

11.2 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款【法律变化引起的调整】约定执行。

11.3 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。

因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

12.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款【市场价格波动引起的调整】约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

- 计量

- 13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。分包人应及时报送进度工作量计量表（附详细计算书），承包人结合监理人和发包人本项目进度计量支付情况进行审核。

13.2 计量程序

除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

14. 工程款支付

14.1 预付款

除专用合同条款另有约定外，本合同无工程预付款。分包人应当预备必要的资金用于项目前期材料、工程设备、施工设备的采购及组织施工队伍进场等。

14.2 安全文明施工费的支付

除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后35天内支付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款【计量原则和计量周期】约定的计量周期保持一致。

14.3.2 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条【分包合同变更】应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12条【价格调整】应增加和扣减的调整金额；

（4）根据第14.1款【预付款】应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第20.3款【质量保证金】应扣减的质量保证金；

（6）根据第24条【索赔】应增加和扣减的索赔金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。

分包人应按照第13.2款【计量程序】约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

14.3.3 进度款审核和支付

在施工过程中由承包人为分包人代付的款项，在支付分包人的进度款项中扣除。分包人办理请款手续时须对承包人当期代付款项进行核对确认，否则承包人有权在结算时单方面扣除。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，分包人有权向承包人发出催告通知。

承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条【争议解决】的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，分包人有权向承包人发出催告通知。

（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。

承包人每次付款给分包人均以收到发包人对相应工作内容专项拨款为前提，如发包人未能及时拨款而导致承包人不能按时付款给分包人，分包人不能直接或间接向法院和仲裁委追究承包人经济责任和法律责任，应双方协同并以承包人名义依法提起诉讼，共同追讨建设单位工程欠款。

分包人收到工程款项后必须专款专用，以保证工程进度。分包人应预备一定的自有资金确保工程施工的资金周转，不得以资金不足为由停工，否则因此引发的经济损失及法律责任由分包人承担。

分包人应开设劳务人员工资支付专用账户发放劳务人员工资。分包人应当在用工之日起7天内为每一位劳务人员办理个人银行账户，指定专人负责建设项目施工现场台账管理，真实准确记录劳务人员名册、劳务合同、劳动合同、工程进度、工时台账、劳务费和劳务人员工资支付等信息。

若分包人有拖欠劳务人员工资行为的，承包人有权按分包人提供的工资表数额扣留工程款项并直接支付给劳务人员，分包人根据此条款的规定予以承认承包人已将工程款项支付给劳务分包人。

14.3.4 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 支付账户

承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

14.5 支付条件

分包人须在承包人根据本合同支付各种款项前，依法按照适用的增值税税率向承包人开具合法有效且与支付金额相应的增值税发票。

15. 成品保护

15.1 分包工程的成品保护

15.1.1 在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。

15.1.2 在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

15.2 其它工程的成品保护

分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

- 试车

- 16.1 试车的组织和配合

分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。

16.2 试车的费用承担

试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。

16.3 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

17. 完工验收

17.1 完工验收条件

分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：

（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；

（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；

（4）专用合同条款约定的其他条件。

17.2 完工验收程序

除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。

（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

17.3 完工日期

分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。

分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。

17.4 完工退场

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

18.2 拒绝接收全部或部分分包工程

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。    19. 结算

19.1 结算申请

除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

19.2 结算审核

19.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。

19.2.2 若出现以下情况，不予办理结算审核，直至情况消除并验收通过后，方可继续办理：

（1） 已完工程未按质量验收标准进行检验或验收不合格的；

- 超出施工图或超出设计已批复设计变更，同时未经承包人签认的；

- 工程质量不合格，需要返工待处理的；

- 质量安全存在隐患，发出质量安全整改通知单后未整改的；

- 未按合同约定擅自分包、转包的；

- 自行供应的物资、设备、工具机具无出厂合格证或经鉴定不合格的；

- 超出合同约定的工作而未经承包人签认的；

- 未按规定提供劳务人员工资支付证明的；

- 合同约定不予验工计价的其他情况。

承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，分包人有权向承包人发出催告通知。

19.2.3 除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，分包人有权向承包人发出催告通知。

19.2.4 分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条【争议解决】的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

19.3 最终结清

19.3.1 除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。

承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。

19.3.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。

除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

20.1.2 在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但延长后的缺陷责任期也不能超过24个月。

20.1.3 除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。

20.2 保修期

20.2.1 除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。

20.2.2 承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。

20.3 质量保证金

20.3.1 合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%。

20.3.2 承包人应按第19.3款【最终结清】的约定退还质量保证金。

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。

21.1.2 分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。

除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。

21.2.2 承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

21.2.3 承包人供应材料与工程设备，分包人提交的供应计划中的承包人供应数量必须与实际使用量一致，供应计划中的供应数量与实际使用数量不一致的，分包人应当承当违约责任。

22. 不可抗力

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

22.2 不可抗力风险的承担

22.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。

22.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；

（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

22.2.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。

23. 保险

23.1 工伤保险

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。

23.2 其他保险

除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员购买安全生产责任保险和意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。

23.3 保险凭证

分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

24. 索赔

24.1 分包人的索赔

根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

24.2 对分包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。

（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条【争议解决】的约定处理。

24.3 承包人的索赔

根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。

24.4 对承包人索赔的处理

除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：

（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；

（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条【争议解决】的约定处理。

24.5 提出索赔的期限

（1）分包人按第19.2款【结算审核】的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

（2）分包人按第19.3款【最终结清】提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。

24.6 分包人索赔配合

当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。

25. 争议解决

25.1 调解

分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

25.2 仲裁或诉讼

因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：

（1）向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向专用合同条款约定的有管辖权的人民法院起诉。

25.3 与争议解决有关的事项

在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 其他分包合同文件包括：           /             。

1.1.2 总包合同是指： 承包人与本项目发包人签订的承包合同，即增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计采购施工总承包标段二合同 。

1.1.3 作为施工场地组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.4分包合同适用的其他规范性文件：   /   。

1.2 标准和规范

1.2.1 适用于分包工程的标准和规范包括： 符合承包人与建设方所约定的工程建设标准以及承包人公司根据本工程特点而确定的施工工艺标准、施工组织设计及专项施工方案/图纸设计要求、当地供电部门验收标准。

1.2.2 分包人对前述标准和要求的了解程度： 分包人已充分并完全了解，本合同价格已综合考虑在内。

1.3 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：  /    。

1.4 图纸

1.4.1 承包人向分包人提供图纸的期限： 承包人项目部和分包人根据现场实际情况协商确定，至迟不得晚于实际开工日期前7天   ；

承包人向分包人提供图纸的数量：  1份 ；

承包人向分包人提供图纸的内容：  增城区开发区下沉式污水处理厂-新装22500kVA配电工程 施工图纸         ；

分包人应在施工场地保存图纸的份数： 1套 。

1.4.2 复制、重新绘制、翻译、购买各类规范或标准图集等的责任和费用承担：由分包人购买并承担费用。

1.4.3发包人对图纸的保密要求：分包人不得将本工程图纸、资料转让、外借、扩散等，违者将承担相应法律责任。

1.4.4 深化设计

承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担： 配合设计单位深化出图 。

1.5 联络

承包人接收文件的地点： 广东省源天工程有限公司电力公司 ；

承包人指定的接收人：    荣燕华（15978278677）    。

分包人接收文件的地点：                                               ；

分包人指定的接收人：                                                。

1.6 知识产权

分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：   /   。

2. 承包人

2.1 提供基础资料、施工条件

2.1.1 承包人移交施工场地的期限：开工前7天，最迟于实际开工日期3天前。

2.1.2 承包人负责提供的其他设施和条件：   /   。

2.2 承包人项目经理

姓    名：                                                           ；

职    称：                                                          ；

身份证号：                                                          ；

建造师执业资格等级：                                                ；

建造师注册证书号：                                                  ；

联系电话：                                                          ；

电子信箱：                                                          ；

通信地址：                                                          ；

承包人对项目经理的授权范围： 对分包方的施工技术、施工质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工、工程保修等进行全过程的指导、检查、督促和控制管理，有权就前述工作进行检查、监督并发出直接的指令 。

3. 分包人

3.1 分包人的一般义务（具体内容仅供参考，请据实选择、修改、填写）

3.1.1 由分包人办理的许可和批准手续包括：       /            。

3.1.2 分包人向承包人提交总控、年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：承包人的项目部和分包人根据现场实际情况协商确定。

3.1.3 向承包人提交施工组织设计的时间：分包人进场后5天内。

3.1.4 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：分包工程移交前由分包人承担，分包工程移交后由承包人承担。

3.1.5 严格按施工设计图纸施工，保证工程质量及施工安全。在施工过程中，分包人须派有关技术人员参加与相关会议，并配合承包人、发包人推进工程顺利进行。

3.1.6 施工中因分包人责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由分包人承担。

3.1.7 加强劳务人员安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到安全与文明施工。

3.1.8 自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受承包人随时检查其操作人员的持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，顾全大局；服从承包人指令；

3.1.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线等的保护工作；因分包人责任发生损坏的，由分包人承担相关经济损失及罚款的责任；

3.1.10 为确保工程质量，分包人应协助承包人及时将建筑材料、试块等按规定送到有关检验部门检验。

3.1.11 分包人委派的现场管理代表须依时参加承包人召开的每天碰头会和每周例会，不得缺席，而且要严格执行会议纪要。分包人施工负责人必须驻场，随时服从承包人的指挥。每周依时参加承包人例会，否则，承包人有权按1000元/次处罚。

3.1.12 对竣工验收后发现因分包人原因造成的施工质量问题由分包人负责免费返工，并承担由此产生的一切经济和法律责任。

3.1.13 工程竣工后的场地清理（包括施工设备、临时的生产及生活设施拆除），并将堆积物、地面清扫干净，清理退场，施工单位人员必须在 3 天内撤离施工现场。

3.1.14 加强现场管理，服从承包人的统一指挥，维护承包人的声誉。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：开工之日前7天内。

分包人项目经理信息：

姓    名：                                                          ；

职    称：                                                          ；

身份证号：                                                          ；

建造师执业资格等级：                                                ；

建造师注册证书号：                                                  ；

联系电话：                                                          ；

电子信箱：                                                          ；

通信地址：                                                          ；

分包人对分包人项目经理的授权范围：   按照分包人的各项规定和本合同的约定，作为分包人现场管理代表，负责监督工程进度、质量、安全生产、文明施工、签证、结算等相关事宜 。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：  否        。

分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任： 由分包人支付违约金3万元，同时承包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任： 由分包人支付离场人员每人每天500～1000元的违约金 。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 分包人擅自更换项目经理的，分包人支付10万元的违约金；分包人擅自更换其他主要项目管理人员的，分包人支付1万元/人的违约金。   。

分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 承包人有权解除合同并责令分包人退场，由此产生的一切损失及后果由分包人承担，同时由分包人支付违约金10万元 。

3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：  承包人有权要求分包人支付5000元/人的违约金，分包人必须并 3天内更换为持证特殊工种作业人员，否则按  2000 元/天处罚      。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任  由分包人支付合同价的10%的违约金并按要求及时整改，逾期未改的，承包人有权解除合同并责令分包人退场，由此产生的一切损失及后果由分包人承担   。

3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任 由分包人支付合同价的10%的违约金并按要求及时整改，逾期未改的，承包人有权解除合同并责令分包人退场，由此产生的一切损失及后果由分包人承担  。

3.5 履约担保

履约担保的方式：                                                   。

履约担保的金额：                                                    。

履约担保的期限：                                                     。

4. 总包合同

4.1 总包合同提供

对于总包合同提供的要求：  /   。

4.2 与总包合同有关的分包人义务

分包人应履行总包合同中与分包工程有关的义务要求： 详见总包合同第一节第4项内容 。

5. 分包工程质量

5.1 质量要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：  合格 。

5,2 质量检查与验收（具体内容仅供参考，请据实选择、修改、填写）

5.2.1 双方关于分包工程质量标准的约定：按设计图纸要求施工，并严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收，工程一次验收合格率100﹪。质量目标为：不低于承包人对发包人所承诺的质量目标。

5.2.2 因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，双方约定违约责任： 由分包人在规定的时间内进行修复或整改，直至达到合同约定的质量标准。如经修复或整改仍达不到质量标准，承包人将另行安排其他人员进行修复或整改，费用由分包人承担。分包人不能获得质量不合格相应部分工程款，并依法应承担由于质量达不到标准给承包人造成的损失。

5.2.3 因分包人原因发生质量事故，由分包人立即组织资源对现场事故进行处理，并采取有效措施尽量降低因质量事故给各方带来的损失，相关费用由分包人承担。

5.2.4 因分包人原因发生安全事故，由分包人立即组织资源对现场安全事故进行处理，并采取有效措施尽量降低因安全事故给各方带来的损失，相关费用由分包人承担。由此给承包人造成的损失全部由分包人承担。

6. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理（具体内容仅供参考，请据实选择、修改、填写）

6.1安全文明施工

6.1.1 分包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑安装工人安全操作规程》 《中华人民共和国消防条例》 《企业事业单位消防安全管理规定》和其它相关的现行法规、规范。

6.1.2 分包人在施工期间必须严格按《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》的 优良 要求施工并严格实施国家、部、省和市颁布的有关文明施工管理办法和规定。

6.1.3 分包人必须严格执行承包人质量、环境及职业安全健康管理体系文件，必须积极配合承包人在本工程中实现质量、环境、职业安全健康管理体系的全过程；否则承包人有权更换施工队伍。

6.1.4 分包人委派的现场管理代表同时是本项目的安全生产直接责任人，对本项目的安全生产负直接责任，分包人现场必须另设专职安全员，执行承包人及现场管理人员对安全生产的管理要求。

6.1.5 分包人保证所承担的分包工程项目安全生产条件所需资金的投入，并按相关规定要求提供分包合同范围内的安全生产费用投入发票给承包人。

6.1.6 分包人在施工管理过程中，须严格执行承包人的相关制度和管理办法，承包人一旦发现分包人相关违章、违约行为，将按附件9、附件10相关规定进行处罚或支付违约金，导致发生安全、火灾等事故，分包人应承担全部责任和由此发生的一切费用。

6.2 环境保护

分包人在施工生产过程中，必须落实好扬尘污染防治措施，确保做到“六个百分百”:

① 建筑施工现场100%围挡；② 工地裸土100%覆盖；③ 工地主要路面100%硬化；④ 拆除工程100%洒水抑尘；⑤ 出工地运输车辆100%冲净无撒漏；⑥ 裸露场地100%覆盖。如分包人未做到上述扬尘污染措施“六个百分百”，因此受到发包人监理及相关部门的罚款及造成承包人与分包人的经济损失均由分包人承担。

6.3 劳动用工管理

6.3.1 分包人应保证能投入足够的熟练施工班组人员，确保按时完成计划；如需要赶工时，分包人应积极配合，不得以此为由要求增加费用，调整单价。如因分包人不服从承包人施工管理安排，造成延误，所导致的损失由分包人负责，按本合同违约条款规定，对分包人进行处罚。

6.3.2 本工程如发生承包人工程款不到位的情况，分包人应妥善解决工人工资，不得以此为由向发包人、政府有关部门发任何函件或上访、聚众闹事，并确保不对承包人、发包人及社会各方造成负面影响。

6.3.3 分包人与进场劳务人员依法签订劳动合同及购买工伤保险等社会保险，相关费用由分包人承担。分包人施工人员的建筑意外伤害保险由分包人负责购买，并且分包人施工人员在施工期间发生的一切意外伤害均由分包人承担。

6.3.4 分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方： 自行解决 。

提供方为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件，包括： 自行解决 。

6.3.5 分包人必须为作业人员按规范配置齐全劳保防护用品，劳保用品费用由分包人承担。若由承包人提供劳保用品、工作服，则按承包人采购价从分包人工程款中扣除相关领用费用。

6.3.6 若有工人在施工期间提前退场或新进场的，分包人必须及时通知承包人，并及时将新进场的工人名单及身份证复印件交承包人备案。

6.3.7 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任： 承包人有权责令分包人限期支付拖欠的费用，逾期仍未支付的，分包人支付10万元违约金。承包人有权从任何应支付给分包人的款项中扣除并代其支付，同时，承包人有权解除合同并责令分包人退场，由此产生的一切损失及后果由分包人承担 。

6.3.8 如因分包人劳动用人管理存在缺陷或不法等原因，导致因承包人被牵连或被追究法律责任的，分包人应向承包人承担赔偿责任，包括且不限于承包人支付的各种赔偿金、补偿金、诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等。

6.4 工人工资专户管理

6.4.1 根据相关规定及发包人要求，如需承包人代发工人工资的，分包人需向承包人出具《工人工资专用账户总包代发协议》《工人工资代发委托书》《工人工资代发知情与承诺书》（具体见附件），按承包人要求提供真实的工人工资相关资料，并按照承包人财务管理制度办理相关手续。

6.4.2分包人须按《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》(粤人社规〔2015〕3号)等有关规定的通知，落实本工程工人工资支付分账管理等事宜。

6.4.3 分包人对本工程工人工资支付真实性负责，对工人工资支付情况进行监督。

6.4.4 分包人须建立工人考勤、工资结算和支付等管理台账，并于每次申请工程进度款时向承包人报备，资料应当保存至工程竣工且结清全部工资后2年以上。

6.4.5 如发生追讨本工程工人工资、造成群体性事件或其他不良行为的，仍由分包人承担全部责任。

7. 工期和进度

7.1 施工组织

7.1.1 施工组织设计的编制和批准

分包人提交详细施工组织设计的期限：  分包合同签订后 7 天内/或开工前3天  。

承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：  收到施工组织设计后 7天内提出修改意见 。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任： 造成工期延误的，工期不得顺延；因此产生的一切损失及后果由分包人承担 。

承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任： 造成工期延误的，工期相应调整  。

7.1.2 劳动力保障

分包人未按时补足劳动力的违约责任： 承包人有权要求分包人支付违约金10万元；同时，承包人有权通过减少分包工程量或另行增加施工队伍等各项措施赶工，由此产生的一切损失及后果由分包人承担  。

7.2 开工

因承包人原因未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.3 测量放线

承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 实际开工日期3天前    。

7.4 工期延误

7.4.1因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任： 按照专用合同条款第21.2.1款执行 。

7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形： 按照总包合同相关规定执行  。

7.6 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括： 按照总包合同相关规定执行  。

8. 材料与设备

### 8.1 承包人供应材料与工程设备

8.1.1 分包人不得自行采购应由承包人供应的的材料和工程设备用于分包工程，否则视为分包人违约，承包人有权解除合同并要求分包人承担由此造成的一切损失。承包人在支付分包人工程款时，有权优先抵扣承包人向分包人供应的材料款和工程设备款。

8.1.2 承包人供应材料和工程设备的损耗率： 分包人包工包料  。

8.1.3 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：  /    。

### 8.2 分包人供应材料与工程设备

8.2.1 分包人负责采购的材料、设备必须按照总包合同的约定以及材料、设备的有关标准要求采购，所用材料、设备必须合格，并提供产品合格证明（产品出厂合格证、相关试验、检验、检测合格证明、国家环保标准合格证明等），采用进口产品，应提供进口报关单、完税证明及商检证明；分包人对采购材料、设备的质量负责；分包人在材料到货后4小时内通知承包人工程师清点。

8.2.2主要材料的品牌选择必须符合承包人或业主的要求。如未经承包人或业主同意，擅自使用非投标品牌，承包人有权要求返工并罚款材料费的两倍。

8.2.3 分包人对其所采购的材料和工程设备的质量瑕疵的责任不因承包人的验收而免除。

8.3样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按照总包合同相关规定执行    。

8.4 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定：  /   。

8.5 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施包括： / 。

9. 试验和检验

关于试验和检验的约定：  按照总包合同相关规定执行  。

10. 分包合同变更

10.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定： 按照总包合同相关规定执行    。

10.2 分包合同变更估价

10.2.1  变更估价程序

与合同工作内容相关的工作一律不办理签证。特殊情况下，发生合同工作范围外的工作时，必须办理承包人统一格式的变更签证单，签证单必须提供签证发生的完整支持资料（包括但不限于签证工程指令签发的确切时间及编号、签证事实发生完成时间及签证单提交的日期、签证的依据、签证事实及完成情况简述、涉及的工程量、其它需注明的情况等），在事件发生之日起七天内申报，签证单编号连续，并且所有审核人员签名齐全。以上任何一点不符合本条款规定，则视为无效签证，不予计量。

10.3 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法： 按照总包合同相关规定执行。

10.4 变更原则

变更签证以本合同明确的承包范围及分包人的投标承诺为依据，以现场实际发生为事实，变更工程量不超过发包人审批的数量。

11. 合同价格

11.1 单价合同

综合单价包含的风险范围： 按照总包合同相关规定执行  。

风险费用的计算方法：   按照总包合同相关规定执行  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  按照总包合同相关规定执行  。

11.2 总价合同

总价包含的风险范围：  按照总包合同相关规定执行  。

风险费用的计算方法：  按照总包合同相关规定执行  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  按照总包合同相关规定执行  。

11.3 其他价格形式：  /   。

12. 价格调整

12.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：按照总包合同相关规定执行。

因市场价格波动，调整合同价格的方式： 按照总包合同相关规定执行。

13. 计量

13.1 计量原则和计量周期

13.1.1 工程量计算规则： 按照总包合同相关规定执行。

13.1.2 工程量计量周期： 按照总包合同相关规定执行  。

13.2 计量程序

关于计量程序的约定：  按照总包合同相关规定执行  。

14. 工程款支付

14.1 预付款

预付款支付比例或金额： 预付款支付比例不超过总包合同相应比例  。

预付款支付期限：  承包人收到发包方支付的预付款后10个工作日内  。

关于预付款扣回的约定：  预付款按支付比例在每期进度款中进行抵扣，直至合同累计完成金额达到合同价格的 80 %时全部扣完  。

14.2 安全文明施工费的支付

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：  /    。

14.3 工程进度款支付

14.3.1 分包人月度计量工作量=分包人当期实际完成且经发包人批复的工程量×本合同清单价格。

14.3.2 分包人月度支付工程款=分包人月度计量工作量× 80 % -承包人所代付的费用。

14.3.3 分包人所报工程量必须满足承包人及发包人的计量要求，每次支付工程款在承包人收到建设单位/发包人相应款项为前提，进度支付比例不高于主合同比例（即  80  %），如建设单位未能按总合同拨款而导致甲方方不能按时付款给乙方，乙方承诺不直接追究甲方经济责任和法律责任（含直接向法院和仲裁委对甲方直接进行起诉或仲裁追偿），应双方协同并以工程承包人名义依法提起诉讼，共同追讨建设单位工程欠款。

14.3.4 工程进度款付款周期： 总包合同相关规定执行  。

14.3.5 进度付款申请单应包括的内容： 扣款明细表、分包方进度款申请表 。

14.3.6 进度款审核和支付

（1）承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限： 承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书 。

（2）承包人完成支付的期限： 承包人收到发包人支付的相应工程款后30个工作日内支付给分包人  。

14.4 支付账户

收款单位：[必须是分包人营业执照上的全称，需与发票信息一致]

开户行：

银行账号：

14.5 付款条件和发票条款

14.5.1分包人须按照以下约定向承包人开具合法有效的增值税发票，承包人每次付款前分包人需向承包人提供等额的合法有效的增值税专用发票，本合同末次支付前，分包人须向承包人提交合同全额的增值税发票，否则，承包人将有权拒绝支付合同款项，本合同发票适用的税率  9  %。

14.5.2 发票类型

本合同适用以下发票（请勾选）：

☑	增值税专用发票

□	增值税普通发票

本合同发票适用的税率：

☑9%

□3%

□	其它（请注明）________

如果本合同选择采用增值税专用发票，则适用以下关于增值税专用发票的规定：

分包人应就约定的合同价款和价外费用（包括但不限于违约金、赔偿款、奖励款等）之金额按适用税率向承包人开具合法有效的增值税专用发票。上述的增值税专用发票必须符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规的相关要求。

14.5.3 发票内容

承包人开票信息如下：

公司名称： 广东省源天工程有限公司

纳税人识别号： 914400001903224486

户名：广东省源天工程有限公司

开户行： 中国建设银行股份有限公司广州增城开发区支行

帐号：44001541702050099311

地址：广州市增城新塘镇广深大道中 46 号

联系电话：

发票内容应当与合同约定的内容一致，注明   /    _。

分包人应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。

14.5.4 发票开具和送达时限

分包人应在收到承包人开票要求后__2___天内向承包人开具增值税发票，并在发票记载的开具时间之日起的__2___天内送达承包人。若分包人开具的增值税发票不正确的，应在接到承包人要求后的__2___天内重新开具正确的增值税发票并送达至承包人，分包人自行承担相关费用。

14.5.5 发票丢失和违约条款

发票无论何种原因丢失，分包人应配合承包人按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得相关凭证。

14.5.6 分包人合规纳税义务的约定

分包人须遵从相关法律、条例和通知(下称法定要求)，并呈交所需的通知及申请，及支付所须的费用和税项(下称法定费用)。

若分包人未有缴交其应缴的法定费用，承包人可代缴该等法定费用，并从按本合同应付或将支付予分包人的款项中扣除；或以债项形式向分包人追讨。

分包人违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供发票的，分包人应自行承担相应法律责任。

14.5.7 款项支付方式:银行转账、电汇、银行支票、银行承兑汇票、信用证、商业汇票等

- 15. 成品保护

关于成品保护的约定：  按通用合同条款执行  。

16. 试车

16.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定：   /   。

16.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定： / 。

17. 完工验收

17.1 完工验收条件

（4）申请完工验收应具备的其他条件：  按总包合同相关规定执行 。

17.2 完工验收程序

分包人申请完工验收的程序： 按总包合同相关规定执行 。

17.3 完工日期

分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任： 因分包人的原因导致工程质量标准达不到总包合同要求的，分包人必须无偿进行返工，直至达到验收标准为止，工期不予延长，由此造成的其他一切损失及后果由分包人承担 。

17.4 完工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限：  分包人应在分包工程完工验收合格后3天内对施工场地进行清理后退场 。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限： 按照通用合同条款执行  。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限： 按照通用合同条款执行 。

工程资料的套数、内容： 按总包合同相关要求执行  。

19. 结算

19.1 结算申请

19.1.1 分包人提交分包工程结算申请单的期限： 按总包合同相关规定执行。

19.1.2 分包工程结算申请单需要的资料清单和份数： 提供  6  套结算书，编制成册并附上封面目录，包括但不限于分包工程结算表、工程量汇总表、扣款明细表、分包方领料统计表 、现场签证单  。

19.1.3 分包工程结算申请单应包括的内容：  除通用合同条款约定的内容外，还应包括分包合同、补充协议（如有）、工程量计算书、变更签证资料、验收记录及报告、工作联系单、施工图纸或其他相关商务资料  。

19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限： 按通用合同条款执行  。

承包人完成完工付款的期限： 承包人收到发包人支付的相应工程款后，30个工作日内支付给分包人 。

19.2.2 分包结算必须在总包合同结算完成后方可办理结算确认手续，分包合同结算以承包方最终确认为准且工程量不得大于总包合同结算工程量，分包合同结算金额不得超出初步结算审核金额。

19.3 最终结清

19.3.1 分包人提交最终结清申请单的期限： 按通用合同条款执行 。

分包人提交最终结清申请单的份数：  6份                               。

关于最终结清申请单内容的特殊约定： 分包人向承包人提交最终结清申请单时同时提交农民工工资已全部付清的声明，保证无拖欠农民工工资  。

19.3.2 承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按总包合同相关规定执行 。

承包人完成最终支付的期限：  按总包合同相关规定执行 。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日： 按通用合同条款执行 。

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

20.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限： 按通用合同条款执行 。

20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日：  验收送电日期 。

保修期具体期限：  验收送电起算满2年 。

20.3 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额和扣留方式：  按结算合同价格的3%扣留，在保修期结束且分包人完成保修责任后30天内无息返还  。

20.3.2 质量保证金的发票开具选择以下方式：（请勾选）

□	分包人向承包人按照14.5条款开具结算款全额发票（即含质量保证金）。如最终因质量问题等原因承包人无法向分包人全额支付质量保证金，承包人将配合分包人对之前索取的发票办理红冲

☑	分包人按扣留质量保证金后的结算款金额按照14.5条款向承包人开具发票。待扣留期满后，按照最终承包人支付的质量保证金金额向承包人开具发票

21. 违约

21.1 承包人违约

21.1.1 承包人应按照本合同约定及时支付分包人工程款。分包人明知且自愿接受以下付款约定：承包人支付合同相关款项是建立在收到业主（或其他甲方的付款方）如期支付相关工程款前提下，本合同款项有可能因业主等原因延期支付；若承包人未能按合同约定及时付款，双方应友好协商解决。无法协商解决进入诉讼程序解决的，分包人明确同意，自承包人逾期付款之日起6 个月内未付款无责免息；逾期超过 6 个月的，逾期利息/违约金不超过全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率，且逾期利息/违约金总额不超过逾期未付款总金额的10%。该约定为双方之间特别约定条款，与本合同其他条款不一致的，以本条款约定为准。分包人因承包人违约暂停施工满 28 天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。

21.1.2 因承包人违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定：承包人应在分包合同解除后 28 天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。

21.1.3 分包人应就收取的违约金向承包人按照 14.5 条款开具合法有效的增值税发票。

21.2 分包人违约

21.2.1 分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：

（1）分包人在签证时串通承包人代表或监理人对工程量计量弄虚作假的，除虚假部分的工程量不予计量外，还须按合同单价对虚假部分工程量给予双倍违约金。

（2）因分包人原因，造成工期延误的，按合同标的额的5%向承包人支付违约金。工期不予顺延，违约金在工程款中扣除。

（3）因分包人原因，导致被有关部门处以行政罚款的，由分包人承担。如因此给承包人造成损失的，承包人有权向分包人追偿，追偿时可从分包人的工程款中扣除。

（4）若由于乙方原因发生讨薪等维稳事件，乙方应当在发生事件之日起五日内解决完毕，否则甲方有权在第三方见证下解决农民工的讨薪争议，甲方因此支付的费用有权向乙方追偿，并且乙方承担 50000 元/次的违约金 。

（5）因乙方原因造成甲方或第三方损失的，由乙方承担赔偿责任。因乙方原因造成甲方被第三方起诉或被申请仲裁的，甲方维权产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、检测费、差旅费等）均由乙方承担。甲方有权从任一期应付乙方款项中等额扣回，如有不足由乙方另行补足，甲方有权继续向乙方追偿，并且乙方承担 50000 元/次的违约金 。

（6）对施工条件未成就的部分，乙方应严格遵守甲方的书面指令，不得擅自施工。乙方未收到甲方指令，擅自施工造成甲方或第三方损失的，由乙方承担赔偿责任。

（7）乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。在施工过程中，因乙方原因造成安全事故均由乙方自行承担责任；发生一般及以上等级的安全事故，甲方有权因此单方解除合同，且要求乙方支付合同总价5%的违约金。

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。

21.2.2 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定： 按照分包人实际完成工程量及分包工程单价、变更估价办法计算的工程造价的60%结算，同时扣除各项应扣款。承包人收到发包人支付的相应工程款后30天内付清。

21.2.3 承包人供应材料与工程设备，分包人提交的供应计划中的承包人供应数量与实际使用量不一致的违约金的计算方法：  /  。

21.2.4 分包人向承包人支付的违约金并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，分包人应向承包人开具的发票金额不受该等违约赔偿安排的影响。承包人仅会就收取的违约金款项向分包人提供相应收据，不会开具对应的增值税发票。

21.2.5 乙方应及时向甲方开具并送达合法有效的增值税发票，若乙方未按照约定开具发票，则甲方有权拒绝支付货款，并要求乙方支付未开票金额10%的违约金，若乙方未及时开具发票，给甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方的各项损失，包括但不限于企业所得税及增值税等税金、附加费、罚款、滞纳金和律师费等有关法律及追偿损失发生的相关费用。上述违约金及各项损失，甲方有权在分包工程款中扣除。如给甲方造成严重损失的、致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

22. 不可抗力

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形：  按照总包合同相关规定执行       。

22.2 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：  双方协商确定     。

23. 保险

23.1 其他保险

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：  /                     。

办理意外伤害保险的具体事项：      /         。

办理财产保险的具体事项：      /       。

23.2 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限： 开工前1天         。

24. 索赔

24.1 对分包人索赔的处理

关于对分包人索赔的处理的约定：   按通用合同条款执行   。

分包人向承包人支付的赔偿款并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，分包人应向承包人开具的发票金额不受该等违约赔偿安排的影响。承包人仅会就收取的赔偿款项向分包人提供相应收据，不会开具对应的增值税发票。

24.2 对承包人索赔的处理

关于对承包人索赔的处理的约定：  按通用合同条款执行        。

分包人应就收取的赔偿款向承包人按照14.5条款开具合法有效的增值税发票。

25. 争议解决

25.1 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向      广州      仲裁委员会申请仲裁。

（2）向   甲方所在地   人民法院起诉。

附件1

法定代表人身份证明书

兹证明          现在我单位任               职务，为我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：     年龄：      身份证号码：

（附法定代表人身份证复印件）

证明单位：（盖章）

签发日期：     年     月     日

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

附件2

法定代表人授权委托书

兹授权          为我方委托代理人，其权限是：                   工程合同谈判、合同签署事宜及工程款项指定收款人。

特此授权。

附：代理人性别：     年龄：      身份证号码：

（附委托代理人身份证复印件）

法定代表人：（签名或盖章）

授权单位:（盖章）

签发日期：         年      月      日

受委托人身份证正面

受委托人身份证反面

附件3

承诺书

我司已对本项目的施工条件和合同条款等有了充分了解，现对承包人（甲方）做出如下承诺：

一、现场条件充分了解承诺

我司已在合同签订前完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件。我司理解承包人（甲方）向分包人（乙方）提供的有关现场的数据和资料，是承包人（甲方）现有的能被分包人（乙方）利用的资料，承包人（甲方）对分包人（乙方）做出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因现场条件的阻碍而向承包人（甲方）索赔工期或费用，并保证不因现场条件的阻碍而影响合同承诺的竣工日期。

二、工期承诺

我司已充分了解本项目严格的工期要求。我司保证尽一切力量确保合同承诺的节点工期及竣工日期。在施工过程中，若本项目存在比正常项目更多的阻碍工期情况出现，我司承诺仍严格按合同条款的内容和规定执行。我司承诺若由于我司原因造成的工期延误或工作延误，将无条件地按合同中的违约条款执行并承担违约责任。

三、资源和资金投入承诺

我司已充分了解本项目严格的资源和资金投入要求。并充分了解到本工程可能存在的不能实现流水施工而增加的投入要求。我司保证准备充足的资源和资金，按合同承诺的工期投入到位。若因资源和资金未按合同承诺的时间投入或供应不充分，影响了施工进度和竣工日期，我司愿承担有关违约责任。

四、施工组织设计承诺

我司已充分了解本工程复杂性、工期紧迫性、项目重要性，我司承诺将按承包人（甲方）制定的施工组织设计方案实施，并声明方案所要求的一切相关措施费用已包含在合同总价内。

五、不拖欠劳务人员工资承诺

我司已充分了解本工程的付款条款和付款条件，并清楚发包人或承包人（甲方）有不按合同比例付款的可能。我司承诺无论是否按时或按比例收取承包人（甲方）工程款，也将预备一定的自有资金确保劳务人员工资的发放，保证不拖欠劳务人员工资。并保证不以非正常手段向承包人（甲方）或发包人进行追讨，包括上访、拉横幅、围堵等，保证承包人（甲方）不因任何劳务人员工资事宜而受到任何处罚、诉讼或罚款。如发生上述情况，我司承担违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

六、中途退场和违约解除合同承诺

我司承诺严格遵守合同的规定，若工程质量、安全、工期达不到承包人（甲方）要求符合解除合同的约定，我司承诺承包人（甲方）可以无条件立刻解除合同；若由于我司的原因造成工程停止施工或中途退场，须得到承包人（甲方）的同意。在承包人（甲方）同意解除合同后，我司所有人员、设备立刻无条件在7天内退场，在3天内和新进场单位对已进场材料协商购买，若协商不成功则无条件撤离现场，在7天内无条件完成和新进场单位的交接，无条件配合本工程有关资料和竣工验收的工作。

承包人（甲方）因此而造成的一切损失（包括但不限于施工单价提高、赶工费用、进退场费、公证费、搬迁费、律师费等）及合同约定的相应处罚全部由我司承担。

如我司违反上述约定，我司遗留在项目范围内的所有设备、物品均视为我司自愿抛弃，承包人可任意自主处置。

我司对已完成内容承担保修责任。

七、同意对工程范围和内容调整的承诺

我司承诺，当承包人（甲方）认为我司进度或质量达不到承包人（甲方）或发包人要求，有必要对承包范围或内容进行局部调整时，我司同意按承包人（甲方）要求进行调整，并全力配合新班组的进场和施工，合同总造价按实调整。否则，由此给承包人（甲方）造成的损失和困难，我司同意承担全部责任及相关费用。

承诺方： （盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日  期：   年    月    日

附件4

工程质量保修书

承包人（全称）：广东省源天工程有限公司

分包人（全称）：

承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程专业分包合同（分包工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容： 合同内所有内容  。

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下： 验收送电起算满2年    。

保修期自 验收送电日期 起计算。

三、缺陷责任期

分包工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自 验收送电日期  起计算。

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修，分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。

4．质量保修完成后，由承包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他事项

双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。

承包人(公章)：广东省源天工程有限公司  分包人(公章)：              

地  址：广州市增城区新塘镇广深大道中46号地  址：     

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

日  期：              日  期：    

电  话：020-82683335                  电  话：    

传  真：/                 传  真：        

开户银行：中国建设银行广州增城开发区支行开户银行：       

账  号：4400 1541 7020 5009 9311      账  号：

邮政编码：511340                      邮政编码：

附件5

# 安全生产协议书

总包单位（甲方）： 广东省源天工程有限公司

分包单位（乙方）：

分包工程名称：增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程专业分包合同

分包合同编号：

为了明确双方安全生产管理职责和应当采取的安全措施，共同抓好工程项目安全管理，确保施工人员在施工过程的职业健康安全及安全生产文明施工顺利进行，依据《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等有关法律、法规、标准及源天公司管理制度、操作规程。经甲乙双方协商，就施工安全生产管理达成如下协议：

一、安全管理目标、指标：

（一）杜绝发生一般及以上生产安全责任事故；避免发生重伤事故，减小轻伤事故，频率控制在≤6‰。不发生火灾事故。无中毒、坍塌和机械事故发生。避免发生负同等级及以上责任的交通事故。职工职业病发病率控制在≤0.2‰。

（二）安全教育和安全技术交底率100%；安全防护措施到位率100%；“三项人员”（项目负责人、安管人员、特种作业人员）持证上岗率100%；劳动用品配备保护率100%；安全隐患整改及时率100%；“危大工程”专项方案审批率100%；100%建立重大危险源清单和安全费用有效使用台账。

（三）确保施工全过程的文明卫生，严格按照源天公司或当地规定做好场地布置及文明施工管理。

（四）重点消防部位消防设施配备100%；消防设施完好率100%；义务消防队员教育普及率100%；消防应急演练每年≥1次。

（五）有效控制重要环境因素，杜绝重大环境污染事故；防污治污达到排放标准；加强管理，节能降耗，提高经济效益。

（六）安全文明创优目标

二、甲方责任

（一）及时传达、宣贯国家和省市有关安全生产、文明施工的方针、政策，和安全生产的法律法规、规定、标准、系列规章制度。

（二）建立健全工程项目安全生产责任制和操作规程。

（三）甲方对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，指导、督促乙方管理人员及作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。

（四）甲方应在分包单位进场后3日内组织对分包单位工程项目管理人员及作业班组主要负责人、专职安全员进行安全交底。交底的主要内容应包括安全生产协议中总分包双方的安全管理职责与权利及项目《安全生产策划书》的主要内容，以及源天公司及工程项目的安全管理目标、安全管理制度、现场实施标准等。

（五）甲方负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应立即制止作业，并有权要求乙方清退无证作业人员。

（六）甲方各级管理部门和人员对乙方的安全生产、文明施工行为有权进行监督检查，对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，遇有重大危险隐患，有权要求乙方停工整改。

（七）甲方与乙方签订分包合同时，要明确安全防护、文明施工措施费用的管理要求。安全防护、文明施工措施由乙方实施的，应当将安全生产费用按比例直接支付乙方并监督使用，分包单位不再重复提取。

（八）施工过程中，如乙方没有达到安全生产标准、没有及时整改重大安全隐患的，甲方有权将乙方清退出场。甲方有权清退不服从安全管理、违章行为屡教不改、没有及时整改安全隐患的乙方班组或人员。

（九）执行奖罚：对乙方及其班组、人员违反安全生产管理规定的行为，按照法律法规和甲方的安全生产管理制度进行处罚。

三、乙方责任

（一）乙方对承担的分包工作范围内的安全生产工作负主体责任；必须确保其营业执照、施工资质、安全生产许可证在本项目实施期间始终在有效期内。

（二）乙方在开工前必须组建分包工程项目安全生产管理小组，纳入甲方安全管理体系。项目管理小组应设置包括项目负责人、施工安全负责人和消防安全负责人、专职（兼职）安全员。并持证上岗。以上人员资质证件应报备甲方存档。

（三）乙方人员进场必须实行实名制管理，在施工前，必须接受甲方入场安全、文明施工教育和安全技术交底。乙方要建立安全教育培训档案，对未经安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排施工作业。乙方要将有关安全作业的要求向作业班组、作业人员做出详细说明，书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害，并由双方签字确认。严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员（如违法犯罪人员等），不得安排作业人员带病上岗。

（四）乙方负责提供自有的特种作业人员有效的操作资格证和特种设备检验检测合格证，并报备甲方存档。禁止无证人员从事特种作业和使用无检验检测合格证的设备。

（五）乙方应当服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。乙方应主动清退不服从甲方管理的班组或个人。

（六）乙方保证所承担的分包工程项目安全生产条件所需资金的投入，并按相关规定要求提供分包合同范围内的安全生产费用投入发票给甲方，乙方对列入所承包工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于该工程的施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如乙方没有及时提供安全生产费用投入发票，甲方可以暂扣当次进度款中的安全生产措施费，直至乙方提交符合要求的安全生产费用投入发票。

（七）乙方负责为进场作业人员提供必要的、质量合格的劳动保护用品（如安全帽、安全带、手套、工作服、工作鞋等），并督促作业人员正确使用、佩戴劳动防护用品，及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律和冒险作业的行为。

（八）乙方按照法规规定，负责购买工程安全生产责任保险等建筑工程保险，支付保险费。

（九）乙方的机具设备在投入使用前，应向甲方备案并申请组织验收，申报机具设备的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，使用操作符合国家及省市有关安全、质量、技术规范、标准，严禁机具无安全防护装置和“带病”运转、使用。乙方对所使用（租用）的机械设备（含特种设备）负有安全管理和维护保养的责任。

（十）乙方搭设的临时设施（包括工棚、宿舍等）必须符合国家有关安全规定要求，临时设施搭设施工前明确指定项目负责人及安全、防火责任人，同时上报甲方项目部，并办理有关验收手续，做好安全管理，落实防火、防触电措施。工棚、宿舍等不得私自拉接电热水器（含电热棒）、电炉、自制电热毯、电风扇等用电设备、设施；不得私自容留外来人员住宿。

（十一）乙方需要使用甲方搭设的脚手架、吊篮及卸料平台，需要拆改各种安全防护设施，需使用工程项目临时配电系统，需要自行安装垂直运输设备，需要进行动火作业，需要进行夜间施工等需向甲方提前提出作业申请。

（十二）乙方必须严格执行经审批的危险性较大的分部分项工程专项施工方案和施工现场临时用电方案，严格落实高空作业“五必须”、有限空间作业“七不准”和动火作业审批制度。

（十三）乙方在工地设置饭堂，应报经卫生部门批准，并落实饮食卫生措施，不得采购不符合卫生要求的食物原料或半成品，不得供应变质食品，防止食物中毒，落实灭鼠、灭蝇等措施。

（十四）乙方应当指定兼职的应急救援人员和配备必要的应急物资。参加甲方组织的应急培训和应急演练活动。告知作业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

（十五）乙方要接受甲方各级职能管理部门和项目经理部的监督检查管理，同时也要接受行政部门、建设单位、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，对检查提出的问题和隐患，乙方要落实“四定”（定人员、定时间、定措施、定责任）及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

（十六）乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（十七）在施工中，由于乙方的原因未及时消除重大安全隐患而被有关单位、部门处罚或由于乙方违反国家、省市法律法规、甲方有关规章制度或不服从甲方管理等导致不良后果或影响的，乙方承担主要责任。

（十八）施工过程中，甲方要求乙方落实整改的安全隐患而不履行整改的，甲方有权先行整改，所发生的一切费用，在该工程的安全措施费中扣除，所需费用以甲方核准的费用为准。

（十九）乙方应及时、如实报告生产安全事故，不得瞒报、迟报、漏报。

本协议自甲方通知的开工日期起生效，在乙方所承担的工程项目经甲方或有关部门最终验收合格，人员撤离现场时终止。

四、协议份数：本协议书一式二份，甲、乙双方各执壹份。

五、本协议书作为分包合同的附件，与分包合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方: 广东省源天工程有限公司         乙方：

（盖章）                            （盖章）

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：

经办人：　　　　　                  经办人：

联系电话：                          联系电话：

年   月    日                       年    月    日

附件6

# 安全生产责任书

# 广东省源天工程有限公司

为贯彻落实安全生产主体责任，层层压实安全生产责任制，有效控制各类伤亡和其它重大事故的发生，保障工程项目顺利实施。根据广东省源天工程有限公司（下称“源天公司”）《安全生产责任制》等相关制度，特签订本责任书。

责任范围：分包合同内所包含的施工作业范围的全部安全生产、消防安全和文明施工。

一、安全管理目标、指标

（一）杜绝发生一般及以上生产安全责任事故；避免发生重伤事故，减小轻伤事故，频率控制在≤6‰。不发生火灾事故。无中毒、坍塌和机械事故发生。避免发生负同等级及以上责任的交通事故。职工职业病发病率控制在≤0.2‰。

（二）安全教育和安全技术交底率100%；安全防护措施到位率100%；“三项人员”（项目负责人、安管人员、特种作业人员）持证上岗率100%；劳动用品配备保护率100%；安全隐患整改及时率100%；“危大工程”专项方案审批率100%；100%建立重大危险源清单和安全费用有效使用台账。

（三）确保施工全过程的文明卫生，严格按照源天公司或当地规定做好场地布置及文明施工管理。

（四）重点消防部位消防设施配备100%；消防设施完好率100%；义务消防队员教育普及率100%；消防应急演练每年≥1次。

（五）有效控制重要环境因素，杜绝重大环境污染事故；防污治污达到排放标准；加强管理，节能降耗，提高经济效益。

（六）安全文明创优目标

广州市、广东省安全文明示范工地。

二、工作要求

（一）认真贯彻执行国家安全法律法规，行业、上级颁发和项目经理部制订的规章制度、办法细则。

（二）运行源天公司的安全生产管理体系。

（三）组织员工安全培训教育。认真落实工前安排、工中检查、工后讲评，特种作业人员持证上岗制度。

（四）落实安全技术措施和安全投入的执行人员、完成时间、地点、数量和标准，确保实现安全生产。

（五）落实施工组织设计中的安全技术措施及危险性较大工程专项方案。

（六）负责本作业项目危险源控制，具体实施重大危险源控制、应急预案和保证安全的措施。并将作业场所和工作岗位存在的危险因素及措施和预案告知员工。

（七）定期或不定期组织有关人员参加的安全检查和安全生产事故隐患排查治理，发现问题应及时解决，并形成书面材料。

（八）按规定为从事施工作业的人员办理安全生产责任保险。及时购置、发放施工防护和防寒用品。

（九）协助轻、重伤事故及重大未遂事故的调查、分析，实施防止事故重复发生的措施。

（十）严格执行源天公司控制重大危险源管理制度。

（十一）落实本作业项目安全生产的奖惩。

三、考核与奖惩

（一）责任期：    年   月   日至    年   月   日。

（二）工程项目部根据本责任书及源天公司安全生产管理制度相关条款及项目部根据源天公司相关制度细化的实施细则，对分包单位进行安全生产和消防安全工作绩效考评与奖罚。

（三）对责任期内安全管理状况不佳（包括但不限于发生生产安全责任事故等）或被有关监管部门通报处罚的情况，源天公司将按规定予以约谈、经济处罚和清退。

总包单位：广东省源天工程有限公司

负责人（或授权代表）：

年   月   日

分包单位：

负责人（或授权代表）：

年   月   日

附件7

廉政建设协议书

甲方（全称）： 广东省源天工程有限公司

乙方（全称）：

为了加强廉政建设，使甲方、乙方双方遵纪守法，廉洁自律，防止在工作中产生不正之风及腐败现象。共同营造一个公平、公正的工作环境，树立正气，抵制不正之风。甲方、乙方双方执行以下权利及义务：

一、甲方的义务

1.甲方教育和监督有关工作人员遵守国家法律、法规以及有关党风廉政建设的有关规定，廉洁自律。

2.甲方严禁工作人员利用职务之便在工作中向乙方谋求不正当的个人利益，包括索取或接受回扣等好处。

3.甲方工作人员严禁在与乙方业务交往中接受乙方的礼金物品、有价证券等，不得要求乙方为其报销或支付由个人支付的费用。

4.严禁甲方工作人员参加乙方组织的可能影响公正执行公务的各类宴请及娱乐活动。

5.严禁甲方工作人员要求和接受乙方为其装修住房、提供兼职等便利。

二、乙方的义务

1.乙方工作人员不得向甲方工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽分包工程或谋求取得材料设备的采购权。

2.乙方不得为谋求私利擅自与甲方工作人员就工程分包、采购、结算或验收中，就材料质量、价格、数量等问题在进行私下商谈或达成某种默契及协议。

3.乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游、宴请或进入娱乐场所。

4.乙方不得为甲方工作人员购置或者无偿提供交通工具、通讯工具和其他物品。

5.甲方有关人员向乙方反映问题和了解情况时，乙方应给予支持和配合。

6.乙方不得实施伪造承包方公章，签字或其他违反诚实信用原则的行为。

三、甲方的权利

1.甲方发现采取不正当手段行贿甲方工作人员的，甲方有权对乙方有关人员进行调查取证，乙方应予配合。甲方将根据乙方的违纪情况追究乙方的违纪责任，由此给甲方造成的损失应由乙方承担。

2.乙方工作人员在工作中使用不正当手段，致使甲方工作人员被纪检监察、检察机关或甲方有关部门查处的，甲方有权终止合同，有权终止合格分包商或供应商的资格。由此产生的一切责任和费用，均由乙方承担。

四、乙方的权利

1.乙方如发现甲方工作人员违反廉政建设规定的，具有向甲方领导以及甲方上级单位或纪检、检察机关举报的权利，甲方不得找任何借口向乙方进行报复。乙方举报属实和严格遵守廉政建设规定的，在同等条件下，给予后续合作的优先权。

2.甲方工作人员向乙方索贿，经查证属实的，甲方将根据情况向乙方进行一定的奖励。

五、违约责任

1.甲方及其工作人员有违反本合同规定的行为，情节轻微的，给予诫勉谈话；情节较重并给企业造成损失的，依据有关规定对责任人给予党纪政纪处分和经济处罚，并建议调离原岗位，不再从事相关工作；情节严重构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。

2.乙方单位或个人如有伪造承包方公章等违反本协议的行为，甲方有权根据情节轻重，采取以下措施：终止合同并纳入禁止合作名单、要求乙方支付合同金额5%-20%的违约金且违约金金额不低于20万、要求乙方赔偿甲方的一切损失（包括直接损失、可得利益损失、律师费等）；涉嫌违法或者犯罪的，甲方将向公安机关或其他有权机关移交相关证据材料，乙方将承担相应的行政责任、刑事责任等责任。

六、其他约定

1.按“谁用工，谁负责”原则，对各自相关人员廉政建设负责；

2.对管辖范围内发生的违反上级规定、明令禁止的不正之风不制止、不按规定查处，或查处不力、不及时的，参照上级及公司有关规定给予相应的党纪、行政处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

3.本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。如双方未签订合同，本协议书独立有效。甲乙双方及其人员在合同履行完毕后，发现在合同执行期间有违反本协议或其他违法违规的行为，仍按本协议规定处理。

甲方(公章)：广东省源天工程有限公司  乙方(公章)：                 

法定代表人或委托代理人(签字)：      法定代表人或委托代理人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

日    期：                          日    期：      

附件8

承包人供应材料、设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9

安全生产文明施工违章行为考核表

| 序号 | 违章行为和违反劳动纪律行为 | 处罚标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全施工 |  |
| 1 | 穿高跟鞋，露脚趾、带钉鞋、凉拖鞋、裙子、短裤、背心或裸背进入施工现场。 | 50 元/人次 |
| 2 | 施工人员未在指定的吸烟点吸烟，乱扔烟头。 | 50 元/人次 |
| 3 | 高处作业、驾驶作业等违规接打电话。 | 50 元/人次 |
| 4 | 酒后进入施工现场作业。 | 500 元/人次 |
| 5 | 新入职员工未进行三级安全教育就进场作业。 | 200 元/人次 |
| 6 | 现场作业人员未按规定佩戴劳动防护用品。 | 200 元/人次 |
| 7 | 作业人员在无防护的支撑上行走。 | 200 元/人次 |
| 8 | 不进行班前安全交底工作、无安全交底记录。 | 200 元/次 |
| 9 | 不正确使用攀爬工具、防护设施。 | 100 元/次 |
| 10 | 不按照安全警示标志要求，违规进入、违规摆放、违规动作。 | 100 元/次 |
| 11 | 危险区域或夜间施工无安全警示标志。 | 100 元/处 |
| 12 | “洞口、临边”无防护栏杆或安全网搭设不符合要求。 | 200 元/处 |
| 13 | 临时用电不符合规范要求。 | 200 元/处 |
| 14 | 易燃易爆物品未按规定存放和使用。 | 200 元/处 |
| 15 | 现场未配置消防器材、无明显防火标志、未标识疏散通道。 | 200 元/处 |
| 16 | 施工机具或材料未进场报验，就投入使用。 | 1000 元/次 |
| 17 | 特种作业人员无证操作。 | 1000 元/人次 |
| 18 | 危大工程未落实巡检制度和旁站监护制度。 | 1000 元/次 |
| 19 | 动火、临水、临电、吊装、爆破、有限空间、高边坡、地下管线防损等危险作业，未经审批许可、未组织安全技术交底、未指派旁站监护。 | 1000 元/次 |
| 20 | 交叉危险作业，未指派负责人或安全员旁站监护。 | 1000 元/次 |
| 21 | 拆除安全防护设施未经许可、完工后未及时恢复。 | 1000 元/次 |
| 22 | 危大工程未按照审批方案施工，或擅自改变方案施工。 | 1000 元/次 |
| 23 | 同类违章行为反复出现、违章性质恶劣、违章后果较为严重。 | 1000元 |
| 二 | 文明施工 |  |
| 1 | 工作面未留出人行安全通道，或者安全通道被占用。 | 500 元 |
| 2 | 现场施工材料未分类堆放、未摆放整齐、被水浸泡。 | 200 元 |
| 3 | 现场施工机具摆放不牢固、不整齐、占用通道。 | 200 元 |
| 4 | 现场临电线路拖地、泡水或者搭架在金属结构上。 | 200 元 |
| 5 | 现场水管、气管等杂乱布置影响交通、美观。 | 200 元 |
| 6 | 现场剩余的物料、已停用的机具未及时回收。 | 200 元 |
| 7 | 现场污水、杂物、垃圾未及时清理。 | 100 元 |
| 8 | 现场排水沟未及时疏通造成污水溢出路面。 | 100 元/处 |
| 9 | 个人车辆在现场乱停乱放。 | 100 元/处 |
| 10 | 工人宿舍乱拉乱接电线，使用大功率电器。 | 100 元/处 |
| 11 | 工人宿舍生活垃圾清理不及时。 | 100 元/处 |
| 12 | 工人宿舍鞋子、衣物晾晒杂乱无序、影响美观。 | 100 元/处 |
| 13 | 生活区未设置垃圾分类池、垃圾随意丢弃。 | 200 元 |
| 14 | 其他不文明行为，视情节和后果，给予相应处罚。 |  |
| 三 | 安全生产文明施工管理 |  |
| 1 | 对甲方人员提出的安全管理要求采取抵制、推诿、拖延等措施。 | 1000元/次 |
| 2 | 现场管理责任人未按要求落实指挥、监管、监护职责。 | 1000 元/次 |
| 3 | 未按要求进行安全生产文明施工每日巡查（无记录）。 | 200 元/班 |
| 4 | 未按相关整改通知要求完成整改或没有及时整改。 | 200 元/项 |
| 5 | 未按要求召开安全生产会议的、安全培训、安全交底（无记录）。 | 200 元/次 |
| 6 | 对甲方要求报备的资料未及时报备。 | 200 元/项 |

附件10

# 分包方违约清单

| 序号 | 项目 | 违约事项 | 违约处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理方面 | 因项目负责人、技术负责人或安全负责人不满足管理要求或不能胜任工作，承包人有权要求更换。 | 限期调整以保证满足合同需要，并应向承包人支付每人次2万元的违约金。 |  |
| 2 |  | 施工技术人员的数量不满足要求或不按承包人要求的期限增加人员。 | 通报批评,视情节向承包人支付1000~5000元的违约金。 |  |
| 3 |  | 项目经理、技术负责人、安全负责人必须常驻施工现场，每月不得少于22天。无论何种原因离开工地的必须书面向承包人请假，且安排合格的委托代理人和交接工作。 | 未经承包人批准擅自离开，每发现一次，向承包人支付2000元/人次/天的违约金。 |  |
| 4 |  | 特殊工种的作业中，若有无证上岗的。 | 每发现一次，向承包人支付100元/人次的违约金。 |  |
| 5 | 进度管理方面 | 分包人原因造成关键节点工期延误的。 | 每延误1天，应向承包人支付签约合同价款1‰的违约金。 |  |
| 6 |  | 由于分包人原因未按合同约定的日期完工的。 | 每延误1天，应向承包人支付签约合同价款3‰的违约金。 |  |
| 7 |  | 分包人擅自停工的 （非承包人原因）。 | 每停工1天，应给承包人支付5万元/天的违约金；停工超过10天的，承包人通知分包人拒不开工的，承包人有权解除合同，将本工程另行分包，并要求分包人承担签约合同总价20%的违约金。 |  |
| 8 | 质量管理方面 | 上道工序未经验收或验收不合格，擅自进行下道工序的。 | 分包人必须拆除重建，且每发生一次，分包人向承包人支付违约金5000元。 |  |
| 9 |  | 接到监理人或承（发）包人关于不合格品的处理指示后不予执行的。 | 通报批评并视情节向承包人支付1万-10万元/次的违约金。 |  |
| 10 |  | 分包人未及时发现质量隐患而导致质量事件（事故）发生。 | 通报批评并视情节向承包人支付2万-20万元/次的违约金，并承担由此造成的所有经济损失。 |  |
| 11 |  | 施工中存在质量安全问题或发现但未及时采取处理措施的、或被监理人、承（发）包人或监督站发现并下达整改通知并勒令返工的。 | 通报批评并视情节向承包人支付1万-10万元/次的违约金。 |  |
| 12 | 材料设备管理方面 | 分包人采购的材料设备不符合要求的。 | 分包人除重新采购外，还应向承包人支付该材料设备价款10%的违约金。 |  |
| 13 |  | 分包人私自将已进入施工现场的材料设备非为本项目原因撤离施工现场的。 | 除必须予以纠正外，还应向承包人支付撤离施工现场的材料设备价款10％的违约金。 |  |
| 14 |  | 主要机械设备、材料未按合同文件及承包人要求及时到场或擅自更换、调整。 | 限期整改，并向承包人支付每台（次）每天5000元违约金。 |  |
| 15 | 资料管理方面 | 分包工程完工验收后，验收资料未按要求在1个月内整理归档的。 | 限期整改，每延误一天向承包人支付每次每天5000元违约金。 |  |
| 16 |  | 分包人应就分包工程积极配合承包人与业主完成结算，若因分包人原因导致承包人与业主无法进行结算的。 | 分包人应向承包人支付分包合同金额1%的违约金。 |  |
| 17 | 施工组织管理方面 | 分包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差或噪音超标被其他单位或个人投诉或被有关部门要求整改、处罚的。 | 分包人必须在当天内完成有效整改。若故意拖延整改或同类问题累计被投诉超过三次的，分包人应向承包人支付违约金5000元。 |  |
| 18 |  | 未经承包人允许，分包人自行或允许其他人在本工程工地上悬挂任何广告的。 | 承包人有权自行拆除并可要求分包人按拆除费用的1.5倍向发包人支付违约金。 |  |
| 19 |  | 分包人违反合同约定进行转包或违法分包的。 | 应向承包人支付签约合同价20％的违约金，同时必须按照承包人的要求予以纠正。 |  |
| 20 | 安全管理方面 | 因安全工作的不足被政府监督部门、发包人等发现并下达整改通知或勒令停工的。 | 通报批评并视情节向承包人支付1万-10万元/次的违约金，并承担由此造成的所有经济损失。 |  |
| 21 |  | 对查出的安全隐患拒不整改的（含安全监督部门、发包人、监理人及承包人的检查）。 | 通报批评并视情节向承包人支付1万-10万元/次的违约金。 |  |
| 22 |  | 对查出的安全隐患未按规定整改落实的（含安全监督部门、发包人、监理人及承包人的检查）。 | 通报批评并视情节向承包人支付1万-5万元/次的违约金。 |  |
| 23 |  | 分包人未及时发现安全隐患而导致安全事件（事故）发生。 | 通报批评并视情节向承包人支付2万-20万元/次的违约金，并承担给甲方造成的一切损失。 |  |
| 24 | 其他 | 分包人未能按承包人要求按时提供合法有效发票的。 | 应向承包人支付该发票金额20%的违约金外，给承包人造成的一切损失均由分包人承担，同时不免除其开具合法有效发票的义务。 |  |
| 25 |  | 恶意拖欠工人工资或设备、材料款，导致本工程出现的上访、闹事的。 | 向承包人支付10万-20万元/次的违约金，并承担给承包人造成的一切损失。 |  |
| 26 |  | 分包人未按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认。 | 责令限期整改，逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。 |  |
| 27 |  | 因分包人原因导致承包方被业主单位或政府部门约谈、行政处罚、通报批评的。 | 向承包人支付5～10万元/次违约金。 |  |
| 28 |  | 因违反合同及相关法律法规规定造成不良事件发生，导致政府监管单位行政处罚文书挂网的1次。 | 按承包方《分包方信用评价管理办法》扣2分，向承包人支付1万-5万元/次的违约金； |  |
| 29 |  | 因分包人原因造成扣减甲方企业诚信分的。 | 10分以内的，对分包方进行双倍（按承包方《分包方信用评价管理办法》扣罚企业诚信分）扣分处罚，并向承包人支付1万-5万元/次的违约金；10分以上的，一票否决，并向承包人支付5万-10万元/次的违约金。 |  |
| 30 | 合同解除的情形 | 1.未按承包人要求投入足够的设备、机具、物资、安全设施及人员投入，导致合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，业主要求更换施工队伍。 2.恶意拖欠工人工资或设备、材料款，导致本工程出现的上访、闹事及承包方被告或给承包方造成重大经济损失和信誉损失。 3.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务。 4.已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复的。 5.实施的工程存在重大安全隐患，且拒不整改。 6.偷工减料导致工程质量存在重大隐患且拒不整改。 7.擅自以承包方公司和项目部的名义与供应商和分包单位签订相关合同和协议。 | 解除分包合同，并向承包人支付合同金额20%的违约金，且需承担给承包人造成的一切损失。 |  |

附注：如《分包方违约清单》中违约事项及违约处理情况与合同条款、其他附件或其他相关文件相冲突，可对《分包方违约清单》中违约处理进行调整。

# 附件11

# 分包方投入本合同工程主要人员情况表

| 序号 | 姓名 | 担任职务或岗位 | 学历 | 专业 | 职称或工种 | 身份证号码 | 从事类似工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

工人工资专用账户总包代发协议

甲方（施工总承包单位）：广东省源天工程有限公司

乙方（劳务分包单位）：

甲乙双方于   年   月  日签订了关于增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计采购施工总承包标段二《增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程专业分包合同》（以下简称“原合同”，合同编号：             ），根据国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）第三十一条“工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度”等规定，所有在建项目一律按规定实施农民工工资总包代发制度，现经甲乙双方协商一致，由乙方委托甲方代发农民工工资：

- 一、甲方责任

1.按照本协议约定及经乙方签字盖章确认（含农民工本人和班组长签字确认）的月度工资支付表代发放农民工工资。

2.对于原合同中所约定的工程款及日后变更工程款（若有）中的农民工工资，乙方委托甲方每月通过工资专户直接存入农民工工资卡（不足一个月的临时零星用工除外）。

3.保留工人工资发放记录并向分包单位提供代发工资凭证。

4.甲方代发工人工资款项视为甲方向乙方支付原合同的工程款，甲方从前述应付给乙方的工程（结算）款中直接予以扣除。

- 二、乙方责任

- 1.负责申请工程进度款时，按当期人工费（合同约定比例）将工程进度款中的工人工资单列并编制月度工资支付表，经乙方签字盖章确认（含农民工本人和班组长签字确认）后报甲方审核备案。甲方根据本合同约定及经乙方签字盖章确认（含农民工本人和班组长签字确认）的月度工资支付表，经审核后通过甲方的工人工资专户直接支付至农民工本人工资卡（不足一个月的临时零星用工除外）。如因乙方提供错误、虚假的工人工资金额、资料等信息情况而导致工人工资无法按约定或政府文件要求支付的，由乙方承担由此引起的一切法律责任。

2.甲方代发工人工资前，乙方除了每月提供月度工资支付表，还需将劳务工人的花名册、劳动合同、考勤表、身份证复印件、工人手持劳动合同的照片整理好交给甲方备案，若劳务工人属乙方外聘劳务公司的，需将乙方与劳务公司签订的劳务合同（复印件）交予甲方。

3.乙方负责其所聘请的农民工考勤、确认每月的工作量及编制月度工资支付表，每月   日前乙方将签字盖章确认（含农民工本人和班组长签字确认）的工资支付表报送甲方，并于每月   日前自行将聘请的农民工信息录入          市建设领域管理应用信息平台并做好工程分包单位总包代发申请，乙方对工资支付表合法性、真实性、准确性、及时性及完整性负责。

4.按要求向甲方开具与收款金额一致、完税、有效的发票。

5.乙方应收工程款不足支付工人工资时，乙方应先自行垫付工人工资确保每月足额发放工人工资。

6.乙方按规定落实对工人工资负直接责任。施工期间，若发生工人工资拖欠问题，乙方须配合甲方支付和解决所欠工人工资，并承担相应的违约责任。

7.乙方不得伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资，不得高估冒算超出费用；不得实施占用、挪用农民工工资，或者不足额申报农民工工资等导致工人不能及时、足额领取工资的行为。

8.乙方有义务提供甲方要求的一切必要资料，配合甲方核查与代发工资真实性相关的信息及事项，包括但不限于农民工身份信息，出勤信息，完成工作量的信息，工资标准信息，工人实际领取、支配工资情况，已完工工程量及工程进度与工资总额是否匹配，乙方与农民工发生劳动争议的情况等。

9.本合同签订之日起，乙方不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方有权在履约保证金中扣减，若不足以在履约保证金扣除，甲方有权在乙方的工程进度款中抵扣。

10.本工程中，甲方仅进行工人工资的代发放工作，乙方聘请的工人均应为符合相关法律规定的人员（如年龄符合法律规定等），并与乙方签订劳动合同，劳动合同内须明确工人知悉本合同甲方系受本合同乙方委托进行工资代发，明确收取工资的银行账户，清楚其是与本合同乙方建立劳动关系，如果其与乙方发生劳动争议的，与甲方无关。乙方需保证与工人的劳动合同签订率为100%，并实时将劳动合同签订情况形成台账（盖章确认）向甲方备案。

11.乙方及其聘请的工人需缴纳的税费、社保等费用（如个人所得税、含工伤保险在内的五险一金等），由乙方自行承担申报及按国家和法律规定向相关行政部门缴纳的责任。甲方仅进行工人工资的代发放工作，不承担上述税费、社保等费用的缴纳责任。若因乙方不按国家和法律规定为工人缴纳相关费用所产生的一切经济及法律责任均由乙方承担。

- 三、违约责任

1.乙方逾期未能按合同约定在  广州市  市建设领域管理应用信息平台进行工程分包单位总包代发申请，导致甲方无法发放农民工工资，为此而产生农民工投诉、闹事等情况，乙方应承担及时支付农民工工资、维稳及维护甲方声誉等相应的责任。

2.若由于乙方原因拖欠农民工工资，致使农民工出现投诉、闹事等情况，乙方应承担及时支付农民工工资、维稳及维护甲方声誉等相应的责任。

3.若相关政府部门或甲方发现乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算超出费用，或者拒不配合甲方核查的，甲方有权向乙方追偿相关赔偿。赔偿额难以计算的，每次违约赔偿额不少于50000元。

4.甲方代发工人工资所涉及的劳务工人是乙方聘用，乙方须为劳务工人购买包括工伤保险在内的社会保险。甲方代发工人工资所涉及的劳务工人与甲方不存在劳动关系、劳务关系、雇佣关系及其他权利义务。若发生的劳资纠纷、工伤赔偿纠纷等，均与甲方无关，所有责任由乙方自行承担。如因乙方未履行上述合同义务，导致甲方承担有关责任，由乙方向甲方承担全部赔偿责任。

5.乙方提供的代付信息（包括但不限于工人姓名、收款账户信息、工资金额等）应准确，并对提交的所有资料真实性负责。若因信息错误，导致的重复、漏发或者串户等问题，均由乙方自行承担。

6.若由于乙方原因发生讨薪等维稳事件，乙方应当在发生事件之日起5日内解决完毕，否则甲方有权在第三方见证下解决农民工的讨薪争议，甲方因此支付的费用有权向乙方追偿，并且乙方承担 50000元/次的违约金。

7.因乙方原因造成甲方被第三方起诉或被申请仲裁的，甲方维权产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、鉴定费、检测费、差旅费等）均由乙方承担。甲方有权从任一期应付乙方款项中等额扣回，如有不足由乙方另行补足，甲方有权继续向乙方追偿，并且乙方承担 50000元/次的违约金。

- 四、其他约定

1.乙方承诺，甲方支付的农民工工资为原合同工程款的组成部分。乙方按原合同收取的每期工程款中的工人工资专用账户工资由甲方按本协议代发，其余的工程款按原合同约定支付。

2.甲方委派         ，电话：        为劳资管理员，负责对工人工资的支付情况进行审核、监督、跟踪。

3.乙方委派         ，电话：        为劳资管理员，负责本分包工程中乙方聘请的农民工进出场登记、用工考勤计量、工资编制、审核、上报、发放等工作。

4.本委托付款协议作为原合同的补充，本委托付款协议的约定与原合同的约定有不一致的，适用本委托付款协议的约定。除与本委托服务协议的约定不一致的内容外，原合同的其余部分仍然有效，对合同双方仍然具有法律约束力。

5.任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，遭受不可抗力的一方可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。但不可抗力发生在违约方违约之后的除外。

6.任何一方就本合同发给另一方的任何书面通知、函件等须以书面形式进行。该书面文件如以专人送达，以文件签收时视为对方已接收；如以邮件寄形式送达，须以中国邮政EMS邮件方式，对方签收或拒签视为送达。若因预留地址、名称有误或有变更（应当在该变更发生后的7天之内书面通知对方）而未书面通知另一方的，自邮件注明不能送达原因的日期，视为送达。除非另行书面通知，双方对通讯送达地址确认。

双方确认送达地址如下：

甲方送达地址：

邮政编码：              电话：

乙方送达地址：

邮政编码：              电话：

- 7.本协议一式    份，甲方执    份，乙方执    份，双方签名盖章后生效。

甲方：（盖章）广东省源天工程有限公司 乙方（盖章）：

法定代表人/签约人：                 法定代表人/签约人：

日期：       年    月    日

附件13：

增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计采购施工总承包标段二

增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程专业分包合同工人工资代发委托书

广东省源天工程有限公司：

兹由我司承接贵公司增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计采购施工总承包标段二增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程专业分包合同（合同编号：               ），为响应国家关于确实保障农民工权益相关政策的精神，根据《广州市住房和城乡建设局关于落实广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》等相关要求，及双方签订的《工人工资专用账户总包代发协议》（合同编号：               ），现我司委托贵公司代发    年   月委托人所属工人工资         元（大写：           元 ），具体工人名单及工资标准清单附后。

上述贵公司代发工人工资款项视为贵公司支付我司（增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程设计采购施工总承包标段二增城区开发区下沉式污水处理厂新装22500kVA配电工程的工程款，贵公司从前述应付给我司的工程（结算）款中直接予以扣除。

委托人（盖章）：

法定代表人：

日期：       年    月    日

附件14：

工人工资代发知情与承诺书

广东省源天工程有限公司：

本人姓名：         ，性别：男（）/女（），年龄：   岁，身份证号：               ；联系电话：           。

一、本人确认明知以下内容：

1.本人受（     分包/劳务派遣单位名称）聘用与安排，在源天公司（      项目名称）完成          岗位/工种工作。

2.（     分包/劳务派遣单位名称）是本人的用人单位，与本人签订劳动合同，建立了真实有效的劳动合同关系，本人的劳动关系、考勤、工资金额、需缴纳的税费、工伤、养老等社会保险等均由用人单位负责。

- 3.源天公司与（     分包/劳务派遣单位名称）签订了分包合同/劳务派遣合同，源天公司仅为用工单位，与本人不存在劳动合同关系、劳务雇佣关系。

- 4.源天公司根据国务院《保障农民工工资支付条例》有关规定，受（     分包/劳务派遣单位名称）委托为本人代发工资，工资数额由本人与（     分包/劳务派遣单位名称）商定且报送给源天公司按月发放，本人明确收取代发工资的银行账户信息无误且附后，如果本人发生劳动争议的，该账户内工资发放不证明与源天公司存在劳动关系或劳务雇佣关系。

- 5.源天公司因项目管理需要进行的安全教育培训登记、考勤登记、进入场地证件、工作证等资料都是项目管理需要，不作为与源天公司存在劳动关系、劳务雇佣关系的依据。

- 6.在本项目工作中若发生的劳资纠纷、工伤赔偿纠纷等，本人承诺只向本人有劳动关系单位依法追偿索赔，与源天公司无关。

- 二、本人承诺以下事项：

- 1.服从贵司、项目部、班组各项项目管理、安全生产制度、操作规程，服从贵司管理人员、监理等人员指挥和规范要求，爱护和规范操作设施设备，安全生产，按时保质完成工作，如有违反自愿接受处罚，造成贵司经济损失的向贵司赔偿。

- 2.不组织、不参与赌博、打架斗殴、酗酒闹事、卖淫嫖娼等违法犯罪活动，如有违反，造成贵司经济损失的向贵司赔偿。

- 3.如因本人违反上述承诺，或对上述明知内容予以否认与违反，造成贵司损失（包括且不限于贵司为维权支付的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、差旅费等）均由本人承担。

- 本文件自本人签字之日起生效，不得单方撤销。

- 知情、承诺人（签字按手印）：

- 时间：    年  月  日