
广州白云国际机场三期扩建工程货运区工程货站辅助设备项目特种车辆维修车间建设项目勘察设计施工总承包项目（第二次）需求书
目  录

3

一、项目概况及相关要求

3

1.项目内容

4

2.工期要求

4

3.承包范围

5

4.资金来源

5

二、勘查要求

5

1.实施依据

7

2.工作内容中勘探点分布的描述和要求

10

3.勘察报告最终成果文件清单

12

4.勘察单位需求标准

13

三、设计要求

13

1.设计规范

16

2.设计成果要求

16

3.建筑专业设计要求

18

4.结构专业设计要求

18

5.功能分区与交通设计要求

18

6.强电电气专业基本要求

18

7.暖通专业基本要求

19

8.给排水专业基本要求

19

9.弱电专业基本要求

20

10.消防专业基本要求

20

11.设备安装设计基本要求

20

12.服务要求

21

13.设计单位需求标准

22

四、施工管控

22

1．临时设施、临时用电、临时用水及排水

26

2．场地清表、土方、建筑渣土运输

27

3．施工管理

33

4．配合相关单位工作

33

5．组织专家论证（如需）

33

6．保险要求

34

7．专用账户

36

五、EPC 管理重点

36

1.责任边界

36

2.质量保障

37

3.成本优化

37

六、验收与环保

37

1.五方验收

37

2.环保措施

38

七、其他要求

38

1.培训与售后服务

38

2.报规报建要求

38

3.安全管理措施

38

4.文档管理




一、项目概况及相关要求
1.项目内容

（1）项目名称

广州白云国际机场三期扩建工程货运区工程货站辅助设备项目特种车辆维修车间建设项目勘察设计施工总承包（第二次）。

（2）招标人
广东省机场集团物流有限公司。
（3）项目地点

广州白云国际机场西货运区内。

项目规模

特种车辆维修车间共二层，其中首层建筑面积约911.80㎡，二层建筑面积约197.56㎡，总建筑面积约1109.36㎡。
（5）工程概况
特种车辆维修车间采用钢筋混凝土框架结构，耐火等级二级，安全等级一级。

详见附图《特种车辆维修车间平面图、剖面图》。

本项目建筑性质需以政府建设主管部门指导意见为准，投标人需根据最终确定的建筑性质无条件配合招标人调整相关工作。
（6）配套工程
包括但不限于给排水系统、电力系统、暖通系统、消防系统、管线迁改工程等。

其中管线迁改工程主要包括：南北穿越本项目建筑的三根消火栓、喷淋、给水管道；本项目建筑北侧同外墙平行的给水管道与南侧同外墙平行的消火栓管道，需投标人根据施工要求判断是否要对两条平行管线进行迁改或防护，以保证不影响建筑施工；其他于勘查设计和施工阶段发现影响施工的管线。

投标人因勘查和施工损坏工程范围内管线应向管线所有单位赔偿。
（7）装修界面

本工程采用内装修，装修工程包含在本项目内，需施工一步到位。装修工程包括但不限于：雨篷、幕墙、瓷砖、粉刷、防水防潮处理、防锈防腐油漆等。

装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由投标人提供样板，经招标人确认后进行封样，并据此验收。
本工程的雨篷、幕墙，仅表示形式、分格、颜色、材料要求等，待招标订货后，由供应商做出设计详图，并向投标人提供受力条件与预埋件的设置要求，经招标人和投标人认可后方可施工。
2.工期要求

本项目勘察设计施工总工期180日历天。自招标人发出启动指令起至完成竣工验收并通过政府联合验收止。

其中勘察阶段30天，设计阶段75天，施工阶段75天，投标人在总工期不超过180天的前提下，可根据自身安排在投标时对各阶段工期进行调整。
3.承包范围

本项目采用勘察设计施工一体化（EPC）总承包模式发包。包括但不限于本项目的勘察设计及相关专项（业）工程设计等后续全部设计工作及其他技术服务等，配合招标人报规报建，包工程施工（含工、料、设备），包工程界面协调，保证工期，保证质量，保证安全、文明施工，包项目管理、包造价控制，包工程预算编制，包变更预算及结算编制，包项目协调管理，包验收移交，保证验收通过，包竣工资料收集整理，包保修。
4.资金来源

本项目资金来源为广东省机场集团物流有限公司自有资金。

 5.缺陷责任期
本项目缺陷责任期（质保期）应不少于24个月。
二、勘查要求
1.实施依据

（1）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

（2）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

（3）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

（4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）[2009年版]；
（5）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

（6）《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83－2011）；

（7）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016），广东省标准；
（8）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（9）《建筑抗震设计规范》（GB/T50011-2010）[2024年版]；
（10）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；
（11）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）；
（12）《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T 15-125-2017）；

（13）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；
（14）《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）；
（15）《岩土工程勘察安全标准》（GB 50585-2019）；

（16）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；
（17）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
（18）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；
（19）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；
（20）《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ 57-2012）；
（21）《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T 15-38-2019）；

（22）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（23）《建筑桩基检测技术规范》(JGJ 106-2014)；

（24）《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）；

（25）《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

（26）《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

（27）《建筑地基检测技术规范》（JGJ 340-2015）；

（28）住房和城乡建设部[2018]37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房和城乡建设部办公厅建办质[2018]31号文,关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知；

（29）《工程地质手册》（第五版，工程地质手册编写委员会2018）
2.工作内容中勘探点分布的描述和要求

（1）详细勘察及地形测绘
查明建筑范围内岩土层的类型、成因、分布范围、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征； 

查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

查明地下水位埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，判断地下水和土对建筑材料的腐蚀性；对场地地震效应进行评价，判定场地土的类型及建筑场地的类别；

根据场地岩土工程条件建议合理的基础型式及基础持力层，并提供有关设计参数；对可能采取的地基基础类型基坑开挖与支护工程降水方案进行分析评价；详勘成果应满足施工图设计需要；

采用方格网测绘方法计算拟建场地场平测绘、土壤氡检测，并编制测绘报告、氡检测报告；

查明周边市政道路和园区拟建道路标高、中心点坐标及道路断面，测量布点间距不大于50m，园区出入口处道路中心线必须有勘探布点，并应查明拟建道路所经场地下是否存在暗浜，可采用钻孔勘探方法查明暗浜；

其他未尽事宜，以《岩土工程勘察规范》中有关详勘相关要求为准。

（2）场地物探
查明场地红线范围及红线周边外扩10m范围内土地上/下的管道、涵洞、人工沟渠、路灯、线缆等设施及其附属物（如：井道、井口）分布及路由走向，在地形测绘成果图中，绘制其物理位置，列表记录其位置坐标、埋深、材质、埋设方式、电压等级等物理特征，并编制专项报告计入《地下管线探测报告》中。
注：如外扩范围遇已建成市政道路边界的，以道路硬化边界为物探外扩边界。

（3）技术要求
勘察除应符合现行规范外，还应满足以下要求：

控制性探孔布置位置、探孔深度要求应满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）中的技术要求，并应同时满足勘察场地所在地区的岩土勘察相关规范、规程的规定；

勘察单位根据总图布置勘探点交招标人及设计单位审核确认后实施；

查明场地的地形地貌和地层的分布、成因、类别、时代及岩土物理力学性质，提供场地土的地基承载力、压缩模量及压缩系数、土的内摩擦角、粘土的内聚力等计算参数和桩基的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值；

查明区域地质构造，抗震设防烈度及设计基本地震加速度值；

判明场区内有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度；

对场地稳定性的影响及其发展趋势，并提出防治措施的建议；

查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； 

地下水埋藏情况类型和水位变化幅度及规律，分析地下水对桩基设计和施工的影响，判定地下水及地基土对建筑材料的腐蚀性，给出腐蚀性评价，提供基础抗浮水位标高；

划分对地震有利、不利或危险的地段，评价场地和地基的地震效应，对饱和砂(粉)土进行地震液化判定；

当持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有洞穴时，应评价基础的稳定性，并提出处理措施的建议；

提出经济合理的地基基础设计方案建议，提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，预测建筑物的变形特征，并对设计与施工应注意的问题提出建议；

确定场地类别，对覆盖层或20m以内土层进行每层土剪切波速测试；
查明可能对建筑物有影响的天然边坡或人工开挖边坡地段的工程地质 条件，评价其稳定性，并对其处理方案进行论证；

确定场地土是否存在膨胀土和湿陷性黄土，并给出有关技术参数；

未尽事宜请按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）执行；

方格网法进行地面测绘技术要求如下：

测绘标高方格网10mx10m；

测绘范围：地块用地范围线区域；包括用地范围线内区域及线外10米内区域；

与勘察结果结合，测绘水塘、沟渠边界范围以及水深及淤泥深度，及其他不良地质范围、面积、淤泥深度等，并在测绘图上标明，另在测绘图上标明测绘范围内的建筑物或构筑物的位置；

按招标人需要，零星测绘，如周边道路标高测量等。

3.勘察报告最终成果文件清单

（1）岩土工程勘察成果报告

1、拟建场地的工程地质条件
1.1地质条件背景资料
1.2地形地貌条件
1.3拟建场区地层土质概述
2、拟建场地的水文地质条件
2.1地下水类型及地下水位
2.2关于确定建筑防渗设计水位和抗浮设计水位的基本依据和建议
2.3地下水和浅层土对混凝土和钢筋的腐蚀性评价
3、场地、地基的建筑抗震设计条件
3.1场地土类型与建筑场地类别的判定
3.2抗震设防烈度
3.3地基土层地震液化评价
4、地基基础方案分析评价及相关建议
5、地下室开挖和支护方案评价与相关建议
6、地下径流走向及降水方案和对周围环境的影响
7、桩基工程设计与施工建议
8、其它合理化建议
9、附件图表内容
9.1钻孔布置平面图

9.2溶（土）洞分布图

9.3土的物理学性质综合统计表
9.4各类工程平面图件和地层剖面图及柱状图
9.5土工试验统计表及试验成果
9.6标贯与动力触探原位测试成果图
9.7剪切波速测试结果
（2）场平测绘、土壤氡浓度检测、地下管线探测报告
成果包含并不仅限于以下内容：

1）应包含场地方格网标高图及水塘、沟渠和不良地质等方面信息，并在图中能够明确标注，并对测绘情况及数据做初步土方平衡及分析说明。

2）土壤氡浓度检测专项报告、相关技术评价结论及建议等。

3）地下管线探测专项报告、相关技术评价结论及建议等。

（3）其他

1）招标人将按项目开展情况委托具备资质单位编制《广州市建设工程规划放线测量记录册》、《广州市建设工程规划条件核实测量记录册》，投标人应积极配合招标人或其委托人完成上述测绘工作。
2）其他未尽事宜，以国标、地标相关技术规范、规程为依据，以满足项目属地建设管理部门项目管理要求（如：编写内容、文档格式等）为目标开展并交付成果。
三、设计要求
1.设计规范

设计应符合国家及地方现行相关标准和规范，包括但不限于：
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

《物流建筑设计规范》GB51157-2016；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

《建筑工程设计文件编制深度规定》建设部2016版；

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》 2013年版；

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；

《民用机场工程项目建设标准》（建标105-2008）；

《民用航空运输机场安全保卫设施》（MH/T7003-2018）；

《建筑地面设计规范》GB50037-2013；

《屋面工程技术规范》GB50345-2012；

《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；
《工程结构通用规范》GB 55001-2021；
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；
《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021；
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021；
《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008；
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；
《建筑抗震设计规范》GB/T50011-2010；
《混凝土结构设计规范》GB/T50010-2010；
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019；
《建筑防腐蚀工程施工规范》GB50212-2014；
《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022；
《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024； 

《供配电系统设计规范》GB50052-2009 ；
《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；
《低压配电设计规范》GB50054-2011；
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014；
《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008；
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008；
《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011；
《智能建筑设计标准》GB50314-2015；
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；
《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018；
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021；
《室外给水设计标准》GB50013-2018；
《室外排水设计标准》GB50014-2021；
《消防设施通用规范》GB55036-20；
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；
《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016；
2.设计成果要求

本项目设计成果为施工图设计全套图纸及相关资料，投标人应按招标人要求份数提供包括但不限于以下文件与图纸：

特种车辆维修车间总图及竖向、管网等施工图电子图及蓝图；

建筑平立剖（含幕墙设计）、结构、给排水、电气、暖通等施工图电子图、结构模型、计算书及蓝图；
配合招标人落实广州白云国际机场三期扩建工程货运区工程货站辅助设备项目报规报建工作，及时提供报规报建及施工图图审等节点所需的相关材料及图纸；

提供合同、纪要、函件约定的其他设计成果及服务内容。
3.建筑专业设计要求

（1）本项目总建筑面积约1109.36㎡，其中首层建筑面积约911.80㎡，二层建筑面积约197.56㎡。
（2）特种车辆维修车间建筑共二层，无地下层，维修车间建筑高度约9.44m。
（3）耐火等级：二级。

（4）安全等级：一级。

（5）结构形式：钢筋混凝土框架结构。

（6）抗震设防烈度：6度。

（7）建筑结构设计使用年限：50年。

（8）本工程屋面使用材料的技术指标、施工工艺、细部构造应符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012)各章节要求。
室内维修区屋面防水等级为Ⅰ级；室外维修区屋面防水等级为Ⅱ级。

若采用金属屋面墙面，金属屋面墙面及其连接件应满足抗风揭要求，明确各部位应满足的承载力标准值。
（9）地面基层、垫层、面层施工应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010。
（10）本工程建筑单体使用人员均为内部工作人员，未设置无障碍设施。

（11）特种车辆维修车间和周围民用建筑间距满足国家相关规范防火间距。

（12）特种车辆维修车间建筑立面设计与周边环境协调统一，特别注意卡口内外的人视效果应整洁有序。

（13）门窗的型材其产品质量和安装要求应符合国家行业规范规定。
（14）根据《广东省人民防空办公室广东省自然资源厅广东省住房和城乡建设厅关于明确物流项目修建防空地下室范围的通知》的要求，本项目为物流建筑群功能组成的办公建筑，未超过10层，基础埋深未超过3米，按照地面总面积的5%修建人防。人防由指挥部在整体项目统筹。
4.结构专业设计要求

结构选型经济合理，与勘察结果相适应，并能满足功能要求。

5.功能分区与交通设计要求

合理规划维修车间功能分区，包括维修作业区、零部件存储区、工具存放区、办公区等；功能分区的布置需要同时考虑维修车间内交通流线的优化。
6.强电电气专业基本要求

（1）电源进线：拟从东侧进线，设配电小间（强弱电共用）。

（2）计量：配电柜进线设总计量表。

（3）配电系统：修车区与维修车棚分别供电，维修设备供电采用方式供电。

（4）设置应急照明和疏散指示系统，采用集中电源非集中控制型。

（5）火灾自动报警系统及子系统：遵循政府建筑消防相关法规要求。

（6）智能化：配电小间设置弱电箱，修车区的办公室、交接室设置信息插座，其他区域不设置；主要为套管及路由预留。

（7）小市政：自现有就近小市政强弱电井接入本项目配电小间，涉及部分小市政改造。

7.暖通专业基本要求
（1）本建筑卫生间、更衣室、库房、配件室，工具间设置排气扇机械通风。
（2）修车区设置轴流风机机械通风。
（3）办公室、交接室、操作间、更衣室设置分体空调系统。
（4）各空间均满足自然排烟开窗面积要求，无机械排烟系统。
8.给排水专业基本要求
（1）给水：本建筑由机场室外市政环状给水管道直接供水，引入管设减压阀及水表计量。

（2）热水：本建筑物淋浴热水由电热水器供应，洗手盆热水采用家用小厨宝供应。

（3）污、废水：本建筑地面以上污、废水以重力流方式排入场内室外污水管网。修车位坑底设置集水坑，采用移动泵排水，预留电气条件。

（4）雨水：本建筑屋面雨水采用重力流外排水系统，散排至室外地面。

9.弱电专业基本要求
（1）本工程接地电阻值不大于1.0欧姆。低压配电系统接地形式为TN-S。中性线N与保护线PE在低压配电系统中应严格分开。接地装置利用建筑物基础筏板的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网为自然联合接地体
（2）视频监控系统并接入物流公司统一视频监控平台。

（3）由电信市政网引入单模光纤，入楼处预留套管。
10.消防专业基本要求
本工程执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版），耐火等级为二级。维修车棚钢结构构件刷防火涂料，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）规定。设计应满足国家、地方和行业的相关规范、标准，通过施工图设计审查。
11.设备安装设计基本要求
（1）卫生洁具、成品隔断由投标人与招标人商定后采购安装。

（2）灯具、通风口等影响美观的器具必须经招标人确认后，方可加工、安装。

（3）穿墙铁件应做防锈处理，墙上埋管事先弹线，切割机切出两边线槽，凿出槽口，固定管线，最后补平。

（4）所有管道在保证便于安装和检修的前提下，应为使用和二次装修留出空间，并应与其它专业的管道、桥架等密切配合，确保管道安装顺利实施。

（5）管道穿越钢筋混凝土墙和楼板、梁、水池池壁时，应设置套管。
12.服务要求
（1）投标人驻场设计人员应根据施工具体情况，对设计进行优化，做好设计与施工的衔接、协调。

（2）投标人应组织各分项工程的技术交底，负责进行设计、施工方面的工程技术协调。技术交底完成后，由于投标人造成的遗漏及错误，由投标人承担相应经济责任。

（3）投标人督查和落实本工程各专业专业分包单位严格按施工图所显示的设计要求进行施工，所有因投标人指导失误造成的对施工图的误解或疏忽而引致的施工错误，投标人必须承担相应责任，并不得因此影响工期。

（4）及时向招标人书面提出就施工图设计发现的疏漏缺陷、或尺寸差异、或资料不足，并及时通知设计单位确定并按设计单位修正或补充的施工图指导专业分包单位（含投标人自身以及各专业施工单位和材料设备供应商，下同）进行施工。

（5）对工程变更包括增减之指示向有关专业分包单位作出施工修改要求，任何修改必须以设计图纸等为依据。工程完工后，根据机场工程建设指挥部档案管理有关要求汇总编制竣工图，在工程竣工验收前交付给招标人。

（6）负责做好图纸保密工作，并不得在本工程范围之外未经招标人允许利用本工程各阶段的设计图纸、技术资料和有关专利，并遵守招标人对某些图纸资料提出的特殊保密要求。

四、施工要求
1．临时设施、临时用电、临时用水及排水

（1）施工临时设施
施工现场临设与办公、生活临设位置必须由招标人审核批准，生活大临区应与周边地块设置硬隔离，投标人确定生活大临的具体位置和面积后，需向招标人申报并经得同意后搭设；办公与生活大临设施的搭建及水、电等管线接用施工和相关用水、用电、排水等费用均由投标人自行实施及承担。
办公临设中需包含现场监理不少于2间、招标人不少于2间大于15㎡的办公室，并配备办公设施。
由于施工现场场地有限，投标人应结合现场情况，合理设置材料堆场及材料加工场地。材料按类分别堆放整齐，不得占用通道，材料仓库要求设置专人管理，对易燃以及存在危险性的材料要求设置明显标识，并配备好灭火器材等消防设施。
临时设施的场地均需按要求进行硬化，所有料场均应采取有效的防扬尘措施，确保符合安全、文明施工的管理规定。临时设施布置必须按《广州市建设工程文明施工管理规定》的要求搭建，同时应满足广东白云机场有关净空限高的限制要求。
投标人布置的生活临时设施，须符合《广州市建设工程文明施工管理规定》，所有有关本工程现场施工人员的日常生活起居，必须集中在搭设的生活设施场所内，不允许分散居住，以便统一管理。若需使用其它区域作为临时设施场地，必须事先获得招标人同意，不得随意搭建。生活大临必须经招标人安全质量部门和监理单位验收合格后才能入住使用。
投标人无权对临时用地或临时设施进行转租或买卖。
在施工期间，投标人应采取有效措施加强施工临时设施的用电和消防安全管理，所有施工人员宿舍必须加装限流器，宿舍内严禁使用大功率电器以及各类违规用电设备。工人宿舍区生活用电须采用 36V 低压直流供电，设置 USB 手机等集中充电插座。空调供电设专线，穿线使用薄壁钢管，插座设置于临时设施外面并做好防水措施。同时，投标人须自觉接受招标人、监理单位对施工临设场地的日常管理，主动配合招标人、监理单位开展区域内消防、用电、食品安全等专项检查工作，并积极落实有关整改要求。
本工程投标人搭设的所有临时设施，在本工程竣工验收通过后按招标人要求自行在60天内拆除并清运出现场。逾期拆除的，按照投标人与招标人保障部门签订相关协议约定，由招标人保障部门扣除投标人所缴纳的押金，押金扣除完毕后，投标人仍未拆除和清运临时设施的，每逾期一天将由招标人对投标人处以中标价万分之二扣款。在本工程通过竣工验收满120天后，投标人仍未清运临时设施的，招标人有权另行组织施工单位进行清运，所需费用在质保金内直接扣除，投标人不得提出任何异议。（注：如由于特殊情况，经招标人书面同意续借临时用地的，相应清运临时设施的时间节点要求由招标人另行明确）
上述事项需发生的所有费用包含在措施费中。
（2）施工及生活临时用电
施工及生活临时用电由投标人自行就近接入，相关施工及费用由投标人自行实施及承担，完成就位安装变配电设备设施需通过招标人现场验收合格后方可通电使用。
投标人应建立用电管理制度，配备专职管理员，每月组织做好对配电设施、用电设备的检查和维修，并建立台账。

投标人应根据总平面布置需要、施工组织安排，仔细校核用电负荷，充分考虑工程进度要求及施工作业面的用电需求。如现场可引入的电力供应不能满足用电需要，由投标人自行安装柴油发电机组，并在投标报价中考虑相关费用。
投标人应充分考虑到施工期间电费市场价格上涨因素，以及临电使用费用中含有用户应分摊电量损耗的费用。同时，投标人须根据招标人要求向招标人缴纳临时用电管理费，并在投标报价中考虑相关费用。一旦中标，投标人不因任何因素而要求增加费用。电费支付凭证的完整提供将作为投标人办理竣工结算的前提条件之一。
上述事项需发生的所有费用包含在措施费中。
（3）施工及生活临时用水
在施工及生活区域周边存在上水管道接口，用水接口至施工及生活区域的用水管道施工及费用，由投标人负责实施及承担（包括自行考虑必要的增压和蓄水措施）。临水接入工作须按所附技术管理要求执行，具体工作内容包括但不仅限于：开设三通，安装阀门和水表，异径管，检修井等。以上事项所需费用计入措施费中，并计入总价闭口包干。
施工单位应充分考虑水费的市场价格上涨因素，届时投标人应根据用水提供方出具的水费账单，按月支付。水费支付凭证的完整提供将作为投标人办理竣工结算的前提条件之一。相关施工及生活临时用水费用应计入措施费或投标单价中，一旦中标，结算不因水价上涨等因素进行调整结算价格。
（4）施工及生活排水
本工程的施工排水，必须经沉淀过滤后，方可排入就近排水系统，投标人必须根据现场情况和上述要求设置沉淀池，并考虑防汛、防台需要，制定措施方案，确保排水通畅。上述事项需发生的所有费用包含在措施费中，并包含在投标总报价。投标人施工中违反上述规定，将处以罚款并负责修复被损坏的市政排水设施。
投标人所用地块除雨水外，其他生活用水均应采用管道系统收集后接至场地内污水干管，污水干管应就近接入市政污水管网，在污水干管出地块处应设置污水监测井。污水干管接入市政污水管网应向浦东机场市政污水管网管理部门申请，经审批同意后接入。
投标人在施工过程中，需做好与临近工程项目的沟通、配合工作，确保本工程和临近工程项目的排水畅通。
以上“施工排水”以“项”为单位列入“其他措施项目清单与计价表”的总价措施费。投标人应充分考虑各项新建、改造、运营费用及方案变更的费用，一旦中标，结算时不予调整。
2．场地清表、土方、建筑渣土运输

本项目施工范围内原地面上杂草、树根、农作物残根、腐植土、垃圾等必须全部清除。场地若有超挖，投标人需根据要求回填至设计标高，并压实至规定要求的密实度。若不能达到规定要求，应用合适的筑路材料填补压实。投标人需根据招标人要求，运输卸载至指定卸点，不得进行偷倒，否则将按照招标文件土方管理规定予以处罚。

本项目土方卸点及回填土土源由投标人自行解决，且需与招标人沟通后确定。

运输车辆上的装载物不得超高、超载，并且车厢必须加盖，防止扬沙。一旦发现运输车辆不按上述规定执行，且拒不改正，将作为所属投标人的安全、质量事故记录在案进行考评。

运输车辆在机场内规定路段必须限速行驶，一旦发现在规定路段超速行驶，且拒不改正，将作为所属投标人的安全、质量事故记录在案进行考评。

上述事项需发生的所有费用包含在报价中。
3．施工管理

（1）施工组织原则
施工必须满足设计要求，符合相应的技术验收规范；
合理安排施工程序，对工程中的重点及难点部位提出针对性措施；
施工前拟定合理的安装方案与技术措施，包括施工部署、施工工艺等；
施工中严格控制施工进度计划，提供相应的进度保证措施；
严格控制施工质量，确保工程一次验收合格率；
施工中符合国家和地方对施工工地安全、文明施工的要求；
应按政府要求实施工地管理，包括监控门禁接入、定期防火检查等；
施工中对可能出现的紧急情况提供应急处理措施；
施工后对成品提供保护措施；
施工过程中需不断优化施工方案，以减少工程项目施工费用，达到造价控制的目标。
（2）施工管理内容、职责
投标人应服从招标人的管理和协调。作为本工程的总承包单位，投标人承担本工程建设阶段承包范围内的所有施工以及设施设备的采购安装，并包括通过整个工程综合竣工验收直至正式交付使用期间的所有管理、协调、维护和产品保护责任，在施工过程中就本工程的质量、进度、安全、文明施工对招标人总负责之外，还须承担本工程招标人在对应承包区域范围内另行发包项目的施工单位（如有）及甲供设备供应商的管理及配合工作。
1）本工程要求投标人达到以下建设目标：
施工质量目标：本工程要求的质量标准为符合现行国家、本市有关工程施工验收规范和标准的要求一次性验收合格率 100%；
安全责任目标：强化安全生产管理工作，杜绝影响空防安全和机场运营的各种行为，确保无施工安全责任事故、无重大管线责任事故和重大伤亡事故的发生；
施工进度目标：严格按照招标人下达的工期完成工程建设；
文明施工目标：对本工程实施全过程的标准化管理，在整个工程施工期间直至完工验收完毕均要达到文明工地的管理要求，确保市文明工地，争创市文明示范工地；
环境控制目标：遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声等，使施工对环境的影响控制在规定范围内；
廉政建设目标：与招标人签订“工程廉政协议书”，工程实施过程中不得发生任何违反廉政的问题；
节能降耗目标：本项目实施过程中全面贯彻执行国家和本市建筑节能的政策、法规及标准规范，切实履行职责和义务，落实设计文件中的节能内容，确保实现国家现行的公共建筑强制性节能标准所规定的建筑节能目标值。
2）施工管理要求
投标人在本工程建设过程中应充分发挥自身的资源优势，以应有的精心和努力对本工程实施管理，确保工期、质量、造价、安全及文明施工等建设目标全面实现。
投标人作为富有经验的总承包单位，在本工程建设过程中负有全面管理的责任，对所有诸如在工期、质量及增加造价等方面的缺陷（包括本工程由招标人按规定程序确定的所有专业专业分包单位过失造成的缺陷），均应及时主动弥补；确保向招标人交付一个完整无缺、运行正常的建设成果。反之投标人承担相应责任。
投标人必须在招标人规定的时间内编制本工程的《施工管理大纲》，报招标人审核、批准后实施。
（3）施工进度管理
制定详细的施工进度计划，明确各阶段的进度节点，如基础工程完成时间、主体封顶时间、装修工程完成时间等。

建立进度监控机制，定期对施工进度进行检查和评估，及时调整进度计划，确保项目按时竣工。

投标人应充分考虑到因现场条件的限制而不能按计划时间开工或竣工的不利情况，投标人不得就工期因素提出任何索赔。同时，投标人应充分考虑招标人可能根据现场条件变化而调整节点计划及施工阶段内容，投标人不得因此而要求增加诸如赶工等费用。

合同工程完工后投标人应向招标人提交验收申请报告，由招标人组织合同工程完工验收，验收时间不做工期累计。合同工程完工验收合格，招标人向投标人发送合同工程完工验收鉴定书，则合同工程完工验收合格当天即为完工日期；如验收不合格需返工，则返工日期将作为工期累计。竣工资料归档期限，作为工期考核。

（4）工程造价管理及成本控制
充分发挥企业的管理和技术优势，加强管理力量和技术投入，从施工管理及施工工艺的角度对设计及施工方案提出优化建议，以确保在保证工程质量和进度的前提下，降低造价、节约投资。
在工程实施过程中，必须针对出现的设计变更，严格按照有关资料进行分析，并向招标人书面建议是否变更或合理的变更方案及对应的工期分析，同时配合做好对应的造价分析。
协助招标人对本工程与相邻工程进行界面、资产分割及作业协调。
协助招标人依据投资界面进行造价划分等工作。
（5）施工质量管理
建立健全质量管理体系，制定质量管理制度和质量保证措施。
加强对施工过程的质量控制，严格执行“三检”制度（自检、互检、专检），确保工程质量符合设计要求和相关标准。
（6）施工现场管理
对本工程所涉及的生产、生活现场承担规划、管理、协调职责。负责施工总平面的统一规划，并按招标人审定的方案完成施工总平面布置、标志标识的设置及工程现场的看守和警卫，保证各阶段专业分包单位的正常施工，并对施工场地可能存在影响正常施工的风险采取适当的措施，保证施工现场的安全文明施工。投标人还负责在招标人指定的用地范围内按招标人的要求及有关规定，对临时设施统一规划、管理，确保本工程达到安全及文明施工的管理目标。如因投标人管理不善、协调不力而影响到其它专业分包单位的正常施工，投标人承担连带责任。

具体包括且不局限于如下要求：

投标人负责在招标人指定的用地范围内统一规划并监督各施工单位按广州市文明工地标准以及卫生防疫、消防保卫等要求进行搭建，并设置封闭式施工围护，且投标人必须负责敦促专业分包单位在工程竣工后的规定期限内将所有临时设施拆除并清运完毕。

负责在本工程施工区域（包括临时生活区）内，依据招标人审批的方案进行水、电管网的布置及向其它专业分包单位提供施工及生活用水、用电接口，并负责整个施工区域内（包括临时生活区）的用水、用电、排水、生活卫生等的协调与管理。

本工程的取弃土方案必须经招标人审核确认，投标人根据经招标人审核确认的方案进行堆放和取用，并对相关场地负有看管义务，直至场地移交。

协助解决其它专业分包单位的施工场地与外部联系的通道与道口，以满足施工运输需要，保证施工期间畅通。

负责整个施工区域的总平面管理。根据本工程特点，编制分阶段施工平面布置，保证各施工（供货）单位的有序作业。

施工期间需向招标人另行发包各专业分包单位无偿提供现场现有的场地、通道、水源电源、脚手架、垂直运输设备（无论是否属于投标人资产）等，包括无偿提供措施的所有养护、及时维修工作。

严格执行市政府发布有关建设工程文明施工管理的有关规定，保证施工现场及临时设施的整洁、有序、卫生、文明，达到文明工地的考核要求。若由于管理不善，引起管理部门罚款或停工整改，投标人将负有管理失当的责任。

督促各专业分包单位严格执行国务院第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》和《广州市建设工程文明施工管理规定》，根据本工程特点建立健全安全生产管理网络及安全措施或方案，制定各级安全生产责任制，以落实安全生产法律、法规。

监督各专业分包单位做好现场设施及机具的安全措施，按规定做好安全防护及消防设施配置，定期组织本工程安全检查，消除事故隐患。若发生事故，投标人应负责事故调查，并将调查结果书面上报招标人，同时根据认定的事故结论承担相应的管理责任。

4．配合相关单位工作
对招标人委托的监理公司、监测单位、检测单位的工作给予积极配合和支持，确保其监理工作的正常进行。

质量安全监督部门在工程质量监督管理过程中，如需作一定的抽检，投标人应无条件予以支持配合，其发生费用由投标人承担。
投标人需配合招标人（或监理方）委托的第三方检测（或平行检测）工作。施工过程中若第三方检测或施工监理过程中发现原材料或工程施工质量不合格，不符合设计标准或达不到设计要求的，招标人有权要求投标人停工或返工，其责任由投标人自行承担，并不顺延工期。

5．组织专家论证（如需）
较大工程变更（含）以上的，项目招标人应对变更方案的必要性和经济性进行论证并形成会议纪要，必要时应组织专家论证。
除一般工程变更外，工程变更审查会由项目行政主管单位或市发改委会同固定参加单位、其他参加审查单位进行会审，必要时邀请相关专家参加。

6．保险要求
本项目开工前，投标人根据《广州市房屋建筑工程安全生产责任保险实施细则（试行）》的要求，办理“建安工程安责险”，并向本项目工程主管部门备案。投标人应优先选择已经中选本项目建安工程一切险的保险供应商及相应服务体系（包括但不限于保险公司（特别是主承保人保持一致）、保险经纪公司、咨询公司等）作为其后续保险（包括但不限于建筑安装工程一切险、安全生产责任险以及 IDI 工程质量潜在缺陷保险等）的候选供应商。投标人选择的保险供应商及相应服务体系应事先征得招标人同意。

投标人应按规定缴纳各项工程保险和各项税费，包括但不仅限于：建安工程安责险、环境保护税等，凡投标截止时间前相关规定要求强制缴纳的且可由承包单位支付的本工程相关保险和税费费用，均应计入“总价措施项目”中“安全防护、文明施工费”项下的“工程保险及税费费用”中，一旦中标，结算时不得因此要求调整费用。

7．专用账户
投标人必须在招标人指定的银行设立工程专用账户和农民工工资专用账户，应保证专款专用，并与招标人、资金监管银行签订相关资金监管协议。同时，投标人应严格遵守国家和地方关于农民工工资问题的相关规定并落实到位。投标人应在施工期间按时、足额支付农民工工资，并及时向专业分包单位支付合同价款，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障招标人免于因投标人（包括其专业分包单位）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

五、EPC 管理重点
1.责任边界

明确投标人在项目实施过程中的责任范围，包括设计、采购、施工、调试、试运行等各个环节。

要求投标人负责协调消防、智能化等专业分包单位的工作，确保各专业之间的衔接和配合。

2.质量保障

提供 3 年保修期承诺，在保修期内对工程质量问题负责免费维修。关键设备应与原厂签订维保协议，确保设备的正常运行和维护。

保修期限的计算是指从工程综合竣工验收完成之日起至上述规定的期限为止。保修内容范围及经济支出责任应在建设工程施工合同中具体明确。

投标人在向招标人提交验收申请报告时，应向招标人出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围和内容，保修期限和保修责任。
属于保修范围和内部的项目，投标人应在接到维修通知之日后 1 天内派人修理。投标人不在约定期限内派人维修，招标人可委托其他人员维修，保修费用从质量保修金内扣除。维修所产生的人工及材料费用由投标人承担。
3.成本优化

建立废旧物资台账管理制度，对施工过程中产生的废旧物资进行分类收集、储存和处理。

通过修旧利废等方式，降低项目成本，提高资源利用效率。

六、验收与环保
1.五方验收

建立建设、设计、施工、监理、勘察五方联合验收机制，在项目竣工后，由五方共同对项目进行验收。

验收内容包括工程质量、安全、功能、环保等方面，验收标准应符合政府强制性标准及行政主管部门要求与指导意见，验收合格后方可交付使用。

2.环保措施

（1）施工期噪声控制：施工过程中应采取有效的噪声控制措施，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。

（2）危废处置：对施工过程中产生的危险废物，如废油漆桶、废电池等，应委托具有CMA资质的单位进行接收和处理，并做好相关记录。

（3）扬尘治理：采取洒水降尘、覆盖防尘网等措施，减少施工扬尘对周边环境的影响。

七、人员需求配置表

	岗位
	人员要求
	专业要求

	勘察单位

	勘察负责人
	1人
	注册岩土工程师

	勘察专业人员
	3人
	岩土工程（或勘察工程相关专业）中级或以上职称

	设计单位

	设计负责人
	1人
	一级注册建筑师（土木工程）

	建筑专业负责人
	1人
	从事本专业工作5年（含）以上

	给排水专业负责人
	1人
	从事本专业工作5年（含）以上

	暖通专业负责人
	1人
	从事本专业工作5年（含）以上

	电气专业负责人
	1人
	从事本专业工作5年（含）以上

	施工单位

	项目负责人
	1人
	二级注册建造师（建筑工程），安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书

	技术负责人
	1人
	建筑工程相关专业中级工程师或以上技术职称

	安全负责人
	1人
	安全生产考核合格证（C类），或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）

	造价负责人
	1人
	从事本专业工作5年（含）以上

	本表所列人数仅为项目最低要求，投标人应根据项目需要配备适当人员完成相关工作


八、其他要求
1.培训与售后服务

投标人应向招标人相关人员提供的培训服务，包括设备操作培训、维护保养培训等，确保招标人相关人员能够熟练掌握设备的使用和维护方法。
建立完善的售后服务体系，及时响应招标人的维修和保养需求。
2.报规报建要求

落实或积极配合招标人落实办理用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证、五方联合验收单及其它政府行政主管部门要求的项目相关必要手续。
3.安全管理措施

按照行政法规及招标人安全管理规定，落实项目实施现场监管工作。
施工现场必须配备专职安全员进行日常巡查工作。
安全员负责监督各项安全生产规章制度落实情况，并做好相应记录。积极对接质安监管理部门，完善现场安全监管，做好各层级安全迎检工作。
4.文档管理

整理和移交项目实施过程中的各类文档资料，包括设计文件、施工图纸、施工记录、检测报告、验收报告等，确保项目资料的完整性和可追溯性。

5.造价调整
（1）根据EPC项目造价管理需求，本项目招标人设定合同下浮率，标准为：

勘察部分20%、设计部分20%、施工部分5%、项目变更增加部分20%；

（2）本项目合同结算费用调整方式
经调整结算价=施工图预算价*（1-合同约定下浮率）*（1-投标下浮率）

其中：施工图预算价为经招标人委托造价咨询单位审定的预算价格，合同下浮率为招标人招标时确认的下浮率，投标下浮率为投标人投标时确认的下浮率。

6.项目终止

因非投标人原因造成项目合同无法继续履行的（如不可抗力、政府行政审批等因素），双方应友好协商，就项目终止签订补充协议，对投标人已完成工作进行结算。

2

