孖涌泵站工程外电工程
施工合同

发包方：广州市海珠区河涌管理所

承包方：
            工程名称：孖涌泵站工程外电工程
合同编号：

签订时间：      年     月    日

孖涌泵站工程外电工程

施工合同

发包方（甲方）：广州市海珠区河涌管理所
承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条 工程概况
 1.1工程名称：孖涌泵站工程外电工程

 1.2建设地点：广州市海珠区仑头环村东路孖涌水闸右岸   
第二条承包范围及内容
 本工程是在孖涌水闸右岸新建孖涌泵站一座，主要建设内容包括主泵房段、上下游结构（上游布置拦污栅及进水前池，下游布置出水钢管及防洪闸门）、管理房（配电管理用房一幢）及地基处理等，泵站设计流量为21m³/s，采用3台贯流泵，单台泵装机容量355KW，总装机容量1065KW；孖涌泵站工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型；孖涌泵站工程主要建筑物级别均为1级，防洪（潮）标准采用200年一遇，排涝标准采用50年一遇24小时暴雨不成灾，内涝防治达到有效应对100年重现期内涝防治设计标准。本次招标项目采用交流10kV双电源供电，新装160kVA干式变压器1台及3台355KVA高压电机的配套高压电源设备（不含高压电机），合计1225KVA。 建设内容：在孖涌泵站新建高压室、专变房、低压房各1间，以及用地红线外新建电力走廊。

第三条  工期约定

3.1工程工期：计划于20   年   月  日至20   年  月  日（具体开工时间以泵站开关房交接日起算），总工期为    天。
3.2在履约过程中，如有以下特殊因素，经双方签认后，竣工工期相应顺延：

  ①有施工障碍妨碍施工，未能按计划拆迁。

  ②影响施工进度的设计变更。

  ③水文地质条件发生较大变化（如淤泥、流砂、人防、古墓等）。

  ④发包方无法提供施工及材料设备堆放场地以及施工水、电源接驳点。

  ⑤发包方不按进度付款。

  ⑥发包方责任造成的返工事故。

  ⑦因发包方无法协调红线范围内施工场地影响施工所延误的工期。

  ⑧战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包方责任造成的爆炸、火灾以及不可抗拒的潮水、风、雨、地震等对工程造成损害的自然灾害。

  ⑨其他因非承包方原因造成的延误工期。

第四条  工程质量标准及保修条件、期限

4.1工程质量标准：按照广州地区电力管理部门的有关规定。

4.1保修期：自装表送电之日起计，12个月。

4.3在保修期内，如果发生故障问题，承包方应及时进行抢修（经鉴定属于承包方责任的，费用由承包方承担。属发包方或使用方使用不当或擅自更改而造成质量问题的，返修费用由发包方承担）。

第五条  承包方式

本工程以综合单价包干方式进行承包，措施费包干，由承包方采用包工、包料、包质量、包安全、包文明、包进度、包保修等方式，全面组织实施、完成本项目。

本工程最终结算价以海珠区财政投资评审中心审核为准。
第六条  合同造价及付款方式

6.1合同价： ￥       元；

人民币大写：            。
6.2付款方式：

①合同签订后，甲方预付乙方合同价的30%作为工程备料款。

②工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：工程款（进度款）按工程进度支付，乙方填报已完成的工程量报表和计量支付证明经监理人确认后报给甲方，申请支付工程进度款。工程竣工验收合格、具备送电条件后，工程进度款付至本工程已完成工程价款的80%。③工程经供电部门验收合格装表送电后，乙方需在15个工作日内将结算资料报送甲方审核，经海珠区财政投资评审中心审核完毕后，按结算价支付97%；剩余的3%作为质量保证金。如乙方向甲方提交质量保证金银行保函、担保保函、保证保险，甲方应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

⑤缺陷责任期为合同工程验收通过之日起12个月；工程质量和服务符合合同规定，双方无保修争议，自缺陷责任期期满之日起七个工作日内，甲方无息返还质量保证金。

⑥招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。

⑦本项目资金来源为财政资金，甲方应在前款规定付款时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续（不含政府财政支付部门审核的时间）。甲方将付款资料送至财政部门，在规定时间内提出支付申请手续的，则视为甲方已经按合同支付。因第三方原因导致乙方不能收到款项的，甲方不构成违约。

第七条  发包方应负责完成下列工作

7.1向承包方提供有关工程的技术资料和政府有关部门审批资料及文件；

7.2组织工程设计图纸会审；

7.3负责施工前及施工过程中施工场地的提供，并负责协调好工程地点各单位及部门的协调工作，以保证施工顺利进行；

7.4负责工程资金的筹集，并按合同约定向承包方拨付工程款；

7.5发包方负责对工程进行监督，检查及中间分项验收，如发现与施工图、设计要求不符或质量问题有权提出更正意见或制止继续施工；

7.6负责协助承包方向供电部门办理申报、工程施工、报竣工验收等工作。

第八条  承包方应负责完成下列工作

8.1承包方负责按本合同约定的单价包干造价，承包范围、承包方式和规定工期完成本工程；

8.2严格按照广州供电局批出的《供用电方案协议》进行设计和施工，施工图应送设计单位及发包方会审；

8.3负责跟进海珠供电局对施工图的审图工作，编制施工组织、施工计划和安全措施，并在施工前送交发包方及监理单位审定，作为发包方对工程施工监督的依据；

8.4应严格按照有关电气安全工作规程进行施工，若承包方原因在施工中造成的设备损坏和人身伤亡均由承包方承担责任，与发包方无关；

8.5本工程所需的全部材料（详见合同附件主要材料设备汇总表）由承包方负责，承包方必须保证其规格、数量及质量满足设计要求，并提供必要的合格证书，否则发包方有权拒绝接受，由此而造成的一切损失均由承包方负责；

8.6在施工过程中出现工程质量事故，承包方应及时向发包方报告，由发包方组织分析事故原因，分清责任，提出处理意见和措施，并由承包方具体负责处理工作，所需费用由承包方负责；

8.7承包方在施工过程中应严格执行公安部门有关治安管理规定，劳动部门有关安全工作规定进行文明施工，并对施工人员、设备、防火、防盗和交通等安全工作负完全责任；

8.8施工完成后，承包方在三天内向发包方报竣工验收，并负责清理施工现场；

8.9按工程设计、施工质量完成，并按市政要求和签定的安全措施工作和文明施工，保证交通畅顺。施工人员必须“三证”齐全；

8.10办理本工程的竣工资料及竣工结算的工作。

第九条  伤亡事故处理

9.1出现工伤事故乙方应及时将伤者送往就近医院就医，并支付医药费等并独立承担所有赔偿责任，并在当天报告甲方。工伤事故的处理及赔偿均由乙方负责，甲方提供必要的协助和便利；

9.2治疗应在建设工程所在地的公立医院就医，特别情况时，事故当事人出具医院证明后，由事故当事人与乙方协商解决，甲方可提供必要的协助和便利；

9.3非因工受伤的其它伤亡事故的赔偿及处理费用、责任全部由乙方负责，甲方概不提供协助；

9.4当发生工伤事故时，乙方逃避事故处理，不积极主动解决问题，或采取拖延时间等不负责的情况时，甲方有权单方采取措施，按甲方与受伤当事人达成的协议或按有关部门的处理意见强制执行，由此引起的一切经济损失及其它后果，乙方必须无条件承担。

第十条 工资支付
10.1乙方应妥善处理其劳资关系，自觉接受政府相关部门监督管理及检查并交纳相关费用，严格按国家及地方有关规定按时支付其员工工资，严禁拖欠及克扣员工工资。乙方已充分了解甲乙双方商定的本合同条款中工程款支付方式对其员工及民工工资支付的影响，乙方因欠薪与其员工造成的纠纷、诉讼等争议由乙方自行解决； 

10.2若乙方欠薪问题被政府相关部门要求甲方代为垫付乙方所欠工资时，甲方可先行代为垫付，垫付的工资可在甲方应付给乙方款项中扣除，同时乙方须向甲方支付甲方所垫付工资总额之10%的违约金；

10.3若乙方因欠薪问题严重影响工程进展，甲方有权终止合同并要求乙方支付合同总金额10%的违约金。

第十一条：发包方对工程进度、工程质量进行监督、检查验收隐蔽工程，负责解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。

第十二条：工程所需的设备、材料全部由承包方负责。在施工过程中，如设备及材料价格变动，以单价包干方式进行承包，工程量按实结算，工程量单价不再进行调整。

第十三条：发包方因各种原因确需变更设计时，应书面通知承包方，并提供变更设计的技术资料，按规定办理签订补充协议或变更合同，造价则按工程增减的规定进行调整和结算。

第十四条：工程验收

14.1均按国家的有关标准、《广州地区电气设备装置规程》和电力管理部门验收意见执行。

14.2工程竣工验收，承包方应绘制竣工图，工程变更大的，由承包方在原施工图上加上注明，提交给发包方一式叁份。

第十五条：违约责任：

15.1由于承包方责任造成的工期延误，或未及时办理竣工验收、报送结算资料等，每逾期一天按合同包干造价的千分之一向发包方支付违约金。如因承包方责任导致长期未能完工，发包方有权单方解除合同，另行选择第三方进行施工，因重新选择施工单位产生的费用和造成的损失，由承包方承担。

15.2发包方不按期支付工程进度款，承包方有权停止施工，停工期间和其它损失按实由发包方承担，工期顺延。

15.3承包方应保证对发包方拨付的工程款做到专款专用，如发包方发现承包方把工程款挪作它用的情况，发包方有权停止拨付款项直至终止合同，由此造成的损失均由承包方负责。

第十六条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商不成的依法向甲方所在地的海珠区人民法院起诉。

第十七条：本合同自签订之日起生效，到工程交工验收、完成本工程的竣工资料及竣工结算编制并结清工程款之日自动终止。

第十八条：本合同正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，双方各执肆份。

（以下无正文）

甲方：广州市海珠区河涌管理所       乙方： 
 法定代表人：                      法定代表人：

 经办人：                           经办人：

 地址：海珠区前进路前桂大街19号    地址：
 邮政编码：510310                   邮政编码： 

 电话：020-89774170                 电话：           

 传真： 020-89886855                传真：           

                                    开户银行：

帐号： 

 日期： 2025 年    月    日

工程建设廉政协议书

为进一步落实××××工程外电工程项目中的廉政责任，保证双方工作人员遵纪守法，特签订工程建设廉政协议如下：

一、带头严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家、省、市有关的法律、法规和政策规定。

二、对各自工作人员廉政工作负责，组织学习有关法律、法规、做到遵纪守法。

三、发现在工程建设过程中有违法违纪行为的，及时向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报，并积极配合调查，纠正违法，防止违法犯罪案件的发生。

四、如出现因行贿对方工程有关部门人员或弄虚作假等导致违法犯罪案件发生的，应主动接受有关部门的处理，并赔偿由此给相关方带来的实际损失。

五、在工程建设过程中，应主动接受项目预防小组人员在廉政方面的监督。

六、如果发现在工程建设过程中有索贿及为索贿故意刁难行为的，应如实向海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组举报。

七、海珠区纪委监委第四派驻纪检监察组投诉电话：84488801,84488803。

发包人名称：（盖章）　                     承包人名称：（盖章）

广州市海珠区河涌管理所　　                

法定代表人（签字或盖章）：        　　　   法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字或盖章）：       　　　　  项目负责人（签字或盖章）：

日期：二○二    年    月     日          日期：二○二    年    月    日

1

