长兴地块项目

建设工程设计服务合同

工程名称：长兴地块项目建筑方案及建筑专业扩初设计

发包人：      广州市智鸿房地产开发有限公司

发包人合同编号：

设计人：

设计人合同编号：

签订地点：

签订日期：          年     月    日

发包人（以下简称“甲方”）：    广州市智鸿房地产开发有限公司

设计人（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，关于  长兴地块项目建筑方案及建筑专业扩初设计  的事宜，甲乙双方协商一致，达成如下条款，双方共同遵守执行。

# 第一条 项目概况

项目名称：  长兴地块项目

建设地点：   广州市花都区

工程规模： 地块总用地面积35619.9㎡，其中项目建设用地面积32210.09㎡，绿地用地面积3409.81㎡，建筑总面积96543.43㎡，居住总计容建筑面积64420㎡。

资金来源：    自筹资金100%

工程投资估算：约 132974.28万元人民币。

# 第二条 设计范围及设计内容

1.工程设计范围包括：

（1）项目总体规划设计；

（2）建筑设计(含红线范围内的所有地上、地下建筑，包括住宅、商业、会所、其他公建配套、车库及其它地下室等辅助设施但不包括独立的地下人防等)。

2.工程设计阶段：   建筑方案设计、建筑单专业扩初设计。

3.工程设计服务内容： 建筑方案及建筑单专业扩初设计、建筑单专业初步设计施工图设计技术交底、配合施工图设计及施工中与建筑方案设计相关的技术问题。

具体工程设计范围、阶段与服务内容详见合同附件设计服务任务书。

- 设计依据及成果的质量要求

1.乙方应按国家工程建设标准强制性条文及国家、省、市有关技术规范、规程、标准进行设计，且需满足甲方的设计要求。

2.工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

3.工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

4.应根据法律、技术标准要求，保证工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

# 第四条、服务期限（根据具体合同填写）

本合同服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格为止。

具体提交各阶段设计成果的时间要求如下：

1.概念方案设计：乙方应于本合同签订之日起30个工作日内完成本阶段工作。

2.方案设计：乙方应自甲方书面确认概念设计之日起20个工作日内完成本阶段工作。

3. 报规方案设计：乙方应自甲方确认方案设计之日起15个工作日内完成方案报规文本设计。

4.建筑单专业扩初设计：乙方应自甲方确认报规方案设计之日起20个工作日内完成建筑单专业扩初设计。以上为乙方进行设计工作周期。各阶段设计周期不包含甲方及政府审核周期，并以收到甲方支付的上一阶段款项为前提。在设计过程中，甲方应及时响应乙方的要求，提供对设计有关联的资料或图纸。如因甲方延迟响应或未能提供所需资料而引致设计延误提交，责任由甲方承担。

# 第五条、签约合同价及合同价格形式

## （一）签约合同价

本合同涉及金额均为人民币。

本合同设计服务含税总价为人民币（大写                ）（¥            元），其中，不含税总价：¥               元；税金（增值税专票）：¥                元，税率/征收率6%。详见附件：设计服务费用表。

## (二）合同价格形式为：（根据具体合同可选择综合单价包干、总价包干、其它）

☑总价合同；□单价合同；□其他价格形式

本合同包括的设计工作范围：

### 1、设计工作范围

（1）项目总体规划设计;

（2）建筑设计(含红线范围内的所有地上、地下建筑，包括住宅、商业、会所、其他公建配套、车库及其它地下室等辅助设施但不包括独立的地下人防等)。

### 2、设计服务内容

（1）按甲方要求提供本项目的总体规划及各建、构筑物单体的概念设计方案设计;提供建筑立面手册，包含立面分色图、材料样式图及其相关参数要求、主要构件节点、装饰节点、栏杆节点、外墙门窗分格图等，成果要求应充分表达方案设计意图;

（2）对施工图设计以及工程施工提供涉及到方案部分的设计配合;

（3）根据甲方及政府要求参加各类方案汇报、规划审批会议，协助甲方进行设计送审，直至获得项目所在地政府有关部门的批准。

（4）与甲方委托的各专项设计师就各单项设计进行协调与配合，包括但不限于建筑、幕墙、泛光、景观与室内专业等对项目整体品质有影响的专项，使所设计的图纸符合方案设计意图;

（5）对甲方委托的施工图设计单位提供交底等设计服务与配合，并对其提交设计变更及时进行审核。审核其施工图设计，以保证最终效果与方案意图吻合;

（6）设计材料样板建议乙方提供甲方确认，如实际情况无法提供，乙方应为甲方提供材料样板的设计要求，并标明材料、色彩名称(同时提供所采用的色卡标准及选用的相应色号)、拟用部位及相关技术要求等要素，甲方乙方需对最终样板进行确认。

（7）方案阶段乙方应按甲方提供的成本要求进行成本优化，以选择效益最大化方案;

（8）设计深度应符合中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的建质[2008]216号文《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求;符合国家和项目所在地建设项目报批、报建有关图纸及深度的要求;

（9）建筑面积按建设部《建筑工程建筑面积计算规范》进行计算，从而达到容积率所规定的建筑面积;

（10）以上未涉及的其它具体设计内容，详见附件4设计任务书。

### 3、不包含的其他服务内容：

建筑专业施工图设计;结构、给排水、暖通、电气专业方案至施工图设计。景观及景观构筑物围墙，岗享设计、室内设计、各专业精装修二次深化设计、商业类招商后设计配合、展陈设计弱电及智能化设计、海绵城市专项设计、泛光设计、幕墙深化设计、门窗深化设计、钢结构深化设计、边坡支护及挡墙设计、基坑围护设计、灯光设计、标识导视、中式建筑之木构深化设计结构加固设计、绿建咨询及专项申报、室外管线综合设计、装配式深化设计、BIM 设计、非设计人资质范围内的地基处理设计、超低能耗建筑设计等应地方政府特别规定、超出设计人资质范围的设计内容。

多媒体制作、模型制作、专家评审费、项目产品手册 、销售附图、交房两书、驻场设计、室内设计等未包含在本合同的其他专项设计图纸技术复核及签章。

如甲方要求，发生精装修二次深化配合调整工作量，按实际发生工作量另行增补费用。

最终设计成果的实际设计建筑面积核定，（面积计入规划许可证范围的部分以规划许可证为准，不计入规划许可证的部分，包含地上、地下、连 廊、架空层及拓展面积等，如发生二遍出图工作量，以设计人的实际设计面积为准）

本合同价格形式下价款为乙方完成本合同项下义务，甲方应向乙方支付的全部费用，包括但不限于：概念方案设计费、方案设计费、报规方案设计费、建筑专业扩初设计费及现场配合（含方案类现场施工配合）服务费用、差旅费、保险费、设计成果知识产权使用费及乙方在中国大陆境内外所应缴纳的全部税费等。

# 第六条、费用支付（根据具体合同填写）

## （一）、本合同为节点支付，具体如下：

| 付款阶段 | 付款时间 | 付款比例 | 累计比例 | 付款金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段（定金） | 设计合同签订后15个工作日内支付 | 20% | 20% |  | 乙方开始履行合同义务后，定金抵作设计费。 |
| 第二阶段 | 概念方案确认稿（含总图、主要平面图或主要户型、主要剖面图），完成提交并经甲方书面确认后或甲方要求进入下一阶段前15个工作日内 | 25% | 45% |  |  |
| 第三阶段 | 乙方完成建筑方案且提交的工作成果经甲方书面确认或甲方要求进入下一阶段前 15个工作日内 | 25% | 70% |  | 1.如分期出图，按分期成果进行支付。 2.分组团支付，如跨年度时需根据已完成工作量结清当年费用。 |
|  | 甲方取得政府方案设计复函（或其它具有同等效力的政府有权部门批复件、会议纪要等）后15日内或甲方要求进入下一阶段前 | 10% | 80% |  |  |
| 第四阶段 | 建筑单专业扩初设计文件提交甲方后15个工作日内或甲方要求进入下一设计阶段前 | 10% | 90% |  | 1.如分期出图，按分期成果进行支付。 2.分组团支付，如跨年度时需根据已完成工作量结清当年费用。 |
| 第五阶段 | 完成与初步设计提资及墙身大样设计有关的建筑施工图设计校验，配合施工图图审通过，经甲方确认后7个工作日并已完成结算 | 付至结算设计费的95% | 结算款*95% |  | 1.施工图图审通过后，按照合同约定原则核算设计总费用，完成设计费用结算，最迟不晚于建筑单专业扩初出图后6个月。 2.如分期出图，按分期成果进行支付。 3.分组团支付，如跨年度时需根据已完成工作量结清当年费用。 |
|  | 外立面工程样板审核确认后15个工作日内 | 支付余款 | 结算款100% |  |  |

说明：

- 若在合同履行期间，遇国家的税率调整，不含税价格不因国家税率变化而变化，税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。含税合同总价调整方法为：已支付工程款+（原含税总价-已支付工程款）/（1+原税率）*（1+现行税率）=调整后含税总价（发包方已支付工程款的部分不做调整）。

设计费用总额应以方案设计建筑面积（栋数）为基准做出调整。计费设计面积包含以下三个部分（具体见附件《面积计算示意图》：
a，计入工程规划许可证范围的面积；
b，改造、拓展部分的实际设计面积；
c，架空层、有柱外廊等国家标准确认应该计入建筑面积的部分。

- 设计人取得发包人书面确认或政府复函后，方可开展下一阶段设计工作。如发包人在未取得上一阶段政府复函的前提下要求设计人启动下一阶段设计，发包人应先行支付上一阶段设计费用，并对由此造成的设计修改周期（如有）和修改费用（如有）承担全部责任。双方应另行签订补充协议，重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

- 非设计人原因在提交相应阶段设计成果3个月后，仍未通过政府审批或发包人不要求进入下一阶段或发包人无正当理由拒不确认的，则发包人应按相应阶段的支付比例及金额先行支付设计费用。

- 本合同履行后，定金抵作设计费。

- 如分期出图，按分期成果进行支付。

- 设计人如因配合发包人要求已前置完成任一阶段设计工作，发包人均应当按照上表约定的对应设计费比例及时间支付该笔设计费，不受上表付款阶段先后顺序影响。

- 如发生重大设计变更或者实际设计面积与合同预估面积差异超过±20%时，双方应尽快在支付阶段按实际金额初步调整设计费应付金额。

- 关于税金：如有违约处罚金，应按扣减后金额开票。

- 各阶段付款都以甲方收到乙方全额、合法、合规、合格、有效的增值税专用发票为前提，否则甲方有权不予支付，相关责任由乙方承担。

- 甲方需提供开具增值税专用发票的资料给予乙方开具发票：

公司名称：

税号：

地址：

## (二）、账号及付款方式

1.乙方的账户资料如下：

公司名称：

银行名称：

银行账号：

2.付款方式：（请选择：将选定的条款涂黑 ■）

□支票；■转帐；□商业汇票（贴息费用由甲方承担）；□供应链支付；□其他：

3.乙方应对上述乙方提供的账户信息准确性负责，如该账户信息变更，乙方须立即书面通知甲方并提供变更后的账户信息，任何因账户信息有误或账户信息变更而未及时通知甲方所造成的损失（无论是甲方的损失或乙方自己的损失）均由乙方承担全部责任。

4.甲方按照合同约定时间提交付款审批程序即视为甲方已履行付款义务，因审批流程时间过长导致实际款项到账时间或有延迟的，不视为未履行付款义务。在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

# 第七条 结算

1.乙方按照甲方相关要求及时上报结算资料，如因乙方不按合同约定办理结算，造成付款延后，不属于甲方违约。

2.本合同形式下的结算：

☑.采取固定总价形式的合同，本合同设计服务范围与招标范围相比未变动情况下，总价固定不变。

□.对于采取固定单价形式的合同，合同固定单价不变；工程量计算依据实际设计建筑面积及含税单价核定，多退少补（实际面积以计入工程规划许可证范围的面积和改造、拓展部分实际设计面积之和为准，包括地上、地下、连廊、架空层、改造及其他拓展面积）。若后续实际设计过程中，有新增设计业态，则单价由双方协商确定。

□.对于采取其他价格形式的： 固定单价+设计费总限额模式，最终实际设计面积以本项目施工图报建政府批复的总建筑面积为准进行面积核定（包括但不限于地上、地下、连廊、架空层、改造及其他拓展面积），如最终结算设计费超过中标总价，则按中标总价计算。如最终结算设计费少于中标总价，则需退还甲方差额部分金额）

- 甲方责任

1.甲方代表：

甲方委派     为甲方代表，联系电话： 。

甲方对甲方代表的授权范围如下： 负责对本合同设计工作进行全面管理，包括指挥联络、设计过程监督等工作，解决设计过程中出现的需要发包人协调的相关问题 。

2.按合同约定的付款方式按时间向乙方支付费用。

3.甲方对乙方工作进行监督并有权随时向乙方了解合同实施情况，甲方可直接向乙方了解服务进展、服务质量等情况。

4.甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的项目负责人、设计员，通知中应当载明要求更换的理由。对于甲方有理由的更换要求，乙方应在收到书面更换通知后 7 天内进行更换，并将继任人员的注册执业资格、执业经验等资料书面通知甲方。继任人员继续履行合同约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换，应承担违约责任。

5、甲方应在收到乙方阶段性工作成果（对应付款节点的相应成果）后15日内给予书面认可或提供带有详细理由的拒收意见，如甲方未在约定期限内提出详细理由拒收意见的，视为甲方对乙方提交工作成果认可。但甲方对乙方阶段性成果的确认并不免除乙方对其完成的设计成果的技术责任。

# 第九条、乙方责任

1.项目负责人

乙方委派          为项目负责人，联系电话：             ；

执业资格及等级：               ；注册证书号：                 。

乙方对项目负责人的授权范围如下： 负责对本合同设计工作进行全面管理，包括指挥联络、设计过程监督等工作，解决设计过程中出现的需要发包人协调的相关问题  。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。如乙方需要更换上述负责人，必须提前七天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行合同约定的职责，如乙方擅自更换项目负责人的，应承担违约责任，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

3.乙方应认真阅读、领会设计任务书及甲方对设计的要求，认真执行设计工作，并与甲方项目管理团队保持最积极、最密切的配合，以最高的专业水平完成合同约定的各项工作，严格按甲方的要求落实投资控制目标，为甲方争取最大利益。

4.乙方提交的设计成果必须满足国家及项目所在地的有关规范、规定、标准、条例及本合同和设计任务书约定的深度和要求，按合同约定的时间内提交质量合格的设计成果，否则，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，且乙方服务期限不予顺延。

5.乙方应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

6.甲方有权要求乙方提供与本工程有关的资料以及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，乙方应积极响应甲方的要求，否则，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，且乙方服务期限不予顺延。

7.乙方需在每个阶段明确地取得甲方的书面批复后方可进入下一阶段的工作。

8.乙方应积极配合现场施工的需要，遇到重要问题，乙方应在接到甲方通知后应尽快委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题，并即时办理洽商、 纪要或临时设计变更文件，并在此后补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题，与甲方商定后及时处理。

9.乙方出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得甲方的确认。未经甲方确认，乙方不得受理任何施工单位提出的变更请求。除本合同另有约定外，施工过程中有可能涉及的设计变更，甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，或甲方在扩初阶段提出方案性质的修改致使乙方需对已完成的设计成果进行较大修改时，或在扩初成果交付甲方且经甲方确认并通过政府部门审批后，甲方要求对扩初图纸作出较大修改时，则双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确修改内容、支付条件等条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。如补充协议未及时签订的，甲方自行承担乙方可能延缓下一阶段工作所产生的损失。

# 第十条  知识产权及保密责任

1、自乙方将相关阶段性及最终设计成果（包括设计资料和设计文件等）提交到甲方之日起且甲方支付相应阶段设计费用后，甲方拥有乙方提供的所有设计成果的知识产权。乙方不得随意复制，不得向与本合同无关的第三方展示、传阅。乙方违反此保密条款给甲方造成损失的，乙方应当向甲方支付合同总价20%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失时，甲方有权向乙方追偿。

2、乙方不得向本合同无关的第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

3、乙方保证提供的本项目服务及产生的成果文件不得侵犯第三方知识产权或其他合法权利，若侵犯他方权利（包括但不限于知识产权），乙方应积极、主动地参与并应对该侵权程序或违法调查等程序，由此产生的任何法律后果及赔偿责任均由乙方承担。甲方在上述过程中所产生的一切费用和损失均由乙方承担（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、罚款、调查费、赔偿金等一切相关费用），如甲方承担了以上费用、损失或其他责任的，乙方应向甲方予以全部赔偿并且赔偿甲方因被他方主张权利而遭受的一切直接和间接损失，同时甲方有权解除本合同。

4、乙方对于设计成果享有著作权、专利权及专利申请权等，可用于公司及个人业绩宣传、评奖；

# 第十一条  合同解除

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除本合同（但乙方违约除外），须书面通知乙方。乙方未开始设计工作的，不退还定金；乙方已开始设计工作的，根据乙方已完成实际合格工作量，经甲乙双方书面确认后，支付相应的设计费。

2、如本合同设计范围内工作(无论全部或部分)之工程需要暂缓进行，甲方必须提前以书面形式通知乙方。如乙方收到甲方发出的书面通知后1年内，暂缓工作的范围仍未能重新启动，乙方保留单方面解除合同之权利。如合同解除，根据乙方已完成实际合格工作量，经甲乙双方书面确认后，支付相应的设计费。

# 第十二条  违约责任：

1.因甲方违约或者过错给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方应赔偿其直接经济损失。

2.甲方应按合同约定的金额和时间向乙方支付设计费。如甲方未按合同约定支付，每逾期1天，应承担应付未付金额0.1‰的逾期违约金，因甲方自身原因逾期超过30天以上未支付设计费时，乙方有权暂停履行下阶段工作。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方应根据乙方已完成实际合格工作量，经甲乙双方书面确认后，支付相应的设计费。

3.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。因乙方过错造成工程质量或安全事故或造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，乙方应按甲方的损失予以赔偿。

4.乙方无故要求终止或解除合同的，则乙方应向甲方承担合同金额20%的违约金。

5.乙方在合同约定的时间内完成各阶段的设计任务。若因乙方自身原因逾期完成的，则每逾期一日，乙方应向甲方支付合同对应阶段设计费0.1‰的违约金；若逾期超过30日以上（含30日）的，则甲方有权解除本合同。

6.乙方应按合同约定标准向甲方提交符合合同约定要求的设计成果，若甲方确认乙方该阶段的工作内容不符合设计任务书要求，则乙方应在接到甲方要求修改通知之日起10日内整改完毕。若乙方经两次修改仍未达到合同约定要求的，则甲方有权解除本合同，并且聘请其他设计单位进行设计，甲方应支付乙方已完成阶段的设计费。

7.乙方应安排本项目设计负责人或专业负责人，在施工图前进行技术交底并参与设计图纸会审。项目负责人或专业负责人每缺席一次，应承担500元/次的违约金，累计缺席五次以上的，甲方有权解除本合同，并按照甲方已确认的文件合格工作量进行结算，乙方指定的本项目设计负责人没有实际负责本项目设计的，一经发现，甲方有权解除本合同。

8. 本设计严禁转包，且未经甲方事先书面同意严禁擅自分包，一旦乙方违约转包或分包，甲方有权解除合同，并有权向乙方追索与分包部分设计费等额的违约金。

9.乙方无正当理由拒绝更换项目负责人,承担违约责任，支付5000元/次的违约金给甲方。乙方无正当理由拒绝更换乙方人员,承担违约责任，支付1000元/次的违约金给甲方。给甲方造成损失的，还需承担直接损失费用。如项目负责人无故累计更换3次及以上的，甲方有权解除合同。

10. 乙方违约时，如乙方付给甲方的违约金不足以弥补发包人全部损失的，乙方还应就不足部分进行赔偿。全部损失包括但不限于甲方的直接损失、诉讼或与诉讼有关的费用乙方承担。本合同项下所有违约赔偿的上限为本合同设计费总额。

# 第十三条、通讯和送达

1.通讯是指本合同双方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

2. 通讯由专人递送的，签收之日为送达之日；由特快专递递送的，签收后视为已送达；由传真递送的，传真到达对方之日视为已送达；由电子邮件递送的，电子邮件成功发送时视为送达。

3. 本合同双方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件及/或传真的，应及时通知另一方，未通知的，另一方按本合同上约定的通讯地址和联系方式发送的文件，均视为送达。

4.任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在3天内送达对方指定的接收人和送达地点：

甲方指定的送达接收人：姓名：                ，联系电话：                   ，

送达地点：                    ，电子邮箱：                                。

乙方指定的送达接收人：姓名：           ，联系电话：                   ，

送达地点：                                                     ，

电子邮箱：                                                     。

甲乙双方共同确认：上述送达方式也适用于合同往来期间的各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。一方发生变更应于3日内通知另一方，未通知的，另一方的通知及文书自交邮之次日起7日后视为送达。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

# 第十四条、 争议解决方式

甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应协商解决。协商不成时双方均可向广州市花都区人民法院提起诉讼。

# 第十五条、 合同生效及终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章后生效。

2.合同终止：合同签订之日起至项目竣工验收合格为止。

# 第十六条、合同份数

本合同一式     份，甲方持   份，乙方持   份，每份具有同等法律效力。

# 第十七条  其他（可根据需要补充条款）

1.由于不可抗力因素致使合同无法履行或需要延期履行时，双方应及时友好协商解决。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商达成书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

# 第十八条、附件（可根据需要补充附件）

本合同附件为本合同的组成部分，均具同等法律效力。

附件1.设计服务费用表

附件2.廉政合同

附件3.拟投入本项目的设计人员一览表

附件4.设计服务任务书

甲方：                               乙方：

（印章）                            （印章）

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真： /                             传真：电子邮箱：/                          电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

# 附件1：设计服务费用表

| 设计服务费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 设计范围 | 计容建筑面积（㎡） | 含税单价（元/㎡） | 含税总价（元） | 备注 |
| 高层住宅及配套 | 概念方案设计费、方案设计费、报规方案设计费、建筑单专业扩初设计费及现场配合 | 64420.18 |  |  | 按工规证面积计算赠送及拓展空间，含架空层、屋顶、改造及其他拓展面积（仅包含底商类配套） |
| 配套用房 |  |  |  |  | 配套用房参照相应住宅类收费 |
| 肉菜市场 |  |  |  |  |  |
| 会所/售楼处（含地下会所） |  |  |  |  | 地下功能部分单价同地上单价 |
| 地下车库（概念方案阶段） |  |  |  |  | 设计阶段为概念方案阶段 |
| 前期技术设计咨询服务设计 |  |  |  |  | 概念设计咨询 |
| 合计（含税）） |  |  |  |  | 总价包干 |

说明：1

.以上数据来源于暂定设计方案，报价为总价包干计算，实际设计面积包含工程规划许可证范围的面积和改造、拓展部分实际设计面积之和为准，包括地上、地下、连廊、架空层、改造及其他拓展面积。若后续实际设计过程中，有新增设计业态，则单价由双方协商确定。

2、若后续实际过程中，总计容面积及设计任务书内容不变情况下，各业态间的微调不对合同价产生影响。

3.除合同另有约定外，本合同所提及的总价款、已付款、未付款、单价等均为含增值税金额。

# 附件2：廉政合同

廉 政 合 同

发包人（甲方）：

设计人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，促进工程建设项目高效廉洁运行及建设资金的安全使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与建设管理单位有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由建设管理单位或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                                   合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7  合同份数

本合同一式     份，甲方执  份，乙方执  份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人：

联系人：                               联系人：

电　话：                              电 话：

日　期：2025年    月    日            日 期：2025年    月   日

# 附件3：拟投入本项目的设计人员一览表

拟投入本项目的设计人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目任职职位 | 学历 | 职称及专业 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件4：设计服务任务书

长兴地块项目

规划建筑方案设计任务书

日期：2025年8月