花果山产业小镇综合配套工程建设项目

土壤污染修复监理服务合同

工  程 名 称：花果山产业小镇综合配套工程建设项目土壤污染修复监理服务

工 程 地 点：广州市越秀区西胜街以北、广州市广播

电视台以东、广州青少年科技馆以西地块
合 同 编 号：                                 
委 托 人：广州市越秀区代建项目管理中心 
      监 理 人：                              

签 订 日 期：    年   月   日                       
第一部分   监理合同
委托人：广州市越秀区代建项目管理中心
监理人：                            
据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境监测技术规范》）《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（修订版）》《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南（试行）》《建设用地土壤污染防治 第6部分：土壤污染修复工程环境监理 技术规范(DB4401IT 102.6-2021)》等项目相关的国家法律、法规以及有关政策规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况
项目名称：花果山产业小镇综合配套工程建设项目土壤污染修复监理服务
建设单位：广州市越秀区代建项目管理中心

地块位置：广州市越秀区西胜街以北、广州市广播电视台以东、广州青少年科技馆以西地块。

项目规模：花果山产业小镇综合配套工程建设项目地块位于广州市越秀区西胜街北侧、广州青少年科技馆西侧、广州电视台东侧，调查地块（地块一行政办公用地与地块三文化设施用地）占地面积为11158.67平方米。本项目地块土壤污染风险评估是基于地块调查超筛的土壤砷作为关注污染物以及第二类用地的情景下相应污染物的健康风险进行了相应分析与评估，调查地块内风险管控/修复最大深度：阶梯一为0~19米、阶梯二为0~22米，风险管控/修复的最大投影面积为9461.26平方米，风险管控/修复的土方量约为69326.59立方米，疑似污染土方量约为6528.07立方米。其中计划风险管控土方量约10139.80立方米，修复土方量59186.79立方米，支护措施产生土方暂估6919.30立方米（最终以修复实施方案备案为准）。
二、监理服务范围：
结合本项目地块实际情况及上述法律法规规定，实施对本项目临时设施工程、污染土壤清挖以及修复过程、二次污染防治的全过程监理工作，对质量和进度进行控制，以及对场地修复期间的安全施工进行监理，确保修复工作符合环境保护有关法律法规的要求；土壤修复过程中监测大气、水、噪声等各项数据；通过驻场监理、旁站监理或巡视等方式实施监理，及时提交监理过程有关报告，编制项目的环境监理方案报广东省、广州市生态环境主管部门备案，并严格按照已备案的环境监理方案和环境保护相关要求，进行项目监理和环境监理（包括提交相关报告）。
三、监理服务期：

监理服务周期为合同签订之日起至本项目通过广东省、广州市环保主管部门验收及备案且本项目地块完成广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作之日止。

四、合同价款：

本合同监理服务的签约合同价为（大写）：人民币       ，（小写：￥     ），其中环境监理费为（大写）：人民币       ，（小写：￥     ），环境监测费为（大写）：人民币       ，（小写：￥     ），下浮率为     %+20%；最高投标限价：          万元，投标人中标下浮率为    %。本合同监理服务费参照《广东省土壤修复工程造价指引》《广东省环境监测行业指导价》《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）文件所规定的计价方式，环境监理费按土壤污染修复合同结算价为计费基数结算，结合下浮率20%及投标人中标下浮率进行结算，环境监测费根据监测工程量按实结算，当超出合同暂定监测工程量时按中标合同价包干结算，总费用结算价不超合同价，最终以财政部门或甲方终审部门审定结算价为准。监理服务费包含完成全部监理工作内容所需的全部费用，包括但不限于劳务(含技术人员)费、材料费、机具费(含各种车辆、仪器设备、软件等使用费、进出场费)、试验费、损坏修复费、各项措施费、报告及方案编写费、工作成果报审费、配合协调费、保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金、保险费等全部相关费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等，除合同另有约定外，委托人不需再另行任何支付费用。
五、履约保证金
（1）监理人提供的履约保证金为本合同总金额的10%。

（2）履约担保的形式：以银行保函的形式交给委托人。监理人应于合同签订后 10 天内向委托人提供履约保函原件，如监理人提供银行保函，需为中华人民共和国境内的银行分行或以上开具的无条件、不可撤销、见索即付银行保函。待本项目验收通过后委托人向监理人退回履约保函原件。待本项目验收通过后，且合同执行期间，监理人不存在违约情况或违约行为已按合同约定完成处理的，委托人可向监理人退回履约保函原件。监理人需确保履约保函有效期与本合同项目工期一致，若本项目工期出现延长，监理人的履约保函也相应延期，直至本合同终止，且履约保函延期费用已包含在合同价款中，不再额外计取。 

（3）如监理人违约，且未按合同约定或委托人要求接受处理的，可依据合同约定没收履约保证金。

六、相关定义：

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

七、合同履约：
1.监理人向委托人承诺，按照项目相关的国家法律、法规以及有关政策规定以及本合同的约定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
2.委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式，向监理人支付报酬。
八、本合同正本一式二份，委托人、监理人各执一份；副本六份，委托人执三份，监理人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。
（本页无正文）

	委托人：（盖章）


	
	监理人：（盖章）

 

	地址：
	
	地址： 

	法定代表人:


	
	法定代表人:



	经办人：


	
	经办人：



	纳税号：
	
	纳税号： 

	账号：
	
	账号： 

	开户银行：
	
	开户银行： 

	邮政编码：
	
	邮政编码： 

	电话：
	
	电话： 

	电子信箱：
	
	电子信箱： 


第二部分   标准条件
词语定义、适用范围和法规
第1条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
⑴“项目”是指委托人委托实施监理的项目。
⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方及其合法继承人。
⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
⑷“监理机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。
⑸“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
⑹ “承包人”是指委托人与土壤修复单位签订合同的当事人。
⑺ “项目监理的正常工作”是指委托人与监理人双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
⑻ “项目监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
⑼“项目监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
⑽ “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
⑾ “月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天（没有相应日期的为该月最后一天）的时间段。
第2条　建设项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或项目所在地的地方法规、地方规章。
第3条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
监理人义务
第4条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,全面、及时完成监理合同专用条件中约定的监理项目范围内的监理业务，确保本项目地块土壤污染修复工作如期顺利开展。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第5条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第6条　监理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间移交给委托人。
第7条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务活动有关的保密资料。
委托人义务
第8条  委托人按专用条件第39条向监理人支付报酬。
第9条　委托人应当为监理人提供开展监理工作需要的基本外部条件。根据需要，如将部份或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第10条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与项目有关的为监理工作所需要的项目资料。
第11条　委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
第12条　委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条件中约定），负责与监理人联系。委托人更换常驻代表，要提前通知监理人。
第13条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第14条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
（1）提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。
第15条　根据情况需要，监理人的办公用房、通讯设施、监理人员工地住房等由合同专用条件约定的设施，在合同专用条件中予以明确。
第16条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第17条　监理人在委托人委托的项目范围内，享有以下权利：
⑴ 选择项目分包人的建议权；
⑵ 对项目建设有关事项包括项目规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；
⑶ 对项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议会提高项目造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现项目设计不符合本项目国家规定质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
⑷ 审批项目施工组织设计和技术方案、修复方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
⑸ 主持项目建设有关的协作单位的组织协调会议，重要协调事项应当事先向委托人报告。
⑹ 监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先征得委托人书面同意。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
⑺ 项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项项目和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人取得监理机构复工令后才能复工。
⑻  项目进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前的签认权；
⑼ 在项目施工合同约定的项目价格范围内，项目款支付的审核，以及项目结算的复核确认权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付项目款。
第18条　如果由此严重影响了项目费用或质量、进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第19条　在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理人提出，由监理人研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府行政主管部门调解或仲裁机构仲裁、人民法院诉讼时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第20条　委托人有选定项目承包人以及与其订立合同的权力；
第21条　委托人有对项目设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求、项目设计变更的建议权；
第22条　监理人调换项目总监理工程师须事先经委托人同意；
第23条　委托人有权要求监理人有提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第24条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或项目造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员, 甚至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第25条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因项目建设进度的推迟或延误而超过本合同约定的日期，双方应进一步商定、相应延长的合同期。
第26条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人原因而造成了委托人的经济损失，监理人应全额赔偿。
第27条　因不可抗力导致委托监理合同全部或部分不能履行，监理人不承担责任；监理人违反本合同第4-7条规定造成委托人损失的，应向委托人承担赔偿责任并承担因该索赔所导致委托人的各种费用支出，包括但不限于处理该事项而支出的律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、公证费、差旅费等。
第28条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出，包括但不限于处理该事项而支出的律师费、诉讼费或仲裁费、鉴定费、公证费、差旅费等。

委托人责任
第29条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
     监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向侵权损害方要求赔偿损失。
第30条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第31条　由于委托人、承包人或监理人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。任何原因导致的监理项目工期延长，则监理服务期相应延长，因此增加的监理服务费已包含在合同价款中，委托人不再另行支付。
第32条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人，监理服务期、监理服务费不变。
第33条　监理人向委托人办理完竣工验收或项目移交手续，承包人和委托人已签订项目保修责任书，监理人收到监理服务费尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
第34条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍有效。
第35条 监理人在应当获得监理服务费之日起30日内仍未收到监理服务费的，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第31条及第32条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知。发出通知14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务，委托人承担违约责任。  
第36条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第37条  当委托人认为监理人无正当理由未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后10日内没有收到答复，可在通知发出后15日内发出解除本合同的通知，本合同立即解除，监理人承担违约责任，应向委托人退还全部已收取的监理服务费，并支付本合同监理服务费总金额30%的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，应赔偿全部损失。
第38条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理服务费
第39条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的监理服务费，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第40条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起。违约金从规定支付期限最后一日的次日起计算。
第41条　支付监理服务费所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第42条　如果委托人对监理人提交的支付通知书中监理服务费或部分监理服务费项目提出异议，应当在收到支付通知书2个工作日内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议监理服务费项目的支付。
其他
第43条　监理人员为完成本项目监理工作所必须的出外考察以及材料、设备复试等费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第44条　在监理业务范围内，如须聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担。
第45条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第46条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第47条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第48条  监理人对由其编制的所有文件拥有署名权，委托人有权为本项目使用或复制此类文件。
争议的解决
因违反或终止合同而引起的对对方损失或损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，双方同意向项目所在地人民法院起诉。
第三部分 专用条件
本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删改或修改，其条款号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行。
第2条 本合同适用的法律及监理依据：
1．《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤环境监测技术规范》）《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点（修订版）》《广东省建设用地土壤污染修复工程环境监理技术指南（试行）》《建设用地土壤污染防治 第6部分：土壤污染修复工程环境监理 技术规范(DB4401IT 102.6-2021)》等项目相关的国家法律、法规以及有关政策规定、主管部门批准的建设计划、规划、设计、招投标文件。
2．委托人与本项目设计、承包人签订的合同或协议。
3．本建设项目监理合同。
4．经批准的本项目施工图纸及说明。
5．国家和地方现行的技术服务标准（详见附件1）评定标准及施工验收规范。
6．当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。
7．委托人发出的指令。
第4条 监理范围和监理工作内容：
监理范围：结合本项目地块实际情况及上述法律法规规定，实施对本项目临时设施工程、污染土壤清挖以及修复过程、二次污染防治的全过程监理工作，对质量和进度进行控制，以及对场地修复期间的安全施工进行监理，确保修复工作符合环境保护有关法律法规的要求；土壤修复过程中监测大气、水、噪声等各项数据；通过驻场监理、旁站监理或巡视等方式实施监理，及时提交监理过程有关报告，编制项目的环境监理方案报广东省、广州市生态环境主管部门备案，并严格按照已备案的环境监理方案和环境保护相关要求，进行项目监理和环境监理（包括提交相关报告）。
监理目标：

（1）进度目标：符合本项目地块土壤污染修复工作委托人的工期要求；

（2）质量目标：须完成土壤污染治理与修复的各项工作，确保修复实施方案通过广东省、广州市生态环境主管部门组织的专家评审会，通过广东省、广州市生态环境主管部门审核审查，并按广东省、广州市市土壤修复管理有关规定报省、市环保主管部门等相关政府部门审批备案；确保本项目《修复效果评估报告》达到广东省、广州市生态环境主管部门的验收备案条件，并能通过广东省、广州市生态环境主管部门验收，最终完成项目地块的广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出工作。
（3）造价目标：符合合同及委托人造价管理相关要求；
（4）安全目标：无任何安全事故发生。
监理工作内容：具体工作内容包括但不限于：

（1）负责工程各项环境管理（包括项目监理）、检查、监测、检测等一切相关工作，若不具备检测资质的，应将此部分任务委托给广东省生态环境主管部门公示的合格检测机构名录中的单位负责，检测费用由监理人承担。
（2）对本项目地块土壤污染修复工程进行环境监理（包括项目监理），对承包人实施修复过程中的工程安全、质量、进度及防止二次污染等事项进行监督管理。
（3）配合招标人、第三方机构、相关职能管理部门开展的各类检查、检测、监测、效果评估等工作，协助招标人配合好环境保护行政主管部门的日常监督管理、生态环境主管部门监督检查、项目环保审查和环保验收工作。

（4）对本项目地块土壤污染修复过程实施监测、检测，保证相关监测、检测符合国家技术规范，并将相关监测、检测报告附在监理验收报告中。
（5）本项目地块土壤污染修复工程竣工后，编制本项目监理总结报告，并协助配合第三方验收，该报告必须通过广东省、广州市生态环境主管部门的技术评审，并取得同意备案的函复文件。如该报告未能通过广东省、广州市生态环境主管部门的技术评审，招标人有权解除本合同，监理人应向招标人支付本合同监理服务费30%的违约金，赔偿因此给委托人造成的全部损失。
（6）协助委托人对承包人提供的工程量、工程款、变更、索赔、签证、工程结算等工程造价文件进行审核，协助招标人对监理项目的投资、工程造价进行控制，并于每月5日前应向招标人提交上一月的监理月报。月报需详细反映月度进度、质量、工程款支付和工程签证等情况，及所采取的对策和措施，对工程的意见和建议及下月监理工作的重点。

（7）督促和检查承包人文明施工、健全安全生产防护措施，巡查、检查现场安全、文明施工实施情况，审核项目环境保护、安全防护措施、二次污染防控措施等是否符合国家法律法规的要求，对于不符合规定的事项向承包人发出整改要求。

（8）督促并审核承包人编制、整理工程竣工验收及备案文件、技术资料、竣工图纸和各种必须归档的资料，协助招标人办理各项验收和项目移交工作等。
第10条 委托人应在签订本合同后5天内提供本项目资料。
第11条 委托人应在收到监理人书面提交并要求作出决定事宜的 函件之日起3 天内作出书面答复。
第12条 委托人的常驻代表为            。
第13条 监理人承担本项目总监理工程师为            。
第15条 委托人免费向监理机构提供如下设施： 不提供，由监理人自行解决。
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：  不予补偿。
第26条 监理人未按本合同约定履行义务的，委托人有权追究其违约责任。具体详见附件：违约责任明细表。
第30条 委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，委托人不再补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

第31条 由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，委托人不再另外支付费用。

第32条 阻碍情形消除后，监理人应当恢复执行监理业务，委托人不再另外支付费用。
第39条 委托人同意按以下相应条款的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的监理服务费：

（1）本合同生效后20个工作日内，监理人可向委托人申请支付本合同签约价的5%作为预付款，委托人在收到监理人款项申请材料并审核确认后支付。

（2）根据政府各相关部门要求，各项修复实施方案及监理方案通过专家评审并完成相关备案（如需）后20个工作日内，监理人可向委托人申请支付至本合同签约价的20%，委托人在收到监理人款项申请材料并审核确认后支付。

（3）土壤污染修复单位完成且通过效果评估单位验收合格的需修复工程量的75%后20个工作日内，监理人可向委托人申请支付至本合同签约价的50%，委托人在收到监理人款项申请材料并审核确认后支付。

（4）土壤污染修复单位完成土壤污染修复施工总结报告，且本项目通过修复效果评估报告专家评审后20个工作日内，监理人可向委托人申请支付至本合同签约价的80%，委托人在收到监理人款项申请材料并审核确认后支付。

（5）本项目完成修复效果评估报告备案及移出广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录，并完成档案资料归档后，土壤污染修复单位结算审定后，监理人结算报委托人审定，经双方确认后60个工作日，监理人可向委托人申请支付至本合同签约价的100%，委托人在收到监理人款项申请材料并审核确认后支付。

按照财政集中支付资金的操作程序，监理人凭有效发票原件及上述文件要求的申请资料向委托人提出申请，委托人审批后，按合同的约定在10个工作日内支付相应款项，委托人将请款资料送至财政部门视为已按时完成，付款时间以财政部门批准为准。监理人提供付款申请或发票时间延迟的，则委托人付款时间亦予以顺延且无需承担因此造成的违约责任。

第41条 双方同意用  人民币   支付报酬。
第43条 委托的建设项目监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，相关费用由监理人承担。
第45条 奖励办法： / 

第49条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向项目所在地人民法院起诉。
附加协议条款：
监理人必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。项目监理机构的服务人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要，保证足够的服务人员从事要求的项目前期、勘察、施工准备期至工程收尾、工程竣工、工程移交、工程结算、工程竣工备案、工程质量保修期的监理工作。

监理人必须在委托人发出进场通知后，按委托人具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。监理人必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻服务人员和投入设备。监理人按派驻到项目所在地履行监理服务的项目总监理工程师、安全员、监理员必须常驻现场。驻场人员在工程施工期间每月不少于25天驻场服务。委托人会对其进行工作考勤，每月工作驻场时间少于25天的，则按照项目总监每月1万元、专业监理工程师每月5000元/人（分阶段）、监理员和安全员每月5000元/人进行处罚。同时另1名驻场人员（相关专业中级及以上职称、5年以上工作经验）要求在指定地点办公并接受委托人管理，如人员不到位，委托人可另行安排，费用在本合同支出，总监理工程师例会未到场一次，每次2000元处罚，在监理费进度款中直接扣除，在结算中核减。
附件：1.廉政协议书
2.保密协议
3.违约责任明细表

4.履约银行保函

5.中标通知书

6.项目监理机构及服务人员

7.拟投入本项目的通讯、办公、检测设备清单

8.承诺书

9.法定代表人、总监理工程师通讯联络方式

10.本项目招标澄清、答疑文件（另册）

11.工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）
（以下无正文）
	委托人：（盖章）


	
	监理人：（盖章）



	地址：
	
	地址： 

	法定代表人:


	
	法定代表人:



	经办人：


	
	经办人：



	纳税号：
	
	纳税号：

	账号：
	
	账号：

	开户银行：
	
	开户银行：

	邮政编码：
	
	邮政编码：

	电话：
	
	电话：

	电子信箱：
	
	电子信箱：

	
	
	


附件1：廉政协议书
廉政协议书

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位广州市越秀区代建项目管理中心 （以下简称“委托人”）与服务单位      （以下简称“监理人”）就                   项目特订立如下廉政协议书：
一、双方的权利和义务
（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反监理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、委托人的义务
（一）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

（六）委托人工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
三、监理人义务
（一）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）监理人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任
（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议工程建设主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
五、双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请监理人或监理人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
六、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为本项目监理合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托单位：（盖章）             

   监理单位：（盖章）

法定代表人（签章）：                  法定代表人（签章）：
 附件2：保密协议书    

保密协议书
本协议由下列双方签定：

委托人：                         

监理人:                                      

监理人因参与委托人关于花果山产业小镇综合配套工程建设项目土壤污染修复监理服务（以下简称“项目”）的有关工作，已经(或将要)知悉委托人关于该项目的商业秘密。为了明确监理人的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》订立本保密协议。

第一条　保密的内容和范围

本协议所称“保密信息”是指由委托人产生或依法所有的，不为公众所知悉的所有企业信息、商业信息、经营信息、财务信息、决策信息、工作方案、分析报告、研讨过程、以及监理人在项目开展过程中接触及获悉的所有信息，无论该等信息是否明示为保密信息。“保密信息”包括但不限于口头或书面等形式。甲、乙双方确认，监理人应承担保密义务的委托人关于该项目的商业秘密范围包括但不限于：

1.技术信息：包括技术方案、设计要求、服务内容、实现方法、运作流程、技术指标、软件系统、数据库、运行环境、作业平台、测试结果、图纸、样本、模型、使用手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等;

2.经营信息：包括客户名称、客户地址及联系方式、需求信息、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容、项目组人员构成、费用预算、利润情况及不公开的财务资料等等;

3.其他事项：委托人依照法律规定(如通过与项目对方当事人缔约)和有关协议(如技术合同等)的约定要求监理人承担保密义务的其他事项。

第二条　监理人的保密义务
对第一条所称的该项目商业秘密，监理人承担以下保密义务：

1.主动采取加密措施对上述所列及之商业秘密进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用;

2.不得刺探或者以其他不正当手段(包括利用计算机进行检索、浏览、复制等)获取与本职工作或本身业务无关的委托人关于该项目的商业秘密;

3.不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露委托人关于该项目的商业秘密;

4.不得允许(包括出借、赠与、出租、转让等行为)或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用委托人关于该项目的商业秘密;

5.不论因何种原因终止参与委托人关于该项目的工作后，都不得利用该项目之商业秘密为其他与委托人有竞争关系的企业(包括自办企业)服务;

6.该项目的商业秘密所有权始终全部归属委托人，监理人不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的商业秘密所有权，在本协议签订前监理人已依法具有某些所有权者除外;

7.如发现委托人关于该项目的商业秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向委托人公司报告。

第三条　保密期限
本协议项下的保密义务自监理人签署本协议时开始，该保密期限是永久的，不因双方业务合作关系的变化而中止或终结。监理人是否继续参与委托人关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。

第四条　违约责任
1.如果监理人未履行本协议第二条所规定的保密义务，但尚未给委托人造成损失或严重后果的应当承担不超过人民币20000元的违约罚款;

2.如果因为监理人前款所称的违约行为造成委托人的损失或严重后果的，监理人应当承担违约责任，损失赔偿见本条第3项所列。

3.本条第2项所述损失赔偿包括：

（1）损失赔偿额为委托人因监理人的违反协议行为所受到的实际经济损失，计算方法为：因监理人的侵权行为导致委托人的开发建设成果经济价值下降，其租金或售价低于周边同等条件地块的市场价格;

（2）如果委托人的损失依照上述计算方法难以计算，损失赔偿额为监理人支付不低于委托人就该项目商业秘密已发生的投资费用的50%作为损失赔偿额;

（3）委托人因调查及追究监理人的违反协议行为而支付的合理费用，包括但不限于委托人向监理人及有关单位追索而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、交通费等费用;

（4）因监理人的违反协议行为侵犯了委托人关于该项目的商业秘密权利，委托人可以选择根据本协议要求监理人承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求监理人承担侵权责任。

第五条　争议的解决办法
因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方均有权向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第六条　协议生效及独立性、优先性

本协议自双方签署并加盖公章及骑缝章之日起生效。一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

本协议具有独立性，无论双方最终是否达成、履行、终止合作协议或合作关系，均对双方具有法律约束力。本协议的效力亦不受双方将来或已经签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件的效力之影响。除非双方签署新的有效法律文件直接、明确表明要废除、变更、终止本协议。

本协议具有优先性，如果双方已经或将要签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件中存在的保密条款所要求的保密义务低于本协议的，适用本协议。

第七条  其他约定

委托人在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为其已经放弃了该权利。

如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。未经双方书面达成一致意见，本协议不得以任何其他方式而更改。

委托人 ：（盖章）                        监理人 ：（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：
或授权代理人：                         或授权代理人：

附件3:违约责任明细表
违约责任明细表
	序号
	项目名称
	违约条款内容
	违约金额

	
	
	
	监理费100万元以下
	监理费100万-500万元
	监理费500万-1000万元
	监理费1000万以上

	1
	人员管理
	
	违约金额（元）
	违约金额（元）
	违约金额（元）
	违约金额（元）

	1.1
	
	在委托人、委托人的上级建设主管部门组织及其他行政主管部门的现场检查中，总监理工程师累计不在现场超过两次。发生上述任何情形之一，予以通报批评一次并处以处违约责任。（委托人保留向相关行政主管部门通报的权利）
	5000
	10000
	15000
	20000

	1.2
	
	监理人未经委托人同意，私自更换服务人员，分别扣减A（项目总监理工程师、合同管理工程师/计量工程师）；B（专业监理工程师）或C（一般监理工程师）监理费。监理人未经委托人同意更换人员后，人员资质不能满足招标文件要求和投标文件的承诺的，委托人有权单方解除合同。
	A.150000

B.75000

C. 50000
	A.200000

B.150000

C.75000


	A.300000

B.200000

C.100000
	A.500000

B.300000

C.200000

	1.3
	
	经委托人同意，监理人更换总监的，扣减A；经委托人同意，服务人员（不含总监）更换超过35%的，超出部分每人每次更换分别扣减A（合同管理工程师/计量工程师）；B（专业监理工程师）或C（一般监理工程师）监理费。
	A.100000

B.80000

C. 40000
	A.120000

B.100000

C.60000


	A.150000

B.120000

C.80000
	A.200000

B.150000

C.100000

	1.5
	
	（1）项目施工期间，总监不得兼任其他项目，每月必须到场22天以上。总监代表必须全天候到场，在总监代表请假时，总监必须到场。总监、总监代表在工作日未经委托人业主代表批准不在场的，每天扣减监理费A。
（2）各专业监理工程师（含驻场造价人员）在工作日内因事离场1天以内应经总监理工程师批准，2天或2天以上应经委托人代表批准，否则须接受委托人通报批评并每人每次扣减监理费B 。
	A.1000

B.500
	A.1000

B.500
	A.2000

B.1000
	A.2000

B.1000

	1.6
	不合格人员更换
	委托人有权要求监理人撤换擅自离开施工现场或工作不力的项目总监及其它服务人员，监理人及时更换符合合同要求人员的不予处罚，监理人无正当理由拒绝撤换分别扣减A（项目总监理工程师、合同管理工程师/计量工程师）；B（专业监理工程师）或C（一般监理工程师）监理费。如果委托人的撤换通知下达5天后，监理人仍拒不执行，则视为该位置人员空缺，监理人需按本合同的约定承担违约责任。
	A.50000

B.25000

C.12500
	A.100000

B.50000

C.25000


	A.150000

B.75000

C.37500
	A.200000

B.100000

C.50000

	2
	监理工作管理
	
	
	
	
	

	2.1
	
	未能在开工前将监理规划和监理实施细则报送委托人的，每延误一天扣减相应监理费。
	500
	500
	5000
	5000

	2.2
	
	施工过程中监理人应对施工图纸的错误及时提出意见，并根据现场的实际施工情况，每月向委托人上报施工图纸的存在问题修改的情况。未尽监理职责，对施工图纸出现重大错误未发现或未提出意见的，（造成工期或费用损失）每次扣减相应监理费。
	5000
	10000
	15000
	20000

	2.3
	
	未能在相应工程项目开工前组织施工图纸会审、审查承包单位报送的施工组织设计（方案）或经监理人审核批准后的施工组织设计方案不合理，导致施工组织混乱的，每项扣减相应监理费。
	15000
	30000
	45000
	60000

	2.4
	
	现场监理工程师应使用自备仪器独立测量、复核承包单位报送的控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果，保证测量精度。如果测量精度存在错误，监理人在复核过程中未能发现的，每次扣减相应监理费。
	6000
	12000
	18000


	24000

	2.5
	
	在工程建设过程中，监理人必须实行全过程旁站监理；若发现监理人现场监理不到场，或服务人员不按经委托人批准的监理计划进场履行监理职责，根据对委托人的影响程度，每人每次不到场扣减相应监理费；并承担因现场服务人员不到场而引致的承包人及委托人的工期延误损失。
	3000
	6000
	9000
	20000

	2.6
	
	检测仪器及设备等未按投标文件承诺的数量、规格、时间进场的，每件每日扣减相应监理费。
	1000
	2000
	3000
	4000

	2.7
	
	检测仪器及设备等在监理责任期间，不能保持良好运作性能的，应及时更换，否则每件每日扣减相应监理费
	500
	1000
	1500
	2000

	2.8
	
	未按时提交监理月报、监理总结、质量评估报告及其它业主要求的专项报告等，每次扣减相应监理费
	2500
	5000
	7500
	10000

	2.9
	
	工程监理资料收集不齐、管理混乱的，扣减监理费A；缺损原始记录的，每件文件扣减相应监理费B。
	A.2500

B.500
	A.2500

B.500
	A.5000

B.1000
	A.5000

B.1000

	2.10
	
	对工程暂停及复工、费用索赔、合同争议或解除的调解和处理以及其他监理工作，监理人不履行或怠于履行的，每次扣减相应监理费。
	1000
	2000
	3000
	4000

	2.11
	
	工程例会由监理人组织，到会单位不齐，监理人又未及时告知委托人有关通知联系情况的，从第三次起，每次扣罚相应监理费用。
	1500
	3000
	4500
	6000

	2.12
	
	各方到现场处理设计变更或工程洽商，监理人不到场的，每次扣罚监相应理费用
	1500
	3000
	4500
	6000

	2.13
	
	各方到现场处理管线、房屋拆迁或迁移问题，监理人不到场的，每次扣罚相应监理费用。
	1500
	3000
	4500
	6000

	2.14
	
	监理人应对承包人提交的所有工程资料的真实性、合理性、合法性及时予以确认或提出质疑；若对明显不真实、不合理、不合法的资料不提出质疑且予以确认而上交委托人，则每次扣除相应监理费。
	2500
	5000
	7500
	10000

	2.15
	
	监理人在工程完成相应内容并收齐有关资料后的十个工作日内，必须完成质量验收时应由监理人填写的各种资料，交委托人归档。否则，每迟交一天，扣除相应监理费。
	500
	1000
	1500
	2000

	2.16
	
	监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，致使工程施工的每个关键线路/节点工期因承包人原因比计划滞后3日以上（包括3日），扣除监理费A。由此出现关键工期滞后5天以上（含5天），扣除监理费B。由此出现关键线路/节点工期滞后10天以上（含10天）并确实表明监理人在进度控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。
	A.2500

B.5000
	A.5000

B.10000
	A.7500

B.15000
	A.10000

B.20000

	2.17
	
	因监理人责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则委托人有权扣除该分段工程监理费的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则委托人有权单方解除本合同。因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按监理费总额的1%向委托人支付违约金。由于监理人责任导致工期延误，致使委托人要承担赔偿第三方责任的，监理人必须承担赔偿委托人由此遭受的实际损失中的50%。
	
	
	
	

	3
	质量管理
	
	
	
	
	

	3.1
	
	未能督促承包人履行文明施工及绿色施工责任的，每次扣减相应监理费。
	2000
	4000
	6000
	8000

	3.2
	
	对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，按规定需进行旁站不进行旁站监理的，每次扣减相应监理费。
	5000
	8000
	15000
	20000

	3.3
	
	对进场材料把关不严，发现现场使用不合格材料，每次扣减相应监理费。如因此出现不合格材料使用于工程建设并造成质量缺陷的，每次扣减相应监理费；如因此出现质量事故或经济损失，造成重大质量安全事故（按国家规定界定）的，监理人委托人有权视情况的严重程度部分解除合同或解除合同并要求监理人赔偿损失，同时，委托人保留追究监理人的其他法律责任的权利。
	5000
	8000
	15000
	20000

	3.4
	
	监理人对承包人的施工质量应每月定期或不定期组织大检查并作出报告给委托人。承包人的施工质量经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格或未按设计要求和有关规范进行施工的，每次扣减相应监理费A，情节严重的每次扣减相应监理费B，同时，承包人和监理人应赔偿委托人的经济损失。
	A.5000

B.10000
	A.10000

B.20000
	A.20000

B.40000
	A.30000

B.50000

	3.5
	
	因发出错误指令或自身失误或失职等监理人责任造成质量事故，需要返工的，每次扣减相应监理费，并双倍扣减该部分的监理费，同时监理人应赔偿委托人的实际损失；情节严重的，委托人有权单方面解除合同，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。
	10000
	30000
	40000
	60000

	3.6
	
	因监理人责任导致工程（含各分部、单位及整体工程，下同）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除监理人监理费；若导致工程质量一次性验收不合格而造成委托人的直接损失达100万元以上时，委托人有权单方解除本合同并要求监理人赔偿相应经济损失。
	
	
	
	

	3.7
	
	如工程自竣工验收合格之日5年内，未达到本合同约定的质量创优目标，则扣除实际结算价的2.5%作为违约金。
	
	
	
	

	4
	安全文明施工管理
	
	
	
	
	

	4.1
	
	监理人应设立专职的职业健康安全与环境管理人员，督促承包人建立安全生产保障体系，并要求各施工标段设立专职安全员，将安全责任制度落实到人。对于承包人没有按投标承诺做好安全文明施工措施，或没有按有关规定进行安全生产，或存在安全隐患等问题，监理人未及时发现，或发现后不督促承包人进行整改，不作及时处理并及时向委托人报告，在委托人书面警告并要求限期改正后，监理人拒不限期改正的，承担一般违约责任1次；因此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的，监理人承担严重违约责任1次；情节严重的，委托人有权部分解除合同或解除合同；因此而发生重大安全质量事故（按国家及本合同有关规定界定）的，监理人承担赔偿责任，赔偿金为本合同监理酬金的1%～5%。
	
	
	
	

	4.2
	
	监理人未按规定审查专项施工方案，未将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，并对施工单位危险性较大的分部分项工程管控进行监督。
	20000
	30000
	40000
	80000

	4.3
	
	监理人应未参与超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案论证
	20000
	30000
	40000
	80000

	4.4
	
	安全生产检查中对工程建设过程中出现的重大质量安全隐患时，监理人未向施工单位发出停止施工通知书，并书面报告（紧急情况应电话报告）建设行政主管部门或相应的工程质量安全监督机构。
	20000
	30000
	40000
	80000

	4.5
	
	监理人未履行建设工程安全生产监理责任，未对施工总承包单位、专业分包单位、劳务分包单位的人员履责情况进行考核。每发生一次处违约金
	5000
	10000
	15000
	20000

	4.6
	
	项目总监理工程师或总监代表未每周组织一次安全专项检查，并做好记录。每发生一次处违约金
	5000
	10000
	15000
	20000

	4.7
	
	项目总监理工程师未每周向建设单位及工程质量安全监督机构上报监理周报；如有重大安全隐患，未应反映到监理周报中，并提出处理意见。每发生一次处违约金
	5000
	10000
	15000
	20000

	4.8
	
	监理人未督促施工总承包单位应制定专项的安全施工措施费使用计划，并未由项目总监理工程师审批；监理人未对施工单位的安全生产措施费施工台账进行监管，核对相关票据，未跟进专款专用的落实情况。每发生一次处违约金
	20000
	30000
	40000
	80000

	4.9
	
	在实施监理过程中，发现施工单位安全措施费不投入或措施不符合要求，存在安全事故隐患的，未要求施工单位整改；情况严重的，未要求施工单位暂时停止施工，并报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，未向建设行政主管部门或其委托的工程质量安全监督机构报告。
	20000
	30000
	40000
	80000

	5
	投资控制
	
	
	
	
	

	5.1
	施工阶段
	
	

	（1）
	
	未在施工合同签订后90天内组织施工单位完成清标工作并编制清标报告。
	未按时审核记书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。

	（2）
	
	未按委托人要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。
	未按时提交记书面警告一次，超3工作日仍未提交记一般违约一次。

	（3）
	
	未按委托人要求及时制定项目总体投资进度计划，并根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。
	未按时审核记书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。

	（4）
	
	审核工程量与进度款，未在2个日历天内完成。实际工程量与现场存在较大差异。
	未按时审核记书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。

	（5）
	
	未在第三方的合同索赔处理时参加合同变更谈判，维护业主的合法权益。
	按合同变更标的1%处违约责任

	（6）
	
	未按委托人要求及时建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个月月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。
	未按时提交书面警告一次，三次记一般违约一次。

	（7）
	
	未定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。未在每月5号前提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。
	未按时提交书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。

	（8）
	
	未在发生现场签证时，须与委托人、施工单位一起进行工程量现场核查。
	未按时提交书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。

	（9）
	
	未定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，未对施工方案、材料选用提供成本控制建议。未在每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。
	未按时提交书面警告一次，三次书面警告记一般违约一次。

	5.2
	结算阶段
	
	

	（1）
	
	未按委托人要求编制结算管理文件，开展过程结算，完成工程结算审核工作，并与施工单位完成对数，未在60个工作日内出具结算审核报告。
	未按时提交书面警告一次，三次记一般违约一次。

	（2）
	
	未及时收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。
	未按时提交书面警告一次，三次记一般违约一次。

	（3）
	
	未及时审核其他费用并出具审价报告。
	未按时提交报告记书面警告一次，超3个工作日仍未提交记一般违约一次。

	（4）
	
	未及时建立结算台账，并编制结算计划。
	未按时提交报告记书面警告一次，超3个工作日仍未提交记一般违约一次。

	（5）
	
	未及时配合委托人实施决算工作。
	按监理费的3%处违约责任

	5.3
	其他投资控制工作
	
	

	（1）
	
	未组织相关造价控制评审会议，包括邀请相应的经济专家。
	处20万元违约金

	（2）
	
	未视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。
	处20万元违约金

	（3）
	
	未及时对征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价进行审核。
	超既定时间1天书面警告一次，超3个工作日扔未完成记一般违约一次

	（4）
	
	结算工程量经有权审核部门审定后存在的误差超过一定范围时需承担的违约责任
	如终审部门审定的结算工程量较由监理单位审核的结算工程量差值大于正负8%，每发生一项则由监理单位按下列计算方法向代建中心支付违约金，最多不超过本合同监理酬金总额的10%：违约金=[〔（A－B）/B〕-8%]×C；其中：A-监理单位审核结算工程量；B-终审部门审定结算工程量；C-监理合同酬金总额

	（5）
	
	预算、结算造价（建筑安装工程费）经有权审核部门审定后存在的误差超过一定范围时需承担的违约责任
	如终审部门审定结算金额较由监理单位审定结算金额差值大于正负8%，则由监理单位按下列计算方法向代建中心支付违约金，最多不超过本合同监理酬金总额的10%：违约金=[〔（A－B）/B〕-8%]×C；其中：A-监理单位审定结算金额；B-终审部门审定结算金额；C-监理合同酬金总额

	（6）
	
	对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，每次扣减相应监理费A；对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失50万元（含50万元）以上的每次扣减相应监理费B。
	A.5000

B.10000
	A.10000

B.20000
	A.20000

B.40000
	A.30000

B.50000

	（7）
	
	监理人对于承包人提交的请款报告，不按实际完成的工作量进行审核，或对不合格工程却同意计量支付，或者计量数量严重不实、资料不齐全却同意计量支付、或不按本合同要求签署拨款意见的，应限期改正并每次扣减相应监理费A；如果已支付从而造成委托人超形象进度、超合同支付工程款达10万元（含10万元）以上，或监理人审核的当期支付金额与经过委托人复核的实际应付金额存在正负10％以上误差的，每次扣减相应监理费B，情节严重的，委托人有权单方解除本合同，并要求监理人赔偿委托人由此遭受经济损失。
	A.5000

B.10000
	A.10000

B.20000
	A.20000

B.40000
	A.30000

B.50000

	6
	其他
	未及时配合隐蔽工程验收的，每次扣减相应监理费。
	1000
	3000
	5000
	10000

	6.1
	
	利用监理职权谋取任何不正当利益，包括无偿使用承包人提供的工作、生活、娱乐设施等，每发现一次扣减相应监理费。
	2500
	5000
	7500
	10000

	6.2
	
	所监理的工程出现文明施工通报批评，每次扣罚相应监理费用。
	5000
	10000
	15000
	20000

	6.3
	
	合同履行过程中，委托人有权随时发函约见监理人的法定代表人，并要求法定代表人对本勘察设计项目进行协调及安排工作，直至勘察设计保质、保量顺利推进。监理人的法定代表人无正当理由拒绝约见的每人次扣减相应监理费。监理人的法定代表人无正当理由拒绝约见累计3次及以上的，委托人有权解除合同，将本工程另行发包（不免除承包人的违约赔偿责任）并有权书面通知监理人或者在相关网站上公示并抄送行政监督部门，拒绝监理人参与以后委托人所负责的工程投标资格。
	10000
	20000
	30000
	40000

	6.4
	
	如工程自竣工验收合格之日5年内，未取得协议书约定的职业健康安全管理目标的，按实际结算价的0.8%处违约金。
	
	
	
	

	6.5
	
	在本合同有效期内，监理人不诚信行为和不充分履约行为累计违约责任达3次及以上的，委托人有权拒绝监理人参与以后委托人所负责的工程投标资格,委托人有权拒绝监理人参与委托人后续工程投标，并书面通知监理人或者在相关网站进行公示，并抄送行政监督部门。
	
	
	
	

	注：

（1）书面警告。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行委托人（含主管人员）的指令时，委托人有权向监理人发出书面警告。监理人必须在书面警告限定的时间内履行义务，否则应承担1次一般违约责任。

（2）一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，第一次必须向委托人交纳违约金（(10000元、(20000元、(50000元）/次；第二次承担同一违约性质的一般违约责任时，监理人应向委托人交纳的违约金为第一次交纳金额的2倍；第三次承担同一违约性质的一般违约责任时，监理人应向委托人交纳的违约金为第一次交纳金额的3倍。同一事项累三次一般违约，记一次严重违约。

（3）严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金（(50000元、(100000元、(150000元）/次。

（4）投资控制违约责任的导致的违约金额上限为监理费的20%。


监理合同履约行为管理约定

	序号
	管理内容
	违约处理
	备注

	一、资源投入
	　
	　

	1
	总监理工程师、副总监理工程师不按合同要求到位履职
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	监理人员数量未符合投标文件要求或经审批更换及时到位，各专业监理工程师配备、资质未满足合同承诺要求，质量、安全、环境、造价管理体系未完善与健全
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	监理内部各项管理制度、监理人员职责未齐全
	违约一次给予一般违约
	　

	4
	不开展培训工作，对监理细则，工程的关键部位、重点、难点以及各类技术、管理工作不进行全方位、多层次的教育培训工作
	违约一次给予一般违约
	　

	5
	测量、检验设备质量控制不定期检验或验收确认，不核实记录
	违约一次给予一般违约
	　

	二、质量控制管理
	　
	　

	1
	编制监理细则未及时、合理，未能按工程进度情况及时制定专业监理细则
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	执行技术审批制度不做好图纸会审，不审查、审批施工组织设计、分项分部施工方案；不督促检查技术交底、作业指导书
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	对施工单位质量保证体系不检查、不督促整改
	违约一次给予一般违约
	　

	5
	未按规定执行样板引路执行制度
	违约一次给予一般违约
	　

	6
	原材料、半成品、构配件以及安装设备不检查、不确认
	违约一次给予一般违约
	　

	7
	未按代建中心要求开展工程质量通病防治活动，不检查质量通病的防治措施、施工方法
	违约一次给予一般违约
	　

	8
	对工程质量（分项、分部、单位工程）不进行检查、验收和评定；各项检验、检测、报审文件未齐全，对关键工序、特殊工序的质量控制，未见旁站记录、隐蔽工程检查签证
	违约一次给予一般违约
	　

	三、进度控制管理
	　
	　

	1
	不及时审批施工单位编制的施工组织设计、施工总进度计划、年、季、月度进度计划，不检查跟踪施工单位计划的分解、落实工作
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	不制定进度控制方案，不对进度目标进行风险分析，制定防范性对策
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	不对开工前各项准备工作进行检查（包括技术、组织、资源、作业条件等准备工作）
	违约一次给予一般违约
	　

	4
	不及时审批单位工程（分项、分部工程）开工报告
	违约一次给予一般违约
	　

	5
	未及时对材料和设备供应计划进行审核、检查、督促其执行
	违约一次给予一般违约
	　

	6
	施工进度的跟踪： 1）检查不及时、全面;2）进度滞后时未指令施工单位采取调整措施，并予以跟踪验证
	违约一次给予一般违约
	　

	7
	不提交监理月报
	违约一次给予一般违约
	　

	四、投资控制管理
	违约一次给予一般违约
	　

	1
	不建立工程造价（总价）台帐，实施动态管理
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	不及时审核监管承包人作好乙供材料看样定板定价的程序、计量计价资料
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	不及时审核合同变更、设计变更、新增单价审查情况
	违约一次给予一般违约
	　

	4
	不及时审核工程量、进度款审核的完整性、准确性
	违约一次给予一般违约
	　

	5
	不及时核实工程项目计量与计价
	违约一次给予一般违约
	　

	6
	不及时核实各种签证、凭证等资料
	违约一次给予一般违约
	　

	7
	工程进度款审核的准确性、及时性
	违约一次给予一般违约
	　

	五、合同管理检查
	违约一次给予一般违约
	　

	1
	不能有效督促、检查和审批承包商的合同实施计划并跟踪实施情况，不检查履约能力和按规定提供的各项服务承诺，不督促、检查承包商的管理人员、施工人员的到位情况，未见文字记录
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	不能有效督促施工单位定期或不定期实施合同的学习与交底，不能有效督促、检查承包商做到“按图施工”和“按合同施工”
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	不能有效督促、检查承包商的设备进场；设备检查和验证情况，未见文字记录
	违约一次给予一般违约
	　

	4
	不能有效督促、检查承包商的周转材料到位，未见文字记录
	违约一次给予一般违约
	　

	5
	不建立控制工程分包的管理措施，不审查分包单位资质、履约能力及人员上岗证记录，并不按有关规定执行，督促总承包进行合同管理，以及乙供材料的进度计划管理，未见文字记录
	违约一次给予一般违约
	　

	6
	不建立参建单位各类合同的合同体系台帐（包括施工、材料和设备订货等合同）以及跟踪管理，不对合同各方执行合同的情况检查，未见文字记录
	违约一次给予一般违约
	　

	7
	不认真执行合同条款和业主的指示，对施工单位违约整改的，不跟踪、检查和督促，未见文字记录
	违约一次给予一般违约
	　

	六、信息管理检查
	　
	　

	1
	监理工程师通知单未符合规范要求
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	不提交监理月报或专题报告
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	未见监理工作记录（监理巡视、旁站、抽检、测量、工程照片及声像资料），旁站工序（含隐蔽工程）资料
	违约一次给予一般违约
	　

	4
	不建立工程会议制度，不整理各类会议记录，未见监理例会、设计例会、工程协调会议纪要文件
	违约一次给予一般违约
	　

	七、职业健康安全、环境管理（文明施工）管理
	违约一次给予一般违约
	　

	1
	施工现场未建立安全生产、文明施工专项监理制度或细则及职责
	违约一次给予一般违约
	　

	2
	不按规定对施工组织设计中安全措施及专项施工方案进行审查；不按规定对施工安全技术措施或专项施工方案进行审查，不按规定组织专项验收
	违约一次给予一般违约
	　

	3
	不按规定对安全防护、文明施工措施费用的使用进行监督；不落实安全技术措施费使用
	违约一次给予一般违约
	　

	4
	未对施工企业执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）情况实施有效监理；不按规定和标准实施安全检查评分；对存在安全隐患未履行监理责任；监理检查记录未齐全；不督促、检查施工单位建立健全各项安全生产、文明施工规章制度；不落实安全生产责任制，明确安全职责
	违约一次给予一般违约
	　

	5
	未督促、检查施工单位安全员的配备和任命文件,特种作业人员不持证上岗
	违约一次给予一般违约
	　

	6
	不督促检查施工单位执行代建中心关于安全生产、文明施工的文件的落实
	违约一次给予一般违约
	　

	7
	对施工现场未进行定期和专项安全、文明施工检查，未见做安全、文明施工检查记录；不督促检查施工单位各工种安全操作,以及各种设备、安全设施、施工用电情况以及现场安全标志牌悬挂情况
	违约一次给予一般违约
	　

	8
	未建立职业健康安全应急救援预案，不完善应急准备措施
	违约一次给予一般违约
	　

	9
	对危及工程和人员安全的作业和设备的使用，未及时发出停工（停用）指令，并且未通知建设单位和及时向有关主管部门报告
	违约一次给予一般违约
	　

	10
	对存在的安全重大隐患未及时监督施工单位落实整改
	违约一次给予一般违约
	　

	11
	未按规定对重要、关键施工环节和事故易发、多发工序实施旁站监理和巡查和记录的
	违约一次给予一般违约
	　

	12
	总监理工程师未履行职责，导致施工现场安全施工监理记录不齐全或监理月报未能如实反映工地安全生产管理状况的
	违约一次给予一般违约
	　

	13
	工程施工作业期间，专业监理工程师擅自离开工作岗位的
	违约一次给予一般违约
	　


附件4：履约银行保函

履约银行保函
广州市越秀区代建项目管理中心 ：

鉴于_____________________（以下简称监理人）已于_____年___月___日与你单位订立《                       合同书》（以下简称合同）。我行同意为监理人出具合同价款10%（即：人民币     ，￥     元）的保函作为受托人向你单位履约的担保，担保的范围为：监理人按合同约定应向你单位履行的全部债务，包括但不限于监理人在投标时所承诺投入的人力资源、仪器设备、监理服务职责、监理服务质量及监理服务期等。

我行承诺如下：

1．监理人在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力及违约等原因需向你单位支付违约金或赔偿金时，在你单位以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我行立即予以支付，不挑剔、不争辩，也不要求你单位出具证明或说明背景、理由。

2．我行放弃你单位应先向监理人要求赔偿上述金额然后再向我行提出要求的权利。

3．我行进一步同意，在你单位和监理人之间的合同条件、合同项下的服务或合同发生变化、补充或修改，在不加重我行担保责任的情况下，我行承担本保函的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

4．我行的保证期间为：自本保函生效之日起至合同约定项目工程结算最终定审时止，但最迟不超过   年   月   日。

5.本保函自我行负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

银行名称：（盖章）

银行负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：    年   月   日

附件5：中标通知书

附件6：项目监理机构及服务人员

附件7：拟投入本项目的通讯、办公、检测设备清单

	名称及型号
	拟投入本项目情况（台套）

	名称
	小计
	新购
	自有
	租赁

	通讯设备
	有线电话
	
	
	
	

	
	传真机
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	办公设备
	打印机
	
	
	
	

	
	复印机
	
	
	
	

	
	数码相机
	
	
	
	

	
	电脑
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	检测设备
	水准仪
	
	
	
	

	
	经纬仪
	
	
	
	

	
	30米钢尺
	
	
	
	

	
	5米钢尺
	
	
	
	

	
	回弹仪
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	交通工具
	汽车
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…

	
	地磅
	
	
	
	

	其他
	…
	…
	…
	…
	…

	
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…
	…


注：地磅的土建由总承包单位负责施工，地磅安装由监理单位负责。

附件8：承诺书

附件9：法定代表人、总监理工程师通讯联络方式

附件10：本项目招标澄清、答疑文件（另册）
附件11：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）
法定代表人授权书

 兹授权我单位         担任                   的监理项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	                              被授权人签字：


                授权单位（盖章）：                      

                法定代表人（签字）：                    

                授权日期：      年    月    日

工程质量终身责任承诺书

本人受     （法定代表人     ）授权，担任         的监理项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

                承诺人签字：                   

                身份证号：                   

                注册执业资格：                   

                注册执业证号：                   

                签字日期：       年   月   日



