## 编制说明
编制说明
一、 工程概况 （一） 工程名称：花都区花城街农村污水提升改造工程检验监测服务 （二） 工程地点：广州市花都区 （三） 实施单位 建设单位：广州市花都区人民政府花城街道办事处 二、 编制范围 为保证本工程质量所需的检测、监测服务。 三、 编制依据 1. 由建设单位提供的图纸。 四、 编制情况说明 （一）工程计量 1.检测、监测工程量：根据图纸及相关规范进行计算。

## 汇总表
花都区花城街农村污水提升改造工程 检验监测服务汇总表
序号 | 项目名称 | 小计 | 备注
一 | 监测服务
1 | 农污一册监测清单
2 | 农污二册监测清单
3 | 农污三册监测清单
二 | 检测服务
4 | 工程材料及市政工程检测清单
5 | 地基基础工程检测清单
总计

## 农污一册
农污一册监测清单
序号 | 区域 | 情况 | 监测项目 | 埋设情况 |  |  |  | 监测情况 |  |  |  | 合计 | 备注
|  |  |  | 单位 | 数量 | 投标包干单价 （元） | 合价 （元） | 单位 | 次数 | 投标包干单价 （元） | 合价 （元）
1 | 大华新村 | 开挖深度大于2米，长度64+130+128+60+20+50+20+54+50+30+150+280米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | 污水W9-W39段W75-W80段 W80-W80-4段 W88-W91段 W101-W104段 W111-W120段 Y17-Y33
|  |  | 水平位移 | 点 | 124 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 124 |  |  | 点次
|  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 86 |  |  | 点次
2 | 大华村兴隆社 | 开挖深度大于2米，长度410米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | 污水W36-W61段污水W13-W14段/W20-W29段
9 |  |  | 水平位移 | 点 | 40 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 40 |  |  | 点次
10 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 32 |  |  | 点次
3 | 大华村2 | 开挖深度大于2米，长度43+316+100+100米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | Y9-Y12段 W2-W16段 W12/19-25段 WC15-WC21段
14 |  |  | 水平位移 | 点 | 46 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 46 |  |  | 点次
15 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 33 |  |  | 点次
4 | 大华村3 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
5 | 石岗村8 | 开挖深度大于2米，长度12+14+12+270+64+米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | 污水W1-W12段 W35-W53段 Y7-Y9段
17 |  |  | 水平位移 | 点 | 42 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 42 |  |  | 点次
18 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 34 |  |  | 点次
6 | 长岗村北 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
7 | 安培驾校 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
8 | 长岗北污水提升泵站 | 开挖深度大于5米，长宽26*24米 | 基准点 | 点 | 3
22 |  |  | 水平位移 | 点 | 4 |  |  | 点次 | 监测不少于12次
|  |  | 沉降 | 点 | 4 |  |  | 点次
|  |  | 地下水位 | 孔 | 4 |  |  | 点次
|  |  | 测斜 | 孔 | 4 |  |  | 点次
23 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 4 |  |  | 点次
9 | 小计
10 | 合计

## 农污二册
农污二册监测清单
序号 | 区域 | 情况 | 监测项目 | 埋设情况 |  |  |  | 监测情况 |  |  |  | 合计 | 备注
|  |  |  | 单位 | 数量 | 投标包干单价 （元） | 合价 （元） | 单位 | 次数 | 投标包干单价 （元） | 合价 （元）
1 | 罗仙17队 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
2 | 罗仙村13、15、19、24 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
3 | 罗仙村7、12、21、26 | 开挖深度大于2米，长度88米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | YC9-YC15段
|  |  | 水平位移 | 点 | 8 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 8 |  |  | 点次
|  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 10 |  |  | 点次
4 | 罗仙村2、4 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
5 | 罗仙村3、6、邝姓庄 | 开挖深度大于2米，长度136+212米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | 污水WC15-WC19段 WC84-WC89段
9 |  |  | 水平位移 | 点 | 32 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 32 |  |  | 点次
10 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 24 |  |  | 点次
6 | 罗仙村10 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
7 | 罗仙村1 | 开挖深度大于2米，长度50+14米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | w41-w45段 w47-w48段
14 |  |  | 水平位移 | 点 | 4 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 4 |  |  | 点次
15 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 6 |  |  | 点次
8 | 罗仙村5、罗仙新村 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
9 | 罗仙村8 | 开挖深度大于2米，长度84+米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | wB7-wB10段
17 |  |  | 水平位移 | 点 | 8 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 8 |  |  | 点次
18 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 6 |  |  | 点次
10 | 小计
11 | 合计

## 农污三册
农污三册监测清单
序号 | 区域 | 情况 | 监测项目 | 埋设情况 |  |  |  | 监测情况 |  |  |  | 合计 | 备注
|  |  |  | 单位 | 数量 | 投标包干单价 （元） | 合价 （元） | 单位 | 次数 | 投标包干单价 （元） | 合价 （元）
1 | 东边村8污水提升泵站 | 开挖深度大于5米，长宽30*30米 | 基准点 | 点 | 3
|  |  | 水平位移 | 点 | 4 |  |  | 点次 | 监测不少于12次
|  |  | 沉降 | 点 | 4 |  |  | 点次
|  |  | 地下水位 | 孔 | 4 |  |  | 点次
|  |  | 测斜 | 孔 | 4 |  |  | 点次
|  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 4 |  |  | 点次
2 | 东边村 | 开挖深度大于2米，长度270米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | W13-W33段
|  |  | 水平位移 | 点 | 26 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 26 |  |  | 点次
|  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 20 |  |  | 点次
3 | 三东村 | 开挖深度小于2米 | 按设计要求不进行监测
4 | 杨一村 | 开挖深度大于2米，长度116+124米 | 基准点 | 点 | 3 | [7 empty] | YB12-YB20段 WC15-W27段
9 |  |  | 水平位移 | 点 | 20 |  |  | 点次 | 监测不少于5次
|  |  | 沉降 | 点 | 20 |  |  | 点次
10 |  |  | 周边建筑沉降 | 点 | 18 |  |  | 点次
5 | 小计
6 | 合计

## 材料检测及市政
工程材料及市政工程检测清单
序号 | 检测产品/对象 | 检测项目/参数 | 抽检频率 | 单位 | 数量 | 投标包干单价 （元） | 总价/元 | 合价 （元） | 备注
1 | 混凝土 | 抗压强度 |  | 组 | 20
2 |  | 抗折强度 |  | 组 | 20
3 |  | 配合比 | 同一工程、相同材料、 同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。 | 组 | 2
4 | 钢筋原材 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲）、重量偏差、最大力总伸长率、强屈比/超屈比、反向弯曲 | 1.同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋不超过 60t 为一批。按批进行检查和验收。每批抽取一组， 直径＜28mm：长度 55cm 的 5 根、55cm 的 2 根；直 径≥28mm：长度 60cm 的 5 根、60cm 的 2 根。 2.按同一厂家，同一类型,同一钢筋来源的成型钢 筋，不超过 30t 为一批，每批中每种钢筋牌号、规 格均应至少抽取 1 个钢筋试件，总数不应少于 3 个。 | 组 | 12
5 | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度/表观相对密度、堆积密度、空隙率、含水率、石粉含量(含亚甲蓝值)、泥块含量、压碎指标 |  | 组 | 6
6 | 砂浆 | 配合比 |  | 组 | 1
7 |  | 抗压强度 |  | 组 | 20
8 | 回填 | 击实 |  | 组 | 2
9 |  | 压实度：灌砂法，每1000㎡测3点 |  | 点 | 200
10 | 水泥 | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性、强度、比表面积、密度 |  | 组 | 3
11 | II级钢砼管 | 外观尺寸，外压荷载 |  | 组 | 6
12 | 预制井 | 承载力 |  | 组 | 6
13 | 钢筋混凝土雨水检查井 | 井盖、水畀-几何尺寸及允许偏差 、外观质量、承载能力、残余变形 |  | 组 | 12
14 | 防坠网 | 网绳裂强力 |  | 组 | 5
15 | 管道回填（管底-管腔-管顶-管顶） | 击实 |  | 组 | 1
16 |  | 压实度：灌砂法，两井之间或每1000平方，每层每侧3点 |  | 点 | 200
17 | 石屑、中粗砂 | 颗粒级配、表观密度/表观相对密度、含泥量 |  | 组 | 6
18 | 管道CCTV检测 | CCTV，全检 |  | 米 | 32998
19 | 闭水检测 | 全检 |  | 米 | 32998
20 | 镀锌钢管 | 拉伸性能、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁试验、尺寸 |  | 组 | 2
21 | 钢塑复合管 | 内衬塑结合强度、尺寸、压扁试验 |  | 组 | 4
22 | PVC-U排水管 | 尺寸、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率、拉伸性能 |  | 组 | 12
23 | PE给水管 | 尺寸、静液压强度 |  | 组 | 6
24 | 止水橡胶圈 | 邵氏硬度、拉伸性能 |  | 组 | 6
25 | HDPE双壁波纹管 | 尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验 |  | 组 | 12
26 | 砖 | 抗压强度、密度、最大吸水率 |  | 组 | 4
总价

## 地基基础检测
地基基础工程检测清单
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 检测区域 | 长度/根 | 单位 | 检测 数量 | 单位 | 数量 | 投标包干单价（元） | 合价 （元） | 抽检频率 | 备注
1 | 大华村（兴隆社） | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 3400 | 孔 | 170 | m | 340 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
2 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 430 |  | 22 | m | 44
3 | 大华2村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 4500 | 孔 | 225 | m | 450 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
4 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 1970 |  | 99 | m | 198
5 |  | 钻芯法 | 房屋保护旋喷桩 | 500 | 根 | 6 | m | 60 |  |  | 不少于总桩数的1%，且不少于6根
6 | 大华新村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 2500 | 孔 | 125 | m | 250 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，，基槽每20延米不得少于1孔；
7 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 600 |  | 30 | m | 60
8 | 石岗村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 2100 | 孔 | 105 | m | 210 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
9 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 438 |  | 22 | m | 44
10 |  | 钻芯法 | 房屋保护旋喷桩 | 403 | 根 | 6 | m | 60 |  |  | 不少于总桩数的1%，且不少于6根
11 | 长岗村（安培驾校、长岗北） | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 1340 | 孔 | 67 | m | 134 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
12 | 罗仙村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 6000 | 孔 | 300 | m | 600 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
13 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 1300 |  | 65 | m | 130
14 | 杨一村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 2800 | 孔 | 140 | m | 280 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
15 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 1400 |  | 70 | m | 140
16 |  |  | 雨水管（d500-800）混凝土管 | 1800 | 孔 | 90 | m | 180
17 | 杨二村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 6620 | 孔 | 331 | m | 662 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
18 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 820 |  | 41 | m | 82
19 |  |  | 明渠 | 400 |  | 20 | m | 40
20 | 东边村 | 圆锥动力触探 | 污水管（d200-300）塑料管 | 10000 | 孔 | 500 | m | 1000 |  |  | 每200m2不应少于1个孔，且不得少于10孔，每个独立柱基不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔；
21 |  |  | 雨水管（d200-300）塑料管 | 1220 |  | 61 | m | 122
22 |  |  | 雨水管（d500-800）混凝土管 | 2000 |  | 100 | m | 200
合计：
管道明挖天然、换填抛石或级配石地基特征值（100Kpa）、旋喷桩单轴抗压强度1.2MPa