建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]

工 程 名称 ：番禺区化龙净水厂三期工程勘察设计

工 程 地 点 ：广州市番禺区

合 同 编 号 ：

勘察证书等级：

发  包  人  ：广州市番禺污水治理有限公司

勘  察  人  ：

签 订 日 期 ：2025 年      月     日

发包人：广州市番禺污水治理有限公司
勘察人：************************** 
经发包人公开招标方式，勘察人被确定为中标人。勘察人确认对工程地点地貌、环境、工作条件等已熟知及了解。现发包人委托勘察人承担本合同工程的勘察工作。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1 工程名称： 番禺区化龙净水厂三期工程勘察设计            
1.2 工程建设地点：番禺区化龙净水厂内
1.3 工程规划、特征、规模：本工程属于改扩建工程，新增设备规模2万m³/d，建成后全厂处理规模达7万m³/d。主要建设内容包括：包括新增污水处理设备、污泥干化设备，新建储泥池，厂平工程改造、现状问题技改等建设内容。
1.4  工程投资限额：项目总投资约7120.61万元，其中工程费用约5677.66万元，以发包人报番禺区发改局备案资料作为投资限额，未经发包人同意不得突破此限额。

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：

以设计工作技术要求为准：

勘察部分：岩土工程勘察、工程测量（含提供控制点、水下测量、地形测量、沿线建筑物测量）、工程物探（含管线探测）、绘制数字化全分析CAD图形等工作。 

第二条  发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等文件（复印件）。

2.2提供勘察工作范围已有的技术资料。

2.3上述资料不齐全时，勘察人有义务主动配合和协助发包人收集，费用由发包人承担。

第三条  勘察人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责

3.1 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料（包括但不限于：地质勘察报告、现状地形图测量成果、工程物探成果、摸查成果等，相关报告需附有现场详细彩色照片）10份（暂定份数，实际按需提供）及相应非加密且可编辑的CAD文件、Word文档、Excel文档和不可编辑的PDF电子文件1份（暂定份数，具体份数根据实际需要相应增加）。

3.2 为了执行《广州市水务局关于水务工程建设期间加强城市地下管线保护工作的通知》（穗水建设【2015】33号），勘察人应根据《城市地下管线探测技术规程（CJJ61-2017）》开展探测工作，出具的地下管线物探报告必须独立成册，且加盖CMA章。
第四条  开工及提交勘察成果资料的时间、收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程勘察工作的总工期为60个日历天，开工日期暂定于 2025年 *** 月 *** 日（具体以发包人开工通知为准）， 勘察人2025年  月  日前提交初勘报告，2025   年  月   日前提交全部测量和勘察成果文件等。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 在开工前3天，勘察人报送勘察方案给发包人及设计人审核。勘察方案必须经审核并获批准方可开工，否则，因勘察人自行开工产生的费用及造成的工期延误责任由勘察人承担，完成的工程量不予计量。

4.1.3 勘察工作有效期限以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响、政府行为以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

    4.1.4为能更好的配合施工图设计工作的开展，勘察工作必须满足设计工作的开展为前提，在设计费（或勘察费）达到相应的合同价或概算审定价前，勘察工作都必须配合同步开展，不得以任何理由拒绝开展勘察工作。

第五条  勘察费用
5.1 勘察费合同价款（含增值税）暂定为中标价￥***********元（人民币大写：*******元整），其中：**%增值税金额：￥*****元，不含税金额：￥******* 元。最终结算价按照5.2项约定处理。
5.2 结算方式：
5.2.1 参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）计费标准，以发包人审核签认的实际有效工作量计量，结算下浮率为（20% + 投标下浮率 ** ）。取“按前述原则计算得出的金额”与“勘察费的概算审定价×（1-20%- 投标下浮率 ** ）”与“勘察费最高投标限价 **** 万元”三者较低值作为勘察费的最终结算价，最终结算价以发包人委托的造价评审机构审定价为准。

5.2.2 发包人有权根据《国家发改委发布关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）精神，对勘察工作中的各单项勘察工作取费作出调整。

5.2.3 若因方案或设计评审要求修改或工程变更等因素致使勘测工作量调整的，勘察人必须根据设计需求及时完成，按发包人盖章及签字确认的实际完成工作量结算勘察费（仅有发包人人员签字的，不予计量及计价）。

5.2.4 因勘察人违约而被处以罚款的，罚款在支付当期进度款中扣除；若因双方对罚款有异议的，则在结算时由造价评机构审定，罚款在结算款中扣除。

5.2.5 因政府或相关行政部门的原因，导致本项目重新招标或导致本工程规模等相应调整而产生的全部风险，勘察人已在投标时充分考虑，并由勘察人自行承担，发包人不予补偿。
5.3 本工程勘察合同价款中应包括但不限于以下内容及费用：

5.3.1应包含全部实物工作及技术工作费用成本、利润、管理费、税金、风险等全部费用（其中，岩土勘察实物工作收费包含岩土勘察技术工作收费，岩土勘察技术工作不另外计费）。

5.3.2应包括临时占用土地、青苗及树木赔偿费、交通工具费用、地下管线保护及影响勘察施工正常进行发生的有关费用。

5.3.3应包括负责完成占道、破路等报批、恢复工作而发生的费用及手续的办理及相关费用，发包人应给予积极协助。

5.3.4应包括在勘察及地下管线探测过程中：路面障碍物清理、被覆盖检查井的开凿及清理修复后测量、河岸两侧排水口杂草清理后测量、堤岸基础清理杂物后测量、检查井内杂物清理后管径测量、桥梁涵洞暗渠基础及尺寸测量、下井下渠测量所需的安全措施（含通风、安全设备、蛙人）等一切与测量有关的设备及人员措施。

5.3.5应包括在施工过程中，若遇特殊情况需要局部调整位置时，勘察人应根据设计单位提出的条件进行补测。

5.3.6应包括在河道上进行钻探勘测时，必须与提供水上安全技术服务的单位联系所发生的费用（含登报费、报建费、水上作业费用、安全技术服务费用等）。

第六条  勘察费用支付方式

6.1 在勘察人提交全部勘察文件且岩土工程勘察报告经施工图审查机构审查合格，及发包人取得工程概算评审报告后且发包人在勘察人提供等额增值税专用发票之日起30天内，支付至勘察合同暂定价或概算评审价×（1-20% - 投标下浮率 ** ）（取二者的较低值）的50%。

6.2 在勘察人完成全部的勘察工作且项目施工开工后且发包人在勘察人提供等额增值税专用发票之日起30天内，支付至勘察合同暂定价或概算评审价×（1-20% - 投标下浮率 ** ）（取二者的较低值）的80%。

6.3在工程施工竣工验收合格且发包人取得勘察费结算评审报告后及发包人在勘察人提供最终结算价金额100%的增值税专用发票之日起30天内，支付至勘察费最终结算价的100%。

6.4 若本工程为财政投资项目，财政投资项目付款时间以财政部门批准为准，支付时间不受本合同6.1、6.2及6.3项约定限制。

6.5 发包人支付各期勘察费用及报审结算时，以勘察人实际或应开具的、符合最新国家税法规定的增值税发票当期税率相应调整。

6.6 勘察人逾期提供上述增值税发票的，发包人的付款时间相应延迟，直至勘察人补齐上述增值税发票才予以付款，且不视为发包人违约。 

6.7 发包人通过本合同约定的账户或发包人其他账户将合同款项转账至本合同约定的勘察人收款帐户。
第七条  发包人、勘察人责任

7.1 发包人责任

7.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，审定勘察人的勘察方案，并按本合同第二条规定提供文件资料。

7.1.2 工程勘察前，若发包人负责提供施工用材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

7.1.3 勘察过程中由发包人提出的变更，经办理正式变更手续后，发包人应按商定的金额支付增加的工作量的勘察费。

7.1.4 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。

7.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

7.2 勘察人责任

7.2.1  勘察人应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和发包人的任务委托书、技术要求及经建设管理单位审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其真实性、准确性、完整性等负责。

7.2.2  所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

7.2.3  勘察人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。

7.2.4  勘察人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。如在勘察过程中，出现人员伤亡或有可能危及周边居民生命财产安全等严重事件发生时，勘察人必须及时告知发包人。

7.2.5  勘察人自行承担因钻探、测量或物探工作而造成的路面、地下管线、绿化、农田、房屋等损坏的赔偿及修复工作，修复质量应满足相关权属部门的要求，如因此导致发包人需要承担连带或补充责任的，发包人承担责任后有权向勘察人追偿。

勘察人在勘察作业时，应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物及人员的安全并承担安全责任，同时应满足建设工程安全生产的需要。
若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

若勘察人未按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，造成人员伤亡或勘察人未按照国家有关规定作业，出现有可能危及周边居民生命财产安全等严重事件发生的，所产生的法律及经济责任均由勘察人承担，如造成发包人损失的，勘察人应给予赔偿。

7.2.6  地形测量图的测量范围必须满足管线布置的设计工作需要，同时地形测量图中必须清楚正确显示与现状一致的管道沿线周边排污区域的地形地貌状况。

7.2.7由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察成果与实际不符而造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向发包人赔偿直接经济损失的100%。

7.2.8 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地岳和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包人同意的前提下办理正式变更手续。

7.2.9由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图，费用已包含在合同总价中。

7.2.10在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，否则，勘察人应承担发包人由此所遭受的一切经济损失。

7.2.11 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

7.2.12 钻孔点桩位定位后需通知发包人到场确认，每一孔位开钻前及终孔时需通知发包人到场确认工程量，并以此作为支付勘察费进度款及结算的依据，否则不予计量及计价，勘察人应承担发包人由此造成的一切损失。

第八条  违约责任

8.1 由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，并付给勘察人来回进出场费。

8.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或该勘察成果不能满足技术要求及现场施工要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。由于勘察人原因造成设计变更，工程造价增加的，按增加工程造价的比例扣减勘察设计费。如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除勘察合同暂定价款的3‰作违约金。若勘察人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付，发包人有权另聘第三人完成相关工作，由此增加的费用全部由勘察人承担，如造成发包人经济损失的，勘察人仍应继续承担赔偿责任。

8.3本工程无勘察定金。在合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，则发包人不支付任何赔偿费用；已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向勘察人支付勘察费。

8.4 严禁勘察人转包或违法分包，一经发现，发包人有权解除合同，勘察人须按勘察合同暂定价款的30%向发包人支付违约金，如违约金不足以补偿发包人因此遭受的损失的，勘察人仍须继续赔偿。

8.5 如因不可抗力事件导致本合同无法继续履行或已没有履行必要的，双方可协商解除本合同，并互不负违约责任。

第九条  其他约定事项

9.1  本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。

9.2  勘察人不得将本工程转包或违法分包给他人。

9.3  勘察人在勘察过程中发现地下不明物体及发生突发事故应及时报告发包人。

9.4  发包人不提供施工及生活用水、用电，由勘察人自行解决。

9.5  勘察人所提交的地形图测量等成果资料需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求，否则勘察人应将地形图测量工作分包给具备相应资质并能办理上述手续的勘察测量单位负责实施，因资料不合格而导致的返工测量、补充测量、完善资料、修改资料等工作及费用由勘察人承担。

9.6  当项目的建设业主变更时，发包人应书面通知勘察人并且协商合同终止或变更事宜。勘察人应该接受项目建设业主的变更。
工程变更管理执行工程期间番禺区相关工程变更管理规定。项目执行过程中出现新的规定，则按新规定执行。
9.7  勘察人必须经发包人同意才能开展各分项工程的勘察工作。若因规划调整或行政区域划分等行政原因，导致本工程下某子项目无法正常开展或终止的，发包人有权终止该子项目未实施的勘察工作，勘察费用按实际完成量结算。

9.8  本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9.9 本合同发生争议，发包人与勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向广州市番禺区人民法院起诉，违约方须承担守约方因此产生的包括但不限于律师费、诉讼费等一切费用。

第十条  合同生效及份数

10.1  本合同自发包人、勘察人双方法定代表人或授权代理人签字（或签章）及加盖公章之日起生效，授权代理人必须向对方提供单位法定代表人签名及加盖单位公章的授权委托书原件壹份，并注明授权事项及期限；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

10.2  本合同一式六份，各份具同等法律效力。其中正本两份，双方各执一份；副本四份，发包人执一份，勘察人执三份。当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。

第十一条  合同附件

11.1  合同附件是本合同的组成部份，具有与本合同相同的法律效力。

11.2  合同附件如下：

附件1.勘察测量工作技术要求

附件2.本项目勘察人员分工表

附件3.勘察人的银行开户许可证
（以下无正文）

（本页为签署页，无正文内容）

发包人：（公章）                        勘察人：（公章） 

广州市番禺污水治理有限公司             

住所：广州市番禺区市桥街西城路119号   住所： 

（综合楼）三、四层　　

办公地址：广州市番禺区沿江路563号     办公地址：

法定代表人：                             法定代表人：              

授权代理人：                             授权代理人：

项目负责人：                             项目负责人： 

联系电话：020-84600017                   联系电话： 

传真号码：020-32507388                   传真号码：

开户银行：中国建设银行股份有限公司         开户银行：

          广州番禺富华支行

银行账号： 44001531417053002020             银行账号：

邮政编码：511400                          邮政编码：           

附件1：

勘察测量工作技术要求

工程勘察任务：在厂区红线范围内、红线外道路及与该工程设计有联系的位置进行岩土地质勘察、工程物探、管线测量及提供控制点等。 

二、地质钻探

(一)新建储泥池及尾水改造等点位进行地质钻探，具体根据设计方案需要。

1.地质勘察钻孔深度。要求钻至可塑士或稍~中密砂层且孔深不小于管底埋深以下3米。当管道穿越河谷时地质勘察钻孔的深度达到河谷最大冲刷深度以下5米且河道范围布点不小于3个孔。当管底为中、微风化岩层时，钻孔深度为管底面以下 2米。

2.沉井位需必须设置钻孔点。

3.控制性钻孔数量应大于总钻孔数量的 1/3。

三、测量

地形测绘采用广州2000坐标系，广州城建高程系统。同时转换成北京坐标系，85黄海高程系统，并将相应的测量成果文件给发包人存档。配合设计工作的开展，按发包人要求负责对西安坐标、广州坐标、北京坐标及其高程系统作相互转换。为配合GIS系统的数据录入，各编制的设计图层均需要分层分色制作，各元素相关数据按发包人要求列表统计。

测量范围根据设计方案需要。
四、物探

（一）物探成果必须满足以下要求

1.指导地质勘察钻探施工，避免因钻探而造成地下既有管道、电缆等及地上和地下建（构）筑物的破坏。

2.满足设计及施工要求，能指导设计及施工，回避或保护相应的管道、电缆等地下隐蔽物。

（二）物探范围

原则上取拟建综合管线（含污水管道等）中线两侧各25米，共50米带宽，或拟建综合管线道路两侧共50~80米，具体根据设计方案需要。在物探实施过程中，如果发现拟建污水管道周边地下隐蔽物密集，经设计单位确认拟建污水管道难以通行，有可能改线时，应及时报业主批准，进行适当调整，避免物探完成后出现拟建污水管道无法通行的情况发生。若因勘察人未如实进行地下管线物探而造成设计文件错漏的，发包人有权视实际情况对勘察人进行处罚。

注：除上述勘察测量工作技术要求外，还应按现行国家相关勘察技术标准规定执行。
五、在设计或施工过程中，若遇到某种原因或因征地拆迁无法开展而要改线的情况，勘察人应无条件配合发包人及设计人对需要改线的路由进行测量、物探及钻探工作，以满足管线施工为前提配合工程的开展。勘察人不得以任何理由阻碍设计工作的开展，从发包人发出指令（口头、邮件或函件）之日起3个日历天内不按发包人要求开展相关勘察工作及提供合格的勘察文件的，每次每项扣减合同价款2%，10日历天内仍未完成的，每次每项扣减合同价款5%，依次类推每次递增3%，直到完成该项工作为止。
附件2：

本项目勘察人员分工表

	项目负责人
	
	注册号
	
	联系电话
	

	各   专   业   负   责   人

	姓  名
	性别
	年龄
	负责

专业
	职  称
	注册师类别
	注册号
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注明：本项目勘察人员应根据发包人要求另行增加，应保证能满足发包人的实际工作需要）

附件3：

勘察人的银行开户许可证

第 2 页 共 13 页

