荔湾区葵蓬南保障性住房项目

精装修工程施工专业承包

发包人技术要求

招标单位：广州安居广汇置业有限公司

中建三局集团有限公司

日期：2025 年8月

目录

第1章 工程概况	5

1.1. 项目概况	5

1.2. 招标范围	7

1.3. 示范区、样板房情况	7

1.4. 工程重难点及管理要求	8

第2章 工程目标	15

2.1. 工程质量目标	15

2.2. 工程进度目标	15

2.3. 职业健康安全管理目标和环境管理目标	16

第3章 承包范围及界面划分	17

3.1. 合约分判架构	17

3.2. 承包范围	17

3.3. 工作内容	22

第4章 协调配合要求	28

4.1. 与发包人的协调配合	28

4.2. 与设计人的协调配合	28

4.3. 与监理人的协调配合	29

4.4. 与总承包人的协调配合	29

4.5. 装修专业承包人对装修区域各单位的协调与管理要求	30

第5章 项目组织架构及工作要求	34

5.1. 项目管理团队组织架构设置要求	34

5.2. 项目经理的要求	35

5.3. 项目关键岗位的管理要求	36

5.4. 对劳务队伍人员配置的要求	37

第6章 施工管理要求	38

6.1 质量管理要求	38

6.2 进度管理要求	60

6.3 深化设计要求	64

6.4 样板管理要求	66

6.5 施工策划管理要求	67

6.6 工序交接管理要求	68

6.7 工作面交接管理要求	68

6.8 成品保护要求	69

6.9 甲供物资管理要求（如有）	70

6.10 乙供物资管理要求	71

6.11 劳务队伍选择要求	73

6.12 竣工验收及移交要求	73

6.13 检测与试验要求	75

6.14 治污减霾要求	75

6.15 绿色施工管理要求	75

6.16 专业承包人履约要求	76

第7章 技术要求	77

7.1 技术规范和标准	77

7.2 测量放线技术要求	77

7.3 吊顶工程技术要求	78

7.4 地面铺贴石材技术要求	80

7.5 地面铺贴瓷砖技术要求	82

7.6 墙面抹灰地面找平技术要求	83

7.7 轻钢龙骨隔墙技术要求	85

7.8 墙面铺贴石材技术要求	86

7.9 墙面铺贴瓷砖技术要求	87

7.10 墙面干挂石材技术要求	88

7.11 乳胶漆涂饰工程技术要求	90

7.12 金属板饰面板安装技术要求	91

7.13 玻璃安装技术要求	92

7.14 镜面安装技术要求	92

7.15 踢脚板安装技术要求	93

7.16 玻璃门安装技术要求	94

7.17 木饰面安装技术要求	94

7.18 淋浴房玻璃隔断安装工程技术要求	95

7.19 木地板铺装工程技术要求	95

7.20 龙头、花洒等五金安装技术要求	96

7.21 浴缸、台盆等洁具安装技术要求	96

7.22 电气工程技术要求	97

7.23 格栅面层吊顶施工技术要求	106

7.24 地胶施工技术要求	107

7.25 入户门工程	109

7.26 户内门工程	110

7.27 脚手架工程	110

7.28 硬包施工技术要求	111

7.29 橱柜安装工程	113

7.30 二次机电工程	114

第8章 安全管理规定	129

8.1 安全管理权利与义务	129

8.2 专业承包人安全责任落实的要求	131

8.3 安全管理组织及人员要求	132

8.4 安全生产管理协议	133

8.5 应急与事故管理	133

8.6 保险	134

8.7 劳务管理	134

8.8 安全文明施工	134

8.9 消防安全	137

8.10 安保管理	138

第9章 质保期责任	139

9.1 质保期责任	139

第10章 附件	141

10.1 附件	141

工程概况

- 项目概况

    - 工程项目名称

荔湾区葵蓬南保障性住房项目精装修施工专业承包。

    - 项目地址

广州市荔湾区茶滘街道牛肚湾涌以东，嵘都南街以南、广佛河以北。

    - 工程规模

项目规模：项目总用地面积44523.31㎡，可建设用地面积31437.36㎡，道路用地面积13085.95㎡。绿地率>35%，建筑密度<30%，容积率≤5.11，计容建筑面积109071.25㎡，总建筑面积约154401.82㎡ (不含综合体和门楼建筑面积)，精装修建筑面积118938.703㎡。建筑高度149.90米，层数为49层，该项目的建设规模及指标最终以政府相关部门的批复、发包人选定方案及发包人下发的图纸为准，发包人有权根据批复意见进行调整，专业承包人应给予以支持。

    - 现场情况

项目地块周边环境

1.1.4.1发包人不向承包人提供生活用地及用房。项目现场不具备设置办公区的条件，要求承包人自行考虑在红线外租赁场地及施工临时用房。

- 1.1.4.2现场临水临电

- （1）现场需要用电时，用电单位必须提前提出书面申请，经总承包方单位批准审核后确定二级配电箱的接口位置、数量，从二级配电箱出口位置至施工用电点位的电线电缆，由承包人按照临电方案要求铺设。严禁乱拉乱接电源，严禁非电工拆装电气设备。施工用电用毕后，应由施工现场用电负责人通知维护电工，进行拆除。

- （2）现场总承包人临时照明只设置在楼梯间，不提供精装区照明，所有精装区施工位置照明需专业承包人自行配置并承担相应的费用，临时照明设置需采用钢线外包塑料护套固定在墙体上，照明灯具采用LED灯带在钢线绳上进行绑扎。临时配电三级箱电缆不准拖地，钢丝外包塑料护套墙体进行固定，悬挂电缆的S钩需做绝缘处理，电缆线悬挂在S钩上。每层均需设置临时照明，照度必须满足现场施工，严格执行《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46-2024)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011，如现场临时照明照度不足，将由总承包人代工，产生的费用从专业承包人工程费用中扣除。

- （3）施工期间总承包人在现场周围布置若干临水接驳点，同时按照施工要求设置每栋楼的每个楼层临水接驳点设置一个。从接驳点至施工现场的临水管线由专业承包人按照总承包人的临水方案要求铺设，施工用水的排放按照要求排放至指定地点。

- （4）施工过程中的临时用水用电需遵从总承包单位、监理单位及发包人的管理。

- （5）专业承包人自行承担自身精装修施工过程中的全部水费、电费。专业承包人施工过程中产生的水费、电费由专业承包人支付给总承包人，由总承包人向有关部门缴纳施工用水、用电的费用，直至项目集中交付完成。

- （6）承包人需服从总承包人对项目总平面的管理，若使用材料堆场等总平面区域，承包人需结合自身需求向总承包人提出申请，经总承包人及发包人同意后方可实施，目前各阶段总平面布置详见【附件A-1】《施工现场阶段性平面布置图》。

    - 主要参建单位：

建设单位：广州安居广汇置业有限公司

监理单位：广州市东建工程建设监理有限公司

基坑支护设计施工单位：（主）中建三局集团有限公司、（成）广州珠江外资建筑设计院有限公司

总承包单位：中建三局集团有限公司

工程设计单位：中恒建筑设计院（广州）有限公司

勘察单位：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

- 招标范围

### 1.2.1本次工程招标范围为项目1#-5#楼（1#-4#楼为住宅、5#楼为地上停车楼）精装修工程（具体以施工图纸及清单范围为准）。

### 1.2.2本次工程招标范围内精装修工程部分工程内容需在项目竣工验收后对根据项目交付图纸进行二次改造（具体以后续施工图纸及清单范围为准）。

- 示范区、样板房情况

### 1.3.1承包单位需根据项目示范区策划、实施情况配合完善项目实体样板房展示，示范区实施的最终位置在项目示范区、样板房实施过程中根据发包人具体要求确认，承包人应做好实体样板展示的深化设计、施工、协调配合及运营等工作，所有的费用包含在投标报价内。

### 1.3.2项目精装修工程户内各户型、公区、大堂(大堂及拓展区)需提前施工实体样板间、样板层（含交付样板、工艺样板、成品保护样板等），承包人须按照发包人关于样板间的方案设计和时间节点要求，统筹组织专业工程施工单位完成样板间装修。发包人有权根据实际情况调整样板间的装修方案及设计文件，承包人须无条件执行并完成相关做法调整(不限次数),直至按发包人确认的方案及设计文件完成样板间装修，相关费用已综合考虑在投标 报价中，不另行计价及支付。

- 工程重难点及管理要求

- 1.4.1项目现有出入口及临时道路设置在规划市政道路上，承包商需充分考虑后续北侧市政规划道路施工对项目工程建设的的影响，不限于因修建市政道路导致现场无进出施工道路影响材料、机械设备进出等。以上相关工作承包商投标报价须在开办费用综合考虑，后期不予进行费用调整且不得因此影响工程进度。

- 1.4.2各楼栋后续施工电梯均为室外双笼电梯，现阶段考虑施工电梯不下地下室，且每栋楼仅布置了1台施工电梯，材料运输及垂直运输运力紧张，需主要考虑夜间进行材料运输，确保正常施工需要，同时，楼层内材料运输对室内精装施工影响较大；因施工电梯无法下地下室，结合室外回填、室内正式电梯启用及地下室地坪的施工计划，材料堆场需配合完成多次转换，以上实际情况投标时需综合考虑报价；

- 1.4.3本项目项目北侧位于广南联络线高铁保护范围，东侧位于110KV、220KV高压线保护范围。专业承包人需充分广铁保护、高压线保护对精装修施工运输、材料堆场造成的影响，由此产生的措施费用在报价中综合考虑。

- 1.4.4平立面、楼面穿插，成品保护难度大

- 本项目住宅均为精装交付，在精装竣备精装交付的前提下，项目拟采取 N-20 穿插体系（即结构完成至 20 层时标准层精装穿插施工），施工质量控制难度大，成品不易保护。本工程竣工图纸和交付图存在部分差别，项目存在竣工验收后的二次改造工程，承包人需要提前考虑竣工验收前后因二次改造工程对精装修施工造成的影响，尤其是二次改造部分的施工及二次改造的施工动线、二次改造区域及二次改造影响区域的成品保护难度大，承包人在投标报价时需充分考虑，并做好现场二次改造施工策划及组织施工工作，后期不予因二次改造工程造成的成品保护费增加进行费用调整且不得因此影响工程进度。

- 1.4.5项目质量、进度、安全要求高

- 本项目精装修工程后续将根据第三方评估方案进行项目过程检、交付检，项目过程检、交付检目标较高，对项目进度、质量和安全文明的要求较高，项目精装修过程中需针对项目高质量、高要求落实专项策划并组织实施。项目为销售型保障性住房项目，且为项目现房销售，承包人在项目中标后需全过程落实项目高品质质量管理的相关要求，位需充分考虑达到目标所采取的措施。

- 承包人应遵循发包人聘请的第三方评估标准，过程评估及交付评估体系以现行公布为准，不高于国家级奖项创优执行标，评估标准详见附件【附件B-2】项目第三方评估方案。

- 1.4.6精装修进场后按照合同约定时间完成图纸深化及样板封样工作，同时批 量施工前需要完成工艺工法样板间和交付样板间验收合格后方可进行大面积施工。

- 1.4.7承包人进场后需要对移交工作面认真检查，对有问题的部分在交接单中注明，如未注明的后续整改将由承包人负责。

- 1.4.8为提高交付品质承包人须按发包人要求对装修范围内的各房间、厨房、卫生间、阳台等精装修区域的交付品质进行提升，如户内增加设备标识等内容承包商投标报价时需综合考虑，后期不予进行费用调整。

- 1.4.9门窗洞口按照设计图纸、规范要求工作面移交后，专业承包人未在交接单中注明存在的问题导致后续门窗安装后存在门窗无法正常开启的现象，由专业承包人负责对洞口周边进行剔除维修整改并承担该部分费用。

- 1.4.10公区电梯前室顶棚预留点位与精装设计点位若有偏差，需顶棚开槽变更点位，此部分费用请考虑到投标报价中。

- 1.4.11干挂施工工艺墙面龙骨由施工单位结合现场情况进行深化（大堂墙面及 公区一层暗门），并经由发包人设计、项目部同意后方可施工，并保证施工质量，此部分产生的相关费用需在投标报价中考虑。

- 1.4.12吊顶内反支撑由施工单位结合现场情况进行深化，并经由发包人设计、发包人项目部同意后方可施工，并保证施工质量。

- 1.4.13精装修施工图纸深化、优化、相关补充设计工作及木门、固定柜下单前的 配合量尺、提供尺寸数据及复核等。

- 1.4.14成品保护需严格按照成品保护要求进行，如有破损需要及时修复，所有保护均需保留至开荒保洁，以上所有成品保护均需打样并经由发包人项目部同意后方可大面积施工。

- 1.4.15承包商投标前对现场进行踏勘充分了解顶棚和墙体开裂，结构墙与砌筑墙体交接位置需满做绷带抗开裂加强处理，且叠合板后浇带处两侧需设置 200mm 宽高强网格布，此部分由精装单位在大白施工前处理完成。

- 1.4.16淋浴区需要设置止水钢板(要求 3mm厚热镀锌钢板)，高度不能低于卫生间 地面成活标高（高出干区地面高度*10-15*mm），两侧需要入墙固定（入墙 20mm）。

- 1.4.17精装修施工前将卫生间及厨房的排水管进行统一移交（尺寸统一并在允许偏差内），移交后如排水尺寸出现偏差导致坐便安装不符合交付检查要求， 此部分的施工由精装修负责；总包移交后全部室内排水管线均由精装修单位负责 维护，如发生堵塞，此部分相关排堵工作由精装修单位自行负责，产生的相关费用由精装修单位自行考虑、承担。

- 1.4.18所有乙供材料需要满足国家规范、满足合同要求、满足公司要求、满足图纸要求，如未按要求供应产生的一切损失由施工单位承担，技术要求中有推荐品 牌要求，请详细阅读，在进场前需对涉及的所有材料进行送样封存，所有乙供材的检测及相关要求（含费用）均由精装修单位进行负责。

- 1.4.19精装修施工期间，因未关窗造成的雨水浸泡等产生的一切损失，由精装修 单位全部承担并负责整改。

- 1.4.20精装材料的送检及性能要求需满足第三方检要求。

- 1.4.21负责因精装设计引起的调整，含外呼预留洞口的开洞及原预留洞口的封 堵。

- 1.4.22精装施工保洁要求严格按照相关要求，需综合考虑项目过程检及其他三方检查中必要的保洁配合工作，请自行在投标报价中综合考虑。精装修楼栋范围内的户内及公区装修保洁由精装承包人负责实施。须达到移交后直接使用的要求，包含多次初开荒（满足各类检查及验收要求）及不少于2次开荒保洁，初开荒为过程检前、政府检查及竣工验收前、内部验房前，包括但不限于室内天花、墙面、地面、门窗、柜体等清洁，达到查验销项条件，且有木地板、房间初保洁标准需达到精保洁要求，避免破坏墙面、地面成品，承包人投标时，综合考虑此费用;一次开荒保洁为交付评估前，二次开荒保洁为交付给小业主前，二次开荒保洁都必须达到交付标准，均包含在合同总价中。开荒保洁标准详见【附件B-8】开荒保洁要求。

- 1.4.23由于天然石材颜色、纹理有变化，为保证同一空间，同一平面所安装的 板材颜色，纹路基本一致，达到良好的装饰效果，除荒料锯切大板之前进行荒料 规划外，从每一块荒料上所切出的大板中，挑出代表性的大板按颜色渐变的顺序排列，分色，并用文字标明荒料号，颜色的深浅，用浓、中、浅区分。当石材的颜色分类很多时，则用 A1、A2、A3……区分，进一步调整规划用料，确保同一空间、同一平面所安装的板材颜色、纹路基本一致，必要时大板抛光采用正反抛光 保证纹理效果；

- 当加工所要选取的石材颜色，纹路差异较大，石材的表面还存在其它缺陷时， 则需对石材分割进行取板，在石材的板面上用铅笔标示出分界切割线。取板后， 用图将板面尺寸及编号分布情况画出。工艺人员或取板人员用文字和图的形式表示所取得板用于加工工程中的哪个部位。按规划锯切出来的板材在磨边和异型加工前仍然要排板，重分色。并标示出磨边方向以免磨边和异型加工时弄混已调整好的颜色及纹路。

- 1.4.24现场石材及瓷砖不允许设置加工厂，均需异地加工。

- 1.4.25充分考虑现场与非现场的材料、设备的储备、运输,可能会因为道路或者场地的变化产生多次倒运，无论倒运次数多少，距离长短，所产生的费用均含在投标报价中。因现场运输问题，进不去施工现场时，统一卸货至工地大门或者场外设置临时堆场，后续转运至场地内。

- 1.4.26所有户内、公区总承包单位工作面移交后，精装修单位负责看管及维护、使用，时间截止到交付。

- 1.4.27同相关专业施工单位配合，进行各专业同装修相关的整合设计工作，进行前期与土建移交时作业面的质量数据测量、整理。

- 1.4.28施工单位在与总承包移交基础线（一米线、轴线、洞口尺寸等）后需要逐层复合，确认无误后方可进行施工，若因复核不到位产生的后续问题由精装单位负责。

- 1.4.29投标文件中的检查标准在施工过程中有可能会发生变化，在投标报价时充分考虑其变化带来的成本变化，部分检查标准高于国家标准要求的，精装单位需 充分考虑此部分高标准可能产生的费用，后期不再给与增加费用。

- 1.4.30专业承包人负责对整个精装修施工区域的安保措施，包括安保设备（锁具、人员、监控、探测器等手段）。每个楼栋需安排人24小时值守并负责保管该栋楼的入户门钥匙，如有人员需要施工需积极配合入户门的开启及关闭。对于接收后的甲供材（如有），如有丢失，由专业承包人承担损失，并立即进行下单补货，不能耽误现场施工进展。

- 1.4.31工作面移交后楼栋及楼层内垃圾由专业承包人负责管理，精装修垃圾运至总承包人指定垃圾堆放点；在全面户内精装修阶段，由专业承包人督促其他专业承包人负责将垃圾清理集中至垃圾收集点，在精装范围内的垃圾无法找到责任单位的由专业承包人负责清运至垃圾堆放点。专业承包人将垃圾清理集中运至就近的废物收集点后并对自身的垃圾分别进行外运处理，并保证垃圾不过夜。专业承包人应结合工程实际，服从总承包人对建筑垃圾的管理要求，包括但不限于临时堆放场地设置、运输路线规划及分类存放等，并严格落实文明施工相关标准，专业承包人承担自身垃圾清理外运所产生的费用。

- 1.4.32室内窗户（玻璃及型材）、栏杆需增加成品保护，窗户、栏杆移交至精装修施工管理后玻璃、型材、拉杆上在原有成品保护基础上，专业承包人需进行二次保护，由专业承包人根据承工程建设进度需要及时进行拆除，并负责移交后照管保护，如产生破坏专业承包人找到责任单位，责任单位承担，未找到则由专业承包人负责，此部分产生的相关费用需要在投标报价中考虑。

- 1.4.33室内电梯投入使用时将移交专业承包人负责管理，另需要综合考虑电梯提前验收下证的跨年，即检验满12个月的电梯年检费用。

- 1.4.34由专业承包人与电梯单位签订临时电梯使用协议，专业承包人负责电梯使用之日起至项目交付的使用及看管，专业承包人负责电梯使用期间所产生的所有费用截止项目交付时止（临时梯期间保养费、司机开梯费和大修费等费用）。并无偿提供给各专业承包使用，不得收取任何费用。并负责电梯日常照管工作，电梯损坏，如专业承包人发现责任单位，损坏维修费由责任单位承担，如未发现责任单位，由专业承包人无条件负责维修并承担相关费用。电梯使用过程中易损件交付前统一更换成新品。专业承包人不得对室内电梯使用费用问题在中标后向发包人方提出索赔，电梯使用移交物业前电梯年检费报价中考虑。以上费用请专业承包人综合考虑。

- 1.4.35楼内电梯由专业承包人统一管理，室外施工电梯拆除后的垂直运输使用室内电梯，具体使用时间以发包人通知为准。专业承包人统一管理电梯期间，对于总承包人及其它专业承包人提出的垂直运输需求（包括夜间运输需求）须无条件提供便利，不得拒绝。专业承包人须根据招标文件在投标过程中提交详细的垂直运输方案（包括运输时间），并保证此方案能够满足精装修施工期间本标段内所有工作之需要，中标后不得以垂直运输为理由影响施工工期和质量及其它总分包单位对于室内电梯的使用需求。每栋楼电梯必须保证满负荷使用，电梯均要配置一名专业电梯操作员。不得以任何理由减少电梯使用个数及人员配置，如未按要求配置，相应费用我司将予以扣除，并进行违约处理，电梯取证后并移交专业承包人后，由专业承包人进行施工期间成品保护及维护，在交付前根据发包人要求时间拆除施工成品保护，进行电梯轿厢地面装修（若有），并进行交付阶段成品保护，交付成品保护材料也由专业承包人提供并安装，交付物业及小业主前进行轿厢二次成品保护采用使用8mm厚以上有色亚克力板。如因保护不到位对电梯造成的破坏由专业承包人负责。

- 1.4.36施工过程中存在大量的交叉作业，如总承包人与专业承包人，专业承包人与其他专业承包人等，在投标报价中需要充分考虑因交叉施工所产生的额外费用。

- 1.4.37总承包人负责提供施工用临时水、电接驳点位。每单元提供一个水电接驳点位，二级配电箱后接线由装修单位负责。【根据项目实际确定专业承包人电缆、二级配电箱及三级配电箱的落位要求】

- 1.4.38现场动火施工必须严格遵守总承包人管理，遵守现场动火施工管理制度。

- 1.4.39专业承包人进场需服从总承包人的管理，包括但不限于进场要求管理、安全文明施工管理、现场着装管理及材料堆放管理等，施工过程中如果不服从管理，总承包人经发包人同意后可对其罚款，罚款金额依照总承包人现场管理制度进行处罚，并在专业承包人工程进度款中扣除。

- 1.4.40本项目进入货量装修施工后，专业承包人对精装修承包范围的施工现场承担全部管理责任（其他专业承包人材料自行照管自身合同范围内的材料），如发生现场材料丢失或损坏、已完工程被破坏，且找不到确定的责任单位或责任人，则全部由专业承包人承担一切损失。总承包人在精装修工程施工过程中按施工总承包合同约定承担相应的总承包管理责任。

- 1.4.41专业承包人负责对精装修工程范围内已移交栏杆、强弱电箱、强弱电线、可视对讲的设备及材料等作全面的看管，以防盗窃、损坏或损失，如发生上述问题，全部由专业承包人负责。

- 1.4.42整个精装修施工过程中，专业承包人负责统筹精装修施工区域内的安全管理，含对入户门钥匙的管控，及对现场安全文明施工管理及成品保护等事宜；总承包人在精装修施工界面内区域按施工总承包合同约定承担相应的总承包管理责任。

- 1.4.43根据项目管理要求，若项目交付前需进行外墙、外窗淋水试验，专业承包人需配合总承包人的淋水试验，起到照管责任，对于淋水过程中可能造成的乳胶漆等水泡及污染情况，专业承包人需及时进行恢复，不得耽误工程进度。（有责任单位需责任单位承担，未找到责任单位则由装修单位无偿修复）

1.4.44专业承包人需在每栋楼设置两个移动厕所；并配置专职清理人员，每日清洁所需费用考虑在投标报价内。

- 1.4.45若本工程竣工图纸和交付图存在部分差别，项目存在竣工验收后的二次改造工程，专业承包人需要提前考虑竣工验收前后因二次改造工程对精装修施工造成的影响，包含不限于二次改造部分的施工及二次改造的施工动线、二次改造区域及二次改造影响区域的成品保护等，并做好现场二次改造施工组织工作，后期不予因二次改造工程造成的成品保护费增加进行费用调整且不得因此影响工程进度。

- 1.4.46临时仓库：原则上施工现场不允许搭设临时仓库，如有特殊需要在发包人及总承包人同意的情况下，专业承包人可设置符合消防等各项管理规定的临时仓库，关于临时仓库及周边范围内的管理由专业承包人自行负责，临时仓库搭建及管理等所产生的全部费用已包含在投标总价当中。因材料二次搬运产生的费用专业承包人需在投标时予以考虑。

- 1.4.47根据项目工作计划安排，项目样板层/样板间施工与后续批量精装修工程施工时间间隔较长，专业承包人需充分考虑样板层、样板间施工与大面精装修施工的时间间隔导致管理人员、施工作业人员的多次进出场对专业承包人造成的影响。

工程目标

- 工程质量目标

2.1.1符合现行国家、行业及地方质量验收规范。

2.1.2在发包人组织的在建项目第三方评估中精装修过程评估检查成绩不低于87分，精装修交付评估检查成绩不低于87分，评估检查阶段不得出现安全质量红线，评估体系标准详见【附件B-2】项目第三方评估方案。

备注：本技术要求所述的《【附件B-2】项目第三方评估方案》中介绍的检查内容不排除存在更新、调整的可能，检查标准及规则发包人有权根据当季度实际情况进行调整修改。发包人将在检查启动前对专业承包人进行文件宣贯交底，专业承包人应按照最新检查文件执行；

2.1.3按照《建设工程质量管理条例》和国家、广东省、广州市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过有关政府建设工程验收主管部门的竣工验收达到合格标准，配合总承包人取得：必须取得广州市建设工程优质奖，必须取得广东省建设工程优质奖。

- 工程进度目标

（1）本工程具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

（2）本项目工程关键节点计划（实施时间按照发包人的具体要求为准）

| 序号 | 节点 | 工期要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工 （精装修工程首个流水段开工） | 2026年4月9日 | 具体开工日期以总监理工程师发出的正式为准 |
| 2 | 工艺样板及实体交付样板施工 | 样板房/样板层工作面移交后60天完成 |  |
| 3 | 精装修工程湿作业完成 | 2027年1月14日 |  |
| 4 | 精装修工程完工 | 2027年7月3日 |  |
| 5 | 竣工验收 | 2027年9月1日 |  |
| 6 | 改造完成(若有) | 2028年6月1日 |  |
| 7 | 交付(暂定) | 2028年9月1日 | 交付时间暂定，具备以发包人与小业主约定的交付时间为准 |

- 精装修工程完工时间满足工程关键节点计划工期要求的同时且不得超过总承包单位主体结构封顶后285天的精装修工程完工的相对工期要求。

- 若项目因工作面移交滞后、样板房确认滞后影响精装修工程，项目精装修竣工验收前需完成的精装修工程的完工时间不得超过关键节点计划约定的精装修工程完工。

- 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期进行适当调整，承包人需充分考虑并无条件接受，相关费用需考虑在投标总价内。

- 职业健康安全管理目标和环境管理目标

2.3.1职业健康安全管理目标：事故隐患排查治理覆盖率100%，一般事故隐患整改率100%，重大事故隐患挂牌督办率100%、整改率100%；安全生产非法违法行为举报投诉查办率达到100%。

（1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）零负面舆情影响事件、零群体性事件。

（3）项目不发生疫情，杜绝疫情扩散感染，杜绝群体性卫生事件发生。

（4）配合总承包人取得：确保达到广州市建设工程安全生产标准化管理水平评价AAA级标准。

2.3.2环境管理目标：

- 严格执行《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第158号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步加强我区建设工地文明施工管理的通知》（穗开规建〔2006〕74号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质〔2017〕815号）、《广州市建设工程安全文明施工规程（试行版）》（穗建质〔2021) 316 号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)、《关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑工程安全防护指导图集（防高坠篇）的通知、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》（穗建质〔2020〕1号）和《广东省建筑垃圾管理条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告第126号） 等国家、省、市现行标准、规定和文件要求。严格按照国家、省市最新颁布的法律法规、规章制度及建设行政主管部门最新发布的相关文件等执行，杜绝环境破坏、环境污染和水体污染事故等。以上文件要求不一致的，以后发布文件为准，若相关部门发布有关施工围蔽新文件规定的，按新规定执行，费用不予增加。

承包范围及界面划分

- 合约分判架构

### 3.1.1结合总承包人前期招标合同界面分判并结合项目工程建设需求最终确定的项目精装修工程合约分判架构。详见【附件B-1】精装修合约界面分判》。

### 3.1.2发包人根据项目实际情况及工程建设需要有权的对专业承包人的承包范围工作界面进行调整，专业承包人不得拒绝。

- 承包范围

以下所述的工程范围及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。专业承包人应充分研究合同文件，包括投标须知、合同条款、工料规范及工程量清单，特别是按图纸去完全了解本工程的实际范围。

### 3.2.1承包范围

专业承包人需按照相关规范、施工图纸及发包人要求完成本项目内1#-5#楼（1#-4#楼为住宅、5#楼为地上停车楼）精装修工程，包含不限于1#楼-5#楼公共区域(地下大堂、首层大堂(大堂及拓展区)、标准层电梯厅及走廊、电梯轿厢、架空层、避难层等公共区域)、功能区域、小区出入口(小区门头)饰面工程、住宅户内精装修工程、室外风雨连廊及会客厅廊架、按改造图纸对不涉及主体结构的已有非承重墙体、门窗、地面等的拆除改造工作及其他为完成此项工作的所包含的所有工作，含承包范围内的材料采购供应及安装等工作(具体以本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及施工合同约定为准)。工作内容包括但不限于：公共区和功能区精装修工程、小区出入口(小区门头)饰面工程、室外风雨连廊及会客厅廊架工程、住宅户内精装修工程、住宅户内门工程、木地板工程、住宅橱柜工程、住宅厨房电器工程、住宅固定柜体工程、住宅智能家居系统工程、住宅淋浴隔断工程、住宅入户门电子门锁工程、厨房推拉门、住宅入户门工程、隔音降噪工程等精装修工程及精装修工程所涉及的墙地砖、室内灯具、洁具五金、住宅厨房水槽龙头、住宅户内壁纸、住宅全屋wifi系统、开关插座、乳胶漆、集成吊顶（含暖风机及浴霸）、石材等精装修材料的供应、安装等工作。

### 3.2.2承包范围其他特殊要求：

#### 3.2.2.1项目竣工验收后涉及的二次改造工程如墙体及地面装修层的拆除、外运、混凝土反坎施工、墙体砌筑工程、抹灰工程、机电预留预埋工程、二次机电工程、门类工程等工作由专业承包人负责在竣工验收后根据最终交付图纸进行施工，总承包人负责建筑外立面门窗、阳台改房间的外立面门窗、客厅改造门、阳台外挂花池改造、新增外立面门窗及新增的建筑外立面墙体、新增外立面墙体的外立面装修(含外立面外墙外侧抹灰、外立面外墙外侧防水、外立面外墙外侧涂料、外立面外墙外侧面砖等)。

#### 3.2.2.2本工程竣工图纸和交付图存在部分差别，项目存在竣工验收后的二次改造工程，专业承包人需根据项目竣工验收前的竣工图纸及竣工验收后的二次改造图纸提前考虑竣工验收前后因二次改造工程对精装修施工造成的影响，包含不限于二次改造部分的施工及二次改造的施工动线、二次改造区域及二次改造影响区域的成品保护等，做好项目精装修工程全过程的施工专项策划及成品保护专项策划，并做好现场精装修施工、成品保护等工作，后期不予因二次改造工程造成的成品保护费增加进行费用调整且不得因此影响工程进度。。

#### 3.2.2.3为确保项目后期精装交付呈现效果，专业承包人需精准进行楼层精装放线，总承包人合同范围内的线盒、面板等总承包人根据专业承包人放线结果进行统一调整(谁施工谁负责的原则)，确保线盒、面板等位置精准、高度统一、间距适中等高品质要求。

#### 3.2.2.4专业承包人负责公区、功能区及户内精装修区域开关面板的供应工作，总承包人负责其承包范围内的弱电智能化等工程设施、面板(材料由专业承包人供应)、线缆的供应、安装、调试工作。

#### 3.2.2.5专业承包人在工作面移交时需加强交接检查，精装修工程范围内的楼栋、楼层、房间等与总承包人进行工作面移交后，若涉水房间出现渗漏由专业承包人负责维修；

#### 3.2.2.6入户门的墙面防碰撞措施，请专业承包人在投标报价时综合考虑。

#### 3.2.2.7所有精装修范围内的打胶收边收口由专业承包人负责实施，与其他专业承包人交接区域的收边收口界面分判参照附件《【附件B-1】精装修合约界面分判》相关内容执行。

#### 3.2.2.8室内电梯施工阶段装修保护由专业承包人负责实施，后期移交物业、小业主阶段的电梯装修保护也由专业承包人负责实施，以上费用请专业承包人在报价时综合考虑。

#### 3.2.2.9精装修楼栋范围内的户内及公区装修保洁由专业承包人负责实施。

#### 3.2.2.10厨电软管由专业承包人负责供应及安装，并在投标报价中考虑清楚。

#### 3.2.2.11厨房、卫生间等其他位置的所有包管施工由专业承包人负责实施。

#### 3.2.2.12专业承包人需对入户门的门扇、门框、门槛进行有效的成品保护，并在投标报价时综合考虑。

#### 3.2.2.13专业承包人负责厨房内明露燃气管道的包管装饰的供应及施工。

#### 3.2.2.14户内门洞因土建图纸预留洞口与精装修图纸洞口尺寸差别在2cm内(上下左右尺寸差别)，洞口尺寸因图纸差别的处理工作由专业承包人负责实施，相关费用请专业承包人在投标报价中充分考虑。（具体做法及施工范围详见精装修图纸）。

#### 3.2.2.15专业承包人需要负责瓷砖墙面设备安装的玻璃钻头开孔（需使用专用开孔器），需要在投标报价中考虑。

#### 3.2.2.16负责户内电话网络有线电视标识牌及强电箱内元器件的标签纸标识，相关费用请专业承包人在投标报价中充分考虑。

#### 3.2.2.17一楼大堂（大堂及拓展区）、所有的电梯前室、入户门前室区域、地下室前室以及归家动线等部分总承包人只负责预留电源接驳点位，从电源接驳点至终端点位的管线（包括吊顶内管线）及所有灯具（包括蓄电池）都由专业承包人负责，如果回路不足，也需要专业承包人从配电箱重新布管。

#### 3.2.2.18本工程瓷砖需集中加工，如存在各别特殊尺寸，现场需水刀切割，禁止无齿锯切割，同时厨卫地漏瓷砖及开关插座面板瓷砖需倒角后再上墙。

#### 3.2.2.19配合燃气公司完成燃气立管卡子的瓷砖钻孔及修复工作以及燃气立管施工过程中的成品保护工作，负责燃气热水器开孔工作。（无论瓷砖破坏还是墙体污染，包括燃气立管破坏防水、地热及地砖均需专业承包人无条件配合完成维修）专业承包人负责吊顶处烟感的二次安装，需要在报价中考虑。

#### 3.2.2.20卫生间淋浴区墙砖与地面石材围边接缝，石材围边与挡水石、抽槽板接缝需采用双组分大理石同色美缝剂填缝，需要在报价中综合考虑。

#### 3.2.2.21项目精装修工程施工所产生的建筑垃圾由专业承包人负责，且需满足如下管理要求：

（1）专业承包人应落实《广东省建筑垃圾管理条例》要求，对施工现场的建筑垃圾精细化分类分质利用，将符合条件的建筑垃圾用于生产以建筑垃圾为主要原料的再生粉料、再生骨料、再生骨料混凝土及其构件、再生骨料砂浆、再生混合料、再生混凝土砖、再生混凝土砌块、再生混凝土墙板、烧结砖和烧结砌块等建筑垃圾综合利用产品。对建筑垃圾里分拣出来的废钢筋、废电线、废铁丝等，可用于材料再生；废竹木料可用于制造人造板材或者生产生物质碳等产品。

（2）专业承包人应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：

A.工程概况和施工单位基本信息；

B.建筑垃圾产生量与种类；

C.建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；

D.需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；

E.建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；

F.法律、法规规定的其他内容。

（3）专业承包人应当按照国家有关规定对施工现场的建筑垃圾进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

（4）专业承包人应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。专业承包人应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。专业承包人应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

运输建筑垃圾应当遵守下列规定：

A.建立建筑垃圾运输管理台账；

B.不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；

C.保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；

D.运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；

E.按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

（5）专业承包人将垃圾清理集中运至就近的废物收集点后并对自身的垃圾进行外运处理，并保证垃圾不过夜。专业承包人应结合工程实际，服从总承包人对建筑垃圾的管理要求，包括但不限于临时堆放场地设置、运输路线规划及分类存放等，并严格落实文明施工相关标准，并承担自身垃圾清理外运所产生的费用。

### 3.2.3承包方职责

#### 3.2.3.1专业承包人全过程负责精装修产品的施工图深化设计、单位协调、材料采购、施工安装、安全文明管理、成品保护、竣工验收、完工后的粗保洁、精保洁、业主开放日活动保洁(若有)、交付小业主、保修期服务等所有相关工作。

#### 3.2.3.2专业承包人作为精装修以及与精装修有关的其他工程的总协调与管理者，需要在总承包人的统一管理下，全面负责本工程范围内的施工质量及安全文明施工管理工作。

#### 3.2.3.3专业承包人职责包括但不限于依据现行法律法规、施工规范以及本技术要求内容，对本工程范围内的所有单位的施工、安装、调试等工作内容进行全面管理，并承担所有管理协调责任，直至完成对小业主的交付。

#### 3.2.3.4专业承包人应根据本工程合同所指定的标段内工程范围进行施工，并得到发包人、监理单位、设计单位认可，专业承包人亦应遵守标书所述国家各项有关规范、规程、规定进行供应和安装施工，以确保工程的顺利验收。

#### 3.2.3.5专业承包人应主动配合发包人与当地政府部门进行联系和协调，并按发包人、设计单位的要求提供有关技术资料和数据。

#### 3.2.3.6专业承包人应负责完成施工、设计、环保及健康等所有政府有关部门的资质及手续办理，在接到中标通知书10日内办理完成相关入场施工手续，保证开展精装修工程的合法性合规性，确保工程最终通过政府各项验收。

#### 3.2.3.7专业承包人须承诺负责所承包范围内所有相关报审、报验工作（通过验收），如质量验收、材料送检、室内有害气体释放量检测等工作，不合格专业承包人承担拆除整改等一切相关费用及工期责任。在合同报价中单独列项予以考虑。

#### 3.2.3.8专业承包人对精装修工程范围内的设备及材料作全面的看管，以防盗窃、损坏或损失。

#### 3.2.3.9现场材料的堆放必须服从发包人、总承包人统一安排，并自行解决所有进场材料的保管工作，自行承担材料遗失责任，且不能因此而耽误工期。若发包人由于工程需要要求材料转场或清理时，必须无条件2天内完成，否则发包人有权对此进行罚款处理，或安排其他单位进行代工，所涉及费用由专业承包人承担。

#### 3.2.3.10专业承包人在工程完工并交付小业主后，负责对发包方客服、物业等部门员工提供培训及技术指导。

#### 3.2.3.11专业承包人不得因政府重大会议、环保检查、创城等客观因素造成的停工而拖后工期，不得因上述原因停工进行索赔。

#### 3.2.3.12专业承包人进场负责管理其接收工作面的楼层施工用水，避免用水不当造成的水流入电梯井等情况发生，如由于专业承包人用水不当造成的损失均由专业承包人承担，其他专业承包人用水不当造成的损失视为承包管理不当造成，损失由专业承包人承担，专业承包人可对其他专业承包人进行索赔。

#### 3.2.3.13进场准备管理：专业承包人中标后，应及时了解现场工作面情况，自收到图纸后15天内完成图纸会审工作，自进场之日起15天内完成材料样板认样工作。施工进度表需报监理及发包人审批后上墙，对已完工序楼层进行标识。若发包人认为现场施工作业人员不足、不能满足发包人进度要求时，专业承包人必须无条件服从发包人提出的增加施工人员的要求，并且增加的人员必须在3天内到位。

#### 3.2.3.14专业承包人需承诺专款专用，严禁将该项目工程款挪作他用，若发生专业承包人劳务人员未收到工程款而聚众闹事，由专业承包人自行处理，并承担违约责。

- 工作内容

### 3.3.1简述

- 3.3.1.1按现行的国家及当地的有关规范，根据建筑图、结构图、招标文件、招标技术要求、现场实际状况和分包人以往类似项目的成熟经验进行优化及深化后，负责完成合同内容、装修相关图纸内装饰装修工程、门类工程、二次改造工程及发包人方因工程需要后续委托的其他零星工程（如内隔墙拆除、砌筑、墙面抹灰等），以及招标文件规定的安全文明施工成品保护工作，包括但不限于：材料及设备的供应与保管（含项目红线范围内的卸货及搬运入场）以及安装、配合调试、配合保修等工作；其中乙供材料需专业承包人按照发包人要求的材料及技术要求送样，经发包人确认后由专业承包人供应的材料及设备。

- 3.3.1.2专业承包人负责工程范围内深化设计工作，相关设计费用包含在投标总价中，不论其是否明确列出，深化设计不得改变施工图设计的建筑做法、功能、材料等，不能超出施工图界定的施工范围。专业承包人需考虑排版图深化设计引起的损耗增加，不得以深化设计作为索赔条件，增加费用。同时需同相关专业承包人配合，进行各专业同装修相关的整合设计工作。

- 3.3.1.3对于材料及工艺要求若技术要求内部存在说法不一以及技术要求与设计图纸存在不符处，均采用较高标准，此部分费用包含在投标总价中，无论其是否明确列出。

- 3.1.3.4专业承包人需完成本工程所需政府审批、验收及专业审批、验收等与项目精装修工程实施有关的各项报批报建工作，配合完成本工程相关的其它政府审批、验收及专业审批、验收，包含不限于项目竣工验收后项目二次改造所涉及的相关工程（不限于施工许可证办理，如需）。

- 3.3.1.5根据合同约定提供材料样品及施工样板/模型等，配合发包人工程师及设计师确定材料、设备品牌、型号，其费用在投标时须考虑并含在本次合同总价中；

- 3.3.1.6工作界面内材料（包括发包人推荐品牌乙方供应的材料）、设备的采购工作及安装工作；并根据发包人、总承包人、监理人及国家相关规范的要求进行材料复试，按要求对必检材料做到所有批次全部复试费用及涉及的送检费用（路费、邮费等）需含在本次合同总价内；

- 3.3.1.7配合总承包人和发包人完成交付使用前的各项相关准备工作，并负责移交到相关运营方；

- 3.3.1.8根据发包人、监理及国家相关规范的要求进行材料复试，并出具复试报告给监理及发包方做备案，按要求对必检材料做到所有批次全部复试（含各类实验）费用需含在投标总价内。

- 3.3.1.9根据本说明和发包人的要求，专业承包人应提供所有的资料（质量控制进程与记录、竣工备案所需资料）、竣工图与维护手册等；

- 3.3.1.10根据发包人、监理人的要求提供材料及设备检测报告、合格证等证明文件，负责相关资料的收集工作，并统一整理直至移交到相关运营方；

- 3.3.1.11本工程缺陷责任期和质保期限内的维保工作；

- 3.3.1.12施工过程中持续性不间断清洁与最后直至对小业主、物业移交前的室内及公共区开荒及精保洁工作；

- 3.3.1.13需满足隔音检测、空气检测、环境质量检测等第三方检测内容，由于检测不合格造成的额外费用包含在总价之内，不得因此进行索赔及增加费用；

- 3.3.1.14隔声需满足国家标准提出的标准，以其中较高的要求为准。

### 3.3.2测量放线

- 3.3.2.3须根据土建定位的基本点提供相关放线，放线包括但不局限以下内容：地面完成面线、墙面完成面线、天花完成面线、造型完成面线、造型控制线、机电末端点位线、开关面板以及洁具末端点位线，以及相关检查线，发包人有权要求提供相关的放线，但关于放线的内容增减将不再产生额外费用，专业承包人在本次投标时应充分考虑。施工标段内应每层保留基准控制标高线，以便进行因标高线而产生的标高误差校核，此基准控制线保留至隐蔽工程验收完成后。

- 3.3.2.2专业承包人对所有的面层点位负责，需要对面层点位进行复核并报监理验收，通过后方可进行下一道工序施工。

- 3.3.2.3装修须对机电移交机电标高控制线及其他有关的完成面控制线。

- 3.3.2.4由专业承包人对移交的基准线进行维护。

### 3.3.3地面工程

按现行的国家、当地的有关规范及设计和发包人招标技术要求，完成包括但

不限于：

- 3.3.3.1按照包括但不限于装修图、建筑图、结构图、机电图、招标技术要求、现场现状、合同约定完成区域内所有的地面工程。完成结构完成面至装饰完成面之间的所有施工内容，包括但不限于地面找平、铺装、全部涉水房间地漏及排水沟槽等。

- 3.3.3.2专业承包人需按图纸及签字确认的二次深化排版尺寸进行各种石材全过程的采购管理、驻场督造、现场接收、安装工作，包括但不限于：磨边、切割、表面处理、防护剂进行六面防护、防腐、防水处理、异型加工、工厂排版、工厂试拼、包装、运输，场内运输及保管、安装、打磨结晶、无缝处理、成品保护。

- 3.3.3.3负责按照图纸要求施工防水层上的建筑回填、找平层、结合层、胶泥、面层安装等。

- 3.3.3.4装修区域内各排水沟内侧装饰构造做法及表面盖板、排水管的供应及安装施工；管道井及电梯厅门增加挡水反坎（若有）；通过考察现场，充分考虑现场情况，将此部分找差工作考虑到投标报价中，在实施中不予考虑由于找差所带来的任何费用变更。

- 3.3.3.5卫生间、厨房等涉水区域从第一道防水及保护层至面层的建筑回填、找平层、二次防水层、饰面层均由专业承包人施工。

### 3.3.4墙体工程

按现行的国家、当地的有关规范及设计和发包人的要求，完成以下各项工作：包括轻钢龙骨、钢龙骨、隔音棉（厚度及容重以设计要求为准）、隔音墙、防火分隔墙体、玻璃隔断、墙面石材、木饰面、金属饰面、无机涂料、乳胶漆、油漆、扪布、踢脚板、玻璃饰面、非电子防雾镜、清镜、五金、硬包布、扪皮、墙纸、固定家私（含五金）、卫生间内隔墙及隔门、水电管线敷设等，洁具、五金、控制开关、插座面板，完成墙体砌筑抹灰及现有结构完成面至装饰需要的墙面之间与墙面装修有关的所有工作。

- 3.3.4.1应制作施工样板，并完成全部放线后，经发包人、监理人验收合格后方可施工；

- 3.3.4.2墙面方正、平整度在接收场地验收阶段应进行彻底检查，并提出整改清单，由总承包人整改到位，接收场地后的找差工作考虑到投标报价中，在实施中不予考虑由于找差所带来的任何费用变更；

- 3.3.4.3装修区域内拦河、扶手、踢脚线的供应及安装；

- 3.3.4.4负责完成发包人要求的墙体拆改及后续的墙体砌筑、抹灰、机电、装饰装修等工作。

3.3.5顶面

按现行的国家及当地的有关规范，根据设计、招标技术要求、现场现状、相关图纸、合同约定和发包人的要求，完成包括但不限于以下各项工作：

- 3.3.5.1完成除结构层以外的所有龙骨、吊顶板双层防水石膏板、找平层、面层装饰工程（含金属面层，复合面层，铝板热转印面层，软膜、玻璃、特殊材料面层等），此部分所有工作内容包含在专业承包人合同内，检修口必须使用成品检修口并经发包人确认。

- 3.3.5.2当吊杆长度大于1.5m时，应设置钢架反支撑；当吊杆长度大于3m时，应设置钢架转换层结构，管线密集处需要设置转换层（现场已施工完成，无任何隐蔽，请自行勘察现场情况，在报价中自行考虑）。吊顶内与幕墙交接处如果是玻璃能从室外可看见室内吊顶上空间内的地方，须用发包人认可的或设计图纸上规定的装饰面材进行封堵。

- 3.3.5.3针对高大空间顶面施工时，应结合实际情况采用脚手架或登高车等措施施工，施工时须有专项方案（以最终总承包人、监理、发包人确定的方案为准），同时专业承包人应无偿提供给项目其余参建单位末端安装配合。

注明：专业承包人工作内容包括但不限于在天花图纸上所示的与其它机电专业，如消防喷淋头、扬声器等的一切相关的安装配合，如开孔、放线定位、检修门（口）及安装后的修补、清理及成品保护等工作，发包人有权调整天花图上所示各项机电的安装位置，专业承包人需无条件进行配合。

### 3.3.6门类工程

- 3.3.6.1专业承包人需负责完成装修区域入户门的采购及安装工作，包括门及门套等；

- 3.3.6.2室内门（包括门锁、闭门器、顺位器、合页及门把手等五金的供应及安装）的供应及安装（以图纸表示为准）；

### 3.3.7油漆工程

所有装修范围内工程涉及到的油漆，门及门套、踢脚板、天花木线等所有木制工程油漆必须在工厂制作完成。

### 3.3.8电梯装修工作

- 3.3.8.1直梯

专业承包人负责电梯的轿厢装修（按设计图纸要求）。

专业承包人应配合完成图纸深化设计；材料样品、空调出风、回风百叶样品等报送及审批；成品保护（如临时使用）等电梯装修全过程所涉及到的其他相关事宜，以及与相关单位的配合。

- 3.3.8.2电梯厅

专业承包人负责配合电梯召唤按钮、报站灯、消防报警按钮等的定位及收口。

- 3.3.8.3其他

所有电梯门口的门套、收口；负责协调电梯单位标高控制；负责与电梯之间的界面收口工作；电梯轿厢的装修，包括天花、地板、装饰门套及到站灯灯罩等，各楼层电梯厅外呼按钮由专业承包人根据电梯条件图进行定位、开孔、收口，电梯专业承包单位负责外呼盒安装和贴膜保护，负责扶梯机电相关设备末端的开孔、收口工作。

### 3.3.9灯具及面板

- 3.3.9.1灯具

完成本项目装修范围内的所有工程灯具（包括应急照明灯具）的供应、安装。按照招标图纸点位要求，结合现场实际情况，完成招标范围内全部的灯具的配管配线及所需的开槽开孔、安装调试及拉拔试验等工作，所有灯具的预埋构件均包含在综合单价内；

- 3.3.9.2调光

专业承包人负责电管布设及布线和控制线（弱电）的布管，调光。

### 3.3.10洁具及五金

负责坐便器、蹲便器、小便斗、台盆、台盆龙头等的供应及安装，以及所有辅配件的安装，包括必需的开凿、开洞、修复等工作。

### 3.3.11风口

配合室内机电定位及通风管道、送回风口等通过装饰面的开洞及收口，装饰性风口（直接固定于装修吊顶面的风口）的采购、安装。

### 3.3.12固定家具

按现行的国家及当地的有关规范，根据发包人的要求完成固定家具基层、固定

家具的供应、安装工作(木饰面及油漆需在工厂制做完成后现场安装）。人造石台面、洗手台、橱柜、卫生间隔断供应及安装均由专业承包人负责完成，负责承包范围内所有木制产品的白蚁防治、防腐、防潮工作。

### 3.3.13材料送样和样板施工

- 3.3.13.1专业承包人须根据发包人要求的材料清单进行送样，具体材料送样要求详见第六章材料管理及附件要求，所有因材料送样产生的费用包含在本次合同总价中。专业承包人须根据发包人下发的样板清单，进行一比一设计样板打样，样板管理详见【附件B-5】样板引路管理办法及【附件B-6】乙供材料设备报审及看样定板管理办法，费用包含在本次合同总价中。

- 3.3.13.2专业承包人应根据发包人的要求进行样板引路施工，具体要求见【附件B-5】样板引路管理办法，费用包含在本次合同总价中。

### 3.3.14其他

- 3.3.14.1配合服务责任：需配合机电安装（暖通、水、电）、消防、智能化等其它单位安装要求；包括但不限于孔、槽（洞）位置的开孔、预留埋件、封边收口、定位、修补面层等相关工作。

- 3.3.14.2现场管理责任：总承包人不提供装修区域内现场临时照明，由专业承包人自行增加临时照明，现场卫生（包括且不限于自有施工产生的垃圾）的保洁及清理，垃圾运输至指定堆放点并负责自身侧垃圾清理及外运工作，现场临时消防器具的配备与维护需符合国家规范，对精装修范围的所有专业单位的管理及协调工作；成品保护工作由专业承包人负责管理。

- 3.3.14.3中标通知书发出后专业承包人须一周内进行现场施工准备，包括图纸深化、人员准备等。

- 3.3.14.4成品保护：专业承包人需根据项目竣工图纸及交付图纸差异所涉及的二次改造工程做好项目二次改造施工及二次改造施工动线影响区域的成品保护工程，尤其是对施工动线上及二次改造工程可能造成成品破坏的已完工地面(地库、公区、室内及景观地面)、电梯等采用厚度不小于12mm厚的木芯板进行成品保护，且在进行二次改造工程施工时通过地库进行材料转运时材料运输车辆(含材料)荷载不能超过设计荷载。专业承包人进场后施工前按照成品保护要求编制项目专项的成品保护方案并报监理单位、发包人进行审核审批，并严格按照监理单位、发包人审核后的成品保护方案进行实施。成品保护相关管理要求详见【附件B-7】成品保护标准

- 3.3.14.5其他详见附件【B-1】精装修合约界面分判。

协调配合要求

  - 与发包人的协调配合

按照合同约定，对发包人负责，执行发包人指令，不得拖延、推诿。

要求定期向发包人提供工程报告，工程报告内容需包含：工程形象进度、计划执行情况、重点施工部位照片、质量和安全文明施工等情况，还应包括对装修区域的其他专业承包人及自身的评价、进度延期原因分析及措施等内容。此外，专业承包人需根据发包人要求提供阶段性总结，并采取相关措施，消除上一阶段在工期、质量及安全文明方面存在的问题，保证相关措施的落地。

参加由发包人组织的各项例会，并确保会议所达成果的及时落地。

对于发包人安排的零星工程，应积极予以配合并负责实施，不得以各种理由进行推脱。

在精装修工程不完全具备施工条件时，专业承包人应该积极准备工程的相应资料，如图纸深化，材料封样，工艺样板等。

根据发包人要求，开展有关装修工程备案工作，并确保在发包人要求的时间内通过政府有关部门备案且取得有关的施工许可。

要求积极为其他专业承包人在装修区域施工提供便利。

专业承包人应积极配合发包人及相关单位的竣工验收工作，对于验收过程中发现的各项问题必须采取积极措施进行整改，直至达到发包人要求后，方可签署竣工验收合格报告，作为结算条件。

由于专业承包人原因造成的错误或整改，专业承包人要编制专门的整改方案，方案经发包人审批后方可执行。

  - 与设计人的协调配合

    - 4.2.1严格按照标准节点绘制构造节点图、深化施工图、二次设计、竣工图等，并报送发包人审核。

    - 4.2.2在装修工程深化设计工作中，专业承包人要有全局意识，协调各专业承包人的末端设备及造型在最终呈现的饰面上成排成线，布局合理，达到高品质要求。

    - 4.2.3在发包人组织图纸会审前，专业承包人须提前了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误以及各专业之间的矛盾等提前汇总，报请发包人、设计人、监理人确认。

    - 4.2.4装修工程深化设计若涉及幕墙等专项，其资质须符合相关地方政府主管部门及验收要求。

  - 与监理人的协调配合

- 4.3.1专业承包人的管理人员要按时参加监理人例会，例会形成的决议要得到坚决的贯彻执行；除监理人通知外，各种会议纪要、工作联系单等文件也应在规定的时间内进行回复。

- 4.3.2专业承包人在本工程合同实施过程中的往来文件、报告必须通过监理人向发包人传递。

- 4.3.3对监理人的指令应严格执行并及时回复，如有不同意见，应书面报告监理人并抄送发包人。

- 4.3.4专业承包人必须随时接受监理人对各类工程资料、质量保证体系及运行情况、安全保证体系及运行情况的检查，并派专人协助、督促各专业承包人整理好各类工程资料。

  - 与总承包人的协调配合

- 4.4.1照管费由总承包人在投标报价中考虑，发包人统一支付给总承包人，总承包人不得再向专业承包人收取照管费。

- 4.4.2总承包人对专业承包人按照合同要求进行配合、协调及管理。在施工现场照管方面，由总承包人统一进行组织。其范围包括但不限于：临时设施、临时用水、临时用电、临时排污、临时排水、临时通风、施工场地、现场临时道路、施工机械、脚手架、照明、垃圾清运、安全保卫。此外，总承包方可根据实际情况提供冬雨季及特别极端天气所需的特别措施。

- 4.4.3专业承包人进场后，必须对总承包人工程等已完成工程进行检验，发现不符合装修施工条件的及时向总承包人、监理单位、发包人提出书面意见。如不提出即进行施工的，不得再以总承包人及其他专业承包人工程质量影响装修施工为理由要求降低质量标准、顺延工期或索赔。

- 4.4.4专业承包人的加工场、现场仓库房以及自行搭建的其他临时设施，由专业承包人负责拆除；对总承包人提供的场地，专业承包人应做好相应的维护维修。

- 4.4.5施工现场的临时用水、用电接驳点由总承包人负责提供，由专业承包人负责接驳点至使用点之间管线的敷设、配置及维护，专业承包人自行承担自身精装修施工过程中的全部水费、电费。专业承包人施工过程中产生的水费、电费由专业承包人支付给总承包人，由总承包人向有关部门缴纳施工用水、用电的费用，直至项目集中交付完成。

- 4.4.6由总承包人指定垃圾收集点，专业承包人将垃圾清理集中至垃圾收集点后，由专业承包人及时进行清理及外运处理。

- 4.4.7专业承包人须提供精装修工程范围内的消防应急设施及材料，如：砂、水、灭火器等，以便做好防火、防水、防风及防雨的措施。

- 4.4.8总承包人提供各楼层轴线交点及建筑1米标高线给专业承包人。专业承包人施工前，须全面复核轴线、标高（包括但不限于结构标高）等基准线是否准确。

- 4.4.9总承包人为专业承包人提供地下室、消防楼梯和通道等施工区域安全照明，专业承包人负责在装修区域标段内施工照明。

- 4.4.10专业承包人须服从总承包人统筹安排及管理。

  - 装修专业承包人对装修区域各单位的协调与管理要求

    - 关于装修专业承包人的责任与义务的说明

- 4.5.1.1协调与管理范围

专业承包人是指承包单位一旦中标后将成为本精装修工程承包范围内相关承包现场工作的统筹管理者。专业承包人须对其承包范围内各专业承包等统一协调管理，负责照管各专业承包人或供应商等的一切工作。包括但不限于木地板、洁具、灯具、户内门、入户门、空调、门窗、栏杆、电梯、幕墙、活动家具、燃气、弱电（含通讯运营商）、消防等一切在装修承包区域内供货或专业承包人。照管工作包括但不限于物资管理、进度管理、技术管理、质量管理、施工照管、运输照管、安全管理及成品保护等工作，但安全文明施工应服从总承包人的现场统一管理。

- 4.5.1.2协调与管理时间

装修专业承包人照管职责自进场之日起，到交付完成止。

- 4.5.1.3协调与管理费用

专业承包人在该标段内所产生的协调与管理费用，专业承包人需在投标时充分考虑和预估。

- 4.5.1.4施工临时用电

专业承包人需负责从总承包人提供的用电接驳箱后按装修区域用电需求设置二级、三级配电箱（以现场实际为准），在施工前提出施工用电计划，经总承包人、监理人审核后确定三级配电箱的位置与数量及材质，以确保施工用电需求，专业承包人配电箱需提供给装修区域专业承包人使用。

- 4.5.1.5施工临时用水

总承包人为专业承包人提供临水接驳点，从接驳点至施工现场的临水管线由专业承包人按照经总承包人同意后的临水方案要求铺设。施工用水须排放至指定地点。专业承包人须按照总承包人要求合理用水排水，禁止浪费或浸湿施工现场半成品与成品。装修专业承包人负责接收场地以后的临水维护，应采用双阀配置。

- 4.5.1.6垃圾管理

由总承包人设置垃圾收集点。专业承包人将垃圾清理集中至垃圾收集点后，由专业承包人及时进行外运处理。

- 4.5.1.7垂直运输管理

室内正式电梯投入使用前，专业承包人需服从总承包人关于施工电梯的管理。需要夜间垂直运输的材料须提前1天做好材料到场计划，并知会监理人及总承包人。室内正式电梯投入使用后，专业承包人需立即进行轿厢内外的成品保护，并负责安排执证开电梯专人（施工高峰期每台电梯要求至少2名开梯人员，并配置对讲机），对电梯进行照管及操作电梯。室内电梯的垂直运输安排由专业承包人统筹管理。电梯统筹管理包含电梯的运行时间、停靠楼层或因其他专业承包施工需要的夜间运输材料的开梯工作。

    - 专业承包人对物资的管理

对装修区域各专业承包人在本工程中所选用的设备和材料进行初步管理。所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均具有产品合格证、检测报告、出产证明、合格证等材料报验资料；所有主材及设备必须根据施工进度计划分批次进场，并协调各专业承包按总承包施工平面布置图中指定位置存放。

    - 专业承包人对进度计划的管理

- 4.5.3.1根据发包人的总控进度计划编制装修工程施工进度计划，并报监理人审核合格后，报送发包人审批。

- 4.5.3.2严格按计划管理执行，定期（每周或每月）对本期进度和上期进度采用进度计划比对表进行比对，保证现场按照进度计划实施。一旦发现进度滞后，要及时查明原因，并采取相应措施进行动态调整与纠偏。

- 4.5.3.3负责组织每周生产例会、每天碰头会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度。每月召开月度计划协调会，落实月度计划。月计划需要修改时，周计划可根据具体情况进行调整。每周召开施工协调会，对周计划进行检查。

- 4.5.3.4根据装修工程施工计划，负责安排装修区域设备材料供应单位的进场、退场时间及相应施工周期和合理的施工作业区域。

    - 专业承包人对技术的管理

- 4.5.4.1及时进行图纸深化设计工作，及时有效地解决与工程设计和技术相关的问题；协调不同专业承包在设计上的关系，最大限度地消除各专业设计之间的矛盾。

- 4.5.4.2负责装修区域施工方案、技术交底的编制，并报监理人及发包人审批；

    - 专业承包人对质量的管理

- 4.5.5.1专业承包人须建立有效的质量保证体系，明确施工穿插工序。施工穿插工序须经发包人与监理人确认通过后方可实施。

- 4.5.5.2严格实行“样板引路”制度，制定工艺样板计划，在施工现场设置的工艺样板展示区；工艺样板经发包人、监理人验收通过后方可大面积施工。

- 4.5.5.3组织所有装修区域专业承包进行隐蔽工程验收。包括（但不限于）天地墙所有部位的隐蔽验收工程，均由承包组织各专业承包单位进行自检及整改，自检通过后通知发包人及监理人进行验收，未验收合格前严禁隐蔽。

- 4.5.5.4严格程序控制和过程控制；严格实行样板制、三检制；严格实行工序交接制度；严格落实检验程序和检验、报验和实验工作。

- 4.5.5.5负责组织装修区域各专业承包人及监理人定期（每周）对工程实体质量进行巡检并开专门的质量会议，及时发现施工中存在质量问题，并按要求进行整改、总结。

- 4.5.5.6按照发包人要求的检测项目和验收标准对工程实体进行100%的实测实量，测量结果在工程实体上留存记录，供发包人和监理人随机抽样复查。

    - 专业承包人对安全生产的管理

- 4.5.6.1专业承包人作为装修标段区域内总协调与管理者，需要在总承包人的统一管理下，全面负责装修区域内的现场施工的安全管理工作。

- 4.5.6.2专业承包人须建立有效的安全管理体系，明确相关人员责任。并将专业承包人单位纳入统一的安全管理体系，定期检查体系的运行情况。

- 4.5.6.3专业承包人应制定安全生产管理办法，对现场所有人员切实做好安全教育，要求施工现场所有人员严格遵守安全管理条例，遵守国家及当地政府有关部门对安全生产、文明施工的规定和要求。

- 4.5.6.4专业承包人对施工现场的安全负总体责任，装修标段区域其他专业承包人须服从承包认对施工现场的安全施工管理。

- 4.5.6.5专业承包人应负责督促其他专业承包人安全生产，配合总承包人组织装修范围内各专业承包人定期对施工现场进行联合安全大检查，及时发现问题与安全隐患。明确专业承包人安全职责，督察和落实其他专业承包人采取措施做好现场安全防护工作。

- 4.5.6.6针对发包人或政府部门组织的安全检查，专业承包人应统一组织迎检工作并对检查问题的进行整改回复。

- 4.5.6.7配合总承包人对装修范围内的专业承包人安全考核及交底工作。

- 4.5.6.8配合总承包人定期组织举行消防演练。

- 4.5.6.9装修标段内各类动火作业须报总承包人与监理人审批。

    - 专业承包人对成品保护的管理

专业承包人应建立完善的成品保护制度和措施，明确其成品保护的责任和义务。配合总承包人对装修标段区域其他专业承包人进行成品保护意识的教育。明确其他专业承包人人在施工中负责自身完成部分的成品保护直至工作面移交，竣工收尾阶段专业承包人安排专门的成品保护人员统一管理。

项目组织架构及工作要求

- 项目管理团队组织架构设置要求

    - 人员要求

- 5.1.1.1在项目进场准备阶段，发包人将对专业承包人管理团队进行面试打分，选定的项目主要管理人员（包括项目经理、生产经理、技术总工、质量经理、商务经理）进行面试，并有权要求专业承包人更换未通过面试的主要管理人员，一经确定，原则上不得更换。

- 5.1.1.2在项目实施阶段，发包人将对专业承包人现场主要管理人员进行评测或考核，对于无法达到发包人要求或考核不合格的主要管理人员或专业承包人发生包含不限于以下任一行为的，发包人均有权要求更换专业承包人的项目管理人员，专业承包人应按照发包人要求进行更换，直到满足发包人要求为准：

- 不按照发包人要求落实现场工作；

- 不配合发包人、总承包人或其他专业承包的现场工作；

- 不配合相关检查验收工作；

- 工作态度不端正，责任心不强的管理人员；

- 不履行发包人合同约定的相关工作；

- 不能完成质量或进度或安全等管理目标。

    - 架构要求

| 序号 | 职务 | 人数 | 基本任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥长 | 1 | 应由专业承包人现任单位领导班子副职或以上级别的领导担任，且应已任该职务满半年或以上。 | 不要求驻场 |
| 2 | 项目负责人 | 1 | 按招标公告要求 | 关键岗位 |
| 3 | 项目生产经理 | 1 | 具有建筑工程类或建筑装饰工程类相关专业中级或以上技术职称，具有工作经历8年或以上。 | 关键岗位 |
| 4 | 技术负责人 | 1 | 按招标公告要求 | 关键岗位 |
| 5 | 安全负责人 | 1 | 具有注册安全工程师，具有工作经历5年或以上。 | 关键岗位 |
| 6 | 质量负责人 | 1 | 具有建筑工程类或建筑装饰工程类相关专业中级或以上技术职称，具有工作经历5年或以上。 |  |
| 7 | 专职安全员 | 2 | 按招标公告要求 |  |
| 8 | 机电负责人 | 1 | 具有建筑工程类或建筑装饰工程类或机电工程类相关专业中级或以上技术职称，具有工作经历5年或以上。 |  |
| 9 | 装修工程师 | 4 | 具有建筑工程类或建筑装饰工程类相关专业工程师或以上技术职称，具有工作经历5年或以上。 |  |
| 10 | 机电工程师 | 1 | 具有建筑工程类或建筑装饰工程类或机电工程类相关专业工程师或以上技术职称的，具有工作经历5年或以上。 |  |
| 11 | 深化设计技术人员 | 2 | 具有工程类相关专业工程师或以上技术职称的，具有工作经历5年或以上。 |  |
|  | 小计 | 16 |  |  |

备注：发包人有权根据实际情况对承包人的人员架构提出要求，承包人需无条件满足。

- 项目经理的要求

总承包人应提供至少3名符合以上要求的项目经理以备发包人考察。当任职项目经理有特殊情况不能在项目履职时，承包人要有同等条件的备选项目经理。

项目经理在授权范围内对总承包人项目部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人，具备对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、专业承包、文明施工等充分掌控的素质。

项目经理具备良好的决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与发包人、相关各方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系。

项目经理具备工程总承包项目管理的专业技术，有关项目管理的经济和法律、法规知识。

项目经理具有良好的职业道德。

项目经理必须常驻现场，不得委派“执行经理”或“常务经理”代行项目负责人职责。

- 项目关键岗位的管理要求

承包人应根据发包人对项目组织架构的要求配备项目管理人员，除项目经理外，项目管理团队关键岗位应经发包人面试。发包人对未达到要求之成员，要求承包人进行更换并重新面试。承包人管理架构需满足以下要求：

- 承包人进场当天向发包人、总承包人、监理人提交完善的管理架构人员名单及联系方式，管理架构中关键岗位的人员必须在进场后7天内全部到岗上班，否则视为违约。

- 承包人项目部关键岗位必须专职，不得跨项目兼职，从开工至交付过程全程参与项目实施。

- 承包人擅自更换关键岗位人员而未获发包人书面许可的，将承担违约责任。

- 如承包人确因无法控制的原因如刑拘、身亡、离开单位（但不含升职），需要更换关键人员，须书面通知发包人，经发包人同意后方可更换，但不因此免除承包人的违约责任，发包人视更换人员后期履约情况保留处罚权利。新拟派人员（至少提供2名）须重新面试，面试通过后方可上岗。在发包人批准的新人员未到场且到场工作移交未完成前，均按照擅自离岗进行违约处理。

- 承包人关键岗位人员应保证在施工阶段常驻现场。

- 承包人中途更换项目经理和生产经理、技术负责人、安全员，需提前7天以书面形式通知发包人并获得发包人书面同意后方可更换，但不因此免除承包人违约责任，发包人视更换人员后期履约情况保留处罚权利。

- 发包人有权对不适合的项目经理和生产经理、技术负责人向承包人提出更换，面试后接发包人书面通知后新项目经理和新生产经理、项目技术负责人7天内必须到岗。

- 承包人其他人员水平能力不能满足现场施工及发包人要求的，发包人有权要求承包人立即进行更换，承包人在接到发包人更换通知的3天内完成人员更换并到岗。

- 承包人需签订关键岗位承诺函，详见【附件B-10】：《关键岗位承诺函》。

- 对劳务队伍人员配置的要求

- 5.4.1劳务队伍的选定范围

- （1）具有专业分包资质。

- （2）已完成进入当地城市的市场备案手续。

- （3）近5年内与承包人无劳务纠纷、群众事件、集体上访事件的队伍。

- 5.4.2劳务队伍的管理要求

- 承包人需在定标前明确劳务队来源，选择与承包人有长期良好合作关系并且具有高端项目景观工程经验的队伍。如劳务队不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人更换劳务队，承包人须在5天内完成更换。

施工管理要求

  - 质量管理要求

    - 专业承包人质量管理的基本要求

      - 专业承包人对合同约定总承包管理范围的全部工程承担整体质量责任。

      - 质量目标：专业承包人对合同约定的管理范围的全部工程承担整体质量责任，按照《建设工程质量管理条例》和国家、广东省、广州市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收，符合设计标准，并通过有关政府建设工程验收主管部门的竣工验收达到合格标准，配合总承包单位申报质量创优奖等奖项；

      - 质量管理体系和制度

专业承包人应当建立一套完整而有效的质量管理体系以及相应的质量管理措施，建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件，并将精装修工程范围的全部专业承包人的质量管理组织有机融合在专业承包人的工程质量管理体系和组织中，实施全方位质量管理，严格执行材料管理、样板引路、工序交接、隐蔽验收、工作面移交、分户验收等质量管理制度，加强流程管控和过程管理，并接受发包人、监理人的监督和检查，持续改进，满足发包人的质量要求，保证整体工程达到合同中规定的质量目标。

      - 三检制验收程序

专业承包人每道工序都要坚持自检、互检、专检制度，关键工序经监理人/发包人检查放行，否则不得进行下道工序施工。自检要做文字记录，隐蔽工程检查应做好齐全的文字记录拍照存档。各工序及最终工程质量，均需进行验收，分部工程及单位工程验收由发包人参加，未经核定或不合格者不得交工。

      - 质量常见问题防治

专业承包人必须严格执行有关质量常见问题治理措施、工程建设强制性标准和有关节、环境保护、绿色施工的规定。专业承包人须针对本项目制定工程质量常见问题防治措施方案需报监理人、发包人审批通过后按方案实施。

      - 材料、设备质量保证

工程所用材料设备必须符合设计要求和国家有关规范与规定。专业承包人须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，专业承包人须停工和返工，返工费用由专业承包人承担，工期不予顺延。

      - 人员持证上岗

专业承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有特种作业人员必须带证上岗，随时接受发包人、监理人检查，否则按合同约定承担违约责任。特种作业人员包含但不限于：

电工：建筑电工（临时用电）、高压电（正式电）、低压电工（正式用电调试、送电等）。

建筑架子工：普通架子工。

焊工：建筑焊工、焊接与热切割作业。

其他：省级建设主管部门认可的其他特种作业人员。

      - 按图施工

专业承包人必须严格按审查批准的施工方案和设计图纸施工，不得擅自修改施工方案及设计图纸，发包人对任何现场实施与图纸不符的地方有权要求专业承包人返工，专业承包人需无条件配合。

      - 关键工序停止点检查要求

对于装饰装修

阶段的关键工序，专业承包人要坚持自检、互检、专检制度，关键工序经监理人/发包人检查放行，并形成验收记录，否则不得进行下道工序施工。需监理人/发包人进行检查、抽查的关键工序批次比例，详见《【附件B-4】关键工序停止点验收清单》

    - 成品保护

专业承包人应加强工程材料、设备、半成品、成品的现场保护工作，项目移交之前造成的遗失或损坏由专业承包人自行承担。

      - 成品保护遵循谁施工谁保护的原则，专业承包人有责任做好场地内的成品保护的后续检查和维护工作，并在必要的情况下做好二次保护工作。

      - 成品保护应遵循先验收后保护的原则；所有工序必须经过专业承包人自检、监理验收并做好成品清洁后方可进行保护。

      - 成品保护应遵循持续保护原则，施工中及细部检查阶段，专业承包人有责任做好成品保护的后续检查和维护工作，对于成品保护措施被破坏、拆除的必须在恢复保护措施后方可进行施工。

      - 责任明确原则

（1）专业承包人对已方产品的保护负有最终的责任，包括对成品采取防护措施的责任、看管和巡查的责任、与后续相关单位的协调和交底的责任等。专业承包人必须保证在交接或验收时，其产品的品质和数量符合合同和相关规范的要求。

（2）户门安装上锁后，室内成品保护进入专人看护集中管理阶段。后续工序施工人员进出室内需要办理移交手续（提交入内施工申请）。项目部每周组织召开协调会，明确以流水方式进入具体房间的时间表，看护人员根据此表组织场地移交，负责开门、检查、关门、再检查的工作。

      - 工序合理化原则

项目部根据施工内容合理规划施工工序和交叉作业。专业承包人应严格执行，尽量避免多工种在同一房间内交叉施工。

      - 防护措施的持续维护原则

专业承包人负有对成品防护措施进行巡视检查的责任，同时负有对已破坏的部分及时进行修补的责任。

      - 其它要求

（1）施工过程中的成品保护

1）各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品。

2）材料表面保护膜实施单位应负责在交付保洁前拆除。

3）成品保护措施在移交时各项措施应完善、固定牢靠。

精装修成品保护标准做法

| 精装修成品保护标准做法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护内容 |  | 保护标准 | 图示 | 备注 |
| 1 | 石材（墙 、地面） | 工厂包装 | 箱体实木条厚度不低于20mm；宽度不低于80mm；箱体内衬珍珠棉； |  |  |
|  |  | 堆放 | 现场石材应堆放于衬条上，衬条厚度不低于15mm； |  |  |
|  |  | 安装成品 | 底层采用厚度不低于2.5mmPVC针织棉，面层采用厚度不低于9mm厚木夹板进行保护； 墙面采用薄膜保 护，且阳角处需采用厚度不低于9mm木夹板进行保护； |  |  |
| 2 | 瓷砖（墙 、地面） | 工厂包装 | 采用珍珠棉加包装盒进行包装，包装盒外需加装羊角条进行保护； |  |  |
|  |  |  | 现场瓷砖应堆放于户内垫木上，垫木高度不得小于100mm |  |  |
|  |  | 安装成品 | 底层采用厚度不低于2.5mmPVC针织棉，面层采用厚度不低于9mm厚木夹板进行保护或地面保护垫（编织布）进行保护； 墙面采用薄膜保 护，且阳角处需采用厚度不低于9mm木夹板进行保护； |  |  |
| 3 | 木地板 | 工厂包装 | 采用珍珠棉加包装盒进行包装 |  |  |
|  |  | 堆放 | 应置于户内垫木上，垫木高度不得小于100mm, 堆码高度不得超过1.5m |  |  |
|  |  | 安装成品 | 底层采用厚度不低于2.5mmPVC针 织棉，面层采用瓦楞纸板覆盖保护； |  |  |
|  |  | 工厂包装 | pvc保护膜加编织袋进行保护 |  |  |
| 4 | 地毯 | 堆放 | 现场地毯应置于户内垫木上，垫木高度不得小于100mm |  |  |
|  |  | 安装成品 | 底层保护：防潮保护膜；面层保护： 瓦楞纸板；胶带； |  |  |
| 5 | 入户门及户内门 | 工厂包装 | 门套及门扇应分三 层包装，表面包珍珠棉，双面放 5mm后泡沫板， 最后用纸盒包装好 |  |  |
|  |  | 堆放 | 应置于户内垫木 上，垫木高度不得 小于100mm, 门框 堆码高度不得超过 1.5m，门扇堆放 高度不超过1.2m，产品竖放时，其倾斜角度不得大于20°，长度不得大于5.0m |  |  |
|  |  | 成品保护 | 1、门框安装完成后，精装单位需对所有门框采取U型12mm夹板进行固定保护，防止碰伤划伤； 2、门扇安装完成后采用无纺布全面覆盖保护，门锁应采用珍珠棉进行包裹保护。 |  | 猫眼及防盗链在业主入住前安装 |
| 6 | 木饰面 （含固定家私） | 安装成品 | 所有外露木饰面及家私均采用塑料薄膜进行保护 |  |  |
| 7 | 裱糊、软包 | 安装成品 | 所有外露裱糊、软包饰面均采用塑料薄膜进行保护 |  |  |
| 8 | 室内栏杆 、 扶手 | 安装成品 | 转角部位用3㎜厚珍珠棉包裹3 层进行保护 |  |  |
| 9 | 浴缸 | 工厂包装 | 厚度不低于12mm 夹板条、边角使用3㎜厚珍珠棉包裹保护 |  |  |
|  |  | 安装成品 | 不低于12mm夹板覆盖保护 |  |  |
| 10 | 马桶 | 安装成品 | 原包装袋及箱包裹保护 |  |  |
| 11 | 台面盆 | 安装成品 | 原包装袋包裹保护 |  |  |
| 12 | 五金件 | 安装成品 | 原包装袋包裹保护 |  |  |
| 13 | 橱柜 | 安装成品 | 防潮膜满铺保护 |  |  |
| 14 | 面板 （设备末端） | 安装成品 | 美纹纸或防潮纸或专用插座保护盖保护 |  |  |
| 15 | 玻璃、镜子、淋浴屏 | 安装成品 | 防潮膜包覆保护 |  |  |

幕墙、铝合金门窗半成品、成品保护做法

| 幕墙、铝合金门窗半成品、成品保护做法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护内容 |  | 保护标准 | 图示 |  | 备注 |
| 1 | 工厂包装 | 单元板块 | 单元板块角部由软性塑料泡沫保护，板块整体用塑料薄膜包裹； |  |  |  |
|  | 堆放 |  | 现场单元板块堆放时不得将板块堆叠压放，各板块应独立放置于支撑架上且不得破坏外表保护材料； |  |  |  |
|  | 成品安装 |  | 单元板块安装完成后，在室内侧安装 保护幕墙的塑料膜； |  |  |  |
| 2 | 工厂包装 、堆放 | 铝型材 | 先贴保护胶带， 然后外包带塑料膜的 牛皮纸；型材堆放应有专用的摆放； |  |  |  |
|  | 成品安装 |  | 安装型材时不得将表面贴合的保护膜破坏或除去；在施工通道口的铝型材还应有木板包裹保护； |  |  |  |
| 3 | 工厂包装 | 门、窗框 | 生产厂运到工地，应选择洁净、无污染源的车等工具运输；存放门窗的库房应通风、干燥，无热源或腐蚀性介质侵袭。库房场地应平整，地面上垫枕木，枕木顶面离地应不少于200mm。门窗框扇应按型号、规格分类编号捆扎竖放，两端挑出100mm |  |  |  |
|  |  |  | 为了门窗铝型材施工过程中成品保护的方便性和有效性，要求铝型材门窗框型材表面必须采用至少双层厚胶膜贴覆保护，底层必须采用不污染铝型材的自粘胶带纸，上层必须采用较厚耐破损胶带。贴膜保护完成后，门窗边角位置需用硬纸壳或硬胶纸做额外的防碰撞保护。 |  |  |  |
| 4 | 工厂 | 包装做法图示 | 为了解决室内外作业时其他施工单位交底不到位，现场抹灰收口时将铝型材保护膜全部撕掉， 造成型材大量污染的问题。现强制要求铝型材厂贴膜和加工厂后贴膜都必须保证膜边距离型材外边5~10mm左 右，具体边距根据室内外抹灰收口压住型材的宽度确定。要求包装时可放大几毫米吸收抹灰误差。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工厂门窗边框保护膜包裹做法节点详图 | 工厂门窗边框保护膜包裹做法整体示意图 |  |
|  | 包装 | 开启扇 | 门窗开启扇应在 加工厂完成玻璃 、五金组装，以 避免后期现场交 叉施工破坏成品 保护，加工厂必 须对开启扇进行 完善的保护，边 框用硬质胶纸对五金进行保护。 门窗扇安装后， 关窗锁门，以防 风吹损坏门窗。 如现场存在门窗 未装锁、钢（含 塑料）窗未装撑 挡，则应用木楔 塞紧以防开启， 并有专人管理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开启扇组装完成后边部有硬纸壳保护边框和里面五金 |  |  |
| 5 | 工厂包装 | 开启 扇保护做 法图 示 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工厂开启扇边框保护包裹做法大样图图 |  |  |
| 6 | 现场过程保护 | 窗户现场保护 | 门窗玻璃以及开启扇安装完成 后，由于整体工 期的不确定性以 及室内外可能仍 有其他作业工作，现可选择性要求施工单位将铝型材原保护膜全部撕掉（避免工期过长膜老化无法撕除），现场重新用糯米胶和硬质塑料将门窗室内外的玻璃以及型材重新全部保护，从根本上杜绝其他后续污染，现场应慎 重选择保护膜，应选择厚质、抗老化薄膜。 |  |  |  |
| 7 | 现场过程 保护 | 窗户 保护 图示 整体 做法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗玻璃、开启扇安装完成后糯米胶粘保护膜做法大样图 |  |  |
|  |  | 窗户 保护 图示 细节 做法 | 毛坯交房和精装交房糯米胶贴 膜，边部做法不同 |  |  |  |
|  |  |  |  | 门窗玻璃、开启扇安装完成后糯米胶粘保护膜做法 | 门窗玻璃、开启扇安装完成后糯米胶粘保护膜做法细 |  |

    - 质量过程检查

发包人将根据不同施工阶段进行土建过程检查、精装过程检查、交付预检等专项检查，检查标准参见附件《【附件B-2】项目第三方评估方案》，对专业承包人、监理进行季度检查。

本技术要求所述的质量检查内容及《【附件B-2】项目第三方评估方案》中介绍的检查内容不排除存在更新、调整的可能，检查标准及规则发包人有权根据当季度实际情况进行调整修改。发包人将在检查启动前对专业承包人进行文件宣贯交底，专业承包人应按照最新检查文件执行；

  - 进度管理要求

专业承包人应依据发包人要求的进度目标编制《工程施工进度计划》，把工程施工准备至竣工验收、移交物业为止期间的，专业承包人承建部分以及与专业承包人管理相关的所有工作以计划的形式合理地组织起来。专业承包人以此为依据进行装修工程施工、及时检查项目施工进度、分析计划执行的偏差并进行调整或修正，服从发包人的进度要求以及管理安排，以保证实现合同约定的目标工期。。

    - 工程进度计划的分类

      - 按计划内容分

- 《装修施工进度计划》

- 《劳动力计划》

- 《机械设备进退场计划》

- 《材料设备采购供应计划》（含甲供材料进场计划）

- 《深化设计计划》

- 《专项施工方案编制计划》

- 《施工停检点计划》

- 《材料封样计划》

- 《施工工艺样板计划》

- 《工作面移交计划》

- 《竣工验收计划》

- 《工程移交计划》》

      - 按时间跨度分

- 装修工程总进度计划

- 季度工程进度计划(每季度计划及人、机、料清单)

- 月工程进度计划(每月度计划及人、机、料清单)

- 周工程进度计划(每周度计划及人、机、料清单)

      - 工程进度计划的编制依据

- 专业承包人提供的《总承包工程施工进度计划》；

- 发包人提供的招标文件；

- 发包人提供的项目合约界面划分明细；

- 项目主要施工合约、技术文件：包括但不限于公区装修分包施工合同、施工图纸、总体施工组织设计以及处于关键线路的重要分部分项工程的施工方案；

- 往来函件及会议纪要

      - 工程施工进度计划的审批

- （1）工程施工进度计划编制完成后报监理人，由监理人审核是否满足项目整体开发计划要求及销售需求，审核并确定其它专业计划是否与项目施工进度计划匹配。

- （2）工程施工进度计划经监理人和发包人审核通过后，作为项目施工阶段各项工作开展依据。

      - 工程施工进度计划的调整

工程施工进度计划不能随意调整，若发包人项目整体开发计划或销售计划发生变化，总承包工程施工进度计划可进行相应调整。

专业承包人进场后应对项目所有不利条件进行充分探勘，因场地条件、周边环境、交通运输、供水供电、排水排污等施工前置条件的影响、不作为工期调整及索赔的依据。

根据节点工期要求编制各节点机械设备、劳动力、材料投入计划并进行考核，对材料、机械设备、劳动力投入不足等情况追究施工方的违约责任。

专业承包人在施工过程中需要为政府部门、建设单位、监理单位、检测单位的检查、检测预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整的依据。

专业承包人在施工过程中需要给各专业承包单位的施工及调试和成品保护预留足够的时间，其时间相应计入总工期中，不作为工期调整的依据。

地质条件变化、地下障碍物等不作为工期调整的依据。

工期调整的其他要求按合同相关条款进行。

      - 工程进度计划的管理要求

      - 工程进度计划的实施

- （1）专业承包人按照发包人审批确认的工程施工进度计划施工。

- （2）专业承包人负责监督、协调自有工作界面的施工进度。

- （3）周例会召开前一天17:00前按要求提交周报告和下周施工计划；每月24日上午10:00前提交本月月报及下月月施工计划。

      - 工程进度计划的检查和纠偏

- （1）发包人、监理人对专业承包人的施工组织、进度、资源投入进行检查，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响计划时，专业承包人应积极配合调整。

- （2）纠偏措施审批：

- （3）周进度偏差：针对周进度偏差，分析偏差原因，专业承包人应根据发包人和监理人意见提出纠偏措施，由监理人、发包人确认并督促执行。

- （4）累积偏差：当实际进度与专业承包人整体施工计划累计偏差超过两周时，监理人应向发包人提交专项报告，并责令专业承包人提交进度纠偏方案，三方共同就专业承包人进度纠偏方案确认，专业承包人必须按纠偏方案执行。

      - 进度管理报表

专业承包人应向监理人和发包人按时提交《周工作报告》、《月工作报告》，在《周工作报告》、《月工作报告》中应包含周、月度工作计划。

- （1）各进度报表的内容

- 在现场工作的技术管理人员数量、工程技术工人和非技术工人数量，同时包括专业承包人的人员数量,是否满足工程需要。

- 现场所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作区段，工程进度情况，天气情况记录，诸如停工、事故等特别事项说明。

- 专业承包人、作业队、班组进度计划完成情况，进场材料、物品或设备分类汇总表、用于次周或下月的工程进度计划。

- 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

- 工期偏差的状况和导致偏差的原因分析。

- （2）报告制度

- 专业承包人应设立专人负责工程实施的进度管理，对施工全过程进度管理，重点是协调专业承包人的进度管理。

- 专业承包人应向发包人呈递一式三份周进度报表和月进度报表。

- 月度施工进度报告经项目负责人审核，每月24日前上报。

      - 工程进度计划考核

- （1）不符合计划进度，进度拖延累计超过3天，由专业承包人项目负责人汇报原因并制定措施。

- （2）不符合计划进度，进度拖延累计超过7天或15天内没有抢回拖后的3天工期，专业承包人项目指挥长制定措施。

- （3）不符合计划进度，进度拖延累计超过10天或20天内没有抢回拖后的5天工期，专业承包人项目指挥长驻场制定措施，并直至赶回工期。

- （4）如果进度计划累计15天或30天内未抢回拖后的7天工期，专业承包人公司总经理制定措施。

      - 工程进度管理会议

- （1）每周召开由发包人工程经理、专业承包人项目负责人、监理人总监参加的监理例会。监理例会包括进度协调议题，内容包括上周现场进度核对、下周重点现场工作安排、进度偏差原因分析、纠偏措施、重要施工方案进展、现场质量情况、样板进展、安全文明施工等情况安排责任单位进行通报，对存在的问题协调解决。

- （2）不定期召开专项工作会，重点解决项目推进中的难点问题。

      - 影像资料

专业承包人每半月应呈交给发包人工程进度照片，并在经监理人批准的不同位置定期拍摄。要求每月呈交的每套照片中，每栋单体不少于2张，以两个不同的固定位置拍摄的最能体现本工程特点的全貌照片2张，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明。

每道工序样板施工验收完成后及大面施工完成后，拍摄最能体现本工序施工质量亮点的照片不少于2张。

      - 其他

(1)现场施工人员数量必须满足施工进度要求，当发现施工人员数量无法满足施工进度要求时，总承包人、监理人、发包人均有权要求专业承包人增加施工人员和管理人员，专业承包人需在48小时内按总承包人、监理人、发包人要求将人员补充到位。

对一些关键节点、工序或发包人有特殊要求必须在某个时间段完成的工作，专业承包人必须在人员、材料、机械方面全力予以配合，确保在要求的时间内完成。

  - 深化设计要求

    - 深化设计原则

      - 专业承包人投标文件中需提供深化图纸目录和中标后提交出图计划时间表。

      - 所有现场施工前必须有图可依、有图可查，对施工现场给出明确做法，准确的尺寸，确定的材料标注，尽可能在同一张图纸中反映多种信息。

      - 专业承包人深化图纸应基于施工图纸进行必要的修改及调整，且须在相关工程开始前提供深化图纸。

      - 若需对原设计进行节点构造等优化，首先应征得设计人和发包人同意，并提交详细的设计图纸及计算书。

      - 深化设计图纸一经确认，必须按图施工，不得随意更改；如需修改，须再次经设计人、监理人、发包人确认。

      - 专业承包人须对装修受力结构（如钢结构等）进行计算复核并出具符合规范要求的报告（须有出图资质的单位盖章），在深化图中对原设计图纸不符合结构计算要求部位进行优化并达到结构计算要求。

      - 专业承包人提交的深化图纸无论是过程文件还是最终成果，都必须进行自审自查，必须有绘图、设计、校核、审核、项目经理、审定的人员签字。若发包人提出的意见违反规范，专业承包人应该及时提出违反规范的具体内容；若专业承包人未提出而带来的损失均由专业承包人负责；无论该图纸是否经过发包人确认，图纸中有未发现的错误而造成发包人损失，专业承包人应负违约责任；

      - 专业承包人需考虑排版图深化设计引起的损耗增加。

      - 专业承包人图纸会审时须符合装修工程审图要点。

      - 深化设计时间要求：1）深化设计时间为收到中标通知书之日起45日历天内全部完成，装修专业承包人中标后应5天内上报施工图深化的进度计划。2）专业承包人如未能准时提交深化施工图纸，所导致的赶工及其他额外开支，由专业承包人负责。

      - 深化设计选用的材料厂家及品牌应等同或相当于《主要设备材料推荐品牌表》中的材料品牌标准。如经考察，专业承包人选用的材料不满足工程需要，发包人有权在《主要设备材料推荐品牌表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，合同价款不作调整。

      - 深化设计的计量计价原则：在满足招标技术要求（包括强制性条款、推荐品牌要求）的前提下，深化设计引起的材质、参数（含规格、型号等)的调整均不作为调价的依据，若造成工程量变化参照合同相关条款。

    - 深化设计图纸要求及制图规范

      - 必须以施工图纸为依据，并现场勘查，测量仔细，须标注给排水管、暖通、消防、电气及特殊建筑构件（梁、柱、门垛等）的准确位置及尺寸，并现场与相关单位复核、书面确认，彻底清除设计盲区。并对现场拍照，留影像资料。

      - 特别要求对吊顶图纸的深化，如吊杆布置图、吊顶龙骨排版图、综合天花图的绘制。

      - 对石材、瓷砖等饰面材料安装排版的深化。

      - 洁具、灯具、电气等均须以最终所选款式、尺寸大小在深化图中表示。

      - 开关插座等位置的深化。

      - 不同材质之间或者不同施工面之间须出构造节点深化图。

      - 图纸应分册深化，按不同专业、不同区域划分成册。

    - 深化设计审核的要求

      - 深化设计工作由专业承包人中标后立即进行，深化设计图纸应提交监理人、发包人，由监理人、发包人组织相关单位进行审定。深化设计审批单位主要包括监理人、设计人、发包人。

      - 深化设计成果应分阶段报批，审批单位应根据分阶段报批计划审查专业承包人提交的任何深化设计成果，并在规定时间内给予审查意见。

      - 专业承包人应认真对待审批单位的审查意见，及时修订重报，同时积极跟踪审查进度，不得因审批进度为由追加工程费用和工期。

      - 深化设计获得批准后，由深化设计单位根据各自负责内容分别向相关单位和人员交底。

  - 样板管理要求

本项目样板设置主要分为：

- 材料样板：要求设置单位材料封样间，保证所有主控材料百分百封样，达到材料品控管理的目的。

- 实体工序样板：每道工序开始施工的第一块区域，严格按照规范、图纸设计要求及交底进行施工。施工完成后由专业承包人、设计人、监理人、发包人共同进行验收，验收合格后按照样板标准进行大面积施工。有条件的情况下还需要保留工序工艺做法，形成工序样板展示间。

- 交付样板：指在工序施工完成后，明确交付标准且无质量问题的建筑结构区域，即地下室、精装、外立面、景观园林大面施工前，按照交付标准首先完成一定范围的施工展示。由专业承包人、设计人、监理人、发包人共同进行验收，验收合格后按照样板标准进行大面积施工。

    - 材料样板

（1）涉及观感类：专业承包人按施工进度节点提供样品，经发包人现场看样签认后进行进行封样留存，保证后期进场的材料与封样样品完全一致。

（2）非观感类：专业承包人采购的材料设备必须符合合同文件约定的规格、质量和性能，材料设备品牌选择范围应等同或相当于《主要设备材料推荐品牌表》并按看样定板制度里的申报附件要求提供资料，并经监理人审议后确定。

    - 实体工序样板

（1）正式蓝图下发后30日内，专业承包人需结合项目自身质量管理实际的基础上，就做样类别及范围与发包人充分沟通，编制《工程样板清单及实施计划》，经监理人审核后方可实施。

（2）专业承包人应在施工前为提前了解施工工序，统一施工工艺做法，确保大面积施工按要求顺利展开，应在每一分项工程施工前，进行样板的施工,在施工完成后经监理人验收并签确样板验收确认单，样板确认过程中的整改专业承包人需无条件配合，工程样板清单内的所有工序均需在样板确认单签确后实施。

（3）实体工序样板包含但不限于一个完整标准层、首层大堂(大堂及拓展区)、地下室电梯厅等）。

当每项实体工序样板中存在材料不同将引起工艺改变时，应分不同材料加做样板。特别说明，对于砌体/ALC样板除完成砌体/ALC外，尚应完成样板范围内所有机电专业管线、设备设施的安装工作（包括强弱电线管安装，强弱电箱安装，开关、插座及弱电设备底盒预埋，空调洞口预留，给排水管道安装），当受条件影响不能以实物安装时，应以同规格尺寸的替代物模拟安装完成。

    - 交付样板

交付样板包含五类：典型户型室内交付标准、大堂装饰交付标准、标准层电梯厅交付标准、外墙装饰样板、综合机电样板（地下室及公共区域）。专业承包人须完成对应合同工程范围内的样板施工。

交房标准样板的具体项目及数量如下表所示：

| 序号 | 样板名称 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 典型户型室内交付标准 | 1、与交付标准是否相符；2、使用功能是否合理；3、施工图纸是否合理；4、界面分判是否合理；5、感观标准是否满足要求 |
| 2 | 大堂装饰交付标准 |  |
| 3 | 标准层电梯厅交付标准 |  |
| 4 | 外墙装饰样板 |  |
| 5 | 综合机电样板 |  |
| 6 | 景观样板 |  |

    - 未尽样板管理要求详见【附件B-5】样板引路管理办法

  - 施工策划管理要求

根据发包人要求完成项目精装管理策划（首栋塔楼第一个标准层拆模完成后1个月内，参与）、交付策划（所有塔楼封顶3个月内）。以上时间节点为暂定时间具体以发包人要求为准。以上策划经发包人、发包人委托的咨询服务单位、监理单位以及专家评审通过后由专业承包人上报纸质盖章版到发包人处留档。

  - 工序交接管理要求

    - 为保证上道工序施工质量满足下道工序施工的需要，控制专业间的工序转换工作，所有工程必须进行工序交接。

    - 重要工序施工完毕并经自检合格，由上道工序质检员向监理单位提出工序交接申请。

    - 监理人负责组织重要工序交接，交接双方质检员和主要技术人员参加。

    - 交接检查中有异议时，由监理人组织协调，如确有不满足下道工序施工要求时，由移交方处理，处理完毕，重新进行工序交接。

    - 工序控制与工程款支付相结合，付款时专业承包人应附上各控制表格签字情况。未按上述要求办理或违反上述规定时，发包人将暂停支付相关工程量的工程款。

    - 所有现场的工序交接务必遵循如下原则：土建移交装修需按照相关规定与规范标准移交，交接必须逐一进行实体验收，验收必须要有纸面记录，参与人员必须写明验收内容与意见，不合格要求必须有整改关闭时间，复验必须执行，资料必须齐全存档。

  - 工作面交接管理要求

    - 专业承包人及其他专业承包人工作面移交的通用要求

    - 专业承包人应参加发包人组织的由专业承包人、总承包人、监理人及相关人员等参加的本工程工作面的检验及交接。四方共同以现场交接验收的方式确认质量缺陷责任并签字生效。对于认定的缺陷责任，限期由责任方负责安排整改完毕，经监理人及发包人验收合格后方可办理正式移交手续，并填写《工作面移交验收表》。

    - 专业承包人负责制订移交计划，经总承包人、监理人及发包人审核通过后方可执行。同时必须保证其他专业承包人都具有施工工作面。

    - 提前做好移交场地的清理及质量检查工作，并做好相关记录。

    - 负责提供移交工作面的控制点、标高点。

    - 负责提供移交工作面无质量问题，满足后续施工要求，由接收方确认。

    - 根据验收意见及时编制整改计划，明确整改时间。专业承包人必须成立专职整改队伍，对整改内容和漏项工程，无偿负责整改、施工，保证施工质量及交接进度。

    - 验收项目需要专业承包人提供相应检测工具并配合的，专业承包人负责提供所需的检测工具并协助检测工作。

    - 专业承包人与总承包人应在监理人的监督下就施工用水、用电的临时设施进行交接，并做好相关记录。总承包人应提供给专业承包人临时用水、用电接驳点，由此等接驳点再接出的临时用水电系统则由专业承包人自行负责，包括在不需要时拆除及复原相关破损。

    - 专业承包人负责施工范围内的工作面交接，须提前做好交接场地的清理及质量检查工作，并做好相关记录。

    - 专业承包人负责接收总承包人或其他专业承包人的工作面移交。

    - 其他工作面交接管理要求：专业承包人应在进场时做好与总分包单位做好场地移交，包含室内出楼板洞口的密闭性、墙面空鼓、墙面垂直度与平整度、房间开间尺寸、门窗洞口尺寸、入户门门框垂直度、窗框垂直度、预埋水电点位精准度、地面标高关系、防雷接地等。移交要做好书面记录，满足移交条件的，由专业承包人接手；对不合格的部位详细描述，及时反馈给相应责任单位、监理与发包人，制定详细的移交计划，严格落实。特别说明，上述移交内容，专业承包人均需要每户每个部位逐一验收，不可笼统移交，要求要有相应不部位的具体数据，移交标准需符合相关规定及规范的验收标准。

  - 成品保护要求

    - 总则

工程竣工移交前，专业承包人负责其自身承建工程项目的成品保护责任。

    - 责任划分

      - 成品保护应遵循“谁施工(安装)，谁保护”、“谁破坏，谁负责”、“专业承包人监管”原则。

      - 如果成品保护责任方未按要求完成成品保护工作，或未做到位而造成的成品破坏，无论是否有明确责任单位，所有损失由成品保护责任方承担。

      - 如果成品保护责任方已按要求完成成品保护工作，其产品仍被破坏，若成品保护责任方有明确证据指证责任单位的，由责任单位赔付所有直接和间接损失。若不能明确责任单位，则由成品保护责任方负责。如各当事方对责任争执不下，则由监理人鉴定责任，发包人给出结果。

    - 实施细则

      - 专业承包人须向发包人提供详细的成品保护方案，包括相关工序的具体成品、半成品保护措施，并对其承建范围内的工程项目的成品保护负责。

      - 专业承包人现场成品保护应有专人负责对整个施工现场巡视和检查，防止成品、半成品被破坏。

      - 先施工的单位必须向后施工办理书面交接手续，双方签字认可，后施工单位应对施工区域内的所有成品、半成品履行保护的责任和义务。

      - 施工过程中未按成品保护方案执行或成品保护执行严重不到位的，将予以处罚。

      - 工程交接验收单、成品移交以监理人/发包人签字确认为准。无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由专业承包人自行承担。

  - 甲供物资管理要求（如有）

    - 甲供物资

发包人招标，与供应商签订供货合同，发包人直接付款。

    - 供应计划管理流程

专业承包人应组织其他专业承包人共同编制并提交包含自身及专业承包人的《甲供物资供应计划表》→监理人审核确认→发包人审核确认→发包人核对供货合约、确认→发包人于甲供材系统发起《甲供材料要货订单》→发包人督促供应商确认订单→发

包人督促供应商按要求及时、保质、足量交货→发包人督促供应商于甲供材系统及时确认到货→发包人督促并配合甲供材单位完成线上四方验收→发包人于甲供材系统发起付款流程。

    - 甲供物资采购供应计划编制与排产

      - 专业承包人依据合同约定，根据已审批的工程总施工进度计划，考虑招标、排产、加工、运输、验收等因素，提前编制《甲供材料设备进场计划》报发包人，并对数量和规格的准确性负责。

      - 发包人根据每种甲供物资现场使用时间及各自的制造周期，适时向供应商发出《甲供材料设备要货订单》。

    - 发包人根据每种甲供物资现场使用时间及合同约定的供货周期，适时于甲供材系统向供应商发起《甲供材料要货订单》

      - 首批甲供物资到场：发包人在接到通知后组织监理人、专业承包人等参与到货验收。专业承包人填报《工程材料、构配件、设备报审表》，并报监理人。

      - 以后批次物资进场：由监理人组织供货商、专业承包人、发包人等相关单位共同验收。

      - 参加验收人员应按供货合同、供货样板及《甲供材料要货订单》的订单信息，对到货物料的数量、外观、包装、质量等进行现场验收。

      - 各方检查验收结束后，应于货到现场24小时内于甲供材管理系统上签署验收单，各方签字确认并注明意见及日期，有不合格物资需退场的应注明。

      - 若甲供物资需现场见证送检的，由监理人见证取样，由相关施工安装单位送检，检验所需费用按合同有关规定执行，检验所需时间应纳入计划。

      - 对在设备工厂内做定型试验的大型设备（如制冷机组、空调机组、新风机组、水泵、冷却塔、高低压配电柜等），必要时，发包人组织相关部门（专业承包人及监理人）到工厂进行监督及设备试验参数的采集。

      - 对重要物资，必要时，发包人组织监理人、专业承包人及其他专业承包人相关人员到工厂进行驻场监造，费用由各自单位承担。

      - 专业承包人应根据甲供材管理系统上签署的验收单登记《甲供材料设备验收入库台帐》，每月统计一次报送发包人。

      - 所有发包人采购供应的物资由供应商运送到施工工地现场并卸货至发包人指定地点（汽车可到达区域）。到场后，由相应安装单位负责上述材料设备的二次运输和搬运、接收、验收、保管等管理工作。若因接收单位管理不当造成的损失，接收单位负责补偿。

  - 乙供物资管理要求

    - 乙供物资分类

      - 乙方供应：材料设备品牌选择范围应等同或相当于《主要设备材料推荐品牌表》，并按看样定板制度里的申报附件要求提供资料，并经监理人审议后确定，专业承包人自行与供应商签订合同并付款。

    - 乙供物资计划管理

专业承包人进场后应根据设计图纸及施工进度计划制定主要材料设备采购计划，及时签订采购合同（签订供货合同的时间必须至少比第一批货物计划进场的时间提前两个月+备货期），影响工程造价较大的大批量材料设备，专业承包人必须提前定制或锁定价格，否则由此引起的工期调整或价格调整，发包人有权不予批准。其中：

      - 主要材料设备采购计划需报监理单位审核，审核合格后报发包人备案，并作为第一期工程进度款的支付条件之一；

      - 主要材料设备的采购合同必须报发包人备案（具体需要备案的材料设备采购合同种类由发包人根据项目实际需要确定），作为涉及相应材料设备的中间计量进度款的支付条件之一。

    - 乙供物资采购管理

专业承包人必须确保在满足或优于招标文件（包括招标文件各专业主要设备材料技术参数）、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。甲方保留对材料设备进行集中采购的权利，乙方须无条件配合。其中：

      - 招标文件有推荐品牌范围的主要材料设备，推荐专业承包人在推荐品牌范围内选用（具体见《主要设备材料推荐品牌表》）。

      - 若专业承包人选用同等或优于推荐品牌的，在采购前必须经发包人审批同意，否则，视为专业承包人自行更换品牌，按招标文件和合同规定承担违约责任。

      - 不在推荐品牌范围的主要材料设备，专业承包人按中国名牌、国家免检产品、省知名品牌的顺序选定，同时须严格按照发包人看样定板的相关规定执行。

      - 本项目主要设备材料品牌/生产厂家推荐表，详见合同《主要设备材料推荐品牌表》。

    - 乙供物资检验、试验管理

无论发包人是否推荐品牌范围，所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。材料进场批次要与见证取样检测批次一致，否则，多出批次的检测费由专业承包人承担。

    - 乙供材料设备看样定板管理

为加强本工程所使用的乙供材料设备的质量管理，确保专业承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足设计和使用需求，所有主要材料设备在看样定板之前，发包人、使用业主、监理单位、设计单位有权对乙供材料设备厂家的生产能力、制造水平、生产工艺等方面进行综合考察评估，考核评估合格的方能采购。如经综合考察评估不合格，发包人有权在《主要设备材料推荐品牌表》中选择其他满足规定的材料厂家及品牌，经考核评估合格后予以选用，合同价款不作调整。

    - 乙供材料设备供应商管理

专业承包人应在确定主要乙供材料设备供应商的7个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。供应商须服从监理单位和发包人的管理，并按要求参加相关工作例会。

    - 材料设备专用于本工程

专业承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准不得运出施工现场或挪作他用。

  - 劳务队伍选择要求

    - 劳务分包的选定

      - 具有劳务分包资质，不存在被停止招投标、安全生产许可证被暂扣或吊销等情况。已完成在项目所在地备案手续。

      - 具备与招标项目类似的项目工程经验。

      - 近3年内无劳务纠纷、群众事件、集体上访事件。

      - 不得使用建筑行业信用警戒提示企业名单、个人名单内的劳务企业及施工队长。

      - 劳务分包需经过发包人及监理人的考察，通过后方可进场。

    - 劳务分包的管理要求

      - 劳务分包的组织机构健全，有完整的管理体系。

      - 劳务分包的项目人员架构齐全，并有相应的资格证书。

      - 专业承包人需要向发包人提交与劳务公司的具体承包方式及材料设备界面划分等详细信息。

- 劳务分包的机器设备、工具应在总承包人的指导和检查下使用，统一管理。

  - 竣工验收及移交要求

    - 竣工验收

      - 工程竣工后，由总承包人、发包人组织验收，专业承包人将严格按照“工程竣工图、文件编制规定”和国家档案管理的有关规定，向发包人提供完整、正确的竣工资料，包括但不限于竣工图纸资料、各类检验和检测报告、工程记录数据和维护保养手册、本项目建设期间的文字、影像资料和定点拍摄照片、隐蔽工程验收资料、材料厂家的巡场报告等；

      - 竣工后专业承包人应提供的资料和文件：

- 设计变更通知单,包括图纸会审纪要及材料代用记录；

- 原材料及半成品出厂质量合格证及抽检试样代用记录；

- 施工总结；

- 工程验收记录，分项、分部及单位工程质量检验评定记录，重大质量事故情况及处理记录，施工缺陷处理明细表及附图；

- 工程施工记录，工程隐蔽验收记录；

- 工程竣工资料要求按规定准确、完整、清析并按规定分类装订成册，在竣工验收前移交给发包人；移交的竣工应一式八份，统一用A4纸尺寸。

    - 开荒保洁要求

移交前专业承包人必须请专业保洁公司对各自施工楼层区域进行全面开荒保洁，保洁干净后方可向发包人移交。精细保洁应达到发包人验收标准，否则发包人有权拒绝接收。开荒保洁的实施时间以发包人书面指令为准。保洁要求详见【附件B-8】开荒保洁要求。

    - 工程移交

      - 专业承包人全部完成验收（监理验收）后，由监理组织，以运营单位检查人员为主，对各层进行第一次全面的初验（在问题处做出标记并做好记录），初验完成后将问题发给专业承包人进行第一次全面整改，整改合格后报监理进行消项验收，全部问题消项后报请物业进行第二次验收（复验），复验整改完成经消项验收合格后准备进行移交程序。

      - 专业承包人向运营方移交相关的竣工资料，编制完成《使用说明书》和《质量保证书》等。

      - 根据移交计划，要求各专业承包人准备移交所需的相关检查工具，移交检查工具的准备必须满足移交的计划安排。

      - 安排各专业承包人根据移交计划安排移交检查陪同人员。

      - 竣工备案完成且移交验收完成合格后7日内，专业承包人提交《工程移交书》，经发包人、运营及其物业单位（或发包人指定的其他部门）检查确认合同范围内工作已完成后签字认可，工程移交完成。

  - 检测与试验要求

专业承包人需做的材料检测和试验包括但不限于:

    - 材料检测。专业承包人工程范围内的材料须按照国家、行业和地方相关检验标准进行检验，合格后方可使用。

    - 性能试验。专业承包人须按照国家、行业和地方及发包人的相关标准进行有关性能试验，具体试验内容包括不限于：装饰装修材料有关检测及性能试验、空气检测等。

    - 本工程所使用的材料和设备必须符合国家、地方及企业标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

    - 所有装饰材料必须满足防火要求。

    - 所有装饰材料禁止使用超标的甲醛、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯、铅、镉、汞、砷等有毒污染物的产品。

    - 涉及使用安全及人体健康的材料，均需按相关规范要求进行复检。

    - 在工程完工后，由发包人委托的第三方检测单位进行环保检测，出具室内空气质量检测报告，如果检测不合格，专业承包人承担违约责任。

  - 治污减霾要求

    - 专业承包人应充分了解当地政府治污减霾、大气污染综合治理的要求，落实相关措施。

    - 专业承包人应积极应对雾霾天气对施工的影响，采取必要的措施，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

  - 绿色施工管理要求

    - 施工管理要求。加强绿色施工管理，主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。建立绿色施工管理体系，并制定相应的管理制度与目标；编制绿色施工方案，该方案应在施工组织设计中独立成章，并按有关规定进行审批；绿色施工应对整个施工过程实施动态管理，加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

    - 推广使用节水与水资源利用技术，要求采取多种措施提高用水效率。如施工中采用先进的节水施工工艺。

  - 专业承包人履约要求

专业承包人在施工过程中拒不履行本合同要求内容或者履行标准不符合要求的，发包人有权委托第三方单位替代履行，所造成的费用按第三方单位实际发生费用与专业承包人合同费用之间的高值扣除，并赔偿由此引起的所有损失。

- 技术要求

  - 技术规范和标准

专业承包人应严格执行最新的现行国家、行业和地方相关技术规范和标准。若上述规范和标准内容有互相抵触时，应按较严格的条款执行。

  - 测量放线技术要求

    - 测量基准点移交

专业承包人应根据总承包商统一提供的测量原始基准点、轴线和标高线对工程进行定位和放线，由监理人、发包人及相关专业承包人在工地现场签字确认并形成书面移交记录。装修分包应安排测量人员对测量基准点进行复测。工程的测量基准点由装修分包负责管理及保护，并负责损坏后的修补工作。

    - 测量组织管理

      - 专业承包人应安排专业的测量人员持证上岗，设立专门的测量组负责管理。

      - 专业承包人应配备满足本工程需要的测量放线人员，人员应有测量资质和三年以上装修住宅、商业综合体、大型场馆类测量经验。

      - 专业承包人应配备满足本工程需要的测量设备，测量设备应按规定进行年检，并保证工程测量精度。

      - 专业承包人应编制专项测量方案，并对实体工程平整度、垂直度、净高等指标制定相关的控制保证措施，在工程实施过程中切实执行。

      - 测量工作内容

- 专业承包人施工前须复核的测量内容：

- 楼层的标高，开间进深，建筑尺寸的复测。

- 构筑物、梁、中心线复测，并计算出偏移尺寸。

- 强弱电系统、通风空调系统、消防系统等机电工程及其它天花上走管标高位置是否影响天花造型施工。

- 地面平整度如何，是否需设找平层。

- 砼墙、柱面垂直度、方正度如何，是否影响墙饰面施工等。

- 门窗洞口大小尺寸的复测及周边造型是否有矛盾。

- 专业承包人自身精准放线内容：

- 室内立面图的分格及造型设计，在施工立面以实际发生的尺寸分配定位放线。

- 对天花吊点进行精确放线，排列天花基础施工吊点、网格线，确保与风机盘管相联的风口与顶棚镶板相匹配。

- 涉及到天花造型从地面引出控制线到天花后，还要在墙面弹出对应的标识控制线。

- 墙面除了标高控制线和经复核后的建筑1m线外，墙面造型的排版线。

- 门边线处都弹出边线和所有待加工的内径控制线。

- 天花跌级造型的定位，以地面中线坐标定位后，将天花跌级造型投影在地面上进行放线造型。

- 专业承包人配合其他专业点位放线及钻孔要求

| 部位 | 专业点位 | 放线要求 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 建筑 | 所有隔墙线（标注墙体厚度）。 |
|  | 给排水点位 | 管中十字线并钻孔、恢复，钻孔尺寸按机电给出的要求施工。 |
|  | 强、弱电 | 线盒点位十字交叉线，用文字说明。 |
| 墙面 | 建筑、内装 | 最终完成面建筑1.0米标高线。 墙体完成面线，石材及瓷砖排版控制线。 洗手盆标高线。 装修需要占用吊顶龙骨以上部位的标高标识。 |
|  | 排水点位 | 管中十字线，用文字标识清楚。 |
|  | 消防点位 | 消火栓箱完成面线。 |
|  | 给水点位 | 管中十字线，用文字标识清楚。 |
|  | 强、弱电 | 1、线盒点位十字交叉线，用文字说明。 2、线箱定位线。 3、手报定位十字线。 |
| 天花 | 建筑 | 天花标高及造型线（能辨认标高变化）。 检修口定位的地面投影线。 |
|  | 消防 | 喷淋点位，封板前局部采用小块石膏板经放线定位钻孔后，准确给出喷淋点位，喷淋系统验收合格后封板。 |
|  | 空调 | 所有风口位置。风口位置应划出风口面尺寸。 |
|  | 强、弱电 | 喇叭、烟感、温感、摄像头等点位放线、开孔及修复。 |

以上所有放线应有永久性参照，无参照者引起的其他专业的返工责任由专业承包人负责。

- 总承包人提供给电梯安装单位基准线，电梯安装单位提供厅门地面十字线，专业承包人提供标高线并复核全部工作。

  - 吊顶工程技术要求

    - 吊顶龙骨材料应满足设计及验收要求，禁止使用木制龙骨、玻镁板。

    - 表面有产品标记，顺序为：产品名称，板材棱边形状的代号，板宽，板厚及标准号。

    - 外观质量：石膏板板面应平整，无波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷；尺寸允许偏差、含水率、单位面积重量应符合优等品的质量要求；护面纸与石膏芯的粘结、按规定的方法测定时，石膏板板芯不得有裸露。

    - 产品应有质量合格证。在每张板材的背面应标明产品的名称、制造厂名、生产日期和商标。

    - 卫生间、厨房、阳台、地下室及海边环境等潮湿区域禁止使用普通石膏板与防潮石膏板。

    - 骨架和罩面板的材质、品种、式样、规格应符合设计要求，吊顶标高、尺寸和造型应符合设计要求。

    - 轻钢骨架的吊杆，大、中、小龙骨安装位置正确，连接牢固，无松动。

    - 罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。

    - 金属吊杆、龙骨应采用热镀锌钢材；木基层采用阻燃胶合板时须进行防腐、防虫处理。

    - 石膏板接口处须增加横撑龙骨加固，不允许接口处面板悬空。

    - 石膏板与轻钢龙骨的的连接采用高强度自攻螺钉固定，不能先钻孔后固定，要采用自攻枪垂直地一次打入紧固，螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5~1.0mm，且不得破坏纸面。

    - 安装双层石膏板时，基层板拼缝位置必须设置在副龙骨的正中，面层板的接缝应错开，并不得在一根龙骨上接缝；两层石膏板间必须满涂环保型白胶。

    - 灯槽底及叠级底部第一层石膏板安装可以根据底部天花尺寸下料进行安装，第二层石膏板必需根据灯槽底部造型，采用整块石膏板切割出吻合的形状，与第一层石膏板错缝安装。

    - 在合理位置必须设置检修口，检修口四周必须进行加固处理，检修口为成品检修口，具体尺寸符合图纸并满足实际检修功能要求。

    - 天花转角位需采用L型或者T型石膏板防止开裂，L型边长大于等于300mm。

    - 天花石膏板阴阳角须采用护角。

    - 天花石膏线条安装必须采用不锈钢自攻螺丝固定。

    - 自攻螺钉固定时，距离石膏板边缘间距不得低于10mm（如加工板，距离不得小于15mm）。

    - 吊顶面积大于6m²的地方禁止使用卡式龙骨，特殊情况须发包人书面确认方可使用。

    - 石膏板距墙面留缝4~6mm（墙面无造型留缝的情况），采用模型石膏腻子嵌缝修补。

    - 石膏板吊顶须采用双层9.5mm石膏板铺设，特殊情况须发包人书面确认方可使用。

    - 风口安装技术要求

    - 风口的规格以颈部外径与外边长为准，其尺寸的允许偏差值应符合国家规范规定。风口的外表应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、颜色应均匀一致、无明显的划伤和压痕；调节装置转动应灵活、可靠，定位后应无明显自由松动。

    - 空调回风口、出风口等处要求设置木边框，木边框宽度不小于50mm，以便于风口及设施安装。风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。风口、及安装螺丝颜色同天花板面漆颜色一致，要求站在地板上看不到安装螺丝。

    - 风口水平安装，水平度的偏差不应大于3/1000。

    - 风口垂直安装，垂直度的偏差不应大于2/1000。

    - 风口百叶朝向一致、均匀，有泛光灯槽的风口百叶至少水平方向。

    - 风口安装牢固、稳定，并居中安装。

    - 风口安装高度：有泛光灯槽的风口底边框上口必须高出侧挡板至少20mm。

    - 风口内部可视部位需进行喷黑/灰处理。

  - 地面铺贴石材技术要求

    - 粘结材料应采用指定品牌并匹配的型号石材专用粘结剂，其技术指标应符合石材粘结剂国家及行业要求，有出厂合格证和进场复试报告，并通过试验确定其适用性和使用要求。

    - 嵌缝剂，应采用结构组织紧密、吸水率低、抗污、抗菌防霉效果好的的石材专用嵌缝剂。嵌缝剂的选择前须先做样板，通过后方可使用。

    - 石材须选择优等品，外观没有缺棱缺角、洞眼、开裂、色斑、色筋、色线、风化等缺陷，各块之间色差小；将板材平放在地面上，距板材1m处看不见的缺陷视为无缺陷。

    - 加工完的成品石材必须出厂前做好六面水性防护，防护材料PH值：中性；石材防护剂须符合品牌要求，地面石材铺贴前必须铲除背面网格布，超大板块石材需增加纤维背筋等加强措施，现场补刷合规水性防护至晾干。

    - 采用石材专用粘结剂进行铺设，面层与下一层应结合牢固，无空鼓。浅色石材采用白石屑掺白水泥找平，采用白色专用粘接剂铺贴。

    - 石材铺贴包括但不限于水泥砂浆找平层、磨边、切割、开孔、背网铲除、底部防污、防腐、六面防护、检测、复试、石材表面晶面处理、表面无缝处理、成品保护措施，及一切所需的人工、材料（如高分子益胶泥、粘结剂、水泥、填缝胶、防污剂、结晶粉）及损耗等费用。

    - 排版合理，贴好标号标签，铺装前需进行试拼、试排，使板与板之间纹理、结晶通顺，颜色协调，无色差。阴阳角处搭接方式正确，地面不得出现朝天缝。

    - 所有外露边出厂前必须进行打磨抛光处理，不得现场切割、打磨。

    - 要求进行地面石材结晶处理的石材表面已经清洁干净；结晶完成面洁净、平整、坚实，光亮光滑，透明色泽一致，洁晶面层无裂纹，凹凸不平等现象。

    - 表面无泛碱、析盐、泛锈、水雾、水印等现象。

    - 石材面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确，板块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。

    - 踢脚线、窗台板表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度、长宽度一致。

    - 石材厚度的允许偏差应符合国家规范要求。（GB/T19766）。

    - 地面石材结晶施工技术要求

    - 石材打磨完成后必须晾干，石材含水率低于3%时方可进行交付前的晶面施工。

    - 晶面完成后晶面光泽度满足设计要求，晶面处理后的地面石材接缝高低差为零，石材的表面平整光滑，完全干燥，光亮如镜。

    - 结晶施工前，需上报专项施工方案,并经发包人认可后方可施工。

    - 石材结晶表面抗水性强，并达到产品的硬度要求。

    - 要求进行地面石材结晶处理的石材表面已经清洁干净。

    - 表面无泛碱、析盐、泛锈、水雾、水印等现象。

    - 石材结晶完成面表面洁净、平整、坚实，光亮光滑，透明色泽一致，洁晶面层无裂纹，凹凸不平等现象。

    - 石材完成面结晶处理均匀，尤其是靠在建筑物和装饰物的地面边缘必须处理到位。

  - 地面铺贴瓷砖技术要求

    - 瓷砖粘结剂，应采用指定品牌并匹配型号的瓷砖专用粘结剂，有出厂合格证和进场复试报告，并通过试验确定其适用性和使用要求。

    - 嵌缝剂，应采用吸水率低、抗污、抗菌防霉效果好的的瓷砖专用嵌缝剂。

    - 地砖须有出厂合格证及性能检测报告，抗压、抗折及规格品种均符合设计要求，外观颜色一致、表面平整，图案花纹正确，边角齐整，无翘曲、裂纹等缺陷。

    - 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、开孔大小合适、套割吻合。

    - 面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；阴阳角处搭接方式正确，地面不得出现朝天缝。

    - 根据深化图纸排版图进行现场排版，试拼中要检查瓷砖的颜色，板与板之间纹理、结晶通顺，颜色协调，确保铺装后的地面砖无明显色差，不可出现刀把砖。

    - 水泥：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，强度等级不低于32.5MPa，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥；中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，其含泥量不应大于3%。禁止使用机制砂。

    - 砖面层表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、缺愣、掉角等缺陷。

    - 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求，边角整齐光滑。

    - 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度一致。

    - 砖面层的允许偏差应符合国家及行业标准。

    - 粘结剂的技术指标须符合JC/T547-2017《陶瓷墙地砖胶粘剂》要求。

    - 地砖铺贴前，必须确认好室内与公区、客厅与阳台卫生间等的标高关系，确保标高关系正确（影响功能，整改困难）；

    - 地砖铺贴时，存在地漏的空间，地砖向地漏找坡；不存在地漏的空间，须用水平仪控制好标高，避免后期出现踢脚线/木饰面吊脚等情况（整改困难）；

    - 地砖铺贴应先确认排版图，后进行施工，避免出现小条砖排版，如确实无法避免小条砖，应将小条砖布在不起眼的区域；

    - 地砖铺贴完成后，砂浆未凝固前禁止上人踩踏；可上人后按要求完成养护，然后尽快完成覆膜保护，覆膜前须清扫干净地面；

    - 石材铺贴前，须确认其与设计样板一致，无色差、断裂、污染，六面防护到位；石材背网若不是免铲背网，需铲除背网后铺贴。

  - 墙面抹灰地面找平技术要求

    - 普通水泥砂浆抹灰

      - 抹灰找平工程不空不裂，尺寸合格，表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮。

      - 立面垂直，阴阳角方正顺直，预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直。

      - 基层墙面应清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物，螺杆洞封堵必须符合要求，不同界面交接位置必须进行挂网，挂网前高低差部位应用水泥砂浆填补，挂网要求采用耐碱玻璃纤维网或镀锌钢丝网。

      - 抹灰施工提前一天对墙面进行喷水湿润，甩浆施工当天再次对墙面进行洒水湿润。

      - 甩浆拉毛：

      - 浆料采用高强度粘结剂、施工用水、复合硅酸盐水泥、砂，推荐配比为胶:水:水泥:砂=1:2:4:1，各项目应根据胶水的粘结性能、墙面的光滑程度等因素，配置合适的浆料配比。

      - 甩浆面积不小于基面的95%，毛刺高度在0.5cm左右；浆料达到一定强度后，必须进行喷水养护，特别是边角部位，养护时间不低于3天。

      - 抹灰施工应分层进行，第一层抹灰前需提前两天对甩浆墙面洒水润湿，确保墙面湿润，并滚涂界面剂，厚度控制在8mm左右，抹灰表面拉毛处理；第二层抹灰应在第二天进行，宜满挂抗碱玻璃纤维网格布，厚度控制在7mm左右。为避免和减少抹灰层砂浆空鼓、收缩裂缝，面层不宜过分压光，以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准。

      - 抹灰初凝后的养护，首选覆膜养护。覆膜时间控制在两遍抹灰完成后的12个小时左右。用胶:水=3:7的乳胶液滚涂在砂浆表面，之后将PE塑料膜粘覆其上，直至交付装修或交付。

      - 砂浆在楼层堆放时必须设垫板或使用容器，禁止现场加水及初凝后使用。

    - 轻质石膏抹灰（抹灰石膏）

      - 材料须符合发包人要求，辅材主要为专用界面剂、专用抗碱玻纤网格布等。

      - 施工方法：人工抹灰或机械喷涂施工。

      - 抹灰总厚度：根据各项目主体及砌筑平整度确定施工厚度。

      - 采用专用搅拌桶，按材料使用技术说明要求，在规定时间内完成用料，不得使用回笼材料进行抹灰。

      - 分层抹灰则每层抹灰厚度不超过7mm。

      - 对于墙面局部开槽部位、墙面防开裂工艺处理：粘贴专用配套网格布，开槽部位采用两边搭接幅宽左右各不低于150mm；待第一层抹灰完成墙面未初凝前及时张贴抗碱网格布，保障网格布粘贴牢固。

      - 抹灰前必须打灰饼、冲筋。

      - 抹灰前所有孔洞应封堵完毕，基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并洒水润湿。

      - 抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓、变色，面层应无爆灰和裂缝。

      - 抹灰表面应光滑、洁净，颜色均匀、无抹纹，应清晰美观。

      - 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑。

    - 地面找平

      - 需按照地面实际情况设置分隔条，分隔条方案需报监理人人/发包人审批。

      - 地面施工后覆盖塑料薄膜，避免地面产生龟裂，并进行不少于7天的养护。覆膜保护可直至移交装修或竣工。

      - 地坪表面平整，颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面，不起砂。

      - 地坪平整度允许偏差满足规范要求。踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚。

  - 轻钢龙骨隔墙技术要求

    - 轻钢龙骨可参考发包人推荐的品牌，墙面基层板材禁止使用玻镁板。

    - 轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合规范要求。

    - 轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等应符合规范要求。

    - 紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。

    - 轻钢龙骨双面镀锌量须达到120g/m²。

    - 超过3米须每隔1.2米增加一条穿心龙骨。

    - 表面有产品标记，顺序为：产品名称，板材棱边形状的代号，板宽，板厚，及标准号。

    - 外观质量：普通纸面石膏板板面应平整，无波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷；尺寸允许偏差、含水率、单位面积重量应符合优等品的质量要求。

    - 产品应有质量合格证。在每张板材的背面应标明产品的名称、制造厂名、生产日期和商标。

    - 隔音棉：同一套房内隔墙防火隔音棉，容重不低于48kg/m³；分户墙防火隔音棉容重不低于80kg/m³。

    - 机电底盒垫块：轻质隔墙内部预埋机电底盒垫块材料须符合防火等级要求，但不得低于B1级。

    - 地下室及海边环境禁止使用普通石膏板或防潮石膏板。

    - 隔墙需根据国家规范要求增加横向卡档龙骨，采用抽芯铆钉固定，不得使用龙骨钳压式固定。

    - 龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求，龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数，龙骨周边应留3mm伸缩缝，以减少墙体变形和裂缝现象。

    - 石膏板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。安装墙体另一侧石膏板时，其接缝应与第一侧石膏板错开。

    - 安装双面石膏板时，面层板的接缝应与底层板错开，并不得在一根龙骨上接缝。不得出现通缝现象。

    - 石膏板接口处需竖向龙骨，不允许接口处板悬空。

    - 石膏板与轻钢龙骨的的连接采用高强度自攻螺钉固定，不能先钻孔后固定，要采用自攻枪垂直地一次打入紧固，石膏板需自由状态下就位安装，板间留缝4mm,板周边离墙4~6mm,周边接缝采用模型石膏填缝补平，螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5-1.0mm，不得破坏纸面，并刷防锈漆。

    - 轻钢龙骨隔墙需做导墙的采用C20混凝土导墙，导墙尺寸应符合设计要求，支模前必须植筋，直径Φ6光圆钢筋或者Φ8通丝，间距600mm，顶部使用对应Φ6光圆钢筋或者Φ8通丝焊接牢固。植筋必须与楼地面可靠连接，无松动。

    - 隔墙的门框安装须符合设计要求。

    - 自攻螺钉固定时，距离石膏板边缘不得低于10mm（如加工板，距离不得小于15mm）。.

    - 整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；连接件应符合产品组合的要求。

    - 轻钢龙骨材料及工艺须符合GB/T11981《建筑用轻钢龙骨》最新标准。

  - 墙面铺贴石材技术要求

    - 粘结材料可参考发包人推荐的品牌并匹配型号的石材专用粘结剂，其技术指标应符合国家及行业要求，并通过工艺样板及拉拔试验确定其适用性和使用要求。

    - 嵌缝剂材料可参考发包人推荐的品牌要求。应采用吸水率低、抗污、抗菌防霉效果好的石材专用嵌缝剂。采用与石材同色系或者相近的云石胶进行修补填缝。

    - 石材须选择优等品，外观没有缺棱缺角、洞眼、开裂、色斑、色筋、色线、风化等缺陷，各块之间色差小；将板材平放在地面上，距板材1m处看不见的缺陷视为无缺陷。

    - 加工完的成品石材必须做六面防护，防护材料PH值：中性。石材防护剂可参考发包人推荐的品牌要求。

    - 施工高度超过2.5m不得采用湿贴工艺，否则须采用加固处理，加固处理方案须经发包人确认；施工高度超过3.0m，必须采用干挂。

    - 墙面石材采用湿贴工艺时必须铲除背面网格布。墙面石材采用湿贴工艺时必须铲除背面网格布并现场补刷合规水性防护至晾干。

    - 满铺石材专用粘结剂进行铺设，面层与基层结合牢固，无空鼓。

    - 安装前需进行试拼、试排，使板与板之间纹理、结晶通顺，颜色协调，无色差。阴阳角处搭接方式正确，地面不得出现朝天缝。

    - 墙面石材如果非干挂施工方式，须采用铜丝绑扎等加固措施。

    - 当石材横向单边长度超过900mm时，中间需增设一个拉结点，防止石材变形。

    - 石材面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确，板块无裂纹、缺楞、掉角等缺陷。

    - 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固，出墙厚度一致。

    - 石材厚度的允许偏差应符合国家规范要求。（GB/T19766）

  - 墙面铺贴瓷砖技术要求

    - 粘结材料可参考发包人推荐的品牌要求并匹配型号的瓷砖专用粘结剂，其技术指标应符合国家及行业要求，并通过工艺样板及拉拔试验确定其适用性和使用要求；

    - 墙面玻化砖禁止采用普通水泥砂浆进行粘贴。

    - 施工高度超过2.5m不得采用湿贴工艺，否则须采用加固处理，加固处理方案须经发包人确认。

    - 嵌缝剂：品牌可参考发包人推荐的品牌要求。应采用吸水率低、抗污、抗菌防霉效果好的瓷砖专用嵌缝剂。

    - 面砖的表面应光洁、方正、平整、质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致，必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。

    - 饰面砖的品种、规格、颜色、图案和性能必须符合设计要求。

    - 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合工艺要求。	砖缝须2mm以上，禁止无缝铺贴瓷砖。

    - 不建议采用后加工砖，如需采用后加工砖，常用规格不能超过6种。

    - 安装完成后需抽检进行墙面瓷砖拉拔试验。

    - 瓷砖排版合理，符合规范要求，门窗洞口不得出现刀把砖，电器开关面板位置合理美观、不得出现骑缝现象。

    - 采用瓷砖胶贴墙砖时须双面刮浆法。（瓷砖背面及抹灰墙面双面批刮瓷砖专用粘结剂，双面批刮的方向应一面水平向批刮、一面垂直向批刮，以便达到粘接层相互咬合、防止空鼓的作用。粘接层厚度一般为6~10mm，并采用专用的锯状批刀纵横拉槽。）

    - 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺陷。

    - 阴阳角处搭接方式正确，地面不得出现朝天缝、非整砖使用部位应符合设计要求。

    - 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

    - 饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。

    - 先确认排版图，后进行施工；排版图上可注明不同墙面铺贴顺序，避免出现朝天缝及迎面缝.

    - 贴砖需正确使用统一缝宽的十字卡扣、调平器、水平仪等工具进行辅助；

    - 墙砖临近吊顶处易产生空鼓，需确保该块瓷砖胶泥饱满或增加补浆工序；

    - 大板砖铺贴工序：大板砖上货（大板砖运输困难、时间长，需充分考虑）→检查基面→基层处理→弹线分格→大板砖砖背刮胶泥→墙面基层刮胶泥（使用专用齿刮双面刮浆）→大板砖铺贴（采用吸盘）→平整度调整及振捣（振动器振捣，确保胶泥密实均匀）→表面清洁及保护→填缝施工→工程验收。

  - 墙面干挂石材技术要求

    - 根据设计要求，确定石材的品种、颜色、花纹和尺寸规格，并严格控制、检查其抗折、抗拉及抗压强度，吸水率等性能。石材须提供放射线检测报告。

    - 钢龙骨及干挂件：材料规格、型号符合规范要求，且为国标热镀锌型钢，钢架焊接、安装牢固安全，横龙骨排布符合石材排版要求，当石材单边长度达到900mm时，单排不锈钢干挂件不少于3个，干挂件厚度不得低于3mm。挂件采用钢号不低于304的不锈钢干挂件。挂件须提前报验，并经验收通过。

    - 合成树脂胶粘剂：用于粘贴石材背面的柔性背衬材料，要求具有防水和耐老化性能。

    - 用于干挂石材挂件与石材间粘结固定，用双组份环氧型胶粘剂，不得采用云石胶。

    - 嵌缝剂：品牌可参考发包人推荐的品牌要求。应采用吸水率低、抗污、抗菌防霉效果好的瓷砖专用嵌缝剂。采用与石材同色系或者相近的云石胶进行修补填缝。

    - 膨胀螺栓、连接铁件、连接不锈钢钉等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需要的连接件质量，必须符合要求。

    - 采用干挂法，大理石厚度不能低于25mm。（公区装修分包石材下单排版图深化时须明确，并且在招标前充分考虑成本。）

    - 饰面石材板的品种、防护、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求，要有产品合格证。

    - 面层与基底应安装牢固，粘贴用料、干挂配件及焊接必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

    - 石材安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防锈处理必须符合设计要求。预埋件的拉拔强度必须符合设计要求，石材安装必须牢固。

    - 墙面石材带“V”字、“U”字槽的石材符合标准节点要求。阳角采用与石材同色系或者接近的云石胶进行修补。

    - 墙面石材如果需要做晶面处理，则晶面完成后接缝高低差为零，施工完成后的晶面度数满足设计要求。

    - 表面平整、洁净；拼花正确、纹理清晰通顺，颜色均匀一致；非整板部位安排适宜，阴阳角处的板压向正确。

    - 缝格均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽窄一致，无错台错位。

    - 突出物周围的板采取整板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐、平顺，墙裙、贴脸等上口平直。

    - 所有石材外露边出厂前必须打磨抛光，不允许现场打磨。

    - 石材干挂工艺及材料厚度要求须符合GB/T32834-2016《干挂饰面石材》标准。

    - 所有钢材需使用热镀锌钢材，钢材型号规格符合设计要求，不锈钢干挂件厚度不小于3mm，铝合金干挂件厚度不小于4mm。

  - 乳胶漆涂饰工程技术要求

    - 腻子打磨选择240目及以上砂纸，确保打磨砂痕肉眼不可见，不影响面层成型效果，打磨后砂痕明显处采用360目砂纸人工处理；

    - 打磨后应使用强光灯照验收完成效果，重点关注“三边两线”，验收合格后方可进行底漆施工；

    - 天花宜采用喷涂进行施工，墙面面漆须使用辊涂施工，辊筒应采用中毛辊筒，细部采用小辊筒不得采用毛刷。

    - 三边两线相关工序须严格落实，大面点补应在二遍面漆前完成，确保面漆整体效果。

    - 乳胶漆可参考发包人推荐的品牌要求。选用绿色环保产品，施工温度宜控制在5~35℃之间。

    - 油漆、填充料、催干剂、稀释剂等材料选用必须符合室内环境污染控制规范《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）要求并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物质限量等级检测报告。

    - T/A档次须使用优等品乳胶漆，耐擦洗次数5000次以上，甲醛净化性能≥75%、甲醛净化效果持久性≥60%，B/C/D档次须使用一等品以上乳胶漆，耐擦洗次数1000次以上，防霉等级0级，地下室及海边环境等潮湿区域需使用耐水腻子及防水乳胶漆。

    - 选用乳胶漆涂料的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

    - 涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏刷、透底、起皮和掉粉。

    - 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应刷抗碱封闭底漆。

    - 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%；涂刷乳液时，含水率不得大于8%。

    - 耐水腻子层应平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝；应符合JG/T298腻子粉质量执行标准。

    - 颜色均匀，不允许出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、无砂眼，无刷痕。

    - 装饰线、分色线直线度允许偏差为1mm。

  - 金属板饰面板安装技术要求

    - 金属板材的品种、规格、厚度、颜色应符合设计要求。金属饰面板应具有产品出厂合格证和材料检测报告，其技术性能应符合规定。

    - 当采用角钢、方通、槽钢作骨架时，须采用热镀锌钢材，焊缝饱满，焊缝处需进行防锈处理。

    - 膨胀螺栓、铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需的连接件，其质量必须符合工艺要求。

    - 板面与骨架的固定必须牢固，不得松动。

    - 大幅金属饰面板需为蜂窝板或铝单板，以满足最终饰面平整度要求。

    - 金属饰面板安装工程预埋件或后置埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须通过工艺样板验收。后置埋件的现场拉拔检测值必须符合规范要求。

    - 板材安装时，搭接长度应符合规范要求，不得有明显透缝现象。

    - 金属面板平整度误差不大于1mm。

    - 金属饰面板之间无尖锐阳角、刀口、毛刺飞边，镀层无色差、颜色均匀一致，表面无焊点。

    - 金属饰面板表面应平整、洁净、美观、色泽一致，无划痕、麻点、凹坑、翘盐、褶皱、损伤，收口条割角整齐，搭接严密无缝隙。

    - 金属饰面板上的各种孔洞套割吻合、边缘整齐，与其他专业设备的交界处，应位置正确、交接严密、无缝隙。

    - 加工、安装过程中，饰面板保护膜如有脱落要及时补贴。加工操作台上需铺一层软垫，防止划伤金属饰面板。

    - 安装饰面板时，作业人员宜戴干净线手套，以防污染板面或板边划伤手。

  - 玻璃安装技术要求

    - 玻璃的品种、规格、厚度和颜色应符合设计要求。

    - 玻璃制口处做倒角处理，铝扣片必须能够保证玻璃安装牢固、可靠。

    - 按照玻璃的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量议器进行分格定位。

    - 墙、隔断和顶棚镶嵌玻璃的骨架，应与结构连接牢固。

    - 应排列均匀整齐，表面平整，不得移位、翘曲和松动，其接缝应均匀、平直、密实。

    - 安装固定主支承器，用螺栓连接或焊接的方式将主支承器固定。

    - 在预埋件上检查各螺丝钉的位置及焊接口，涂刷防锈漆。

    - 玻璃不得直接接触型材，玻璃限位槽内橡胶垫块厚度必须符合设计要求，与其他饰面材料结合部位不得出现可见面。

    - 所用的型钢骨架、连接件（板）等的材质、品种、型号、规格及连接方式必须通过工艺样板验收。

    - 连接件与基层，骨架与连接件的连接，玻璃与边框连接安装必须牢固可靠无松动。

    - 采用螺栓、胀管连接处必须加弹簧垫圈并拧紧。

    - 金属骨架表面洁净、无污染，连接牢固、安全可靠，横平竖直，无明显错台错位，不得弯曲和扭曲变形。垂直偏差不大于3mm，水平偏差不大于2mm。

    - 焊缝要求构件满焊连接，焊缝外形均匀、成型较好、过渡平滑，焊渣清除打磨干净。

    - 玻璃表面洁净，不得有毛刺、污渍、大面无划痕、碰伤、烧伤、腐蚀斑点。涂胶大面光滑，无气孔。

  - 镜面安装技术要求

    - 镜面的表面须平整、颜色一致、无明显划伤和压痕。

    - 镜面基层须满铺夹板并安装牢固、平整，四边须磨光封边加工，粘贴牢固。

    - 镜子镀层不得脱落、泛锈。

    - 镜子安装需采用在基层上粘贴“3M”双面胶带，间隔300mm一道，并打“S”形中性结构胶进行组合安装。

    - 周边须有装饰性边框收边固定镜子，边框需安装牢固、稳定。

  - 踢脚板安装技术要求

    - 不锈钢

      - 所用的材料必须符合设计要求及国家相关规范规定，钢号不得低于304。材料厚度偏差须符合国标要求。

      - 在墙内安装踢脚线基板的位置，每隔300mm呈“之”字形打入楔件，并避开相应机电管线。

      - 不锈钢踢脚线与基层板胶结时，应间隔胶结，间隔距＜300mm，接口处应采用压条压平整，表面保护膜竣工前撕除。

      - 踢脚线基层板应钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪形等情况。

      - 不锈钢饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm，平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

      - 与地面留缝间隙为1.5mm，不得无缝。

      - 阳角圆润光滑、无刀口、毛刺、飞边，镀层无色差、颜色均匀一致，表面无焊点、锈迹。

      - 6m以内线条踢脚线必须为整根、无接头。

    - 木质踢脚线

      - 材料品种、规格、外观、尺寸必须符合设计要求，必须包装完好；

      - 材料应干净整洁、色泽一致、规格统一，不得有缺棱掉角、脱漆、锈蚀等缺陷；进场的粘接剂、玻璃胶等必须按照国家标准和设计要求，有出厂证明和复试合格报告

      - 踢脚线部位的基层应平整，并具有一定的强度。在抹灰阶段就需要注重踢脚线位置的平整度，一般不超过2mm

      - 依据弹出的完成面线，使用枪钉将踢脚线固定在墙上。固定前踢脚线背面以玻璃胶或发泡剂辅助固定。

      - 安装完成后对其钉眼进行修补，先用原子灰补平钉眼，再用厂家配套或自行调色配置的有色漆进行修补。

      - 允许偏差及检测方法如下：

  - 玻璃门安装技术要求

    - 所用的材料必须符合设计要求及国家相关规范规定。

    - 地弹簧：安装牢固、位置准确，须采取角钢架焊接固定方式，不得采用水泥砂浆捂嵌方式固定安装。

    - 玻璃门的预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须牢固方正。

    - 玻璃门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

    - 玻璃门的表面装饰应符合设计要求。

    - 玻璃门的表面应洁净、无油污，无划痕、碰伤、缺损、掉角、焊渣烫伤等。

  - 木饰面安装技术要求

    - 木材的品种、材质必须干燥、无裂痕、无蛀腐。

    - 木饰面必须进行三防处理，即：防火、防虫、防腐。装饰性防火门木饰面颜色、防火等级符合设计要求。

    - 饰面板表面不得有缺陷，在同一完整饰面上不能在纹理的垂直方向出现接口，平行方向的接缝要拼密，其他偏差范围在规定范围之内。

    - 木制品必须工厂化加工，现场安装。木皮厚度应不低于50丝（其中，局部转角造型处满足发包人特定要求除外），对于造型较复杂的线条，须使用实木线条，并在工厂制作完成后现场安装。安装时背面必须刷防潮漆或贴平衡纸（起到防潮、防变形的作用），不允许在装饰面用枪钉固定。

    - 木制品与基层必须牢固，无松动。

    - 木饰面板采用背挂式安装方式，可见面无钉眼外露。

    - 6m以内装饰性线条采用整根，特殊部位须设置工艺缝。

    - 木饰面尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽、刨痕、毛刺和锤印。

    - 木饰面安装位置正确，切角整齐，接缝严密，平直通顺，与墙面紧贴，出墙尺寸一致。

    - 木饰面所有油漆作业须在工厂完成，漆面应涂饰均匀、粘贴牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈。

  - 淋浴房玻璃隔断安装工程技术要求

    - 淋浴间隔断的骨架、玻璃、配件必须符合设计和专业承包人要求。

    - 卫生间淋浴隔断材质，必须办理材料设备报验手续，报验合格专业承包人才可施工；

    - 淋浴间隔断的安装必须牢固可靠，隔板方正竖直，不墙面结合顺直、缝隙均匀，地面结合平稳、严密；

    - 淋浴间的门必须开启灵活、关闭定位正确；

    - 淋浴间安装完工后，必须采取有效的保护措施，如采用PVC泡沫棉包裹，1.2m以下区域采用硬质瓦楞板进行保护以防磕碰，在竣工验收交接前不得使用、不得破损。

  - 木地板铺装工程技术要求

    - 板材材质、木皮品种及厚度、材料花纹、规格、基材层数、板材厚度符合设计要求及国家现行木地板铺装标准的规定。

    - 油漆面抗黄变、表面抗划伤、耐磨指数、漆膜厚度等各项技术指标符合国标要求。

    - 背面有防潮、防开裂工艺处理。

    - 饰面基本无色差、划伤、断裂、毛刺，外观质量良好。

    - 地板防潮、防开裂工艺技术处理合理、正确。

    - 防潮垫厚度不低于3mm，接缝采用50mm宽封箱带粘贴牢固，无松动、移位。

    - 水泥地面不起砂、起灰、空鼓、开裂等；铺装前检查地面平整度、水平度，平整度不超过3mm，水平度不超过2mm。

    - 铺装前检测地面含水率，含水率不超过12%。

    - 周边与墙面留有8~12mm伸缩缝。地面清扫干净、无垃圾、无灰尘。

    - 木地板与踢脚板留缝1.5mm，不得无缝；表面平整度不超过2mm，水平度不超过2mm；接缝高低差不超过0.5mm；踢脚线与面层的接缝不超过1.0mm。

    - 木踢脚线应在墙面找平并干燥后再安装，以保证踢脚线的表面平整。6米以内踢脚线必须为整根，踢脚线上口接缝不超过1.0mm，进行阴角45°的拼接，采用背挂式安装，可见面不得出现钉眼。

    - 在墙内安装踢脚线背挂条的位置，每隔400mm打入木楔并避开相应机电管线。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚线上口与标高控制线重合。

    - 木踢脚线接缝处应做榫接或斜坡压槎，在90°转角处可做成45°斜角接槎。

    - 踢脚线的外观质量不得有裂缝、起泡、弯曲、扭翘等缺陷。

    - 木地板安装后须平实、无松动、起拱、嘎吱声等异响、无爆灰现象；表面基本无色差、无大小头等。

    - 地板铺装方向正确，一般以顺光方向或者顺门方向为宜。

  - 龙头、花洒等五金安装技术要求

    - 龙头、花洒等卫浴五金件的材料规格、型号符合设计要求；产品具有合格证。五金件表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

    - 龙头、花洒等卫浴五金件符合国家标准及合同要求，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

    - 角阀与金属软管接头连接时，无渗漏现象，排水形式符合设计要求。

    - 龙头、花洒等五金件安装美观、不倾斜，在立面中成排成线。

  - 浴缸、台盆等洁具安装技术要求

    - 卫生洁具的规格、型号符合设计要求，卫生洁具表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

    - 卫生洁具及配件规格符合国标标准及合同要求，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

    - 坐便器与背水箱中心对正，不弯管歪扭，水箱离墙面距离不得超过20mm。

    - 通水之前，将器具内污物清理干净，不得借通水之便将污物冲入下水管内，以免管道堵塞。

    - 浴缸安装：嵌入式（非独立式）浴缸安装采用钢架、砌体的，必须设置可开启式检修暗门，暗门位置合理、大小合适，便于检修，浴缸安装高度不超过550mm，钢架必须采用热镀锌角钢、焊接牢固，空腔内部需设置双地漏，地面须找平并放坡。

    - 台盆底部尽量采取可拆卸的装修封闭处理。台盆迎面挂板高度不得超过200mm。台盆钢架安装牢固、无松动摇晃。台盆柜门扇退进台面板20mm为宜，不能与台面板齐平。

    - 钢材需为国标热镀锌型钢，镀锌重量须达到120g/m²，焊缝饱满并作防锈处理。

    - 安装浴缸等洁具安装固定时，禁止破坏防水层。如需打钉固定，须提前做预留预埋及防水加强处理。

  - 电气工程技术要求

    - 砌体墙面线管暗埋及后开槽技术措施

      - 线管管槽定位：根据装修图纸，确定线盒及配管位置、放线、画线。

      - 切槽：使用多片切槽机切槽，用凿子剔出管槽里多余的砖渣,管槽宽度比管的外径大10mm，槽深为D+15mm。墙面水平开槽的长度不得大于50cm。

      - 敷设线管,固定线管:放入槽后，每隔0.5m须用铁钉固定。管先用水浇湿管槽，再用高一标号水泥砂浆修补（砂浆强度等级不低于M10，2根管槽以下）；三根配管以上用细石混凝土补槽，并挂玻纤网（玻纤网宽度超过管道两边不小于10cm）；最后交付由土建统一面层抹灰,并排管间距h≥15mm，D为线管直径。

      - 线管预留预埋注意事项：

      - 现场抹灰墙面存在后开槽：在土建施工阶段加强与土建、装修施工图纸复核，将装修点位预留到位；加强现场施工工序的控制，管线开槽、封堵应在砌筑阶段施工完成。

    - 给排水工程

      - 给水系统-衬塑钢管安装

- 装修分包需审核施工图纸及其它技术文件齐全，图纸技术交底是否满足施工要求。管道布置空间与建筑物及其它专业管道是否有交叉和矛盾，与设备、阀件相连接的口径、方位、坐标、标高是否相符。检查土建施工预留槽洞、套管位置是否正确。

- 管材切割：应使用电动带锯、高速电动圆锯机等垂直切割，严防切管衬层变形、损坏。

- 加工管螺纹：准备加工螺纹的管段，外圆必须正常（不椭圆、无损伤），使用套丝机或手工管子铰板加工	螺纹。加工螺纹后，要用螺纹规鉴定是否标准。

- 里衬倒斜角：为了容易导入管件中的芯子夹层，用刮刀切去衬层厚度的一半；倒角处必须保留衬层厚度的1/2。

- 管道安装：用虎头钳子夹紧管子，装上管件，用手拧紧。

- 管道支吊架安装：所有管道支吊架应为钢制，制作完成后进行防锈刷漆处理。在阀门及大口径管道上需支撑的配件位置均应增设支吊架，以防止管道受力过大。

      - 给水系统-PPR管道安装

- 材料验收

- 压力等级、外径、壁厚符合设计文件及规范要求，合格证等质量证明文件齐全。

- 管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，色泽应基本一致。

- 管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。

- 搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐触碰和抛、摔、拖。

- 现场设置材料架，具有遮阳措施，管件和管材按标签平整堆放，堆放高度不可高于1.5m。

- 支吊架施工

- 支架间距、型材规格符合相关规范、图集要求。

- 分支管采用专用管卡。

- 主干管（联合管道）采用型钢支架，支吊架除锈、刷漆；交付时支吊架漆面光洁、无锈蚀，型钢支吊架倒角。

- 采用金属管卡时，需加设橡胶垫片。

- 管道及管件安装

- 管道不得穿越电气设备间、风道、电梯井、排水设施。

- 横干管与墙、地沟净距≥100mm，与梁、柱≥50mm（无接头）。

- 立管管中心距柱≥50mm，根据管径大小距墙面25mm～60mm。

- 管道平行安装时，冷水管位于热水管下方，连接器具时，冷水管位于热水管右侧。

- 管井内管道安装前，应深化图纸，保证安装及检修要求，合理排布。

- 与金属管连接时，采用丝扣或法兰连接。

- 给水引入管应有≥0.3%的坡度坡向室外。

- 热熔时，量出热熔深度，并做好标记，环境温度＜5℃时，加热时间延长50%。

- 法兰盘压力等级相同，法兰垂直于管轴线，表面相互平行，橡胶垫无毒、抗老化；螺栓规格相同，方向一致，螺栓应露出螺母2～3扣丝。

- 管道试压及冲洗

- 压力试压前，系统管道中阀门位于开启状态，水表采用短支管替代。

- 热连接的管道，水压试验的时间应在连接完成24h后进行。

- 水压试验前，试压管道应固定，但接头部位应明露。

- 管道压力试验合格后，管道余水应采用有组织排放。

- 在竣工验收前进行冲洗、消毒，冲洗水采用生活饮用水，流速≥1.0m/s。

- 管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，使用专用墙装弯头及管卡固定。

      - 给水系统–不锈钢管安装

- 管道不得浇注在钢筋混凝土结构层中。

- 不锈钢管材和管件不宜与水泥、水泥砂浆、混凝土直接接触。为防止氯化物对管道腐蚀，可在管外套塑料膜或缠绕防腐胶带保护。

- 埋地宜选用覆塑不锈钢管，可避免土壤对管外壁的酸碱腐蚀和硬质杂物对管材表面的损伤。亦可采用其他包扎材料作防腐措施，如外缠两层聚乙烯带，包扎两层沥青漆（或环氧树脂）玻璃纤维塑胶布防腐。

- 室内不锈钢管宜距楼底面、墙面净距离10～15mm明敷，结合装饰成暗敷，即敷设在顶棚内、吊顶内、装饰板内。

- 嵌墙敷设的不锈钢管，管线应水平或垂直布置在预留或开槽的凹槽内，槽内不锈钢管应采用管卡固定。在管线转折处，应预留5～10mm净空，补偿管路因热胀冷缩引起的伸缩变化值。

- 明装不锈钢管，其外壁距装饰墙面的距离：公称直径10～25mm时应小于30mm；公称直径32～50mm时宜小于40mm。明装立管应靠近用水器具的墙角、柱旁或管道井内。

- 不锈钢管不宜穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝和变形缝。当不可避免时，应采取防止管道被破坏的技术措施。

- 管道不得敷设在配电间、强弱电管道井、烟道、风道内和排水沟内，管道不宜穿越卧式、储藏室、橱窗、壁柜等处。

- 敷设水平干管宜具有0.002～0.003的坡度，坡向泄水装置。在引入管、折角进户管件、支管接出和仪表接口处，应采用螺纹转换接头或法兰连接。

- 不锈钢管应作防结露和保温处理。

- 薄壁不锈钢管安装注意事项

- 不锈钢材料吊运，不能与其他金属直接接触，应加垫木板或橡胶板等非金属材料。

- 管子切割不允许用普通砂轮片切割，应采用不锈钢专用砂轮片或等离子切割。

- 不锈钢管材及管件定位焊时焊缝内侧应进行充氩保护。

- 起弧与收弧、起弧采用回焊法，收弧应填满弧坑，起弧必须在坡口内完成,禁止在管道、管件母材表面打弧与起弧。若起弧与收弧处发现气孔、裂纹应及时处理。

- 不锈钢管道、管件以及不锈钢管道、管件与非不锈钢材质管道、管件的连接，焊接的对接接头打底焊接前管内及空腔内应充满氩气保护，才能进行钨极氩弧焊。

- 多道多层焊的起弧、收弧处应相互错开。

- 不锈钢材料连续焊接时，其层间温度不超过60℃。

- 管道连接的焊口焊接前后要进行酸洗和钝化处理。

      - 给水系统–铜管安装

- 给水系统使用的铜管，管材规格按设计要求确定。

- 建筑给水铜管管系统宜采用铜制管件，铜管与钢制设备连接时，应采用铜合金配件。

- 铜管可敷设在管沟内。埋地铜管宜有防腐措施。

- 建筑给水支管宜敷设在吊顶、地面垫层或墙壁内。高层建筑给水立管宜敷设在管道井内。管道不得浇注在钢筋混凝土内。

- 引入管穿过地下室外墙或地下构筑物墙壁时，应预留孔洞或敷设套管，并应考虑建筑物沉降等不利因素。管道不得穿建筑物的沉降缝、伸缩缝。如必须穿越时，应设置管道伸缩和剪切变形的补偿装置。

- 管道穿越楼板、承重墙时，应设钢制套管。穿楼板套管上端应高出室内地坪50mm，下端应与楼板底齐平。穿越承重墙时套管应与两墙面平齐。管道穿越地下防水墙、顶板时，应设防水套管。

- 敷设在垫层或墙槽内的铜管可采用覆塑铜管，外径不宜大于28mm,管线宜水平或垂直布置在预留或开凿的凹槽内，槽内铜管应设置管卡固定。

- 管道不得敷设在卧室，贮藏室及烟道和风道内。

- 横管敷设宜不小于0.002～0.005的放空坡度。

- 铜管的连接方式应符合以下规定：

- 引入管、支管接出及水表接口处应采用便于检修拆卸的连接件。

- 埋地、敷设在垫层或墙槽内的铜管采用硬钎焊接。

- 外径小于28mm的明支管可采用软钎焊接、机械式连接(卡套、冷压接)。

- 铜管与供水设备连接时，宜采用带螺纹端口连接或法兰连接。

- 当热水铜管直线管段超过10m时，应有管道热伸长的措施。管道伸缩量宜根据实际温差进行计算。

- 连接水箱等设备进出口处的铜管，应做局部加强处理。

- 室内明装给水铜管应做防结露处理，热水铜管应做保温处理。

- 铜管焊接不得使用含铅钎料、含氨焊剂。

- 管道安装施工的注意事项

- 施工过程中应防止与酸、碱等对铜管有腐蚀按设计要求核对无误。

- 管道在安装前应检查其外观和管口，有明显伤痕的管道不得使用，变形管口应用专用工具整圆。受污染的管材、管件内外污垢及杂物应清理干净。

- 弯曲的管道调直时，外径小于等于108mm管道可采用冷调法，外径大于108mm的管道可采用热调法。调直后不应有凹陷、破损现象。采用胀口或翻边连接的管子，施工前应每批抽1%且不少于两根进行胀口或翻边试验。如有裂纹，需要退火、试验处理，应重做试验。如仍有裂纹，则该批管子须逐根退火、试验，不合格的不得使用。

      - 排水系统–UPVC安装

- 预留洞

- 预留洞尺寸比待安装的排水管管径大两号，标准层预留洞距墙尺寸统一，预留洞用的钢管应固定牢固。

- 如采用积水处理器、止水节等成品预埋件，则应根据设计要求及产品安装要求预埋。

- 立管安装

- 立管垂直度允许偏差3mm/m，全长（5m以上）≤15mm。检查口距地高度统一，朝向便于检修。

- 阻火圈：高层建筑内公称外径大于或等于110mm的明设排水立管，在穿越楼层处应采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。

- 立管伸缩节：当层高≤4m时，立管上应每层设置一个伸缩节；当层高>4m时，根据设计计算设置伸缩节；楼层内有横管接入的，汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时，应在汇合管件上方设伸缩节；汇合管件设置在楼板下部时，在汇合管件下部设伸缩节；伸缩节的承口方向应迎水流方向。

- 水平支管安装

- 坡度和吊架间距满足规范要求

- 横管伸缩节：横支管、横干管无汇合管道接入，且与立管相连管段的长度大于2.2m时，在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节；横管上伸缩节间距不宜超过4m，超过4m时，应根据设计计算设置伸缩节；伸缩节的承口方向应迎水流方向。

- 管道变径：当水平支管由上游小管汇入下游大管时，应采用偏心补心，顶平连接。

- 水平管道末端转换：UPVC水平排水支管与柔性排水铸铁立管应采用卡箍橡胶圈接口；

- 成品保护

对已施工完的UPVC排水管做有效的成品保护：所有预留管口封闭严密，管道应采用塑料布等材料包裹。对同层排水预埋件，在现浇楼板完成后须将产品保护盖上的多余水泥浆清理干净，保证盖中心排水孔洞的通畅。

      - 排水系统-铸铁管安装

- 柔性机制铸铁管承插连接：

- 承口、插口及法兰压盖工作面上不得有泥沙及制作毛刺。

- 安装所在的平面应与管的轴线垂直。

- 胶圈边缘与上、下端对齐。

- 插口端插入承口内，为保持橡胶圈在承口深度四周相同，在插进中要保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线上。

- 拧紧螺栓时，要使密封圈均匀受力，不得一次拧紧，应逐个逐次拧紧到位。

- 安装立管时，每个接口处，要用管箍固定在建筑物上。

- 卡箍连接：

- 沟槽式卡箍连接：管接头与管体相连，确保管体和管件之间不会轴向脱开，在密封圈的包裹下确保接头处无渗漏。

- 柔性机制铸铁管卡箍连接：排水坡度符合设计要求。管道断口平整、光滑、无毛刺、台阶、裂缝。橡胶密封圈应均匀平整地套在相连接的两管道上，相连接管道平直度应符合规范要求。

- 加强卡箍：柔性机制铸铁排水干管和立管使用加强卡箍连接。

- 排水立管应每层设置支架固定，支架间距不宜大于1.5米，层高小于或等于3米时，可只设一个支架。

- 铸铁管水平管段按规范要求增加清扫口。

    - 电气工程

      - 电线导管安装

- 材料要求

- 钢管：内外表面热镀锌处理，镀层完整，内焊缝应平滑、圆顺，钢管无压扁。

- 管箍：使用通丝管箍，丝扣清晰，不乱扣，镀锌层完整无脱落、无劈裂。

- 锁紧螺母：外形完好无损，丝扣清晰。

- 护口：使用专用护口，护口要完整无损。

- 接线盒：盒板厚度符合规范要求，接线盒底部有接地螺丝及接地标志。

- 管材及支吊架加工要求

- 管道切割：应选用钢锯或砂轮切割机切管，切管的长度要测量准确。

- 管道套丝：采用套丝板、套管机，根据管外径选择相应的板牙，将管子用台虎钳或压力钳固定，再把绞板套在管端，先慢慢用力，套上扣后再均匀用力。套丝时应及时用毛刷涂抹机油，保证丝扣完整不断扣、乱扣，用套管机套丝时，应注意随套随浇冷却液。

- 管道弯曲：管径大于32mm的钢管须采用液压煨管机弯制，管径25mm以下的钢管采用手动煨管机弯制。钢管弯曲处不能出现凹凸和裂缝。

- 支吊架固定：固定点的间距应均匀，固定点与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为300mm，固定点之间的最大距离应满足规范要求。

- 管路敷设：钢管采用丝扣连接，套丝后要对管口进行打磨、清扫，施工过程中要尽量减少弯头。电气管路敷设时有下列情况时须加装接线盒：直线段超过30m；有一个转弯且超过20m；有两个转弯且超过15m；有3个转弯且超过8m。钢管进出线盒处，用锁紧螺母固定牢固。管子进入箱盒螺纹应外露2～3扣，并且一孔一管，严禁将其它敲落孔敲掉。多根管子进入配电箱时，应排列整齐，进入箱内的管口高度一致。管路经金属软管引入设备时，金属软管的长度不得超过0.8m。

- 管路接地：管路的接地采用接地卡与专用接地线。

- 管路敷设方式：要求水平和垂直方向整齐排列，并以U型卡、鞍型夹予以牢固。固定间距不得超1.2m。

- 管路施工关键部位技术要求

- 钢管与设备的连接：钢管与设备连接时，电线、电缆与设备的连接采用普利卡保护管。对室外或室内潮湿场所，则采用防水型普利卡保护管及防水型连接器。普利卡保护管与钢制电线管、各类箱盒的连接时，均应采用其配套的专用配件。

- 管道穿防火墙：电线管穿过防火墙时要采用防火封堵，管径大于80时，距墙1m内的钢管应外涂防火涂料。

      - 管内穿线

- 材料要求

- 绝缘导线：导线的型号、规格必须符合设计要求，并有产品出厂合格证；

- 镀锌铁丝或钢丝：应顺直无死弯、扭结等现象，并具有相应的机械拉力。

- 管内穿线及连接要求

- 电线管在穿线前，应首先检查各个管口的护口，保证护口齐全完整。当管路较长或转弯较多时，在穿线前向管内吹入适量的滑石粉。穿线时，两端的工人应配合协调一致。导线连接接头不能增加电阻值，不能降低原机械强度及原绝缘强度。用接线钮连接线时,6mm2及以下的导线把外露的线芯对齐按顺时针方向拧绞，在线芯的12mm处剪去前端，然后选择相应的接线钮按顺时针方向拧紧。要把导线的绝缘部分拧入接线钮的上端护套内。

- 线路检查及绝缘测试要求

- 穿线后，应按规范及质量验评标准进行自检互检，不符合规定时应立即纠正，检查导线的规格和根数，检查无误后再进行绝缘测试。设备未安装进行线路绝缘测试时，应将干线和支线分开，测试时应及时进行记录。设备全部安装送电前进行测试时，应先将线路的开关、仪表、设备等全部置于断开位置，绝缘测试无误后再进行送电试运行。绝缘电阻值应符合规范和设计的要求。

      - 灯具、开关、插座安装

- 灯具安装

灯具安装前，必须检查灯具型号及外形有无破损，然后根据图纸上的尺寸对号安装。灯具安装必须牢固端正，位置正确，器具清洁干净，吊杆垂直。导线进入灯具的绝缘保护良好，留有适当余量，连接牢固、紧密，不伤线芯，灯具成排安装的中心线允许偏差5mm。灯具安装后不得再次喷浆，以防器具污染。

- 开关、插座安装

- 插座及开关等的安装须格外注意观感质量，标高位置要正确可靠，接线盒子内清洁、无杂物，表面清洁、不变形，开关盖板紧贴建筑物的表面。

- 开关、插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时，开关、插座的高度差应小于0.5mm，面板的垂直度小于0.5mm。同一场合的开关或插座高度差小于5mm。

- 接线时，应注意区分相线、零线及保护地线，不得混乱。相线经开关关断。

- 单相两孔插座接线应注意“左零右火、下零上火”。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致。

  - 格栅面层吊顶施工技术要求

    - 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

    - 格栅板的材质、品种、式样、规格、图案、颜色和造型尺寸必须符合设计要求。

    - 吊杆、龙骨和格栅板的安装必须稳固、严密、无松动。

    - 吊杆、龙骨的材质、规痞、安装间距及连接方式应符合设计及规范要求。金属吊杆、龙骨应经过防锈或防腐处理；木吊杆、龙骨应进行防火、防腐处理。

    - 格栅板表面应洁净、色泽一致，不得有扭曲、变形及划伤，镀膜完好、无脱层。格栅板接头、接缝形式应符合设计要求，无错台、错位现象，接口位置错落有序，排列顺直、方正、美观。

    - 格栅吊顶上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置应合理、美观，与格栅板的交接应吻合。异形板排放位置合理、美观，套割尺寸准确，边缘整齐，不露缝。

    - 金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲、锤印，颜色一致，不得有划伤、擦伤等表面缺陷。

    - 收边条的材质、规格、安装方式应符合设计要求，安装应顺直。分格、分块缝应宽窄一致。

    - 允许偏差及检验方法如下:

  - 地胶施工技术要求

    - 基本要求

      - 地胶的品种、规格、颜色、等级必须符合设计要求和国家现行有关标准规定，面料与粘接料应配套；

      - 地胶的表面应整洁平顺，图案清晰，颜色均匀一致。不得出现黑边、破边、凹凸不平等缺陷。

      - 进场的地胶、粘接剂、界面剂等必须按照国家标准和设计要求，有出厂证明和复试合格报告。地胶的甲醛含量不得超过国家相关标准。

      - 材料进场若不立即施工则应存放在仓库，堆放在平整、干燥的地方。注意防火和防止腐蚀性物质污染。施工时先在施工区域存放24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

      - 室内及地表温度以15℃为宜，不应在5℃以下及0℃以上施工。宜于施工的相对空气湿度应界于20％-75％之间。基层的含水率应小于3％。

      - 基层的强度不应低于C20混凝土强度的要求，表面硬度不低于1.2兆帕。否则应采用适合的自流平来加强强度。基层的平整度应小于2毫米否则应采用适合的自流平进行找平。

    - 地坪处理

      - 采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆，胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。

      - 用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。

      - 对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补。

    - 地胶预铺

      - 地胶应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

      - 使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理。

      - 卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3米，注意保持一刀割断

    - 墙面画垂线

      - 选择适合PVC地板的相应胶水及刮胶板。

      - 卷材铺贴时，卷起整块预铺地板到一半，倒适量胶水于地面，用刮胶板均匀刮开。

      - 块材铺贴时，请将块材从中间向两边翻起，同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。胶不黏手后铺开卷起的地板，用软木板刮平推实。铺好后，再卷起另一半刮胶铺设。

    - 辊压、排气

      - 地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气。随后用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况。

      - 地板表面多余的胶水应及时擦去。24小时后，再进行开槽和焊缝

    - 开缝

      - 开槽必须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。

      - 在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。

      - 焊缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

    - 焊缝

      - 选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。焊枪的温度应设置于约350度左右。

      - 以适当的焊接速度（保证焊条熔化），匀速地将焊条挤压入开好的槽中。

      - 在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。当焊条完全冷却后，再使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去。

    - 清洁、保养

选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。避免甲苯，香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸，强碱溶液倾倒于地板表面，应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表面。

    - 质量标准

      - 面层与基层采用粘接法施工，粘结必须牢固，不翘边，不脱胶，粘接无溢胶。

      - 表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密顺直美观，拼缝处的图案、花纹吻合，无胶痕，与墙边交接严密，阴阳角收边方正。

允许偏差及检验方法如下

  - 入户门工程

    - 门框进入施工现场必须检查验收；

    - 应确认安装位置及连接方式符合设计要求；应根据门厂技术交底结果，验收安装门洞尺寸并向门厂移交；在进场安装门框时，检查其必须符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门扇的开启方向；

    - 如精装修交房项目，入户门底框(如有)与户内地面完成面高差在15-20mm为宜，如毛坯交房项目，入户门底框(如有)与户内基层（以一般地面做法预留高度35mm考虑）高差在50-60mm为宜。

    - 门框安装完成后应由监理单位组织专业承包人位对门框的垂直度、对角线长度差等方面进行验收，验收完成后才可进行门扇及饰面板的安装工作。

    - 产品出厂前，门扇两面需贴瓦楞纸双层保护，门扇最外侧贴保护膜（或绷带），保护层不能影响门扇的安装（门扇安装时，保护层不需拆除），门扇安装完成，该保护层须保留；门框安装完成后，边框用PE膜包覆避免二次污染。下框用U型方槽遮盖，禁止小推车来往。两竖框自地面起1.2m包覆木盒防撞（可选）。

  - 户内门工程

    - 应确认安装位置及连接方式符合设计要求；

    - 应根据尺寸约核记录，验收门洞尺寸并向门厂移交；

    - 在进场安装门框时，检查其必须符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门扇的开启方向。

    - 深化设计要求：户内门筒子板竖直投影必须落在过门石上，木质筒子板底面与过门石应留出约2-3mm空间防止湿作业水汽侵入筒子板，筒子板下端与过门石之间打胶收口。

    - 除深化设计特殊约定，同一户内所有户内门上口应在同一水平线高度。

  - 脚手架工程

    - 基本要求

本项目主要采用扣件式或盘扣式钢管脚手架。脚手架搭设应满足相应法律法规、规范的要求，专业承包人应提交脚手架专项施工方案和设计计算书报监理人/发包人审批，对于超过一定规模的危大工程应及时组织专家论证。

    - 材料要求

      - 专业承包人用于脚手架搭设中所用到的材料、构配件（包含但不限于架管、扣件、安全网、脚手板、钢丝绳、型钢、用作吊环或锚环的圆钢等）均必须符合国家相关规范，并按要求送检，检验合格后方可投入使用。

      - 钢管、扣件进场时，供应单位必须出具其产品质量合格证明材料，专业承包人验收并存档，监理单位进行复查及见证取样；严禁不合格钢管、扣件进入施工现场使用；

    - 脚手架搭设要求

      - 脚手架必须由专业工种严格按规范及审批过的施工方案进行搭设，搭设前必须进行安全、技术交底，所用材质应验收合格。每段支撑架搭设完毕后必须经过验收合格后方可投入使用。

      - 架体较高的支撑用脚手架应在作业面下部用白色兜网及绿色密目安全网设置两道水平防护，安全网与钢管采用较粗的铁丝连接牢靠，以保证工人在操作过程中的安全。

      - 脚手架搭设需满足相应规范要求。

  - 硬包施工技术要求

    - 进场验收

      - 织物及皮革等材料供货时，要分批号、分区域，以避免色差。

      - 织物、皮革等成品进场后应按照甲方或当地质监部门要求，验收材

      - 料合格证、出厂证明，并抽样进行复试送检，确保成品的褪色性、

      - 耐摩擦色牢度、遮蔽性、湿润拉伸负荷、吸水性、伸缩性、粘合剂可试性、可洗性等物理化学性能指标应符合国家规定标准。

      - 抽检产品表面平整，光泽均匀，花色、花纹符合设计师选型选样，

      - 与样板相同。

      - 进场后及时通知总承包人技术部及监理工程师对材料进行验收，合格后方可使用。进场材料未经检验合格并签认，不能在工程上使用，且必须立即清除出施工现场，另行存放。

    - 其他要求

      - 材料应存放在仓库里干燥的地方，最好放在置物架上。施工时按需领料，并签字确认。现场加工时应选择干燥宽敞的地方作为加工区，加工好的部件分类整齐堆放，并作临时保护避免污染。

      - 大面施工前，组织软硬包班组施工工艺样板，并配合专业承包人完善交付观感样板间。完成裱糊的样板应向甲方及监理报审，验收合格后完善样板评审记录。并及时组织向班组、工人进行技术交底。

    - 施工流程及管控重点

      - 施工工艺流程

基层处理→吊直、套方、找规矩、弹线→背板制作→粘贴面料→粘贴面料→固定安装→安装贴脸或装饰边线

      - 管控重点

- 基层或底板处理

检查土建墙体抹灰平整度、空鼓开裂等情况，对相应问进行处理。根据现场情况对抹水泥砂浆找平层进行防潮处理，刷喷冷底子油、铺贴一毡二油防潮层。基层架一般采用木或者轻钢大还要进行三方处理，建议使用轻钢体系。基层板采用燃板或者石膏板。；

- 吊直、套方、找规矩、弹线

根据设计图纸要求，把该房间要软包墙一的装尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序，把实设计的尺寸与造型落实到墙一上。尽量做到横向通缝，板块均匀。菱形拼花时注意尖角角度不宜太小，同时考虑一料幅宽低损耗。

- 背板制作

- 软包背板一般选用多层板、中纤板。硬包一般采用多层板、中纤板、PVC板、玻镁板及离心玻璃棉等软包还按设计要求在拼口处钉实木线条，用修边机拉斜边或圆角。软硬包一般建议使用中纤板(封油)，其棱角效果最好

- 软包如有插座或其他设备按固定基座尺寸，在背板上留模板基层，板厚同填充棉厚度，保持安装时不会出现下凹现象

- 粘贴材料

- 海绵填充:软包填充物有海绵、离心玻璃棉、燃橡塑棉等，建议采用燃橡塑棉，具有燃、回弹力好、满度好、观感佳、价格适中的优点。填充厚度应略于收边线条1-2mm，防止线条边。填放时用万能胶粘贴于底板上，保持平整无松动。

- 包料:按材料料纹理排版裁剪时注意调整方向，如遇异形时注意一料损耗，可错位裁剪。固定方式可以采用码钉或者万能胶，按材料的柔性及花纹方向，保持先固定长边两头，再固定两侧。固定拉紧受力要均匀(可采用线管包裹整边拉紧)保持花纹的整体性和根据花纹模数对纹。

- 固定安装

固定方法有枪钉、万能胶、玻璃胶、术贴等。布艺硬包一般用枪钉从侧一射入，见光一不得出现钉眼:皮软包用背条依次固定安装时也可采用枪钉固定法:软硬包都可采用胶粘法，但成本术贴可相对较，且时间过长有脱胶的用于软硬包安装，安装方便且可以拆卸，粘贴的稳固性相对低一些，时间过长或多次拆卸会影响粘贴效果。

- 安装贴脸或装线

根据设计选择和加工好的贴脸或装边线，应按设计要求先把油漆刷好(达到交活条件)，便可把事先制铺贴镶嵌的装板进行安装工作，先经过试拼达到设计要求和效果后，便可与基层固定和安装贴脸或装边线，最后修刷镶边油漆成活

    - 质量标准

      - 软、硬包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固，无翘曲，拼缝应平直；

      - 单块软、硬包面料不应有接缝，四周应绷压严密；

      - 软、硬包工程表面应平整、洁净、无凹凸不平及褶皱，图案应清晰、无色差、整体应协调美观；

      - 软、硬包边框应平整顺直、接缝吻合；

      - 清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

  - 橱柜安装工程

    - 组成橱柜、固定柜的所有刨花板、密度板全部使用优等品，刨花板全部使用防潮刨花板，板材的甲醛释放量不超过E1≤0.124mg/m³（气候箱法检测）。所有板材防火等级均需达到B1级。

浸渍胶膜纸饰面刨花板外观应满足GB/T15102中优等品的要求，静曲强度、内结合强度、含水率、密度、2h吸水厚度膨胀率、板面握螺钉力、板边握螺钉力、表面胶合强度、表面耐冷热循环、表面耐磨、表面耐划痕、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐腐蚀污染、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度（级），还应满足GB/T15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》中的其它要求

    - 柜体的颜色型号及造型正确，尺寸公差不大于5mm、裁切平整无破损或龟裂、钻孔准确无破损和误差；

    - 封边贴合密实无脱落或空隙、修边平整无波浪起伏、颜色正确；

    - 五金配件安装牢靠、螺丝不松动、不生锈、操作顺滑无障碍、顺畅、齐全不可漏锁或缺件；

    - 抽屉和柜门开关灵活、回位正确、无卡阻、无噪声；

    - 木饰面板采用背挂式安装方式，可见面无钉眼外露；

    - 厨房抽油烟机、燃气灶、仪表、家电等机电点位必须符合设计要求及施工质量标准；

    - 柜体、饰面层无划痕、开裂和缺损；柜门安装缝隙均匀、无大小头，开启灵活；打胶顺直、无开裂；整体精致美观、安全坚固；

    - 台面、门板外饰面材料无色差；

  - 二次机电工程

    - 给排水

      - 预留预埋控制要求

- 管道和设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处，必须临时封闭（采用专用配套堵帽进行保护）。临时封闭管口的材料，应采取不易被破损的措施，如短管丝堵、铁皮扣碗。

- 所有给排水须进行闭水试验，合格后方可进行下一道工序。

      - 管道连接控制要求

- UPVC排水管道连接

- 硬质聚氯乙烯（UPVC）管应使用无齿锯断管，断口应平齐，粘接前应对承插口先插入试验，一般为承口的3/4深度。

- 试插合格后，用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。

- 如有油污需用丙酮除掉。

- 用毛刷涂抹粘接剂，先涂抹承口后涂抹插口，插入粘接时将插口稍作转动，以利粘接剂分布均匀，粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

- 管道安装控制要求

- 在每天管道安装施工后，应对管道提供适当的保护，以防湿气或其他杂物污染整个系统或堵塞管道。

- 管道安装应与墙壁平行，并保持室内净空要求和保持通道畅通。

- 管道切割应采用割管器，切口应平滑、精巧，且不损坏管件。切口端部应铰口以去除毛口。

- 提供足够的坡度以保证系统能适当地排水和排气，在预留管道清扫口时，须保证清扫口前方无障碍。

- 水平安装的管道上的阀门，其阀杆应装成水平或垂直向上。

- 在系统的适当位置按设计或施工规范的要求设置排水阀或自动排气阀。

- 不论是否指明，需要进行排水、隔离或分段的位置必须设置闸阀或蝶阀，每个阀门须加上标签以便识别。

- 与设备连接的管道应独立地设支撑，使设备不致因管道重量或膨胀而承受应力。

- 当管道跨越建筑物的伸缩缝或有可能移动的地方时，应提供伸缩器(伸缩器应为不锈钢多波纹式，侧向和轴向移动不应小于±8毫米)，用以抵御任何造成移动的应力。

- 所有排水管道必须按垂线安装，且必须整齐排列，交叉处减至最少。

- 由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应高于排出管或两管顶相平，并有不小于90°的水流转角，如跌落差大于300mm可不受角度限制。

- 在铺设地下排水管道之前，专业承包人应检查现有的控制点标高，当发现有差异时应立即通知监理工程师。

- 所有暗装的管道，不论其长度多少，都必须在安装妥后立刻进行水压试验以检查管道强度及严密性。经现场检测合格及确认后，本专业承包人才可以书面通知土建专业进行封闭工作。因管道测试不合格而引致总承包人延误封闭工作，所有损失由本专业承包人负责。

- 放空管集中设置，设置蓄水槽，避免溅水。

- 管道交叉搭接处要有悬吊架。

- 吊顶内阀门处的检查口位置应书面并示牌通知相关专业承包商。

- 水泵进出口阀门采用闸阀，不得采用蝶阀。

- 铜管：埋墙敷设的冷热水管道采用塑覆铜管，明装冷热水管采用光身铜管加橡塑保温包裹,室外埋地管须采取防腐措施。

- 管道保温控制要求

- 管道保温层与管道应紧贴、密实，避免有空隙和间断，表面平整、圆弧均匀。管道穿墙、穿楼板处保温层应同时过墙过板，保温层与木托处接缝应严密，不应将支架包成半明半暗状态。管道保温用金属壳做保护层，其搭口应顺水，咬缝应严密、平整。

- 保温材料下料应准确合理，胶和保温钉的分布应均匀。

- 法兰处保温必须单独下料粘接，保温层厚度必须与保温材料相同。

- 屋面热水管道需在保温材料外加装铝板包裹。

- 管道/阀门标识控制要求

- 管道标识应字迹清晰醒目，介质流动方向正确。

- 管道标识的颜色应与管道的油漆涂刷颜色有明显区分。

- 用色环时色环应间距均匀，直管段20m左右间距设置，转弯部分增加设置。

- 并行管道的标识应排列整齐。

- 设备标识应固定牢固，立管标识的高度应便于观察。

- 阀门都要求挂标识牌，标识牌应为1.0mm厚的不锈钢板，采用钢印方式标明阀门名称、所属系统、阀门用途及在系统运行时的启闭状态。

- 标识使用汉字正楷，大小一致，字迹清晰，颜色一致醒目。用箭头标明水流方向，箭头指向明确，便于识别。

    - 强电

      - 配管、穿线控制要点

- 配管的材料

- 金属管型号、规格符合施工样板、设计要求，管材表面有明显、不脱落的产品标识。

- 金属管壁厚均匀，管材、连接套管和金属附件表面光洁，无毛刺、飞边、砂眼、起跑、裂纹、变形等缺陷，焊缝均匀无毛刺，无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。

- 镀锌钢管应采用热镀锌，内外镀层良好、均匀，无表皮剥落、锈蚀现象。

- 塑料管及其附件应具有阻燃、耐冲击的要求，其氧指数应大于27%。

- 金属软管内外须镀锌，无脱丝、无锈蚀。

- 管路的敷设和连接

- 钢管暗配管弯曲半径不应小于管外径的６倍，埋设于地下或混凝土中时弯曲半径不应小于管外径的１０倍。

- 明配管时弯曲半径不应小于管外径的６倍，当两接线盒间只有一个弯曲时，弯曲半径不应小于管外径的４倍。

- 线管的弯扁度避免大于0.1倍管外径。没有明显褶皱、凹陷。

- 套丝连接要用通丝管箍，套丝不乱扣，管口要对严，连接后外露螺纹2-3扣。明配管必须采用套丝连接，避免采用套管焊接。塑料管应采用插入法连接，连接处结合面应涂专用胶粘剂，套管长度宜为管外径的1.5-3倍，插人深度直为管外径的1.1-1.8倍。

- 管敷设在多尘或潮湿场所时，管口及连接处均应密封。敷设在室外的配管应有防雨功能．管路连接处，丝头应缠防水胶布或缠麻抹铅油。

- 金属软管中间避免有接头，与设备器具相连时，采用专用接头，连接处应密封可靠，并带非金属护口。

- 套接紧定式钢导管电线管（JDG管）连接方式为紧定式，应采用专用工具进行，不应敲打形成压点。

- 线管明敷设时，布置要按照横平竖直、注重观感的原则，空间布置要合理。管路要弹线定位，其水平和垂直安装的允许偏差为1.5‰，全长偏差不应大于管内径的1/2。

- 线管明敷设时管路排列整齐，固定点牢固，间距均匀，其最大间距应符合下表规定：

| - 敷设方式 | - 导管直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 16-20 |  | - 25-32 | - 40-50 |
|  | - 固定点间的最大距离（m） |  |  |  |
| - 吊架、支架或沿墙敷设 | - 1.0 | - 1.5 |  | - 2.0 |

- 线管明敷设时，不同专业的线管应统一进行综合排布，在满足各专业规范要求条件下，排布整齐，间距均匀，机电综合承包商进行线管的综合排布。

- 暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒，无弯时30m，有一个弯时20m，有两个弯时15m，有三个弯时8m，不允许有四个弯。

- 暗配管要固定牢固，混凝土中每隔1m用铅丝与钢筋绑扎，接线盒旁15cm以内必须用铅丝与钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度，减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在线管与线管、线管与钢筋间用电焊固定。

- 埋人墙或地面的线管应尽量减少重叠高度，严禁出现三条及以上的线管重叠，线管应至少有15mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免浇注时混凝土不能渗人。

- 吊顶内敷设的管线应有单独的支架，避免在管道、龙骨等上面固定，但直径在20mm及以下的钢管，直径在25mm以下的电线管可利用吊顶的吊杆或主龙骨敷设。

- 明配管的固定支架、吊杆要根据其受力情况、外观形状、高度调节方式来确定，确定后要统一预制、刷防锈漆且面漆颜色要一致，安装时排列朝向一致，间距一致，无变形扭曲现象。

- 配管避免出现半明半暗现象，避免用明管代替不通的管路。

- 成排明管敷设应保证管间距一致，卡具、连接点、接线盒排列有序。

- 明配管固定间距为：管卡与中间、转弯中间、器具或接线盒边缘的距离为150-500mm。

- 在上人吊顶、竖井内避免出现拦腰管和绊脚管。

- 煤气管道与电缆引人管的进线箱水平距离不小于20cm（管外壁到箱外壁）；与明装或暗装电线管的水平间距均不小于10cm；与明装或暗装在墙内的闸箱、表盘、接线盒的水平间距离不小于10cm。

- 明配硬塑料管在穿过楼板时易受机械损伤的地方，应采用钢管保护，其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。

- 钢管与电气设备、器具间的金属软管长度避免大于2m，固定间距不应大于1m，管卡与管端、弯头中点的距离直为300mm，与嵌人式灯具及类似器具连接时，其末端固定管卡，宜安装在自灯具边缘起沿软管长度的1m处。金属软管避免直埋于地下或混凝土中，金属软管避免作灯与灯之间的导管。

- 管入箱、盒的处理

- 开孔应整齐并与管径一致，要求一管一孔，须采用锁扣链接，避免开长孔。

- 进入灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过4根，否则应选用大型盒。

- 两根以上配管并排进人箱盒，间距要均匀，排列整齐一致。

- 管进人箱盒时，盒内外侧应装有锁紧螺母固定。

- 进人落地式配电箱柜的管线，排列应整齐，管口宜高出基础地面50-80mm。

- 对地面的插座甩出管、顶板的开关甩出管、电机的出线管、暗配管做法与明配管做法的接口部位要考虑将来的观感，尽量作到位置准确，特别注意保证位置准确、间距一致、高度适当，管口要套丝，必要时焊接接地螺丝。尤其应注意甩出管的成品保护，防止管路堵塞。

- 沿墙、沿柱电管敷设需暗敷。

- 箱、盒的安装控制要求

- 混凝土墙体配管时，为保证标高准确，宜在混凝土墙体上预留相应的孔洞，待准确定位后再进行线盒安装工作。

- 箱、盒在安装过程中要固定支撑牢固，箱、盒周围应加设钢筋，保证暗装的箱、盒不受力变形，盒应封包严密，防止进入沙浆。

- 宜采用一次冲压成型的接线盒，自制的箱盒要处理方正坚实，周围磨口干净，刷防锈漆。

- 线盒内表面应涂刷防锈漆。

- 箱、盒底部距墙面（地面）小于30mm时，需加金属网固定后再抹灰。

- 箱盒要注意成品保护，盒内在拆模后应及时清理干净，盖好临时盖板。

- 管路的接地控制要求

- 钢管采用套管连接时，不用做接地。

- 采用套丝连接时，管箍两端、管与线盒连接处，必须焊跨接地线。采用圆钢时，焊接长度不应小于钢管外径的6倍，并且双面施焊；扁钢应大于其宽度的2倍，并且三面施焊。

- 镀锌管或金属软管的跨接地线宜采用接地线卡连接，避免采用熔焊连接，避免利用金属软管做接地导体。

- 进箱、盒的成排管用金属圆钢焊接时必须保证每根线管上的焊接长度和接地线的连续；

- 进箱、盒的成排管用导线或铜线串联式压接在管上焊的接地螺丝上时应注意将导线或铜线用线鼻子涮成一整体后压接于各点上。

- 进箱、盒的成排管用专用的接地线卡连接时，宜采用硬铜线，且保证硬铜线连续不断的压接在各卡子内。

- 金属管进箱、柜要与其进行整体接地连接，其一端从箱柜的接地排上并出。暗装的配电箱预留盒上应有预留的接地螺丝，与跨接地线可靠焊接。

- 金属管进金属线槽或桥架要与其做整体接地，如桥架是镀锌的，可直接压接，如桥架不是镀锌的，则要将其上的绝缘层清除后压接或用爪形螺丝压接，另一端压在金属管上的接地螺丝上。

- 壁厚小于2.0mm的金属箱盒本体避免作为管路的接地线和用电器具的保护地线压接点。

- 管内穿线控制要求

- 导线选择

  - 应根据设计图纸及本项目机电材料标准选择导线，严禁擅自改变导线规格、型号。

  - 为保证施工方便，线口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色：L1(A相)为黄色，L2(B相)为绿色，L3(C相)为红色，N（中性线）为淡蓝色，PE（保护线）为绿／黄双色线，开关控制线为白色或其他区别色线。穿人管内的干线可不分色。

  - 直流线路中：正极为棕色，负极为蓝色，接地中线为淡蓝色。

  - 颜色标记可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上，也可标记在所选择的易识别的位置上（如：端部或可接触到的部位）。

- 穿线

  - 穿线前，先将管子用布进行清扫，避免管内的脏物污染导线；穿线前应先穿好带线，带好护口。

  - 导线在管内避免扭结、接头、断线、背扣，严禁出现死弯。

  - 接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为15cm。配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。出户线的预留长度为1.5(3)m。

  - 为保证截流导体良好的散热性，导线外径总截面积不应超过管内面积的40%，线槽内导线的截面积不应超过线槽面积的20%，且不宜超过30根。

  - 导线在变形缝、伸缩缝处，补偿装置应灵活自如，导线应留有一定的余度。

  - 在任何情况下，导线均避免明露（金属软管的保护地线除外），箱盒须用盖板封闭，盖板螺丝齐全紧固。

- 导线的连接控制要求

- 涮锡缠头法连接

  - 缠绕时应保证接触面积和机械强度，至少缠绕５圈。

  - 焊锡要饱满，表面光滑，避免有虚焊、夹渣，涮锡要均匀，接头部位清洁，要控制涮锡的湿度尽量减少烧坏导线绝缘层，之间的间隙要缠绝缘带。

  - 涮锡后要马上包扎，内缠橡胶（或粘塑料）绝缘带，外用黑胶布包扎严密。

  - 多股软线和硬导线相连接处，潮湿、多尘场所如卫生间、厨房、机房、室外等处的接线，必须采用涮锡缠头法接线。

  - 压线帽压接法

  - 要根据导线线径压接根数选择适当的压线帽规格。

  - 导线剥削后，要清除氧化膜，将线芯插入压线帽内，若填不实，可将线芯折回头，填满为止，线芯必须插到底，导线绝缘层与压线帽平齐。

  - 必须用专用的压线钳压接，要依据压接根数和压线帽规格选择适当的咬齿模数，以防止不到位虚接或受力过大线芯受损、变形。

  - 套管压接连接导线要从两端插人，各插入到一半处，用压接钳和压模压实，压接模数的深度应与套管的尺寸相对应。

  - 导线与平压式接线柱连接单股导线压接在螺丝上，可不涮锡，根据螺丝的大小偎圈，一定要做满圈，不应反圈压接，不能开口，压接牢固，盘圈开口避免大于2mm。建议一根接线柱压接一根导线，同一接线柱上避免压接２根以上的导线，多根单芯导线压接在同一根接线柱上时，导线之间必须用平垫隔离开或在接线柱正反面分别压接，并应采用涮接线鼻子法压接。

  - 多芯硬线，可采用压接或涮接线鼻子与接线柱连接，要保证接线柱与线鼻子匹配，弹簧垫、平垫齐全。

  - 线路检查及绝缘摇测照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为1-500mΩ表线路的绝缘阻值不小于0.5mΩ。动力线路的绝缘电阻值不小于1mΩ。

    - 灯具、开关、插座及配电箱安装控制要求

      - 灯具安装

- 灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪翘等现象。

- 照明灯具的导线，其电压等级不应低于交流５００Ｖ。

- 灯具安装牢固端正，位置正确。

- 有吊顶的灯具或重量超过３ｋｇ的灯具，在顶板上加独立的吊杆或预埋件，承担灯具全部重量，不使吊顶龙骨承受灯具荷载。

- 成排明装灯具，在预埋灯头盒时，先放线，根据灯型留出间距位置。成排安装的灯具中心线允许偏差为5mm。

- 凡安装距地高度低于或等于２.４ｍ的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

- 灯具吸顶安装术台应在土建刷完一遍浆后进行安装，木台应固定牢固，与建筑物表面没有缝隙，不露黑边，木台直径在７５～１５０ｍｍ时，应用两条螺丝固定，木台直径在150mm以上时，应用三条螺丝呈三角形固定，灯具应安装在木台中心。在保证灯具底座不漏光及维修时不损坏吊顶的情况下，底座在250mm以上灯具吸顶安装可不加装本台，导线进灯箱处应加套管塑料管保护。

- 灯具在吊顶上嵌入式安装，应固定在专设的框架、支吊架上，不应使吊顶龙骨受灯具荷载，支吊架形式要统一，下口留长节螺纹以便调节高度，支吊架必须固定在楼板上，避免固定在管道、风管上，且一套灯具对应一套支吊架，避免用铅丝固定。

      - 开关、插座面板安装

- 塑料板有足够强度，应平整无弯翘变形，色度均匀不含杂质半透明。

- 相邻面板不能出现缝隙，高低差不大于1mm，整个房间同类型插座、开关分别保持统一高度。

- 面板的紧线应用光滑的圆头螺丝，不应用平头螺丝，以防损伤导线。

- 安全插座的各插孔应均匀并带安全门，安全门应使用合成阻燃材料，硬度高、耐高温、不变形，单孔插不进去。

- 插座簧片弹性好，插拔时力度感均匀一致，不费力。

- 件连接采用滑铆工艺，连接牢固，没有裂纹，外观光滑细腻。

- 开关、插座的位置按图施工，任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。

- 开关、插座距暖气片、管道、接地干线、设备、弱电插座太近时要移位。

- 开关的接线应正确无误，开关必须切断相线；开关位置应与灯位一致，同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。

- 单相两孔插座在横装时，面对插座为“左零右火”，坚装时面对插座为“下零上火”，单相三孔及三相四孔的零线均在上方。

- 民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。

- 在配电回路中的各种导线，均避免在开关、插座的接线端子处以套接压线的方式连接其它支路。

- 潮湿场所应使用防水、防溅型插座。

- 面板的螺丝为镀锌件，无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面，不吃墙、没有黑边、缝隙。

- 线盒太深大于15mm时，要进行套边处理。

      - 配电箱安装控制要求

- 配电箱安装整齐，安装高度满足设计要求，成排配电箱上顶或下底对齐安装，配电箱之间间距均匀，

- 配电箱应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层板厚度不应小于1.5mm，避免用阻燃型塑料板作二层板，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有产品合格证，为两部认可定点厂家生产，备有检验报告。

- 配电箱内的电气器具应间距均匀，开启关闭灵活，其排列间距符合规范要求。

- 配电箱内的所有金属部件均为热镀锌件。

- 配电箱内的导线应分清颜色，安装符合国家统一标准，出线的开关应标明回路名称，导线压在针孔内应做双回头（独股线），多股线应涮锡压鼻子进行接线，箱内的导线需排列整齐井绑扎成束，在活动部位应用长钉固定，盘面引出及引进的导线应留有余量，以便于检修。

- 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股线不应盘圈压线，应加装压线端子（有压线孔者除外），如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后压装，避免减少导线股数。

- 垂直敷设的配电箱，应上进电源ｙ出负荷，横装时，应左近电源，右出负荷。

- TN-C系统中的零线应在箱体进户线处做好重复接地，配电箱内的零线、地线端子排的进线孔应大一些。

- 明装配电箱安装，底边距地不小于1.5m，电表箱安装时避免小于1.8m，用膨胀螺栓固定。严禁电气焊开孔，避免开长孔，开孔严禁出现毛刺，用成品绝缘保护套进行包裹穿线孔洞。

    - 电缆线路敷设控制要求

      - 电缆管敷设

- 电缆管明敷设应安装牢固，电缆管支持点的距离，设计无规定时金属管不宜超过3m；当穿塑料管时，直线段长度超过30m时建议加装伸缩节。

- 金属电缆管连接应两管对准并密封良好，套接的短套管或带螺纹的管接头长度不应小于电缆管外径的２．２倍，金属电缆管不宜直接对焊。

- 引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并且不妨碍设备拆装和进出。并。列敷设的电缆管管口应排列整齐，利用电缆的保护钢管做接地线时，应先焊好接地线，丝扣连接的也需焊好跨接地线，焊完后再敷设电缆。

- 敷设混凝土、陶土、石棉水泥等材质的电缆管时，其地基应坚实平整，不应有沉陷，电缆管的敷设应符合下列要求：

- 电缆管的埋设深度不应小于0.7m，在人行横道下面敷设时，不应小于0.5m。

- 电缆管应有不小于0.1％的排水坡度。

- 电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，避免有地下水和泥浆渗人。

- 电缆进人建筑物时，出人口应封闭，穿完电缆后，管口应密封。

      - 电缆敷设

- 在电缆端头、电缆接头、拐弯处及夹层内、隧道、竖井两端等地方，应装设标志牌，标志牌上注明线路编号，当无编号时，应写明电缆型号、规格及起讫地点；并联的电缆应有顺序号，标志牌的字迹要清晰，不易脱落；标志牌规格必须统一，材质能防腐，挂装应牢固。

- 在线槽内敷设电缆时，敷设电缆的截面积不应超过线槽截面积的４０％，在线槽内敷设应排列整齐不应交叉、重叠、扭曲、不应有接头，每隔1.5m应进行绑扎，绑扎应牢固。

- 强、弱电电缆不应敷设在同一线槽内，敷设在一起时，应有隔板。

- 在敷设前，应摇测电缆绝缘，５００Ｖ时绝缘电阻值不小于0.5mΩ，在送电前需再摇测一次。

- 电缆的弯曲半径要符合规范要求，铠装、铅包20倍电缆外径；其他10倍电缆外径。

- 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上避免有未消除的机械损伤（如销装压扁、电缆拧绞、护层断裂等）。

- 金属线槽、桥架安装控制要求

- 材料要求

- 金属线槽分镀锌和不镀锌制品，其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。

- 对镀锌制品，要采用配套的镀锌配件，镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷，避免有影响安装的锌瘤。

- 对非镀锌制品，漆层应坚固，无锈蚀现象，在每段上应焊接接地螺丝。

- 支、吊架的结构应满足刚度、强度及稳定性的要求。

- 焊缝的机械性能避免低于本体材料的机械性能，焊缝表面均匀，避免有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。

- 热浸锌桥架在现场切割后，桥架切口需在现场做热浸锌处理后方可安装。

      - 桥架敷设

- 依据配电箱、柜、电气器具，空间管道等确定敷设的位置走向，弹线定位，并确定支吊架的固定位置；在竖井、机房内要考虑垂直干线与分支干线的连接方式。

- 应保证桥架安装横平竖直，在有坡度的建筑物上应保证与建筑物表面相同的坡度。

- 桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5m，垂直敷设时不低于1.8m，低于上述高度时应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（配电室、电气竖井、设备层等）内除外。

- 电缆托盘、桥架多层敷设时其层间距离为：控制电缆间不应小于0.2m，电气电缆间不应小于0.3m，弱电电缆与电气电缆间不小于0.5m，如有屏蔽盖板可减少到0.3m，桥架上部距离顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。

- 尽量使用厂家配套的支吊架，在需要自制的场所，支吊架要统一预制，规格尺寸控制统一，焊接牢固，切口无卷边、毛刺，刷防锈漆；支吊架的规格不应小于扁铁30mm*30mm，支吊架强度应能达到桥架的承载能力要求。

- 支吊架预埋铁，自制加工尺寸应大于120mm*660mm，其锚固圆钢直径不应小于ｓｍｍ，配合土建结构施工，拆模后，预埋铁的平面应明露或吃进2-3mm，再用肩钢或角钢焊接固定。

- 钢结构上可将支吊架直接焊接在钢结构固定位置处，也可用万能吊具进行安装。

- 用膨胀螺栓固定，应根据承载选择相应的螺栓及钻头，所选钻头应大于套管长度；适用于ＣＳ以上混凝土构件及实心砖墙上，不准在空心砖墙固定；打孔的深度应以将套管全部埋人后，表面平齐为宜；避免损伤螺栓的丝扣。

- 避免使用木楔子固定，桥架、线槽敷设完毕后应作好标识，并对于不同系统的桥架、线槽用不同颜色的油漆进行区分。

- 桥架水平敷设时应按荷载曲线选取最佳跨距及进行支撑，跨距一般为1.5-3m，垂直敷设时，固定点间距不大于2m，支架与支架应安装牢固，朝向应一致，间距均匀，相同场所的支吊架位置应一致。

- 在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及钉子接头的三端500mm内设固定支持点。

- 在水平敷设时，支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙，无悬空现象，以保证各支吊架均匀受力，至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。

- 在非直线段的支吊架当半径不大于300mm时，应在距非直线段与直线段结合处300-600mm的直线段侧设置一个支吊架；当半径大于300mm时，除应按上则要求外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

- 桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽板盖上后应平整，无翘角。

- 桥架进箱、盒、柜时，进线和出线口等处应采取抱角连接，并用螺丝紧固。

- 线槽连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫、螺母紧固，螺母必须在线槽外侧。

- 桥架在交叉、转弯、丁字连接时，应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

- 如空间尺寸不允许，要自制弯通时要使用和桥架本体相同规格的材料；在拐角处要保留斜坡，以保护线缆；拼接的弯通、拐弯应保证连接平顺，空间布置合理；在采取焊接法连接时，要保证焊接面积，不能只是数点焊接，应保证整个焊口严密，焊完后，刷防锈漆和与桥架本体颜色一致的面漆；螺丝连接法只适于镀锌桥架，每段连接板间至少有两处螺丝做可靠连接。

- 从桥架上分支的线管不得用电气焊开孔，管子要套丝用锁母于桥架固定，在距开孔处300mm内管子应加一道支架固定。

- 桥架的连接处不得设置于过楼板、墙壁处，不得设置于支吊架支撑处，必须离支吊架100mm以上。

- 桥架经过建筑物的变形缝师缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，断开距离以100mm为宜，槽内用连接板搭接，不需固定，保护地线和槽内导线应留有补偿余量，桥架直线段每段50mm应留伸缩缝20-30mm

      - 桥架的接地

- 当利用桥架本体系统构成回路时，连接接头处的电阻不得大于0.00033Ω。

- 对镀锌、铝制的桥架，本体的连接片连接可作为接地连接，但必须保证连接牢固，配套的螺丝、平垫、弹簧垫齐全，连接处无锈蚀现象和砂浆、渣土等污染。

- 对非镀锌制品，除本体连接外，应在其接地螺丝（螺丝必须在加工时就与桥架焊接成一体）上用编织软铜线或铜线连接，导线截面积选择应符合，此连接必须在每一段都连接。尤其在拼接处的非直线段Ｌ更必须做到位，接地线宜做在桥架的同一侧，以便于检查，避免遗漏。

- 沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

- 桥架应与配电箱、柜，分支管线、用电气具、设备做好接地，以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。

- 桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死，而应作如下处理：土建收口方正，在桥架四周留一定空间，往空间内填充防火枕或防火堵料，在墙壁两侧，各用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

    - 电缆及桥架标识控制要求

      - 桥架/线槽标识应字迹清晰醒目，应注明桥架/线槽的专业及性质。

      - 电缆两终端应采用标准标识牌对电缆的各信息予以表示并确保正确。

      - 竖向桥架内的电缆应在每一层桥架内用成品塑料标识牌对电缆各信息予以表示并确保正确。

      - 并行电缆、线槽、桥架等的标识应排列整齐。

      - 设备标识应固定牢固，立管标识的高度应便于观察。

      - 标识使用汉字正楷，大小一致，字迹清晰，颜色一致醒目。

      - 标识内容采用机打或手写方式，大小一致，字迹清晰，颜色一致醒目。电缆标识牌排列整齐。电缆标识牌的具体内容及形式需送样，待发包人确认后统一安装。

- 安全管理规定

  - 安全管理权利与义务

    - 发包人权力

      - 有权要求专业承包人建立健全安全管理体系，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，有效控制生产危险源，熟练掌握事故防范和应急措施等。

      - 有权要求专业承包人履行安全生产职责，并对总承包人履责情况进行监督、考评。

      - 有权对专业承包人拟派项目的安全管理人员进行面试，经面试合格后方可上岗。对履责不力或由于管理缺陷造成事故事件的，发包人有权利要求专业承包人对安全管理人员进行更换。

      - 有权要求专业承包人维护好各类安全生产设施、设备和器材。

      - 有权对专业承包人租赁使用的设备、设施进行安全监督管理。

      - 有权对专业承包人管理的作业现场的安全状况进行监督检查与处理。

      - 发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故调查处理并报告事故。

      - 有权对专业承包人做出的安全管理承诺予以监督、检查、考评。

      - 有权指出专业承包人安全管理过程中的任何偏差，并验证整改情况。

      - 有权对专业承包人安全违规行为实施处罚。

      - 有权对劳务分包进行考察并提供意见，进场前发包人不认可或施工过程中存在重大安全履责风险的，发包人有权要求专业承包人不得选用或进行更换。

    - 发包人义务

      - 贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

      - 按规定对专业承包人进行资质审查、备案。

      - 向专业承包人提供工程合同中规定的安全条件支持。

      - 按规定组织或参与事故抢险，防止事故扩大。

      - 按规定向专业承包人传递有关安全管理信息。

      - 对专业承包人的有关体系管理的受控文件予以保密。

      - 其他根据项目要求应尽的义务。

    - 专业承包人权利

      - 有权对发包人的安全工作提出合理化建议和改进意见。

      - 对发包人违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

      - 发生严重危及员工生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的措施避险。

      - 法律法规或合同约定的其他权利。

    - 专业承包人义务与责任

      - 专业承包人的安全文明管理职责包括但不限于依据现行法律法规、施工规范以及本技术要求内容，对标段内的所有分包单位以及供应商的一切供应、保管、施工、安装、调试等工作内容进行全面管理，并承担所有管理协调责任，直至完成施工对发包人的交付。

      - 积极配合发包人各层级安全检查，并按要求落实安全隐患整改工作。

      - 专业承包人必须积极配合当地政府和发包人环保管控要求。

      - 服从发包人、监理人、总承包人对安全工作的管理，执行其各项安全规定及检查标准。

      - 以安全管理为基础，落实安全生产责任制，为从业人员提供必备的劳动安全保障。

      - 组织安全检查，及时发现、整改安全隐患、重大险情并报告发包人。

      - 积极组织事故抢险，避免事故进一步扩大，并按发包人要求报告事故。

      - 建设完善并维护各项安全生产设施、设备和器材。

      - 对从业人员进行安全培训教育，使其具备相应的安全知识和专业技能。

      - 对涉及有职业病风险作业的工人在进场和离场时分别进行职业健康体检。

      - 确保特种作业人员具有相应的资格证书，持证上岗，并建立特种工管理台帐，台帐必须及时更新。

      - 采取措施，保护环境，满足规范及发包人对环境保护的要求。

      - 不得购买、使用不符合国家、行业标准的材料、设备、装置器材、防护用品等。

      - 必须选用具备相应资质资格的分包商，并经发包人认可。

      - 专业承包人施工过程中所控制或使用的发包人财产，总承包人有义务予以爱护，若财产出现损坏、丢失等情况，总承包人应及时报告发包人并承担相应损失。

      - 专业承包人应积极关注员工身心健康，提供必要的心理辅导。

      - 法律法规或合同约定的专业承包人应承担的其他义务与责任。

    - 总承包人的责任

      - 总承包人对本工程安全生产工作负总责，对所有参建单位实行统一指挥、协调、管理和监督，对施工现场所有人员（包括供应商、技术服务人员、参观学习等临时入场人员）、材料、设备等物资的安全、保卫工作实施统一管理。

      - 总承包人执行的安全标准应以不低于国家现行有关法律法规、标准规范（包括行业标准、地方标准）为基本原则，如总承包人在本工程采用了低于本工料规范，国家、行业法规、标准或未予描述的做法，造成相关损失，由总承包人承担相应责任。

      - 总承包人与专业承包人对其承包工程的安全生产承担连带责任。

      - 总承包人应监管专业承包人专职安全管理人员配备情况，确保配备人员数量符合建质〔2008〕91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的相关规定，同时必须满足现场管理需要。

      - 发包人、监理单位评估认定专业承包人安全管理人员数量、工作质量无法满足安全管理需要时，总承包人应当督促专业承包人增加或更换安全管理人员。

      - 总承包人应对专业承包人的施工现场管理人员，转岗、复岗人员，新入场人员，特种作业人员，一线工人等开展安全培训教育或交底，并确保培训教育效果，使从业人员安全意识、安全知识和技能与所从事的岗位、工作内容相适应。

      - 总承包人必须在专业承包人进场时与其签订《安全生产管理协议》，明确双方安全管理责任与义务等内容，并履行自身安全生产管理责任。

      - 总承包人与专业承包人签订《安全生产管理协议》等协议时，必须将发包人的安全管理要求向专业承包人书面交底，并监督其认真遵守与执行。

      - 法律法规或合同约定的总承包人应承担的其他义务与责任。

  - 专业承包人安全责任落实的要求

    - 安全责任制

      - 专业承包人必须建立“横向到边，纵向到底”的安全责任制，并得到各部门、各岗位人员的确认。

      - 安全责任制必须责任清晰，具有可量化考核的指标。

    - 安全责任考核

      - 专业承包人须建立安全责任考核问责制度，与各岗位人员签订安全责任书。

      - 专业承包人必须至少每半年开展一次安全责任落实考核评价工作。

  - 安全管理组织及人员要求

    - 安全管理组织及人员资格

      - 专业承包人必须建立以项目经理为首的安全领导机构，明确工作机制，在正式进场后15个工作日内书面上报监理人、发包人备案。

      - 专业承包人必须成立安全监督管理部门，独立行使安全监督管理职权。

      - 专业承包人项目主要负责人须持有建设主管部门有效安全生产考核证书（建安B证）。

      - 专业承包人专职安全管理人员均须持有建设主管部门的有效岗位资格证书（建安C证）。

      - 专业承包人应具有安全生产许可证，并在有效期内。

    - 人员配置及工作要求

      - 专业承包人须配备专职安全管理人员，施工现场必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等相关规定配置专、兼职安全生产管理人员。1万平方米及以下的工程至少1人；1万～5万平方米的工程至少2人；5万～20万平方米以上的工程至少3人，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员；安全员持C证。

      - 发包人有权根据工程实际需要，提前15个工作日通知专业承包人对专职安全管理人员到位时间进行调整，专业承包人必须执行。

      - 即使专业承包人按照上述标准配备了专职安全管理人员，但是安全管理绩效无法满足发包人安全要求时，发包人有权要求专业承包人继续增加专职安全管理人员，专业承包人必须执行。

      - 专业承包人必须建立专职安全管理人员装备标准化配备制度，为其配备通讯器材、检测（查）工具与仪器、影像记录器材等装备。

      - 专业承包人所有安全管理人员均须专职并常驻项目，严禁挂职、挂证、挂名行为。

      - 落实项目经理带班生产制度，项目经理带班生产时间不少于本月施工时间的90%。

      - 施工现场必须按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等相关规定配置专、兼职安全生产管理人员。安全管理人员数量不少于要求人数。

  - 安全生产管理协议

专业承包人进场时，需与总承包人签订《安全生产管理协议》、《消防安全管理协议》、《临时用电安全管理协议》、《安全保卫协议》等其他总承包人规定的安全管理协议，明确双方安全管理责任与义务等内容。专业承包人与总承包人签订《安全生产管理协议》等协议时，须认真遵守与执行发包人、总承包人的安全管理要求。

  - 应急与事故管理

    - 应急管理

      - 专业承包人必须建立健全事故应急救援机制，明确应急处置原则，即抢救生命优先。

      - 专业承包人必须建立完善应急救援预案，明确应急响应组织、流程，确保迅速处理突发事件。专业承包人应将应急救援预案提交发包人备案。

      - 专业承包人必须保证准备充足的应急物资、设施设备、器材工具、医疗用品等，并做好维护管理以确保其良好可用。

    - 事故管理

      - 专业承包人必须建立生产安全事故报告制度。对未遂及以上级别的事故事件，专业承包人必须建立事故快速报告机制，即在事故事件发生后立即报告发包人。

      - 专业承包人必须执行“12小时事件报告制度”，即在事件发生后的12小时内，专业承包人必须向发包人提交初步的事故事件书面报告。

      - 专业承包人必须建立事故事件统计制度，对发生的事故事件进行详细记录，每月末将统计信息通过“安全管理月报”上报发包人。

      - 专业承包人必须对事故事件进行透明管理，及时如实报告事故事件，禁止瞒报、谎报或拖延报告事故。

  - 保险

    - 专业承包人必须按法律法规规定，为从业人员购买工伤意外伤害保险。

    - 人员遭受职业伤害时，专业承包人应协调为其办理保险理赔工作，保障其合法权益。

  - 劳务管理

专业承包人必须建立劳务工工资管理协调机构，负责劳务工工资协调管理，确保本项目劳务工工资及时足量发放，不得违法克扣、拖延。否则，发包人将采取直接扣除专业承包人工程款、安全风险抵押金等方式解决劳资纠纷，并视情况对专业承包人进行经济处罚与索赔。

  - 安全文明施工

    - 安全管理档案

      - 专业承包人应有完善的安全管理资料档案，分类清晰，目录清楚，内容真实完整，专人负责管理；安全管理资料分类及要求，应按地方标准（或国家标准）执行。

      - 危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程及地方政府要求的工程，应组织专家论证；专项方案、专家论证意见等资料应在发包人项目部备案。

    - 安全检查及隐患整改

      - 专业承包人必须建立安全检查制度，定期组织安全检查；每周定期安全巡检由监理组织，专业承包人必须参加。

      - 施工过程中出现六级以上大风及雨雪等恶劣天气，必须立即组织检查，必要时停止施工。

      - 隐患整改必须按照定人、定时、定措施的“三定”原则进行整改，并做好书面记录，及时存档。

      - 施工现场存在一般隐患、重大事故隐患整改不力的，经发包人督促无效的，由专业承包人承担一定的违约金；

    - 重大危险源识别与管控

      - 专业承包人应加强重大危险源的控制与管理，制定管理制度，建立重大危险源辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。

      - 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应识别为重大危险源，存在重大危险源的分部分项工程，应编制专项施工方案，按规定组织专家论证，施工时严格进行交底和验收，加强监控、检查并及时整改隐患。

      - 进场前，专业承包人应对重大危险源进行识别，形成重大危险源清单，在施工现场公示，并制定重大危险源管控方案；每月专业承包人应更新重大危险源清单，并制定针对性管控措施，具有可操作性。

    - 安全技术交底

      - 施工作业前，专业承包人技术部门的技术人员将分部分项工程有关安全施工的技术要求向施工班组、作业人员进行安全技术交底。专业承包人必须建立分级安全技术交底机制，严格实施安全技术交底工作，严禁未经交底即安排施工作业。

      - 安全交底必须有针对性，交底应形成书面记录，严禁代签。

      - 出现以下情况时，专业承包人应重新进行交底：①出现大面积的同类安全隐患；②发生生产安全责任事故；③存在重大事故隐患；④安全隐患多次整改不力。

    - 安全教育培训、安全会议

      - 专业承包人必须制定安全教育培训制度，明确培训计划、培训对象、培训形式、培训内容和培训时间等。

      - 专业承包人安全培训教育至少包括但不限于：入场安全培训教育、三级安全培训教育、专项安全培训教育、转岗或复岗安全培训教育、班前安全培训教育等。

      - 安全培训教育的内容、学时、效果等应满足国家有关规定，并做好档案记录。

      - 专业承包人必须保障安全培训教育的效果，使从业人员安全意识、安全知识和技能与所从事的岗位、工作内容相适应。

      - 应每周组织有关人员召开安全例会，总结问题和隐患，针对性进行布置计划安排，并形成会议记录。

    - 特种作业人员

      - 特种作业人员（主要包括：电工、焊工等）必须持有政府主管部门颁发的有效证件，人证相符、证岗对应。

      - 特种作业人员应按规定进行体检、年审和登记造册，由专人管理。

      - 定期查验总、分包单位特种人员持证上岗情况，监理单位和发包人项目部定期抽检。

    - 材料堆放

      - 现场机具、材料、构配件堆码整齐，统一制作标志牌；水泥和易飞扬颗粒材料密闭存放或有覆盖措施；易燃、易爆和有毒有害品分类存放，专人负责管理。

      - 装饰材料应分规格、品种、品牌分别堆放；标识牌应注明材质的基本数据，还应标注“合格”、“已送试”、“不合格”等内容，防止误用。

      - 本项目专业承包人必须设置集中加工区和集中分类堆放区，装修材料加工成品整齐堆放，后统一运输到装修区域进行安装，禁止在装修区域零散加工

      - 本项目专业承包人必须按照发包人的安全规定进行现场库房和加工区域管理，设置标准化库房（分为一般性库房和危化品库房），和集中加工区，加工区域必须有除尘降尘措施。加工区围挡采用彩色压型钢板，危化品专用库房内设置悬挂式自动灭火器，电缆线路全穿管和架空（采用瓷瓶或绝缘玻璃钢电缆支架），设置集中充电区，手持电动工具集中充电。

    - 安全标志

      - 施工现场的作业区、加工区、生活区的醒目位置应设置警示用语牌，重要的出入口附近等应设置警示用语牌。

      - 施工现场电梯井口、大于1500mm的预留洞口、临边栏杆、高处作业、交叉作业和危险作业部位必须挂设安全警示标志。安全警示标志同一处多个排列时应先左后右、先上后下，依据警告、禁止、指令、提示的次序排列。

    - 施工用电

      - 施工临时用电必须采用TN-S系统，符合“三级配电、逐级保护”，达到“一机、一闸、一漏、一箱”要求。

      - 配电箱定型化，封闭围护、安全警示标志、消防器材、验收合格牌、电路图等符合要求，必须上锁，设有专人管理，定期巡检。

      - 电缆选用埋地敷设、桥架和架空的形式；电缆不能固定在外架上；

      - 接零保护、接地装置、电气连接、漏电保护等配电装置符合规范要求，外电线路必须按规范要求进行防护；

      - 潮湿场所应使用安全电压。

      - 楼层分配电中电缆垂直敷设应利用工程中的竖井、垂直孔洞，宜靠近用电负荷中心，每层固定点不得少于一处；楼层电缆严禁穿越脚手架引入。

      - 本项目为提升现场形象及临时用电安全性和便利性，专业承包人按统一要求使用充电式工具（充电钻、充电手锯、LED充电探照灯、充电电锤、充电扳手、充电射钉枪等），作业现场减少电缆敷设。确实需要电缆连接取电的设备必须满足总承包人关于临时用电的要求，专业承包人无条件配合总承包人单位的临电管理要求和临电进场验收。

    - 施工机具

      - 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m，电焊机的二次线长度不应大于30m；电焊机外壳应做保护接零，配装防二次侧触电保护器，电焊机一次侧、二次侧接线处防护罩应齐全。

      - 现场施工照明应做安全防护措施。

    - 用电保护

      - 不得在高、低压线路下方施工；高低压线路下方不得搭设加工场、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其它杂物等；

      - 室内配置沙桶和可用于扑灭火灾的灭火器，门向外开，并配锁；照明分别设置正常照明和事故照明；不得堆放任何杂物。

    - 其他

本项目专业承包人使用的登高设备，根据公司要求统一采用定型化登高设施如成品铝合金操作平台、定型化登高操作平台、定型化人字梯、定型化刚马凳、登高车等，禁止使用自制木制登高用品，登高设备需符合总承包人的管理要求。

  - 消防安全

    - 消防器材

施工现场应绘制消防平面布置图，生活区、仓库、配电室（箱）、电焊切割动火作业、施工作业层等易燃易爆场所必须配置相应的消防器材，且每个场所灭火器数量不少于2具，并定期检查，确保完好有效；

    - 现场防火管理

      - 焊接、切割、加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离；

      - 施工现场不应明火取暖。

  - 安保管理

    - 安保管理

分包合同范围内的作业面由专业承包人负责总体管理及安保工作。本项目要求装修阶段实行封闭管理，专业承包人在报价时需考虑相关的安保措施，其安保费用包含在合同总价中。

    - 安保要求

专业承包人对现场的安保设施设备的配置应实现施工所有区域全天候配备足够数量的安保人员开展现场动态巡查，确保无关外来人员进入施工现场、材料盗窃、成品保护破坏、安全事故等情况的发生，如发包人和监理人认为专业承包人配备的安保人员数量无法满足现场安保需求，总承包人和发包人有权要求专业承包人增加安保人员，且专业承包人不得就安保人员向发包人追加任何费用。

    - 移交前的安保管理

在本项目装修工程结束并进行工程移交前，专业承包人应组织安保人员对各已完工区域实施封闭管理，同时制定移交前的安保管理制度，对进出已完工区域的人员、材料、设备等进行封闭管理和动态跟踪。专业承包人应根据现场实际情况对已完工区域进行安保范围划分，每个安保范围的每个出入口应配备不少于2名的安保人员。

- 质保期责任

质保期责任

本项目质量维保期参照合同条款及国家规范执行。在工程移交发包人后，因专业承包人原因产生的质量缺陷，专业承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，专业承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

在包括分包工程的总承包工程竣工交付使用后，专业承包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照专业承包人与发包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

保修内容包括以下：保证为发包人提供在正常使用的情况下所需要的维修及抢修服务，而不影响到发包人及相关使用单位的日常经营和使用；保证在本要求的质保期或由监理人、发包人、设计单位提出，经专业承包人或供应商同意延长的质保期内，对产品的缺陷、不妥善之处或其他过失进行修理、改善和更换。

专业承包人应进行定期（从质保期开始之日起，每月进行一次）的质量跟踪及例行回访工作。在竣工结算前一个月作一个详尽的维护、保修计划报予相关部门。此计划作为进行竣工结算的充分条件而存在。

从质保期开始之日起，每三个月提交一份维修情况报告予相关部门。

专业承包人在接获（注：消息到达专业承包人即认为已接获）发包人维修指令后（包括口头或书面指令），维修工作人员须6小时内到达现场并展开维修，并在维修指令发出后24小时内完成维修，达到发包人要求（完成标准同本技术要求内容）。

在本保修期结束前一个月，专业承包人须再一次对所承包工程进行免费的全面检查，并在检查后15天内免费矫正所有被发现的质量问题及缺陷，解决问题后须报请发包人确认，经发包人认可后才具备申请质保金之条件。

此维修服务不得转让他人。

所有须作更换的材料，应是真正原厂标准生产的材料。加工工艺、施工手段及最终呈现效果须与本技术要求保持一致。

除了正常的质量问题外，任何因疏忽或错误使用或非分包单位引致的损坏，将首先由专业承包人按以上条款提供维修服务，待维修完成后由专业承包人与发包人相互协商以进行合理认价。

所有根据本保修服务条文的工作，应由专业承包人直接雇用及监管下的有能力的人员负责执行。

对于专业承包人违反质保期责任之行为，发包人可直接委托相关单位负责维修且无须征得专业承包人同意，维修费用以及赔偿因工程缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，发包人可在质量保证金中双倍扣除，专业承包人不得有任何异议，同时专业承包人需承担违约责任。

- 附件

附件

【附件A-1】《施工现场阶段性平面布置图》

【附件B-1】精装修合约界面分判

【附件B-2】项目第三方评估方案

【附件B-3】精装修策划评审表

【附件B-4】关键工序停止点验收清单

【附件B-5】样板引路管理办法

【附件B-6】乙供材料设备报审及看样定板管理办法

【附件B-7】成品保护标准

【附件B-8】开荒保洁要求

【附件B-9】工程保修工作指引

【附件B-10】关键岗位承诺函

【附件B-11】工序交底(征求意见稿)