# 建设工程初步设计合同

工 程 名 称 :  广州市天河区2112低空服务保障及配套产业基础设施项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）

工 程 地 点 ：广州市天河区

合 同 编 号 ：

设计证书等级：

甲方（建设单位） ：广州天河城市建设发展有限公司

乙方（设计单位）：

签 订 日 期 ：    年    月   日 签 订 地 点 ：广东省广州市天河区

甲方（建设单位）：广州天河城市建设发展有限公司

乙方（设计单位）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，确定乙方为广州市天河区2112低空服务保障及配套产业基础设施项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）（下称“本项目”）实施单位，乙方根据基础资料完成本项目立项范围内所有方案深化设计阶段、初步设计阶段及基坑支护设计的全部设计工作，在项目总投资控制下，严格按照甲方的要求进行限额设计，配合甲方做好全过程成本控制要求。经双方协商一致，签订本初步设计合同，工作内容包括但不限于：

第一条 本合同签订依据

1.1 招标文件、投标文件、中标通知书。

1.2《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.4 建设工程批准有关文件。

第二条 设计依据

2.1 根据实际情况,经甲方与乙方协商后确定设计范围并以书面形式确定。

2.2 甲方提交的基础资料。

2.3 乙方采用的主要技术标准是：符合城市设计等原则，满足中国建筑设计的相关规范和要求。

2.4 本项目可研批复文件。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 补充协议；

3.2 合同书；

3.3 招标文件及甲方要求；

3.4 投标文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第四条  本合同项目的名称、投资、规模、建设内容及设计内容

4.1 项目名称：广州市天河区2112低空服务保障及配套产业基础设施项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）。

4.2 本项目建设投资总额约为¥      万元，其中建安工程费约为¥    万元。

4.3 规模和建设内容：项目地块总用地面积20820.51㎡，可建设用地8286.53㎡。容积率3.0，总计算容积率建筑面积≤24860㎡，建筑密度≥30%，建筑限高60米。

建设规模及指标最终以政府相关部门的批复及招标选定方案为准，甲方有权根据相关批复意见进行调整。

4.4 设计内容

- 设计阶段：

设计阶段包括但不限于方案深化阶段、初步设计阶段（含概算编制）、基坑支护设计全阶段。设计深度需满足政府主管部门的报批要求并获得相关部门的批复，初步设计需通过业主组织的初步设计评审，基坑支护设计需满足相关施工图审查及第三方专家评审。

- 服务范围：

- 项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）服务包括但不限于以下内容：方案深化设计、初步设计、概算编制、基坑支护施工图，并根据招标人要求配合项目方案深化及初步设计阶段的咨询、报批、评审、招标、涉铁沟通等相关工作。设计范围包括红线范围内的工程设计，包括总图设计、建筑、结构（含装配式）、给排水、电气、暖通、智能化系统、消防、外立面及幕墙深化、室内精装修、电梯、燃气、室外工程及小市政、园林景观、地下室及人防设计、节能、绿色建筑、海绵城市、泛光、标志标识、基坑支护等。详见设计任务书。

- 完成总体规划和方案设计，提供满足深度的修规、方案设计图纸、初步设计文件、基坑设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行各项报批及评审工作。

- 根据评审意见及政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计进行无条件、无偿修改，以通过第三方机构、专家评审、政府部门及地保办的审查批准。评审所产生的费用均已包含在合同设计费总额之中。

（4）协调设计优化、造价咨询等专业顾问公司的工作，对设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整。

（5）配合甲方进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作，并完成人防、消防等规划方案的报批工作。

（6）编制项目总概算（含所有专业、专项），负责有关解释和修改，并由注册造价工程师签字及盖章，应根据审批后的初步设计调整项目总概算。项目总概算须通过甲方或第三方的审核，并通过有关部门审批，确定项目总概算。

（7）根据甲方的要求在保证项目质量的前提下完成限额设计。应满足功能适用、标准合理、经济合理的原则，确保工程概预算不突破限额目标。

（8）基坑支护设计：应在确保基坑支护安全的条件下，做到经济合理、节约工期、就近选材。乙方应结合各因素进行基坑方案比选，尽快完成设计与评审工作，提供建设单位用于基坑支护工程施工。设计单位应组织基坑支护设计专家评审会，相关费用已包含在合同设计费总额之中。

- （9）乙方为本合同范围内设计阶段的总协调单位，除完成其设计职责范围的内容外，应在方案设计、初步设计和基坑设计阶段考虑后续施工图阶段及施工阶段的可延续性，做好预留、预埋及配套设计，后续需配合审查相关的施工图设计，确认图纸合理性或提出专业意见。

（10）配合编制项目的宣传图册，配合向甲方、意向租售方、政府部门等开展宣传、讲解及答疑工作。

- （11）配合甲方的各类招标工作，提供完整用招标图及相关资料，评审相关技术规范或文件，配合甲方进行招标答疑、疑问卷回复和技术标评比等相关工作。

- （12）乙方需提供专人负责配合项目的各类报批协调工作，及报批资料整理审核工作。

（13）发包人要求的其他工作。

具体要求以广州市天河区2112低空服务保障及配套产业基础设施项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）任务书（详见附件4）为准。

4.5 合同期限

自本合同签署生效之日起至甲乙双方所有权利义务履行完毕之日止。

- 第五条  乙方向甲方交付的成果资料文件份数、内容要求、时间

- 乙方向甲方交付的成果资料文件包括纸质文件及电子文件，文件包括但不限于完整的CAD图纸、效果图（含模型）、文档、文本、计算书、结构模型、节能模型等相关模型资料；报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档；协助发包人准备招标用图纸等。

- 报批及最终成果性等相关纸质文件需由乙方签名盖章，电子文档文件以光盘或者U盘形式提供，成果计算机数据若涉及空间坐标，应建立国家2000体系及广州坐标2000体系。所有成果资料文件因制作、提交所产生费用均包含在合同设计费总额之中。

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 方案深化设计成果文件 | - 中标之日起10个工作日内 | - 6份纸质文件及2份电子文档 | - 景观会等评审根据实际需求准备 |
| - 2 | - 修建性详细规划成果文件 | - 甲方确认方案之日起5个工作日内提交可报政府 | - 以报批要求为准 | - 最终批复成果需提交2份纸质文件及2份电子文档交甲方留档 |
| - 3 | - 初步设计成果文件 | - 修规批复之日起10个工作日内 | - 以评审要求为准 | - 最终成果需提交2份纸质文件及2份电子文档交甲方留档 |
| - 4 | - 概算成果文件 | - 根据实际情况，按工作计划 | - 以评审要求为准 | - 最终成果需提交2份纸质文件及2份电子文档交甲方留档（含符合评审要求的软件版） |
| 5 | 基坑支护设计成果文件 | 勘察报告出具后及初步设计评审通过之日起5个工作日内 | 以报批要求为准 | 最终成果需提交2份纸质文件及2份电子文档交甲方留档（含符合施工及审图要求的软件版） |

项目具体工作进度以满足甲方对工程建设的进度要求为准。设计成果内容详见广州市天河区2112工园飞行管理服务保障设施及配套产业基础设施建设项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）设计任务书。

第六条工程设计费用

6.1本合同含税中标价为￥        元（大写：人民币               ），此金额为合同暂定价。其中：不含税金额为￥           元（大写：人民币              ），税款为￥             元（大写：人民币              ），税率为   %，前述费用包括但不限于本项目乙方设计工作所发生的所有费用及税金；本合同执行过程中所产生的设计评审场地费、专家费、交通费、餐费、税费等均包含在合同费用中，由乙方支付，甲方不另行支付。

6.2结算原则：

- 工程设计费参考国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本计算工程专业系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1，方案设计阶段设计费占比15%,初步设计阶段设计费占比30%，合同约定下浮率(是指甲方在确定招标控制价时采用的下浮率)为【    】% ，设计费中标下浮率为【    】%，设计费最终按经审核的概算建安费为计算基数及上述取费标准进行结算，设计费结算价=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×45%×（1-合同约定下浮率）×（1-设计费中标下浮率）。

- 6.3乙方在完成本合同约定全部工作内容后，按甲方要求整理报送完整的结算资料办理结算手续。本合同最终结算金额以有权审核部门的结算终审金额为准，当结算总价超过中标价时，按中标价结算，当结算总价少于中标价时，以结算总价为准。

6.4在合同履行期间，如遇国家税务政策法规变化，合同不含税价款部分保持不变，税额部分按相关规定进行调整,即本合同价税合计金额相应调整,具体以开具发票的时间为准。乙方应就本合同约定之业务向甲方单位开具合法有效的增值税专用发票，否则，甲方有权暂不予办理支付手续且有权暂不予支付相应合同款项，且甲方无须承担违约责任，乙方不得因此拒绝履行本合同约定事项。若因乙方自身原因或所开票据本身之问题造成甲方单位日后发生税务风险而产生的经济损失，应由乙方承担且赔偿甲方损失。甲方应支付的全部款项均为含税价。

6.5为保障本合同的顺利履行，本合同双方签订生效后5日内乙方须向甲方提交银行出具的不可撤销的履约保函,保函金额为合同暂定总额的10%或向甲方支付合同暂定总额10%履约保证金。在乙方未发生合同违约情况的前提下，甲方将在合同执行完毕后将履约保函原件或履约保证金无息退回至乙方。

第七条支付方式

7.1工程设计费支付进度详见下表：

| 支付节点 | 金额（元） | 支付条件及支付时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 |  | 签订合同后，支付合同暂定总价的10%。 |
| 第二次 |  | 完成方案深化设计、修建性详细规划获得相关部门批复后，支付至合同工程设计费的40%。 |
| 第三次 |  | 取得初步设计及概算批复后，支付至合同暂定总价的70%。 |
| 第四次 |  | 完成基坑支护设计并提交符合要求的成果文件，且通过施工图审查后，支付至合同暂定总价的90%。 |
| 第五次 | / | 合同结算终审后，根据终审金额支付剩余费用。 |

7.2在达到支付条件后，乙方按建设主管部门及甲方要求提交相应请款资料，经甲方审核后办理支付手续。

7.3乙方指定的收款银行账户信息如下：

开户名：

开户行：

银行账号：

第八条  合同双方权利义务

8.1 甲方权利义务

8.1.1甲方向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

8.1.2签订合同后，甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方无需额外按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，且乙方无权就利润损失或其他间接成本提出额外补偿。

8.1.3在合同履行期间，甲方有权根据项目的实际情况随时终止或解除合同，如甲方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，退还已收取的全部款项；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量据实结算支付，乙方已实际进行的工作量以双方共同签字确认的为准。

8.1.4甲方要求乙方在合同规定时间前提前交付成果文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

8.2 乙方权利义务

8.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准开展工作，按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付成果文件（出现8.1.2、8.1.4规定有关交付成果文件顺延的情况除外），并对提交的成果文件的质量负责，包括但不限于隐蔽性问题。如甲方在项目施工或使用阶段发现成果文件存在隐蔽性问题，乙方仍需承担整改责任，且不得额外收取费用。

8.2.2设计合理使用年限为按国家有关规定执行。

8.2.3在现场工作的乙方工作人员应遵守甲方的安全施工及其有关的规章制度，承担有关资料保密义务；若乙方工作人员在履行本合同约定事项过程中发生任何人身损害或财产损失的安全事故，因此产生的法律责任和赔偿由乙方负责。

8.2.4乙方对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方和实际遭受人身损害、财产损失的第三方支付赔偿金（若前述损失无法计算的，乙方须按合同暂定总金额10%分别支付赔偿金）。

8.2.5乙方未能按合同约定或甲方要求的时间提交各阶段成果资料的，每逾期一日，乙方须按本合同暂定总金额的万分之五的标准向甲方支付违约金；本项逾期违约金的最高限额为本合同暂定总金额的20%。若乙方任一阶段逾期交付成果资料超过30天的，甲方有权单方解除合同并要求乙方退回甲方全部已支付的设计费，同时，乙方应当按照本合同暂定总金额的20%向甲方支付违约金，因此造成的损失由乙方承担。

8.2.6合同签订后，由于乙方自身原因，要求终止或解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有设计费用并按照本合同暂定总金额的20%向甲方支付违约金，甲方因此产生的损失由乙方承担。

8.2.7乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

8.2.8若乙方违反本合同约定义务或存在违约行为，甲方有权要求乙方整改，乙方整改不符合要求的，甲方有权单方解除合同并要求乙方退回甲方已支付的设计费，同时，乙方应当按照本合同暂定总金额的20%向甲方支付违约金，因此造成的损失由乙方承担。

8.2.9 上文所指因乙方给甲方造成的损失赔偿范围，包括但不限于甲方因此遭受的直接损失和间接损失，还包括甲方因维权而产生的诉讼费（仲裁费）、律师费、公证费、鉴定费、保全费、差旅费等费用。

8.3 因国家、政府政策调整导致设计工作终止或本合同无履行的必要，甲方有权单方提出解除或终止本合同，由双方各自承担合同解除后的责任、后果。

第九条  保密

9.1 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

9.2 乙方向甲方提交的所有设计成果及文件资料属甲方所有，知识产权属甲方所有，乙方享有署名权，由甲方自由支配，未经甲方书面同意乙方不得向第三方泄露或用于其他营利、非营利项目，否则，乙方应按合同暂定总价款的30%向甲方支付违约金且乙方须采取有效措施阻止进一步泄密，甲方因此产生的损失由乙方承担。

第十条  仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的，甲乙双方均有权依法向广州市天河区人民法院起诉。

除本合同各方发生争议的事项外，各方仍应本着善意原则按照本合同的约定继续履行各自义务。

第十一条  不可抗力

11.1 由于地震、台风、水灾、战争等不可抗力直接影响本合同的履行及/或不能按合同约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应24小时内电传通知对方，并应在不可抗力发生之日起十五日内，提供不可抗力的详情及/或导致本合同不能履行及/或部分不能履行及/或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机构出具。按照不可抗力对履行合同的影响程度，部分及/或全部免除责任，并由甲方、乙方协商决定是否解除合同或延期履行合同。

11.2 不可抗力时的设计费用支付：不可抗力导致合同无法履行必须终止合同时，乙方应在5日内向甲方与本项目相关的所有工作文件；乙方根据在合同终止日为止所提供的一切服务计算报酬，乙方已提供的工作量以双方签字确认的为准；乙方已收设计费大于已完成工作量对应费用的，应当向甲方退还该部分设计费。

第十二条  合同的变更和解除

12.1 本合同各方协商一致，可以变更本合同。变更本合同应签订补充合同。

12.2 本合同各方协商一致解除本合同应签订书面协议。

12.3 本合同各方依照本合同约定单方解除本合同的，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。

12.4 本合同解除后，本合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。

12.5 本合同解除后，不影响本合同中结算、清理及违约责任条款的效力。

第十三条 通讯和送达

13.1 通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

13.2 通讯由专人递送的，各方指定的联系人签收之日为送达之日；由特快专递递送的，联系人签收后或者快递公司出具收件人拒收信件的证明的，视为已送达；由传真递送的，接收传真一方联系人应立即在接收到的传真件上签名确认，并将载有上述签名确认的传真件立即传真至发送传真一方，发送传真一方收到上述传真后，传真件载明的通讯视为已送达；由电子邮件递送的，必须同时采取传真方式递送。

13.3 本合同各方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件及/或传真的，应得到另一方的书面确认，在得到书面确认前各方仍应按照本合同约定的通讯送达地址、联系人、电子邮件及/或传真递送通讯。

第十四条 合同生效及其他

14.1 在本合同有效期内，乙方指定         为工程设计工作负责人，身份号                            ；该工程设计工作负责人承担执行及对接本项目所需的各类事务，在合同有效期内若乙方拟更换人员的须经甲方同意。

14.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

14.3 本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

14.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应优先吸收参与本项目设计任务的设计人员参加。

14.5 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，由甲乙双方协商一致后另行签订协议并由甲方支付费用。

14.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲乙双方应先及时协商解决。

14.7 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人授权代表签字并盖章之日起生效，合同一式共10份，甲方执6份，乙方执4份，各份均具有同等法律效力。

14.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；甲、乙双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。甲、乙双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.9 甲、乙双来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.10 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：1.中标通知书

2.廉洁协议书

3.广州市天河区2112低空服务保障及配套产业基础设施项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）任务书

4.投标报价表

甲方：广州市天河城市建设发展有限公司

法定代表人/委托代理人：

联系地址：广州市天河区软件路11号9楼

联系电话：

乙方：

法定代表人/委托代理人：

联系地址：

联系电话：

附件 1  中标通知书

附件2

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购、投资并购、国有资产处置等市场经济活动的法律法规制度以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购、投资并购、国有资产处置等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在与乙方业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实广州高新技术产业集团有限公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密，不准以谋取非正当利益为目的，擅自与乙方工作人员就业务问题达成利益默契；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条 乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报（反映）。广州天河城市建设发展有限公司受理部门：综合部；举报邮箱：13268892939@163.com。

第四条 相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据招投标等有关规定，对乙方进行处理；甲方有权终止与乙方的合同。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方对乙方实施3年的市场禁入。

第五条 协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条 协议书份数

本廉洁协议书一式 10 份，甲方 6份，乙方 4 份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）：广州天河城市建设发展有限公司

法定代表人

或

委托代理人：

乙方（盖章）：

法定代表人

或

委托代理人：

附件3

广州市天河区2112低空服务保障及配套产业基础设施项目方案设计及初步设计（含基坑支护设计）任务书

广州天河城市建设发展有限公司

2025年  月

附件4  投标报价表