合同编号：

广东省建设工程施工合同

工程名称：琴澳创新产业园一期主体工程景观工程

工程地点：横琴粤澳深度合作区

发 包 人：横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司

承 包 人：

广东省建设厅制

目   录

第一部分	协 议 书	1

一、工程概况	1

二、合同工期	2

三、质量及安全文明标准	2

五、项目经理	3

六、合同文件构成	3

七、承诺	4

八、词语含义	4

九、签订时间	4

十、签订地点	4

十一、补充协议	5

十二、合同生效	5

十三、合同份数	5

第二部分	合同通用条款	7

一、	总则	7

1、	定义	7

2、	合同文件及解释	10

3、	阅读、理解与接受	11

4、	语言及适用的法律、标准与规范	11

5、	施工设计图纸	12

6、	通讯联络	13

7、	工程分包	13

8、	现场查勘	14

9、	招标错失的修正	14

10、	投标文件的完备性	15

11、	文物和地下障碍物	15

12、	事故处理	16

13、	交通运输	16

14、	专项批准事件的签认	17

15、	专利权	18

16、	联合的责任	18

17、	保障	18

18、	财产	19

二、	合同主体	19

19、	发包人	19

20、	承包人	21

21、	现场管理人员任命和更换	22

22、	发包人代表	23

23、	监理工程师	24

24、	造价工程师	25

25、	承包人代表	27

26、	指定分包人	28

27、	承包人劳务	28

三、	担保、保险与风险	30

28、	工程担保	30

29、	发包人风险	31

30、	承包人风险	31

31、	不可抗力	31

32、	保险	32

四、	工  期	34

33、	进度计划和报告	34

34、	开工	35

35、	暂停施工和复工	35

36、	工期和工期延误	36

37、	加快进度	38

38、	竣工日期	38

39、	提前竣工	39

40、	误期赔偿	39

五、	质量与安全	40

41、	质量与安全管理	40

42、	质量标准	40

43、	工程质量创优	41

44、	工程的照管	41

45、	安全文明施工	42

46、	测量放线	44

47、	钻孔与勘探性开挖	44

48、	发包人供应材料和工程设备	45

49、	承包人采购材料设备	46

50、	材料和工程设备的检验试验	47

51、	施工设备和临时设施	48

52、	工程质量检查	49

53、	隐蔽工程和中间验收	50

54、	重新检验和额外检验	51

55、	工程试车	51

56、	工程变更	52

57、	竣工验收条件	54

58、	竣工验收	55

59、	缺陷责任与质量保修	57

六、	造  价	58

60、	资金计划和安排	59

61、	工程量	59

62、	工程计量和计价	59

63、	暂列金额	60

64、	计日工	61

65、	暂估价	61

66、	提前竣工奖与误期赔偿费	62

67、	工程优质费	62

68、	合同价款的约定与调整	63

69、	后继法律法规变化事件	63

70、	项目特征描述不符事件	64

71、	分部分项工程量清单缺项漏项事件	64

72、	工程变更事件	64

73、	工程量偏差事件	66

74、	费用索赔事件	67

75、	现场签证事件	68

76、	物价涨落事件	69

77、	合同价款调整程序	70

78、	支付事项	71

79、	预付款	72

80、	绿色施工安全防护措施费	72

81、	进度款	73

82、	竣工结算	74

83、	结算款	75

84、	质量保证金	76

85、	最终清算款	77

七、	合同争议、解除与终止	77

86、	合同争议	78

87、	合同解除	79

88、	合同解除的支付	81

89、	合同终止	82

八、	其他	82

90、	缴纳税费	82

91、	保密要求	82

92、	廉政建设	83

93、	禁止转让	83

94、	合同份数	84

95、	合同备案	84

第三部分 合同专用条款	85

1、定义	85

2、合同文件及解释	85

4、语言及适用的法律、标准与规范	86

5、施工设计图纸	86

6、通讯联系	86

7、工程分包	87

11、 文物和地下障碍物	89

13、交通运输	89

15、专利权	89

19、发包人	90

21、 现场管理人员任命和更换	98

22、发包人代表	99

23、 全过程工程咨询工程师（包含监理工程师 ）	100

24、造价工程师	100

25、承包人代表	101

26、指定分包人	101

27、承包人劳务	101

28、工程担保	102

29、发包人风险	102

30、承包人风险	103

31、不可抗力	104

32、保险	105

33、进度计划和报告	106

34、开工	107

35、暂停施工和复工	107

36、工期及工期延误	108

37、 加快进度	108

38、竣工日期	108

39、提前竣工	109

41、 质量与安全管理	109

42、质量标准	110

45、安全文明施工	110

46、测量放线	112

48、发包人供应材料和工程设备	112

49、承包人采购材料和工程设备	112

50、材料和工程设备的检验试验	114

51、施工设备和临时设施	114

52、工程质量检查	115

53、隐蔽工程和中间验收	115

55、工程试车	116

56、工程变更	116

58、竣工验收	117

59、缺陷责任与质量保修	117

60、资金计划和安排	119

62、工程计量和计价	119

63、暂列金额	119

66、提前竣工奖与误期赔偿费	119

67、工程优质费	120

68、合同价款的约定与调整	120

69、后续法律法规变化事件	123

70、项目特征描述不符事件	123

71、分部分项工程量清单缺项漏项事件	124

72、工程变更事件	124

73、工程量的偏差事件	124

75、现场签证事件	124

76、物价涨落事件	124

78、支付事项	125

79、预付款	125

80、绿色施工安全防护措施费	126

81、进度款	126

82、 竣工结算	127

83、结算款	128

84、质量保证金	128

85．最终清算款	128

86、 合同争议	128

87、合同解除	129

88、合同解除的支付	130

89、发包人损失	131

91、保密要求	131

94、合同份数	131

96、其他约定	131

# 协 议 书

发包人（全称）：横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将琴澳创新产业园一期景观工程委托承包人施工。现为明确双方的权利义务，经双方协商一致，结合本工程具体情况，达成以下协议，共同遵守。

## 一、工程概况

1.工程名称：琴澳创新产业园一期主体工程景观工程。

2.工程地点：横琴粤澳深度合作区琴海西路东侧、胜洲二路南侧、厚朴道西侧、胜州一路北侧。

3.工程立项批准文号：    /    。

4.资金来源：企业自有资金

5.工程内容：琴澳创新产业园一期位于横琴粤澳深度合作区琴海西路东侧、胜洲二路南侧、厚朴道西侧、胜州一路北侧。项目规划用地面积116,395.82平方米，总建筑面积443055.37平方米。本项目主体工程分为两个标段，标段一包括1#生产厂房36246.16平方米、3#生产厂房40380.94平方米、9#生产厂房40380.94平方米、10#生产厂房36126.65平方米、11#生产厂房14890.06平方米。标段二分A、B区，其中，A区包括7#配套服务中心28487.62平方米、13#城市展厅1748.50平方米、15#地下室38719.31平方米， B区包括2#生产厂房43958.80平方米、4#生产厂房48825.76平方米、5#生产厂房21399.34平方米、6#生产厂房39764.73平方米、8#生产厂房49121.68平方米、12#污水预处理站2667.23平方米、14#风雨连廊337.65平方米。主要招标内容包括但不限于：（1）景观工程包括：园区道路、室外电气（包括但不限于路灯、电缆沟、电缆排管、电缆井、埋管、手孔井等）、室外绿化给水、室外景观地面铺装、室外排水（包括但不限于井盖制作安装）；绿化种植及养护(含垂直绿化)、喷灌系统；园区景观（包含景观范围内成品家具、花箱、摆件的采购、安装及相关图纸深化）；室外海绵设施、初雨池、雨水管道及其附属构筑物（包括但不限于初雨池3~4、提排坑1~2、化粪池1、隔油池、降温池、污水提升池）等。（2）标识标牌配电点位的安装预留。相关设施设备采购、安装、调试等及相关图纸深化。（以上具体内容以设计图纸及招标文件等为准）。

6.工程承包范围：具体工程内容包括但不限于经发包人确认的本工程施工图纸、工程量清单、工程量清单计价说明、招标文件及相关附件等全部内容。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

虽未载明但为本工程施工和使用所必须的工作及按施工惯例属于承包人义务的全部工作内容，均属于承包范围内，由承包人负责。

## 二、合同工期

总工期暂定360个日历天。开工日期自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计， 360个日历天内完成本项目全部施工内容，经发包人、监理人、政府相关部门验收合格。

本工程无论在任何因素的影响下(包含:天气、场地、沟通和协调等)，必须达到以下里程碑节点:

2026 年 5 月 30 日完成标段一的景观工程。

2026 年 11 月 30 日完成标段二的景观工程。

三、质量及安全文明标准

1.工程质量要求及目标

合格，执行国家、广东省、珠海市、横琴粤澳深度合作区现行工程质量验收评审标准以及发包人制定的企业标准及工艺要求，各标准不一致的，执行最高标准。本工程须配合主体单位确保获得广东省建筑业新技术应用示范工程或广东省建筑业绿色施工示范工程、广东省建设工程优质结构奖；标段二A区配合主体单位获得广东省建设工程金匠奖及国家优质工程奖。

2.安全文明施工要求及目标：

执行国家、广东省、珠海市、横琴粤澳深度合作区现行评审标准。如各标准存在不一致之处，以最高标准为准。杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。本工程须配合主体单位确保获得广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地或广东省建设工程项目施工安全生产标准化工地。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）  (¥   元，含 9 %增值税，开具增值税专用发票），其中不含增值税的价款为（大写）：人民币   （小写¥：元  ），增值税为（大写）：人民币  （小写）：¥ 元）。

其中：（1）分部分项工程量清单计价汇总合计  元；

（2）措施项目清单计价汇总合计  元，其中：绿色施工安全防护措施费  *元；

（3）其他项目清单计价汇总合计  元；

（4）暂列金额(含税)汇总合计  元；

（5）税金（不含暂列金）项目计价汇总合计  元，税率为  %。

本条款（1）（2）（3）均为不含税金额，合同其余条款表述的“暂列金额”为含税金额。

本合同签约合同价金额为含税价格，在合同履行期间，如因国家政策变化导致增值税税率发生变化的，本合同项下不含增值税的合同价款金额不变，对应增值税金额按照新税率计算，合同价款总额作对应调整，即调整后的支付款含税金额=支付款原含税金额÷（1+原税率）×（1+新税率）。

（7）本合同下所有费用均为含税价。所有发包人发生的与本合同有关的银行或其他第三方收取的费用由发包人承担，所有承包人发生的与本合同有关的银行或其他第三方收取的费用由承包人承担。

2.合同价格形式：本项目为固定总价包干。

3.承包方式：包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包利润、包管理费、包保险费用、包税费、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包结算、包保修和资料整理、包施工管理和现场组织、协调及配合等。

注：发包人有权对本招标工程范围、工程内容、工程量进行局部适当调整，调整后工程量、综合单价依据合同约定予以调整，措施项目清单、其他项目清单中以“项”为计量单位的清单项目按投标报价合同固定总价包干，设计变更及签证内容的相关措施费已包含在合同价款中，结算时不予调整，承包人不得有任何异议，并不得以此提出索赔或费用补偿要求。除按本合同相关条款的约定调整合同价款外，发包人不再另行支付其他任何赔偿或补偿费用。

## 五、项目经理

承包人项目经理：  ，联系电话：   。

## 六、合同文件构成

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用（属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准）：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）本合同专用条款；

（6）发包人针对本工程管理的各项制度、规定；

（7）本合同附件；

（8）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标要求、招标图等，属本条第（7）项内容的除外]；

（9）本合同通用条款；

（10）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外] （若投标文件中的标准或要求严于招标文件的，则该部分的解释顺序优先于招标文件，按投标文件的标准、要求执行）；

（11）国家及广东省、珠海市的标准、横琴粤澳深度合作区要求及有关技术文件；

（12）组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。如承包人还不服的，可按本合同专用合同条款第86条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

## 七、承诺

1. 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，在承包人全面妥善履行本合同义务的前提下，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，履行本合同所约定的全部义务，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2025  年    月    日签订。

## 十、签订地点

本合同在横琴粤澳深度合作区签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章，并加盖公章或合同专用章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

| 发包人：（盖章） | 承包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司 |  |
| 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章） |
| 纳税人识别码：91440003MADLQ6QW5B | 纳税人识别码： |
| 地 址：珠海市横琴宝兴路49-59号403 | 地 址： |
| 邮政编码：519000 | 邮政编码： |
| 电 话：0756-3931631 | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行 | 开户银行： |
| 账 号：44050164004500004685 | 账 号： |

# 合同通用条款

## 总则

### 定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。

1.2协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其授权代表在协议书签字（或盖章），并加盖单位公章或合同专用章后，合同即告生效。协议书应当自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.3通用条款：指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的，通用于建设工程施工的条款。

1.4专用条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合合同工程实际，经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化，也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款，应当符合招标文件的实质性要求。

1.5中标通知书：指发包人正式接受承包人投标文件的函件。

1.6承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有施工图纸（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。

1.9工程量清单：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.10发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包合同工程某一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.14设计人：指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.15监理人：指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16工程造价咨询人：指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.18发包人代表：指发包人指定的履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依据第22.1款规定任命并书面通知承包人。

1.19监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技术的专业人员。监理工程师由监理人提名，经发包人依据第23.1款规定任命并书面通知承包人。

1.20造价工程师：指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价专业技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名，经发包人依据第4.1款规定任命并书面通知承包人。

1.21承包人代表：指承包人指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。承包人代表由承包人依据第25.1款规定任命并书面通知发包人。

1.22合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.23开工日期：发包人在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.24计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间（包括根据第36条和第37.2款规定所做的调整）。

1.25实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人按照第58条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期，按照第38.2款规定确定。

1.26缺陷责任期：指履行第59.3款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中约定，包括第59.2款规定的延长期限。

1.27基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。

1.28小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.29中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受承包人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.30合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。其具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第68.2款规定合同价款调整事件确定。

1.31费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.32分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润和风险费用。

1.33措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.34工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.35暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程价款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.36暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.37计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.38质量保证金：指按照第84条约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.39合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.40永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.41临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.42分包工程：指合同工程中，由具有相应分包资质的分包人实施、完成的非主体结构（除钢结构外）的专业性工程。

1.43单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.44施工场地（或工地、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.45工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.46施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.47工程变更：指经发包人批准的由监理工程师根据第56条规定发出指令的工程任何变更。

1.48 索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并根据第36条和第74条规定向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.49现场签证：指合同双方当事人按照第14.2款约定的指定人选根据第75条规定就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.50不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.51竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.52国家验收：指政府部门根据法律、法规、规程和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.53书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.54国家：指中华人民共和国。

### 合同文件及解释

标题和旁注

本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

合同文件组成及优先顺序

- 协议书；

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

- 中标通知书（适用于招标工程）；

- 招标文件（适用于招标工程）；

- 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；

- 专用条款；

- 通用条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 图纸；

- 工程量清单；

- 专用条款约定的其他文件。

监理或造价工程师作出解释

当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由合同双方当事人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。协商不成，由监理工程师、造价工程师分别按照第23.2 款、第24.2 款规定职权作出解释。如合同任何一方当事人不同意监理工程师或造价工程师作出的解释，按照第86条规定处理。

### 阅读、理解与接受

合同双方当事人应认真阅读和理解本合同的全部内容。除合同双方当事人同意修接受改外，本合同一旦订立，视为合同双方当事人已全面接受本合同的所有条款。

阅读、理解

与接受

修改合同

条款的限制

合同一方当事人违背本合同的承诺，要求另一方当事人接受其对拟订立或正在履行的本合同条款修改后存在不公平的条款，另一方当事人不接受的，应及时提出修正意见。经再次催告修正无效的情况下，不利一方当事人有权拒绝订立或单方解除本合同；给对方当事人造成损失的，责任方应予赔偿。

### 语言及适用的法律、标准与规范

本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

语言文字

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。

本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章。

适用法律

本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及发包人在合同中要求使用的标准与规范。

适用标准

与规范

合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

国内没有适用的标准、规范的，由发包人在招标文件中或在承包人投标报价前提出施工技术要求，承包人在自主报价时按照要求提出施工工艺，经发包人确认后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

### 施工设计图纸

图纸的提供

发包人应按照专用条款约定的时间和数量，向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。如发包人未能按时提供施工设计图纸造成工期延误的，按第36.3款规定处理。

承包人提供配合施工的图纸

如果合同约定由承包人负责提供大样图、加工图等配合施工设计图纸的，承包人应在其设计资质等级许可的范围内，按照监理工程师的工作指令完成有关施工设计图纸。承包人应按照专用条款约定的时间和数量向监理工程师提交此类施工设计图纸，监理工程师应在专用条款约定的时间内报发包人批准后予以答复。即使经监理工程师同意，承包人仍应对其施工设计图纸负责。

图纸的修改

施工设计图纸需要修改和补充的，监理工程师应及时书面报告发包人 。发包人收到书面报告后应及时通知设计人予以修改，并在合同工程或其相应部位施工前按照专用条款约定的时间和数量提供给承包人。承包人应按照发包人新提供的经设计人修改后的施工设计图纸施工。

图纸错漏

的改正

承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面通知发包人和监理工程师。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成工期延误的，合同工期相应顺延。

施工期间，承包人和监理工程师均应在施工现场保留一套完整的包括第5.1款、第5.2款、第5.3款规定内容的施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。

图纸的使用

与退还

### 通讯联络

本合同中无论何处涉及到各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令、要求、意见、证明、证件或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方当事人收到后方能生效。

通讯形式

合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。合同双方当事人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按照约定期限内送达指定地点和接收人。

发送通讯

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方当事人拒绝签收另一方当事人通讯，另一方当事人以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

### 工程分包

不得转包和

肆意分包工程

承包人应自己实施、完成合同工程的主体结构。承包人不得将其承包的全部工程或将其肢解后以分包的名义转包给第三方，也不得将合同工程主体结构、关键性工作分包给第三方。

分包工程

的批准

承包人可依法将部分工程分包给具有相应分包资质的分包人，除专用条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的任何部分或任何工作分包给第三方。下列情况则属例外：

        - 施工劳务作业分包；

        - 按照合同约定的标准购买材料和工程设备；

        - 合同中已指定的分包工程。

签订

分包合同

承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后的7天内向发包人和监理工程师各提交一份分包合同。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

工程分包不能免除承包人应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。

分包工程责任和义务

分包人应对分包工程负责。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

分包工程价款结算与支付

分包工程价款由承包人与分包人结算。除合同另有规定或取得承包人的同意外，发包人应将分包工程款按专用条款约定全部支付给承包人，禁止发包人直接向分包人支付任何工程款。

如发包人有要求时，承包人应提供能证明自己已向分包人支付其分包工程款等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人应支付而未支付的分包工程款，并在承包人得到的工程款中扣除。

分包合同

终止

无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止，但承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

### 现场查勘

发包人应按照第19.2款第（4）点规定向承包人提供有关资料。此资料作为招标文件的组成部分，与招标文件一并发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责。承包人应及时审查并就需要补充或更正的资料及时通知发包人。

发包人提供资料及双方对此的责任

承包人应依据发包人按第19.2款第（4）点规定提供资料和自己对现场查勘来编制投标文件。并对发包人提供上述资料的理解、推断和应用负责。承包人的投标文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

承包人现场查勘

- 现场地质情况及地形地貌特征；

- 水文和气候条件；

- 为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

- 为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，及所需的施工设备、周转性材料、人员和管理等；

- 场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

- 可能对投标报价有影响或起作用的其他情况。

### 招标错失的修正

合同条款及格式完备性和义务

发包人招标文件中的合同条款及格式，应被认为是正确的和公平的，并已包括了发包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

- 支付工程款及其他应付款项的义务；

- 完成本合同第19.2款约定工作的义务；

- 修正不正确合同条款及格式的义务；

- 澄清并改正被认定有失公平的合同条款的义务；

- 协助承包人实施、完成并保修合同工程的义务。

工程量清单准确性和修正

发包人招标文件提供的工程量清单及其招标控制价等资料，应被认为是准确的和完整的。当出现下列情形之一的，发包人应及时予以修正，并相应调整合同价款：

- 施工设计图纸发生变化的；

- 出现第68.2款规定调整合同价款事件的；

- 未按照国家、省有关计价规定编制的其它情形。

### 投标文件的完备性

承包人投标文件中的工程量清单所填单价和总价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了承包人履行本合同的全部义务，包括但不限于以下内容：

投标文件完备性和义务

- 提供材料和工程设备、服务的义务及处理意外事件的义务；

- 实施和完成合同工程的义务；

- 工程质量保修的一切义务。

承包人投标文件中的工程量清单中没有填入单价或总价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中，发包人将不另行支付。

承包人报价的限制

承包人投标文件中出现算术性错误，导致其实际总造价与报价总金额不一致时，合同双方当事人可按照国家、省有关规定予以修正，并相应调整合同价款。

算术性错误的调整

### 文物和地下障碍物

文物化石等物品保护

在施工现场发现的古墓、古建筑遗址等文物、古迹以及其他具有考古、地质研究等价值的遗迹、化石、钱币或物品，属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应立即保护好现场，防止任何人员移动或损坏上述文物，并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后立即指令承包人继续保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，合同双方当事人应按照文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此增加的费用或工期延误。

如发现文物后隐瞒不报或报告不及时，导致上述文物丢失或遭受破坏的，由责任方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

地下障碍物处置

本合同已明确指出的地下障碍物，应视为承包人在报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工中受到影响时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，并提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令。承包人应按照监理工程师指令进行施工。发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

### 事故处理

发生事故的通知

合同履行期间，合同工程发生质量与安全事故，承包人立即通知监理工程师和发包人。

事故的处理

接到事故通知后，合同双方当事人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需移动现场物品时，应做好标记和书面记录，妥善保护有关证据。

合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查和处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由事故责任方承担。

事故争议认定

合同双方当事人对事故责任有争议时，应按照政府有关部门的认定处理。

### 交通运输

道路通行权和场外设施

除专用条款另有约定外，发包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为实施合同工程所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

场外施工道路的约定

除专用条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工场地内所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人使用。

场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等，由承包人承担。

超大件和超重件的运输

承包人应负责向交通管理部门办理运输超大件或超重件的申请手续，发包人应协助承包人办理上述手续。除专用条款另有约定外，运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。

道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

水路和航空运输

本条内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”包括船舶和飞机等。

### 专项批准事件的签认

专项批准事件的签认

合同履行期间，合同工程发生第23.3款、第24.3款专项批准事件的，发包人批准后应通知监理工程师和（或）造价工程师按照合同约定以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料。承包人在收到监理工程师和（或）造价工程师发出的工作指令后，应按照合同约定实施发生事件的相关工作。

合同双方当事人应按照第14.2款规定对发生的专项批准事件予以签认，并及时将发生事件的相关资料整理、归档，同时按第23.2款、第24.2款规定职权将其中一份送监理工程师和（或）造价工程师留存。

专项批准事件的签认

合同双方当事人应按照第23.1款、第24.1款和第25.1款规定，分别在专用条款中写明负责专项批准事件签认的监理工程师、造价工程师和建造师具体人选，授予其负责专项批准事件签认的权力，并提供该人选的印章、签字式样，作为本合同的附件。当专项批准事件发生时，该人选应在其职权范围内，按照本合同约定的程序、时限、生效条件等要求，对发生事件的内容、数量和单价等办理签认手续，并加盖所在单位的法人公章或其授权的施工现场管理机构章。

### 专利权

15.1

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中，如因采用施工工艺或使用施工设备及自身供应的材料和工程设备，而发生侵犯他人商标、图案、工艺、材料、设备专利权或知识产权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损失、赔偿、诉讼等责任，均由承包人承担。但由于遵守发包人提供的施工设计图纸、标准与规范、技术说明和要求而造成的侵权，则属例外。

侵犯专利权责任

15.2

承包人在投标文件中采用专利技术的，其发生的费用已包含在投标报价内。承包人的技术秘密和第9条规定的保密信息、资料等，发包人应严格按照第91条规定不得为合同以外的目的泄露给第三方。

专利技术的使用

15.3

合同双方当事人各自对属于自己的施工设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方当事人为实施合同工程而复制、使用、传送上述施工设计图纸和文件。但未经对方当事人同意，另一方当事人不得将其另作他用或转给第三方。

版权和知识产权

### 联合的责任

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应共同与发包人签订合同协议书，并在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体各方都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

共同的和各自的责任

联合体应有一个被授权的、对联合体各方有约束力的牵头人，由其负责与发包人、监理人和工程造价咨询人联系，组织联合体各方全面履行合同。该牵头人应指派专职代表负责，履行合同的有关文件由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和施工协议书不得随意变动。

联合体文件签暑

### 保障

合同双方相互保障

合同一方应负责和保障另一方不负责因其自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔。但受保障的一方应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由自己承担。

承包人应保障发包人不承担因承包人移动或使用施工场地外的施工设备和临时设施所造成的损害而引起的赔偿。

承包人对发包人的保障

### 财产

合同工程所需的材料、工程设备（包括备品备件、安装专用工器具与随机资料）和承包人的施工设备一经运至施工现场，即成为实施合同工程的财产。没有经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人不得使用合同工程的财产，也不得将实施合同工程的财产运出施工现场，但用于运送材料和工程设备、施工设备和雇员的运输工具除外。

用于工程材料设备和机械的要求

如果发包人依据第87.3款规定的情形解除合同，则现场的所有材料和工程设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产。发包人有权留下承包人的任何施工设备、周转性材料，且无需为此支付任何费用，直到永久工程完工为止。

发包人财产及其使用

如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程价款。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。

承包人财产及其使用

## 合同主体

### 发包人

发包人在履行合同期间应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

遵守法律

发包人应按合同约定完成下列工作，包括但不限于：

发包人工作

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

- 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的点，保证施工期间的需要；

- 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足第13条交通运输的需要；

- 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，邻近建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整；

- 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和办理临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件外）；

- 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

- 按照专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准与规范；

- 组织承包人和设计人进行图纸会审和设计交底；

- 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作；

- 及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。发包人可将其中部分工作委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需费用。

发包人应按照专用条款约定的时间提供施工场地，并在确保承包人按照计划进度顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

发包人提供施工场地

发包人支付款项

发包人应按合同约定的期限和方式向承包人支付工程价款及其他应支付的款项。

发包人应在收到竣工验收申请报告后，按照第58条规定组织承包人、设计人、监理人和工程造价咨询人等进行竣工验收。

发包人组织验收

发包人供应材料和工程设备的，发包人应按照第48条规定向承包人提供材料和工程设备。

发包人供应材料和工程设备要求

发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加或延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

发包人未尽义务的责任

### 承包人

承包人在履行合同期间应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

遵守法律与依法纳税

承包人应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

承包人工作

- 按照合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

- 按照合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

- 按照合同约定和造价工程师的要求提交工程价款报告和支付申请，包括绿色施工安全防护措施费、进度款、结算款和调整合同价款等；

- 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

- 按照专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；

- 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

- 合同工程或其某单位工程已竣工未移交给发包人之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给发包人为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

- 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

- 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

承包人应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。如果承包人不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应支付或将支付给承包人的工程进度款或结算款中扣除。

承包人实施工作

承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交为实施合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

承包人实施施工组织设计和工作安排

承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地或附近实施与合同工程有关的各项工作：

承包人为发包人的人员提供配合

          - 发包人的工作人员；

          - 发包人的雇员；

          - 任何监督管理机构的执法人员。

此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72条规定调整合同价款。

承包人在施工过程中，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人避免施工损害他人利益

承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和延误的工期，由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

承包人未尽义务的责任

### 现场管理人员任命和更换

发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，并在开工前将该任命书以书面形式通知承包人。该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。国家、省规定发包人可不委托监理人和（或）工程造价咨询人，且发包人因而没有任命监理工程师和（或）造价工程师的，本合同规定的监理工程师和（或）造价工程师及其代表的工作，由发包人代表担任。

发包人现场管理人员任命和更换

发包人如需更换现场管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人，否则该项更换无效。承包人应在收到通知后7天内予以回复，否则视为已收到通知。后任现场管理人员应继续行使合同规定的前任现场管理人员的职权和履行相应的义务。

承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选应具有注册建造师执业资格，由承包人在开工前依法向发包人提出，经发包人同意后在专用条款中写明。建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定；招标工程的承包人代表，应为投标文件所载明的人选。

承包人代表任命和更换

承包人如需更换承包人代表，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知发包人，否则该项更换无效。发包人应在收到通知后的7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同规定的前任承包人代表的职权和履行相应的义务。

除合同约定或依法应由监理工程师、造价工程师行使的职权外，监理工程师、造价工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师、造价工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命或撤回均为无效。

监理工程师、造价工程师代表任命和撤回

除合同约定或依法应由承包人代表行使的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命或撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师、造价工程师。未将有关文件提交发包人和监理工程师、造价工程师之前，任何此类任命或撤回均为无效。

承包人代表授权人选任命和撤回

### 发包人代表

发包人对其代表授权

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，并在开工前将发包人代表任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定和必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内工作，发包人应予认可。

发包人代表职权

### 监理工程师

发包人应在专用条款中写明负责合同工程工程监理专业技术的监理人名称和监理工程师具体人选，并在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

发包人对监理工程师授权

监理工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责监督、检查合同工程的进度、质量和安全，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、工程设备、施工设备和施工工艺，及时向承包人提供工作所需的批准、确认和通知等指令。监理工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

监理工程师职权

除属于第86条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

监理工程师职权限制

- 根据第5.2款规定批准承包人提供的配合施工设计图纸；

- 根据第7.2款规定同意承包人分包工程；

- 根据第18.1款规定批准承包人将材料和工程设备、施工设备移出施工场地；

- 根据第33条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

- 根据第34.2款规定发出的工程开工令；

- 根据第37.2款规定发出加快进度的变更指令；

- 根据第49.6款规定使用替换材料；

- 根据第63条规定发出使用暂列金额的工作指令；

- 根据第64条规定发出使用计日工的工作指令；

- 根据第56条规定指令或批准的工程变更；

- 根据第75条规定指令或确认的现场签证；

- 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

监理工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的进度、质量和安全工作所需的批准、确认和通知等指令。

监理工程师指令

监理工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，监理工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向监理工程师发出书面确认函。监理工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不做出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

承包人执行监理工程师指令

监理工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未曾对任何工作、材料和工程设备错误加以反对的失误而否定该工作、材料和工程设备，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

监理工程师职权委托

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加或延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。

监理工程师未尽义务或失误的责任

### 造价工程师

发包人应在专用条款中写明负责合同工程的造价咨询单位和造价工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命造价工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

发包人对造价工程师授权

造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权力、义务和责任。

造价工程师职权

除属于第86 条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事件应事先取得发包人的专项批准：

造价工程师职权限制

- 根据第63条规定使用暂列金额；

- 根据第64条规定使用计日工；

- 根据第65条规定使用暂估价；

- 根据第66条确定的提前竣工奖与误期赔偿费；

- 根据第67条确定的工程优质费；

- 根据第68.2款规定事件调整的合同价款；

- 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

造价工程师应按照合同约定时间向承包人提供实施合同工程的工程造价工作所需的核实、调整和通知等指令。

造价工程师指令

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。在紧急情况下，造价工程师可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后的7天内向造价工程师发出书面确认函。造价工程师应在承包人发出书面确认函后48小时内给予答复；逾期未予答复的，视为承包人的书面确认函已被认可。

如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

承包人执行造价工程师指令

造价工程师可按照第21.3款规定授权给其任命的造价工程师代表，亦可将其授权撤回，造价工程师代表行使造价工程师授予的职权，对造价工程师负责。造价工程师代表在造价工程师授予职权范围内工作，造价工程师应予认可，但造价工程师保留因造价工程师代表未曾对合同工程的工程计量和计价工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正指令的权力。未按照第21.3款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

造价工程师职权委托

造价工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致费用的增加或延误的工期，由发包人承担；给承包人造成损失，发包人应予赔偿。

造价工程师未尽义务或失误的责任

### 承包人代表

承包人应依据第21.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前将承包人代表任命书以书面形式通知发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的一切权力。

承包人对其代表授权

承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文约定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

承包人代表职权

如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，按照第21.4款规定授权给其任命的合格人选，亦可将其授权撤回。任命的人选行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。该人选在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可，但承包人代表保留因该人选未曾对实施、完成合同工程工作错误加以反对的失误而否定该工作，并发出纠正通知的权力。未按照第21.4款规定，任何此类任命或撤回均为无效。

承包人代表临时任命人职权

承包人代表按照经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在紧急情况下，且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师提交书面报告，通知发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用或延误的工期由发包人承担；属于承包人责任的，其发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

紧急情况时承包人代表采取措施及双方责任

### 指定分包人

指定分包人是指发包人事先指定的从事下列工作之一的分包人：

指定分包人工作

- 根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成任何永久工程的分包人；

- 根据专用条款的约定，发包人选定的提供合同工程材料、工程设备和服务的分包人。

承包人对指定分包人的接受

指定分包人是承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。

指定分包工程款结算与支付

发包人应按照合同的约定向承包人支付指定分包人的分包工程配合费。指定分包工程款的结算与支付，按照第7.4款办理。

指定分包人应按照分包合同的约定对承包人负责。承包人有义务协助、配合指定分包人实施分包工程。

承包人对指定分包工程的义务

### 承包人劳务

承包人应在接到开工令后28天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的“主要人员一览表”。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

承包人提交施工机构安排报告

承包人除应雇佣投标文件中“主要人员一览表”中指明的人员外，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或服务于发包人的人员中雇佣人员。

承包人人员的雇佣

承包人应完善雇员的劳务注册手续，并与雇员订立劳动合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

承包人对雇员应做的工作

- 负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全；

- 保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和治疗施工中受伤害的雇员；

- 充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；

- 在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。

- 督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；

- 办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。

承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师同意；如需在夜间施工，除应经监理工程师同意外，还应经有关部门批准。此类情况，均不得超过法律规定的限度，并应按照法律规定给予雇员补休或付酬。如无特殊原因，只要在不影响工程质量、施工安全、周围环境的情况下，监理工程师应予同意。但为抢救生命、保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则无需事先经监理工程师同意。

承包人特殊时间施工的批准

承包人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

承包人向雇员支付劳务工资

承包人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。承包人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：

承包人向工地派遣雇员的要求

- 具有相应资格的专业技工和合格的普工；

- 具有相应施工经验的技术人员；

- 具有相应岗位资格的各级管理人员。

承包人安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人将其撤换：

承包人雇员安排和撤换

  - 经常行为不当，或工作漫不经心；

  - 无能力履行义务或玩忽职守；

  - 不遵守合同的约定；

  - 有损安全、健康和不利于环境保护的行为。

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

承包人对雇员的保护

## 担保、保险与风险

### 工程担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应在签订本合同时按要求向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保 函的形式，提供履约担保所发生的费用由承包人承担。

承包人提供履约担保

履约担保期限和退还

履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的一个月内将此担保退还给承包人。

向发包人支付索赔款项

发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔价款。

发包人提供支付担保

承包人按第28.1款的要求提交了履约担保，发包人应在签订本合同时向承包人提交与履约担保等值的支付担保。支付担保采用银行保函的形式，提供支付保函所发生的费用由发包人承担。

支付担保期限和退还

支付担保的有效期，是从提供支付担保之月起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。

向承包人支付支付索赔款项

承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内向承包人支付索赔款额，并无须征得发包人的同意，直接向承包人支付索赔款额。

合同双方当事人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方当事人未能保证延长担保有效期，另一方当事人可向其索赔担保的全部金额。

双方延长担保期限

约定担保事项

合同双方当事人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。

### 发包人风险

发包人承担风险

发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

发包人风险

自开工之日起至颁发工程接收证书之日止，发包人风险包括但不限于：

- 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料和工程设备和施工设备外）损失或损坏；

- 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）的疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

- 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

- 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料和工程设备和施工设备的损失或损害；

### 承包人风险

承包人承担风险

承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

自开工之日起直到颁发工程竣工验收证书之日止，承包人风险为：

承包人风险

除第29条和第31条以外的人员伤亡以及财产（包括但不限于合同工程、材料、工程设备和施工设备）的损失或损坏。

### 不可抗力

不可抗力因素

不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、爆炸、火灾等，以及：

- 当地气象部门规定的情形；

- 当地地震部门规定的情形；

- 当地卫生部门规定的情形；

- 专用条款约定的其他情形。

不可抗力处理程序

不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后的7天内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后的28天内，承包人应分别按照第36条、第74条规定索赔工期、费用。

不可抗力引起费用的承担

因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：

- 永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

- 承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；

- 施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；

- 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。

不可抗力引起的工期处理

因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。

延迟履行发生不可抗力的责任

合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。

避免和减少不可抗力的损失

不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。

### 保险

发包人办理保险

发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

- 工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

- 工程开工前，为施工场地内的自有人员（包括监理工程师、造价工程师在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

- 为第三者办理第三者责任险；

- 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人可将其中部分事项委托给承包人办理，具体由合同双方当事人在专用条款中约定。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用。

承包人办理保险

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

- 工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

- 为施工场地内的自有施工设备、第32.1款第(4)点以外采购进场的材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

双方提供保险单和凭证

合同一方当事人应按照本合同要求向另一方当事人提供有效的投保保险单和保险凭证。

未按规定投保的补救

合同双方当事人应遵守本条规定办理有关保险事项。如果未按规定投保的，应按下列规定补偿：

- 由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担；

- 由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该项保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

发生保险事故双方应尽的责任

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险公司,并提供有关资料。合同双方当事人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险人的报告和理赔工作。

工程变更被保险人应尽的责任

当合同工程的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险人，并在合同履行期间按照本条规定保证足够的保险额，由此造成的费用由责任方承担。

保险赔偿金的用途

从保险人收到的因合同工程本身损失或损坏的保险金,应专项用于修复合同工程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

约定投保事项

具体投保内容、保险金、保险期限及相关责任等事项，合同双方当事人应在专用条款中约定。

## 工  期

### 进度计划和报告

提交工程进度计划

承包人应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单位工程的，承包人还应编制单位工程进度计划。

工程进度的监督和检查

承包人应按照经监理工程师确认并由其报发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

提交施工进度报告和修订进度计划

除专用条款另有约定外，承包人应编制月施工进度报告，同时每季对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内向监理理工程师提交上述报告和修订计划一式两份。月施工进度报告的内容至少应包括：

- 施工、安装、试验以及其他发包人工作等进展情况的图表和说明；

- 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

- 索赔情况和安全统计；

- 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

实际进度与进度计划不符时的处理

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度迟于计划进度的，承包人不但无权就改进措施要求发包人支付任何附加费用，而且应按照第66.2款规定向发包人支付由此产生的误期赔偿费。

工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

### 开工

开工条件

工程开工必须具备法律法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

工程开工

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡地施工，直至其被改变为止。

承包人未按时开工的处理程序和责任

承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48 小时内书面予以答复，否则视为同意。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

发包人推迟开工的处理程序和责任

因发包人原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工。由此造成的损失由发包人承担，开工日期相应顺延。监理工程师未能提前7天通知承包人推迟开工的，由此造成损失的扩大由发包人承担。

### 暂停施工和复工

暂停施工的指令

监理工程师认为有必要时，可向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见，承包人应按照监理工程师的指令停止施工。不论任何原因造成的暂停施工，暂停施工期间承包人应妥善保护已完工程并提供安全保障。 因发包人原因引起暂停施工的合同工程发生紧急情况，且监理工程师又未及时发出暂停施工令时，承包人可先暂停施工，并及时向监理工程师提出暂停施工报告。监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可。

复工的要求

承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的48小时内予以答复。具备复工条件时，监理工程师应立即向承包人发出复工令，承包人应立即组织复工。监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用或顺延工期。

暂停施工持续56天以上的复工要求

非承包人原因造成暂停施工持续56天以上时，承包人可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应在收到复工报审表后的28天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

- 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第56.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；

- 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第87.4款规定解除合同。因承包人原因引起暂停施工持续56天以上，承包人不采取有效的复工措施，造成工期延误的，发包人可根据第87.3款规定解除合同。

因发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用或顺延工期。

发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的责任

因承包人下列原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担：

- 工作失误或违约造成的；

- 为合同工程合理施工和安全保障所必需的；

- 施工现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的；

- 擅自停工的；

- 专用条款约定的其他原因情形。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第31条规定处理。

发包人不按规定支付工程款造成暂停施工的责任

如果发包人未按照合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第78.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人原因引起的，并按照第35.4款规定处理。

暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按照第35.4款规定处理。

暂停施工结束后的处理

### 工期和工期延误

合同工程的工期，由合同双方当事人根据《广东省建筑安装工程工期定额》等有关规定，结合合同工程拟实施的施工组织设计或施工方案等情况予以确定，并在合同中约定。

工期计算

禁止合同双方当事人随意压缩工期。

工期约定要求

合同双方当事人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的，应在专用条款中约定各单位工程的工期。

工期顺延

合同履行期间，由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人增加由此发生的费用或顺延工期。本款发生顺延的工期，由承包人提出，经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。构成争议的，由合同双方当事人按照第86条规定处理。

- 发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

- 发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、绿色施工安全防护措施费和进度款；

- 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；

- 监理工程师未按照合同约定及时提供所需指令、回复等；

- 工程变更（含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等）；

- 工程量增加；

- 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

- 不可抗力；

- 发包人风险事件；

- 因发包人原因导致的暂停施工；

- 非承包人失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延。

- 发包人造成工期延误的其他原因。

提交工期顺延的报告

当第36.3款所述事件首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出工期顺延意向书，并抄送发包人。承包人应在发出工期顺延意向书后的14天内，向监理工程师提交工期顺延报告和有关详细资料。

工期顺延持续发生的要求

如果工期顺延事件持续发生时，承包人应每隔7天向监理工程师发出工期顺延意向书，并在工期顺延事件终结后的14天内，向监理工程师提交最终工期顺延报告和详细资料。

拒绝延期

如果承包人未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

工期顺延的核实与确定

监理工程师应在收到承包人按照第36.4款和第36.5款（发生时）规定提交（最终）工期顺延报告和详细资料后的28天内，按照第36.3款规定予以核实，或要求承包人进一步补充顺延工期的理由。合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应承担由此增加的费用。

如果监理工程师在收到上述报告和资料后的28天内未予核实也未对承包人作出进一步要求，则视为监理工程师已认可承包人上述报告中提出的顺延工期天数。

承包人误期的赔偿

承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人原因造成工期延误，发包人可按照本条规定的时限和第66.2款规定要求承包人支付该支付期的误期赔偿费。

### 加快进度

承包人原因加快进度的要求

在非发包人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出承包人实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则承包人应按照第33.4款规定采取改进措施，加快工程进度。

如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步延迟；或承包人虽然采取了改进措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按照第87.3款规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成，由此增加的一切费用由承包人承担。即使承包人承担增加的费用，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

发包人原因加快进度的要求

如果发包人希望承包人提前竣工，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的提前竣工建议书。承包人应在接到发包人要求后的7天内完成编制并向发包人提交提前竣工建议书，该建议书的内容至少应包括：

- 加快进度拟采取的措施；

- 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

- 加快进度所需的合同价款增加额（含第66.1款规定的提前竣工奖）。该增加额按照第72.2款、第72.3款和第72.5款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期；造价工程师应核实并相应调整合同价款。

### 竣工日期

约定计划竣工日期

合同双方当事人应在协议书中约定合同工程的计划竣工日期。

除发生不可抗力事件致使发包人不能按时竣工验收外，实际竣工日期按照下列情况分别确定：

实际竣工日期的确定

  - 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期；

  - 承包人已按照第57.2款规定提交工程竣工验收报告，但发包人未按照第58.4款规定导导致拖延验收的，以承包人提交工程竣工验收报告之日为实际竣工日期；

  - 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

因发包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

延迟竣工的责任

因承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照第40条规定赔偿发包人由此造成的损失，并向发包人支付误期赔偿费。

### 提前竣工

发包人要求承包人提前竣工，或承包人按照第37.2款规定提交提前竣工建议书为发包人接受的，监理工程师应与承包人商定采取加快工程进度的措施，并修订合同工程进度计划。

提前竣工的要求

提前竣工天数按照第38.2款规定确定的实际竣工天数减去计划竣工天数计算，其公式为：

提前竣工天数的计算

提前竣工天数＝实际竣工天数—计划竣工天数

合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并按照第66.1款规定向承包人支付提前竣工奖。

### 误期赔偿

如果承包人未按照第33.4款规定按计划进度施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

误期赔偿

误期（实际延误天数）按照实际施工天数减去计划施工天数计算，其公式为：

实际延误天数的计算

实际延误天数＝实际施工天数－计划施工天数

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照第66.2款规定向发包人支付误期赔偿费。

## 质量与安全

### 质量与安全管理

合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。

履行职责和义务

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应按照国家有关规定办理合同工程质量和施工安全监督手续。承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。

质量与安全的监管

发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律法规、工程建设强制性标准，以及工程质量和施工安全标准，降低合同工程质量。承包人应加强对施工作业人员的工程质量和施工安全教育培训，定期考核施工作业人员的劳动技能，加强工程质量和施工安全管理。

管理的要求

承包人应对合同工程施工质量负责，严格执行国家、省有关施工标准、规范和操作规程，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。

承包人对施工质量负责

### 质量标准

合同双方当事人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。工程质量验收，按照合同约定的标准执行；合同没有约定的，以国家或行业的质量验收标准为依据。

约定工程质量标准

承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

承包人保证工程质量的职责

- 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

- 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

- 控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

- 负责合同工程施工中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作；

- 参加合同工程的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；

- 参加竣工验收，组织分包人参加工程验收工作；

- 承担质量保修期的工程保修责任；

- 承担其他工程质量责任。

承包人应建立和维持完善的质量保证体系。在合同工程开工前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序和贯切质量要求的文件的规定。即使承包人遵守质量保证体系，也不能免除其按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

质量保证体系

合同双方当事人对工程质量有争议的，按照86.4款规定调解或认定，所需的费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

工程质量有争议的处理

### 工程质量创优

发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。对于合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，应按照第67条规定向承包人支付工程优质费。

发包人鼓励质量创优

承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，争取合同工程质量创优。

承包人争取质量创优

### 工程的照管

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

工程照管

如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

照管期间承包人造成损失的责任

### 安全文明施工

发包人应组织承包人和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的安全文明施工内容监督、检查承包人实施安全文明施工，并按照第80条规定向承包人支付绿色施工安全防护措施费。

安全文明施工的要求

承包人应及时执行监理工程师发出的安全文明施工的工作指令，并按合同约定的期限和安全文明施工内容编制安全文明施工措施计划，提交给监理工程师并由其报发包人批准后实施。

在合同工程实施、完成及保修期间，发包人承担下列责任：

发包人责任

- 发包人应配合承包人做好安全文明施工工作，定期对其派驻施工现场管理人员进行安全文明施工教育培训，对他们的安全负责。

- 发包人有下列行为之一或由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任，由此增加的费用或延误的工期由发包人承担；但由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任。

- 要求承包人违反安全文明施工操作规程施工的；

- 对承包人提出不符合国家、省有关安全文明施工法律法规和强制性标准规定要求的；

- 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的。

- 发包人应负责赔偿下列情形造成的第三者人身伤亡和财产损失。

  - 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

  - 由于发包人原因在施工场地及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失。

在合同工程实施、完成及保修期间，承包人承担下列责任：

承包人责任

    - 承包人应严格按照国家有关安全文明施工的标准与规范制定安全文明施工操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对施工作业人员的施工安全教育培训，对他们的安全负责。

    - 承包人应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。

    - 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强经监理工程师同意并由其报发包人批准的输送电线路工程，使用易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料等危险品工程，以及爆破作业和地下工程施工等危险作业的安全管理，尽量避免人员伤亡和财产损失。

    - 承包人应按监理工程师的指令制定应对灾害的紧急预案，并按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

    - 承包人违反本条规定或由于承包人原因造成安全事故的，由承包人承担责任，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担；但由于发包人原因造成安全事故的，由发包人承担责任。

    - 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后委托第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

施工措施的审查与整改

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。

治安管理

除专用条款另有约定外，合同双方当事人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律法规，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并在颁发合同工程接收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工设备、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行处理或委托第三方处理留下的物品，所得金额在扣除由此发生的费用之后，将余额退还给承包人。

施工场地的环保、卫生要求

### 测量放线

测设施工控制网

监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并在专用条款约定的期限内，将施工控制网资料提交监理工程师确认。

承包人应负责施工控制网点的管理。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

施工控制网（点）管理与使用

监理工程师需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人无需为此支付任何费用。

承包人应配置合格的人员、仪器、设备和其他物品，根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程等资料，准确完成对合同工程的全部施工测量放线工作，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

承包人测量放线的责任

监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。

测量放线误差的处理

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人测量放线工作准确性应承担的任何责任和应履行的任何义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。

保护基准点或线等标志

### 钻孔与勘探性开挖

在施工过程中，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作的，监理工程师应就此项工作按照第56条规定书面发出专项指令。承包人在接到监理工程师指令后，应及时实施相关工作。

发出钻孔和勘探性开挖工作指令

除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，此项工作所发生的一切费用，经造价工程师核实后，由合同双方当事人按照第72条规定办理。

钻孔和勘探性开挖工作的费用

### 发包人供应材料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，应在供应材料和工程设备前，与承包人确认“发包人供应材料和工程设备一览表”，并作为本合同的附件。一览表应包括发包人供应材料和工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、交货计划和地点等内容。

约定供应的材料和工程设备

发包人供应材料和工程设备的，承包人应根据合同工程进度计划向监理工程师提交发包人交货的日期计划。经合同双方当事人商定交货日期后，发包人应准时向承包人供应材料和工程设备；否则，发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

发包人交货日期的要求

发包人供应材料和工程设备

发包人应按照一览表内容和第48.2款交货日期向承包人供应材料和工程设备，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。发包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与承包人共同清点，同时在施工现场内合理堆放。

发包人应保证供应的材料和工程设备符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求。出现不符合要求时，承包人有权拒绝，并要求发包人将其运出施工现场，重新供应符合要求的产品，发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

发包人供应材料和工程设备的责任

发包人供应材料和工程设备的，经合同双方当事人共同清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担；因承包人保管不善或承包人其它原因导致丢失或损害的，承包人应予赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目和额度外，造价工程师应与合同双方当事人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

承包人保管发包人供应的材料和工程设备

发包人供应的材料和工程设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：

供应材料和工程设备与约定不符时发包人的责任

  - 材料和工程设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

  - 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

  - 材料和工程设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

  - 交货地点与一览表不符，除合同双方当事人协商确定外，由发包人重新运至一览表指定地点，并承担由此增加的费用或延误的工期；

  - 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人应将多出的部分运出施工场地；

  - 交货时间早于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此发生的保管费；交货时间迟于一览表约定计划和第48.2款交货日期，由发包人承担由此增加的费用或延误的工期。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由监理工程师会同承包人进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

供应材料和工程设备使用前的检验

发包人供应材料和工程设备的结算方式，由合同双方当事人在专用条款中约定。除工程量清单中已列有规费、税金项目的计算方法和额度，可由承包人代收代缴外，该结算方式发包人应按照政府有关部门和税务部门规定缴纳合同工程的规费、税金。

约定结算方式

### 承包人采购材料设备

承包人负责采购材料和工程设备的，应按照标准与规范、设计要求和合同约定的要求采购，并提供产品质量合格证明文件，对材料和工程设备质量负责。承包人采购招标工程的材料和工程设备，应与其提交的投标文件相应内容一致。

承包人采购材料和工程设备

除专用条款另有约定外，上述材料和工程设备均由承包人负责运输和保管。

承包人供货与清点要求

承包人应按照专用条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等情况以书面形式提交监理工程师确认，并由其报发包人批准后实施供货。承包人应在材料和工程设备到货前至少提前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，并在监理工程师的见证下与发包人共同清点。

承包人采购的材料和工程设备不符合标准与规范、设计要求和合同约定的要求时，应按照监理工程师的指令将其运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人采购材料和工程设备的责任

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求和合同约定要求的材料和工程设备时，应迅速发出指令要求承包人立即停止使用，并拆除、修复或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人使用采购的材料和工程设备的责任

承包人不执行指令的责任

如果承包人不执行监理工程师依据第49.3款和第49.4款规定发出的指令,则发包人可自行或指派第三方执行该指令，由此发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给或将付给承包人的工程款中扣除。

承包人需要使用替换材料的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施，由此引起合同价款的增减由造价工程师与合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

使用替换材料的申请与批准

采购材料和工程设备使用前的检验

承包人采购的材料和工程设备在使用前，应会同监理工程师进行检验试验，查验材料合格证明和产品合格证书。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。不合格的，禁止在合同工程中使用。

承包人采购材料和工程设备的，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。

禁止指定采购材料和工程设备

### 材料和工程设备的检验试验

进入现场检验试验

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料和工程设备的制造、加工或制配车间等场所参加材料和工程设备等产品的检验试验。承包人应为他们进入上述场所及开展相关工作提供便利和协助。

材料和工程设备等产品的检验试验，包括见证取样和不见证取样两种情形：

材料的工程设备的见证取样与不见证取样检验试验

- 标准与规范、涉及结构安全有要求或合同约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人应在取样前至少提前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下现场取样，同时送至具有相应资质等级的质量检测机构进行检验试验。

- 标准与规范没要求或合同没约定进行见证取样检验试验的材料和工程设备等产品，承包人和监理工程师应按照合同约定进行材料和工程设备的检验试验。承包人和监理工程师应事先协商确定检验试验的时间和地点，并按时到场参加检验试验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加的，监理工程师应至少提前24 小时发出延期检验试验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期指令也未能按时到场检验试验，承包人可自行检验试验，并认为该检验试验是经监理工程师同意下完成的；检验试验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验试验结果的有效证据，监理工程师应予认可。

材料和工程设备的使用

材料和工程设备等产品检验试验合格的，可在合同工程中使用。材料和工程设备等产品检验试验不合格的，禁止在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

材料和工程设备的检验试验费用

除合同价款已包括外，材料和工程设备的检验试验费，按照实际发生的费用计算。

- 材料和工程设备使用前的检验试验，发包人供应材料和工程设备的，检验试验费由发包人承担；承包人采购材料和工程设备的，检验试验费由承包人承担。

- 施工过程中材料和工程设备的检验试验，合格的，检验试验费由发包人承担。不合格的，发包人供应材料和工程设备的，检验试验费由发包人承担；承包人采购材料和工程设备的，检验试验费由承包人承担。

再次检验试验及其费用承担

监理工程师对承包人自行检验试验结果有疑问的，或查验承包人检验试验结果的，可要求承包人对材料和工程设备进行再次检验试验。

- 合格的，再次检验试验费或延误的工期由发包人承担。

- 不合格的，发包人供应的，再次检验试验费或延误的工期由发包人承担；承包人采购的，再次检验试验费和延误的工期由承包人承担。

材料和工程设备质量有争议的处理

合同双方当事人对材料和工程设备等产品质量有争议的，所需的检验试验费由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

### 施工设备和临时设施

承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。除专用条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，发包人应办理其申请手续并承担相应费用。进入施工场地的承包人施工设备，需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定自身施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。

承包人自备的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施

如果发包人提供施工设备或临时设施的，合同双方当事人应在专用条款中约定施工设备或临时设施的品种、规格、型号和提供的时间、地点等内容。

承包人增加或更换施工设备

如果承包人使用的施工设备不能满足合同工程进度计划和（或）质量要求的，监理工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

施工设备和临时设施的使用要求

运至施工现场的施工设备和在施工现场修建的临时设施，均应视为专门用于实施合同工程。除经监理工程师同意并由其报发包人批准，承包人可根据合同工程进度计划撤走闲置的施工设备外，承包人不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

### 工程质量检查

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同约定发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查，并为监理工程师的检查（包括监理工程师到施工场地，或合同约定的其他地方察看和查阅施工原始记录等）提供便利和协助。

承包人对工程质量检查的义务

承包人应按照合同约定对合同工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查，并做好详细记录，编制工程质量报表，提交监理工程师核实并由其报发包人审批。发包人应通知监理工程师及时对合同工程的所有部位及其施工工艺进行检查；发现质量不合格的，监理工程师应迅速向承包人发出书面指令，通知承包人立即拆除和重新施工。即使经监理工程师检查，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

工程质量检查的要求

工程质量不达标准的处理和责任

发现工程质量达不到合同约定验收标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合合同约定验收标准为止。因承包人原因达不到合同约定验收标准的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；因发包人原因达不到合同约定验收标准的，包括承包人拆除和重新施工费用在内的由此增加的费用或延误的工期由发包人承担。

质量检查不得影响施工

监理工程师对合同工程质量的检查，不得影响承包人的正常施工。如影响施工正常进行，承包人应向发包人、监理工程师发出书面改正通知；监理工程师应及时予以改正，否则承包人有权提出并得到补偿。

如合同有约定或监理工程师发出书面指令，承包人应进行现场工艺试验。监理工程师报发包人批准后，认为有必要进行大型现场工艺试验的，承包人应根据监理工程师提出的书面要求，编制工艺试验措施计划，提交监理工程师确认并由其报发包人审批。

现场工艺试验

### 隐蔽工程和中间验收

没有经监理工程师验收同意，任何工程均不得覆盖或隐蔽。隐蔽工程覆盖前或中间验收部位具备专用条款约定的验收条件时，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括工程隐蔽或中间验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

工程隐蔽和中间验收的通知

参加验收的限制

如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的；由此增加的费用或延误的工期由发包人承担。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1款规定重新验收。

经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的，监理工程师应在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。验收不合格的，承包人应按照监理工程师的指令修改后重新验收，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

验收结果的确认

当监理工程师有指令时，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。

隐蔽工程的拍摄或照相

当承包人未通知监理工程师到场验收，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理工程师有权指示承包人进行钻孔探测或剥露验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人私自覆盖

### 重新检验和额外检验

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问，要求重新验收时，承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钻孔探测或剥露，并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的，由此增加的费用或延误的工期由发包人承担（承包人违反第53.5款的相关费用及工期由承包人承担）；验收不合格的，由承包人应按照监理工程师的指令重新施工，承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

重新检验

当监理工程师指示承包人进行合同中没有约定的检查检验，以核实合同工程某一部位或某种材料和工程设备等产品是否有缺陷时，承包人应按照要求进行检查检验。存在缺陷的，分别按照第50.5款、第52.3款规定处理；没有缺陷的，检查检验的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

额外检查检验

### 工程试车

试车内容

按合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

单机试车的通知和限制

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车，应至少在开始试车前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车，承包人可自行试车，并认为试车是经监理工程师同意下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车记录，监理工程师应予认可。

单机试车结果的确认

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师仍不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按照要求做好准备工作。试车合格，合同双方当事人均应在试车记录上签字。

联动试车通知和结果的确认

试车费用和不达要求处理

试车费用，除已含在合同价款外，由发包人承担。试车达不到验收要求的，按照下列规定处理：

- 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按照修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用或延误的工期。

- 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用和延误的工期；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用或延误的工期。

- 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人应按照监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用和延误的工期。

投料试车应在永久工程竣工验收后，由发包人负责。如果发包人要求在永久工 程竣工验收前进行试车或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。

投料试车

### 工程变更

工程变更权限

合同履行期间，经发包人批准，监理工程师可按照第56.3款约定的变更程序向承包人发出变更指令，承包人应按照合同约定实施变更工作。

没有经发包人批准也没有监理工程师的工程变更指令，承包人应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。发生下列情形之一，应按照本条规定进行变更。

工程变更内容

- 改变合同工程中任何工程数量（不含工程量的偏差）；

- 删减任何工作，但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；

- 改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

- 改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸；

- 为完成永久工程所必须的任何额外工作；

- 改变合同工程的施工时间和已批准的施工工艺或顺序。

但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的，应在作出变更前，与承包人签订补充协议书，作为本合同的补充文件。

合同工程发生变更，合同双方当事人以及监理工程师、造价工程师应遵循下列程序实施工程变更的相关工作。

工程变更程序

- 合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

  - 合同工程可能发生第56.2款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7天内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施、竣工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7天内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的14天内发出变更指令。

  - 合同工程发生第56.2款所列情形的，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

  - 承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的14天内发出变更指令。不同意作为变更的，应由监理工程师书面答复承包人。

  - 若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

- 承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的14天内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第72条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

- 发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的14天内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的14天内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

- 承包人应在发包人确定工程变更报告后的7天内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

合同履行期间，承包人可提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。变更建议被采纳的，监理工程师应按照第56.3款规定向承包人发出变更指令。发包人采纳承包人的建议，给发包人带来降低合同价款、缩短工期或提交工程经济效益等利益的，发包人应按照国家有关规定并在专用条款中约定的额度予以奖励。

承包人提出工程变更建议

工程变更导致合同价款和工期的调整

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更应按照第72条规定确定变更的工程款；影响工期的，工期应相应调整。但由于下列原因引起的变更，承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

- 为了便于组织施工而采取的技术措施变更或临时工程变更；

- 为了施工安全、避免干扰等原因而采取的技术措施变更或临时工程变更；

- 因承包人违约、过错或承包人引起的其他变更。

### 竣工验收条件

竣工验收条件

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，并具备第58.2款条件的,则表明合同工程已具备竣工验收条件。

合同工程具备竣工验收条件的，承包人应按照国家、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交符合要求的完整竣工资料及竣工验收申请报告，合同双方当事人应按照第58条规定进行验收。

竣工验收条件的限制

如果承包人不按照规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未具备竣工验收条件。

### 竣工验收

竣工验收所采用的各项验收和评定标准，应符合国家、省规定的工程竣工验收标准。合同双方当事人为竣工验收提供的各项竣工验收资料，应按照国家、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求。

竣工验收标准

合同工程需要进行国家验收 的，竣工验收是国家验收的一部分。

竣工验收申请的条件

当合同工程具备以下条件时，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告：

- 除监理工程师同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、检验和验收等均已完成，并符合合同要求；

- 已按照合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

- 已按照监理工程师的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

- 监理工程师要求在竣工验收前应完成的其他工作；

- 监理工程师要求提交的竣工验收资料清单。

核查竣工验收申请报告

发包人收到承包人按照第57.1款规定提交的竣工验收申请报告后，应通知监理工程师及时核查合同工程是否具备竣工验收条件。

(1)监理工程师核查合同工程尚未具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人完成监理工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止，工期不顺延。

(2)监理工程师核查合同工程已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内书面提请发包人组织合同工程验收。

组织验收和确认

经监理工程师按照第58.3款规定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理工程师书面提请后的28天内按照国家或行业、省的工程质量验收标准和施工设计图纸完成合同工程验收，并在验收后28天内予以确认或提出修改意见。

组织验收的限制

发包人在收到承包人提交的竣工验收申请报告后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。

不组织验收的责任

发包人在收到承包人提交的竣工验收申请报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程照管责任和其他一切意外责任。

颁发竣工验收证书

竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为竣工验收合格，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

发包人验收后同意接收工程的,应在监理工程师收到竣工验收申请报告后的56天内,向承包人颁发工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出限期整修和完善要求的，缓发工程接收证书。承包人整修和完善工作完成后，监理工程师核查达到要求的，发包人应向承包人颁发工程接收证书。

接收工程

发包人验收后不同意接收工程的，监理工程师应按照发包人的验收意见发出指令，要求承包人对合同工程不合格部分返工重做或补救处理，并由承包人承担由此产生的费用。承包人在完成合同工程不合格部分的返工重做或补救处理后，应再次提交竣工验收申请报告。

竣工日期的写明

经验收合格的合同工程，发包人应按照第38.2款规定在工程接收证书上写明合同工程的实际竣工日期。

发包人要求某一单位工程或任一工程部位提前办理竣工验收的，应与承包人签订单位工程或工程部位竣工验收协议，作为本合同的附件。

单位工程和工程部位验收

- 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程或工程部位时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程或工程部位验收。验收的程序可按照第58.2款、第58.6款规定进行。验收合格后，发包人应向承包人颁发单位工程或工程部位接收证书，并负责照管。单位工程或工程部位的验收成果和结论，作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

- 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程或工程部位导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

合同工程尚未全部竣工（其中某项或某几项单位工程或工程部位已竣工），根据合同约定需要在施工期运行的，应由发包人按照第58.8款规定验收合格，并确保安全后，才能投入施工期运行。

施工期运行

在施工期运行中，发现单位工程或工程部位存在缺陷或损坏的，由承包人按照第59.3款规定进行修复。

除专用条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理工程师检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

竣工清场

- 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

- 临时设施已拆除，场地已按照合同要求进行清理、平整或复原；

- 按照合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按照计划撤离施工场地；

- 建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按照监理工程师指示全部清理；

- 监理工程师指示的其他场地清理工作已全部完成。

如承包人未按照监理工程师的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人可自行或委托第三方恢复或清理，所发生的费用从应支付或将支付给承包人的款项中扣除。

工程接收证书颁发后的56天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。除专用条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

施工队伍的撤离

使用未验收或验收未通过工程的责任

合同工程未经竣工验收或竣工验收不合格的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

工程竣工质量争议的责任

合同工程竣工验收时发生工程质量争议，经第86.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用或延误的工期。

### 缺陷责任与质量保修

缺陷责任期自实际竣工之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

缺陷责任期计算

缺陷责任期延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

合同工程存在某项缺陷或损坏的，合同双方当事人应按照下列规定承担缺陷责任以及由此产生的费用。

缺陷责任

(1)承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

(2)缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的7天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用按照本款第（3）点规定办理。

(3)监理工程师应会同承包人共同查清缺陷和（或）损坏的原因，并由造价工程师提出或核实由此发生的费用。经查明，因承包人原因造成的，由承包人承担修复和查验的费用；因发包人原因造成的，发包人承担修复和查验的费用。

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应按照第54条规定重新检（试）验，重新检（试）验的费用由责任方承担。

重新检（试）验

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密等规定。

承包人的进入权

颁发缺陷责任期终止证书

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

签订工程质量保修书

合同双方当事人应根据法律法规的有关规定，在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时，共同签署合同工程质量保修书，作为本合同的附件。工程质量保修书应具体明确质量保修范围、期限、责任和费用等事项。

质量保修期自实际竣工之日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其质量保修期的起算日期相应提前。

质量保修期计算

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的合同工程承担质量保修责任。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。质量保修完成后，发包人应及时组织验收。

工程质量保修

修复质量缺陷以外的费用

承包人修复属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

## 造  价

### 资金计划和安排

提交资金需求计划书

工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

提供资金安排证据

发包人应在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，根据合同约定，提供已做出资金安排的合理证据，表明有能力按照第78条规定支付合同价款。

如果发包人对资金安排作出任何变更时，应及时将变更的详情通知承包人。

### 工程量

清单工程量包括的工作内容

工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成的施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第72条规定确定合同价款的增加额。

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程施工设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

清单的工程量

发包人应按照承包人实际完成的应予计量的工程量与其在工程量清单中填报的单价或总价的乘积向承包人支付工程价款。

### 工程计量和计价

工程的计量规则和计价办法，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准；广东省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。

工程计量和计价的依据

合同双方当事人应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据或专业部门的工程计价依据以及工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

工程计量和计价的要求

造价工程师负责工程计量和计价的核实工作。

承包人应按照第81.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

已完工程款额报告的提交和核实

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

现场计量

造价工程师收到承包人按照第81.1款规定提交的已完工程款额报告后14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

收到已完工程款额报告的限制

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第86条规定处理。

复核计量结果

对承包人超出施工设计图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，造价工程师均不予计量。

不予计量

除按照第69条至第73条、第76条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价 (费率)或总价应按照合同约定的该项工作的单价（费率）或总价，并按照本条规定计量得到的工程量与适用的单价（费率）或总价的乘积确定该项工作的价款。造价工程师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。

各项工作价款的计算

### 暂列金额

工程量清单中开列的已标价的暂列金额是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供不可预见的货物、材料和工程设备，或用于工程变更等因素发生的工程价款调增，以及经确认的索赔、现场签证，或用于提供相关服务或意外事件的一笔款项。

暂列金额的用途

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第63.1款规定的工作发出书面指令。造价工程师就此项指令提出所需价款，经发包人确认后向承包人支付。

暂列金额的支付

提供暂列金额支付票据

造价工程师有要求时，承包人应提供使用暂列金额支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。

### 计日工

承包人投标文件中填报的计日工单价或价格是用于实施发包人要求的合同以外零星工作项目所需的人工单价、材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价。

计日工单价的用途

计日工的确认

任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内，向发包人提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认，并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

计日工的支付

计日工工作，应从暂列金额中支付。经发包人批准后，监理工程师应就使用计日工项目发出书面指令。造价工程师应按照监理工程师确认的现场签证报告核实该类项目的工程数量，并根据核实的工程数量和承包人投标文件中填报的计日工子目单价或价格的乘积计算、提出应付价款，经合同双方当事人确认后，与工程进度款同期支付。

每个支付期末，承包人应按照第81.1款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工价款。

### 暂估价

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的且达到规定的规模标准的，由合同双方当事人以招标的方式选择供应商或分包人。合同双方当事人应在专用条款中约定各自的权利、义务。中标价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

招标暂估价项目的要求

非招标材料和工程设备的暂估价

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的或未达到规定的规模标准的，由承包人按照第49条规定采购。经造价工程师确认的材料和工程设备价格与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

非招标专业工程暂估价的要求

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的或未达到规定的规模标准的，除专用条款另有约定外，在合同双方当事人同意下，由造价工程师与分包人按照第72.2款规定确定专业工程价款。经确认的专业工程价款与工程量清单中所列的暂估价的差额以及相应的规费、税金等其他费用，应列入合同价款。

### 提前竣工奖与误期赔偿费

合同双方当事人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和专用条款约定的每日历天应奖额度的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

提前竣工奖

合同双方当事人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。如果承包人的实际进度迟于计划进度，发包人有权向承包人索取并得到实际延误天数和专用条款约定的每日历天应赔额度的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入进度支付文件或竣工结算文件中，在进度款或结算款中扣除。

误期赔偿费

如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

### 工程优质费

合同双方当事人可在专用条款中约定工程优质费，明确合同工程优质费用的计算额度。约定工程优质费的，如果承包人实施、完成合同工程质量标准高于国家规定或合同约定的质量验收合格标准的，承包人有权向发包人提出并得到专用条款约定的工程优质费。

工程优质费的约定

优质优价奖计提与支付

除专用条款另有约定外，工程优质费按照合同价款的下列额度计算：国家级质量奖为3%，省级质量奖为2%，市级质量奖为1%。工程优质费列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。在竣工结算后获得优质奖项的，发包人应在获得奖项后的28天内支付。

### 合同价款的约定与调整

合同双方当事人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

约定合同价款

合同双方当事人应明确合同价款的调整事件。除专用条款另有约定外，调整事件应包括：

合同价款调整事件

  - 后继法律法规变化事件；

  - 项目特征描述不符事件；

  - 分部分项工程量清单缺项漏项事件；

  - 工程变更事件；

  - 工程量偏差事件；

  - 费用索赔事件；

  - 现场签证事件；

  - 物价涨落事件；

  - 合同双方当事人约定的其他调整事件。

本款(1)至(6)调整因素应分别按照第69条至第76条的规定调整合同价款。

出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定外，调整合同价款的提出、核实、确认与支付等事项，由合同双方当事人按照第77条规定办理。

合同价款调整的办理

根据第68.2款规定事件调整合同价款，如果是按照第48条规定由发包人自行供应或发包人招标、承包人采购材料和工程设备的，均不应考虑第72.2款规定的承包人报价下浮率因素。

### 后继法律法规变化事件

合同履行期间，出现国家或省颁布的法律、法规、规章和政策在合同工程基准日期后发生变化，且因执行上述法律、法规、规章和政策引起除第76条规定以外的工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

后继法律法规变化的价款调整

调整价款的方法

发生第69.1款情况的，应根据合同工程实际情况，按照上述法律、法规、规章和政策规定计算调整的合同价款。

### 项目特征描述不符事件

发包人在工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施工要求相符合。承包人应按照发包人提供的工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到其被改变为止。

项目特征的准确性

项目特征描述不符的价款调整

合同履行期间，出现实际施工设计图纸（含设计变更）与招标文件提供的工程量清单任一项目特征描述不符，且该变化引起工程造价增减事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

调整价款的方法

发生第70.2款情况的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，计算调整的合同价款。

### 分部分项工程量清单缺项漏项事件

清单缺项漏项的价款调整

合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

调整分部分项工程费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程量清单项目的，应按照第72.2款规定计算调整的分部分项工程费。

调整措施项目费的方法

工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起增加措施项目的，应按照第72.3款规定在提交的实施方案被批准后计算调整的措施项目费。

### 工程变更事件

合同履行期间，出现第56条工程变更事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

工程变更的价款调整

工程变更引起分部分项工程项目发生变化，属于第73.2款规定情况的，按照其规定调整；否则按照下列规定调整分部分项工程费：

调整分部分项工程费的方法

  - 合同中有适用于变更工程项目的，按照该项目的单价或总价调整；

  - 合同中没有适用、只有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整；

  - 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目的，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或总价，经合同双方当事人确认后调整。其中，
招标工程：承包人报价浮动率L=（1—中标价格/招标控制价）×100%；

非招标工程：承包人报价浮动率L=（1—报价值/施工图预算）×100%。
    式中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含绿色施工安全防护措施费。

  - 合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，经合同双方当事人确认后调整。

工程变更引起措施项目发生变化的，合同双方当事人不利一方当事人有权提出调整措施项目费。提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交另一方当事人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案，经合同双方当事人确认后执行。该情况下，应按照下列规定调整措施项目费：

调整措施项目费的方法

        - 绿色施工安全防护措施费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

        - 凡可计算工程量的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2款规定的单价或合价调整。

        - 凡按系数计算的措施项目费，除本款第(1)点情形外，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以第72.2款规定的承包人报价浮动率计算。

如果不利一方当事人未按本款规定事先将拟实施的方案提交给另一方当事人，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或不利一方当事人放弃调整措施项目费的权利。

如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过15%，则超过15%部分的综合单价可由合同双方当事人协商调整。除专用条款另有约定外，可按照下列规定调整：

调整承包人报价偏差的方法

  - 当P0 <P1×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-15%)调整。

  - 当P0 >P1× (1+15 %)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+15%)调整。

式中：P ——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P ——发包人招标控制价或施工预算相应清单项目的综合单价。

L——第72.2 款规定的承包人报价浮动率。

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出并得到补偿。

删减工作或工程的补偿

### 工程量偏差事件

工程量偏差是指承包人按照合同签订时的图纸（含经发包人批准由承包人提供的施工设计图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的应予计量的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

工程变更的价款调整

合同履行期间，出现工程量偏差，且符合第73.2款、第73.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。调整合同价款时，出现第72.4款情形的，应先按照其规定调整，再按照本条规定调整。

对于任一分部分项工程量清单项目，如果因本条规定工程量偏差和第56条规定工程变更等原因导致工程量偏差超过10%，且该变化使其分部分项工程费变化超过0.1%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整结算分部分项工程费：

调整分部分项工程费的方法

- 当Q1﹥1.1Q0 时，S=1.1Q0 ×P0 +（Q1 -1.1Q0）×P1

- 2）当Q1﹤0.9Q0 时，S=0.9Q0 ×P0 -（0.9Q0 -Q1）×P1

式中  S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——工程量清单中开列的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

如果因本条规定工程量偏差使某一分部分项工程费的变化超过10%，且该变化引起措施项目相应发生变化，则发生变化部分的措施项目费应按照第72.3款规定调整。除专用条款另有约定外，应按照下列规定调整结算措施项目费：

调整措施项目费的方法

- 当S1﹥1.1S 时，M0 1=M0+△M

- 当S1﹤0.9S0时，M 1=M0–△M

式中 S1——调整后的某一分部分项工程费结算价；

S0——承包人报价文件对应的某一分部分项工程费；

M1——调整后的结算措施项目费；

M0——承包人在工程量清单中填报的措施项目费；

ΔM——按照第72.3 款规定调整的发生变化部分的措施项目费。

### 费用索赔事件

索赔的价款调整

费用索赔是指合同履行期间，对于非自己过错而应由对方当事人承担责任的情况造成的损失，向对方当事人提出经济补偿要求的行为。

合同履行期间，出现费用索赔事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

发出索赔意向书

如果承包人根据合同约定提出任何费用或其它形式的损失索赔时，应在该索赔事件首次发生之后的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

索赔记录的保存和审查

在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需确认是否属于发包人责任，应先审查记录并可要求承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

提交费用索赔报告

在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交费用索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终结后的14天内，提交最终费用索赔报告和有关资料。

无权索赔

如果承包人提出的索赔未能遵守第74.2款至第74.4款规定，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按照提供记录予以核实的部分款额。

核实费用索赔报告的限制

造价工程师应在收到承包人提交的费用索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与合同双方当事人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该费用索赔报告已经被认可。

反索赔

承包人未能按照合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按照本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

调整价款的确认与支付

费用索赔报告被认可，则表明该事件已索赔成功，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加（减）合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

### 现场签证事件

现场签证的价款调整

现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应通知监理工程师及时以书面形式向承包人发出工作指令，提供所需的相关资料；承包人在收到监理工程师书面通知后，应及时向发包人提出现场签证要求。

现场签证的提出

除专用条款另有约定外，承包人应在收到监理工程师书面通知后的7天内，向发包人提交现场签证报告，并抄送监理工程师、造价工程师。发包人在收到承包人的现场签证报告后，应通知监理工程师、造价工程师对报告内容予以核实，并在收到现场签证报告后的48小时内予以确认或提出修改意见。发包人在收到承包人现场签证报告后的48小时内未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

现场签证报告的确认

计日工有相应单价或合同中有适用单价的项目，合同双方当事人仅在现场签证报告中列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量。

现场签证的要求

计日工没有相应单价或合同中没有适用单价的项目，合同双方当事人应在现场签证报告中列明完成这类项目所需的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和单价。

现场签证工作的实施

承包人应在发包人确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

合同工程发生现场签证事件，未经发包人签证、确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人同意，否则发生的费用由承包人承担。

现场签证的限制

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

调整价款的确认与支付

### 物价涨落事件

物价涨落的价款调整

合同履行期间，出现工程造价管理机构发布的人工、材料、工程设备和施工设备机械台班单价或价格涨落超过合同工程基准日期相应单价或价格，且符合第76.2款、第76.3款规定事件的，合同双方当事人应调整合同价款。

按照第76.1款规定人工单价发生涨落的，应按照合同工程发生的人工数量和合同履行期与基准日期人工单价对比的价差的乘积计算调整的人工费。

调整人工费的方法

调整承包人采购材料设备的材料设备费、施工机械费的方法

承包人采购材料和工程设备的，按照第76.1款规定材料、工程设备价格和施工设备机械台班单价涨落分别超过5%和10%，则超过部分的价格应予调整。该情况下，应按照下列方法之一计算调整的材料设备费和施工机具使用费，但应扣除合同双方当事人不利一方当事人承担上述幅度的风险费用。

            - 价格系数法

C′n=cn.pn =cn(a+b·Ln/L0+c·En/E0+……q·Mn/M0)

式中 C′n——调整后合同履行期间第n支付期应支付的合同价款；

Cn——调整前合同履行期间第n支付期应支付的合同价款；

Pn——第n支付期间合同价款调整系数。

“a”是基准日期固定系数，表示合同付款中的不予调整部分的权重系数；“b”、“c”、……、“q”分别表示基准日期各相关要素占合同价款总额的权重系数，可表示材料、设备、机械台班等资源。合同双方当事人应在专用条款中约定各资源的权重系数，要求：a+b+c+……+q＝1。

“Ln”、“En”、……、“Mn”表示合同履行期间第n支付期工程造价管理机构发布的各相关要素价格； “L0”、“E0” 、……、“M0”表示基准日期工程造价管理机构发布的各相关要素价格。

            - 价格调差法

按照合同工程发生的材料、工程设备和施工设备机械台班的数量和合同履行期与基准日期相应价格或单价对比的价差的乘积计算。

执行第76.3款规定时，发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期用于调整的价格或单价：

承包人采购材料设备发生工期延误的价格确定

由于发包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；

由于承包人原因导致工期延误的，则计划进度日期后续工程的价格或单价，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

承包人在采购材料和工程设备前，应向发包人提交一份能阐明采购材料和工程设备数量和新单价的书面报告。发包人应在收到承包人书面报告后的3个工作日内，通知造价工程师核实，并经监理工程师确认用于合同工程后，对承包人采购材料和工程设备的数量和新单价予以确定；发包人对此未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的书面报告已被认可，作为调整合同价款的依据。

调整承包人采购材料设备价款的限制

承包人未经发包人确定即自行采购材料和工程设备，再向发包人提出调整合同价款的，如发包人不同意，则合同价款不予调整。

发包人供应材料设备的价款调整

发包人供应材料和工程设备的，第76.3款、第76.4款、第76.5款规定不适用，由发包人按照实际变化调整，在合同工程的工程造价内列支。

### 合同价款调整程序

合同价款调整程序的规定

合同履行期间，出现第68.2款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件分别按照第74条、第75条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款。

出现合同价款调增事件后的14天内，承包人应向造价工程师提交合同价款调增报告。并附上相关资料。如承包人在出现合同价款调增事件后的14天内未提交合同价款调增报告的，则造价工程师可在报发包人批准后，根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。

合同价款调增报告的提出

造价工程师应在收到合同价款调增报告及相关资料之日起14天内对其核实，并予以确认或提出协商意见。造价工程师在收到合同价款调增报告之日起14天内未确认也未提出协商意见的，视为承包人提交的合同价款调增报告已被认可。

调增价款的核实

造价工程师提出协商意见的，合同双方当事人应在承包人收到协商意见后的14天内进行协商确定；协商未能达成一致的，由造价工程师暂定调增的合同价款，通知承包人并抄报发包人。出现暂定结果的，只要不实质影响合同双方当事人履约的，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调增的合同价款，作为追加合同价款，与工程进度款或结算款同期支付。

调增价款的支付

出现合同价款调减事件时，发包人可按照本条规定的时限和要求，向承包人提交合同价款调减报告以及调减的金额，但调减部分金额应按照实际调减金额乘以承包人报价浮动率计算。

合同价款调减事件的处理

### 支付事项

支付工程款项

发包人应按照下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

  - 预付款按照第79条的规定支付；

  - 绿色施工安全防护措施费按照第80条规定支付；

  - 进度款按照第81条的规定支付；

  - 结算款按照第83条的规定支付；

  - 质量保证金按照第84条的规定支付。

如果发包人延迟支付款项，则承包人有权按照专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。专用条款没有约定利率的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

延迟支付的利息计算

如果造价工程师有要求，承包人应向造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程款以及材料和工程设备供应商贷款的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未向雇员、分包人、供应商支付相关款项。

承包人提供支付凭证

如果承包人未按照雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资，或未按照分包合同支付分包人工程款，或未按照购销合同支付材料和工程设备供应商货款，均视为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

承包人未按规定支付款项的限制

- 立即停止向承包人支付应付的款项；

- 在相应支付期应付的工程款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。

由于上述工作原因发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

### 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。合同双方当事人可以约定预付款，预付款金额、支付办法和抵扣方式应在专用条款中明确。预付款必须专用于合同工程，除专用条款另有约定外，预付款的最高限额为合同价款的30%。

约定预付款

承包人在完成下列工作后，应按照专用条款的约定向造价工程师发出预付款支付申请，并抄送发包人。

预付款支付申请的核实与支付

    - 按照第28.1款规定提供履约担保并签订本合同协议书；

    - 向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7 天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

预付款支付的限制

发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款应从每支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到专用条款约定的预付款金额为止。

预付款的扣回

造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

承包人的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。

退还预付款保函

### 绿色施工安全防护措施费

内容、范围和金额

合同双方当事人应在专用条款中约定绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额，并按照第45条规定实施安全文明施工。除专用条款另有约定外，绿色施工安全防护措施费的内容和范围，应以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

合同双方当事人应按照建设行政主管部门的规定在专用条款中约定绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式。专用条款没有约定的，发包人应在工程开工后的28天内预付绿色施工安全防护措施费总额的50%，其余部分在该预付款扣完之日起与进度款同期支付。

约定支付方式

发包人没有按时支付绿色施工安全防护措施费的，承包人可催告发包人支付，并有权按照第78.2条规定获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

支付限制

绿色施工安全防护措施费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，因此造成的损失和延误的工期由承包人承担。

管理要求和使用限制

### 进度款

约定支付期限和提交支付申请

合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限。专用条款没有约定的，支付期以月为单位。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

承包人应在每个支付期结束后的7天内向造价工程师提交由承包人代表签署的已完工程款额报告和支付申请一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款，同时抄送发包人。该支付申请的内容包括：

  - 已完工程的价款；

  - 已实际支付的工程价款；

  - 本期间完成的工程价款；

  - 本期间完成的计日工价款；

  - 本期间应支付的暂列金额价款；

  - 根据第66条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

  - 根据第68条至第76条规定应支付的调整工程价款；

  - 根据第79条本期间应扣回的预付款；

  - 根据第80条规定本期间应支付的绿色施工安全防护措施费；

  - 根据第84条本期间应扣留的质量保证金；

  - 根据合同约定，本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项；

  - 本期间应支付的工程价款。

造价工程师在收到上述资料后，应按照第62条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实。在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人签发期中支付证书，同时抄送承包人。

签发期中支付证书

如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按照本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到应支付的款额累计达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

造价工程师签发期中支付证书，不应视为发包人已同意、批准或接受了承包人完成该部分工作。

发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内，按照期中支付证书列明的金额向承包人支付进度款，并通知造价工程师。

进度款支付

如果造价工程师未在第81.2款规定的期限内签发期中支付证书，则视为承包人提交的支付申请已被认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人支付申请阐明的金额向承包人支付进度款。

签发期中支付证书的限制

发包人未按照第81.3款和第81.4款规定支付进度款的，承包人可催告发包人支付，并有权按照第78.2款规定获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用或延误的工期。

进度款支付的限制

发现以前签发的任何支付证书有错、漏或重复的，造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书，承包人也有权提出修正申请。经合同双方当事人复核同意修正的，应在该支付期的进度款中支付或扣除。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权在任何期中支付证书中扣除相应价款。

修正支付证书

### 竣工结算

合同双方当事人应按照国家标准《建 设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按照第82.2款至第82.5款规定办理。

约定结算程序和时限

在办理竣工结算期间，发包人按照第78 条规定应向承包人支付的工程款及其他款项不停止。

承包人应在提交工程竣工验收报告前编制完成竣工结算文件，并在提交工程竣工验收报告的同时向造价工程师递交竣工结算文件。

递交结算文件及其限制

承包人未在本款规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，造价工程师可根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，在报经发包人批准后，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

造价工程师应在收到承包人按照第82.2款规定递交的竣工结算文件后的28天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。

核实结算文件及其限制

造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。

承包人在收到造价工程师提出的核实意见后的28天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

复核再次递交结算文件

造价工程师应在收到承包人按照第82.3款规定再次递交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。

  - 经复核无误的，除属于第86条规定的争议外，发包人应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。

  - 经复核认为有误的：无误部分按照本款第(1)点规定办理不完全竣工结算；

  - 有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第86条规定处理。

发包人应在已核实无误的竣工结算文件上签名确认，拒不签认的，承包人可不交付竣工工程。

交付工程

承包人未及时递交竣工结算文件的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付；发包人不要求交付竣工工程，承包人承担照管永久工程责任。

### 结算款

合同双方当事人应在专用条款中明确结算款的支付时限。专用条款没有约定的，结算款支付按照第83.2款至第83.5款规定办理。涉及政府投资资金的工程,支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

提交竣工支付申请

承包人应按照第82.2款规定在向造价工程师递交竣工结算文件时，根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签认的竣工工程款额报告、竣工支付申请一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人、监理工程师各一份。

      - 根据合同完成全部或所有工程的总造价；

      - 根据合同约定发包人应付的所有款项。

造价工程师在收到上述资料后，应按照第82.3款、第82.4款规定核实竣工结算文件，并在发包人签字确认竣工结算文件后的7天内，向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

签发竣工结算支付证书

发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款，并通知造价工程师。

竣工结算款支付

如果造价工程师未在第83.2款规定的期限内签发竣工结算支付证书，则视为承包人提交的竣工支付申请已被认可，承包人可向发包人发出催告付款的通知。

签发竣工结算支付证书的限制

发包人应在收到通知后的28天内，按照承包人支付申请的金额向承包人支付结算款。

发包人未按照第83.3款规定支付竣工结算款的，承包人有权按照第78.2款规定获得延迟支付的利息。并可催告发包人支付结算款。竣工结算支付证书签发后56天内仍未支付的，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖。承包人就该永久工程折价或拍卖的价款优先受偿。

竣工结算款支付的限制

### 质量保证金

质量保证金用于承包人对合同工程质量的担保。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

质量保证金的用途和限制

除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％，发包人应按照该比例从每支付期应支付给承包人的进度款或结算款中扣留，直到扣留的金额达到专用条款约定的质量保证金的金额为止。

约定质量保证金

在专用条款约定的缺陷责任期（包括第59.2款延长的期限）终止后的14天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

质量保证金返还

### 最终清算款

合同双方当事人应在专用条款中明确最终清算款的支付时限。专用条款没有约定的,最终清算款按照第85.2款至第85.5 款规定办理。涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方法等需调整的，应在专用条款中约定。

提交最终清算申请报告

缺陷责任期终止证书签发后，承包人应按照专用条款约定的份数和期限向造价工程师提交最终清算支付申请，并提供相关证明材料。发包人对最终清算支付申请有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。承包人修正后，应再次向造价工程师提交修正后的最终清算支付申请。

造价工程师应在收到最终清算支付申请后的14天内予以计量、核实，并将核实结果通知承包人、抄报发包人。发包人应在收到核实结果后的7天内在最终清算文件上签字确认。造价工程师应在发包人签字确认最终清算文件后的7天内，向发包人签发最终清算支付证书，同时抄送承包人。

签发最终清算支付证书

发包人应在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内，按照最终清算支付证书列明的金额向承包人支付最终清算款，并通知造价工程师。发包人不按期支付的，承包人的有权按照第78.2款规定获得延迟支付的利息。

最终清算款支付

如果造价工程师未在第85.2 款规定的期限内签发最终清算支付证书，则视为承包人提交的最终清算申请报告已被认可，承包人可向发包人发出要求支付最终清算付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按照承包人提交最终清算申请报告列明的金额向承包人支付最终清算款。

支付最终清算款的限制

发包人未按第85.3款和85.4款规定支付最终清算支付证书，承包人可催告发包人支付，并有权按照第78.2款规定获得延迟支付的利息。

最终清算款支付的限制

承包人对发包人支付的最终清算款有异议的，按照第86条约定的争议处理。

最终清算款争议的处理

## 合同争议、解除与终止

### 合同争议

本合同履行期间，合同双方当事人应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力；合同双方或一方当事人不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方当事人，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响合同双方当事人履约的前提下，合同双方当事人应实施该结果，直到其被改变为止。

认可暂定结果或产生争议

合同双方当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的14天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方当事人已认可暂定结果。

争议发生后的14天内，合同双方当事人可进一步进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按照第86.3款至第86.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

双方协商

合同双方当事人没有按照第86.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方当事人应在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按照第86.6款规定提请仲裁或诉讼。合同双方或一方当事人逾期既未将争议提交调解或认定机构，也未提请仲裁或诉讼的，视为合同双方当事人已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同双方当事人都有约束力。

解决争议方式

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方当事人应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方当事人。除合同双方当事人认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

调解或认定

  - 建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

  - 建设工程质量监督机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

  - 建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，仍可按照第86.6款规定将争议提请仲裁或诉讼。除事实确凿、司法机关认定需改变外，逾期未提请仲裁或诉讼的，争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结果，对合同双方当事人都有约束力。

调解或认定结果的确认

合同双方或一方当事人在收到争议调解或认定机构的书面结果后的28天内，可按照专用条款约定的下列任一种方式解决争议：

仲裁或诉讼

        - 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

        - 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

争议期间继续施工

- 双方协议停止施工；

- 一方违约导致合同确已无法履行而停止施工；

- 调解时双方同意停止施工；

- 仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。

### 合同解除

协商一致解除

合同双方当事人协商一致，可以解除合同。

因不可抗力致使合同无法继续履行，合同双方当事人可以解除合同。

不可抗力导致解除

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

因承包人原因解除

- 承包人未能按照第34.2款规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

- 按照第33条规定的进度计划未表明有停工且监理工程师也未按照第35.1款规定发出暂停施工令，但承包人停止施工时间持续达56天或累计停止施工时间达70天的；

- 承包人违反第18.1款或第51.4款规定未经监理工程师批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料运出施工现场的

- 承包人拖延完工且能偿付的误期赔偿费已达到专用条款约定最高限额的；

- 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

- 承包人未按照合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

- 承包人履行合同期间有欺诈行为的；

- 承包人向任何人付给或企图付给任何贿赂、礼品、赏金、回扣或其他贵重物品，以引诱或报偿他人，但付给承包人相关人员的奖励则属例外；

- 承包人在缺陷责任期内未能对发生的缺陷进行修复，且又拒绝按照监理工程师指令再进行修补的；

- 承包人无法继续履行、明确表示或以行为表明不履行合同约定主要义务的；

- 承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

- 承包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

- 承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或委托第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第18.2款留下的承包人施工设备、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

因发包人原因解除

- 非承包人原因未按照第34.2款规定期限内发出开工令，经承包人催告后28天内仍未发出开工令的；

- 按照第35.3款规定非承包人原因造成暂停施工持续56天以上或累计停工时间超过了70天的；

- 发包人按照第5条规定提供的施工设计图纸存在缺陷或按照第48条规定供应的材料和工程设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

- 监理工程师未按照合同约定及时发出工作指令，导致承包人无法继续施工的；

- 发包人未按照第78.1款规定向承包人支付工程款，经承包人催告后28天内仍未支付的；

- 发包人无法继续履行、明确表示不履行合同约定主要义务的；

- 发包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

- 发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外；

- 发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

根据第87.2款至第87.4款规定要求解除合同的，解除方应以书面形式向另一方当事人发出解除合同的通知，另一方当事人收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按照第86条规定处理。

书面通知合同解除

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，保护已完工程和已购材料、工程设备，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。

合同解除后双方的责任和义务

### 合同解除的支付

协商一致解除的支付

根据第87.1款规定解除合同的，按达成的协议办理结算和支付工程价款。

根据第87.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

不可抗力解除的支付

- 已实施或部分实施的措施项目费应付款额；

- 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料设备款额。发包人一经支付此项款额，该材料设备即成为发包人的财产；

- 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款额，且该项款额未包括在本款其他各项支付之内；

- 根据第31.3款规定的任何工作应支付的款额；

- 根据第87.6款规定承包人撤离现场所需的合理款额，包括雇员遣送费和临时工程的拆除、施工设备运离现场的款额。

合同双方当事人按第82条、第83条规定办理结算工程款，但应扣除合同解除之日前发包人向承包人收回的任何款项。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款项，造价工程师应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款项，同时将结果通知承包人并抄报发包人。合同双方当事人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按照第82.4款规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

因承包人原因解除的支付

根据第87.4款规定解除合同的，发包人除应按照第88.2款规定向承包人支付各项款项外，还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款项。该笔款项由承包人提出，造价工程师核实后与合同双方当事人协商确定，并在确定后的7 天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第86条规定处理。

因发包人原因解除的支付

### 合同终止

合同解除后的终止

合同解除后，除合同双方当事人享有第86条至第88条规定的权利外，本合同即告终止，但不损害因一方当事人在此以前的任何违约而另一方当事人应享有的权利，也不影响合同双方当事人履行本合同结算和清算条款的效力。

双方履行完全部义务后的终止

除第59条和第84条规定的工程质量保修外，合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

本合同的权利义务终止后，合同双方当事人仍应当遵循诚实信用原则，履行约定的通知、协助、保密等义务。

合同终止后双方的义务

## 其他

### 缴纳税费

合同双方当事人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

约定缴纳一切税费

合同任何一方当事人没交或少交合同工程需缴税费的，违法方应足额补交，并承担相应的法律责任；给另一方当事人造成损失的，违法方应赔偿损失。

没交或少交税费的责任

### 保密要求

合同双方当事人应在合同约定期限内提供保密信息。自收到对方当事人提供的保密信息之日起，合同双方当事人应履行保密义务。合同双方当事人履行保密义务，并不因本合同终止而结束。

提供保密信息和履行保密义务

保密信息知悉权限

合同双方当事人仅允许因履行本合同而使用另一方当事人提供的保密信息。除合同双方当事人书面委派履行本合同应知悉保密信息的人员外，合同任何一方当事人不得将另一方当事人相关的或属于另一方当事人所有的保密信息提供给第三方，也不得超出允许范围从另一方当事人复制、摘录或转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

签订保密协议

合同双方当事人应与履行本合同知悉保密信息的人员签订保密协议，并将其中一份及时提交给另一方当事人。合同双方当事人应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保护另一方当事人的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。

合同任何一方当事人发现有第三方盗用或滥用另一方当事人保密信息的，应及时通知另一方当事人。

配合政府要求并做好保密工作

如果法律法规或政府执法、监督管理等有要求，合同双方当事人应予配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方当事人保密信息的，应立即书面通知另一方当事人，以便另一方当事人及时履行义务。若另一方当事人未能及时作出回应的，除依法应提供另一方当事人信息外，应积极维护另一方当事人合法权益。

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息不但包括合同双方当事人确认的信息，还包括与材料和工程设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

书面说明保密程度

- 提供前已由合同双方当事人所持有的；

- 已公开发表或非对方当事人原因向公众公开的

- 已由各相关方书面同意其公开的；

- 在未获取保密信息前由对方当事人独立开发的；

- 对方当事人从对保密信息不承担保密义务的第三方处合法获得的。

### 廉政建设

合同双方当事人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。

廉政建设

合同双方当事人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

如果承包人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，因承包人上述行为造成发包人损失或工程损害的，承包人应予赔偿，并承担相应的法律责任。发包人有权按照第87.3款规定解除合同，并按照第88.3款规定办理合同解除的支付。

违反责任

### 禁止转让

本合同一经签署，合同双方当事人均应按照本合同规定行使各自的权利、履行各自的义务。

履行合同

除合同另有约定外，未经另一方当事人同意，合同一方当事人不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。

不得转让

### 合同份数

除专用条款另有约定外，发包人应按照第94.2款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

约定提供合同文件

本合同正、副本份数，由合同双方当事人根据需要在专用条款中约定。正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

正副本效力

### 合同备案

本合同签署后，发包人应在办理施工许可证前，将本合同一式两份报送工程所在地建设行政主管部门备案(其中一份报送工程造价管理机构备案)。除合同双方当事人同意修改外，未按照本合同所有条款规定的合同，不予备案。

合同备案及其限制

经备案的本合同，作为处理合同纠纷、结算工程价款的依据。涉及国有资金投资的工程，建设行政主管部门、工程造价管理机构应依据备案的本合同实施合同监督管理；合同双方当事人应随时接受执法人员对本合同的监督管理，并为监督管理活动提供配合和协助。

合同管理

（通用条款完）

# 第三部分 合同专用条款

1、定义

1.15 全过程工程咨询单位（全咨人）：指受发包人委托的本合同中提供项目管理与工程监理及其相关服务的一方（包含监理人），及其合法的继承人。

监理人：指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.53 所采用的书面形式包括：

√ 文书

□  信件

□  电报

□  传真

□  电子邮件

□  其他：

上述文件须为经法定代表人或其授权代表在授权范围内予以书面认可并加盖公章之文件。

2、合同文件及解释

2.2通用条款本条约定不适用，约定如下：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现含糊不清或相互矛盾时，组成本合同文件其解释顺序如下：

（1）相关政府主管部门关于本工程的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书；

（4）中标通知书；

（5）本合同专用条款；

（6）发包人针对本工程管理的各项制度、规定；

（7）本合同附件；

（8）招标文件[含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件、招标要求、招标图等，属本条第（7）项内容的除外]；

（9）本合同通用条款；

（10）承包人投标文件及其附件[含投标文件澄清等，属本条第（7）项内容的除外] （若投标文件中的标准或要求严于招标文件的，则该部分的解释顺序优先于招标文件，按投标文件的标准、要求执行）；

（11）国家及广东省、珠海市的标准、横琴粤澳深度合作区规范及有关技术文件；

（12）组成合同的其他文件。

4、语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：

现行的国家、建设部、广东省、珠海市和横琴粤澳深度合作区现行的有关技术标准、建设工程施工质量验收统一标准，设计图纸，施工说明书、设备说明书、设计变更（通知）、技术标准等技术文件为依据，无检验标准的项目，按双方商定的标准为依据。

如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按新标准、规范执行。（如是有关施工、验收标准、规范改变引起的费用增加，费用增加部分由承包人承担，发包人不予以考虑，但变更及新增设计内容除外）。

5、施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：签订合同之日起三个日历天内。

(2)施工设计图纸提供的数量：提供一式六套施工图纸、一份相关的地质资料给承包人。除此之外承包人提出的增加施工蓝图份数，费用将由承包人承担。施工过程中的设计变更通知单等资料按现场实际需要提供，具体份数以满足现场施工为准。承包人未经发包人书面同意，不得将本工程图纸转给或透露给第三人。

(3) 承包人竣工时按发包人要求提交完整的竣工图及竣工资料。承包人在制作竣工图过程中，如需设计单位提出终版施工图，所产生的费用由承包人承担。

(4)发包人对施工图纸（含深化图纸）文件的盖章确认仅代表施工图纸由发包人经手发出，施工图纸文件内容的准确性、合法性及完整性由图纸文件的编制单位负责。

5.2  通用条款本条约定不适用。

6、通讯联系

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)各方通讯地址和收件人：

发 包 人：

通讯地址：

收 件 人：                       邮政编码：

……………………………………………………………………………………

承 包 人：

通讯地址：

收 件 人：                      邮政编码：

(2)视为送达的其他方式： 特快专递（指EMS）、顺丰速运。双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的或一方向对方书面通知的地址送达。一方如果迁址或者变更联系方式的，应当书面通知对方。未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务；当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以特快专递方式（指EMS）或顺丰速递交付的，寄出后三日即视为送达（签收日较早的，以签收日为准）。

7、工程分包

7.2通用条款本条约定不适用。约定如下：

承包人应当自行完成应当由承包人完成的本合同约定的所有内容，不得转包、违法分包或允许第三方挂靠。

补充条款：

7.7对于发包人委托的第三方检测监测工作、测绘工作等，承包人须提供相应的配合工作，如搬运设备、检测用电、后期配合检测所修建的道路（机器进场通道、场地平整、土方开挖）迁移机具、提供检测所需原材料、工作面、调整施工进度等。由此所发生的一切费用由承包人承担。

7.8对于发包人另行发包的工程（如有），承包人须按发包人通知的施工内容向发包人提供进场施工计划，并给予必要的协助、配合，因承包人提供进场施工计划失误或未按发包人要求提供相关协助配合工作而造成的工期及其他损失由承包人承担。本项目承包人无需另行支付总承包服务费给总承包单位。

7.9 工程分包需经发包人书面同意。发包人不对分包人的选择承担任何责任。如分包人不称职或者分包人的行为影响项目的工期(包括阶段工期)或质量的,则发包人有权要求承包人将该分包人撤换,承包人应当立即撤换，而不得拒绝。同时，承包人应与分包人就分包事项承担连带责任。鉴于本工程处于粤澳深度合作区，为体现合作区区位优势，鼓励承包人分包专业工程时择优选用符合工程所在地政府主管部门要求的港澳企业参与本工程建设。

7.10分包程序

1.承包人编写分包方案（分包方案内容包括不限于：分包范围、内容、分包单位选定方式、资格条件、时间安排、评定成交的标准、关键合同条件、分包项目总台账等）向发包人报审；

2.承包人将分包结果（资料包括不限于分包合同、分包承包人资质、业绩等）向发包人报备。

注：承包人不按以上要求报送分包资料的，发包人有权处以1万～5万/次的违约金。

3.承包人应按照横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程项目施工分包管理办法（试行）要求执行。

7.11总承包单位向另行发包的承包人提供施工配合服务的事项包括但不限于：

1.提供工地垂直运输设备（如塔吊、施工电梯等），满足现场施工需求，垂直运输设备必须经发包人和监理工程师批准后方可拆除。

2.提供道路、通道与场地，协调安排作业面及作业时间。

3.为所有另行发包的专业承包单位提供材料设备仓储地点、卸货地点、临时堆放地点、材料临时加工场地等。

4.向另行发包的专业承包单位提供标高、定位点线等。

5.负责所有垃圾装车、外运工作，负责垃圾定期清运（每周至少三次）；并向专业承包单位提供指定垃圾堆放点，由专业承包单位将垃圾清理至指定堆放点。

6.向另行发包的专业承包单位提供外墙脚手架，满足专业承包单位的施工要求。外墙脚手架持续使用时间为该区域移交于专业承包单位后其所需的合理施工周期（以发包人及监理单位批复时间为准）。若专业承包单位拟自行安装吊篮施工，承包人应予以配合。

7. 电梯的安全运营工作由总承包人负责，须保持电梯在司机模式下运行，由专人负责操作，并提供给另行发包的专业承包单位使用。

8.负责向另行发包的专业承包单位收集竣工资料，协助专业承包单位编制竣工资料分册并统一汇总成符合验收及归档要求的竣工资料。

9.协调好所承包分项与另行发包的专业承包单位承包内容的施工顺序。若有争议，需服从发包人、全咨单位（监理单位）的指令。

10.负责完成承包人承包范围内涉及到的所有需深化设计的项目和工作。

11.全面负责本标段进度、质量、安全、专业承包单位考勤等总包管理工作。

8、现场查勘

8.1通用条款8.1删除，修改为：发包人依据第 19.2 款第（4）点规定向承包人提供的资料，承包人应对有关资料的真实性、准确性、完整性进行复核；发包人提供的部分地下管线和设施探测资料（如有）仅供承包人参考，承包人施工时应先进行试挖，避免因盲目施工对地下管线和设施造成破坏。因发包人提供上述资料错误导致承包人发生损失的，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。但因承包人疏于复核和查验或审核、查验时未尽合理注意义务所造成的相关损失，由承包人承担。

8.3承包人投标前已实地仔细勘查了现场，依据设计文件、地质勘察报告和自身的施工经验，对工程施工过程中可能遇到的地形、地质及自然条件所作出的结论和推论负责任，并且有责任获取更多更详尽的施工所需资料。承包人已根据勘察现场所得到的信息来考虑投标报价及临时道路、临时设施布置和施工用水用电，超出发包人提供的现场条件均由承包人自行解决，费用已在投标报价中综合考虑，发包人不再另外支付费用。

11、 文物和地下障碍物

11.2通用条款本条约定不适用。约定如下:

承包人已经了解现场情况，并摸清地下管线现状，对地下管线作出相应的保护措施。由于承包人的原因造成地下管线破坏，由承包人负责赔偿。

本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工中受到影响时，承包人应于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，同时提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令，承包人应按监理工程师指令进行施工。

13、交通运输

13.1通用条款本条约定不适用。约定如下:

由承包人负责办理取得出入本工程施工场地的专用和临时道路的通行权并承担相关费用，发包人协助承包人办理上述手续。由此所发生的一切费用由承包人承担。施工现场至市政道路路口的施工临时道路由承包人自行修建并维护；若承包人认为需要在市政道路上另开设路口时，由承包人负责开设并办理有关手续，缴纳相关费用，办理手续时发包人提供必要的协助；承包人可以使用现状已有的道路，并负责维护；承包人有义务应发包人要求，保障其它借道车辆的通行顺畅。以上各项所需费用由承包人在投标报价中综合考虑。

15、专利权

15.4 补充约定如下：

- 非经发包人书面同意，承包人不得撤回所提交的任何工作成果。经发包人认可的工作成果，其知识产权归发包人所有。未经发包人书面同意，承包人无权将所涉及的工作成果使用于本合同之外的任何其它目的，否则须赔偿发包人一切损失。经发包人书面同意后，承包人可将其工作成果用于自身业绩展示、学术研究发表评奖的非商业用途。本约定不受本合同终止约束。

- 承包人应确保其履行本合同（包括但不限于提交的任何资料、文件、成果及所使用的技术、专利等）未侵犯第三方合法权益，并保证发包人免受任何第三方的索赔或诉讼。承包人在合同履行过程中使用他人知识产权、专利技术等产生的费用由承包人自行承担。因违反本条产生的一切纠纷，由承包人负责解决，并承担全部赔偿责任。本条约定不受本合同终止及效力约束。

（3）承包人应积极支持和参与发包人进行的各种创新和科研工作，在本工程中开展科学研究，并作为本工程的考核目标。发包人已在本工程中包含了所有与项目相关的创新和科研工作费用，并由承包人负责各类论文著作的发表、专利和奖项的申报。所有本工程的创新和科研成果（论文著作、专利和奖项）由发包人和承包人共享，但发包人均须排名成果的第一。

（4）承包人须按设计和合同要求配备先进机械设备，同时还应根据工程实际需要和周边环保与安全文明施工要求，积极引进和投入符合国家相关行业技术标准的新材料新设备。

（5）发包人拥有本项目独创性的专利权及知识产权，相应费用已包含在合同总价中，不再另行支付，专利权及知识产权条款长期有效，不受合同终止及效力的约束。

19、发包人

19.2通用条款本条约定不适用。约定如下：

(1)办理土地征用等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已具备开工条件。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人自行解决，由此所发生的一切费用由承包人承担。条件以现场现状为准，承包人自行踏勘现场，了解接驳点位置。施工用水用电的接驳、排水排污的接通由承包人自行解决。施工用电（用水）发包人提供总电源（水源）接驳点（施工变压器低压开关或市政水表点），从总电源（水源）接驳点至各施工点，由承包人负责接驳，施工用电（用水）容量不满足现场需求时，由承包人自行解决，所发生费用已在投标价中考虑，发包人不另行支付。

(3)提供有关资料的约定：按本专用条款第5条约定执行。其余资料由承包人自行搜集并承担风险。承包人须对发包人提供资料严格保密，未经发包人书面同意，不得向第三方泄露本项目任何信息或将以上资料提供给任何第三方或将以上资料用于本项目以外的目的。否则，承包人应承担给发包人造成的全部损失。

(4)办理有关所需证件的约定：发包人提供承包人办理海绵设备报装、施工报建、临时场地、占用道路、永久排水证等相关工作报批手续所需的有关资料一套给承包人，具体提供时间承包人须提前三天通知发包人。

(5)现场交验的时间：开工前三个日历天内，发包人以书面形式向承包人交验。其中的水准点、坐标控制点交验完毕后，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失由承包人负责。

(6)提供标准与规范的时间：无。

(7)组织图纸会审和设计交底的约定：在发出中标通知书之日起十个工作日内组织承包人、监理人、设计单位进行施工图会审和设计交底。

(8)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护、古树名木等）的保护工作的约定：承包人提交保护措施，并由发包人或监理工程师审批确认后（如有需要，须经相关政府部门审批），承包人负责实施。

(9)工程支付工程相关价款的约定：按合同约定支付工程价款。

（10）委托给承包人负责的部分工作有：办理施工报建、临时场地、占用道路等相关工作的报批手续及验收与备案手续。在办理过程中所需缴纳的费用由承包人承担，承包人应在投标报价时综合考虑相关费用。前述费用如已由发包人先行缴付的，发包人在支付承包人的当期进度款中进行扣除。

（11）发包人提供一式六套施工图纸给承包人，数量不足时发包人协助承包人联系设计单位加晒图纸，费用由承包人承担。

（12）由于发包人原因，局部场地不能及时提供给承包人时，影响区域的工期相应顺延，费用不再增加。

（13）由于个别路段地势低洼排水不当可能被浸泡，可能产生的排水措施费用不再增加。

19.3   发包人提供施工场地

发包人提供施工场地的时间：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起。

（1）现场条件以现状为准，承包人应自行进行现场踏勘，了解本项目地质情况以及一个合格的承包商应该预见的风险，现场条件不足产生的费用已在合同总价中综合考虑，中标后不因此增加任何费用，亦不因此延长工期。

（2）供材料、机具堆放的场地、搭设临时设施的场地、施工临时用场地由承包人自行解决并负责整理及维护，所使用的场地必须报请发包人批准，所需费用由承包人负责，承包人不得以此为由提出增加费用或延长工期。

（3）现已有临时场地、临时设施等，如由承包人使用，由承包人进行管理及维护，如有损坏须修复，使用完后恢复原状。

（4）发包人只提供现场现状，施工用水、用电、排水排污（含接驳费）由承包人自行解决，并须按发包人及政府部门的要求进行规划布置，费用在合同总价中综合考虑，无论接通距离远近，以及根据工程需要新建、增扩、迁移、维修施工用水、用电、排水排污设施，均不因此增减费用，结算时不予调整，亦不因此延长工期。本次施工临时用电设施利用至竣工验收及工程移交完成，承包人需对其管理、维护，使用完成后移交发包人，保证移交时仍然满足政府及发包人的要求，否则由承包人负责恢复至满足要求或承包人委托第三方进行恢复，费用由承包人承担。如需采用发电机发电施工，相关费用承包人承担。承包人进场后30天内完成施工用水、用电、排水排污等设施建设。

19.4  发包人支付款项

1．工资支付专户资金：按工人工资支付专户开户及监管协议（以下简称“工资支付专户监管协议”）执行。

2．工程变更及签证支付：

（1）单项工程变更签证金额按照该变更签证实际完成的造价计算，原合同清单未发生的工程量不予计量；

（2）工程变更及签证在实施完成后，按如下方式支付进度款：

每当变更签证金额累计达200万元以上（含）时，累计完成工程量按“81、进度款”第81.2条工程进度款支付方式约定比例及方式支付；

3.工程价款支付方式

（1）按协议书所注明的银行账户转账。

（2）发包人使用货币支付工程款的（不含向工人工资支付专户支付的部分），按以下注明的承包人银行账户信息转账：

账户名称：

账    号：

开 户 行：

承包人如需更改以上账户必须征得发包人的书面同意，否则，发包人有权继续向上述账户付款，并视为发包人已全面妥善向承包人履行了支付义务，由此产生的一切不利后果由承包人承担。

（3）付款条件：每次付款前，承包人应向发包人提供相应金额且符合发包人所在地税务主管机关要求的合法有效的增值税专用发票，支付结算款时一并提供质量保证金发票，否则，发包人有权拒绝付款且不承担任何责任。

（4）工资保证和支付

a.参照《珠海市人力资源和社会保障局等六部门关于印发<珠海市工程建设领域农民工工资支付保证金管理实施办法>的通知》（珠人社规〔2023〕2号，以下简称“管理办法”）的规定，根据《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局关于深入开展工程建设领域“安薪行动”的通知》、《横琴粤澳深度合作区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于进一步加强建筑领域工人工资支付工作的通知》要求，本工程合同签订之日起30 日内开立工资专用账户，发包人、承包人双方将与珠海市建设行政主管部门及珠海市人力资源和社会保障部门指定的开户银行（以下简称“监管银行”）就支付专户事宜签署工资支付专户监管协议，并由承包人在监管银行开设工资支付专户账户，由发包人从工程款中预先拨付一定比例（参照管理办法规定的比例）的资金存入该账户，专项用于承包人支付工人工资的资金。

b.承包人须按照管理办法的相关规定，自本合同签订之日起30个工作日内在监管银行开设工资支付账户，并将该账号报发包人备案，并按发包人划入的工资支付专户金额向发包人提供发票，作为工程款收入。

c.承包人实行工人劳动用工实名制管理，未进行用工实名登记的人员不得进入项目现场施工。承包人应将工人考勤记录统一录入实名制管理系统，考勤记录作为工资发放的重要依据。工资专户资金用于发放工资时，只能划入或转入已进行实名制登记并且在对应项目有考勤记录的工人的工资个人专用账户。“实名制”有关管理规定详见《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局关于深入开展工程建设领域“安薪行动”的通知》及参照《珠海市住房和城乡建设局关于印发<珠海市建筑从业人员实名制管理办法>的通知》（珠建〔2023〕115号）相关规定。承包人保证参建工人已全部录入实名制管理系统，并对工人信息、考勤记录以及经工人本人签字的工资表的真实性、准确性负全部责任，发包人只对录入实名制管理系统人员的工资进行确认。如因承包人原因导致工人工资未按金额及时支付，由此产生的一切后果由承包人负责。

d.工资支付专户余额不足以支付下一个月工资时，由承包人合理调度资金，以保证专用账户有相应的资金用于支付工人工资，因账户金额不足引发的一切后果，由承包人负责。但发包人未按本专用条款第19.4条第3款第（4）项约定按时足额划入账户的除外。

e.承包人不得发生拖欠工人工资的行为，并应对其劳务分包等单位工资支付进行监督，督促其依法支付施工人员工资；如有承包人雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由要求发包人支付款项，或向政府有关部门或人民法院对发包人提起仲裁或诉讼要求发包人支付款项，发包人有权直接将所支付款项从进度款中等额扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿。如上述情况影响现场正常施工或发包人销售案场经营的，发包人有权解除施工合同并没收承包人的履约保证金，承包人应赔偿全部损失。

f. 由于承包人违约原因导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠施工人员工资，在发包人与承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

g.关于工资支付专户其它未尽事宜按管理办法工资支付专户监管协议执行。

20、承包人

20.2承包人工作补充约定如下：

(1)承包人应保证工程质量、进度、安全等必须采取的特殊施工措施及配套的工作内容，确保工程资料与施工进度同步进行以及负责招标文件中要求承包人承担的工作内容, 承包人投入的主要机械设备需满足施工要求。

(2)承包人应按珠海市城建档案馆（如需）和发包人档案室的要求向发包人移交足够份数完整、合格的工程竣工档案资料,因承包人原因影响办理预验收和竣工验收备案进度的，或影响发包人向珠海市城建档案馆（如需）移交本项目施工文件（若政府有要求）工作进度的，承包人将承担由此引发的一切责任并赔偿发包人的全部损失。

(3)承包人须按有关行政主管部门规定办理有关施工场地的交通、环卫和施工噪音管理等手续；须按发包人所在横琴粤澳深度合作区的有关规定办理相关手续，并承担相应费用。

(4)施工期间，承包人应保证原有管、沟、渠、涵、桥及道路畅通，对施工范围内给排水管道、电缆、通信等管线进行保护，因承包人原因保护不当造成邻近建筑物及上述管线等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

(5)办理施工所需的有关审批手续及证件。办理海绵设备的报装，出具报告及完成验收工作。办理项目永久排水证的报装及验收工作。相关费用已包含在合同总价中，不另行支付。

(6)承包人需要接受发包人、全咨（监理）及总承包单位的现场管理。

(7)承包人应在开工前应向发包人、监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件，并随时接受发包人或监理人的监督与检查。

(8)承包人应保证其和分包单位（如有）均与所招用的工人依法订立劳动合同，按劳动合同法及国家相关法律、法规、规章等规定与工人明确约定用工标准、工资标准、劳动时间、劳动保护、支付时间、支付方式等内容，并按约定严格执行。如因与工人未约定或约定不清等引发纠纷，发包人有权根据工人或班组诉求，结合工程现场门禁系统打卡记录和工程进度，直接审核认定欠付的工人工资或班组结算金额等，并有权从承包人工程款扣除相应金额，直接向工人或班组支付，承包人对此无异议。

(9)承包人应自行安排和雇佣所有的职员和劳务人员，且为本工程所招用的工人提供必要保护，并应按政府及有关管理机构规定为本合同下雇用的人员购买保险、办理证件以及提供必要的人身安全保护等事宜，由承包人自行承担相关费用。承包人应自行考虑施工过程中施工人员的人身财产安全及风险等因素，对施工过程中施工人员的人身财产安全承担责任并承诺使发包人免于承担由此引发的诉讼或者索赔，相关费用全部由承包人承担。

（10）承包人应当按照法律法规规定及政府政策要求落实工人工资管理的相关内容，具体包括但不限于：执行工人工资代发制度，编制工资支付台账，提供工人工资清单，建立用工管理台账并妥善保存相关资料，在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌及按时足额存储工资保证金等。因承包人违反相关规定造成的一切不利后果由其自行承担。

(11)在工程竣工前（如合同提前终止的，应在合同终止后5日内），承包人应负责清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由承包人自行承担。如承包人未按要求清理施工现场废弃物，则发包人有权自行或委托他人代为清理，费用由承包人承担，在结算时扣除相应款项。承包人在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由承包人负责。造成发包人损失的，发包人有权在结算时扣除相应的款项。

(12)沿途所经过的道路的洒水、清扫、保洁以及航道、运输、交管、环保、水务等国家强制性收费均由承包人承担，因承包人原因对沿途已有市政管线等设施破坏，由承包人自行承担。承包人负责施工道路的清洁，每天安排专人进行道路清扫及洒水，因施工造成的污染, 须在1个小时内清扫干净，否则由承包人承担由此引起的一切后果。承包人进场后与道路管养单位协商签订相关市政道路维护保洁协议，确保施工期间使用的施工道路满足相关保洁要求。如因工程本身的施工噪音及施工污染对周边环境影响或因施工有关审批手续而造成工期延误的，工期不调整。本工程地处城市市政道路交通繁忙地段，承包人须配合发包人办理交警、城管等政府相关行政审批手续。

(13)承包人应接受发包人及监理人对其施工文件的形成、积累和立卷归档工作的监督，并按照监理人的要求及时纠正，否则应承担由此引发的一切责任并赔偿发包人的全部损失。

(14)因施工造成市政道路污泥等违反省市文明施工和清洁卫生的有关规定的，承包人须全部承担因此造成的清理现场等相关费用以及相关处罚所带来的后果及费用。

（15）工程竣工或合同终止（或中止）之日起5个日历天内，承包人必须拆除本工程全部的施工临时设施，做到工完场清；否则，发包人有权安排清拆，承包人留存场地内的物品视同放弃所有权，发包人有权自行处理，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。

（16）按照有关规定需要组织专家论证后才能施工的关键工作，必须按照相关规定要求组织专家论证，由此所发生的一切费用由承包人承担。若违反规定擅自施工的，承包人承担由此产生的一切后果。

（17）保证工程质量，及时配合发包人办理移交工作面，对移交过程中发现的质量问题要无条件免费地进行维修直至合格。

（18）发包人在开工前将制定施工单位考评管理办法，采用不定期形式对承包人工地施工及管理情况进行综合考评，承包人应进行配合，承包人对发包人提出的考评整改意见必须采取措施进行及时整改，对于整改不力或拒不整改的，经发包人三次劝告在限期内仍未整改的，每拖延一天发包人有权要求承包人承担人民币1万元的违约金。

（19）工程交付使用前，工程半成品、工程成品保护由承包人负责，并承担毁损、火灾、丢失的风险，保护期间发生损坏、失窃，承包人自费予以修复，并承担损坏材料的相关费用。

（20）安全施工绿色施工遵守广东省综合定额（2018）绿色施工安全防护措施项目工作内容。

（21）承包人必须严格执行施工工地扬尘防治“六个100%”要求（即施工现场100%围蔽、工地沙土不用时100%覆盖、工地路面100%硬底化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化）。具体详见《珠海市人民政府办公室关于印发开展施工扬尘集中整治行动防治大气污染工作方案的通知》。乙方须考虑相关措施。施工时如遇政府部门下发最新政策要求，按最新政策要求执行。

（22）对于现场基础出现超沉降、土方利用等问题必在第一时间书面上报监理及发包人，根据发包人指示进行下一步工作；若没及时上报或故意拖延，视为无效诉求。若对发包人的利益造成损害由承包人负责赔偿。

（23）凡图纸及清单中注明暂定量的，承包人要及时上报现场确认表经监理及发包人确认后才可计量。

（24）发包人对承包人的现场履职情况（包括但不限于现场主要管理人员与承包人是否依法签订劳动合同并由承包人支付工资、缴纳社保等）进行核查时，承包人须积极配合并按要求及时全面提供相关资料。同时，承包人须按照法律法规等规定对分包单位的现场履职情况进行核查，并于每月10日前向发包人报送核查情况。

（25）在发包人对承包人及其分包单位（如有）的合同履行、资金流水、“三包一挂”等情况进行检查时，承包人须积极配合并督促其分包单位（如有）提供相关资料。

（26）提交工程每日一报资料给监理人及发包人审查；每月进度款申报前提交经监理人审核的工程变更台账、工程验收台账、工程签证台账、工程进度款申报审批台账等。

（27） “三防”应急事件，承包人应积极采取措施预防，该项费用由承包人自行综合考虑，不再另行计费。若发生“三防”应急事件或为应对突发事件的紧急需要，政府部门需要承包人提供应急救援服务或征用承包人的设备、设施、场地、交通工具、物资等，承包人应无条件配合并听从发包人及政府部门的指挥。承包人应按发包人要求完成相关工作，相关费用已包含在合同总价中，不另行支付。

（28）工程施工前、施工中和施工后，承包人必须积极主动协调地块周边工程建设影响，并及时通报本工程施工情况和进展；对施工造成地块周边工程影响的，须积极处理好。

（29）供材料、机具堆放、搭设临时办公和生产生活设施的场地由承包人自行解决，费用承包人自行解决。

（30）承包人必须配合发包人工地出入口等施工建设，外架搭设、施工场地布置、泥浆排放等要求，综合考虑工地周边环境的影响和工程检测、安全监测、质量检测等其它检测、监测单位进场施工的便利性，便于场地布置。

（31）承包人须准备雨天施工用具和安全措施，确保施工正常进行，遇雨季时如需抽排地下水等情况，相应发生的人工、材料和机械台班等费用承包人自行承担。

（32）承包人应无条件配合发包人开展智能化集成系统的建设，开放需集成的各子系统接口及通信协议。涉及定制开发的，承包人应按发包人要求完成相关工作，相关费用已包含在合同总价中，不另行支付。

（33）招标文件、合同以及其他由承包人负责完成的工作。

（34）施工期间，施工便道及其他临时设施，均包含在项目措施费或者其他项目费包干，承包人承担相关费用，不再另外签证费用。

(35)施工期间，红线内外工程涉及拆除或恢复费用(包含不限于绿化、水管、围挡拆除等)，均包含在项目措施费或者其他项目费包干，承包人承担相关费用，不再另外签证费用。

20.3承包人实施工作:

除通用条款外，补充约定如下：

（1）现场施工时，施工员（技术员）不在施工现场不得施工，否则发包人可随时要求停工，工期延误由承包人负责。

（2）承包人在本合同范围内的工程内容施工完成后，各分部、分项工程必须满足设计及各项验收标准要求，并申请进行中间验收（相应竣工资料准备齐全），验收完成后将施工现场与后续施工单位进行交接，且必须密切配合相关工程的施工，待上述全部工作完成后，将分包的所有项目（如有）纳入整体竣工验收范围。承包人需按发包人要求在规定的时间内将工程资料进行归档整理。

（3）在施工过程中，承包人的技术方案、施工方案、防台风、防暴雨、防山洪、防山体滑坡、防滚石、防高空坠落、安全文明等施工措施及发包人委托的工作，经行政主管部门、发包人或监理工程师审查后认为不能保证工程安全、质量及工期时，承包人应按建设、质量、安全等行政管理部门、发包人或监理单位意见对方案和措施进行及时免费完善和修改，但由此造成的费用增加由承包人自行承担，工期不因此而顺延。发包人、监理单位提出的意见并不能免除承包人的责任。承包人必须按要求安全施工，如发生安全事故，引发的责任由承包人全部承担。

（4）承包人负责将施工场地内的剩余土方、建筑垃圾堆放及清运出场，运距由承包人考虑，费用已包含在投标报价中，结算时费用不予调整。

（5）承包人施工机械：

a.正式施工前承包人须根据设计图纸及施工工期等要求填报施工中所用机械设备清单，且须满足招标文件及本合同的要求。投入本项目使用的主要机械设备，应经发包人和监理人认可后才允许进场。如果承包人没有按投标文件中的机械设备投入计划投入机械设备，经监理工程师或发包人代表检查发现的，将书面告知限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，发包人有权要求承包人支付违约金人民币2万元。

b.承包人中标后，根据各道工序施工内容及施工时间，提前组织满足施工要求的机械设备进场，确保工程施工顺利进行。

c.若承包人未能按发包人要求及时配置及使用相应的大型施工机械中的任何一项，发包人有权向承包人要求赔偿人民币1万元每次。且承包人仍需按发包人要求重新配置及使用发包人要求的施工机械，否则发包人有权解除合同，一切损失由承包人承担。

（7）承包人须按招标文件要求及投标文件响应情况投入相应资源，若监理工程师或发包人认为这些资源仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量、安全、进度时，承包人承诺按监理工程师或发包人要求继续增派，费用不因此调整。否则，将无条件接受按招标文件及本合同约定的违约责任。

（8）施工过程中，承包人必须妥善处理好同项目周边相关单位或居民以及其他相关政府单位的关系。承包人不得以项目周边相关单位或居民以及其他单位干扰、阻挠施工为由向发包人提出费用索赔、工期索赔。

(9) 施工过程中，承包人必须采取有效措施确保施工安全，及防止非施工人员进入现场。必需设置安全隔离带，警示标志等。若违反上述规定造成人员伤亡事故由承包人负责。

（10）散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金（如需要）由承包人缴纳/代交，竣工验收后自行办理退还手续。

20.5通用条款中“此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，则视为工程变更，按照第72 条规定调整合同价款。”不适用。

20.8补充约定：承包人须负责以下所述条款。

(1) 公众的保护：在工程进行期间保护公众免受损伤及死亡，并承担由此产生的一切费用。

(2) 公共财产的保护：保护所有公共财产、道路、公共设施、邻近财产、现存管线等，因承包人原因引起的损坏，由承包人自行负责。

(3) 现有公共设施的保护：

a.配合发包人与有关单位联络安排公共设施的断截及移位工作。

b.承包人若要移动任何设施以适应其施工方法，移位须征得发包人同意并由有关单位进行。

21、 现场管理人员任命和更换

21.2通用条款本条约定不适用，约定如下:承包人项目管理机构人员必须符合招标文件之要求。承包人如需更换项目管理机构人员，应执行《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市〔2009〕8号）的有关规定及发包人相关管理办法，并取得发包人的书面同意且所更换人员的执业资格和职称不低于被更换人员，按照相关规定及合同约定办理变更手续。发包人有权根据工程实际情况要求承包人增加或者调整相关人员，承包人对此无异议，并且发包人不另支付费用。

21.5 补充条款：承包人项目管理机构要求

(1) 项目管理机构必须配备：项目管理机构要求按招标文件要求执行，具体详见附件四：项目主要管理人员列表。管理人员必须按照本合同及《珠海市住房和城乡建设局关于印发<珠海市建设工程施工现场管理人员配备暂行办法>的通知》（珠建法规〔2021〕7号）的规定配备齐全，承包人中标后按此规定要求配备项目管理人员报发包人审批。承包人应于合同签订同时向发包人提交项目管理机构主要人员名单，并保证其具备履行本工程的相应资质及能力。承包人进场开工后，其项目管理机构须接受发包人考核，并执行发包人相关管理规定。

(2)承包人必须按投标文件成立本项目管理机构，未经发包人书面同意，不得擅自更换项目管理机构人员。如擅自更换，须承担以下违约责任：

①承包人擅自更换项目负责人的，发包人有权要求承包人每次向发包人支付人民币30万元违约金，或发包人有权单方解除合同；经发包人书面同意后更换项目负责人的，发包人有权要求承包人每次向发包人支付人民币5万元违约金。

②承包人擅自更换技术负责人、生产经理、安全负责人、质量负责人的，每更换一名发包人有权要求承包人向发包人支付人民币5万元违约金；经发包人书面同意后更换以上人员的的，每更换一名发包人有权要求承包人向发包人支付2万元违约金。

③承包人擅自更换他项目管理机构人员的，发包人有权要求承包人每次向发包人支付人民币1万元/人次的违约金；经发包人书面同意后更换其他项目管理机构人员的，每更换一名发包人有权要求承包人向发包人支付0.5万元违约金。

④因管理能力不符合项目管理要求，发包人要求更换的，应予以更换（不处违约金）。若后续更换人员管理能力同样不符合项目管理要求，发包人要求更换的，承包人必须更换且处以上述承包人擅自更换规定的违约金。

⑤除擅自更换项目负责人外，上述其他情况累计出现3次以上（含）的，发包人有权解除合同。

(3)承包人项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人及安全员必须常驻施工现场，每个月履职不少于26天，每天不少于8小时。若有事确需临时离开工地的必须书面向发包人、监理人请假，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币1万元/人/次。施工现场承包人必须有专人负责现场管理。

(4)承包人项目负责人、技术负责人、生产经理、安全负责人及质量负责人必须参加每周工程例会以及双方约定的其它重要会议。因故不能参加的须提前向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。否则发包人有权向承包人收取违约金人民币1万元/人/次。

（5）尽管承包人已按投标文件附表中所列的数量派遣了各类人员，但若监理工程师或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量时，监理工程师或发包人有权根据工程实际情况要求承包人增加或者调整相关人员，承包人对此无异议。承包人需在限定时间内进行增加或更换，如承包人没有在限定时间内进行增加或更换的，视为承包人违约，承包人需按每人次向发包人支付违约金人民币5万元。

（6）承包人派往现场的人员若因不负责任、或玩忽职守、或严重失职、或行贿受贿等给发包人造成损失的，承包人承担相应责任。

22、发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命     为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：     邮政编码：

联系电话：       传真号码：

(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：

全面负责工程管理和协调，主持第一次工地例会及工程竣工验收事宜，签发发包人指令及现场经济技术签证。在施工过程中，如有发包人代表权力之外的其他重要事项须加盖发包人公章后生效。

- 全过程工程咨询工程师（包含监理工程师 ）

23.1 负责全过程咨询单位及任命的全咨工程师

(1) 全过程工程咨询人：        法定代表人

(2) 任命       为全过程工程咨询工程师，其通讯方式为：

通讯地址：      邮政编码：

联系电话：       传真号码：

需要发包人批准的其他事项：按本全过程工程咨询委托合同执行。

补充约定：承包人必须按照全过程工程咨询委托合同的相关要求配合全过程工程咨询单位做好项目管理工作。

23.2 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：                          法定代表人：

(2) 任命（         ）为监理工程师，其通讯方式为：

通讯地址：                             邮政编码：

联系电话：                             传真号码：

23.3 （12）需要发包人批准的其他事项：按本工程全过程工程咨询委托合同监理相关内容执行，工程的有效设计变更、工程洽商、工程签证、工程量的增减等必须经过发包人书面批准。

23.5补充约定：承包人必须按照全过程工程咨询合同的相关要求配合监理单位做好项目管理工作。

23.7通用条款本条约定不适用。补充约定：除另有约定外，发包人不承担增加的费用，工期须经发包人书面同意后方可顺延。

24、造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 工程造价咨询人：        法定代表人

(2) 任命    为造价工程师，其通讯方式为：

通讯地址：      邮政编码：

联系电话：       传真号码：

24.3（7）需要发包人批准的其他事项：按本工程造价咨询委托合同执行。

24.5补充约定：承包人必须按照造价咨询委托合同的相关要求配合造价单位做好项目管理工作。

24.7通用条款本条约定不适用。补充约定：除另有约定外，发包人不承担增加的费用，工期须经发包人书面同意后方可顺延。

25、承包人代表

25.1 承包人任命       为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：          邮政编码：

联系电话：        传真号码：

若承包人法定代表人以上信息发生变更，须在变更后7天内变更后法定代表信息的书面告知发包人。

25.2 承包人代表就本合同项下工程对发包人所作出的任何行为均视为行使承包人授予的职权，承包人须予以认可。发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法定代表人或总经理或副总经理必须常驻施工现场，协调各种事项，承包人必须无条件服从。

26、指定分包人

通用条款本条约定不适用。

27、承包人劳务

27.1 通用条款本条约定不适用。约定如下：承包人应在中标公示期满之日起5天内，向监理工程师提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排报告，并附上投标文件中的《项目主要管理人员一览表》。报告内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排情况等。

27.4补充条款：承包人不能按照约定工期完成而采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。

27.9 补充条款：

承包人应每月按时以货币形式发放工人工资，自觉接受发包人和主管部门的监督，不论何种原因决不拖欠或克扣工人工资。如发生工人代表向有关部门投诉，相关责任由承包人承担。

因承包人对施工人员劳资问题未处理好而发生农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等聚众闹事或其他群体性事件，或因承包人（含其下游分包单位）拖欠工人工资受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评、公布、处罚等对发包人不利的情况或其他不良社会影响，发包人有权要求承包人每次支付违约金人民币50万元，若继续拖延被投诉2次及以上，发包人有权要求承包人每次支付违约金人民币100万元并向有关建设行政主管部门申报承包人不良诚信记录，且发包人有权解除合同，承包人应赔偿由此造成的一切损失。

若承包人雇佣的工人以工资纠纷、劳动或劳务争议、工伤事故等为由向政府相关部门投诉或向劳动部门或人民法院对发包人提起仲裁或诉讼，导致发包人支付有关款项的，发包人有权将所支付的款项从承包人所完工程款项中等额扣回，不足部分，发包人有权继续向承包人追偿。

承包人由于施工人员劳资问题被投诉，每月超过1次被投诉的，从第2次起每次处罚1万元，每季度内累计投诉超过5次，处罚5万元。发生投诉后，承包人项目负责人或单位负责人或单位法定代表人应立即处理。若承包人延时处理或超期处理投诉事件，每次处罚3万元。

若上述劳资问题最终被政府相关部门认定为工人恶意讨薪事件，则经发包人书面同意，承包人可免于

上述违约处罚。

- 28、工程担保

28.1  承包人提供履约担保的约定：承包人须向发包人提供本合同总价的7%的履约保函或履约保证金作为合同一般履约担保；另承包人须向发包人提供本合同总价的3%的履约保函或履约保证金作为农民工工资支付的专项履约担保。

(1)履约担保的金额：（大写）  (小写¥          ）

（2）担保方式：银行保函或现金（银行转账方式）。

A.如履约担保采用银行保函形式：提供中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行之一或发包人认可的担保公司开具的且符合发包人要求的履约保函，保函须为不可撤销、见索即付保函。

B.如履约担保采用现金担保形式：

收款单位：

开户银行：

银行账号：

(3)提供履约担保的时间：

在签订合同前，承包人向发包人提供足额有效履约担保。提供履约担保产生的费用由承包人自行承担。履约担保未生效前，发包人无须向承包人支付任何款项。如承包人未按时提交履约担保，发包人有权解除合同，并要求承包人按合同约定承担违约责任并弥补由此给发包人造成的全部损失。承包人不能按照本项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应对超过部分予以赔偿。

（4）承包人给发包人造成的损失超过履约担保数额的，发包人有权扣除全部履约担保，且承包人还应对超过部分予以赔偿。

28.2 履约担保退还时间的约定：履约担保在工程竣工经政府相关部门、发包人及监理单位验收合格且本合同约定内容（不含保修阶段）履行完毕之前应完全有效。在本工程竣工验收合格后，由承包人申请，经发包人书面确认之日起30个工作日内无息退还履约担保（有未决索偿事宜除外）。

28.4-28.7 通用条款约定不适用。

29、发包人风险

29.2 发包人风险

通用条款第（1）、（4）项约定不适用，因发包人原因导致的除外。

本条所述的损失或费用的增加，承包人有过错的，承包人应承担相应的损失或费用的增加。

30、承包人风险

30.2承包人风险

补充约定：

(1)招标文件及合同所约定的投标报价风险及承包风险。

(2)承包人有责任将各种因素导致工程发生的损失、造价变更及时向发包人提出书面资料。

(3)承包人应充分了解建设项目位置、环境、服务范围及其他足以影响工程价款的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔申请将不被批准。包括综合管沟、供水、供电及周边市政各种管线，施工中因场地狭小及道路占用等问题所引起的人员调配、材料转运、临设改迁或保护等引起的费用增加，以及因现有道路不满足施工需要等，承包人综合考虑上述情况可能对工程造价和工期产生影响，发包人不予调整。如施工过程中发现施工现场实际情况与发包人提供的勘查报告或设计图纸经发包人认可的重大不符，经发包人确认后可予以调整。

（4）本合同、招标文件所提供的工程相关资料和数据资料是为承包人提供大体的信息和一般性的指导。承包人有责任获取更多更详细的需要的资料，补充资料的费用承包人自行承担。

（5）由于政府原因（如大型活动要求），临时停工或导致只能利用晚上施工，因此引起施工期间的施工降效的相关费用，承包人须根据实际情况自行承担。因夜间施工产生的相关费用已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

（6）承包人应自行考虑施工过程中施工人员的人身财产安全及风险等因素，对施工过程中施工人员的人身财产安全（包括但不限于地上空气、地下气体、地下液体、台风暴雨对人体和施工机械的影响）承担责任并承诺使发包人免于承担由此引发的诉讼或者索赔，相关费用全部由承包人承担。

（7）因石方爆破引起的各类政府相关手续的办理与审查由承包人自行承担。

（8）如施工过程发包人对主要节点工期进行调整，承包人应积极配合。

（9）场外施工便道未通的情况处理：由承包人在措施费中报价，费用包干，中标后不再调整，合同中另有约定除外；

（10）在施工过程中，造成周边及场地内需保留的地下电缆、通信光缆等各种管线、建筑物、绿化、砼道路、给排水管线、井盖及井座等下沉、开裂或损坏，承包人须按原标准恢复。

（11）因承包人施工措施或防护措施不当而造成的关联工程及周边已有的建筑物、构筑物、道路及市政管网损坏的处理及相关赔偿，由承包人负责。

（12）承包人的施工组织方案等应充分考虑超过一定规模的危大工程的施工技术措施和安全防护文明施工措施等，以确保工程施工安全及质量。承包人在施工过程中应严格按审批通过的施工组织方案等组织实施。发包人及监理单位对施工组织方案等的审批并不免除或减轻承包人应承担的责任。

（13）现有施工条件可能造成的风险，承包人综合考虑，结算时不予调整风险费用。包括但不限于：因场地内原有遗留物（如废弃构件、建筑垃圾等）对工程的影响；由于雨水或地下水丰富需增加的抽水台班费用；由于地块周边排水设施尚未完善，必要时需进行有组织排放雨、污水而增加的措施和设施费用。土方、石方、弃方、建筑垃圾及商品混凝土的运距由承包人综合考虑，不作调整，所涉及的有关手续的办理由承包人负责，发包人不另行支付。承包人应自行考虑配合发包人获取施工许可证的相关内容，包括但不限于围挡喷淋系统、洗车系统、人脸识别系统及九牌一图等。承包人进场后发生的二次设计以及深化设计由承包人负责，办理专家评审、图纸审查(如有)等相关手续，由此引起的相关费用承包人承担，结算时不予调整。承包人应了解周围地下水文情况，一般施工雨（污）水的排除、基坑地下水抽水费用、排水、降水台班结算不予调整。开荒清理保洁费用（包括但不限于屋面、室内、外立面等）由承包人自行承担。

（14）一个有经验的承包人应能预见的各种风险。

（15）本工程对临近工程的影响以及临近工程对本工程的影响，相关费用由承包人承担。

（16）场外交通道路的情况处理：由承包人自行协调解决并承担相关费用，发包人不承担任何费用。

（17）防疫费按照政府相关文件规定执行。

31、不可抗力

31.1通用条款（1）、（2）、（3）约定不适用；（4）不可抗力的其他情形：

a 异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或政府部门发布防暴雨Ⅰ级、防风Ⅱ级及以上应急响应期间。因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容）或向三防部门索取应急响应启动资料，经发包人核实，可认定为是不可抗力。

b 里氏5级（含5级）以上的地震。

31.2补充约定：在施工期间，发生以上不可抗力时，承包人应及时书面通知发包人，并在不可抗力发生之日起7日内提供横琴粤澳深度合作区或市级以上政府相关部门出具的文件或报告。

31.4补充约定：

如因不可抗力导致工期延误，经发包人书面同意后承包人施工工期相应顺延，不给予经济补偿。

延迟履约发生不可抗力的责任：合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，费用均不予索赔。

32、保险

32.1发包人办理保险

通用条款本条约定不适用。约定如下：

发包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

（1）工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险或安装工程一切险（不包含施工机具相关的保险），并附加第三者责任保险；

（2）工程开工前，为发包人在施工场地内工作的自有人员办理工伤保险、意外伤害保险。

（3）为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装工程设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人可将其中部分事项委托给承包人办理。除合同价款已包括外，由发包人承担所需保险费用。

发包人购买上述保险或收到保险金，并不免除承包人在本合同项下的任何赔偿责任或义务。

32.2 承包人办理保险

通用条款本条约定不适用，约定如下：

承包人应按照下列规定办理保险，并支付保险费，保险费已由承包人在投标报价中综合考虑，并已包含于合同价款中：

（1）工程开工前，为工程施工场地内所有人员（包括承包人及其分包人的自有人员，设计单位、造价咨询单位、全咨单位、供应商及技术顾问单位等在工程现场的所有工作人员等）购买团体意外伤害保险及建设项目工伤保险。

（2）为施工场地内的自有或租赁的施工机具和设备、本专用条款第32.1款第(3)项以外采购或租赁进场的材料和工程设备等（包括但不限于未包含于发包人购买的本工程建筑工程一切险、安装工程一切险范围内的材料和设备）办理保险。

（3）承包人须按照法律规定及政府主管部门要求购买安全生产责任保险，相关费用由承包人自行承担。因承包人未投保安全生产责任保险而发生的一切不利后果由其自行承担。

（4）发包人及政府相关部门要求承包人购买的其他保险。

承包人应办理保险的保险期均自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

32.3 双方提供保险单和凭证

补充约定：承包人须在工程开工后2个月内向发包人提供应由其办理保险的有效投保保险单和保险凭证。

32.4 未按规定投保的补救

32.4（1）补充约定：

如承包人未在本专用条款第32.3条约定的时间内向发包人提交应由其投保的有效投保保险单和保险凭证，视为承包人未完成投保，发包人可代为投保，并在工程款中相应扣除代付的保险费用。

32.4(2)通用条款本条约定不适用，约定如下：

由于负有投保义务的合同一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则因此造成的一切损失应由负有投保义务的一方当事人承担。

32.8 约定投保事项

通用条款本条约定不适用。约定如下：

承包人投保的具体投保内容、投保金额、保险期限和相关责任等事项的约定：

（1）投保内容须覆盖应由承包人投保的所有内容并满足发包人要求；

（2）建设项目工伤保险须按照工程所在地政府主管部门要求足额投保，其他保险的投保金额由承包人结合本工程实际情况足额投保，包括但不限于工程险、安全生产责任险等险种，购买保险的费用在报价中综合考虑。当工程遭破坏需要向保险公司索赔时，由承包人负责修复及向保险公司办理索赔等事宜，发包人不再承担赔偿责任。因承包人未足额投保造成的一切损失由承包人承担；

（3）投保期限自本工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止；

（4）保险责任按国家相关法律法规、政府主管部门及发包人要求执行。

（5）如发包人或政府相关部门对承包人负责投保的相关事宜有其他要求的，承包人须无条件配合办理。

33、进度计划和报告

33.1通用条款本条约定不适用，约定如下：承包人自本合同签订之日起5个日历天内向监理人及发包人提交本工程施工组织设计/方案及工程进度计划，取得监理人及发包人书面同意后，应严格执行，但不因此而免除承包人根据合同约定应负的任何责任或义务。对施工组织设计/方案及工程进度计划中存在的问题必须在规定时间内整改完毕，未按时上报施工组织设计/方案及工程进度计划或未按期整改完毕的，每逾期一天，承包人须向发包人支付人民币1万元违约金，逾期累计达10日，发包人有权委托第三方编制，相关费用及由此造成的损失由承包人承担。

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月25日前提供当月月度工程进度报表及下月进度计划给监理人及发包人审核。

补充约定：

(1)承包人必须按发包人及监理人书面确认的工程进度计划组织施工，接受发包人及监理人对工程进度的检查、监督。如果发包人或监理人认为工程实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，则承包人应根据发包人或监理人的要求，在合同约定的工期内修改工程进度计划，并提出改进措施，提交给发包人及监理人书面确认后执行。承包人必须对施工现场进行全面踏勘，并充分考虑周边交通、民居、夜间施工声光污染对施工的制约及政府相关部门规定，合同工期已包含其相关影响导致的工期影响，承包人认可合同工期即为合理工期，不得以地质条件、周边交通设施不到位、夜间无法施工等申请总工期或节点的顺延。

(2)进度报告：

a.承包人负责编制进度报告（周进度报告），并在每周一向监理人、发包人提交上周的进度报告（一式三份），直至合同履行完成（不含结算及保修义务）止。

b.进度报告应按照发包人要求的格式编制。进度报告应合理地详细说明已完成的和在建的建设工程情况、距离其余的节点工期的进展情况、预计完成工程的时间以及发包人合理要求的其他事宜。

c.承包人提交的进度报告被发包人认定为不符合要求的，承包人应无条件及时调整、重做，相关费用由其自行承担，造成逾期交付进度报告的责任由承包人负责。

34、开工

34.2通用条款本条约定不适用。约定如下：开工时间以经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期为准。

承包人须自合同签订之日起3个日历天内安排满足开工条件的人员、材料、机械设备进场施工。

34.3 通用条款本条约定不适用。承包人提出延期开工申请须向发包人提出并取得发包人书面同意。承包人未准时开工的，按专用条款第66.2条之约定执行。

34.5补充约定：

（1）在本合同签订之日起7个日历天内，承包人必须提供办理报建所需的全部相关资料，并确保符合主管部门规定。

（2）因发包人原因要求承包人延期开工的，承包人不得拒绝，发包人不给予经济补偿。

35、暂停施工和复工

35.1通用条款“监理工程师应在收到暂停施工报告后的24小时内予以答复；逾期未答复的，视为承包人的暂停施工报告被认可”之约定不适用。补充约定：暂停施工令的发出须经发包人书面同意。

35.2通用条款“监理工程师在收到复工报审表后的48小时内未答复也未提出处理意见的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可”及“因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人增加发生的费用或顺延工期”之约定不适用。补充约定：因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人顺延工期，但相关费用不予调整。

35.3通用条款本条约定不适用。

35.5补充约定:因承包人原因导致发包人未按照合同约定支付工程进度款的不适用通用条款本款约定。

35.6因发包人建设时序等非承包人原因造成工程停工或间歇，承包人经发包人批准可以相应顺延工期，但相关费用不予调整。

36、工期及工期延误

36.1-36.2 通用条款本条约定不适用。工期按协议书第二条的约定执行。

36.3  通用条款本条约定不适用。

补充约定：除另有约定外，本工程工期仅在发生下列情况时，经承包人申请并经发包人书面确认后仅工期顺延：

(1) 发包人专函确认的非承包人或非项目分包单位造成的工期延误；

(2) 除招标文件及本合同披露的风险外，因经发包人书面确认的不可抗力事件而影响工程进度。

（3）发生专用条款第31条约定的不可抗力事件，经发包人书面同意后承包人施工工期相应顺延。

（4）承包人在以上情况发生后，就延误工期以书面形式向发包人代表提出报告，若发包人认为由上述原因而延误工期可采取适当的施工措施弥补，则发包人有权要求承包人按合同书规定的完工日期竣工，承包人须遵照执行，采取此措施而产生的费用已包含在投标报价内。

36.7补充约定：合同双方当事人一旦协商确定顺延的工期，发包人应顺延工期，不承担因顺延工期增加的费用。

36.8补充约定：

（1）由于政府原因（如大型活动要求），临时导致不能按计划施工，承包人须根据实际情况给予配合，如因此引起施工期间的施工降效的相关费用，承包人需自行承担。

（2）若工程暂停施工或缓建是由于非承包人的原因造成的，因政策性原因或工程款拨付等原因，由发包人发出停工通知的，发包人仅支付承包人现场守护费，其守护费用按珠海市当期平均工资标准执行,施工工期须发包人确认后予以顺延。

（3）承包人必须在工程竣工合格后10个日历天内做好清退场工作，并在60个日历天内移交完整的建设工程档案资料；否则承包人应按人民币1万元/日历天向发包人支付逾期违约金，且发包人有权安排清拆，承包人留存场地内的物品视同放弃所有权，发包人有权自行处理，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。

37、 加快进度

通用条款37.2(3)约定不适用。

38、竣工日期

38.1、38.3 通用条款本条约定不适用。

39、提前竣工

通用条款本条约定不适用。

41、 质量与安全管理

41.4补充约定：

（1）由于承包人原因导致质量或安全事故的，发包人有权视情节严重程度，要求承包人每次支付30万至50万的违约金，发包人因此而产生的全部损失由承包人赔偿，且工期不予顺延。

（2）由于承包人原因导致发生质量问题而被行政主管部门通报或处罚的，承包人须向发包人每次支付20万元违约金，并赔偿发包人全部损失。

（3)由于承包人原因存在质量问题或存在质量隐患，包括未按图纸施工等，发包人或其委托的监理单位可发出警告或整改通知，承包人不整改或整改不到位的，发包人或其委托的监理单位有权每次按5万元至30万元要求承包人支付违约金。

（4）如果不能达到质量要求而返工，承包人应无条件承担所有费用，且工期不得顺延。承包人拒绝返工的，发包人有权另行委托其他有资质的单位完成，承包人应承担相关费用。

（5）以上所有违约金由发包人在进度款或结算款中直接扣除。

（6）具体事项按施工合同约定、发包人印发的有关工程管理制度执行。

41.5 补充约定：

a.承包人或其分包人的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告监理人、发包人、施工所在地相关部门和救援单位，发包人应为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场，采取防止事故蔓延的相应措施；

b.对重大伤亡、重大财产、环境损害、地质灾害及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理；

c.非因发包人原因，施工中发生的一切质量或安全事故，由承包人自行承担责任。合同双方对事故责任有争议时，按照有关政府部门调查认定的最终结果办理，造成发包人损失的，承包人应负责赔偿；

d.因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损失的，承包人应当承担损害赔偿责任；

e.因承包人原因发生员工食物中毒、流行病及职业健康事件的，承包人应承担赔偿责任；

f.事故属于或者可能属于保险合同（不论发包人或承包人投保）约定的保险事故的，承包人有义务就事故现场保护、保险报案、事故及理赔资料和证据的收集、整理和提交承担被保险人的责任。

g.承包人应对现场施工人员实施“用工实名管理”制度，按规定统一购买意外伤害保险，费用由承包人负担。对于承包人雇用的工人的伤害或赔偿，应由承包人自行负责。

h.承包人须按照《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）等法律法规、规范及发包人、设计单位及监理单位的要求执行本工程内容中涉及超过一定规模的危大工程的施工技术措施和安全防护文明施工措施等，以确保工程施工安全及质量。

42、质量标准

42.3质量保证体系

补充约定：承包人就本工程的工程质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内容：

（1）编制和审查施工技术方案，确定特殊工程的施工技术措施，制定工程质量保证体系；

(2)承包人应严格按照有关标准/规范和设计图纸要求以及监理人的指令施工，随时接受发包人、监理人、相关主管部门等单位的检查检验，并为检查检验提供一切便利条件。

(3)承包人应对工程质量检查备有完整的记录。承包人自检合格的，应及时通知相关单位参检。参检方未能按时参加的，承包人应将质检结果于其后的24小时内送交发包人或(和)监理人审核。

(4)承包人不按要求对批、分部分项、单位工程进行检验和报验，每发现一次，发包人有权要求承包人支付人民币5万的违约金。 发包人有权随时要求重新检验报验，承包人应无条件配合执行，由此产生的费用及工期延误责任由承包人自行承担。

(5)为保证施工质量及外观效果，施工难点、工序的重点以及容易发生质量通病的地方（具体以发包人下达的指令为准），承包人应先编制工作方案，其内容应包括：工程概况与特点、需制作实物质量样板的工序和部位（含样板间）、制作实物质量样板的技术要点与具体要求、将质量样板用于指导施工和质量验收的具体安排、相关人员的工作职责以及根据工程项目特点所制订的其他内容。施工方案经监理及发包人确认，承包人制作实体样板，经监理及发包人检验合格后，由发包人、监理人、承包人三方封存。样板作为发包人竣工验收的实物标准。制作样板的全部费用，由承包人承担。现场涉及到的样板经发包人验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工， 相关费用已包含在投标报价中，不另行支付。 具体以横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程项目样板引路制度（试行）执行。

（6）苗木表中同一植物同一档规格有较大变化幅度，施工备苗木时，应采用大、中、小搭配的方式，而不应单取最小值；选苗时，如无特殊注明的，应注意植物外观的均衡美观，不能选用比例失调的苗木（如只是高度达标，冠幅不符合要求；或只满足冠幅大小而忽略高度的适当比例），最终以建设单位选苗确认为准，不额外增加费用。

45、安全文明施工

（1）安全生产文明施工措施：承包人必须严格执行施工工地扬尘防治“六个100%”（即施工现场100%围蔽、工地沙土不用时100%覆盖、工地路面100%硬底化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸土100%覆盖或绿化），具体详见《珠海市人民政府关于印发<珠海市防治扬尘污染管理办法>的通知》（珠府〔2024〕22号），施工时如遇政府部门下发最新政策要求，按最新政策要求执行。

45.3补充约定：

a.承包人应当遵守有关禁止通行的规定，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。承包人应要求进入该场地所有人员须遵守有关规定。相关人员未能遵守此项规定，所造成的伤害、损坏以及损失，由各方分别负责。

b.承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。承包人应对现场实行封闭管理。施工组织设计文件中应根据工程特点，制定相应的安全技术措施，对专业性较强的工程，承包人应编制专项安全施工组织设计，以及维护安全、防范危险、预防火灾等措施；

c.承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业时（含运输、储存、保管），应在施工前14天以书面形式通知监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施；

d.安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具进行检查，经监理人检查合格的部位，应报监理人和发包人备案。发包人和监理人有权随时对备案部位进行重新检查或抽查。

e.承包人因安全文明施工问题收到政府相关部门停工整改通知的，发包人有权要求承包人每次承担违约金人民币10万元，并记入诚信记录作为信誉考核依据。如停工整改达3次以上（含），发包人有权要求承包人每次承担违约金人民币20万元。

f.安全生产文明施工措施内容如果不能达到要求而返工，承包人应无条件承担所有费用，且工期不得顺延。承包人拒绝返工的，发包人有权另行委托其他有资质的单位完成，承包人应承担相关费用，并不得有异议。

45.6补充约定：

a.承包人应采取措施，并负责控制或（和）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的赔偿、罚款等费用增加和工期延误，由承包人自行承担；

b.施工现场残留、废弃的垃圾，应及时或定期清理，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人违反上述要求导致的罚款、赔偿等费用增加和工期延误，由承包人承担。

c.承包人负责办理本工程临时排污、建筑垃圾处理、卫生许可等手续，费用在合同总价中考虑。施工过程中，承包人须按项目环境保护及水土保持专项方案做好相应的环保、水土保持措施，如因此造成的一切责任由承包人负责。

d.承包人搭设办公、生活驻地前，须将驻地建设方案报发包人批准，未经批准搭建或未按批准的方案搭建的，发包人有权要求承包人返工或重建，且须每次支付发包人违约金人民币10万元。

e.危大工程：本工程涉及的危大工程,施工单位必须编制专项施工方案,按规定需组织专家进行论证的，专项方案必须通过专家论证后方可实施，所需评审、论证费用等费用在合同总价中综合考虑。

f.承包人安全文明施工除必须执行国家、省、市、合作区规定外，且须执行发包人制订的安全文明施工相关制度。

g.工地配备专职安全员并持证上岗。开工前进行一次安全教育，开工后每周进行一次安全大检查，日常上班随时进行安全检查，发现隐患，应及时限期整改。

h.发包人有权对承包人安全文明施工措施落实情况进行检查，如发现承包人未根据相关、规定或要求开展安全文明施工的，有权要求承包人整改，承包人整改不到位的，发包人视情节轻重每次要求承包人支付违约金1万元至3万元。

46、测量放线

46.1施工控制网资料提交的时间：开工前2天内提供。

46.5补充约定：

在原通用条款基础上增加：监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收，如发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据错误导致的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。

48、发包人供应材料和工程设备

通用条款本条约定不适用。

49、承包人采购材料和工程设备

49.9 补充条款：

1.承包人必须满足其投标文件承诺、施工合同要求和现场实际施工质量、进度对设备的需求；若发包人认为承包人未能满足施工工作需要，有权要求承包人增加设备投入并由承包人承担相应费用。

2.承包人采购的材料和工程设备：

(1)材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市、横琴粤澳深度合作区现行规范及发包人和设计要求。

(2)主要材料及设备必须经具有检验资格的部门检验合格之后方可使用。

(3)主要材料及设备必须经发包人、设计单位、监理单位共同书面确认之后方可使用。

(4)承包人使用不符合要求的设备或材料，发包人有权要求承包人每次支付人民币5万元违约金。

（5）主要材料详见本合同附件七《琴澳产业园一期项目材料设备品牌表》，表中未列明的主材，承包人可自行选择品牌，但必须满足工程需要且符合国家、广东省、珠海市、横琴粤澳深度合作区相关规定；若材料供应等出现特殊情况（包括但不限于缺货、停产等），承包人可书面提出替换申请，材料替换时按以下原则进行：a.材料设备性能、质量及档次不低于原定品牌；b.需提前取得发包人书面同意；c.原则上不调价，取得发包人书面意见或双方商务洽商协议一致的除外。

（6）承包人采购材料和工程设备按照横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司乙供材料（设备）看样定板、定价管理办法（A版）执行。

3.其他事项

（1）对于定制品或订货周期长的材料，承包人须准备充足的量（须有备货），在材料损坏或需要更换时48小时内能够完成供货。承包人不在约定时限内完成供货对发包人造成的损失由承包人承担。每迟延一日供货应向发包人支付10000元违约金。

（2）如果承包人擅自选用其他品牌及规格，承包人必须进行更换，并承担由此造成的返工等一切损失。材料使用前，承包人应按照发包人和经确认的施工图对主要材料的具体要求（规格、 色泽、纹理等），向发包人提供主材样品相关资料，由发包人、承包人、设计单位、 监理单位、造价单位等共同确认后，立即对主材样品相关资料进行封存。进场材料按封存的样品（标准）进行验收。发包人或监理人对材料、设备或工艺的确认并不减轻承包人应负的法律责任。

（3）达不到封存样品（标准）要求的，发包人有权暂停支付进度款。在发包人要求更换的时间内承包人仍然无法提供与样品（标准）同样质量和档次的材料、或发包人与承包人就承包人采购的材料的质量不能达成一致意见时，发包人有权指定材料及设备，承包人应无条件执行。

（4）由于承包人订货、送样不及时导致工期延误，所产生的一切责任由承包人承担。

（5）承包人所提供的材料、设备不符合图纸设计、规范、封样及招标文件要求的，发包人有权要求更换，并由承包人承担由此产生的各种费用，且工期不得顺延。若确定存在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：①材料性能和质量不低于已确认的品牌档次；②需取得发包人同意：③不允许调整价格。

（6）材料必须符合设计图纸、招标清单、招标文件、施工合同及国家相关规范的规定和要求。

本工程所采用的材料必须为合格品以上的产品，材料设备的规格品牌需满足招标清单及设计文件的要求，若承包人采购的材料不符合要求，发包人有权拒绝其进场使用，因此造成的一切损失由承包人承担。

（7）有设计样板的材料（设备），承包人须在中标后全部提交给发包人确认，且每种样板提交的次数不能超过三次。”超过三次的，每超出一次，发包人有权处以5000～10000元/次的违约金。

（8）如承包人未按相关要求采购的，发包人有权不予支付该部分的工程价款，并按照5万元/次标准要求承包人支付违约金。同时因此导致的供货错误、供货延误、工期拖延、工程质量等责任由承包人自行承担，承包人应赔偿由此给发包人造成的相应损失。

50、材料和工程设备的检验试验

50.1 进入现场检验试验

补充约定:

(1)承包人负责采购的，应在所采购的永久性工程设备、材料、部件（备品备件、专用工具、竣工后试验物资）、用品抵达现场前5天书面通知发包人和监理人。上述材料设备进场时应提供产品合格证、说明书、技术资料、图纸，进口材料、设备还应提供商检证、报关单、原产地证明书等。承包人、发包人与监理人应按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料进行外观检查，同时对是否符合合同约定要求进行检查。经检查清点后相关人员应签署交接清单。发包人和监理人签署交接清单，并不能减轻或免除合同约定的承包人的保管、维护保养责任和产品缺陷的相关责任。经现场检查发现不符合要求的，承包人应负责整改，否则不得用于工程，因此造成的费用增加及工期延误，由承包人负责。

(2)发包人或监理人要求重新检验试验，或增加试验细节或改变试验地点的，应以变更指令通知承包人。

(3)承包人应随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造厂、安装及试验过程的现场检查，并为检验提供方便。如经有关部门检验认定不符合合同条款、相关法律法规、验收规范要求的，承包人应承担返工、更换合格材料的责任。因此增加的费用由承包人承担，且不因此延长工期。

（4）材料、设备的保管

a.发包人或承包人采购的材料设备用品，运抵现场履行验收手续后，均由承包人承担保管责任，承包人应按说明书的相关规定对其进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人应在开工前提交保管维护方案，包括：物资分类、保管要求、保养要求、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。

b.多余物资的移交。承包人为永久性工程保管的物资，在竣工后，其中属于发包人采购并委托承包人保管的永久性工程的物资，应无偿移交给发包人。由承包人负责采购的，承包人应及时清理出施工现场并妥善安置，相关费用由承包人承担。

51、施工设备和临时设施

51.1  承包人自备的施工设备和临时设施

通用条款51.1删除，修改为：本工程的施工设备或及临时设施均由承包人自行配置并承担费用。进入施工场地的承包人设备需经监理工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的施工设备的，应经监理工程师同意并由其报发包人批准后方可实施。监理工程师的核查不解除承包人的任何责任。承包人提供的施工设备需要经过政府有关部门或其指定的检测机构检验的，承包人应充分考虑和预估上述检验所耗费的时间。任何由于上述检验而造成的工期延长及费用均由承包人负责，不予顺延。承包人需要临时占地的，应由承包人自行解决并承担相关费用，发包人可给予协助。

51.2发包人提供的施工设备和临时设施：无。

52、工程质量检查

52.3补充约定：

（1）若承包人在发包人限期内未履行补救义务或其补救工作达不到合同要求的，发包人有权委托第三方进行相关工作，一切费用及风险由承包人承担，在发包人要求下，承包人应按本合同（暂定）总价的0.5%-5%向发包人支付违约金，所支付的违约金不足弥补发包人实际损失的，承包人还应赔偿。发包人同时保留解除本合同的权利。

（2）承包人施工过程中偷工减料，使用假冒伪劣材料的，每发现一次，发包人有权要求支付人民币5万元的违约金。

（3）承包人须建立“三检”制度，在监理人验收前，必须提供自检原始资料，无法提供的，每发现一次发包人有权要求承包人承担人民币1万元的违约金。

53、隐蔽工程和中间验收

53.2补充约定：每一道工序施工完毕后，须经发包人及监理人工程师认定合格后方可进行下一道工序施工。隐蔽工程和关键工序的验收须得到发包人、监理人及本工程设计单位书面确认的方可进行下道工序的施工，否则每次承包人支付违约金人民币1万元。但发包人、监理工程师和本工程设计单位的确认并不免除承包人的相应责任。

53.4 补充约定

如本工程内容涉及重要“隐蔽工程”（具体指对建设工程项目的质量安全和使用功能可能造成重要影响的“隐蔽工程”），承包人须按照本工程所在地政府相关部门的管理要求执行，并配备视频监控设备，对隐蔽部位实施全过程视频监控，相关费用在本工程措施费中综合考虑。承包人须将所有视频监控资料等报发包人备案。

53.5补充约定：无论发包人和监理人是否已经验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时承包人应按要求进行剥露或复测，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的费用，工期不予顺延，并承担工程不合格给发包人造成的损失。

53.6 补充条款：

（1）发包人对承包人隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由发包人承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由承包人承担（但因承包人未按约定通知验收的除外），发包人保留因此对承包人进行索赔的权利。

（2）如果发现承包人在验收合格后到隐蔽施工前，对合格部分做任何改动，应重新进行验收；重要的工程隐蔽验收应通知质量监督及设计单位共同参加验收。验收不合格，承包人在发包人和监理人限定的时间内修改后重新验收，工期不顺延。

（3）发包人有权委托具备相应资质的第三方专业机构对重要的“隐蔽工程”进行全过程旁站平行监管和对比检测，承包人须积极配合。对于第三方专业机构提出的问题，经发包人确认后，承包人须配合整改并自行承担整改费用。

55、工程试车

通用条款本条约定不适用。

56、工程变更

56.2 发包人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，承包人必须予以执行。承包人不能以设计、主要材料及设备变更导致损失为理由要求发包人赔偿。

56.3 补充约定：设计变更、现场签证的办理要求：

（1）对于发包人发出的设计变更通知单、现场签证及其他工程指令，承包人不得以双方未确定价格及其它原因为由拒绝执行，应严格遵守发包人和监理的要求保质保量的按时完成，否则发包人有权另行委托其他施工单位完成，由此而发生的全部费用将作为违约金从承包人的工程款中予以扣除，不足部分，承包人应按发包人要求及时补足；由此造成的工期延误由承包人负责。

（2）承包人必须在相应工程结束后24小时内填写工程签证报监理单位和发包人，特殊情况不应超过48小时；隐蔽工程的工程签证必须在下一道工序施工前提交。未及时提交的工程签证不予认可。签证单后必须要附发包人签发的《设计变更》或《工程联系单》或承包人上报并经发包人相关人员书面确认的《工程联系单》，否则发包人不予确认该份签证。

（3）变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，一份签证单上只能申报一项内容。且不允许重复签证或同一事件分解签证，一经发现重复或分解签证，则对承包人予以签证金额的双倍的违约金处罚。签证原件份数满足各方存档需求，可以另行约定。设计变更、现场签证必须连号，不得跳号。

（4）设计变更、现场签证的结算办理：按本合同专用条款19.4条、68条的约定执行。

（5）本工程设计图纸暂定工程（或者没有详图的工程）需补充变更程序,才能计量和办理结算。

（6）设计变更及材料、设备更换必须按发包人规定的程序进行报审，经监理、发包人审批后方能实施。

56.4发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：双方另行协商。

58、竣工验收

58.1 竣工验收标准：合格，执行现行国家、省、市、合作区相关规范，满足设计及施工规范要求。

58.4补充约定：发包人有合理原因或因承包人原因导致无法按时验收的，验收时间不受通用条款约定之限制。

58.5-58.6通用条款本条约定不适用。

58.12竣工清场补充约定：工程结束并通过竣工验收后，承包人应在10天内无条件将施工现场的人员、机械、材料、临时设施等全部按发包人的要求清场，以保障道路通畅和场地清洁。

58.16 补充条款：

(1)单位工程和工程部位的验收：承包人在本合同范围内的工程内容施工完成后，各分部、分项工程必须满足设计及各项验收标准要求，并申请进行中间验收（相应竣工资料准备齐全），验收完成后将施工现场与后续施工单位（如有）进行交接，且必须密切配合发包人另行发包工程（如有）的施工，待上述全部工作完成后，将所有施工项目纳入整体竣工验收范围。承包人需按发包人要求将工程资料进行归档整理。

(2)合同工程需在施工期运行的约定：工程完工后，未经发包人许可、未经竣工验收或竣工验收未通过的，承包人不得允许他人使用，如承包人允许他人使用的，由承包人承担相关责任。

(3)竣工资料移交

a.本工程竣工验收结束后 30 日内，承包人向发包人移交一式六套完整且符合珠海市城建档案馆要求的纸质档案及电子文件。

b.本项目缺陷责任期届满后15日内，承包人向发包人移交保修期质量和维修资料。

c.承包人须无条件配合发包人完成向珠海市城建档案馆移交本项目施工文件的工作。若提交的资料不符合发包人或本合同约定要求的，承包人自发包人通知之日起7日内须无条件免费按前述要求补充完善。

(4)因承包人原因影响发包人办理预验收和竣工验收备案进度的，或向珠海市城建档案馆移交本项目施工文件工作进度的，承包人将承担由此引发的一切责任并赔偿发包人的全部损失。

（5）承包人须无条件按发包人要求，配合完成本工程验收所需的相关工作，并提供便利条件，相关费用已包含在合同总价中，不另行支付。

（6）承包人配合发包人完成本工程涉及到的相关检测工作，相关配合费用已包含在合同总价中，不另行支付。

59、缺陷责任与质量保修

59.1通用条款本条约定不适用，约定如下：本工程缺陷责任期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

59.8 通用条款本条约定不适用，约定如下：本工程保修期执行国务院《建设工程质量管理条例》第40条的规定，没有细列的项目按国家有关规定执行，国家没有规定的按照两年执行，自工程竣工验收合格之日起计算。

59.9补充约定：

(1)发包人与承包人协商一致签订的《工程质量保修书》，承包人在质量保修期内按有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

(2)承包人应按照发包人、监理人认可的保修方案和技术要求进行维修，否则发包人可以自行或委托第三方代为维修，维修费用由承包人承担，承包人可以直接从质量保证金中扣除，不足部分承包人应在15个工作日内支付给发包人。双方同意由负责该项目的造价事务所在维修完毕后审定维修费用，任何一方如有异议，由双方进行核实，协商解决，协商不成时，可依照合同约定的争议解决方式解决。

(3)在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

（4）在保修期内发现由于施工原因引起的质量问题，由施工单位按现行国家规范无偿保修。质量保证金按合同约定支付后，不能免去承包人的保修责任。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，该项工程或工程设备相应的保修期自再次检查、检验和修复完毕之日起其计算，按照《建设工程质量管理条例》规定的保修期限顺延。

（5）本工程的苗木养护管理期为自工程整体竣工备案完成并移交业主之日起一年。苗木养护期内所涉及的养护费用（包括但不限于人工费、肥料费、设备设施费、水电费等）承包人根据实际情况自行确定并已在投标价中综合考虑，发包人不另行支付。承包人有义务保证所栽种苗木的种植质量、存活、健康成长及美观度，承担养护义务。在移交时或养护期内，半死或因病害造成树形姿态变差或出现破损、干枯、死亡的苗木必须无条件更换，且承包人应承担由此产生的全部费用（包括但不限于重新购置费、运输费、人工费、搬运费、重新种植费、养护费等），更换苗木的养护期从经发包人确认的更换之日起顺延1年。

（6）承包人应提交详细的年度景观养护管理计划、措施和人员配置情况；景观绿化保修养护期内，发现苗木等植物死亡，应按原设计品种、规格更换。养护标准按照广东省《城市绿地养护质量标准》一级标准。

（7）承包人在中标后30个日历天内提供详细具体的维保方案（含苗木养护）。

（8）承包人保修期内设立24小时值班电话且保证24小时通讯畅通，以便能及时联系响应。

（9）承包人需严格按照有关国家、行业标准及相关法规要求做好景观维护保养工作，因承包人操作不当或未能尽职维保造成的安全事故及损失，由承包人承担全部责任。

（10）承包人维保作业时，需严格遵守施工安全要求，施工作业期间施工人员的安全行为与事故责任由承包人全部承担。

（11）承包人在保修期期间必须无条件遵守物业或运维单位的管理规定，如疫情防控要求，不得损坏基础设施与财物，维修保养时需做好围挡及温馨提示工作，维保工作完成后需做好现场清理工作等。

（12）若出现苗木修剪不规范、病虫害防治不力致少量苗木受影响、绿地设施有轻微损坏未及时修复等问题，每次扣除养护违约金1万元。

（13）当发生大面积苗木死亡（因承包人养护不当导致）、绿地景观严重受损、长期未按合同要求落实养护工作等情况时，每次扣除养护违约金1~10万元，情节严重可暂停支付质保金，直至承包人完成整改且经发包人验收合格。

60、资金计划和安排

通用条款本条约定不适用。

62、工程计量和计价

62.5通用条款本条约定不适用。

63、暂列金额

63.1暂列金额为：¥            。

### 65、暂估价

通用条款本条约定不适用。

66、提前竣工奖与误期赔偿费

66.1提前竣工奖的约定： 通用条款本条约定不适用。

66.2  误期赔偿费的约定：通用条款本条约定不适用。补充约定如下：

（1）逾期开工或停工处理：承包人必须按招标文件、本合同约定及发包人要求准时开工，施工过程中不得无故单方面停工。否则，承包人逾期开工或无故停工累计超过10天的，每逾期或停工一天，发包人有权向承包人收取人民币5万元/天违约金，且不顺延工期。逾期或无故停工累计超过30天（含）的，发包人有权解除合同。承包人未按约定组织进场的视为逾期开工。

(2)延误工期处理（含节点工期）：

a.工期延误累计不超过10天（含10天），每延误1天，发包人有权向承包人收取人民币2万元的违约金；

b.工期延误累计超过10天且不超过30天的（含30天），每延误1天，发包人有权向承包人收取人民币20万元的违约金；

c.工期延误累计超过30天，每延误1天，发包人有权向承包人收取人民币50万元的违约金，工期延误累计超过60天的，发包人有权解除合同。

d.工期延误不分段计算违约金，并累计延误期间计算，除此之外，承包人还应赔偿由此给发包人造成的损失。工期延误违约金不超合同价款的15%，若以上违约金累计总额不足以弥补发包人经济损失的，承包人还须赔偿发包人经济损失。

e.在施工过程中，承包人应按发包人审核批准后的施工进度计划组织施工，承包人未能按计划工期节点完成相应工作，发包人可要求承包人采取赶工措施，并有权预扣违约金，预扣违约金可在月进度款中扣除。相关赶工措施引起的一切费用增加由承包人承担。若在后一工期节点，按期完成施工进度，或通过赶工措施最终不影响总工期的，则预扣违约金在完成施工进度后的月进度款或工程结算款中予以返还。如承包人未上报计划工期节点，则发包人可根据实际完成的施工进度来判定延误的时间。

（3）如发包人引起的工期延误或因发包人另行发包的分包单位造成的工期延误，经总监理工程师及发包人审核批准后，总工期可以适当顺延。

67、工程优质费

通用条款本条约定不适用。

68、合同价款的约定与调整

68.1本合同价款采用 固定总价方式确定。

固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

1、由于政策调整或发包人原因导致项目规模缩减或终止，发包人将按照承包人实际已完成并经发包人书面确认的工作量支付费用，已经进入施工现场的满足设计和发包人要求且用于本项目的建筑材料、半成品按评估价结算。措施费、预算包干费按已完成工程量的比例计算，违约处罚金按合同规定计算；除此之外，发包人不再承担因此给承包人造成的损失。

2、发包人根据实际情况的需要,有权决定工程全面或部分暂停施工或缓建。若工程暂停施工或缓建，若需承包人现场守护时，承包人应负责现场的成品保护，若工程暂停施工或缓建是由于非承包人的原因造成的，发包人仅支付承包人现场守护费，其守护费用按珠海市当期平均工资标准执行,具体人数由发包人确定，除此之外发包人不承担因此给承包人造成的其它任何经济损失，其现场守护费用支付自发出工程缓建通知书后逐月支付,直至发包人发出复工通知书为止。复工时间由发包人书面通知，施工合同仍按本合同标准执行。工程发生非承包人的原因缓建时，发包人根据本工程的停工通知和复工通知的时间差来调整工程的完工和竣工时间，工期相应顺延。工程全面或部分暂停施工或缓建超过90天的，双方另行协商。

3、若工程因非承包人原因出现全部工程停建时，施工合同自承包人收到发包人发出的解除通知之日起解除，并对已建工程按照施工合同专用条款的有关规定进行验收并计算已建工程结算总造价，已经进入施工现场的建筑材料、半成品按评估价结算。按系数计算的措施费和预算包干费按已完成工程量的比例计算。除此之外，发包人不再承担因此给承包人造成的损失。

4、承包人为完成图纸及分部分项工程量清单的内容，按国家现行有关规范、规程及广东省和珠海市质量通病防治措施要求，为保证工程的质量和安全，必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用。

5、承包人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价，一旦中标，投标报价将不会因市场变化因素而得到调整（合同另有约定的除外）。因此导致承包人损失的，发包人不予赔偿。

6、投标报价中应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、暂列金额以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，承包人漏报或不报，发包人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。因此导致承包人损失的，发包人不予赔偿。

7、承包人已充分考虑到本工程定额工期与实际施工工期可能存在差异，投标报价时已充分考虑赶工措施及费用，合同履行期间不得以此提出工期及费用索赔。

8、承包人已充分考虑发包人对于施工工艺工法、质量及技术要求、安全文明、成品保护要求，所涉及的费用已在合同总价中考虑，结算时发包人不另行支付费用或调整工期。

9、承包人负责协助办理质量监督委托、安全监督委托等开工手续，费用按相关规定执行。负责协助发包人办理整个工程交工验收备案、工程档案移交，并协助发包人进行工程移交。

10、工程质量要求：本合同实施过程中若针对合同质量目标的评定有新规定的，按新规定执行，承包人需确保达到质量目标，发包人不予另行支付费用。

11、由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，发包人已自行投保建筑工程一切险、第三者责任险及自身雇员意外伤害险。承包人必须及时足额购买自身的建筑意外伤害保险事项，且应核实发包人投保的建筑工程一切险、第三者责任险是否满足本项目的要求，对投保不足的部分均由承包人负责自费补充办理。当工程遭破坏需要向保险公司索赔时，由承包人负责修复及向保险公司办理索赔等事宜。发包人不再承担赔偿责任。如果承包人不按足额补充购买保险，发生修复的费用及向保险公司办理索赔事宜及责任由承包人承担，发包人不承担由此产生的一切责任。

12、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：1）承包人应尽量避免工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，造成的损失由承包人承担；2）发包人、承包人人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由承包人承担；6）延误的工期经发包人确认后适当顺延；7）承包人因采取补救措施减少损失而产生的费用，该费用经发包人审批同意后，可适当进行补偿。

13、在施工过程中，承包人的施工组织设计、施工方案、防台风、防暴雨、安全文明等施工措施及发包人委托的工作，经建设行政主管部门、发包人或监理工程师审查后认为不能保证工程安全、质量及工期时，承包人应按建设、质量、安全等行政管理部门、发包人或监理工程师意见对方案和措施进行完善和修改，但由此造成的费用增加由承包人自行承担，合同价款不因此而调整。

14、因施工需要而发生的运输道路的维护或修筑(含重新修筑)、沿途所经过道路的洒水、清扫、保洁以及查验单位（边检、海关等）航道、运输、交管、环保、水务等国家强制性收费均由承包人负责。

15、施工过程中，不得损坏发包人原有设施，如有发生，应尽快修复或由发包人修复，费用由承包人承担，由此引起的所有责任均由承包人自行承担。

16、本次招标所提供的工程相关资料和数据资料是发包人现有的能被承包人利用的资料，发包人对承包人作出的任何推论、理解和结论均不承担责任。承包人有责任获取更多更详细的需要的相关资料。

17、承包人在施工期间应配备专职安保人员，对工地人员进出进行管理，工地出入口应24小时有人值守，费用含在合同价中。

18、承包人应在移交前负责完成整个工程的卫生清理、保洁工作，保洁标准应经发包人验收确认，上述费用含在合同总价中。

19、承包人应对工程现场条件及周围环境进行踏勘，承包人应充分重视和仔细地进行踏勘，获取投标阶段和施工阶段所需的现场信息。无论承包人实际考察现场与否，承包人所报合同价都将被认为已对施工现场的一切情况掌握而所作的承诺。承包人应承担踏勘现场的责任和风险。发包人不受理因承包人缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔，结算时不予考虑，亦不因此延长工期。踏勘现场的费用由承包人自己承担。

20、由于施工工艺变化、技术更新或在施工过程中使用新材料及发包人或业主单位认定需进行专项技术调研考察的，承包人应组织第三方专家论证或进行同类项目考察，考察人员由发包人确定，费用在投标报价中综合考虑。

21、承包人须充分了解项目所在地政府主管部门的相关规定，按项目所在地政府报建要求完善相关工作，由此产生的相关费用由承包人在投标报价中综合考虑，若承包人无法满足相关报建要求，发包人有权终止合同，因此造成的损失由承包人自行承担。

22、石方静力爆破按发包人、承包人、发包人委托的造价咨询公司及监理公司四方确认的的市场价确定；

23、施工排水、降水费、垂直运输费由承包人在投标报价时综合考虑，结算不予调整；

24、因项目需要，承包人组织对相关工艺、技术、方案、案例的论证及考察调研等，相关费用已包含在投标报价中；

25、本工程的因开挖等产生的砂石土资源需按照《珠海市自然资源局关于进一步规范工程建设项目砂石土利用管理的通知》珠自然资字〔2025〕253 号文等有关文件要求执行；

26、以上风险费用已在投标报价中考虑，除合同中另有特别约定外，不再另行计取。

68.2 合同价款调整事件

通用条款本条约定不适用，约定如下：

可以调整造价的情形：

（1）发包人书面确认的工程变更和签证。

（2）发包人书面确认增加或减少的工程。

（3）人工、材料价差调整（按专用条款第76条约定执行）。

（4）招标文件和合同约定可以调整造价的其他情况。

68.3合同价款调整的办理

通用条款本条约定不适用，约定如下：

造价调整方式：

（1）招标工程量清单中已有的项目按照承包人投标报价计算。

（2）招标工程量清单中没有的项目，承包人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算。

（3）招标工程量清单中没有的项目，承包人投标报价中无类似单价的按照预算编制原则及中标降幅计算。

（4）招标工程量清单未列项目主要材料价格参考基准期《珠海工程造价信息》计算(信息价发布区间值的，按区间平均值，下同），《珠海工程造价信息》未列的材料,可由委托的造价咨询公司通过市场调查取得有依据的市场价格后，报发包人审核后共同商定。

69、后续法律法规变化事件

69.1 通用条款69.1修改为：合同在签订、履行过程中，如对本合同工程适用的法律、法规、规章、规定、政策等在合同基准日期后发生变化，则按变化后的法律、法规、规章、规定和政策等执行，但合同价款不调整。

69.2 通用条款69.2删除。

69.3补充条款：中标清单增值税税率应与施工预算编制期增值税税率一致；若中标清单税率与施工预算编制期增值税税率不一致时，以中标不含税总价不变的原则，调整中标清单的增值税税率和增值税；合同实际履行中，财政部、税务总局发布的增值税税率与施工预算编制期增值税税率不一致时，按实际增值税税率办理进度款和调整结算造价。

70、项目特征描述不符事件

通用条款本条约定不适用。参照专用条款第73条执行。

71、分部分项工程量清单缺项漏项事件

通用条款本条约定不适用。参照专用条款第73条执行。

72、工程变更事件

通用条款本条约定不适用。按专用条款68条之约定执行。需满足发包人内部专项管理制度。

73、工程量的偏差事件

通用条款本条约定不适用。约定如下：

本工程采用固定总价包干，投标人应在接收招标文件后，在规定时间内对招标工程量清单进行复核。如投标人对工程项目清单有疑问或异议的，应按招标文件的规定时间内以书面形式提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的工程量清单进行报价。无论投标人是否已提出疑问、异议或按已修正后的工程量清单报价，除招标工程量清单说明为暂定数量的单价计价分部分项工程项目清单外，合同价格不应因存在工程量清单缺陷而调整。

- 费用索赔事件

通用条款本条约定不适用。按专用条款68条之约定执行。

75、现场签证事件

75.3通用条款本条约定不适用。

补充约定如下：

(1)承包人出据签证资料的时间为收到指令或知道应办理签证事宜信息之日起24小时内，根据深合公司的签证管理办法办理相关手续。

(2)若承包人未在约定或延长时间内办理的，发包人将拒绝办理，由此造成的经济损失，均由承包人承担。

75.7通用条款本条约定不适用。按专用条款68条之约定执行。

76、物价涨落事件

通用条款本条不适用。按以下约定处理

材料调差方式：

1.调差范围

本项目约定调差材料有： ■钢筋■商品砼 除以上两种材料可调材差外，其他材料不调差

■人工按以下约定调差

2.调差幅度

按施工期相对基准期人工和材料价格变动±5%以外部分进行调差。

3.材料基准价

（1）造价信息内有材料价格的（钢筋、商品砼）：按珠海市2025年06月《珠海工程造价信息》价格(信息价发布区间值的，按区间平均值，下同），

人工：按珠海市2025年6月《珠海工程造价信息》价格

4.调差阶段：

①钢筋、商品砼按工程开工至竣工验收阶段施工期间的相应材料价格的施工段《珠海工程造价信息》（以下简称信息价）平均值进行调差；

②人工：按工程开工至竣工验收阶段施工期间人工价格的信息价平均值进行调差；

③调差工期：材料调差的工期均为合同工期，实际调差起止日期均在保证合同工期绝对值不变的情况下根据实际开工日期对各工期节点调整。由发包人原因造成的工期滞后所带来的价格变动，工期签证在3个月以内的按合同工期调差，工期签证超过3个月的按合同工期+签证工期进行调差。

5.调差公式说明：

①调差公式只计取工程增值税金，不计算任何管理费、利润、规费及其他建筑建材业市场管理总站所发表的政策性文件的调整费用。

②按价格为基数计取的调差公式：

a.当材料价格上涨，且(Pt-P。)/P。×100％＞5％时，C增＝Qi×(Pt-P。*1.05)×(1+T%)；

b.当材料价格下跌，且(P。-Pt)/P。×100％＞5％时，C减＝Qi×(Pt-P。*0.95)×(1+T%)。

③名词定义

Qi为按合同清单工程量，含工程变更、签证部分的工程量

C增：调增工程造价;

C减：调减工程造价;

P。：为人工或材料基准价；

Pt：为调差材料（或人工）对应调差阶段施工期间各月信息价或参考材料价格的算术平均值；（超过一个月以上的停工期间信息价不予记取）。

T%：为合同约定的增值税率，如遇国家税率变动，则从国家发布税率开始变动开始之日起，之后所发生的工程量适用新发布的税率。

6.人工和材料调差支付：施工期间不调差和支付，结算时一次性调差并在结算款中予以支付。

77、合同价款调整程序

通用条款本条约定不适用。按专用条款68条之约定执行。

78、支付事项

78.1 通用条款本条约定不适用。按专用条款第19.4条之约定执行。

78.2通用条款本条约定不适用。约定利率为零。

- 79、预付款

预付款：[合同价款（不含暂列金额）的10%]，承包人在合同签订后提供预付款保函和履约保函，所有保函需为不可撤销、见索即付保函，且发包人发出开工令或开工通知后30个工作日内，发包人一次支付预付款。

在第一次付款前，承包人需向发包人提供按合同约定由其负责购买的工程保险支付凭证（复印件），否则发包人有权延期付款，并无需承担任何责任，承包人不得以此为由拒绝继续履行本合同，否则承包人需承担相对应的违约责任。

预付款从工程进度款中分四期全部扣回，扣回的时间和比例为：至当期累计已支付金额（含预付款、累计已支付工程进度款金额）达到分部分项工程量清单计价的30%（含本数）时，开始从进度款中扣回预付款，分四次等额扣完预付款为止。

80、绿色施工安全防护措施费

80.2通用条款本条约定不适用。

补充约定如下：绿色施工安全防护措施费在投标报价中属于非竞争性费用，承包人须按照广东省、珠海市及横琴粤澳深度合作区相关规定进行报价，未报或少报视为该部分费用已包含在其它费用中而不予支付。

绿色施工安全防护措施费的支付

以每月经发包人及监理人确认的形象进度工程量为基础按比例计费，并经发包人确认达标后在每月进度款中支付。未达标的可暂停支付。

81、进度款

通用条款本条约定不适用。约定如下：

81.1 每月25日报送进度款申请。

81.2 月进度款、施工措施费由承包人分别按完成清单工作量、完成分部分项工程量的80%申请，承包人向发包人、全咨人（监理人）提交完整的进度款申请资料，月进度款、施工措施费申请资料经发包人全咨人（监理人）书面审核确认通过后30个工作日内支付。

81.3 工程尾款的支付:

1)竣工验收合格及场地移交后支付至实际完成产值的 85%;

2)承包人将所有竣工结算资料按本合同约定及发包人下发的相关管理办法的规定送至发包人，并经发包人完成内审后，发包人累计支付至本合同结算发包人初审金额的 90%。

3）本合同工程结算经终审部门审定后，发包人累计支付至本合同结算审定金额的97%。

4）结算审定金额的3%作为工程质量保修金,并按如下约定方式支付:

①质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可另行委托第三方单位维修，发包人可按合同约定扣除质量保修金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

②本工程缺陷责任期内，承包人在承包范围内的工程未出现违约情形，发包人在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后 30个工作日内将本合同结算审定金额中质量保修金无息支付给承包人。

- 5）结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同约定应承担的保修责任。

81.4工程进度款计算公式（本合同另有约定的，从其约定）

① 当期累计已支付金额（含预付款）＜分部分项工程量清单计价×30%时

当期可支付工程进度款金额＝承包人当期实际完成的工程进度款×80%

② 当期累计已支付金额（含预付款）≥分部分项工程量清单计价×30%，开始扣回预付款：

当期可支付工程进度款金额＝承包人当期实际完成的工程进度款×80%-（预付款总额）×25%

③预付款扣清以后的工程进度款计算

当期可支付工程进度款金额＝承包人当期实际完成的工程进度款×80%

81.5 措施费等包干费用按如下约定支付：按实际完成工程量纳入月度工程款中，按进度款支付比例支付月度工程款。

81.6 施工过程中如遇重大变更费用，则双方另行协商，签订补充协议处理。

81.7.在第一次付款前，承包人需向发包人提供按合同约定由其负责购买的工程保险支付凭证（复印件），否则发包人有权延期付款，并无需承担任何责任，承包人不得以此为由拒绝继续履行本合同，否则承包人需承担相对应的违约责任。

81.8 工程款须专款专用，且接受发包人的监管，双方须按本合同附件《工程款账户监管协议（三方）》的格式及内容与监管银行签订三方协议。如果承包人不同意接受发包人的监管或者承包人无正当理由拒不同意监管流程和规则，导致监管无法实现的，承包人应向发包人支付违约金200万元。

- 竣工结算

82.1 通用条款本条约定“国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）”不适用。补充约定为“国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）”， 办理结算程序和时限为：按专用条款第19.4条之约定执行。

82.3	通用条款本条约定中的“造价工程师在收到竣工结算文件后的28天内，不核实竣工结算或未提出核实意见的，视为承包人递交的竣工结算已被认可。”不适用。

82.6补充条款：

（1）承包人在向发包人提交一式六份完整的、符合要求的工程技术档案资料后，持工程结算资料向发包人申请结算余款。

（2）承包人结算必须按发包人结算管理办法的要求规定的分类及格式编制，否则退回重新编制，直到满足发包人的要求。

（3）承包人应为递交结算资料的完整性和真实性负责。

83、结算款

1. 通用条款本条约定不适用。

2. 工程全部完工并经发包人、监理单位及政府相关部门验收合格，承包人应当在工程竣工验收合格之日起[ 30 ]日之内办理工程结算手续，提交符合发包人要求的结算资料经经发包人审核完成后支付至本工程结算总额的97%。该阶段增值税专用发票金额需覆盖结算价的3%质保金金额，累计开票金额为合同结算价的100%。

3.合同履行过程中因承包人违反施工合同约定而产生的费用、违约金以及赔偿金等款项，发包人均有权从应支付的工程款、结算款、质保金或履约保证金中直接扣除，并且不足部分由承包人继续支付。

84、质量保证金

84.1通用条款本条约定不适用。依以下约定为准

质量保证金：本工程结算总额的3%作为质量保证金，自本工程缺陷责任期满且承包人按照法律规定及合同约定全面妥善履行了该期间的保修义务后，由承包人提出申请并办理相关退保手续，经发包人书面确认后30个工作日内无息付清（有未决、索偿事项的除外）；若发生承包人迟延履行保修义务，或应承担因质量问题产生的对发包人及第三方的赔偿责任等情况，或存在其他未决（索偿）事项的，发包人从质量保证金中扣除相应的款项后，余额无息返还承包人（如有），质量保证金不足抵扣的，承包人应补足。

85、最终清算款

85.1  若审计部门对本项目进行审计，则最终清算时间和金额以审计报告结果为准。

85.2 通用条款本条约定不适用。

85.3 通用条款本条约定不适用。

85.4 通用条款本条约定不适用。

85.5 通用条款本条约定不适用。

- 合同争议

86.1通用条款86.1中删除“合同当事人在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的14 个日历天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同当事人已认可暂定结果。”

86.3通用条款86.3删除。

86.6补充约定：  由工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

86.7通用条款86.7中删除第（2）项。

87、合同解除

87.3因承包人原因解除合同

通用条款87.3增加：

（14）合同工程完工后，经两次验收仍不合格的；

（15）承包人发生生产安全事故、严重或重大质量事故；

（16）承包人施工进度严重滞后，即承包人施工进度较发包人和监理工程师批准的某项节点工期要求拖后28个日历天以上。

（17）本合同其它条款规定的发包人可以单方解除合同的情形。

因以上承包人原因，发包人有权单方面解除合同，有权要求承包人支付合同总价（10）%的违约金并赔偿全部损失。

87.4通用条款87.4删除，修改为：发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

(1)因可归责于发包人的原因，发包人无法继续履行、明确表示不履行合同约定主要义务的；

(2)发包人破产或清偿的，但以机构重组或联合为目的的除外。

87.6通用条款87.6增加：

1、部分解除合同

承包人违约致解除合同的条件成立时，承包人在此承诺：

①因承包人违约致部分解除合同的条件成立时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的违约责任通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

②承包人在接到违约责任通知后，在2个日历天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

③停工3个日历天内，发包人、监理人会同承包人对已完成工程量进行清点：发包人只承认已发生并投入且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理；对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人承担。

④承包人在收到违约责任通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用由承包人承担。

⑤承包人在收到违约责任通知后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

⑥当部分解除合同的工程额达到本合同总金额的50%时，发包人有权全部解除合同。

⑦本合同其它约定部分解除合同的情形。

2、全部解除合同

承包人违约致全部解除合同的条件成立时，承包人在此承诺：

①因承包人违约致全部解除合同的条件成立时，发包人有权向承包人发出全部解除合同的违约责任通知，该通知送达承包人时全部解除合同即生效。

②承包人接到违约责任通知后，必须在2个日历天内停止工程施工，并在10个日历天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3个日历天内，发包人、监理人将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。

③承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其它堆放处，由此产生的搬运、保管费用应由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失由承包人自行负责，处理费用由承包人承担。

④由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

3、发包人部分或全部解除合同，并不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任；承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

5、承包人应在签订解除合同协议或收到解除合同的通知后，立即妥善做好已完工程、所有工程资料和已购材料设备的保护和移交工作，在本合同约定及发包人要求的期限内无条件将施工人员全部撤离施工现场。如发包人决定继续使用承包人租用的施工设备、已订货但未到货的材料设备、已采购的服务或其他权益的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的工程或劳务分包协议、材料和设备的订货协议、施工设备租赁协议或任何服务协议及利益在同等条件下转让给发包人或发包人指定的其他施工单位，并在解除合同后的14个日历天内，依法办理转让手续。

88、合同解除的支付

88.2 通用条款88.2款第（4）项删除，修改为“根据31.3规定应由发包人向承包人支付的款项。”

88.3 通用条款88.3删除，修改为：根据第87.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款额，造价工程师应在合同解除后的28个日历天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程价款以及已运至现场的材料设备的价款，并扣除违约金、赔偿金等根据合同应予扣除的费用（如有）和发包人已支付给承包人的各项款额，同时将结果通知监理工程师并抄报发包人，监理工程师核实后通知承包人，抄送发包人。发包人承包人应在收到核实结果后的28个日历天内予以确认或提出意见，并按第82条的规定办理。如果应扣除的款额超过了应向承包人支付的款额，则承包人应在合同解除后的56个日历天内将其差额退还给发包人，发包人并有权提取履约担保项下的担保金额或作为债项向承包人追偿。

88.5补充条款：合同解除情况下，涉及到工程款结算时，以经发包人及监理单位确认的工程量为准。

89、发包人损失

本合同中发包人的损失包括但不限于：发包人的实际损失，因承包人或与承包人有关的原因导致发包人向第三方支付违约金、损害赔偿金等，发包人向承包人追索以及发包人被第三方追索而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、差旅费等。

91、保密要求

91.6 补充条款：对本合同工作成果、发包人提供的图纸、技术资料以及其它在签订或履行合同过程中所获取的发包人非公开资料（包括本合同内容），承包人负有保密义务。未经发包人书面同意，承包人及其工作人员不得自行或许可他人将上述资料复制、泄露、公开、转让或使用于本合同之外的其它用途。否则，发包人有权要求承包人赔偿一切损失。但根据法律法规须提供的除外。本条约定长期有效，不受合同终止及效力约束。承包人在本项目的服务过程中未尽到保密义务，导致设计方案、设计图纸、咨询文件等各类过程或成果文件出现商业泄密的，发包人将视情节严重情况，有权扣除合同总金额5%~20%的违约金，并向承包人追偿由于承包人泄密事件导致的发包人其他损失。

94、合同份数

94.2合同的份数：详见合同协议书。

96、其他约定

- 由于政策调整或发包人原因导致项目终止，发包人将按照承包人实际已完成且经发包人书面确认合格的工程量支付费用，由于项目终止导致承包人实际损失的，承包人有权要求发包人按照项目终止造成的实际直接损失为限予以赔偿。

- 由于政策调整或其他原因导致工程规模缩减，发包人将按照缩减之后的实际工程规模及承包人实际已完成且经发包人书面确认合格的工程量支付费用，合同措施费用根据实际工程规模及承包人实际已完成且经发包人书面确认合格的工程量按计价规范相应核减，由于工程规模缩减导致承包人实际损失的，承包人有权要求发包人按照工程规模缩减造成的实际直接损失为限予以赔偿。

- 属承包人的工作，承包人未在约定或指定的时间内完成的，发包人有权另请队伍完善，需完善部分的工程量不予计量。另请队伍所产生的费用及由此给发包人造成的损失由承包人按110%承担。

- 承包人确保其施工过程未侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权、人身权、财产权），并保证在履行合同过程中不因其侵犯第三方的合法权益而导致任何第三方向发包人索赔或诉讼。因违反本条款产生的一切纠纷，承包人应负责解决处理并赔偿发包人由此遭受的全部损失。发包人有权视违约情况单方解除本合同。本条款在合同终止后仍长期有效。

- 承包人确保投标、签署和履行合同过程中拥有合法的相关资质，否则承担由此引发的一切责任，发包人有权要求承包人承担全部损失。

- 未经发包人书面同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为，相关费用承包人在投标报价中已综合考虑。在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评或处罚，均会给本工程的社会形象造成影响，每次发包人有权要求承包人承担本合同总价2%作为违约金。

- 承包人接到发包人或监理人指令必须按时完成，否则发包人有权向承包人收取违约金人民币5000元，累计3次（含）后，发包人每次有权向承包人收取违约金人民币2万元。承包人不完成指令的，除要求承包人承担违约金外，发包人有权选择其他单位完成该项指令，由承包人承担相关费用。

- 场地内的一切广告权益归发包人所有，未经发包人书面同意，承包人不得擅自在场地内树立、悬挂、张贴各类广告、宣传标识。若有违反，发包人有权强行拆除，并有权按相当于发生费用的2倍从最近一期应付给承包人的款项中予以扣除；

- 发现承包人不按照施工工艺进行施工的，视情节轻重，发包人有权要求承包人支付违约金人民币5万-10万元/次，承包人须按施工工艺重新施工，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

- 发包人及设计师签字的材料样板仅代表其外观效果满足设计要求，承包人及供应商应确保最终实施材料的构造做法和技术参数符合设计要求、招标文件要求及政府相关规范、规程、规定要求。

- 承包人的深化设计工作须由具备相应设计资质的单位完成并应报政府相关部门审批通过（如需）。承包人在完成深化设计图纸的同时，需提交相应满足深度要求的预算。承包人的深化设计工作还应包括但不限于完成施工过程中所发生的设计变更，每一份设计变更均须附上变更估算单（包括变更项、对应的变更量及估算总金额），变更（含估算）内容须与施工内容及标段（如有）相对应。

- 本工程范围内施工图中有要求及发包人认为需要二次深化设计的（包括但不限于精神堡垒、主入口雕塑、钢结构、垂直绿化墙、综合点位图、墙地砖石材排版图等），应由承包人完成。如承包人无相应二次深化设计资质的，经发包人同意后，有权委托有资质的第三方完成，并对第三方完成的成果负责。深化设计文件须提交原设计单位及发包人审核通过，深化设计的时间应由承包人合理安排，不得以此为由延误施工工期。深化设计以及因深化设计增加的费用由承包人自行承担。

- 由于承包人拖欠材料供应商、其他服务商等单位合同款项款导致影响工程进度或引起追索工程款等纠纷的，每发生一次，发包人有权要求承包人承担人民币2万元违约金。

- 如本工程发生实际施工人向发包人主张支付工程款的情况，承包人应无条件同意发包人在欠付工程款范围内直接向实际施工人支付。如发包人欠付工程款不足支付的部分，承包人应积极向实际施工人支付。如承包人未积极向实际施工人支付导致发包人向实际施工人支付金额超出发包人欠付工程款数额的，发包人有权向承包人追偿，并有权要求承包人赔偿发包人因此遭受的损失，将承包人纳入供应商黑名单，2年内拒绝其承包发包人及其关联公司的工程项目。

- 如承包人未按法律法规规定及政府政策要求落实工人工资管理相关内容的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付人民币1万元的违约金，且承包人应按发包人要求限期整改。如承包人逾期完成整改超过15日，或经2次（含）以上整改仍无法满足发包人要求，或拒绝整改的，发包人有权解除合同。

- 如承包人或其下游单位编造虚假事实或者采取非法手段讨要工人工资，或者以拖欠工人工资为名向发包人讨要工程款的，每发生一次，发包人有权要求承包人按本合同总价的1%支付违约金，情节严重的，发包人有权解除合同。

- 如发现承包人存在弄虚作假、偷工减料、虚报工程量等骗量骗取工程款行为的，发包人有权在请款复核时扣除虚报的工程量，如已按虚假工程量支付工程款的，发包人有权在未付工程款中直接扣除或要求承包人退还，并有权按该部分金额的3‰收取利息，且发包人有权视情节轻重要求承包人每次支付人民币5万-10万元的违约金。情节严重影响工程质量或构成犯罪的，发包人有权提请相关单位追究承包人责任。

- 如承包人未履行或不完全履行总包管理职责，每发生一次，发包人有权向承包人收取人民币5万元的违约金，此类情况发生3次（含）以上的，发包人有权解除合同。

- 若承包人存在转包、违法分包或允许第三方挂靠等情形的，发包人有权要求承包人按本合同总价的20%支付违约金，或发包人有权解除本合同。如发包人因承包人存在上述行为被行政主管部门处罚的，则发包人需承担的一切罚款由承包人支付。

- 由于承包人原因导致质量事故或安全事故的，发包人有权依情节轻重要求承包人每次按照本合同总价的0.5%-5%支付违约金，或发包人有权解除本合同。

- 如本工程出现下游主体向发包人追索工程款项（包括但不限于工人工资、材料费、设备费等）时，发包人有权视情况向承包人收取每次（项）人民币1万—20万元的违约金。情节严重或重复违约的，发包人有权解除合同。

- 如承包人未履行或不完全履行招标文件或本合同约定的承包人职责，视同承包人违约，除本合同另有约定外，发包人有权向承包人收取每次（项）人民币1万—20万元的违约金。情节严重或重复违约的，发包人有权解除合同。本合同或招标文件另有约定或对同一违约事项的约定不一致的，发包人有权选择按违约金中的较高者执行。

- 承包人无法定或约定事由解除合同的，或发包人因承包人违约解除合同的，发包人按照承包人实际完成并经发包人书面确认的合格工程量结算，且发包人有权要求承包人按本合同总价的20%向发包人支付违约金。

- 如合同提前终止，发包人有权要求承包人退场并重新发包，承包人必须无条件配合。

- 如本合同约定承包人支付的违约金不足弥补发包人损失的，发包人有权要求承包人赔偿。承包人应承担的违约金、罚款、扣款和赔偿款等费用，经监理工程师核实并经发包人确认后直接作为财务扣款依据（无需承包人签认或同意），发包人有权从应向承包人支付的工程款或承包人提交的履约担保中扣除或以本合同项下债务的形式向承包人追偿。本合同约定的赔偿责任包括但不限于合理的律师费、诉讼或仲裁费、差旅费、评估费、鉴定费、赔偿款、拍卖费、保全费、执行费、公证费等。

- 通用条款中对发包人、监理工程师、造价工程师在一定期限内未予回复视为承包人的要求已被认可的约定不适用，此类要求均需经发包人书面确认。

- 发包人有权将本工程项下的管理职责等交给发包人的关联单位，承包人对此无异议。承包人应服从本工程代管方的管理。

- 承包人在合同履行过程中必须严格执行遵守发包人（含发包人关联单位）制定的各项管理制度。如承包人违反相关管理制度的，发包人有权按管理制度相关规定及合同约定要求承包人承担违约责任。

- 招标文件、合同及发包人相关管理制度规定中对违约金或管理要求等约定不一致的，发包人有权选择适用违约金中较高者或对承包人较严者。

- 本工程进度款、预算、估算、结算款、材料定价等工程造价类审核时间不受本合同通用条款、专用条款限制。

- 发包人和承包人对前述专用条款中对通用条款的修正和补充无异议。

- 如在本合同中存在某条款援引通用条款且该通用条款已被专用条款修正的，适用修正后的条款内容。

- 本合同中发包人、监理单位、造价单位及设计单位等对承包人的确认、审批等，并不免除或减轻承包人的责任和义务。

- 由于承包人原因导致发包人向本合同之外的第三方承担了任何违约或赔偿责任的，相关费用由承包人承担，发包人有权直接从工程款或履约担保中扣除。

- 在项目执行完毕后进行的项目后评价阶段，若经严格评估确认承包人未能充分满足发包人提出的各项要求及标准，则认定承包人不具备继续合作的充分条件，发包人可拒绝承包人后续承包发包人的工程项目。

- 本合同附件为合同专用条款组成部分，与专用条款具有同等效力。

本合同附件：

附件一 工程质量保修书

附件二 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司合作伙伴廉洁诚信承诺书

附件三 工程承包人联系方式一览表

附件四 项目主要管理人员列表

附件五 施工单位违规处罚细则

附件六  工程款账户监管协议（三方）

附件七 琴澳产业园一期主体工程景观工程材料设备品牌表

附件八 琴澳创新产业园主体工程一期景观工程施工技术要求

附件九 琴澳创新产业园主体工程一期景观工程施工工程界面划分

附件十 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司现场签证管理办法（A版）

附件十一 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司设计管理办法（试行）

附件十二 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司设计变更管理办法（A版）

附件十三 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司施工组织设计、专项方案评审管理办法（A版）

附件十四 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司乙供材料（设备）看样定板、定价管理办法（A版）

附件十五 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司项目施工现场主要管理人员变更管理办法（试行）

附件十六 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程项目样板引路制度（试行）

附件十七 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程项目施工分包管理办法（试行）

附件十八 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程计划管理制度（试行）

附件十九 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司工期延期管理办法（试行）

附件二十 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程现场管理制度（试行）

附件二十一 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司信访维稳工作管理办法（试行）

附件二十二 横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司建设工程质量管理办法（试行）

（附件十一~二十二以及后续发包人新发布的管理制度以工程联系单形式签发）

（专用条款完）

合同附件一

工程质量保修书

发  包  人：横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司

承  包  人：

为保证琴澳创新产业园一期景观工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

一． 质量保修范围

质量保修范围为本工程施工范围。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：本工程承包内容全部为质量保修范围,具体见双方就琴澳创新产业园一期景观工程项目签订的《广东省建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”）第一部分协议书第一条约定。

二． 质量保修期

1、本工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2、执行国务院《建设工程质量管理条例》第40条的规定；没有细列的项目按照国家有关规定执行，国家没有规定的按照两年执行。

三． 质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人电话通知24小时内进场维修。紧急情况下，承包人应在12小时内进场维修，承包人不在约定时限内进场维修或维修质量不符合要求的，发包人有权自行委托第三方修缮，维修费用从质量保证金内扣除，不足部分承包人应在维修之日起15个工作日内支付给发包人。同时承包人应对因延误造成的其他经济损失承担全部的赔偿责任。如承包人未能及时维修的情况在累计发生达三次以上（含），发包人有权没收全部的质量保证金。但承包人于本合同项下的保修义务及责任不因此减免。

2、 承包人须派专门的维修事务代表至发包方，遇有维修事项时，应及时签收维修书面通知。当发生紧急情况或维修事务代表未到岗或未及时签收维修书面通知时，发包人可选择以下一项或者多项方式通知承包人，通知的具体联系方式详见施工合同附件三《工程承包人联系方式一览表》，如有变动，承包人应及时书面通知发包方并经发包人盖章确认，否则，造成发包人无法联系到承包人的责任由承包人承担：

a、发包人以其他形式通知维修事务代表，通知的形式包括但不限于电话、短信、传真、书面文件、电子邮件等一种或者多种；

b、通知承包人的项目经理、负责人或其指定的工程事务代表，通知的形式包括但不限于电话、短信、传真、书面文件、电子邮件等一种或者多种；

c、按承包人预留的地址以快递方式送达，快递发出时间以邮戳为准，发出后三个日历日视为送达，无法送达、退回或者拒收均视为送达，承包人如更换地址需及时书面通知发包人；

d、将维修通知发至承包人预留的电子邮箱即视为送达；

e、将维修通知传真至承包人预留的传真号码视为送达。

3、承包人应按照发包人、监理人认可的保修方案和技术要求进行维修。否则，发包人可以先自行（或委托第三方）进行维修，维修费用由承包人承担，发包人可以直接从质量保证金中扣除，不足部分承包人应在维修之日起15个工作日内支付给发包人。双方同意由负责该项目的造价事务所在维修完毕后审定维修费用，任何一方如有异议，由双方进行核实，协商解决，协商不成时，可依照合同约定的争议解决方式解决。

4、在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修，一切费用由承包人承担。因承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5、质量保修或维修工作完成后，承包人应及时通知发包人，由发包人组织验收并书面确认保修结果。

四．质量保修费用和质量保证金

1.质量保修费用由承包人承担。

2.质量保证金的约定、支付和使用与施工合同第三部分专用合同条款第19.4条及第84条的约定一致。

五．其他

1、本工程质量保修书作为施工合同的附件，为施工合同重要组成部分。

2、本工程质量保修书自双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章或合同专用章之日起生效，至质量保修期满且承包人全面妥善履行完毕保修义务后失效。

3.本工程质量保修书一式壹拾肆份，具有同等法律效力,发包人执捌份，承包人执陆份。

（正文完）

发 包 人：（盖章）		                     承 包 人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

年      月    日                       年     月     日

合同附件二

横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司

合作伙伴廉洁诚信承诺书

为保障我公司与横琴琴澳创新产业园开发建设有限公司（以下统称“琴澳产业园开发公司”）在业务往来中双方的合法权益，公平、公正、廉洁、诚信合作，特向琴澳产业园开发公司作出如下郑重承诺：

一、与琴澳产业园开发公司的业务合作过程中坚守廉洁诚信原则，做到：

1. 严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉洁从业的各项要求贯彻始终；

2. 严格遵守职业道德，努力推进诚信建设，决不参与任何不正当竞争和违法违纪行为；

3. 在采购全过程中不以任何形式以权谋私、以项目谋私、索贿受贿，直接或变相行贿，搞商业贿赂；

4. 确保向琴澳产业园开发公司提供的文件、资料、数据、申报和陈述真实、完整及准确；

5. 在合同执行过程中，保证不转包、不违法分包中标项目。

6. 严格遵守向琴澳产业园开发公司做出的承诺、双方签署的合同和协议等，不隐瞒任何可能对琴澳产业园开发公司利益造成影响的信息。

二、不以任何方式向琴澳产业园开发公司人员行贿或进行利益输送，包括但不限于：

1. 向琴澳产业园开发公司人员馈赠现金、有价证券、支付凭证以及其他贵重物品等；

2. 组织琴澳产业园开发公司人员参加旅游、高消费娱乐、以旅游为目的在风景区召开会议等活动；

3. 利用代理商或中间人行贿琴澳产业园开发公司人员；

4. 以获取业务合作机会为目的直接或间接向琴澳产业园开发公司人员或其近亲属提供全职或兼职岗位，包括代理人、顾问等；

5. 与琴澳产业园开发公司人员及其近亲属发生任何借款/贷款往来；

6. 通过琴澳产业园开发公司人员向相关方输送不正当利益，拉拢琴澳产业园开发公司人员参与我公司与其它合作伙伴或客户的利益分配；

7. 相关法律法规明确规定为行贿的其他行为。

三、我公司若有任何违反本承诺书条款的行为，琴澳产业园开发公司均可向我公司追究违约责任，包括但不限于：

1. 琴澳产业园开发公司有权要求更换违反本承诺的工作人员；

2. 琴澳产业园开发公司有权将我公司列入合作伙伴黑名单；

3. 琴澳产业园开发公司有权要求我公司无条件返还任何因行贿琴澳产业园开发公司人员而获取的利益；

4. 琴澳产业园开发公司有权向我公司追索违约金及遭受的其它损失，包括但不限于：业务受影响而造成的损失、因更换合作伙伴而造成的成本增加、政府部门罚款等。

上述承诺期限为本廉洁诚信承诺书签订之日起至合同履行完毕后止。

承诺方盖章：

法定代表人（或授权委托人）签名：

项目负责人签名：

签署承诺日期：       年      月      日

合同附件三：

#### 工程承包人联系方式一览表

| 项目名称 |  | 琴澳创新产业园一期景观工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |
| 承包人项目相关负责人及其联系方式 |  |  |  |  |  |
| 职务 | 姓名 |  | 手机 | 固定电话 | 其他联系方式 |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 维修事务代表（必填） |  |  |  |  |  |
| 其它联系人 |  |  |  |  |  |
| 发包人（盖章）： |  |  |  | 承包人（盖章）： |  |

（附件三完）

合同附件四：

项目主要管理人员列表

| 序 号 | 姓 名 | 专业 | 职 称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 拟担任本 项目职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 级 别 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

（附件四完）

附件五：施工单位违规处罚细则

为及时纠正施工单位违规、违约行为，加大对现场施工质量、安全文明施工、进度等各方面的管控力度，确保各项工作安全、高效、优质、有序推进并按期完成建设任务，发包人依据施工合同约定及国家、省、市相关法律、法规及发包人相关管理制度并结合本项目实际情况，特制定本细则。该细则作为合同附件。本细则处罚标准与合同约定不一致的，以较高者为准。

- 管理体系

| 项目分类 | 相关要求 | 处罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 项目机构管理 | 项目经理或项目负责人不及时到位、不及时更换的 | 5000元/天 |
|  | 技术负责人、生产负责人不及时到位、不及时更换的 | 3000元/人/天 |
|  | 质量、安全专职人员、合同约定的专业工程师不及时到位、不及时更换的 | 2000元/人/天 |
|  | 现场重大会议发包人明确要求有关人员参加而不到位的 | 1000元/人/天 |
|  | 项目其他管理人员不及时到位或不及时更换的 | 500元/人/天 |
| 质量管理 | 施工组织设计（方案）未按要求及时报审的 | 500元/天 |
|  | 关键工序不及时按要求报验擅自隐蔽的 | 2000元/次，同时需承担返工所产生的全部费用 |
|  | 监理工程师通知单在明确要求的时间内未执行的 | 500元/次 |
|  | 材料未报验批准擅自使用的 | 2000元/次 |
|  | 工程所用材料与投标承诺或合同品牌范围不符的，除要求退场外另外处罚 | 5000元/次 |
|  | 材料不按要求送检或送检不符合程序的 | 500元/次 |
| 安全管理 | 未按JGJ59对工程进行安全检查或被检查不合格的 | 500元/次 |
|  | 专职安全管理人员未按国家、省、市及发包人管理制度完善相关安全管理资料或发包人公司安全检查评分时不在岗的 | 200元/次 |
|  | 监理工程师两次及以上指出重大安全隐患不及时整改的，从最终明确的整改完成时间计算天数处罚 | 1000元/天 |
|  | 工地发生一般及以上安全事故的除按国家相关规定追究责任外另行处罚 | 20000元/次 |
| 进度管理 | 未按合同约定目标编制实施计划或及时调整计划并报监理、发包人确认的 | 1000元/次 |
|  | 未按上报的经监理、发包人确认的实施计划匹配人、材、机等资源，导致节点滞后的 | 1000元/天 |
|  | 需深化设计部分深化设计滞后影响工期的 | 1000元/天 |
|  | 因承包人原因导致效果类材料样板提交3次及以上仍未达设计或发包人要求的 | 1000元/次 |
|  | 合同约定的关键节点工期滞后的 | 2000元/天 |
| 资料管理 | 资料未按时完成的导致分部、分项验收滞后的 | 500元/天 |
|  | 资料未按时完成导致档案馆资料预验收滞后的 | 1000元/天 |
|  | 资料未按时完成导致资料移交档案馆滞后的 | 2000元/天 |

- 施工现场安全、文明施工管理处罚规定

| 序号 | 项目 | 要求 | 违规处罚金额 | 其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 项目经理、项目负责人-安全b证 | 500元/次 | 按周例会进行处罚 |  |
|  |  | 专职安全员-安全C证 | 500元/次 |  |  |
|  |  | 特种作业人员-持证上岗 | 50元/人次 | 抽查 |  |
| 2 | 现场围挡 | 按横琴标准图集实施 | 500元/处 | 继续整改到位 |  |
|  |  | 按政府相关部门及发包人要求设置公益广告，并负责维护及更新 | 500元/处 |  |  |
| 3 | 封闭管理 | 施工进出口有大门、门宽≥5米且门面平整 | 500元/项 | 继续整改到位 |  |
|  |  | 有门卫和门卫制度 | 500元/项 |  |  |
|  |  | 门头设置企业标志 | 500元/项 |  |  |
|  |  | 主出入口右侧显眼位置设置“九牌一图”，内容齐全、规范、整齐 | 500元/项 |  |  |
| 4 | 现场布置 | 办公区、生活区、材料堆场及加工棚等布置要与总平面图布置一致 | 500元/项 | 继续整改到位 |  |
| 5 | 施工场地 | 施工临时道路需硬化处理、且做到道路通畅 | 500元/处 | 继续整改到位 |  |
|  |  | 排水通畅、场地无积水 | 100元/处 |  |  |
| 6 | 材料堆放 | 现场材料堆放整齐，挂名称、品种、规格等标牌 | 100元/项 | 整改 |  |
|  |  | 工完场清，设置垃圾集中堆放池 | 100元/项 |  |  |
| 7 | 宣传教育 | 现场出入口等醒目位置须设置警示标志，安全文明施工宣传标语、横幅等 | 100元/项 | 整改 |  |
|  |  | 有宣传栏、读报栏等 | 100元/项 |  |  |
|  |  | 工地严禁打架斗殴（情节严重的移交派出所处理） | 500元/次 | 要求离开工地 |  |
|  |  | 偷盗行为（情节严重的移交派出所处理） | 500元/次 |  |  |
| 8 | 生活区管理 | 不得在尚未竣工的建筑物内设置工人宿舍 | 100元/项 | 整改 |  |
|  |  | 卫生整洁、通风、采光良好并设置沐浴室 |  |  |  |
|  |  | 合理配置灭火器材，并有消防措施和制度 |  |  |  |
|  |  | 不得在宿舍内使用电炉、电热器具、生火煮食 |  |  |  |
|  |  | 垃圾不得随意丢弃，生活区必须设置垃圾收集点，并定期清理消毒 |  |  |  |
|  |  | 卫生间每日清扫不得少于2次，且定期消毒 |  |  |  |
| 9 | 现场消防管理 | 有消防措施、制度并按规定配置灭火器 | 500元/项 | 整改 |  |
|  |  | 施工现场消防水、消防栓需与工程进度同步设置 | 500元/项 |  |  |
|  |  | 使用电焊时，必须使用接火斗 | 100元/次 |  |  |
| 10 | 现场临电管理 | 未落实“三级配电，两级保护” | 200元/次 | 整改 |  |
|  |  | 未落实“一机一闸一漏保”，私拉乱接的 | 200元/次 |  |  |
|  |  | 未落实电工每日巡查并记录的 | 100元/次 |  |  |
|  |  | 电缆长期拖地、泡水的 | 100元/次 |  |  |
| 11 | 三宝 | 安全帽：进入施工场地及作业人员必须佩戴 | 200元/人次 | 整改 |  |
|  |  | 安全带：高处作业人员按要求系好安全带 |  |  |  |
|  |  | 安全网：绑扎牢固、网面无明显破损，已挂好的安全网每周至少检查一次 | 50元/处 |  |  |
| 12 | 四口 | 通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口未按要求进行防护的 | 100元/处/次 | 整改 |  |
| 13 | 五临边 | 楼层周边、楼梯段边、卸料平台两侧边、阳台周边、基坑侧边等临边按要求进行安全防护 | 100元/处/次 | 整改 |  |
| 14 | 安全、文明施工整改通知单落实情况 | 监理单位、发包人下达的安全隐患整改通知单未整改或整改不到位的 | 200元/次 | 整改 |  |
|  |  | 安监站发出的安全隐患整改通知单未整改或整改不到位的 | 500元/次 | 整改 |  |
| 15 | 安全文明措施费使用情况 | 安全文明措施费使用计划提供 | 500元/阶段 | 按要求提供 |  |
|  |  | 安全文明措施费使用明细登记台账提供 |  |  |  |
| 16 | 6个100% | 按政府部门要求落实 | 1000元/次 | 整改 |  |
| 17 | 实名制管理 | 按政府部门要求落实 | 1000元/次 | 整改 |  |

- 工程施工质量管理处罚细则

| 序号 | 相关要求 | 违规处罚金额 | 其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工序未经验收擅自隐蔽的 | 2000元/次 | 剥离检查 |  |
| 2 | 梁、板、柱拆模未通知项目技术负责人及监理人员的 | 500元/次 |  |  |
| 3 | 工程质量经两次整改仍达不到要求的 | 1000元/次 | 重新施工 |  |
| 4 | 梁板柱拆模时发现有孔洞、蜂窝麻面超过20cm² | 200元/次 | 按规范要求处理 |  |
| 5 | 梁、板、柱拆模发现孔洞、蜂窝麻面自行处理未经验收的 | 500元/次 | 凿除重新按规范要求处理 |  |
| 6 | 材料进场未按程序提前报验者 | 1000元/次 | 退场处理 |  |
| 7 | 成品、半成品未采取相应保护措施的 | 1000元/次 | 按成品保护方案保护 |  |
| 8 | 对工程质量通病未采取积极有效的措施进行防治的 | 1000元/次 | 提供专项方案整治 |  |
| 9 | 监理单位、发包人下达的工程质量隐患整改通知单未整改或整改不到位的 | 1000元/次 | 继续限期整改 |  |
| 10 | 不服从现场管理人员质量管理的指令的 | 1000元/次 | 清退出场 |  |

附件6 工程款账户监管协议（三方）

工程款账户监管协议（三方）

编号：

甲方：****

地址：****

电话：****

法定代表人：

甲方：****

地址：****

电话：****

法定代表人：

丙方（监管人）：****

地址： ****

电话：****

负责人：

甲乙双方自愿委托丙方对甲方向乙方缴付的《********合同》（合同编号：****，下称“施工合同”）建安工程费工程款进行监管，甲乙丙三方共同协商，就本收支账户资金监管事宜达成协议如下：

第一条：账户设置

在本协议签署时，甲乙双方指定下述账户，用于本工程施工合同建安工程费工程款资金的监管。在监管期限内，丙方负责按照本协议约定监管资金并按照本协议的约定支付监管资金。

监管账户户名：****

开户行：****

账号：****

前述监管账户仅用于统一归集本工程施工合同建安工程费工程款资金及该等资金所有对外支付及分配事宜，包括但不限于对外支付工程款及甲乙双方一致同意的其他用途等，丙方对上述监管资金来源不负审查责任；丙方应在监管资金到账并收到甲乙双方共同签署的《委托付款通知书》后【 】个工作日内将账户资金支付至甲乙双方指定账户。

本账户的一切资金往来，均须通过该监管账户进行。除前述约定用途外，本监管账户不得用于其他银行转账及支付功能。

第二条：监管期限

监管期限自甲方将监管资金划入监管账户之日起至所有监管资金划转至甲乙双方指定的账户为止。

第三条：监管资金

本协议签署后，甲乙双方可指令甲方将以上监管资金分批次或一次性汇入本协议第一条约定的监管账户。监管资金金额为**元。自第一笔监管资金汇入监管账户，且丙方向甲乙双方出具银行回单后，正式履行监管职责。

乙方应确保本监管账号用途为****工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施、组织施工队伍进场以及采取措施满足绿色施工安全防护相关要求等本工程施工合同约定事宜及经甲方审批的其他费用，具体以甲方审批为准。

甲乙双方在此授权丙方在监管期间有权封存（通过冻结或设置账户“只收不付”等形式）该账户资金，并仅凭协议约定条件办理资金支付。

监管期限内，甲乙双方有权查询、复印专用账户相关资金往来信息。

第四条：解付条件

一、在监管期限内，丙方仅可以按下述条件解付：

1、甲乙双方提供《委托付款通知书》，丙方对《委托付款通知书》内容进行审查。审查无误后，丙方将监管账户内的款项按《委托付款通知书》的划款路径予以解付。

2、在监管期限内，甲乙双方自愿终止资金的监管，甲乙双方应向丙方提交由甲乙双方共同签署的《终止协议通知书》，丙方对《终止协议通知书》进行审查。审查无误后，丙方将监管资金以转账的方式划入甲乙双方指定的账户中。

二、丙方仅根据本条第一款的规定对解付文件要素进行核对及形式审查，并据以解付款项，对资金用途、收款人身份、付款合同编号等信息不负审查责任。丙方依据甲乙双方提交的解付文件解付款项，由此产生的一切后果由甲乙双方承担。

三、甲乙丙三方在签署本协议时，甲乙双方应向丙方提供《划款指令授权书》（见附件3），约定《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的授权签发人签章及有效业务印章样式，丙方以此作为审核《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的依据。

四、《委托付款通知书》或《终止协议通知书》应以原件形式向丙方发出。

五、在监管期间，该监管账户不得提现，可经甲方审核通过后的《委托付款通知书》或丙方自有监管平台审批流程进行划款。

第五条：违约责任和免责条款

一、本协议任何一方未按照本协议约定履行其义务，造成协议其他方损失的，违约方应赔偿因其违约行为给监管资金及其他各方造成的全部直接损失。

二、丙方只接受甲乙双方委托对上述款项予以监管，并根据本协议的约定将监管资金划转到甲乙双方指定账户，对甲乙双方可能出现的任何纠纷不承担任何责任。

三、监管资金在监管期间若因甲乙双方纠纷造成司法机关对监管账户进行冻结、扣划而造成未能成交或资金损失等，丙方不承担任何责任。

四、本条上述规定并不影响守约方根据法律、法规或者本协议其他条款之规定，就本条规定所不能补偿之损失，请求违约方继续赔偿。

第六条：不可抗力和争议解决

一、如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。任何一方遭受不可抗力时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩*和保护资金的完整。

二、任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议各方均应首先通过友好协商解决，协商不能解决时，协议各方均有权向珠海国际仲裁院（珠海仲裁委员会）提起仲裁。

第七条：其他

一、本协议经甲乙丙三方法定代表人(或负责人)或授权代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效，丙方全额解付该监管资金后，则本协议失效。

二、本协议一式*份，甲方执*份，乙方执*份,丙方执*份，均具有同等法律效力。

以下无正文。

附件6-1：委托付款通知书

附件6-2：终止协议通知书

附件6-3：划款指令授权书

本页为《账户监管协议（三方）》（编号：***）的签署页。

甲方（盖章）：***

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：     年    月    日

乙方（盖章）：***

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：     年    月    日

丙方（盖章）：***

法定代表人或授权代理人（签字）

日期：     年    月    日

附件6-1

委托付款通知书

日期：   年   月   日

单位：    元

| 付款单位 | 收款单位 | 资金支付用途 | 付款合同编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转出账户户名 |  |  |  |
| 转出账户账号 |  |  |  |
| 转入账户户名 |  |  |  |
| 转入账户账号 |  |  |  |
| 申请支付金额（*写） |  |  |  |
| 预留印鉴 |  |  |  |

附件6-2

终止协议通知书

*****：

甲乙双方（付款委托人）        于      年     月    日与贵行签订了《账户监管协议（三方）》（协议编号：***）。现经甲乙双方（付款委托人）同意，终止履行该监管协议，并委托贵行将甲乙双方（付款委托人）在贵行“             ”账户内金额为人民币（*写）                 元的资金，全部划入约定的指定账户。

甲乙双方（付款委托人）对由此而产生的一切法律后果负责，与贵行无关。

预留印鉴：

签署日期：

附件6-3

划款指令授权书

致：******

兹就贵行与我司于　　年　月  日签署的编号为*****     的《账户监管协议》（以下简称“监管协议”）出具本函。

我司特此授权下列人员于协议有效期内，代表我司签发本协议项下的《委托付款通知书》及《终止协议通知书》：

授权签发人：

授权签发人签字或个人印章样式：

预留有效业务章名称及样式：

甲方：（公章）

乙方：（公章）

日期：