合同格式

注：

  - 合同所列内容及条款是招标人有关商务要求的体现。将作为考察投标人提交的投标文件优劣的重要依据和统一的标准。

  - 投标人应在投标文件中就合同所列条款作出响应。

  - 招标人有权根据投标及合同谈判的情况修改合同条款与附件。正式的合同条款以实际签署时的版本为准。

潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购合同

甲方：广东广业绿色科技有限公司

统一社会信用代码：

通讯地址：潮州市湘桥区铁铺镇中山大道中段危险废弃物安全处置中心

法定代表人：

乙方：

统一社会信用代码：

通讯地址：

法定代表人：

双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规之规定以及“潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购”（项目编号：         ）招标文件的要求和招标结果，本着平等、自愿、互利的原则，就广东广业绿色科技有限公司潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购的要求,经双方协商一致，签订本合同。

1、定义

本合同及其附件中所使用的下列名词定义如下：

1.1 “甲方”系指广东广业绿色科技有限公司（业主单位）。

1.2 “乙方”系指中标人（提供技术服务与货物、施工的总包单位）。

1.3 “最终用户”系指广东广业绿色科技有限公司位于潮州市湘桥区铁铺镇中山大道中段的潮州市危险废弃物安全处置中心（甲方）。该最终用户有权行使甲方在本合同项下的权利，包括但不限于知识产权、收货、检验、验收、提出质量异议、提出维修要求、提出索赔等权利。

1.4 “本项目/工程”系指位于甲方潮州的项目/工程，甲方为该项目/工程向乙方采购本合同标的。

1.5 “合同”系指本采购合同、附件、经双方认可或同意的技术资料及双方招投标资料、图纸、变更协议/补充协议等文件、履约保函以及本合同约定的其他文件。

1.6 “合同标的”系指甲方根据合同约定向乙方采购的服务、技术支持、机器、装置、材料、专用工具、备品备件等满足设备或项目正常运行要求的所有物品，详见本合同附件所列示和规定。

1.7 “合同价格”、“合同单价”或“合同总价”系指在乙方按合同约定完全履行合同义务后，甲方应按本合同第4条的约定支付的金额，包括按照合同约定作出的调整（如果有）。

1.8 “生效日期”系指本合同第18条约定的合同生效日期。

1.9 “技术资料”系指与合同标的（技术方案、设备）有关的技术方案优化、施工与设备相关图纸、工程设计、设备技改、设备监造、检验、土建（含建筑、给排水、布线等内容）、安装、调试、验收、性能验收试验、运行等的技术文件，以及本合同附件规定的用于该设备/项目正常运行和维护等所需的各种文件。

1.10 “监造”系指在合同标的的制造过程中，由甲方委派（或委托有资质的监造单位派出）代表对乙方提供的合同标的的关键部位在制造以及安装过程进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不免除乙方对合同标的质量所负的责任。

1.11 “到货检验”系指当合同标的（货物、设备、配件、耗材等）送达本合同规定的地点后，甲方代表有权对合同标的的品类、规格型号、数量、外观是否与合同约定一致进行的检查，如发现所到标的物不符合甲方技术需求文件要求的，乙方需立即退换，该项工作完成后不作为标的物通过甲方验收依据。

1.12 “性能验收试验”系指为检验合同标的符合本合同附件规定的性能保证值所进行的试验。该试验应在全部合同设备运行稳定，达到合同约定指标（内容见潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书）。

1.13 “初步验收”系指当性能验收试验的结果表明合同设备已达到了合同附件规定的性能保证值且通过甲方当地环保验收后，甲方对每台/套合同设备进行总体验收。验收合格的，甲方向乙方签发“初步验收合格证明”。

1.14 “最终验收”系指合同全部设备质量保证期满后，甲方进行的验收。验收合格的，甲方向乙方签发“最终验收合格证明”。

1.15 “日、月、年”系指公历的日、月、年；“天”系指24小时：“周”系指7天；月系指30天。

1.16 “技术服务”系指由乙方提供的与本合同标的有关的技术方案优化、技术改进、工程设计、设备设计、设备监造、检验、土建（含建筑、给排水、布线等内容）、运输、装卸、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、质量保证期内检修以及相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。对有技术支持方的卖方还包括由技术支持方提供的合同中所要求的相应服务。

1.17 “现场”系指最终用户甲方危险废弃物安全处置中心的工地现场，为乙方运输、装卸、安装、调试合同设备、提供技术服务的所在地。

1.18 “备品备件”系指本合同项下约定的备用部件，具体详见附件。

1.19 “试运行”、“试运”和“调试”系指单台、整套机组或各系统或设备在调试和试运行阶段进行的运行，或按本合同及附件规定的要求进行的运行。

1.20 “每台合同设备”系指合同项下的每一套完整的、可独立运行的设备。

1.21 “书面文件”系指任何有双方公章/合同专用章和/或具有双方法定代表人或其授权人签名的文件。

1.22 “分包商”系指经甲方书面同意，乙方将合同标的范围内的部分供货分包给其他法人及该法人的合法继承人。

1.23 “最后一批交货”系指该批货物交付后，合同标的全部交付。

1.24 “设备缺陷”系指因乙方设计、制造错误或疏忽等原因引起的合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件、耗材等）达不到本合同规定的性能指标、质量标准或无法满足本合同设备稳定、可靠、安全、经济运行要求的情形。

1.25 “质量保证期”系指自本合同第10.1条约定的期间。

1.26 “不可抗力”系指严重的自然灾害（如台风、暴风雨、洪水、地震、火灾和非责任事故导致的爆炸等）、法律法规变更、政府命令、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱、恐怖袭击、大规模罢工等本合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.27 “附件”系指《采购订单》、《潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书》（下简称《技术需求书》或《技术规范书》）、《安健环协议》《廉洁承诺书》等与本合同相关的文件。

1.28“项目提资”系指项目开展前或开展时乙方根据甲方项目需要，向甲方包括但不限于设计文件、设备规格、性能参数、施工图纸、材料清单、检测数据等甲方需要的材料与数据。

2、合同标的（乙方供货及服务范围）

2.1  本合同标的技术服务、设备采购安装等要求见《技术需求书》，设备将用于本合同1.4条指定的内容。

2.2  乙方供货清单以及合同设备规格型号、品牌、数量、单价、总价等事项详见附件一《采购订单》和附件二《技术需求书》。

2.3  乙方提供的合同设备的品牌要求、技术规范、技术和性能指标、经济指标、技术资料、技术服务等详见附件二《技术需求书》。

2.4  在本合同履行过程中，如发现设备、技术资料、专用工具、备品备件等有任何漏项和短缺，或在本合同清单中并未列入而确系乙方供货范围所应该有的，或系满足合同附件对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责按甲方要求时间提供所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等，且不要求甲方另行支付任何费用。

2.5  凡乙方供应的合同设备应是乙方公司全新生产的、技术先进的、成熟可靠的、质量优良且符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。外购的零配件应由技术需求书中指定的厂家提供。

2.6  乙方保证其向甲方提供的技术服务、合同设备不侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权利，如合同设备采用了第三方的专利等知识产权，乙方应保证已获得权利人的许可。乙方同意合同设备涉及之自有或第三方知识产权的全部费用均已包含在报价中，不另行向甲方主张任何知识产权许可费用。如果乙方违反以上保证造成甲方损失的，甲方有权就该损失向乙方追偿，包括但不限于甲方向权利人支付的赔偿金、和解金，为应对纠纷和追偿而发生的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证费等。

2.7 在合同设备运行期间，乙方有义务随时、持续以最优惠的价格和条件，为甲方供应维护本合同设备正常运行所需的备品备件。在机组寿命期内，乙方欲停止或不能制造某些备品备件，有义务提前通知甲方，以便甲方有足够时间从乙方处订购最后一批所需备品备件，并且告知甲方可替代的备品备件的品牌、规格型号等信息。

2.8 甲方有权根据本项目/工程的情况要求减少供货范围或数量，乙方应无条件同意并不向甲方主张违约责任。合同总价按照减少的具体项目及供货范围对应的价格相应减少。

2.9 本项目进度要求为：

（1）本项目预计采购一套医疗废物微波消毒设备，完成招标后或收到甲方通知后，乙方10日（按乙方投标时承诺天数填写）内将设备送至甲方厂区，并在15个自然日内完成安装调试，调试正常后供甲方试用，根据甲方试用情况，试用时间不少于6个月（通过调试后交甲方试用之日起计算）；

（2）乙方设备正式发货前，相关数据需与甲方确认后才可发出，在甲方需要时，数据须根据要求进行调整（含图纸等数据的调整），甲方无需支付乙方投标价格以外的费用。

2.10 具体内容清单及要求还需要同时满足招标文件中的《潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书》及相关文件内容，合同采用总价包干形式。本合同与《潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书》内容出现偏差或冲突时，以更全面更高要求的内容为准。

3、合同价格

3.1  本合同价格即合同含税总价大写人民币：（  元），不含税总价大写人民币： （ 元），税率13%。

3.2  本合同价格包括合同及附件约定所有费用：

3.2.1合同设备、装置、材料、备品备件、专用工具的费用；

3.2.2相关技术服务、技术资料、技术培训、技术服务以及服务人员的食宿费等费用；

3.2.3合同设备设计、制造、监造、安装、调试、人工、质量保证期内的维修费用等费用；

3.2.4合同设备的税费、包装费、运费、保险费、装卸费、临时设施、安全管理费、版权费、安全文明施工、绿色施工要求费用、完工清场等费用等与本合同有关的所有费用。

3.2.5 所有附（配）件乙方按现场实际所需供足，乙方不得再以任何理由向甲方主张合同之外的费用。

3.3 除经双方协商一致另行签订补充协议外，本合同总价在合同有效期内为不变价，不随原材料价格、汇率、人工费用、机具损耗、仓储费用、运输燃油价变化或其他任何因素而变化。乙方确认其报价已充分考虑了上述风险。

4、付款

4.1 本合同支付货币种类为人民币。

4.2 付款方式：银行转账、电汇或汇票（含银行承兑）。

4.3 发票

4.3.1乙方发票开具种类：增值税专用发票，税率13%（按国家最新规定）。

4.3.2乙方应就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的发票及相关票据，如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供加盖乙方发票专用章的相应发票记账联复印件；若甲方丢失增值税电子发票数据，乙方应配合甲方提供原电子发票数据文档。如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及合同总价款5%的赔偿款。

4.4  付款方式

- 4.4.1本合同对应的中标通知书发布后，乙方5日内向甲方支付合同总价5%的履约保证金（该金额待本工程与甲方购买全部设备通过甲方初步验收合格后，乙方通知甲方，甲方在15个工作日内无息退还），甲方确认，在收到乙方等额增值税专用发票后，甲方15个工作日内预付合同款的30%： 元 （大写： ）给乙方；

4.4.2 乙方接到甲方通知5日内，将设备运至甲方场指定地内，并在15日内完成安装调试（含电缆接线）后交予甲方试用（试用期为180天），甲方开始试用之日起15个工作日内支付合同款的40%（￥ ，大写： ）给乙方。

4.4.3 乙方施工时设备基础、结构、接口、电位、电柜、检修位、消防、输送线路等公用区域必须满足甲方现场要求。全部设备完成安装调试，若试用效果、功能满足甲方需求，则双方共同开展本项目环保验收工作（验收费用由乙方承担），项目通过环保验收后，甲方在15个工作日内支付合同款的25%： 元（大写： ）给乙方。

4.4.4 若试用期间不能满足甲方需求，乙方负责在试用期内完成整改，如还不能满足甲方需求则按合同10.11条实施。合同款中的5%作为尾款，待质量保证期满后，甲方开出“最终验收合格证明”并扣除乙方根据本合同约定应承担的款项后无息支付给乙方。

4.4.5乙方账户：

账户名称：                         账号号码：                  银行名称：

4.5  暂停付款和委托付款

4.5.1 暂停付款：在甲方已向乙方支付相应进度款项（包括预付款）的情况下，如果发生乙方应按分包合同时间向外购件（外协件）供应商付款但未付款的情况，导致外购件（外协件）不能按时交货以至造成合同设备交货延迟的，甲方有权暂停向乙方付款。在乙方向有关分包商支付相关款项后，甲方将继续向乙方付款。甲方的暂停付款不属于违约行为，乙方不得据此暂停履行合同义务。

4.5.2 委托付款：在甲方暂停付款5日后，如果乙方仍未按分包合同约定向相关分包商支付相关款项，也未采取任何适当措施确保合同设备交付进度的，乙方同意甲方出于保障项目/工程进度的目的，有权代乙方直接向乙方相关分包商付款。此笔付款视为已向乙方支付。因代为付款或提前向乙方支付的款额产生的甲方垫资期间的利息（按银行同期贷款基准利率计算），甲方有权要求乙方补偿。

4.5.3 甲方每次付款前，均需收到乙方提供的对应付款金额的付款函与增值税专用发票等资料。

5、运输和交货

5.1合同设备交货期：设备在中标通知书发出或甲方通知后   日内完成供货（按投标文件承诺时间，不多于10天）、15日内完成现场安装与调试。

5.2合同设备交货地点：潮州市湘桥区铁铺镇中山大道中段甲方厂区指定位置；

收货第一联系人： ，移动电话：

收货第二联系人： / ，移动电话： /

5.3 乙方负责合同设备从乙方到交货地点的运输，运输路线和运输方式由乙方根据交通运输条件自行选择。乙方自向承运部门办理有关发运设备所需要的运输计划、手续，承担合同设备从乙方到交货地点的运费、保险等一切相关费用，确保货物完好、安全送达。

5.4 所有设备、技术资料在运输途中的毁损、灭失风险由乙方承担。设备、技术资料的所有权自全部交付甲方并经甲方“到货验收”合格后转移。所有设备毁损、灭失的风险自乙方完成安装、调试并通过甲方验收后转移至甲方。

5.5在货物备妥及装运车辆发出前24小时内，乙方应以微信、短信或E-mail将该批货物的以下相关内容通知甲方收货联系人：

（1） 货物备妥发运日；（2） 货物名称及编号：（3） 货物总毛重；（4） 货物总体积：（5） 总包装件数；（6） 车号或运单号，联系人：（7） 提供超大尺寸、重量的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备/部件必须标明重心和吊点位置，并附有草图；（8） 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品或运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品）必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

5.6交货时间以甲方现场验收记录时间为准，如果经验收发现已接收的合同设备不符合合同要求的，则应以经调试或更换后符合合同要求的合同设备新的收货记录时间为合同设备的实际交货时间。此日期即本合同计算迟交合同设备违约金时间的根据。

5.7乙方应按附件规定，向甲方一批或分批提供满足与合同设备有关的设计、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。乙方应在本合同生效后按附件规定的交付进度分别列出上述技术资料（除第7.1条规定的基础资料外）的交付进度清单报甲方确认。

5.8 技术资料一般以快递（EMS等）邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在12小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数、页数、合同号等以E-mail、微信通知甲方联系人。技术资料邮寄地址：潮州市湘桥区铁铺镇中山大道中段危险废弃物安全处置中心。收货联系人：     ，移动电话：

5.9技术资料以快递（EMS等）送达后甲方人员签收时间为实际交付日期。此日期将作为甲方按合同对任何延期交付技术资料计算延期违约金的依据。所有技术资料的交接须经双方签字确认。

5.10 如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，但非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后在5天内（对急用者应在2天内）免费向甲方补充提供丢失、缺少或损坏的部分。乙方所提供的图纸若有错误，应及时免费向甲方提供正确的图纸。

6、包装与标记

6.1 乙方交付的所有货物的包装要符合GB191-2000（相关标准废止或更新的，以现行有效的最新标准为准）关于包装储运指示标志的规定，并适合安全运输、多次搬运和装卸。产品安装前，乙方负责按部件成套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2 乙方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

6.3 凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方负责及时无偿修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期需要。

6.4 具体部件的包装和运输方案，如附件有其他要求的，按附件执行。

6.5 乙方须向承运部门办理有关发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从乙方到现场交货地点的运输、保险等事宜，并承担一切与此有关的各种费用。

7、技术服务

7.1 乙方应在中标通知书发布后与甲方技术部门对接，并根据甲方要求完成包含安装在内的技术方案优化、调整与施工图设计，乙方所提供所有技术资料须满足甲方的相关技术（合同附件潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书）、现场、环保、施工等要求。

乙方第一联络人：    ，移动电话：

7.2 乙方应按本合同约定提供与技术方案、合同设备有关的全过程技术服务。

7.3 乙方有责任向甲方提供重要的结构制作图，并向甲方解释技术设计的初步计算原理，如在合同实施过程中相关数据发生变动，乙方需将修改后的图纸资料重新提交给甲方。

7.4 经双方确定的图纸、安装、调试和运行技术服务方案，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，应尽量满足甲方要求。

7.5 甲方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权。

7.6 乙方须对一切与本合同有关的供货（包括分包与外购）、设备及技术接口、技术服务和技术资料等问题承担全部质量责任。

7.7 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而使甲方发生合同价格以外的任何费用。

7.8 乙方派到现场服务的技术人员应是具备必要资质、有实践经验、可胜任此项工作的人员。

7.9 由于乙方或乙方分包商技术服务人员在安装、调试、试运过程中的技术的疏忽或错误而造成甲方或第三方设备、设施、工程毁损的，乙方负责修复、更换和赔偿甲方损失。

7.10 乙方对甲方项目方案的优化、设计、施工全过程均需满足国家及行业现行规范、标准要求，包括安全、环保、给排水、电气、自控等专业。技术需求书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术需求书和所列标准要求的优质产品及相应服务，同时，还必须符合国家有关安全、环保等强制性标准的要求。对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本项目中使用；

7.11 技术服务及各项（含培训）指标的具体要求见合同附件《潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书》。

8、质量监造和到货验收

8.1  监造

8.1.1本合同设备交付前，若技术需求书中甲方有监造权利的，乙方应向甲方提供整套设备的设计、制造、组装和检验标准的目录，以便于甲方按照附件约定进行监造。

8.1.2不论甲方监造代表是否参与监造与出厂检验以及安装检验，均不能被视为解除乙方按合同规定应承担的质量保证责任，也不能免除乙方对设备质量应负的责任。

8.2  到货验收

8.2.1当货物运到现场后一周内，甲乙双方分别派检验人员参加现场检验工作，根据乙方提供的货物清单，对货物进行清点，对货物的品类、包装、数量、规格型号和外观进行检验，如发现有任何不符合本合同约定之处，由乙方负责纠正，时间不超过5个自然日。

8.2.2现场检验时，如发现合同设备有任何损坏、短少或不符合合同约定时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份。乙方应自检验之日起5个自然日内，对有损坏、短少或不符合合同约定部分的设备进行无条件更换，该批合同设备的交货日期以乙方纠正该等行为之日为准。

8.2.3上述第8.2.1至第8.2.2条所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或乙方已按甲方要求予以更换或修理均不能被视为乙方按合同规定应承担的质量保证责任的免除。

9、安装、调试、试运行和性能试验验收

9.1 本合同设备由乙方负责免费安装、调试及质量保证期间的维修。本合同设备安装完毕后的验收工作按照合同附件《潮州市危险废弃物安全处置中心医废车间主设备采购项目技术需求书》约定进行。

9.2 乙方安装人员进场时间：与设备同步进场。

9.3 本合同设备在乙方安装和调试过程期间，必须有双方确认的工作完结的书面文件，无书面确认手续视为乙方未按合同规定安装和调试设备，由此造成的设备、零配件损坏，由乙方负责更换和赔偿。

9.4 乙方在设备到货及安装过程中，甲方给予必要的配合，安装时免费提供必需的水、电等能源，乙方安装、调试人员食宿自理，乙方保证所派人员规范施工，现场服从甲方现场指挥，如因乙方人员而导致甲方或其他第三方出现人员伤亡或设备、设施、工程毁损的，乙方需承担全部责任与赔偿。

9.5 合同设备的安装完毕后，乙方应及时派人参加调试，并应尽快解决调试中出现的设备问题，以不影响甲方项目/工程进度为原则，否则乙方将按延误交货条款向甲方承担违约责任。

9.6 性能验收试验应在设备运转稳定，达到约定需求书指标且空载（电机）不少于8小时；带载试机连续运转时间不少于24*7小时，能耗、产能、排放、灭菌性能达到要求等后进行，这项验收试验由甲方在试用期内负责组织，乙方参加。性能验收试验完毕，合同设备达到本合同附件所规定的各项性能保证值指标后（含环保验收），甲方应在15天内签署由乙方会签的本合同设备“初步验收合格证明”,证明一式二份，双方各执一份。

9.7 如甲方认为设备有个别微小缺陷但不影响本合同设备安全、可靠运行的，且乙方同意在甲方要求的时间内免费修理上述缺陷，则甲方可同意签署初步验收合格证明。

9.8 如果第一次性能验收试验达不到本合同附件所规定的性能保证值，由乙方采取措施在甲方指定期间内改造完毕后1个月内进行第二次性能验收试验，第二次性能验收试验的全部费用由乙方承担。

9.9 质量保证期满后的验收为最终验收，验收合格的，甲方签署由乙方会签的本合同设备“最终验收合格证明”。

9.10 乙方人员到现场安装、调试、验收需向甲方提供责任人和其机构人员名单，乙方人员需遵守甲方公司内的安全管理规定。乙方人员安全在履行本合同过程中均由乙方负责（含职业病保障、人身保险等）。

9.11 乙方在运输、卸运、保管、安装过程中，因保管不当、操作失误导致产品出现问题或发生安全事故，甲方有权解除合同，乙方退还甲方已付合同费用并按合同总额的20%偿付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方负责赔偿。

9.12 甲方试用、试运行期间，乙方负责全套设备的使用指导与维护，保障全套设备稳定运行。

10、质量保证与违约责任

10.1 质量保证期（或简称“质保期”）系指自甲方向乙方签发的“初步验收合格证明”上载明的初步验收合格且通过环保竣工验收后计时起12个月（附件有特别约定的按其约定执行）。其他内容与要求详见用户需求书。

10.2 合同规定的保证期满后，甲方最终验收合格后，甲方在15天内出具“最终验收合格证明”的条件是：在此期间乙方应完成甲方在保证期满前提出的由乙方责任或违约造成的索偿。

10.3 在质保期内，由于非甲方人为原因需要更换、修理损坏或有缺陷的设备的，则甲方有权向乙方提出修复通知。乙方在接到甲方通知后，应立即无偿修理、更换直至正常运行为止（服务时间见附件技术需求书要求，甲方保留索赔权利）；使合同设备停运或推迟安装的，质保期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。质保期外零部件的损坏，乙方提供的配件只收成本费；由甲方人为因素造成的设备损坏，乙方维修或提供的配件均按成本价计，投标方在投标时需提供全套设备（含备品备件）单价清单。

10.4 乙方不能按时修复、更换的，甲方有权自行或委托第三方修理、更换，相关费用由乙方承担，甲方在尾款中按维修费用扣除；尾款不足时，乙方应按维修费用支付，支付时间为收到甲方通知后7日内。

10.5 如合同设备在保证期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（包括但不限于设备性能达不到要求等）,则其质量保证期将自该缺陷修正后重新开始计算。

10.6 如果乙方提供的产品有质量问题或技术资料有错误，或者由于乙方人员指导错误或疏忽，造成甲方（含第三方）设备、工程返工、报废的，乙方应立即无偿更换和修理有缺陷的产品使之符合本合同约定，并赔偿甲方（含第三方）的直接损失（包括但不限于修复、重建费用、工程窝工损失、对第三方的违约/赔偿责任等）和间接损失（包括但不限于延误工期损失费用、为处理纠纷和追偿而发生的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证费等）。乙方更换或修理期限不得影响甲方项目/工程建设进度，否则每延误工期一天，乙方应按照合同总价5‰向甲方支付延误工期损失费用。

10.7 在质量保证期内和在质量保证期满后至甲方处理中心第一次大检修时由于乙方原因造成或存在的设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过10天（进口件不得超过20天）运到现场。

10.8 乙方未能按本合同约定的交货期交货（按乙方投标时承诺时间，甲方原因和不可抗力除外）每延迟一天（不满一天按一天计算），乙方需向甲方支付1万元的违约金；乙方支付违约金后，并不免除乙方按照合同应履行的义务。

10.8.1乙方未能按本合同约定时间内完成设备安装调试的（甲方原因和不可抗力除外），每延迟一天（不满一天按一天计算），乙方需向甲方支付1万元的违约金；乙方支付违约金后，并不免除乙方按照合同应履行的义务。

10.9 如果甲方未能按本合同规定的付款时间付款，乙方的交货期可按甲方的付款时间相应顺延（合同付款约定时间晚于货期除外）。

10.10乙方未能按本合同及附件的规定按时交付技术资料（含图纸）的，每延迟一天（不满一天按一天计算），甲方有权要求乙方按合同价格的5‰/天支付违约金。

10.11本合同设备性能验收试验达不到本合同附件技术需求书所规定的一项或多项保证指标时，任何一项指标每低于保证值，甲方有权按偏离比例向乙方收取违约金。任何一项指标低于保证值，甲方有权要求乙方支付的违约金比例不低于合同总价的20%。乙方支付违约金后，仍有义务向甲方提供技术帮助，采取各种措施以使合同设备达到各项保证指标。

10.12如乙方未按本合同约定提供技术、售后服务，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

技术服务人员单次未在规定时间内到场（24小时），延迟时间在72小时内的，每24小时的违约金金额为本合同总价的0.1‰;延迟时间超过72小时，每24小时的违约金金额为本合同总价的0.5%;延迟时间超过120小时，每24小时的违约金金额为本合同总价的1%。不满24小时按24小时计算，不可抗力因素除外。

10.13如乙方出现下列情形的，按照如下方式承担违约责任：

（1）安全生产违规违约责任：现场“三违”，每次除违约金1000元；发生人员轻伤，每次扣除违约金10000元/人；发生人员重伤，每次扣除违约金300000元/人，并停工检查、整改，直至符合安全生产要求为止。

（2）进度违规违约责任：如安装及调试工期产生逾期，则每逾期1天，支付违约金为该合同总价的千分之三（3‰）。

（3）不文明施工违约责任：每缺一处硬质围蔽，扣除违约金1000元；项目现场每发生一起不文明行为，扣除违约金1000元/人.次。

10.14支付违约金并不解除违约方按合同规定应履行的相应义务。

10.15 若乙方不履行本合同或违反本合同条款，则依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规处理，违约方应承担民事责任，并赔偿守约方的经济损失，包括但不限于守约方为维权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全保险费等费用。

11、索赔

11.1如果合同设备出现质量问题或不符合合同约定，而甲方在合同条款规定的检验、安装、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）甲方向乙方退回有质量问题的合同设备，乙方按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据合同设备质量问题的严重程度以及甲方所遭受损失的金额，经协商降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有质量问题的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部损失费用，更换设备货物的质量保证期重新计算。

（4）如果由于乙方的责任漏发、遗失或损坏设备，或乙方发运的合同设备质量、数量、包装等任何一个合同执行的环节不符合合同规定，乙方应及时补充发货和/或返修和/或更换合同设备。如发运的合同设备存在明显和/或隐藏缺陷，乙方在收到甲方或其代理机构的通知后，应立即无条件自费把符合合同质量的崭新合同设备于三十天内运输到该合同设备的项目现场或甲方指定的目的地。

11.2 如果在甲方发出索赔通知后15天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后15天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保函、履约金或合同最后一笔款额中扣除索赔金额，不足部分，乙方继续承担。

11.3乙方按上述约定承担责任后不影响甲方按第10、12条的约定向乙方追究违约责任。

12、合同的变更、修改和终止

12.1 本合同生效后，除本合同另有明确约定的以外，双方均不得擅自对本合同及其附件条款作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议经双方同意后，双方应签订书面补充协议，该补充协议经双方盖章后生效。

12.2 当本合同以下任一条件成就时，解除权人可以解除合同：

（1）合同设备在正常运行条件下第二次性能验收试验后仍不能达到本合同附件所规定的一项或多项保证指标，甲方有权解除合同；

（2）乙方交付全套设备的日期迟延超过15个自然日的，或乙方交付技术资料或提供技术服务（技术方案优化调整与施工图设计成果、售后服务等）的日期迟延超过15个自然日的；

（3）乙方提供文件的任何部分是不真实的或虚假的，或乙方的营业执照或生产本合同项下设备部件的许可证被吊销；

（4）合同期内因乙方原因造成重大人身伤亡、设备损毁、环境污染等事故的，甲方有权解除合同；

（5）合同一方延迟履行或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，合同另一方可以解除合同；

（6）甲方履行提前15日向乙方发出解除合同通知的程序的。

12.3合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况，合同双方有权要求对方根据过错程度赔偿损失。

12.4因乙方原因致使甲方解除合同，乙方应退还甲方已支付的合同款，并向甲方支付金额为合同总价50%的违约金：违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

13、合同转让和分包

13.1 乙方未取得甲方事先书面同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。否则，甲方有权解除本合同。

13.2 除本合同明确约定以外的，乙方事前未经甲方同意，乙方不得将本合同范围内的设备或部件进行分包（包括主要部件外购）。乙方需分包的内容和比例应征得甲方同意和批准，否则不得分包。

13.3 如乙方擅自向未经甲方确认的分包商分包合同设备的，属违约，甲方有权拒付分包部分的合同价款，并部分或全部解除合同。

13.4 乙方在取得甲方同意后而选定的分包商应被视为同乙方一样为履行本合同对甲方承担责任，乙方应对其分包商的履约行为承担连带责任。

13.5 任何分包合同不能解除乙方在本合同下的责任和义务，包括进度控制、质量控制和质量保证等。在履行合同的过程中，乙方所采用的分包商和其他第三方的行为和/或疏忽和/或违约都将被视为乙方自己的行为、疏忽或违约，乙方要对此承担责任。

14、不可抗力

14.1合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间。

14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况通知另一方，并在15天内将有关证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽最大努力缩小因此带来的影响和引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

14.3 如不可抗力事件的影响超过60日的，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行、性能考核试验和验收等问题）,如协商不能达成一致的，任何一方有权解除本合同。

15、保密及知识产权

15.1本合同中技术方案、设备研发、设计、加工、技改、调试及使用过程中产生的所有知识产权归属甲方，乙方可在甲方授权下使用。

15.2乙方违反保密义务造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

15.3 乙方保证提供的设备如有采用自己及第三方专利，所涉及到的全部费用均被认为已包含在合同总价中，向甲方提交的工作成果不会侵犯任何第三方的知识产权。如乙方提交给甲方的工作成果侵犯任何第三方的权利，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

16、合同争议的解决

16.1 凡因本合同引起或本合同在履行中如发生争议，应双方协商解决；如协商不成可向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

16.2 在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，合同仍应继续履行。

17、通知和送达

17.1 除本合同另有约定外，任何一方向对方书面提出或递交的要求、通知、联络函、索赔等书面文件，均应按第17.3条约定的双方联系人及其联系地址、电子邮箱及快递（EMS等）或E-mail方式送达。

17.2以上书面文件以快递（EMS等）送达的，在快件送达对方地址被签收后，即视为送达：以电子邮件送达对方电子邮箱系统后，即视为送达。

17.3 甲方联系地址：潮州市湘桥区铁铺镇中山大道中段危险废弃物安全处置中心（广东广业绿色科技有限公司），联系人：  ，移动电话：

乙方联系地址： ，联系人： ，移动电话：

17.4 在本合同有效期内，任何一方的通讯信息发生变化的，应当及时书面通知另一方，否则，另一方按前述信息送达的书面文件在发出后的第三日即视为有效送达。

18、合同生效和有效期

18.1本合同经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字盖章公章或合同章后生效。

18.2合同有效期：自合同生效之日起至双方完全履行合同约定的责任和义务后终止。合同提前终止时除外。

18.3 本合同一式肆份，双方各执贰份。

19、其它

19.1 本合同适用中华人民共和国法律及其解释。

19.2 本合同附件是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.3 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。

19.4合同文件的优先次序：构成合同的如下文件之间内容发生矛盾时，以优先次序高者为准，同一优先次序的，以生成时间较后者为准。如果在文件中出现含糊或歧义时，甲方将向乙方发出必要的澄清或指示，并以甲方的澄清和指示为准。文件的优先次序如下：

- 双方在合同履行过程中达成的协议等文件；（2）本合同附件：（3）本合同条款；

- （4）投标文件（含乙方在投标期间递交的并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如有）；（5）招标文件、技术澄清会结束后发出的《招标文件修改补充通知》（含招标文件补遗书，如果有）；（6）其他有关文件。

19.5双方承诺双方及各自工作人员应当通过正常途径开展相关业务工作，忠实履行本合同赋予的职责，不得为谋取不正当利益，以任何方式向对方及其工作人员或其他相关人员提供、给予本合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。任何一方违反本条约定，守约方有权要求解除本合同，并要求违约方赔偿损失。

19.6合同签订地：潮州市湘桥区。

| 甲方：广东广业绿色科技有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 签约日期：2025年 月 日 | 签约日期：2025年 月 日 |

附件一：

采购订单

（将投标文件中的“分项报价表”放入此处）

附件二：

技术需求书