审核说明

麻章区财政局：

我公司接受贵局委托，遵循公平合理、客观公正、实事求是的原则，对麻章区湖光岩风景区及周边供水项目所涉及路边绿化恢复工程预算进行了审核。现将审核情况报告如下：

一、工程概况:

（一）工程名称：广湛高铁冯村安置地项目道路及附属工程

（二）建设单位：湛江市麻章区湖光镇人民政府

二、工程特征和主要内容

工程概述：本工程位于冯村安置地，主要项目：巷道硬化4279.5m2，主干道硬化4116m2;新建公厕一座建筑面积42.7m2；新建路灯共176套，照明线路及电器设备；新安装柱杆25KVA变压器一台，及杆上电器元件；新建排污管道HDPE DN400 8KN/m2 共1866米，HDPE DN800 8KN/m2 共682.3米，检查井191座，80*80排水沟329米，新建挡土墙1364米，新建污水处理站一座（含格栅调节池、厌氧生化池、人工湿地个一座），新建供水管道PE管DN100 332米、PE管 DN63 741米等。

三、审核依据

（一）委托方提供和认可的资料：麻章区湖光岩风景区及周边供水项目所涉及路边绿化恢复工程施工图、湛江市麻章区湖光镇人民政府的路边绿化补偿价格评估书、预算书。

（二）工程量计算：依据施工图纸。

（三）执行技术规范：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》

（四）计价办法：

- 采用清单计价办法，套用《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》等

- （五）材料费：主要材料价格采用2022年11月《湛江建设工程造价信息》湛江市辖区及2022年第三季度材料信息价，缺项部分参考市场价。

（六）人工费：执行《关于调整建设工程定额人工费及计价有关事项的通知》,定额动态人工系数调整为0.99。

（七）绿色施工安全防护措施费：市政部分按分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%计算，建筑部分按分部分项的人工费与施工机具费之和的19%计算，安装部分按分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%计算。

（八）预算包干费：市政部分按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计算，建筑部分按分部分项的人工费与施工机具费之和的7%计算，安装部分按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%计算。

（九）利润：按各专业规定计取。

（十）增值税销项税额：根据粤建标函〔2019〕819号文及湛建管〔2019〕62号文规定,按9%计取。。

四、审核情况：

本工程送审金额：12136096.77元，审定金额：9895036.23元，核减金额：2241060.54元，核减率18.47%。

- 六、审核中存在的主要问题及处理意见

（一）道路工程

1.清单项“回填方”，送审工程量15732m3,送审综合单价45.23元/m3，送审合价711558.36元，审核工程量为4210.37m3，审核综合单价36元/m3，审核合价151573.32元，核减金额559985.04元，核减原因：工程量及单价调整调整。

2.清单项“20cm厚6%水泥稳定碎石基层”，送审工程量8395.50m2,送审综合单价77.81元/m2，送审合价653253.86元，审核工程量不变，审核综合单价78.53元/m2，审核合价661279.92元，核增金额8026.06元，核减原因：材料单价调整。

（二）供电及路灯工程

1.清单项“路灯金属杆7m路灯（LED灯具80W）”，送审工程量143套,送审综合单价4200.39元/套，送审合价600655.77元，审核工程量不变，审核综合单价3234.29元/套，审核合价462503.47元，核减金额138152.30元，核减原因：材料单价调整。

2.清单项“路灯金属杆8m路灯（LED灯具80W）”，送审工程量33套,送审综合单价4440.38元/套，送审合价146532.54元，审核工程量不变，审核综合单价3234.29元/套，审核合价106731.57元，核减金额39800.97元，核减原因：材料单价调整。

3.清单项“电缆保护管”，送审工程量3200m,送审综合单价49.21元/m，送审合价157472.00元，审核工程量3760m，审核综合单价36.29元/m，审核合价136450.40元，核减金额143831.60元，核减原因：材料单价调整。

4.清单项“导线架设”，送审工程量3km,送审综合单价34860.48元/km，送审合价104581.44元，审核工程量不变，审核综合单价23643.36元/km，审核合价70930.08元，核减金额33651.36元，核减原因：材料单价调整。

5.清单项“250kVA柱上变压器”，送审工程量1台,送审综合单价100488.44元/台，送审合价100488.44元，审核工程量不变，审核综合单价59476.57元/台，审核合价59476.57元，核减金额41011.87元，核减原因：材料单价及定额调整。

（三）排污及供水工程

1.清单项“挖沟槽土方”，送审工程量3053.04m3,送审综合单价8.7元/m3，送审合价26561.45元，审核工程量1936.87m3，审核综合单价8.52元/m3，审核合价16502.13元，核减金额10059.32元，核减原因：材料单价及定额调整。

2.清单项“预制构件检查井Φ1000”，送审工程量160座,送审综合单价2961.64元/座，送审合价473862.40元，审核工程量不变，审核综合单价2477.79元/座，审核合价396446.40元，核减金额77416.00元，核减原因：材料单价及定额调整。

3.清单项“HDPE双壁波纹管 DN800-8KN/m2”，送审工程量628.3m,送审综合单价526.61元/m，送审合价330869.06元，审核工程量不变，审核综合单价510.95元/m，审核合价321029.89元，核减金额9839.17元，核减原因：材料单价及定额调整。

4.清单项“混凝土基础”，送审工程量349.34m3,送审综合单价649.97元/m3，送审合价227060.52元，审核工程量349.05m3，审核综合单价532.83元/m3，审核合价184918.65元，核减金额42141.87元，核减原因：定额调整。

- 清单项“厌氧生化沉淀池(制安）”，送审工程量1座,送审综合单价38864.12元/座，送审合价38864.12元，审核工程量不变，审核综合单价22737.52元/座，审核合价22737.52元，核减金额16126.60元，核减原因：材料单价及定额调整。

- 清单项“砖检查井Φ400”，送审工程量2座,送审综合单价908.29元/座，送审合价1816.58元，审核工程量0座，核减金额1816.58元，核减原因：图纸无详细做法大样图。

- 清单项“砖砌检查井Φ400”，送审工程量6座,送审综合单价441.07元/座，送审合价2646.42元，审核工程量0座，核减金额2646.42元，核减原因：图纸无详细做法大样图。

- 七、其他说明：

（一）弃土外运暂按12KM计算，结算时按实际调整。

（二）暂列金额按分部分项10%计取，结算时按实际调整。

（三）《广湛高铁冯村安置地项目道路及附属工程》预算书附件。