GF—2007—0211

水利工程施工监理合同

工程名称：广州国际金融城东区深涌整治工程监理

工程地点：广州市天河区

委 托 人：广州市天河区水务设施建设中心

监 理 人：

中华人民共和国

水       利       部

国家工商行政管理总局

目录

第一部分 水利工程施工监理合同书	1

一、工程概况	1

二、监理范围	2

三、监理服务内容、期限	2

四、监理服务酬金	3

五、监理合同的组成文件及解释顺序	4

六、词语限定	4

七、组成本合同的文件	5

八、总监理工程师	5

九、双方承诺	5

十 、合同生效	5

十一 、合同份数	5

第二部分  通用合同条款	7

词语含义及适用语言	7

监理依据	7

通知和联系	8

委托人的权利	8

监理人的权利	8

委托人的义务	9

监理人的义务	10

监理服务酬金	11

合同变更与终止	11

违约责任	12

争议的解决	12

其  他	12

第三部分  专用合同条款	13

监理依据	13

委托人的权利	14

监理人的权利	14

委托人的义务	15

违约责任	42

争议的解决	45

其    他	45

第四部分  附  件	47

附件1：工程建设项目廉政责任书	47

附件2：监理人员投入表	50

附件3：投标报价、中标通知书	51

附件4：营业执照、银行开户许可证	52

附件5：乙方单位印章及项目负责人签名样式	53

# 第一部分 水利工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人：

合同编号：

合同名称：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， （委托人名称）(以下简称委托人)，委托  (监理人名称)  (以下简称监理人)提供 （工程名称） 工程 （监理项目名称） 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：《广州市发展和改革委员会关于广州国际金融城东区深涌整治工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2025〕78号）

工程规模：本项目拆除现状旧水闸1座；原址重建水闸1座,设计排涝流量206.3立方米每秒,总净宽25米,规模为中型；新建排涝泵站1座,设计流量54.2立方米每秒,总装机2520千瓦,规模为大(2)型；内涌堤防按50年一遇防洪标准结合城市滨水空间建设,水闸上游连接段治理长度约10米,左右岸堤岸整治长20米；闸外连接堤按200年一遇防洪(潮)标准达标加固,左右岸连接堤合计303.7米；对两岸沿线533.2米堤岸进行滨水带生态化建设，闸外堤防级别为1级，闸内堤防级别为2级。

项目总投资20232万元,其中工程部分静态投资19947万元(其中建筑工程10401万元,机电设备及安装工程2284万元,金属结构设备及安装工程982万元,施工临时工程1743万元,独立费用2724万元,基本预备费1813万元),水士保持投资17万元，环境保护工程投资28万元，专项工程投资240万元。本项目建设资金由市财政出资，从市土地出让金中统筹安排。

资金来源：市财政资金。

建设工期或周期：自合同签订之日始，至监理服务缺陷责任期、竣工结算及财务决算期结束止；以最迟结束时间为准。计划施工工期：750日历天。

其他： /

# 二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数： 见工程概况

3、监理项目投资： 见工程概况

4、监理阶段：    见工程概况

# 三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容：按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

施工期暂自     年  月  日始，至   年  月  日止。

自合同签订之日始，至监理服务缺陷责任期、竣工结算及财务决算期结束止；以最迟结束时间为准。计划施工工期：750日历天。

3、相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限：同施工总承包合同约定的勘察阶段工期。

（2）设计阶段服务期限：同施工总承包合同约定的设计阶段工期。

（3）保修阶段服务期限：同施工总承包合同约定的保修阶段工期。

（4）其他相关服务期限：同施工总承包合同约定的其他阶段工期。

# 四、监理服务酬金

暂定监理合同价：大写：      ，小写¥        元。

包括：

1.监理费：本项目监理费参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件规定，暂以各工程估算工程费作为计费额计算暂定监理费。广州国际金融城东区深涌整治工程监理估算工程费为        万元，广州国际金融城东区深涌整治工程监理，监理费中标下浮率为    %，广州国际金融城东区深涌整治工程监理，监理费合同价（中标价）暂定为¥    元（人民币        ）。监理费用的结算计费基数为经财政相关部门审定的工程费结算价，参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件规定的计价方式和计价标准结合中标下浮率计算监理结算费，中标下浮率=（最高投标限价-中标报价总价）/最高投标限价*100%（其中专业调整系数、复杂程度调整系数、高程调整系数按经批复的概算审核报告上标示的系数结算），且监理费结算价不得超过概算审定的监理费用。最终监理费结算价以委托人确认的结果为准。监理报酬不因物价变动或建设工期延长导致监理报酬的增减而给予弥补或调整。在本合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理报酬。

2. 相关服务酬金：已包含在投标报价中。

其中：

- 勘察阶段服务酬金：已包含在投标报价中。

- 设计阶段服务酬金：已包含在投标报价中。

- 保修阶段服务酬金：已包含在投标报价中。

- 其他相关服务酬金：已包含在投标报价中。

# 五、监理合同的组成文件及解释顺序

（1）本合同履行期间委托人与监理人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）本合同专用条款；

（5）本合同通用条款；

（6）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工作量清单及总说明等）；

（7）监理人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）合同附件：

1）工程建设项目廉政责任书；

2）监理人员投入表；

3）投标报价、中标通知书；

4）营业执照、银行开户许可证；

5）乙方单位印章及项目负责人签名样式；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）组成合同的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与监理人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理的有利于本合同工程建设的原则作出决定，如监理人对此决定不服的，应在收到委托人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为监理人同意委托人的决定。委托人收到监理人的书面异议后应作出进一步的决定。如委托人还不服的，可按专用条款第四十三条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决前，监理人必须无条件先行执行委托人的决定。

# 六、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

# 七、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第一部分《水利工程施工监理合同书》第五条款赋予的规定一致。

# 八、总监理工程师

总监理工程师姓名：    ，身份证号码:                ，注册号：        。

# 九、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 十 、合同生效

本合同订立时间：      年  月   日。

本合同订立地点：广州市天河区。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

# 十一 、合同份数

本合同正本一式贰份，各方各执壹份，副本陆份，各方各执叁份。合同正、副本具有同等效力，但当合同副本与正本的表述不一致时，以合同正本为准。

（以下无正文）

委托人：    （盖章）                           监理人：    （盖章）

法定代表人：   （签名）                        法定代表人：   （签名）

或授权代表人：  （签名）                       或授权代表人：  （签名）

单位地址：                                     单位地址：

邮政编码：                                     邮政编码：

电    话：                                     电    话：

电子信箱：                                     电子信箱：

传    真：                                     传    真：

开户银行：

开户名称：

账    号：

签订地点：

签订时间：    年   月   日

第二部分  通用合同条款

# 词语含义及适用语言

第一条  下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的含义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条  本合同适用的语言文字为汉语文字。

# 监理依据

第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

# 通知和联系

第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

# 委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

# 监理人的权利

第八条  委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

# 委托人的义务

第九条  工程建设外部环境的协调工作。

第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建没的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计人报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

# 监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条  编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

# 监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第二十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

# 合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

# 违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条  委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条  监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

# 争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

# 其  他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

第三部分  专用合同条款

# 监理依据

第三条  本合同的监理依据为：

(1)国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准；

(2)《建设工程监理规范》（GB／T50319—2013）；

(3)《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）；

(4)《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）；

(5)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

(6)国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范；

(7)政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件；

(8)经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书；

(9)本工程的设计、施工、安装、招投标文件及合同；

(10)委托人（建设单位）发出的有关本工程建设的指令；

(11)委托人（建设单位）制定的有关本工程建设的规定和办法。

其中，相关服务依据包括：

(1)监理合同；

(2)委托人（建设单位）与第三方签订的有关合同文件；

(3)本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

(4)合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

(5)国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

(6)本工程实施过程中，委托人（建设单位）与监理人组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等；

(7)其它。

# 委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、监理人与承包人恶意串通损害委托人利益的；

2、监理人转包或分包本合同项下的监理服务；

3、因监理人原因或过错导致工程发生安全生产事故、质量事故的；

4、未按合同约定、报价书承诺；

5、未按旁站方案对相应部位进行旁站；

6、未按合同约定履行相关职责、义务的。

监理人发生本条第1、2、3项情形的，委托人有权立即解除本合同；发生第4、5、6项所约定情形的，委托人有权按专用条款第四十二条规定违约标准执行，并可解除合同。

# 监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：无。

九、委托人赋予监理人的其他权利：

1、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

2、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

3、对监理人的授权范围：凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与委托人（建设单位）共同商定，报委托人（建设单位）书面批准。委托人将授权监理人，依据有关法律、法规及规范，充分行使其严格控制工程进度、质量、安全和投资，严格工程合同、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。委托人通过监理人下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理人协调并一般均通过监理人接受或提出处理意见（委托人有特别要求和规定的除外）。考虑到本项目时间相对紧张，委托人将采取较为严密的组织管理形式，监理人需投入有别于其他项目的人力、物力进行集中现场管理服务。全员培训是工程管理的重要组成部分，监理人承诺按照工程推进的情况，不间断对监理人员进行培训。为保证工程有序、规范和顺利进行，监理人必须主动支持委托人工作，对委托人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，由监理人按本合同违约条款的有关约定承担违约责任并赔偿由此给委托人所造成的一切损失。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：按承包合同要求。

- 监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理工程师每天需向委托人（建设单位）简报当天项目质量、安全、进度、施工人员及材料投入情况；每月30日前提交监理月度报告及监理业务范围内的专项报告，每月1 份。

- 使用委托人的财产：由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 现场移交 。

- 履约担保：（1）委托人不需要监理人出具履约保函；（2）委托人不需要监理人出具履约保证保险；

# 委托人的义务

第十条  委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工合同 | 1 | 签订合同三天内 | 合同工程验收 | 永久 |
| 2 | 招标图纸及施工图纸 | 1 | 签订合同三天内 | 无 | 永久 |
| 3 | 投标工程量清单 | 1 | 签订合同三天内 | 无 | 永久 |

- 1、委托人代表

- 委托人代表为：            。

- 2、答复

- 委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 3、支付担保

- （1）委托人不需要出具支付保函；

- （2）委托人不需要出具支付保证保险。

第十一条  保留原文，增加：委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件 7 天；紧急事项 3 天；变更文件 14 天。

- 委托人不向监理机构提供任何设施、设备，也不向监理机构支付房屋、设施、设备的使用、维护与运行等费用，监理人在投标时已将有关费用包含在监理服务酬金中。委托人不向监理机构提供生活、办公、交通、通讯费用，监理人在投标时已将有关费用包含在监理服务酬金中。

- 第十五条  监理人的检验、试验相关费用已包含在合同监理服务费总金额中（平行检测工作由监理人负总责，其中需委托的平行检测工作，由监理单位组织建设单位委托的第三方检测单位具体实施，费用从项目的质量检测中列支）。

- 第十七条  委托人不为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险，由监理人自己投保，监理人应将投保的费用包含在合同监理服务费总金额中。

监理人的义务

第二十条  监理内容包括但不限于以下内容：负责本项目勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于完工验收、竣工验收、整改、工程移交、工程结算、工程档案移交等）保修阶段（缺陷责任期）的质量控制、职业健康、安全生产及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。监理人必须根据监理投资控制的职责要求对本项目的施工款资金使用进行监管，确保本项目资金专款专用，具体监管方式和流程以监理人、承包人和施工款非工人工资部分的开户银行签订的监管协议为准。根据《广东省水利工程质量对比检测实施办法》相关规定，应由项目建设单位委托有相应资质的质量检测机构进行的对比检测，监理单位代建设单位进行日常监督管理。

- 其中：勘察设计阶段和施工准备阶段的监理工作（包括但不限于以下内容）：

- 1、对设计成果进行审查，并提出初审意见；对勘察单位作业进行质量、安全、工期、投资方面进行监理，审核勘察成果。

- 2、在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位提出书面意见和建议。

3、项目监理人员应参加由委托人组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给委托人。

4、图纸会审由委托人组织，总监理工程师应组织人员做好图纸会审记录并提交给委托人。

5、工程项目开工前，监理单位应提出该工程质量对比检测的方案报项目法人批准，经批准的对比检测的方案报质量监督机构备案。对比检测的方案应包括检测的项目内容、取样方式、数量和时间等。

6、工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报委托人。

7、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系应审核以下内容：

（1）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的组织及职责；

（2）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系各过程的识别与管理；

（3）质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系的持续改进措施。

（4）承包人是否按应答文件在施工现场设立项目管理机构和全员派驻相应人员，以及是否为承包人本单位员工；审查承包人委派的现场管理机构各部主要技术管理人员是否有兼职情况存在，及上述人员的出勤情况。

8、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。对分包单位资格应审核以下内容：

（1）分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证；

（2）分包单位的业绩，尤其是类似工程施工的经验；

（3）拟分包工程的内容和范围；

（4）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

9、专业监理工程师应按以下要求对承包人报送的测量放线控制方案成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包人报送的施工测量资料予以签认：

（1）检查承包人专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

（2）审核承包人提交的控制测量方案；

（3）复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

10、专业监理工程师应审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报委托人：

（1）施工许可证已获政府主管部门批准；

（2）征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

（3）施工组织设计已获总监理工程师批准；

（4）承包人现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

（5）进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；

（6）施工测量、技术交底、作业指导书等各项技术准备工作是否已经完成。

11、工程项目开工前，监理人员应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。工地会议应包括以下主要内容：

（1）委托人、承包人和监理人分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

（2）委托人根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

（3）委托人介绍工程开工准备情况；

（4）承包人介绍施工准备情况；

（5）委托人和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

（6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

（7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

12、做好绿化迁移、管线迁改等监理工作。

13、制定监理规划

（1）监理规划的编制应针对项目管网、泵站、顶管、绿化修复的实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

（2）监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：

a.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理人技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送委托人；

b.监理规划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编制；

c.编制监理规划应依据：

——建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；

——与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；

——监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。

——委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度。

（3）监理规划应包括以下主要内容：

a.工程项目概况；

b.监理工作范围；

c.监理工作内容；

d.监理工作目标；

e.监理工作依据；

f.项目监理机构的组织形式；

g.项目监理机构的人员配备计划；

h.项目监理机构的人员岗位职责；

i.监理工作程序；

j.监理工作方法及措施；

k.监理工作制度；

l.监理设施。

（4）在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报委托人。

14、制定监理实施细则

（1）项目监理机构应编制监理实施细则。监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

（2）监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定：

a.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准；

b.监理实施细则应由专业监理工程师编制；

c编制监理实施细则的依据：

——已批准的监理规划；

——与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；

——施工组织设计；

——本合同工程的设计、施工、安装招投标文件及合同；

——委托人制定的有关本合同工程建设的管理制度。

（3）监理实施细则应包括下列主要内容：

a.专业工程的特点；

b.监理工作的流程；

c.监理工作的控制要点及目标值；

d.监理工作的方法及措施。

（4）在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。

15、对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协商会办制度，根据合同文件的约定及委托人要求的图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

16、审查检验监测单位的检测、监测方案，确保覆盖整个项目内容。

17、 工程质量控制工作

监理人应严格执行委托人（建设）制定的《天河区水务建设中心现场管理手册（试行）》，体高工程质量管理水平，保证工程安全实施，推动工程项目高质量发展。

（1）在施工过程中，当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

（2）专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

（3）当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

（4）专业监理工程师必须对管道流水位标高、沥青层摊铺前标高放样进行不少与每百米3个断面的测量复核，并将测量原始记录和测量成果作为工程资料存档，项目监理机构应对承包人在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。

（5）专业监理工程师应对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检，原材料检测应见证取样，现场检测每次应检查第三方检测单位取点、数量，对每份检测报告均应进行签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

（6）项目监理机构应定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

（7）总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。专业监理工程师应安排监理员进行旁站，主要职责是：

1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

3）核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者按规定委托具有资格的第三方进行复验；

4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的拆除、顶管、基坑、高支模、砼浇筑、排水管道基础垫层、基坑回填、沥青砼搅拌及摊铺和新旧路面交接、起重设备等关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收（交工/完工验收）后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。

（8）专业监理工程师应根据承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包人严禁进行下一道工序的施工。

（9）专业监理工程师应对承包人报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包人报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

（10）施工阶段的工程质量控制中的其他监理工作

1）对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包人整改，并检查整改结果。

2）监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，应事先向委托人报告。

3）对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

4）总监理工程师应及时向委托人及本监理人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5）对承包人的试验室进行考核

专业监理工程师应从以下五个方面进行考核：

a.试验室的资质等级及其试验范围；

b.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

c.试验室的管理制度；

d.试验人员的资格证书；

e.本工程的试验项目及其要求。

6）协调安排各施工单位、配合单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉作业，对原有或已迁改的管线应做好保护工作，若有损坏，由监理人协调造成破坏的单位进行修复。

7）按照《广州市住房和城乡建设局关于加强施工过程中对既有管线保护的通知》、广州市地下管线建设管理办公室关于印发《广州市人民政府办公厅关于进一步加强地下管线保护的实施意见》及后续相关要求履行监理职责。

18、工程造价控制工作

（1）项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：

1）监理人应每日统计承包人实际完成的工程量，及时完成签证；并记录于监理日志中；

2）专业监理工程师进行现场计量，复核当期验收合格的工程量，注册造价工程师按施工合同的约定审核承包人提交的工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

3）总监理工程师对工程量清单和工程款支付申请表进行复核，并报委托人；

4）提交月度分包工程支付建议书给委托人。

（2）项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。

（3）注册造价工程师应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。

（4）专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向委托人报告。

（5）未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

（6）工程变更的管理

总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与委托人、承包人协商确定工程变更的价款。

1）项目监理机构应按下列程序处理工程变更：

① 对承包人提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师和注册造价工程师审查。审查同意后，应由委托人转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

② 项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

③ 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师和注册造价工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：

a.审核工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；

b.审核工程变更项目的工程量；

c.审核工程变更的单价和总价。

上述评估材料中，变更单价和总价方面的结果需要有注册造价工程师审核签字并加盖执业印章确认。

④ 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包人和委托人进行协调。

⑤经承包人和委托人协商达成一致，并经委托人同意后，总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

⑥ 项目监理机构应根据工程变更单监督承包人实施。

2）项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：

① 项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权后，应按施工合同规定与承包人进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向委托人通报，并由委托人与承包人在变更文件上签字；

② 在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得委托人授权时，总监理工程师应协助委托人和承包人进行协商，并达成一致；

3）在总监理工程师签发工程变更单之前，监理人应监督承包人不得实施工程变更。

4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

5) 监理人必须按月度提交项目造价变更统计表给委托人。

（7）工程签证的管理

1）按委托人工程签证管理的相关以及施工合同规定的时限、范围等规定对工程的现场签证进行管理，因监理人把关不严，致使工程签证所发生的费用超过合理费用的（以政府主管部门审定价对照为准），由监理人按本合同专用条款第四十二条的有关约定承担违约责任。

2）所有的工程签证必须有监理人员的完整、清晰的原始记录凭证和监理人员拍照的有效工程图片，否则，总监理工程师不得签字、监理人不得盖章确认。

（8）预算、结算的初审及配合服务

监理人应在督促承包人提交完整的工程的预算、结算文件（包括相关的资料）时，进行初步审核确认后提交委托人，其中预算和结算文件经注册造价师审核后，须签字并加盖执业印章确认，并配合第三方造价咨询单位或项目业主单位进行的审核工作。

19、工程进度控制工作

（1）项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制：

1）总监理工程师审批承包人报送的施工总进度计划；

2）总监理工程师审批承包人编制的年、季、月度施工进度计划；

3）专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；

4）当实际进度符合计划进度时，应要求承包人编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包人采取纠偏措施并监督实施；

（2）专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送委托人。

（3）专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况。监理人必须在每周向委托人提交周进度情况书面材料，并对施工方投入的机械、人力做统计，对施工单位的材料准备做建议和进度做分析和提出意见。

（4）施工阶段的工程进度控制中的其他监理工作

当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与委托人商定采取进一步措施。

总监理工程师应在监理月报中向委托人报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由委托人原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

20、工程安全控制工作

（1）本工程安全管理目标为无重大安全事故。

（2）工程安全控制应遵循下列程序：

1）确定施工安全管理目标。

2）编制工程安全保证计划。

3）实施工程安全计划。

4）工程安全保证计划验证。

5）持续改进。

（3）编制安全监理实施细则，对施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。

（4）检查项目施工安全目标的要求配置的资源是否满足需要。发出开工令前，应对照临时用电方案检查验收临时施工用电，必须要求施工单位临时施工用电按TN-S系统布设线路，必须要求施工承包人安全员到位，并检查各类人员上岗证等，全面评估安全措施落实情况，达不到安全管理要求的，要求承包人整改到满足要求为止。

（5）要求承包人对结构复杂、施工难度大、专业性强的排水基坑开挖支护、临时用电、交通疏导等项目和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，必要时，组织专家进行论证、审查。

（6）每月必须组织一次安全大检查考核和评价，平时根据需要做专项安全检查，并保留完整检查记录，对施工中存在的不安全行为和隐患，分析原因并制定相应整改防范措施。

（7）采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法进行安全检查，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。

（8）对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

（9）对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定和落实纠正和预防措施。

（10）对纠正预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，保存验证记录。

（11）安全质量事故的处理

对于发生的安全质量事故，监理人及时的向委托人及政府相关部门报告，同时应积极保护事故现场，收集相关的原始资料。监理人在调查事故情况并分析原因、责任后，应提交事故调查分析报告提交委托人及政府相关部门。监理人同时应提交相应的防范措施以防止同类事故再次发生。

21、工程材料设备控制工作

（1）乙供材料设备的管理

1）严格对承包人的砼管材来源、进场检验和使用前检验，发现使用劣质或不合格产品，必须禁止使用和报告委托人。

2）严格对沥青原材料、骨料等按施工设计图、试验检验标准等要求，派人员到试验室、沥青砼搅拌站场旁站监理。 尤其要对沥青砼的级配，材料的计量、搅拌的质量等严格检查和做监理记录。

3）审核工程总体材料设备使用计划和月度材料设备分批使用计划。

4）审核施工单位选定的材料设备合格供货商并对样品进行封存。

5）督促并审核施工单位签订材料设备供货合同。

6）组织施工单位拟定准确的材料设备进场计划，及时进行材料设备的采购及供货。

7）组织施工单位认真清点到货材料设备，在安装材料设备过程中及安装后应进行监督、检验，把好质量关。

8）对施工单位所定材料设备规格、型号、数量、质量必须严格把关，发现货不对板情况应及时向委托人汇报。

9）负责材料设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制。

10）审核施工单位提供的材料设备的结算资料。

11）检查质量保证期工作。

（2）甲管乙供材料设备的管理

1）参加材料设备的设计联络会。

2）审核施工单位提供的材料设备数量。

3）督促并审核施工单位签订材料设备供货合同及合同款的支付情况。

4）审核并批准施工单位编制的材料设备生产和到货进度计划。

5）监督检查施工单位对材料设备生产的质量控制。

6）参加出厂验收。

7）审核施工单位编制的材料设备安装、调试、验收计划。

8）主持施工图交底审查会。

9）检查施工单位为材料设备提供运输所需通道和卸货作业场地及材料设备仓库或符合要求的材料堆放场地的落实情况。

10）参加材料设备的到货验收、开箱检验，并签署相关文件。

11）负责材料设备安装、调试、验收过程中的投资、质量、进度控制。

12）审核施工单位提供的材料设备的结算资料。

13）检查质量保证期工作。

（3）施工阶段材料设备控制中的其它监理工作

22、工程合同管理工作

（1）建立合同实施的保证体系，使工程项目的全部合同事件处于控制中，保证合同目标的实现。

（2）建立合同管理文档系统。应建立与相适应的编码系统和文档系统，将各种合同资料能方便的进行保存与查询。

（3）建立合同文件沟通方式。承包人和委托人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行。

（4）合同实施监督：监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。同时也应督促委托人执行其合同责任，以保证工程顺利进行。

（5）合同跟踪和诊断

1）全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离。尤其要加强对施工承包人的违约前状况分析。

2）对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测。及时通报合同实施情况及问题，提出合同实施方面的意见、建议、甚至警告。尤其要加强对施工承包人的违约处理的书面意见。

3）对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生。

（6）严格合同变更管理，包括变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。

（7）监理人应按委托人的要求参与本合同工程施工、采购等招投标文件（含招投标修改、澄清等文件）的审查工作，对相关合同及施工组织设计等文件进行审核，确定可能引起争议的合同条款等内容，向委托人提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的承包人的索赔报告应进行审查分析，收集反驳理由和证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提出反索赔报告并附上相关证据。

（8）合同终止和后评价：合同按约定履行结束后，合同即告终止。及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程合同管理工作的借鉴。

（9）合同后评估应包括如下内容：

1）合同签订情况评价。

2）合同执行情况评价。

3）合同管理工作评价。

4）对本项目有重大影响的合同条款的评价。

（10）合同管理中的其他监理工作

1）费用索赔的处理

专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理可能发生的费用索赔提供证据。

a）项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容：

① 国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；

② 本工程的施工合同文件；

③ 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；

④ 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。

b）当承包人提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：

① 索赔事件造成了承包人直接经济损失；

② 索赔事件是由于非承包人的责任发生的；

③ 承包人已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。

c）承包人向委托人提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：

① 承包人在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对委托人的费用索赔意向通知书；

② 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

③ 承包人在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对委托人的费用索赔申请表；

④ 总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合上述b）款规定的条件时予以受理；

⑤ 总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包人和委托人进行协商；

⑥ 总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包人提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包人提交的详细资料后，按上述的第④、⑤、⑥款的程序进行。

d）当承包人的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。

e）由于承包人的原因造成委托人的额外损失，委托人向承包人提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与委托人和承包人进行协商，并及时作出答复。

2）合同争议的调解

a）项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：

① 及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；

② 及时与合同争议的双方进行磋商；

③ 在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；

④ 当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；

⑤ 在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

b）在总监理工程师签发合同争议处理意见后，委托人或承包人在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。

c）在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。

3）合同解除的相关工作

a）施工合同的解除必须符合法律程序。

b）当委托人违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包人按施工合同规定应得到的款项与委托人和承包人进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包人应得到的全部款项，并书面通知委托人和承包人：

① 承包人已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

② 按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；

③ 承包人撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；

④ 承包人所有人员的合理遣返费用；

⑤ 合理的利润补偿；

⑥ 施工合同规定的委托人应支付的违约金。

c）由于承包人违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包人的应得款项，或偿还委托人的相关款项，并书面通知委托人和承包人：

① 施工合同终止时，清理承包人已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

② 施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

③ 对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

④ 施工合同规定的承包人应支付的违约金；

⑤ 总监理工程师按照施工合同的规定，在与委托人和承包人协商后，书面提交承包人应得款项或偿还委托人款项的证明。

d）由于不可抗力或非委托人、承包人原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。

23、工程信息管理工作

（1）项目信息是预测项目未来、决策项目实施方案以及追溯项目实施过程的依据，是项目管理的重要基础资源，监理人要全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料。监理人必须进行管理的工程信息资料包括但不限于：

1）有关政策文件、法规、技术规范、质量标准等。

2）设计及有关批准文件、图纸会审记录、设计变更设计文件等。

3）招投标文件、工程建设合同、协议、补充协议等。

4）与委托人、承包人及工程有关单位之间的往来文件。

5）承包人施工组织设计、临时工程设计、方案等资料。

6）各种材料报验、材料、构配件、机械设备的技术资料、检测、试验报告等资料。

7）各种报验、验收、报告、报表、计量、支付、施工记录、现场签证、质量、进度状况记录等资料。

8）监理日记、巡查、旁站记录、工程照片、事故处理资料、关键的检查资料。

9）监理通知、会议记要、备忘录、合同执行情况、监理月报、监理报告、总结、评估等。

10）工序验收、检验批验收、分项验收、分部（或子分部）验收、中间验收、竣工验收（交工/完工验收）资料。

11）消防验收、防疫验收、环保验收、装修室内辐射/空气等专项验收资料。

12）监理制度、规定与管理办法等内部文件。

13）安全、文明生产控制资料等。

（2）建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施。监理资料的管理必须满足以下要求：

1）监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。

2）监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。

3）监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

4）监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

（3）配备专职信息管理员，采用电子计算机建立易于结构化和标准化的信息管理系统，进行系统、科学先进和信息化管理。

（4）对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料。

（5）及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关领导、职能部门和有关人员审阅和签署意见。

（6）建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、来源、概要、经办人或其他基本情况。

（7）对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理。

（8）涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响。

（9）有保留价值的信息，经请示有关领导后可以消除，但应做好登记。

（10）工程结束后，信息的保管与处理按有关规定进行整理存档、移交，并办理好移交签收手续。

24、工程项目沟通与协调

（1）建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题。

（2）制定项目沟通管理计划，按内容分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设、思想政治工作等；按时间分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等。

（3）项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处。

（4）对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本合同工程建设服务。

（5）定期组织召开委托人（建设单位）、设计、监理、质监站、安监站、承包人参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行。

（6）妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各承包人提出需要配合的问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

25、提交监理月报

施工阶段的监理月报应包括以下内容：

（1）本月工程概况；

（2）本月工程形象进度；

（3）工程进度：

1)本月实际完成情况与计划进度比较；

2)对进度完成情况及采取措施效果的分析。

（4）工程质量：

1)本月工程质量情况分析；

2)本月采取的工程质量措施及效果。

（5）工程计量与工程款支付：

1)工程量审核情况；

2)工程款审批情况及月支付情况；

3)工程款支付情况分析；

4)本月采取的措施及效果。

（6）合同其他事项的处理情况：

1)工程变更；

2)工程延期；

3)费用索赔。

（7）本月监理工作小结：

1)对本月进度、质量、工程款支付、安全文明施工等方面情况的综合评价；

2)本月监理工作情况；

3)有关本工程的意见和建议；

4)下月监理工作的重点。

监理月报应由总监理工程师组织编制，签认后报委托人和本监理人总部。

26、施工阶段的其他监理工作

（1）工地例会

1）在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。工地例会应按委托人提供的例会细则执行。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

2）工地例会按“工地例会管理制度”执行，应包括以下主要内容：

① 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

② 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

③ 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

④ 检查工程量核定及工程款支付情况；

⑤ 检讨工作联系单的相关内容的执行情况，解决需要协调的有关事项；

⑥ 其他有关事宜。

3）总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

（2）工程暂停及复工的相关工作

1）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。

2）在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：

① 委托人要求暂停施工且工程需要暂停施工；

② 为了保证工程质量而需要进行停工处理；

③ 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

④ 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

⑤ 承包人未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。

3）总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

4）由于非承包人且非上述2）项中②、③、④、⑤款原因时，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包人进行协商。

5）由于委托人原因或其他非承包人原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

6）由于承包人原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包人报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包人继续施工。

7）总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，应会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

（3）工程延期及工程延误的处理工作

1）当承包人提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。

2）当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包人提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报委托人。当承包人提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

3）项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与委托人和承包人进行协商。

4）项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：

① 施工合同中有关工程延期的约定；

② 工期拖延和影响工期事件的事实和程度；

③ 影响工期事件对工期影响的量化程度。

5）工程延期造成承包人提出费用索赔时，项目监理机构应按本条4.1.3.6-（13）-1）款的约定处理。

6）当承包人未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从承包人应得款项中扣除误期损害赔偿费。

（4）账户监管。监理人应允许委托人对其工程款账户进行监管，委托人应及时掌握账户内资金流出情况。监理人依法分包或劳务分包的，监理人应对分包企业及劳务企业的相应账户进行监管，掌握资金流出情况。委托人或监理人发现问题的，应及时向相关行政监督部门报备。

（5）监理人应根据《广州市2018年度大气污染综合防治工作计划》（穗水质安【2018】45号）及后续文件的要求，督促施工单位制定施工现场扬尘污染防治方案并对方案进行审核。监理人在实施监理过程中，应对扬尘治理措施实行监理，定期组织检查。

（6）监理人根据《广州市建筑施工实名制管理办法》、《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于实施<广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于征集建设领域工人工资支付分账业务银行的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于公布第一批广州市建设领域工人工资支付分账管理业务银行名录的通知》等有关要求及后续文件，督促承包人落实实名制和工人工资支付分账制度。

27、工程收尾阶段的监理及配合工作（包括但不限于以下内容）

（1）工程收尾阶段包括竣工扫尾、验收、整改、移交、结算、决算、考核评价等方面的管理。监理人应制定工作计划，提出各项管理要求。项目结束阶段管理应包括以下内容：

1）项目的扫尾；

2）项目的竣工验收、整改及移交；

验收顺序及条件（详见《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008）如下：

分部工程验收：所有单元工程；所有单元施工质量评定合格，有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构同意的处理意见；合同约定的其他条件。由项目法人组织并（或委托监理单位）主持。由总监理工程师会同参加验收的各方签署分部工程鉴定书。

单位工程验收：所有分部工程已完建并验收合格；分布工程验收遗留问题已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程质量评定并有处理意见；合同约定的其他条件。由项目法人组织并主持。由总监理工程师会同参加验收的各方签署单位工程鉴定书。

合同工程完工验收：合同范围的工程项目和工作已按合同约定完成；工程按规定进行了有关验收；观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值；工程质量缺陷已按要求进行处理；工程完工结算已完成；施工现场已经进行清理；需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕。由项目法人组织并主持。由总监理工程师会同参加验收的各方签署合同工程完工鉴定书。

3）项目的工程完工结算、竣工决算；

4）项目的回访保修；

5）项目的考核评价。

（2）竣工验收（交工/完工验收）

1）竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件（泵站经过一个排水或抽水期；河道疏浚工程完成后；其他工程经过6个月（经过一个汛期）至12个月）后1年内进行。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不应超过6个月。

2）竣工验收由项目法人组织进行竣工验收（交工/完工验收）自查；项目法人提交竣工验收申请报告；竣工验收主持单位批复竣工验收申请报告；进行竣工技术预验收；召开竣工验收会议；印发竣工验收鉴定书。

3）组织或协助委托人、承包人和产权管理单位对项目进行移交。

4）监理人应组织承包人将第三方评审后的结算资料和档案资料（含监理档案）按照广州市城建档案管理的有关要求移交市城建档案馆（原件），同时将结算和档案资料一套（正本）移交给项目业主单位。

（3）审核竣工结、决算

1）结、决算的总体要求

监理人应根据有关合同约定及工程进展的实际情况，于单位工程验收后2周内编制工程完工结算计划报委托人批准后实施。监理人负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交工程竣工结算书及工程竣工结算资料。监理人负责审核承包人提交的工程结算书，确保工程结算资料的完整性，并对其提交给委托人的结算审核结果负责。工程结算以单个施工合同为结算对象，专业监理工程师应在完成全部合同结算的审核后，并经注册造价师审核签字和加盖执业印章后形成结算汇总。总监理工程师应对监理人提交的《工程竣工结算审核意见书》进行签认并对由其审核的结算金额的准确性负责。

2）工程结算资料必须实事求是、真实准确，工程资料的主要内容包括但不限于如下内容，具体以结算审核部门的要求为准：

①合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条款、合同通用条款、招标文件及补遗书、其它）：

②结算书及电子档；

③合同图纸及竣工图纸；

④图纸会审（交底）的会议纪要；

⑤工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；

⑥工程变更图纸、变更指令及工程变更申报审批表；

⑦施工现场变更签证及工程变更申报审批表；

⑧工程竣工验收证明；

⑨出具报告及单位工程验收鉴定书；

⑩中间计量资料；

⑪其它工程竣工结算资料。

（4）提交监理工作总结

监理工作结束时，监理人应向委托人提交监理工作总结。监理工作总结包括但不限于以下内容：

1）工程概况；

2）监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

3）监理合同履行情况；

4）监理工作成效；

5）施工过程中出现的问题及其处理情况和建议；

6）工程照片(有必要时)。

（5）工程质量保修期的监理工作

1）监理人应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。

2）承担质量保修期监理工作时，监理人应安排监理人员对委托人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

3）监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人。

监理工作内容还包括：在监理范围的任何阶段，还须完成以下投资控制工作（费用已包含在施工监理费中不另行计费）：

（1）复核设计单位或施工单位报送的预算及结算，并提出详细的造价分析报告；

（2）审核设计变更的造价；

（3）审核工程签证的造价；

（4）审核总包单位及各专业分包进度款；

（5）建立设计变更台账、签证台账、计量支付台账、材料品牌台账等；

（6）审核勘察单位、检测监测单位的工程量，审核勘察、设计单位、检测监测单位的结算报告；

（7）本项目施工费用为按实结算，监理人应建立充足的机制和保障措施以保证投资控制的准确性，包括但不限于措施费的计量，每月进场材料设备的数量等；

第二十一条  监理人应当在本合同生效后 5 天内组建监理机构，并进驻现场。

监理架构及驻场的规定：

（1）总监理工程师1名，要求：有效的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，专业为水工建筑，执业单位为本投标单位，且具有工程类高级专业技术职称；或具有有效的中华人民共和国水利部颁发的监理工程师注册证书，注册专业为水利工程施工监理，聘用单位为本投标单位，且具有工程类高级专业技术职称。

（2）其他专业监理人员最低配套要求：监理工程师4名，具备水利部颁发的监理工程师注册证书（专业：水利工程施工监理（2人），专业：水土保持工程施工监理（1人），专业：水利工程建设环境保护监理（1人））；注册造价工程师1名，具备水利部核发的注册造价工程师；安全员1名，具备安全员证或注册安全工程师；监理员2名，具备监理员岗位证书或具备水利部颁发的监理工程师注册证书（专业：水利工程施工监理）。

备注：从项目施工进场（含前期工程施工）至所有分部工程验收完成，上述要求的总监理工程师每月不少于20天驻场服务，各专业监理工程师、监理员在各专业工程施工期间必须驻场服务并能保证夜间施工需要。委托人对其进行工作考勤，每月工作周期少于26天的，则按照专用条款第四十二条中规定追究监理人违约责任；监理人派驻现场人员自行解决吃、住等问题，并应遵守委托人（建设单位）的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

1）监理人驻场监理人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入委托人（建设单位）的统一管理，其出勤、休假等考勤由委托人负责。非经委托人同意，监理人驻场监理人员只为本合同工程服务，不得再参与其他工作。

2）监理人驻场监理人员的名单须在进场前提交委托人（建设单位）审核，监理人驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。委托人（建设单位）有权根据实际情况在设计实施的过程中对监理人的驻场人员进行适当调整。

3）监理人应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向委托人（建设单位）提出书面报告且征得同意后方可更换。

（3）造价工程师职权：造价工程师行使合同明文规定和必然隐含的职权，负责工程计量和计价，工程进度款的调整和核实，变更工程预算价的审核，结算价款的编制、调整和复核，签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除或变更合同规定的合同任何一方当事人在合同履行期间的权利、义务和责任。

第二十七条  1、需旁站监理的工程重要部位是：

- 基准点、基准线的测量放样；

- 基础开挖成型后鉴定；

- 基础处理；

- 隐蔽工程；

- 土方回填；

- 其他发包人书面要求的重点部位工程的施工。

2、需旁站监理的关键工序是：

基础和板、梁、柱等重要构件混凝土浇筑；混凝土试块、土方样品、原材料等见证取样并送检、金属结构拼装、焊接、安装和调试等关键工序。

3、跟踪检测的项目与数量（比例）符合《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）相关规定》。

4、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）规定组织平行检测，检测机构为建设单位委托的第三方水利工程质量检测（对比检测及平行检测及监测）单位，平行检测的项目与数量（比例）必须符合相关检测规范要求。

第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收： 所有分部工程 。

第三十一条  在本合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金支付方法：

★1. 支付

（1） 支付货币

币种为：人民币，比例为：   /  ，汇率为：  /    。

★（2） 支付酬金

正常工作酬金（以暂定合同价计算）的支付按下列方法确定：

按月度完成的工程量支付：

本合同生效后，监理人可提交预付款申请书，申请预付款时应同时提交合格等额增值税普通发票，发包人在收到完整的请款资料且财政拨款到位后向监理人支付预付款，监理费预付款为监理暂定合同价的 20 %；累计已支付监理费占监理费暂定合同价的比例超过40 %时，预付款作为监理进度款一次性扣回。

支付首期监理酬金后，且概算审定后，在监理期限内按每期完成工程量的比例支付监理酬金。预算审定前，监理酬金=施工累计已确认完成工程量产值/施工合同价款×监理酬金总额× 60 %-累计已支付监理费；预算审定后，按监理酬金=施工累计已确认完成工程量产值/估算建安费×监理酬金总额× 70 %-累计已支付监理费。

工程单位工程验收后最多支付至施工累计已确认完成工程量产值/估算建安费×监理酬金总额× 80 %，且不得超项目暂定监理费合同价的80%，且不得超过该项目经批复概算中对应监理费的80%。

监理费的余款支付：完成监理合同范围内所有工作并完成施工合同结算后支付至最终监理结算价的97%。监理服务缺陷责任期满后，且督促施工单位完成建设工程档案移交至广州市城建档案馆，并取得广州市城建档案馆出具本项目的《建设工程档案接收证明》且项目完成财务决算后，委托人累计支付至经监理费结算价100%。

监理费用的结算计费基数为经财政相关部门审定的工程费结算价，参照国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件规定的计价方式和计价标准结合中标下浮率计算监理结算费，中标下浮率=（最高投标限价-中标报价总价）/最高投标限价*100%（其中专业调整系数、复杂程度调整系数、高程调整系数按经批复的概算审核报告上标示的系数结算），且监理费结算价不得超过概算审定的监理费用。最终监理费结算价以委托人确认的结果为准。监理报酬不因物价变动或建设工期延长导致监理报酬的增减而给予弥补或调整。在本合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理报酬。

以上分期支付监理人可视实际情况合并申请支付。

本项目资金来源为财政资金，须执行财政集中支付的相关程序，以上付款时间均指委托人完成向财政部门申报支付手续的时间，财政部门审查及实际支付可能造成的时间延误不视为委托人违约。由于财政资金拨款不到位导致委托人逾期申报支付手续的，委托人不承担违约责任，并且此情况不能成为监理人造成违约行为的理由。监理人应在向委托人申请付款时，提交相应金额的合法发票，未提供发票委托人有权拒绝办理支付手续。本合同所有款项支付至监理人在本合同中的收款账户。

甲方对本合同结算的特殊要求：当项目完成财务竣工决算经财政部门审定后，合同的竣工决算价与结算价不一致时，以财局审定的合同决算价作为合同最终结算价，乙方应无条件配合甲方多退少补。

第三十三条  监理附加服务酬金的计取与支付方法：无。

# 违约责任

第四十条  委托人违约，应支付给监理人违约金： / 。

第四十一条  因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：无。

第四十二条  监理人违约，应支付给委托人违约金 /

其中，因监理人违约情形的不同，监理人赔偿金额的计算方法如下：

（1）书面警告。监理人不履行或不完全履行合同或不执行委托人（含主管人员）的指令等时，委托人有权向监理人发出书面警告，监理人须承担违约金2000元/次。监理人必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担1次一般违约责任。

（2）一般违约责任。监理人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须承担违约金3000-10000元/次。

（3）严重违约责任。监理人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须承担违约金 10000元- 50000元/次。

（4）解除合同。当监理人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，委托人有权向监理人发出书面解除合同的通知，该通知在送达监理人时即生效，监理人应在解除合同之日起七日内向委托人支付本合同价款20%的违约金并赔偿委托人的实际损失，违约金与赔偿金之和不高于委托人已支付给承包人的合同价款总额。

（5）赔偿损失。因监理人原因造成委托人经济损失的，承包人应赔偿委托人的全部直接和间接经济损失。

监理人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。

在本合同有效期内，累计三次书面警告有权追加一次一般违约责任；累计三次一般违约责任有权追加一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，委托人有权单方面部分或全部解除合同。

（1）监理人不按经委托人批准的监理规划及监理实施细则实施监理工作的，给予一次书面警告。

（2）未经同意更换总监理，每次扣除监理报酬10000元。

（3）未按委托人要求派现场监理，扣除监理报酬1000元/人·天。

（4）监理人在工作中发生超越合同规定权限审批的行为，承担一次一般违约责任。同时委托人有权视情节轻重，要求更换相关监理人员。

（5）监理人如在计量或变更设计工作中弄虚作假，或总监缺勤2天/月或其派驻现场的监理人员月驻施工现场少于24天或危大工程总监履职不到位，承担一次严重违约责任。同时委托人有权视情节轻重，要求更换相关监理人员。

（6）监理人不得凭借本身的影响，违规向施工单位介绍分包队伍、推销原材料。如有发生，承担一次严重违约责任。同时委托人有权视情节轻重，要求更换相关监理人员，并将分包队伍清除出场。

（7）监理人发现施工进度、质量、安全问题及危大工程施工履职不到位时，应充分运用合同文件对承包人进行处罚，如应罚而未罚，或处罚不力，属违约行为。委托人发现同一标段同类问题向监理人作一次提醒后，第二次发现监理人该罚而未罚或执罚不力，则承担一次一般违约责任。

（8）由于监理人粗心、过失或监理人的其它原因使工程量变更计算、签认错误且导致工程单项合同价往增加方向出现较大的偏差，上报委托人之结算单项合价或结算总价与财政部门评审结果相比，若偏差出现以下情况之一者须按每项偏差总额的20%扣除监理报酬（扣除的监理报酬不大于10万元）：1）、单项结算价偏差超过20%或金额大于10万元；2）整个标段结算价偏差大于10%。

（9）监理人不按时审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书的，按每次拖延天数计算，扣除监理报酬1000元/次·天；

（10）监理人每月须分别将工程的当月及累计扣除金额和变更金额列表上报委托人。

（11）工程所在地政府及水务部门有权对工程进行监督，若发现问题，按本条 （1）至（7）款处理。

（12）委托人有权将以上情况通报监理人的主管部门及上级有关部门。

如果发现上述（4）、（5）、（6）条中所述事件出现3次以上（含3次），委托人（建设单位）有权终止合同，由此导致的所有损失由监理人负责，委托人（建设单位）保留诉讼的权力。

（13）若因监理人原因，导致施工工期延长，监理服务期限顺延，并视监理人违约。

（14）监理人监管不力，施工单位因施工质量、安全文明施工等不符合标准要求受到处罚的，监理人也相应受到处罚，承担一次一般违约责任。

（15）经检查，监理人总监或总监代表均未在项目部或现场的（委托人（建设单位）通知总监或总监代表未能在半小时内赶到现场的），每发生一次，给予一次书面警告。

（16）经检查，监理人未按委托人要求控制好开工/完工审批流程，可视化验收，隐蔽验收，安全管理的，项目范围内全覆盖巡查，每发生一次，承担一次一般违约责任。

（17）以上所有扣除的赔偿金或违约金，均须在当期支付的监理应付款中扣除。结算时不予退还，监理人不得有异议；

# 争议的解决

第四十三条  争议调、仲裁机构：

一、争议调解机构为：本合同争议进行调解时，可提交 由相关主管部门 进行调解；

二、仲裁或诉讼：向广州市天河区人民法院提起诉讼。双方因履行本合同发生争议而提起诉讼发生的包括而不限于律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、公告费、公证费、查询费等费用由败诉方承担；

# 其    他

第四十五条  委托人对监理人提供并落实的合理化建议的奖励办法是：无  。

第四十六条  补充条款

一、缺陷责任期责任：

监理服务缺陷责任期按照施工保修期执行，为2年。监理人负责检查项目使用状况，确认问题责任所属，督促责任方做好保修工作。

二、各方对通用条款第二十一条修改如下：委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员，监理人应当在收到委托人书面通知之日内7日内予以更换，否则委托人有权解除合同并要求监理人承担违约责任；

三、监理人出现以下情形之一的，委托人有权单方面解除合同并要求监理人承担违约责任：

（1）监理人与承包人恶意串通损害委托人利益的；

（2）监理人转包或分包本合同项下的监理服务；

（3）因监理人原因或过错导致工程发生安全生产事故、质量事故的；

（4）未按合同约定、报价书承诺；

（5）未按旁站方案对相应部位进行旁站；

（6）未按合同约定履行相关职责、义务的。

监理人发生本条第（1）、（2）、（3）项情形的，委托人有权立即解除本合同；发生第（4）、（5）、（6）项所约定情形的，委托人有权按专用条款第四十二条中规定违约标准执行，并可按通用条款第三十七条约定解除合同。

四、各方对通用条款第二十九条修改如下：委托人对其编制的文件拥有著作权，但其他方有权在合理范围内无偿使用。

五、监理人应每年按照《广州市**年度安全生产责任保险工作方案》、《天河区**年度安全生产责任保险工作方案》的要求推行安全生产责任保险并完成任务要求。

六、如本条所约定补充条款与合同其他部分条款约定有冲突的，适用本补充条款约定。

七、监理人必须根据监理投资控制的职责要求对本项目的施工款资金使用进行监管，确保本项目资金专款专用，具体监管方式和流程以监理人、承包人和施工款非工人工资部分的开户银行签订的监管协议为准。根据《广东省水利工程质量对比检测实施办法》相关规定，应由项目建设单位委托有相应资质的质量检测机构进行的对比检测，监理单位代建设单位进行日常监督管理。

第四部分  附  件

# 附件1：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：

委托人：广州市天河区水务设施建设中心

监理人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 各方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。

（四）发现各方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒相对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 委托人（建设单位）的责任

委托人（建设单位）的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在监理人和相关单位报销任何应由委托人（建设单位）或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向监理人介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人（建设单位）项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向监理人和相关单位推荐分包单位和要求监理人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 监理人的责任

应与委托人（建设单位）保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向委托人（建设单位）和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为委托人（建设单位）和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为委托人（建设单位）和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为委托人（建设单位）和相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）委托人（建设单位）工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）监理人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人（建设单位）造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为监理合同的附件，与监理合同具有同等法律效力。经各方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期与监理合同的规定相同。

第七条 本责任书一式 捌 份，由委托人执 肆 份，监理人执肆 份。

委托人(盖章)：广州市天河区水务设施建设中心

法定代表人：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

监理人：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

# 附件2：监理人员投入表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3：投标报价、中标通知书

# 附件4：营业执照、银行开户许可证

# 附件5：乙方单位印章及项目负责人签名样式

| 乙方单位 公章 |  |
| --- | --- |
| 乙方单位 项目章 |  |
| 乙方单位 总监理工程师签名 |  |