用户需求书

广州国际灯光节作为“光语言”的国际化文旅品牌，已从2011年走向2025年，前后历经十三届，始终与时代同步、与市民同心、与城市同行。为进一步扩大2025年广州国际灯光节的影响力，强化灯光作品、光影艺术与公共空间的互动关系，赋能中国文旅夜游生态发展。招标人现需通过公开招标的形式选取一家服务单位为2025年广州国际灯光节（以下简称：灯光节）提供灯光作品的创意策划和执行服务。

- 项目概况

（一）招标人：广州文化策划传播有限公司

（二）项目名称：2025年广州国际灯光节作品创意策划及执行团队服务项目

（三）项目预算金额：800万元

- 服务要求（服务要求以最终以实际执行为准）

（一）背景信息

2025年是“十四五”规划收官之年、全运会盛大举办之年。在这一重要历史节点上，广州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展这个首要任务，大力培育新质生产力，全面塑造发展新动能新优势，坚持以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业，推动文化强市、旅游强市、体育强市建设迈上新水平。作为世界三大灯光之一的广州国际灯光节将肩负重要使命，以光影艺术呈现城市创新活力与文化魅力。

本届灯光节将以“智汇湾区·悦动全运”为主题，依托科技与艺术深度融合，通过大型光影艺术装置与虚拟展演，生动展现岭南文化独特魅力与城市创新活力，助力全运盛会，精塑城市形象，为广州“老城市新活力”和“四个出新出彩”注入新内涵，以实际行动诠释新质生产力的文化表达。

（二）招标内容要求

服务单位负责提供2025年广州国际灯光节灯光作品的创意策划和执行服务工作，主要内容包含：

1.灯光作品展示时间：2025年11月16日-26日。

2.灯光作品展示地点：“新中轴主会场”（包括：海心沙亚运公园、花城广场等）和“一江两岸分会场”（沿江路24栋及琶洲西区建筑媒体立面、海印桥、猎德大桥、琶洲西区媒体外立面、琶醍筒仓、面粉厂）两大区域。

3.灯光作品展服务内容：

3.1灯光作品展创意策划

3.1.1服务单位负责根据本届灯光节主题，创意设计不少于35组灯光作品，其展示形式为灯光互动装置作品、桥梁建筑灯光演绎等。

3.1.2根据本届灯光节主题，负责灯光作品创意概念策划、灯光作品的空间规划、布点合理、观赏路线规划、确保作品兼顾空间美学的平衡与观众体验的流畅性。

3.1.3创意要求：

（1）紧扣本届灯光节主题，充分体现全运主题，以多元化科技展现形式，畅享未来生活，展现湾区创新活力和花城广州文化多样性。

（2）作品应充分考虑其互动性和故事性，以及白天与晚上展示效果的统一性。

（3）灯光作品的创意设计应坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，弘扬社会主义核心价值观，传递真善美，传播正能量。同时，在创意设计过程中可适当结合当下时代背景和社会热点进行创作。

3.2作品落地

3.2.1负责根据招标人确认的灯光作品概念方案进行深化设计，提供项目推进计划表、作品展陈期间应急预案，以确保其作品的可落地性、安全性。

3.2.2负责根据招标人确认的灯光作品概念方案，提供相关服务。其中实体作品应提供相关设施设备、装置结构、特效系统（如有）、演出设备（如有），并负责安装、搭建、调试至展示期结束。

3.2.3负责落地作品的氛围布置，如：作品相关介绍，作品围蔽。

3.2.4负责一江两岸会场的建筑外立面多媒体内容制作，使整体效果与新中轴线会场实现联动。

3.2.5项目实施过程中，负责做好实体作品的场地保护工作，直至作品撤场并做好现场清理工作。

3.3灯光作品展示期间运营保障

3.3.1负责灯光作品展示期间安排技术人员现场值班，为其作品提供技术保障工作；

3.3.2如灯光作品涉及灯光演出类作品，需配合招标人做好志愿者讲解的培训工作，确保观众能深层次地参与到作品观赏中去。

3.3.3负责其工作人员在本项目实施期间的统筹管理工作。

4.人员要求：

4.1服务单位需在入场、施工、完成三个阶段，根据招标人对人员投入的合理需求进行及时派遣补充。

4.2投标人可聘请外单位人员为本项目服务，但投标人需提供聘请外单位人员为本项目服务的协议书或合作书等。

4.3项目负责人必须保证整个服务周期内每天在岗，并且对招标人的需求及时作出响应。

（三）报价要求

投标人报价包含且不限于其提供灯光作品的创意策划费、作品制作费、海心沙帆屏、主舞台设计与制作费、人工费、交通费、食宿费、工作人员保险费、作品运输费、作品安装费、作品围蔽设施费、作品调试费、作品维护费、作品拆除费、清场保洁费、版权使用费、专家评审费、税金等。

- （四）其他要求

1.投标人在本项目招标过程中，须提供不少于35组灯光作品的设计及其创意构想。

2.服务单位在安装、布展、守展、维修、拆除期间应严格遵守国家、省、市有关施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担因自身措施不力造成事故责任和发生费用。

3.服务单位撤场时需将所有实体作品全部拆除并清理完现场。

4.灯光作品策划方案，需经招标人确认后方可落实执行。招标人在服务单位提交方案后5个工作日内完成审核，逾期视为方案确认。

5.投标人须在本届灯光节进场搭建前，向花城广场、海心沙（广州市城投资产经营管理有限公司珠江新城分公司）及广州塔（广州塔旅游文化发展股份有限公司）的场地方分别缴纳人民币50万的场地使用押金，共计人民币100万元。该费用由招标人代为缴纳。灯光作品拆除完毕并经招标人组织验场合格后，由招标人协调场地方于验收合格后10个工作日内将押金本金全额退还（不计利息）给中标人。

6.服务要求以最终以实际执行为准。

- 商务要求（商务要求以最终签订合同为准）

- （一）服务期限

自合同签订之日起至灯光作品展示期圆满结束并妥善清场为止。

- （二）付款方式

1.合同签订后，招标人自收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的增值税专用发票起5个工作日内，向中标人支付合同总价款的30%。

2.在亮灯活动后，招标人自收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的增值税专用发票后5个工作日内，向中标人支付合同总价款的50%。

3.在完成线下展示活动后，招标人自收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的增值税专用发票，及提交的线下展示活动成果报告并通过招标人书面验收后5个工作日内，向中标人支付合同总价款的20%。

- （三）验收方式

1.由招标人按照招标内容进行验收，服务单位须派技术人员按招标人指定地点现场共同验收。

2.招标人将对投标人作品进行入场、施工、完成三个阶段的验收，确保安全性、美观性、技术性并符合项目要求。投标人必须对招标人的所有整改意见快速响应。

2.1进场验收标准

2.1.1资料审核

- （1）检查灯光作品的设计图纸、施工图纸等资料是否齐全。

- （2）核实作品设计是否符合政府相关规定及活动安全标准。

2.1.2材料检查

- 检查材料的质量合格证明、安全认证标志等是否齐全有效。

2.1.3人员资质

验证特种技术工作人员的资质证书、上岗证件等是否齐全，确保其具备相应专业技能。

2.2施工验收标准

2.2.1基础施工：

- （1）检查灯光作品的安装基础（如支架、底座等）是否牢固可靠，符合安全规范。

- （2）监督布电等施工环节，确保符合市政建设管理条例及相关标准。

2.2.2工艺质量

- （1）检查灯光作品的安装工艺是否精细，各部件连接是否紧密，无松动现象。

- （2）监督灯光作品的调试过程，确保符合设计要求。

2.2.3安全防护

- （1）检查施工现场的安全防护措施是否到位，如围挡、警示标志等。

- （2）监督施工人员佩戴安全帽、安全绳等个人防护装备的情况。

2.3完成验收标准

2.3.1整体效果

- （1）评估灯光作品的整体美观性、协调性，是否符合活动主题及视觉效果要求，是否存在意识形态领域风险隐患。

- （2）检查灯光作品的开关、控制等功能是否正常，是否可以保证2025年广州国际灯光节活动举办期间无故障现象。

2.3.2性能测试

所有作品应通过安全测试，包括但不限于电气安全、结构稳定性等。

2.3.3安全评估

- （1）组织专家对灯光作品进行安全评估，检查是否存在安全隐患。

- （2）根据评估结果提出整改意见，并监督整改措施的落实情况。

2.3.4文档资料

- （1）审查施工记录、安全评估报告等文档资料是否齐全、准确。

- （2）确保所有文档资料符合档案管理要求，便于后续查阅和管理。

- 2.3.5商务要求以最终签订合同为准。