横枝岗路道路排水改造工程招标文件

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目二期空调工程合同

合同编号： 

总承包施工管理单位（甲方） ：

承包人（乙方） ：
发包人（丙方） ：
签订日期：2023年  月  日

总承包施工管理单位（甲方） ：
承包人（乙方） ：
发包人（丙方） ：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙、丙三方友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目二期空调工程

1.2工程地点：广州市黄埔区科学大道以南、神舟路以东                

二、工程承包范围及承包方式
2.1承包范围：承包人根据发包人确认的施工图，图纸会审纪录和有关变更文件、资料以及国家/行业/建设项目所在地相关政府部门制定的现行的规范、标准、条例、规定、通知等要求完成本合同空调设备采购安装项目（以下简称“本工程”）的供应、运输、装卸、安装、通过检测和验收(包括按规范、质检要求委托第三方检测单位对本工程进行调试、检测、实验试验等)、在质量保修期内承担产品质量及工程缺陷保修责任、以及履行合同文件中所约定的全部工作内容，具体详见施工界面划分表及工程清单报价明细表。
2.2. 承包方式

2.2.1承包方式：本合同采用固定综合单价包干、工程量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计量规则，按实结算。综合单价系包括但不限于深化图纸设计、包施工、包工包料、包设备、包运输费、包安装、包质量、包工期、包水电费、包人员保险、包人员住宿、包安全生产、包管理费、包成品保护、包施工噪音排污费、包赶工费、包保险、包材料周转费、包材料转运费、包材料及设备堆放费、包人材机二次进出场费、包调试与测试（如人工费、调试水电费）、包试运行、包保修、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包现场组织和协调、包暗室增加费、包现场总体组织和管理配合服务、包垃圾清运、包利润、包规费、包验收资料（如施工资料完善及分类组卷）以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）并综合考虑物价浮动、政策性文件价格调整等风险因素在内的所有费用等与工程相关的费用。总承包服务管理费按照承包人合同价格（最终按照承包人的结算价）的1%计算，由承包人支付给总承包施工管理单位。合同价已包含总承包服务费，该费用不再单独计算。综合单价须包括空调管穿墙的墙体开孔及收口费用、后期室内二次精装装修导致空调安装二次进场费。综合单价不因施工期间空调设备、人工、材料及机械价格变化、施工条件的变化和政府造价管理部门调整各项收费等因素而调整。
2.2.3承包人并须提供包括但不限于以下的服务：

（1）施工图纸与本合同约定的技术规范中包括或隐含的各项工作内容；
（2）无条件接受现场，包括现场清理、排除障碍、场地平整、与总承包及其它独立承包单位或专业分包单位的协调、配合和交接、验收工作等。全程配合报建手续，包括但不限于图纸审核，并提出专业意见，配合协调有关单位部门关系等。对空调系统进行深化设计、所需设备材料的采购安装、成品及半成品的预处理、运输及现场保管和保护、管线埋设、空调及整体系统安装、涉及空调系统的所有检验检测、调试、验收资料的收集整理、安装完毕验收前的清洁、培训及技术服务、在缺陷保修期内承担工程质量保修责任等；
（3）与土建单位联系配合预留孔洞的整体要求；如结构已完成的建筑，承包人须自行负责管道敷设、设备安装所须之孔洞、沟槽的打制及修复工作，与此增加的费用综合考虑在各单价中；

（4）按指定型号、规格、颜色、质量等级等供应空调设备（含配件，以下同），并按合同要求将空调设备运输至工地现场指定卸车位置并卸车及堆码；并与发包人、总承包施工管理单位、监理单位完成一切所需的进场/清点/外观验收等手续；

（5）所有材料及设备的水平及垂直运输工作；

（6）所有材料、设施及成品所需要的油漆；

（7）进行测试工作及制备提供竣工图；

（8）制备及提供操作说明书及保养手册、质量合格证明文件，为发包人、总承包施工管理单位以后操作及维修人员提供技术训练直至该等人员清楚了解如何操作及保养维修本工程；

（9）质量保修期内提供免费维修并更换零件及保养服务；

（10）与本工程供货及安装过程中所需的一切有关工作；
（11）完成本合同工程有关的合同及工程备案、验收，及项目所在地有关管理部门的所有报批、报建、检验、检测、验收、备案等等一切为完成本工程所需要的工作；
（12）发包人指令增加的与本合同工程有关的其它工程。
三、合同工期

3.1、本工程分为两阶段施工，第一阶段工期为 90 日历天，2023年2月28日开工，5月28日完成第一阶段的空调安装及调试工程，具体开工时间以发包人开工令为准。第二阶段工期为180日历天，2024年1月1日二次进场，预计完工时间2024年6月28日，具体时间根据室内二次精装修进度调整。承包人必须于上述期限内完成供货及安装工作。

3.2、承包人应在2023年3月30日前完成第一批空调室外机进场，后续进场时间以发包人通知为准，每一批空调室外机到场数量不低于20台。

3.3、本合同供货及安装期限所指的日历天包括公休日、法定节假日及恶劣天气等综合因素。除合同文件另有约定外，承包人不得以任何原因或任何理由延长供货及安装期限，否则承包人需按合同文件的约定承担相关的违约责任。

四、质量标准

4.1.承包人须确保本工程的产品质量和工程质量（包含安装服务，以下同）满足设计要求并达到工程技术要求、国家及本项目所在地相关政府部门制定的现行的规范、标准、条例、规定、通知等的要求，并以较高者为准；主要设备须同时达到生产厂家的最高质量等级。

4.2.本合同所有产品的质量保修期自本工程整体供货及安装完毕并经发包人、监理单位及相关政府部门竣工验收合格并交付发包人使用之日起计，质量保修期内承包人提供免费保养、换补及维修等服务。此外，所有由承包人购买的设备或材料的质量保修期均与上述一致且不会因厂家或承包人提供的质量保修期少于上述约定而有所减少，合同总价视作已对此要求作出考虑。

五、合同价款及支付方式

5.1.本合同以人民币为报价和结算货币，除非甲乙丙三方另有约定。

5.2.本合同暂定价为￥      元（大写：    ），其中不含税价款为¥     元，增值税为¥     元（增值税率   %）。措施项目费及其他项目费￥      元（大写：    ），其中暂列金额¥     元。合同单价及数量详见【工程清单报价明细表】。

5.3. 收款账号及发票要求：

(1) 发票类型：提供增值税专用发票 ,承包人同意根据总承包施工管理单位要求提供。总承包施工管理单位同意发包人要求提供。
(2) 承包人银行账户及纳税人信息：

开户银行：      
户名：
账号：      
统一社会信用代码/纳税人识别号：      
注册地址：         
是否为“增值税一般纳税人”： □是□否
（3）承包人应按总承包施工管理单位的纳税人的信息开具增值税专用发票，总承包施工管理单位的纳税人信息如下：

公司名称：
统一社会信用代码/纳税人识别号：    
注册地址：    
开户银行：   
账号：     
是否为“增值税一般纳税人”：□是□否

（4）总承包施工管理单位应按发包人的纳税人的信息开具增值税专用发票，发包人的纳税人信息如下：

公司名称：
统一社会信用代码/纳税人识别号：    
注册地址：    
开户银行：   
账号：     
是否为“增值税一般纳税人”：□是□否
（4）发包人每次付款前，总承包施工管理单位应按本合同约定及发包人确认的金额，先行向发包人提供符合本合同约定、足额合法且符合发包人所在地税务机关规定要求的增值税发票。否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。

（5）总承包施工管理单位承诺向发包人提供的增值税发票票面信息均真实、准确，相关品目及价款等内容与合同约定一致。发包人应在收到总承包施工管理单位提供的增值税发票后及时通过税控防伪系统认证，并在认证通过后按照合同约定时间支付相应款项，若未通过认证的发包人有权迟延付款，且不视为违约。

5.4.工程款支付方式

5.4.1本合同生效后15个日历天内，承包人向总承包施工管理单位提供本合同总价款10%的《履约银行》原件，总承包施工管理单位按本合同所附履约格式向发包人提交由在中华人民共和国注册的银行分行及以上出具的担保金额为本合同总价款10%的《履约银行》原件，且为无条件不可撤销、见索即付的银行（详见附件履约银行保函格式）。在总承包施工管理单位按本合同要求提供《履约保函》且提供等额发票及付款依据后30个日历天内，发包人按本合同暂定价10％向总承包施工管理单位支付预付款。

5.4.2承包人、总承包施工管理单位每月5日前上报上月已完工程量（含到场开箱验货通过但尚未安装的主要设备）报表（统计时段为上个月1日至上个月最后一天），经监理审核及发包人确认后，发包人依据经审定月度完成工程量的70％支付向总承包施工管理单位当期工程进度款。其中措施费、其他项目费（扣除暂列金额）进度款支付按以下约定执行：

措施费、其他项目费（扣除暂列金额）工程进度款按照每月完成的分部分项工程合格工程产值占合同中对应分部分项工程合同金额的比例再乘以对应项合同措施费、其他项目费（扣除暂列金额）金额再乘以70%支付，竣工验收前该项进度款累计最多支付至对应项合同措施费、其他项目费（扣除暂列金额）金额的80%（含预付款）。

5.4.3全部产品安装调试并经发包人验收合格且发包人收到总承包施工管理单位请款申请及等额合法有效的增值税专用发票后，发包人向总承包施工管理单位支付至合同暂定价的85%或实际累计完成产值的85%，按两者中较低的金额支付。

5.4.4本合同完成结算后并配合项目总承包的相关专项验收通过，且发包人收到总承包施工管理单位请款申请及等额合法有效的增值税专用发票后，发包人向总承包施工管理单位支付至合同结算价的97%。

5.4.5本合同结算价的3%作为质保金，自发包人验收合格之日起满两年，且发包人收到总承包施工管理单位请款申请及等额合法有效的增值税专用发票后向总承包施工管理单位无息支付（发包人可直接扣除承包人、总承包施工管理单位因未能及时进行保修而由发包人指定其它单位进行维修的费用，以及其他承包人、总承包施工管理单位应承担的违约金、赔偿金等）。
5.4.6本工程合同的总承包施工管理单位承诺无条件的按照三方合同规定按时足额支付承包人的工程款，总承包施工管理单位收到发包人支付的款项后，7个日历天将足额款项支付给承包人。否则本工程合同的总承包施工管理单位需要承担每次应该支付而未支付给承包人工程款的5%违约金，并承担承包人以及本工程合同的发包人的其他一切损失，违约金在本工程合同发包人支付给总承包施工管理单位的工程款中一次性扣除。
5.4.7本工程承包人须与总承包施工管理单位共同对发包人承担连带责任。
六、发包人、总承包施工管理单位权利义务
6.1委派     为本工程的项目负责人，负责对工程的质量、进度、安全等进行监督检查。如发包人拟变更项目负责人的，应及时书面通知对方。否则，视为未变更。

6.2负责审批承包人提交的施工方案。

6.3总承包施工管理单位在安装施工现场提供制作场地、存储库房和工具室。

6.4总承包施工管理单位在安装施工现场提供符合施工要求的施工用水、施工用电，水、电源接驳口在施工现场的总施工用水表位及用电总开关位置，相关水电费由承包人在综合单价自行考虑，发包人不另计费。

6.5审核承包人提交的设计变更和工程进度表，及时按本合同规定向承包人拨付工程价款。

6.6发包人将本工程委托       实施合同范围内的全面监理，由监理公司负责本工程的日常管理工作。

6.7 监理公司依据与发包人签订的监理合同和有关监理法规，以及本工程的有关施工图纸、国家和行业的相关技术规范、标准等对工程施工实施监理。

6.8 监理公司指派     为本工程的总监理工程师。其他现场监理人员名单在开工前由监理公司书面通知发包人、总承包施工管理单位和承包人。

七、承包人的权利义务

7.1承包人应按国家、地方政府相关部门及行业设计规范、技术规范要求进行合同范围内的图纸深化设计工作，提供经发包人确认后的深化设计施工蓝图（一式八份）及其相关费用，并为其提供的深化设计图的合理性、准确性和完备性负完全责任，所有因承包人设计图纸错误造成的一切损失，均由承包人承担。

7.2承包人负责办理与本工程安装施工相关的手续，总承包施工管理单位予以必要的协助。

7.3承包人应接受发包人、总承包施工管理单位及监理单位随时对承包人工作进行的监督、检查、控制，当承包人履约不力致工程无法完工或造成发包人、总承包施工管理单位重大损失时，发包人可另行发包该工程，另行发包的费用由发包人确定，无须征求承包人意见，相关费用（外加20%管理费）从合同价中扣除，并由承包人向发包人赔偿相关损失。

7.4在合同履行过程中，如发包人、总承包施工管理单位发现承包人的项目经理及施工管理人员不称职或不履行合同义务时，发包人、总承包施工管理单位有权发出要求承包人撤换不称职人员的指令，承包人应在收到发包人、总承包施工管理单位指令之日起三天内予以撤换，否则应承担违约责任，违约金为￥1000元/每人每天。承包人须确保上述人员撤换不对施工质量、管理工作及工期等造成任何影响。

7.5施工前，承包人须认真审阅、仔细核对及检查各工作交界面。否则，因承包人未能很好地审核图纸及现场实际情况而造成返工、及由此而造成的相关工作或工期延误的责任应由承包人自行负责，并不得向发包人提出任何索赔要求。

7.6承包人须提供所有相关的设备或保护措施以保证自身于施工现场所取得的临时用电的电压保持稳定，以免因电压波动原因对工程施工设备材料等造成损害。发包人、总承包施工管理单位不会对上述情况负上任何责任。

7.7承包人应尽量在施工中减少修补工作，同时承包人必须对由于自己直接或间接的错误或遗漏而造成的其它工程、邻近建筑物或其它单位必须进行的修改或修复工作负责，一切由此而发生的费用及工期概由承包人承担。

7.8承包人须对本工程的成品保护工作承担全部责任。承包人应在发包人、总承包施工管理单位指定的时间内向发包人、总承包施工管理单位呈报保护措施的具体方案，方案中需包括派专人进行成品保护等内容，并须注明施工各阶段专职进行成品保护的人数及具体措施。合同期内，本工程发生的任何损坏或失窃被盗事件，无论何种原因，承包人均须无条件修复，并不得向发包人、总承包施工管理单位或其它单位索取额外的费用和工期。

7.9如因其它单位的行为或疏忽而造成本工程材料或成品的破坏、损失及损毁，承包人可向其它单位提供此等受破坏、损失及损毁的清单及证据。承包人应提供维修并更换这些损坏的材料或成品，由此引起的额外费用经发包人、总承包施工管理单位、监理单位确认后由其他单位承担。

7.10承包人应负责工程施工期间对附近施工现场的公共财产和公众安全进行适当的保护以免造成干扰或受到伤害；所有因保护不足等原因引致周边居民索赔或相关部门的处罚等一概由承包人自行承担。

7.11施工期间，发包人、总承包施工管理单位不允许施工人员在现场住宿，承包人必须自行考虑在施工现场外为所有施工人员租借居住场所及来回工地现场的交通配备。如有违反，以每人每天￥500.00元计算违约金。

7.12工程竣工或终止合同之日起的10个日历天内，承包人应按发包人、总承包施工管理单位的要求及时清理所有遗留在施工场地内的剩余材料和废弃物，并运至允许排放的地点。并对本工程进行全面清洁，达到使发包人、总承包施工管理单位满意的程度。如承包人的清洁工作无法使发包人、总承包施工管理单位满意，则发包人、总承包施工管理单位有权委托专业公司进行清洁，由此发生的一切相关费用将从承包人的工程结算款中扣除，并支付给专业公司。

7.13工程正式竣工验收合格后，承包人应继续承担合同范围内工程的成品保护工作及相应的风险和责任，直至本工程向发包人办妥移交手续为止。

7.14承包人向发包人办理工程移交手续后，须撤离施工现场。承包人不得以还有经济纠纷为由而拒绝将竣工工程交付发包人或退场，否则应按逾期竣工处理并承担逾期竣工的违约责任及支付违约金，以及负责发包人由此涉及的直接经济损失和费用。

7.15承包人必须严格执行广州市相关的劳务承包制度及农民工工资支付要求和规定。

7.16承包人须保证其供应的设备、施工工艺、材料及其他任何部分不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如有任何第三方对上述产品提出侵权主张，一概与发包人、总承包施工管理单位无关。承包人须主动与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和经济责任（包括但不限于发包人、总承包施工管理单位因此而支付的赔偿款、律师费、调查费、保全费、鉴定费）。

7.17合同三方均应保密，不应把对方直接或间接提供的、与合同有关的文件、资料或信息泄露给其他人。保密期限为自承包人获知发包人、总承包施工管理单位保密信息之日起至该保密信息变为公开信息或通过公开途径可得到的信息之日止。
7.18承包人服从项目总承包施工管理单位的总承包管理，承包人并缴纳总包服务管理费给项目总承包施工管理单位，项目总承包施工管理单位提供的总包服务管理如下：

1）统一规划安排供本工程承包人施工现场办公及仓库位置及场地，有关现场办公及仓库的建设及维护由本工程承包人负责，费用包含在合同总价中。

2)承包人须在项目总承包施工管理单位的同意及指导下作好安排、规划，以便能与其共同使用现场的通道与场地，并应向发包人单独发包的专业分包人提供合理的施工作业空间，项目总承包施工管理单位提供现场现有的照明及电力配电箱和所需电力负荷的临时施工用水、用电接驳口。

3)承包人承包范围内的用水用电费用由其承担，项目总承包施工管理单位负责向本工程承包人收取施工水电费后统一缴纳给供水供电部门（如果施工水电由总承包施工管理单位统一报装向供水供电部门缴纳的，则本工程承包人统一向项目总承包施工管理单位缴纳后，由项目总承包施工管理单位向总承包施工管理单位缴纳。承包人已充分考虑了施工期间用电的实际情况，在现场自备满足施工需要的发电机，所需购置费用及使用费自行考虑，施工期间不论用电紧缺是否加剧，均不作任何调整，确保工程按期竣工。

4)项目总承包施工管理单位须提供工地内现有的爬架等辅助设施、脚手架、卫生设施给本工程承包人合理使用。主体结构如果采用爬架的方式施工的，本合同承包人应充分考虑到由此带来的影响，包含但不限于吊篮等措施，如果本工程在施工过程中需要使用吊篮的，则由本工程承包人负责，费用已经包含在措施费中，结算时不另外计算。项目总承包施工管理单位现场提供的垂直运输设备如果无法满足本工程承包人施工需要的（比如：包含不限于单元式幕墙工程单元板块吊装施工），则本工程承包人需要另行自行考虑并承担费用，有关费用已经包含在措施中，结算时不另外单独计算。

5) 项目总承包施工管理单位向本工程承包人提供施工电梯、塔吊等垂直运输。

6)项目总承包施工管理单位负责整个工地的看管与保安工作。

7)项目总承包施工管理单位向本工程承包人提供其所需的基准线、内控制线、标高、定位点、引线、墨线、轴线、水电驳接点等。

8)承包人须对合同范围内的整体进度负责，熟悉各专业工程的具体要求、配合进度等，并按相应施工进度，统一编制施工组织设计与进度计划进行汇总、分析上报项目总承包施工管理单位及发包人，项目总承包施工管理单位负责统一统筹本项目工程进度安排，如项目总承包施工管理单位认为承包人施工组织设计及施工计划不合理或影响项目的施工组织或工期的，承包人须进行相应修改，否则因此引起的项目总承包施工管理单位（或者本项目其他承包合同承包人）工期延误或误工窝工的，一切责任及费用由本工程承包人负责，工期不予顺延，项目总承包施工管理单位报经发包人同意后可以对本工程承包人进行处罚扣款。

9）负责做好进驻现场施工人员暂住登记及安全管理工作，本工程承包人必须无条件配合。

10）允许承包人合理使用项目总承包施工管理单位设在现场的卫生设施。

11）负责现场的安全文明施工，负责现场的统一组织管理与协调，本工程承包人需无条件服从

12）项目总承包施工管理单位在现场统一指定承包人施工过程中产生的建筑装修垃圾堆放，从施工地点至项目总承包施工管理单位指定垃圾堆放场地的运输等工作由承包人负责，但从统一垃圾堆放场地将垃圾外运的工作及责任由项目总承包施工管理单位负责，费用统一包含在总承包服务管理费中。

13）项目总承包施工管理单位处理负责整个项目的竣工验收、备案以及整个项目竣工资料的整理及报送，本工程承包人需要按照项目总承包施工管理单位的要求负责整理汇总其承包范围内的资料直至满足通过验收为止。

14）在电梯及强、弱电竖井开始安装前，项目总承包施工管理单位负责在每个电梯门及强、弱电竖井的门口处，应做好临时防水措施以及安全措施，防止水侵入电梯井道及强、弱电竖井，否则，造成的损失由项目总承包施工管理单位负责。

15）本工程承包范围内在施工现场的成品及半成品以及材料设备的主体保管责任为承包人，承包人须服从项目总承包施工管理单位现场保卫、保安管理，否则项目总承包施工管理单位对本工程承包人具有处罚的权利。

16）本合同范围内的工程竣工后，承包人按项目总承包施工管理单位要求做好成品保护工程后移交给项目总承包施工管理单位并办理移交手续，即日起项目总承包施工管理单位负责成品保护工作，因承包人未及时办理移交手续，造成损坏的概由承包人负责。

17）提供工地内的临时道路共同使用并提供施工场地。

八、消防及安全文明施工

8.1 承包人必须遵守本工程所在地市消防安全条例的规定，并接受发包人、总承包施工管理单位、监理单位及相关政府部门的管理。

8.2 施工期间承包人需在其施工范围内配备必要的消防设备及设施，如承包人严重违反安全操作规程，并且在收到发包人、总承包施工管理单位及监理单位书面指示后仍不改正，则发包人、总承包施工管理单位及监理单位有权要求承包人撤换有关的不称职人员。

8.3本工程施工期间，承包人须按广东省建设厅发报的《广东省建设厅建筑工程安全防护文明施工措施费用管理办法》、ISO14001(或GB/T24001)环境管理体系标准、OHSAS18001(或GB/T28001)职业健康安全管理体系标准和建设项目所在地《建设工程文明施工管理规定》的要求以及国务院第393号令发布的《建设工程安全管理条例》中的要求确保施工现场的管理达到文明工地的标准要求。如因承包人原因达不到文明工地的标准，则承包人不得向发包人收取为达到文明施工标准所需的任何费用，并须按合同文件内的约定向发包人支付违约金。

8.4承包人必须严格遵守有关施工安全的各项法律法规，杜绝安全事故的发生。承包人对其雇员及其临时雇员或通知、邀请、指派到现场的各种人员的一切人身、财产安全及行为后果负责。承包人在履行合同过程中如上列人员发生一切人身伤害或财产损失，或因上列人员的原因而造成任何第三人的任何人身伤害或财产损失，其责任全部由承包人承担，与发包人无关，造成发包人损失的，承包人还应赔偿发包人由此造成的一切损失。

8.5承包人需为自己的施工人员提供保障施工的一切措施，承包人必须采取安全有效的施工方案及施工方法，并且，这些施工方案及施工方法必须符合规范及相关部门的规定。承包人不得为降低施工成本而要求或强迫施工人员违反安全施工的规定、在无安全保障的情况下冒险工作，否则，发包人、总承包施工管理单位及监理单位均有权制止承包人的违章行为，由此造成的费用及工期损失将由承包人自行承担。。如在承包人施工过程中发生任何质量或安全事故的，均由承包人负责并承担由此造成的一切损失（包括但不限于第三方索赔、处罚、采取法律维权途径所产生的诉讼费、律师费、鉴定费等）；如发生重大伤亡事故时，应立即通知发包人、总承包施工管理单位并上报有关部门，同时按政府部门的规定和要求妥善处理。

九、材料设备供应

9.1 所有设备和材料必须是全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的设备和材料，其质量、规格及技术特征符合合同要求，且在正确安装和使用情况下运转良好。

9.2 本工程所需所有设备和材料的质量由承包人负责，设备和材料的质量出现问题，承包人应负责三包（包修、包换、包退），费用由承包人负责。

9.3承包人应按照合同文件已约定的品牌/生产厂家、规格、型号、性能、质量等级等要求提前报发包人、总承包施工管理单位确认，经发包人、总承包施工管理单位确认后方可供应本工程所需的设备和材料。否则，发包人、总承包施工管理单位有权要求承包人予以更换。由此而产生的一切增加费用及发包人、总承包施工管理单位遭受的一切直接损失均由承包人承担。

9.4承包人负责将合同文件约定的所有设备和材料安全地运至施工现场，并配合总承包施工管理单位做好产品质量的检验工作。承包人应以合理适当的包装，保障产品满足正常运输、装卸的要求。由于包装或运输方式不善或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成产品的任何锈蚀和毁损灭失，均由承包人承担责任，并向总承包施工管理单位赔偿由此而造成的一切直接损失。

9.5承包人应在产品启运前48小时书面通知发包人、总承包施工管理单位及监理单位；产品运抵工地后，承包人应通知发包人、总承包施工管理单位及监理单位参加开箱检验，若检验发现产品与装箱数量不符、或箱内产品丢失或损坏（含变形、刮花等表面瑕疵）、或产品的品牌/生产厂家、规格、型号、性能、质量等级等要求与合同约定不符时，则发包人、总承包施工管理单位或监理单位有权拒收全部或部分产品，承包人须立即按要求收回或补齐产品，并自行承担相关的一切费用。如发包人、总承包施工管理单位及监理单位不能按时参加开箱检验，应在产品启运前24小时向承包人提出延时检验的要求，并由各方约定检验时间，否则承包人有权自行开箱检验，发包人、总承包施工管理单位及监理单位应对其检验结果予以认可。但发包人、总承包施工管理单位及监理单位参加开箱检验并不会减少或免除承包人根据合同文件约定应承担和履行的一切责任及义务。

9.6产品运抵工地后，承包人应向发包人、总承包施工管理单位提供包括但不仅限于产品的原产地证明、出厂检验合格证书、质量合格证书、零部件（包括但不仅限于易损备用零件等）装箱清单及安装操作和维修说明书；如属进口产品或部件更需额外提供相关的进口文件及数据资料，其中包括但不仅限于报关单、完税证明、运输证明等。所有产品均须具备有效的中国国家3C证书，一切因缺少国家3C证书而引起的相关责任和费用（如申请3C证书的费用及时间等）将由承包人承担。

9.7设备和材料货到现场后由承包人保管，在本工程交付发包人、总承包施工管理单位使用之前，因承包人保管不当造成的质量或安全问题，由承包人负责。

9.8承包人不得以某些产品已更新换代、或已被淘汰、或不再适合本工程等理由向发包人、总承包施工管理单位提出改变合同内已确定的产品的品牌、规格及型号的要求，更不得在未获得发包人、总承包施工管理单位的书面批准前，擅自改变任何产品的品牌、规格及型号，否则，发包人、总承包施工管理单位有权要求承包人按发包人、总承包施工管理单位的要求购买替代产品，由此而需增加的一切费用及造成的全部损失均由承包人承担。

9.9如合同工程量清单所列出的任何产品型号因为特定的原因无法继续供货（包括但不仅限于停止供货、产品升级及淘汰等），承包人需向发包人、总承包施工管理单位提交书面说明及证明文件。此外，任何产品的停止供货、产品升级及淘汰等均须保证提供不低于原规格性能要求的替代产品，但供货价格不得高于被替代产品。

9.10如果发生本合同涉及的产品的召回事件，承包人须负责对已向发包人、总承包施工管理单位供货或安装的该等产品进行替换，并承担相关拆除、重新供货、安装或恢复原状、或配合特殊安装时间要求而产生的加班或赶工费用等的一切费用。重新供货的产品须是能够避免召回产品的设计或质量缺陷，并且不低于原供货产品标准的产品。

9.11 承包人必须保证其供应的产品质量和工程质量（包含安装服务，以下同）满足设计要求并达到国家及本工程所在地相关政府部门制定的现行的规范、标准、条例、规定、通知等的要求，并以较高者为准；同时须达到生产厂家的最高质量等级（优等品）。因承包人供应的产品不完善或不符合要求而造成的设计修改，以及由此而增加的人工费、材料费及造成返工损失的责任均应由承包人自行承担，并且承包人不得向发包人、总承包施工管理单位提出任何增加费用或延长工期的要求。
9.12主要材料设备品牌由承包人在合同品牌范围内选择并报经发包人、总承包施工管理单位审批同意，实际施工过程中如果承包人需要补充增加品牌的，需要提前上报发包人、总承包施工管理单位审批同意后才可使用，所选定材料设备的品牌、规格一经发包人、总承包施工管理单位确认，原则上承包人不得对此进行更改。
十、竣工验收

10.1合同设备安装调试完成后，承包人应在【】日内向发包人、总承包施工管理单位提交竣工申请以及竣工资料，申请组织验收。发包人收到验收申请后，应在5个工作日内组织有关部门组织验收，并在验收后10个工作日内给予批准或提出修改意见（含竣工资料的补充及返工、修补要求），承包人应根据发包人、总承包施工管理单位的修改意见立即改正，工期不予顺延。

10.2工程验收以部、省颁发的有关施工验收规范、质量检查标准、本工程施工图、说明书及合同为依据。本合同工程项目经发包人组织初步验收并获通过之日为承包人的实际竣工日期。

十一 、合同价款及调整

11.1 本合同价款采用工程量清单固定综合单价方式确定，具体办法如下：

（1）工程量费：工程量清单综合单价固定不变，工程量按实计量。

（2）措施项目费及其他项目费（不含暂列金额）：采用固定总价包干，不因工程范围、工程量增减而调整。

（3）税金：增值税税率     %。如果增值税税率调整，应当调整工程造价，并以不含税价作为结算基础和调整依据。

11.2 本合同综合单价，不因物价变化、市场价格变化、人员工资福利调整以及政策性文件的下达而调整。

11.3 三方约定合同价款的调整因素：

（1） 发包人确认工程量偏差；

（2） 发包人确认工程变更、签证和新增工程；

（3） 费用索赔事件或发包人负责的其他情况。

11.4承包人应在第11.3款情况发生后5个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人、总承包施工管理单位，必须经发包人书面批准后作为调整合同价款的依据。对承包人在没有得到发包人的同意和正式盖章书面函件的前提下进行的调整，发包人不予认可，一切责任和后果由承包人承担。

11.5 合同价款调整原则

（1）合同工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；合同工程量清单中相同适用项目有多个的，取最有利于发包人的相同适用项目综合单价（但综合单价明显不合理的除外）。

（2）合同工程量清单中无相同适用项目的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），根据《广东省建设工程计价依据2018》计价依据执行，本计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等。相关定额编制原则（上述定额查找不到的可参考其它相关定额或由发包人与承包人协商确定）及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价。其中材料、设备价格执行工程造价管理机构发布的实际最早施工季度《广州地区建设工程常用材料综合价格》；《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料、设备单价，由发包人、总承包施工管理单位、监理单位、承包人市场询价共同协商确定。

（3）按上述原则确定价格时，措施项目、其他项目费用按计价规范计取。

11.6承包人提交结算报告的时间

承包人提交竣工结算报告及竣工结算资料的时间：竣工验收合格后30天内。如承包人在30天内不能提供，经发包人、总承包施工管理单位催告后10天仍不提供竣工结算资料的，发包人、总承包施工管理单位可以自行委托第三方造价咨询单位进行结算办理，承包人必须无条件接受该结算结果。

11.7发包人审核结算报告的时间：发包人收到承包人提交的结算报告及竣工结算资料后  15 天内出具初审意见，并及时报有关部门对结算进行终审，因承包人原因造成的除外。

11.8承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料（包括但不限于以下，具体以发包人结算要求为准）：

（1）工程结算书；

（2）工程量计算书（即计算底稿）及预算软件版；

（3）钢筋抽料表及预算软件版（如有）；

（4）合同文件；

（5）工程竣工图（必要时提供电子版）；

（6）工程竣工资料（必要时提供电子版）；

（7）图纸会审记录；

（8）设计变更单；

（9）工程洽商记录；

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令；

（11）会议纪要；

（12）工程签证；

（13）材料设备单价呈批审核单；

（14）综合单价呈批审核单；

（15）发包人、总承包施工管理单位供应材料收货验收签收单；

（16）其它结算资料；

（17）移交资料签收表。

11.9发包人对送审结算资料的具体要求：

（1）结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分以竣工图为依据编制，包括竣工图、图纸会审记录、设计变更等内容；第二部分为工程签证及其它有关费用等。上述两部分不应有重复列项的内容，结算书须提供相应的电子文件。

（2）工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书由工程量汇总表和详细的工程量计算表达式组成，结算书须提供相应的电子文件。

（3）钢筋抽料表（如有）：用电脑抽料的钢筋用量表要求提供相应的拷贝磁盘，用手工抽料的钢筋用量表要求提供详细的抽料表和明细汇总表，详细的抽料表应注明钢筋所在构件名称、施工部位、钢筋编号等。

（4）合同文件：包括发包人、总承包施工管理单位与承包人签订的合同文件、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

（5）竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人图纸专用章、设计院章及其相关人员签字，并须有监理单位盖章确认。经发包人、总承包施工管理单位、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录等内容均应反映在相应的竣工图上。

（6）竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料，具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人、总承包施工管理单位批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。以上资料以国家规范或竣工图编制指南为准。

（7）图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

（8）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。

（9）工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录须符合发包人制定的有关规定。

（10）总监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据总监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。总监理工程师通知或发包人施工指令须符合发包人制定的有关规定。

（11）会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要须符合发包人制定的有关规定。

（12）工程签证：要求根据工程签证的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，工程签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图。

（13）材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪要、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（14）综合单价呈批审核单：预算清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪要、设计变更、工程洽商记录、总监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

（15）发包人、总承包施工管理单位供应材料收货验收签收单：按发包人、总承包施工管理单位供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。

（16）其它结算资料：凡上述未提及而在结算时需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由发包人代为支付的费用证明（如发包人代缴的施工水电费票据、余泥排放费证明）等。

（17）资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖单位的印章。
11.20若承包人送审结算价与发包人或其委托的第三方咨询单位审定价的净核减率大于或等于5%，则承包人按粤价函[2011]742号文规定的竣工结算审核咨询费标准，在承包人结算付款中扣除因净核减率大于或等于5%额外增加的造价咨询服务费。
11.21工程结算价款以发包人按合同约定审定结算为准，如遇审计部门审计，本工程最终结算价款以审计部门的审计结果为准。
十二、质量保修期及培训服务

12.1 本工程的质量保修期为两年，在此质量保修期内，如产品在正常操作和正常使用的情况下出现质量问题，承包人必须免费提供质量“三包”服务，并承担相应责任（包括法律责任和经济责任）。在两年质量保修期满后，空调设备的保修期根据生产厂家的相关规定提供设备保修服务，但承包人应继续提供设备使用运行的技术支持，包括故障排除及零件的供应。

12.2 工程的质量保修范围为: 承包人负责保修该工程范围内的空调设备及相应空调系统的质量保修。

12.3在质量保修期间，对有缺陷的零件、部件和设备，承包人同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能，承包人承担更换费用。同时承包人相应顺延被更换产品的质保期。质保期剩余时间应该按如下条款进行：质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保修期相应顺延（其中零部件更换或经维修后的责任期限为原质保期的剩余期间或自修理或安装更换部件之后十二（12）个月（以较晚届满者为准））。如停用时间累计超过60天则整个系统质保期重新计算。

12.4因材料的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。材料符合质量标准的，鉴定费用由发包人承担；材料不符合质量标准的，鉴定费用由承包人承担。

12.5 承包人每六个月上门例行对设备系统进行全面检查一次，向发包人管理人员咨询使用的情况，对存在的问题进行修复，对隐藏的问题进行处理。

12.6在质量保修期内发生的质量问题，承包人在接到发包人或该大楼物业管理公司的通知后8小时内到现场进行处理。若设备故障在检修8工作小时后仍无法排除，承包人应在24小时内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供发包人使用，直至故障设备修复。若承包人未能在规定时间内到场处理，由发包人或该大楼的物业管理公司另外安排队伍维修，发生的维修费用和维修费20%的管理费发包人有权在承包人质保金中扣除。售后服务电话：        
12.7承包人应为发包人提供免费培训服务，并指派专人负责与发包人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如发包人未使用过同类型产品，承包人还需就产品的功能对承包人进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由发包人安排。

12.8下列情况承包人不负责免费保修：

（1）发包人不按照承包人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）发包人擅自改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

12.9质量保修期满后，承包人仍有责任协助维修，并给予发包人比市场更优惠的服务价格另行签定维修协议。

十三、不可抗力

13.1甲乙丙三方中任何一方，由于不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限，延迟的时间相当于事故所影响的时间，受事故影响一方应于事故发生后一周内将所发生的不可抗力事故的情况用书面方式通知对方，并在一周内递交有关证明文件给另一方确认。当不可抗力事故终止后，受事故影响的一方应于事故终止后一周内用以书面方式通知对方，并以照片、有关文件资料证实。

13.2 不可抗力包括战争、叛乱、暴动、火灾、自然灾害、禁运。

十四、违约责任

14.1承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或总承包施工管理单位、发包人的指令时，发包人、总承包施工管理单位有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人、总承包施工管理单位有权要求其法定代表人或者主管领导驻场办公，直至改正为止。

2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人、交纳违约金10000元/次。

3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金200000元/次，直至解除合同承包人并按合同条款承担违约责任。

4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知该通知依法律规定发生法律效力。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，承包人应在部分解除合同通知发生法律效力之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知该通知依法律规定发生法律效力，承包人应在解除合同通知发生法律效力之日起七日内向发包人支付本合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。
14.2承包人不得擅自转让本合同的权利义务或者未经发包人书面同意分包、转包，否则承包人须向发包人支付合同暂定价20%的违约金，发包人可在支付进度款及结算款时进行扣减此违约金，同时，发包人有权单方终止合同。

14.3 承包人未按发包人、总承包施工管理单位的要求组织安排现场安全文明规范施工、不服从发包人、总承包施工管理单位、监理单位，发现一次按￥5000元/次处罚。情节严重者，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，因此造成损失的由承包人承担所有责任。

14.4 因承包人原因中止或解除合同时，发包人有权决定是否接受由承包人为本工程购置一切设施、材料、设备和器件的权利；因发包人原因中止或解除合同，发包人应接受承包人为本工程购置的一切设施、材料、设备和器件，并给予承包人等价补偿。

14.5 因发包人原因造成工程停工的，双方应办理签证手续经发包人同意后，承包人可停止施工，工期予以顺延。由于承包人原因造成的停工、返工、窝工，其损失全部由承包人自负，工期不得顺延。

14.6一方未按合同约定支付各种费用、违约金和履行合同责任的，守约方可在事件发生后20天内向违约方发出索赔通知，违约方接到通知后10天内应予答复，如未答复，应视为该项索赔已经批准。

14.7合同履行中任何一方无正当理由，而单方提出解除或终止合同，均属单方违约，违约方应向对方支付合同暂定价20%的违约金，并承担赔偿因此造成对方的全部经济损失。

14.8除非三方一致协商同意解除或终止合同，或因一方违约使合同无法继续履行，守约方有权要求违约方承担前述违约责任后仍须继续履行合同。

14.9安全事故等级[参照《安全生产事故报告和调查处理条例》]：

14.9.1特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

14.9.2重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

14.9.3较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

14.9.4一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

14.10质量事故等级[《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号）]：

根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：

14.10.1特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。

14.10.2重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

14.10.3较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

14.10.4一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

14.11承包人其他违约情况

14.11.1承包人人员管理方面：

1）承包人的所有管理人员均应向发包人、总承包施工管理单位提供不少于一年在承包人公司的社保证明，承包人未能提供社保证明须向发包人支付每人每天1000元的违约金，直到提供社保证明为止或另派管理人员。

2）承包人项目管理部主要人员须常驻现场：项目经理、副项目经理、专职安全员（如有）每月在现场工作时间不得少于26天、每天工作时间不得少于8小时；项目管理人员离开工地需经发包人、总承包施工管理单位及监理人同意；若无正当理由且未经发包人、总承包施工管理单位及监理人同意不在工地的或出勤不满足以上要求的，发包人、总承包施工管理单位有权视情况按每天每人人民币5000-8000元向承包人收取违约金，发包人、总承包施工管理单位有权将违约金在当期进度款中直接扣减；若承包人管理人员无故连续3天不在工地，又无正当理由且未经发包人、总承包施工管理单位及监理人同意的，则发包人、总承包施工管理单位有权要求承包人将其更换。

3）如承包人未按合同约定（当投标文件中人员配备高于招标文件要求时以投标文件人员配备为准，当投标文件中人员配备低于招标文件要求时以招标文件中人员配备要求为准）投入管理人员，且经发现后，未能在24小时内增补至合同约定人数的，承包人应按1万/人标准向发包人支付违约金，且承包人须在3天内补充完整，否则承包人应按5000元/人/天标准向发包人支付违约金。

4）如出现承包人工程施工期间无管理人员在岗的，一经发现，承包人应按3万/次标准向发包人支付违约金。

5）经发包人、总承包施工管理单位和监理人审核明确的项目管理人员，不得擅自变更。开工时或施工过程中若有擅自变更，则承包人应向发包人支付的违约金，具体约定金额为：

	岗位人员
	项目经理
	项目技术负责人
	项目生产经理
	主办施工员
	主办预算员
	安全主任

	违约金额（元）
	30000
	30000
	30000
	10000
	10000
	10000


6）承包人项目技术负责人、安全主任、劳务负责人等专业知识、业务水平及管理、协调能力须能满足发包人、总承包施工管理单位的要求和服从发包人、总承包施工管理单位的管理, 发包人、总承包施工管理单位有权撤换专业知识、业务水平及管理、协调能力差的承包人项目管理人员。若承包人拒不撤换相关人员或撤换的人员仍不合格的，承包人须向发包人支付人民币10000元/人的违约金。承包人在收到发包人、总承包施工管理单位有关撤换人员的书面通知后，应在7天内递交更换相关人员的相关资料，经发包人、总承包施工管理单位审核确认后的3日内到岗，撤换人员自接替的对应管理人员到岗后3日内调离。若承包人未及时调离撤换人员或更换后的管理人员延迟到岗、延迟递交更换人员资料的，每逾期一日，承包人须向发包人支付人民币3000元/人/天违约金。

14.11.2工程进度方面：

1）承包人违反合同要求延期开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金；迟延开工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。
2）承包人违反合同要求约定单方面停工的，每停工1天，应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金；连续停工超过5天或累计停工超过10天的，发包人有权单方面解除合同。
3）承包人违反合同要求约定，延期交付施工组织设计，延期3天以内的（含3天），发包人、总承包施工管理单位给予书面警告；延期4～7天的，承包人应承担1次一般违约责任；延期8～10天的，承包人应承担1次严重违约责任；延期11天以上的（含11天），发包人还有权单方面解除合同。
4）承包人违反合同要求约定造成本工程关键节点工期延误的，每延误1天，应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金；延误超过5天的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；延误10天以上的，承包人应在2天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师和总承包施工管理单位、发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人还有权解除合同。
5）承包人违反合同要求约定造成本工程不能按照合同约定的竣工日期竣工的，每逾期1天，承包人必须按本合同中标价款的1‰向发包人支付违约金，同时由发包人按照对本工程最有利的原则，按如下约定选择处理：
（1）承包人按上述约定向发包人支付违约金并在发包人限定的时间内竣工；如承包人仍不能在发包人限定的时间内竣工，承包人除按上述约定支付违约金外（直至本工程全部竣工为止），还在工程结算时按本工程结算总价款下浮1%作为本工程的最终结算价款，同时承包人还应据实赔偿发包人的实际损失。
（2）由发包人将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
6）因承包人的原因造成工期延误，其中属节点工期延误，从延误的第一天起，每天应向发包人支付本合同中标价款0.5‰的违约金，如在下一个节点赶回工期，可免除上述违约金；如在下一个节点没有赶回工期，则不能减免上述违约金。属总工期延误，从总工期延误的第一天起，承包人必须按本合同中标价款的1‰/日向发包人支付违约金。延误工期超过20天的，发包人可视情况终止合同，或将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由承包人向发包人支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。
7）本工程验收且移交后，承包人的施工人员、材料、设备必须在 15天内全部退出现场，每延迟一天退场发包人有权收取承包人5000元违约金。

8）无论因何原因按照约定或法定解除合同的，承包人的施工人员、材料、设备必须在15天内清场并全部退出现场，如逾期退场或拒绝退场的，每延迟一天退场，发包人有权收取承包人5000元违约金。承包人拒绝清场的，应同时承担发包人委托第三方清场的费用。

9）承包人延迟提供符合以上规定的竣工图纸及竣工资料的，每延迟1天，须按照3000元/天向发包人支付违约金。

14.11.3工程质量方面：

1）承包人在施工过程中，因质量问题需对已完工程进行整改、返工的，因此产生增加的费用全部由承包人负责。若承包人有违反质量评定标准的质量问题，或者导致发包人、总承包施工管理单位、监理人、建设主管部门就质量问题发出停工整改通知的，视情节轻重，每次（项）须承担1-5万元的违约金，同时，不免除承包人对不合格工程进行整改、返工的责任、工期不予顺延。

2）承包人未按发包人、总承包施工管理单位审定的施工方案、施工工艺和图纸进行施工的，每次（项）须承担2万元的违约金，同时，不免除承包人对不合格施工方案、施工工艺的整改责任。  

3）承包人对发包人、总承包施工管理单位指出的质量问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人支付1000元/条/天的违约金。

5）工程施工期间和缺陷责任期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，使发包人、总承包施工管理单位或项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评的，每出现一次，承包人应向发包人、总承包施工管理单位支付20万元违约金。

6）承包人未经报验，擅自进行下道工序施工的，承包人应拆除擅自施工的部位，并向发包人支付1万元/次的违约金。

7）隐蔽工程未经发包人、总承包施工管理单位同意承包人私自进行隐蔽的，承包人应向发包人支付1-5万元的违约金，且承包人应无条件配合发包人、总承包施工管理单位进行检验，如检验不合格承包人须无条件返工直至验收合格。该等检验、返工等所发生的费用、工期延误由承包人自行承担，同时承包人应承担因此而发生的发包人与第三方单位的损失，且第三方单位的工期索赔应由承包人承担。

8）因承包人施工质量问题造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人一切损失，并按以下约定向发包人支付违约金：

因承包人施工质量问题造成发包人损失100万以上的，每出现一次，承包人应向发包人支付20万元违约金；造成发包人损失50万以上、100万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付15万元违约金；造成发包人损失20万以上、50万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付10万元违约金；造成发包人损失20万以下的，每出现一次承包人应向发包人支付5万元违约金。

9）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程的，每发生一次该事项承包人需向发包人支付5万元违约金。

10）承包人使用了不符合合同约定品牌的材料或工程设备（发包人书面同意的除外），每发生一次该事项承包人需向发包人支付1万元违约金。

本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
14.11.4材料设备管理方面的违约责任

1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或监理工程师抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件要求。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的产品价款的20%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。如因此致使发包人需要另行采购符合本合同及招投标文件或公开择优竞价文件要求的产品的，由承包人除承担该批另行采购产品的货款外，并按另行采购的产品总价款的20%向发包人支付违约金。

3）承包人不按合同条款约定对用于本工程的材料设备进行管理的，视同不服从发包人及监理单位管理，应按合同约定承担违约责任；同时发包人有权暂停支付本工程进度款，直到承包人成相关工作为止。

14.11.5绿色施工安全防护措施方面：

1）发生承包人施工人员或者劳务人员以非正常手段索取工程款或者聚众滋事或到党政机关、司法部门、发包人所在单位及其上级主管公司非法上访、聚众闹事、拉横幅、静坐、游行等事件的，每发生一次，承包人应向发包人支付人民币20万元/次的违约金。

2）安全文明施工若达不到项目所在地市级建设行政主管部门安全文明验收标准或者验收后不能保持到工程移交完毕的，承包人应限期整改完成，并向发包人支付人民币1万元的违约金。

3）承包人违反发包人现场管理制度有关规定的，按照发包人现场管理制度的有关规定处理，并视实际情况支付违约金人民币5000元。

4）承包人对监理通知或发包人指出的安全问题未按时整改并回复，承包人应限期整改完成并向发包人支付5000元/次违约金，对严重安全隐患未及时整改的，承包人向发包人支付10000元/次的违约金，并在当月进度款中扣除。

5）承包人应保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关要求，做到工完场清，即建筑垃圾须及时清运出场，否则发包人有权另行委托他人清理，发生的费用由承包人双倍承担，且不低于2000元/次。

6）对于承包人未予实施的分项安全文明措施项目，发包人将对包干安全文明措施费作相应的扣减，该费用将直接从合同价中扣除。其他违反本规定的行为，发包人及监理有权按照本合同的条款收取违约金。

7）承包人因自身原因造成安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚外，承包人应承担事故处理的所有责任和费用、赔偿发包人的一切损失（包括但不限于行政主管部门的罚款、工期等延误损失、第三方索赔、名誉损害、因此增加的费用支出等），并视安全或质量事故严重程度，发包人保留随时解除合同的权利。

14.11.6工程组织管理方面：

1）承包人违反本合同的约定，不服从发包人、总承包施工管理单位及监理人的管理，对发包人、总承包施工管理单位、监理人的指令和书面通知（具体形式包括但不限于设计变更通知、工程指令、现场签证、工程联系单、会议纪要等）公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求承包人支付违约金人民币5000元至50000元，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

2）项目经理未经发包人同意不参加会议的，每人次须向发包人支付5000元违约金。
14.11.7工程转包、分包方面的违约责任
1）承包人转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，发包人将严格服从建设行政主管部门的处理决定，同时承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金，并且发包人有权决定是否解除合同。因承包人转包工程或者违法分包工程给发包人造成损失的，发包人有权要求赔偿。
14.11.8工人工资支付方面的违约责任
1）承包人违反合同约定，被工人投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须按50万元/次向发包人赔偿。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，每发生一次，承包人必须按100万元/次向发包人赔偿，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。
2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被要求先行垫付工人工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的工人工资金额的150%作为补偿。
3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工人工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。
4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。
14.11.9若因承包人原因使得发包人为其垫付有关费用的，自垫付之日起，承包人应按当期一年期贷款市场报价利率向发包人支付利息，直至垫付费用及利息被发包人在当期应支付的进度款中抵扣完毕或承包人直接向发包人偿还该垫付费用及利息为止。同时，除本合同另有约定外，每发生一次垫付行为，发包人有权要求承包人按垫付金额的20％向发包人支付违约金。

14.11.10承包人发生重大诉讼或仲裁、经营状况严重恶化、资质吊销或降级、重大不利报道、银行账户被冻结及其他对本合同继续履行构成重大不利情形，或进入破产、重整、解散或清算程序的，或者因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后14日内不能妥善解决的，发包人有权通知承包人解除本合同，承包人应按合同总价的10%向发包人支付违约金，并在约定或发包人指示的期限内完成清场和撤离。
14.11.10承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金，发包人将根据承包人履行合同的实际情况随时通知承包人交纳或在工程结算时予以扣除。若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理单位、发包人批准后，可予以免除。
14.11.11合同解除不免除承包人履行合同项下的清理和结算责任。承包人应将解除合同时的工程现状及经其签署盖章的施工资料全部妥善、清楚地移交予发包人并经发包人审核确认，承包人须配合发包人另行发包或完成工程善后事宜及向政府部门申报或办理相关手续直至工程完工及验收，并按发包人要求清理和撤离现场，否则发包人有权不支付合同价款并要求承包人承担损失赔偿责任。

14.11.12除本合同另有约定外，因承包人违约造成发包人损失的，除应支付本合同约定的违约金外，还应赔偿发包人的损失，承包人承担违约责任所赔偿的损失范围包括但不限于发包人的直接经济损失、向第三方承担的违约责任以及因维权而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费、保全费、执行费等费用支出。
14.11.13本合同条款约定的违约责任与其他合同文件或附件约定不一致的，以较严格的责任为准。
十五、争议解决方式

本合同未尽事宜，三方另行协商，发生争议时，甲乙丙三方应本着互利互惠的原则协商解决，协商不成时，任何一方可依法向工程所在地广州市黄埔区人民法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1甲乙丙三方需对在签署或履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等进行保密，未经对方书面同意不得泄露给任何第三方，否则，赔偿对方所造成的全部损失。

16.2本合同经甲、乙、丙三方签字及盖章后生效；甲乙丙三方的所有责任和义务完毕时，本合同自然终止。
16.3本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.4本合同一式八份，其中正本三份，甲乙丙三方各执一份；副本五份，甲执一份，乙执一份，丙执三份,均具同等法律效力。合同正、副本具有同等法律效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

附件1：工程建设项目廉政责任书
附件2：履约银行保函
附件3：施工界面划分表
附件4：技术要求
附件5：工程清单报价明细表
附件6：设备材料推荐品牌表
（以下无正文）

总承包施工管理单位 ：                       承包人 ： 

法定代表人（签字）                        法定代表人（签字）：
或授权代表人（签字）：                    或授权代表人（签字）：    
2023年   月    日                        2023年    月    日

发包人：
法定代表人（签字）
或授权代表人（签字）：
2023年   月    日   
附件1：

工程建设项目廉政责任书

总承包施工管理单位 ：

承包人 ：
发包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

一、甲乙丙三方的责任

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人、总承包施工管理单位的责任

发包人、总承包施工管理单位的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人、总承包施工管理单位或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5、不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人、总承包施工管理单位项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

 三、承包人的责任

应与发包人、总承包施工管理单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、不准以任何理由向发包人、总承包施工管理单位，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为发包人、总承包施工管理单位和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为发包人、总承包施工管理单位、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为发包人、总承包施工管理单位、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1、发包人、总承包施工管理单位工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人、总承包施工管理单位造成经济损失的，应予以赔偿。

 五、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

六、本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

七、本责任书一式八份，其中正本三份，甲乙丙三方各执一份；副本五份，总承包施工管理单位执一份，承包人执一份，发包人执三份。

（以下无正文）
总承包施工管理单位：　　　    　　       承包人：                 

（盖章）                                （盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表人：                             授权代表人：

年    月    日                  　　      年    月    日

总承包施工管理单位监督单位（盖章）     　承包人监督单位（盖章）
发包人：
（盖章）

法定代表人：
授权代表人：    

年    月    日
发包人监督单位（盖章）
附件2：

履约银行保函（参考格式）
编号：

                                                     保函编号：            

致：    

鉴于（下称“委托人”）在贵单位的     项目 中标，我行同意为委托人出具履约保函，就作为委托人履行                           项目合同（以下称“合同”）责任提供无条件的、不可撤销的连带担保，以使你方得到履约保函的保障。
一、我行保证在收到贵单位于保函保证期间内送达的依本保函约定的索赔文件原件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）    元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。
二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：
（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；
（二）在保函保证期间内送达我行；
（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；
（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。
三、本保函保证期间为    年   月   日至    年   月   日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：
（一）本保函保证期间届满；
（二）委托人履行了合同项下全部义务；
（三）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，委托人在         合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更       合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。
五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。
本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。
未经我行书面同意，本保函不可转让。
担保银行名称：（盖公章）          法定代表人或授权人：（盖章、签字）
银行地址：                       邮政编码：
传真：                           电话：
开立日期：年月日
出具人：（加盖公章）
                               日期: _____年______月______日

附件3：

施工界面划分表
	区域
	本工程承包单位
	二期机电承包单位
	其它单位

	二期C/D栋VRV空调
	1. 变频多联空调室内机（含送风管、回风管）、室外机的供应及安装；
2. 变频多联室外机的排风导风筒的供应及安装；
3. 变频多联空调系统配套计费系统、控制系统（含服务器、工作站、计费管理软件、网关设备）的供应、安装及调试；
4. 变频多联新风处理机设备的供应及安装（含新风，不含新风立管）； 
5. 空调计费系统智能电表的供应及安装；
6. 本承包单位负责从配电箱至室内机、温控器的电线、线管的供应及安装；（备注：多户合用空调系统，室内机由其室外机配电箱供电；每户独立设置空调，室内机由本住户配电箱供电）；
7. 本承包单位负责室外机至室内机之间的冷媒管及分歧管的供应及安装；
8. 本承包单位负责供应及安装、调试，由VRV控制器到室外主机及室内机的通信线缆及线槽配管；
9. 由本承包单位负责供应、安装由VRV控制器/网关到室外主机/智能电表之间的通信线缆；
10. 大堂及电梯厅空气处理机组及相关送回风系统的风管、阀门、附属配件等的供应及安装；
11. 本标范围内的所有机电管线的开洞堵洞、套管预留、套管与管线之间的封堵；
12. 变频多联空调系统合同范围内之接地系统的供应和安装（预留点由总包提供）；
13. 与土建总包、机电总包及其它相关单位协调，本工程相关的设计、施工事宜；
	1、 消防通风系统、加压送风及防排烟系统、排油烟系统、新排风系统（D塔高区大平层空调新风除外）；
2、 冷凝水立管的供应及安装；
3、 室外机配电箱及供电电缆（进线电缆），配电箱至室外机的配电电缆的供应及安装；

	1. 空调系统接地预留点由总包单位负责；
2. 送风口、回风口及新风口由装修单位负责；
3. 室外机的土建基础，由土建总包负责；



附件4：

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目二期
变频多联空调系统工程技术规格说明书（另册）
附件5：

工程清单报价明细表（另册）
附件6：

设备材料推荐品牌表
	

	序号
	名称
	材料品牌
	备注

	1
	铜管
	浙江海亮、宁波永享、浙江天力、青岛宏泰、宁波永洁
	　

	2
	电缆电线
	广州岭南电缆股份、广州南洋电缆、广东广州庆丰电线厂、广州电缆厂、深圳市东佳信电缆实业、广州市新兴电缆实业、广东胜宇电缆实业、广东坚宝电缆、广东日鸿电缆、广东中联电缆、广州澳通电缆、深圳成天泰电缆有限公司
	　

	3
	金属线管
	广州市番禺天虹工业开发、广东一通钢管工业、广州市海珠区珠江镀锌钢管厂、广州钢管厂、广州中兴五金线槽桥架厂、中山华捷钢管实业、广州万洲电气设备
	　

	4
	空调设备
	大金、日立、三菱电机、三菱重工
	　

	5
	保温材料
	华美、广华复合材料、赢胜、凯门富乐斯、亚罗斯、圣偌斯
	　

	6
	玻璃棉
	欧文斯科宁、依索维尔  (北京)、神州（河北）、西斯尔
	　


45
一–2
--
2

