目录

第一卷	3

第一章招标公告	4

第二章投标人须知	10

第三章评标办法（综合评估法）	28

第四章合同条款及格式	35

第一部分合同协议书	39

第二部分 通用合同条件	42

第三部分专用合同条件	43

专用合同条件附件	82

第二卷	90

第五章发包人提供的资料	91

第三卷	92

第六章投标文件格式	93

第一卷

第一章 招标公告

空港产业联用中心项目（EPC）

招标公告

- 招标条件

本招标项目已在广东省发展和改革委员会备案，项目代码2210-440883-04-01-132044，招标人为湛江市空港经济区发展有限公司，资金来源为企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目EPC进行资格后审公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：空港产业联用中心项目（EPC）

2.2 建设地点：吴川市塘㙍镇

2.3 建设规模：本项目建筑规模为1500平方米展示中心，含办公、会客、餐厅、住宿功能（包含钢结构主体工程、土方基础工程、给排水工程、电气工程、消防工程、供配电工程、室外及公共配套工程等） ，用地面积为 4680 ㎡ ，总建筑面积为1500 ㎡ ，其中地上 1500 ㎡，地下 0 ㎡，建筑高度为 10 m，建筑层数为 2 层，主要结构类型为钢框架结构 ，设计使用年限为临时建筑5年，抗震设防烈度为 7度，建筑分类和耐火等级为临时建筑 ，耐火等级 二 级。

室内装饰工程主要包括:

装修部分：吊顶工程、墙体饰面工程、地面饰面工程、木作造型、涂料饰面，钢结构安装工程，玻璃安装工程等；安装分部：电线路照明管线铺设、空调管路通风管路铺设、弱电线路及点位设置；智能化部分：线路铺设电子显示屏安装；软装部分：活动家私。

7、本工程总投资估算为11714887.9元，其中建安工程费9087918.43元，勘察设计费187600元（含预算编制费）。

2.4 招标范围：完成本项目的勘察、设计、预算编制、施工至工程竣工验收、备案、移交，完成并配合相关部门结（决）算、审计、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：

2.4.1勘察部分：

本项目的勘察工作内容包括但不限于进行工程勘察、岩土勘察等后续所有勘察现场服务工作；

2.4.2设计部分：

2.4.2.1本工程的的设计内容包括但不限于：施工图设计、预算编制、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、配合审核竣工图及质量缺陷处理等。为达到本项目竣工投入使用及其它配套工程的设计及服务，并通过政府主管部门的相关设计审查。

2.4.2.2自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程现场指导与监督及编制竣工图等相关工作。

2.4.3施工部分：

2.4.3.1本工程的施工内容包括但不限于：本工程项目设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包验收、包保修等），施工范围包括全部施工设计图纸及工程量清单等有关资料范围内满足本项目竣工投入使用的施工总承包，具体以发包人要求为准。

2.4.4 承包方式：包施工图设计、包预算编制、包施工、包安全、包质量、包工期、包文明施工；验收及竣工等各阶段的相关内容和服务。

2.5 总承包工期 105日历天。其中:

2.5.1 承包人应在总承包合同签订后10日历天内完成施工图设计，并提交全套施工图设计文件报审，施工图审核通过后5日历天内完成预算编制。

2.5.2 施工工期：合计90日历天内完成竣工验收,开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日

3.投标人资格要求

3.1 投标人（独立体或联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.2 投标人须同时具备以下资质：

(1)施工资质：投标人（独立体或联合体主办方）具备建筑工程施工总承包三级或以上资质及具有合法有效的安全生产许可证。

(2)勘察资质：工程勘察综合资质甲级，或工程勘察专业岩土工程（勘察）专业丙级（或以上）资质。

(3)设计资质：投标人（独立体或联合体成员）具有工程设计综合甲级资质或工程设计（建筑行业）丙级（或以上）资质或建筑行业（建筑工程）专业丙级（或以上）资质或建筑设计事务所资质。

3.3 本次招标接受联合体投标，联合体的家数最多不能超过2家，以具备建筑工程施工总承包三级或以上资质的一方作为联合体主办方，另一方需同时具有符合资格要求的勘察资质和设计资质。联合体各方在同一招标项目中再以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

3.4 拟派主要人员资格要求：

（1）施工项目负责人（兼任项目总负责人）：拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级（或以上）注册建造师资格，并具备安全生产考核合格证（B 类，具有有效的安全生产考核合格证或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统考核合格信息打印页），拟派项目负责人须是投标人（施工单位）的在册人员 (根据粤建市函【2011】218号文，省外注册的二级建造师暂不能跨省在我省注册，故不接受外省企业的二级注册建造师登记)，在投标登记时及中标后，该项目负责人不能担任其它项目的项目负责人；

（2）设计负责人：投标人拟委派担任本项目的设计负责人，须是投标人（独立体或联合体设计方）的在册人员，具备二级（或以上）注册建筑师的执业资格证书，须是投标人（设计单位）的在册人员。

（3）专职安全员：具有合法有效的安全生产考核合格证C证，须是投标人（施工单位）的在册人员。

3.5 信誉要求：投标人（独立体或联合体各方）具有履行合同和项目执行保障能力；没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；没有处于被建设行政主管部门通报而取消相应投标资格的处罚期内；近3 年（2019年 1月1日至投标登记截止之日）没有被建设行政主管部门书面认定的重大工程质量问题；没有被国家列入失信被执行人名单。若查实不符合信誉要求，投标人均按否决投标处理（由招标人在招标期间查实）。

3.6 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.7 投标人（独立体或联合体各方）及各专业负责人在投标登记前应到广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

3.8 本招标工程只接受投标人的总公司登记，不接受分公司登记。

4.招标投标程序安排及要求

4.1 招标公告发布时间：    年   月   日   时   分(北京时间，下同)。

4.2 答疑提问截止时间：    年   月   日   时   分。提问为匿名方式，通过：邮箱提出邮箱地址：zhdlzj@126.com。

4.3 招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布答疑时间（如有）：     年   月   日。统一在广州公共资源交易中心（http://www.gzggzy.cn/）发布，内容在网站发布后将视作已告知所有投标人。

4.4 投标文件（纸质版）递交的截止时间：年月日时分。

纸质投标文件递交地址：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号） 号开标室。

4.5 开标时间:    年   月   日   时   分。开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）   号开标室。

4.6 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人，招标代理将予以拒收。

4.7请各潜在投标人开标前留意广州市疫情防控的最新要求及广州公共资源交易中心疫情防控的最新规定（详见广州公共资源交易中心网或自行咨询交易中心），安排相关人员到场办理投标事宜。

5.招标文件的获取

5.1本项目采用网上投标登记。凡有意参加投标者，于    年   月   日   时   分至开标截止前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续并下载招标文件。详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。投标人须在上述规定的投标登记时间内完成网上投标登记手续，逾期不受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心门户网站上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心门户网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易中心门户网站发布。

7.异议与投诉

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条和第六十条，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向吴川市住房和城乡建设局实名投诉，电话：0759-5564862。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）

潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。

8.本招标公告未尽事宜，执行本工程的招标文件及有关法律法规规定。

9.联系方式

招标单位：湛江市空港经济区发展有限公司

地	址：湛江市坡头区海湾大桥收费站管理处

联 系 人：郭工

联系电话：18316475565

招标代理：珠海德联工程咨询有限公司

地	址：湛江市赤坎区康强路36号碧瑞花园8号楼2层01号商铺

联 系 人：邹先生

联系电话：13763025801

邮	箱：zhdlzj@126.com

年   月   日

附件一：

联合体协议书

和	（所有成员单位名称）自愿组成联合体，参加	（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、	为联合体主办方，	为联合体成员。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目的所有投标事宜和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务的主办和协调工作， 负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如中标，联合体内部将遵守以下规则：

a．联合体各方与招标人签订合同书，并就中标项目向招标人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体主办方代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中全部事宜均由联合体主办方负责；

- 联合体各方的职责分工如下：	。

- 联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报招标人。

5、投标工作和中标后工程实施过程中的有关费用，按联合体成员各自承担的工作分摊。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

主办方名称：

（盖单位章）

法定代表人：（签字或签章）

成员名称：

（盖单位章）

法定代表人：（签字或签章）

年	月	日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 招标人：湛江市空港经济区发展有限公司 地 址：湛江市坡头区海湾大桥收费站管理处 联 系人：郭工 联系电话：18316475565 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 名 称：珠海德联工程咨询有限公司 地 址：湛江市赤坎区康强路36号碧瑞花园8号楼2层01号商铺 联系人：邹先生 电 话：13763025801 邮 箱：zhdlzj@126.com |
| 1.3 | 项目名称 | 空港产业联用中心项目（EPC） |
| 1.4 | 建设地点 | 吴川市塘㙍镇 |
| 1.5 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.6 | 资金落实情况 | / |
| 1.7 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.8 | 计划工期 | 计划总工期：105个日历天。其中： - 施工图设计工期合计15 个日历天内。 - 施工工期合计90 个日历天内完成施工验收。 |
| 1.9 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求 施工要求的质量标准：合格。 |
| 1.10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.11 | 是否接受联合体投标 | □不接受 - 接受，应满足下列要求：详见招标公告 |
| 1.12 | 费用承担和设计成果补偿 | - 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.13 | 踏勘 | - 不组织：投标人按招标公告要求自行踏勘现场。 □组织。 踏勘时间： 年 月 日 踏勘集中地点： |
| 1.14 | 投标预备会 | - 不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止日前 18 天以书面形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 1.15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日前 15天 |
| 1.16 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日前 3 天 |
| 1.17 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.18 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 - 允许，如建设行政主管部门对专业承包内容有专业资质要求，而承包人无相应专业承包资质的，需将该部分专业承包内容分包给具有相应资质的单位，但须经发包人同意。 |
| 1.19 | 偏离 | - 不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日前 10 天 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 年月日时分 |
| 2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到相应澄清问题后 24 小时内 |
| 2.5 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到相应修改后 24 小时内 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2 | 最高投标限价或其计算方法 | 合同总价的最高投标限价：9275518.43元，其中建安工程费9087918.43元，勘察设计费187600元（含预算编制费）。 注：1.投标人的报价不得超过最高投标限价； 2. ①设计费结算价为财政部门审定的本项目施工图总预算为计费额计取的工程设计收费基价×0.55×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.0×（1-中标下浮率）×80 %。 ②建安工程费结算价=（以经财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定项目的施工图预算单价×竣工图实际发生的工程量-绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）×（1-中标下浮率））+绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）。 |
| 3.3 | 投标报价的其他要求 | 本次招标投标人只需填报投标报价及下浮率。 有效下浮率报价范围为0.00％-5.00 ％（以百分比为单位，精确到小数点后2位）。 |
| 3.4 | 投标有效期 | 90 个日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.5 | 投标保证金（保函） | 1、投标保证金或投标保函金额为叁万元整 2、如银行保函形式提供投标担保，必须由投标人基本账户开户银行所在网点或其上一级银行机构出具。须在递交投标文件时将投标保函原件一并递交，逾期不予接收。 2.2如提交投标保证金，必须从投标人（独立体或联合体主办方）基本账户将投标保证金一次性转入或汇入以下账户： 开户名：珠海德联工程咨询有限公司湛江分公司 开户行：中国建设银行湛江赤坎支行 帐号：44001688638053003397 注：①该保证金汇款凭证必须在用途栏注明：空港产业联用中心项目（EPC）（可缩写为“空港产业联用项目（EPC）”）。 ②该保证金必须在开标前汇到该专用账户，否则作废标处理。保证金汇款凭证、银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件为投标文件的组成部分。 （1） 未中标投标人的投标保证金/银行保函将在发出中标通知书后 5 个工作日内返还。 （2） 中标人的投标保证金/银行保函，在按要求与招标人签署合同后 5 个工作日内予以退还。 如投标人出现下列情况，将被没收投标保证金/银行保函： 1）投标人在有效期内撤回其投标文件； 2）中标人放弃中标资格； 3）投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的； 4）中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署合同。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | - 不允许 □允许 |
| 3.7 | 签字或盖章要求 | 在有要求签字或加盖单位章的位置签字或加盖单位章；联合体投标的，除联合体协议书需加盖本单位公章证明外，其他一律至少加盖联合体主办方公章，所需签字由主办方法定代表人签字即可。 |
| 3.8 | 投标文件份数 | 一式五份，其中正本 1 份，副本 4 份。 |
| 3.9 | 装订要求 | 整套投标文件一正四副，封面上应分别注明“正本” 或“副本”字样，电子文件（U 盘）1 份。投标文件正本按招标文件规定的格式签字、盖章；副本可用正本复印,封面盖章即可。正本和副本不一致时，以正本为准。 投标文件可根据自身需求分册装订。 |
| 4.1 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 项目名称： 投标人名称： 在 2023 年月日 时 分前不得开启 |
| 4.2 | 递交投标文件地点 | 地点：广州公共资源交易中心（天润路333号） |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查密封情况 开标顺序：随机启封、逐一公布。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人。 评标专家确定方式：其中招标人代表2人，另外5人从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 - 否，推荐的中标候选人数：3 人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广州公共资源交易中心网站 |
| 7.3 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行或其他金融机构出具的履约保函或现金形式 履约担保的金额：合同价的5%。 中标人在收到中标通知书后30个工作日内 提交履约担保。如在规定时间未提交的，视为中标单位放弃中标，而招标人有权没收投标保证金和重新确定的第二名中标候选人为中标单位。 |
| 8.1 | 监管部门 | 监督部门：吴川市住房和城乡建设局 地 址：吴川市梅录解放北路75号 电 话：0759-5560342 邮政编码：524500 |
| 9.1 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人自行承担编制与递交投标文件的一切费用； 2、本项目进入交易中心招标所产生的交易服务费规定支付，中标公示结束之日起3天内，中标人（独立体或联合体主办方）应在广州公共资源交易中心缴纳交易服务费用。 3、招标工作完成时，招标代理服务费按中标价参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文的规定的“工程类”计算，收费按差额定率累进法计算，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。中标单位在收到支付通知之日 3 天内未支付的，视为其放弃中标，招标人可没收其投标保证金及将第二名中标候选人确定为中标单位。 |

特别提示：本《投标人须知前附表》是招标文件重要内容的摘录、补充或细化，如有与招标文件正文内容不一致，应以本表内容为准；特别是补充或细化条款，投标人应仔细阅读，否则责任自负。

总则

- 1项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目 EPC总承包 进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表。

  - 项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 人员要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

  - 费用承担和设计成果补偿

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    - 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人应投标人要求在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

  - 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 招标文件

  - 招标文件的组成本招标文件包括：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将书面通知所有购买招标文件的投标人相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将书面通知所有购买招标文件的投标人相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务文件

- 投标函及投标函附录；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（联合体投标须提供）；

- 投标保证金承诺书；

- 资格审查资料（联合体投标，则主办方分别提供联合体各方资料）；

- 其他资料（商务评分及技术技术评分资料）。

注：投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1.1（3）所指的联合体协议书。

3.1.1.2 技术文件（包含但不限于）

按照技术评分表要求拟写（详见技术评分表）

  - 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4投标报价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

  - 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

  - 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、递交形式和第六章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 发出中标通知书后 5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同并按要求提供了履约保证金后 5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

  - 资格审查资料

3.5.1 资质应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料；

3.5.2 业绩应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料（若要求）；

3.5.3 主要人员应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料（若要求）；

3.5.4 信誉证明材料：应按第六章“投标文件格式”附相关证明材料（若要求）。

3.5.5 其它辅助说明资料。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、招标人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人在招标文件要求签字的地方签字。如联合体投标的，则由联合体主办方法定代表人。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 投标

  - 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应进行包装、加贴盖有投标人单位章的封条。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第2.3 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，按有关规定退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章投标人须知前附表第2.3项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

- 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标担保的递交情况、投标报价下浮率及其他内容，并记录在案；

- 公布最高投标限价；

- 投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

  - 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

  - 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，中标公示发布则视为将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

7.4.1 在收到中标通知书之日起30个工作日内，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保形式及金额见投标人须知前附表。联合体中标的，其履约担保由独立体或者联合体中主办方的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

7.5.1 招标人和中标人（如为联合体，为联合体各方）应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 投标截止时间止，投标人少于 3个的；

- 经评标委员会评审后否决所有投标的；

- 中标候选人均未与招标人签订合同的；

- 法律规定的其他情形。

  - 不再招标

重新招标后仍然出现上述 8.1 款规定情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

附件一：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查， 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至	（详细地址）

或传真至	（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至		（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年	月	日

附件二

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件三：

确认通知

（招标人名称）：

你方于	年	月	日发出的	（项目名称）关于

的通知，我方已于	年	月	日收到。

特此确认。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.10项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.11项规定 |
| 1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.9项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.5款规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务分值： 50分 投标报价分值： 30分 技术分值：20分 投标人得分=商务评分+技术评分+价格评分。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.1.1 |  | 商务评分标准（50分） | 详见《商务评分细则》 |
| 2.1.2 |  | 投标报价评分标准（30分） | 详见《价格评分细则》 |
| 2.1.3 |  | 技术评分标准（20分） | 详见《技术评分细则》 |

（1）商务标综合评分表（50分）

| 类别 | 评分说明 |
| --- | --- |
| 1.类似业绩 （8分） | 2019年1月1日以来投标人（独立体或联合体设计方）参与过类似的建筑工程(或建筑工程EPC)设计业绩，每项业绩得1分，本小项最多得4分。 注：业绩时间以合同签订时间为准，提供相关合同复印件，同一项目业绩仅按最高分计分一次。若为联合体投标，以联合体设计方提供的设计业绩作为评审依据，提供设计合同（能体现建筑规模）复印件并加盖投标人公章。 |
|  | 2019年1月1日以来投标人（独立体或联合体主办方）参与过中标价在800万元或以上的建筑工程(或建筑工程EPC)施工业绩，每个得2分，本小项最多得4分。 注：在建项目以合同签订时间为准，已完项目以竣工验收证明材料时间为准，中标价在中标通知书或合同内体现，提供相关中标通知书、合同或竣工验收证明材料复印件并加盖投标人公章。同一项目业绩仅按最高分计分一次。 |
| 2.投标人 人员资质 （4分） | 一、设计负责人： （1）拟派设计负责人具备一级注册建筑师且同时具备建筑相关专业高级工程师（或以上）职称，得2分。 【注：须提供身份证复印件、相关证书复印件、含近三个月（2022年10月、11月、12月）以来任意一个月为其缴纳社保资金有效的社保等证明材料并加盖投标人公章。】 （2）拟派的设计负责人自2019年1月1日至今，获得过省级（部级）或以上奖项的每个得1分，获得过市级奖项的每个得0.5分(最多两项),最多得2分。 注：获奖奖项是指与本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级（含副省级）工程勘察设计行业协会颁发的省级（含副省级）优秀工程勘察设计奖；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级（含副省级）人民政府颁发的省（含副省级）科学技术奖。时间以证书颁发时间为准。【注：提供获奖证书复印件等相关证明材料并加盖投标人公章。同一项目获奖按最高奖项只计算一次，不重复计算。】 本小项最多得4分。 |
| 3.企业资质（6分） | （1）投标人（独立体或联合体主办方）具有建筑工程施工总承包特级资质得3分, 一级资质得2分, 二级资质得1分。 （2）投标人（独立体或联合体设计方）具有工程设计综合甲级资质或工程设计（建筑行业）甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质得3分，本小项最高得3分。 注：提供相关资质证书复印件并加盖投标人公章。 本小项最多得6分。 |
| 4.企业信誉（10分） | 一、投标人（独立体或联合体设计方） （1）投标人至投标截止日前获税务部门评定的纳税信用等级情况： 1、连续7个年度获得“纳税信用A级纳税人”称号的，得7分； 2、连续5-6个年度获得“纳税信用A级纳税人”称号的，得3分； 3、连续3-4个年度获得“纳税信用A级纳税人”称号的，得1分； 4、不符合以上条件的，得0分,不计算子公司和分公司； 注：本项最高得分7分，“纳税信用等级”以“国家税务总局”官网（http://www.chinatax.gov.cn/index.html）查询结果为准，纳税人登记只计算独立投标人自身（不计算投标人的分公司和子公司）。须提供在上述官网的查询结果网页截图（不符合条件或无提交上述打印件的不计分）。时间以国家税务总局官网公布的获奖年度（评价年度）为准，否则不得分。连续年限需含2020年。 （2）1、具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书同时具备工程勘察设计行业质量管理体系升级版AAA认证证书的得3分； 2、具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证的得1分。 注：需提供以上相关证书的复印件并加盖投标人公章。 其余情况不得分,本小项最多得3分。 |
| 5.企业信用星级证书(6分） | 二、投标人（若为联合体，指联合体联合体主办方）获得信用星级证书： （1）10星或以上，得6分； （2）5-9星，得3分； （3）1-4星，得1分。。 注：须提供认定时间为2021年或2022年度中国施工企业管理协会信用评价工作委员会颁发的信用星级证书扫描件，或提供中国施工企业管理协会工程建设行业信用体系建设平台（网址：http://xy.cacem.com.cn/front_star_rating.html）企业星级评定查询结果的网页截图。重复提供2021和2022年度信用星级证明材料，只按2022年度计取一次得分。 |
| 6.企业获奖（8分） | 三、投标人（独立体或联合体主办方）获得过省级及以上人民政府颁发的“科学技术进步奖”：特等奖得8分；一等奖得5分；二等奖得1分；其它不得分。 注：本小项最多得8分。 （1）上述科技奖项内容应为工程类，且只计1项最高奖项，不累加计算。 （2）省级及以上科学技术进步奖提供获奖证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 7.全国市场质量信用（8分） | 四、2018年1月1日至投标截止时间投标人（独立体或联合体主办方），获得过全国市场质量信用等级A等用户满意工程评价，5个（不含5个）以上的，得8分；5个-3个（不含3个）的，得5分，获得3个或以下的，得1分；没有获奖的不得分。 注：本小项最多得8分。 全国市场质量信用等级A等用户满意工程评价须同时提供获奖证书扫描件和在全国用户满意企业信用服务平台（网址：http://www.yonghu.org.cn/）上的获奖信息截图作为评审依据，否则不得分。分公司或子公司的获奖信息不计。 |

备注：该表除特别注明外均按以下要求

1、获奖时间以证书颁发的日期为准，投标人或联合体成员同一项目获得多个奖项的，仅按最高分计分一次，获奖证书上须体现投标人名称。项目负责人、设计负责人同一项目获得多个奖项的，仅按最高分计分一次。其中项目负责人、设计负责人所获奖项需在获奖证书上体现本人名字。如为施工、设计项目获奖，必须在相应合同或中标通知书或竣工验收报告（含备案表）或获奖证书或其他证明中体现在该项目中担任项目负责人或设计负责人，否则不算有效获奖、不计得分。

2、所有商务评分条款均需提供复印件证明材料并加盖公章，否则不得分。

（2）投标报价评分表（30分）

| 5.投标报价得分（满分30分） | 1、投标时由投标人投标报价下浮率（a）：投标人以下浮率5.00％为投标下限报价，以下浮率0.00%为投标上限报价，即0.00%≤a≤5.00％(若超出此报价范围，则作废标处理)。所有有效投标报价下浮率平均值为本工程的评标基准下浮率。 2、投标报价下浮率按以下方式评分： (1)投标报价下浮率等于评标基准下浮率的得分为满分30分； (2)投标报价下浮率小于评标基准下浮率的，每减少1%减0.5分； (3)即投标价得分＝30+（投标人投标价下浮率-评标基准下浮率）×100×0.5； 投标报价下浮率大于评标基准下浮率的，每增加1%减0.5分； (4)即投标价得分＝30-（投标人投标价下浮率-评标基准下浮率）×100×0.5； 3、得分最终保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| --- | --- |

（3）技术评分表（20分）

| 类别 | 分项内容 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计方案 (10分) | 设计方案内容（6） | 1、对项目的理解和所在地区建设条件的认识准确全面、透彻。 【优】得（1.5-1.4分），【中】得（1.3-1.2分），【一般】得（1.1-1.0分），不提供得0分。 2、工程特点、难点分析透彻，方案针对性强。 【优】得（1.5-1.4分），【中】得（1.3-1.2分），【一般】得（1.1-1.0分），不提供得0分。 3、项目方案各专业建议、针对性强。 【优】得（1.5-1.4分），【中】得（1.3-1.2分），【一般】得（1.1-1.0分），不提供得0分。 4、根据工程特点提出合理化建议和意见。 【优】得（1.5-1.4分），【中】得（1.3-1.2分），【一般】得（1.1-1.0分），不提供得0分。 |
|  | 投资控制 （2分） | 工程经济性分析合理，工程投资合理。 【优】得（2.0-1.8分），【中】得（1.7-1.5分），【一般】得（1.4-1.2分），不提供得0分。 |
|  | 服务、进度及质量保证 （2分） | 有现场服务措施及相关承诺，设计阶段工作进度符合招标文件要求，承诺达到招标文件要求的设计质量，满足工程实际需要；并提出质量保证措施，质量保障措施可行。 【优】得（2.0-1.8分），【中】得（1.7-1.5分），【一般】得（1.4-1.2分），不提供得0分。 |
| 施工方案 (10分) | 工期计划 （3分） | 1、工期合理，施工工期计划目标满足招标文件要求。 2、结合本项目特点，制定总进度计划可行、较合理、有保证措施，形象计划制定较科学。 【优】得（3.0-2.8分），【中】得（2.7-2.5分），【一般】得（2.4-2.2分），不提供得0分。 |
|  | 质保措施 （3分） | 1、质量目标明确。 2、结合本项目特点，从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面提出相应得质量保证措施，确保实现工程质量目标。 【优】得（3.0-2.8分），【中】得（2.7-2.5分），【一般】得（2.4-2.2分），不提供得0分。 |
|  | 安全措施 （2分） | 1、安全目标明确。 2、结合本项目特点，制定健全的安全、文明施工保证体系，各项保证措施明确、具体、可行、落实，特别是在典型位置的安全措施先进可靠。 【优】得（2.0-1.8分），【中】得（1.7-1.5分），【一般】得（1.4-1.2分），不提供得0分。 |
|  | 重难点分析应对 （2分） | 1、依据工程重点、难点制定专项施工方案。 2、对本项目工程重点、难点理解透彻，制定相应对策，对策的针对性强、可行性好。 【优】得（2.0-1.8分），【中】得（1.7-1.5分），【一般】得（1.4-1.2分），不提供得0分。 |

备注：

1、招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

2、技术评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，投标人评标总得分为商务部分得分、技术部分得分和价格评审标准得分之和，并按得分由高到低顺序推荐前三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

- 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=商务部分得分+投标报价得分+技术部分得分。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

GF-2020-0216

空港产业联用中心项目（EPC）

设计施工总承包合同

制定

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

说明

为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条件

通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条 一般约定，第2条 发包人，第3条 发包人的管理，第4条 承包人，第5条 设计，第6条 材料、工程设备，第7条 施工，第8条 工期和进度，第9条 竣工试验，第10条 验收和工程接收，第11条 缺陷责任与保修，第12条 竣工后试验，第13条 变更与调整，第14条 合同价格与支付，第15条 违约，第16条 合同解除，第17条 不可抗力，第18条 保险，第19条 索赔，第20条 争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。

（三）专用合同条件

专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。在编写专用合同条件时，应注意以下事项：

1.专用合同条件的编号应与相应的通用合同条件的编号一致；

2.在专用合同条件中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条件进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”；

3.对于在专用合同条件中未列出的通用合同条件中的条款，合同当事人根据建设项目的具体情况认为需要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可在专用合同条件中，以同一条款号增加相关条款的内容。

- 二、《示范文本》的适用范围

《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包承发包活动。

- 三、《示范文本》的性质

《示范文本》为推荐使用的非强制性使用文本。合同当事人可结合建设工程具体情况，参照《示范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分合同协议书

发包人（全称）：湛江市空港经济区发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就空港产业联用中心项目（EPC）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：空港产业联用中心项目（EPC）。

2. 工程地点：广东省湛江市吴川市塘㙍镇。

3. 工程审批、核准或备案文号：。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：建筑规模为1500平方米展示中心、含办公、会客、餐厅、住宿功能（包含钢结构主体工程、土方基础工程、给排水工程、电气工程、消防工程、供配电工程、室外及公共配套工程等） ，用地面积为 4680 ㎡ ，总建筑面积为1500 ㎡ ，其中地上 1500 ㎡，地下 0 ㎡，建筑高度为 10 m，建筑层数为 2 层，主要结构类型为钢框架结构 ，设计使用年限为临时建筑5 年，抗震设防烈度为 7  度，建筑分类和耐火等级为临时建筑 ，耐火等级 二 级。

6. 工程承包范围：

施工图勘察设计（施工图勘察设计、施工图预算等相关设计内容）、设备以及材料采购、空港产业联用中心施工（包含钢结构主体工程、土方基础工程、给排水工程、电气工程、消防工程、供配电工程、室外及公共配套工程等）、直至工程竣工验收，并配合相关部门结(决)算审计、工程保修等工作和协助办理施工报建阶段、竣工验收阶段的行政主管部门审批和竣工验收资料归档等招标文件和有关资料所包含的工程内容。

- 二、合同工期

设计工期日历天数：天，施工工期日历天数天，工期总日历天数：天。开工日期以监理工程师发出的开工通知为准。

- 三、质量标准

设计要求的质量标准：合格。

施工要求的质量标准：合格。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

承包人中标下浮率为     %，本合同签约合同价为人民币（大写)     元（¥   元）[即签约合同价=（    +     ）×（1-   %）元]。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定单价合同。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于年月日订立。

- 九、订立地点

本合同在订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自承包人按合同约定提交履约担保后 生效。

- 十一、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

| 发包人：（公章） | 承包人（主办方）：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： 联合体成员方：（公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

- 通用合同条件

详见“建设项目工程总承包合同”通用合同条件

第三部分专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：招标文件及附件。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：/。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.10 永久占地包括：/。

1.1.3.11 临时占地包括：/。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用/     语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

国家相关法律、法规及工程所在地规章和规定；

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：

（1）国家、省、市、地区相关技术规范、规程、标准；

（2）其他相关城市规划的法规和技术标准；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（7）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

（8）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

（9）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

（10）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012（2016年版））；

（11）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；

（12）《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）；

（13）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

（14）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）（2016年版）；

（15）《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）；

（16）《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

（17）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）（2009年版）；

（18）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；

（19）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

（20）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（21）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

（22）《建筑防雷设计规范》（GB50057-2011）；

（23）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

（24）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（25）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（26）《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》（CJJ 120-2018）；

（27）《仪表系统接地设计规定》（HG/T20513-2014）；

（28）《自动化仪表选型规定》（HG/T20507-2014）；

（29）《仪表供电设计规定》（HG/T20509-2014）。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：/  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：/  ；发包人提供的国外标准、规范的时间：/  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 承包人根据发包人的要求提供实施方案，经发包人和监理人认可后执行。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：具体详见本项目初步设计说明书。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）双方使用公章正式签订的补充协议；

（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（4）本合同专用条款；

（5）中标通知书；

（6）审定的施工图预算；

（7）招标文件及其附件；

（8）投标文件及其附件；

（9）发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

（10）本合同通用条款及《发包人要求》等合同附件；

（11）设计文件、资料和图纸；

（12）标准、规范及有关技术文件。

如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同专用条款、质量保修书、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：

| 序号 | 资料和文件内容 | 提供时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地现状图（dwg格式） | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 2 | 工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线） | 开工前 | 1 |
| 3 | 项目建设需求（发包人要求） | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 4 | 初步设计文件、工程概算 | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 5 | 总规及控规等相关资料 | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 6 | 工程地质报告 | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 7 | 项目立项批复 | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 8 | 规划选址意见书 | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 9 | 建设用地范围内地上和地下已有的建筑物、构筑物、受保护的古建筑、古树木等坐标方位；施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线及地下设施资料。（如有） | 合同签订后5个日历天内 | 1 |
| 10 | 提供《建设用地规划许可证》及附图附件（用地红线坐标、道路红线坐标图） | 合同签订后5个日历天内 | 1 |

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

（1）承包人应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 | 8 | 合同签订后 25 日内。 |  |
|  | 施工图预算 | 4 | 发包人对施工图审查批准后 5 日内 |  |
| 2 | 设计变更 | 8 | 视变更情况由双方另行约定 |  |
| 3 | 设计变更预算 | 4 | 发包人对设计变更审查批准后日内 |  |

（2）承包人应向发包人交付的总承包项目资料及文件

| 序号 | 名称 | 提交时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设总体进度计划表及年度、季度进度计划表，项目建设总体进度网络图 | 收到中标通知书后10天内 | 发包人3份 监理人2份 |
| 2 | 项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度） | 收到中标通知书后10天内 | 发包人3份 监理人2份 |
| 3 | 总体施工组织设计 | 出施工图后5天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 4 | 主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计 | 各分项工程开工前5天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 5 | 设计进度计划表 | 收到中标通知书后3天内 | 发包人3份 监理人2份 |
| 6 | 施工进度计划表（总体、年度、季度、月度） | 开工前15天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 7 | 关键单项工程和关键分部分项工程施工进度计划（总体、年度、季度、月度） | 分项工程开工前5天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 8 | 临时占地资料 | 开工前10天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 9 | 施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度） | 开工前15天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 10 | 主要施工机具资源计划 | 开工前15天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 11 | 职业健康、安全、环境保护管理实施计划 | 开工前15天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 12 | 工程物资保管、维护、保养方案 | 开工前15天 | 发包人3份 监理人2份 |
| 13 | 每月提交月工程的进度报表 | 每月20日 | 发包人3份 监理人2份 |
| 14 | 每月提交工程进度款支付申请 | 每月25日前 | 发包人3份 监理人2份 |
| 15 | 竣工试验方案 | 试验前20日 | 发包人3份 监理人2份 |
| 16 | 竣工验收资料 | 竣工验收交档后30天 | 发包人1份 监理人1份 |

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：根据适用法律、相关部门、发包人及监理人要求。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：。

发包人的送达地址：。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 。

承包人的送达地址：。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：按通用条款执行。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：归发包人所有。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：专利技术的使用费包含在投标报价内；因发包人要求额外需采用专利技术的，专利技术的使用费用由发包人在投标价外承担。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：，作为本合同附件。

1.12建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：本合同不采用建筑信息模型技术。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：

（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件为准。

（2）临时占地的范围和面积：发包人不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：

（1）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，双方另行约定。

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工场内的用水、用电及通讯网络由承包人自行报装、接驳和敷设并承担费用。承包人须考虑在工程开始时，若因用电报装未完成，承包人须在短期内自行发电并承担相关费用以确保工程能按时开展。该费用被认为包含在投标报价中，发包人不再为此作任何签证或补偿。

（3）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开工前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证。资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：按通用条款执行。

2.5.3 通用条款2.5.3由以下内容完全替代：发包人不需提供支付担保。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：按通用条款执行  。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：；

发包人代表的身份证号：；

发包人代表的职务：；

发包人代表的联系电话：；

发包人代表的电子邮箱：；

发包人代表的通信地址：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：；

发包人代表的职责：。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：；

发包人人员职务：；

发包人人员职责：。

3.3 监理工程师

本项目实行监理制。

3.3.1 监理工程师名称：以监理合同为准；监理工程师监督管理范围、内容：以监理合同为准；监理工程师权限：以监理合同为准。

监理人需要取得发包人批准才能行使的职权：合同变更、设计变更及签证管理。凡涉及设计变更、工程签证等影响工程造价变化的因素，即使发包人授权，监理人也仅对工程质量及工期等工程事实有权确认，无权对涉及具体工程量、工程价款洽商变更等经济签证进行确认。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务（包括但不限于）：

（1）负责及时向发包人提供各阶段的设计图纸并对图纸进行交底及会审，对设计图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，及时做好变更，并做好各系统管线的综合平衡工作。

（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证、余泥渣土排放证、余泥排放许可证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）合法手续及交纳散装水泥专项基金等费用，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理，除依规定应由发包人承担的费用之外，其余所产生的费用均由承包人承担及支付（承包人应根据设计和施工进度需要提前报建报批和申请相关证件，因上述审批延误或处罚由承包人承担），如非承包人原因造成相关手续办理延迟，承包人不承担相关风险。

（3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（4）承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤、当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。

（5）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。

（6）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，并采取必要措施避免工程施工对红线范围内外综合管线（含地上、地下）和邻近建筑物、构筑物等设施造成破坏，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。

（7）在施工场地内，按工程安全、文明施工需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫等，承包人未履行上述义务造成工程、财产和人员伤害，由承包人承担所有责任及经济损失。

（8）施工过程中如发生扰民和民扰，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用（因发包人征地拆迁原因除外）。

（9）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人承担。并以书面形式知会发包人、监理人。

（10）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用及罚款由承包人负责。

（11）保证施工场地清洁卫生符合湛江市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理，每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：应达到发包人要求，否则应无条件重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且无条件修复施工过程中发生的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。

（12）施工过程中，承包人应严格按《安全文明施工条例》、及《湛江市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，创建文明施工工地及标准化管理。

（13）施工过程中，承包人须做好施工记录、检验批、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等）。

（14）施工过程中，承包人不得擅自对原批准的工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（15）自行解决本工程所需资源，包括施工所需足够量的材料设备，并自行妥善看管，丢失、损坏由承包人自理。

（16）实行《周报》和《月报》制度。《周报》在每周例会前一天报送发包人和监理人，《周报》包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）；《月报》在每月二十五日前报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，应对设计、施工总承包项目的综合进度、投资、质量、安全、环保、安全文明施工、存在问题及需发包人协调解决的问题等进行全面阐述，并且必须按本合同约定的进度要求编制。如不按时、按要求报送，承包人应承担违约责任。

（17）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响工期的责任由承包人负责。

（18）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度，对于在实施过程中由监理人或发包人下发的各项指令，承包人应及时予以及时书面回复并无条件予以执行。

（19）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（20）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（21）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（22）承包人应在开工前对场地内的地形原状标高进行测量，并将成果报监理人复测确定土石方工程量。实施至土方石方交界处（对于大型基坑土石方，天然单轴抗压强度大于5MPa认定为石方），应及时向监理人报送分界面坐标并进入竣工文件。同时，承包人向监理人提交原地面及土石分界面的全套影像资料。

（23）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在工程变更发生的72小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理工期和费用签证。

（24）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。

（25）发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的各阶段设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（26）接受发包人的检查，如发包人认为可能超出限额或设计/施工不能满足要求或工期的，可要求承包人予以解释或要求承包人增加或替换相应的技术人员，承包人不得拒绝。

（27）承包人应努力提高速算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使预算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

（28）承包人应及时按照本合同规定编制预算书、结算书，并送监理单位、发包人。最终结算以财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定金额为准。

（29）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行（如：《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》）。

本工程的安全防护、文明施工措施费用包括本合同所列明的安全防护、文明施工措施费用，所有安全防护、文明施工措施费用已包含在合同价款之中。该费用全部用于施工中的安全生产方面，单列设立，专款专用。在工程开工时承包人将安全防护、文明施工措施费的明细列表报送监理单位及发包人备存，监理单位据此对承包人的落实情况进行检查。承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

1）全面关照所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

2）在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

3）承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，建立“疾病应急小组”，制订应急措施。

（30）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：因承包人责任而导致地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的损坏，其造成的损失（含费用）由承包人承担；施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门；施工期间执行国家相关标准，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。因施工期间发现文物造成承包人的损失由承包人自行承担，但可申请工期顺延。

（31）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切费用将由承包人根据自身情况综合考虑存在本项目的施工成本中。

（32）干扰与协调

1）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

2）承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。

3）承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延工期或增加费用。

4）在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

5）承包人应主动高效协调好设计、监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。

（33）本工程使用的主材及发包人在实施工过程中有相应要求的材料、设备，订货前，承包人应提供不少于三家生产厂家的产品合格证书及检验试验报告。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（34）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。上述所发生的费用，由承包人承担。

（35）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》、《质量保证书》等。

（36）保证建筑工人工资的支付

1）承包人应保证每期所获进度款优先安排建筑工人工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为建筑工人工资保证金，必要时直接支付给建筑工人个人。

2）承包人须根据劳动合同约定的建筑工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

3）承包人支付建筑工人工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的建筑工人工资支付情况进行审查的权利。

4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付建筑工人工资。

5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付建筑工人工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。

6）承包人必须按照关于印发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（粤人社【2018】14号）及转发《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》的通知（湛人社【2019】266号）相关规定成立工人工资专用账户并按时发放工人工资支付，开户名称为 ，开户银行为 ，银行账号为 。

（37）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。

（38）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。

（39）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人除按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。

工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。

（40）施工场地布置：施工场地布置费用已包含在合同价中，由承包人承担。承包人作为本项目总承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求，此费用已包含在合同价内。

（41）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人应按要求进行施工的，否则发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（42）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书），承包人应按发包人要求及时提供。

（43）承包人须提前进入施工现场，做好施工准备工作，人员误工费、设备闲置等费用已考虑在合同总价中。

（44）对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由责任方自行承担相应的责任。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任，以及不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。

（45）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位及各专业分包单位进行数据交换，提高工作效率，如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备并承担相应费用。

（46）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

1)全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

2)按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员和管理人员。未经发包人的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

3) 其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；

4) 适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

5) 承包人直接招用建筑工人作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与建筑工人本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与建筑工人或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

6) 承包人雇用建筑工人仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

(47)承包人须把每月购买材料费、设备费、机械租赁费、分包项目工程款支付、劳务费等主要费用的使用计划和实际支付情况每月汇总并附相关证据报发包人备案。

(48)本项目的基坑、沟槽开挖土方堆放处置由承包人自行解决，如发包人要求另指定调配堆放，承包须无条件接受，不再计取任何费用。

(49)发包人调整项目的增减工作内容所引起的工程费用按本专用条款13.3.3.1条执行。

（50）承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。

（51）承包人进场后应立即组织技术力量确定取、弃土场的位置、数量和方案，报监理人审批并报备发包人。弃土场选定应科学、合理，切合施工实际需要，运距不得超过6km，超过部分费用由承包人自行承担。承包人选定弃土场后应做好弃土压实及绿化种植工作，避免发生水土流失，工作费用及因取、弃土场所引起的一切地方纠纷和赔偿，由承包人承担。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人应按照以下要求提交履约担保。

履约担保的方式、金额及期限:

4.2.1 承包人须在领取中标通知书之日起 30 个工作日内向发包人提交金额为合同总价款10% 的履约担保。

4.2.2 履约担保的形式包括履约保证金、履约保证担保、履约保证保险三种，由承包人自主选择。

（1）	采用履约保证金的，承包人须从其法人开户银行的账号将履约保证金划至招标人账户，并详细注明工程名称及用途。发包人指定账户的开户名称为 ，开户银行为 ，银行账号为 。

（2）	采用履约保证担保或履约保证保险的，承包人应提交有效的银行保函或保险合同（或保险单）原件，银行保函或保险合同（或保险单）的有效期起至项目通过竣工验收之日后 28 日止。如果承包人无法获得具体截止日期，银行保函或保险合同（或保险单）中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 在工程实施过程中，如果承包人（即招标阶段的中标人，下同） 由于自身的资金、技术、质量、非不可抗力等原因给发包人（即招标阶段的招标人，下同）造成经济损失，扣除相应履约担保款项；扣除之后，承包人应继续提供补足至合同总价的10%（发包人亦可在后续的进度款中扣除以补足至10%）如履约担保不足以弥补发包人的经济损失的，仍应继续承担赔偿责任。

4.2.4 发包人行使兑取履约保函的权利不损害发包人在本协议项下的其他权利，并且不应解除承包人履行本协议项下的义务。

4.2.5 项目通过竣工验收之日起 28 天内，如承包人无违约情形的，发包人将履约担保款项无息退还给承包人或者解除履约担保。

4.3 工程总承包项目经理（兼施工负责人）

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：；

执业资格或职称类型：；

执业资格证或职称证号码：；

联系电话：；

电子邮箱：；

通信地址：。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 除按通用条款执行外，承包人还应向发包人支付违约金人民币5万元。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月不少于二十四天、每天不少于八小时现场工作，违反处每天1万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：违反处每天1万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:  签订合同后30个日历天内将授权范围书面通知发包人和监理人。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：违反一次处50万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:违反一次处50万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：签订合同后14个日历天内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：签订合同后14个日历天内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：违反一次处10万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：违反一次处10万元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：违反一次处5000元违约金，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：项目主体工程及关键施工内容。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：【待中标后确定】

第5条 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

（1） 承包人（设计方）根据发包人提供本项目的《设计任务书》、《可行性研究报告》及《初步设计》内容所规定本项目设计的规模、使用功能在发包人计划的建安费范围内完成设计工作。

（2）方案的修改和完善：根据《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》和《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》等规定中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及湛江市政府职能部门提出的修改意见，对承包人（设计方）设计方案进行修改和完善。

（3）建设区域内的规划设计：本项目用地红线范围内总平面及竖向规划设计，包括建筑物、道路布置、交通组织、景观绿化、环境保护等方面的规划。

（4）本项目的施工图设计（含工艺设计、各系统设计等）、编制施工图预算、施工图审查，现场指导与监督及质量缺陷处理等后续服务，最终施工图成果包括但不限于以下内容：本项目的建筑、结构、工艺、绿化、电气、仪表及自控、厂内给水排水、通风及空调等。执行《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》和《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》相关内容。

（5）软地基处理、基坑支护设计。

（6）从事该项目设计而必须进行的调查工作，并协调和协助发包人办理各种审批手续的工作（如人防、消防、交通、土地、规划、施工图审核、预算审核、竣工验收等）；配合相关报建（包括建筑报建及为配合建筑报建所需的规划报建），由发包人负责组织协调，设计单位负责技术性及事务性工作。

（7）现场指导和配合服务。设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求确定服务时间，施工阶段必须按要求派设计服务人员常驻现场。

（8）配合施工工作及设备材料、系统的选型工作（包括编制技术要求及技术规范等）、现场指导与监督及质量缺陷处理等后续服务。

（9）工程结算配合服务及保修配合服务。

5.1.4初步设计的深化

承包人应对发包人提供的初步设计方案进行调整、深化和优化，且本阶段各专业的设计和深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。

5.1.5施工图设计阶段

（1）完成全部专业全套施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及湛江市关于施工图编制的要求；

（2）施工图预算必须由承包人的注册造价工程师签字盖章认可。

（3）施工图设计文件完成后，送发包人审查认可并通过相关政府主管部门批准和行业主管部门认可的施工图审查单位审查，并获得施工图审查合格证，且本阶段各专业的设计深度须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。

（4）施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格书并完成施工图审查备案，并按相关规定提供施工图设计成果8套和施工图预算4套后，视为本阶段工作完成。

5.1.6设计深度要求

（1）设计工作包括施工图设计（含施工图预算编制）、施工期配合服务、专业设计配合服务及相关配合设计服务等阶段。设计图纸必须按现行国家通用设计技术规范以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足湛江市相关主管部门审批的相关审批要求。

（2）各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。

（3）所有图纸设计深度应满足中华人民共和国国家、广东省、湛江市有关工程设计文件编制深度规定及编制施工图预算要求。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：  根据发包人及监理人要求。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：根据发包人和监理人要求，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：    /       。

5.3 培训

培训的时长为 试运行结束前完成，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：按国家、省市、地方相关规定及发包人和监理人要求  。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：乙方未及时提供竣工验收资料及备案资料的，每迟延一天，支付违约金2000元；同时，甲方并有权拒绝支付结算款且不承担任何迟延付款的违约责任。。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：/。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：

6.1.1承包人在设计时必须提供主要材料设备三个中高档以上的同档次品牌供发包人组织相关单位讨论后，决定是否采用。

6.1.2本合同约定的工程范围内的工程材料和设施设备由承包人采购。采购前，承包人须申报5-10个材料设备品牌，由发包人组织相关单位讨论后确定不少于3个材料设备品牌，确定品牌不限于承包人申报的品牌范围。承包人必须在发包人组织确定的品牌范围内选择采购品牌。

6.1.3主要工程材料由承包人提前15天提供材料样品，经发包人、监理单位确认样品后，由承包人按要求购买。

6.1.4本工程的所有材料和设备必须为国家合格产品且符合设计图纸的要求，且承包人不得使用国家明文禁止、淘汰的产品，不得使用来历不明的材料。所有主要工程材料和设备必须具备生产许可证、产品合格证书和说明书，提供的检测报告需经有资质的检测单位检验合格。

(1)材料和设备应提前进场，材料和设备进场前承包人应将进场材料和设备的有关资料交予监理工程师，到货前至少提前24小时书面通知发包人和监理单位，由发包人代表及监理工程师共同验货并书面确认材料和设备是否合格（符合相关要求和标准），必要时进行抽样送检。材料和设备经书面确认合格后方能进场、投入使用；经书面确认不合格的，全部材料和设备一律退场，相关责任及所造成的损失由承包人承担。

（2）若材料和设备未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自进场、使用，一经发现，发包人有权要求拆除，由此造成的工期延误及损失由承包人承担。

6.1.6 若承包人未能在规定时间内按要求向发包人提供材料样品，因而导致材料不能按时采购而影响工期，由承包人负责，工期不予顺延。

6.1.7金额大于2000元列入固定资产的设备，承包人向发包方提供税率为13%（如国家税务部门有调整的，按新规定执行）的增值税专用发票。结算时含税总价不作调整。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：按通过财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定的工程量清单执行。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：物资到达7天内交发包人。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供，承包人自行解决并承担费用。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：/。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按国家、省市、地方相关规定及发包人和监理人要求。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：无。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：/。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：

（1）本项目施工期间，承包人应按照本协议和适用法律的规定，组织设计、施工及监理单位、项目所在地各区政府相关部门和发包人共同进行项目阶段性验收，并报送发包人和有关政府部门备案。阶段性验收包括但不限于基础验收、隐蔽验收、竣工预验收等。

（2）承包人应在阶段性验收中进行闭水试验。在阶段性验收合格前项目隐蔽工程经验收合格后方可进入下一道工序。

（3）本项目的各个子项目可以单独验收，各个子项目在具备工程完工验收条件后，承包人应按照本协议和适用法律的规定进行完工验收，并报送发包人和有关政府部门备案，根据设计变更的相关规定和程序，经发包人批准的甩项不影响项目验收。

（4）可单独竣工验收的子项目完工，且完成试运行并具备竣工验收条件时，承包人应当及时书面告知发包人，同时向依据法律法规确定的竣工验收主持单位提出竣工验收申请报告。竣工验收应在完工验收后半年内进行。不能按时验收的，经竣工验收主持单位书面同意，可以适当延长期限，但最长不得超过6个月。竣工验收依据适用法律进行。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：根据发包人及监理人要求，并提供2份按国家及地方规定需做的检查、检验、监测和试验等相关报告。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：根据发包人及监理人要求。

试验和检验费用的计价原则：承包人应按照现行规范对施工过程进行监测、检测以及试验等工作，根据合同约定委托具有相应资质的检测机构（须经过监理人和发包人认可并进行备案），以上检测所需费包括规定由发包人负责的检测费用均包含在投标报价中，由承包人自行承担。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施，费用由承包人承担。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：按通用条款执行。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按通用条款执行  。

关于场内交通与场外交通边界的约定：场内交通与场外交通的边界为征地红线。

7.1.4 超大件和超重件的运输

承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人向供电、供水部门支付；施工临时用水、用电、通讯等设施修建费由发包人按审定预算建安费的百分之一（1.0%）补贴给承包人包干自行解决（最终中标价不包含此项补贴）,临时占地申请手续由承包人自行负责，费用由乙方承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：/。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：/。

7.4 测量放线

7.4.1补充条款：监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：下达开工令前5个工作日内，承包人在收到监理人提供的以上资料后应及时申报复测方案并组织复测。承包人向监理人报送施工控制网的时间约定：下达开工令前5个工作日内。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。

7.6 安 全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：按通用条款和《安全生产责任书》执行。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款和《安全生产责任书》执行。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：按2.2.2条款执行。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：按通用条款执行。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：合同生效后，以发包人同意由监理人发出的开工令为准，并给承包人必要的准备时间，不少于7个日历天。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：   按通用条款执行  。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：应列出各个子项目的实施计划安排、计划实施工程的程序、关键性时间节点、关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划、建设进度计划目标、保障措施等。若工程实际进度与进度计划不符，发包人可要求承包人以实现如期完工为前提合理安排建设进度计划并修改建设进度计划。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：在本合同签订后三十日内，承包人应根据项目实际情况及投标文件中相关内容向发包人提交详细的建设进度计划。

8.4 项目进度计划

8.4.1 监理工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行 。

8.4.2 进度计划的具体要求：

8.4.2.1项目进度计划

（1）项目进度计划。承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。

（2）自费赶上项目进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

（3）发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快设计、施工、竣工试验的赶工要求，承包人须按要求及时提交赶工方案交发包人审查，论证赶工合理性及成本增加情况。

8.4.2.2设计进度计划

（1）设计进度计划。承包人根据批准的项目进度计划和约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任，因政府相关设计审查部门的批准时间比本合同的设计进度计划中约定的时间延长，承包人可申请工期相应顺延。承包人应根据本项目实际情况和发包人的要求，在收到签订合同后3天内向发包人提供本项目全专业工程设计详细计划表。

（2）设计开工日期。承包人在收到发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料作为设计开工日期。

（3）设计开工日期延误。因发包人未能按约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，由承包人自费赶上。具体按《设计进度计划时间表》执行，该《设计进度计划时间表》作为本合同附件。

8.4.2.3设计阶段审查日期的延误

（1）因承包人原因，未能按照约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施并赶上。造成竣工日期延误，并给发包人造成经济损失的，由承包人承担。

（2）政府相关设计审查部门批准时间比合同约定时间延长的，承包人可申请工期相应顺延，但费用不增加。

8.4.3  施工进度计划

8.4.3.1  施工进度计划。承包人在现场施工开工15天前提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、竣工试验进度计划相衔接。承包人须在施工进度计划里列明关键单项工程和关键分部分项工程的时间节点。

8.4.3.2  施工开工日期延误。根据下列约定，确定竣工日期的延长：

（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，竣工日期相应顺延。

（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提交项目进度计划中的关键路径须经监理工程师及发包人审核批准后执行。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：按1.6.2条款执行 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：按通用条款执行。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：按通用条款执行。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：按1.6.2条款执行。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

按照合同第8.4.2经批准的进度计划为依据。由于承包人原因造成关键工期延误时，承包人应支付关键工期延误违约金，计算方法：

（1）由于承包人（设计方）自身原因，未按合同规定在设计工期内提交设计成果文件的，每延误一天，设计单位向发包人支付1万元的违约金，因延误造成的损失由承包人（设计方）承担。

- 因承包人原因使竣工日期延误，每延误一日的逾期竣工违约金为1万元；累计逾期竣工违约金达到签约合同价2 %的，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人承担。发包人有权在工程款中扣除违约金，工程款不足以扣除的，承包人应另行支付，违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分仍由承包人承担。

（3）承包人应在收到发包人或发包人委托的咨询审查单位或上级主管单位提出的审查意见后7天内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为承包人违约，每延误1天，扣除相应阶段设计合同价0.5%作为违约金。在违约金达到相应阶段设计合同价的30％之后，发包人有权另请设计人完成修改设计，发生的费用由承包人承担，发包人可从承包人的合同价中扣除。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：承包人负责报送，发包人提供必要的协助 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：按不可抗力标准执行 。

增加8.7.4

非因承包人原因造成的工期延误，根据本合同约定承包人可顺延工期的，承包人应在顺延原因发生后28日内向监理人和发包人申请工期顺延，在得到监理工程师和发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。如承包人未在28日内提出工期顺延申请的，视为工期不顺延。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：/     。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：

（1）承包人负责竣工试验包括电力、工程设备、工艺设备等相关的内容。

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员。

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前10天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

竣工试验的操作要求：按国家、省市、地方相关规定及发包人和监理人要求。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：/。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：          /          。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按1.6.2款执行 。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：/    。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：发包人有权拒绝支付工程款，若造成损失、损坏、损害的，承包人承担相应赔偿责任 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用条款执行。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：承包人应在竣工验收后14日内完成竣工退场，每逾期1日，应向发包人支付1万元违约金。逾期超过10日的，发包人有权出售或者抛弃承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担。如发包人出售承包人遗留物品的，所得款项在扣除违约金（计至处理完毕遗留物品之日）及必要费用后应返还给承包人。。

10.5.3人员撤离

监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：  24个月。。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书执行。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后14天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：按国家和广东省、湛江市及《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修年限执行(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;（三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其它项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：是。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：承包人。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 监理工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理工程师报送的合理化建议后7日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 第13.3.3执行。发包人不同意变更的，监理工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：    /   。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

（1）审定施工图预算清单中已有相同子目的，按审定施工图预算清单该子目价格进行计算；

（2）审定施工图预算清单中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；

（3）审定施工图预算清单中没有适用或类似子目的价格计算方法：《湛江市建设工程造价信息》有公布相应价格信息的主要材料设备则按照执行；《湛江市建设工程造价信息》没有公布相应价格信息的主要材料设备，参照广东省范围内同类地市中最低价格执行；《湛江市建设工程造价信息》及广东省范围内同类地市均没有对应信息价的，其价格由发包人、监理单位、承包人和全过程造价管理单位分别进行市场询价，以有效询价的算术平均值为作为预算价格（有效询价：不高于最低询价的120%），四方共同盖章确认。无定额可套的综合单价，根据市场价格协商确定综合单价。询价确定的非信息价材料设备价格和综合单价，参与中标下浮率下浮。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：    /   。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：    /   。

招投标程序及其他约定：    /   。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：    /   。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：发包人暂定并包括在合同价款中的一笔款项，投标时不作竞争。用于设计施工总承包合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人和监理人与承包人商定签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：

13.8.3.1基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

13.8.3.2在施工合同约定工期内，人工、物价波动引起的价格调整方法：

施工期《湛江建设工程造价信息》发布的人工（含施工设备机械台班中的人工）、材料（含施工设备机械台班中的材料）价格相对基准日期价格出现涨落，合同双方根据以下条款的规定对合同价款作相应调整。

①本工程中人工费（含机械台班中的人工费）实行零风险的动态调整，定额动态人工费调整系数按湛江市工程造价管理机构发布的系数执行，人工费价差作其他项目费处理。

②施工期各月《湛江建设工程造价信息》公布的“湛江市区月度主要建设材料参考价格”算术平均值对比合同工程基准日期价格涨落超过±10%，经最终审定的综合单价所含材料数量标准计算的材料数量与超过±10%部分价差的乘积计算，价差作其他项目费处理。

调价材料仅限于在施工期各月和基准日期所在月《湛江建设工程造价信息》均有公布，且名称、品牌、规格和型号等都相同的材料，除调价材料之外的材料均不计算材料价差。

13.8.3.3在施工合同约定工期外，因承包人原因造成工期延误的

当主要材料价格上涨时，上涨幅度K≤10%时，一律不作调整；上涨幅度K＞10%时，价格上涨价差由承包人承担。

当主要材料价格下跌时，下跌幅度K≤10%时，一律不作调整；下跌幅度K＞10%时，价格下降价差由发包人受益。

13.8.3.4在施工合同约定工期外，因发包人原因造成工期延误的

当主要材料价格上涨时，上涨幅度K≤10%时，一律不作调整；上涨幅度K＞10%时，价格上涨价差由发包人承担。

当主要材料价格下跌时，下跌幅度K≤10%时，一律不作调整；下跌幅度K＞10%时，价格下降价差由承包人受益。

13.8.3.5因不可抗力原因或其他非发包人或承包人原因造成工期延误的，按13.8.3.2执行。

13.8.3.6增值税税率变化引起的调整

在基准日后，因国家税务部门公布的增值税税率变化导致承包人在合同履行中所需费用发生增减时，发包人应根据国家税务部门的规定，调整合同价格。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：固定单价。

承包人须在项目施工开工前把设计文件与工程预算文件送财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审核，否则发包人有权不支付进度款。结算价=建安工程费+施工图勘察设计费。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：按13.8执行。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

14.1.3.1建安工程费

①施工图预算的确定方法：

本工程计价采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《广东省建设工程计价依据》（2018）的规定执行。

双方以共同确认的施工图，由承包人根据施工图按本合同约定原则进行预算编制后，再报送财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审核，最终以财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定的施工图预算为准。根据财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定的施工图预算造价为基础，并作为进度款拨付的依据，计算式如下：

建安工程费=（以经财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定项目的施工图预算单价×竣工图实际发生的工程量-绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）×（1-中标下浮率））+绿色施工安全防护措施费等单列费（不可竞争费用）

②文明工地增加费

承包人获得市级（或以上）文明工地的，奖励按《广东省建设工程计价依据（2018）》规定的市级文明工地标准计算。承包人需向发包人提供增值税专用发票，方能办理支付手续（税率按照国家税务部门的规定）。

14.1.3.2施工图勘察设计费

施工图设计费根据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》所附的《工程设计收费标准》的附表一计算工程设计收费基价，其中施工图设计收费以财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定的对应项目施工图预算作为计费额计算，设计收费基价乘以0.55，再乘以80%的折扣率，其中专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.0、附加调整系数为1.0，即施工图设计费=工程设计收费基价×0.55×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.0×（1-中标下浮率）×80 %。

施工图预算编制费：施工图预算编制费=施工图设计费×10%，最终结算的施工图预算编制费=最终结算的施工图设计费×10%。

施工图勘察费（包含所有勘察和测量所需的费用）：施工图勘察费=施工图设计费×10%，最终结算的施工图勘察费=最终结算的施工图设计费×10%。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：按建安工程合同价的30%支付。

预付款支付期限：承包人应在签订合同后，在具备施工条件的前提下，向发包人提交预付款支付申请。发包人应对在收到支付申请的 7 天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的 7 天内向承包人支付预付款。凡未签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款。。

预付款扣回的方式：预付款应于工程进度款累计支付至合同建安价款的30%后开始扣回，之后每期从应支付给承包人的工程进度款中扣回进度款的50%，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。最迟于总进度款支付到80%时，扣回所有预付款。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：按通用条件执行。

预付款担保形式：银行保函。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：

（1）施工图勘察设计费支付方式

①承包人提交全部施工图设计文件，并经图审及施工图预算审批通过后30个日历天内，发包人应向承包人支付施工图勘察设计费总额的90%；

②其余的施工图勘察设计费待工程竣工验收合格后，一次支付完毕。

（2）工程建安费支付方式

①工程进度付款按月支付，支付期限为每月5日前支付上月工程进度款，根据财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定的施工图预算价，进度款支付限额为已完成工程价款的80%；施工图预算未经审定时，由财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司对工程进度款审核后，进度款支付限额为已完成工程价款的70%；

②工程完工正式竣工验收合格，工程款支付至已完工程价款的80%，结算由财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司审定后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的），其余3%工程款作为质量保证金，在竣工验收之日起满两年后30个日历天内付清（无息）。

③在发包人每次付款前，承包人应向发包人提交书面付款申请，同时须出具等额、有效的增值税发票。乙方未预先提供符合甲方要求的发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按国家、省市、地方相关规定及发包人和监理人要求。

进度付款申请单应包括的内容：按发包人和监理人要求及国家、地方相关规定。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：监理工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后14天内完成审批并报送财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司后向承包人签发进度款支付证书。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：按通用条款执行     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用条款执行  。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：在工程项目竣工验收符合合同要求后承包人在30个日历天内编报工程结算。超过期限报送的结算资料不构成结算依据（因发包人、监理单位、财政部门等单位要求限期补充资料的情况除外），超过约定期限未能报送完备的结算资料，视为承包人放弃本工程余下未付的资金拨付要求，发包人不再执行相关资金的拨付。

竣工结算申请的资料清单和份数：按国家、省市、地方相关规定及发包人和监理人要求。

竣工结算申请单的内容应包括：按国家、省市、地方相关规定及发包人和监理人要求。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在财政部门或发包人委托的第三方有资质的造价公司对竣工付款进行审核出具审核结果后28天内完成审批。因本工程部分资金来源于政府专项债，工程最终的结算结果以财政部门的审核结果为准。发包人已报送财政部门或第三方有资质的公司审核的，财政部门或第三方审核期间不计入发包人的审核期限，不适用通用合同条款14.5.2（1）第二段的约定。

发包人完成竣工付款的期限：完成审批后28天内完成支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：/；

(2) 预留3%的工程款；

(3) 其他方式：/。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第（2）种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金（不含利息）；

(3) 其他预留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：/。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：/。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形按通用条款执行   。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人逾期付款（包括预付款、进度款、结算款或应退质保金等所有合同约定的款项）的，逾期付款不超过56天的，不需支付违约金；超过56天的，超过部分的天数以欠付金额为基数，按中国人民银行发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息作为违约金。通用条款任何条款与本条约定不同的，以本条约定为准。

因本工程部分资金来源于财政资金，本合同所涉及的所有发包人的审核和付款期限，如发包人已报送主管部门或财政部门等部门审核的，相关部门的审核期间不计入发包人的审核期限和付款期限，发包人无需承担因此导致的迟延审核或付款的违约责任。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

15.2.1.1承包人发生本合同通用条款第15.2.1（7）项约定的违约情况时，发包人除可通知承包人立即解除合同并根据本专用条款约定追究承包人违约责任、要求承包人赔偿发包人损失外，还可要求承包人：按合同总价款的2%向发包人支付违约金。

15.2.1.2承包人发生除本合同通用条款第15.2.1（7）项约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并赔偿发包人损失。监理人发出整改通知3天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人除可向承包人发出解除合同通知外，还可要求承包人按下述方式承担违约责任：

（1）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（2）项约定的违约情况时，按合同总价款的2%向发包人支付违约金，并赔偿发包人损失。

（2）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（5）项约定的违约情况时，每撤离一台设备或每撤离一批次材料，应向发包人支付5万元违约金，并赔偿发包人损失。

（3）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（3）项约定的违约情况时，按不合格材料或工程设备价款的1%向发包人支付违约金，不合格工程不予计价，不合格工程的清除费用由承包人承担，承包人并需赔偿发包人损失。

（4）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（6）项约定的违约情况时，按专用条款8.7条款执行。

（5）承包人发生本合同通用条款第15.2.1（8）项约定的违约情况时，按发包人委托第三方修补发生的实际修补费用的两倍向发包人支付违约金。

（6）承包人实际施工进度滞后本合同关键节点工期及总工期要求的，延误关键节点罚款10万元/日，延误关键节点工期累进制计算，如第一关键节点工期延误10日，由此导致第二关键节点工期也相应延误10日的，各关键节点都要计算10日，即10+10=20日。

（7）对于本合同未予以规定处理办法的违约责任，承包人应向发包人支付违约金5万元/次，并赔偿发包人损失。

（8）承包人违约金一览表

| 序号 | 违约内容 | 违约金标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包人不按本合同约定的时间送审符合要求的施工组织设计的 | 3000元/天 |  |
| 2 | 未得到监理人批准，承包人擅自对施工图的任何部分进行修改 | 2万元/次 |  |
| 3 | 违规分包或转包 | 20万元/次 |  |
| 4 | 承包人在接到监理人要求人员进场的通知5天后仍未安排相关人员进场，从第6天算起扣除承包人的违约金 | 项目经理、项目技术负责人2万元/人日；其他主要技术人员1万元/人日 | 如果承包人接到通知后15天未安排相关人员进场，将要求其更换人选，同时执行人员更换违约条款 |
| 5 | 承包人拒不执行或以任何理由消极响应发包人或监理人的变更等指令 | 5万元/次 | 经发包人再次书面要求后仍拒不执行的，发包人有权采取措施自行组织实施、成本由承包人承担，情节严重视可以解除合同 |
| 6 | 承包人擅自更换工程总承包项目经理 | 50万元/次 | 由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。 |
| 7 | 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理 | 50万元/次 | 由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。 |
| 8 | 承包人擅自更换关键人员 | 10万元/次 | 由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。 |
| 9 | 承包人无正当理由拒绝更换关键人员 | 10万元/次 | 由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。 |
| 10 | 承包人的档案资料整理负责人在工程项目连续工作不足1年。 | 1万元/人次 |  |
| 11 | 项目经理、总工程师驻守现场不足24天/月，处以不足天数的罚款。 | 1万元/天 |  |
| 12 | 专职安全生产管理人员没有按年度工作量按每5000万施工合同额配备一名（不足5000万至少配备一名） | 5万元/人次 |  |
| 13 | 其它主要管理人员和技术人员驻守现场不足24天/月，处以不足天数的罚款。 | 5000元/天次 |  |
| 14 | 项目经理或总工程师无故缺席发包人指定的各种会议，包括监理人主持的重要会议（如工地例会等）。 | 1万元/次 |  |
| 15 | 不签订劳动合同、非法使用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，由此造成劳务人员上访或劳动纠纷的。 | 10万元/次 | 承包人如出现拖欠建筑工人工资现象，发包人经调查属实，有权从工程款中直接代扣支付 |
| 16 | 分项工程的施工员没在现场管理的 | 1000元/次 |  |
| 17 | 重要工序（桩基、面层施工等），没有施工员在现场管理的 | 2000元/次 |  |
| 18 | 承包人在关键工序施工完毕后，未经监理人和发包人验收合格并签字就进行下道工序施工 | 1万元/次 | 发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人和监理人确认该部分工程合格为止 |
| 19 | 超过24小时没有施工员在场而继续施工的 | 5000元/次 |  |
| 20 | 未经监理人同意，承包人将专用于本工程的材料、工程设备、施工设备和临时设施运出施工场地或挪作他用。 | 1万元/次（台），同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止。 |  |
| 12 | 按施工进度计划须到位而未到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号。 | 1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止。 |  |
| 22 | 承包人未按监理人要求增加或更换施工设备 | 1万元/台，同时处以1000元/天的罚款直至承包人纠正为止。 |  |
| 23 | 承包人未按期开工 | 参照工期延误的标准扣除违约金 |  |
| 24 | 承包人的工期延误 | 按照项目专用条款8.7.2 款规定的标准扣除 |  |
| 25 | 承包人未设立缺陷责任期内的留守项目部 | 1万元/天 |  |
| 26 | 承包人未履行监理人的指令对缺陷工程进行修补、修复或重建 | 2000元/天，超过3天时1万元/天 | 超过7天发包人可自行修复或委托其他人修复，由承包人承担修复和查验的费用，并按该项修复和查验费用的10%扣除承包人违约金 |
| 27 | 发包人下达正式书面文件要求，在规定的时间内未予完全响应或完成，经发包人催促后7天内仍未落实的，按标准处以违约金。 | 1万元/次 |  |
| 28 | 承包人不按本合同约定的时间和要求报送《周报》《月报》等文件。 | 1000元/天 |  |
| 29 | 未及时按建设项目管理制度要求提交各种满足质量要求的汇报材料、报表、信息及统计数据等资料的，按标准处以违约金。 | 1万元/次 |  |
| 30 | 承包人未在本合同约定的日期向发包人移交完整的符合湛江市建设工程竣工档案的编制及报送规定的工程竣工资料、竣工图、电子磁盘资料等 | 1万元/天 |  |
| 31 | 发生职业健康、安全、环境保护事故，发包人除按照本合同约定追究法律责任外，按标准处以违约金。 | 5万元～20万元/次 |  |
| 32 | 承包人采购未经发包人或监理人批准的材料进行生产和施工的，发包人按照标准处以违约金。 | 5万元/次 |  |
| 33 | 如果承包人承担的永久性工程经监理人或质检部门检查验收不合格，承包人应负责承担返工维修的一切费用，并按标准处以违约金。 | 5万元/次 |  |
| 34 | 承包人必须做到专款专用，发包人将定期跟踪承包人资金使用情况，一旦发现承包人将发包人支付的工程资金挪用于本工程建设范围外的用途，将对承包人处以挪用数额一定比例的违约金，同时责令追回挪用款项后才能拨款。 | 挪用数额20％ |  |
| 35 | 在未经发包人同意，擅自向媒体发布重大突发事件动态信息以及单位表态。 | 5万元／次 |  |
| 36 | 违反专用技术标准和要求及建设项目管理制度对质量管理的有关规定的。 | 1万元/次 |  |
| 37 | 承包人不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、阻碍发包人和监理人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害发包人和监理人员 | 10万元/次 | 还应承担相应的赔偿责任及其它法律责任 |

15.2.2 通知改正

监理工程师通知承包人改正的合理期限是：由监理工程师根据工程实际情况设定。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按专用条款15.2.1执行。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：除专用合同条件已经明确约定的外，发包人解除合同的事由及解除合同的后果按通用条款执行  。

增加16.1.5：因承包人违约由发包人解除合同的法律后果：

16.1.5.1 甲方发出解除合同通知的，乙方应在收到通知之日起一个月内按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地，逾期不撤出，损失自负。乙方同时将已完工程的档案和技术资料交换甲方。承包人延期返还场地或移交工程档案及技术资料的，每超过一天按1万元承担违约责任。

16.1.5.2合同解除后，双方仍应按照约定计价方式进行结算，合同未约定的部分，参照信息价计算。双方可共同指定审计或鉴定机构对已完工程进行审计鉴定，若乙方3日内拒不配合的，甲方可自行委托审计或鉴定机构进行确认，乙方对前述鉴定结论予以认可。非因甲方原因导致合同解除的，无论是双方共同委托还是甲方自行委托，审计或鉴定费用均由乙方承担。

16.1.5.3 因乙方原因导致合同解除的，乙方还应按照合同总价的2%向甲方支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：无。通用条款16.2.1中关于承包人解除合同的约定与专用条款不符的，按专用条款执行。尤其是与发包人付款义务有关的违约情形，必须考虑到专用条款15.1.3的约定以判断发包人是否属于迟延付款。。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地气象部门规定的情形；异常天气：经有关部门鉴定的六级以上地震，正面吹袭湛江市吴川市的十级以上台风或龙卷风，或者湛江市吴川市出现降雨量大于200mm/d特大暴雨，雷击引起的火灾。承包人应于台风、暴雨天气结束之日起7日内，向本地气象部门索取项目所在地区台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、施工现场照片办理证据保全公证，方可认定为“不可抗力”。

第18条保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。保险金额为工程量清单的合计金额。承包人未参加保险的，发包人可在应付工程款中直接扣除。凡施工中发生的一切安全事故均由承包人承担全部责任。由于承包人所雇佣的工人或任何其他人员的损害或赔偿，由承包人自行承担，并承担发包人因涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。投保期限为开工至竣工验收。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人应投保建设工程第三方责任险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，承包人未参加保险的，发包人可在应付工程款中直接扣除。凡施工因发生意外事故造成的工地上及附近地区的第三者的人身伤亡、疾病或财产损失所引起的应由被保险人负责的经济赔偿责任由承包人自行承担，并承担发包人因涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。投保期限为开工至竣工验收。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人应为现场施工管理人员、工人投保建设工伤保险和意外伤害保险任险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。凡施工因发生意外事故造成的现场管理人员、工人的人身伤亡、疾病或财产损失所引起的应由被保险人负责的经济赔偿责任由承包人自行承担，并承担发包人因涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。投保期限为开工至竣工验收。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由承包人负责购买并承担费用。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：/。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：/。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

增加18.6 承包人未参加保险的，发包人可在应付工程款中直接扣除。凡施工中发生的一切安全事故均由承包人承担全部责任。对于承包人所雇用的工人或任何其他人员的损害或赔偿，由承包人自行承担，并承担发包人因涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼所发生的一切费用。

第19条 索赔

19.4 乙方自知道或应当知道索赔事件发生之日起28天内，未向甲方发出索赔意向通知书的，丧失要求追加金额和延长工期的权利。连续发生的事件，应阶段性提出索赔意向，并在事件终了后28天内提交最终索赔报告。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：/。

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议避免/评审组的期限：/。

评审机构：/。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：/。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政合同

附件3：安全生产合同

附件4：建设工程农民工工资支付保证书

- 附件1 工程质量保修书

发包人（全称）：湛江市空港经济区发展有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就空港产业联用中心项目（EPC）（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括道路相关土方工程、路基路面工程、涵洞工程、给排水工程、交通工程、智能交通、照明工程、电力管沟、景观绿化工程、改路工程以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修内容以本工程竣工结算所包括的全部内容为准。

二、质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下： 按国家和广东省、湛江市及《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修年限执行(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;（三)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其它项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）质量保证金为工程结算总造价的3%，发包人在工程竣工结算后从应支付给承包人的工程结算款中一次性扣留。

（2）缺陷责任期终止后28天，发包人应将质量保证金（无息）一次性返还给承包人。质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任，承包人必须按约定进行保修，违约将向建设主管部门投诉并处罚。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件2廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，空港产业联用中心项目（EPC）项目法人湛江市空港经济区发展有限公司 （以下简称“发包人”）与该项目的施工单位（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行空港产业联用中心项目（EPC）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为空港产业联用中心项目（EPC）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、本合同一式四份，由发包人和承包人各执—份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：湛江市空港经济区发展有限公司	承包人：

法定代表人：	法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：其授权的代理人：

地址：地址：

电话：	电话：

日期：         年    月    日   	     日期：    年    月    日

- 附件3安全生产合同

为在空港产业联用中心项目（EPC）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人湛江市空港经济区发展有限公司（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管理生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中有关安全要求。

(2)建立和保持满足本项目安全生产的、独立的安全监督管理机构，配置足够的、合格的专职安全管理人员开展安全管理工作，履行安全管理职能。该机构的建立和运作必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准及地方政府安全相关规定。如甲方有充分理由认为专、兼职安全管理人员数量不足或不称职，则有权要求乙方增加或调换。

(3)按照国家法规、标准要求对本工程安全生产条件、职业健康和环境保护管理工作，做出合理、及时、足量的安全投入，保证有足够的资金用于建立、维护、改善安全生产条件。

（4）建立作业风险预控制度，对本工程所涉及的活动进行危险源辨识和风险评估，制定并实施安全管理计划，对人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷进行有效控制。根据不同施工阶段和周围环境季节、气候的变化，在施工现场采取针对性的施工安全技术措施；施工现场暂时停止施工的，必须采取有效的现场安全防护措施。

（5）当现场出现对安全有不利影响的严重状况时，发包方有权要求承包方暂停现场受影响的相关活动。承包方应在恢复其活动之前采取一切必要的纠正措施以使安全状况达到规定的要求。

（6）承包方应按照法律法规要求，建立事件报告和调查处理制度，实施事件快报制度。在事件发生后，承包方应在立即按规定向采购方及相关部门报告，同时在事件发生后24小时内按规定以书面方式将事件快报表报至采购方。工程项目施工期间发生的事件必须按照有关规定组织事件调查，做好事件现场保护，并向有关部门及发包方递交正式的事件调查处理报告，发包方有权参与承包方组织的本工程活动中伤亡事件的报告的审查认可。发包方进行安全相关事件调查时，承包方应予以配合。对于由于承包方原因造成的瞒报、漏报、延报等，承包方应承担相应责任。

（7）承包方应建立满足法规要求及工程现场实际要求的应急管理体系，建立应急组织机构，配备相应的资源，编制综合应急预案、各类专项应急预案和现场处置方案、重大专项施工作业和活动的专项应急预案，定期组织培训和演练、总结，承包方应建立符合国家相关法律法规规定和发包方管理制度要求的突发安全事件报告制度，并在突发安全事件发生时按照应急预案对事件进行处置。同时在第一时间通知发包方突发事件包括（但不限于）自然灾害、环境污染事件、工业安全事件等。

（8）坚持“安全第一、预防为主”和“管理生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（9）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按第二章附录5规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按照有关规定发布指令，并采取各种保护措施防止事故发生。

（10）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（11）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种及挖机、压路机等大型机械操作人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操现象时，项目经理必须承担管理责任。

（12）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（13）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（14）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护品严禁使用。

（15）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（16）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（17）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

（18）承包人应建立自身安全考核管理办法，针对违章指挥、违章作业及违法劳动纪律等三违行为进行考核，加强对施工作业人员的安全行为管理。

3、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程竣工验收后失效。

5、本合同正本—式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：湛江市空港经济区发展有限公司	承包人：

法定代表人：	法定代表人：

或                                      或

其授权的代理人：其授权的代理人：

地址：     地址：

电话：         电话：

日期：       年    月    日   	        日期：      年    月    日

第二卷

第五章 发包人提供的资料

附：相关批复文件

第三卷

第六章投标文件格式

（正/副本）

空港产业联用中心项目（EPC）

投	标	文	件

投标人：	（单位盖章）（独立体或联合体主办方）

法定代表人：	（签字）

日期	年	月	日

目	录

一、投标函及投标函附录

- 法定代表人身份证明或授权委托书

- 联合体协议书

四、投标保证金承诺书

五、资格审查资料

六、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投标报价     万元（下浮率%），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月  日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工负责人 | 姓名： 注册建造师级别： |  |
| 2 | 设计负责人 | 姓名： 注册建筑师级别： |  |
| 3 | 专职安全员 | 姓名： 职称（资格）： |  |
| 4 | 工期 |  |  |
| 5 | 设计质量目标 |  |  |
| 6 | 施工质量目标 |  |  |
| 7 | 投标报价 |  |  |
|  | 下浮率 | % |  |
| 8 | 投标保证金 |  |  |
| 9 | 投标有效期 |  |  |

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

此处放入法定代表人身份证正面及背面复印件

注：1.法定代表人证明书的格式也可采用工商局统一印制的格式，法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

- 法定代表人证明书后须附法定代表人身份证（须能反映发证机关）的复印件；

3、以联合体形式投标的，由联合体主办方提供。

（二）授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项

目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：委托人身份证复印件

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

身份证号码：。

委托代理人：（签名）

日	期：年月	日

此处放入委托代理人身份证正面及背面复印件

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

  - 授权书后须附被授权的代理人身份证（须能反映发证机关）的复印件；

  - 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交此授权委托书；

  - 以联合体形式投标的，由联合体主办方提供，并由联合体主办方的法定代表人按上述规定签署。

三、联合体协议书

同招标公告《联合体协议书》一致。注：联合体投标的提供

四、投标保证金承诺书

（招标人名称）：

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

附：投标保证金的银行汇款凭证

此处放入银行汇款凭证

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表后附相关证书复印件（满足投标基本要求的营业执照、资质证书、有效的的安全生产许可证、基本账户许可证等）

- 投标人必须如实填写资产构成情况和关联企业及存在单位负责人为同一人、存在控股、管理关系的情况，如调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

- 如联合体投标，联合体各成员应分别填写此表和提供相应的信息材料。

4.无相关人员可填写  /

（二）施工项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1. 本表后应根据资格条件要求及评标办法规定附相关主要人员的第二代身份证、注册建造师执业资格证书等复印件。

2. “在册人员”须提供近3个月（截止发布招标公告当月的前3个月份）任意时段的社会劳动保险缴费证明。上述所有人员均不得兼任，否则将否决其投标。

（三）设计项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1. 本表后应根据资格条件要求及评标办法规定附相关主要人员的第二代身份证、职称证或执业资格证等复印件。

- “在册人员”须提供近3个月（截止发布招标公告当月的前3个月份）任意时段的社会劳动保险缴费证明。上述所有人员均不得兼任，否则将否决其投标。

六、其他资料

- 根据招标文件的商务及技术评分表，投标人认为应提供的其它资料。