中南钢铁总部大楼项目

工程设计合同

甲方: 广州中南产城发展有限公司

乙方：

签订时间：   年   月

合 同 目 录

一、工程设计合同协议书

二、合同条款

第一章总则

第二章设计依据

第三章设计与设计服务工作内容

第四章设计文件的交付

第五章设计投资控制

第六章设计质量控制

第七章设计进度

第八章设计费及费用支付

第九章权利与义务

第十章乙方的随附义务

第十一章知识产权及保密

第十二章奖励和违约责任

第十三章 综合条款

第十四章、合同争议的解决方式

第十五章 通知和交流

第十六章 其他条款

三、合同附件

附件一:乙方拟派团队人员表

附件二：设计考核管理办法

附件三：廉洁协议

附件四：设计任务书

- 一、工程设计合同协议书

甲方（发包人）：广州中南产城发展有限公司

乙方（设计人）：

甲方委托乙方承担中南钢铁总部大楼项目工程设计服务工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2  国家及地方有关建设工程勘查设计管理法规和规章。

1.3  建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、规模、内容及设计费

2.1项目概况

2.1.1  工程名称：中南钢铁总部大楼项目设计

2.1.2  工程位置：广州市海珠区琶洲街道海珠区琶洲西区AH040128地块

2.1.3  工程规模：本项目主要功能为办公及配套，项目占地面积5346平方米，容积率14，总建筑面积约9.3万平方米（其中地上约7.9万平方米、地下约1.4万平方米），计容面积74844平方米。办公建设内容包括总部办公，共享办公。商业配套定位：咖啡厅、便利店、健身中心等；公共配套建设内容包括按规划要求设置图书馆、文化活动中心、公厕、快递自提点等。以上所涉及的建筑功能指标均以规划批复文件为准。

2.1.4  项目批准文件：

广东省企业投资项目备案证（项目代码：2209-440105-04-01-898859）

2.1.5  资金来源：企业自筹资金。

2.1.6  合同工作内容（包括但不限于）：本项目设计主要阶段：方案优化设计、初步设计（含扩初）、施工图设计、施工阶段的设计配合、竣工验收阶段及质量保修阶段的设计配合及设计咨询服务等工作内容及相关服务。

根据基础资料、设计任务要求，本次招标工程设计内容包括但不限于完成本项目建设用地范围内的建筑、结构（含装配式设计）、给排水、暖通、电气，包括高低压供电配电系统、室外工程、幕墙工程、市政配套工程、景观（不含方案设计）、路灯照明、燃气、通讯工程、智能化设计（含智能化系统、AV音视频等）、防雷工程、海绵城市、绿色建筑、建筑节能、外电、外水、室内外管线综合、消防工程、人防工程、基坑支护、装饰装修工程（不含方案设计）、日照分析、泛光工程、标识标牌、交通标识等相关工程内容的专业图纸、计算书及专册编制等。如有专项设计不包含在本次设计内容的（以招标人的要求为准），设计单位需负责统筹、配合上述专项设计，做好对接预留等相关设计工作。本次项目需要在设计阶段应用BIM技术，设计深度满足审图及政府职能部门的审批要求，且满足可实现管线综合要求。

主要包括但不限于以下工作：

（1）方案优化设计及修改完善：根据招标人提供的概念方案优化设计文件、项目定位、规划条件等，对概念方案进行优化设计；根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案优化设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门、招标人提出的修改意见，对设计方案进行修改和完善。

（2）设计方案报审工作(含修建性详细规划调整工作），在编制设计方案过程中，根据业主需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正。设计方案审查范围包括项目范围内（具体以招标人书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合规划及报批（取得规划部门批复）、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等（具体以招标人要求为准）。

（3）设计专业包括但不限于:总平面规划、市政配套、景观工程、基础、基坑、建筑、结构、消防、人防、给排水（含外水工程）、电气、高低压及变配电（含外电工程）、建筑智能化系统（监控系统、三网系统等）、综合布线及相关配合、空调通风、防雷、幕墙工程、环保工程、设备选型意见、按照项目的特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合等。

（4）建筑节能新技术的应用及设计：包括但不限于节能、环保、绿色建筑、海绵城市、BIM等专项工程设计。

项目设计全过程须应用BIM技术，建立BIM模型，实现各专业设计优化协调、综合碰撞检查、管线综合、空间优化等。包括建立设计阶段标准、实施方案，建立设计阶段全专业模型，包括规划核实模型、施工图审查模型。利用BIM模型多方案对比，运用BIM技术对二维图纸进行设计纠偏及深化设计，运用BIM检查初步设计、施工图设计中的错、漏、碰、缺，利用BIM技术进行管线综合平衡设计，基于BIM模型，进行工程量统计和经济性分析, 采用三维构件设计，配合项目参与各方在同一平台上项目信息数据共享，确保各方协同作业。

按照装配式建筑技术标准、装配式建筑评价标准要求，开展装配式建筑设计工作，编制装配式建筑设计专篇。

（5）其他工作：

1）编制方案优化设计投资估算、初步设计概算，相应的主要材料工程数量表、设备清单及数量等文件，提供项目所需的检测、监测项目工程量清单，为编制工程施工图预算提供造价依据。

2）技术配合工作：招标人后续各类招标工作配合、施工配合、现场服务、竣工图编制配合服务等。

3）报建配合工作：配合进行报建、验收手续及相关协调工作，包括但不限于基坑支护设计方案技术审查、项目的修建性详细规划报批、建筑方案报建、施工图报建、消防报建、人防报建、排水报建、绿色建筑报建、综合管线报建、初步设计（扩初）审核、施工图审查、节能备案和规划验收、节能验收等，并提供报建所需的相关设计文件。

4）设计文件修改、完善工作：中标人应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；中标人应根据施工图审查单位的审查、招标人的设计评审、招标人组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。

5）规划方案优化设计调整工作：若涉及本项目规划方案的调整工作，则由中标单位负责，不另外增加费用。

6）负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术需求书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。

7）包括但不限于钢结构详图、幕墙详图、智能化详图、泛光照明详图等专业工程深化详图设计的审核确认。

8）负责终版图编制。

2.1.7设计服务

2.1.7.1方案优化设计阶段：向其它设计咨询单位或专业顾问提供中华人民共和国法律法规、规范规程、报审报建有关的咨询，协助完成方案优化设计工作；对设计咨询单位提供的设计成果进行审核，并作为方案优化设计阶段的总成，协助其它专业设计咨询单位或专业顾问的设计工作。

2.1.7.2统筹完成初步设计、施工图设计、施工招标阶段各类技术支撑服务等工作。

2.1.7.3根据现场需求，提供现场设计服务并及时解决现场各类设计技术问题。

2.1.7.4完成报审、报建相关文件编制，协助发包人完成各类设计审查和报审、报建等工作。

2.1.7.5协助完成项目档案验收、竣工验收以及其它各类专业验收工作，负责审核项目竣工图纸等各类技术资料，并根据政府部门验收要求，配合完成其它专业图纸资料审核并加盖出图章等。

2.1.7.6配合业主完成设计阶段的相关专项审查（含节能、节水、防汛、交评等）。

2.1.8限额设计：

2.1.8.1限额设计要求

本项目需按照以下数据完成限额设计要求：

（1）地上塔楼（不含室外连廊）：砼指标0.30m3/m2，钢结构、钢筋指标155kg/m2。

指标说明：

①指标以地上塔楼建筑面积为计算基数，不包含室外连廊部分。

②钢结构、钢筋指标为地上塔楼的钢结构与钢筋含量之和，不包含地下室钢插柱工程量，不包含桁架楼承板本体自带钢筋工程量。

③不包含二次结构工程量。

（2）地下室：砼指标1.00 m3/m2，钢筋指标155kg/m2。

指标说明：

①指标以地下室建筑面积为计算基数，包含人防区域和非人防区域。

②钢筋指标为地下室钢筋与地下室钢插柱含量之和。

③指标不包含基础垫层、桩基、地基处理、基坑支护和二次结构工程量。

2.1.8.2限额设计考核办法

A、地上塔楼（不含室外连廊）：竣工结算图纸须满足上述限额指标。

（1）当实际砼含量指标大于0.30m3/m2时，每超出0.01m3/m2，扣除设计费3万元，累计扣除不超过15万元；

（2）当实际含量指标小于0.30m3/m2时，每低于0.01m3/m2，增加优化设计费3万元，累计增加不超过15万元；

（3）当实际钢结构、钢筋含量指标大于155kg/m2时，每超出1kg/m2，扣除设计费10万元，累计扣除不超过50万元；

（4）当实际钢结构、钢筋含量指标小于155kg/m2时，每低于1kg/m2，增加优化设计费10万元，累计增加不超过50万元。

B、地下室：竣工结算图纸须满足砼、钢筋限额指标，若超出限额指标，将扣除设计费5万元。

2.1.8.3优化设计费支付

限额指标含量以施工总承包单位审定竣工结算量为准，优化设计费的支付或设计费的扣除待施工总承包单位完成竣工结算后执行。

2.2合同价款

本工程通过公开招标确定乙方为本工程的设计单位，以乙方的设计费投标报价人民币（含6%增值税）     万元（大写      元）为本工程合同固定总价（总价包干含6%增值税）。

合同中的建筑面积为暂定，若设计面积（以施工图设计文件审查合格书面积为准）变化在±10%及以内的，总价不变；设计人提供的设计图纸必须满足国家及主管部门规定的节能、绿色建筑、装配式、海绵城市等其他建设要求，过程中由此产生的咨询及图纸修改费用均包含在合同总价中，发包人不再另行支付。

2.2.1 本项目的设计费用具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 设计费 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本设计费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 地上工程（含室外总体设计） | m2 | 79000 |  |  |  |
| 1.2 | 地下工程 | m2 | 14000 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 专项设计费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 基坑支护设计 | m2 | 14000 |  |  |  |
| 2.2 | 人防工程设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 装饰装修工程设计（不含方案设计） | m2 | 56000 |  |  | 面积暂估 |
| 2.4 | 智能化设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | 景观设计（不含方案设计） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | 泛光工程设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 幕墙工程设计 | m2 | 33000 |  |  | 幕墙垂直投影面积，暂估 |
| 2.8 | BIM设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.9 | 绿色建筑设计 | 项 | 1 |  |  | 绿色建筑三星级设计标识Leed Gold认证含取证费 |
| 2.10 | 海绵城市专项设计与咨询 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.11 | 标识标牌设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.12 | 交通标识设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.13 | 外线配套设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.14 | 燃气设计 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 终版图编制费 | m2 | 93000 |  |  |  |
| 3.2 | 专项评审费（含专家评审费） | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 概算编制费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |

2.2.2设计工作内容按本合同相关内容执行。

第三条合同服务期限

本合同的服务期限为自设计合同签署之日起至本项目质量保修期满止。

第四条甲方承诺

甲方承诺按本合同的约定，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、及时性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

第五条乙方承诺

5.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2 设计经甲方、甲方另行委托的咨询顾问单位及政府部门审查后，提出在原定任务书或设计委托范围内的必要修改，经甲方确认后，乙方应负责按有关要求修改，并不得影响设计工期。

5.3 乙方按本合同条款中规定的内容、进度及份数按时送交电子文件图纸及有关文件到甲方的办公地址或指定的项目现场。

5.4 乙方所提交的设计文件，如与甲方聘请咨询顾问公司意见冲突或不一致的，在不违反国家规范及甲方确认的前提下，乙方应主动联系甲方及相关专业顾问单位进行商讨并寻求最佳方案。乙方承诺无条件接受由此带来的关于设计文件修改。涉及关键节点上的重大变更，甲乙双方友好协商调整设计工期。

5.5乙方承诺向本项目招标代理机构支付招标代理费。招标代理费按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)收费标准，按中标价作为结算基价，计算本项目招标代理费。招标代理费已包含在乙方投标报价中，由招标代理机构开具相应的增值税发票。乙方在领取中标通知书之前一次性支付给招标代理机构。

第六条争议的解决

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

第七条  职业责任保险

乙方须为履行本合同投保职业责任保险，该保险期为本合同生效之日起至本项目竣工验收备案结束后一年为止。用于赔付因乙方责任造成的直接损失，保险的可偿付金额不得低于本合同金额，且乙方同意该保险的受益人为甲方，甲方可直接申请理赔并取得理赔款，乙方应积极配合提供相关理赔文件资料。

乙方根据本合同约定应支付的违约金/损失赔偿等款项，乙方投保“建设工程设计责任保险”。若由于乙方设计错误造成工程设计质量事故损失，乙方除负责自费采取补救措施和免收受损失部分的设计费外，乙方根据投保的“建设工程设计责任保险”负责赔偿“建设工程本身的物质损失”和“第三者人身伤亡或财产损失”，赔偿金额不超过保单约定的赔偿金额。

第八条合同生效

8.1本合同经双方法定代表人或法定代表委托代理人签字盖章后生效。

8.2本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，各具同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议另行约定，补充协议作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

签约日期：

- 二、合同条款

第一章总则

- 第一条 定义

1.1  合同是指协议书、本合同条件、中标通知书、招标文件、甲方要求、乙方投标文件（包括建议书和资料表），以及在合同协议书中列出的其他进一步的文件（如果有）。

l.2  项目：指甲方在本合同范围内约定的设计项目总和，并由乙方承揽本项目工程的设计并交付设计成果。

1.3  工程：中南钢铁总部大楼项目

1.4  甲方：指具有工程设计发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，在本合同中特指广州中南产城发展有限公司。

1.5  乙方：指被委托并与甲方签订合同的设计单位（乙方）。

1.6  专项分包方（专项设计乙方）：指被甲方、乙方接受的具有专项工程设计主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人（承接人）。

1.7  设计负责人：指乙方提供的本项目设计人员架构中指定的负责设计管理和合同履行的代表。

1.8  设计咨询单位：指甲方委托，与乙方共同完成本项目全部设计工作的单位，在本合同中特指       。

1.9  工料测量顾问：指由甲方委托负责本项目工料测量咨询和工料测量管理的单位。

1.10 设计管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或机构。

1.11 设计：甲方与乙方双方在本合同中约定的承包范围内的工程设计和设计服务。

l.12 设计成果文件：指由乙方提交的，供甲方及政府相关部门批准的，满足投资与质量控制要求的，能作为下阶段设计输入依据或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、计算书、计算模型的说明书（含设计变更）、效果图，政府报批所需材料及存有AUTOCAD及PDF软件生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算等技术资料。

1.13 工程投资估算：指由乙方委托具有造价咨询（管理）专业资质单位或由乙方自己，以方案优化设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经甲方评审通过的工程造价文件。

1.14 初步设计概算：指由乙方委托具有工程造价（管理）专业资质单位或由乙方自己，以初步设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经相关部门评审通过的工程造价文件。

1.15 合同价款：指甲方与乙方双方在本合同中约定，由甲方用以支付乙方按照合同预定完成承包范围内工程设计及服务的款项。

l.16 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方书面确定增加的合同价款。

l.17 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

l.18 设计周期：指甲方与乙方双方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交设计成果文件的天数。

l.19 设计服务：指乙方在实施本项目方案优化设计、初步设计、施工图设计、专项设计及配合、竣工图设计配合、设计现场各阶段向甲方提供的技术咨询与管理咨询的活动以及配合解决施工过程中有关工程设计问题，协助甲方开展设计交底、专项审查、向政府汇报设计工作的材料，工程、设备与材料的采购招标工作、参加隐蔽工程的验收、参加设备与材料招标技术文件的编制及看样定板、技术调研及工程验收等活动（包括乙方委派人员到施工现场进行设计服务）。

1.20 完整性：指提交人每次交付的文件是合同及附件中规定的文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。

l.21 有效性：指提交人每次交付的文件均符合合同约定的现行相关规范和标准规定的要求。

1.22 违约责任：指合同人一方当事人不履行合同约定的义务或履行合同约定的义务不符合约定所应承担的责任。

l.23 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由他方承担责任的情况造成的直接损失，向他方提出经济补偿和（或）设计周期顺延的要求。

1.24 通知、同意、指令、证明和决定：均指经甲方合法或按公开规范的程序授权的设计咨询工程师、设计负责人分别签字或盖章的书面通知、同意、指令、证明和决定。

l.25 书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、传真）等可以有形地表现所载内容的文件。

1.26 天或月：规定按天计算时间的，指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天是休息或者其他法定节假目的，以节假日次日为时限的最后一天；时限最后一天的截止时间为当日24小时。月指日历月。

1.27 以上及以下：本合同条款中提及的以上包含本数，本合同条款中提及的以下不包含本数。

- 第二条 法律和语言

2.1  合同受中华人民共和国法律、法规、条例管辖。

2.2  当合同任何部分的文本使用一种以上语言编写，以中文为准。

2.3  通信交流应使用约定的语言，如未约定，应使用中文。

- 第三条 文件优先次序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）履行本合同的相关补充协议；

（2）协议书；

（3）合同条款；

（4）招标文件及其附件、招标答疑纪要、中标通知书；

（5）组成合同的其他文件：经双方确认进入合同的其他文件。

（6）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

- 第四条 设计总承包管理

4.1  如乙方为联合体，则其中一家设计单位为联合体主办人，联合体主办人代表乙方承担责任和接受甲方指令、指示和通知，并根据本合同条款的约定进行设计总承包及配合协调服务工作。

4.2  乙方应按合同约定及项目建设管理需要做好下列设计总承包管理及配合协调服务工作（包括但不限于）：

（1）乙方应在实施本合同范围内的各阶段向甲方提供技术咨询与管理咨询，配合解决施工过程中有关工程设计问题及工程验收等活动。

（2）对于在乙方提交的设计成果文件的基础上由甲方另行发包的设计单位进行的工作，乙方须积极配合相关的设计工作，提供相关的设计成果文件，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（3）乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合甲方与规划、市政、交通、水利、电力等部门和单位的协调。

（4）乙方应编制设计总进度计划，按合同范围内的各阶段编制实施性计划、月度计划，并将相关的计划信息报给甲方。

4.3  本合同工程的主体及关键性工作必须由乙方自行完成，不得分包。非主体、非关键性工作的分包，经过甲方认可后，方可进行分包。

4.4  乙方所承接的专项设计内容，由于乙方自身的资质及所属设计人员执业资格的限制，或者乙方指定的专项设计分包单位不能满足甲方的要求，甲方可将该项专业设计内容另行发包给专业设计单位；乙方自行分包进行设计的，须事先征得甲方同意。

4.5  乙方应严格按照本合同约定及项目建设管理需要做好分包管理工作，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽业务.

4.6  下列行为，属于违法分包：

（1）乙方将设计项目分包给不具备相应资质条件的分包人的；

（2）本合同中未有约定，又未经甲方认可，乙方将承包的部分设计内容分包给他人的。

（3）乙方虽然没有将其承包的设计项目进行分包，但在设计现场所设项目管理机构的总负责人、设计总承包管理负责人、各专业设计负责人、设计人员和设计代表不是乙方乙方本单位人员的（指办公地点不在公司或人员的社会保险等规费不在公司缴纳），视同允许他人以本企业名义承揽设计业务。

- 第五条 设计管理

5.1  专业设计的管理

乙方负责其设计总承包范围内的各项专业的相关专业和接口、界面的协调工作。

5.2  设计单位的权利和义务详见各专项、设计的合同条款内容。

5.3  乙方应按照合同约定协调有关设计单位的工作，确保由不同专业单位所完成的设计之间的配合和接口顺利、有效和可靠。乙方应负责保证本合同工程设计的完整性和整体性。相关费用已经含于合同总价中。

5.4  专业设计分包单位与施工图审查单位的关系。无论是乙方分包的专业设计分包单位还是甲方另外发包的专业设计承包单位，都要接受施工图审查单位对其成果文件的审查。

第二章设计依据

- 第六条 设计依据

6.1  中华人民共和国的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、省、市现行有效的相关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；如上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新要求，双方均应按新的要求执行，必要时另行签订补充合同。

6.2  甲方提供的设计任务书；

6.3  甲方提供的方案设计成果；

6.4  本项目的立项批复文件；

6.5  甲方提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；

6.6  甲方提供由规划部门认可的用地红线图和地形图；

6.7  甲方提供的本项目基础资料，包括用地红线坐标表、场地标高、市政设施图文资料等；

6.8  合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

6.9  设计和建设过程中的政府审批意见，政府或甲方委托或组织的评审机构（会议）提出的及甲方发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

6.10 设计中标通知书；

6.11 由甲方委托第三方出具的设计文件。

第三章设计与设计服务工作内容

- 第七条 设计范围

7.1项目的具体工程设计范围

(1) 乙方承担本项目用地范围内的建筑、结构（含钢结构）、强电、弱电、给排水、暖通、消防、室外总体等的全过程基本设计，以及人防设计、绿色建筑、海绵城市专项设计与咨询、日照分析报告；同时，乙方还提供与上述设计工作相关的报批和报建配合、施工配合及竣工验收配合等配合性工作，以及与其他各专项设计的配合与协调工作（包含由此引起的图纸修改）。

（2）乙方负责设计工作范围内的工程概算编制，负责本项目相关的专项设计概算汇总，以及配合和协调。

（3）设计阶段

| 专业 设计阶段 | 建筑 | 结构 | 机电 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案优化设计 |  |  |  |
| 初步设计 |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |
| 终版图编制 |  |  |  |
| 施工及竣工图设计配合 |  |  |  |

7.2工程设计的总体要求

7.2.1乙方交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。

7.2.2 乙方应在设计成果文件中明确列出本合同工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

7.2.3 乙方应认真贯彻执行质量管理体系，确保设计质量。乙方对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，甲方或政府行政部门或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻乙方的相关责任。

7.2.4 乙方签订合同后立即进行本合同工程设计策划，根据甲方总体实施计划和本合同工程特点编制详细的设计计划和工作大纲，合理安排各项活动的实施时间，保证设计的进度与质量。

7.2.5 本项目的绿建标准按国家绿色建筑三星级设计、Leed Gold设计，包含了咨询、评审、认证、标识等一切费用。

7.2.6 本项目的设计方案应由乙方进行日照分析，满足建设主管单位提出的日照条件以及对主体、客体的日照影响要求，并提供满足政府审批要求的日照分析报告。

7.2.7本项目设计方案应采用技术措施避免抗震超限，若存在抗震超限，则乙方应负责超限报告的编制及送审、沟通工作。

7.2.7 如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。

7.2.8 乙方根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守甲方的相关设计、技术、图文、图档、工程的各管理办法、规定和细则。

7.2.9乙方应按甲方的要求完成各阶段的报建、报批手续所需的设计文件及资料，应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、施工图审查单位或甲方的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸。

7.2.10 乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同的主要基础形式、主体结构选型、建筑平面布局，竖向交通组织大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进行经济技术多方案比选和性价比分析。

7.2.11乙方的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工期的影响。

7.2.12乙方应确保其提交的施工图设计成果文件通过甲方、甲方委托的第三方专业顾问单位、甲方认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，乙方应按甲方的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保甲方相关招标工作的有效推进。

7.2.13在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同工程，乙方应向甲方推荐并提供科学的评估。

7.2.14在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施，对甲方提出的合理修改建议予以采纳。对甲方聘请的专业顾问及咨询机构提出的合理意见，应给予充分的重视，并认真研究该意见在设计中应用的可能性；

7.3 各设计阶段的主要工作及要求

| 序号 | 设计阶段 | 提交成果 | 提交日期 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案优化设计 | 全套方案优化设计文本 BIM模型 | 收到甲方的实施方案确认意见后 30 日内 | A3文本12份 |
| 2 | 初步设计 | 全套初步设计文本 设计概算 BIM模型 | 收到政府相关部门的方案设计批准文件或甲方确认意见后 30 日内； 设计概算在提交初步设计阶段图纸后15 天后提交。 | 纸质版图纸4份 A3文本12份 |
| 4 | 施工图设计 | 全套施工图设计文本 BIM模型 | 收到政府相关部门的初步设计批准文件或甲方确认意见后 45 日内 | 蓝图 12 份 A3文本4份 |
| 5 | 终版图编制 | 全套施工图设计文本； BIM模型 | 与竣工验收同步提供 | 蓝图 6 份 A3文本4份 电子文件2份 |
| 6 | 竣工验收、档案验收配合 | PDF格式的全套全过程设计图纸（含电子签章及电子签名）及计算书； CAD格式的最终施工图电子文件； 纸质版的全套设计计算书； 《民防工程平战转换应急实施方案》、《民防工程维护手册》，由甲方委托编制单位，人防专项分包单位配合。 |  | 文件格式、文件命名满足验收部门要求 |
| 成果说明： 1、所有设计成果及正式往来文件应以中文形式提交。 2、各阶段设计成果需按中国建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、设计任务书及本合同的要求编制，并须符合各设计阶段政府相关部门或机构审批要求及甲方建设使用要求。（若国家规定、地方规定与甲方的设计要求有冲突的，应当按国家规定优先于地方规定，地方规定优先于甲方设计要求的顺序予以适用）。 3、按发包人的要求提供各阶段设计成果的电子文件。 4、发包人有需求增加图纸（含蓝图、纸质版图纸及文本等）数量的，不额外支付任何费用。 |  |  |  |  |

- 第八条 设计服务

8.1  材料、设备选型的设计配合

8.1.1 设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其规格、质量标准必须符合国家规范、标准要求。

8.1.2 乙方应负责提供完整、详细的设备、材料表。

8.1.3 设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。

8.1.4 乙方的设计文件中对于本合同工程中的设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，乙方应事前书面详细报告甲方并获得甲方批准。

8.1.5对于由甲方拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，乙方须协助甲方鉴别其优劣并提供相关书面咨询意见。

8.1.6乙方须参与甲方负责采购的材料、设备采购文件技术部分的编制。

8.2 报审报建配合服务

8.2.1 乙方应在设计过程各阶段按照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、向政府部门解释、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。

8.2.2 乙方应提交报审报建资料要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。

8.3 现场服务

8.3.1为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方承诺按本合同条件第十七条“设计质量的组织保证与人员管理制度”的约定，保证设计及施工阶段，设计负责人或各专业设计人员开展现场服务，主要负责现场设计修改及联络工作。

8.3.2安排有经验的专业技术人员提供施工现场服务，解决施工中的设计问题，从设计角度进行施工监督，协调各专业间的矛盾，参与施工方案的审查等；对设计图纸与现场不符之处，及时提出解决办法；并根据施工现场条件，对甲方确认后提出的合理设计变更给予配合，予以变更施工图纸；

8.3.3参加定期的工程相关会议，解答与施工文件相关的问题，协助甲方检查工程建造质量、进度，监督工程建造是否符合设计要求；

8.3.4协助甲方对重要设备进行试车调试；

8.3.5参加各类隐蔽工程验收和工程竣工验收，并根据有关规定出具隐蔽工程验收和工程竣工验收意见；

8.4竣工验收、归档验收配合服务

8.4.1整理设计修改单，整合设计变更，编制终版图。

8.4.2协助甲方完成档案验收、竣工验收以及其他各专项验收工作，配合提供符合广州市有关“工程设计、施工及竣工图数字化和白图交付要求”的全套设计文件，包括纸质版和电子版，以及根据验收需要配合提供相应的设计方签字、签章、盖章工作；民防设计应另行提供《民防工程平战转换应急实施方案》、《民防工程维护手册》。

第四章设计文件的交付

- 第九条 设计文件交付的形式

9.1  设计文件应包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。

9.2  设计图纸含方案优化设计图、初步设计图、施工图；估概算文件包含投资估算、初步设计概算；设计文件除应提供本项目的设计总图、总设计说明、相应各阶段设计图纸外，还应按甲方制定的施工招标标段分别提供所需设计图纸、主要设备材料表、门窗、幕墙、空调、新风、消防、安防等相关材料设备、智能化等招标技术要求，以及必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单。

9.3  乙方应按规范对提交的文件、图纸进行统一编码，并遵守甲方制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收管理制度。

9.4  乙方按照本合同条件约定提交有关设计文件和设计资料。

9.5  甲方、乙方双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。

9.6乙方自行承担合同规定范围内的资料及文件的制作、运输或邮寄或电传所需的费用。

9.7 成果提交：

9.7.1 收到甲方的实施方案确认意见后30内，乙方向甲方提交完整的设计方案12套。

（1）设计总说明、设计指导思想及主要依据，设计意图及方案特点，建筑结构方案及构造特点，建筑材料及装修标准，建筑节能及绿色建筑设计说明，装配式建筑设计说明，建筑电气、给排水、空调暖通等设备系统的说明，主要技术经济指标。

（2）建筑总平面图，应表示用地范围，建筑物位置、大小、层数及设计标高，道路及绿化布置，技术经济指标。地形复杂时，应表示粗略的竖向设计意图。

（3）各层平面图、剖面图、立面图，应表示建筑物各主要控制尺寸、立面处理，结构方案及材料选用等。

（4）透视图、鸟瞰图。

（5）日照分析图及日照分析报告。

（6）工程投资估算，主要材料用量及单位消耗量。

9.7.2收到政府相关部门的方案设计批准文件或甲方确认意见后30日内，乙方向甲方提交完整的初步设计文件（含人防设计）12套。

（1）对建筑篇、结构篇、给水排水篇、电气篇(强电、弱电)、空调与通风篇、消防篇、绿色建筑专篇、装配式建筑专篇等各专业篇章进行说明。

（2）提供总平面图、建筑层平面建筑面积、各向立面图、剖面图；绿色建筑、装配式建筑相关技术图。

（3）结构设计图纸。

（4）提供给水排水设计图纸。

（5）提供电气设计图及主要设备及材料表。

（6）提供采暖、空调与通风设计图及主要设备及材料表。

（7）提供热能动力设计图及主要设备及材料表。

（8）提供消防设计图及各工种主要设备及材料选型。

（10）设计概算书：含合同范围内设计任务的设计概算编制，及其他相关专项设计的概算汇总。

9.7.3收到政府相关部门的初步设计批准文件或甲方确认意见后45日内，乙方向甲方提交完整施工图（含人防设计）12套。

（1）设计总说明。内容包括施工图的设计依据、本工程项目的设计规模和建筑面积、本项目的相对标高与总图绝对标高的对应关系;室内室外的用料说明，如砖标号、砂浆标号、墙身防潮层、地下室防水、屋面、勒脚、散水、台阶、室内外装修等做法。

（2）建筑施工图：包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和构造详图。

（3）结构施工图：包括结构平面布置图和各构件的结构详图。

（4）设备施工图：包括给水排水、采暖通风、电气、电梯配套等设备的布置平面图和详图。

（5）设备用房及部分铺助设施设计。

（6）绿色建筑深化设计。

（7）装配式建筑深化设计。

（8）施工图设计的电子版以AUTOCAD设计文件模板为基本格式，且应满足相关制图规定。

9.7.4完成施工图以后，应参加工程例会，配合施工过程中的设计技术交底、编制设计变更文件；配合专项设计的沟通与交流，承担因专项设计所产生的上述图纸的修改。

9.7.5项目竣工完成以后，汇总设计修改、设计变更，编制工程设计终版图；配合竣工验收、档案验收以及其它专项验收过程中的设计文件签字、盖章、汇总，汇总要求满足验收部门的相关规定。

9.7.6 专项设计工作的成果根据项目开发进度的节点及需求提交，成果必须满足国家及地方的规范规定，同时还应满足甲方的开发需求、成本需求以及政府的审批要求。

- 第十条 设计文件交付地点

10.1  乙方应将设计文件交至甲方日常办公所在地或甲方临时指定的地点。

- 第十一条 设计文件交付时间

11.1 设计文件及设计资料必须按本合同条款第七章第十八条的约定按时提交。

第五章设计投资控制

- 第十二条 投资设计

12.1在保证设计质量的前提下，乙方应按甲方具体要求进行设计，严格控制施工图设计的变更。

12.2 乙方应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，明确投资控制主要目标，在编制设计估、概算时逐步细化落实。

12.3 在确保工程质量的前提下，降低工程投资。

12.4本项目实施限额设计，限额设计的指标详见设计技术要求。

12.5 乙方有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资变动均须经过甲方书面审批同意。

- 第十三条 设计优化和技术经济分析论证

13.1 通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制投资的设计。

13.2 在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向甲方提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

13.3 对于超投资额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报甲方审查，取得甲方书面同意后，方可修正。

13.4 为确保设计优化和投资控制，乙方须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑平面布局，竖向交通组织大宗建材使用、主要设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，根据甲方的要求提交正式的书面报告报甲方确认。

13.5 乙方进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料；推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由，并未经甲方审批的，不得随意突破限额。

- 第十四条 估概算

14.1 乙方必须在方案优化设计审查、初步设计审查时提交相应深度的投资估算和概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要工程材料数量表、设备清单、数量及询价资料，估（概）算计算书、编制说明书。

14.2设计概算、预算的起算指标分析应提供依据。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用本地区其它类似工程指标的做法。

14.3甲方有权聘请第三方工料测量单位审查乙方工程概算的客观性、准确性。

- 第十五条 设计变更

15.1乙方必须进行限额设计，严格控制设计变更及初步设计制定的主要实物量控制指标，严格控制工程结算投资在批复概算内，否则甲方有权视实际情况扣除相应设计费。

15.2施工图阶段单张图纸中设计变更单超过5张应重新出图；所有设计变更最终均应汇总列入终版图，终版图在竣工验收前完成。合同期内非甲方原因造成的设计变更，全专业变更单累计不得超过200张。

15.3工程建设过程中因各种原因发生的设计变更，乙方应当按甲方制定的有关设计变更管理办法进行规范，明确设计变更的原因、种类、责任认定和增减费用说明。所有设计变更应以书面或图纸进行设计变更并盖印和签字确认，均需报甲方进行盖印和签字确认。

15.4乙方负责设计变更的制作，所有的设计变更须事先经甲方审批同意后实施。

15.5乙方承诺对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限满足工程建设需要并符合本合同要求。

15.6 由于乙方设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，乙方应在2天内提交设计变更，设计工期不予延长，设计费不予补偿。甲方保留追究乙方责任的权利。

15.7由于乙方原因引起的设计基础数据改变、设备与材料订货条件发生改变及适应施工安装条件而进行设计变更，应征得甲方的同意，但不予延长设计工期，不因此增加设计费用。

15.8由于乙方原因引起的设计变更列入设计服务考核，并在合同结算阶段给予设计费的折减考虑。设计费折减标准参见“违约责任”中相关条款。

15.9因甲方原因对自身已审定的工程设计提出变更的，甲方应视调整的设计工作量对设计工期进行调整。如因甲方原因引起的重大工程设计变更的，甲方可视实际情况调整设计工期及费用。乙方不得以任何理由停止设计工作，由此引起工期延误的，甲方保留追究乙方责任并赔偿其直接损失的权利。

15.10乙方提交的设计成果经甲方或当地政府部门审批通过后，甲方要求进行调整的：①设计条件发生了变化（如用地红线关系、容积率、建筑性质等）；②结构体系发生颠覆性变化的；③变更后的设计工作量超过原约定相应阶段设计工作量的30%。均视为重大设计变更，双方应当就该等变化另行协商确认设计费用。除此之外，甲方不应另外支付乙方设计变更费用。

15.11 遇到国家设计规范发生修订与变更时，乙方依照新规范或修订后的规范进行必要的修改，不予延长设计工期，不因此增加设计费用。

第六章设计质量控制

- 第十六条 设计质量的组织保证与人员管理制度

16.1 乙方应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。

16.2在设计高峰或甲方认为有必要时，乙方须确保设计进度，凡因乙方设计人员不到位而影响设计工作的，甲方有权根据实际情况扣减设计费，直至解除合同。

16.3本合同有效期内，乙方在明确分工各负其责的基础上，为本项目指定的设计总负责人应具有国家一级注册建筑师资格。

16.4乙方承诺将根据本合同工程建设进展情况和甲方的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

16.4.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

16.4.2各施工阶段开始前，按乙方的设计分工，协助组织设计交底、重大技术问题专家论证会，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。在技术复杂的分项工程施工前，乙方要进行专项技术交底，提出质量控制要求；特殊材料的性能要求；质量检验的特定方法。根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，乙方向甲方提供施工组织及工艺的书面建议。

16.4.3若建设过程中有关当事人对设计文件有疑问，乙方在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在当天解决；属于较大设计问题，应在5天内书面提出解决意见；属于重大设计问题，应在7天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

16.4.4乙方设计负责人或专业设计代表应参加本项目的每周工程例会，并及时解决例会提出的应由乙方解决的技术问题。

16.4.5乙方应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案，不得因为技术人员人为拖延到现场时间而使工程质量事故发生或加重。

16.4.6乙方应参与工程的报建与竣工验收，协助参与编写工程总结。

16.4.7乙方的设计负责人应参加甲方召开的协调会、调度会。

16.5 项目设计总负责人，各专业设计负责人，设计人员的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

16.6 乙方须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人和其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经验和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料（设计合同签订时作为必须附件）。

16.7乙方须报送设计服务团队人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经验和授权工作范围、时间安排等资料。

16.8乙方必须保证参与本项目设计人员的稳定性。为确保本合同工程的设计质量，在明确分工各负其责的基础上，乙方在本合同履行期内为本合同工程派出的设计总负责人、各专业设计负责人，非经过甲方同意，不得更换。乙方如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、设计代表，应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意后方可撤换。同时甲方认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、设计代表不称职时，乙方应当在收到甲方要求更换的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过甲方面试、确认。乙方对甲方要求更换人员有权提出异议，提出异议后甲方仍然要求更换的，乙方应无条件进行更换，否则，视为该人员从甲方发出更换通知的时间开始缺岗。

16.9 当甲方认为乙方的设计人员的数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，甲方有权要求乙方更换及补充相关人员，直至满足设计工作要求为止；否则，甲方有权扣减设计费直至解除合同等。

16.10乙方必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员均应遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

16.10.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；

16.10.2禁止向甲方及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；

16.10.3禁止与材料、设备供应商串通，在设计中选用价高质次的材料、设备；

16.10.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；

16.10.5禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；

16.10.6禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

16.10.7禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增加工程造价，获取不正当收益。

16.11凡违背本合同条件第16.10条规定之一者，一经查实，甲方有权向有关部门反映情况，追究乙方及有关责任人相关责任，造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿直接损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

16.12乙方应对投入本项目的服务人员按有关规定签订劳动合同和购买社会养老保险、医疗保险、工伤保险、相关人身意外伤害保险等，其费用含在设计费中。乙方委派投入本项目的服务人员在服务过程中出现的非甲方或非第三方原因导致的伤亡、安全事故等由乙方承担全部责任。

- 第十七条 设计质量控制

17.1设计质量的要求

17.1.1本项目的设计应符合国际通用的ISO 9001质量认证体系对于工程设计所规定的标准及质量。

17.1.2设计应体现甲方的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

17.1.3设计范围和内容必须符合本合同（包括合同附件）的规定。

17.1.4 乙方保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

（1）“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

（2）“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、规范、标准的规定，本合同条款关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

（3）“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

17.1.5 乙方应根据上级主管部门及甲方对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

17.1.6 如果乙方交付的文件或图纸不符合本合同的有关约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后2天内免费将所有符合规定的设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

17.1.7 本项目设计合理使用年限按国家相关规定执行。

17.1.8 方案优化设计的全部文件、初步设计的全部文件中需乙方审核确认的由乙方进行会签并盖章。施工图设计的全部文件由乙方及相关设计单位签字盖章。

17.1.9 其他

（1）乙方应对甲方提供的文件、数据进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计质量的重大问题要进行多方案比较选择。

（2）对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关计算，在甲方提出特别要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法、以及计算成果，方便甲方、甲方在必要时使用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

（3）乙方在接到《中标通知书》后 10 天内，应进行项目设计策划，建立质量目标，规定质量要求，编制服从甲方总体实施计划的详细设计计划，安排应开展的各项活动，并向甲方提交设计策划文件。保证不因设计的因素使设计进度、质 量   与施工服务的完整性、连贯性和可靠性受到影响。

（4）乙方在设计过程中应考虑工程的可实施性。超越目前国内施工单位技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

（5）乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，根据本工程的特点提出标准化设计建议。

（6）设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。

（7）保证设计质量的基本措施

①编制好设计纲要等指导性文件，对大型或地质条件复杂的工程设计纲要，应组织会审。纲要应体现规划、设计意图，符合规范、规程的规定，满足可行性报告和 设计任务书的要求，依据齐全可靠，方案合理可行，投资控制合理。

②建立健全成品校审制度。对阶段性成果和最终成果的质量，按规定程序进行严格校审并签字，具体包括对计算依据的可靠性；成果资料的数据和计算结果的准确性：论证证据和结论的合理性，现行标准规范的执行，各阶段设计文件的内容和深度，文字说明的准确性；图纸的清晰与准确，成果资料的规范化和标准化等内容。大型或地质条件复杂的工程，应组织会审，对检查、验收或审核不符合质量要求的设计成果都要推倒重来，不得盖章出图。

（8）经审查机构评定为基本合格和不合格的施工图设计文件，必须经原设计单位修改、补充，重新审查并达到合格标准，方可出具技术性审查合格报告。

17.2  对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

17.2.1 乙方交付的设计文件应符合中国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。

17.2.2 乙方应在设计文件中列出设计所采用的主要技术标准名称、编号与版本。

17.2.3 如果工程某部分设计中遇到中国和国内地区没有相应的工程设计技术规范、标准、依据的，乙方应与甲方协商，采用推荐国际成熟、先进的工程设计技术规范、标准，并将所采用的设计技术规范、标准提供给甲方，由甲方组织专家论证确定所采用的国际标准：若出现各国均没有明确规范、标准的设计分项，由乙方提请甲方，且协助甲方组织中外专家专题研讨，并按经甲方确认的专家评审书面意见作为设计指导标准。

17.2.4 由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但乙方必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经甲方论证同意后以文件形式认可。

17.2.5 项目选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合中国国家规范、标准要求。

17.2.6 在乙方进行设计过程中，遇到中国或广州地区设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，乙方要按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改，因此发生的设计费用已包含在该合同的设计费内。

17.3  对各阶段设计文件设计深度的要求

17.3.1设计文件的设计深度，应符合中华人民共和国建设部颁发的现行《市政公用工程设计文件编制深度规定》及《建筑工程设计文件编制深度规定》中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求及国家的有关规定，须同时满足甲方对本项目的绿色建筑相关要求。若合同在执行期间，政府有关管理部门颁布新的规定，或者相关认证机构颁布新的标准，则按照新的规定或标准执行。

17.3.2 乙方所完成的各阶段设计成果，必须经甲方审核确认后方可进行下一步工作。但甲方的审核确认并不免除乙方自身的设计责任，乙方对于设计中的失误仍应承担本合同中约定的违约责任，并赔偿甲方由此遭受的直接损失。

17.3.3 甲方要求乙方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性。乙方必须保证设计成果不会在供电、给排水、煤气、设备安装等方面相互矛盾；不会在申报用电、用水、用气和通信配套等方面违反规划和违反安全规范、规定的要求。乙方应对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，乙方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。

17.3.4 设备国产化应当做到选型设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用乙方必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考，如甲方提出异议，应无偿修改为常规设计形式。

17.3.5 乙方应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议。

17.3.6如果乙方交付的文件或图纸不符合本合同的约定和要求，甲方有权拒收，乙方应在收到甲方通知后2天内免费将所有符合规定的设计文件交付给甲方，且文件交付时间仍应符合本合同条款要求或是事先与甲方商定的工作计划约定时限要求，紧急情况下乙方须按甲方要求的时间交付，否则承担相关违约责任。

17.3.7为更好地完成设计工作，提高工作质量，双方约定合同执行期间适用相应设计考核管理办法。

第七章设计进度

- 第十八条 设计成果文件的提交

18.1  乙方提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求；相关设计成果文件的质量须一次性通过甲方或甲方委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。乙方设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及套数如下：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全套方案优化设计文本 BIM模型 | 收到甲方的实施方案确认意见后 30 日内 | A3文本12份 | （根据甲方要求分期给付） |
| 2 | 全套初步设计文本 设计概算 BIM模型 | 收到政府相关部门的方案设计批准文件或甲方确认意见后 30 日内； 设计概算在提交初步设计阶段图纸后15 天后提交。 | 纸质版图纸4份 A3文本12份 | （根据甲方要求分期给付） |
| 3 | 全套施工图设计文本 BIM模型 | 收到政府相关部门的初步设计批准文件或甲方确认意见后 45 日内 | 蓝图 12 份 A3文本4份 | （根据甲方要求分期给付） |
| 5 | 全套施工图设计文本； BIM模型 | 与竣工验收同步提供 | 蓝图 6 份 A3文本4份 电子文件2份 |  |
| 6 | 竣工验收、档案验收配合 | PDF格式的全套全过程设计图纸（含电子签章及电子签名）及计算书； CAD格式的最终施工图电子文件； 纸质版的全套设计计算书； 《民防工程平战转换应急实施方案》、《民防工程维护手册》，由甲方委托编制单位，人防专项分包单位配合。 |  | 文件格式、文件命名满足验收部门要求 |

注：设计各阶段，由乙方负责按照政府相关部门及行业主管部门报审报建所要求的套数提供相关设计文件，如上表中要求套数不足的，由乙方负责免费提供。

- 第十九条 进度计划

19.1 乙方编制的设计进度计划应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。乙方根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交哪些设计文件、图纸，经甲方审查、平衡后执行。乙方应根据设计实际进展变化，及时编制设计调整计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于甲方及时调整相应计划。

19.2 设计进度计划应体现事前、事中和事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、技术措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、物料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

- 第二十条 进度控制的要求和办法

20.1 甲方按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、投资设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促乙方采取组织、经济及技术措施予以纠正。

20.2 乙方严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受甲方根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

20.3 乙方根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助甲方掌握设计工作的整体进展情况。乙方每周按要求向甲方报告进展情况。甲方有权要求修改、调整进度计划并要求乙方执行。

20.4 乙方应及时向甲方反映重大技术问题和重大原则问题，以便于甲方及早予以确认或反馈意见。

- 第二十一条 关键点控制

21.1 甲方对关键点的设计工作进行重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离的，要求乙方及时调整人员、调整计划和调整工作部署。

21.2 甲方对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此减少或免除承担乙方应负的责任，由此而影响设计工作的正常进行，乙方应提出解决问题的方法，属甲方决策不合理的，乙方有责任告知甲方，发生合同外费用的，需事前提交甲方确认。

21.3 乙方应当根据设计行为制定设计工作整体的进度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制，确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

21.4 乙方应根据甲方要求的进度制定工作计划，组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按计划完成。

21.5 无论何种原因影响关键点设计进度的，乙方都必须对甲方发出的关于消除影响、保证进度的措施、指令，采取一切相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受甲方的检查。

第八章设计费及费用支付

- 第二十二 设计费金额

22.1  设计费调整

22.1.1总价包含的风险范围：总价包干 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 总价包干。

风险范围以外合同价格的调整方法：总价包干，不调整费用。

22.1.2合同实施期间设计费按本合同条款第二十三条约定的支付比例支付。

22.1.3在项目设计方案未通过政府部门批复前，甲方要求乙方提前进行初步设计或施工图设计工作的，由此造成的图纸修改工作，双方根据实际工作量协商设计费用补偿。

22.1.4 除因甲方原因造成重大设计变更以外（设计变更的标准见第十五条15.10相关约定），本合同工作范围内所发生的修改与变更工作，甲方不应另外支付乙方设计变更费用。

22.1.5乙方根据甲方需要额外增晒或增印图纸文本的成本费，不计入合同总价，由甲方按A0图纸为4元/张、A1图纸为2元/张、A2图纸为1元/张的晒图工本费另行支付。增晒增印费每三月结算并支付一次，乙方须提供合法等额发票(盖乙方发票专用章)及付款通知单，甲方收到付款通知单及发票后5个工作工作日内未提出异议并退回发票，视为认可付款。

22.1.6 乙方提供的设计图纸必须满足国家及主管部门规定的绿色建筑要求、装配式建筑要求、日照要求等其他建设要求，过程中由此产生的咨询及图纸修改费用均由本合同价包含，甲方不再另行支付。

- 第二十三条 设计费支付

23.1  本项目设计费支付如下：

| 序号 | 项目名称 | 占设计费比例 | 支付条件 | 付款金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本设计费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 方案优化设计 | 基本设计费的20% | 方案批复完成后四十个工作日内支付 |  |  |
| 1.2 | 初步设计 | 基本设计费的20% | 初步设计完成并通过审批且发包人内部评审通过后四十个工作日内 |  |  |
| 1.3 | 施工图设计 | 基本设计费的30% | 施工图完成并取得审图合格证后四十个工作日内 |  |  |
| 1.4 | 现场服务 | 基本设计费的20% | 1、结构封顶完成后四十个工作日内支付10% |  |  |
| 1.5 |  |  | 2、工程竣工验收完成、终版图完成后四十个工作日内支付10% |  |  |
| 1.6 | 竣工备案 | 基本设计费的10% | 办理完成结算后四十个工作日内支付尾款 |  |  |
| 二 | 专项设计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 基坑支护设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付70%；专项施工验收通过后支付20%，竣工备案后支付10%。 |  |  |
| 2.2 | 人防工程设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付70%；专项施工验收通过后支付20%，竣工备案后支付10%。 |  |  |
| 2.3 | 装饰装修工程设计（不含方案设计） | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.4 | 智能化工程设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.5 | 景观设计（不含方案设计） | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.6 | 泛光工程设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.7 | 幕墙工程设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.8 | BIM设计 | - | 方案批复完成后支付20 %；取得施工图合格证后支付50%；竣工备案通过支付30%。 |  |  |
| 2.9 | 绿色建筑设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付70%；竣工备案后30%。 |  |  |
| 2.10 | 海绵城市专项设计与咨询 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付70%；专项验收通过支付20%，竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.11 | 标识标牌设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.12 | 交通标识设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付90%；竣工备案后10%。 |  |  |
| 2.13 | 外线配套设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付100%。 |  |  |
| 2.14 | 燃气设计 | - | 施工图完成并通过发包人审核通过后支付100%。 |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |
| 3.1 | 终版图编制费 | - | 终版图完成后四十个工作日内支付100%。 |  |  |
| 3.2 | 专项评审费（含专家评审费 | - | 竣工备案通过支付100% |  |  |
| 3.3 | 概算编制费 | - | 初步设计完成并通过审批且发包人内部评审通过后四十个工作日内。 |  |  |

23.2  支付说明

23.2.1以上每次付款金额均为含税价，适用增值税税率6%。每次付款前，乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票及相应请款函、设计成果以及经甲方确认的文件。

23.2.2乙方必须按照经过甲方审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足甲方开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。

23.2.3乙方向甲方提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。

23.2.4乙方按合同约定的时限，将设计成果文件或资料交付至甲方指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等的费用）已经含于设计费中。

23.2.5在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档（同时提供可编辑文件）的，乙方应予提供，该费用已包含在设计费中。

23.2.6设计费有调整，按调整后的支付，支付比例在设计费支付的最后一阶段进行调整。

23.2.7如设计范围的内容分批设计、已完成的部分按以上表中的支付条件、比例支付该部份的相关费用。

23.2.8每次支付相应阶段设计费时，直接扣除乙方的违约金、赔偿金等。

23.2.9本项目将预留不少于70万元设计费作为尾款，待办理完成设计结算后进行支付。

第九章权利与义务

- 第二十四条 甲方权利与义务

24.1 甲方的权利：

24.1.1享有乙方在本合同约定项目中设计文件的版权（署名权除外）和全部使用权。

24.1.2乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，甲方有权追究乙方的违约责任；同时,甲方还有权将乙方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。

24.1.3甲方有权聘请设计咨询单位作为本项目的设计咨询和设计监理，乙方应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和甲方赋予的权利所进行的咨询及监理工作。

24.1.4甲方享有设计变更的审批权和设计进度的监督权。

24.1.5其他依据合同和法律规定属于甲方的权利。

24.2 甲方的义务：

24.2.1按本合同约定向乙方提交资料及文件，并对其完整性、合法性负责。

甲方应向乙方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 乙方启动设计前 |
| 2 | 工程立项批文 | 1 | 工程立项批文 |
| 3 | 甲方营业执照 | 1 | 合同签订时 |
| 4 | 土地使用权出让合同（或其他关于土地使用权的政府文件） | 1 | 合同签订时 |
| 5 | 用地红线图及地形图 | 1 | 合同签订时 |
| 6 | 建设用地规划许可证 | 1 | 合同签订时 |
| 7 | 工程地质勘察报告 | 1 | 初步设计开始前 |
| 8 | 用地周边道路及市政设施条件 | 1 | 初步设计开始前 |
| 9 | 用地内现状竖向、管线及保留物测绘图 | 1 | 初步设计开始前 |
| 10 | 各阶段政府审批意见 | 1 | 甲方获得审批意见后5个工作日内 |
| 11 | 各阶段甲方设计修改意见 | 1 | 乙方提交各阶段设计成果后5个工作日内 |

需甲方提交的资料文件及时间等，乙方应提前15天提出书面要求。如上述资料甲方未能及时提供，乙方应先进行可开展的设计工作，乙方不得以此为由延误设计工作。

如乙方根据项目设计工作实际需要需甲方提供其它相关支持材料，设计单位应以书面提出资料需求，经甲方同意后可提供。设计单位不得以此为由延误设计进度或违反合同其它约定。

24.2.2应按本合同约定按时支付设计费。

24.2.3甲方变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改超出约定范围，以致造成乙方设计有较大工作量的返工时，双方应签订补充协议。

- 第二十五条 乙方权利与义务

25.1乙方的权利：

25.1.1根据合同要求按时收取本合同约定设计费，甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付设计费的同时按支付同期银行存款利率向乙方计付逾期利息；

25.1.2拥有设计成果的署名权；

25.1.3在设计图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改图纸的建议。

25.2乙方的义务：

25.2.1乙方不得转包设计任务，未经甲方同意，乙方不得分包设计任务。

25.2.3乙方的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，同时列出本项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。

25.2.4设计方案必须满足规划条件、体现甲方意图，针对本项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。

25.2.5 乙方必须对建筑设计咨询单位、绿建咨询单位、幕墙咨询单位等提供的设计方案进行技术复核，设计方案必须满足国家及主管部门规定的绿色建筑要求、装配式建筑要求、日照要求等其他建设要求。由于乙方对设计方案的选择、技术审核不到位等原因造成的上述要求不满足，乙方负责修改图纸到满足要求为止，并承担由此额外产生的相应设计费和咨询费。甲方不予延长工期，并不再支付修改费用。

25.2.6甲方因特殊专业另行委托他人设计，乙方须积极配合。

25.2.7乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计的重大问题要进行多方案比较选择。

25.2.8在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，并有进行解释的义务，不得以专利和知识产权等为借口拒绝配合。

25.2.9未经甲方同意，乙方不得对已批准的设计作修改、增减或删除。

25.2.10在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方、代表甲方的设计咨询公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。

25.2.11在设计各阶段，乙方应根据甲方或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作直到获得批准。

25.2.12乙方应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极协助甲方向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过各主管部门的审查。

25.2.13乙方应在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向甲方推荐并提供科学的评估和来源证明。

25.2.14乙方应及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供甲方选择时参考。

25.2.15乙方应配合甲方进行施工招标和设备材料采购招标工作，配合编写采购文件的技术部分（含技术和质量标准、项目材料清单等），并配合甲方进行合同技术条款的谈判工作。

25.2.16乙方根据合同的规定对本项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。

25.2.17除法律法规及招标文件规定的允许分包的项目外本工程不允许转包、分包。乙方转包工程的，甲方有权单方部分或全部解除合同，并追究乙方的全部赔偿责任。

25.2.18乙方进行非法分包，或分包人未经甲方确认的，甲方有权单方部分或全部解除合同，并追究乙方的全部赔偿责任。

25.2.19乙方履行投标承诺的义务。

25.2.20其他依据合同和法律规定应由乙方履行的义务。

25.2.21乙方需按甲方要求，使用甲方的项目管理系统，并按甲方要求在各个阶段的使用，并保证项目管理系统中资料录入的准确性、完整性。

25.2.22乙方需按甲方要求，根据本合同的工作界面配合甲方聘请的各顾问单位的工作，应承担设计总责任的，应严格按甲方要求，按合同约定执行。乙方需对甲方聘请的其它单位的配合工作提出建议，与甲方协商同意后作为每月工作计划的其中一部分内容。

25.2.23乙方须按甲方要求，出席甲方本项目的相关技术交底工作。

25.2.24乙方在本合同执行过程中，不得违背甲方的项目设计变更管理制度。

25.2.25乙方须为本合同项目提供职业责任保险，可赔付额度不得低于本合同金额。

第十章乙方的随附义务

- 第二十六条 乙方的随附义务

26.1  根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，乙方应向甲方提供施工组织设计的书面建议，提供工程施工技术要求，对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明。若对超规范标准之处，应初拟技术要求，以供专家论证后执行。

26.2  工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，乙方必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述的延期服务，甲方不额外支付费用。

26.3  本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

第十一章知识产权及保密

- 第二十七条 知识产权及保密

27.1甲方支付本合同规定的设计费后，乙方制作的一切文件、图纸、图片、说明书和储存在电脑磁盘内的资料，以及按这些文件和图纸履行的一切工程的所有权归甲方所有，知识产权于甲方支付完全部设计费用后归甲方所有，乙方仅享有署名权。

27.2未经甲方书面同意，乙方不得将上述的一切文件、图纸、图片、说明书和储存在电脑中的资料用于其它项目，或向与本项目无关的第三方展示，甲方可以向乙方索赔，并且由此引起甲方经济上的损失，将由乙方承担。

27.3本设计合同项下任何涉及第三方的设计文件或图纸而引起的任何第三方的主张利益的索赔和诉讼，均由乙方自行承担责任，甲方不承担任何理赔。如由此引起的施工延误或甲方的损失，由乙方承担相应的赔偿责任。 本条款规定的权利和义务不受合同终止及撤消的影响。

27.4甲、乙双方提供的资料涉及第三方版权，由提供方承担因此产生的所有责任和费用。

27.5此条款规定的权利和义务不受合同终止及撤消的影响。

27.6双方均有权在自己宣传用的印刷品或其他商业文章内涉及到本项目的有关内容，并可以在不损害对方合法权益的前提下发表对方企业名称和LOGO。

27.7乙方有权使用设计成果用于各类评奖、比赛、公司内部交流学习及在公司网站和宣传手册上宣传，但乙方行使该等权利不会侵犯甲方的合法权益。

27.8保密

27.8.1甲乙双方约定，对双方签订合同承担保密义务。

27.8.2本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

第十二章奖励和违约责任

- 第二十八条 奖励条款

28.1具体考核办法参照附件中的管理考核办法执行。

- 第二十九条 违约责任

29.1 甲方违反本合同的约定，应当按约定向乙方承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不仅限于：

29.1.1本合同生效后，甲方不按时支付定金的，除支付本合同约定的定金外，还应按

同期银行存款利率给乙方计付利息；造成乙方停工的，工期顺延。

29.1.2甲方不按合同约定支付进度款的，除应支付本合同约定的进度款外，还应按同

期银行存款利率给乙方计付利息；造成乙方不能按合同约定进行工作的，工

期应按甲方延迟支付进度款的时间予以顺延。

29.1.3甲方无正当理由不支付给乙方竣工结算款的，除应支付乙方竣工结算款外，

还应按同期银行存款利率给乙方计付拖欠款项期间的利息。

29.2 乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不仅限于：

29.2.1限期采取补救措施。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须采取补救措施，在由甲方限定的时间内履行义务，造成甲方直接损失的，应予赔偿。

29.2.2一般违约责任。乙方承担一般违约责任时，甲方直接从设计费中直接扣除违约金人民币5千元/次。

29.2.3严重违约责任。乙方承担严重违约责任时，甲方直接从设计费中直接扣除违约金人民币2万元/次。

29.2.4解除部分合同。甲方向乙方送达解除部分合同通知后，本合同部分解除即生效，乙方必须在三天内停止被解除部分的工作，五天内向甲方移交所有设计成果和有关资料，移交的资料必须清晰完整（乙方应同时将设计成果归整为电子文件提供给甲方）。乙方未在规定期限内完成移交，或移交资料不清晰不完整的，甲方有权视情况全部解除合同；因乙方拒绝或延误移交设计成果和资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿直接损失。

29.2.5解除合同。甲方向乙方送达解除合同通知后，本合同即解除。乙方必须在三天内停止全部工作，五天内向甲方移交所有设计成果和有关资料，并于完成移交工作当天内离场。乙方移交的资料必须清晰完整。乙方未在规定期限内完成移交，或移交资料不清晰不完整的，甲方有权视情况全部解除合同；因乙方拒绝或延误移交设计成果和资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿直接损失。

29.3乙方违约需向甲方支付违约金时，甲方有权从应支付乙方的设计费中直接抵扣，乙方不得有异议。

29.4解除本合同后，甲方支付相应设计费（设计费须扣除乙方违约金及赔偿金额）后，乙方已经设计的成果全部归甲方所有，甲方有权与其它乙方签订设计协议，委托其他乙方在乙方已经完成设计成果的基础上继续设计，乙方不得有异议，其它乙方不必另行支付乙方任何报酬。

29.5当甲方认为乙方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务，甲方可书面通知乙方，指明其未能履约或违约行为的内容以及甲方要求其承担的违约责任。

29.6在合同执行期间任何一方未能履约或有违约行为均应承担相应的违约责任。为此，甲方和乙方共同约定如下：

29.6.1乙方在投标和履行合同过程中存在贿赂行为的，视为不正当竞争，应承担严重违约责任，甲方有权解除合同，构成违法犯罪的，移送行政或司法部门处理。

29.6.2乙方无故要求终止或解除合同，乙方需双倍返还定金。如乙方尚未完成已支付合同款中阶段的全部工作的，乙方须返还未完成部分工作的合同金额，并承担由此给甲方造成的拖延工期的损失。如甲方无故终止或解除合同，乙方不予返还定金，但乙方如尚未完成已支付合同款中阶段的全部工作的，乙方须返还未完成部分工作的合同款。

29.6.3乙方转包和私自分包设计任务，一经发现，甲方还有权解除合同。同时，甲方将扣除转包、分包部分的全额设计费用，乙方应承担由此造成的工期、技术及其他直接损失。

29.6.4由于乙方原因，导致设计质量不符合本合同约定或设计文件出现遗漏或错误，造成一般质量事故或工期延误3天以上5天以内的，乙方除应负责修改或补充设计文件外，还须承担一般违约责任1次；由于设计错误造成工程严重质量事故或工期延误5天以上10天以内的，乙方除负责采取补救措施外，还须承担严重违约责任1次。由于设计错误造成工程严重质量事故或工期延误10天以上的，累计计算违约责任。因此造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方的直接损失，同时甲方保留向建设主管部门反映乙方失职行为的权利。

29.6.5乙方由于自身原因造成的逾期交付设计文件或逾期完成甲方委托的其它工作的处理：一次性逾期2天（或累计达5天）的,乙方须承担1次一般违约责任；一次性逾期5天（或累计达15天）的，乙方须承担1次严重违约责任。

29.6.6乙方未经甲方许可更换项目设计总负责人的，甲方直接从设计费中扣除违约金20万元；乙方未经甲方许可更换各专业设计负责人、设计人员，或经甲方书面要求但拒绝更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、设计人员，乙方除应限期采取补救措施外，还须承担一般违约责任1次。

29.6.7乙方代表在收到或应该收到甲方提出关于本工程设计有关疑问及要求的邮件后，应于24小时内主动联系甲方代表进行回复或解释，有特殊原因取得甲方同意后，不超过48小时内由乙方补充书面回复。否则乙方需承担一般违约责任1次。

29.6.8乙方违反本合同其它条款的约定，或者履约时与投标承诺不符，每违反一处，均须承担一般违约责任1次。

29.6.9累计4次限期采取补救措施责任折算为1次一般违约责任，当月累计2次一般违约责任折算为1次严重违约责任；当月累计2次严重违约责任，甲方有权扣除设计费千分之四；合同期内累计4次严重违约责任，甲方有权解除全部合同。本条约定的违约金的扣除由甲方在乙方最近一期合同款项中扣除。

29.6.10设计蓝图交付施工单位后，在工程项目建设期内，因乙方设计图纸问题造成施工造价增加的，当增加造价累计超过施工中标价0.1%以上0.5%以下时，应承担一般违约责任1次；当增加造价累计达施工中标价0.5%以上2%以下时，应承担严重违约责任1次，并另行向甲方支付赔偿金，赔偿金数额为项目设计费总额的5%以上，赔偿金按影响工程造价超出工程中标价的比例乘以项目设计费总额计算。同时甲方保留向建设主管部门反映乙方失职行为的权利。

29.6.11合同期内非甲方原因造成的设计变更，全专业变更单累计超过200张以外的，每超出10张折算为1次严重违约责任。

29.8附件《廉洁协议》作为本合同从合同，乙方违反本合同《廉洁协议》，甲方有权按《廉洁协议》约定解除本合同。

29.9本合同项下的违约金及赔偿金额度累计不超过本合同总价。

第十三章 综合条款

1、如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。

2、任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。

3、守约方了解到违约方的违约行为而又接受时，均不视为违约方放弃追究违约方的违约责任的权利。一方未能或延迟行使本合同项下的任何权利将不意味放弃该等权利。任何一方的任何权利的放弃均以该方签署的书面明确表示为准。

4、不可抗力

5、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，按不可抗力对履行合同影响的程度，由甲乙双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

6、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

7、如果不可抗力事件已持续2个月，合同任何一方有权通过书面形式告知另一方终止本合同或本合同的部分条款。如在不可抗力事件发生后，合同甲乙双方终止本合同，则在本合同终止时，对于甲方已支付给乙方的费用超出乙方已提供服务部分的费用的金额，乙方应返还给甲方，如甲方已支付给乙方的费用不足以支付乙方已提供服务部分的费用，甲方应予补足。8、在本合同终止后，甲乙双方依据本合同及签署的保密协议条款的规定应承担的保密义务仍继续有效。

9、本合同中的标题仅为参考方便而设，在解释本合同时并无效力。

第十四章、合同争议的解决方式

1、如果合同三方在履行本合同过程中发生争议，三方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

2、如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，三方应继续履行本合同项下的其它义务。

第十五章 通知和交流

1、合同执行期间，乙方负责保存和照管每份设计相关的文件，直到被甲方接收为止。

2、本合同当事人之间根据本合同或与本合同相关发出的任何通知或联络应以书面形式按下述地址或以电子邮件形式按下述电子邮箱地址发出：

甲方：广州中南产城发展有限公司

通讯地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱地址：

乙方：

通讯地址：

联系人：                      负责人：

联系电话：               联系电话：

电子邮箱地址：     电子邮箱地址：

3、对于任何通知或联络，如直接交付，在交付时视为收讫；如用挂号信邮寄，在寄出五（5）天后视为收讫；如以快递交付，应于交予快递服务发送后第三(3)日视为收讫如以电子邮件形式，在发出后第二（2）日视为收讫。

第十六章 其他条款

1、 当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其它条款的效力。

2、本合同未尽事宜，由各方另行协商，另行签订补充协议。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同经各方盖章之日起生效。

5、本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

甲方：广州中南产城发展有限公司（盖章）

法人代表或授权人（签章）

乙方：                       （盖章）

法人代表或授权人（签章）

签约地点：

签约日期：

- 三、合同附件

附件一:乙方拟派团队人员表

| 序号 | 姓名 | 专业分工 | 工作经验 | 专业职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

附件二：设计考核管理办法

以下内容属于乙方职责范围以内，不另外收费：

负责在规定的期限内向审图公司报送施工图设计文件并通过审图取得审图证书（甲方提供相应的政府批文及证明文件）。

参加每周一次的工程例会以及其他与设计专业相关的会议。

对于设计文件需要书面明确以下事项，甲方才能最终确认施工图：

- 所有设计人员必须常驻  广州  ，未经甲方书面同意不得外包工作内容以及更换专业负责人及专业设计师；

- 对于甲方提供的门窗设计、栏杆百叶及雨棚详图、钢结构加工制作详图、幕墙设计图纸、弱电智能化深化设计、标识指引设计、LED屏设计，乙方有审核义务并提供审核意见、签名和加盖技术审核章；

- 对于BIM设计单位提出的修改建议和意见，经甲方、乙方及BIM设计单位三方确认后，乙方需及时更正图纸和反馈意见。

- 提供所有室内公共部位管线及室外管线（电气专业、给排水专业、通风空调专业）的管线综合图，并提供相对应的结构预留洞图纸，对图纸的完整性和准确性负责，对由此产生的错漏导致重新开孔承担相应的赔偿责任；

- 在目前的初设中设计人向甲方明确标明在地下车库、大堂、广场、室外场地哪些部位存在较大的管井、通风口等设施和构筑物，提供这些设施和构筑物的规格尺寸；地下车库顶面悬挂或吊装哪些设备，提供这些设备的规格尺寸；

- 如果存在较大设备、构件不能从建筑设计的常规通道运入室内的情况，需要明确采取哪些方式运入和相应的后续封闭措施并绘制详图；

- 为避免构件种类过多，前后矛盾的现象，设计人在施工图绘制前提供所有结构梁板柱的规格及配筋表，该表尽量使梁板柱的规格种类归并到数量较少，实际设计中如须采用超出该表的规定选用其它规格的构件须经过甲方书面同意；

- 结构构件布置及规格必须考虑到立面上门窗及室内功能布置；

- 室内有管线通到室外且明露在外，设计人要说明并绘制详图说明这些管线的走向及采取何种措施可以进行遮盖和排列规整，不致产生凌乱的现象；

- 只要是在外墙上开孔，就必须考虑遮蔽措施和这些措施的可靠性及可行性；同时还要考虑到这些孔与同样在外墙的管、板及其它构件是否发生冲突从而影响使用功能；

- 放置在室外的设备必须考虑到维修更换时从室内至该设备的路径便利和安全性；

- 室内管井的设置必须考虑到与室内设施的使用是否冲突；

- 门窗的设置和形式及开启方式必须考虑到与室内外设施的使用是否冲突；

- 相关的检修口的留设必须考虑兼顾维修的便利性、隐蔽性、室内外设施使用可行性三个方面；

- 遇到有室外存在较大装饰构件、底层、顶层、结构布置有变化的楼层等情况，需要重新考虑相关留洞、管道、设备的布置，禁止仅仅只是根据标准层的平面布置相关内容；

- 相关的总说明的内容禁止简单套用，须根据本项目的具体情况专门编写，与本项目无关的内容一律不得出现在设计文件内以免引起歧义；

- 选用的材料、设备除须满足规范标准外还须具有广泛的可得性和实施可行性；

- 甲方向乙方提供甲方精装修区域第三方所编制的满足法规要求的机电室内设计施工图，乙方提供一次甲方精装修区域机电设计施工图审核并出图的服务；

- 乙方提交的设计文件还需符合电力主管部门、燃气主管部门、自来水主管部门等行业主管部门提出的要求并免费做出修改；

- 对于相关的电力、电话通信、燃气、通风、上下水的用量在满足规范的情况下还须考虑实际使用中功能转化引起的用量变化及现实情况下相关业态的实际使用情况，并将这些用量详细书面告知甲方；

- 外立面材料，户外构件的选择必须考虑建筑物整个寿命期内的耐久性、安全性、维修更换的便利性；

对于违反上述条款并造成实际损失的按照每个部位或每次算做1次一般违约责任。

对于违反以下任何条款并造成实际损失的按照每个部位算做1次严重违约责任：

1）网上报建及其它配合报审报建的工作迟缓、内容出错影响报审报建工作造成延期；

2）由于专业之间配合不当，造成按图施工后电梯、自动扶梯以及其它大型设备设施不能安装，引起设备退货、回厂改造或者切割已完工的结构构件、加固已完工的结构构件；

3）由于专业之间配合不当，造成按图施工后的门窗无法安装、门窗无法完全开启、开关插座及其它室内设施布置严重影响家具布置及使用功能、设备无法安装、室内吊顶不能满足净空要求、室内外完成面高差不能满足规范要求、楼梯宽度和净高不满足规范要求、室内临边洞口围护高度不能满足安全要求，造成大批量返工（同一个错误造成10个以上返工点算作1次严重违约责任，同一个错误造成20个以上返工点算作2次严重违约责任，依次类推）；

4）由于专业之间配合不当，专业管线设备安装后影响正常使用；

5）日照不满足要求造成项目无法通过审批；

6）提前1天通知的情况下，不按时参加会议或迟到、早退，累计达到3次；

22.不考虑规范允许的施工误差造成大面积返工或不能通过政府验收，每个部位算做1次严重违约责任，不同单体累加计算；

23.虽然取得审图证书，但后续仍然被质监部门查出有违反强制性条款的内容，每个部位算做1次严重违约责任，不同单体累加计算；

附件三：廉洁协议

廉洁协议

本协议由甲乙双方于     年　月　日在          签订：

甲    方：

注册地址：

法定代表人：

乙    方：

注册地址：

法定代表人：

为保证甲乙双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据《中华人民共和国民法典》及国家和上海及广州市有关廉政建设相关法律、法规和政策的规定，经友好协商决定，双方签订本廉洁协议，明确双方权利和义务。凡在本协议有效期内，甲乙双方在开展业务往来所签订的相关合同（以下简称：“主合同”）过程中违反本协议约定的条款，按本协议约定追究违约责任，以资共同遵守。

一、甲乙双方均由义务确保其本身及其工作人员自觉遵守有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）。

二、甲方及其工作人员不得在账外暗中以任何形式向乙方索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

三、甲方及其工作人员不得索要或收受乙方的红包、礼金、有价证券和贵重物品（包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆等）等礼物，不得向乙方报销任何应由个人或其亲属支付的各种费用。

四、甲方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐等活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国（境）等方面提供的各种方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍本人及亲属或者特定关系人（包括亲属或特定关系人开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的采购等经济合同相关的业务活动。

七、甲方工作人员不得与乙方及乙方工作人员建立任何形式的借贷、担保和租赁关系。

八、甲方工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

九、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益，给予甲方工作人员任何形式的财物。

十、乙方及其工作人员不得违反国家规定，在账外暗中给予甲方工作人员各种名义的回扣、手续费等好处费。

十一、乙方及其工作人员不得向甲方工作人员赠送红包、礼金、有价证券和贵重物品（包括各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆等）等礼物，不得为甲方工作人员报销应由其个人或其亲属支付的各种费用。

十二、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员承担住宿费用、虚开发票、给予零花钱等甲方规定甲方工作人员在出差（出国）期间应自行负担的费用。

十三、乙方及其工作人员不得以洽谈业务、签订合同等为借口，宴请甲方工作人员或者安排其外出旅游或进行高消费娱乐、健身活动、有财物输赢的活动。

十四、乙方及其工作人员不得为甲方及下属各单位和工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、高档办公用品、家电等物品。

十五、乙方及其工作人员不得为谋取不正当利益，为甲方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国(境)等方面的各种方便。

十六、乙方不得安排甲方工作人员的亲属或者特定关系人（包括亲属或特定关系人开办的公司企业）从事与甲乙双方签订的主合同相关的业务活动。

十七、乙方承诺甲方的任何领导人员、管理者和采购销售人员或有权做出或影响甲方有关决策的人员，或上述人员的亲属或者特定关系人均不是乙方的股东、所有者、高级职员、董事或经理。

十八、乙方及其工作人员不得进行违反廉洁规定的任何其他活动。

十九、乙方若发现甲方工作人员有违反廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以中止其行为；若甲方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，乙方应当及时向甲方纪检部门举报。甲方纪检部门进行调查时，乙方应给予积极配合。

二十、甲方若发现乙方工作人员为谋取自身的不正当利益，有违反廉洁规定的行为的，应及时对其进行教育帮助以中止其行为；若乙方工作人员的行为已构成违法、违纪或违规的，甲方应当及时向乙方举报。乙方进行调查时，甲方应给予积极配合。

二十一、若甲方发现乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权以书面通知的方式，全部或部分解除双方之间签订的尚未履行完毕的主合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的全部损失由乙方负责赔偿。

甲方发现乙方及其工作人员违反本协议或采用不正当手段行贿甲方工作人员，致使甲方工作人员构成违纪或违法、犯罪的，甲方有权根据情节和造成后果采取以下相应措施：面谈或书面通知乙方整改、暂停业务往来、终止一切业务关系、或将乙方列为不受欢迎单位，在甲方公司内部予以公布。

二十二、乙方因违反廉洁规定的行为而获得的非法所得，应返还甲方。

因乙方违反廉洁规定的行为给甲方造成经济损失的，乙方还应赔偿甲方全部的经济损失。

二十三、本协议不影响乙方按甲乙双方签订的主合同中其他条款承担相关责任。

二十四、本廉洁协议所称亲属是指甲方工作人员的配偶、子女及其配偶，甲方工作人员和配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、祖父母、外祖父母；特定关系人是指甲方工作人员亲属以外有其他共同利益关系的人。

二十五、因本协议发生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。

二十六、因甲乙双方对本协议的争议协商不成，应提交甲方住所地法院诉讼。

二十七、本协议由甲乙双方盖章并由法定代表人或授权代理人签字后,根据第二十八条规定的期间发生法律效力。

二十八、本协议在甲方与乙方合同关系续存期间有效，并作为本协议签订之后所有甲、乙双方所签主合同的附件，不因原主合同的无效而无效，与甲乙双方签订的主合同具有同等法律效力，在双方合同关系存续期内不可撤销。

二十九、本协议约定与主合同不符的，以本协议约定内容为准。

三十、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲     方：                         （盖章）

法定代表人/授权代理人（签字）：

电     话：

乙     方：                         （盖章）

法定代表人/授权代理人（签字）：

电     话：

附件四：设计任务书

设计任务书

（另册）