合同编号：

广州市天河区天河路188号改造项目融寓广州体育西路店长租公寓项目施工总承包合同

发包人（甲方）：融通地产（广东）有限责任公司

总承包人（乙方）：

合同订立地点：中国.广州

合同订立时间：

目录

第一章合同协议书	5

第二章通用合同条款	12

1. 一般约定	12

2. 发包人	25

3. 总承包人	27

4. 监理人	45

5. 工程质量	46

6. 安全文明施工与环境保护	50

7. 工期和进度	55

8. 材料与设备	62

9. 试验与检验	71

10. 变更	73

11. 价格调整	79

12. 合同价款、计量与支付	80

13. 验收	83

14. 竣工结算	87

15. 保修	89

16. 违约	93

17. 不可抗力	98

18. 保险	101

19. 索赔	103

20. 争议解决	105

第三章专用合同条款	107

1. 一般约定	107

2. 发包人	109

3. 总承包人	109

4. 监理人	128

5. 工期和进度	129

6. 材料与设备	130

7. 变更	132

8. 价格调整	133

9. 合同价格、计量与支付	134

10.竣工结算	136

11. 保修	137

12. 保险	138

13. 附件	138

第四章工程量清单	140

第五章图纸目录	141

第六章 技术标准和要求	141

第一章合同协议书

由

发包人：融通地产（广东）有限责任公司

注册地址：广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦21层01-08号房

和

总承包人：

注册地址：

所订立。

本工程位于广州市天河区天河路188号。发包人已向总承包人提供了上述工程的招标文件，总承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

双方现在同意如下：

- 合同标的

总承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、技术标准和要求、工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见技术标准和要求。本项目不允许分包。

- 合同价款

本工程为总价包干合同，合同总价（含增值税）为小写：   元；大写：         。其中合同金额（不含增值税）为小写：     元；大写：       。按税率计算的增值税税金总额为小写：     元；大写：     。

本工程为固定总价合同。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内，包括不能或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，亦不论它们是否在签订合同时可以预料到。除本合同约定可调整的情形外，合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。该费用包含办理施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地、破路证、道路渣土准运证、道路垃圾准运证、排污许可证、夜间施工许可证、建设工程施工许可证、消防验收、街道及居委会施工备案等许可和批准及其他法律规定施工证件和批件。

除甲方发出的变更及确认的签证外，包干总价均不予调整（暂列金、专业工程暂估价不参与总价包干，结算以签证变更形式调整）。无论工程量清单是否漏项或数量计算有误，包干总价均不予调整。除非另有说明，无论市场人工、材料、机械价格及汇率如何变动，包干总价均不予调整。本工程结算总价=合同金额-原合同中暂定项目金额+按实调整后的项目金额+未包括于上述暂定项目中的、经发包人确认的变更签证金额。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

| Y1 = | X1 + | (Y - X1) | ╳(1 + 新适用税率) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1 + 原适用税率) |  |

Y1	=	新税率下合同结算含税金额；

X1	=	新税率前已开票含税金额；

Y	=	原税率下合同结算含税金额。

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何违约金/赔偿金等，均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，总承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

- 合同工期

本工程合同工期为193个日历天，暂定开工日期为2025年9月30日（以发包人或发包人委托监理方发出的开工指令为准），总承包人须根据发包人进度要求进行施工。(具体工期详见专用条款5.1)

- 质量标准

本工程要求质量详见技术标准和要求。

- 质量保证金保留期

本工程质量保证金保留期为2年。(具体要求详见通用合同条款第15条)

- 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条) 履约保证金为合同金额的10%。

- 延误赔偿率详见专用合同条款第5.2及5.3条。

- 付款详见专用合同条款第9.2条。

- 合同文件构成及解释

9.1 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：

- 合同协议书

- 中标通知书

- 合同签署前的往来函件

- 专用合同条款

- 通用合同条款

- 技术标准和要求

- 图纸目录及其所列合同图纸

- 工程量清单

- 其他合同文件（工程质量保修协议、变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、廉洁协议、阳光宣言、诚信承诺书、专业分包合同条款、建筑工程一切险及第三者责任险保单复印件）

- 投标文件（包括投标函、投标须知及技术标；其中技术标投标文件仅供参考，另行装订）

9.2 	若合同文件之间有任何矛盾，以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份，其内容不能影响合同文件的含意，除非双方同意签认作为本合同的补充。

9.3	上述第6项技术标准和要求和（或）第7项合同图纸内不一致的，以最高标准者为准。

- 总承包人认可下列银行账户信息为收款账户：

开户银行：                   ；

户名：                 ；

开户账号：        ；

银行地址：        。

总承包人确认，其对账户信息的管理及准确性负有完全责任，发包人无义务进行审核，账户信息错误的责任由总承包人负责，导致的任何损失均由总承包人自行承担。如总承包人变更账户的，应在下一付款节点前尽早书面通知发包人，并由双方签署账户变更的补充协议，在此补充协议完成签署前，发包人有权暂不付款。

- 合同份数

本协议及其附件用中文书写。一式陆份，4正2副，发包人执3正1副，总承包人执1正1副，正副本不一致的，以正本为准。

- 其他条款

- 本合同自双方盖章之日起生效，对双方均有约束力。

（以下无正文）

发包人：（盖章）                总承包人：（盖章）

法定代表人或                     法定代表人或

委托代理人：                     委托代理人：

日期：                            日期：

第二章通用合同条款

1. 一般约定

  - 词语定义与解释

    - 合同

      - 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件详见合同协议书第9.1条。

      - 合同协议书：是指构成合同的由发包人和总承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

      - 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知总承包人中标的书面文件。

      - 合同签署前的往来函件：发包人与总承包人在发标后的往来函件，总承包人函件应加盖公章和法定代表人名章(或法定代表人、获授权代表签署)，包括中标通知书发出前函件和中标通知书发出后函件。

      - 通用合同条款：是指合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

      - 专用合同条款：是发包人与总承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用合同条款的具体化、补充或修改。

      - 技术标准和要求：包含承包范围及界面划分、措施项目及总包照管责任、技术要求。

      - 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图。施工图纸应当按照法律规定审查合格。

      - 工程量清单：是指经双方确认已标明价格的工程量清单，包含相关表格。

      - 其他合同文件：是指与工程施工有关且具有合同约束力的文件或书面协议。

    - 合同当事人及其他相关方

      - 合同当事人：是指发包人和（或）总承包人。

      - 发包人：是指合同指明的执行本工程投资计划并与总承包人签订合同的民事主体，或由发包人指定的负责管理本合同项下建设工程的民事主体或者根据法律规定受让发包人权利并承担发包人义务的民事主体。

      - 总承包人：是指与发包人签订合同、具有相应工程施工承包资质的民事主体及根据法律规定受让总承包人权利并承担总承包人义务的民事主体。

      - 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理并具备相应工程监理资质的法人或非法人组织。

      - 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或非法人组织。

      - 专业分包人：是指由发包人委托执行本合同内约定的专业分包工程并与总承包人及发包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

      - 独立承包人：指由发包人直接订立合同执行其他独立工程具有相应资质的法人。

      - 独立供货人：指由发包人直接订立合同负责向总承包人供应材料/设备的法人。

      - 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内代表发包人行使相应权利的发包人的员工。

      - 项目经理：是指按照法律规定具有相应资格，由总承包人任命并派驻施工现场，在总承包人授权范围内负责合同履行施工现场负责人。项目经理应是总承包人正式聘用的员工，总承包人应向发包人提交项目经理与总承包人之间的劳动合同，以及总承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。总承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和/或工期延误的责任由总承包人承担。

      - 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

    - 工程和设备

      - 工程：是指与合同中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

      - 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

      - 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

      - 单位工程：是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

      - 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

      - 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

      - 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

      - 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

    - 日期和期限

      - 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指发包人按照第7.3.2条款〔开工通知〕约定发出的开工通知中载明的开工日期。

      - 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3条款〔竣工日期〕的约定确定。

      - 工期：是指在合同协议书约定的总承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。下列时间均应计入工期之内：星期六、星期日及法定假期；中考、高考等总承包人可预计因素所影响的时间；政府有关部门对总承包人提交的任何申请进行审批、处理及等候时间；组织及通过竣工备案验收所需的时间(包括审批、处理及等候时间)；恶劣天气、雾霾及高温天气；冬雨季施工；进退场时间；其他施工单位交叉施工造成的作业降效；提交足够的竣工资料及记录至发包人满意所需时间；政府有关部门现场检查及现场整改时间。

      - 质量保证金保留期：是指总承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程经竣工验收合格之日起计算。

      - 保修期：是指总承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，自工程经政府竣工验收合格之日起计算。对于无法走政府竣备程序的工程的保修期，自发包人验收合格之日起计算。

      - 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

      - 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24时。

    - 合同价款和费用

      - 合同价款：是指发包人和总承包人在合同协议书中确定的含增值税的总金额。增值税金额是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。组成合同价款的所有内容均不包含总承包人的进项税额。

      - 结算价格：是指发包人用于支付总承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的含增值税的金额，包括合同履行过程中发生之变更及按合同约定作出之调整。

      - 暂估价：是指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、分包工程以及服务工作的含增值税的金额。

      - 暂列金额：是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

      - 计日工：是指合同履行过程中，总承包人完成发包人提出的施工图纸以外的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的计日工清单计价的作为合同价款组成部分的费用。

      - 质量保证金：是指按照第15.3条〔质量保证金〕约定总承包人用于保证其在质量保证金保留期内履行缺陷修补义务的担保。

    - 其他

      - 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

      - 第三方评估：第三方评估为中国融通地产集团有限公司聘请的外部公正的第三方评估单位对各区域子公司项目做的过程评估和交付评估。评估范围涉及整个项目，其中过程评估内容包括但不限于实测实量、质量风险、进度、安全文明、监理单位资料、甲方单位资料、总包单位资料、图纸审查、施工许可及备案手续、人员配备、工序样板验收清单等；交付评估内容包括但不限于项目证照及相关资料、主控功能（消防系统、户内水电门窗、公区电梯门禁安防）、装修实测实量、户内观感、公区观感、外立面观感、园林观感等。

      - 中国融通房地产集团有限公司工程管理体系文件：《中国融通房地产集团有限公司工程管理体系文件（试行）》为融通地产集团对融通地产区域子公司项目制度要求的各项工程管理文件。承包人的项目管理应严格遵守《中国融通房地产集团有限公司工程管理体系文件（试行）》相关制度内容，尤其是涉及到工程进度管理办法、图纸会审管理办法、材料设备封样及进场验收管理办法、施工样板管理办法、工程现场成品保护做法、工程验收管理办法、工程交付移交管理办法和总包单位管理办法等项目管理内容。

  - 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

  - 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

  - 标准和规范

    - 满足工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程、技术标准和要求等。

    - 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，在合同技术标准和要求技术要求中已予以明确。视总承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

  - 图纸和总承包人文件

    - 【图纸的提供和交底】发包人至迟不得晚于第7.3.2条款〔开工通知〕载明的开工日期前7天按专用合同条款约定的套数向总承包人免费提供图纸。发包人应及时组织总承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

    - 【图纸的错误】总承包人在收到发包人提供的图纸后，需复核图纸的错误、遗漏、矛盾和缺陷，并在收到图纸之后  5 天内，向监理人提出图纸的错误、遗漏、矛盾和缺陷的书面报告。监理人接到该报告后，应附具相关意见并在 3 天内报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。本工程图纸间交叉的错误、遗漏、矛盾和缺陷以发包人、总承包人、设计人三方确定的正确的为准，因总承包人未复核出图纸的错误继而施工造成返工的，此等错误施工及返工所增加的费用由总承包人承担，且工期不予顺延。

    - 【图纸的修改和补充】图纸需要修改和补充的，由发包人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给总承包人，总承包人应按修改或补充后的图纸施工。

    - 【总承包人文件】总承包人应不迟于开工通知书载明的开工日期前7天，提供2套纸质及1套电子版应当由其编制的与工程施工有关的文件给发包人，具体提供文件包括施工组织设计、施工专项方案、施工进度计划表及发包人要求的其他文件等。

发包人和监理人应在收到总承包人文件后28天内审查完毕，发包人和监理人对总承包人文件有异议的，总承包人应在5天内予以修改，并重新报送发包人和监理人。发包人和监理人的审查并不减轻或免除总承包人根据合同约定应当承担的责任。

    - 【图纸和总承包人文件的保管】总承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和总承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

  - 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在3个工作日内送达合同当事人，如以邮寄的方式，在寄出后第3个工作日将被视为已送达，邮政局或快递公司出具的挂号投送收据，将作为有效证明；如以电子邮件的方式，则以电子邮件进入对方指定电子邮箱时视作已送达，发送电子邮件一方的电脑终端显示的电子邮件进入指定电子邮箱的收件将作为有效证明；如以手递的方式，则于对方签收时视作已送达，收条将作为有效证明。

一方当事人拒收或因变更地址却未通知到对方当事人导致邮件等书面文件无法送达的，该书面文件视为已送达，由此增加的费用和（或）延误的工期由该方当事人承担，合同当事人的联系方式见合同专用合同条款。

  - 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

总承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，总承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

总承包人应与发包人签署并严格遵守其他合同文件中的廉洁从业准则。

  - 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，总承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人和发包人。

发包人、监理人和总承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，保护措施所需的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

总承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 交通运输

    - 【出入现场的权利】发包人应根据施工需要，协助总承包人办理取得出入施工现场所需的批准手续，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的手续，总承包人承担相关手续费用和建设费用。

总承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及相关资料，合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因总承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

    - 【场外交通】发包人应协助提供场外交通设施的技术参数和具体条件，总承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由总承包人负责完善并承担相关费用。

    - 【场内交通】发包人应协助提供场内交通设施的技术参数和具体条件，总承包人根据发包人要求及自身施工安排设置场内道路和交通设施，并负责工地大门向政府部门办理相关手续。因总承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，总承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，总承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施，相关费用已包括在合同价款中。发包人、监理人、独立承包人和专业分包人可以为实现合同目的使用总承包人修建的场内临时道路和交通设施。

    - 【超大件和超重件的运输】由总承包人负责运输的超大件或超重件，应由总承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由总承包人承担。

    - 【道路和桥梁的损坏责任】因总承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由总承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

    - 【水路和航空运输】本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中的相似结构物。

  - 知识产权

    - 发包人提供给总承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术要求以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，总承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，总承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

    - 总承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，总承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，总承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

    - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。总承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由总承包人承担，若因侵犯他人知识产权对发包人造成损失，还应向发包人承担赔偿责任。

    - 总承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价款中。

  - 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，总承包人不得将发包人提供的图纸、其他合同文件、声明的资料信息以及从发包人处获取的任何信息和资料等商业秘密泄露给第三方。工程竣工验收合格并颁发竣工验收报告后，除总承包人存档需要的图纸、文件，应将其他全部图纸、文件等，包括书面文件和存放前述图纸、文件电子版的载体退还发包人，所需费用已包含在合同价款中。

2. 发包人

  - 【许可或批准】发包人应遵守法律，与总承包人签订总承包合同后由总承包人办理法律规定由其办理的许可、批准或备案。总承包人还应办理施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地、破路证、道路渣土准运证、道路垃圾准运证、排污许可证、夜间施工许可证、建设工程施工许可证、消防验收、街道及居委会施工备案等许可和批准及其他法律规定的有关施工证件和批件。

  - 【发包人代表】发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

2.2.1发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前书面通知总承包人。发包人的代表的授权范围如下：

（1）	督促监理人按照合同履行职责；

（2）	协调各有关单位工作及关系；

（3）	督促并控制工程安全、进度、质量及成本；

（4）	审批施工方案、变更、现场签证，审核工程进度报表。

2.2.2 发包人代表无权减轻合同中约定的总承包人的责任或义务且下列事项须经发包人盖公司公章进行确认方为有效：变更价款、工程结算、涉及经济条款、工程造价的谈判。

2.2.3不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

  - 【发包人人员】发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定。发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

  - 施工现场、施工条件和基础资料的提供

    - 【提供施工现场】发包人应于实际开工日期前7日向总承包人移交施工现场。

    - 【提供施工条件】发包人会按技术标准和要求约定的内容提供或协助提供总承包人施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）协助提供总承包人正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

    - 【提供基础资料】

发包人在移交施工现场前会按技术标准和要求约定的内容向总承包人提供施工现场及工程施工有关的基础资料，但该等资料仅供参考，其准确性和完整性发包人不予保证，应由总承包人至现场进行查勘、调查及核实。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响总承包人的正常施工为限。

发包人应向总承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，并对其真实准确性负责。

  - 【支付合同价款】发包人应按合同约定向总承包人及时支付合同价款。

  - 【组织竣工验收】发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

  - 【提议、修改和变更】有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对总承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。

3. 总承包人

  - 总承包人的一般义务

总承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理施工许可证和从进场至竣工期间为满足施工需求所涉及到的一切证件、批准或手续文件，并将办理结果书面报送发包人留存；总承包人还应办理施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地、破路证、道路渣土准运证、道路垃圾准运证、排污许可证、夜间施工许可证、建设工程施工许可证、消防验收、街道及居委会施工备案等许可和批准及其他法律规定的有关施工证件和批件。

（2）总承包人须遵守政府、对本工程有管辖权或本工程需与其系统接驳的地方管理机关或公用事业单位的法律、规章、条例和通知，并向其提交所需的报告、申请和支付因承包本工程而须缴纳的有关法定费用、税项等的费用包含在合同价款中；

社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老保险金等）、失业保险费等费用，均包含在合同价款内，若是当地政府规定由发包人名义缴纳的，在发包人代缴后，按专用合同条款约定的方式从应当支付给总承包人的合同价款中扣除。如专用合同条款对社会保障费另有约定的，以专用合同的约定为准。

农民工工资保证金若是规定由发包人名义缴纳，在发包人代缴后，按专用合同条款约定的方式从应当支付给总承包人的合同价款中扣除。待获取政府返还后，发包人应当将返还金额于最近一次付款中支付给总承包人。不能返还的风险及费用由总承包人承担，且已包含在合同价款内。

总承包人须承担按政府有关部门规定需缴纳的申请施工许可、招投标管理、交易、报监、合同备案登记(含分包合同备案)、档案归档费用、竣工备案验收等费用，并已包含在合同价款内（总价包干、工程量清单不另列项）。

（3）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（4）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（5）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计、施工措施计划和专项施工方案并组织评审及承担专家评审费用，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（6）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。总承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（7）按照第6.3条〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（8）按第6.1条〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（9）发票开具要求

        - 总承包人需要在发包人要求的时间期限内提供满足发包人要求的一般纳税人认定书以及税种核定通知书。发包人在本协议约定的期限内收到了货物/服务的交付物，且该交付物经验收合格后，总承包人向发包人按照以下信息开具增值税专用发票：

  - 公司名称：融通地产（广东）有限责任公司

  - 纳税人识别码:91440101MA5CX73M5W

  - 税务登记地址:广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦21层01-08号房

  - 电话号码：020-87617084

  - 开户银行：中国建设银行广东省分行

  - 银行账户：44050186320109966666

  - 发票备注栏写明项目名称及项目地址

        - 总承包人应在本合同约定的时点报送工程量报表，工程质量经发包人及监理单位（如有）验收合格并完成审价后，总承包人就审价确认的支付金额向发包人开具增值税专用发票。未经审价，总承包人不得在付款金额尚未确认时提前开具专用发票，否则发包人有权拒绝付款。

        - 总承包人应在每次增值税专用发票开具后的30个日历天内当面向发包人提交相应增值税专用发票，如因总承包人未及时交付增值税专用发票导致发票无法认证，发包人有权拒收发票，并拒绝付款，总承包人应重新开具增值税专用发票。发包人有权从应支付给总承包人的价款中扣除因无法将发票作为进项抵扣而多承担的税费金额作为补偿。

        - 发包人应在收到总承包人增值税专用发票且发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后，按专用合同条款约定的时间内，支付款项给总承包人。

        - 发包人与总承包人的价款结算只能通过发包人的账户与总承包人的账户进行划转，不能通过此外的任何第三方账户进行价款结算。

        - 总承包人必须严格遵照相关税收法规和文件，以自身名义向发包人开具合法的增值税专用发票。如因开票信息有误、专用发票所列密文或者明文不能辨认等原因导致无法认证的，总承包人应重新开具。因总承包人开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定或不符合合同约定，发包人有权从应支付给总承包人的价款中扣除因无法将发票作为进项抵扣而多承担的金额作为补偿。

        - 总承包人开具的增值税专用发票在送达发包人前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达发包人的，总承包人应负责按相关税收法律法规的规定向发包人提供相应资料，以保证发包人顺利获得抵扣，否则，发包人有权拒绝支付货款。总承包人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，总承包人应积极协助发包人，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料。

（10）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资；

（11）负责工程的单体竣工验收，负责协调其他分包的分项验收，按发包人及当地建设主管部门要求制作竣工资料，整理、检查、汇总各分包单位、供货商制作的竣工资料，聘请档案编制顾问以指导竣工档案编制(如由发包人聘请的，顾问费用亦由总承包人承担)，负责单体竣工资料上交档案馆及办理档案验收，满足工程创优的资料要求。按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按技术标准和要求约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人，并协助发包人完成政府工程竣工验收备案。

（12）总承包人根据现场接驳点条件进行临时水电接驳，并按技术要求、现场实际情况合理布置各取水点、用电接驳点；并根据施工现场变化需求进行线路、取水点、用电接驳点的调整、保护、维护、更新、增加、拆除等工作，并承担施工用水、用电的所有费用直至工程移交发包人为止，施工期间水电费为挂表计量，收费参考项目所在地物业收费，由总承包人自行缴纳，清单不另开项，水电费在合同总价中包含。

（13）在土石方开挖及建造地库工程时，工地内如须按工程规范规定采用临时降水设施，总承包人在接收工地后须维持此降水工作直至上部结构重量达到停止降水要求，总承包人还需负责此等降水井的回填及保证其防水效果、降水设施的拆除恢复原状等，一切费用由总承包人承担。负责施工各阶段临时降排水系统的修建、修缮及改造等，一切费用由总承包人承担。

（14）总承包人应按合同约定，自费修复因总承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

（15）总承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因总承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

因总承包人未遵守发包人的安全规定所造成的损失和伤害，由总承包人负责。

（16）合同内约定的应履行的其他义务。

  - 项目经理

    - 项目经理应为发包人所确认的人选，项目经理的授权范围见专用合同条款附件一〔授权委托书〕，项目经理经总承包人授权后代表总承包人负责履行合同。项目经理应是总承包人正式聘用的员工，总承包人应向发包人提交项目经理与总承包人之间的劳动合同，以及总承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。总承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，每月在现场的时间不得少于 26日，项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

总承包人违反上述约定的，按照技术标准和要求承担违约责任。

    - 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

    - 总承包人需要更换项目经理的，应提前7天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1条和第3.2.2条约定的职责。未经发包人书面同意，总承包人不得擅自更换项目经理。总承包人擅自更换项目经理的，按照技术标准和要求承担违约责任。

    - 发包人有权书面通知总承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。总承包人应在接到更换通知后7天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1条和第3.2.2条约定的职责。总承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，按照技术标准和要求承担违约责任。

    - 总承包人项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意，且被授权的人不得有再次授权资格，如合同约定须由项目经理完成的工作，不得委托他人完成。

  - 总承包人人员

    - 总承包人应在接到开工通知后7天内，向发包人提交总承包人项目管理机构配备人员名册（主要管理人员需与回标文件及合同文件内拟派人员一致）及相应授权（附件11），其内容应包括合同管理、进度、施工、技术、材料、质量、安全、商务等主要施工管理人员（主要施工管理人员为：项目经理、生产经理、技术负责人、商务经理）名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与总承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明、人员相应授权权限等。

    - 总承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，总承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。总承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

    - 发包人对于总承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，总承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，总承包人应当撤换。总承包人无正当理由拒绝撤换的，按照技术标准和要求承担违约责任。

    - 总承包人的主要施工管理人员不得跨项目兼职，应从开工至交付过程全程参与项目，并保证在施工阶段常驻现场，如请假临时离开现场应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人及发包人的书面同意。

    - 总承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经发包人书面同意擅自离开施工现场的，按照技术标准和要求承担违约责任。

  - 总承包人现场查勘

    - 总承包人在收到发包人提供的基础资料后，及时展开现场勘测，总承包人应在工程放线前对其准确性进行验证，认真保持一切基准点、标桩和其他有关标志。总承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。总承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。并于开工通知记载的开工日期28日内，对于基础资料与现场的偏差向发包人提供报告，经发包人认可后，构成变更的按第10条约定处理；超过28天未提供，或提供报告内未涉及的，总承包人不得因此再向发包人要求变更，且由此导致错误施工的责任亦由总承包人承担。

    - 总承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、邻近建筑物、工地情况、开挖的土质，道路、储存空间、起卸限制、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料，并取得所有有关资料及考虑施工时可能产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素，并承担因此而发生的所有费用。因总承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，总承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    - 总承包人须详细了解工程设计、施工、进度等所有要求，充分考虑场地条件、接驳条件、材料运输堆放、垃圾运输排放、交叉施工等因素造成的工期及费用增加。

    - 总承包人接受工地时，如果现况与投标踏勘存在差异，经双方认可后，按通用合同条款第10条约定处理；总承包人不得以此作为理由拒绝接受现场或下一步工作。

    - 总承包人进场后对原有建筑物、构筑物的损坏，总承包人须自费修复至发包人满意。

    - 总承包人在土方、地基处理过程中遇到地下障碍物时，除单个体积大于1.5m³的地下障碍物经双方认可后由发包人按通用合同条款第10条约定处理外，其他均由总承包人承担。对于涉及的市政管线设施，应按当地政府相关要求进行保护，费用由总承包人承担。施工中发现单个体积大于1.5m³的地下障碍物时，总承包人应于4小时内通知发包人到现场旁证，并在8小时内以书面形式通知发包人，同时提出处理方案，以供发包人认可，经发包人认可后，按照合同条款第10条约定处理。

    - 总承包人须在工程开工前提供及安装为监察工地周围附近现有的民房、建筑物、道路、围墙等沉降、移位情况所需的一切装置及沉降点，并在工程开工后至基坑回填完成期间每隔一周提供工地周边的沉降报告。如有需要，发包人可指示加密沉降监测的次数。以上费用由总承包人承担。

    - 总承包人须负责场内及场外临近公共设施、房屋、道路、市政设施的保护、监测和修复工作，因总承包人施工造成任何破坏，总承包人须负责修复至政府相关管理机构满意为止并承担全部费用，并将承担相关的关联责任，总承包人须与政府相关管理机构协调并承担相关的任何费用。若相关管理机构认为上述之损坏须由其特许之总承包人进行修补时，则总承包人须承担全部费用。总承包人应保证发包人免于与上述事件有关的任何索赔、诉讼、损害和损失。

    - 总承包人任何因忽视工地情况而引致的索偿或工期延长将不获批准。

  - 分包

    - 分包的一般约定

总承包人不得以任何形式将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。在未经发包人书面同意前，总承包人不得将其工程分包给第三人，否则，视为总承包人违约。

    - 总承包人自有分包

按本条款3.5.1条款约定，经发包人批准允许总承包人分包的工程，称为总承包人自有分包工程，其分包人称为总承包人自有分包人，总承包人应确保自有分包人具有相应的资质和能力，并事先提交相关资料给发包人及监理人审批。发包人有绝对权力拒绝该等分包人，且尽管发包人已发出书面同意，发包人仍有权在之后摒弃该等分包人，并有绝对权力要求任何分包人脱离本工程。

总承包人自有分包不能减轻或免除总承包人的责任和义务，总承包人须对自有分包工程当作自己负责的工程、对自有分包人的任何行动、错误或疏忽负全责。

    - 专业分包

技术标准和要求所列的专业分包工程属于总承包工程的一部分，但专业分包工程价款不包括在总承包合同价款内，将由发包人另行委托专业分包人执行，总承包人须与专业分包人签订分包合同并负责专业分包工程的总承包管理事宜。专业分包人须在各方面都能使发包人及总承包人满意，并遵从发包人及总承包人所有合理的指令和要求的情况下，执行和完成专业分包工程。

专业分包人就分包工程向总承包人及发包人负责，但此并不减轻或免除总承包人的责任和义务，总承包人和专业分包人就专业分包工程向发包人承担连带责任，任何一方向发包人承担违约及赔偿责任后，有权向责任方追偿。总承包人须在收到专业分包合同后在专用合同条款约定的时间内签署分包合同，专业分包合同样本详见其他合同文件附件12，该样本仅供参考，且无论实际签署的分包合同与该分包合同样本有何差别，只要不违背总承包合同所订立的原则，总承包人均不得拒绝。总承包人未在合同约定的时间内签署分包合同的，需按专用合同条款的约定支付发包人违约金，并赔偿发包人因此而蒙受的损失。

总承包人须按技术标准和要求约定对专业分包工程进行全面的照管、协调及配合，直至竣工验收为止，（包括但不限于提供场地及道路使用、水电接口、垂直运输设备使用、垃圾清运、脚手架使用、标高及点位信息等配合服务，以及现场总包协调管理、验收资料收集整理等工作。）所需之费用已填报在总包协调管理费清单对分包工程的照管及协调服务费内，并包括在总承包合同总价内。未经发包人允许，总承包人不得再向专业分包人索取类似费用，一经发现，除须退还所索取的费用外，总承包人还须承担所索取费用2倍的违约金，发包人可从应支付予总承包人的款项中直接予以扣除或作为债项向总承包人追讨。

专业分包人的付款申请将先提交给总承包人，并由总承包人审核汇总后递交给发包人，但款项将由发包人直接支付予分包人，如总承包人对专业分包工程的付款有任何意见的，应在递交付款申请时向发包人提出，以便发包人付款前得以考虑。发包人直接付款并不减轻或免除总承包人的责任和义务，亦不构成发包人与分包人之间任何直接合同关系。

总承包人在收到专业分包人提交的结算申请后应对涉及专业分包人的责任扣款给予复核，如复核后认为总承包人按总承包合同应向发包人作出的违约金/赔偿金/罚款，按分包合同约定应由专业分包人承担全部或部分的，而该违约金/赔偿金/罚款的全部或部分未在分包结算申请中扣除的，应及时向发包人提出并主动与专业分包人达成一致，以期发包人在审核专业分包工程结算时得以扣除。否则，因总承包人未及时提出该等扣款或因为总承包人消极应对而导致发包人无法从专业分包工程结算中进行扣款的，发包人将统一在总承包合同的结算中进行扣款。

  - 对独立承包人之配合

技术标准和要求已列会由独立承包人执行的独立工程，总承包人须按技术标准和要求约定的对独立承包人提供照管、协调及配合，直至竣工验收为止（包括但不限于提供场地及道路使用、水电接口、垂直运输设备使用、垃圾清运、脚手架使用、标高及点位信息等配合服务，以及现场总包协调管理、验收资料收集整理等工作。），所需之费用已填报在总包协调管理费清单对独立工程的照管及协调服务费内，并包括在总承包合同总价内。该照管及协调服务费乃固定总价合同，结算时不予调整，亦不会因一个独立工程拆分交由两个或以上独立承包人施工而作出调整；惟若独立工程取消或独立工程最终由总承包人负责实施的，则该独立工程的照管及协调服务费将整项扣除。

  - 工程照管与成品、半成品保护

    - 自发包人向总承包人移交施工现场之日起，总承包人应负责工地的全面照管，包括专业分包工程及独立工程在内的所有工程及工程相关的材料、工程设备，直到竣工验收之日止。但总承包的整体照管，并不免除或减低各专业分包人及独立承包人在工程移交前对各自工程及工程相关的材料、工程设备进行保护、看管以防损坏、遗失或被盗的责任。

    - 在总承包人负责照管期间，因总承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，遗失或被盗的由总承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因第三方原因造成的损坏责任由责任方承担，不能确定责任方的由总承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    - 对自身合同范围内分期完成的成品和半成品，在完成移交发包人前，由总承包人承担保护责任。因总承包人原因造成成品或半成品损坏的，由总承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因第三方原因造成的损坏责任由责任方承担，不能确定责任方的由总承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    - 专业分包工程移交总承包人后，总承包人对专业分包工程的看管及保护负全责，直至竣工验收通过之日为止。

  - 履约保函

总承包人需按照合同总价的10%提供履约保函，履约保函需采用银行保函形式见专用合同条款附件2〔履约保函〕，履约保函的格式需满足发包人要求，如经发包人复核后，不能满足发包人的要求，则视为未开保函，按未开具的条款约定处理。履约保函的有效期自银行开具之日起，至总承包工程竣工之日后10日止。

履约保函须在合同签订后30天内提供，如总承包人未能按时提供或所提供的履约保函不符合指定格式时，发包人有权在付给总承包人的款项内暂先全额扣除相当于履约保函之金额，直至总承包人提供经发包人认可的履约保函为止；或该全额扣款金额直接作为履约保证金，在总承包工程实际竣工之日起10日后再返还总承包人。由此带来的一切风险和损失由总承包人承担。

总承包人如无法提供履约保函的，应向发包人支付相当于履约保函金额的履约保证金；或向发包人做出申请，承诺同意发包人可在支付给其的款项内先全额扣除相当于履约保函之金额作为履约保证金，由此带来的一切风险和损失由总承包人承担。无论总承包人是否作出此等支付或申请，只要履约保函未提供，均不妨碍发包人行使在付给总承包人的款项内直接扣除相当于履约保函之金额作为履约保证金的权利。

专业分包工程的履约保函，由专业分包人提供至发包人。

无论何等原因导致工程实际竣工验收通过之前履约担保到期的，总承包人需将履约担保的期限延长至工程实际竣工验收通过日期后10日，继续提供履约担保所增加的费用由总承包人承担。若未能将保函延期的，发包人有权暂时从后期应付款中全额扣留相当于履约保函之金额后再进行付款。

  - 扰民及民扰

在工程施工期间对居民造成之骚扰必须减至最低，并且须按有关的法例规则等作出各种必需的工作如消音环保等，向有关政府部门提交通知，并在获得批准和缴交有关费用后方可施工。在夜间工作及超时工作时，此点尤为重要，总承包人必须无偿地严格导循有关单位及发包人的指示。任何因此而引起的责任、费用、诉讼、赔偿款均由总承包人负责。有关的要求如下:

(1)	总承包人必须有专人负责协调工地周围单位、居民及一切有关各方对本项目进行期间一切的投诉，作出记录，并提出解决办法与各方商讨，取得各方同意后落实执行。

(2)	总承包人必须负责在协调过程中一切所需及相关的费用及罚款(若有)，有关的时间已考虑于工期内。

(3)	总承包人必须与周围单位、居民协调及解决的范围包括但不限于:

(a)	环境卫生清理清扫外运；

(b)	周围单位及民居的位移及沉降；

(c)	周围单位及民居因施工导致结构性或非结构性的裂缝、倾斜等影响；

(d)	工地内产生的噪音及灰尘；

(e)	工地出入口的清洁；

(f)	施工(包括开挖及高空)对周围单位及居民的公共安全等；

（g）施工过程中需保障不因施工而影响周围单位、居民正常用电、网络通信、用水排水排污等相关设施、设备、管道的日常使用。

(4)	总承包人必须有一套完善的预防及保护上述(3)范围的措施。

(5)	总承包人必须于开始施工前主动与周围单位、居民及一切有关各方等召开交底会，阐释解决(3)(a)至(f)各项的措施，听取各方的意见及取得同意，并清楚记录定下(或修订)的措施并予以执行，同时提交纪要给发包人作记录。

(6)	总承包人必须于施工期间主动与周围单位、居民及一切有关各方等，按现场情况需要举行会议，以检讨第(5)项的措施是否已落实或需要改进。每次会议，总承包人必须提交纪要给发包人作记录。

(7)	于此清楚说明，若因总承包人未能妥善解决与周围单位、居民及一切有关各方等的投诉而导致由发包人出面解决，一切因此引起的费用、罚款(若有)等均由总承包人负责，并于工程款中扣除。

4. 监理人

  - 监理人的一般规定

工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容在专用条款中写明，总承包人可至发包人处查阅监理合同以了解监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的总承包人的任何责任与义务。

监理人在施工现场的办公场所由发包人或总承包人提供，具体详见专用合同条款。

  - 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名以书面形式提前通知总承包人及发包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知总承包人及发包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知总承包人及发包人。

  - 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字送交总承包人实施，并抄送发包人。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

总承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，总承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对总承包人的任何工作、工程、材料和工程设备未在约定的时间内提出意见的，不免除或减轻总承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

5. 工程质量

  - 质量要求

    - 除技术标准和要求另有约定外，工程质量标准必须符合现行中华人民共和国现行的国家标准、行业标准、地方标准，以及融通集团公司下发最新版的第三方评估体系所述要求。且除另有说明外，应为基准日期的最新版本。此类文件规定对工程的要求，如国家法律、规范或标准与合同文件内容不一致时，则应为较严格或标准较高者为准。

    - 因总承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求总承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由总承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

  - 质量保证措施

    - 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

    - 总承包人的质量管理

总承包人按照第7.1条〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

总承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

总承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，总承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

    - 发包人和监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。总承包人应为发包人/监理人的检查和检验提供方便，包括发包人/监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。发包人/监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻总承包人按照合同约定应当承担的责任。

  - 隐蔽工程检查

    - 总承包人自检

总承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

    - 检查程序

工程隐蔽部位经总承包人自检确认具备覆盖条件的，总承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人和监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

发包人和监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经发包人和监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，总承包人才能进行覆盖。经发包人和监理人检查质量不合格的，总承包人应在发包人和监理人指示的时间内完成修复，并由发包人和监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担，若工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担，若工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

    - 重新检查

总承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求总承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，总承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的关键线路工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

    - 总承包人私自覆盖

总承包人未通知监理人和发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人或发包人有权指示总承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由总承包人承担。

  - 不合格工程的处理

因总承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求总承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。无法补救的，按照第13.4条〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

  - 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。根据检测机构的鉴定结果，责任方为总承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由总承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按第20条[争议解决]的规定解决。

6. 安全文明施工与环境保护

  - 安全文明施工

    - 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，并满足技术标准和要求相关规定，以及满足融通集团下发的最新版第三方评估体系要求。总承包人有权拒绝发包人及监理人强令总承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，总承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.7条〔暂停施工〕的约定执行。

    - 安全生产保证措施

总承包人应当按照技术标准和要求编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

    - 特别安全生产事项

总承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。总承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

总承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。发包人和监理人的认可，并不能减轻或免除总承包人的责任。

总承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，经主管部门备案或批准后，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除总承包人的责任。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，总承包人应及时编制和组织论证，相关费用由总承包人承担，并已包含于合同价款中。

    - 治安保卫

总承包人在工程期间应为整个现场提供二十四小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品(包括总承包人、专业分包人及独立承包人的物料／设备等)的被盗或被窃或被破坏，禁止任何现场内的打架纠殴事件。总承包人应对现场所有甲供材料负有保管义务，现场出现任何材料丢失情况由总包人进行承担

    - 文明施工

总承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，总承包人应当从施工现场清除总承包人的全部工程设备、建筑材料、垃圾和办公区等各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。否则视为不具备移交条件，工程未完工。经发包人书面同意，总承包人可在发包人指定的地点保留总承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

    - 安全文明施工费

安全文明施工费包含在合同价款中，根据适用的法律或政府有关规定足额计取。安全文明施工费价格包干，不因任何因素变化而调整。

总承包人对安全文明施工费应专款专用，总承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

    - 紧急情况处理

在工程实施期间或质量保证金保留期内发生危及工程安全的事件，总承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于总承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

    - 事故处理

工程施工过程中发生事故的，总承包人应立即通知发包人及监理人。发包人和总承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和总承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

    - 安全生产责任

总承包人须承担与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡和（或）财产损失的费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡和（或）损失是发包人或其应负责的人士过失所直接引致的。

  - 职业健康

    - 劳动保护

总承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。总承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，总承包人应督促其自有分包人为雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

总承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施。按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。总承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，总承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

总承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

    - 生活条件

总承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；总承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理,在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

  - 环境保护

总承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，总承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

总承包人应及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。总承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用（包括但不限于窝工、机械停滞、政府行政罚款等）和（或）延误的工期由总承包人承担。

7. 工期和进度

  - 施工组织设计

    - 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）第三方评估策划管理方案；

（10）合同约定的其他内容。

    - 施工组织设计的提交和修改

总承包人于投标时提交的施工组织设计仅供参考，总承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2条〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向发包人和监理人重新提交详细的施工组织设计，且不得低于投标时提交的标准。发包人和监理人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，总承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，总承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。总承包人提交的各版施工组织设计，发包人的审核仅为技术可行性的评价，所有施工组织设计的变化、相比投标时的调整均不构成变更的依据。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2条〔施工进度计划〕执行。

  - 施工进度计划

    - 施工进度计划的编制

总承包人应按照第7.1条〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

除非合同约定的可延长工期之情形，若明显发现工程进度滞后预计会造成延误的，总承包人须立即采取有效措施包括但不限于增加人工机械投入、加班等以确保工程能准时完工，同时发包人及监理人亦有权要求总承包人更改其施工程序或采取赶工措施以使本工程能如期完成，总承包人须予以遵从，所需之费用均由总承包人承担，且此不会减免或降低总承包人应承担的工期延误赔偿责任。

    - 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，总承包人应提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由总承包人报送监理人和发包人。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对总承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除总承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

  - 开工及工期

    - 开工准备

总承包人应按照第7.1条〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

合同当事人应按约定完成开工准备工作。

    - 开工通知

发包人或发包人委托监理方应提前7天向总承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

发包人有权决定分批开工并分别确定开工日期；总承包人应按开工通知书上约定的日期开工，不得拖延。

    - 工期

本工程计划开工日期及总工期详见专用合同条款。

  - 测量放线

    - 总承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。总承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

    - 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由总承包人负责。

  - 工期的延长

    - 工期允许延长的情形

当本工程进度被阻延或预计会被阻延时，总承包人须即时以书面通知发包人并列明阻延的原因及天数或预计天数等细则，若发包人在收到总承包人的书面通知及细则后，认为本工程的完成时间可能或已经因下列原因而延迟至超过竣工日期或超过以前曾按本条款延长之竣工日期，则发包人须尽快以书面对本工程的竣工日期给予公平和合理的延长：

(1)不可抗力，或

(2)执行合同条款第1.8条〔文物、化石〕之有关规定；

(3)非总承包人原因及属不可预见的政府/主管部门指令（需有红头文件依据）暂停施工且连续停工3天以上(自第4天开始计算补偿)的，或

(4)发包人因自身原因要求缓期执行或暂停施工且连续停工7天以上(自第8天开始计算补偿)的，或

(5)基准日期后因合同条款11.2条〔法律变化引起的调整〕约定的法律变化引起工程施工的关键线路受到实质性影响。

因规划调整等发包人原因引起单位工程工期延误超过6个月时，双方另行签订停缓建协议。

    - 工期延长的费用补偿

合同条款7.5.1第 (1)至第(2)项所导致的工期延长，发包人仅给予工期延长但无费用补偿。

合同条款7.5.1第(3)至第(5)项所导致的工期延长令总承包人蒙受直接的损失和/或支出，但又未能按本合同其它条款得到适当补偿的，总承包人可书面向发包人申请费用补偿，费用补偿范围仅限于总承包人蒙受的直接损失和/或支出，不会包括任何利润或预期利润、潜在收益在内，并严格按专用合同条款约定的计算方法计算。总承包人的费用索偿遵从通用合同条款19.1及19.2条的规定，总承包人应在事件发生后立即与发包人、监理人就现场大型施工机械设备、脚手架、扣件、现场人员等现场资源进行盘点，并根据发包人的要求进行合理处置；如总承包人未能按照发包人的要求及时合理处置的，因此产生的额外费用/支出由总承包人自行承担。

未在合同条款7.5.1条列明的情形均无工期补偿，更无费用补偿，如造成工期延误的，总承包人还应按合同条款7.6条〔工期延误〕承担违约责任。

  - 工期延误

若总承包人未能在合同约定的工期或按合同条款7.5.1条延长了的工期之内完成本工程，则构成工期延误，总承包人须按专用合同条款约定的工期延误违约金率，向发包人支付工期延误违约金，发包人亦可从应付或将支付给总承包人的款项中扣除该违约金。

此工期延误包括节点工期延误、总工期延误、移交延误等。

  - 暂停施工

    - 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，发包人应及时下达暂停施工指示。情况紧急且发包人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.7.4条〔紧急情况下的暂停施工〕执行。因发包人原因引起的暂停施工导致工期延误的，按合同条款7.5〔工期的延长〕条执行。

    - 总承包人原因引起的暂停施工

因总承包人原因引起的暂停施工，总承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且总承包人在收到发包人复工指示后3天内仍未复工的，视为第16.2.1条〔总承包人违约的情形〕第（9）条约定的总承包人无法继续履行合同的情形。

    - 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人书面批准后，可向总承包人作出暂停施工的指示，总承包人应按监理人指示暂停施工。

    - 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且发包人未及时下达暂停施工指示的，总承包人可先暂停施工，并及时通知发包人。发包人不同意总承包人暂停施工的，应说明理由，总承包人对发包人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

    - 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和总承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，对于非总承包人原因导致的暂停施工，监理人会同发包人和总承包人确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，发包人向总承包人发出复工通知，总承包人应按照复工通知要求复工。

总承包人无故拖延和拒绝复工的，总承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

    - 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，总承包人仍须负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用按合同条款7.5.2条〔工期延长的费用补偿〕执行；如涉及第三方，总承包人需提供举证义务，期限要求同暂停施工，如发包人认定提供资料不能认定为第三方责任，则由总承包人自行承担。

若因总承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由总承包人负责。

    - 暂停施工的措施

暂停施工期间，总承包人应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失，所需之费用由责任方承担。

  - 提前竣工

    - 提前竣工指在合同约定的竣工日期之前根据发包人要求提前完成合同范围内所有工作内容（含变更），达到验收条件并验收合格。合同约定的竣工日期是指以发包人开工令上明确的实际开工日期为开始时间，加上合同签订时的总工期及施工过程中合同约定的工期补偿。

    - 发包人要求总承包人提前竣工的，发包人应向总承包人下达提前竣工指示，总承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、对合同价款的影响等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和总承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此产生的费用变化由发包人承担。总承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。若发包人和监理人收到异议后认为仍然提前竣工的，总承包人应予执行。

8. 材料与设备

  - 发包人供应材料与工程设备

    - 发包人供应材料的应供量由发包人和总承包人按图纸及工程量清单计量计价规则要求以净尺寸计算，并考虑设计排版损耗，施工损耗包括在总承包人安装单价内并包干，甲供材运输损耗包括在独立供货人供货单价内，均不在应供量计算的损耗率范围内。即：

应供量=净尺寸计算量*（1+设计排版损耗率），净尺寸计算量即为合同清单量。

设计排版损耗的确定方法详见专用合同条款。

    - 发包人供应材料与工程设备订货量控制及超供扣款规定

发包人供应材料与工程设备实际领用量、超供量的含义：

实际领用量：指施工过程中实际领用的材料总量；

超供量：指实际领用量中超过材料应供量的部分，超供量＝实际领用量－应供量；

材料单价：以发包人与独立供货人签订的材料供应合同中的不含税单价为准。

    - 对于订货量超过应供量，而总承包人未在5日前提出造成应供量增加的申请的，发包人有权停止供货，所需材料由总承包人自行采购，且保证品牌、质量、外观与相应的发包人供应材料与工程设备相同。由此造成的工期延误责任由总承包人自行承担，并负责承担给他方工作造成影响而带来的损失，工期不予顺延。

    - 对于发包人供应材料与工程设备超供（实际领用量超过应供量）问题，具体规定为：

结算时如实际领用量少于应供量，除非专用合同条款另有约定，否则不予奖励。实际领用量超出应供量时，10%以内(含10%)的超供，按甲供材加权平均采购单价从总承包人工程款中扣除，扣款额=材料单价*超供量(10%以内(含10%)的部分)；10%以外的超供，按甲供材加权平均采购单价加收10%的管理费从总承包人工程款中扣除，扣款额＝材料单价*（1+10%）*超供量(超出10%的部分)。

发包人供应材料与工程设备结算以双方结算最终确认的应供量作为基数（以合同约定的应供量作为基数），按照上述条款进行超供、超订扣款，并最终确定双方甲供材部分的结算价；

对于发包人供应材料与工程设备本身的结算，由发包人与独立供货人进行结算，总承包人不得干预，总承包人应予以协助。

    - 总承包人应在开工后提交甲供设备、材料供应总计划表，经监理人审批后以书面形式通知发包人。并按总计划编制每批次供应计划单按不同甲供材供货周期提前提交于监理及发包人审批，并主动跟踪甲供供应商生产发货进度。总承包人应对现场所有甲供材料负有保管义务，现场出现任何材料丢失情况由总包人进行承担。总承包人按照第7.2.2条〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划、甲供材下单计划，若因总承包人不及时提交材料计划导致的工期延误及费用增加，由总承包人自行承担。

    - 如无变更发生，无论实用量超出或少于清单量，安装费均按清单量结算，当发生变更时，安装费按变更约定进行结算。

  - 总承包人采购材料与工程设备

除技术标准和要求列明的由发包人负责供应的材料与工程设备外，其余本合同工程范围内所需的一切材料与工程设备均由总承包人负责供应。总承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计选型、定样清单的封样样品、合同拟定的材料表品牌范围以及有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

1）甲指乙供：发包人指定唯一品牌，总承包人与供应商签订合同并付款。

2）甲限乙供：发包人限定品牌范围，由总承包人在此范围内选择，总承包人与供应商签订合同并付款。

3）其它：发包人不限定品牌范围，总承包人自行与供应商签订合同并付款。

  - 材料与工程设备的接收与拒收

    - 发包人按技术标准和要求约定的内容提供材料和工程设备，并向总承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时通知总承包人、监理人材料和工程设备到货时间，独立供货人负责供货及卸货堆放至发包人/总承包人指定的汽车可到达的地点(必要时总承包人以塔吊等起重设备以配合卸货)，总承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

    - 总承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，总承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人及发包人检验。总承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人及发包人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得发包人和监理人同意。

总承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，总承包人应在发包人或监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由总承包人承担。

  - 材料与工程设备的保管与使用

    - 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，总承包人清点后由总承包人妥善保管，保管费用由总承包人承担，总承包人须充分考施工现场情况，合理布置物资堆放地点，综合考虑材料二次搬运(或多次搬运)，搬运费用包括在合同价款内，合同内施工总平面图的调整不引起材料二次搬运费的调整。因总承包人原因发生丢失毁损的，由总承包人负责赔偿。发包人供应的材料和工程设备使用前，由总承包人负责抽样复检，检验或试验费用由总承包人承担，不合格的不得使用。

    - 总承包人采购材料与工程设备的保管与使用

总承包人采购的材料和工程设备由总承包人妥善保管，保管费用由总承包人承担。按政府有关部门及法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验、试验或抽样检测的，总承包人应按监理人的要求进行检验、试验或抽样检测，检验或试验或抽样检测的费用由总承包人承担，不合格的不得使用。发包人或监理人发现总承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求总承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由总承包人承担。

  - 禁止使用不合格的材料和工程设备

    - 发包人或监理人有权拒绝总承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求总承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

    - 发包人或监理人发现总承包人使用了不合格的材料和工程设备，总承包人应按照发包人或监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

  - 样品及样板

    - 样品的报送与封存

总承包人需要根据合同文件中定样清单以及合同拟定的材料表品牌范围提供乙供材料、工程设备的样品，样品的报送程序如下：

（1）总承包人应在定标后7天天内向发包人或监理人报送样品。总承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征符合定样清单材料特征描述及材料表品牌范围。送样直至设计部及项目部对材料封样进行签字确认，否则需重新提供样品。

（2）总承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到总承包人报送的样品后7天向总承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。总承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除总承包人任何的责任和义务。

    - 样品的保管

经批准的样品应由发包人和监理人负责封存并保存于发包人之指定地点，总承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件，相关费用由总承包人承担，并已包含于合同价款中。

    - 样板管理

总承包人进场后开工前需要根据项目样板规划清单编制样板实施计划及方案，并根据以下原则及技术标准和要求：

（1）总承包人对于承接范围内所有工艺施工前，应设置实体工艺样板（房/区），样板验收合格后方可大面积施工；

（2）若同种工艺涉及不同班组，每组班组均需进行样板施工，样板验收合格后方可大面积施工；

（3）总承包人应设置工作面移交样板；

（4）总承包人应设置交付标准样板。

  - 材料与工程设备的替代

    - 原则上不允许替换合同材料品牌表（详见合同技术标准及要求附件）范围以外的材料品牌，除非表内品牌均已停产，承包人需提供停产相关调研证明文件（如厂家通知书）。出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，总承包人应按照第8.7.2条约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

    - 总承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知发包人和监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）发包人要求的其他文件；发包人同意使用替代的，由发包人向总承包人发出经签认书面指示。

    - 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按发包人核定的合理市场价认定。

    - 因来源短缺或时间紧逼或有更好的选择，则总承包人也可提交使用替代材料和工程设备的建议给发包人考虑，发包人有绝对权力批准或不批准。在获得批准之前，替代的建议不能实行。批准了的建议不能增加费用，除非在批准时费用增加已获发包人接纳。批准了的建议若较廉宜，有关的建议视为发包人指示的变更，其减账按合同规定计算，合同总价相应调整。

  - 施工设备和临时设施

    - 总承包人提供的施工设备和临时设施

总承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的总承包人设备和临时设施，需通过国家或当地政府部门的验收并取的相应的合格证书的，应先通过相应的验收并取得证书，并经发包人和监理人核查后才能投入使用。未经通过政府竣工验收未取得相应合格证书的，由此产生的一切风险和责任由总承包人承担。总承包人更换合同约定的总承包人设备的，应报发包人批准。

总承包人应自行承担修建临时设施的费用，包括在不需要时拆除。

    - 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施详见技术标准和要求中附件“场地移交清单”，发包人移交予总承包人后，由总承包人负责照管维护，保证设备的正常使用，或后期的拆除换新，相关费用已包含于合同价款中。

    - 要求总承包人增加或更换施工设备

总承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求总承包人增加或更换施工设备，总承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

  - 材料与设备专用要求

总承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，总承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，总承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

  - 试验设备与试验人员

    - 总承包人根据合同约定或发包人和监理人指示进行的现场材料试验，应由总承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。发包人和监理人在必要时可以使用总承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，总承包人应予以协助，相关费用包含在合同价款中。

    - 总承包人应提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向发包人/监理人提交相应进场计划表。

总承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过发包人、监理人与总承包人共同校定。

    - 总承包人应向发包人和监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，总承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

  - 取样

试验属于自检性质的，总承包人可以单独取样。试验属于发包人和监理人抽检性质的，可由发包人和监理人取样，也可由总承包人的试验人员在发包人和监理人的监督下取样。

  - 材料、工程设备和工程的试验和检验

    - 总承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由发包人、监理人与总承包人共同进行试验和检验的，由总承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍总承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利，承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因总承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由总承包人承担，竣工日期不予延期。

    - 发包人和监理人对总承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清总承包人试验和检验成果的可靠性要求总承包人重新试验和检验的，可由发包人、监理人与总承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

  - 现场工艺试验

总承包人应按发包人和监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人和监理人认为必要时，总承包人应根据发包人和监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人和监理人审查。

10. 变更

  - 变更的范围

以发包人要求的变更通知文件为准。

  - 变更权

实施和完成本工程的任何时间，发包人可以提出变更。总承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更，否则视为总承包人擅自进行的变更，总承包人实施后将不予结算且发包人有权要求总承包人予以恢复或要求赔偿其损失。未经许可，总承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由发包人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

  - 变更程序

    - 发包人提出变更

发包人提出变更的，应向总承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

    - 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价款和工期的影响。发包人同意变更的，由发包人向总承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

    - 变更执行

总承包人在收到发包人下达的变更指示后，应当立即或根据进度计划的需要予以执行，并书面说明实施该变更指示对合同价款和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4条〔变更估价〕约定确定变更估价。变更的计算及估价不影响总承包人履行变更，总承包人不可以以变更金额未能确定为由拒绝履行变更。

总承包人应严格遵守发包人要求保质保量的按时完成，否则发包人有权另行委托其他施工单位完成（并书面通知总承包人，书面通知包括但不限于电邮、会议纪要及联系单等），由此而发生的全部费用，将从总承包人工程款或质量保证金中予以扣除，同时总承包人应就该行为额外向发包人支付该费用的20%作为违约金，该违约金也将从总承包人工程款或质量保证金中予以扣除。

总承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

  - 变更估价

    - 变更估价原则

（1）工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）工程量清单或预算书中无相同项目或类似项目，按专用合同条款约定执行。

    - 变更估价程序

总承包人应在发包人要求的时间内，向发包人提交变更估价申请，及确认变更费用。发包人对变更估价申请有异议，通知总承包人修改后重新提交。

  - 总承包人的合理化建议

总承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

监理人应在收到总承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知总承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕，发包人有绝对权利批准或不批准。合理化建议经发包人批准的，发包人会发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照合同条款10.4条〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知总承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对总承包人给予奖励，奖励金额由双方在结算时确定。

  - 专业分包工程暂估价

工程量清单中总承包配合费清单内所列的专业分包工程暂估价不纳入合同总价，仅用于计算总承包人对专业分包工程的总承包配合费，合同总价内所含的总承包配合费乃按清单约定的总承包配合费取费比例乘以专业分包工程暂估价计算，以后会按实际签署的分包合同总价(中标价，非结算总价)按实计算，相应调整合同总价，原则如下：

（1）	总承包配合费清单内之费率为包干费率，不论实际情况如何，均不作调整；实际总承包配合费按该包干费率乘以实际签署的分包合同总价(中标价，非结算总价)计算。

（2）	发包人有权删除、拆分、合并任何合同内的专业分包工程而组成新的专业分包工程，总承包人必需遵从发包人指令，新增专业分包工程的总承包配合费亦按上述第(1)条的原则计取；如发包人将合同内规定的某项专业分包工程委托总承包人施工，则该专业分包工程不得再计取总承包配合费。

(3)	甲供材料及工程设备不另外计取总承包配合费。总承包工程所用的甲供材料及工程设备，其配合所需的费用包括在总承包人该等项目的安装单价内；专业分包工程/其他独立工程所用的甲供材料及工程设备，总承包人予以配合的费用包括在对专业分包工程及其他独立工程的总承包配合费内。

  - 材料暂估价

    - 若工程量清单内项目综合单价的说明内含有"材料暂估价"。此暂估价是指该项目中的材料或设备运送至工地指定地点的不含增值税供应单价，不包括设计排版损耗、总承包人施工损耗和采购管理费等。总承包人应按此供应单价计算辅材、施工损耗、人工、机械、企业管理费(含增值税附加税费)、利润、规费，但不含增值税。

    - 有关的材料型号待至施工阶段由发包人确定，由总承包人采购。采购的供应单价亦须先得发包人批准。

    - 若实际供应单价与材料暂估价有所不同，则按以下公式调整综合单价，合同价款及中期付款相应调整：

公式1：A＝A1+A2

公式2：A2=(B1－B2)*(1+设计排版损耗)

①A：指结算综合单价:是不含增值税的综合单价。

②A1：指含材料暂估价的综合单价：是工程量清单内项目综合单价的说明内含有"材料暂估价"的综合单价，包括主材、辅材、施工损耗、人工、机械、企业管理费(含增值税附加税费)、利润、规费，但不含增值税。

③A2：调整价格：不含增值税的调整价格，调整价格部分的增值税附加税费不进行补偿，不再额外计算费用。

④B1：指实际供应单价：是该项目中的材料或设备运送至工地指定地点的不含增值税的实际供应单价，不包括设计排版损耗、总承包人施工损耗和采购管理费等。

⑤B2：指材料暂估价:是该项目中的材料或设备运送至工地指定地点的不含增值税供应单价，不包括设计排版损耗、总承包人施工损耗和采购管理费等。

    - 材料暂估价物料的设计排版损耗按专用合同条款确定。

    - 发包人可选择自行供应此等用"材料暂估价"说明的材料或设备给总承包人使用。则此类材料按照第8.1条〔发包人供应材料与工程设备〕的相关约定确定。此暂估价材料设备价款将按照材料暂估价单价乘以不含设计排版损耗的实际领用量进行扣回。

    - 上述的调整费用均不含增值税的费用，最终需按合同约定的增值税税率计算含税的调整费用。

  - 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，具体金额见工程量清单。暂列金额所指工作的费用将按合同条款10.4条〔变更估价〕的原则计算或按合同所约定的计算，合同总价则按该计算的费用和暂列金额的差额作调整。

  - 计日工

计日工应按照发包人的要求使用。工程量清单内的工程量为暂定数量，暂定数量乃估计的数量，发包人对其准确性不负任何责任，若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别，用于计值之合同单价不会调整，工期不予延长。

需要采用计日工方式的，经发包人书面同意后，由监理人通知总承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入工程量清单的计日工计价项目及其单价进行计算。

采用计日工计价的任何一项工作，总承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由总承包人汇总后，按变更签证多少金额计入。

11. 价格调整

  - 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，总承包人在报价时，已充分考虑在合同履约期内可能会遇到的各种风险。除非合同文件另有约定，于合同文件填报的各项价格均为固定单价或价格，即各项单价或价格不因人工、材料、机械、工程设备、施工设备和临时设施的费用、费率等形成各项单价或价格的任何价格要素的波动而调整，也不因有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其它与本工程相关的政府收费或货币的贬升值而调整。

  - 法律变化引起的调整

基准日期后，除第11.1条〔市场价格波动起的调整〕约定以外，法律、法规及规章变化导致总承包人在合同履行过程中增加的费用由发包人承担，减少的费用发包人应从合同价款中予以扣减。基准日期后，因法律、法规及规章变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

其它规范性文件在基准日后发生变化，不影响合同价款及工期。

因总承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律、法规及规章变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

12. 合同价款、计量与支付

  - 合同的价格形式

合同的价格形式详见合同协议书第2条。因市场价格波动引起的调整按第11.1条〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2条〔法律变化引起的调整〕约定执行。

  - 预付款

    - 预付款的支付

预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

预付款在进度付款中按专用合同条款约定的方式扣回。在颁发工程验收报告前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

预付款比例详见专用合同条款约定。

    - 预付款担保

发包人要求总承包人提供预付款担保的，总承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。预付款担保采用银行保函形式。在预付款完全扣回之前，总承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

  - 付款

    - 付款办法

总价合同可采用按月、季度、年施工进度支付或按工程节点施工进度支付，具体付款办法在专用合同条款约定。

    - 支付方式

发包人在专用合同条款约定本项目所使用的支付方式。

    - 付款的一般约定

（1）合同签订后,合同价款以人民币形式由发包人按合同约定分期支付，付款的先决条件为总承包人必须提交经发包人认可的履约保函或先行扣除全额的履约保证金、当期审价确认的支付金额合法增值税专用发票，并以现金或支票方式足额付清违约金及其他应由其承担（或发包人垫付）的各项费用，或在进度款中先足额扣除该等费用。

（2）增值税专用发票的开票要求参见本通用合同条款第3.1.(9)条。

（3）本工程涉及的社会保障费及农民工工资保证金，即使明确规定由发包人名义缴纳的，也将由发包人代缴后，按专用合同条款3.1.(2)条约定的方式从总承包人工程款中扣回，而总承包人仍需提供相应等值合法的增值税专用发票。工程竣工后，由总承包人向有关部门进行协调，办理可能的退款事宜（可能的退款金额由总承包人自行协调解决）。

（4）合同约定的由总承包人负责的临水临电费用若是根据政府规定由发包人代缴代扣，则由发包人代缴后，从总承包人当期工程款中一次性全部扣回。而总承包人仍需提供相应等值合法的增值税专用发票。

（5）不含于合同价款内的按法律规定由发包人直接支付给相关政府部门的费用（如墙改基金），但需要总承包人的配合方可获取该等费用的返还的，总承包人需履行配合义务，否则由于总承包人的不积极不恰当的配合或错误导致发包人因此而造成的损失由总承包人承担。

（6）已经确认价款的暂定数量调整、暂估价调整、暂列金额调整、变更及材料调差，按照已完成情况计入已完工程产值内，按合同约定的付款办法支付。

总承包人上报变更、签证应遵循一事一单（按变更指令份数）随同期进度上报的原则，在总承包人完成确认前，变更、签证费用发包人有权不予支付；但变更为减账的，发包人可在付款中直接扣除而无论总承包人是否已确认。

（7）发包人供应的材料及工程设备发生超供的，超供部分按合同条款计算超供扣款（含增值税金额），并在最近一次节点付款中开始扣除，结算时以双方结算最终确认的应供量作为基数（以合同约定的应供量作为基数）进行超供、超订扣款，并将最终确定的超供扣款（含增值税金额）在结算款中扣除。

（8）总承包人按合同约定须缴纳的违约金、赔偿金、罚款、发包人按合同约定支付给总承包人的奖励，将计入当期审定已完成合同含税金额，并与最近一期的付款内合并支付。

（9）付款办法对总承包人造成的利息负担，由总承包人在投标时考虑，并包括在合同总价内。

  - 工程进度款支付指引

详见其他合同文件或发包人有关文件。

  - 支付账户

总承包人于本合同签订后一个星期之内办理好此项目专用收款账户（共管账户设置两个密钥，分别由发包人与总承包人持有），并上报发包人审核；此项目进度款按100%（产值比例80%）进共管账户，总承包人使用共管账户进行支付时需发包人与总承包人同意方能支付；总承包人在进度款支付之前完成共管账户办理及设置，否则将影响进度款支付，因此导致进度款支付逾期的发包人不承担责任，其全部后果由总承包人自行承担。

13. 验收

  - 分部分项工程验收

    - 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，总承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

    - 分部分项工程经总承包人自检合格并具备验收条件的，总承包人应提前48小时通知发包人和监理人进行验收。发包人和监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向总承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

    - 总承包人须配合专业分包人完成专业分包工程的验收，并将专业分包工程的验收资料归入竣工资料。

  - 政府竣工验收

    - 政府竣工验收条件

工程具备以下条件的，总承包人可以申请政府竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程（包含分包工程）以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

    - 政府竣工验收程序

除合同另有约定外，总承包人申请政府竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）总承包人向发包人和监理人报送竣工验收申请报告。发包人和监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知总承包人在竣工验收前总承包人还需完成的工作内容，总承包人应在完成发包人和监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后42天内审批完毕，发包人认为尚不具备验收条件的，按上款约定执行，发包人认为已经具备竣工验收条件的，应通知政府有关部门并组织监理人、总承包人、设计人等相关单位完成政府竣工验收。

（3）政府竣工验收不合格的，发包人和监理人应按照验收意见发出指示，要求总承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。总承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

    - 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以政府工程竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在竣工验收报告中载明，工程达到合同要求的标准后，颁发竣工验收报告。竣工验收报告注明日期即本工程的实际竣工日期。

  - 模拟验收

当政府竣工验收合格、总承包人已按要求完成发包人同意的甩项工作及缺陷修补工作后，发包人将组织总承包人对本工程进行100％细部检查(简称模拟验收)，总承包人应逐项对发包人提出的问题进行无条件整改并承担因总承包人原因造成的整改费用。总承包人整改完成达到模拟验收要求并按合同条款13.7条〔总承包人退场〕完成退场后，将与发包人办理工程移交。

  - 拒绝接收全部或部分工程

对于验收不合格的工程，总承包人完成整改后，应当重新进行验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，发包人不必支付该等不合格工程的任何费用，已支付的费用可从应支付或将支付给总承包人的款项中扣除，或作为债项向总承包人索偿；除此外，总承包人还须赔偿发包人因此造成的一切损失及利润。因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，总承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由总承包人承担。

  - 提前交付单位工程的验收

发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或总承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2条〔政府竣工验收〕及13.3条〔模拟验收〕的约定进行。其保修期和质量保证金保留期亦可单独计算。

  - 施工期运行

    - 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.5条〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

    - 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由总承包人按第15条〔保修〕约定进行修复。

  - 总承包人退场

    - 总承包人退场

竣工验收合格移交工程前或依据法律规定、约定条件合同终止或解除的，总承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、总承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

除合同内另有规定，施工现场的退场费用由总承包人承担。总承包人应在发包人要求的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理总承包人遗留的物品，由此支出的费用由总承包人承担，发包人出售总承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还总承包人。

    - 地表还原

总承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，总承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由总承包人承担。

14. 竣工结算

  - 竣工结算申请

总承包人应按发包人要求向发包人提交竣工结算申请单及完整的结算资料，提前交付的单位工程验收合格后亦可单独进行结算。

若总承包人在竣工证书中载明的竣工日期起3个月内未按照合同约定提交竣工结算申请及完整结算资料的，发包人有权进行单方面结算。即发包人将单方面结算资料及结算金额发予总承包人进行确认，总承包人应在收到资料后14天内予以书面回复确认，对于有争议的，总承包人应将相关证据资料在14天内提交发包人审核确认。

总承包人在14天内未提交书面回复意见（或争议问题），或虽提出异议，但并未提交相关证据资料的，均视为总承包人接受发包人单方面结算成果。

发包人在收到总承包人回复意见及相关证据资料后，应及时与总承包人进行争议部分的核对、处理。

  - 竣工结算审核

（1）总承包人与发包人就结算金额达成一致的，双方签署工程结算书作最终确认及证明。

（2）如技术标准和要求中有奖项是在竣工之后才评选，且在结算书签订前尚未有定论的，则结算金额将暂不考虑该等奖项对应的奖罚金额，但会在结算书内列明将来奖罚的处理原则，具体参照下述第14.3〔甩项竣工协议〕执行。

  - 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确合同当事人按照第14.1条〔竣工结算申请〕及14.2条〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算。

  - 最终结清

(1)	本工程按合同条款15.3.3条〔质量保证金的退还〕退还全部剩余质量保证金后，视为最终结清。除剩余质量保证金外，如还有其他应付款项未支付的，发包人需一并支付，方可视为最终结清。

(2)	若质量保证金不足以抵扣质量保证金保留期内总承包人应承担及支付的费用的，差额部分由总承包人补偿支付给发包人后，视为最终结清。

15. 保修

  - 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因总承包人原因产生的质量缺陷，总承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。质量保证金保留期届满，总承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

  - 质量保证金保留期

    - 质量保证金保留期自政府竣工验收合格之日起计两年。

    - 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，总承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

    - 总承包人应于质量保证金保留期届满后7天内向发包人发出质量保证金保留期届满通知，发包人应在收到质量保证金保留期满通知后核实总承包人是否履行缺陷修复义务，总承包人未能履行缺陷修复义务的或经发包人证实总承包人在维修期间无故拖延，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用(含发包人按修复费用的20%加收的管理费)由总承包人承担，并从总承包人在本工程剩余的质量保证金中扣除，如剩余的质量保证金不足，则发包人有继续追偿的权利。

  - 质量保证金

    - 总承包人提供质量保证金的方式

总承包人提供质量保证金方式：由发包人扣留3%的结算价款(以最接近的千元为单位)。

    - 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留方式：详见专用合同条款9.3.1〔付款办法〕。

    - 质量保证金的退还

质量保证金保留期满后，总承包人应先向发包人书面提出质量保证金退还申请，发包人确认工程质量无异议，或总承包人已按合同约定履行保修责任，则发包人预先扣除质量保证金保留期内发生的应由总承包人承担及支付的费用后向总承包人支付剩余质量保证金，具体约定详见附件3〔工程质量保修协议〕。如质量保证金不足抵扣质量保证金保留期内发生的应由总承包人承担及支付的费用的，发包人可向总承包人做出追讨。

质量保证金的支付并不表示总承包人保修责任的结束，总承包人仍须按照合同条款约定的保修期继续履行保修责任。

  - 保修

    - 保修责任

本工程的保修期自总承包工程政府竣工验收合格之日起计算，保修期不得低于法定最低保修年限，具体如下：

(1)	地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)	房屋的主体建筑结构的正常使用(如不产生开裂，不均匀沉降引起的裂缝等)，不小于设计使用年限的最低保修期限；

(3)	铝合金门窗工程(密封胶脱胶)和外墙面渗漏，保修期2年；

(4)	所有防水材料/设施(包括地库、屋面、厨房、卫生间、淋浴房、阳台等渗水)保修期5年；

(5)	保温材料保修期为2年，保质责任不得低于规范要求的二十五年；

（6）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

(7)	其他部分均为2年；

(8)	其他特殊保修期限约定详见专用条款。。

在工程保修期内，总承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。对于无法定保修期的分部分项工程，执行质量保证金保留期保修责任。

在保修期内，如果工程的任何部位需要修补或更换，本工程的保修期将不会延长，但总承包人就此等修补或更换部位提供的保修将自修补或更换完成之日起顺延两年。

对于有明显证据证明，已验收工程存在未按合同约定进行违法、违规施工造成工程缺陷损坏的，总承包人应无限期承担工程质量瑕疵担保责任。

总承包人亦应按其他合同文件附件3〔工程质量保修协议〕对本工程进行保修，如果合同条款与附件规定不一致的，以严格者为准。

    - 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因总承包人原因造成工程的缺陷、损坏，总承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，委托总承包人修复的，总承包人应立即维修，但发包人应承担修复的费用。

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托总承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

    - 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知总承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知总承包人并在口头通知后48小时内书面确认，总承包人应在合同附件3〔工程质量保修协议〕约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

    - 未能修复

因总承包人原因造成工程的缺陷或损坏，总承包人拒绝维修或未能在合同附件3〔工程质量保修协议〕约定的合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由总承包人承担，同时总承包人还须向发包人支付总额为修复费用20%的管理费。如果预留的质量保证金不足以支付修复费用及20%的管理费，总承包人应承担不足的部分费用。

修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

    - 总承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，总承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，总承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。总承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

  - 发包人违约

    - 发包人违约的情形

在合同履行过程中，发包人明确表示不履行合同义务的；

    - 因发包人违约解除合同

发包人应当承担违约责任，赔偿因其违约给总承包人造成的损失。

    - 因发包人违约解除合同后的付款

总承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）经双方确认的总承包人为工程施工订购并已支付材料、工程设备和其他物品货款而造成的损失；

（3）按照合同约定应当支付给总承包人的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的质量保证金；

发包人向总承包人支付的金额均为含增值税金额，总承包人应按合同协议书合同总价内约定的税率向发包人开具增值税专用发票。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

总承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为总承包人撤出提供必要条件。

总承包人应在技术标准和要求约定的期限内完成退场，逾期未完成的，总承包人须按技术标准和要求的约定承担违约责任，且发包人有权出售或另行处理总承包人遗留的物品，由此支出的费用由总承包人承担，发包人出售总承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还总承包人。

    - 采购合同和（或）专业分包合同权益转让

总承包合同解除后，发包人有权要求总承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同和（或）专业分包合同的权益转让给发包人，总承包人应在通知解除合同后14天内，协助发包人与采购合同的供应商和（或）专业分包人达成相关的转让协议。

  - 总承包人违约

    - 总承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于总承包人违约：

（1）总承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）总承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因总承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）总承包人施工本项目发生安全事故的；

（5）总承包人违反第8.9条〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（6）总承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（7）总承包人在质量保证金保留期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（8）总承包人向发包人出具委托书，在委托期限内，如总承包人无法定或约定事由单方撤销或终止授权委托事宜的；

（9）总承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值的；

（11）总承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

总承包人发生除本项第（8）条约定以外的其他违约情况时，发包人或监理人可向总承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

    - 总承包人违约的责任

指总承包人不履行合同义务或不按合同约定履行合同义务所应承担的责任，包括但不限于赔偿给发包人及第三方的全部直接和间接损失、按合同约定支付守约方的违约金等。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

一但总承包人出现违约情况，发包人有权对总承包合同内工程量进行减项变更，并委托第三方单位进行承接，所需费用由总承包人承担，同时总承包人还须向发包人支付总额为减项总造价费用20%的管理费。

总承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。同时，发包人有权在应付给总承包人的任一笔合同价款中扣除违约金，不足部分从履约担保中扣除，仍不足部分作为总承包人对发包人的债务，发包人保留追索的权力。

另外，发包人有权因总承包人任何违约行为未纠正导致发包人的履约风险而暂停支付合同价款，发包人不承担相应的违约责任。

    - 因总承包人违约解除合同

出现第16.2.1条〔总承包人违约的情形〕，或发包人发出整改通知后，总承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用总承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、总承包人文件和由总承包人或以其名义编制的其他文件，相应费用的承担方式协商确定。发包人继续使用的行为不免除或减轻总承包人应承担的违约责任。

    - 因总承包人违约解除合同后的处理

因总承包人原因导致合同解除的，已完工程估价、付款和清算工作，按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定总承包人实际完成工作对应的合同价款，以及总承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，总承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、保全费、鉴定费等发包人因主张权利产生的支出；

（4）发包人和总承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因总承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对总承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和总承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

总承包人应在技术标准和要求约定的期限内完成退场，逾期未完成的，总承包人应按技术标准和要求的约定承担违约责任，且发包人有权出售或另行处理总承包人遗留的物品，由此支出的费用由总承包人承担，发包人出售总承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还总承包人。另总承包人退场的费用自行承担。

    - 采购合同和（或）专业分包合同权益转让

总承包合同解除后，发包人有权要求总承包人将其为实施本合同而签订的材料和设备的采购合同和（或）专业分包合同的权益转让给发包人，总承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商和（或）专业分包人达成相关的转让协议。

  - 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

  - 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如疫情、地震、海啸、洪灾、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争及其他非发包人总承包人责任造成的爆炸、火灾等。

不可抗力发生后，发包人和总承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由双方协商确定。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

  - 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

  - 不可抗力后果的承担

    - 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

    - 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场并经初步验收合格的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由责任方承担；

（2）总承包人施工设备的损坏由总承包人承担；

（3）发包人和总承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响总承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，但由此导致总承包人停工的费用损失由总承包人承担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方延迟履行合同义务，在延迟履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

  - 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人有权解除合同。合同解除后，由双方当事人协商确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前总承包人已完成工作的价款；

（2）总承包人为工程订购的并已交付给总承包人，或总承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求总承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付给总承包人的其他款项；

（5）扣减总承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（6）双方商定或确定的其他款项。

18. 保险

  - 工程保险

在不影响或减低总承包人按合同应承担的责任及义务下，发包人将投保建筑工程一切险或安装工程一切险，以及第三者责任险。

因发包人购买的保单无法覆盖的风险由总承包人承担，总承包人须自行判断保险范围、赔额、类别等是否能满足总承包人的要求。若总承包人认为保单内的保险范围、类别、免赔额及赔偿限额等未足够保障他的风险，可自费补充投保。若总承包人另外增加保险，投保后的保险单和收据须在生效后立即交给发包人。由总承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由总承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中。

总承包人须积极地遵从保险单和承保人关于解决索偿、追讨损失和防止意外的一切合理要求，并自费负责因未能遵从的后果。因总承包人的过错导致发包人无法获得保险赔偿的费用亦由总承包人承担。

总承包人须负责保险单内规定的免赔额、不负责项目或有限制项目的费用，只要它们是属于总承包人在本合同内应承担的风险或责任。若总承包人要求把上述的免赔额减低，任何因此而增加的保险费须由总承包人自费支付。

发生意外事故而导致工程受损而需进行理赔时，总承包人应尽力修复损坏的工程，更换或修补经损毁的任何尚未安装的物料或货物及清除任何残骸并继续将工程完成，由该等保险所得的一切赔款在扣除其中的顾问费后按修复的进度分期加入中期付款内。

除上述保险所得赔款外，总承包人不会因修复破坏的工程、更换或修补尚未安装的物料或货物、及清除残骸而从发包人处获任何其他付款。

若工期延误而保险期需延长的，保险期延长所增加的保险费由总承包人承担。

  - 工伤保险

    - 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为发包人在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

    - 总承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由总承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。因未履行工伤保险义务给发包人造成损失的，相关责任及费用由总承包人承担。总承包人出具《建筑工程施工人员团体人身意外伤害保险》保单及保单中必须含有下述特约措辞“除非该项工程发包人提出书面申请，本保险单为保险公司不可撤销、不可变更、不可解除之保险合同”。

  - 其他保险

发包人和总承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

总承包人应为其施工设备及场外材料、设备等办理财产保险。

  - 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

  - 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

  - 未按约定投保的补救

    - 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则总承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

    - 总承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由总承包人承担。总承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由总承包人负责补足。

  - 通知义务

发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应通知总承包人；总承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和总承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

  - 总承包人的索赔

根据合同约定，总承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）总承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人和监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；总承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，视为放弃要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）总承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人和监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，总承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，总承包人应向发包人和监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

  - 总承包人索赔的处理

对总承包人索赔的处理如下：

（1）发包人或监理人对索赔报告存在异议的，有权要求总承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，由发包人向总承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。

（3）总承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；总承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

  - 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长质量保证金保留期或保修期的，发包人应向总承包人发出通知并附有详细的证明。

  - 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）总承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）总承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果总承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）总承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给总承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长保修期；总承包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

  - 索赔权利的期限

总承包人按第14.2条〔竣工结算审核〕约定签署工程结算书后，即被视为已无权再提出工程验收报告颁发前所发生的任何索赔。

20. 争议解决

  - 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

  - 诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可向项目所在地的人民法院诉讼解决。

  - 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三章专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1监理人：

名称：

1.1.2 设计人：

名称：北京森磊源建筑规划设计有限公司

1.2 图纸及总承包人文件

1.2.1 图纸的提供和约定

发包人开工前免费向总承包人提供3套图纸。

合同图纸、工程规范和本合同条款及其他合同文件均视为可以互相解释。如总承包人发现该等文件间有任何不一致和/或歧异时，必须立刻以书面方式通知发包人指出不一致和/或歧异，而经发包人查核属实后，发包人代表应就此发出有关指令。

在任何情况下，上述不一致或缺漏的地方必须向发包人提出，并在任何订购、制造、安装、施工进行前取得发包人的指示，其指示为最终决定，承包人不得索偿任何因遵照指示而产生的工期延长或费用补偿。

1.2.2 深化设计及施工方案

承包人向监理或有关部门提供自承建部分所必须的深化设计图纸、施工方案、计算资料。深化设计包括但不限于：管综图、精装铺砖排版图、铝板排版图、商铺门头装修排版图、设备基础深化图、标识深化图、干休所首层主通道处文化长廊深化图、景观铺砖排版图。

承包人进行深化设计、因深化设计引起的工程量变更、施工过程中使用新产品新技术更新替代所需的费用等，均已包含在签约合同价中，承包人不得因此而要求补偿此类费用。

提供按规定需进行专家论证、当局/设计单位/发包人批准的方案，负责论证/送审通过并负责所有费用。

审核指定分包/独立分包商的施工方案，并结合其施工方案进行总包工程施工组织的优化

结合公司第三方评估细则，编制各阶段评估策划文件，以及评估后的总结及专项提升改进方案。

1.2.3 竣工图

承接范围内竣工图暂定提供六份，按实际需求补充。

1.3 联络

发包人联系方式：

联系地址：广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦19楼

联系人：王英宇

固定电话：

手机：15999999196

电子邮箱：

总承包人联系方式：

联系地址：

联系人：

固定电话：

手机：

电子邮箱：

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓名：王英宇；

联系电话：15999999196。

2.2 发包人办公室

发包人、监理人在施工现场的办公室均需总承包人搭设提供（总承包人为发包人、监理人提供的现场办公条件设施一览表详附件9），含后期的管理、维护、清洁、水电及拆除均须由总承包人负责，所需费用由总承包人承担，与此有关之一切费用包括但不限于搭拆、管理、维护、清洁及水电费用等均已包含。

3. 总承包人

3.1 总承包人的一般义务

（1）社会保障费若由发包人代缴后的扣回方式：发包人于任何情况下均不予代缴社会保障费。

社会保障费特别约定：/

（2）农民工工资保证金若由发包人代缴后的扣回方式：任何情况下农民工工资保证金均由总承包单位缴纳，若因故发生发包人代缴情况，则发包人有权从最近一期工程款扣回

（3）总承包人应按月向发包人提交已完成工程量报告，经发包人审核后，将发包人确认的工程量清单对应人工费用部分单独按月支付。

（4）总承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。发包人将应付进度款金额中的30%（人工费）支付至农民工工资专用账户，总承包人如实提供农民工工资表及工人考勤，不得拖欠分包人及农民工工资。若发生拖欠农民工工资的事实、讨薪、闹薪事件每次罚款伍万元，且发包人有权从应付总承包人的工程款范围内对农民工直接支付或申请相关部门使用农民工工资保证金账户资金后从应付总承包人的工程款范围内资金补足农民工保证金账户。

总承包人于本合同签订后一个星期之内办理好共管账户，并上报发包人审核；所有款项发包人均支付至共管账户。

（5）质量

负责整个项目之质量控制（包括对指定分包质量负责）达到合同要求。

负责各分包（包括指定分包、独立分包)进场前质量交底，工作面移交、过程检查、监督整改并将相关管控痕迹和管控记录提供给发包人。

负责整个项目（包括指定分包、独立分包）满足公司第三方评估检查标准及要求、发包人巡检等工作。

（6）工期

负责总体项目的施工进度（包括指定分包工程、独立工程），确保完成合同工期节点。

负责各分包（包括指定分包、独立分包)进场前工期交底，并将相关交底记录提供给发包人。

负责对各分包人施工进度进行管控。负责整个项目（包括指定分包、独立分包）满足公司第三方评估检查标准及要求、发包人巡检等工作。

（7）安全文明

负责整个项目的安全文明施工工作，以确保达到合同要求。

负责各分包（包括指定分包、独立分包)进场前安全文明施工的交底，并将相关交底记录提供给发包人。

负责整个项目（包括指定分包、独立分包）满足公司第三方评估检查标准及要求、发包人巡检等工作。

不仅负责自承建部分的安全文明施工，也负责交叉作业工作面、施工通道、工地出入口等公共区域的安全文明施工管理，并且连带负责指定分包安全文明施工控制。

负责红线外附近相关的安全文明施工以满足政府检查。

向发包人申报安全文明资金使用计划及实际使用台账。

（8）总承包人应履行的其他义务：按照技术标准和要求通用条款和专用条款中约定总承包人应履行其他义务。

3.2 总承包人前期现场查勘及开工进场后接收现场

（1）除非另有要求，总承包人所有的现场考察均应在投标前完成。由此产生的相关费用由总承包人自行承担，并将费用包含在报价内，总承包人不得以任何理由提出任何形式的补偿要求。总承包人因未按要求做出前述了解而于本合同签订后再对已提交投标文件提出的任何修改，一概不获接纳。

（2）总承包人应提前与发包人之联系人取得联系以了解安排详情，并对工程现场及其周围环境进行现场考察。考察现场的费用由总承包人自行承担。

（3）总承包人及其人员不得因现场考察使发包人及其人员承担任何的责任和蒙受损失。总承包人并应对由此踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的后果承担责任。

（4）如果总承包人认为需要再次进行现场踏勘，发包人将予以支持，但必须以书面形式向发包人提出申请，费用由总承包人自理。

（5）总承包人在投标前对所有即将移交的建筑物进行勘验，包括但不限于出入口、围墙、临时道路及出入口加固工程、施工用水/用电、建筑物内现有装饰装修、设施设备等。如有任何损坏或与移交状态不符，应及时向发包人提出，若总承包投标时未提出，则视为一切已移交的建筑物状态均与移交单状态相符。

（6）总承包人开工进场前，应在发包人组织下，一同确认项目现状包括但不限于装饰装修、设施、设备等，并接受移交。（具体详见技术标准和要求内场地移交单）

（7）负责接收前期工程，并负责接收后的保护、修复达到发包人要求，并在竣工后移交。

（8）现场围墙开口及大门未施工。总包单位根据施工需要，自行向有关部门申请道路开口、门卫室的施工。总包负责红线外生活区，以及红线内办公区出入口大门的改建（如有）、管理、维护、迁移、拆除，筹划上报方案，经发包人审批后实施，并承担一切有关费用；负责向政府部门报批发包人移交的出入口或其自身新开出入口的工作及一切有关费用。制定门岗制度并报发包人审批。完成合同文件其他有关出入口的规定。整个工地按政府规定设置远程监控视频设备、人脸识别门禁系统。

（9）接受现有的施工道路，并负责后期维护、修复及拆除清运。负责对其区域内现有市政道路保护及修复；承担政府部门的相应处罚。若因施工暂时阻隔道路管网而可能影响其他单位正常工作，需提前报方案给发包人进行审批及统一协调。

编制整个项目场区内道路（包括地下室顶板上设置施工道路）施工方案（包括为满足地下室顶板区域行车、搭设脚手架荷载所进行的地下室内临时支撑或顶板临时加固措施）报发包人审批，完成施工的不同阶段的现场施工道路（人流/车流）的建造、改向、保养及拆除，并保证其他单位的正常使用。

负责统筹各专业的设备运输通道，并确保设备能方便地运至安装地点。

（10）总包需根据发包人提供的围墙平面布置图及方案编制新建（如有）或改建（如有）围墙方案报发包人审批，按发包人审批后的方案进行围墙的新建、维护、修复、改建及拆除清运，对现有不符合安全文明施工规定的围墙进行改建，并对接收后的围墙安全负责并进行维护，负责各阶段总包分隔围墙的修建、维护及使用后的拆除工作。

若政府部门有要求，总承包人须对围墙进行改建，以满足政府部门要求。

（11）负责接收现场其他临建（临时水临水电、临时消防设施设备）等，并负责后续使用期间的维护、改建（如有）及拆除清运。

3.3 专业分包（不涉及）

3.3.1 发包人根据需要确定的专业分包人（通用条款1.1.2.6），总承包人应在收到发包人提供的专业分包合同文件后天内签署专业分包合同（详见附件12），逾期签署的，每逾期一日，应按照元/天，最高不超过万元（或与工程误期违约金一致）元的标准支付违约金。

3.3.2 款项由发包人直接支付予分包人（通用条款3.5.3），无需经过总承包人审核。

3.4 照管及成品保护

3.4.1 总承包人须按技术标准和要求约定对独立承包人进行全面的照管、协调及配合，直至移交物业为止，（包括但不限于提供场地及道路使用、用水用电、垂直运输设备使用、垃圾清运、脚手架使用、标高及点位信息等配合服务，以及现场总包协调管理、验收资料收集整理等工作。）所需之费用已填报在总包协调管理费清单对分包工程的照管及协调服务费内，并包括在总承包合同总价内。未经发包人允许，总承包人不得再向独立承包人索取管理费、垃圾清理费、水电费、垂直运输费用、脚手架使用费等类似费用（安全文明保证金收取不大于贰万元），一经发现，除须退还所索取的费用外，总承包人还须承担所索取费用2倍的违约金，发包人可从应支付予总承包人的款项中直接予以扣除或作为债项向总承包人追讨。

3.4.2 自承建施工范围成品保护

按合同技术标准及要求上报成品保护方案，经发包人审批后实施，其中自承建部分内的重点部位必须严格按照方案及发包人要求进行成品保护、维护及修复。并按要求将成品保护措施移交于物管公司。

及涉及工序穿插施工时，接收独立承包人单位按合同要求完成的成品保护措施，并进行维护及修复。

3.4.3 移交界面成品保护

已完工作面移交给其他独立承包人施工单位进行施工的，或接收专业分包已完工作面进行施工的，双方办理移交手续，由接收单位按规定做好成品保护，对移交后的工程造成损坏的，承担相应的责任。

3.4.4 交叉作业成品保护

对于多家单位交叉施工同时进行作业的区域，各施工单位对自身成品做好保护和管理，总承包人须负责该部位的整体协调，任何单位对于成品的破坏，应承担自身损坏以及损坏他人物料的恢复和赔偿的责任。

3.5 垃圾清理及外运

每天完工时清理施工现场并将作业面上垃圾运至工地内指定的垃圾堆场（垃圾堆场的地点需经发包人批准）。负责多专业共同工作的作业面、公共区域及通道上的垃圾清运（从堆场处）出场，保持现场清洁。

垃圾堆场设置应根据不同施工阶段的总平方案定位，涉及垃圾场工作面移交施工需改位置时，总承包单位因无条件配合改位。

施工过程中，建筑垃圾不应堆放在现场。

负责整个项目内的垃圾清运（包括对分包人运至总承包人指定堆场的垃圾清运）

在工程交付物业前，进行全面的清理工作，包括最后清理清运及保洁。若总承包单位未按时完成，则发包人有权选择第三方单位进场清理清运及保洁，费用由总承包单位承担。

3.6 消防用水

项目施工过程中（含指定分包及独立承包施工）的消防用水由总承包人负责；消防用水由总承包人设置消防水池（已由前期承包人完成，总承包人负责接收及后续维护、改造），并按规定布设消防水管接至每层。

3.7 验收及竣工资料、竣工备案

负责工程的单体竣工验收，负责协调其他分包的分项验收，按发包人及当地建设主管部门要求制作竣工资料，整理、检查、汇总各分包单位、供货商制作的竣工资料，负责单体竣工资料上交档案馆及办理档案验收，满足工程创优的资料要求。

负责整项工程的竣工图收集、整理及编制、备案。

协助发包人进行工程整体竣工备案验收。

若总承包人未配合发包人完成上述验收相关工作的任何一项，发包人将扣除总承包人的指定分包照管费总额的20%。

3.8 报批报建

办理一切为进行本工程开工至竣工移交期间所需的政府手续，包括但不限于施工许可证、排污许可证、夜间施工许可证、外运渣土或垃圾的道路准运证、破路证以及街道施工备案、施工占道申请等，费用综合考虑于合同总价中。

3.9 基本设施

3.9.1 垂直运输

负责接收现有建筑物内的垂直电梯，以及新建垂直运输设备（如有），并负责施工、运行、维护维保，提供足够的操作人员及指挥人员配合其他分包人作业。建筑物内现有垂直电梯于2024年2月26日开始陆续拆除换新。

负责统筹协调总承包人施工电梯等垂直运输设备的使用（包括对指定分包和独立承包商等其他承包商免费使用）。

如特殊设施设备无法通过现场已有垂直运输设施进行运输，需另行考虑运输措施并包含在合同总金额内。

3.9.2 外立面脚手架及内装饰脚手架

上报专项方案，经发包人、监理及相关部门审批后搭设、维护及拆除脚手架。

提供安装并维护外脚手架、内脚手架及爬梯，并连同所需的一切隔板、临时架桥、工具、器材、梯子、油布、围网、防坠网、卸料平台等，保持其良好的操作状况，并根据发包人的要求进行修改，以满足其他分包人的施工需求。（正立面铝板幕墙范围的外架为独立承包人搭设，二者存在建筑物转角衔接处按规范要求的封闭措施，由搭架一方进行封闭或相邻外架连接时改建。具体范围详合同）

总承包人自承建工作完成后外架必须无偿提供给分包人使用。外架拆除时间应满足指定分包人合理工期（拆除时间为项目外立面工程完成），经发包人书面同意方可拆除。

施工过程中总承包人必须维护围网的完整性和外观整洁性，如因以上原因造成政府部门责令整改，所发生的费用由总承包人承担。

若总包或分包需在地下室顶板范围进行材料运输，或建设材料加工场地、材料堆放场等，则总承包人需要在地下室楼层板进行顶撑加固等措施，费用均由总承包人负责，日后不因任何原因调整。

室外回填土方时外架可能尚不能拆除，总承包人需考虑对回填范围内的钢管架进行填埋及切割或者考虑搭设外架时需考虑在首层或二层进行悬挑脚手架等措施所产生的费用。（如有）

3.10 施工用电

负责施工用电箱变的用电管理计量与费用交纳。

编制施工临时用电方案，充分考虑其他分包单位（无论指定分包与独立分包）之用电需求。

保护箱变，并按审批后的方案进行箱变至二级箱所有用电设施的布设、维保、拆除，并满足用电需求。

完成自承建部分三级箱及所有用电设施的布设、维保、拆除。

对现场临时电力装置、照明设施、供电用插头、变压箱、临时开关、保险丝等（包括箱变、箱变至二级箱，自身二级箱之后的用电设施）进行接地、防水、维护保养，以满足工地现场安全用电要求。

工作完成后，依据发包人要求进行相应的配合工作。

对现场临时变配电设备的保护，使之满足安全用电及防护要求。

为全场施工设立、维护应急发电机及线路系统，并在紧急时及时有效地提供给各施工方。

施工用电总表产生的电费，经双方现场确认后从工程款中扣除。

总承包人对地下室、消防楼梯、楼梯间和公共通道等提供足够的照明，供应足够的不间断的用电量，并在电量不足或停电时，采取任何措施确保施工用电充足使用（保证临时供电的措施费用已包含在合同开办费内，不再另计）。

3.11 施工用水

负责用水接驳点的管理计量（或重新安装）与费用交纳。

编制施工临时用水方案。按监理或有关部门审批后的方案进行接驳点后所有用水设施的布设、维保、拆除。

工作完成后，依据发包人要求进行相应的配合工作。

施工临时用水设计、施工、维护及拆除，接驳发包人提供的施工用水至施工现场，为现场需要用水的工种提供不间断的施工用水。自行承担现场蓄水池及加压设备设置，确保足够的水压供施工用水及试水测试用途，如结构24h的闭水试验及外立面淋水试验等，并布置消防水设施，满足消防用水要求。

每层每单元提供的接水口数量应满足要求，纯地下室按后浇带分区每区域提供足够的接水口供分包人使用。

施工用水总表产生的水费由总承包人向供水方缴纳。

总承包人需进行所有外立面的临水试验，以及第三方评估检查中涉及承接范围内的淋水闭水试验确保无渗漏；以及评估检查时的闭水或淋水配合工作。

3.12 施工临建

上报临建方案，合理利用发包人提供的场地布置施工临建，包括但不限于材料临时堆场、钢筋模板加工场地。

设立、维护、保安及拆卸临时/施工期永久仓库，并维护施工临建如物料卸货区、材料堆放场地的秩序。单独塔设、管理足够的易燃货物和危险品货棚并负责拆除，有关选址和建设方法须发包人、顾问和有关部门确定。自行承担施工临建场地和施工道路的硬化。

设置必要的排污及给水设施。

总承包人应自行考虑搭设办公区及其他临时设施所使用的场地问题，并承担其租用或使用费用，若因周边市政施工或发包人后期项目开发需要，总承包人应无偿迁移临建所占用的场地。总承包人应自行考虑在项目周边搭设生活区或在外租房，并承担费用。该临建内应至少包含6间办公室供发包人、监理及指定分包人使用，总承包人需配备相应办公桌椅及照明、电源插座、可使用的网络

各项临建应满足合同及省文明工地相关要求。

3.13 项目标识、标语

现场布告栏、九牌一图、警示标牌的设置、维护、拆除等，按省优工地标准设置现场安全文明标识标语，包括但不限于围墙、外立面、主通道处等。

3.14 安全制度

编制项目总的应急预案和安全管理制度，对现场全体参与者进行施工现场的安全管理及教育，组织项目安全文明施工的执行部门和具体人员，负责与相关政府部门的联络、沟通、汇报等工作。

3.15 安全装备

负责检查各施工方包括分包人对其雇员提供足够的个人安全装备，在分层装修(包括内装修与外装修)时，总承包人须提供必要的安全防护。

负责设置现场医务室、急救设备/药品及急救人员，按规范要求于现场设置灭火器、沙桶及其他有效的消防设施。

3.16 围板、安全栏杆、临边防护

搭设、维护、拆除各类临边、洞口的安全围护及洞口盖板，围网、围板、安全栏杆等以保障场地安全直至指定分包/独立承包工作进展要求拆卸改动进行实体工作止。

建造、维护安全通道及其相关的防护设施并提供给各分包人使用并负责拆除。所用安全网为阻燃安全网。

3.17 文明施工制度

在发包人安全文明施工技术规范的基础上，深化文明施工方案。

保护附近永久建筑、道路、市政设施免受施工损坏，并承担由此引起的纠纷和损失。

按发包人要求进行所有电房、电梯井道、机房入口及电线槽穿楼板洞口周边防水围坎施工。

负责办公区的日常维护、保洁工作。

3.18 防火、防水、防风、防雷及防雨

负责整个项目有关防火、防水、防风、防雷及防雨工作，编制项目整体方案，提供包括自承建范围、公共区域、交叉工作面范围内的防火、防水、防风、防雷及防雨保护，极端严寒酷热天气须采取抗热或保温措施。

3.19 降排水

总承包人承担项目降排水责任。负责接收/新建、维护、拆除地下水降水设施、施工排水沟，必须在工地设置、维护雨污水系统，统一规划施工区、办公区的雨污水排放，并负责排放管理。

在施工各阶段为现场排水及避免流溢到邻近土地提供所有需要的临时排水渠、排水沟及临时排水工程。

在现场提供足够的排水设施，保证现场干燥不积水，满足施工的要求。须提供保证施工必需的沙包或其他临时防排水设施，降排水直至移交物业为止。

3.20 违约赔偿金

3.20.1 没有发包人的事先书面同意，总承包人均不得更换和撤销项目组织机构的主要管理人员（包括项目经理、生产经理、技术经理、安全管理人员及商务经理），否则视同总承包人违约。主要管理人员在整个合同期内的工作应是全职的而不应是兼职的,未经发包人许可撤换项目主要管理人员，处以人民币 100,000元（壹拾万元）/人•次的违约金。

3.20.2 项目经理在整个合同期内的工作应是全职的而不应是兼职的。项目经理须保证在现场的工作时间每周不低于6天，否则视同总承包人违约，如项目经理在现场的工作时间不足6天，发包人将从任何承包人应得的款项中处以每天壹仟元的罚款，但罚款总额最高不超过合同金额的 1% ，并从月付款中扣除相应罚款。

3.20.3 若政府相关部门、地产公司相关安全或质量检查，出现通报批评、书面整改通知等状况，则总承包人向发包人支付违约金 10,000 元（壹万元）/次。若在总承包建设过程中出现安全事故或质量事故，其赔偿小业主之费用及公关费用由总承包人承担。

3.20.4 若总承包人未按合同规定时间完成节点对应之工程进度，每拖延一天，总承包人向发包人支付贰万元（￥20,000.00）作为拖期违约金。

3.20.5 发生任何索赔事件后，承包人必须在索赔事件发生之日7日内提出索赔意向，并在随后的14日内提供索赔报告的有关证据。承包人未在上述期限内提出索赔意向或索赔报告与证据，视为承包人认为未对承包人造成损失，或视为承包人放弃索赔的权利。

3.20.6 若出现因质量问题而导致的小业主群诉、集体闹事，承包人需承担由于自身质量缺陷而造成的维修及由于自身质量缺陷造成的一切索赔费用。

3.20.7 一切经发包人批准的工期延长及由于非承包人原因造成的工期延误，承包人不得要求发包人支付窝工及对施工资源（人员、设备等）重新安排及承包人的支出等费用或作其他金钱上的索赔。

3.21 项目地处市中心，总承包人负责需办理施工许可证/施工备案证、占道证及相关部门、街道、居委会备案手续，不能因许可或备案事宜而影响施工工期节点。

3.22 政府部门对已完成/施工中的市政道路、管道、设施设备保护要求较为严格。施工过程中总承包人需特别关注对项目红线内外周边道路、管道、设施设备的保护，以及降尘降噪及关系维护。否则需承担所发生的维护或修复费用。

3.23 项目为商业旧改，根据施工图改造，总承包人需对现状工程设备设施、动力系统、给排水系统（含雨污水系统）、弱电系统、消防系统、渗漏、装饰装修状态进行摸排，并考虑在合同总价内。并结合制定详细维护及翻新措施、改造方案、节点、工艺做法。

3.24 总承包需探明改造建筑物内现存水箱的体积并反馈设计；项目需改造建筑物内存在与天河宾馆未移交区域，总承包人应特别注意对未移交区域的给排水系统、强电系统、弱电系统、消防系统的摸排，施工过程中需保障以上未移交区域各系统达到正常使用状态，否则总承包人需第一时间进行抢修维修。

3.25 项目改造施工过程总承包人需负责降尘、降噪及关系维护。

3.26 项目拟采取水平、垂直强穿插作业，总承包人需重点考虑安全、进度、质量、成品保护措施及对独立承包人安全、进度、质量、成品保护的照管。

3.27 地下室、外墙外窗、楼板及卫生间的渗漏隐患贯穿项目全周期，总承包人需负责。

3.28 项目与天河宾馆相邻的外立面装饰装修施工，需在2025年12月31日前完成，并将施工临建措施、设备设施、材料、垃圾等清理干净撤离天河宾馆内区域，并负责恢复占用园林的绿化。

3.29 总承包单位进场前需接收现有垂直运输设备，并承担施工日常设备维护、保养达到正常运输使用的费用。本项目涉及拆除量巨大，总包需增设施工人货梯。项目沿所有外立面以及内脚手架为总承包施工，总包须办理占道证；总承包人需注意施工衔接处的节点做法。

3.30 项目安全、进度、质量管理需严格按照最新版融通第三方评估标准进行，各项管理动作需落实至纸质版签字记录。

3.31负责按合同技术要求中成品保护专项方案对合同承接范围内工程以及电梯轿厢内进行成品保护，以及将成品保护移交于物管公司。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

监理人在施工现场的办公室需由总承包人搭设提供（总承包人为发包人、监理人提供的现场办公条件设施一览表详附件9），含后期的管理、维护、清洁、水电及拆除均须由总承包人负责，所需费用由总承包人承担，与此有关之一切费用包括但不限于搭拆、管理、维护、清洁及水电费用等均已包含。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：    ；

联系电话：       ；

身份证号码：         。

5. 工期和进度

5.1开工及工期

5.1.1 工期

工期为193日历天，其中应已考虑及包含国家及政府规定的节假日及公众假日、春节。暂定工期时间2025年9月30日（实际开工时间以发包人或监理通知为准），工期193天，完成竣工备案，关键节点要求详见下：

节点一：工期30天，完成室内拆除及外运工作；

节点二：工期40天，完成结构加固工作；

节点三：工期92天，完成室内装饰装修工作；

节点四：工期123天，完成所有外窗、外立面装饰装修工程并完成落架；

节点五：工期153天，完成承接范围内所有机电设施设备安装达到消防调试条件；

节点六：工期193天，通过项目竣工验收并备案取得成果文件；

5.2工期的延长

5.2.1 工期延长的费用补偿

本合同价款为包干价，其包括的项目中含有管理费等可预见及不可预见的费用。一切经发包人批准的工期延长及由于非承包人原因造成的工期延误，承包人不得要求发包人支付窝工及对施工资源（人员、设备等）重新安排及承包人的支出等费用或作其他金钱上的索赔。

5.3工期延误

若总承包人未按合同规定时间完成节点对应之工程进度，每拖延一天，总承包人向发包人支付贰万元（￥20,000.00）作为拖期违约金。

6. 材料与设备

6.1发包人供应材料与工程设备

承包人不可依赖工程量清单所述数量及尺寸而不参考图纸或不进行实地量度来订购物料或开始施工。承包人因不采取这些步骤而导致错误或有损耗物料，由此产生的费用由承包人承担。除瓷砖损耗率固定为3.5%外其余甲供材损耗按定额损耗率计算，超出部分由承包人承担。

6.2 材料进场计划

提交自承建范围内所有物料（包括甲供材料）的进场审批计划。

材料进场时，必须报监理和发包人进行进场验收。验收过程举牌拍照，并填写发包人要求的材料进场验收单。

6.3 材料样品

合同要求涉及定样确认的样品，需按合同内约定的样品学名、参数、规格、特征呈报样品，直至发包人审核批准。中标通知书下发后7个日历天内，总承包单位应按照合同“附件B-3需送样封样清单”内送样需求提供样品予发包人确认，直至样品通过封样确认。

订购所有材料及设施设备前，均需按发包人要求申报材料报审文件，直至发包人审批合格后，方可入场。

现场设立材料样品库（提供于独立承包人共同使用），所有经批准的样品须保存现场样品库备查，并由总包资料员编制样品入库清单。

6.4 材料接收、储藏及二次搬运

现场接收合同范围内的供货商及发包人采购的材料设备的物料，为指定分包/独立承包/供货商的人员、设备、物料提供进场入口及通道。全面保管指定供应分包移交的物料，自费补充受损坏、遗失、偷窃的物料。负责自承建范围内物料的二次搬运，将合同约定的备用材料运送到发包人指定的地方及加以适当保护。

如由于总承包人通道管理不力导致指定分包、独立承包及供货商的二次搬运由总承包人负责费用。

6.5 现场所有拆除的电缆甲方需进行利旧，乙方拆除后需移交甲方。

7. 变更

7.1 变更提出

倘若发包人并未提出任何设计或工程变更，但承包人依据现场施工发现或将引起变更事项的情况，应在1天内通知发包人项目部、设计管理部以及工程监理，该事项若经发包人确认并同意实施变更，则由发包人签发相应的变更指令。若承包人未在时限要求内实行上述通知义务而擅自实施变更，则发包人不予补偿该变更费用，同时，可向承包人追偿实施该变更给发包人带来的损失（若有）。

7.2 变更签收及执行

承包人不得拒绝签收及不得拒绝执行发包人下发的变更指令。在变更估价完成前应积极配合变更的执行；

7.3 变更估价

（1）当变更签证、重计量导致的合同清单项目工程量累计小于等于15%时，已标价工程量清单中有适用于工程变更项目的，应采用该项目的单价。人工费不因当地相关部门最新发布的相关文件调整，材料费不因市场价格波动调整；

（2）工程量清单中无相同项目或类似项目，综合单价根据工程所在地的预算定额组价和总承包人报价浮动率计算，总承包人报价浮动率按照以下公式计算：总承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%；主要材料、设备价格由发包人、总承包人及第三方咨询公司共同认价确定。

（3）当变更签证、重计量导致的合同清单项目工程量累计增加15%以上时，超过部分按照①中标人投标清单综合单价、②所有有效投标清单综合单价算术平均值、③发包人最高投标限价相应清单综合单价，三者中取最低价执行；工程量减少15%以上时，减少后剩余工程量的综合单价按照投标报价执行。所有变更签证的工程量仅计算变更图纸与招标图纸（如模拟清单工程量招标则为重计量图纸）的差异部分，不对原招标图纸（如模拟清单工程量招标则为重计量图纸）与招标时工程量清单的差异进行重新计量及补偿。

（4）设计变更/工程变更发放后28天内，承包人按发包人/估算师要求的内容及格式提交完成上述设计变更/工程变更所需的报价之明细及计量相关的资料予发包人、估算师审核。未按上述规定的时间提交报价予发包人，则视为自动放弃对该变更可能导致的费用增加的索偿权。变更的计算及估价不影响承包人履行变更，承包人不可以以变更金额未能确定为由拒绝履行变更。

（5）变更签证完成后提交资料包含：发包人签字确认的变更指令单，变更完成情况说明，变更工程量含计算式及报价清单，变更实施前、实施中、实施后照片。

8. 价格调整

8.1市场价格波动引起的调整

本项目市场价格调整的风险由总承包人自行承担。

9. 合同价格、计量与支付

9.1 预付款

9.1.1 预付款的支付补充约定如下

本合同预付款比例为0 %（不得超过10%）

预付款支付期限：合同签订后30日内。

预付款扣回方式：预付款的起扣时间为支付工程进度款开始起扣，扣款比例为预付款的二分之一。当月工程进度款不足以抵扣当月应扣预付款，在下月支付工程进度款时继续抵扣，直至在停止支付工程进度款前全部扣回。由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额承包人须在解除合同签订7日内退还发包人。

9.2 付款

在付款申请当期（月节点）最后一个月的25日，总承包人须将详细的付款申请（发包人所要求的资料）交给发包人审核。总承包人收到经发包人确认后的付款申请后3日历天内按支付金额提供合法有效增值税专用发票。否则甲方有权延迟付款且不承担逾期付款的责任，由此给甲方造成损失的，乙方应全额进行赔偿。

9.2.1 付款办法如下

(1)工程进度款之实体工程部分（总承包配合费不与进度同期支付，结算完成时一笔支付），按每月支付当期经发包人核实完成的工作量所对应价款的80%；签证变更按照一单一算、按时报批，变更签证费用（按一审金额）随进度款上报、支付。承包人应服从中国融通地产集团有限公司聘请的第三方评估单位对工程项目的过程评估及交付评估，评估分数不能低于：过程检查综合得分86分、交付评估综合得分80分，如低于此分数则自评估当月起工程进度款暂停支付。如承包人按照评估报告全部整改完成并经发包人和监理人确认后，则按照合同正常支付款比例给予正常申请及支付。

(2)	工程完工后总承包人需将所有的场地临时设施设备及剩余材料清退出场、全部验收合格(编制符合档案馆要求的全套竣工资料，包括各分包单位资料,并通过档案馆验收)后,涉及到乙方承包范围内的第三方交付评估分数须达到80分以上（按承包范围分值比例折算，含本数、下同），如第三方交付评估分数未达到80分的，须按照交付评估报告全部整改完成并经发包人和监理人确认后，支付至累计已完成工作量的85%且不得超过本合同签署总价款的85%。（总部交付查验并完成整改）

(3)工程完成移交，并上报经发包人认可的结算资料后(编制符合发包人要求的全套竣工资料，包括各分包单位资料,并通过发包人验收)，支付至累计已完成工作量（不含变更签证）的90%且不得超过本合同签署总价款的90%。

(4)发包人总部（地产集团）有权对原合同项目结算二审（融通地产（广东）有限责任公司审核）进行再审核（总部三审），发包人总部再审核确定的结算总价为项目的最终结算总价，并作为付款依据，承包人对此认可并无异议。审核完成后发包人支付至结算总价的97%。

(5)质量保证金(结算总价的3%)，在质量保证金保留期满后无息退还，具体按通用合同条款15.3.3条〔质量保证金的退还〕。

9.3支付方式价款支付至合同协议书中约定的共管账户。总承包人于本合同签订后一个星期之内办理好此项目专用收款账户（开户银行需经发包人认可，共管账户设置两个密钥，分别由发包人与总承包人持有），并上报发包人审核；此项目进度款按100%（产值比例80%）进共管账户，总承包人使用共管账户进行支付时需发包人与总承包人同意方能支付；总承包人在进度款支付之前完成共管账户办理及设置，否则将影响进度款支付，因此导致进度款支付逾期的发包人不承担责任，其全部后果由总承包人自行承担。

10.竣工结算

10.1结算审核

本工程最终价款结算以本合同总价金额加发包人已确认的变更签证金额（以及可能的扣款及奖罚金额）作为竣工结算金额，并以此作为结算依据（如有发包人总部三审，以三审金额作为最终价款）。付款时总承包人需提供付款通知书、终验合格证书、等额正式发票等。

10.1.1 竣工验收合格通过日后的60日内，总承包人应向发包人提交总承包人盖章、总承包人总经理、项目经理签字的竣工结算送审报告及完整、有效的结算资料（结算资料以发包人要求为准），否则，_若总承包人在竣工证书中载明的竣工日期起3个月内未按照合同约定提交竣工结算申请及完整结算资料的，发包人有权进行单方面结算。_。发包人工程师在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。发包人拒收的，总承包人可以公证送达或者以特快专递给发包人工程师的方式送达。总承包人对结算资料的完整性负责，总承包人在报送结算资料后的14天内，如没有增加新的结算资料，视为所报的结算资料为最终结算资料，今后除非发包人提出要求，不得再增加新的结算资料。

10.1.2 发包人自有效收到之日起开始组织监理单位进行初步审核，然后进行内部初步审查，初步审查完成后，将双方确认的初步结算结果和承包人提交的全部结算资料移交给结算复审单位；结算复审单位依据其审查程序进行建设工程结算审核（总承包人应积极配合），并按期向发包人、总承包人提交工程竣工结算审核报告，发包人、总承包人均应盖章签收。最终结算价款以审核报告中确定的为准。

10.1.3本工程结算接受发包人委托的工程造价咨询公司的审核，其审减金额与总承包人报审的竣工结算金额相比超过5%以上时（包含5%），审核咨询服务费由乙方支付。该费用发包人直接在工程结算款中扣除。

10.1.4如发包人、总承包人任何一方在收到结算审核单位的竣工结算审核报告之日起的十四天内未书面提出任何合理的、有证据支持的异议的，视为该方已同意结算审核单位的报告。如果发包人、总承包人任何一方在收到结算审核单位的竣工结算审核报告之日起的十四天内书面提出任何合理的、有证据支持的异议的，结算审核单位有必要对该异议重新审查并出具补充意见。

11. 保修

11.1 保修

关于保修期的另行约定：本工程的保修期自总承包工程竣工验收合格之日起计算，保修期2年，防水工程质保期为5年。

总承包人现场保修专职联系人姓名：【   】，联系电话：【   】，电子邮箱：【   】，寄件地址：【   】。

12. 保险

12.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：工程保险若由总承包人购买，应优先使用融通财险，融通财险不能提供时，可选取其它工程保险。

12.2 工伤保险

关于工伤保险的特别约定：本项目工伤保险总承包人优先使用融通财险，融通财险不提供时，可选取其它工伤保险。

12.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

13. 附件

附件1项目经理授权委托书

附件2履约保函(样本)

附件3 工程质量保修协议

附件4 融通地产与合作方廉洁协议

附件5 阳光宣言

附件6 安全生产协议书

附件7 甲供/甲限/甲指材料、设备一览表

附件8 重大质量风险项

附件9 总承包人为发包人、监理人提供的现场办公条件和设施一览表

附件10总承包人项目管理机构配备人员名册及相应授权

# 第四章  工程量清单

# 第五章  图纸目录

第六章 技术标准和要求

# 第七章 中标通知书

第八章 合同签署前的往来函件

技术标准和要求附件

合同附件

附件A-1  项目设施设备移交清单

附件A-2  融寓广州体育西店长租公寓项目界面划分

详见技术标准技术标准和要求附件2-工程界面划分

附件B-1  2025精装改造地产项目第三方评估体系

详见技术标准和要求附件7-第三方检查文件（25年版）

附件B-2 材料品牌表

详见技术标准和要求附件1-材料设备品牌要求及甲供范围

附件B-3  需送样封样清单-精装物料表

详见技术标准和要求附件4-样板管理

附件B-4 成品保护

详见技术标准和要求附件3-成品保护

合同附件1-10