建设工程勘察设计合同
工程名称: 大石街富丽社区微改造项目（二期）勘察设计     
工程地点：                                     
合同编号：                                             
勘察设计证书等级：                                   

甲方（发包单位）：广州市番禺区人民政府大石街道办事处
乙方（勘察设计单位）：                                                                     
签订日期：         年    月     日 
   

 
甲方（发包单位）：广州市番禺区人民政府大石街道办事处
乙方（勘察设计单位）：                                                                                                  
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，经公开招标，确定乙方为大石街富丽社区微改造项目（二期）勘察设计实施单位，中标通知书（编号：      ），乙方承担 勘察设计 工作。根据招标文件，勘察设计范围如下：

1、工程勘察内容：本项目的勘察工作内容包含[工程测量、工程物探（含管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测）]。具体以项目施工图纸及合同相关要求为准。

勘察工作要求如下：

①地形测量

包括各类建筑物、构筑物、及其主要附属设施均应进行测绘。居民地、厂矿、机关、学校、医院、河流、道路等应按现有的名称标注。

道路及其附属物应按实际形状测绘。已建道路应测量路肩边线、人行道侧石线、路面边线、绿化带和设施带边线，标注路面类型及不同类型的分界位置，桥梁建筑物等处测散点高程，并标出路面结构类型。

各种现状地物，如管线、高低压线、通讯线等应实测其支架或电杆的位置。高压线路应注明电压等级。

②地下管线测量

地下管线探测需探明工程范围内地下管线的种类（雨、污水、给水、燃气、电力、通信等）、平面位置、埋深、管径、规格型号、窨井及雨水口位置及高程，以满足设计和施工对管线资料的需要。

③局部地基：深化设计过程中，如出现局部结构或功能需求进行地基勘察，以具体方案和需求为准。
2、工程设计内容：本项目的设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、预算编制、后续现场驻场等相关配合工作。设计工作要求如下：

各阶段的设计工作除遵照设计合同、项目建议书（含可研）、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

①建筑设计要求。提倡使用耐久性材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

②结构设计要求。包括设计范围内室外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。

③室外工程设计要求。

室外广场：室外广场及道路铺装材质的选择要满足《广州市老旧小区微改造项目地面铺装材料选用指引》。

室外管网：改造范围内室外管网新建工程及管线迁移、改造工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移改造工程。做好改造范围内室外管网与市政管网接驳设计，满足使用需求，符合现行国家、省市相关规范。

④给排水设计要求。

给水系统：项目给水系统水源为城市自来水。

排水系统：室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。其中医疗废水、厨房废水、生活废水经污水处理池处理后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。若地块周边市政管网暂未完善的项目需设置污水处理系统，达到相关排放标准。

⑤电气设计要求。

室外照明：按照现行国家、省市相关规范。

照明灯具：灯具宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED等节能灯。灯具照度满足规范相关要求及满足各功能需求的规划要求。

⑥消防工程设计要求。

新建、修复室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统、自动报警系统等。

⑦其它设计要求。

前期管线迁改设计。

管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。

室外交通组织设计：按照《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014等相关规范开展室外交通组织流线设计。

经双方协商一致，签订本勘察设计合同。
    第一条
本合同签订依据。
1.1招标文件、投标文件及中标通知书。
1.2《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
    1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。
    1.4建设工程批准有关文件。
第二条
设计依据
2.1根据实际情况,经甲方与乙方协商后确定勘察设计范围。
    2.2甲方提交的基础资料。
2.3乙方采用的主要技术标准是：符合城市设计等原则，满足中国建筑设计的相关规范和要求。
    第三条
合同文件的优先次序
    构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
    3.1合同书；
3.2甲方要求及中标通知书；
3.3投标文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
本合同项目的名称、投资、规模、建设内容及勘察设计内容
4.1项目名称：大石街富丽社区微改造项目（二期）勘察设计。
4.2投资金额：项目总投资额暂定人民币4000万元。
4.3规模和建设内容：项目改造红线面积约61331.8平方米，建筑占地面积约22616.5平方米，建筑总面积约177611.3平方米，建筑层数2至9层。项目提升范围东至宾至路、西至爱华路、南至朝阳东路、北至宾至路，包含4个老旧小区：福宁园小区、宾至路3-4栋、朝阳东路5、7、9栋及华贵大厦。建设内容改造内容主要包括房屋建筑本体共用部分和小区公共空间部分，包括但不限于楼栋门、楼道修缮、楼栋三线、外墙治理、楼栋消防设施、适老化设施、室外消防设施、小区道路、“三线”整治、照明设施、小区公共空间改造、小区道路铺装改造、小区绿化改造、宣传栏改造、更换排水管网，维修更换供水管网，建步行系统，维修完善人行安全设施，维修安装体育锻炼器械，公共部分雨污分流等；具体以项目合同及相关资料要求为准。
注:项目建设内容与规模详见勘察设计任务书，最终建设规模以可研批复为准。
第五条
 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	勘察设计有关的基础资料
	1
	开展勘察设计工作前
	    /

	2
	本项目所需的现状地形图
	根据实际提供
	开展勘察设计工作前
	/

	说明
	以双方指定联系人签收确认文件为准


第六条 乙方向甲方交付的勘察设计文件份数、内容要求、时间
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	工期要求时间


	1
	方案设计图及电子文档（含CAD图文档）
	4份（含电子档1份）
	达到方案设计深度要求
	合同签订后15日历天

	2
	初步设计图、概算及电子文档(含CAD图文档)
	8份（含电子档1份）
	达到初步设计深度要求
	方案确定后30日历天

	3
	施工图设计文件电子文档(含CAD图文档)
	8份（含电子档1份）
	符合施工图审查要求
	初步设计审查批准后45日历天

	4
	预算编制书
	8份（含电子档1份）
	满足财政评审部门评审的要求
	施工图完成后30日历天

	5
	工程勘察成果
	8份（含电子档1份）
	按相关规范，达到施工图设计需求
	收到发包人发出的进场通知后20日历天。


说明：

6.1乙方在本合同规定的工期内按时、按质量要求完成的各阶段设计成果，应及时通知甲方接收。甲方接收后可根据项目实际情况提出意见，乙方应当根据甲方的意见进行调整。

6.2乙方在甲方付清各阶段设计费时交付相应阶段的设计资料电子文件。

6.3设计工期约120天，如受方案调整的时间影响，其他阶段应相应顺延。

第七条  费用
7.1本合同暂按中标价为合同价，即为人民币          。其中：
（1）工程设计费¥   元(含6%增值税）（不含税  元，税金   元）。
（2）工程勘察费¥    元(含6%增值税）（不含税  元，税金   元）。
7.2 各费用的收费依据：
（1）工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,工程专业系数为 1.0 ，工程复杂程度调整系数为 1.0 ，附加调整系数定为 1.1 ，下浮率为0%，基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×（1-下浮率）。设计费最终结算按财政评审审定的概算建安费为计算基数。

（2）勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的（工程勘察设计收费标准）计算，下浮率为：    ，最终以实际完成工作量结算。
7.3上述费用为暂定勘察设计费，工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整，最终结算价以番禺区财政局审定的结算价为准，且不得超过经批复的工程概算相应金额。项目实施过程中，中标的工程设计费率不作调整。

7.4若甲方委托乙方的工作超出本合同的约定，双方另行签订补充协议。

第八条
支付方式
8.1设计费(实施方案编制)支付进度详见下表：　
	收费次序
	收费额（元）（含税）
	收 费 时 间

	第一次
	
	本合同生效后7个工作日内可支付设计费的30%

	第二次
	
	乙方向甲方提供阶段性成果，并完成项目的专家评审后可支付到设计费的60%

	第三次
	
	实施方案完成审定后可支付到设计费的80%

	第四次
	
	费用双方结算审核确认后可支付剩下的实施方案编制费用。


8.2设计费(施工图设计)支付进度详见下表：　
	收费次序
	收费额（元）（含税）
	收 费 时 间

	第一次
	
	本合同生效后7个工作日内可支付设计费的30%

	第二次
	
	乙方向甲方提供阶段性成果，并完成概算评审之日起15个工作日内可支付到设计费的80%

	第三次
	
	乙方提交符合合同约定的最终成果文件后，项目完成结算评审且已提供工程竣工验收阶段所需的设计工作报告后，按结算评审价支付剩下的施工图设计费用。


8.3工程勘察费支付进度详见下表：
	收费次序
	收费额（元）（含税）</div>
	收 费 时 间</div>

	第一次
	
	合同生效之后7个工作日内支付勘察费30%

	第二次
	
	提交成果报告后15个工作日内支付至勘察费80%

	第三次
	
	费用双方结算审核确认后可支付剩下的勘察费


8.4每次支付前，均需由承包人向发包人提出书面支付申请，并递交等额有效的增值税专用发票。

备注：以上费用均在资金到位后执行支付手续。因甲方使用的是财政资金，甲方在前述约定时间内办理财政支付申请手续后，即视为甲方已经按期支付，财政支付部门审核、支付的期限不计入付款期限内。
    第九条
合同各方责任
    9.1甲方责任
    9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
    甲方提交上述资料及文件超过规定期限在15天以内，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；甲方交付上述资料及文件超过规定期限在15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
    9.1.2签订合同后，甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
    9.1.3在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同，乙方未开始勘察设计工作的，应退还已收取的全部款项；已开始勘察设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。   
9.1.4甲方要求乙方在合同规定时间前提前交付勘察设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

    9.2乙方责任
    9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4规定有关交付勘察设计文件顺延的情况除外）。并对提交的勘察设计文件的质量负责。
    9.2.2设计合理使用年限为 按国家有关规定  。
    9.2.3负责对甲方提供的勘察设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
    9.2.4乙方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
9.2.5由于乙方原因，如果未能按合同约定或甲方要求的时间提交各阶段成果资料的，每逾期一日，按本合同总金额的0.3%向甲方支付违约金；本项逾期违约金的最高限额为本合同总金额的10%。若逾期超过30天的，甲方有权单方解除合同，不予支付乙方任务费用，并要求乙方退回甲方已支付的设计费及工程勘察费及承担相应违约责任。
    9.2.6合同签订后，由于乙方自身原因，要求终止或解除合同，乙方应退还甲方已支付的所有勘察设计费用，并承担甲方损失。
9.2.7乙方交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
9.2.8由于乙方人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向甲方支付赔偿金。

9.3因不可抗力因素或国家、政府政策调整导致设计工作终止或本合同无履行的必要，任意一方均可提出解除、终止本合同，甲方根据乙方实际工作量结算费用,多退少补。
    第十条
保密
10.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
10.2 乙方向甲方提交的所有勘察设计成果及文件资料属甲方所有，知识产权属甲方所有，乙方享有署名权，由甲方自由支配，未经甲方书面同意乙方不得向第三方泄露或用于其他营利、非营利项目，否则，乙方应按合同总价款的30 %向甲方支付违约金。
    第十一条
仲裁、起诉
本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第（二）种方式解决。
（一）中国广州仲裁委员会；
（二）依法向广州市番禺区人民法院起诉。

除本合同各方发生争议的事项外，各方仍应本着善意原则按照本合同的约定继续履行各自义务。

第十二条   不可抗力

12.1由于地震、台风、水灾、战争等不可抗力直接影响本合同的履行及/或不能按合同约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应24小时内电传通知对方，并应在不可抗力发生之日起十五日内，提供不可抗力的详情及/或导致本合同不能履行及/或部分不能履行及/或需要延期履行的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机构出具。按照不可抗力对履行合同的影响程度，部分及/或全部免除责任，并由甲方、乙方协商决定是否解除合同或延期履行合同。

12.2不可抗力时的勘察设计费用支付：不可抗力导致合同无法履行必须终止合同时，乙方根据在合同终止日为止所提供的一切服务计算报酬，并应当向甲方退还未完成部分的勘察设计费。一旦应付款已付清，乙方将提供甲方在合同终止日前完成的所有勘察设计文件。

第十三条   合同的变更和解除

13.1本合同各方协商一致，可以变更本合同。变更本合同应签订补充合同。

13.2本合同各方协商一致解除本合同应签订书面协议。

13.3本合同各方依照本合同约定单方解除本合同的，应当书面通知对方，本合同自书面通知到达对方之时起解除。

13.4本合同解除后，本合同各方应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。

13.5本合同解除后，不影响本合同中结算、清理及违约责任条款的效力。

第十四条   通讯和送达

14.1通讯是指本合同各方依照本合同约定向另一方发出的通知、决定、指令、同意、证明等各类书面形式的函件。

14.2通讯由专人递送的，各方指定的联系人签收之日为送达之日；由特快专递递送的，联系人签收后或者快递公司出具收件人拒收信件的证明的，视为已送达；由传真递送的，接收传真一方联系人应立即在接收到的传真件上签名确认，并将载有上述签名确认的传真件立即传真至发送传真一方，发送传真一方收到上述传真后，传真件载明的通讯视为已送达；由电子邮件递送的，必须同时采取传真方式递送。

14.3本合同各方变更通讯递送地址、联系人、电子邮件及/或传真的，应得到另一方的书面确认，在得到书面确认前各方仍应按照本合同约定的通讯送达地址、联系人、电子邮件及/或传真递送通讯。
第十五条
合同生效及其他

15.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

15.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

15.3本工程项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。甲方需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。
    15.4甲方委托乙方配合引进项目的勘察设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。
    15.5 甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
    15.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应先及时协商解决。
    15.7本合同甲方、乙方授权代表签字并盖章即生效，共陆份，甲方执叁份，乙方各执叁份，各份均具有同等法律效力。
    15.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；合同各方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。合同各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
    15.9合同各认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
15.10未尽事宜，经合同各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（以下无正文）
附件：1.中标通知书；

      2.《拟投入人员表》；

      3.联合体协议书（如有）。
（本页为合同各方签署页）

甲方名称：                     乙方1名称：        
法定代表人：                     法定代表人：                             
住所：                           住所：
电话：               　　　      电话：

传真：                           传真：
开户银行：                       开户银行： 
银行账号：                       银行账号：
                     乙方2名称：        
                     法定代表人：                             
                           住所：
               　　　      电话：

                           传真：
                       开户银行： 
                       银行账号：



